## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 | [13 empty] | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/32
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 6 | 19
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 | [13 empty] | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь I (ЧД-Н) главный [2682пк1-2684пк5] путь II (Ч-НД) главный [2682пк1-2684пк5] путь III (16-НД) главный [2682пк5-2683пк9] путь IV (10-м-1) главный [2682пк6-2684пк3] | I, II, III, IV | 2682,1-2684,5 2682,5-2683,9 2682,6-2684,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 5 | 15 | [13 empty] | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588,6-2612,3 |  | Эксп. КС | 5 | 15 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1 |  |  |  | 3
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 48
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945,3-2977,4 | 99 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/12000
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 1 | 2
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3206пк2-3245пк5] | 2 | 3206,2-3245,5 | 72 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [12 empty] | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000
З-СИБ | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 1 [3161пк0-3181пк6] | 1 | 3161,0-3181,6 | 48 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/16000 |  |  |  | 3/16000 |  |  | 3/16000
З-СИБ | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161,0-3181,6 | 5,6 | К КС | 3 | 10 | [15 empty] | 3/470 | [6 empty] | 4/515 | [6 empty] | 3/470
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 10,4 | К КС | 2 | 6,5 | [23 empty] | 2,5/800 | [6 empty] | 4/800
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 1 [3079пк2-3117пк1] | 1 | 3079,2-3117,1 | 57,6 | Тек. сод. пути | 4 | 9,6 | [20 empty] | 2,3/14000 |  |  | 2,3/14000 |  |  |  | 2,5/14600 |  |  | 2,5/15000
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 47,2
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [13пк3-13пк8] | 1 | 13,3-13,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [11пк7-12пк2] | 2 | 11,7-12,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [26пк7-27пк2] | II | 26,7-27,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-27пк7] | 2 | 27,2-27,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [28пк4-29пк2] | 2 | 28,4-29,2 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/20
З-СИБ | ЮРГА II путь III (ЧЮ-Н) главный [8пк8-9пк2] | III | 8,8-9,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [30 empty] | 2,5/540
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 10 | 27,5
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3567пк10] | 2 | 3567,3-3567,10 |  | Р | 1 | 2,6 | [29 empty] | 2,7/695
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567,3-3590,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 7 | 24,5 | [8 empty] | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 7 | 24,5 | [8 empty] | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641,9-3678,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 2 [3680пк4-3697пк8] | 2 | 3680,4-3697,8 | 11,8 | К КС | 5 | 24 | [15 empty] | 4/600 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/600 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/600
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 24 | 91,6
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 6 | 23
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [268пк10-269пк4] | 1 | 268,10-269,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/380
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [269пк4-269пк6] | 1 | 269,4-269,6 |  | Р | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/200
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [275пк2-275пк10] | 2 | 275,2-275,10 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/740
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [277пк2-277пк8] | 2 | 277,2-277,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [30 empty] | 2,5/530
З-СИБ | АРТЫШТА II путь III (ЧД-остряк101) главный [199пк1-205пк5] | III | 199,1-205,5 | 4,7 | Мод. к/с | 5 | 15 | [12 empty] | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250
З-СИБ | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [1пк5-5пк8] | I | 1,5-5,8 | 3 | Мод. к/с | 5 | 15 | [9 empty] | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 14 | 40,1
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/20
З-СИБ | ВОДНЫЙ - ОБНОРСКАЯ путь 1 [7пк1-9пк4] | 1 | 7,1-9,4 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 2 | 6,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454,0-468,6 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/4000 |  |  |  |  | 3,8/4000
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 88 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [16 empty] | 3,8/4000 | [11 empty] | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/4000 | [11 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1,7-4,6 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/4000 | [8 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2,6-6,3 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 17 | 65,1
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 4 | 12 | [20 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 4 | 12 | [19 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 | [9 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 | [8 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 22 | 66
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 6
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 4 | 12
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [19 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [12 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [9 empty] | 3/1
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [2пк1-2пк4] | V | 2,1-2,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/350
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [3пк7-4пк1] | V | 3,7-4,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [4пк3-4пк9] | V | 4,3-4,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/520
З-СИБ | МОСКОВКА путь IV (ЧК-102) главный [12пк9-13пк2] | IV | 12,9-13,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/270
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 13 | 41
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [9 empty] | 3/1
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 5 | 15 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588,6-2612,3 |  | Эксп. КС | 5 | 15 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 45
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945,3-2977,4 | 99 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/18000 |  |  | 3/18000 |  |  |  | 3/18
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [2979пк8-3008пк6] | 2 | 2979,8-3008,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/800 |  |  | 3/800
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 5 | 15
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБЬ путь V (58-НИ) главный [2пк3-2пк10] | V | 2,3-2,10 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/700
З-СИБ | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161,0-3181,6 | 5,6 | К КС | 3 | 10 | [5 empty] | 3/470 | [6 empty] | 4/470 | [6 empty] | 3/470
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 10,4 | К КС | 4 | 11,5 | [6 empty] | 2,5/800 | [6 empty] | 2,5/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 2,5/800
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 24,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3428пк5-3428пк10] | 2 | 3428,5-3428,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/470
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3433пк9-3434пк4] | 2 | 3433,9-3434,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/480
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3441пк2-3441пк5] | 1 | 3441,2-3441,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/300
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3444пк1-3444пк7] | 1 | 3444,1-3444,7 |  | Р | 1 | 2,6 | [16 empty] | 2,7/540
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3444пк6-3444пк9] | 1 | 3444,6-3444,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [13пк2-13пк7] | 2 | 13,2-13,7 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/450
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [13пк9-14пк3] | 2 | 13,9-14,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [23пк6-23пк10] | 2 | 23,6-23,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [29пк2-29пк8] | 2 | 29,2-29,8 |  | Р | 1 | 2,6 | [12 empty] | 2,7/600
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 15 | 40,8
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [79пк7-85пк6] | 2 | 79,7-85,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/457
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53,5-77,3 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/4034
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 2 [53пк5-77пк3] | 2 | 53,5-77,3 | 5,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/5454
З-СИБ | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-51пк3] | 1 | 37,0-51,3 | 3,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3345
З-СИБ | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 2 [37пк0-51пк3] | 2 | 37,0-51,3 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3578
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [31пк0-34пк8] | 1 | 31,0-34,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/625
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 2 [31пк0-34пк7] | 2 | 31,0-34,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/625
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 7 | 21
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81,0-96,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 2 | 6
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ПРАВОТОМСК путь I (Ч-Н) главный [49пк4-50пк2] ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-55пк2] | 1, I | 49,4-50,2 50,2-55,2 | 5,8 | РП | 6 | 36 | [13 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  |  | 6/800 |  | 6/800
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85,1-94,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96,9-118,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/25
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 8 | 42
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567,3-3590,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [16 empty] | 4/4
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3607пк6-3608пк1] | 2 | 3607,6-3608,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/485
З-СИБ | ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3623пк2-3623пк6] | I | 3623,2-3623,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/380
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 8 | 28 |  |  | 3,5 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 8 | 28 |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641,9-3678,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 2 [3680пк4-3697пк8] | 2 | 3680,4-3697,8 | 11,8 | К КС | 8 | 40 |  |  | 6/800 |  |  | 4/600 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/600 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/600 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/600
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 30 | 117
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 6 | 23
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | АРТЫШТА II - АРТЫШТА I путь 2 [286пк2-287пк9] | 2 | 286,2-287,9 | 1,5 | Мод. к/с | 6 | 18 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [279пк10-280пк3] | 2 | 279,10-280,3 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/370
З-СИБ | АРТЫШТА II путь III (ЧД-остряк101) главный [199пк1-205пк5] | III | 199,1-205,5 | 4,7 | Мод. к/с | 7 | 21 |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 14 | 41,5
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/20
З-СИБ | ВОДНЫЙ - ОБНОРСКАЯ путь 1 [7пк1-9пк4] | 1 | 7,1-9,4 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 2 | 6,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - РЗД 396 КМ путь 1 [390пк8-396пк0] | 1 | 390,8-396,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/300
З-СИБ | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397,8-401,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/300
З-СИБ | ОСИННИКИ - КАЛТАН путь 1 [403пк7-413пк5] | 1 | 403,7-413,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/300
З-СИБ | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [415пк8-425пк5] | 1 | 415,8-425,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/300
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/4000
З-СИБ | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454,0-468,6 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/4000 |  |  |  |  | 3,8/4000
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 40 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  |  |  | 3,8/4000 |  | 3,8/4000 | [20 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 88 | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  |  |  |  | 3,8/4000 |  | 3,8/4000 |  |  |  |  | 3,8/4000 | [8 empty] | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1,7-4,6 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2,6-6,3 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 24 | 92
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1000
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 34 | 104
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50,7-73,2 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 5,3 | [20 empty] | 2,7/16000 |  |  |  | 2,7/16000
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50,7-73,2 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 4,6 | [13 empty] | 2,3/14000 |  |  |  | 2,3/14000
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50,7-73,2 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/16000 |  |  |  | 2,5/16000
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [86пк0-108пк4] | 2 | 86,0-108,4 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 2,6 | [27 empty] | 2,7/16000
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3 |  |  | 6
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 11 | 29,6
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 2 | 6 | [5 empty] | 3/26 | [13 empty] | 3/26
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 1 | 3 | [12 empty] | 3/26
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 9
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [23 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [9 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1000
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 2 | 8
не удалось определить ДУ
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [2пк8-3пк2] | IV | 2,8-3,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/330
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [10пк9-11пк6] | IV | 10,9-11,6 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/710
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [10пк1-10пк6] | IV | 10,1-10,6 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/600
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 8,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [11 empty] | 3/1 |  | 3/1 | [7 empty] | 3
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк9-5пк8] | 1 | 4,9-5,8 |  | Р | 1 | 3 | [30 empty] | 3/900
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 10 | 34
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [11 empty] | 3/1 |  | 3/1 | [7 empty] | 3
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 6 | 18 |  |  |  | 3 |  | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588,6-2612,3 |  | Эксп. КС | 6 | 18 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 51
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2930пк4] | 2 | 2905,5-2930,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2930пк4] | 2 | 2905,5-2930,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/800 |  |  | 3/800
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945,3-2977,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945,3-2977,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [24 empty] | 3,5/5 |  |  | 3,5/5
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945,3-2977,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/800
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [2979пк8-3008пк6] | 2 | 2979,8-3008,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/800 |  |  | 3/800
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3019пк10] | 1 | 3010,7-3019,10 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
З-СИБ | БАРАБИНСК путь III (171-2/2С) главный [2пк2-2пк6] | III | 2,2-2,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/450
З-СИБ | БАРАБИНСК путь III (171-2/2С) главный [2пк2-2пк6] | III | 2,2-2,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/450
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 33 | 123
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3332пк5-3333пк3] | II | 3332,5-3333,3 |  | ИССО | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/32
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ не задано(путь № 2) |  |  |  | Строит. | 1 | 1464 | 1464/1
З-СИБ | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161,0-3181,6 | 5,6 | К КС | 4 | 13 | [5 empty] | 3/470 | [6 empty] | 4/470 | [6 empty] | 3/470 | [10 empty] | 3/470
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 10,4 | К КС | 4 | 13 | [17 empty] | 2,5/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 2,5/800 |  |  | 4/800
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18,7-19,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [10 empty] | 3/21 | [13 empty] | 3/21
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ путь 16 (27-упор) прочий путь 17 (40-св Ч3) ходовой | 16, 17 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/500
З-СИБ | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 2 [14пк1-15пк8] | 2 | 14,1-15,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/500
З-СИБ | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 1 [14пк1-15пк9] | 1 | 14,1-15,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/500
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 1508,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [4пк1-7пк2] | 1 | 4,1-7,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
З-СИБ | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [4пк1-7пк2] | 2 | 4,1-7,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ путь 3 (9-12) приемо-отпр. путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/800 |  |  | 3/800 | [10 empty] | 3/800 |  |  | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [24пк4-27пк2] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 3-а (12-св.Чт) ходовой | 3, 3-а, I | 24,4-27,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/800 | [13 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/800 | [13 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 27 | 81
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185,1-228,0 | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3810
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [185пк1-228пк0] | 2 | 185,1-228,0 | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3810
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162,5-182,9 | 4,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/4950
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [162пк5-182пк9] | 2 | 162,5-182,9 | 4,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/4950
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 11 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/3669 |  |  | 3/3680 |  |  |  | 3/3680
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 2 [127пк7-160пк2] | 2 | 127,7-160,2 | 11,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/3907 |  |  |  | 3/3910 |  |  | 3/3910
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 8,8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [9 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87,9-125,2 | 8,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2838 |  |  |  | 3/2840 |  |  | 3/2840
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 8,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/2858 |  |  | 3/2870 |  |  |  | 3/2870
З-СИБ | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 1 [79пк7-85пк6] | 1 | 79,7-85,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/457
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 21 | 63
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | СЕЯТЕЛЬ путь II (НД-Ч) главный [26пк3-26пк7] СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 2 [26пк7-37пк6] | 2, II | 26,3-26,7 26,7-37,6 | 11,3 | РП | 9 | 54 | [11 empty] | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 9 | 54
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-31пк0] | 1 | 15,9-31,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1000
З-СИБ | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [41пк0-54пк1] | 1 | 41,0-54,1 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
З-СИБ | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [73пк1-78пк7] | 1 | 73,1-78,7 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81,0-96,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1000 |  |  | 3/1000
З-СИБ | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [116пк9-129пк6] | 1 | 116,9-129,6 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
З-СИБ | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131,8-147,6 | 19,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/10000 | [6 empty] | 2/9800
З-СИБ | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131,8-147,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1000
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 13 | 37
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4,1-29,7 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
З-СИБ | ПРАВОТОМСК путь I (Ч-Н) главный [49пк4-50пк2] ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-55пк2] | 1, I | 49,4-50,2 50,2-55,2 | 5,8 | РП | 6 | 36 |  |  | 6/800 |  | 6/218 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-59пк5] | 1 | 50,2-59,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
З-СИБ | ПРИТОМЬЕ - ЛАТЫШИ путь 1 [61пк9-61пк10] | 1 | 61,9-61,10 | 2,6 | РП | 6 | 36 | [18 empty] | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/256 |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | КАЙГУР путь I (Ч-Н) главный [119пк10-120пк3] КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-129пк9] | 1, I | 119,10-120,3 120,3-129,9 | 9,8 | РП | 7 | 56 | [16 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 23 | 140
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | ТОМСК II - ТОМСК-СЕВ путь 1 [89пк3-92пк1] | 1 | 89,3-92,1 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/5000
З-СИБ | ТОМСК-СЕВ - КОПЫЛОВО путь 1 [94пк3-98пк1] | 1 | 94,3-98,1 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/5000
З-СИБ | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101,1-140,5 | 5 | Тек. сод. пути | 7 | 24,5 | [16 empty] | 3,5/5000 | [6 empty] | 3,5/5000 | 3,5/5000 | 3,5/5000 | 3,5/5000 | 3,5/5000 | 3,5/5000
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [21 empty] | 3,5/5000 | [7 empty] | 3,5/5000 | 3,5/5000
З-СИБ | ТОМСК II - ТОМСК-ГР путь 1 [1пк5-5пк2] | 1 | 1,5-5,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | 3,5/5000
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 13 | 45,5
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3582пк1-3582пк5] | 2 | 3582,1-3582,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/480
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3583пк1-3583пк6] | 2 | 3583,1-3583,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/560
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3586пк6-3587пк1] | 2 | 3586,6-3587,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/480
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3590пк2] | 1 | 3567,3-3590,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3000
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567,3-3590,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3000
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567,3-3590,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | [10 empty] | 4/4
З-СИБ | СУДЖЕНКА путь I (ЧД-Н) главный [3605пк2-3605пк5] | I | 3605,2-3605,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/370
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3607пк7-3608пк2] | 1 | 3607,7-3608,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/490
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3608пк8-3609пк2] | 1 | 3608,8-3609,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/410
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3608пк8-3609пк2] | 2 | 3608,8-3609,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/360
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3620пк4-3620пк7] | 2 | 3620,4-3620,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/265
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605,5-3623,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2000
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2000
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641,9-3678,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 2 [3680пк4-3697пк8] | 2 | 3680,4-3697,8 | 11,8 | К КС | 4 | 20 |  |  | 6/800 |  |  | 4/600 |  |  |  | 6/868 |  |  | 4/600
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 42 | 147
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО путь II (Ч-НД) главный [239пк9-239пк9] | II | 239,9-239,9 |  | ИССО | 2 | 12 | [10 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
З-СИБ | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 1 [282пк5-287пк9] | 1 | 282,5-287,9 | 25,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/11500 |  |  | 2/14000
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [230пк8-231пк6] | 1 | 230,8-231,6 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/800
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [231пк5-231пк9] | 1 | 231,5-231,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/400
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 12 | 44,5
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 2 [288пк5-293пк5] | 2 | 288,5-293,5 | 1,2 | Мод. к/с | 6 | 18 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200
З-СИБ | АРТЫШТА II путь III (ЧД-остряк101) главный [199пк1-205пк5] АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 1 [288пк6-293пк5] | 1, III | 199,1-205,5 288,6-293,5 | 1,5 | Мод. к/с | 7 | 21 |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/100 |  |  |  | 3/100
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-284пк1] | 1 | 260,2-284,1 | 22,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/11500 |  |  | 2/11000
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [279пк10-280пк3] | 1 | 279,10-280,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/350
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [280пк6-281пк2] | 1 | 280,6-281,2 |  | Р | 1 | 3 | [30 empty] | 3/610
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [265пк4-265пк7] | 2 | 265,4-265,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/350
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [269пк5-269пк10] | 2 | 269,5-269,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/600
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 19 | 54
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/20
З-СИБ | ВОДНЫЙ - ОБНОРСКАЯ путь 1 [7пк1-9пк4] | 1 | 7,1-9,4 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 2 | 6,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [388пк4-388пк4] | I | 388,4-388,4 |  | ИССО | 3 | 9 |  |  |  | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
З-СИБ | САРБАЛА - МАЛИНОВКА путь 1 [428пк6-432пк7] | 1 | 428,6-432,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/300
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/4000 | [13 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [5 empty] | 3,8/300 |  |  |  |  | 3,8/300 | [15 empty] | 3,8/300
З-СИБ | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454,0-468,6 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454,0-468,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [12 empty] | 3,8/300 |  |  |  |  | 3,8/300 |  | 3,8/300 |  |  |  |  | 3,8/300
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/4000 | [13 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  |  |  | 3,8/300 | [6 empty] | 3,8/300 | [6 empty] | 3,8/300
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/300 | [8 empty] | 3,8/300 |  |  |  |  | 3,8/300 |  | 3,8/300
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/4000 | [20 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [25 empty] | 3,8/300 |  | 3,8/300
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 88 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/4000 | [8 empty] | 3,8/4000 |  |  |  |  | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/4000 | [13 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/300 | [13 empty] | 3,8/300
З-СИБ | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1,7-4,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/300 | [13 empty] | 3,8/300
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2,6-6,3 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 43 | 162,3
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/25
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34,5-47,0 |  | ТР КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/25 | [16 empty] | 3/25
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/25
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/25
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 1 [53пк6-57пк9] | 1 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [60пк0-71пк8] | 1 | 60,0-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60,2-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
З-СИБ | ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 1 [75пк7-79пк6] | 1 | 75,7-79,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 2 [75пк7-79пк6] | 2 | 75,7-79,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 79 КМ - БАРДИНО путь 1 [80пк9-84пк7] | 1 | 80,9-84,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 79 КМ - БАРДИНО путь 2 [80пк9-84пк7] | 2 | 80,9-84,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94,8-103,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [94пк9-103пк3] | 2 | 94,9-103,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
З-СИБ | КУРЕГЕШ - ПП 107 КМ путь 2 [105пк5-107пк7] | 2 | 105,5-107,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 1 [108пк9-116пк0] | 1 | 108,9-116,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
З-СИБ | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [108пк6-116пк0] | 2 | 108,6-116,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
З-СИБ | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] ТОМУСИНСКАЯ путь IV (ЧА-10) главный [128пк1-128пк7] | 2, IV | 120,3-128,1 128,1-128,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 67
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63,3-63,3 |  | ИССО | 3 | 9 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1 | 46,9-57,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46,9-57,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1 | 37,3-44,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 2 [37пк4-44пк3] | 2 | 37,4-44,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1000
З-СИБ | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] ТОМУСИНСКАЯ путь IV (ЧА-10) главный [128пк1-128пк7] | 2, IV | 120,3-128,1 128,1-128,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 61 | 190
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [51пк2-51пк9] | 1 | 51,2-51,9 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/715
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [54пк3-54пк7] | 1 | 54,3-54,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/415
З-СИБ | ГОЛУХА путь I (ЧД-Н) главный [127пк3-127пк5] ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-127пк6] | 1, I | 127,3-127,5 127,5-127,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/315
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [129пк9-130пк2] | 1 | 129,9-130,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/310
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [135пк9-136пк7] | 1 | 135,9-136,7 |  | Р | 1 | 3,5 | [27 empty] | 3,5/870
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/18000 |  |  | 3/18000
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 100 | Тек. сод. пути | 6 | 17,5 | [10 empty] | 3/18000 |  |  | 3/18000 |  |  |  | 3/18000 |  |  | 3/18000 |  |  |  | 3/16000 |  |  | 2,5/12000
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3 | [16 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 16 | 46,5
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [233пк3-270пк6] путь 2 [233пк3-270пк6] | 1, 2 | 233,3-270,6 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [24 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10
З-СИБ | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [464пк9-506пк7] | 1 | 464,9-506,7 | 248 | Тек. сод. пути | 3 | 9,5 | [23 empty] | 1,5/8000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 10 | 37,5
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 2 | 6 | [12 empty] | 3/26 | [13 empty] | 3/26
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 1 | 3 | [19 empty] | 3/26
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 9
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [23 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | КУПИНО - БАГАН путь 1 [133пк0-169пк7] | 1 | 133,0-169,7 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
З-СИБ | ШИПИЦЫНО - КУПИНО путь 1 [98пк9-130пк7] | 1 | 98,9-130,7 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2000 | 4/2000
З-СИБ | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72,2-97,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2000 | 4/2000
З-СИБ | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72,2-97,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
З-СИБ | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46,3-70,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2000 | 4/2000
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [9 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 94
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5,3-29,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6000
З-СИБ | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31,1-52,9 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6000
З-СИБ | ГОРДЕЕВО - БОЛЬШАЯ РЕЧКА путь 1 [66пк0-81пк0] | 1 | 66,0-81,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6000
З-СИБ | БОЛЬШАЯ РЕЧКА - БУЛАНИХА путь 1 [82пк6-106пк5] | 1 | 82,6-106,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6000
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 4 | 16
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59,5-63,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63,3-63,3 |  | ИССО | 3 | 9 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 5 | 17
не удалось определить ДУ
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [9пк7-10пк0] | IV | 9,7-10,0 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/300
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [1пк3-11пк9] | IV | 1,3-11,9 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 |  |  | 3
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 8,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 11, 113, 119, 1/1С, 127, 13, 14, 143, 185, 187, 189, 19, 195, 2, 201, 23, 27, 35, 40, 44, 5, 54, 56, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2803пк4] | 1 | 2764,8-2803,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | 3/1 |  | 3/1
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2784пк8] | 1 | 2764,8-2784,8 | 20 | ППВ пути | 3 | 9 | [20 empty] | 3/5000 |  | 3/5000 | [5 empty] | 3/5000
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2764пк8-2783пк8] | 2 | 2764,8-2783,8 | 19 | ППВ пути | 3 | 9 | [21 empty] | 3/5000 | [5 empty] | 3/5000 |  | 3/5000
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ путь I (ЧД-Н) главный [2803пк8-2803пк8] | I | 2803,8-2803,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ путь I (ЧД-Н) главный [2803пк4-2805пк9] | I | 2803,4-2805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
З-СИБ | ПИКЕТНОЕ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [23 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
З-СИБ | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2875пк5-2875пк5] | I | 2875,5-2875,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
З-СИБ | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2874пк9-2877пк2] | I | 2874,9-2877,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3/1 |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 2ХП (16-ГПП) ходовой | 2ХП |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 2ХП (16-ГПП) ходовой | 2ХП |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/32
З-СИБ | ОМСК-ПАС стр. 10, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 159, 161, 24, 34, 37, 38, 39, 40, 4т, 59, 61, 65, 67, 70, 73, 76с, 77, 8, 93, 95, 97 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [2пк7-2пк9] | V | 2,7-2,9 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/100
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [10пк1-10пк7] | V | 10,1-10,7 |  | Р | 1 | 2,6 | 2,7/600
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк10-5пк8] | 1 | 4,10-5,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/450
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 36 | 114,1
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО стр. 1, 10, 12, 17, 25, 27, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [24 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1,7-5,4 2,1-5,1 5,1-12,9 |  | Эксп. КС | 5 | 15 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3/1 |  | 3 |  |  |  | 3
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 9 | 21
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | КАРБЫШЕВО II стр. 1, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 2 [124пк7-163пк8] | 2 | 124,7-163,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [21 empty] | 2,2/600 | [6 empty] | 2,2/600
З-СИБ | КАРАСУК I путь 106 (236-М216) деповской | 106 |  | 0,1 | КРС | 1 | 120 | [13 empty] | 120/179
З-СИБ | КАРАСУК I путь 106а (241-М216) ходовой | 106а |  | 0,4 | КРС | 1 | 120 | [13 empty] | 120/416
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 5 | 246,3
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 10, 11, 16, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [27 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2788пк6-88пк10] КОРМИЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [59пк9-2760пк1] КОРМИЛОВКА - КАЛАЧИНСКАЯ путь 1 [2760пк1-2788пк6] | 1, I | 2760,1-2788,6 59,9-2760,1 88,10-2788,6 | 29 | КРН | 2 | 144 | [13 empty] | 72/4032 | [6 empty] | 72/4033
З-СИБ | КОРМИЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2758пк4-2759пк9] | I | 2758,4-2759,9 | 1,3 | КРН | 1 | 144 | [24 empty] | 144/1346
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [13 empty] | 11/1
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [20 empty] | 11/1
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2930пк4] | 2 | 2905,5-2930,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/5
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2930пк4] | 2 | 2905,5-2930,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/800 |  |  |  | 3/800 |  |  | 3/800 |  |  |  | 3/800
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945,3-2977,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/5
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945,3-2977,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/5
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945,3-2977,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/800 |  |  |  | 3/800
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [2979пк8-3008пк6] | 2 | 2979,8-3008,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [13 empty] | 3,5/5 |  |  | 3,5/5 |  |  |  | 3,5/5
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [2979пк8-3008пк6] | 2 | 2979,8-3008,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/800
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] | 2 | 3010,7-3033,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [20 empty] | 3,5/5 |  |  | 3,5/5 |  |  |  | 3,5/5
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] | 1 | 3010,7-3032,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 44 | 430,5
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБСКАЯ стр. 1, 14, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 4/4
З-СИБ | НОВОСИБ-ЗАП стр. 10, 12, 22, 24, 26 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [25 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3267пк4-3285пк1] КОЧЕНЕВО путь II (Ч-10) главный [3285пк1-3287пк3] | 2, II | 3267,4-3285,1 3285,1-3287,3 | 19,6 | РС | 3 | 288 | [12 empty] | 72/5344 | [6 empty] | 72/5345 | [6 empty] | 144/1494
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 15, 16, 2, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 32, 4, 42, 46, 48, 5, 58, 6, 74, 84, 86, 9, 96 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ не задано(путь № 2) |  |  |  | Строит. | 1 | 1464 | 1464/1
З-СИБ | КОКОШИНО стр. 10, 12, 13, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [21 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
З-СИБ | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161,0-3181,6 | 5,6 | К КС | 2 | 7 |  |  | 4/470 |  |  |  | 3/470
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 10,4 | К КС | 3 | 9 | 2,5/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 2,5/888
З-СИБ | КЛЕЩИХА стр. 21 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [25 empty] | 6/0,5 |  | 6/0,5
З-СИБ | КЛЕЩИХА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [25 empty] | 11/1
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 27 | 1815
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3450пк1-3450пк10] путь 2 [3450пк1-3450пк10] | 1, 2 | 3450,1-3450,10 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 12 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/800 | [6 empty] | 3/800 |  |  |  | 3/800 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/20 | [9 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/800 | [9 empty] | 3/800
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 15 | 45
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [185пк1-228пк0] | 2 | 185,1-228,0 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [162пк5-182пк9] | 2 | 162,5-182,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/800
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 2 [133пк10-133пк10] | 2 | 133,10-133,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 8,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87,9-125,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/278 | [6 empty] | 3/280
З-СИБ | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 1 [79пк7-85пк6] | 1 | 79,7-85,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53,5-77,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/800
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 2 [53пк5-77пк3] | 2 | 53,5-77,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/800
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [33пк5-33пк9] | 1 | 33,5-33,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/480
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 13 | 38,5
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | СЕЯТЕЛЬ путь II (НД-Ч) главный [26пк3-26пк7] СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 2 [26пк7-37пк6] | 2, II | 26,3-26,7 26,7-37,6 | 11,3 | РП | 5 | 30 |  | 6/1600 |  | 6/1600 |  |  | 6/960 |  | 6 |  | 6
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 30
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 117 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [16 empty] | 11/1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 107 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 111 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [18 empty] | 11/1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 27 гл |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [20 empty] | 11/1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [27 empty] | 11/1
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 55
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ЮРГА II - САВАЙ путь 1 [9пк2-13пк9] | 1 | 9,2-13,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
З-СИБ | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-31пк0] | 1 | 15,9-31,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
З-СИБ | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32,6-39,1 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000 |  |  | 3/1000
З-СИБ | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк6-64пк0] | 1 | 55,6-64,0 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
З-СИБ | ТОПКИ - СМОЛКА путь 1 [107пк9-115пк4] | 1 | 107,9-115,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1000
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 8 | 24
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(61) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 14 | [27 empty] | 14/1
З-СИБ | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-59пк5] | 1 | 50,2-59,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
З-СИБ | БАРЗАС стр. 14, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96,9-118,5 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [101пк6-111пк6] | 1 | 101,6-111,6 | 9,9 | РП | 7 | 56 | [15 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  | 8/800
З-СИБ | КАЙГУР стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/4
З-СИБ | КАЙГУР путь I (Ч-Н) главный [119пк10-120пк3] КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-129пк9] | 1, I | 119,10-120,3 120,3-129,9 | 9,8 | РП | 6 | 48 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/289
З-СИБ | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120,3-140,0 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 25 | 147
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | 3,5/5000 | 3,5/5000
З-СИБ | КУЕНДАТ - САХАЛИНКА путь 1 [198пк4-215пк2] | 1 | 198,4-215,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/5000
З-СИБ | САХАЛИНКА - БАЛАГАЧЕВО путь 1 [216пк6-231пк7] | 1 | 216,6-231,7 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/5000
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 |  |  |  | 6,5/10000
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5000
З-СИБ | САЙГА - САНДЖИК путь 1 [312пк1-341пк8] | 1 | 312,1-341,8 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 |  |  |  |  | 3,5/5000 | 3/5000
З-СИБ | САНДЖИК - БЕЛЫЙ ЯР путь 1 [343пк3-361пк7] | 1 | 343,3-361,7 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/5000
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 10 | 34
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505,6-3530,4 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/16000 |  |  | 3/16000
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505,6-3530,4 | 41,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/15100
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505,6-3530,4 | 32,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/16100 |  |  | 3/16000
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505,6-3530,4 | 41,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/15000
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567,3-3590,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | АНЖЕРСК-ЗАП стр. 1, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 4/4
З-СИБ | АНЖЕРСКАЯ стр. 1, 10, 13, 22, 3, 5, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605,5-3623,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 8 | 28 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 8 | 28 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641,9-3678,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2000
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | КРС | 1 | 144 | [27 empty] | 144/874
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [16 empty] | 11/1
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | КРС | 1 | 144 | [16 empty] | 144/1164
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 37 | 406
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [240пк3-241пк0] | 1 | 240,3-241,0 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/750
З-СИБ | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [252пк10-253пк4] | 1 | 252,10-253,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/500
З-СИБ | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [253пк5-253пк8] | 1 | 253,5-253,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/500
З-СИБ | БЕЛОВО путь II (Ч-НД) главный [239пк9-239пк9] | II | 239,9-239,9 |  | ИССО | 2 | 12 | [14 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [266пк10-268пк2] | 1 | 266,10-268,2 |  | Р | 2 | 6 | [16 empty] | 3/800 |  |  |  | 3/370
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк4-249пк6] | 1 | 248,4-249,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк4-249пк6] | 1 | 248,4-249,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк8-261пк1] | 1 | 259,8-261,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк8-261пк1] | 1 | 259,8-261,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк6-261пк3] | 1 | 259,6-261,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк6-261пк3] | 1 | 259,6-261,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк6-261пк3] | 1 | 259,6-261,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/500
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [256пк8-257пк4] | 1 | 256,8-257,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/600
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 2 [230пк6-271пк10] | 2 | 230,6-271,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [14 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/2
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 25 | 86
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | АРТЫШТА II - АРТЫШТА I путь 1 [286пк2-288пк3] | 1 | 286,2-288,3 | 3,2 | Мод. к/с | 6 | 18 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [261пк2-281пк10] | 1 | 261,2-281,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/500
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [265пк5-265пк9] | 1 | 265,5-265,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/500
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [265пк10-266пк3] | 1 | 265,10-266,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [274пк2-274пк9] | 2 | 274,2-274,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/700
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [262пк2-281пк10] | 2 | 262,2-281,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/700
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [275пк1-275пк10] | 2 | 275,1-275,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [28 empty] | 11/1
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [23 empty] | 11/1
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 46 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [24 empty] | 11/1
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 48 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [27 empty] | 11/1
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 508 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 24 | [14 empty] | 12/2 |  |  | 12/2
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 510 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 24 | [20 empty] | 12/2 | 12/2
З-СИБ | АРТЫШТА II - ТЫРГАН путь 2 [5пк8-6пк4] | 2 | 5,8-6,4 | 1,4 | Мод. к/с | 7 | 21 | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 27 | 149
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/20
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК - НОВОКУЗ-ВОСТ путь 3 [381пк3-384пк3] | 3 | 381,3-384,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 4 | 12
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [388пк4-388пк4] | I | 388,4-388,4 |  | ИССО | 4 | 12 | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - РЗД 396 КМ путь 1 [391пк1-391пк3] | 1 | 391,1-391,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/250
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - РЗД 396 КМ путь 1 [393пк6-394пк3] | 1 | 393,6-394,3 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/650
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/300 |  | 3,8/300
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 88 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [10 empty] | 3,8/300 |  |  |  |  | 3,8/300 |  | 3,8/300
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/300 | [15 empty] | 3,8/300
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/500
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [8 empty] | 3,8/300 |  | 3,8/300 | [11 empty] | 3,8/300
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1,7-4,6 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/300 |  |  | 3,8/300 |  |  |  | 3,8/300 |  |  | 3,8/300
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 29 | 105,6
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/25
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 |  | ТР КС | 2 | 6 | [7 empty] | 3/25 | [16 empty] | 3/25
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/25
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/25
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 1 [53пк6-57пк9] | 1 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [60пк0-71пк8] | 1 | 60,0-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60,2-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 1 [75пк7-79пк6] | 1 | 75,7-79,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/20
З-СИБ | ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 2 [75пк7-79пк6] | 2 | 75,7-79,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [80пк1-80пк9] ИСК.СООР.(мост) | I | 80,1-80,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [9 empty] | 4/50
З-СИБ | ПП 79 КМ - БАРДИНО путь 1 [80пк9-84пк7] | 1 | 80,9-84,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 79 КМ - БАРДИНО путь 2 [80пк9-84пк7] | 2 | 80,9-84,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/20
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94,8-103,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/20
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [94пк9-103пк3] | 2 | 94,9-103,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | КУРЕГЕШ путь II (Ч-Н) главный | II |  | 0,1 | КРС | 3 | 36 | [20 empty] | 12/118 |  | 12 |  | 12
З-СИБ | КУРЕГЕШ стр. 14, 16, 17, 18, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [21 empty] | 3/3 |  |  | 4/4
З-СИБ | КУРЕГЕШ - ПП 107 КМ путь 2 [105пк5-107пк7] | 2 | 105,5-107,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 107 КМ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
З-СИБ | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 1 [108пк9-116пк0] | 1 | 108,9-116,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
З-СИБ | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [108пк6-116пк0] | 2 | 108,6-116,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
З-СИБ | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] ТОМУСИНСКАЯ путь IV (ЧА-10) главный [128пк1-128пк7] | 2, IV | 120,3-128,1 128,1-128,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
З-СИБ | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [120пк2-128пк0] | 1 | 120,2-128,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/25
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 123
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 1, 13, 137, 149, 15, 151, 3, 60, 7, 84 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 34 (89-43) приемо-отпр. | 34 |  | 0,9 | КРС | 1 | 144 | [26 empty] | 144/923
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1 | 46,9-57,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1000
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46,9-57,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1 | 37,3-44,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 2 [37пк4-44пк3] | 2 | 37,4-44,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ стр. 10, 11, 19, 21, 27, 3, 34, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ путь III (ЧАД-6) главный [128пк0-128пк2] путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. | 3, 5, 7, I, III | 128,0-128,2 34,2-37,3 |  | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/25 | [6 empty] | 3/25
З-СИБ | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] ТОМУСИНСКАЯ путь IV (ЧА-10) главный [128пк1-128пк7] | 2, IV | 120,3-128,1 128,1-128,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 63 | 331
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-48пк7] | 1 | 15,3-48,7 | 10,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10200
З-СИБ | ШПАГИНО стр. 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [53пк7-54пк2] | 1 | 53,7-54,2 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/550
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [55пк2-55пк7] | 1 | 55,2-55,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/435
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [86пк0-108пк4] | 2 | 86,0-108,4 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/16000 | [9 empty] | 3/16000
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-149пк0] | 2 | 127,5-149,0 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/12000
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [134пк1-134пк8] | 1 | 134,1-134,8 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/670
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [142пк1-142пк6] | 1 | 142,1-142,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/520
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 15 | 38
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | ПРИСЯГИНО стр. 103 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | ПРИСЯГИНО стр. 101 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [17 empty] | 11/1
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [233пк3-270пк6] путь 2 [233пк3-270пк6] | 1, 2 | 233,3-270,6 | 4 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 | [5 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 | [5 empty] | 4/500
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/150 | 4/50 | 4/50
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 | 0,4 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [13 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
З-СИБ | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [464пк9-506пк7] | 1 | 464,9-506,7 | 248 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 22 | 102
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [207пк1-207пк1] | 2 | 207,1-207,1 |  | ИССО | 2 | 6 |  |  | 3/32 | [13 empty] | 3/32
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 2 [600пк5-601пк3] | 2 | 600,5-601,3 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/820
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 1 | 3 | [9 empty] | 3/26
З-СИБ | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [577пк1-578пк8] | 1 | 577,1-578,8 |  | Р | 2 | 7 |  |  | 3,5/860 |  |  |  | 3,5/800
З-СИБ | ХАБАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [484пк2-484пк8] | I | 484,2-484,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/545
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [451пк1-452пк2] | 1 | 451,1-452,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [20 empty] | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [396пк2-396пк10] | 2 | 396,2-396,10 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/800
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [403пк3-404пк1] | 2 | 403,3-404,1 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/800
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 52
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ путь I (Ч-Н) главный [247пк1-247пк5] РЕБРИХА - ДАЛЬНИЙ путь 1 [238пк9-247пк1] | 1, I | 238,9-247,1 247,1-247,5 | 9,5 | КРС | 4 | 32 | [17 empty] | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8 |  |  |  | 8/800
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [20 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [13 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 78
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [27 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [23 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 116, 118, 126, 19, 2, 20, 204, 206, 208, 21, 212, 214, 216, 22, 222, 224, 228, 232, 238, 24, 240, 246, 252, 254, 256, 258, 26, 29, 38, 40, 42, 54, 700 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5,3-29,5 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
З-СИБ | БУЛАНИХА - ЗОНАЛЬНЫЙ путь 1 [108пк1-123пк3] | 1 | 108,1-123,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [21 empty] | 3/286 |  |  | 3/286 |  |  |  | 3/286
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 11 | 46
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
З-СИБ | КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 2 [2746пк3-2746пк3] | 2 | 2746,3-2746,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 1 | 3
не удалось определить ДУ
З-СИБ | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510,4-533,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4 |  |  | 4
| Итого: |  |  |  |  | 5 | 20
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 11, 113, 119, 1/1С, 127, 13, 14, 143, 185, 187, 189, 19, 195, 2, 201, 23, 27, 35, 40, 44, 5, 54, 56, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [2760пк0-2760пк3] КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2743пк6-2760пк0] | 1, I | 2743,6-2760,0 2760,0-2760,3 | 6 | ППВ пути | 2 | 5,3 |  |  |  |  | 2,7/4000 | [7 empty] | 2,7/2000
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 11, 1/1С, 13, 19, 23, 27, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2800пк1-2803пк4] МОСКАЛЕНКИ путь I (ЧД-Н) главный [2803пк4-2803пк10] | 1, I | 2800,1-2803,4 2803,4-2803,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 2,6 | [18 empty] | 2,7/4000
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2783пк8-2803пк4] МОСКАЛЕНКИ путь II (Ч-НД) главный [2803пк4-2803пк5] | 2, II | 2783,8-2803,4 2803,4-2803,5 | 12,7 | ППВ пути | 3 | 8 | [5 empty] | 2,7/5000 | [5 empty] | 2,7/5000 |  | 2,7/2700
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2784пк8] | 1 | 2764,8-2784,8 | 20 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/5000
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2764пк8-2783пк8] | 2 | 2764,8-2783,8 | 19 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/4000
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ путь II (Ч-НД) главный [2803пк8-2803пк8] | II | 2803,8-2803,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 1 [2806пк1-2821пк10] | 1 | 2806,1-2821,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 2,6 | [20 empty] | 2,7/4000
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 2 [2806пк1-2824пк10] | 2 | 2806,1-2824,10 | 12 | ППВ пути | 3 | 8,6 | [19 empty] | 2,7/5000 | [5 empty] | 3/5000 |  | 3/2000
З-СИБ | ПИКЕТНОЕ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
З-СИБ | ПИКЕТНОЕ - МАРИАНОВКА путь 1 [2829пк8-2848пк7] | 1 | 2829,8-2848,7 | 6 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/3000
З-СИБ | МАРИАНОВКА стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [25 empty] | 11/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [28 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛУЗИНО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [12 empty] | 6/0,5 | 6/0,5
З-СИБ | ЛУЗИНО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [9 empty] | 6/0,5 | 6/0,5
З-СИБ | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2875пк5-2875пк5] | II | 2875,5-2875,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [16 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 11, 114, 116, 12, 129, 13, 136, 139, 14, 140, 147, 180, 188, 204, 206, 238, 27, 29, 302, 304, 309, 326, 328, 329, 33, 342, 345, 347, 35, 357, 361, 363, 37, 387, 391, 393, 4, 49, 5, 52, 571, 573, 577, 579, 58/62, 6, 64, 66, 81, 91, 95, 96, 97 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 2ХП (16-ГПП) ходовой | 2ХП |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 8П (143-17) соединит. | 8П |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [22 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 2ХП (16-ГПП) ходовой | 2ХП |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
З-СИБ | ОМСК-ПАС стр. 10, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 159, 161, 24, 34, 37, 38, 39, 40, 4т, 59, 61, 65, 67, 70, 73, 76с, 77, 8, 93, 95, 97 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1,6-12,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1,6-12,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | МОСКОВКА стр. 10, 12, 14, 16, 175, 177, 181, 185, 187, 20, 22, 24, 26, 28, 281, 283, 30, 32, 34, 40, 419, 42, 422, 46, 48, 50, 52, 54, 66, 68, 74 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [18 empty] | 2/2 | 3/3 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | МОСКОВКА путь III (2-311) главный [11пк5-15пк0] | III | 11,5-15,0 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 | 3/1750 |  |  |  | 3/1750
З-СИБ | МОСКОВКА путь I (ЧД-гр.ПЧ) главный [2720пк1-2723пк10] | I | 2720,1-2723,10 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1950
З-СИБ | МОСКОВКА путь III (2-311) главный [6пк0-15пк0] | III | 6,0-15,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 2 [6пк10-6пк10] | 2 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [6пк10-6пк10] | 1 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк10-5пк8] | 1 | 4,10-5,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/450
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [6пк10-6пк10] | 1 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 2 [6пк10-6пк10] | 2 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 80 | 266,8
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО стр. 1, 10, 12, 17, 25, 27, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [29 empty] | 3/3
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО стр. 14, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
З-СИБ | ОМСК-СЕВ - КОМБИНАТСКАЯ путь 1 [32пк3-38пк1] | 1 | 32,3-38,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 11
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [38пк4-38пк4] | 1 | 38,4-38,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1
З-СИБ | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 2 [55пк6-55пк6] | 2 | 55,6-55,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1
З-СИБ | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 2 [88пк5-88пк5] | 2 | 88,5-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1
З-СИБ | КАРАСУК III путь I (ЧД-Н) главный [378пк8-378пк8] | I | 378,8-378,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 5 | 26
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | КОРМИЛОВКА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [18 empty] | 11/1
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2788пк6-88пк10] КОРМИЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [59пк9-2760пк1] КОРМИЛОВКА - КАЛАЧИНСКАЯ путь 1 [2760пк1-2788пк6] | 1, I | 2760,1-2788,6 59,9-2760,1 88,10-2788,6 | 29 | КРН | 4 | 288 |  |  |  |  | 72/5624 | [6 empty] | 72/5624 | [6 empty] | 72/4742 | [6 empty] | 72/4742
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
З-СИБ | КАРАТКАНСК стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [6 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ стр. 1, 11, 12, 13, 14, 2, 20, 28, 3, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 5, 52, 54, 58, 60, 63, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 86 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КАБАКЛЫ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  | 6/0,5 | 6/0,5
З-СИБ | КАБАКЛЫ стр. 1, 11, 12, 2а, 3, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2930пк4] | 2 | 2905,5-2930,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [18 empty] | 3,5/5 |  |  | 3,5/5 |  |  |  | 3,5/5
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК путь I (ЧД-Н) главный [2943пк4-2944пк10] | I | 2943,4-2944,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1600
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2967пк10] | 1 | 2945,3-2967,10 | 22,8 | ППВ пути | 2 | 10 | [26 empty] | 5/11400 |  |  | 5/11400
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2968пк1-2977пк4] | 1 | 2968,1-2977,4 | 9,8 | ППВ пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/9800
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ стр. 1, 12, 13, 2, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2977пк4-2979пк3] | I | 2977,4-2979,3 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1500
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [2979пк8-3008пк6] | 2 | 2979,8-3008,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/5
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/8
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] | 2 | 3010,7-3033,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/5
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] | 1 | 3010,7-3032,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
З-СИБ | БАРАБИНСК стр. 11, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 145, 147, 148, 15, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 165, 171, 185, 187, 195, 197, 21, 221, 223, 225, 227, 229, 23, 231, 25, 27, 281, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 7, 705, 708, 71... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [9 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 58 | 454,5
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3267пк4-3285пк1] КОЧЕНЕВО путь II (Ч-10) главный [3285пк1-3287пк3] | 2, II | 3267,4-3285,1 3285,1-3287,3 | 19,6 | РС | 5 | 300 | 144/1494 |  |  | 72/3666 | [6 empty] | 72/3667 | [14 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 1 [3206пк4-3245пк1] | 1 | 3206,4-3245,1 | 39,2 | ППВ пути | 4 | 20 | [13 empty] | 5/9800 | 5/9800 |  |  |  |  | 5/9800 | 5/9800
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3225пк8-3245пк5] | 2 | 3225,8-3245,5 | 20,1 | КРН | 2 | 144 | [17 empty] | 72/5100 | [6 empty] | 72/5100
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 15, 16, 2, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 32, 4, 42, 46, 48, 5, 58, 6, 74, 84, 86, 9, 96 |  |  |  | ППРС | 10 | 16 | [13 empty] | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3201пк6-3206пк2] путь II (Ч-НД) главный [3201пк6-3206пк2] путь 11В (76-19) приемо-отпр. путь 3В (72-5) приемо-отпр. путь 5В (82-27) приемо-отпр. путь 7В (78-29) приемо-отпр. путь 9В (34-13) приемо-отпр. | 11В, 3В, 5В, 7В, 9В, I, II | 3201,6-3206,2 |  | Строит. | 1 | 12 | [14 empty] | 12/1
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3201пк6-3206пк2] путь 4В (30-31) приемо-отпр. | 4В, II | 3201,6-3206,2 |  | Строит. | 1 | 12 | [21 empty] | 12/1
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 2 [3144пк1-3158пк5] | 2 | 3144,1-3158,5 | 13,6 | ППВ пути | 2 | 10 | 5/6800 | [11 empty] | 5/6800
З-СИБ | ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 1 [3070пк9-3076пк11] | 1 | 3070,9-3076,11 | 7,8 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [21 empty] | 4,5/7800
З-СИБ | ТРУНОВСКОЕ стр. 1, 10, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ стр. 19, 21, 23, 27, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [22 empty] | 3/3 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 37 | 535,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3450пк1-3450пк1] путь 2 [3450пк1-3450пк1] | 1, 2 | 3450,1-3450,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ стр. 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/800
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 12 | 30
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185,1-228,0 | 15,7 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  | 5/7850 | 5/7850
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [185пк1-228пк0] | 2 | 185,1-228,0 | 11 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/11000
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [185пк1-228пк0] | 2 | 185,1-228,0 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [172пк10-182пк8] | 2 | 172,10-182,8 | 9,9 | ППВ пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/9900
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [180пк4-181пк10] | 2 | 180,4-181,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [164пк2-164пк2] | 2 | 164,2-164,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [181пк10-181пк10] | 1 | 181,10-181,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 8,8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [120пк9-121пк3] | 1 | 120,9-121,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/440
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/173
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87,9-125,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [85пк6-87пк9] | II | 85,6-87,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
З-СИБ | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [80пк5-84пк10] | 2 | 80,5-84,10 | 4,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/4500
З-СИБ | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [82пк5-82пк9] | 2 | 82,5-82,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53,5-77,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/269 | [6 empty] | 3/269
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [51пк3-52пк10] КРАХАЛЬ путь II (Ч-НД) главный [36пк7-37пк0] КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 2 [37пк0-51пк3] | 2, II | 36,7-37,0 37,0-51,3 51,3-52,10 | 16,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/8100 | [6 empty] | 4/8100
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 2 [32пк9-33пк3] | 2 | 32,9-33,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 29 | 101,5
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [63пк3-63пк4] | 2 | 63,3-63,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
З-СИБ | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [59пк10-59пк10] | 2 | 59,10-59,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/100
З-СИБ | БЕЗМЕНОВО - КРАСНЫЙ БОЕЦ путь 2 [126пк8-149пк6] | 2 | 126,8-149,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/10
З-СИБ | КРАСНЫЙ БОЕЦ - УСТЬ-ТАЛЬМ путь 2 [151пк4-157пк7] | 2 | 151,4-157,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/10
З-СИБ | УСТЬ-ТАЛЬМ - СРЕДНЕСИБ путь 2 [162пк5-168пк2] | 2 | 162,5-168,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/477 | [6 empty] | 4/477
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 20
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 134 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 10, 105, 107, 112, 114, 119, 120, 122, 123, 125, 133, 134, 143, 145, 15, 157, 158, 16, 162, 165, 166, 167, 17, 180, 185, 20, 206, 208, 224, 26, 27, 30, 33, 41, 59, 79, 92, 94, 96, 96 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 20 (28-235) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(320) | 20 |  |  | КР СЦБ | 2 | 13 | [5 empty] | 8/1 | [6 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 45
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32,6-39,1 | 13,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/13500
З-СИБ | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97,9-103,9 | 13,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/13200
З-СИБ | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [140пк1-144пк2] | 1 | 140,1-144,2 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/2100 |  | 3/2100
З-СИБ | ПЛОТНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [147пк3-147пк3] | I | 147,3-147,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 6 | 17
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(51) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 14 | [28 empty] | 14/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [25 empty] | 11/1
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [101пк6-111пк6] | 1 | 101,6-111,6 | 9,9 | РП | 1 | 8 |  | 8/800
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 3 | 33
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | ТОМСК II путь 105 (3-М1) соединит. | 105 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/360
З-СИБ | ТОМСК II путь 44 (57-674) деповской | 44 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/540
З-СИБ | ТОМСК II путь 117 (67-хв.кр.185) соединит. | 117 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1260
З-СИБ | ТОМСК-СЕВ стр. 10, 7а |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
З-СИБ | КОПЫЛОВО стр. 10, 12, 28, 3, 31, 5, 8СС |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [29 empty] | 4/4 | 3/3
З-СИБ | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101,1-140,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [5 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 6/6
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [11 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | АСИНО стр. 17, 19, 35, 37, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 23 | 72
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505,6-3530,4 | 41,1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  |  | 3/15000 | [6 empty] | 2/11000
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505,6-3530,4 | 41,1 | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 |  |  |  |  | 3/15000 | [6 empty] | 2,5/11100
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3528пк6-3529пк2] | 2 | 3528,6-3529,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/495
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3529пк2-3529пк9] | 2 | 3529,2-3529,9 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/700
З-СИБ | ЯШКИНО стр. 10, 13, 14, 15, 18, 19, 4, 42, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | 3/3 | 2/2 |  |  | 3/3 | 2/2 |  | 3/3
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539,0-3560,8 | 17,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/17100
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3548пк1-3549пк10] | 2 | 3548,1-3549,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2000
З-СИБ | ТАЙГА путь 43 (132-45) приемо-отпр. | 43 |  | 1,2 | КРС | 1 | 120 | [9 empty] | 120/1226
З-СИБ | ТАЙГА стр. 1, 104, 11, 112, 114, 120, 122, 124, 128, 13, 130, 132, 136, 138, 140, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 31, 310, 312, 314, 316, 326, 328, 33, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 346, 348, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 6 | 12 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ТАЙГА путь 44 (128-65) приемо-отпр. | 44 |  | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [15 empty] | 120/1174
З-СИБ | ТАЙГА путь 45 (120-63) приемо-отпр. | 45 |  | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [22 empty] | 120/1134
З-СИБ | ТАЙГА стр. 63 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567,3-3590,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
З-СИБ | АНЖЕРСКАЯ стр. 1, 10, 13, 22, 3, 5, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
З-СИБ | СУДЖЕНКА стр. 1, 10, 11, 14, 19, 2, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605,5-3623,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [16 empty] | 3/3
З-СИБ | ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3625пк4-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1, I | 3625,4-3626,0 3626,0-3639,3 | 14,3 | КРН | 8 | 160 |  |  |  |  | 20/2875 |  |  | 20 |  |  |  | 20/2875 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20/2875 |  |  |  | 20 |  |  | 20
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3661пк2-3661пк6] | 2 | 3661,2-3661,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/380
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | КРС | 1 | 144 | 144/874
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [21 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 70 | 822,5
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [250пк10-257пк7] | 2 | 250,10-257,7 | 7,1 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3550 | 3/3550
З-СИБ | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [256пк9-257пк4] | 1 | 256,9-257,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/500
З-СИБ | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [252пк10-253пк4] | 2 | 252,10-253,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/500
З-СИБ | БЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [235пк3-239пк9] | I | 235,3-239,9 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/1500 | 3/1400
З-СИБ | МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 1 [227пк9-228пк10] | 1 | 227,9-228,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1300
З-СИБ | МЕРЕТЬ путь 6 (62-45) приемо-отпр. | 6 |  | 1,2 | КРС | 1 | 168 | [22 empty] | 168/1229
З-СИБ | МЕРЕТЬ путь 8 (80-43) приемо-отпр. | 8 |  | 1,2 | КРС | 1 | 144 | [23 empty] | 144/1202
З-СИБ | ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 2 [220пк8-225пк0] | 2 | 220,8-225,0 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/9000 |  |  | 2/9000
З-СИБ | ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 1 [224пк5-225пк0] | 1 | 224,5-225,0 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | 2,2/1100
З-СИБ | ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 2 [220пк8-224пк5] | 2 | 220,8-224,5 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 4,3 | [11 empty] | 4,3/3900
З-СИБ | ПРОЕКТНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 17, 18, 2, 22, 28, 29 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 |  |  | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 2 [283пк1-288пк0] | 2 | 283,1-288,0 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3300
З-СИБ | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 2 [275пк6-279пк2] | 2 | 275,6-279,2 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3900
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 2 [249пк9-251пк1] | 2 | 249,9-251,1 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,2 | [14 empty] | 2,2/1300
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 2 [269пк2-270пк10] | 2 | 269,2-270,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 2,2 | [14 empty] | 2,2/1900
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк1-249пк6] | 1 | 248,1-249,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/800
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк1-249пк6] | 1 | 248,1-249,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/800
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [249пк10-250пк10] | 1 | 249,10-250,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/500
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [249пк10-250пк10] | 1 | 249,10-250,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/500
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [254пк1-255пк6] | 1 | 254,1-255,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/800
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк1-260пк10] | 1 | 259,1-260,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1000
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [235пк1-239пк1] | 1 | 235,1-239,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1000
З-СИБ | ПОЛЫСАЕВО - ПРОЕКТНАЯ путь 1 [214пк3-217пк7] | 1 | 214,3-217,7 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 4,4 | [20 empty] | 4,4/4400
З-СИБ | ПОЛЫСАЕВО - ПРОЕКТНАЯ путь 1 [215пк1-216пк10] | 1 | 215,1-216,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1000
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К II - ПОЛЫСАЕВО путь 1 [210пк8-213пк8] | 1 | 210,8-213,8 | 12,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/12500
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К II стр. 13, 15, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 4/4
З-СИБ | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [206пк3-208пк3] | 1 | 206,3-208,3 | 12,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/12500
З-СИБ | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [208пк3-208пк3] | 1 | 208,3-208,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
З-СИБ | БАЙКАИМ стр. 16ав, 21, 44, 48 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К I - БАЙКАИМ путь 1 [198пк9-203пк6] | 1 | 198,9-203,6 | 12,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/12800
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К I стр. 1, 17, 25, 27, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | 2/2 | 3/3
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 50 | 443,8
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ЗЕНЬКОВО путь I (ЧД-Н) главный [347пк8-348пк1] | I | 347,8-348,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/215
З-СИБ | ТУПИК - ЗЕНЬКОВО путь 1 [346пк3-346пк7] | 1 | 346,3-346,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/360
З-СИБ | ТУПИК - ЗЕНЬКОВО путь 1 [347пк6-347пк8] | 1 | 347,6-347,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/270
З-СИБ | ПРОКОПЬЕВСК путь II (Ч-НД) главный [338пк4-338пк8] | II | 338,4-338,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 1 [333пк4-334пк5] | 1 | 333,4-334,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1100
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ путь I (ЧД-Н) главный [329пк6-329пк9] | I | 329,6-329,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ путь I (ЧД-Н) главный [331пк5-332пк1] | I | 331,5-332,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/565
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ путь II (Ч-НД) главный [329пк6-329пк8] | II | 329,6-329,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/270
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 2 [328пк8-329пк2] | 2 | 328,8-329,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/575
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 1 [296пк3-297пк10] | 1 | 296,3-297,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1300
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 2 [304пк1-305пк10] | 2 | 304,1-305,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1900
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [295пк7-297пк9] | II | 295,7-297,9 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2000
З-СИБ | АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 2 [288пк5-288пк10] | 2 | 288,5-288,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1000
З-СИБ | АРТЫШТА II - АРТЫШТА I путь 1 [201пк8-203пк1] | 1 | 201,8-203,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2000
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [268пк2-268пк8] | 1 | 268,2-268,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [276пк7-277пк3] | 2 | 276,7-277,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/500
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 106, 108, 111, 113, 119, 123, 125, 129, 133, 29, 31, 47, 49, 53, 59, 69, 75, 81, 83, 85 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [12 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 2/2
З-СИБ | АРТЫШТА II путь III (ЧД-остряк101) главный [199пк1-205пк5] | III | 199,1-205,5 | 4,7 | Мод. к/с | 7 | 21 | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 536 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [13 empty] | 12/1
З-СИБ | АРТЫШТА II - ТЫРГАН путь 1 [5пк8-6пк3] | 1 | 5,8-6,3 | 1,8 | Мод. к/с | 6 | 18 |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 37 | 105
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ЗЕНЬКОВО - СПИЧЕНКОВО путь 1 [350пк2-353пк10] | 1 | 350,2-353,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3000
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358,6-361,8 | 8 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [16 empty] | 4,5/8000
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 2 [358пк6-372пк7] | 2 | 358,6-372,7 | 6,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6300
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358,6-361,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 20 | [25 empty] | 10/100 |  |  | 10/100
З-СИБ | НОВОКУЗ-СОРТ стр. 12, 27, 39, 41, 43, 608, 609, 610, 611, 612 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [16 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК стр. 11, 27, 35, 48, 49, 83 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [27 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК - НОВОКУЗ-ВОСТ путь 3 [381пк3-384пк3] | 3 | 381,3-384,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК - НОВОКУЗ-ВОСТ путь 1 [380пк9-381пк7] | 1 | 380,9-381,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 11 | 72 |  |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 32 | 138,5
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - РЗД 396 КМ путь 1 [390пк8-396пк0] | 1 | 390,8-396,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/600
З-СИБ | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [415пк8-425пк5] | 1 | 415,8-425,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/700
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/500
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 9 | 29,5
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [10пк1-10пк6] | 1 | 10,1-10,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/455
З-СИБ | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 2 [9пк1-12пк10] | 2 | 9,1-12,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4,4 | [19 empty] | 4,4/4000
З-СИБ | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [9пк12-12пк10] | 1 | 9,12-12,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4,4 | [15 empty] | 4,4/4000
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [25пк1-25пк8] | 2 | 25,1-25,8 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/730
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22,2-31,5 |  | ТР КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/25 | [9 empty] | 3/25
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [23пк1-23пк5] | 1 | 23,1-23,5 | 8,5 | ППВ пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/4250 |  |  |  | 5/4250
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
З-СИБ | УСКАТ путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/50
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк9-35пк9] | 1 | 34,9-35,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/980
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [36пк4-37пк4] | 1 | 36,4-37,4 |  | Р | 2 | 5,5 | [19 empty] | 3/700 |  |  | 2,5/330
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-46пк10] | 2 | 34,5-46,10 | 12,6 | ППВ пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/5000
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/25
З-СИБ | ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ стр. 1, 2, 22, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [26 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ПП 51 КМ стр. 207, 209, 217, 234 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | ПП 51 КМ путь I (Чд-Н) главный [53пк6-53пк7] | I | 53,6-53,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
З-СИБ | КРАСУЛИНО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [28 empty] | 3/3
З-СИБ | ЕРУНАКОВО путь 3 (61-21) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
З-СИБ | ЕРУНАКОВО путь 5 (43-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
З-СИБ | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [80пк1-80пк9] ИСК.СООР.(мост) | I | 80,1-80,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
З-СИБ | БАРДИНО путь 6 (40-17) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [94пк9-103пк3] | 2 | 94,9-103,3 | 8,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3000
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 96,3
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 7 | 21 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 171 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [22 empty] | 11/1
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 8 (66-217) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 32 (137-17) приемо-отпр. | 32 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 34 (89-43) приемо-отпр. | 34 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 36 (85-51) приемо-отпр. | 36 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 33 (87-37) приемо-отпр. | 33 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 34 (89-43) приемо-отпр. | 34 |  | 0,9 | КРС | 1 | 144 | 144/923
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 36 (85-51) приемо-отпр. | 36 |  | 0,9 | КРС | 1 | 144 |  |  |  | 144/996
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 8 (66-217) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | КРС | 1 | 144 | [12 empty] | 144/1095
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [62пк8-63пк3] | 2 | 62,8-63,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/80
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь 4 (30-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
З-СИБ | КИЙЗАК путь 6 (18-41) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
З-СИБ | КИЙЗАК путь 8 (10-37) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь 4 (8-19) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 2 [37пк4-44пк3] | 2 | 37,4-44,3 | 49 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/13200
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ путь III (ЧАД-6) главный [128пк0-128пк2] путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. | 3, 5, 7, I, III | 128,0-128,2 34,2-37,3 |  | ТР КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3/25 | [6 empty] | 3/25
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 73 | 659,5
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ШПАГИНО стр. 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [58пк10-59пк3] | 1 | 58,10-59,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/335
З-СИБ | БАТУННАЯ стр. 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [144пк6-144пк9] | 1 | 144,6-144,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/370
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [152пк8-153пк3] | 1 | 152,8-153,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/515
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [153пк3-153пк6] | 1 | 153,3-153,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/280
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [155пк9-156пк1] | 1 | 155,9-156,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/270
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 13 | 31,5
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | БАРНАУЛ стр. 18, 208, 216, 22, 220, 56, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1
З-СИБ | БАРНАУЛ стр. 101, 218, 222, 29, 41, 92, 94 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [14 empty] | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [233пк3-270пк6] | 1 | 233,3-270,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-270пк6] | 2 | 233,3-270,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [272пк6-306пк8] | 2 | 272,6-306,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [28 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [272пк6-306пк8] путь 2 [272пк6-306пк8] | 1, 2 | 272,6-306,8 | 4 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
З-СИБ | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] путь 2 [308пк8-352пк0] | 1, 2 | 308,8-352,0 | 4 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/500 |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  | 4/500
З-СИБ | АЛЕЙСКАЯ - ЯЗЕВКА-СИБИР путь 1 [353пк5-373пк7] | 1 | 353,5-373,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 32,5 | [18 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ЯЗЕВКА-СИБИР - ШИПУНОВО путь 2 [375пк7-398пк8] | 2 | 375,7-398,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [23 empty] | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439,9-462,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 62 | 219,5
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [170пк9-177пк4] | 2 | 170,9-177,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/10
З-СИБ | СВЕТОВСКАЯ стр. 12, 14, 17, 2, 20, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [455пк2-457пк2] | I | 455,2-457,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [455пк2-457пк2] | II | 455,2-457,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [454пк4-454пк4] | 1 | 454,4-454,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417,1-455,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417,1-455,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [387пк6-414пк8] | 2 | 387,6-414,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 33
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  | 11/1
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ путь I (Ч-Н) главный [247пк1-247пк5] РЕБРИХА - ДАЛЬНИЙ путь 1 [238пк9-247пк1] | 1, I | 238,9-247,1 247,1-247,5 | 9,5 | КРС | 9 | 72 |  | 8/800 |  |  |  | 8 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ путь I (Ч-Н) главный [247пк5-248пк7] | I | 247,5-248,7 | 1,1 | КРС | 1 | 240 | 240/1164
З-СИБ | КИЛЬТЫ - ЯГОТИНСКАЯ путь 1 [15пк6-43пк4] | 1 | 15,6-43,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [18 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [11 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 390
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 177 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 105 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 153 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 169 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [11 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 159 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [10 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 103 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 116, 118, 126, 19, 2, 20, 204, 206, 208, 21, 212, 214, 216, 22, 222, 224, 228, 232, 238, 24, 240, 246, 252, 254, 256, 258, 26, 29, 38, 40, 42, 54, 700 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ путь 13 (818-450) сортиров. | 13 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 72 | [18 empty] | 72/800
З-СИБ | КУЗНЕЧНАЯ стр. 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
З-СИБ | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5,3-29,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
З-СИБ | БАЮНОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31,1-52,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 3/559 | [6 empty] | 3/559 |  |  | 3/559 |  |  |  | 3/559
З-СИБ | БИЙСК стр. 2, 32, 34, 38, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [14 empty] | 2/2 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 26 | 189
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [62пк8-63пк3] | 2 | 62,8-63,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/80
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 15 | 46
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [2760пк0-2760пк3] КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2743пк6-2760пк0] | 1, I | 2743,6-2760,0 2760,0-2760,3 | 6 | ППВ пути | 2 | 5,3 |  |  |  |  | 2,7/4000 | [7 empty] | 2,7/2000
З-СИБ | КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 2 [2754пк3-2754пк3] | 2 | 2754,3-2754,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 3 | 8,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ стр. 1, 11, 14, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 |  | 4/4 | 3/3
З-СИБ | ПИКЕТНОЕ стр. 1, 11, 12, 2, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
З-СИБ | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2874пк9-2875пк4] МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2855пк1-2874пк9] | 1, I | 2855,1-2874,9 2874,9-2875,4 | 7,4 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 3/3700 | [5 empty] | 3/3700
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5,2-9,0 | 3,8 | РП | 4 | 16 | [16 empty] | 4/225 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/225
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 102 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [12 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 104 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [13 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [6 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 106 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [8 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 100 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 102/104 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 11, 114, 116, 12, 129, 13, 136, 139, 14, 140, 147, 180, 188, 204, 206, 238, 27, 29, 302, 304, 309, 326, 328, 329, 33, 342, 345, 347, 35, 357, 361, 363, 37, 387, 391, 393, 4, 49, 5, 52, 571, 573, 577, 579, 58/62, 6, 64, 66, 81, 91, 95, 96, 97 |  |  |  | ППРС | 12 | 19 | [8 empty] | 2/2 | 3/3 |  | 2/2 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь I (ЧБД-НО) главный [2878пк1-2883пк5] | I | 2878,1-2883,5 | 5,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/5500
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(607-571) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(616-618) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 604 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  |  | 4/25 | [17 empty] | 3/25
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(607-571) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(616-618) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 604 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/25 | [17 empty] | 4/25
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I стр. 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 50, 64 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1,6-12,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1,6-12,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | МОСКОВКА путь I (ЧД-гр.ПЧ) главный [2720пк1-2723пк10] | I | 2720,1-2723,10 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1950
З-СИБ | МОСКОВКА путь III (2-311) главный [6пк0-15пк0] | III | 6,0-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 67 | 229
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [17 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [22 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ стр. 12, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ путь II (Ч-ЧД) главный [2612пк3-2614пк7] путь 4 (12-23) приемо-отпр. | 4, II | 2612,3-2614,7 | 1,4 | К КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/710 | [9 empty] | 4/711
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 7,1 | К КС | 2 | 10 | [19 empty] | 4/900 |  |  |  | 6/900
З-СИБ | НАЗЫВАЕВСКАЯ стр. 13, 14, 16, 27, 36, 38, 52, 57, 72, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5,2-9,0 | 3,8 | РП | 4 | 16 | [16 empty] | 4/225 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/225
З-СИБ | ОМСК-СЕВ - КОМБИНАТСКАЯ путь 1 [32пк3-38пк1] | 1 | 32,3-38,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [25 empty] | 11/1
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 25 | 99
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | КАРБЫШЕВО II стр. 1, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [15 empty] | 2/2 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | СТРЕЛА путь I (ЧД-Н) главный [56пк6-56пк6] | I | 56,6-56,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2
З-СИБ | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [103пк6-122пк4] | 1 | 103,6-122,4 | 18,8 | ППВ пути | 2 | 10 | [25 empty] | 5/9400 | 5/9400
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 1 [124пк7-163пк8] | 1 | 124,7-163,8 | 12 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/6000 | 4/6000
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 1 [124пк7-163пк8] | 1 | 124,7-163,8 | 12 | ППВ пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/6000 | 4/6000
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 2 [124пк7-163пк8] | 2 | 124,7-163,8 | 12 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6000
З-СИБ | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк10-195пк10] | 2 | 180,10-195,10 | 15 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/5000
З-СИБ | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 1 [334пк8-367пк5] | 1 | 334,8-367,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | ОСОЛОДИНО путь II (Ч-НД) главный [367пк5-367пк9] РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [362пк1-367пк5] | 2, II | 362,1-367,5 367,5-367,9 | 5,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5900
З-СИБ | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370,0-374,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
З-СИБ | КАРАСУК III путь II (Ч-НД) главный [378пк8-378пк8] | II | 378,8-378,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 22 | 68
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2788пк6-88пк10] КОРМИЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [59пк9-2760пк1] КОРМИЛОВКА - КАЛАЧИНСКАЯ путь 1 [2760пк1-2788пк6] | 1, I | 2760,1-2788,6 59,9-2760,1 88,10-2788,6 | 29 | КРН | 8 | 56 | [8 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 8/147 |  |  |  | 16/147 |  | 8 | 6
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 1,2 | КРН | 1 | 144 | [12 empty] | 144/1280
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ стр. 1, 11, 12, 13, 14, 2, 20, 28, 3, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 5, 52, 54, 58, 60, 63, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 86 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 |  | 4/4 | 3/3 |  | 3/3
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2892пк10] | 1 | 2882,1-2892,10 | 10 | ППВ пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/10000
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2893пк1-2903пк3] | 1 | 2893,1-2903,3 | 10 | ППВ пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/10000
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2893пк1-2903пк3] | 2 | 2893,1-2903,3 | 10 | ППВ пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/10000
З-СИБ | КАБАКЛЫ стр. 1, 11, 12, 2а, 3, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 1 [2905пк4-2914пк10] | 1 | 2905,4-2914,10 | 9 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  | 5/9000
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 1 [2916пк1-2917пк10] | 1 | 2916,1-2917,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/2500
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 1 [2918пк1-2930пк4] | 1 | 2918,1-2930,4 | 12 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/12000
З-СИБ | ЧАНЫ стр. 10, 11, 12, 13, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 1 [2932пк8-2943пк1] | 1 | 2932,8-2943,1 | 5,8 | Эксп. КС | 4 | 12 | [9 empty] | 3/731 |  |  | 3/731 | [10 empty] | 3/731 |  |  | 3/731
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2949пк8] | 1 | 2945,3-2949,8 | 4,8 | КРН | 2 | 78 |  | 72/4820 | [27 empty] | 6
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2955пк4-2955пк7] | 1 | 2955,4-2955,7 | 0,3 | КРН | 2 | 16 | [8 empty] | 8/325 |  |  | 8
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 | 5,4 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/542 | [6 empty] | 3/542 | [6 empty] | 3/542 | [6 empty] | 3/542
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ стр. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАРАБИНСК стр. 11, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 145, 147, 148, 15, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 165, 171, 185, 187, 195, 197, 21, 221, 223, 225, 227, 229, 23, 231, 25, 27, 281, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 7, 705, 708, 71... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 47 | 381
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБЬ стр. 10, 12, 17, 19, 2, 21, 27, 30, 37, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 50, 58, 6, 63, 7, 71, 73, 75, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 14 | [16 empty] | 3/3 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 3/3
З-СИБ | ОБЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
З-СИБ | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3267пк4-3285пк1] КОЧЕНЕВО путь II (Ч-10) главный [3285пк1-3287пк3] | 2, II | 3267,4-3285,1 3285,1-3287,3 | 19,6 | РС | 4 | 28 |  | 6 |  |  | 6 | [17 empty] | 8/163 |  | 8
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3225пк8-3245пк5] | 2 | 3225,8-3245,5 | 20,1 | КРН | 5 | 162 | 72/4875 | [7 empty] | 72/4875 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 15, 16, 2, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 32, 4, 42, 46, 48, 5, 58, 6, 74, 84, 86, 9, 96 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079,2-3117,1 | 13,1 | Эксп. КС | 4 | 12 |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | КОЖУРЛА стр. 10, 11, 12, 13, 14, 18, 2, 23, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18,7-19,7 |  | ИССО | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 33 | 236
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | СОКУР стр. 20/20С, 22/22С, 26, 48, 50, 52, 58, 60, 74 |  |  |  | ППРС | 5 | 9 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 5/5
З-СИБ | МОШКОВО стр. 1, 14, 21, 25, 26, 3, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3413пк6-3413пк8] | 2 | 3413,6-3413,8 |  | Р | 1 | 2,3 | [15 empty] | 2,3/200
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3413пк9-3414пк2] | 2 | 3413,9-3414,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/330
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3414пк1-3414пк7] | 2 | 3414,1-3414,7 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/600
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3418пк7-3435пк4] | 1 | 3418,7-3435,4 | 29,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/9400
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3459пк0] | 2 | 3437,5-3459,0 | 40 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [8 empty] | 2,5/13000 | [6 empty] | 2,5/13500 |  |  | 2,5/13500
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3437пк5-3459пк0] | 1 | 3437,5-3459,0 | 23,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4,8 | [8 empty] | 2,3/12000 | [6 empty] | 2,5/11600
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3459пк0] | 2 | 3437,5-3459,0 | 27,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000
З-СИБ | БЛОК-ПОСТ стр. 102, 104 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [11пк7-12пк2] | 1 | 11,7-12,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [14пк2-14пк10] | 1 | 14,2-14,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [15пк5-15пк10] | 1 | 15,5-15,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [15пк8-16пк8] | 1 | 15,8-16,8 |  | Р | 2 | 5 | [19 empty] | 2,5/500 | [9 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/20 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/20 | [16 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 35 | 79,7
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185,1-228,0 | 3,2 | Эксп. КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1100
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162,5-182,9 | 3,2 | Эксп. КС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1100
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 8,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/800
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/250 | [6 empty] | 3/250 | [6 empty] | 3/248 | [6 empty] | 3/199
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87,9-125,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/280
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [65пк1-68пк10] | 1 | 65,1-68,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/4000
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-56пк5] | 1 | 53,5-56,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/3000
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 2 [53пк5-56пк5] | 2 | 53,5-56,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/3000
З-СИБ | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-40пк0] | 1 | 37,0-40,0 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 2 [40пк0-43пк3] | 2 | 40,0-43,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3300
З-СИБ | КРАХАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [35пк2-35пк2] | I | 35,2-35,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
З-СИБ | КРАХАЛЬ путь II (Ч-НД) главный [35пк2-35пк2] | II | 35,2-35,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 18 | 54
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | БЕРДСК - ПП 50 КМ путь 1 [39пк9-50пк8] | 1 | 39,9-50,8 | 32,4 | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [11 empty] | 2,5/11000 |  | 2,5/11000 | [6 empty] | 2/10400
З-СИБ | БЕРДСК - ПП 50 КМ путь 2 [39пк8-50пк9] | 2 | 39,8-50,9 | 32,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4,6 | [27 empty] | 2,3/11000 |  | 2,3/11000
З-СИБ | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [59пк0-66пк0] | 2 | 59,0-66,0 | 7 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/7000
З-СИБ | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [63пк1-63пк2] | 2 | 63,1-63,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/200
З-СИБ | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [65пк4-65пк5] | 2 | 65,4-65,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/200
З-СИБ | ЛИНЕВО - ДОРОГИНО путь 2 [82пк5-89пк0] | 2 | 82,5-89,0 | 6,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6900
З-СИБ | КРАСНЫЙ БОЕЦ стр. 1, 2, 4 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/40 |  |  |  | 3/80
З-СИБ | КРАСНЫЙ БОЕЦ - УСТЬ-ТАЛЬМ путь 2 [151пк4-157пк7] | 2 | 151,4-157,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/662 |  |  |  | 4/662
З-СИБ | УСТЬ-ТАЛЬМ - СРЕДНЕСИБ путь 2 [162пк5-168пк2] | 2 | 162,5-168,2 | 5,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3500
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 43,6
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сортиров. путь 1а (335а-738) про... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1сорт, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | Строит. | 7 | 735 |  | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 18 (7-207/209) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(318) | 18 |  |  | КР СЦБ | 2 | 13 | [9 empty] | 8/1 | [6 empty] | 5/1
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 748
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [77пк10-78пк5] | 1 | 77,10-78,5 |  | Р | 1 | 2,6 |  |  | 2,7/500
З-СИБ | ТОПКИ стр. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 50, 59, 6, 67, 69, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ПЛОТНИКОВО стр. 2, 33, 37, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 |  |  |  | 5/5
З-СИБ | РЗД 157 КМ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
З-СИБ | РАСКАТИХА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 9 | 17,6
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ стр. 126 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [23 empty] | 11/1
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ стр. 128 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [27 empty] | 11/1
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ стр. 139 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ стр. 100 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [21 empty] | 11/1
З-СИБ | ЗАБОЙЩИК - БИРЮЛИНСКАЯ путь 1 [77пк9-82пк5] | 1 | 77,9-82,5 | 17 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/17000
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [16 empty] | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ путь 3 (2-23) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | КРС | 1 | 120 | [16 empty] | 120/898
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | КРС | 1 | 120 | [23 empty] | 120/1026
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85,1-94,6 | 16,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/16600
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85,1-94,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96,9-118,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [101пк6-111пк6] | 1 | 101,6-111,6 | 9,9 | РП | 3 | 24 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 14 | 331
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | РЗД 11 КМ - БАСАНДАЙКА путь 1 [12пк1-34пк1] | 1 | 12,1-34,1 | 12,2 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610
З-СИБ | ТОМСК II путь 53 (660-672) прочий | 53 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/360
З-СИБ | ТОМСК II путь 45 (654-673) прочий | 45 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/540
З-СИБ | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101,1-140,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [8 empty] | 3/3 |  | 3/3 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк0-310пк5] | 1 | 270,0-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 34 | 112
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3529пк10-3530пк3] | 2 | 3529,10-3530,3 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/365
З-СИБ | ТАЙГА стр. 1, 104, 11, 112, 114, 120, 122, 124, 128, 13, 130, 132, 136, 138, 140, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 31, 310, 312, 314, 316, 326, 328, 33, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 346, 348, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 10 | 16 | 2/2 |  | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ТАЙГА путь 46 (136-61) приемо-отпр. | 46 |  | 1,1 | КРС | 1 | 120 | 120/1127
З-СИБ | ТАЙГА путь 47 (138-51) приемо-отпр. | 47 |  | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [7 empty] | 120/1153
З-СИБ | ТАЙГА стр. 61 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [22 empty] | 11/1
З-СИБ | ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3625пк4-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1, I | 3625,4-3626,0 3626,0-3639,3 | 14,3 | КРН | 6 | 120 | [8 empty] | 20/2875 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20/2817 |  |  |  | 20 |  |  | 20
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3639пк3-3639пк7] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3625пк3-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2, II | 3625,3-3626,0 3626,0-3639,3 3639,3-3639,7 | 14,4 | КРН | 1 | 20 | [29 empty] | 20/2900
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300 |  |  | 3,5/300 |  |  |  | 3,5/300
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 |  | 3,5 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ стр. 1, 10, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3663пк9-3664пк2] | 2 | 3663,9-3664,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/240
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3664пк3-3664пк7] | 2 | 3664,3-3664,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/420
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3664пк7-3665пк1] | 2 | 3664,7-3665,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/440
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3641пк9-3678пк1] | 1 | 3641,9-3678,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 48 | 494
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО стр. 217СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [16 empty] | 8/8
З-СИБ | МЕРЕТЬ стр. 1, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 5, 54, 57, 58, 7, 73, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [8 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 1 [287пк2-287пк3] | 1 | 287,2-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
З-СИБ | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 2 [287пк2-287пк3] | 2 | 287,2-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
З-СИБ | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 1 [276пк4-276пк4] | 1 | 276,4-276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
З-СИБ | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 2 [276пк4-276пк4] | 2 | 276,4-276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К I - БАЙКАИМ путь 1 [200пк1-203пк6] | 1 | 200,1-203,6 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4000
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 20 | 59
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ПРОКОПЬЕВСК путь I (ЧД-Н) главный [338пк4-338пк8] | I | 338,4-338,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/425
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 2 [314пк5-329пк2] | 2 | 314,5-329,2 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2500
З-СИБ | АРТЫШТА II - АРТЫШТА I путь 1 [286пк2-288пк3] | 1 | 286,2-288,3 | 3,2 | Мод. к/с | 7 | 21 |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [261пк1-262пк10] | 1 | 261,1-262,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/2000
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк4-262пк10] | 2 | 260,4-262,10 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1700
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-284пк1] | 2 | 260,2-284,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  | 5/3000
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 106, 108, 111, 113, 119, 123, 125, 129, 133, 29, 31, 47, 49, 53, 59, 69, 75, 81, 83, 85 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [9 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
З-СИБ | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [1пк5-5пк8] | I | 1,5-5,8 | 3 | Мод. к/с | 7 | 21 |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 13, 15, 17, 2, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 52, 60, 8, 83, 85 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [22 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 28 | 71,5
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358,6-361,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 40 |  | 10/100 |  |  | 10/100 |  |  |  | 10/100 |  |  | 10/100
З-СИБ | ВОДНЫЙ - ОСТРОВСКАЯ путь 1 [7пк1-14пк6] | 1 | 7,1-14,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/400
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 11 | 76 |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 16 | 119,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ стр. 1, 11, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [18 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ОСИННИКИ - КАЛТАН путь 1 [403пк7-413пк5] | 1 | 403,7-413,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/6 |  | 3/6
З-СИБ | КАЛТАН стр. 1, 18, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 4/4
З-СИБ | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [415пк8-425пк5] | 1 | 415,8-425,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/700
З-СИБ | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [415пк8-425пк5] | 1 | 415,8-425,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [9 empty] | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/6
З-СИБ | ОСМАН стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 4/4
З-СИБ | МУНДЫБАШ путь 5 (29-упор) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
З-СИБ | МУНДЫБАШ стр. 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 26СС, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 4/4
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/800
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/500
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 25 | 68,3
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-46пк10] | 2 | 34,5-46,10 | 12,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3700
З-СИБ | КРАСУЛИНО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [18 empty] | 3/3
З-СИБ | ЕРУНАКОВО стр. 1, 10, 12, 3, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЕРУНАКОВО путь II (Ч-НД) главный [72пк6-75пк4] | II | 72,6-75,4 | 2,6 | РС | 1 | 168 | [24 empty] | 168/2684
З-СИБ | ПП 79 КМ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
З-СИБ | БАРДИНО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [22 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | БАРДИНО путь 13а (М2-54) подъездной | 13а |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
З-СИБ | КАРЛЫК - ПП 120 КМ путь 1 [118пк7-119пк9] ПП 120 КМ путь I (Ч-Н) главный [119пк9-120пк2] ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [120пк2-128пк0] | 1, I | 118,7-119,9 119,9-120,2 120,2-128,0 | 7,9 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993
З-СИБ | ПП 120 КМ путь II (1-Нд) главный [120пк0-120пк3] ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] | 2, II | 120,0-120,3 120,3-128,1 | 7,4 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 232
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 7 | 21 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 7 | 21 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 8 | 24 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46,9-57,0 | 10,9 | РС | 1 | 168 | [14 empty] | 168/10991
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 61 | 348
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | УКЛАДОЧНЫЙ путь IV (ЧК-1) главный [801пк3-804пк1] | IV | 801,3-804,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [5 empty] | 8/208 | [10 empty] | 8/208
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [70пк5-70пк10] | 2 | 70,5-70,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/540
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50,7-73,2 | 18 | ППВ пути | 4 | 15 | [25 empty] | 4/4000 | 3/3000 | 4/5500 | 4/5500
З-СИБ | БАТУННАЯ путь II (Ч-НД) главный [73пк4-73пк8] | II | 73,4-73,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/390
З-СИБ | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [77пк1-82пк10] | 1 | 77,1-82,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [88пк1-107пк10] | 2 | 88,1-107,10 | 12,9 | ППВ пути | 3 | 13 | [23 empty] | 5/4900 |  | 4/4000 | 4/4000
З-СИБ | ГОЛУХА путь I (ЧД-Н) главный [125пк4-125пк7] СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [110пк4-125пк4] | 1, I | 110,4-125,4 125,4-125,7 | 15,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/3900 | 4/3900 | 4/3900
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [159пк4-159пк6] | 1 | 159,4-159,6 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/250
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [160пк4-160пк10] | 1 | 160,4-160,10 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/605
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [177пк8-178пк4] | 2 | 177,8-178,4 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/615
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 22 | 86,5
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | БАРНАУЛ стр. 17, 201, 201, 203, 39 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [233пк3-270пк6] | 1 | 233,3-270,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-270пк6] | 2 | 233,3-270,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
З-СИБ | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [272пк6-306пк8] | 1 | 272,6-306,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [272пк6-306пк8] | 2 | 272,6-306,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
З-СИБ | ТОПЧИХА стр. 1, 13, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 4/4
З-СИБ | ТОПЧИХА стр. 12, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [5 empty] | 3/3
З-СИБ | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308,8-352,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
З-СИБ | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 2 [308пк8-352пк0] | 2 | 308,8-352,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
З-СИБ | АЛЕЙСКАЯ стр. 11, 13, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [15 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439,9-462,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 19,5 | [12 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 35 | 109,5
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 1 [183пк1-183пк10] | 1 | 183,1-183,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [174пк0-174пк10] | 2 | 174,0-174,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | СРЕДНЕСИБ путь II (ННД-Ч) главный [169пк1-169пк10] | II | 169,1-169,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
З-СИБ | ВОРОНЕЖ-МОЛ стр. 10, 16, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [25 empty] | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ЛАРИЧИХА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [19 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛАРИЧИХА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [17 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛАРИЧИХА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [21 empty] | 11/1
З-СИБ | СУЗУН - РЯМЫ путь 1 [669пк7-686пк3] | 1 | 669,7-686,3 | 16,5 | КРН | 1 | 264 | [25 empty] | 264/16549
З-СИБ | УРЫВАЕВО стр. 1, 11, 12, 13, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ХАБАРЫ - УРЫВАЕВО путь 2 [485пк8-496пк6] | 2 | 485,8-496,6 | 10,8 | ППВ пути | 3 | 11 | [9 empty] | 4/4000 |  |  | 4/3800 |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | ХАБАРЫ стр. 11, 12, 14, 2, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-478пк10] | 2 | 457,2-478,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-478пк10] | 1 | 457,2-478,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-483пк6] | 2 | 457,2-483,6 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/4000 |  |  | 4/4000
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-483пк6] | 1 | 457,2-483,6 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/4000 |  |  | 4/4000
З-СИБ | ЗУБКОВО путь I (ЧД-Н) главный [414пк8-415пк2] ЧЕБАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [387пк4-387пк6] ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 1 [387пк6-414пк8] | 1, I | 387,4-387,6 387,6-414,8 414,8-415,2 | 27,8 | ППВ пути | 3 | 15 | [11 empty] | 5/9300 |  |  |  | 5/9300 | 5/9200
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 32 | 380
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ путь I (Ч-Н) главный [247пк1-247пк5] РЕБРИХА - ДАЛЬНИЙ путь 1 [238пк9-247пк1] | 1, I | 238,9-247,1 247,1-247,5 | 9,5 | КРС | 8 | 64 |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/753 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
З-СИБ | РЕБРИХА путь II (Ч-Н) главный [236пк2-237пк9] | II | 236,2-237,9 | 1,6 | КРС | 1 | 240 | [11 empty] | 240/1620
З-СИБ | КОРЧИНО - ПАНОВО путь 1 [191пк2-223пк6] | 1 | 191,2-223,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [25 empty] | 6,5/6 | 4/4
З-СИБ | КОРЧИНО - ПАНОВО путь 1 [191пк2-203пк10] | 1 | 191,2-203,10 | 13 | ППВ пути | 3 | 15,5 | [12 empty] | 6/5000 |  |  |  | 3,5/3000 |  |  | 6/5000
З-СИБ | ГИЛЕВКА - ОВЕЧКИНО путь 1 [137пк8-165пк2] | 1 | 137,8-165,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [26 empty] | 2,5/2 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КИЛЬТЫ - ЯГОТИНСКАЯ путь 1 [15пк6-43пк4] | 1 | 15,6-43,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [22 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [3пк1-44пк2] | 1 | 3,1-44,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [8 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 45 | 422
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 116, 118, 126, 19, 2, 20, 204, 206, 208, 21, 212, 214, 216, 22, 222, 224, 228, 232, 238, 24, 240, 246, 252, 254, 256, 258, 26, 29, 38, 40, 42, 54, 700 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(парковый) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 20 | [12 empty] | 10/1 | [13 empty] | 10/1
З-СИБ | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31,1-52,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [40пк3-52пк9] ОВЧИННИКОВО путь II (Н-Ч) главный [52пк9-53пк3] | 1, II | 40,3-52,9 52,9-53,3 | 12,9 | ППВ пути | 3 | 13 | [9 empty] | 4/3900 |  |  | 4/3900 |  |  |  | 5/5190
З-СИБ | БОЛЬШАЯ РЕЧКА - БУЛАНИХА путь 1 [82пк6-106пк5] | 1 | 82,6-106,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/480 |  |  | 3/480 |  |  |  | 3/480 | [6 empty] | 3/480 |  |  | 3/480
З-СИБ | БУЛАНИХА путь II (Н-Ч) главный [107пк9-108пк1] БУЛАНИХА - ЗОНАЛЬНЫЙ путь 1 [108пк1-113пк2] | 1, II | 107,9-108,1 108,1-113,2 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/2660 |  |  |  | 3/2660
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 21 | 82
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 15 | 45
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2803пк4] | 1 | 2764,8-2803,4 | 38,4 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [6 empty] | 2,5/13000 |  |  |  | 2,5/13000 |  |  |  | 3/12400
З-СИБ | ПИКЕТНОЕ - МАРИАНОВКА путь 1 [2829пк8-2848пк7] | 1 | 2829,8-2848,7 | 6 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/3000
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 5 | 20 |  | 4/1 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] | II | 2848,7-2851,1 | 3,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3700
З-СИБ | МАРИАНОВКА стр. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2851пк1-2874пк9] | 2 | 2851,1-2874,9 | 51,3 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/13000 |  | 2/13000 |  |  |  | 2/13000 |  |  |  | 2/12300
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5,2-9,0 | 3,8 | РП | 9 | 36 | 4/225 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/223 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/223 |  |  |  | 4/225
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь III (2/2С-201/201С) главный [2888пк1-2890пк4] | III | 2888,1-2890,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/2400
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 201/201С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 2/2С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 11П (302-ст.р/р 326) соединит. | 11П |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/30
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(607-571) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(616-618) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 604 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/25 | [24 empty] | 3/25
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0,5-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 201/201С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 2/2С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 11П (302-ст.р/р 326) соединит. | 11П |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/30
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(607-571) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(616-618) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 604 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/25 | [24 empty] | 4/25
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО I путь 1 [2887пк3-2892пк4] | 1 | 2887,3-2892,4 | 10,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10600
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк1-7пк8] КАРБЫШЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [7пк8-8пк3] | 1, I | 4,1-7,8 7,8-8,3 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/4300
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 50 | 170
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 7,1 | К КС | 5 | 24 | 4/500 |  |  | 6/900 |  |  |  | 4/500 | [9 empty] | 6/800 |  |  |  | 4/900
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/705 | [5 empty] | 3/705
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588,6-2612,3 | 4,4 | К КС | 4 | 20 | [10 empty] | 6/700 |  |  |  | 4/700 | [9 empty] | 6/700 |  |  |  | 4/700
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ стр. 10, 11, 13, 14, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2563пк4-2586пк4] | 2 | 2563,4-2586,4 | 22,8 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 |  | 3/3000 |  |  |  | 3/1800
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5,2-9,0 | 3,8 | РП | 9 | 36 | 4/225 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/223 |  |  |  | 4/225 |  |  | 4/223 |  |  |  | 4/225
З-СИБ | ОМСК-СЕВ - КОМБИНАТСКАЯ путь 1 [32пк3-38пк1] | 1 | 32,3-38,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [10 empty] | 11/1
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 33 | 125
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк1-7пк8] КАРБЫШЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [7пк8-8пк3] | 1, I | 4,1-7,8 7,8-8,3 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/4300
З-СИБ | КАРБЫШЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [10пк2-10пк3] КАРБЫШЕВО II - ФАДИНО путь 1 [10пк3-22пк7] ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [22пк7-23пк1] | 1, I | 10,2-10,3 10,3-22,7 22,7-23,1 | 13 | ППВ пути | 1 | 6,5 |  | 6,5/13000
З-СИБ | ФАДИНО стр. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 25, 3, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | СТРЕЛА путь II (Ч-НД) главный [56пк2-56пк6] ФАДИНО путь II (Ч-НД) главный [24пк8-25пк1] ФАДИНО - СТРЕЛА путь 2 [25пк1-56пк2] | 2, II | 24,8-25,1 25,1-56,2 56,2-56,6 | 31,8 | РС | 2 | 480 | [5 empty] | 240/15403 | [13 empty] | 240/16284
З-СИБ | СТРЕЛА путь I (ЧД-Н) главный [58пк3-58пк6] СТРЕЛА - ЖАТВА путь 1 [58пк6-84пк10] | 1, I | 58,3-58,6 58,6-84,10 | 15,8 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  | 5/7900 | 5/7900
З-СИБ | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 2 [75пк1-80пк10] | 2 | 75,1-80,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/6000
З-СИБ | ЖАТВА стр. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 24, 25, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | [13 empty] | 4/4 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЛЮБОВКА стр. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 25, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 2 [124пк7-163пк8] | 2 | 124,7-163,8 | 12 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/6000
З-СИБ | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк10-195пк10] | 2 | 180,10-195,10 | 15 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/5000 |  | 3/5000
З-СИБ | ВАЛИХАНОВО - МЫНКУЛЬ путь 1 [227пк0-278пк8] | 1 | 227,0-278,8 | 12 | ППВ пути | 3 | 9 |  |  | 3/4000 | 3/4000 |  |  |  |  | 3/4000
З-СИБ | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281,0-332,6 | 10,5 | Эксп. КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/1323 | [6 empty] | 3/1323 | [6 empty] | 3/1323 | [6 empty] | 3/1323
З-СИБ | РАЙОННАЯ стр. 12, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [27 empty] | 3/3
З-СИБ | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 1 [334пк8-367пк5] | 1 | 334,8-367,5 | 8 | ППВ пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/8000
З-СИБ | ОСОЛОДИНО стр. 12, 15, 20, 24, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [28 empty] | 4/4 |  | 3/3
З-СИБ | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370,0-374,6 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/4600
З-СИБ | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370,0-374,6 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4600
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 46 | 587
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ стр. 1, 11, 12, 13, 14, 2, 20, 28, 3, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 5, 52, 54, 58, 60, 63, 64, 70, 74, 75, 76, 78, 86 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 1 [2932пк8-2943пк1] | 1 | 2932,8-2943,1 | 5,8 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/731 |  |  | 3/731 | [10 empty] | 3/731 |  |  | 3/725
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  | 11/1
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 | 5,4 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/542 | [6 empty] | 3/542 | [6 empty] | 3/542 | [6 empty] | 3/542
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [3005пк9-3006пк7] | 1 | 3005,9-3006,7 |  | Р | 1 | 2,6 |  |  |  | 2,7/800
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [3006пк9-3007пк7] | 1 | 3006,9-3007,7 |  | Р | 1 | 2,6 | [10 empty] | 2,7/730
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] | 2 | 3010,7-3033,0 | 5,2 | Эксп. КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/659 | [6 empty] | 3/659 | [6 empty] | 3/659 | [6 empty] | 3/659
З-СИБ | БАРАБИНСК стр. 11, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 145, 147, 148, 15, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 165, 171, 185, 187, 195, 197, 21, 221, 223, 225, 227, 229, 23, 231, 25, 27, 281, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 7, 705, 708, 71... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 30 | 85,3
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ЧИК стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [7 empty] | 11/1
З-СИБ | ДУПЛЕНСКАЯ стр. 10, 12, 18, 2, 20, 22, 27, 29, 4, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 1 [3209пк10-3210пк8] | 1 | 3209,10-3210,8 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/800
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3209пк2-3209пк10] | 2 | 3209,2-3209,10 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3225пк8-3245пк5] | 2 | 3225,8-3245,5 | 20,1 | КРН | 1 | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3204пк4-3205пк6] | II | 3204,4-3205,6 | 1 | РС | 1 | 144 | [21 empty] | 144/1043
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [21 empty] | 11/1
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 86 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [22 empty] | 11/1
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 96 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [24 empty] | 11/1
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18,7-19,7 |  | ИССО | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 215
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ИНЯ-ВОСТ стр. 12, 14, 16, 18, 26, 41, 43, 53, 57, 65, 69 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [18 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3374пк0-3392пк9] | 2 | 3374,0-3392,9 | 2,7 | Эксп. КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/688 | [6 empty] | 3/688 | [6 empty] | 3/688 | [6 empty] | 3/687
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3406пк3-3406пк7] | 2 | 3406,3-3406,7 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/380
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3407пк3-3407пк9] | 2 | 3407,3-3407,9 |  | Р | 1 | 2,6 | [6 empty] | 2,7/530
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3414пк7-3414пк10] | 2 | 3414,7-3414,10 |  | Р | 1 | 2,3 | [9 empty] | 2,3/230
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3408пк4-3408пк8] | 1 | 3408,4-3408,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/400
З-СИБ | ОЯШ стр. 1, 10, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [20 empty] | 5/5 |  |  | 5/5
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3433пк6-3433пк9] | 2 | 3433,6-3433,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ЧЕБУЛА стр. 10, 11, 18, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [27 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3445пк7-3446пк2] | 1 | 3445,7-3446,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/520
З-СИБ | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [4пк7-5пк1] | 2 | 4,7-5,1 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [18пк6-19пк5] | 1 | 18,6-19,5 |  | Р | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/900
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [19пк4-19пк9] | 1 | 19,4-19,9 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [21пк4-21пк9] | 1 | 21,4-21,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/20 | [6 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [13пк8-14пк2] | 1 | 13,8-14,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [14пк2-14пк6] | 2 | 14,2-14,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/550
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО стр. 14, 32, 44 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [30 empty] | 3/3
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк6-28пк4] | 2 | 27,6-28,4 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 44 | 100,5
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185,1-228,0 | 3,2 | Эксп. КС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1100
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162,5-182,9 | 3,2 | Эксп. КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1100
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [128пк2-129пк3] | 1 | 128,2-129,3 |  | Р | 2 | 5 | [6 empty] | 2,5/535 | [6 empty] | 2,5/535
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [134пк1-134пк5] | 1 | 134,1-134,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [143пк1-143пк4] | 1 | 143,1-143,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [142пк1-142пк4] | 1 | 142,1-142,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/210
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/302 | [6 empty] | 3/175 | [6 empty] | 3/175 | [6 empty] | 3/275 | [6 empty] | 3/275
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [94пк6-94пк6] | 2 | 94,6-94,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [109пк5-110пк1] | 1 | 109,5-110,1 |  | Р | 1 | 2,6 | [13 empty] | 2,7/600
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 14 | 39,1
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | БЕРДСК - ПП 50 КМ путь 2 [39пк8-50пк9] | 2 | 39,8-50,9 | 32,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/10400
З-СИБ | ИСКИТИМ стр. 1, 10, 14, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 4/4
З-СИБ | ИСКИТИМ стр. 12, 18, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [28 empty] | 3/3
З-СИБ | КРАСНЫЙ БОЕЦ стр. 1, 3СС, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [20 empty] | 3/3
З-СИБ | УСТЬ-ТАЛЬМ стр. 1, 2, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [23 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | УСТЬ-ТАЛЬМ - СРЕДНЕСИБ путь 2 [162пк5-168пк2] | 2 | 162,5-168,2 | 5,5 | ППВ пути | 1 | 2,6 | 2,7/2075
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 19,6
З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ
З-СИБ | НОВОСИБ-ЮЖ стр. 101, 103, 11, 46, 48, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [18 empty] | 4/4 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 7
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сортиров. путь 1а (335а-738) про... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1сорт, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | Строит. | 6 | 630 | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь Iгл (ЧОД-ПЧ-14) главный | Iгл |  | 0,3 | КРС | 1 | 192 | [24 empty] | 192/341
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 10, 105, 107, 112, 114, 119, 120, 122, 123, 125, 133, 134, 143, 145, 15, 157, 158, 16, 162, 165, 166, 167, 17, 180, 185, 20, 206, 208, 224, 26, 27, 30, 33, 41, 59, 79, 92, 94, 96, 96 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [25 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 24 (27-227) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(324) | 24 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 34 (41-267) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(334) | 34 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (632-126) сортиров. путь 11 (638-134) сортиров. путь 12 (624-44) прочий путь 7 (631-120) сортиров. путь 8 (637-130) сортиров. путь 9 (627-124) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(22) | 10, 11, 12, 7, 8, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (632-126) сортиров. путь 11 (638-134) сортиров. путь 12 (624-44) прочий путь 7 (631-120) сортиров. путь 8 (637-130) сортиров. путь 9 (627-124) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(21) | 10, 11, 12, 7, 8, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 17 (628-116) сортиров. | 17 |  | 0,8 | КРС | 1 | 168 | [5 empty] | 168/858
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 4 (85-16) приемо-отпр. | 4 |  | 0,7 | КРС | 1 | 192 | [24 empty] | 192/701
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 3 (635-44) сортиров. | 3 |  | 0,6 | КРС | 1 | 168 | [14 empty] | 168/645
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 1389
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32,6-39,1 | 1,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/375 | [6 empty] | 3/375 | [6 empty] | 3/375 | [6 empty] | 3/375
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 4 | 12
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ стр. 21, 23, 25, 26, 27, 70, 72, 74 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ путь 18 (100-137) сортиров. | 18 |  | 0,6 | КРС | 1 | 144 | [15 empty] | 144/614
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ путь 19 (126-139) сортиров. | 19 |  | 0,6 | КРС | 1 | 144 | [23 empty] | 144/610
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(141) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 14 | [30 empty] | 14/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [21 empty] | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [24 empty] | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ путь 9 (26-15) приемо-отпр. | 9 |  | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [8 empty] | 120/1131
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [8 empty] | 11/1
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ путь 7 (24-19) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | КРС | 1 | 120 |  | 120/1079
З-СИБ | БАРЗАС путь I (Ч-Н) главный [94пк6-94пк10] БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [93пк1-94пк6] | 1, I | 93,1-94,6 94,6-94,10 | 1,9 | РП | 3 | 24 | [6 empty] | 8/800 |  | 8/1185 |  | 8
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [101пк6-111пк6] | 1 | 101,6-111,6 | 9,9 | РП | 2 | 16 | [6 empty] | 8/800 |  | 8/350
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 17 | 650
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | РЗД 11 КМ - БАСАНДАЙКА путь 1 [12пк1-34пк1] | 1 | 12,1-34,1 | 12,2 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610
З-СИБ | ТОМСК II путь 19 (12-ГПП) вытяжной | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/360
З-СИБ | ТОМСК II путь 20 (16-упор) спец. | 20 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/180
З-СИБ | ТОМСК II путь 16 (8-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/450
З-СИБ | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101,1-140,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [13 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [27 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ТОМСК-ГР стр. 313 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 36 | 138
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3500пк3-3501пк2] | 1 | 3500,3-3501,2 |  | Р | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/875
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3502пк1-3502пк6] | 1 | 3502,1-3502,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/510
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3504пк10-3504пк3] | I | 3504,3-3504,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/305
З-СИБ | ТАЙГА стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [11 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 51 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 59 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [24 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 53 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [16 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 316 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [30 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 65 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [26 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 1, 104, 11, 112, 114, 120, 122, 124, 128, 13, 130, 132, 136, 138, 140, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 31, 310, 312, 314, 316, 326, 328, 33, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 346, 348, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 10 | 20 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2
З-СИБ | ЯЯ стр. 10, 2, 2а, 4, 4а, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3639пк3-3639пк7] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3625пк3-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2, II | 3625,3-3626,0 3626,0-3639,3 3639,3-3639,7 | 14,4 | КРН | 7 | 140 |  |  | 20/2875 | [10 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20/2875 |  |  |  | 20 |  |  | 20
З-СИБ | ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3624пк2-3625пк3] | II | 3624,2-3625,3 | 1 | КРН | 1 | 48 | [30 empty] | 48/1062
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 12 | Мод. к/с | 9 | 31,5 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/200 |  |  |  | 3,5/200 |  |  | 3,5/500
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ стр. 1, 10, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 4/4
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 52 | 368,5
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО путь 24 (215-223) соединит. БЕССТР. УЧ-К(227-223) | 24 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
З-СИБ | МЕРЕТЬ стр. 1, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 5, 54, 57, 58, 7, 73, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [21 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К I путь 51 (220-упор) погр.-выгр. | 51 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [14 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К I путь 52 (18-220) соединит. | 52 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [20 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 24 | 119
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 1 [332пк1-338пк4] | 1 | 332,1-338,4 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3150 |  |  | 4/3150
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ стр. 10, 12, 15, 18, 19, 2, 21, 4, 47, 49, 509, 51, 52, 54, 55СС, 56, 57, 6, 60, 62СС, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [314пк5-329пк2] | 1 | 314,5-329,2 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3000
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ стр. 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [13 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 1 [295пк9-311пк9] | 1 | 295,9-311,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3000
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 13, 15, 17, 2, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 52, 60, 8, 83, 85 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | 2/2 |  |  | 3/3
З-СИБ | АРТЫШТА II - ТЫРГАН путь 1 [5пк8-6пк3] | 1 | 5,8-6,3 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3700
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 15 | 35
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ЗЕНЬКОВО - СПИЧЕНКОВО путь 2 [350пк2-355пк8] | 2 | 350,2-355,8 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/2800 |  |  | 3/2800
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 2 [358пк6-362пк7] | 2 | 358,6-362,7 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/4100
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(331) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4 | 2,3-3,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/800
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 14 | 92 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 19 | 112,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | РЗД 396 КМ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [16 empty] | 3/3
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/6
З-СИБ | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454,0-468,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [14 empty] | 3,8/100 |  | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100 |  | 3,8/100
З-СИБ | МУНДЫБАШ стр. 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 26СС, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/100 |  | 3,8/100
З-СИБ | УЧУЛЕН стр. 11, 13, 2, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [24 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [22 empty] | 3,8/100 |  | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100
З-СИБ | ТЕНЕШ стр. 1, 12, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [27 empty] | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6
З-СИБ | АЛГАИН стр. 1, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/400
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/800
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
З-СИБ | КОНДОМА стр. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [29 empty] | 4/4 | 4/4
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/100
З-СИБ | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1,7-4,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100
З-СИБ | ШЕРЕГЕШ путь 5 (5-2) подъездной | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/1
З-СИБ | ШЕРЕГЕШ стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [20 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 45 | 122,5
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [23пк1-23пк5] | 1 | 23,1-23,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/440
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
З-СИБ | УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [33пк8-33пк9] | II | 33,8-33,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/125
З-СИБ | УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [33пк9-33пк10] | II | 33,9-33,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/165
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/18000 |  |  |  | 3/18000
З-СИБ | ЕРУНАКОВО путь II (Ч-НД) главный [72пк6-75пк4] | II | 72,6-75,4 | 2,6 | РС | 1 | 168 | 168/2684
З-СИБ | КАРЛЫК - ПП 120 КМ путь 1 [118пк7-119пк9] ПП 120 КМ путь I (Ч-Н) главный [119пк9-120пк2] ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [120пк2-128пк0] | 1, I | 118,7-119,9 119,9-120,2 120,2-128,0 | 7,9 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/989
З-СИБ | ПП 120 КМ путь II (1-Нд) главный [120пк0-120пк3] ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] | 2, II | 120,0-120,3 120,3-128,1 | 7,4 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/993 | [6 empty] | 3/539
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 253,5
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46,9-57,0 | 10,9 | РС | 4 | 24 | [20 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 2 [37пк4-44пк3] | 2 | 37,4-44,3 | 49 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/18000 |  |  | 3/17800
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ стр. 78 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [8 empty] | 12/10
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 79 | 258
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50,7-73,2 | 18 | ППВ пути | 5 | 18 |  | 4/4000 | 4/4000 | 3/3000 | 4/4000 | 3/3000
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | 11/1
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ стр. 63 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [98пк9-108пк5] | 1 | 98,9-108,5 | 9,8 | КРН | 1 | 192 | [9 empty] | 192/9816
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [87пк10-88пк6] | 1 | 87,10-88,6 |  | Р | 1 | 2,6 | [17 empty] | 2,7/605
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [88пк8-89пк2] | 1 | 88,8-89,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [143пк10-144пк5] | 1 | 143,10-144,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/540
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [163пк8-164пк1] | 1 | 163,8-164,1 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/305
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [164пк7-164пк9] | 1 | 164,7-164,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/280
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [167пк9-168пк5] | 1 | 167,9-168,5 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/640
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [168пк8-169пк4] | 1 | 168,8-169,4 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/670
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3 | [20 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [159пк3-159пк6] | 1 | 159,3-159,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/250
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [161пк7-162пк4] | 1 | 161,7-162,4 |  | Р | 1 | 2,6 | [28 empty] | 2,7/670
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [180пк7-181пк2] | 2 | 180,7-181,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/510
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 21 | 267,3
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [253пк1-269пк5] | 1 | 253,1-269,5 | 15,5 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/3900 |  |  |  | 4/3800 |  |  | 4/3900 |  |  |  | 4/3900
З-СИБ | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [299пк1-299пк1] | 1 | 299,1-299,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
З-СИБ | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [299пк1-299пк1] | 1 | 299,1-299,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
З-СИБ | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [309пк1-346пк10] | 1 | 309,1-346,10 | 13 | ППВ пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/3900 |  |  | 4/3900 |  |  |  | 4/3900 |  |  | 4/1300
З-СИБ | ЯЗЕВКА-СИБИР стр. 1, 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
З-СИБ | ЯЗЕВКА-СИБИР стр. 12, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
З-СИБ | ЯЗЕВКА-СИБИР - ШИПУНОВО путь 2 [375пк7-398пк8] | 2 | 375,7-398,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [13 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 2,5/3
З-СИБ | ШИПУНОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
З-СИБ | ШИПУНОВО стр. 12, 14, 21, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 |  |  | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк7] | 1 | 400,9-437,7 | 36,8 | ППВ пути | 4 | 20 | [16 empty] | 5/10000 |  |  |  | 5/10000 |  |  | 5/10000 |  |  |  | 5/6800
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА стр. 19, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА стр. 18, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [448пк9-448пк9] | 1 | 448,9-448,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 6/1
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [448пк9-448пк9] | 1 | 448,9-448,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
З-СИБ | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [464пк9-506пк7] | 1 | 464,9-506,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [18 empty] | 6,5/7
З-СИБ | РУБЦОВСК стр. 16, 24, 78 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 44 | 146,5
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ путь IVБ (НДИ-ЧБ2) главный [212пк3-212пк8] БОРОВИХА путь IV (НД-ЧА) главный [205пк8-206пк0] БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2, IV, IVБ | 205,8-206,0 206,0-212,3 212,3-212,8 | 6,8 | КРН | 3 | 144 | [19 empty] | 48/2300 |  |  |  |  | 48/2300 |  |  |  |  | 48/2294
З-СИБ | СУЗУН - РЯМЫ путь 1 [669пк7-686пк3] | 1 | 669,7-686,3 | 16,5 | КРН | 5 | 288 | 264/16549 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ПАНКРУШИХА стр. 10, 11, 14, 16, 18, 19, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 3/3
З-СИБ | УРЫВАЕВО стр. 14, 16, 17, 2, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | ХАБАРЫ стр. 1, 10, 15, 17, 20, 23, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [21 empty] | 2/2 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [450пк1-452пк10] | 1 | 450,1-452,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [9 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 8
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 492
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | ДАЛЬНИЙ путь I (Ч-Н) главный [247пк1-247пк5] РЕБРИХА - ДАЛЬНИЙ путь 1 [238пк9-247пк1] | 1, I | 238,9-247,1 247,1-247,5 | 9,5 | КРС | 2 | 16 | 8 |  |  | 8
З-СИБ | ГИЛЕВКА - ОВЕЧКИНО путь 1 [149пк1-165пк2] ОВЕЧКИНО путь I (Ч-Н) главный [165пк2-166пк9] | 1, I | 149,1-165,2 165,2-166,9 | 17,9 | ППВ пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/6000 |  |  | 6/5900 |  |  |  | 6/6000
З-СИБ | ГИЛЕВКА - ОВЕЧКИНО путь 1 [137пк8-165пк2] | 1 | 137,8-165,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 43 | [20 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 4/4
З-СИБ | ЛЕНЬКИ - ГИЛЕВКА путь 1 [113пк5-135пк7] | 1 | 113,5-135,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,5 | [26 empty] | 2,5/2 | 6,5/6 | 2,5/2
З-СИБ | ЛЕНЬКИ - ГИЛЕВКА путь 1 [121пк1-125пк3] | 1 | 121,1-125,3 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/4300
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 49,5 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | [23 empty] | 4/4 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [20 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [3пк1-44пк2] | 1 | 3,1-44,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [18 empty] | 4/1
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [13 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 62 | 217
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 803 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 800 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 804 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [6 empty] | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 153-155 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [28 empty] | 8
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ путь IVБ (НДИ-ЧБ2) главный [212пк3-212пк8] БОРОВИХА путь IV (НД-ЧА) главный [205пк8-206пк0] БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2, IV, IVБ | 205,8-206,0 206,0-212,3 212,3-212,8 | 6,8 | КРН | 3 | 144 | [19 empty] | 48/2300 |  |  |  |  | 48/2300 |  |  |  |  | 48/2294
З-СИБ | БОЛЬШАЯ РЕЧКА путь II (Н-Ч) главный [81пк4-82пк6] БОЛЬШАЯ РЕЧКА - БУЛАНИХА путь 1 [82пк6-93пк10] БУЛАНИХА путь II (Н-Ч) главный [106пк9-107пк9] | 1, II | 106,9-107,9 81,4-82,6 82,6-93,10 | 13,6 | ППВ пути | 3 | 15 | [21 empty] | 5/4500 |  |  | 5/4630 |  |  |  | 5/4500
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 12 | 221
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 18 | 54
не удалось определить ДУ
З-СИБ | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510,4-533,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [16 empty] | 2,5/3 | 4/5
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 6,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 11, 1/1С, 13, 19, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ путь I (ЧД-Н) главный [2803пк4-2805пк9] | I | 2803,4-2805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [8 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 5 | 20 |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5
З-СИБ | ЛУЗИНО стр. 1, 19, 2, 21, 3, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | 3/3 |  |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5,2-9,0 | 3,8 | РП | 4 | 16 | [11 empty] | 4/223 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/218 |  |  | 4/225
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 11, 114, 116, 12, 129, 13, 136, 139, 14, 140, 147, 180, 188, 204, 206, 238, 27, 29, 302, 304, 309, 326, 328, 329, 33, 342, 345, 347, 35, 357, 361, 363, 37, 387, 391, 393, 4, 49, 5, 52, 571, 573, 577, 579, 58/62, 6, 64, 66, 81, 91, 95, 96, 97 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [6 empty] | 2/2 | 3/3 |  |  | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 22 (326-361) приемо-отпр. | 22 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/30
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(607-571) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 20СС |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [13 empty] | 11/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь IV (ЧН-91) главный [16пк4-18пк4] | IV | 16,4-18,4 | 1,6 | КРН | 1 | 144 | [12 empty] | 144/1675
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 304, 345, 357, 383, 385, 389 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [6 empty] | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 1/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ путь 22 (326-361) приемо-отпр. | 22 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/30
З-СИБ | ВХОДНАЯ БЕССТР. УЧ-К(607-571) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО I путь 1 [2887пк3-2892пк4] | 1 | 2887,3-2892,4 | 5,2 | РС | 3 | 156 |  |  | 144/5215 | [21 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | МОСКОВКА путь III (2-311) главный | III |  | 3 | РС | 1 | 168 | [21 empty] | 168/3043
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 42 | 588
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684,5-2694,0 | 4,3 | К КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6/1500 | [9 empty] | 6/1500
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614,7-2658,0 | 2,8 | К КС | 2 | 10 | [21 empty] | 6/1332 |  |  |  | 4/800
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ путь II (Ч-ЧД) главный [2612пк3-2612пк9] КОЧКОВАТСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [2588пк4-2588пк6] КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2, II | 2588,4-2588,6 2588,6-2612,3 2612,3-2612,9 | 24,5 | ППВ пути | 2 | 10 | 5/9000 |  |  |  | 5/9000
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 7,1 | К КС | 2 | 10 | [7 empty] | 6/900 |  |  |  | 4/890
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/705 | [7 empty] | 3/705 | [5 empty] | 3/699 | [7 empty] | 3/705
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588,6-2612,3 | 4,4 | К КС | 3 | 16 | 6/700 |  |  |  | 4/700 | [9 empty] | 6/246
З-СИБ | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2563пк3-2586пк4] | 1 | 2563,3-2586,4 | 20 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/7900
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5,2-9,0 | 3,8 | РП | 4 | 16 | [11 empty] | 4/223 |  |  | 4/225 |  |  |  | 4/218 |  |  | 4/225
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 90
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | СТРЕЛА путь II (Ч-НД) главный [56пк2-56пк6] ФАДИНО путь II (Ч-НД) главный [24пк8-25пк1] ФАДИНО - СТРЕЛА путь 2 [25пк1-56пк2] | 2, II | 24,8-25,1 25,1-56,2 56,2-56,6 | 31,8 | РС | 6 | 40 | [10 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 8/150 |  | 8
З-СИБ | ИРТЫШСКОЕ стр. 1, 101, 103, 112, 12, 13, 141, 143, 145, 15, 200, 224, 226, 228, 230, 250, 3, 302, 304, 306, 42, 52, 6, 7, 8, 9, 97 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 4/4
З-СИБ | ВАЛИХАНОВО стр. 1, 10, 12, 13, 2, 25, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [17 empty] | 2/2 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281,0-332,6 | 10,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/1763 | [6 empty] | 3/1763 | [6 empty] | 3/1763 | [6 empty] | 3/1763
З-СИБ | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281,0-332,6 | 10,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/1323 | [6 empty] | 3/1323 | [6 empty] | 3/1323 | [6 empty] | 3/1319
З-СИБ | КАРАСУК III стр. 502, 510, 512, 552, 554, 556, 576 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [20 empty] | 3/3 | 4/4
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 33 | 95
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 1 [2724пк1-2741пк10] | 1 | 2724,1-2741,10 | 15 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/7500 | 4/7500
З-СИБ | МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк1-2742пк4] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2742пк4-2742пк5] | 2, II | 2724,1-2742,4 2742,4-2742,5 | 18,5 | ППВ пути | 2 | 10 | [21 empty] | 5/9250 | 5/9250
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 1 [2745пк1-2755пк10] | 1 | 2745,1-2755,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8000
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2788пк6-2788пк8] КОРМИЛОВКА - КАЛАЧИНСКАЯ путь 1 [2760пк2-2788пк6] | 1, I | 2760,2-2788,6 2788,6-2788,8 | 28,7 | ППВ пути | 3 | 15 | [15 empty] | 5/9500 | 5/9500 | 5/9700
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ - ВАЛЕРИНО путь 1 [2797пк1-2803пк10] | 1 | 2797,1-2803,10 | 7 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/7000
З-СИБ | ВАЛЕРИНО - КОЛОНИЯ путь 1 [2811пк1-2828пк10] | 1 | 2811,1-2828,10 | 16 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8000 | 4/8000
З-СИБ | КОЛОНИЯ путь I (ЧД-Н) главный [2833пк1-2833пк3] КОЛОНИЯ - КАРАТКАНСК путь 1 [2833пк3-2848пк5] | 1, I | 2833,1-2833,3 2833,3-2848,5 | 10,5 | ППВ пути | 2 | 7 | [7 empty] | 4/7000 |  | 3/3500
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2882пк1-2892пк10] | 2 | 2882,1-2892,10 | 11,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/11300
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2882пк1-2903пк3] | 2 | 2882,1-2903,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2000
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882,1-2903,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979,8-3008,6 | 5,4 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/542 | [6 empty] | 3/534
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] | 2 | 3010,7-3033,0 | 5,2 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/659 | [6 empty] | 3/659 | [6 empty] | 3/659 | [6 empty] | 3/652
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3024пк7-3025пк9] | 1 | 3024,7-3025,9 |  | Р | 1 | 2,6 | [14 empty] | 2,7/600
З-СИБ | БАРАБИНСК стр. 11, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 145, 147, 148, 15, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 165, 171, 185, 187, 195, 197, 21, 221, 223, 225, 227, 229, 23, 231, 25, 27, 281, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 7, 705, 708, 71... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАРАБИНСК путь III (171-2/2С) главный [1пк6-2пк1] | III | 1,6-2,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/500
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 34 | 106,1
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | НОВОСИБ-ЗАП - ОБСКАЯ путь 2 [3329пк3-3331пк0] | 2 | 3329,3-3331,0 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3000
З-СИБ | НОВОСИБ-ЗАП - ОБСКАЯ путь 1 [3329пк4-3331пк0] | 1 | 3329,4-3331,0 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
З-СИБ | ОБЬ стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | ОБЬ стр. 73 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  | 11/1
З-СИБ | ОБЬ стр. 75 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | ОБЬ путь IV (42-НИД) главный [0пк4-0пк10] | IV | 0,4-0,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/600
З-СИБ | ОБЬ путь IV (42-НИД) главный [0пк1-0пк4] | IV | 0,1-0,4 |  | Р | 1 | 2,6 | [28 empty] | 2,7/300
З-СИБ | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 1 [3248пк8-3269пк5] | 1 | 3248,8-3269,5 | 20,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/8000 | 4/8000 | 4/4600
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3225пк8-3245пк5] | 2 | 3225,8-3245,5 | 20,1 | КРН | 2 | 16 | [10 empty] | 8/232 |  |  | 8
З-СИБ | КОКОШИНО - ЧУЛЫМСКАЯ путь 2 [3184пк1-3201пк6] | 2 | 3184,1-3201,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1500
З-СИБ | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 1 [3162пк1-3181пк6] | 1 | 3162,1-3181,6 | 19,6 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [24 empty] | 4/8000 | 2,5/3600 | 4/8000
З-СИБ | КАРГАТ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [3158пк5-3159пк1] УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3126пк10-3158пк5] | 1, I | 3126,10-3158,5 3158,5-3159,1 | 32 | КРН | 1 | 72 | [30 empty] | 72/4577
З-СИБ | УБИНСКАЯ стр. 1, 10, 14, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 1 [3079пк5-3116пк10] | 1 | 3079,5-3116,10 | 35,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/8000
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079,2-3117,1 | 13,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [17 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | БАРАБИНСК - ТРУНОВСКОЕ путь 2 [3038пк3-3059пк4] | 2 | 3038,3-3059,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1500
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [18пк6-23пк9] | 2 | 18,6-23,9 | 6 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк3-24пк2] | 1 | 18,3-24,2 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3000 |  |  | 3/2574
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 192,6
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3437пк5-3459пк0] | 1 | 3437,5-3459,0 | 6 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3000 |  |  | 3/3000
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3459пк0] | 2 | 3437,5-3459,0 | 6 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3000 |  |  | 3/3000
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3440пк1-3440пк7] | 2 | 3440,1-3440,7 |  | Р | 1 | 2,6 |  |  |  | 2,7/700
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3440пк8-3441пк2] | 2 | 3440,8-3441,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3441пк9-3442пк3] | 2 | 3441,9-3442,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/450
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3441пк5-3441пк9] | 2 | 3441,5-3441,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/450
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3442пк4-3442пк7] | 2 | 3442,4-3442,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/340
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3443пк5-3443пк10] | 2 | 3443,5-3443,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3444пк1-3444пк6] | 2 | 3444,1-3444,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/560
З-СИБ | БОЛОТНАЯ стр. 106, 108, 120, 122, 136, 142, 182, 39, 45, 5, 59, 7, 70, 72 |  |  |  | ППРС | 8 | 14 | [13 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 4/4
З-СИБ | БОЛОТНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3460пк9-3462пк5] | I | 3460,9-3462,5 | 1,3 | РП | 2 | 6,5 | [24 empty] | 4/334 |  |  | 2,5/331
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 1 [3477пк4-3477пк8] | 1 | 3477,4-3477,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/410
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 1 [3463пк8-3487пк0] | 1 | 3463,8-3487,0 | 1 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 1 [3463пк8-3487пк0] | 1 | 3463,8-3487,0 | 10 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/5000 |  |  | 3/5000
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 2 [3483пк7-3484пк4] | 2 | 3483,7-3484,4 |  | Р | 1 | 2,6 | [17 empty] | 2,7/730
З-СИБ | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [6пк4-6пк4] | 1 | 6,4-6,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [22пк9-23пк6] | 1 | 22,9-23,6 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [23пк6-23пк9] | 1 | 23,6-23,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 40 | 105,3
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [213пк8-228пк0] ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [228пк0-228пк6] | 1, I | 213,8-228,0 228,0-228,6 | 14,8 | КРН | 1 | 240 | [15 empty] | 240/14856
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/275 | [6 empty] | 3/275 | [6 empty] | 3/274 | [6 empty] | 3/215
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [108пк2-108пк9] | 1 | 108,2-108,9 |  | Р | 1 | 2,6 | [10 empty] | 2,7/700
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ стр. 12, 14, 17, 19, 2, 22, 28, 30, 4, 40, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КРАХАЛЬ стр. 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [31пк2-31пк7] | 1 | 31,2-31,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/500
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 20 | 282,1
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ЛОЖОК стр. 1, 13, 34, 46 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 4/4
З-СИБ | ЕВСИНО стр. 1, 18, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [18 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ЕВСИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
З-СИБ | ЛИНЕВО стр. 1, 11, 13, 14, 26, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [10 empty] | 4/4 | 3/3
З-СИБ | ДОРОГИНО стр. 1/1С, 22, 2/2С, 3СС |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 21
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сортиров. путь 1а (335а-738) про... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1сорт, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | Строит. | 7 | 735 | 105/0,1 |  |  | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  | 105/0,1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь Iгл (ЧОД-ПЧ-14) главный | Iгл |  | 0,3 | КРС | 1 | 192 | 192/341
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 10, 105, 107, 112, 114, 119, 120, 122, 123, 125, 133, 134, 143, 145, 15, 157, 158, 16, 162, 165, 166, 167, 17, 180, 185, 20, 206, 208, 224, 26, 27, 30, 33, 41, 59, 79, 92, 94, 96, 96 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 2 (15-739) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(302) | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 3 (13-725) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(303) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 23 (31-229) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(323) | 23 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [18 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 19 (2-185) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(319) | 19 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [25 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 2 (626-146) сортиров. путь 3 (635-44) сортиров. путь 4 (630-132) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(304) | 2, 3, 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 13 (624-48) сортиров. путь 14 (639-118) сортиров. путь 15 (633-114) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(313) | 13, 14, 15 |  |  | КР СЦБ | 2 | 13 | [13 empty] | 8/1 | [13 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 6 (625-128) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(306) | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 4 (85-16) приемо-отпр. | 4 |  | 0,7 | КРС | 1 | 192 | 192/701
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 1177
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131,8-147,6 | 16 | ППВ пути | 4 | 12 | [19 empty] | 3/3000 |  | 3/3000 |  |  |  |  | 3/3000 |  | 3/3000
З-СИБ | ПЛОТНИКОВО - РЗД 157 КМ путь 1 [149пк3-156пк6] | 1 | 149,3-156,6 | 1,7 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/438 | [6 empty] | 3/438 | [6 empty] | 3/438 | [6 empty] | 3/436
З-СИБ | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [186пк1-192пк4] | 1 | 186,1-192,4 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/2900 |  |  | 3/1900
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 10 | 30
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ стр. 21, 23, 25, 26, 27, 70, 72, 74 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [28 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(171) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 14 | [27 empty] | 14/1
З-СИБ | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [55пк2-59пк4] | 1 | 55,2-59,4 | 4,1 | РП | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/233 |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/233 |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/233 |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/233
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [84пк7-85пк1] БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-88пк9] | 1, I | 84,7-85,1 85,1-88,9 | 4,2 | РП | 3 | 24 |  |  |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 15 | 76
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | РЗД 11 КМ - БАСАНДАЙКА путь 1 [12пк1-34пк1] | 1 | 12,1-34,1 | 12,2 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610
З-СИБ | ТОМСК II путь 27 (17-упор) вытяжной | 27 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/540
З-СИБ | ТОМСК II стр. 657 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
З-СИБ | ТОМСК II стр. 75а |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО путь 17 (3-ГПП) соединит. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/720
З-СИБ | КОПЫЛОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк8-101пк0] КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк0-106пк0] | 1, I | 101,0-106,0 98,8-101,0 | 7,1 | КРС | 10 | 100 |  |  |  | 10/475 |  |  | 10/475 |  |  | 10 |  |  | 10/475 |  |  | 10/475 |  |  | 10 |  |  | 10/475 |  |  | 10/475 |  |  | 10 |  |  | 10/475
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ТОМСК-ГР путь 4т (305-п/п) подъездной | 4т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/630
З-СИБ | ТОМСК-ГР стр. 301 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 45 | 242
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3502пк9-3503пк2] | 1 | 3502,9-3503,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3502пк1-3502пк6] | 2 | 3502,1-3502,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/510
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3502пк9-3503пк2] | 2 | 3502,9-3503,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/375
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3503пк2-3503пк6] | I | 3503,2-3503,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/335
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3503пк2-3503пк6] | II | 3503,2-3503,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3527пк10-3528пк6] | 1 | 3527,10-3528,6 |  | Р | 1 | 2,6 | [10 empty] | 2,7/595
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3528пк6-3529пк1] | 1 | 3528,6-3529,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/480
З-СИБ | ТАЙГА стр. 58 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 56-58 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [8 empty] | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 60 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
З-СИБ | ТАЙГА стр. 1, 104, 11, 112, 114, 120, 122, 124, 128, 13, 130, 132, 136, 138, 140, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 31, 310, 312, 314, 316, 326, 328, 33, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 346, 348, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 10 | 17 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | СУДЖЕНКА стр. 1, 10, 11, 14, 19, 2, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605,5-3623,1 | 6,3 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/638 | [6 empty] | 3/638 | [6 empty] | 3/638 | [6 empty] | 3/638
З-СИБ | ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк1-3626пк0] | II | 3623,1-3626,0 | 3,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3900
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3639пк3-3639пк7] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3625пк3-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2, II | 3625,3-3626,0 3626,0-3639,3 3639,3-3639,7 | 14,4 | КРН | 6 | 120 | [10 empty] | 20/2875 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20/2881 |  |  |  | 20 |  |  | 20
З-СИБ | ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3624пк2-3625пк3] | II | 3624,2-3625,3 | 1 | КРН | 4 | 192 | 48/1062 | [9 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 28,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/8400
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626,0-3639,3 | 27,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/11000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/6300
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 49 | 421,7
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БЕЛОВО путь 24 (215-223) соединит. БЕССТР. УЧ-К(217-223) | 24 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
З-СИБ | БЕЛОВО стр. 10, 12, 120, 122, 124, 181, 183, 24, 26, 30, 60, 76 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | 6/6 | 2/2 |  | 4/4
З-СИБ | ИНДУСТРИЯ стр. 101, 102, 103, 104, 105, 106 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [14 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 1, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 3, 30, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [213пк8-228пк0] ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [228пк0-228пк6] | 1, I | 213,8-228,0 228,0-228,6 | 14,8 | КРН | 1 | 240 | [15 empty] | 240/14856
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [16 empty] | 11/1
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [20 empty] | 11/1
З-СИБ | ЛЕНИНСК-К I стр. 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 24 | [19 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 31 | 357
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ЗЕНЬКОВО стр. 1, 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
З-СИБ | ТУПИК - ЗЕНЬКОВО путь 2 [346пк3-346пк7] | 2 | 346,3-346,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/340
З-СИБ | ТУПИК - ЗЕНЬКОВО путь 2 [346пк10-347пк5] | 2 | 346,10-347,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 2 [334пк8-335пк3] | 2 | 334,8-335,3 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/505
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ стр. 10, 12, 15, 18, 19, 2, 21, 4, 47, 49, 509, 51, 52, 54, 55СС, 56, 57, 6, 60, 62СС, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [318пк4-318пк9] | 1 | 318,4-318,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/425
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 1 [309пк2-309пк10] | 1 | 309,2-309,10 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/825
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [295пк3-295пк5] | I | 295,3-295,5 |  | Р | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/220
З-СИБ | АРТЫШТА I путь I (ЧД-Н) главный [285пк9-286пк9] | I | 285,9-286,9 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/920
З-СИБ | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [1пк8-2пк5] | I | 1,8-2,5 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/700
З-СИБ | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [2пк9-3пк7] | I | 2,9-3,7 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/740
З-СИБ | АРТЫШТА II стр. 13, 15, 17, 2, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 52, 60, 8, 83, 85 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ТЫРГАН стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29СС, 3, 32, 34, 34аСС, 39, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [18 empty] | 3/3 |  |  | 4/4
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 26 | 52,6
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК - НОВОКУЗ-ВОСТ путь 1 [380пк9-381пк7] | 1 | 380,9-381,7 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1800
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК - НОВОКУЗ-ВОСТ путь 3 [381пк3-384пк3] | 3 | 381,3-384,3 | 4 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/4000
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ путь III (ЧК-5) главный [384пк3-386пк6] | III | 384,3-386,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/2000
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(333) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
З-СИБ | ОСТРОВСКАЯ стр. 2, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [29 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4 | 2,3-3,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/800
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 12 | 80 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 21 | 106,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [400пк1-400пк3] | 1 | 400,1-400,3 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/250
З-СИБ | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [418пк10-425пк5] | 1 | 418,10-425,5 | 6,4 | ППВ пути | 2 | 7 | [6 empty] | 3,5/3200 |  |  |  |  | 3,5/3200
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [449пк1-451пк10] | 1 | 449,1-451,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 3,3 |  |  |  |  | 3,3/3000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100 |  | 3,8/100
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 11,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3900 |  | 4/3900 |  |  |  |  | 4/3900
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/1300
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/400
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/100 |  | 3,8/100
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [554пк1-568пк0] | 1 | 554,1-568,0 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3700
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/2500 |  | 3/2500
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4000 |  | 4/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/100
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [10 empty] | 3,8/100 | 3,8/100 |  | 3,8/100
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 10 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/5000 | [5 empty] | 6/5000
З-СИБ | ШЕРЕГЕШ путь 7 (1-6) подъездной | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 35 | 132
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | УСКАТ стр. 1, 10, 11, 15, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [25 empty] | 3/3 |  |  | 4/4
З-СИБ | УСКАТ путь I (Чд-Н) главный [31пк6-34пк4] | I | 31,6-34,4 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2900
З-СИБ | УСКАТ путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
З-СИБ | УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [33пк10-34пк2] | II | 33,10-34,2 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/160
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 | 14,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/14400
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк8-35пк9] | 2 | 34,8-35,9 |  | Р | 1 | 3,5 | 3,5/980
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-46пк10] | 2 | 34,5-46,10 | 12,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3900
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
З-СИБ | ПП 51 КМ путь I (Чд-Н) главный [53пк6-53пк7] | I | 53,6-53,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
З-СИБ | ПП 51 КМ путь II (Ч-Нд) главный [51пк3-53пк6] ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк6] | 2, II | 51,3-53,6 53,6-57,6 | 6,1 | РС | 3 | 156 | [5 empty] | 144/6189 | [18 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53,6-57,9 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/18000
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53,6-57,9 | 12,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/12500
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 1 [56пк6-57пк9] | 1 | 56,6-57,9 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1400
З-СИБ | КРАСУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [57пк10-59пк10] | I | 57,10-59,10 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 2,3 | [24 empty] | 2,3/2100
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60,2-71,8 | 15,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/15200
З-СИБ | ЕРУНАКОВО путь 3 (61-21) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
З-СИБ | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [80пк1-80пк9] ИСК.СООР.(мост) | I | 80,1-80,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
З-СИБ | БАРДИНО стр. 16СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [5 empty] | 12/10
З-СИБ | БАРДИНО стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [13 empty] | 12/10
З-СИБ | БАРДИНО стр. 56 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [19 empty] | 12/10
З-СИБ | БАРДИНО путь 6 (40-17) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО стр. 1, 10, 11, 14, 16, 17, 3, 4, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [25 empty] | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/3
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94,8-103,3 | 8,6 | ППВ пути | 3 | 9 | [20 empty] | 3/2800 |  | 3/2800 | 3/3000
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [94пк9-103пк3] | 2 | 94,9-103,3 | 8,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2800 |  | 3/2700
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 281
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 173 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 8 (66-217) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 32 (137-17) приемо-отпр. | 32 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь 4 (30-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
З-СИБ | КИЙЗАК путь 6 (18-41) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
З-СИБ | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46,9-57,0 | 21,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/11000 |  |  |  | 2/10900
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 75 | 235
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ стр. 10, 12, 13, 15, 16, 18, 25, 26, 5, 60, 63, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 13 | 4/4 |  |  |  | 3/3 | 2/2 |  | 4/4
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] | 1 | 86,0-108,5 | 46,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/16000 | [6 empty] | 3/15000 | [6 empty] | 3/15400
З-СИБ | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [98пк9-108пк5] | 1 | 98,9-108,5 | 9,8 | КРН | 4 | 24 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [168пк5-168пк7] | 1 | 168,5-168,7 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/240
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [196пк1-198пк9] | 2 | 196,1-198,9 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2900
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-199пк1] | 1 | 172,6-199,1 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | 3,5/3220
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 20 | 64
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | ПРИСЯГИНО путь IV (ст.р.р.101-ЧТ) главный | IV |  | 2,8 | КРС | 1 | 648 |  |  |  | 648/2819
З-СИБ | ПРИСЯГИНО стр. 15, 21, 27, 31 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | ПРИСЯГИНО - БАРНАУЛ путь 3 [220пк9-221пк3] | 3 | 220,9-221,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [6 empty] | 3,5/400 | [6 empty] | 3,5/400
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 18,5 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [8 empty] | 2,5/2
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439,9-462,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [7 empty] | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [446пк1-462пк7] | 1 | 446,1-462,7 | 15,7 | ППВ пути | 4 | 16,4 |  |  |  | 4/3900 |  |  | 4/3900 |  |  |  | 4/3900 |  |  | 4,4/4000
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 18 | 706,9
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ путь IVБ (НДИ-ЧБ2) главный [212пк3-212пк8] БОРОВИХА путь IV (НД-ЧА) главный [205пк8-206пк0] БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2, IV, IVБ | 205,8-206,0 206,0-212,3 212,3-212,8 | 6,8 | КРН | 3 | 18 | [10 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | РЯМЫ путь I (ЧД-Н) главный [700пк7-701пк4] СУЗУН - РЯМЫ путь 1 [669пк7-700пк7] | 1, I | 669,7-700,7 700,7-701,4 | 30,4 | ППВ пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/10140
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ стр. 1, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 3, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [450пк1-452пк10] | 1 | 450,1-452,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [17 empty] | 8/700 |  |  | 8/700 |  |  |  | 8/700 |  |  | 8/700
З-СИБ | ЗУБКОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 78
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | ШТАБКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
З-СИБ | ШТАБКА стр. 12, 16, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [17 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | АРБУЗОВКА - САРАЙСКИЙ путь 1 [280пк9-301пк9] | 1 | 280,9-301,9 |  | Тек. сод. пути | 13 | 43 | [9 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 4/4
З-СИБ | КОРЧИНО стр. 11, 12, 15, 17, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 43 | [17 empty] | 4/4 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/2
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | СЛАВГОРОД стр. 15, 3, 45, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 4/4
З-СИБ | БУРЛА - АЙНАК путь 1 [271пк7-289пк7] | 1 | 271,7-289,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 19,5 | [27 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | БУРЛА стр. 11, 13, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КАРАСУК I - БУРЛА путь 1 [222пк3-269пк1] | 1 | 222,3-269,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 32,5 | 6,5/6 | 6,5/6 | [22 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [24 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [3пк1-44пк2] | 1 | 3,1-44,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [10 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 72 | 222,5
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 116, 118, 126, 19, 2, 20, 204, 206, 208, 21, 212, 214, 216, 22, 222, 224, 228, 232, 238, 24, 240, 246, 252, 254, 256, 258, 26, 29, 38, 40, 42, 54, 700 |  |  |  | ППРС | 6 | 11 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 3/3 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замена упровляющей аппаратуры) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замена упровляющей аппаратуры) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 155 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ стр. 157 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  | 11/1
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ путь IVБ (НДИ-ЧБ2) главный [212пк3-212пк8] БОРОВИХА путь IV (НД-ЧА) главный [205пк8-206пк0] БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2, IV, IVБ | 205,8-206,0 206,0-212,3 212,3-212,8 | 6,8 | КРН | 3 | 18 | [10 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | КУЗНЕЧНАЯ путь IV (5Н-8) главный [3пк3-5пк2] ПРИСЯГИНО - КУЗНЕЧНАЯ путь од [1пк2-3пк3] | IV, од | 1,2-3,3 3,3-5,2 | 3,9 | КРС | 12 | 96 |  |  |  | 8/650 |  | 8/650 |  | 8 |  |  | 8/650 |  | 8/650 |  | 8 |  |  | 8/686 |  | 8/650 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 25 | 157
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 17 | 51
не удалось определить ДУ
З-СИБ | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510,4-533,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2803пк4] | 1 | 2764,8-2803,4 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/758 | [6 empty] | 3/757
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ путь II (Ч-НД) главный [2803пк8-2803пк8] | II | 2803,8-2803,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [5 empty] | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
З-СИБ | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2875пк5-2875пк5] | I | 2875,5-2875,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
З-СИБ | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2874пк9-2877пк2] | I | 2874,9-2877,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 304, 345, 357, 383, 385, 389 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ВХОДНАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(5) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 |  | 12/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(335) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [8 empty] | 5/1
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I стр. 13, 14, 21, 34, 39, 4, 85 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | МОСКОВКА стр. 309 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | МОСКОВКА стр. 10, 12, 14, 16, 175, 177, 181, 185, 187, 20, 22, 24, 26, 28, 281, 283, 30, 32, 34, 40, 419, 42, 422, 46, 48, 50, 52, 54, 66, 68, 74 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [7 empty] | 2/2 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | МОСКОВКА стр. 313 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [7 empty] | 11/1
З-СИБ | МОСКОВКА путь II (Ч-гр.ПЧ) главный [2723пк8-2724пк0] МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк0-2742пк4] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2742пк4-2744пк6] | 2, II | 2723,8-2724,0 2724,0-2742,4 2742,4-2744,6 | 20,7 | РС | 5 | 432 | 72/4259 | [6 empty] | 72/4259 | [6 empty] | 216/6799 | [6 empty] | 72/5274
З-СИБ | МОСКОВКА стр. 163, 175, 181, 185, 187, 189, 307, 32 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [6пк10-6пк10] | 1 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [6пк10-6пк10] | 1 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 2 [6пк10-6пк10] | 2 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 37 | 550
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЛАМЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2696пк3-2705пк1] | 2 | 2696,3-2705,1 | 4,1 | Эксп. КС | 4 | 12 | [10 empty] | 3/697 |  |  |  | 3/697 | [9 empty] | 3/697 |  |  |  | 3/697
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684,5-2694,0 | 9 | ППВ пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684,5-2694,0 | 4,3 | К КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1391
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] | IV "В" | 2,1-5,1 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660,8-2682,1 | 22,1 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 3/6000 |  | 3/6000 |  |  |  | 3/6000 |  |  |  | 3/4100
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660,8-2682,1 | 4,8 | К КС | 2 | 10 | [24 empty] | 6/1000 |  |  |  | 4/1000
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614,7-2658,0 | 2,8 | К КС | 1 | 4 |  | 4/700
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] | 2 | 2614,7-2658,0 | 6,8 | К КС | 5 | 28 | [14 empty] | 4/1200 |  |  | 6/1400 |  |  |  | 6/1450 |  |  | 6/1450 |  |  |  | 6/1345
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614,7-2658,0 | 43,3 | ППВ пути | 8 | 24 |  | 3/4300 |  | 3/6000 | [11 empty] | 3/3000 |  | 3/6000 | [5 empty] | 6/12000 |  | 3/6000 |  |  |  | 3/6000
З-СИБ | ДРАГУНСКАЯ путь II (Ч-ЧД) главный [2612пк3-2612пк9] КОЧКОВАТСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [2588пк4-2588пк6] КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2, II | 2588,4-2588,6 2588,6-2612,3 2612,3-2612,9 | 24,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3250 |  |  |  | 3/3250
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  | 3/705 | [5 empty] | 3/705 | [7 empty] | 3/705 | [5 empty] | 3/705
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 19,7 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/6000 |  |  |  | 3/6000 |  |  |  | 3/1700 |  |  | 3/6000
З-СИБ | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2563пк4-2586пк4] | 2 | 2563,4-2586,4 | 22,8 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 3/3000 |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | НАЗЫВАЕВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [19 empty] | 6/0,5 |  | 6/0,5
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 176
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ФАДИНО стр. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 25, 3, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | СТРЕЛА стр. 1, 14, 19, 2, 25, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 2 [58пк6-90пк4] | 2 | 58,6-90,4 | 1,4 | Эксп. КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/713 | [9 empty] | 3/713
З-СИБ | ИРТЫШСКОЕ стр. 1, 101, 103, 112, 12, 13, 141, 143, 145, 15, 200, 224, 226, 228, 230, 250, 3, 302, 304, 306, 42, 52, 6, 7, 8, 9, 97 |  |  |  | ППРС | 9 | 14 | [14 empty] | 3/3 | 3/3 | 2/2 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧЕРЛАК стр. 14, 25, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [11 empty] | 3/3
З-СИБ | МЫНКУЛЬ стр. 1, 10, 12, 2, 21, 25, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281,0-332,6 | 33,7 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [15 empty] | 2/9000 |  |  | 3/13400 |  |  |  | 2,5/11300
З-СИБ | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281,0-332,6 | 10,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1763 | [6 empty] | 3/1765
З-СИБ | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 1 [334пк8-367пк5] | 1 | 334,8-367,5 | 3,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1575 | [6 empty] | 3/1575
З-СИБ | КАРАСУК III путь I (ЧД-Н) главный [378пк8-378пк8] | I | 378,8-378,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
З-СИБ | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК I путь 1 [214пк8-219пк7] | 1 | 214,8-219,7 | 6,3 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/794 | [6 empty] | 3/794 | [6 empty] | 3/794 | [6 empty] | 3/794
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 39 | 80,5
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | МОСКОВКА путь II (Ч-гр.ПЧ) главный [2723пк8-2724пк0] МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк0-2742пк4] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2742пк4-2744пк6] | 2, II | 2723,8-2724,0 2724,0-2742,4 2742,4-2744,6 | 20,7 | РС | 5 | 432 | 72/4259 | [6 empty] | 72/4259 | [6 empty] | 216/6799 | [6 empty] | 72/5274
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [29 empty] | 11/1
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [28 empty] | 11/1
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
З-СИБ | КОРМИЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [2757пк7-2758пк1] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2744пк8-2745пк0] СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 2 [2745пк0-2757пк7] | 2, II | 2744,8-2745,0 2745,0-2757,7 2757,7-2758,1 | 13,3 | РС | 1 | 72 | [28 empty] | 72/4500
З-СИБ | КОРМИЛОВКА стр. 1, 13, 14, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [7 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КОЛОНИЯ стр. 18, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [10 empty] | 3/3
З-СИБ | ЧАНЫ стр. 10, 11, 12, 13, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 | 7,4 | Эксп. КС | 2 | 6 | [7 empty] | 3/530 |  |  | 3/530
З-СИБ | ОЗ-КАРАЧИНСК стр. 1, 12, 13, 2, 20, 22, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 |  |  |  | 3/3 | 3/3 |  |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 26 | 577
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБЬ стр. 10, 12, 17, 19, 2, 21, 27, 30, 37, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 50, 58, 6, 63, 7, 71, 73, 75, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 14 | [14 empty] | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КОЧЕНЕВО стр. 1, 20, 29, 39, 41, 6/6с |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [10 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КАРГАТ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [29 empty] | 11/1
З-СИБ | КАРГАТ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [28 empty] | 11/1
З-СИБ | КАРГАТ стр. 1, 13, 16, 17, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КАРГАТ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [3158пк5-3159пк1] УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3126пк10-3158пк5] | 1, I | 3126,10-3158,5 3158,5-3159,1 | 32 | КРН | 5 | 360 | 72/4577 | [5 empty] | 72/4578 | [6 empty] | 72/4077 | [6 empty] | 72/4077 | [6 empty] | 72/4076
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079,2-3117,1 | 13,1 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 1 [3079пк2-3117пк1] | 1 | 3079,2-3117,1 | 6,8 | Эксп. КС | 4 | 12 |  | 3/680 | [6 empty] | 3/680 | [6 empty] | 3/680 | [6 empty] | 3/680
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18,7-19,7 |  | ИССО | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ путь I (ЧД-Н) главный [17пк8-17пк10] | I | 17,8-17,10 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/200
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 443,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | МОЧИЩЕ - СОКУР путь 2 [3363пк10-3366пк1] | 2 | 3363,10-3366,1 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2900
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3381пк4-3381пк9] | 2 | 3381,4-3381,9 |  | Р | 1 | 2,6 | [10 empty] | 2,7/500
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3374пк0-3375пк10] | 1 | 3374,0-3375,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/2200
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3385пк8-3390пк10] | 1 | 3385,8-3390,10 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2100
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3381пк1-3390пк10] | 2 | 3381,1-3390,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 9 | 3/3000 |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3401пк6-3406пк1] | 1 | 3401,6-3406,1 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/2200 |  |  |  | 3/2200
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3407пк1-3410пк1] | 1 | 3407,1-3410,1 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3415пк4-3415пк7] | 2 | 3415,4-3415,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/320
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3425пк9-3426пк2] | 2 | 3425,9-3426,2 |  | Р | 1 | 2,3 | [14 empty] | 2,3/250
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3427пк6-3428пк2] | 2 | 3427,6-3428,2 |  | Р | 1 | 2,6 | [17 empty] | 2,7/550
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3418пк7-3426пк2] | 1 | 3418,7-3426,2 | 7,4 | ППВ пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/2700 |  |  |  | 3/2700 |  |  | 3/2000
З-СИБ | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3432пк4-3435пк4] | 2 | 3432,4-3435,4 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 3,3 | [10 empty] | 3,3/3100
З-СИБ | ЧЕБУЛА стр. 10, 11, 18, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3443пк5-3443пк10] | 1 | 3443,5-3443,10 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/500
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3445пк4-3445пк7] | 1 | 3445,4-3445,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3445пк4-3445пк7] | 2 | 3445,4-3445,7 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/300
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3446пк2-3446пк8] | 2 | 3446,2-3446,8 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/600
З-СИБ | БОЛОТНАЯ путь II (Ч-НД) главный [3462пк6-3462пк10] | II | 3462,6-3462,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/340
З-СИБ | БОЛОТНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3460пк9-3462пк5] | I | 3460,9-3462,5 | 1,3 | РП | 2 | 5 | 2,5/331 |  |  | 2,5/331
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 1 [3463пк8-3487пк0] | 1 | 3463,8-3487,0 | 1 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
З-СИБ | ЮРГА I стр. 1, 10, 11, 13, 15, 2, 20, 22, 26, 3, 30, 4, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 9 | 15 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
З-СИБ | ЮРГА I стр. 1, 10, 11, 13, 15, 2, 20, 22, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 16 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
З-СИБ | ЮРГА I путь II (Ч-НД) главный [3492пк7-3492пк9] | II | 3492,7-3492,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/160
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7пк2-9пк2] ИНСКАЯ путь Iг (27-НС) главный [2пк5-3пк8] ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [3пк8-7пк2] | 1, I, Iг | 2,5-3,8 3,8-7,2 7,2-9,2 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 9 | [21 empty] | 3/2200 |  |  | 3/2200 |  |  |  | 3/2300
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-9пк6] | II | 7,2-9,6 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2400
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [24пк4-24пк10] ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1, I | 24,4-24,10 9,6-24,4 | 15,6 | ППВ пути | 6 | 18 | 3/3000 |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 |  |  | 3/600
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [23пк9-24пк3] | 1 | 23,9-24,3 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/400
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [24пк2-24пк4] | 1 | 24,2-24,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/200
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [12пк7-13пк2] | 2 | 12,7-13,2 |  | Р | 1 | 2,6 | [10 empty] | 2,7/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [15пк5-15пк10] | 2 | 15,5-15,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [24пк2-24пк4] | 2 | 24,2-24,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/200
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [24пк4-24пк6] | I | 24,4-24,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/200
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [35пк1-37пк10] | 1 | 35,1-37,10 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2900
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 76 | 194,1
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [187пк10-187пк10] | 1 | 187,10-187,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [195пк4-195пк4] | 1 | 195,4-195,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [199пк4-199пк4] | 1 | 199,4-199,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [221пк1-221пк1] | 2 | 221,1-221,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185,1-228,0 | 3,2 | Эксп. КС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162,5-182,9 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 3/280 | [6 empty] | 3/290 | [6 empty] | 3/290 | [6 empty] | 3/290
З-СИБ | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162,5-182,9 | 3,2 | Эксп. КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1000
З-СИБ | КУРУНДУС стр. 1, 11, 12, 14, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 2 [127пк7-160пк2] | 2 | 127,7-160,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/300
З-СИБ | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127,7-160,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/300
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/190
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [116пк6-125пк2] | 2 | 116,6-125,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/233 | [6 empty] | 3/270 | [6 empty] | 3/269
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87,9-125,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/280 | [6 empty] | 3/280 | [6 empty] | 3/254
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ стр. 12, 14, 17, 19, 2, 22, 28, 30, 4, 40, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [87пк7-87пк7] | II | 87,7-87,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
З-СИБ | БУГОТАК путь II (Ч-НД) главный [79пк7-79пк7] | II | 79,7-79,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [34пк8-34пк8] | 1 | 34,8-34,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [33пк10-34пк3] | 1 | 33,10-34,3 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/300
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 36 | 90,5
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 1 [26пк7-35пк7] | 1 | 26,7-35,7 | 4,8 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | ЕВСИНО - ЛИНЕВО путь 2 [74пк3-79пк2] | 2 | 74,3-79,2 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/2450 |  |  | 3/2450
З-СИБ | ДОРОГИНО - ПОСЕВНАЯ путь 2 [91пк2-94пк10] | 2 | 91,2-94,10 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/1950 |  |  | 3/1950
З-СИБ | ДОРОГИНО - ПОСЕВНАЯ путь 2 [91пк2-98пк8] | 2 | 91,2-98,8 | 7,6 | Эксп. КС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/634 | [6 empty] | 3/634 | [6 empty] | 3/634 | [6 empty] | 3/634
З-СИБ | КРАСНЫЙ БОЕЦ путь I (Н-Ч) главный [149пк7-151пк4] КРАСНЫЙ БОЕЦ - УСТЬ-ТАЛЬМ путь 2 [151пк6-157пк7] УСТЬ-ТАЛЬМ путь II (Н-Ч) главный [157пк7-158пк6] | 2, I, II | 149,7-151,4 151,6-157,7 157,7-158,6 | 10 | ППВ пути | 2 | 10 | [5 empty] | 5/5000 | [6 empty] | 5/5000
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 46
З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ
З-СИБ | НОВОСИБ-ГЛАВ - НОВОСИБ-ЮЖ путь 2 [2пк3-5пк0] | 2 | 2,3-5,0 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [7 empty] | 3/650 | [9 empty] | 3/650
| Итого по: З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 6
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сортиров. путь 1а (335а-738) про... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1сорт, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | Строит. | 6 | 630 | 105/0,1 | [13 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1
З-СИБ | ИНСКАЯ стр. 10, 105, 107, 112, 114, 119, 120, 122, 123, 125, 133, 134, 143, 145, 15, 157, 158, 16, 162, 165, 166, 167, 17, 180, 185, 20, 206, 208, 224, 26, 27, 30, 33, 41, 59, 79, 92, 94, 96, 96 |  |  |  | ППРС | 9 | 18 | [16 empty] | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7пк2-9пк2] ИНСКАЯ путь Iг (27-НС) главный [2пк5-3пк8] ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [3пк8-7пк2] | 1, I, Iг | 2,5-3,8 3,8-7,2 7,2-9,2 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 9 | [21 empty] | 3/2200 |  |  | 3/2200 |  |  |  | 3/2300
З-СИБ | ИНСКАЯ путь Iгл (ЧОД-ПЧ-14) главный [29пк5-30пк10] | Iгл | 29,5-30,10 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1500
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 19 | 659
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [36пк1-36пк10] | 1 | 36,1-36,10 |  | Р | 1 | 3,5 |  | 3,5/900
З-СИБ | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [51пк1-51пк7] | 1 | 51,1-51,7 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/600
З-СИБ | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк6-64пк0] | 1 | 55,6-64,0 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/750 | [13 empty] | 3/750
З-СИБ | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [73пк7-74пк1] | 1 | 73,7-74,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/400
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [85пк9-86пк5] | 1 | 85,9-86,5 |  | Р | 1 | 3 | [11 empty] | 3/600
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк1-83пк7] | 1 | 81,1-83,7 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/2700
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [85пк7-87пк3] | 1 | 85,7-87,3 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2,1/1700
З-СИБ | ТОПКИ стр. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 50, 59, 6, 67, 69, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [21 empty] | 4/4 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [122пк1-124пк10] | 1 | 122,1-124,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
З-СИБ | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [126пк4-129пк6] | 1 | 126,4-129,6 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3500
З-СИБ | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131,8-147,6 | 16 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/4000
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 17 | 43
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [5пк10-12пк3] | 2 | 5,10-12,3 | 7,4 | ППВ пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3000 | 3/3000 | [5 empty] | 3/1400
З-СИБ | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [4пк1-6пк1] | 1 | 4,1-6,1 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2300
З-СИБ | ИШАНОВО стр. 10, 14, 20, 22, 26, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [17 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(31) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
З-СИБ | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [55пк2-59пк4] | 1 | 55,2-59,4 | 4,1 | РП | 9 | 36 |  | 4/233 |  |  | 4/233 |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/233 |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/341 |  |  |  | 4/233 |  |  | 4/341 |  |  |  | 4/233
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [84пк7-85пк1] БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-88пк9] | 1, I | 84,7-85,1 85,1-88,9 | 4,2 | РП | 4 | 32 | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/256 | [23 empty] | 8
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [98пк9-101пк6] | 1 | 98,9-101,6 | 2,7 | РП | 9 | 36 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 31 | 130
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | РЗД 11 КМ - БАСАНДАЙКА путь 1 [12пк1-34пк1] | 1 | 12,1-34,1 | 12,2 | Эксп. КС | 4 | 12 | [8 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610
З-СИБ | МЕЖЕНИНОВКА стр. 1, 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [22 empty] | 3/3
З-СИБ | МЕЖЕНИНОВКА - БОГАШЕВО путь 1 [55пк8-56пк10] | 1 | 55,8-56,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1300
З-СИБ | МЕЖЕНИНОВКА - БОГАШЕВО путь 1 [58пк1-58пк10] | 1 | 58,1-58,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,3 | [6 empty] | 2,3/1000
З-СИБ | БОГАШЕВО стр. 12, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
З-СИБ | БОГАШЕВО - ПРЕДТЕЧЕНСК путь 1 [65пк1-65пк10] | 1 | 65,1-65,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1000
З-СИБ | БОГАШЕВО - ПРЕДТЕЧЕНСК путь 1 [67пк1-67пк10] | 1 | 67,1-67,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,3 | [13 empty] | 2,4/1000
З-СИБ | ПРЕДТЕЧЕНСК - ТОМСК I путь 1 [77пк1-78пк1] | 1 | 77,1-78,1 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,4/1400
З-СИБ | ТОМСК I стр. 11, 14, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ТОМСК II стр. 16, 20, 22, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ТОМСК II стр. 691 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
З-СИБ | ТОМСК II путь 80 (663-упор) деповской | 80 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/450
З-СИБ | ТОМСК II стр. 660 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
З-СИБ | ТОМСК II стр. 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
З-СИБ | ТОМСК-СЕВ путь I (Ч-Н) главный [92пк1-94пк3] | I | 92,1-94,3 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1140
З-СИБ | ТОМСК-СЕВ - КОПЫЛОВО путь 1 [94пк3-98пк1] | 1 | 94,3-98,1 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/2751 | 3/2000
З-СИБ | КОПЫЛОВО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [28 empty] | 11/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [29 empty] | 11/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [20 empty] | 11/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [23 empty] | 11/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [21 empty] | 11/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк8-101пк0] КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк0-106пк0] | 1, I | 101,0-106,0 98,8-101,0 | 7,1 | КРС | 10 | 100 |  |  | 10/475 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10/475 |  |  | 10/475 |  |  | 10 |  |  | 10/475 |  |  | 10/475 |  |  | 10 |  |  | 10/475
З-СИБ | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101,1-140,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [18 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [25 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 64 | 309,7
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3495пк9-3496пк6] | 2 | 3495,9-3496,6 |  | Р | 1 | 2,6 |  |  |  | 2,7/670
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3498пк5-3498пк9] | 2 | 3498,5-3498,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/410
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3500пк4-3501пк2] | 2 | 3500,4-3501,2 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/885
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3502пк6-3502пк9] | 2 | 3502,6-3502,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/310
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3504пк6-3504пк9] | II | 3504,6-3504,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/215
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3504пк10-3505пк3] | II | 3504,10-3505,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/295
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3510пк1-3510пк5] | 2 | 3510,1-3510,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/405
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3518пк8-3519пк4] | 2 | 3518,8-3519,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/365
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505,6-3530,4 | 25,2 | ППВ пути | 9 | 27 | 3/2900 |  |  | 3/2900 |  |  |  | 3/2900 |  |  | 3/2900 |  |  |  | 3/2900 |  |  | 3/2900 |  |  |  | 3/2900 |  |  | 3/2900 |  |  |  | 3/2000
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3518пк8-3519пк2] | 1 | 3518,8-3519,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/340
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3524пк9-3525пк3] | 1 | 3524,9-3525,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/430
З-СИБ | ЛИТВИНОВО путь II (Ч-НД) главный [3531пк6-3531пк8] | II | 3531,6-3531,8 |  | Р | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/205
З-СИБ | ЛИТВИНОВО - ЯШКИНО путь 2 [3533пк1-3533пк4] | 2 | 3533,1-3533,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/295
З-СИБ | ТАЙГА путь I (ЧЯД-Н) главный [3560пк8-3565пк7] ЯШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [3538пк5-3539пк0] ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3539пк0-3560пк8] | 1, I | 3538,5-3539,0 3539,0-3560,8 3560,8-3565,7 | 26,6 | ППВ пути | 9 | 27 | 3/2500 |  |  | 3/2500 |  |  |  | 3/2500 |  |  | 3/2500 |  |  |  | 3/2500 |  |  | 3/2500 |  |  |  | 3/2500 |  |  | 3/2500 |  |  |  | 3/2500
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3556пк5-3558пк5] | 2 | 3556,5-3558,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2000
З-СИБ | ТАЙГА стр. 1, 104, 11, 112, 114, 120, 122, 124, 128, 13, 130, 132, 136, 138, 140, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 31, 310, 312, 314, 316, 326, 328, 33, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 346, 348, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 10 | 20 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | АНЖЕРСК-ЗАП путь II (Ч-НА) главный [3590пк7-3591пк4] | II | 3590,7-3591,4 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/710
З-СИБ | АНЖЕРСК-ЗАП путь II (Ч-НА) главный [3591пк8-3592пк2] | II | 3591,8-3592,2 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/340
З-СИБ | СУДЖЕНКА путь II (Ч-НД) главный [3605пк2-3605пк5] | II | 3605,2-3605,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/360
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3613пк1-3613пк6] | 1 | 3613,1-3613,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/520
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605,5-3623,1 | 6,3 | Эксп. КС | 4 | 12 | 3/638 | [6 empty] | 3/638 | [6 empty] | 3/638 | [6 empty] | 3/638
З-СИБ | ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3625пк4-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1, I | 3625,4-3626,0 3626,0-3639,3 | 14,3 | КРН | 1 | 6 | [28 empty] | 6
З-СИБ | ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк9-3624пк1] | II | 3623,9-3624,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/180
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3641пк9-3678пк1] | 1 | 3641,9-3678,1 | 5,3 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/666 | [6 empty] | 3/666 | [6 empty] | 3/666 | [6 empty] | 3/666
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3658пк6-3658пк9] | 2 | 3658,6-3658,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/240
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3662пк10-3663пк7] | 2 | 3662,10-3663,7 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/690
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3667пк3-3667пк6] | 2 | 3667,3-3667,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/220
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3673пк1-3673пк5] | 2 | 3673,1-3673,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/380
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 1 [3690пк6-3697пк9] | 1 | 3690,6-3697,9 | 7,4 | КРН | 6 | 144 | [7 empty] | 24/3744 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3743 |  |  |  | 24 |  |  | 24
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [10 empty] | 11/1
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [12 empty] | 11/1
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [3698пк2-3699пк6] | I | 3698,2-3699,6 | 1,3 | КРН | 1 | 144 | [10 empty] | 144/1325
З-СИБ | ВОДОКАНАЛЬНАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 70 | 492,8
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БОЧАТЫ стр. 1, 15, 25, 3, 5, 53, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 8 | 2/2 | 3/3 |  | 3/3
З-СИБ | БЕЛОВО стр. 103, 105, 13, 145, 15, 151, 159, 19, 203, 3, 7, 9, 91 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [26 empty] | 4/4 | 3/3
З-СИБ | МЕРЕТЬ путь I (ЧПД-НБ) главный [225пк0-225пк4] | I | 225,0-225,4 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/330
З-СИБ | КРАСНОЯРКА стр. 13, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
З-СИБ | ЕГОЗОВО стр. 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [7 empty] | 2/2 | 3/3 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | БАЙКАИМ путь II (Ч-Н) главный [205пк2-205пк5] | II | 205,2-205,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/320
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 24 | 55
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ стр. 1, 12, 14, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [21 empty] | 3/3 |  | 2/2
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [267пк1-267пк8] | 1 | 267,1-267,8 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/870
З-СИБ | АРТЫШТА II путь III (ЧД-остряк101) главный [203пк5-203пк9] | III | 203,5-203,9 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/425
З-СИБ | АРТЫШТА II путь III (ЧД-остряк101) главный [204пк7-205пк5] | III | 204,7-205,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/900
З-СИБ | ТЫРГАН стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29СС, 3, 32, 34, 34аСС, 39, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 3/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 3/3
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 12 | 24,5
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО стр. 10, 12, 14, 16, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 8 | [14 empty] | 3/3 |  | 2/2 | 3/3
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(322) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
З-СИБ | ВОДНЫЙ - ОСТРОВСКАЯ путь 1 [7пк1-14пк6] | 1 | 7,1-14,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/400
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4 | 2,3-3,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/800
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 13 | 88 | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь 9 (32-УПОР) прочий | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 23 | 118,5
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - РЗД 396 КМ путь 1 [390пк8-396пк0] | 1 | 390,8-396,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
З-СИБ | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397,8-401,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/400
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/800
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/800
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/800
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/6 |  | 3/6
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 13 | 42,3
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22,2-31,5 |  | ТР КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/25 | [16 empty] | 3/25
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/25
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/25
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/25
З-СИБ | ПП 51 КМ путь II (Ч-Нд) главный [51пк3-53пк6] ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк6] | 2, II | 51,3-53,6 53,6-57,6 | 6,1 | РС | 2 | 12 | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 1 [53пк6-57пк9] | 1 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [60пк0-71пк8] | 1 | 60,0-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60,2-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
З-СИБ | ЕРУНАКОВО путь 5 (43-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [94пк9-103пк3] | 2 | 94,9-103,3 | 1,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/560 | [13 empty] | 3/560
З-СИБ | КАРЛЫК стр. 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [21 empty] | 4/4 |  | 3/3
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 19 | 63
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 13, 15, 21СС, 25, 59, 67СС, 7 |  |  |  | ЦУКС | 7 | 84 | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  |  | 12/1
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 19 (34-231) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 30 (115-500) деповской путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 47 (25-ГПП) соединит. | 19, 21, 30, 32, 47, I, II | 63,6-68,0 |  | ЦУКС | 4 | 48 | [17 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 34 (89-43) приемо-отпр. | 34 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 36 (85-51) приемо-отпр. | 36 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 33 (87-37) приемо-отпр. | 33 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь 8 (10-37) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ стр. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 11 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 4/4 | 3/3
З-СИБ | МЫСКИ путь 4 (8-19) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 94 | 379
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | СМАЗНЕВО стр. 1, 10, 13, 15, 2, 25, 3, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 8 | 19
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | ПРИСЯГИНО - БАРНАУЛ путь 1 [220пк0-226пк8] | 1 | 220,0-226,8 | 6,8 | ППВ пути | 2 | 7 | [7 empty] | 3,5/3400 |  |  | 3,5/3400
З-СИБ | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308,8-352,0 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | [9 empty] | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 4/4
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 24 | 95
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 1 [179пк5-188пк6] | 1 | 179,5-188,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  |  | 4/326 | [6 empty] | 3/326
З-СИБ | ОЗЕРКИ стр. 1, 10, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | СРЕДНЕСИБ стр. 10/10СС, 12, 2, 31, 59, 75, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [7 empty] | 3/3 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ЛАРИЧИХА - ВОРОНЕЖ-МОЛ путь 2 [720пк2-740пк8] | 2 | 720,2-740,8 | 75 | Тек. сод. пути | 5 | 13,5 | [11 empty] | 2,5/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 3/18000 |  |  |  | 3/18000 |  |  | 3/15000
З-СИБ | РЯМЫ стр. 1, 12, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | РЯМЫ путь I (ЧД-Н) главный [700пк7-701пк4] СУЗУН - РЯМЫ путь 1 [669пк7-700пк7] | 1, I | 669,7-700,7 700,7-701,4 | 30,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/10140 | [6 empty] | 5/10160
З-СИБ | СУЗУН - РЯМЫ путь 1 [669пк7-700пк7] | 1 | 669,7-700,7 | 28,7 | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [10 empty] | 2,5/14000 |  |  |  | 3/14700
З-СИБ | СУЗУН стр. 1, 15, 18, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [22 empty] | 2/2 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [600пк5-635пк7] | 1 | 600,5-635,7 | 23 | Тек. сод. пути | 2 | 4,5 |  |  |  | 2,5/12000 |  |  |  | 2/11000
З-СИБ | ПЛОТИННАЯ - ТАРАДАНОВО путь 2 [612пк4-635пк7] | 2 | 612,4-635,7 | 10 | ППВ пути | 2 | 10 | [7 empty] | 5/5000 | 5/5000
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ стр. 11, 15, 2, 24, 29, 31, 34, 39, 4, 63, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 7 | [15 empty] | 2/2 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | СВЕТОВСКАЯ стр. 1, 11, 13, 16, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 |  |  | 2/2 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 2 [525пк9-550пк0] | 2 | 525,9-550,0 | 72,5 | Тек. сод. пути | 4 | 12,5 |  |  |  |  | 3/18000 |  |  |  | 3/18000 |  |  | 3/18000 |  |  |  | 3,5/18500
З-СИБ | ПАНКРУШИХА стр. 1, 13, 27, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | 3/3 |  |  |  |  | 2/2
З-СИБ | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 2 [498пк6-523пк7] | 2 | 498,6-523,7 | 10 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/5000 | 5/5000
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-478пк10] | 2 | 457,2-478,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-478пк10] | 1 | 457,2-478,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [455пк2-457пк2] | I | 455,2-457,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [455пк2-457пк2] | II | 455,2-457,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [454пк4-454пк4] | 1 | 454,4-454,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417,1-455,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417,1-455,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
З-СИБ | ЗУБКОВО стр. 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [21 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [387пк6-414пк8] | 2 | 387,6-414,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ стр. 12, 18, 2, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 67 | 166
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | ЯГОТИНСКАЯ - НОВОБЛАГОВЕЩЕНКА путь 1 [45пк3-71пк4] | 1 | 45,3-71,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/2
З-СИБ | БУРЛА - АЙНАК путь 1 [271пк7-289пк7] | 1 | 271,7-289,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [16 empty] | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | КАРАСУК I - БУРЛА путь 1 [222пк3-269пк1] | 1 | 222,3-269,1 |  | Тек. сод. пути | 19 | 62,5 | [18 empty] | 4/4 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [21 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [3пк1-44пк2] | 1 | 3,1-44,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [15 empty] | 4/1
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [14 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 132
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | ЗОНАЛЬНЫЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  | 11/1
З-СИБ | ЗОНАЛЬНЫЙ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  | 11/1
З-СИБ | ЗОНАЛЬНЫЙ - БИЙСК путь 1 [124пк9-134пк10] | 1 | 124,9-134,10 | 10,3 | КРС | 10 | 200 |  |  | 20/1000 |  |  | 20/1000 |  |  | 20 |  |  | 20/1000 |  |  | 20/1000 |  |  | 20/1000 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20/1000
З-СИБ | БИЙСК стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [25 empty] | 11/1
З-СИБ | БИЙСК стр. 207 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [18 empty] | 11/1
З-СИБ | БИЙСК стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [26 empty] | 11/1
З-СИБ | БИЙСК стр. 209 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [19 empty] | 11/1
З-СИБ | БИЙСК стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [10 empty] | 11/1
З-СИБ | БИЙСК стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [11 empty] | 11/1
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 18 | 288
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 18 | 54
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2764пк8-2803пк4] | 2 | 2764,8-2803,4 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  | 3/766 |  |  |  | 3/766
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ путь I (ЧД-Н) главный [2803пк8-2803пк8] | I | 2803,8-2803,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1
З-СИБ | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 2 [2805пк9-2827пк7] | 2 | 2805,9-2827,7 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  | 3/699 |  |  |  | 3/698
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [10 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
З-СИБ | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2875пк5-2875пк5] | II | 2875,5-2875,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [9пк0-12пк9] | 1 | 9,0-12,9 | 4,5 | РП | 2 | 48 | [19 empty] | 24/2250 |  |  | 24/2250
З-СИБ | ВХОДНАЯ стр. 11, 114, 116, 12, 129, 13, 136, 139, 14, 140, 147, 180, 188, 204, 206, 238, 27, 29, 302, 304, 309, 326, 328, 329, 33, 342, 345, 347, 35, 357, 361, 363, 37, 387, 391, 393, 4, 49, 5, 52, 571, 573, 577, 579, 58/62, 6, 64, 66, 81, 91, 95, 96, 97 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ВХОДНАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(333) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 |  | 8/1
З-СИБ | ВХОДНАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(314) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I - ОМСК-ПАС путь 1 [2708пк2-2708пк2] | 1 | 2708,2-2708,2 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/750 | [13 empty] | 3/750
З-СИБ | ОМСК-ПАС стр. 10, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 159, 161, 24, 34, 37, 38, 39, 40, 4т, 59, 61, 65, 67, 70, 73, 76с, 77, 8, 93, 95, 97 |  |  |  | ППРС | 7 | 14 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [2пк10-3пк1] | V | 2,10-3,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/150
З-СИБ | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [10пк9-11пк3] | V | 10,9-11,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/420
З-СИБ | МОСКОВКА стр. 10, 12, 14, 16, 175, 177, 181, 185, 187, 20, 22, 24, 26, 28, 281, 283, 30, 32, 34, 40, 419, 42, 422, 46, 48, 50, 52, 54, 66, 68, 74 |  |  |  | ППРС | 9 | 14 | [8 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | МОСКОВКА путь II (Ч-гр.ПЧ) главный [2723пк8-2724пк0] МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк0-2742пк4] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2742пк4-2744пк6] | 2, II | 2723,8-2724,0 2724,0-2742,4 2742,4-2744,6 | 20,7 | РС | 6 | 40 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 8/150 |  |  |  | 8
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 2 [6пк10-6пк10] | 2 | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 56 | 221
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЛАМЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2696пк3-2705пк1] | 2 | 2696,3-2705,1 | 4,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/697 | [5 empty] | 3/693
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660,8-2682,1 | 1,4 | К КС | 2 | 10 |  | 6/1122 |  |  |  | 4/300
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660,8-2682,1 | 4,8 | К КС | 3 | 16 | [8 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 4/836
З-СИБ | ЛЮБИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2658пк0-2660пк8] путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 3, I | 2658,0-2660,8 | 1 | К КС | 3 | 10 | [8 empty] | 4/600 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/270
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/705 | [7 empty] | 3/705 | [5 empty] | 3/705 | [7 empty] | 3/705
З-СИБ | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [9пк0-12пк9] | 1 | 9,0-12,9 | 4,5 | РП | 2 | 48 | [19 empty] | 24/2250 |  |  | 24/2250
З-СИБ | КОМБИНАТСКАЯ путь 6 (729-734) прочий | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 192 | [19 empty] | 192/944
З-СИБ | КОМБИНАТСКАЯ путь 7 (731-736) прочий | 7 |  | 0,8 | КРС | 1 | 192 | [21 empty] | 192/827
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 486
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | СТРЕЛА путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк6] путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4, II | 56,2-58,6 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/671 | [9 empty] | 3/671
З-СИБ | ЖАТВА путь II (4-3) главный [90пк4-92пк7] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4, II | 90,4-92,7 | 1,4 | Эксп. КС | 2 | 6 | [23 empty] | 3/709 |  |  |  | 3/708
З-СИБ | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281,0-332,6 | 51,2 | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [8 empty] | 2,5/12000 | 2,5/14000 |  |  | 2,5/12000 | 2,5/13200
З-СИБ | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334,8-367,5 | 3,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1575 | [6 empty] | 3/1575
З-СИБ | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК I путь 1 [214пк8-219пк7] | 1 | 214,8-219,7 | 6,3 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/794 | [6 empty] | 3/794 | [6 empty] | 3/794 | [6 empty] | 3/792
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 14 | 40
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | МОСКОВКА путь II (Ч-гр.ПЧ) главный [2723пк8-2724пк0] МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк0-2742пк4] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2742пк4-2744пк6] | 2, II | 2723,8-2724,0 2724,0-2742,4 2742,4-2744,6 | 20,7 | РС | 6 | 40 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 8/150 |  |  |  | 8
З-СИБ | КОРМИЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [2757пк7-2758пк1] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2744пк8-2745пк0] СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 2 [2745пк0-2757пк7] | 2, II | 2744,8-2745,0 2745,0-2757,7 2757,7-2758,1 | 13,3 | РС | 6 | 234 | 72/4500 |  |  |  |  | 72/4335 | [6 empty] | 72/4334 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | КОРМИЛОВКА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | КОРМИЛОВКА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 23, 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 13 | [15 empty] | 3/3 | 4/4 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ВАЛЕРИНО стр. 14, 15, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | КАРАТКАНСК стр. 1, 11, 18, 2, 20, 3, 4, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [26 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2882пк1-2903пк3] | 2 | 2882,1-2903,3 | 3,3 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/552 |  |  | 3/552 | [10 empty] | 3/552 |  |  | 3/552
З-СИБ | ЧАНЫ стр. 10, 11, 12, 13, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 | 7,4 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/530 | [6 empty] | 3/530 | [6 empty] | 3/530 | [6 empty] | 3/530
З-СИБ | КИРЗИНСКОЕ стр. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [8 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАРАБИНСК стр. 11, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 145, 147, 148, 15, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 165, 171, 185, 187, 195, 197, 21, 221, 223, 225, 227, 229, 23, 231, 25, 27, 281, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 7, 705, 708, 71... (см. карточку) |  |  |  | ППРС | 15 | 24 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 61 | 383
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБЬ путь III (3Ч-25) главный [3320пк8-3322пк8] | III | 3320,8-3322,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/2000
З-СИБ | ОБЬ путь II (2Ч-из.ст.) главный [3319пк1-3320пк3] | II | 3319,1-3320,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/2300
З-СИБ | ЧИК стр. 2, 22, 28, 29, 31, 33, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | [8 empty] | 3/3 | 4/4
З-СИБ | КОЧЕНЕВО - ЧИК путь 2 [3288пк1-3300пк6] | 2 | 3288,1-3300,6 | 12,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/6300 | 4/6300
З-СИБ | КАРГАТ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [12 empty] | 11/1
З-СИБ | КАРГАТ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [3158пк5-3159пк1] УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3126пк10-3158пк5] | 1, I | 3126,10-3158,5 3158,5-3159,1 | 32 | КРН | 4 | 160 |  |  |  |  | 72/5148 | [6 empty] | 72/5149 | [14 empty] | 8/194 |  |  | 8
З-СИБ | КАРГАТ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [3159пк1-3160пк5] | I | 3159,1-3160,5 | 1,2 | КРН | 1 | 144 | [19 empty] | 144/1279
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 1 [3079пк5-3116пк10] | 1 | 3079,5-3116,10 | 35,4 | ППВ пути | 4 | 16 | [20 empty] | 4/8000 |  |  | 4/8000 |  |  |  | 4/8000 |  |  | 4/3400
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079,2-3117,1 | 13,1 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 1 [3079пк2-3117пк1] | 1 | 3079,2-3117,1 | 6,8 | Эксп. КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/680 | [6 empty] | 3/680 | [6 empty] | 3/680 | [6 empty] | 3/680
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [18пк7-19пк7] | 2 | 18,7-19,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [9 empty] | 3/23 | [13 empty] | 3/23
З-СИБ | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 1 [9пк7-9пк10] | 1 | 9,7-9,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/300
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 383,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3385пк8-3390пк10] | 1 | 3385,8-3390,10 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/2100
З-СИБ | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3374пк0-3392пк9] | 1 | 3374,0-3392,9 | 1,4 | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/729 | [9 empty] | 3/728
З-СИБ | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3439пк9-3446пк8] | 1 | 3439,9-3446,8 | 6,9 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/3450 |  |  |  | 3/3450
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 1 [3463пк8-3487пк0] | 1 | 3463,8-3487,0 | 1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/500 | [9 empty] | 3/500
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 2 [3464пк1-3487пк0] | 2 | 3464,1-3487,0 | 1 | Эксп. КС | 8 | 24 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [24пк4-24пк6] | II | 24,4-24,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/200
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [26пк5-27пк2] | II | 26,5-27,2 |  | Р | 1 | 2,6 | [29 empty] | 2,7/700
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 25 | 74,1
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [213пк8-228пк0] ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [228пк0-228пк6] | 1, I | 213,8-228,0 228,0-228,6 | 14,8 | КРН | 2 | 12 | [26 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ стр. 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [26 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ТОГУЧИН стр. 1, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 3, 34, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 14 | [21 empty] | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [106пк8-108пк2] | 1 | 106,8-108,2 |  | Р | 2 | 6 | [5 empty] | 3/675 |  |  | 3/675
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [111пк4-111пк10] | 1 | 111,4-111,10 |  | Р | 1 | 2,6 | [12 empty] | 2,7/570
З-СИБ | БУГОТАК стр. 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [13 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [71пк6-72пк4] | 1 | 71,6-72,4 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/800
З-СИБ | ВОСТОЧНАЯ стр. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [8 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [34пк3-34пк6] | 1 | 34,3-34,6 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/245
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 33 | 68,1
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | СИБИРСКАЯ стр. 1, 11, 2, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 11 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 2/2
З-СИБ | СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 1 [26пк7-35пк7] | 1 | 26,7-35,7 | 4,8 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | ПП 102 КМ - ЧЕРЕПАНОВО путь 2 [103пк1-106пк5] | 2 | 103,1-106,5 | 3 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 35
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | НОВОСИБ-ГЛАВ стр. 150, 152, 154, 156, 158, 61, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 89 |  |  |  | ППРС | 8 | 15 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сортиров. путь 1а (335а-738) про... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1сорт, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | Строит. | 7 | 735 | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  |  | 105/0,1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 22 (646-112) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(322) | 22 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [8 empty] | 5/1
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 21 (644-100) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(321) | 21 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 760
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [41пк0-54пк1] | 1 | 41,0-54,1 | 4,8 | Эксп. КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1200 | [6 empty] | 3/1200
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81,0-96,2 | 0,9 | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/450 | [13 empty] | 3/450
З-СИБ | ТОПКИ стр. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 50, 59, 6, 67, 69, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [28 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ПЛОТНИКОВО - РЗД 157 КМ путь 1 [149пк6-153пк10] | 1 | 149,6-153,10 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/2275 |  | 3/2225
З-СИБ | РЗД 157 КМ - РАСКАТИХА путь 1 [158пк2-179пк8] | 1 | 158,2-179,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1500 | [11 empty] | 3/1500
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 14 | 33
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [12пк5-14пк3] | 1 | 12,5-14,3 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1900
З-СИБ | ИШАНОВО стр. 10, 14, 20, 22, 26, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [26 empty] | 3/3
З-СИБ | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
З-СИБ | ПРЕДКОМБИНАТ путь 7 (24-11) приемо-отпр. | 7 |  | 0,8 | КРС | 1 | 120 | [23 empty] | 120/805
З-СИБ | ЛАТЫШИ - ЗАБОЙЩИК путь 1 [74пк1-75пк4] | 1 | 74,1-75,4 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2,2 | [17 empty] | 2,2/1700
З-СИБ | ЗАБОЙЩИК - БИРЮЛИНСКАЯ путь 1 [77пк9-80пк10] | 1 | 77,9-80,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1800 | 3/1700
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85,1-94,6 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [86пк7-88пк9] | 1 | 86,7-88,9 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2300
З-СИБ | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [91пк7-92пк10] | 1 | 91,7-92,10 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/1400
З-СИБ | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [98пк9-101пк6] | 1 | 98,9-101,6 | 2,7 | РП | 9 | 36 |  |  | 4/153 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/153 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/153 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/151
| Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 20 | 187,2
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | РЗД 11 КМ - БАСАНДАЙКА путь 1 [12пк1-34пк1] | 1 | 12,1-34,1 | 12,2 | Эксп. КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610 | [6 empty] | 3/610
З-СИБ | ТОМСК II стр. 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
З-СИБ | КОПЫЛОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк8-101пк0] КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк0-106пк0] | 1, I | 101,0-106,0 98,8-101,0 | 7,1 | КРС | 5 | 50 |  |  | 10/475 |  |  |  | 10/490 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
З-СИБ | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101,1-140,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
З-СИБ | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142,5-181,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [19 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [26 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ТОМСК-ГР стр. 301аСС |  |  |  | Ксп | 1 | 11 | [5 empty] | 11/1
З-СИБ | ТОМСК-ГР стр. 313 |  |  |  | Ксп | 1 | 11 |  |  |  |  | 11/1
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 42 | 182
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493,2-3503,2 | 3,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/588 | [9 empty] | 3/588
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3501пк7-3501пк10] | 1 | 3501,7-3501,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/270
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ стр. 12, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 |  | 4/4 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3526пк6-3527пк6] | 1 | 3526,6-3527,6 |  | Р | 2 | 5 |  | 2,5/800 |  |  |  | 2,5/180
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3515пк2-3516пк2] | 2 | 3515,2-3516,2 |  | Р | 2 | 5,3 | [8 empty] | 2,7/800 |  |  |  | 2,7/210
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3524пк4-3524пк8] | 2 | 3524,4-3524,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/425
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3526пк6-3527пк6] | 2 | 3526,6-3527,6 |  | Р | 2 | 5,3 | [22 empty] | 2,7/800 |  |  |  | 2,7/180
З-СИБ | ЛИТВИНОВО стр. 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | ТАЙГА путь I (ЧЯД-Н) главный [3560пк8-3565пк7] ЯШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [3538пк5-3539пк0] ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3539пк0-3560пк8] | 1, I | 3538,5-3539,0 3539,0-3560,8 3560,8-3565,7 | 26,6 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2500 |  |  |  | 3/1600
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3541пк1-3542пк10] | 2 | 3541,1-3542,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/2000
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3576пк10] | 1 | 3567,3-3576,10 | 9,7 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [8 empty] | 3,5/3200 |  |  |  | 3,5/3200 |  |  | 3,5/3300
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3577пк1-3590пк2] | 1 | 3577,1-3590,2 | 13,6 | ППВ пути | 4 | 15 | [19 empty] | 3,8/3400 |  |  | 3,8/3400 |  |  |  | 3,8/3400 |  |  | 3,8/3400
З-СИБ | АНЖЕРСКАЯ - СУДЖЕНКА путь 1 [3597пк6-3603пк1] | 1 | 3597,6-3603,1 | 8,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/4250 |  |  |  | 3/4250
З-СИБ | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605,5-3623,1 | 6,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3/638 | [6 empty] | 3/638
З-СИБ | ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3625пк4-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1, I | 3625,4-3626,0 3626,0-3639,3 | 14,3 | КРН | 3 | 18 |  | 6 | [17 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3639пк3-3639пк7] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3625пк3-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2, II | 3625,3-3626,0 3626,0-3639,3 3639,3-3639,7 | 14,4 | КРН | 2 | 12 | [26 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 8 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/673
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3656пк9-3657пк2] | 2 | 3656,9-3657,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/320
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3642пк1-3677пк10] | 2 | 3642,1-3677,10 | 16,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8050 |  |  |  | 4/8050
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3641пк9-3678пк1] | 1 | 3641,9-3678,1 | 5,3 | Эксп. КС | 4 | 12 |  | 3/666 | [6 empty] | 3/666 | [6 empty] | 3/666 | [6 empty] | 3/660
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 1 [3690пк6-3697пк9] | 1 | 3690,6-3697,9 | 7,4 | КРН | 4 | 24 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 2 [3680пк4-3697пк8] | 2 | 3680,4-3697,8 | 19,8 | ППВ пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/9900 |  |  |  | 5/9900
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ путь II (Ч-НД) главный [3699пк6-3699пк9] | II | 3699,6-3699,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/275
З-СИБ | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3702пк1-3706пк10] | 2 | 3702,1-3706,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 5,3 | [20 empty] | 2,7/2500 |  |  |  | 2,7/2500
З-СИБ | ЧЕЛЫ стр. 2, 3, 35, 57 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 4/4
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 61 | 201
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | БОЧАТЫ путь II (Ч-НД) главный [257пк7-260пк2] | II | 257,7-260,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2100
З-СИБ | БЕЛОВО стр. 103, 105, 13, 145, 15, 151, 159, 19, 203, 3, 7, 9, 91 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 1 [224пк9-225пк0] | 1 | 224,9-225,0 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/100
З-СИБ | КРАСНОЯРКА стр. 1, 10, 11, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | КРАСНОЯРКА путь II (Ч-НД) главный [288пк7-289пк8] | II | 288,7-289,8 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1200
З-СИБ | ЕГОЗОВО стр. 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 | 2/2 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [213пк8-228пк0] ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [228пк0-228пк6] | 1, I | 213,8-228,0 228,0-228,6 | 14,8 | КРН | 2 | 12 | [26 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | БАЙКАИМ путь II (Ч-Н) главный [205пк7-205пк8] | II | 205,7-205,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/110
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [10пк1-13пк7] | 1 | 10,1-13,7 | 4 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/4000
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 26 | 72
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 2 [333пк2-334пк5] | 2 | 333,2-334,5 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1300
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [269пк6-270пк6] | 1 | 269,6-270,6 |  | Р | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/960
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [280пк3-280пк6] | 1 | 280,3-280,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/260
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [268пк6-268пк9] | 2 | 268,6-268,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/400
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [270пк6-270пк10] | 2 | 270,6-270,10 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/600
З-СИБ | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [271пк2-272пк10] | 2 | 271,2-272,10 |  | Р | 1 | 3,6 | [20 empty] | 3,7/910
З-СИБ | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [3пк8-4пк8] | I | 3,8-4,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/995
З-СИБ | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [4пк8-5пк7] | I | 4,8-5,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/880
З-СИБ | ТЫРГАН стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29СС, 3, 32, 34, 34аСС, 39, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 3/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 3/3
З-СИБ | ТЫРГАН путь II (Ч-НД) главный [7пк1-8пк8] | II | 7,1-8,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2000
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 15 | 38,1
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ путь 51 (212-упор) подъездной | 51 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ стр. 112, 12, 120, 122, 124, 128, 136, 20, 34, 4, 40, 42, 44, 46, 50, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 17 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(324) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
З-СИБ | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк6-6пк6] | I | 6,6-6,6 |  | ИССО | 5 | 17,5 |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 14 | 92 | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 33 | 141,3
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [415пк8-425пк5] | 1 | 415,8-425,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/700
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/800
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/500
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [526пк1-531пк5] | 1 | 526,1-531,5 | 6,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/6400
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/800
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк1-546пк10] | 1 | 533,1-546,10 | 13,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/6850 | [6 empty] | 4/6850
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/800
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/400
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  |  | 3/6
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 14 | 49
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [8пк8-19пк7] | 1 | 8,8-19,7 |  | ТР КС | 2 | 6 |  |  | 3/25 | [17 empty] | 3/25
З-СИБ | УГЛЕРОД стр. 10, 13, 14, 16, 18, 2, 25, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/25
З-СИБ | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22,2-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/25
З-СИБ | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34,5-47,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/25
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 1 [53пк6-57пк9] | 1 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/20
З-СИБ | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53,6-57,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [60пк0-71пк8] | 1 | 60,0-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/20
З-СИБ | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60,2-71,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/20
З-СИБ | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94,8-103,3 | 1,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/650 | [13 empty] | 3/470
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 48
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 1, 13, 137, 149, 15, 151, 3, 60, 7, 84 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [24 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 20 (80-упор) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 28 (стык ПЧ-7-упор) прочий путь 47 (25-ГПП) соединит. | 20, 21, 28, 47, I, II | 63,6-68,0 | 6 | ЦУКС | 11 | 246 | 12/500 |  |  | 12/500 |  | 18/1000 |  |  | 12/772 |  |  |  | 120 | [5 empty] | 12/1067 |  | 12 |  | 12/1079 |  |  | 12 |  | 12/1082 |  | 12
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 19 (34-231) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 30 (115-500) деповской путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 47 (25-ГПП) соединит. | 19, 21, 30, 32, 47, I, II | 63,6-68,0 |  | ЦУКС | 10 | 120 |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 8 | [19 empty] | 3/3 |  | 2/2 | 3/3
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | ТОМУСИНСКАЯ стр. 10, 11, 19, 21, 27, 3, 34, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [26 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | ТАЛЬЖИНО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 8 | [28 empty] | 2/2 | 3/3 | 3/3
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 111 | 610
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-15пк5] | 1 | 15,3-15,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/300
З-СИБ | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [17пк1-17пк4] | 1 | 17,1-17,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ШПАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [50пк1-50пк7] ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-70пк10] | 1, I | 50,1-50,7 50,7-70,10 | 15,3 | ППВ пути | 3 | 9 | [23 empty] | 3/5100 |  |  |  | 3/5100 |  |  | 3/5100
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [55пк7-56пк4] | 1 | 55,7-56,4 |  | Р | 1 | 3,6 |  |  | 3,7/640
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [59пк4-59пк9] | 2 | 59,4-59,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/510
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [54пк8-55пк2] | 1 | 54,8-55,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/360
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [57пк5-58пк3] | 2 | 57,5-58,3 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/770
З-СИБ | ГОЛУХА путь I (ЧД-Н) главный [125пк4-125пк7] СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [110пк4-125пк4] | 1, I | 110,4-125,4 125,4-125,7 | 15,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3800
З-СИБ | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-121пк4] | 2 | 110,4-121,4 | 7,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/7500
З-СИБ | ГОЛУХА стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 7 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/3
З-СИБ | ГОЛУХА путь I (ЧД-Н) главный [125пк10-126пк2] | I | 125,10-126,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/185
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [142пк6-142пк9] | 1 | 142,6-142,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/290
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-148пк5] | 2 | 127,5-148,5 | 10,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/5450 |  |  | 3/5450
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [145пк5-147пк1] | 1 | 145,5-147,1 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1600
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [131пк10-132пк4] | 1 | 131,10-132,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/385
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [139пк9-140пк2] | 1 | 139,9-140,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/325
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [141пк5-141пк8] | 1 | 141,5-141,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [30 empty] | 2,5/320
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [158пк1-160пк10] | 1 | 158,1-160,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3000
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3 | [16 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [175пк1-175пк3] | 1 | 175,1-175,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/240
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172,6-198,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1200
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 29 | 76,6
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ - ПРИСЯГИНО путь 2 [216пк3-216пк8] | 2 | 216,3-216,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/500
З-СИБ | ПРИСЯГИНО путь III (НТ-ЧТД) главный [220пк8-220пк9] ПРИСЯГИНО - БАРНАУЛ путь 3 [220пк9-221пк2] | 3, III | 220,8-220,9 220,9-221,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ПРИСЯГИНО путь III (НТ-ЧТД) главный [220пк8-220пк9] ПРИСЯГИНО - БАРНАУЛ путь 3 [220пк9-221пк2] | 3, III | 220,8-220,9 220,9-221,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/400
З-СИБ | БАРНАУЛ путь VII (200-10) главный | VII |  | 1,5 | КРС | 1 | 216 | [21 empty] | 216/1563
З-СИБ | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308,8-352,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,5 | [9 empty] | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 6,5/6
З-СИБ | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400,9-437,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 38,5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6,5/6
| Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 22 | 292,5
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2 | 206,0-212,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/15000
З-СИБ | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 1 [181пк1-184пк10] | 1 | 181,1-184,10 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3800
З-СИБ | ЛАРИЧИХА стр. 1, 10, 11, 14, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | ТАРАДАНОВО стр. 1, 12, 2, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 5 | [26 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 3 | 9 | [8 empty] | 3/26 | [6 empty] | 3/26 | [13 empty] | 3/26
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ПЛОТИННАЯ путь 2 [600пк5-608пк8] | 2 | 600,5-608,8 | 8,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/8600
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ стр. 11, 15, 2, 24, 29, 31, 34, 39, 4, 63, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [589пк2-596пк5] | 1 | 589,2-596,5 | 7,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/7100
З-СИБ | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 1 [525пк9-550пк0] | 1 | 525,9-550,0 | 24,2 | ППВ пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/12145 |  |  | 6/12145
З-СИБ | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 1 [507пк1-523пк7] | 1 | 507,1-523,7 | 16,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/16800
З-СИБ | УРЫВАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [496пк5-498пк3] ХАБАРЫ - УРЫВАЕВО путь 1 [495пк1-496пк5] | 1, I | 495,1-496,5 496,5-498,3 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2870
З-СИБ | ХАБАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [485пк4-485пк8] ХАБАРЫ - УРЫВАЕВО путь 1 [485пк8-494пк10] | 1, I | 485,4-485,8 485,8-494,10 | 9,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/9700
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [479пк1-482пк10] | 1 | 479,1-482,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/4000
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417,1-455,2 | 80 | Тек. сод. пути | 6 | 16 | [22 empty] | 2,5/12000 | 3/15000 |  |  | 2,5/12000 | 3/15000 |  | 2,5/12000 | 2,5/14000
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [451пк1-452пк2] | 1 | 451,1-452,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [19 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [396пк1-399пк3] | 2 | 396,1-399,3 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3200
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 109
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КАРАСУК I - БУРЛА путь 1 [222пк3-269пк1] | 1 | 222,3-269,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [14 empty] | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 |  | Тек. сод. пути | 16 | 52 | [17 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | [5 empty] | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [19 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | БАГАН путь I (Ч-Н) главный [169пк7-171пк6] | I | 169,7-171,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
З-СИБ | КУПИНО - БАГАН путь 1 [133пк0-169пк7] | 1 | 133,0-169,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [23 empty] | 6,5/6 | 6,5/6
З-СИБ | ШИПИЦЫНО - КУПИНО путь 1 [98пк9-130пк7] | 1 | 98,9-130,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17 | [25 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 4/4
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [12 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 42 | 145
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | ЗОНАЛЬНЫЙ - БИЙСК путь 1 [124пк9-134пк10] | 1 | 124,9-134,10 | 10,3 | КРС | 10 | 200 |  |  | 20/1000 |  |  | 20 |  |  | 20/1000 |  |  | 20/1000 |  |  | 20 |  |  | 20/1000 |  |  | 20/308 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 10 | 200
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 18 | 54
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ПИКЕТНОЕ - МАРИАНОВКА путь 1 [2829пк8-2848пк7] | 1 | 2829,8-2848,7 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  |  | 3/693 | [6 empty] | 3/692
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 5 | 20 | 4/1 |  |  |  | 4/0,7 | [9 empty] | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,3 | [9 empty] | 4/0,3
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [7 empty] | 4/0,6 |  |  |  | 4/0,6 | [9 empty] | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,4
З-СИБ | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО I путь 1 [2887пк3-2892пк4] | 1 | 2887,3-2892,4 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/700 | [13 empty] | 3/695
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [20 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(208) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [24 empty] | 12/1
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(316) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [25 empty] | 12/1
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(317) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 13 | [24 empty] | 13/1
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(31) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(106) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
З-СИБ | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(106) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 24 | 133
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/705 |  |  |  | 3/705 | [7 empty] | 3/705 | [5 empty] | 3/705
З-СИБ | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2563пк3-2586пк4] | 1 | 2563,3-2586,4 | 20 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/6050 |  | 5/6050
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 22
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ФАДИНО путь II (Ч-НД) главный [22пк7-25пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (12-21) приемо-отпр. | 4, 6, II | 22,7-25,1 | 1,4 | Эксп. КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/750 | [9 empty] | 3/695
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 1 [124пк7-163пк8] | 1 | 124,7-163,8 | 2,1 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  | 3/1092 | [9 empty] | 3/1092
З-СИБ | ИРТЫШСКОЕ - ЧЕРЛАК путь 1 [170пк1-178пк5] | 1 | 170,1-178,5 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [20 empty] | 3/690 |  |  | 3/683
З-СИБ | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180,7-225,0 | 1,7 | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/850 | [6 empty] | 3/850
З-СИБ | КАРАСУК III путь I (ЧД-Н) главный [377пк2-377пк7] | I | 377,2-377,7 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/500
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 9 | 26,5
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк0-2742пк4] | 2 | 2724,0-2742,4 | 41,3 | Тек. сод. пути | 3 | 8,5 | [19 empty] | 3/15000 |  |  |  | 3/15000 | 2,5/11300
З-СИБ | КОРМИЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [2757пк7-2758пк1] СЫРОПЯТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2744пк8-2745пк0] СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 2 [2745пк0-2757пк7] | 2, II | 2744,8-2745,0 2745,0-2757,7 2757,7-2758,1 | 13,3 | РС | 3 | 22 |  |  | 6 | 8/150 |  | 8
З-СИБ | СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 2 [2745пк0-2757пк7] | 2 | 2745,0-2757,7 | 26,6 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/13600 |  |  |  | 2,5/13000
З-СИБ | КОРМИЛОВКА - КАЛАЧИНСКАЯ путь 1 [2760пк1-2788пк6] | 1 | 2760,1-2788,6 | 30,8 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [13 empty] | 2,5/12000 |  |  |  | 2/11000 |  |  | 2/7800
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882,1-2903,3 | 1,3 | Эксп. КС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/674
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2882пк1-2903пк3] | 2 | 2882,1-2903,3 | 3,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/552 |  |  | 3/549
З-СИБ | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 1 [2905пк4-2930пк4] | 1 | 2905,4-2930,4 | 1,3 | Эксп. КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/675 |  |  | 3/675
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 | 7,4 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/530 |  |  |  | 3/530 | [6 empty] | 3/530 | [6 empty] | 3/530
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 22 | 77
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3332пк5-3333пк3] | II | 3332,5-3333,3 |  | ИССО | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/32
З-СИБ | КАРГАТ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [3158пк5-3159пк1] УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3126пк10-3158пк5] | 1, I | 3126,10-3158,5 3158,5-3159,1 | 32 | КРН | 5 | 34 | 8/195 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 20,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/15000
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079,2-3117,1 | 13,1 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 1 [3079пк2-3117пк1] | 1 | 3079,2-3117,1 | 6,8 | Эксп. КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/680 | [6 empty] | 3/680
З-СИБ | ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 2 [3061пк5-3076пк11] | 2 | 3061,5-3076,11 | 8,5 | К КС | 7 | 25 | [5 empty] | 4/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 4/600
З-СИБ | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18,7-19,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [6 empty] | 3/21 | [13 empty] | 3/21
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 89,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3403пк6-3404пк1] | 2 | 3403,6-3404,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/440
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3405пк4-3405пк8] | 2 | 3405,4-3405,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/370
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3406пк7-3407пк4] | 2 | 3406,7-3407,4 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/670
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3408пк5-3408пк9] | 2 | 3408,5-3408,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/400
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3412пк8-3413пк3] | 2 | 3412,8-3413,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/460
З-СИБ | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 2 [3464пк1-3487пк0] | 2 | 3464,1-3487,0 | 1 | Эксп. КС | 6 | 18 |  |  | 3 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [12пк7-13пк2] | 1 | 12,7-13,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/500
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [18пк6-19пк4] | 2 | 18,6-19,4 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк6-28пк4] | 1 | 27,6-28,4 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [28пк4-29пк2] | 1 | 28,4-29,2 |  | Р | 1 | 3 | 3/800
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [30пк10-31пк4] | 2 | 30,10-31,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/450
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 24 | 68
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [213пк8-228пк0] ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [228пк0-228пк6] | 1, I | 213,8-228,0 228,0-228,6 | 14,8 | КРН | 2 | 12 |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87,9-125,2 | 3,2 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 6 | 24
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [59пк0-66пк0] | 2 | 59,0-66,0 | 2,4 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
З-СИБ | ЕВСИНО - ЛИНЕВО путь 2 [77пк1-77пк5] | 2 | 77,1-77,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/450
З-СИБ | ДОРОГИНО - ПОСЕВНАЯ путь 2 [91пк2-98пк8] | 2 | 91,2-98,8 | 7,6 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/634 | [6 empty] | 3/634 | [6 empty] | 3/634 | [6 empty] | 3/634
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 9 | 26,5
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ИНСКАЯ путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сортиров. путь 1а (335а-738) про... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1сорт, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | Строит. | 6 | 630 | 105/0,1 | [7 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1 | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1
| Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 630
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [41пк0-54пк1] | 1 | 41,0-54,1 | 4,8 | Эксп. КС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1200 | [6 empty] | 3/1200
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 2 | 6
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | АСИНО - КУЕНДАТ путь 1 [183пк6-196пк7] | 1 | 183,6-196,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233,2-268,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270,1-310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 9 | 27
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3501пк6-3501пк7] | 2 | 3501,6-3501,7 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2,1/135
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3501пк8-3501пк10] | 2 | 3501,8-3501,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/270
З-СИБ | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493,2-3503,2 | 3,5 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/588 |  |  |  | 3/588 | [6 empty] | 3/588 | [6 empty] | 3/588
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3524пк9-3525пк4] | 2 | 3524,9-3525,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/450
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3527пк10-3528пк6] | 2 | 3527,10-3528,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/595
З-СИБ | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3527пк6-3527пк10] | 2 | 3527,6-3527,10 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/375
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3543пк10-3544пк4] | 2 | 3543,10-3544,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/340
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3545пк1-3545пк9] | 2 | 3545,1-3545,9 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3547пк2-3547пк6] | 2 | 3547,2-3547,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/485
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3547пк10-3548пк5] | 2 | 3547,10-3548,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/420
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3551пк8-3552пк2] | 2 | 3551,8-3552,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/405
З-СИБ | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3573пк10-3574пк8] | 2 | 3573,10-3574,8 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/785
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3639пк3-3639пк7] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3625пк3-3626пк0] ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2, II | 3625,3-3626,0 3626,0-3639,3 3639,3-3639,7 | 14,4 | КРН | 2 | 12 |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 8 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/673 | [6 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/673
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641,9-3678,1 | 3,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  | 3/582 | [6 empty] | 3/582 | [6 empty] | 3/582 | [6 empty] | 3/582
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 25 | 76
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 2 [220пк8-225пк0] | 2 | 220,8-225,0 | 1,6 | Эксп. КС | 2 | 6 | [17 empty] | 3/802 | [6 empty] | 3/801
З-СИБ | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [230пк6-272пк7] | 1 | 230,6-272,7 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/780 | [13 empty] | 3/780
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [213пк8-228пк0] ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [228пк0-228пк6] | 1, I | 213,8-228,0 228,0-228,6 | 14,8 | КРН | 2 | 12 |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 12 | 47
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [314пк5-329пк2] | 1 | 314,5-329,2 | 4 | Эксп. КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/1015 |  |  |  | 3/1015 | [6 empty] | 3/1015 | [6 empty] | 3/1015
З-СИБ | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 2 [297пк9-311пк9] | 2 | 297,9-311,9 | 1,7 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  |  | 3/850 | [13 empty] | 3/850
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 6 | 18
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 2 [363пк5-363пк5] | 2 | 363,5-363,5 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/20
З-СИБ | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк6-6пк6] | I | 6,6-6,6 |  | ИССО | 4 | 14 | [5 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 11 | 72 |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 18 | 101
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [24 empty] | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/4000 | [11 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 88 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000 | [8 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/400
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 15 | 57,5
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 2 [8пк8-19пк7] | 2 | 8,8-19,7 |  | ТР КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/25 | [9 empty] | 3/25
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 6
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 20 (80-упор) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 28 (стык ПЧ-7-упор) прочий путь 47 (25-ГПП) соединит. | 20, 21, 28, 47, I, II | 63,6-68,0 | 6 | ЦУКС | 5 | 120 | 72 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 19 (34-231) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 30 (115-500) деповской путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 47 (25-ГПП) соединит. | 19, 21, 30, 32, 47, I, II | 63,6-68,0 |  | ЦУКС | 5 | 60 |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 7 | 21 | [6 empty] | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 66 | 348
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [60пк6-61пк1] | 1 | 60,6-61,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/460
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [70пк5-70пк10] | 1 | 70,5-70,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/540
З-СИБ | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [60пк6-61пк6] | 2 | 60,6-61,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/460
З-СИБ | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [77пк9-78пк4] | 1 | 77,9-78,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/545
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [142пк9-143пк4] | 1 | 142,9-143,4 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/480
З-СИБ | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [143пк4-143пк7] | 1 | 143,4-143,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/260
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [156пк8-157пк2] | 1 | 156,8-157,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/360
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк9-152пк4] | 2 | 151,9-152,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/550
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [153пк3-153пк6] | 2 | 153,3-153,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/240
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [154пк3-154пк5] | 1 | 154,3-154,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/220
З-СИБ | АЛАМБАЙ путь I (ЧД-Н) главный [170пк6-172пк10] | I | 170,6-172,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/440
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [173пк3-173пк7] | 2 | 173,3-173,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/365
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-172пк9] | 1 | 172,6-172,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/365
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк10-173пк3] | 1 | 172,10-173,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/375
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [176пк3-176пк9] | 1 | 176,3-176,9 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/560
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 18 | 47
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ЦАПЛИНО - БОРОВИХА путь 2 [196пк7-197пк2] | 2 | 196,7-197,2 |  | Р | 1 | 2,6 |  |  | 2,7/600
З-СИБ | СУЗУН - РЯМЫ путь 1 [669пк7-700пк7] | 1 | 669,7-700,7 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 3 | 9 | [5 empty] | 3/26 | [13 empty] | 3/26 | [6 empty] | 3/26
З-СИБ | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-483пк6] | 2 | 457,2-483,6 | 50,8 | Тек. сод. пути | 4 | 9,7 |  |  |  | 2/11000 |  |  | 3/14000 |  |  |  | 2,7/14800 |  |  | 2/11000
З-СИБ | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [391пк8-392пк5] | 2 | 391,8-392,5 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/700
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 30,3
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [23 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [9 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | АЛТАЙСКАЯ путь IVБ (НДИ-ЧБ2) главный [212пк8-213пк6] | IVБ | 212,8-213,6 | 0,5 | КРН | 2 | 24 | [22 empty] | 12/275 | 12/256
| Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 2 | 24
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 7 | 21 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 14 | 42
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  | 4/0,3 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
З-СИБ | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848,7-2851,1 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/32
З-СИБ | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2707пк9-2707пк9] | II | 2707,9-2707,9 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/32 | [13 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
| Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 12 | 48
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ПЛАМЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2703пк8-2704пк2] | 2 | 2703,8-2704,2 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/420
З-СИБ | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588,6-2612,3 | 15,5 | Эксп. КС | 4 | 12 |  | 3/705 | [5 empty] | 3/705 | [7 empty] | 3/705 | [5 empty] | 3/705
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 14,5
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | КАРБЫШЕВО II путь II (Ч-НД) главный [7пк8-10пк3] путь 6 (10-21) приемо-отпр. | 6, II | 7,8-10,3 | 1,9 | Эксп. КС | 2 | 6 |  | 3/1000 | [9 empty] | 3/914
З-СИБ | ЛЮБОВКА - ИРТЫШСКОЕ путь 1 [124пк7-163пк8] | 1 | 124,7-163,8 | 2,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | 3/1092 | [9 empty] | 3/1092
| Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 4 | 12
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882,1-2903,3 | 1,3 | Эксп. КС | 1 | 3 |  | 3/674
З-СИБ | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932,8-2943,1 | 7,4 | Эксп. КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/530 |  |  |  | 3/530 | [6 empty] | 3/530 |  |  | 3/529
| Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 5 | 15
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3248пк7-3285пк1] | 2 | 3248,7-3285,1 | 39,7 | Тек. сод. пути | 4 | 8,5 | [10 empty] | 2,5/11000 |  |  |  | 2/11000 |  |  | 2/11000 |  |  |  | 2/6700
З-СИБ | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3206пк2-3245пк5] | 2 | 3206,2-3245,5 | 28,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/11000 |  |  | 2/11000
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 20,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/5900
З-СИБ | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119,4-3158,5 | 46,8 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/6100 |  |  |  | 2/11700 | [6 empty] | 2/11000
З-СИБ | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079,2-3117,1 | 13,1 | Эксп. КС | 4 | 12 | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/581 | [6 empty] | 3/599
З-СИБ | ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 2 [3061пк5-3076пк11] | 2 | 3061,5-3076,11 | 8,5 | К КС | 7 | 24 | 3/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 4/703 |  |  |  | 3/600
| Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 21 | 56,5
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3414пк9-3415пк4] | 2 | 3414,9-3415,4 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/440
З-СИБ | ОЯШ путь II (Ч-НД) главный [3416пк6-3416пк10] | II | 3416,6-3416,10 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/400
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [22пк8-23пк6] | 2 | 22,8-23,6 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/800
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9,6-24,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
З-СИБ | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27,2-34,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
| Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 11 | 32
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185,1-228,0 | 30,1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [24 empty] | 3/18000 | 2/12100
З-СИБ | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87,9-125,2 | 3,2 | Эксп. КС | 4 | 12 |  | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
| Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 6 | 17
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 1 [26пк7-35пк7] | 1 | 26,7-35,7 | 4,8 | Эксп. КС | 2 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
З-СИБ | ДОРОГИНО - ПОСЕВНАЯ путь 2 [91пк2-98пк8] | 2 | 91,2-98,8 | 7,6 | Эксп. КС | 4 | 12 | 3/634 | [6 empty] | 3/634 | [6 empty] | 3/634 |  |  | 3/626
| Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 18
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [90пк4-90пк7] | 1 | 90,4-90,7 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/400
З-СИБ | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [101пк6-101пк8] | 1 | 101,6-101,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/300
| Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 2 | 5,5
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк4-3540пк1] | 2 | 3539,4-3540,1 |  | Р | 1 | 3 | 3/670
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3543пк4-3543пк9] | 2 | 3543,4-3543,9 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/470
З-СИБ | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3559пк6-3560пк1] | 2 | 3559,6-3560,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/520
З-СИБ | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626,0-3639,3 | 8 | Эксп. КС | 4 | 12 | 3/673 | [6 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/673 | [6 empty] | 3/669
З-СИБ | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641,9-3678,1 | 3,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | 3/582 | [6 empty] | 3/590
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 9 | 26
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 2 [227пк9-235пк2] | 2 | 227,9-235,2 | 1,2 | Эксп. КС | 2 | 6 |  | 3/600 | [9 empty] | 3/650
З-СИБ | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2,7-13,7 | 0 | КРС | 6 | 23 | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 8 | 29
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 1 [336пк5-336пк10] | 1 | 336,5-336,10 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/500
З-СИБ | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 2 [334пк8-335пк3] | 2 | 334,8-335,3 |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/510
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [315пк9-316пк3] | 1 | 315,9-316,3 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/380
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [316пк3-316пк5] | 1 | 316,3-316,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/230
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [319пк7-319пк9] | 1 | 319,7-319,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/160
З-СИБ | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [319пк9-320пк3] | 1 | 319,9-320,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/340
З-СИБ | АРТЫШТА I путь II (Ч-НД) главный [285пк7-285пк8] | II | 285,7-285,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/150
| Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 7 | 17,5
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2,0-2,1 377,5-380,3 377,6-380,9 378,4-381,3 |  | ТР КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/20
З-СИБ | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк6-6пк6] | I | 6,6-6,6 |  | ИССО | 4 | 14 |  |  |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4
З-СИБ | ВОДНЫЙ - ОБНОРСКАЯ путь 1 [7пк1-9пк4] | 1 | 7,1-9,4 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9,4-15,4 |  | Строит. | 12 | 80 | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 8
| Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 18 | 100,8
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435,2-452,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454,0-468,6 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470,8-480,5 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/4000 | [8 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481,9-494,1 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк9] | 1 | 495,8-506,9 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/4000 | [20 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк7-531пк5] | 1 | 508,7-531,5 | 88 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000 | [6 empty] | 3,8/4000 |  | 3,8/4000
З-СИБ | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533,0-550,6 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552,4-568,0 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570,1-575,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/4000
З-СИБ | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1,8-6,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1,7-4,6 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2,5-18,6 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/4000
З-СИБ | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2,6-6,3 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/4000
| Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 19 | 72,8
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [11пк4-11пк9] | 1 | 11,4-11,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/460
| Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 2,5
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь 3 (78-133/135) приемо-отпр. путь 32 (137-17) приемо-отпр. путь 33 (87-37) приемо-отпр. путь 34 (89-43) приемо-отпр. путь 35 (133/135-45) приемо-отпр. путь 36 (85-51) приемо-отпр. путь 37 (81-53) приемо-отпр. путь 38 (83-49) приемо-отпр. путь 39 (... (см. карточку) | 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, I | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 10 (48-219) приемо-отпр. путь 11 (24-221) приемо-отпр. путь 12 (44-215) приемо-отпр. путь 13 (40-213) приемо-отпр. путь 14 (42-209) приемо-отпр. путь 15 (10/8-229) приемо-отпр. путь 16 (32-223) приемо-отпр. путь 4 (14/12-155/157) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 63,6-68,0 | 6 | Строит. | 8 | 24 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,4 |  |  |  | 3/0,4
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44,3-46,9 46,9-57,0 57,0-59,5 | 15 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [34пк2-37пк3] путь 3 (64-9) приемо-отпр. путь 5 (70-7) приемо-отпр. путь 7 (68-3) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 34,2-37,3 37,3-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
З-СИБ | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (26-17) приемо-отпр. путь 6 (24-13) приемо-отпр. путь 8 (28-25) приемо-отпр. ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [34пк2-37пк4] путь 10 (46-35) приемо-отпр. путь 12 (56-31) приемо-отпр. путь 14 (5... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, II | 34,2-37,4 37,4-44,3 44,3-46,9 | 10 | Строит. | 9 | 27 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
| Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 70 | 210
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [34пк5-35пк4] | 1 | 34,5-35,4 |  | Р | 1 | 3,5 |  | 3,5/890
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [166пк9-167пк6] | 1 | 166,9-167,6 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/725
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3
З-СИБ | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151,2-170,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [177пк9-178пк5] | 1 | 177,9-178,5 |  | Р | 1 | 2,6 |  | 2,7/620
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [178пк6-178пк10] | 1 | 178,6-178,10 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/425
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [180пк6-181пк2] | 1 | 180,6-181,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/555
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [176пк9-177пк4] | 2 | 176,9-177,4 |  | Р | 1 | 2,6 | [11 empty] | 2,7/590
З-СИБ | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [181пк3-181пк6] | 2 | 181,3-181,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/295
| Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 10 | 28,3
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ВОРОНЕЖ-МОЛ путь I (ЧД-Н) главный [740пк8-741пк2] | I | 740,8-741,2 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/400
З-СИБ | ЛАРИЧИХА - ВОРОНЕЖ-МОЛ путь 1 [740пк6-740пк8] | 1 | 740,6-740,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/170
З-СИБ | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605,1-605,1 |  | ИССО | 3 | 9 |  |  |  | 3/26 | [6 empty] | 3/26 | [6 empty] | 3/26
З-СИБ | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417,1-455,2 | 2 | Эксп. КС | 2 | 6 |  | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
З-СИБ | БОРОВИХА - УКЛАДОЧНЫЙ путь 2 [796пк2-796пк6] | 2 | 796,2-796,6 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/400
| Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 22,5
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171,6-210,0 | 0 | КРС | 6 | 23 | [21 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2,4-44,2 | 0 | КРС | 6 | 23 | [14 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
| Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
З-СИБ | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57,0-59,5 59,5-63,6 | 6 | Строит. | 9 | 27 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 18 | 54
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.