## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 5 | 10 | 0 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(75-74) |  |  | 1 | 20 | 240 | 0 | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 10 | 26 | 0 | [18 empty] | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 10 | 28 | 0 | [18 empty] | 2,8 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 3 | 6 | 0 | [18 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 614пк5-618пк4 618пк4-622пк8 | 1 | 5 | 15 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | IV | 614пк5-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 3 | 6 | 0 | [11 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] | III | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 3 | 6 | 0 | [11 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк2 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 7 | 21 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 7 | 21 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [25 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] (нов. строит.) путь(.) | I | 617пк7-622пк2 | 1 | 16 | 48 | 0 | [12 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | II | 618пк4-622пк8 | 2 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | III | 617пк7-622пк8 | 2 | 17 | 34 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | IV | 617пк7-622пк8 | 2 | 17 | 34 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 2 | 1 | 2 | 0 | [30 empty] | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 10 | 30 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 10 | 30 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 5 | 10 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 20 | 80 | 0 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 10 | 30 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 10 | 30 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [11 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [18 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [18 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [25 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 | [16 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 649пк0-649пк0 649пк0-650пк3 | 1 | 20 | 60 | 0 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ (нов. строит.) путь(IД,IIД путь) |  |  | 1 | 7 | 21 | 0 | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617пк7-622пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622пк2-630пк0 | 1 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622пк2-630пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622пк2-630пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622пк2-630пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [20 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [13 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 314 | 1036 | 150
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II [563пк0-584пк3] | II | 563пк0-584пк3 | 1000 | 13 | 54 | 2600 | [13 empty] | 3/200 | 3/200 | 3/200 |  |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 |  |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] | I | 533пк6-544пк0 | 1 | 8 | 24 | 0 | [19 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь II [533пк6-544пк0] | II | 533пк6-544пк0 | 1 | 12 | 36 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 10 | 30 | 0 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 10 | 26 | 0 | [18 empty] | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 10 | 28 | 0 | [18 empty] | 2,8 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] путь I [4пк5-5пк0] | 1, I | 4пк5-5пк0 5пк2-18пк7 | 28 | 3 | 12 | 6 | [18 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 16 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 3 | 12 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3пк2-17пк1 | 27000 | 3 | 9 | 27000 | [27 empty] | 3/9000 | 3/9000 | 3/9000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 1 | 1 | 3 | 0 | [15 empty] | 3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 2 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 2 | 1 | 3 | 0 | [20 empty] | 3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598пк1-602пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598пк1-602пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598пк1-602пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | II | 598пк4-603пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | II | 598пк4-603пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] | I, II | 397пк8-400пк2 397пк9-400пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] путь II [400пк2-417пк5] | I, II | 400пк2-417пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] путь 1/1С-3/3С (1/1С-3/3С) съезд_глав. путь 19с-17с (19/19с-17/17с) съезд_глав. путь 3 (21/21с-6/6с) приемо-отпр. путь 4 (15/15с-5/5с) приемо-отпр. | 1/1С-3/3С, 19с-17с, 3, 4, I, II | 417пк5-421пк3 417пк5-421пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] путь II [421пк3-436пк4] путь I [1пк0-1пк5] | I, II | 1пк0-1пк5 421пк3-436пк4 421пк4-436пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, I, II, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] путь II [443пк3-477пк9] | I, II | 443пк1-477пк7 443пк3-477пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТВЕРЬ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [27 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [13 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [27 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [20 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [496пк8-516пк1] | I | 496пк8-516пк1 | 12000 | 7 | 21 | 4200 | [12 empty] | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [496пк8-516пк1] | II | 496пк8-516пк1 | 12600 | 8 | 24 | 4800 | [11 empty] | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 2 | 6 | 1000 | [11 empty] | 3/500 | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 122 | 365 | 41250
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [255пк1-268пк5] УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 255пк1-268пк5 268пк5-271пк6 | 68000 | 6 | 18 | 68000 | [11 empty] | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 |  |  | 3/8000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 2 | 6 | 2 | [13 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 2 | 6 | 2 | [14 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 | [21 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Работа РШП, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [312пк1-314пк10] | I | 312пк1-314пк10 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [19 empty] | 3/12000
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 3 | 9 | 30 | [11 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 3 | 9 | 30 | [13 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 3 | 9 | 30 | [14 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 3 | 9 | 30 | [15 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 3 | 9 | 30 | [12 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] стр. 10, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 17, 27, 3, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 5, 54, 58, 6, 60, 66, 7, 8 | I | 319пк2-323пк4 | 28 | 10 | 29 | 28 | [11 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 | 2/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] стр. 11, 13, 151, 183, 185, 57, 59, 69, 73, 80 | II | 319пк1-323пк3 | 10 | 4 | 12 | 10 | [14 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] путь II [251пк9-268пк8] | I, II | 251пк9-268пк5 251пк9-268пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] путь IV (10-НБ) главный [0пк0-2пк0] | I, II, IV | 0пк0-2пк0 268пк5-271пк6 268пк8-271пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] | I, II | 295пк6-298пк6 295пк8-298пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] | I, II | 304пк6-307пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] | I, II | 325пк5-328пк2 325пк5-328пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [328пк2-344пк7] путь II [328пк5-344пк7] | I, II | 328пк2-344пк7 328пк5-344пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | I, II | 344пк7-347пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | [7 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] путь II [382пк2-397пк9] | I, II | 382пк2-397пк8 382пк2-397пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323пк3-325пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] | I | 355пк0-358пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕОНТЬЕВО путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | II | 355пк0-358пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] | I | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | II | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 185 | 84217
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЕРЕМКОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [222пк0-223пк9] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, I | 222пк0-223пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ДРЕМУХА путь I (Н-Ч) главный [258пк9-261пк1] путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (1-2) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) прочий | 3, 4, 6, I | 258пк9-261пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МСТА путь I (св.Н-св.Ч) главный [267пк6-269пк7] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (8-6) прочий | 2, 3, 4, I | 267пк6-269пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 3
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕМЦЫ - ЖАРКОВСКИЙ путь I [1пк7-46пк0] | I | 1пк7-46пк0 | 300 | 13 | 78 | 39 | [13 empty] | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 166 | 83
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 3 | 17 | 15 | [13 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НАСВА - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [399пк10-401пк9] | I | 399пк10-401пк9 | 2 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [406пк2-411пк6] | I | 406пк2-411пк6 | 9 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 45 | 22
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Установка фундаментов, шт | МШИНСКАЯ путь 5 (11-14) приемо-отпр. | 5 |  | 9 | 1 | 8 | 9 | [20 empty] | 8/9
|  | Установка опор, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] | I | 105пк1-107пк6 | 44 | 4 | 32 | 16 | [18 empty] | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  |  | 8/4 |  |  | 8/4
ОКТ | КР СЦБ | Замена дрос. трансформатора, шт | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] путь III (3-св.НС) главный [0пк9-1пк3] путь 4 (2-19) приемо-отпр. | 4, I, II, III | 0пк9-1пк3 11пк7-14пк2 11пк8-14пк2 | 5 | 5 | 10 | 5 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 10 | 100 | 0 | [11 empty] | 10/0,1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 12 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] | I, II | 21пк5-23пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 168 | 39
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 10 | 25 | 0 | [18 empty] | 2,5/0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 15 | 0 | [12 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1,5/0,1 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | ИССО, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 2пк7-5пк5 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 10пк3-13пк5 2пк7-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 5 | 12 | 1 | [18 empty] | 2,5/1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] ВОЛКОВСКАЯ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [1пк5-1пк7]... (см. карточку) | I, II, III, IIВ, IV, IВ | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 1пк5-1пк7 1пк6-2пк0 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 4пк8-5пк9 4пк9-5пк9 | 0,1 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] ВОЛКОВСКАЯ - ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I [1пк8-2пк0] СПБ... (см. карточку) | I, II, III, IIВ, IV, IВ | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 1пк5-2пк8 1пк8-2пк0 2пк2-2пк8 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3/0,1
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь 9 (63-12) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 7 | 21 | 1 | [15 empty] | 3/1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [12 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [15 empty] | 3 | [10 empty] | 3/0,1 |  |  | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШУШАРЫ ПИТ.УСТР(С закрытием движения по горке 697Г) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] | I, II | 7пк8-10пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВЫЙ ПОРТ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] путь 1 (32-8) приемо-отпр. путь 3 (28-6) приемо-отпр. путь 4 (22-10) приемо-отпр. путь 5 (20-12) приемо-отпр. путь 6 (28-14) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, 6, II | 1пк0-5пк0 | 50 | 1 | 4 | 50 | [27 empty] | 4/50
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] путь 1 (32-8) приемо-отпр. путь 3 (28-6) приемо-отпр. путь 4 (22-10) приемо-отпр. путь 5 (20-12) приемо-отпр. путь 6 (28-14) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, 6, II | 1пк0-5пк0 | 1000 | 1 | 3 | 333 | [20 empty] | 3/333
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 142 | 390
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПАВЛОВСК |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] | I, II | 32пк6-34пк3 32пк6-34пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | НОВИНКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 3
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 6 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 2 | 6 | 4 | [19 empty] | 3/2 | [9 empty] | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 3 | 12 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 3 | 12 | 12 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛУЖСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ путь I (H-Чд) главный [109пк3-111пк7] | I | 109пк3-111пк7 | 2750 | 1 | 3 | 917 | [19 empty] | 3/917
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 52 | 959
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 5 | 25 | 0 | [12 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 3 | 15 | 15 | [15 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 4 | 20 | 20 | [14 empty] | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [488пк3-495пк10] | 1 | 488пк3-495пк10 | 2 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [503пк10-503пк10] | 1 | 503пк10-503пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЖИЖИЦА стр. 2, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 111, 123, 125, 18, 20, 201, 203, 301, 302, 303, 312, 332 |  |  | 12 | 4 | 16 | 4 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 124 | 62
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 2 | 11 | 10 | [19 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 2 | 11 | 10 | [19 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 3 | 17 | 15 | [19 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 3 | 17 | 15 | [19 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ДВОРЕЦ путь I (Н-Ч) главный [365пк5-367пк7] путь 2 (9-4) приемо-отпр. путь 3 (5-2) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. путь 6 (17-упор) спец. | 2, 3, 5, 6, I | 365пк5-367пк7 | 30 | 1 | 2 | 30 | [13 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 60 | 80
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТУЛЕБЛЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВОЛОТ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СТЕКОЛЬНЫЙ путь III (IЧ-8) главный [32пк6-33пк2] | III | 32пк6-33пк2 | 1 | 5 | 120 | 0 | [15 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24
|  | ИССО, шт | СТЕКОЛЬНЫЙ путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | IV | 32пк0-32пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [30 empty] | 24/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | [15 empty] | 1/0,4
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1/0,5
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 146 | 1
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [25 empty] | 3/0,1 | 3 | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ВАЛЯ ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 166пк9-182пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] МЫСЛИНО МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 135пк4-139пк1 141пк9-164пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ стр. 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | [22 empty] | 1/4
ОКТ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] РЫБАЦКОЕ - ИЖОРЫ путь I [16пк5-19пк4] | I | 13пк9-16пк5 16пк5-19пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 48пк3-52пк6 52пк6-66пк9 | 350 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 19 | 361
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 2пк7-5пк5 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 10пк3-13пк5 2пк7-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 5 | 12 | 1 | [18 empty] | 2,5/1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 10 | 25 | 0 | [18 empty] | 2,5/0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 15 | 0 | [12 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1,5/0,1 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4,2 |  | 4,2
|  | Контактная сеть, км | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] (нов. строит.) путь(VIII путь) | II | 40пк4-44пк3 | 0,1 | 23 | 161 | 0 | [8 empty] | 7/0,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 228 | 3
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [154пк1-154пк4] | I | 154пк1-154пк4 | 6 | 4 | 12 | 4 | [26 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 6 | 18 | 6 | [18 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-215пк2] | I | 214пк4-215пк2 | 7 | 3 | 9 | 3 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк4-248пк8] | II | 233пк4-248пк8 | 62000 | 6 | 18 | 17000 | [22 empty] | 3/2000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 60 | 17014
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [21 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [14 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 10 | 1 | 8 | 2 | [21 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 12 | 1 | 8 | 2 | [11 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 12 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [25 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 3 | 17 | 75 | [13 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 3 | 17 | 75 | [13 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 3 | 17 | 75 | [13 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 3 | 15 | 75 | [13 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СОЛОГУБОВКА путь I (Ч-Н) главный [7пк6-9пк6] СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 7пк6-9пк6 9пк6-16пк1 | 400 | 1 | 3 | 300 | [18 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 126 | 616
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 3 | 15 | 75 | [13 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 8 | 32 | 200 | [18 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 4 | 16 | 100 | [11 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БОРИСОВА ГР |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 77 | 382
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] ВОЛКОВСКАЯ - ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I [1пк8-2пк0] СПБ... (см. карточку) | I, II, III, IIВ, IV, IВ | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 1пк5-2пк8 1пк8-2пк0 2пк2-2пк8 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 10 | 25 | 0 | [18 empty] | 2,5/0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 15 | 0 | [12 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1,5/0,1 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | ИССО, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 2пк7-5пк5 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 10пк3-13пк5 2пк7-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 5 | 12 | 1 | [18 empty] | 2,5/1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | [20 empty] | 3/0,1 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [12 empty] | 3/0,1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [25 empty] | 3/0,1 | 3 | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КУШЕЛЕВКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПАРНАС |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 170 | 35
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛАХТА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ИЛЕМСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(478,10) |  |  | 150 | 2 | 4 | 100 | [15 empty] | 2/50 | [5 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461пк3-464пк2 | 195 | 1 | 2 | 65 | [21 empty] | 2/65
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [27 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [20 empty] | 2/50
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 10 | 240
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [15 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [14 empty] | 2,2/3 | [13 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 3 | 12 | 3 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 69 | 1 | 4 | 69 | [18 empty] | 4/69
|  | Комплексная замена приборов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 41 | 1 | 4 | 41 | [22 empty] | 4/41
|  | Комплексная замена приборов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 46 | 1 | 4 | 46 | [27 empty] | 4/46
|  | Проверка питающих установок, шт | БЕЛОМОРСК ПОСТ ЭЦ(Горочный Парк) |  |  | 7 | 2 | 4 | 7 | [26 empty] | 2,1/4 |  | 2,1/3
|  | Комплексная замена приборов, шт | ИДЕЛЬ |  |  | 107 | 1 | 2 | 50 | [28 empty] | 2,1/50
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 62 | 244
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 3 | 17 | 240 | [15 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 3 | 17 | 240 | [12 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [15 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [22 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [15 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [15 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [15 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | [14 empty] | 4/3 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [22 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [14 empty] | 4/3 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [22 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [22 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [18 empty] | 4/3 | [10 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 60 | 1 | 4 | 60 | [25 empty] | 4/60
|  | Проверка питающих установок, шт | ПОНЬГОМА |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2,1/2 | [6 empty] | 2,1/1
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ЛАМБИНО |  |  | 61 | 2 | 4 | 61 | [20 empty] | 2,1/36 |  | 2,1/25
|  | Проверка питающих установок, шт | КЕМЬ |  |  | 6 | 1 | 1 | 6 | [19 empty] | 1,5/6
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 188 | 715
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КОЛЕЖМА |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [27 empty] | 2,1/3
|  | Проверка питающих установок, шт | МАЛЕНЬГА |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [27 empty] | 2,1/2 |  | 2,1/1
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 6
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 6 | 36 | 18 | [12 empty] | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 6 | 24 | 0 | [12 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 6 | 36 | 300 | [13 empty] | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПЕРТОЗЕРО |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | РЗД 24 КМ |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 102 | 324
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 10000 | 6 | 36 | 4320 | [14 empty] | 6/720 |  |  |  | 6/720 |  | 6/720 |  | 6/720 |  |  |  | 6/720 |  | 6/720
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525пк9-543пк8 | 10000 | 6 | 36 | 4320 | [13 empty] | 6/720 |  | 6/720 |  |  |  | 6/720 |  | 6/720 |  |  |  | 6/720 |  | 6/720
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 6 | 24 | 1200 | [18 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 96 | 9840
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 400 | 2 | 11 | 160 | [12 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [19 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КНЯЖАЯ |  |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [21 empty] | 3/7
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ПОЯКОНДА |  |  | 73 | 1 | 2 | 73 | [15 empty] | 2/73
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] ПОЯКОНДА путь I (ЧД-Н) главный [1078пк1-1080пк1] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 1060пк3-1078пк1 1078пк1-1080пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [22 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] ПОЯКОНДА путь II (Ч-НД) главный [1078пк1-1080пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4, II | 1060пк3-1078пк1 1078пк1-1080пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [27 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ путь II (Ч-НД) главный [1058пк5-1060пк3] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (14-9) приемо-отпр. ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | 4, 6, II | 1058пк5-1060пк3 1060пк3-1078пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [19 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧУПА путь II (Ч-НД) главный [1030пк7-1033пк2] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | 4, 6, II | 1030пк7-1033пк2 1033пк2-1058пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [14 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 52 | 960
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  | 619 | 1 | 3 | 150 | [14 empty] | 3/150
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь 10 (38-69) приемо-отпр. путь 11 (48-81) приемо-отпр. путь 4 (6-19) приемо-отпр. путь 5 (50-47) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (40-67) приемо-отпр. путь 9 (22-55) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (32-51) приемо-отпр. путь 35/37 (35-37) съезд_глав. | 10/12, 1/3, 2/4, 3, 35/37, I, II | 1262пк4-1265пк1 1262пк4-1265пк6 | 8000 | 1 | 3 | 1000 | [28 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 600 | 2 | 6 | 400 | [26 empty] | 3/200 |  | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 500 | 2 | 6 | 200 | [19 empty] | 3/100 |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 300 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 27 | 3350
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 6 | 24 | 360 | [12 empty] | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 3 | 12 | 180 | [14 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 3 | 12 | 180 | [13 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 3 | 12 | 180 | [12 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 3 | 12 | 180 | [11 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 3 | 12 | 180 | [15 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 9 | 90 | 320 | [11 empty] | 10 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [25 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 189 | 2480
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР II ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] путь III [1пк3-1пк8] | I, II, III | 123пк1-123пк9 1пк3-1пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [22 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 1, 2, 27, 29, 3, 30, 32, 33-31, 4, 54, 56, 66, 68, 85, 87, 90, 92 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | [29 empty] | 1/3
|  | Замена приборов, шт | БП 116 КМ БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] путь II [117пк8-118пк3] путь I [1пк5-2пк4] ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 116пк7-118пк3 117пк8-118пк3 1пк5-2пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [22 empty] | 1/2
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 3 | 7
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458пк6-462пк0 | 3000 | 1 | 6 | 1000 | [12 empty] | 6/1000
|  | Работа СМ, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458пк6-462пк0 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [15 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357пк9-361пк3 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [19 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357пк9-361пк3 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [22 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [26 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332пк2-350пк2 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [29 empty] | 6/2000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 2000 | 1 | 6 | 330 | [12 empty] | 6/330
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] | 2 | 227пк6-237пк0 | 5000 | 1 | 6 | 1000 | [19 empty] | 6/1000
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КАДУЙ УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | СИУЧ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО | 1, 2 | 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БАБАЕВО ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 227пк6-237пк0 239пк2-244пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 227пк6-237пк0 | 2 | 1 | 1 | 2 | [22 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 1/2
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 54 | 12342
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272пк4-279пк7 | 150 | 1 | 3 | 50 | [22 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 300 | 1 | 3 | 100 | [26 empty] | 3/100
|  | Замена приборов, шт | ЛУНГАЧИ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КОЛЧАНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 8 | 152
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 8 | 46 | 40 | [18 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 4 | 16 | 16 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 12 | 1 | 8 | 2 | [20 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 10 | 1 | 8 | 2 | [13 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [27 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [13 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [27 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [20 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ДОР путь 1 (Ч-Н) главный [276пк2-278пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 1, 2 | 276пк2-278пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 400 | [27 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 118 | 507
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 1009 | 3897 | 176759
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
не удалось определить ДУ
ОКТ | Пр | Переключение схемы, шт | АПАТИТЫ СОРТ ПУЛЬТ-ТАБЛО(демонтаж пульта ( резервный)) |  |  | 1 | 2 | 4 | 2 | [22 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | IV | 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 4,4 | 12 | 96 | 4440 | [12 empty] | 8/370 | 8/370 |  | 8/370 | 8/370 |  | 8/370 | 8/370 |  | 16/740 | 8/370 |  | 8/370 | 8/370 |  | 8/370
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(75-74) |  |  | 1 | 28 | 336 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [8 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 614пк5-618пк4 618пк4-622пк8 | 1 | 3 | 9 | 0 |  | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | IV | 614пк5-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 4 | 8 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] | III | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 9 | 18 | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк2 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 7 | 21 | 0 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [15 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] (нов. строит.) путь(.) | I | 617пк7-622пк2 | 1 | 14 | 42 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | II | 618пк4-622пк8 | 2 | 14 | 42 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | III | 617пк7-622пк8 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | IV | 617пк7-622пк8 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 2 | 28 | 56 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] | II | 630пк0-633пк4 | 1 | 28 | 84 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 |  | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [15 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 28 | 112 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [8 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [22 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 6 | 12 | 0 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 649пк0-649пк0 649пк0-650пк3 | 1 | 28 | 84 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ (нов. строит.) путь(IД,IIД путь) |  |  | 1 | 14 | 42 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] | III | 614пк2-617пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] | III | 617пк7-622пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | IV | 630пк1-633пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | МОСКВА-Т-ОКТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-Т-ОКТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 524 | 1728 | 4588
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II [563пк0-584пк3] | II | 563пк0-584пк3 | 1000 | 5 | 22 | 1000 |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] | I | 533пк6-544пк0 | 1 | 2 | 6 | 0 |  | 3 | 3
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь II [533пк6-544пк0] | II | 533пк6-544пк0 | 1 | 19 | 57 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [8 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | [15 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3пк2-17пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-565пк0] | I | 563пк0-565пк0 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [565пк0-567пк0] | I | 565пк0-567пк0 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  |  | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [567пк0-569пк0] | I | 567пк0-569пк0 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  |  |  | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [569пк0-571пк0] | I | 569пк0-571пк0 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  |  |  |  | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-593пк6] | II | 588пк6-593пк6 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [22 empty] | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [593пк6-598пк4] | II | 593пк6-598пк4 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [23 empty] | 3/12000
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417пк5-421пк3 417пк5-421пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТВЕРЬ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480пк9-485пк6 481пк0-485пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] | I | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Замена программного обеспечения, компл | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] | I | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1, I | 18пк7-20пк4 20пк4-33пк3 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 13 (31-46) приемо-отпр. путь 14 (49-54) приемо-отпр. путь 15 (55-38) приемо-отпр. путь 16 (67-44) приемо-отпр. путь 18... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 34, XI, XII | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [496пк8-516пк1] | I | 496пк8-516пк1 | 12000 | 9 | 27 | 5400 |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 | [5 empty] | 3/600 |  | 3/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [496пк8-516пк1] | II | 496пк8-516пк1 | 12600 | 9 | 27 | 5400 |  | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600 | [5 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 2 | 6 | 1000 |  | 3/500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 155 | 436 | 88443
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 2 | 6 | 2 |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Работа РШП, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [270пк1-271пк6] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-294пк10] | II | 270пк1-271пк6 271пк6-294пк10 | 100000 | 9 | 27 | 100000 |  | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 |  |  | 3/10000 | 3/10000 | 3/10000 | 3/10000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Выгрузка плетей, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 1600 | 2 | 6 | 1600 |  |  | 3/800 |  | 3/800
|  | Работа РШП, м | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] | I | 295пк6-298пк6 298пк6-304пк6 304пк6-307пк6 | 48000 | 4 | 12 | 48000 | [12 empty] | 3/12000 |  |  | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000
|  | Выгрузка плетей, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 4000 | 5 | 15 | 4000 |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 3 | 9 | 30 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Выгрузка плетей, м | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 2000 | 3 | 9 | 2000 | [9 empty] | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/400
|  | Выгрузка плетей, м | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | II | 344пк7-347пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3/400
|  | Работа РШП, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк8-366пк10] | I | 360пк8-366пк10 | 25200 | 2 | 6 | 25200 | [18 empty] | 3/12600 | 3/12600
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 3/3C, 4/4C, 5/5C, 7/7C | I | 295пк6-298пк6 | 4 | 2 | 6 | 4 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 11/11C, 1/1C, 2/2C, 6/6C, 9/9C | II | 295пк8-298пк6 | 5 | 2 | 6 | 5 |  |  | 3/3 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 5 | 2 | 6 | 5 | [5 empty] | 3/3 |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 22/22С, 28/28С, 4/4C, 6/6С, 9/9С | I | 304пк6-307пк6 | 5 | 2 | 6 | 5 | [9 empty] | 3/3 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] стр. 1/1С, 16/16С, 2/2С, 5/5С | II | 325пк5-328пк5 | 4 | 2 | 6 | 4 | [11 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] стр. 13/13С, 3/3С, 4/4С, 6/6С | I | 325пк5-328пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [15 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] стр. 1/1С, 14/14C, 2/2C, 7/7C | II | 344пк7-347пк5 | 4 | 2 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 10/10C, 3/3C, 4/4C, 5/5C, 6/6C | I | 344пк7-347пк5 | 5 | 2 | 6 | 5 | [19 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] стр. 19/19С, 27/27С, 34/34С, 36/36С, 50/50С, 5/5С | II | 363пк6-367пк1 | 7 | 3 | 9 | 7 | [23 empty] | 3/3 |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268пк5-271пк6 268пк8-271пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] путь II [271пк6-295пк8] | I, II | 271пк6-295пк6 271пк6-295пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370пк1-372пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  |  |  | 3/15
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 82 | 235 | 181465
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [121пк4-123пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 121пк4-123пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Замена приборов, шт | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] путь 1 (72-46) приемо-отпр. путь 12 (72-14) приемо-отпр. путь 1А (1-НМ1Б) приемо-отпр. путь 3 (74-2) приемо-отпр. путь 3А (3-76) приемо-отпр. путь 4 (82-26) приемо-отпр. | 1, 12, 1А, 3, 3А, 4, II | 133пк8-137пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [17 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | СИДОРКОВО путь I (Св.Н-Св.Ч) главный [173пк9-175пк8] путь 5 (1-2) приемо-отпр. | 5, I | 173пк9-175пк8 | 30 | 1 | 2 | 30 | [10 empty] | 2/30
|  | Проверка питающих установок, шт | УДОМЛЯ путь I (Н-Ч) главный [237пк6-239пк7] путь 2 (13-2) приемо-отпр. путь 3 (27-4) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 237пк6-239пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Замена приборов, шт | ПАНЫШИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [245пк0-247пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 245пк0-247пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [10 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 10 | 92
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕМЦЫ - ЖАРКОВСКИЙ путь I [1пк7-46пк0] | I | 1пк7-46пк0 | 300 | 20 | 120 | 60 |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [22 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СТАРИЦА путь I (Н-Ч) главный [94пк2-96пк2] путь 4 (9-4) приемо-отпр. путь 5 (7-12) приемо-отпр. | 4, 5, I | 94пк2-96пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 218 | 109
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 3 | 18 | 0 | [8 empty] | 6 |  | 6 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 4 | 23 | 20 |  |  |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-403пк3] | I | 402пк7-403пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [412пк4-413пк8] | I | 412пк4-413пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [423пк9-423пк9] | II | 423пк9-423пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЛОКНЯ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 77 | 29
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЗАПОЛЬЕ - СЕРЕБРЯНКА путь I [152пк5-159пк1] | I | 152пк5-159пк1 | 10000 | 2 | 12 | 6000 |  |  |  |  | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧЕРЕХА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЧЕРСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ДУЛОВСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ОСТРОВ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БРЯНЧАНИНОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 25 | 6008
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] путь 4 (17-16) приемо-отпр. | 4, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 5 | 34 | 0 | [8 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | I, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 1 | 3 | 0 | [25 empty] | 3
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 12 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 500 | 1 | 4 | 50 | [22 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | II | 105пк1-107пк6 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 12 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Работа РШП, м | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107пк6-121пк0 | 20000 | 3 | 18 | 9000 |  | 6/3000 | [13 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ТОЛМАЧЕВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГОРЕЛОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ШОССЕЙНАЯ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ |  |  | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕРЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 278 | 9068
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 12 | 2 | 8 | 12 | [16 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 12 | 2 | 8 | 12 | [23 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 20 | 50 | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СПЕНО, м | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк6-8пк10] | II | 5пк6-8пк10 | 3500 | 1 | 3 | 3500 |  |  |  |  | 3/3500
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЦВЕТОЧНАЯ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ШУШАРЫ ПИТ.УСТР(С закрытием движ. по 2 парку и сорт. горке (310)) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | КУПЧИНСКАЯ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  | 10 | 4 | 8 | 4 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ОКТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 40 | 1 | 3 | 40 | [17 empty] | 3/40
|  | Установка звеньевых струн, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 20 | 1 | 3 | 20 | [5 empty] | 3/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУШАРЫ путь 410 (445-74) сортиров. путь 411 (455-76) сортиров. путь 412 (413-68) сортиров. путь 413 (431-80) сортиров. путь 414 (457-50) сортиров. путь 415 (451-82) сортиров. путь 416 (449-84) сортиров. путь 417 (453-78) сортиров. путь 418 (447-38) ходовой путь 42 (421-56) сортиров. путь 43 (423-64)... (см. карточку) | 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 1000 | 1 | 3 | 333 | [10 empty] | 3/333
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 62 | 182 | 3924
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-32пк9] ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк4-32пк6] | II | 28пк4-32пк6 32пк6-32пк9 | 4488 | 1 | 6 | 0 | [18 empty] | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 7 | 1 | 6 | 3 | [17 empty] | 6/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] | I, II | 20пк8-24пк4 21пк8-24пк4 | 6 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | КОБРАЛОВО |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | КОБРАЛОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЫРИЦА |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЧАЩА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЧОЛОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СОЛЬЦЫ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КУКЛИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛЕМЕНКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГАЧКИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 40 | 1 | 3 | 40 | [17 empty] | 3/40
|  | Установка звеньевых струн, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 20 | 1 | 3 | 20 | [5 empty] | 3/20
|  | Установка звеньевых струн, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 50 | 1 | 3 | 50 | [26 empty] | 3/50
|  | Установка звеньевых струн, шт | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 150 | 1 | 3 | 50 | [26 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 46 | 174
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КИНГИСЕПП |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | КОТЛЫ II |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 25940 | 1 | 3 | 3242 |  |  | 3/3242,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь 1П (49-упор) подъездной путь 3 (15-34) приемо-отпр. путь 38 (29-УПОР) прочий путь 5 (19-44) приемо-отпр. | 1П, 3, 38, 5 |  | 3090 | 1 | 3 | 615 | [19 empty] | 3/615
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь IV (H-Ч) главный [121пк0-123пк4] путь IIН (НД-11) главный [121пк0-121пк6] путь X (Чв-13) главный [213пк6-216пк5] путь 12 (27-42) приемо-отпр. путь 16 (23-52) приемо-отпр. путь 22 (50-упор) приемо-отпр. путь 6 (17-48) приемо-отпр. путь 8 (25-46) приемо-отпр. | 12, 16, 22, 6, 8, IIН, IV, X | 121пк0-121пк6 121пк0-123пк4 213пк6-216пк5 | 3090 | 1 | 3 | 618 | [9 empty] | 3/618
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь 1П (49-упор) подъездной | 1П |  | 5100 | 1 | 3 | 1700 | [23 empty] | 3/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь IIН (НД-11) главный [121пк0-121пк6] | IIН | 121пк0-121пк6 | 5100 | 1 | 3 | 1700 | [23 empty] | 3/1700
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 71 | 7927
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 3 | 18 | 0 | [8 empty] | 6 |  | 6 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 6 | 30 | 0 |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 | [5 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 5 | 25 | 25 |  |  |  |  | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 3 | 12 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [423пк9-423пк9] | II | 423пк9-423пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [518пк3-530пк0] МАЕВО путь II ("Н"-"Ч") главный [530пк0-531пк3] | 1, II | 518пк3-530пк0 530пк0-531пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 2 | 8 | 2 | [26 empty] | 8/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 111, 123, 125, 18, 20, 201, 203, 301, 302, 303, 312, 332 |  |  | 12 | 7 | 28 | 7 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 181 | 79
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 4 | 23 | 20 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 4 | 23 | 20 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 6 | 35 | 30 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 6 | 35 | 30 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк3-418пк4] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 4 (10-упор) спец. путь 5 (6-упор) спец. путь 6 (12-упор) прочий путь 7 (8-М4) прочий | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I | 416пк3-418пк4 | 30 | 1 | 2 | 30 | [17 empty] | 2/30
|  | Проверка питающих установок, шт | БОЛОГОЕ-ПОЛ путь II (НД-Ч) главный [5пк5-8пк1] путь В№1 (На-с.р.р.5) главный [2пк7-2пк9] путь В№3 (НВ-9) главный [1пк0-1пк2] | II, В№1, В№3 | 1пк0-1пк2 2пк7-2пк9 5пк5-8пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КУЖЕНКИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [22пк9-24пк6] путь 1 (1-ст.р.р.2) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р.1-2) приемо-отпр. путь 2 (1-ст.р.р.4) приемо-отпр. путь 2Т (2-100) прочий путь 4 (3-4) приемо-отпр. путь 4Т (4-202) прочий | 1, 2, 2Т, 4, 4Т, I | 22пк9-24пк6 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [7 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 124 | 133
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПОЛОНКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СТЕКОЛЬНЫЙ путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | IV | 32пк0-32пк3 | 1 | 4 | 96 | 4 |  |  |  | 24/1 |  |  | 24/1 |  |  | 24/1 |  |  | 24/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 1/0,4
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 1 | 0 | [19 empty] | 1/0,5
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 101 | 6
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТИХВИН путь II (Ч-НД) главный [198пк9-201пк6] путь 15/13 (15-13) съезд_глав. стр. 15 | 15/13, II | 198пк9-201пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [198пк9-201пк6] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4, I | 198пк9-201пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный [49пк5-54пк7] | I, II, III | 48пк3-52пк6 49пк5-54пк7 | 1 | 2 | 15 | 1 |  |  | 7,5 |  |  | 7,5/1
|  | ИССО, шт | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] | II | 48пк3-52пк6 | 1 | 2 | 13 | 1 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5/1
|  | ИССО, шт | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный [49пк5-54пк7] | I, III | 48пк3-52пк6 49пк5-54пк7 | 1 | 3 | 22 | 1 | [9 empty] | 7,5/1 |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [15 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] ЦВЫЛЕВО ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 166пк9-182пк7 184пк9-198пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [128пк2-133пк2] путь 2 [128пк2-133пк2] КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] | 1, 2 | 128пк2-133пк2 135пк4-139пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ стр. 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | [16 empty] | 1/4
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] НОВЫЙ БЫТ НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] | I, II | 102пк0-109пк2 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь II [52пк6-66пк9] | II | 48пк3-52пк6 52пк6-66пк9 | 350 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 71 | 367
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 20 | 50 | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 8 | 32 | 1 |  |  | 4 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] (нов. строит.) путь(VIII путь) | II | 40пк4-44пк3 | 0,1 | 28 | 196 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СПЕНО, м | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] | I | 3пк3-5пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Работа СПЕНО, м | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк6-8пк10] | II | 5пк6-8пк10 | 3500 | 1 | 3 | 3500 |  |  |  |  | 3/3500
|  | Работа СПЕНО, м | ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь I [84пк9-108пк8] | I | 84пк9-108пк8 | 19000 | 3 | 12 | 12000 | [10 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  |  | 4/4000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 5/5с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 7/7с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 9/9с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 9/9с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 15/15с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 25/25с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 27/27с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 29/29с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 105/105с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | УШАКИ стр. 2/2с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК ПИТ.УСТР(парк РЭД) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 81 | 345 | 16503
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 5 | 15 | 5 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 9 | 27 | 9 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк9-230пк1] | II | 217пк9-230пк1 | 49200 | 17 | 51 | 49200 |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/1200
|  | Работа РШП, м | БОРОВЕНКА путь II (НД-Ч) главный [230пк3-233пк2] | II | 230пк3-233пк2 | 12000 | 4 | 12 | 12000 | [22 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
|  | Работа РШП, м | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк4-248пк8] | II | 233пк4-248пк8 | 62000 | 15 | 45 | 45000 |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [151пк4-154пк4] стр. 2/2С, 6/6С, 8/8С | I | 151пк4-154пк4 | 3 | 2 | 6 | 3 | [25 empty] | 3/1 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] стр. 10/10С, 1/1С, 7/7С, 9/9С | I | 180пк8-183пк8 | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БУРГА путь II (НД-Ч) главный [180пк8-183пк8] стр. 13/13С, 14/14С, 3/3С, 5/5С | II | 180пк8-183пк8 | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] стр. 11/11С, 17/17С, 2/2С, 6/6С, 7/7С | I | 187пк4-190пк3 | 6 | 3 | 9 | 6 | [18 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] стр. 1/1С, 13/13С, 14/14С, 15/15С, 4/4С, 8/8С | II | 187пк4-190пк3 | 6 | 3 | 9 | 6 | [18 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 192 | 106239
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [11 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 10 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 12 | 1 | 8 | 2 | [8 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 12 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [15 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТУРЫШКИНО путь I (Ч-Н) главный [16пк1-18пк7] ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 16пк1-18пк7 18пк7-25пк2 | 1500 | 1 | 3 | 210 | [11 empty] | 3/210
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 149 | 626
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 4 | 16 | 8 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 8 | 32 | 200 | [15 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 8 | 32 | 200 |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛАДОЖСКОЕ ОЗ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЕТРОКРЕПОСТЬ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПАС ПОЛИСТЬ путь I (Н-Ч) главный [25пк4-27пк7] ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 25пк4-27пк7 5пк2-25пк4 | 350 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 115 | 864
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 20 | 50 | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [11 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [15 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20пк9-23пк7 | 24 | 3 | 15 | 12 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Работа СПЕНО, м | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк6-8пк10] | II | 5пк6-8пк10 | 3500 | 1 | 3 | 3500 |  |  |  |  | 3/3500
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(9,9 А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(парк Обухово Проверка УБП (834)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ парк №2 Проверка УБП (834)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ парк №5 Проверка УБП (834)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ 3 горка Проверка УБП) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-6пк4] | I | 4пк7-6пк4 | 350 | 1 | 3 | 200 | [11 empty] | 3/200
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I (ЧЗ-Н) главный [1пк9-4пк3] | I | 1пк9-4пк3 3пк1-4пк9 | 350 | 1 | 3 | 350 |  |  |  |  | 3/350
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-отпр. путь 518 (583-560) приемо-отпр. путь 519 (589-562) приемо-отпр. стр. 503, 505, 509, 511, 521, ... (см. карточку) | 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 |  | 350 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 79 | 223 | 4457
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33пк5-50пк0 | 12 | 3 | 16 | 12 |  |  | 5,5/4 | [6 empty] | 5,5/4 | [6 empty] | 5,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НОВ ДЕРЕВНЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛИСИЙ НОС |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СЕСТРОРЕЦК |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 22 | 15
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [130пк8-130пк8] | I | 130пк8-130пк8 | 48 | 8 | 32 | 48 |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32 | 48
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПРИОЗЕРСК |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КУЗНЕЧНОЕ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26пк0-35пк8 | 100 | 1 | 3 | 50 | [16 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 7 | 52
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [7 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [5 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] путь II [504пк3-523пк8] | I, II | 503пк8-523пк8 504пк3-523пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ИЛЕМСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(478,10) |  |  | 150 | 1 | 2 | 50 |  |  | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | МЯНСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(472,5) |  |  | 100 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461пк3-464пк2 | 195 | 1 | 2 | 65 | [17 empty] | 2/65
|  | Проверка зависимостей, шт | НИГОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(463,2) |  |  | 210 | 2 | 5 | 140 |  |  | 2,5/70 | [13 empty] | 2,5/70
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [17 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ГОЛИКОВКА ПОСТ ЭЦ(400,5) |  |  | 350 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2/50 | [7 empty] | 2/50
|  | Проверка питающих установок, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] путь II [374пк0-393пк0] ОНЕЖСКИЙ ПОСТ ЭЦ(394,5) ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] путь II [395пк2-399пк4] | I, II | 374пк0-392пк9 374пк0-393пк0 395пк2-399пк4 | 9 | 1 | 2 | 9 | [18 empty] | 2,5/9
|  | Замена приборов, шт | ОНЕЖСКИЙ ПОСТ ЭЦ(394,5) |  |  | 400 | 2 | 4 | 80 |  |  |  | 2/40 | [13 empty] | 2/40
ОКТ | ТР КС | Выправка опор, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 2 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [26 empty] | 3/600
|  | Выправка опор, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 2 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [12 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 6400 | 2 | 6 | 1200 | [8 empty] | 3/600 | [9 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 107 | 6071
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [11 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 3 | 12 | 3 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 60 | 1 | 4 | 60 | [17 empty] | 4/60
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ШУЕРЕЦКАЯ |  |  | 57 | 2 | 4 | 57 | [16 empty] | 2,1/35 |  | 2,1/22
|  | Комплексная замена приборов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785пк2-790пк9 | 52 | 1 | 4 | 52 | [24 empty] | 4/52
|  | Комплексная замена приборов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785пк2-790пк8 | 56 | 1 | 4 | 56 | [5 empty] | 4/56
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | БЕЛОМОРСК |  |  | 60 | 1 | 2 | 30 | [18 empty] | 2,1/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛЕТНИЙ |  |  | 108 | 1 | 3 | 108 | [11 empty] | 3/108
|  | Комплексная замена приборов, шт | ИДЕЛЬ |  |  | 107 | 1 | 2 | 57 |  |  | 2,1/57
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 67 | 451
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [890пк4-893пк0] КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] СИГ путь I (Н-ЧД) главный [919пк6-920пк1] | I | 890пк4-893пк0 893пк0-919пк6 919пк6-920пк1 | 26728 | 6 | 36 | 0 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 | [5 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 31 | 1 | 4 | 31 | [16 empty] | 4/31
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 20 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 7 (38-41) приемо-отпр. путь 9 (36-49) приемо-отпр. | 5, 7, 9, II | 1002пк4-1005пк9 986пк7-1002пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 233 | 896
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | СУМСКИЙ ПОСАД |  |  | 108 | 1 | 2 | 108 |  |  | 2,1/108
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 108
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЗАСТАВА путь I (Н-Ч) главный [439пк7-441пк6] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 ПОСТ ЭЦ(440,9) | 2, 3, I | 439пк7-441пк6 | 60 | 1 | 2 | 60 | [11 empty] | 2/60
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 60
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 8 | 48 | 24 |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 8 | 48 | 400 |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КИМАСОЗЕРО |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [24 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | КОСТОМУК-ПАС |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 133 | 430
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] | I | 525пк8-543пк8 543пк8-545пк4 | 1325 | 3 | 12 | 1325 | [19 empty] | 4/450 |  |  |  | 4/450 |  | 4/425
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] ПЕРГУБА путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] | II | 525пк9-543пк8 543пк8-545пк8 | 1325 | 3 | 12 | 1325 | [18 empty] | 4/480 | [5 empty] | 4/480 |  | 4/365
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 10000 | 6 | 36 | 4320 | [10 empty] | 6/720 |  | 6/720 |  |  |  | 6/720 |  | 6/720 | [5 empty] | 6/720 |  | 6/720
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525пк9-543пк8 | 10000 | 7 | 42 | 3720 | [9 empty] | 6/720 |  | 6/720 |  |  |  | 6/680 |  | 6/680 |  | 6/650 |  |  |  | 6/120 |  | 6/150
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 12 | 48 | 2400 |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ШПАЛОВОЙ |  |  | 103 | 1 | 3 | 103 | [12 empty] | 3/103
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МЕДВЕЖ ГОРА |  |  | 60 | 2 | 4 | 40 |  |  |  |  | 2,1/20 | [6 empty] | 2,1/20
|  | Проверка зависимостей, шт | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ ПОСТ ЭЦ(550,10) |  |  | 100 | 2 | 5 | 100 | [11 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Замена приборов, шт | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ ПОСТ ЭЦ(550,10) |  |  | 210 | 1 | 2 | 50 | [19 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕРГУБА ПОСТ ЭЦ(545,2) |  |  | 100 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617пк1-636пк0 | 3200 | 1 | 3 | 600 | [16 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617пк1-636пк0 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [24 empty] | 3/600 |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [564пк4-566пк2] ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | I, III | 559пк8-564пк4 564пк4-566пк2 566пк2-574пк7 | 1600 | 2 | 6 | 1200 |  |  | 3/600 |  |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525пк9-543пк8 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [12 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 187 | 17633
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 400 | 4 | 23 | 320 |  |  | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [16 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153пк9-1171пк2 | 217 | 2 | 8 | 217 |  |  |  |  | 4/100 | [19 empty] | 4/117
|  | Комплексная замена приборов, шт | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154пк0-1171пк1 | 182 | 2 | 8 | 182 | [5 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/82
|  | Проверка питающих установок, шт | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС |  |  | 5 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | КОВДА |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060пк3-1078пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ путь II (Ч-НД) главный [1058пк5-1060пк3] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (14-9) приемо-отпр. ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | 4, 6, II | 1033пк2-1058пк5 1058пк5-1060пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧУПА путь I (ЧД-Н) главный [1030пк7-1033пк2] путь 3 (20-17) приемо-отпр. ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | 3, I | 1030пк7-1033пк2 1033пк2-1058пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] ЧУПА путь II (Ч-НД) главный [1030пк7-1033пк2] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. | 4, 6, II | 1005пк9-1030пк7 1030пк7-1033пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 80 | 1444
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(СП) |  |  | 360 | 1 | 3 | 60 | [17 empty] | 3/60
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] путь II [1297пк8-1299пк7] | I, II | 1297пк8-1299пк7 1297пк9-1299пк7 | 5000 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕФЕЛ ПЕСКИ - БП 1297 КМ путь II [1290пк4-1297пк5] | II | 1290пк4-1297пк5 | 9000 | 1 | 3 | 9000 | [11 empty] | 3/9000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь 10 (38-69) приемо-отпр. путь 11 (48-81) приемо-отпр. путь 4 (6-19) приемо-отпр. путь 5 (50-47) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (40-67) приемо-отпр. путь 9 (22-55) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 5000 | 2 | 6 | 2000 | [5 empty] | 3/1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (32-51) приемо-отпр. путь 35/37 (35-37) съезд_глав. | 10/12, 1/3, 2/4, 3, 35/37, I, II | 1262пк4-1265пк1 1262пк4-1265пк6 | 8000 | 3 | 9 | 2500 |  |  | 3/1000 | [6 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 500 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 30 | 14660
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | Пр | Переключение схемы, шт | КОМСОМОЛ-МУР ПИТ.УСТР(ввод новой питающей становки) |  |  | 5 | 1 | 6 | 0 | [26 empty] | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 8 | 32 | 480 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 12 | 120 | 480 |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 20/80 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  |  |  | 10/40 |  | 10/40
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОЛА |  |  | 734 | 1 | 3 | 244 | [15 empty] | 3/244
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 3 | 9 | 900 | [9 empty] | 3/300 |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 300 | 3 | 9 | 900 |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 268 | 4504
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | МУРМ ВОРОТА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] путь I [2пк8-7пк3] ВОЛХОВСТР I - ПОРОГИ путь I [4пк5-6пк2] путь II [4пк0-6пк2] ПОРОГИ | I, II | 1пк2-7пк3 2пк8-7пк3 4пк0-6пк2 4пк5-6пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 1, 2, 27, 29, 3, 30, 32, 33-31, 4, 54, 56, 66, 68, 85, 87, 90, 92 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | [23 empty] | 1/3
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь II [129пк2-145пк1] | II | 129пк2-145пк1 | 6000 | 2 | 6 | 1400 |  |  |  |  | 3/700 | [5 empty] | 3/700
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 11 | 1409
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. путь 106 (444-327) приемо-отпр. путь 107 (448-337) приемо-отпр. путь 108 (426-333) приемо-отпр. путь 112 (450-438) ходовой стр. 436 | 105, 106, 107, 108, 112 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. путь 8 (М128-354) приемо-отпр. путь 8А (20-М128) соединит. путь 94/96 (94-96) съезд пр-отп стр. 96 | 6, 8, 8А, 94/96 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | БАБАЕВО путь II (Ч-Нд) главный [350пк2-357пк9] путь 100 (ЧМ100А-313) приемо-отпр. стр. 400 | 100, II | 350пк2-357пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОДБОРОВЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [294пк9-297пк7] путь 1/3 (3-1) съезд_глав. стр. 3 | 1/3, II | 294пк9-297пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458пк6-462пк0 | 3000 | 1 | 6 | 1000 | [12 empty] | 6/1000
|  | Работа СМ, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458пк6-462пк0 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [9 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357пк9-361пк3 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [16 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357пк9-361пк3 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [19 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [23 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332пк2-350пк2 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [26 empty] | 6/2000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1 | 239пк2-244пк1 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [19 empty] | 6/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 2000 | 2 | 12 | 660 | [9 empty] | 6/330 |  |  | 6/330
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] | 2 | 227пк6-237пк0 | 5000 | 2 | 12 | 2000 |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 120 | 8 | 44 | 32 |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СУДА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КОМАРИХА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] УЙТА УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БАБАЕВО БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332пк2-350пк2 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ТЕШЕМЛЯ ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 319пк8-329пк5 332пк2-350пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЗАБОРЬЕ ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 307пк7-317пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ЕФИМОВСКАЯ ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] | 1, 2 | 264пк8-273пк7 276пк0-294пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | КОЛИ КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] | 1, 2 | 246пк2-262пк8 264пк8-273пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ПИКАЛЕВО II ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 239пк2-244пк1 246пк2-262пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 128 | 14713
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-197пк6] ЮГИ - ПАША путь I [188пк3-193пк9] | I | 188пк3-193пк9 193пк9-195пк8 195пк8-197пк6 | 9083 | 3 | 18 | 0 | [15 empty] | 6 |  | 6 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь I [155пк9-170пк2] | I | 155пк9-170пк2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [16 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 |  |  |  |  | 2/30
|  | Замена приборов, шт | БП 284 КМ ПОСТ ЭЦ(284,4) |  |  | 90 | 2 | 4 | 60 |  |  |  |  | 2/30 | [13 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272пк4-279пк7 | 150 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3/100
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [272пк4-279пк7] | II | 272пк4-279пк7 | 150 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3/100
|  | Замена приборов, шт | ЯНДЕБА ПОСТ ЭЦ(271,4) |  |  | 150 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЯНЕГА ПОСТ ЭЦ(252,8) |  |  | 200 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 300 | 2 | 6 | 200 | [10 empty] | 3/100 | [13 empty] | 3/100
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] | II | 285пк7-290пк5 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 3/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] | I, II | 285пк1-290пк5 285пк7-290пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 70 | 2193
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 8 | 46 | 40 | [15 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 8 | 32 | 32 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 12 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 10 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 12 | 1 | 8 | 2 | [24 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [17 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [17 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [15 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [10 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 |  | 6/2
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 140 | 724
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 1583 | 5981 | 489350
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
не удалось определить ДУ
ОКТ | Пр | Переключение схемы, шт | АПАТИТЫ СОРТ ПУЛЬТ-ТАБЛО(демонтаж пульт-табло( резервный)) |  |  | 1 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [622пк7-622пк8] СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-629пк7] | III | 622пк7-622пк8 622пк8-629пк7 | 6935 | 16 | 96 | 0 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 31 | 372 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 8 | 16 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 614пк5-618пк4 618пк4-622пк8 | 1 | 12 | 36 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | IV | 614пк5-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 5 | 10 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] | III | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 12 | 24 | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк2 | 0,1 | 3 | 9 | 0 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 7 | 21 | 0 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [22 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] (нов. строит.) путь(.) | I | 617пк7-622пк2 | 1 | 16 | 48 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | II | 618пк4-622пк8 | 2 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | III | 617пк7-622пк8 | 2 | 18 | 36 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | IV | 617пк7-622пк8 | 2 | 18 | 36 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 2 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] | II | 630пк0-633пк4 | 1 | 31 | 93 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 |  | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [15 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [22 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 649пк0-649пк0 649пк0-650пк3 | 1 | 31 | 93 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ (нов. строит.) путь(IД,IIД путь) |  |  | 1 | 16 | 48 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СПЕНО, м | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-631пк5] | I | 630пк0-631пк5 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  |  |  |  | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [631пк5-632пк9] | I | 631пк5-632пк9 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [17 empty] | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633пк4-635пк3 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [15 empty] | 3/12000
|  | Работа СПЕНО, м | ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] | II | 633пк4-635пк2 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [22 empty] | 3/12000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633пк4-635пк3 | 6 | 3 | 9 | 6 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, м | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк1-640пк0] | IV | 639пк1-640пк0 | 6000 | 1 | 3 | 6000 |  |  | 3/6000
|  | Работа СПЕНО, м | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [639пк1-640пк0] | III | 639пк1-640пк0 | 6000 | 1 | 3 | 6000 | [11 empty] | 3/6000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | IV | 635пк3-640пк0 | 8 | 4 | 12 | 8 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 18/18С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 194 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 184 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-Т-ОКТ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-Т-ОКТ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-Т-ОКТ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 579 | 1895 | 60162
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II [563пк0-584пк3] | II | 563пк0-584пк3 | 1000 | 20 | 90 | 4000 |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 |  |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 |  |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 |  |  | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200 | 4,5/200
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | РЕДКИНО путь 8 (29-6) соединит. | 8 |  | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь II [533пк6-544пк0] | II | 533пк6-544пк0 | 1 | 5 | 15 | 0 | [22 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 4 | 12 | 0 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] путь I [4пк5-5пк0] | 1, I | 4пк5-5пк0 5пк2-18пк7 | 28 | 3 | 12 | 6 | [22 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 16 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 5 | 15 | 10 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | [22 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 60 | 5 | 15 | 10 | [23 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЕШЕТНИКОВО путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | II | 544пк0-547пк3 | 30 | 15 | 45 | 30 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] стр. 17/17с, 18/18С, 22/22С, 2/2С, 3/3С, 5/5С | II | 397пк9-400пк2 | 6 | 2 | 4 | 6 | [11 empty] | 2/3 |  |  |  |  | 2/3
|  | Работа СПЕНО, компл | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 1/1С, 14/14с, 16/16С, 4/4С, 6/6С, 7/7С, 9 | I | 397пк8-400пк2 | 7 | 3 | 9 | 7 | [15 empty] | 3/3 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Смена крестовины, шт | КОНАКОВО ГРЭС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 11/11С, 1/1С, 13/13С, 15/15С, 21/21С, 5/5С |  |  | 6 | 6 | 18 | 6 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [7 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ стр. 12/12С, 20/20С, 22/22С, 28/28С, 36/36С, 6/6С, 7 |  |  | 7 | 7 | 21 | 7 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [17 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [24 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 6 | 1 | 3 | 6 | [19 empty] | 3/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 20 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 172 | 1957 | 6253
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347пк5-355пк0 | 12500 | 2 | 9 | 1090 | [29 empty] | 4,5/545 | 4,5/545
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 4000 | 3 | 9 | 2000 | [10 empty] | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | II | 344пк7-347пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 2 | 6 | 2 |  | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 40 | 12 | 36 | 40 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/4 |  | 3/3 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/3 |  |  | 3/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271пк6-295пк6 | 23100 | 5 | 15 | 7500 | [15 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 24600 | 5 | 15 | 7500 | [16 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 7600 | 9 | 27 | 3600 |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400
|  | Работа РШП, м | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-327пк10] | I | 319пк2-323пк4 323пк4-325пк5 325пк5-327пк10 | 35600 | 3 | 9 | 35600 | [11 empty] | 3/12000 | 3/12000 |  |  | 3/11600
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 4 | 12 | 40 |  | 3/10 | [13 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 5 | 15 | 50 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Работа РШП, м | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [329пк1-331пк10] | II | 329пк1-331пк10 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  | 3/12000
|  | Работа РШП, м | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-344пк10] БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [342пк1-344пк7] | II | 342пк1-344пк7 344пк7-344пк10 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  |  | 3/12000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 73 | 9 | 27 | 36 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Работа РШП, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-364пк1] ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358пк0-363пк6 363пк6-364пк1 | 24400 | 2 | 6 | 24400 |  |  |  | 3/12200 | 3/12200
|  | Работа РШП, м | ЕЛИЗАРОВКА - ОСЕЧЕНКА путь II [372пк1-379пк8] | II | 372пк1-379пк8 | 31200 | 3 | 9 | 31200 | [5 empty] | 3/10400 |  |  |  | 3/10400 | 3/10400
|  | Работа РШП, м | ЕЛИЗАРОВКА - ОСЕЧЕНКА путь I [372пк0-379пк8] | I | 372пк0-379пк8 | 30400 | 3 | 9 | 30400 | [16 empty] | 3/10100 | 3/10100 | 3/10200
|  | Работа РШП, м | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 12000 | 1 | 3 | 12000 | [19 empty] | 3/12000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 10/10С, 11/11С, 2/2С, 3/3С, 38/38С, 5/5С, 8/8С | II | 268пк8-271пк6 | 7 | 3 | 9 | 7 | [25 empty] | 3/3 | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 1/1С, 17/17С, 18/18С, 19/19С, 4/4С, 6/6С | I | 268пк5-271пк6 | 6 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Смена крестовины, шт | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 5/5С | II | 268пк8-271пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 5 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 7 (51-215) приемо-отпр. стр. 207 | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] стр. 20/20С, 6/6С | I | 355пк0-358пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 105/105С, 11/11С, 1/1С, 2/2С, 32/32С, 46/46С, 48/48С, 52/52С | I | 360пк7-367пк1 | 8 | 3 | 9 | 8 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/2
|  | Смена крестовины, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь 4 (19/19С-36/36С) приемо-отпр. стр. 58 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Работа СПЕНО, компл | ЕЛИЗАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] стр. 3/3С, 4/4С, 6/6С | II | 370пк1-372пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] стр. 2/2С | I | 370пк1-372пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Работа СПЕНО, компл | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] стр. 6/6С, 7/7С, 9/9С | II | 379пк8-382пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 10/10С, 2/2С, 3/3С, 5/5С | I | 379пк8-382пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [22 empty] | 3/2 |  | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [30 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I [358пк0-360пк7] | I | 358пк0-360пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358пк0-363пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 16 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] | II | 382пк2-397пк9 | 16 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 119 | 354 | 183032
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк2-202пк4] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (5-10) прочий путь 4/2СС (4-2СС) съезд пр-отп | 2, 3, 4, 4/2СС, I | 200пк2-202пк4 | 30 | 1 | 2 | 30 | [10 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | УДОМЛЯ путь I (Н-Ч) главный [237пк6-239пк7] путь 10 (29-М35) прочий путь 2 (13-2) приемо-отпр. путь 3 (27-4) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. путь 6 (10-упор) погр.-выгр. путь 7 (5-упор) погр.-выгр. путь 7а (н.о. ст 27-упор) погр.-выгр. | 10, 2, 3, 5, 6, 7, 7а, I | 237пк6-239пк7 | 30 | 1 | 2 | 30 | [24 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | МЕДВЕДЕВО путь 101 (ст.р.р.95-Н) главный [293пк4-296пк3] путь I (ЧБ1-ст.р.р. 95) главный [293пк4-296пк3] путь II (ЧБ2-131) главный [1пк7-2пк6] путь 108 (25-ст.р.р.63) приемо-отпр. путь 111 (15-61/65) приемо-отпр. путь 112 (65-21) приемо-отпр. путь 113 (9-73) приемо-отпр. путь 3 (105-2) приемо-отпр. | 101, 108, 111, 112, 113, 3, I, II | 1пк7-2пк6 293пк4-296пк3 | 60 | 1 | 2 | 30 | [18 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 90
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРЖОК - ЛЬНЯНАЯ путь 1 [38пк9-38пк9] | 1 | 38пк9-38пк9 | 30 | 2 | 10 | 30 | [16 empty] | 5/15 | [6 empty] | 5/15
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 8 | 4 | 16 | 8 | [18 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАРТЕНЕВО путь I (Н-Ч) главный [209пк9-211пк7] | I | 209пк9-211пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕМЦЫ - ЖАРКОВСКИЙ путь I [1пк7-46пк0] | I | 1пк7-46пк0 | 300 | 22 | 132 | 66 |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 3 | 12 | 6 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 3 | 12 | 6 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 274 | 162
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [281пк6-281пк6] | I | 281пк6-281пк6 | 8 | 1 | 5 | 8 | [24 empty] | 5/8
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ЧИХАЧЕВО - АШЕВО путь I [317пк6-317пк6] | I | 317пк6-317пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 4 | 48 | 0 | [22 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 4 | 23 | 20 |  |  |  |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367пк2-374пк8 | 50 | 7 | 40 | 35 | [15 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-403пк3] | I | 402пк7-403пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 3 | 12 | 3 | [22 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [435пк8-443пк5] | I | 435пк8-443пк5 | 9 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЛОКНЯ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АШЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛОЗОВИЦЫ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СУЩЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАГОСКИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 193 | 79
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РОМ, м | БЕРЕЗКИ путь I (Н-Чл) главный [1пк1-3пк1] | I | 1пк1-3пк1 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [19 empty] | 4/2000
|  | Работа РОМ, м | БЕРЕЗКИ путь II (Н-Чп) главный [650пк1-652пк3] | II | 650пк1-652пк3 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [23 empty] | 4/2300
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа РМ, м | ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] | II | 217пк4-219пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Работа РМ, м | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа мотовоза, ч | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 400 | 10 | 120 | 120 |  | 12/12 |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БЕРЕЗКИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | РИТУПЕ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БЕЛКИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СКАНГАЛИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 147 | 4827
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Установка опор, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 105пк1-107пк6 78пк7-105пк1 | 4 | 2 | 12 | 2 | [25 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | I, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Установка опор, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] | I | 105пк1-107пк6 | 44 | 4 | 32 | 16 | [11 empty] | 8/4 |  |  |  | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  |  | 8/4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МШИНСКАЯ путь 3 (13-10) приемо-отпр. путь 5 (11-14) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 480 | 3 | 18 | 250 | [10 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6/250
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [19пк1-19пк9] | I | 19пк1-19пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1200 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | БОЛЬШАЯ ИЖОРА - ЛЕБЯЖЬЕ путь I [53пк1-60пк6] | I | 53пк1-60пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 1600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 6 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 12 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 500 | 5 | 20 | 250 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] | II | 76пк6-78пк7 | 4 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78пк7-105пк1 | 40 | 4 | 16 | 13 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78пк7-105пк1 | 7300 | 2 | 8 | 4900 | [22 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6/1
|  | Работа ФАТРА, м | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | II | 105пк1-107пк6 | 200 | 2 | 12 | 200 | [18 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 20 | 3 | 12 | 9 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 12 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО - ЛУГА I путь I [133пк3-135пк3] | I | 133пк3-135пк3 | 10 | 3 | 13 | 10 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 5/4
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ТОЛМАЧЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТОЛМАЧЕВО стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СТРОГАНОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 399 | 8263
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 18 | 3 | 12 | 18 | [19 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 18 | 3 | 12 | 18 | [9 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [12пк3-12пк3] | II | 12пк3-12пк3 | 10 | 1 | 5 | 10 | [24 empty] | 5/10
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 20 | 50 | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь 9 (63-12) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 7 | 21 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 6 | 18 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | ЦВЕТОЧНАЯ - БРОНЕВАЯ путь I [1пк1-1пк4] | I | 1пк1-1пк4 | 6 | 1 | 5 | 6 |  | 5/6
|  | Выгрузка плетей, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1200 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк10-12пк3] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧК-25) | II | 11пк10-12пк3 | 18 | 1 | 6 | 18 |  |  | 6/18
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШУШАРЫ ПИТ.УСТР(С закрытием движения по горке 285Г) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ШУШАРЫ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [5пк9-8пк8] | II | 5пк9-8пк8 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [16 empty] | 3/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [17 empty] | 3/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. путь 17 (145-130) приемо-отпр. путь 18 (131-132) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [23 empty] | 3/15
|  | Установка звеньевых струн, шт | ШУШАРЫ путь 410 (445-74) сортиров. путь 411 (455-76) сортиров. путь 412 (413-68) сортиров. путь 413 (431-80) сортиров. путь 414 (457-50) сортиров. путь 415 (451-82) сортиров. путь 416 (449-84) сортиров. путь 417 (453-78) сортиров. путь 418 (447-38) ходовой путь 42 (421-56) сортиров. путь 43 (423-64)... (см. карточку) | 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [24 empty] | 3/50
|  | Установка звеньевых струн, шт | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] | II, III | 1пк0-3пк0 4пк4-7пк0 | 50 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 3/50
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. путь 610 (659-630) приемо-отпр. путь 611 (657-678) приемо-отпр. путь 612 (655-674) приемо-отпр. путь 613 (641-672) приемо-отпр. путь 62 (647-658) приемо-отпр. путь 63 (649-656) приемо-отпр. путь 64 (651-660) приемо-отпр. путь 65 (653-803) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 61, 610, 611, 612, 613, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, II | 1пк5-2пк8 | 700 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 223 | 4837
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [59пк3-59пк3] | II | 59пк3-59пк3 | 24 | 2 | 11 | 24 |  |  |  | 5,5/12 | [6 empty] | 5,5/12
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [153пк7-153пк7] | I | 153пк7-153пк7 | 30 | 2 | 11 | 30 | [17 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛИСЬИ ГОРКИ - ДНО путь I [243пк4-243пк4] | I | 243пк4-243пк4 | 30 | 2 | 11 | 30 |  |  |  | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [149пк4-156пк4] | I | 149пк4-156пк4 | 50 | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 15 | 1 | 6 | 3 | [24 empty] | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 7 | 1 | 6 | 3 |  |  |  | 6/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] | I, II | 32пк6-34пк3 32пк6-34пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ТАРКОВИЧИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОРЕДЕЖ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [17 empty] | 3/1000
|  | Демонтаж контактного провода, м | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 300 | 1 | 3 | 150 |  |  |  | 3/150
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 80 | 1264
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123пк7-135пк4 | 600 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] | I | 5пк7-8пк4 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 6 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 1000 | 9 | 36 | 450 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 24 | 9 | 22 | 18 |  |  | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 |  |  |  | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 |  |  |  | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 |  |  |  | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 |  |  |  | 2,5/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 76 | 4 | 24 | 16 |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137пк5-146пк0 | 172 | 4 | 24 | 16 | [16 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] | I | 137пк6-141пк3 | 1200 | 9 | 54 | 1350 |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Переборка изостыков, шт | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] | I, II | 3пк1-5пк7 3пк7-5пк7 | 8 | 1 | 6 | 2 |  |  | 6/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] | I | 5пк7-8пк4 | 12 | 3 | 18 | 12 | [5 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] путь 1 [5пк7-8пк4] | 1, I | 5пк7-8пк4 | 8 | 2 | 12 | 4 | [16 empty] | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛУЖСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ путь I (H-Чд) главный [109пк3-111пк7] | I | 109пк3-111пк7 | 2750 | 2 | 6 | 1833 | [16 empty] | 3/917 |  |  | 3/916
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ путь II (Нд-Ч) главный [109пк3-111пк7] | II | 109пк3-111пк7 | 2750 | 2 | 6 | 2750 | [23 empty] | 3/1375 |  |  | 3/1375
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [9 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь II [111пк7-121пк0] | II | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [9 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь 1П (49-упор) подъездной путь 3 (15-34) приемо-отпр. путь 38 (29-УПОР) прочий путь 5 (19-44) приемо-отпр. | 1П, 3, 38, 5 |  | 3090 | 1 | 3 | 615 | [19 empty] | 3/615
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь IV (H-Ч) главный [121пк0-123пк4] путь IIН (НД-11) главный [121пк0-121пк6] путь X (Чв-13) главный [213пк6-216пк5] путь 12 (27-42) приемо-отпр. путь 16 (23-52) приемо-отпр. путь 22 (50-упор) приемо-отпр. путь 6 (17-48) приемо-отпр. путь 8 (25-46) приемо-отпр. | 12, 16, 22, 6, 8, IIН, IV, X | 121пк0-121пк6 121пк0-123пк4 213пк6-216пк5 | 3090 | 1 | 3 | 618 | [16 empty] | 3/618
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 298 | 12148
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 4 | 48 | 0 | [22 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155пк9-189пк8 | 114 | 3 | 12 | 27 | [23 empty] | 4/9 | 4/9 | 4/9
|  | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 7 | 35 | 0 |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 | [5 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 6 | 30 | 30 |  |  |  |  | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 9 | 36 | 36 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427пк6-438пк6 | 5 | 1 | 5 | 5 |  | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440пк1-449пк2 | 20 | 4 | 23 | 20 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451пк0-467пк8 | 20 | 4 | 23 | 20 |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487пк1-496пк0 | 30 | 6 | 35 | 30 | [8 empty] | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 3 | 12 | 3 | [22 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 3 | 12 | 3 |  | 4/1 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУСТОШКА путь II ("Н"-"Ч") главный [557пк8-558пк3] | II | 557пк8-558пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЖИЖИЦА стр. 2, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖИЖИЦА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АРТЕМОВО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КУНЬЯ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [22 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 111, 123, 125, 18, 20, 201, 203, 301, 302, 303, 312, 332 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 352 | 212
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [327пк3-327пк9] | 1 | 327пк3-327пк9 | 580 | 1 | 4 | 580 |  |  |  | 4/580
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [346пк6-346пк8] | 1 | 346пк6-346пк8 | 220 | 1 | 4 | 220 | [17 empty] | 4/220
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 5 | 29 | 25 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 5 | 29 | 25 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 7 | 40 | 35 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 7 | 40 | 35 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк0-408пк2] путь 10УП (10-упор) подъездной путь 2 (5-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (16-12) погр.-выгр. путь 5 (3-6) приемо-отпр. путь 7 (7-8) погр.-выгр. | 10УП, 2, 3, 4, 5, 7, I | 406пк0-408пк2 | 30 | 1 | 2 | 30 | [10 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 150 | 950
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРАЯ РУССА путь I (Н-Ч) главный [468пк8-472пк7] | I | 468пк8-472пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДНО - РОЩА путь 1 [558пк1-568пк5] | 1 | 558пк1-568пк5 | 12 | 3 | 18 | 12 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Работа РОМ, м | ПОРХОВ - ЛУНЕВО путь 1 [596пк1-598пк5] | 1 | 596пк1-598пк5 | 2500 | 1 | 4 | 2500 |  |  | 4/2500
|  | Работа РОМ, м | ЛУНЕВО путь I (Н-Ч) главный [598пк5-600пк7] | I | 598пк5-600пк7 | 2200 | 1 | 4 | 2200 |  |  | 4/2200
|  | Работа РОМ, м | ЛУНЕВО - ПОДСЕВЫ путь 1 [600пк7-604пк6] | 1 | 600пк7-604пк6 | 3900 | 1 | 4 | 3900 | [5 empty] | 4/3900
|  | Работа РОМ, м | ПОДСЕВЫ путь I (Н-Ч) главный [604пк6-606пк7] | I | 604пк6-606пк7 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [5 empty] | 4/2200
|  | Работа РОМ, м | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606пк7-616пк9 | 10200 | 1 | 4 | 10200 | [9 empty] | 4/10200
|  | Работа РОМ, м | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616пк9-619пк1 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [9 empty] | 4/2200
|  | Работа РОМ, м | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619пк1-628пк8 | 9700 | 1 | 4 | 9700 | [12 empty] | 4/9700
|  | Работа РОМ, м | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] | I | 628пк8-630пк6 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [12 empty] | 4/1800
|  | Работа РОМ, м | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630пк6-641пк8 | 11200 | 1 | 4 | 11200 | [16 empty] | 4/11200
|  | Работа РОМ, м | КЕБ путь I (Н-Ч) главный [641пк8-643пк7] | I | 641пк8-643пк7 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [16 empty] | 4/1900
|  | Работа РОМ, м | КЕБ - БЕРЕЗКИ путь 1 [643пк7-649пк10] | 1 | 643пк7-649пк10 | 6300 | 1 | 4 | 6300 | [19 empty] | 4/6300
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 68 | 54118
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [21пк6-21пк6] | I | 21пк6-21пк6 | 8 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СТЕКОЛЬНЫЙ путь III (IЧ-8) главный [32пк6-33пк2] | III | 32пк6-33пк2 | 1 | 1 | 20 | 0 | [5 empty] | 20
|  | ИССО, шт | СТЕКОЛЬНЫЙ путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | IV | 32пк0-32пк3 | 1 | 1 | 20 | 1 | [18 empty] | 20/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] | I | 48пк6-52пк0 | 9 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 0,5/1 | [17 empty] | 0,5/1 |  |  | 0,5/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 0,5/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ВОЙТОЛОВКА путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-10пк1] ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь II [10пк1-16пк9] | II | 10пк1-16пк9 8пк0-10пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | НОВОЛИСИНО - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [30пк2-32пк6] СТЕКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] | II | 30пк2-32пк6 32пк6-35пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [23 empty] | 3/400
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 10 | 56 | 815
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [99пк1-99пк1] | I | 99пк1-99пк1 | 1 | 1 | 22 | 1 |  |  | 22/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ВОЙБОКАЛО путь II (Ч-НД) главный [92пк5-92пк5] | II | 92пк5-92пк5 | 1 | 2 | 36 | 1 | [16 empty] | 18 | [13 empty] | 18/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [10 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ТИХВИН путь 3/1 (3-1) съезд_глав. | 3/1 |  | 6 | 1 | 6 | 2 | [30 empty] | 6/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ стр. 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | [12 empty] | 1/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ВОЙБОКАЛО ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] путь II [81пк6-90пк6] | I, II | 81пк6-90пк6 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк4-79пк6] | I | 69пк4-79пк6 79пк6-81пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | САПЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [25пк1-28пк0] САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь I [28пк0-35пк6] | I | 25пк1-28пк0 28пк0-35пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 82 | 611
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк8-24пк8] | II | 24пк8-24пк8 | 12 | 2 | 8 | 12 | [18 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 20 | 50 | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Переключение, шт | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] (нов. строит.) путь(VIII путь) | II | 40пк4-44пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | 6/1
|  | Переключение, шт | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] (нов. строит.) путь(VIII путь) | II | 40пк4-44пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] (нов. строит.) путь(VIII путь) | II | 40пк4-44пк3 | 0,1 | 31 | 217 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь I (ПНМ5-ЧI) главный [1пк0-2пк3] | I | 1пк0-2пк3 | 6 | 3 | 6 | 6 | [8 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] | II | 2пк7-5пк5 | 12 | 6 | 12 | 12 |  | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | [9 empty] | 2,1/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 105/105с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 103/103с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 101/101с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 45/45с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 47/47с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 49/49с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 75/75с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | УШАКИ стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | УШАКИ стр. 5/5с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | УШАКИ стр. 3/3с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | УШАКИ стр. 6/6с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | УШАКИ стр. 4/4с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [18 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 3/3с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 5/5с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 11/11с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 15/15с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 17/17с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 19/19с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | РЯБОВО стр. 6/6с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ГЛАВНЫЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] | II | 40пк4-44пк3 | 960 | 1 | 96 | 960 | [29 empty] | 96/960
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 506 | 993
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОРОВЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [230пк1-232пк9] ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217пк7-230пк1 230пк1-232пк9 | 14896 | 16 | 96 | 0 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [140пк9-143пк7] | I | 140пк9-143пк7 | 11600 | 4 | 12 | 11600 |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2600
|  | Работа РШП, м | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк9-143пк7] | II | 140пк9-143пк7 | 11600 | 4 | 12 | 11600 |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 3 | 9 | 3 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | МАЛАЯ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [160пк1-163пк7] | I | 160пк1-163пк7 | 14800 | 5 | 15 | 14800 | [8 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2800
|  | Работа РШП, м | МАЛАЯ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [160пк1-163пк7] | II | 160пк1-163пк7 | 14800 | 5 | 15 | 14800 | [8 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2800
|  | Работа РШП, м | БУРГА путь II (НД-Ч) главный [180пк10-183пк8] | II | 180пк10-183пк8 | 11600 | 4 | 12 | 11600 | [22 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2600
|  | Работа РШП, м | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь II [183пк9-187пк4] | II | 183пк9-187пк4 | 14000 | 5 | 15 | 14000 | [22 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк9-188пк10] | I | 187пк9-188пк10 | 31 | 6 | 18 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк6-190пк3] | II | 187пк6-190пк3 | 11200 | 4 | 12 | 11200 |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 5 | 15 | 5 | [15 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 4 | 12 | 4 | [15 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк5-214пк4] | I | 190пк5-214пк4 | 72400 | 3 | 9 | 7400 | [5 empty] | 3/1400 | [23 empty] | 3/3000 | 3/3000
|  | Работа РШП, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк5-214пк4] | II | 190пк5-214пк4 | 72400 | 3 | 9 | 7400 | [5 empty] | 3/1400 | [23 empty] | 3/3000 | 3/3000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА путь II (НД-Ч) главный [232пк10-233пк2] | II | 232пк10-233пк2 | 13 | 2 | 6 | 2 | [22 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] стр. 1/1С, 2/2С, 7/7С, 9/9С | II | 140пк7-143пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [10 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [140пк7-143пк7] стр. 11/11С, 13/13С, 4/4С, 6/6С | I | 140пк7-143пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [10 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] стр. 10/10С, 1/1С, 12/12С | II | 151пк4-154пк4 | 3 | 2 | 6 | 3 | [25 empty] | 3/1 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] стр. 11/11С, 16/16С, 2/2С, 23/23С, 7/7С | I | 214пк4-217пк7 | 5 | 2 | 6 | 5 | [8 empty] | 3/2 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] стр. 1/1С, 13/13С, 19/19С, 21/21С | II | 214пк4-217пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [8 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БОРОВЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [230пк1-233пк2] стр. 1/1С, 2/2С, 29/29С, 31/31С | I | 230пк1-233пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БОРОВЕНКА путь II (НД-Ч) главный [230пк1-233пк2] стр. 25/25С, 27/27С, 3/3С, 5/5С | II | 230пк1-233пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] стр. 10/10С, 11/11С, 23/23С, 30/30С, 36/36С, 5/5С, 70/70С | I | 248пк8-251пк9 | 7 | 3 | 9 | 7 |  | 3/2 | 3/2 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [248пк8-251пк9] стр. 15/15С, 2/2С, 38/38С, 52/52С, 68/68С, 7/7С, 9/9С | II | 248пк8-251пк9 | 7 | 3 | 9 | 7 |  | 3/2 | 3/2 | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 327 | 104462
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ - КИРИШИ путь I [66пк2-66пк2] | I | 66пк2-66пк2 | 30 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [11 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 10 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 12 | 1 | 8 | 2 | [8 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [8 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 12 | 1 | 8 | 2 | [15 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 |  | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [126пк0-126пк10] | I | 126пк0-126пк10 | 930 | 22 | 132 | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 25пк2-27пк3 27пк3-34пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 349 | 2947
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [74пк5-74пк5] | I | 74пк5-74пк5 | 32 | 2 | 8 | 16 |  | 4/8 | [9 empty] | 4/8
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 10 | 40 | 250 | [15 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 7 | 28 | 175 |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕЛ НОВГОРОД ПИТ.УСТР(Пассаж.) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕЛ НОВГОРОД ПИТ.УСТР(Лужский) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕЛ НОВГОРОД ПИТ.УСТР(Предузл.) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I (Н-Ч) главный [40пк7-42пк7] ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 38пк9-40пк7 40пк7-42пк7 42пк7-49пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ВЕЛ НОВГОРОД путь II (17-НПII) главный [165пк5-171пк1] | II | 165пк5-171пк1 | 350 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 143 | 911
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [3пк10-3пк10] | I | 3пк10-3пк10 | 48 | 8 | 32 | 48 |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 20 | 50 | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [10 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20пк9-23пк7 | 24 | 3 | 15 | 12 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV (508-ЧС4) главный [11пк5-12пк5] | IV | 11пк5-12пк5 | 10 | 5 | 12 | 10 |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [12 empty] | 10/100
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9 ,9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13,14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13, 14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием движения во 2 пучке) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. путь 610 (659-630) приемо-отпр. путь 611 (657-678) приемо-отпр. путь 612 (655-674) приемо-отпр. путь 613 (641-672) приемо-отпр. путь 62 (647-658) приемо-отпр. путь 63 (649-656) приемо-отпр. путь 64 (651-660) приемо-отпр. путь 65 (653-803) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 61, 610, 611, 612, 613, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, II | 1пк5-2пк8 | 700 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 86 | 266 | 561
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СПЕНО, м | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь I [7пк4-11пк5] | I | 7пк4-11пк5 | 4400 | 1 | 4 | 4400 |  | 4/4400
|  | Работа СПЕНО, м | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь I [18пк3-19пк0] | I | 18пк3-19пк0 | 1900 | 1 | 3 | 1900 |  |  | 3/1900
|  | Работа СПЕНО, м | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь II [18пк3-19пк0] | II | 18пк3-19пк0 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [19 empty] | 3/1900
|  | Работа СПЕНО, м | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33пк5-50пк0 | 12500 | 4 | 16 | 12500 | [9 empty] | 4/3125 | 4/3125 | 4/3125 | 4/3125
|  | Работа СПЕНО, м | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь II [33пк5-50пк0] | II | 33пк5-50пк0 | 7500 | 3 | 9 | 7500 |  |  |  | 3/2500 | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ПАРГОЛОВО стр. 1СС, 20, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ПАРГОЛОВО стр. 10/10С, 2, 24 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | БЕЛООСТРОВ стр. 12/12С, 13/13С, 21/21С, 3/3С, 4/4С, 8/8С |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [22 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | БЕЛООСТРОВ стр. 10/10С, 17/17С, 18/18С, 20/20С, 2/2С, 5/5С, 6/6С, 7/7С |  |  | 8 | 3 | 9 | 8 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | БЕЛООСТРОВ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Работа СПЕНО, компл | ЗЕЛЕНОГОРСК стр. 14/14С, 16/16С, 44/44С, 70/70С |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Работа СПЕНО, компл | РОЩИНО стр. 12/12С, 14/14С, 2/2С |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 69 | 28231
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СПЕНО, м | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь I [61пк4-74пк1] | I | 61пк4-74пк1 | 4100 | 1 | 4 | 4100 | [15 empty] | 4/4100
|  | Работа СПЕНО, м | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61пк7-74пк2 | 4100 | 1 | 4 | 4100 | [18 empty] | 4/4100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь I [61пк4-74пк1] | I | 61пк4-74пк1 | 12 | 3 | 15 | 12 | [9 empty] | 5/4 |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/4
|  | Работа СПЕНО, м | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [76пк9-87пк9] | I | 76пк9-87пк9 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [16 empty] | 3/3000 | 3/3000
|  | Работа СПЕНО, м | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 9600 | 3 | 12 | 9600 | [22 empty] | 4/3200 | 4/3200 | 4/3200
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 10/10С, 1/1С, 23/23С, 4/4C, 6/6С, 7/7С |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 |  | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 12/12С, 2/2C, 3/3С, 5/5С, 8/8С, 9/9С |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ВЕРХНЕЧЕРКАС стр. 10/10С, 1/1С, 26/26С, 4/4С, 6/6С, 7/7С |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ВЕРХНЕЧЕРКАС стр. 12/12С, 20/20С, 2/2С, 3/3С, 5/5С, 9/9С |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [15 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ВЫБОРГ стр. 1/1с, 19, 25, 33/33с, 3/3с, 5/5с |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [17 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ВЫБОРГ стр. 122, 124, 126 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 74 | 23845
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь II [25пк9-35пк8] | II | 25пк9-35пк8 | 100 | 1 | 3 | 50 | [11 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 50
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | РП | Укладка плетей, М пути | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [488пк2-492пк7] ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-493пк5] | I, II | 488пк2-492пк7 492пк7-493пк5 | 5354 | 7 | 49 | 5046 | [15 empty] | 7/800 |  | 7/800 |  | 7/800 |  |  | 7/800 |  | 7/800 |  | 7/600 |  |  | 7/446
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 6 | 24 | 900 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] путь II [504пк3-523пк8] | I, II | 503пк8-523пк8 504пк3-523пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [30 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(494,1) |  |  | 200 | 1 | 2 | 35 | [23 empty] | 2/35
|  | Проверка питающих установок, шт | КЕДРОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(486,8) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [25 empty] | 2/3
|  | Замена приборов, шт | МЯНСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(472,5) |  |  | 150 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461пк3-464пк2 | 195 | 1 | 2 | 65 | [17 empty] | 2/65
|  | Проверка зависимостей, шт | НИГОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(463,2) |  |  | 210 | 1 | 2 | 70 |  |  | 2,5/70
|  | Замена приборов, шт | НИГОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(463,2) |  |  | 100 | 1 | 2 | 50 | [30 empty] | 2/50
|  | Проверка питающих установок, шт | СУНА ПОСТ ЭЦ(442,10) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [16 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛУЧЕВОЙ ПОСТ ЭЦ(434,8) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [11 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | БП 417 КМ ПОСТ ЭЦ(417,5) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 15 | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [13 empty] | 2/3
|  | Замена приборов, шт | ГОЛИКОВКА ПОСТ ЭЦ(400,5) |  |  | 350 | 3 | 6 | 150 | [15 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ОНЕЖСКИЙ ПОСТ ЭЦ(394,5) |  |  | 400 | 2 | 4 | 80 | [11 empty] | 2/40 | [13 empty] | 2/40
|  | Проверка питающих установок, шт | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] путь II [374пк0-393пк0] ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] путь II [363пк6-371пк9] | I, II | 363пк6-371пк9 374пк0-392пк9 374пк0-393пк0 | 9 | 1 | 2 | 9 |  |  | 2,5/9
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИЛЕМСЕЛЬГА - КЕДРОЗЕРО путь I [479пк4-485пк5] | I | 479пк4-485пк5 | 15 | 2 | 6 | 10 | [12 empty] | 3/5 | [17 empty] | 3/5
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 178 | 9536
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [10 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ШУЕРЕЦКАЯ |  |  | 56 | 2 | 4 | 56 | [15 empty] | 2,1/28 |  | 2,1/28
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ГОРЕЛЫЙ МОСТ |  |  | 60 | 1 | 3 | 30 | [11 empty] | 3/30
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | УДА |  |  | 32 | 1 | 3 | 32 | [10 empty] | 3/32
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 58 | 150
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] ЛАМБИНО путь I (Н-ЧД) главный [853пк4-855пк4] | I | 839пк8-853пк4 853пк4-855пк4 | 1450 | 6 | 24 | 1450 | [16 empty] | 4/245 |  | 4/245 |  |  |  | 4/245 |  | 4/245 |  | 4/245 |  |  |  | 4/225
|  | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 15865 | 6 | 60 | 3960 | [16 empty] | 10/660 |  | 10/660 |  |  |  | 10/660 |  | 10/660 |  | 10/660 |  |  |  | 10/660
|  | Ввод в работу несущего троса, м | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 11172 | 6 | 48 | 2850 | [15 empty] | 8/475 |  | 8/475 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475
|  | Ввод в работу несущего троса, м | МЯГРЕКА путь II (Ч-НД) главный [824пк0-826пк2] МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 824пк0-826пк2 826пк2-835пк2 | 1325 | 4 | 16 | 1325 | [19 empty] | 4/330 |  |  |  | 4/330 |  | 4/330 |  |  |  | 4/335
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь 5 (8-21а) приемо-отпр. стр. 6 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь 5 (8-21а) приемо-отпр. стр. 10 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 18 | I | 835пк3-839пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2,1/1
|  | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь 10 (42-43) приемо-отпр. стр. 45 | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь 8 (26-стр. №147) приемо-отпр. стр. 157 | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь 19 (10-упор) вытяжной (нов.стр.)стр.пер.(86) | 19 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КЕМЬ путь 34 (157-136) деповской стр. СО-1 | 34 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [889пк5-890пк4] ПОНЬГОМА путь I (Н-ЧД) главный [874пк10-875пк0] ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 874пк10-875пк0 875пк0-889пк5 889пк5-890пк4 | 15392 | 6 | 36 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 | [5 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 5 | 29 | 400 |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [26 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЭНГОЗЕРО |  |  | 139 | 2 | 4 | 139 | [16 empty] | 2,1/60 | [8 empty] | 2,1/79
|  | Комплексная замена приборов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 138 | 1 | 4 | 138 | [24 empty] | 4/138
|  | Комплексная замена приборов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 103 | 1 | 4 | 103 | [10 empty] | 4/103
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] путь 3 (57-40) приемо-отпр. | 3, I | 1002пк5-1005пк9 986пк7-1002пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 7 (38-41) приемо-отпр. путь 9 (36-49) приемо-отпр. ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | 5, 7, 9, II | 1002пк4-1005пк9 1005пк9-1030пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [30 empty] | 3/100
ОКТ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | АМБАРНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [966пк0-968пк3] АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 966пк0-968пк3 968пк3-984пк2 | 1600 | 7 | 21 | 1600 |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/100
|  | Замена несущего троса, м | АМБАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [966пк0-968пк3] АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 966пк0-968пк3 968пк3-984пк2 | 1600 | 7 | 21 | 1600 |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/250 |  |  | 3/250 |  |  |  | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 99 | 456 | 14197
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ВЫГ |  |  | 51 | 1 | 2 | 51 | [17 empty] | 2,1/51
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 51
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [527пк8-527пк8] | I | 527пк8-527пк8 | 15 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 5
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 8 | 48 | 400 |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КИВИЯРВИ |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 141 | 430
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | РИГОЗЕРО - ШПАЛОВОЙ путь II [659пк2-659пк6] | II | 659пк2-659пк6 | 8400 | 1 | 4 | 8400 | [17 empty] | 4/8400
|  | Выправка пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 10000 | 7 | 28 | 1050 | [15 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 13 | 52 | 2600 |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МАЙ-ГУБА |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [23 empty] | 2,1/2 |  | 2,1/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | СЕГЕЖА |  |  | 341 | 1 | 2 | 75 | [15 empty] | 2,1/75
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МАСЕЛЬСКАЯ |  |  | 39 | 1 | 3 | 39 | [12 empty] | 3/39
|  | Замена приборов, шт | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ ПОСТ ЭЦ(550,10) |  |  | 210 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕРГУБА ПОСТ ЭЦ(545,2) |  |  | 100 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЕРГУБА ПОСТ ЭЦ(545,2) |  |  | 150 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | КЯППЕСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(525,2) |  |  | 150 | 3 | 6 | 150 | [11 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД СУГЛИЦА путь I (Ч-Н) главный [645пк2-647пк3] РЗД СУГЛИЦА - РИГОЗЕРО путь II [647пк3-655пк9] УРОСОЗЕРО - РЗД СУГЛИЦА путь II [638пк0-645пк2] | I, II | 638пк0-645пк2 645пк2-647пк3 647пк3-655пк9 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617пк1-636пк0 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [16 empty] | 3/600 | [9 empty] | 3/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛУМБУШОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [574пк7-575пк0] МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559пк7-574пк7 574пк7-575пк0 | 18 | 1 | 3 | 6 | [9 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛУМБУШОЗЕРО путь II (ЧГ-Н) главный [574пк7-575пк3] МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559пк7-574пк7 574пк7-575пк3 | 18 | 1 | 3 | 6 | [12 empty] | 3/6
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 125 | 14929
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | Пр | Переключение схемы, шт | КОВДА ПОСТ ЭЦ(включение утройств ДЦ Сетунь) |  |  | 10 | 2 | 6 | 10 | [23 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 400 | 4 | 23 | 320 |  |  | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 5 | 29 | 400 | [16 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк8-1151пк9] | I | 1144пк8-1151пк9 | 27 | 1 | 4 | 27 | [22 empty] | 4/27
|  | Комплексная замена приборов, шт | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144пк8-1151пк9 | 31 | 1 | 4 | 31 | [30 empty] | 4/31
|  | Комплексная замена приборов, шт | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117пк1-1142пк5 | 165 | 2 | 8 | 165 | [11 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/65
|  | Комплексная замена приборов, шт | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117пк1-1142пк5 | 178 | 2 | 8 | 178 |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/78
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117пк1-1142пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117пк1-1142пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [15 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117пк1-1142пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117пк1-1142пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1093 КМ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [1093пк3-1093пк7] БП 1093 КМ - КОВДА путь II [1093пк7-1095пк0] ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080пк1-1093пк3 1093пк3-1093пк7 1093пк7-1095пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080пк1-1093пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [22 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080пк1-1093пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [24 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ путь I (ЧД-Н) главный [1058пк5-1060пк3] путь 3/1 (3-1) съезд_глав. ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | 3/1, I | 1033пк2-1058пк5 1058пк5-1060пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [19 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] ЧУПА путь I (ЧД-Н) главный [1030пк7-1033пк2] путь 3 (20-17) приемо-отпр. | 3, I | 1005пк9-1030пк7 1030пк7-1033пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | I | 1005пк9-1030пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [26 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 7 (38-41) приемо-отпр. путь 9 (36-49) приемо-отпр. ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | 5, 7, 9, II | 1002пк4-1005пк9 1005пк9-1030пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [30 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 114 | 2231
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(СП) |  |  | 360 | 1 | 3 | 60 | [11 empty] | 3/60
|  | Проверка питающих установок, шт | АФРИКАНДА |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ЕНА |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | КУРОПТА |  |  | 56 | 1 | 3 | 56 | [25 empty] | 3/56
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯГЕЛЬНЫЙ БОР - ОЛЕНЕГОРСК путь II [1328пк5-1333пк4] | II | 1328пк5-1333пк4 | 5000 | 1 | 3 | 0 | [16 empty] | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНА путь I (Ч-Н) главный [1317пк6-1319пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1317пк6-1319пк5 | 1,3 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303пк1-1311пк6 | 2,2 | 1 | 3 | 0 | [30 empty] | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] путь II [1297пк8-1299пк7] | I, II | 1297пк8-1299пк7 1297пк9-1299пк7 | 5000 | 3 | 9 | 1500 | [10 empty] | 3/500 | [5 empty] | 3/500 | [7 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь I [1279пк3-1289пк5] | I | 1279пк3-1289пк5 | 2,2 | 1 | 3 | 0 |  | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ путь II (Ч-Н) главный [1277пк7-1279пк6] путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4, II | 1277пк7-1279пк6 | 4000 | 1 | 3 | 4000 | [9 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь 10 (38-69) приемо-отпр. путь 11 (48-81) приемо-отпр. путь 4 (6-19) приемо-отпр. путь 5 (50-47) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (40-67) приемо-отпр. путь 9 (22-55) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (32-51) приемо-отпр. путь 35/37 (35-37) съезд_глав. | 10/12, 1/3, 2/4, 3, 35/37, I, II | 1262пк4-1265пк1 1262пк4-1265пк6 | 8000 | 3 | 9 | 2500 | [9 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1253пк5-1255пк8] БП 1256 КМ путь II (Ч-НД) главный [1255пк8-1256пк5] БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь II [1256пк5-1262пк4] | II | 1253пк5-1255пк8 1255пк8-1256пк5 1256пк5-1262пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 500 | 3 | 9 | 300 | [8 empty] | 3/100 |  |  |  | 3/100 | [10 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА путь II (св.Ч-св. Нд) главный [1201пк8-1202пк5] БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - БП НИВА путь II [1200пк7-1201пк8] | II | 1200пк7-1201пк8 1201пк8-1202пк5 1202пк5-1218пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь II [1193пк2-1198пк2] ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь II (Ч-Н) главный [1198пк2-1200пк7] | II | 1193пк2-1198пк2 1198пк2-1200пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 69 | 11122
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 540 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  | 4/60 | [13 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 13 | 130 | 520 |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 20/80 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | МУРМАНСК |  |  | 688 | 1 | 3 | 169 |  |  | 3/169
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 1200 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 2000 | 5 | 15 | 1500 | [9 empty] | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 | [7 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 280 | 4589
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 26/28 (26-28) съезд_глав. стр. 28 | 26/28, IIтп | 124пк9-128пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] стр. 30 | IIамп, IIтп | 123пк9-126пк4 124пк9-128пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь II [129пк2-145пк1] | II | 129пк2-145пк1 | 1 | 6 | 12 | 6 |  |  | 2,1/1 |  |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  |  | 2,1/1 | [6 empty] | 2,1/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | ВОЛХОВСТР I ПУЛЬТ-ТАБЛО(Горка. Пульт ДСПГ. С закрытием движения по горке) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 1, 2, 27, 29, 3, 30, 32, 33-31, 4, 54, 56, 66, 68, 85, 87, 90, 92 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | [23 empty] | 1/3
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БП 116 КМ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 0,5/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь II [129пк2-145пк1] | II | 129пк2-145пк1 | 6000 | 2 | 6 | 1400 | [10 empty] | 3/700 | [7 empty] | 3/700
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОРОГИ путь II (ЧП-НКД) главный [7пк3-13пк1] путь I (ЧПД-НК) главный [7пк3-13пк1] | I, II | 7пк3-13пк1 | 4 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 28 | 1415
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОМАРИХА путь II (Ч-Нд) главный [438пк8-441пк8] путь 6/8 (6-8) съезд_глав. стр. 8 | 6/8, II | 438пк8-441пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КАДУЙ путь II (Ч-Нд) главный [426пк5-430пк1] путь 9/11 (11-9) съезд_глав. стр. 9 | 9/11, II | 426пк5-430пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗАБОРЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [305пк4-307пк7] путь 8/10 (8-10) съезд_глав. стр. 10 | 8/10, II | 305пк4-307пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПИКАЛЕВО I путь II (Ч-НД) главный [237пк0-239пк2] путь 9/7 (7-9) съезд_глав. стр. 9 | 9/7, II | 237пк0-239пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАБАЕВО путь I (Чд-Н) главный [357пк7-357пк9] БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО путь I (Чд-Н) главный [361пк3-361пк10] | 1, I | 357пк7-357пк9 357пк9-361пк3 361пк3-361пк10 | 4153 | 1 | 6 | 0 | [16 empty] | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1 | 239пк2-244пк1 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [19 empty] | 6/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 2000 | 2 | 12 | 660 | [9 empty] | 6/330 |  |  | 6/330
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] | 2 | 227пк6-237пк0 | 5000 | 2 | 12 | 2000 |  |  | 6/1000 | [13 empty] | 6/1000
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | НЕЛАЗСКОЕ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИУЧ СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТИМОШКИНО ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] | 1, 2 | 307пк7-317пк3 319пк8-329пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [16 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] ПОДБОРОВЬЕ ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 276пк0-294пк9 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364пк8-383пк2 | 30 | 1 | 3 | 12 |  |  | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 54 | 3685
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк8-290пк5] | I | 285пк8-290пк5 | 4081 | 4 | 30 | 0 | [10 empty] | 6 | [14 empty] | 8 |  | 8 |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-197пк6] ЮГИ - ПАША путь I [188пк3-193пк9] | I | 188пк3-193пк9 193пк9-195пк8 195пк8-197пк6 | 9083 | 10 | 120 | 0 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [6пк8-6пк8] | I | 6пк8-6пк8 | 1,2 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1,2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | БП 284 КМ путь II (Ч-№1) главный [284пк0-284пк4] | II | 284пк0-284пк4 | 2 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | БП 284 КМ путь I (ЧД-Н) главный [284пк0-284пк4] | I | 284пк0-284пк4 | 2 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-2Н) главный [279пк7-282пк9] | II | 279пк7-282пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 6 | 3 | 6 | 3 | [8 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1 | [5 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] | I | 242пк3-244пк7 | 2 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,1/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 800 | 2 | 8 | 1600 | [29 empty] | 4/800 | 4/800
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк9-242пк2] | II | 225пк9-242пк2 | 8 | 4 | 8 | 4 | [15 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 2 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,1/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 800 | 3 | 12 | 2400 | [22 empty] | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 800 | 3 | 12 | 2400 | [23 empty] | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 14 | 7 | 14 | 7 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 12 | 6 | 12 | 6 |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 | [5 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-202пк6] | I | 195пк8-202пк6 | 4 | 2 | 4 | 2 | [16 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЮГИ - ПАША путь I [171пк9-193пк9] | I | 171пк9-193пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2,1/1 | [7 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь II [146пк9-153пк9] | II | 146пк9-153пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь I [146пк9-153пк9] | I | 146пк9-153пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,1/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТОКАРИ ПОСТ ЭЦ(314,9) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Замена приборов, шт | ТОКАРИ ПОСТ ЭЦ(314,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 120 | [12 empty] | 2/60 | [13 empty] | 2/60
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 |  |  |  |  | 2/30
|  | Замена приборов, шт | БП 284 КМ ПОСТ ЭЦ(284,4) |  |  | 90 | 1 | 2 | 30 |  |  |  |  | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [272пк4-279пк7] | II | 272пк4-279пк7 | 150 | 1 | 3 | 50 | [17 empty] | 3/50
|  | Замена приборов, шт | ЯНДЕБА ПОСТ ЭЦ(271,4) |  |  | 150 | 2 | 4 | 100 | [11 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 320 | 2 | 6 | 160 |  |  | 3/80 | [27 empty] | 3/80
|  | Замена приборов, шт | ЯНЕГА ПОСТ ЭЦ(252,8) |  |  | 200 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк9-242пк2] | II | 225пк9-242пк2 | 300 | 2 | 6 | 200 | [9 empty] | 3/100 | [13 empty] | 3/100
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАОСТРОВЬЕ ПОСТ ЭЦ(224,8) |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1,5/2
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 3200 | 2 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 3/600 | [7 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2400 | 2 | 6 | 1200 |  | 3/600 | [23 empty] | 3/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 22 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3/5
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 79 | 319 | 10581
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 9 | 52 | 45 | [15 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 7 | 28 | 28 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 500 | 10 | 58 | 300 | [8 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | [9 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 10 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 12 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [24 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [24 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [15 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [10 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 |  | 6/2
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [19 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 192 | 1023
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 2114 | 9904 | 571414
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [622пк7-622пк8] СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-629пк7] | III | 622пк7-622пк8 622пк8-629пк7 | 6935 | 22 | 240 | 6935 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 24 |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 24 |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 24 |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/135 | 24
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк5-637пк3] | I | 635пк5-637пк3 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [637пк3-639пк2] | I | 637пк3-639пк2 | 1900 | 1 | 3 | 1900 |  | 3/1900
|  | Выправка пути, м | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк5-637пк8] | III | 635пк5-637пк8 | 2300 | 1 | 3 | 2300 | [5 empty] | 3/2300
|  | Выправка пути, м | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [637пк8-640пк0] | III | 637пк8-640пк0 | 2300 | 1 | 3 | 2300 | [6 empty] | 3/2300
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк4-647пк1] | IV | 645пк4-647пк1 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [8 empty] | 3/1700
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [647пк1-648пк1] | IV | 647пк1-648пк1 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [9 empty] | 3/1100
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 649пк0-649пк0 | 2200 | 1 | 3 | 2200 | [13 empty] | 3/2200
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 649пк0-649пк0 | 2300 | 1 | 3 | 2300 | [14 empty] | 3/2300
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь IV [648пк1-649пк3] | IV | 648пк1-649пк3 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [25 empty] | 3/1300
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] стр. 36 | IV | 645пк2-648пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] стр. 31, 53 | I | 644пк7-646пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] стр. 11, 33 | II | 645пк3-645пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] стр. 39, 55 | II | 645пк3-645пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] стр. 14, 4 | VIII | 645пк8-649пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] стр. 2, 27 | VIII | 645пк8-649пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] | I | 646пк5-649пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 30 | 360 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 8 | 16 | 0 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 614пк5-618пк4 618пк4-622пк8 | 1 | 5 | 15 | 0 | [12 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | IV | 614пк5-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] | III | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк8 | 1 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 614пк2-617пк7 617пк7-622пк2 | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 15 | 45 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 15 | 45 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] | III | 614пк2-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614пк5-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] | I | 630пк0-632пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] | I, III | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [25 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 29 | 58 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [19 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [5 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [12 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [19 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [26 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 649пк0-649пк0 649пк0-650пк3 | 1 | 30 | 90 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ (нов. строит.) путь(IД,IIД путь) |  |  | 1 | 17 | 51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | III, IV | 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 30 | 15 | 45 | 30 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 3/2 | 3/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [622пк1-622пк2] | III | 622пк1-622пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [618пк6-618пк7] | III | 618пк6-618пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [620пк3-620пк4] | III | 620пк3-620пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк0-639пк3] | IV | 639пк0-639пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк3-639пк6] | IV | 639пк3-639пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк6-639пк8] | IV | 639пк6-639пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк8-640пк0] | IV | 639пк8-640пк0 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [640пк0-640пк3] | I | 640пк0-640пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [18 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [640пк3-640пк6] | I | 640пк3-640пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [640пк6-640пк8] | I | 640пк6-640пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [640пк8-640пк10] | I | 640пк8-640пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 192 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [28 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [28 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [7 empty] | 1/25
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 527 | 1919 | 26038
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 417пк5-421пк3 | 18400 | 11 | 33 | 18400 |  | 3/1745 |  |  |  |  | 3/1745 |  | 3/1745 | 3/1645 |  |  |  | 3/1650 |  | 3/1645 | 3/1645 |  |  |  | 3/1645 |  | 3/1645 | 3/1645 |  |  |  | 3/1645
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 138, 146 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 800 | 2 | 6 | 800 | [20 empty] | 3/400 |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 800 | 2 | 6 | 800 | [6 empty] | 3/400 |  | 3/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | РЕДКИНО путь 8 (29-6) соединит. | 8 |  | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
|  | Контактная сеть, км | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] | I | 533пк6-544пк0 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь II [533пк6-544пк0] | II | 533пк6-544пк0 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь II [533пк6-544пк0] | II | 533пк6-544пк0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] | I | 397пк8-400пк2 | 26 | 2 | 6 | 6 | [26 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Переборка изостыков, шт | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] | I | 18пк7-20пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 | [20 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 0 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4/0 |  |  | 4/0
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 5 | 15 | 10 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 750 | 15 | 45 | 450 | [7 empty] | 3/30 | 3/30 |  |  |  | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 |  |  |  | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 |  |  |  | 3/30 | 6/60 | 3/30 | 3/30
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 40 (16-упор) деповской | 40 |  | 30 | 1 | 12 | 30 | [13 empty] | 12/30
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ путь 4 (63-128) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  | 30 | 4 | 16 | 30 | [19 empty] | 4/6 | 4/8 | 4/8 | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 38 | 4 | 12 | 8 | [13 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | [5 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Работа РШП, м | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] РЕДКИНО - ЗАВИДОВО путь I [519пк6-530пк8] | I | 516пк1-519пк6 519пк6-530пк8 | 59200 | 6 | 18 | 59200 | 3/9950 |  |  |  |  | 3/9850 |  | 3/9850 |  | 3/9850 |  |  | 3/9850 |  | 3/9850
|  | Работа РШП, м | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] РЕДКИНО - ЗАВИДОВО путь II [519пк6-531пк0] | II | 516пк1-519пк6 519пк6-531пк0 | 59200 | 6 | 18 | 59200 |  | 3/9950 | 3/9850 |  |  |  | 3/9850 |  | 3/9850 |  |  |  | 3/9950 | 3/9750
|  | Работа РШП, м | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] | I | 530пк8-533пк6 533пк6-544пк0 | 50000 | 6 | 18 | 50000 | [16 empty] | 3/8300 |  |  | 3/8300 |  | 3/8300 |  |  |  |  | 3/8300 |  | 3/8500 | 3/8300
|  | Работа РШП, м | ЗАВИДОВО путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь II [533пк6-544пк0] | II | 531пк0-533пк6 533пк6-544пк0 | 50000 | 5 | 15 | 50000 | [20 empty] | 3/10000 |  | 3/10000 | 3/10000 |  |  |  | 3/10000 |  | 3/10000
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-3пк5] | I | 3пк2-3пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк5-3пк8] | I | 3пк5-3пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк8-4пк1] | I | 3пк8-4пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [4пк1-4пк4] | I | 4пк1-4пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [4пк4-4пк7] | I | 4пк4-4пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [4пк7-5пк0] | I | 4пк7-5пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [5пк0-5пк3] | I | 5пк0-5пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [5пк3-5пк6] | I | 5пк3-5пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [5пк6-5пк9] | I | 5пк6-5пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [5пк9-6пк2] | I | 5пк9-6пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [6пк2-6пк5] | I | 6пк2-6пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [6пк5-6пк8] | I | 6пк5-6пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [6пк8-7пк1] | I | 6пк8-7пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [7пк1-7пк4] | I | 7пк1-7пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [7пк4-7пк7] | I | 7пк4-7пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [7пк7-8пк0] | I | 7пк7-8пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [8пк0-8пк3] | I | 8пк0-8пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [8пк3-8пк6] | I | 8пк3-8пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [8пк6-8пк9] | I | 8пк6-8пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [18 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [8пк9-9пк2] | I | 8пк9-9пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [9пк2-9пк5] | I | 9пк2-9пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [20 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [9пк5-9пк8] | I | 9пк5-9пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [21 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [9пк8-10пк1] | I | 9пк8-10пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [10пк1-10пк4] | I | 10пк1-10пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | [23 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [10пк4-10пк7] | I | 10пк4-10пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [24 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [10пк7-10пк10] | I | 10пк7-10пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | [25 empty] | 3/300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3пк2-17пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] | I | 544пк0-547пк3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [562пк0-562пк3] | I | 562пк0-562пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [562пк3-562пк6] | I | 562пк3-562пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [562пк6-562пк8] | I | 562пк6-562пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [12 empty] | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [562пк8-562пк10] | I | 562пк8-562пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [13 empty] | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк1-563пк4] | I | 563пк1-563пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк4-563пк7] | I | 563пк4-563пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк7-564пк0] | I | 563пк7-564пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [564пк0-564пк3] | I | 564пк0-564пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [564пк3-564пк6] | I | 564пк3-564пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [564пк6-564пк9] | I | 564пк6-564пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [564пк9-565пк2] | I | 564пк9-565пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [565пк2-565пк5] | I | 565пк2-565пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [565пк5-565пк8] | I | 565пк5-565пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [565пк8-566пк1] | I | 565пк8-566пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-584пк3] | I | 563пк0-584пк3 | 44 | 22 | 66 | 44 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [589пк1-589пк4] | I | 589пк1-589пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [589пк4-589пк7] | I | 589пк4-589пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [589пк7-590пк0] | I | 589пк7-590пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [590пк0-590пк3] | I | 590пк0-590пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [590пк3-590пк6] | I | 590пк3-590пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [590пк6-590пк9] | I | 590пк6-590пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [590пк9-591пк2] | I | 590пк9-591пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [591пк2-591пк5] | I | 591пк2-591пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [591пк5-591пк8] | I | 591пк5-591пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [591пк8-592пк1] | I | 591пк8-592пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [592пк1-592пк4] | I | 592пк1-592пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [592пк7-593пк0] | I | 592пк7-593пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [592пк4-592пк7] | I | 592пк4-592пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [593пк0-593пк3] | I | 593пк0-593пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [593пк3-593пк6] | I | 593пк3-593пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [593пк6-593пк9] | I | 593пк6-593пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [593пк9-594пк2] | I | 593пк9-594пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [594пк2-594пк5] | I | 594пк2-594пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [594пк5-594пк8] | I | 594пк5-594пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [18 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [594пк8-595пк1] | I | 594пк8-595пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598пк1-602пк2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Обточка крестовины, шт | КОНАКОВСКИЙ МОХ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | КОНАКОВО ГРЭС стр. 10, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 6 | 6 | 18 | 6 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 18/18С, 22/22С, 24/24С, 25/25С, 37/37С |  |  | 5 | 5 | 15 | 5 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | КЛИН стр. 1, 11, 3, 31, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 18 | 6 | [12 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | КЛИН стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ стр. 1/1С, 25/25С, 3, 5, 54/54С |  |  | 5 | 5 | 15 | 5 | [13 empty] | 3/1 | 3/1 | [7 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [7 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1, I | 18пк7-20пк4 20пк4-33пк3 | 3000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 13 (31-46) приемо-отпр. путь 14 (49-54) приемо-отпр. путь 15 (55-38) приемо-отпр. путь 16 (67-44) приемо-отпр. путь 18... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 34, XI, XII | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [5 empty] | 3/500 | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 20 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 317 | 2383 | 261024
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347пк5-355пк0 | 12500 | 21 | 95 | 11410 | 5,5/545 | 4,5/545 | 4,5/1000 |  |  | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 |  |  | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 |  |  | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 | 4,5/545 |  |  | 4,5/545 | 4,5/300 | 4,5/300
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 295пк6-298пк6 298пк6-304пк6 | 8300 | 3 | 9 | 8300 | 3/2700 | 3/2800 | 3/2800
|  | Выправка пути, м | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 16300 | 6 | 18 | 16300 | [7 empty] | 3/2800 | 3/2700 | 3/2700 |  |  | 3/2700 | 3/2700 | 3/2700
|  | Выправка пути, м | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] | I | 344пк7-347пк5 | 2700 | 1 | 3 | 2700 | [15 empty] | 3/2700
|  | Выправка пути, м | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358пк0-363пк6 | 6100 | 3 | 9 | 6100 | [16 empty] | 3/2100 |  |  | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 1/1С, 18/18С, 4/4С, 6/6С | I | 268пк5-271пк6 | 4 | 2 | 6 | 4 | [19 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 10/10С, 2/2С | II | 268пк8-271пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛОГОЕ-МОСК путь IР (4Н-1Ч) главный [296пк3-300пк0] стр. 177, 61/63 | IР | 296пк3-300пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 2000 | 3 | 9 | 2000 | [5 empty] | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 30 | 10 | 30 | 30 |  | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 1200 | 3 | 9 | 1200 | [21 empty] | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271пк6-295пк6 | 23100 | 9 | 27 | 12900 | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1300
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 24600 | 9 | 27 | 13100 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 7600 | 9 | 27 | 3600 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 2 | 6 | 2 | [19 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь II [298пк6-304пк6] | II | 298пк6-304пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 5 | 15 | 50 | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 4 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347пк5-355пк0 | 2 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Работа РШП, м | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347пк5-355пк0 | 30400 | 3 | 9 | 30400 |  |  | 3/10200 |  |  | 3/10100 | 3/10100
|  | Работа РШП, м | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] | I | 355пк0-358пк0 | 12000 | 1 | 3 | 12000 |  | 3/12000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] | I | 355пк0-358пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Работа РШП, м | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I [358пк0-360пк7] | I | 358пк0-360пк7 | 11200 | 1 | 3 | 11200 | [7 empty] | 3/11200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] | I | 360пк7-367пк1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 4 | 1 | 3 | 4 | [14 empty] | 3/4
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 1/1С, 17/17С, 18/18С, 19/19С, 4/4С, 6/6С | I | 268пк5-271пк6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Смена крестовины, шт | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 1/1C | II | 295пк8-298пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 22/22С, 28/28С, 4/4C | I | 304пк6-307пк6 | 3 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь IР (4Н-1Ч) главный [296пк3-300пк0] стр. 9 | IР | 296пк3-300пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 31 (54-ЧБ2) главный [1пк0-1пк7] стр. 28, 32, 50, 52 | 31 | 1пк0-1пк7 | 4 | 2 | 6 | 2 | [19 empty] | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ЕЛИЗАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] стр. 3/3С | II | 370пк1-372пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] | I | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | II | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 140 | 446 | 131519
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [187пк1-187пк1] | I | 187пк1-187пк1 | 30 | 1 | 5 | 15 | [6 empty] | 5/15
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАФТИНО - ПЛАТИЩЕНКА путь 1 [282пк8-287пк7] | 1 | 282пк8-287пк7 | 6200 | 2 | 8 | 6200 | [20 empty] | 4/3100 |  |  | 4/3100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОНКОВО путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] стр. 13, 41, 54, 64, 66, 9 | III | 261пк4-263пк1 | 6 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОНКОВО стр. 5, 7, 80 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТИЩЕНКА путь I (Н-Ч) главный [287пк7-289пк7] стр. 1, 3 | I | 287пк7-289пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕДВЕДЕВО путь I (ЧБ1-ст.р.р. 95) главный [293пк4-296пк3] стр. 9 | I | 293пк4-296пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | МАКСАТИХА путь 2 (21-4) приемо-отпр. путь 3 (25-6) приемо-отпр. путь 4 (31-2) приемо-отпр. путь 5 (39-8) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5 |  | 16 | 3 | 12 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ШИШКОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [148пк3-150пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 6 (5-6) погр.-выгр. путь 7 (8-упор) спец. | 2, 3, 6, 7, I | 148пк3-150пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [16 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160пк1-173пк9 | 100 | 1 | 3 | 50 | [23 empty] | 3/50
|  | Замена приборов, шт | ЕРЕМКОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [222пк0-223пк9] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, I | 222пк0-223пк9 | 30 | 1 | 2 | 30 | [16 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ПЛАТИЩЕНКА путь I (Н-Ч) главный [287пк7-289пк7] путь ПБ (1-2) главный [1пк0-1пк4] путь 2 (3-10) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 4 (7-14) приемо-отпр. путь 5 (5-12) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, I, ПБ | 1пк0-1пк4 287пк7-289пк7 | 30 | 1 | 2 | 30 | [13 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 50 | 6379
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЬМАНОВКА - МОСТОВАЯ путь 1 [305пк6-305пк6] | 1 | 305пк6-305пк6 | 15 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРИКОВО путь I (Н-Ч) главный [161пк3-162пк6] стр. 1, 4 | I | 161пк3-162пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОВРАЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк2-185пк7] стр. 1, 2, 3 | I | 184пк2-185пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРТЕНЕВО путь I (Н-Ч) главный [209пк9-211пк7] стр. 1, 6 | I | 209пк9-211пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРИСТОВО путь I (Н-Ч) главный [226пк0-227пк5] стр. 1, 2 | I | 226пк0-227пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [235пк9-240пк3] стр. 14, 34 | XI | 235пк9-240пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРАВЬЕВО путь I (Н-Ч) главный [242пк5-244пк2] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 242пк5-244пк2 | 4 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНЧАЛОВО путь I (Н-Ч) главный [249пк6-251пк3] стр. 1, 2 | I | 249пк6-251пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЕНИНО путь I (Н-Ч) главный [288пк8-290пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. стр. 3, 4, 6 | 2, I | 288пк8-290пк9 | 3 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 15 | 8 | 32 | 15 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | [17 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | РЖЕВ-БАЛТ - МУРАВЬЕВО путь 1 [240пк3-242пк5] | 1 | 240пк3-242пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МУРАВЬЕВО - МОНЧАЛОВО путь 1 [244пк2-249пк6] | 1 | 244пк2-249пк6 | 4 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | МАХЕРОВО путь I (Н-Ч) главный [278пк6-278пк6] | I | 278пк6-278пк6 | 0 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕМЦЫ - ЖАРКОВСКИЙ путь I [1пк7-46пк0] | I | 1пк7-46пк0 | 300 | 22 | 132 | 66 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 4 | 16 | 8 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВЫСОКОЕ путь I (Н-Ч) главный [74пк4-76пк4] | I | 74пк4-76пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 335 | 178
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | АШЕВО путь I ("Н"-"Ч") главный [320пк1-320пк1] | I | 320пк1-320пк1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [323пк6-323пк6] | I | 323пк6-323пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [7 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [325пк5-325пк5] | I | 325пк5-325пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [14 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [326пк2-326пк2] | I | 326пк2-326пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [21 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [326пк6-326пк6] | I | 326пк6-326пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [28 empty] | 24/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 326 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 324 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 318 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 336 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 332 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СУЩЕВО - ЗАГОСКИНО путь I [344пк3-349пк1] | I | 344пк3-349пк1 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [19 empty] | 4/2500 |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЛОКНЯ путь I ("Н"-"Ч") главный [365пк2-365пк6] ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [355пк7-357пк7] ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк10-365пк2] | I | 355пк7-357пк7 357пк10-365пк2 365пк2-365пк6 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЛОКНЯ путь I ("Н"-"Ч") главный [365пк2-367пк2] ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] СТРИМОВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [374пк8-375пк4] | I | 365пк2-367пк2 367пк2-374пк8 374пк8-375пк4 | 9400 | 5 | 20 | 9400 | [8 empty] | 4/1400 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СТРИМОВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [376пк8-376пк9] СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376пк8-376пк9 376пк9-385пк1 | 8400 | 4 | 16 | 8400 | [21 empty] | 4/2100 |  | 4/2100 |  |  | 4/2100 |  | 4/2100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИГОЩИ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАСВА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 13 | 156 | 7000 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  | 12/1000
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 8 | 46 | 40 | [6 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа МКТ, м | БАКАЧ - ДЕДОВИЧИ путь I [269пк3-269пк10] | I | 269пк3-269пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 |  | 4,8/700
|  | Работа МКТ, м | БАКАЧ - ДЕДОВИЧИ путь I [270пк1-270пк7] | I | 270пк1-270пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [7 empty] | 4,5/700
|  | Работа МКТ, м | БАКАЧ - ДЕДОВИЧИ путь I [270пк8-271пк7] | I | 270пк8-271пк7 | 1100 | 1 | 5 | 1100 | [7 empty] | 5,8/1100
|  | Работа МКТ, м | БАКАЧ - ДЕДОВИЧИ путь I [274пк3-274пк9] | I | 274пк3-274пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 | [12 empty] | 4,2/700
|  | Работа МКТ, м | БАКАЧ - ДЕДОВИЧИ путь I [274пк3-274пк9] | I | 274пк3-274пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 | [12 empty] | 4,2/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАКАЧ - ДЕДОВИЧИ путь I [269пк4-270пк2] | I | 269пк4-270пк2 | 1600 | 2 | 11 | 1600 | [26 empty] | 5,8/800 |  | 5,8/800
|  | Работа МКТ, м | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [279пк3-279пк10] | I | 279пк3-279пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [280пк1-280пк7] | I | 280пк1-280пк7 | 650 | 1 | 4 | 650 | [23 empty] | 4/650
|  | Работа МКТ, м | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [283пк3-283пк10] | I | 283пк3-283пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4,5/700
|  | Работа МКТ, м | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [282пк1-282пк5] | I | 282пк1-282пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4,1/700
|  | Работа РМ, м | ЧИХАЧЕВО путь I ("Н"-"Ч") главный [309пк1-309пк1] | I | 309пк1-309пк1 | 100 | 1 | 5 | 100 | [9 empty] | 5/100
|  | Работа РМ, м | ЧИХАЧЕВО путь I ("Н"-"Ч") главный [309пк6-309пк6] | I | 309пк6-309пк6 | 100 | 1 | 5 | 100 | [16 empty] | 5/100
|  | Работа РМ, м | ЧИХАЧЕВО путь I ("Н"-"Ч") главный [309пк8-309пк9] | I | 309пк8-309пк9 | 200 | 2 | 10 | 200 | [23 empty] | 5/100 |  |  | 5/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367пк2-374пк8 | 30 | 6 | 35 | 30 | [12 empty] | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367пк2-374пк8 | 50 | 3 | 17 | 15 | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376пк9-385пк1 | 10 | 1 | 5 | 5 | [28 empty] | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 2 | 8 | 2 | [26 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 2 | 8 | 2 | [21 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [435пк8-443пк5] | I | 435пк8-443пк5 | 9 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [449пк1-449пк9] | I | 449пк1-449пк9 | 3 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-461пк2] РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк8-460пк7] | I | 452пк8-460пк7 460пк7-461пк2 | 16 | 3 | 12 | 3 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ПЛОТОВЕЦ стр. 1 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ПЛОТОВЕЦ стр. 2 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 |  |  | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ПЛОТОВЕЦ стр. 3 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [7 empty] | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ПЛОТОВЕЦ стр. 4 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [9 empty] | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОЗОВИЦЫ стр. 2 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [26 empty] | 4,7/105
|  | Работа ФАТРА, м | СУЩЕВО стр. 14, 3 |  |  | 210 | 2 | 8 | 210 | [26 empty] | 4/105 |  | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАГОСКИНО стр. 3 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [14 empty] | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАГОСКИНО стр. 1 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [16 empty] | 4/105
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАГОСКИНО стр. 2 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [21 empty] | 4,3/105
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАГОСКИНО стр. 4 |  |  | 94 | 1 | 4 | 94 | [23 empty] | 4,5/94
|  | Смена крестовины, шт | СТРИМОВИЧИ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ДЕДОВИЧИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СУДОМА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЛОТОВЕЦ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЧИХАЧЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 697 | 49822
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗКИ путь I (Н-Чл) главный [1пк0-3пк1] стр. 1, 12, 14 | I | 1пк0-3пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗКИ путь I (Н-Чл) главный [1пк0-3пк1] путь 6 (13-28) приемо-отпр. стр. 13, 15, 3 | 6, I | 1пк0-3пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗКИ путь II (Н-Чп) главный [650пк0-652пк3] путь 20/22 (20-22) съезд_глав. путь 30/80 (30-80) съезд пр-отп стр. 20, 22, 30, 80 | 20/22, 30/80, II | 650пк0-652пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗКИ путь II (Н-Чп) главный [650пк0-652пк3] путь 4 (9-2) приемо-отпр. стр. 47, 5, 9 | 4, II | 650пк0-652пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗКИ путь 21 (52-200) подъездной стр. 10, 52 | 21 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЯТОВО путь I (Н-Ч) главный [269пк1-272пк2] стр. 1, 2, 4 | I | 269пк1-272пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЛУГА I - ЗАПОЛЬЕ путь I [139пк5-144пк5] | I | 139пк5-144пк5 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [15 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/3000
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 400 | 8 | 96 | 96 | [5 empty] | 12/12 |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  | 12/12
|  | Работа РШП, м | ТОРОШИНО - ЧЕРНЯКОВИЦЫ путь I [254пк9-262пк1] | I | 254пк9-262пк1 | 28800 | 4 | 16 | 28800 |  | 4/7200 |  |  |  | 4/7200 |  |  | 4/7200 |  |  |  | 4/7200
|  | Работа РШП, м | ЧЕРНЯКОВИЦЫ (нов. строит.) путь(I главный) |  |  | 9200 | 2 | 8 | 9200 | [15 empty] | 4/4600 |  |  |  | 4/4600
|  | Работа РШП, м | ЧЕРНЯКОВИЦЫ - ЛЮБЯТОВО путь I [264пк1-269пк1] | I | 264пк1-269пк1 | 20000 | 2 | 8 | 20000 | [22 empty] | 4/10000 |  |  |  | 4/10000
|  | Работа ФАТРА, м | ЛЮБЯТОВО путь I (Н-Ч) главный [269пк1-272пк2] | I | 269пк1-272пк2 | 30 | 1 | 4 | 30 | [12 empty] | 4/30
|  | Смена переездного настила, шт | ПСКОВ-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [1пк4-3пк0] | I | 1пк4-3пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЧЕРСКАЯ - ДУЛОВСКАЯ путь I [301пк0-310пк1] | I | 301пк0-310пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ОСТРОВ - БРЯНЧАНИНОВО путь I [327пк5-337пк7] | I | 327пк5-337пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 186 | 64153
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [80пк5-80пк5] | I | 80пк5-80пк5 | 40 | 2 | 11 | 40 | [9 empty] | 5,8/20 | [6 empty] | 5,8/20
ОКТ | К КС | Установка опор, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 105пк1-107пк6 78пк7-105пк1 | 4 | 2 | 12 | 2 | [26 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | I, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 3 | 9 | 3 | [22 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Установка опор, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] | I | 105пк1-107пк6 | 44 | 4 | 32 | 12 | [12 empty] | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  |  | 8/2 |  |  | 8/2
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МШИНСКАЯ путь 3 (13-10) приемо-отпр. путь 5 (11-14) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 480 | 1 | 6 | 230 | [11 empty] | 6/230
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МШИНСКАЯ путь 7 (9-упор) приемо-отпр. | 7 |  | 120 | 1 | 4 | 120 | [10 empty] | 4/120
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] стр. 4, 6, 8 | I | 135пк3-139пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I стр. 5А, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] стр. 1, 5 | I | 135пк3-139пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46пк2-48пк5 | 0,1 | 1 | 552 | 0 | 552/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46пк2-48пк5 | 0,1 | 1 | 23 | 0 | [24 empty] | 23/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ - БРОНЕВАЯ путь I [1пк7-3пк6] | I | 1пк7-3пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 |  | 4/4
|  | Переборка изостыков, шт | БРОНЕВАЯ путь IБ (НП-ЧЛД) главный [5пк1-5пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(НП-ЧЛД) | IБ | 5пк1-5пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ЛИГОВО путь I гп (43-св.ЧГД) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М35-Н1Г) | I гп | 12пк5-15пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ЛИГОВО путь II гп (М29-св.ЧГ) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М29-М16) | II гп | 12пк5-15пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [35пк6-35пк9] | II | 35пк6-35пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк2-39пк2] | I | 30пк2-39пк2 | 6 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Смена плети, м | ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-43пк5] | I | 42пк5-43пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Работа МКТ, м | ГАТЧИНА-П-БАЛТ путь I (Н-ЧБ) главный [45пк7-47пк7] | I | 45пк7-47пк7 | 4000 | 4 | 20 | 4000 | [5 empty] | 5/1000 |  |  |  | 5/1000 |  |  | 5/1000 |  |  |  | 5/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч) | II | 11пк8-14пк2 | 200 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 16 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 21пк5-23пк8 | 200 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Работа МКТ, м | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк2-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 33пк2-35пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 | [19 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ВЕРЕВО путь II (Ч-Н) главный [33пк2-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч) | II | 33пк2-35пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 | [22 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь II [48пк9-66пк4] | II | 48пк9-66пк4 | 28 | 6 | 24 | 18 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 8/6 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 12 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 500 | 4 | 16 | 200 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь I [69пк3-76пк6] | I | 69пк3-76пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] | II | 76пк6-78пк7 | 4 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Работа ПМГ, м | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78пк7-105пк1 | 7300 | 1 | 4 | 2400 | [5 empty] | 4/2400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 20 | 4 | 15 | 11 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 3/2
|  | Работа РШП, м | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107пк6-121пк0 | 20000 | 2 | 12 | 6000 | [5 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000
|  | Работа РМ, м | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 500 | 5 | 30 | 500 |  | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ТОЛМАЧЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [5пк1-12пк5] | I | 5пк1-12пк5 | 6 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [5пк0-12пк5] | II | 5пк0-12пк5 | 6 | 2 | 6 | 2 | [15 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 0,5/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 2 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь II [48пк9-66пк4] | II | 48пк9-66пк4 | 2 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИВЕРСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] (нов.стр.)стр.пер.(СП101, СП13в) | I | 46пк2-48пк5 | 924 | 3 | 554 | 924 | 552/924 | [20 empty] | 1 | 1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 1 | I | 46пк2-48пк5 | 100 | 1 | 23 | 100 | [24 empty] | 23/100
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 102 | 1667 | 17822
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 18 | 3 | 12 | 18 | [20 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 24 | 4 | 16 | 24 | [6 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 10 | 25 | 0 | [5 empty] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь 9 (63-12) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [20 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) | IIШ | 1пк0-2пк0 | 24 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] | II | 7пк8-10пк4 | 6 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Вырезка выплесков, м | АВТОВО путь XIX (св.Нп-9) главный [3пк8-5пк0] стр. 5 | XIX | 3пк8-5пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Работа МКТ, м | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [21пк4-24пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(М28-М103) | I | 21пк4-24пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВЫЙ ПОРТ путь 3 (22-29) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(22-29) | 3 |  | 18 | 1 | 6 | 18 | [9 empty] | 6/18
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | СРЕДНЕРОГАТ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 4000 | 1 | 3 | 1333 | [16 empty] | 3/1333
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 | [7 empty] | 3/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУШАРЫ путь 410 (445-74) сортиров. путь 411 (455-76) сортиров. путь 412 (413-68) сортиров. путь 413 (431-80) сортиров. путь 414 (457-50) сортиров. путь 415 (451-82) сортиров. путь 416 (449-84) сортиров. путь 417 (453-78) сортиров. путь 418 (447-38) ходовой путь 42 (421-56) сортиров. путь 43 (423-64)... (см. карточку) | 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 1000 | 1 | 3 | 333 | [14 empty] | 3/333
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] | II, III | 1пк0-3пк0 4пк4-7пк0 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [13 empty] | 3/1000
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] стр. 33А | II, III, IV | 1пк0-1пк8 1пк3-2пк6 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] стр. 19 (нов.стр.)стр.пер.(СП21) | I, II | 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 2 | 2 | 20 | 2 | [8 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] стр. 11 (нов.стр.)стр.пер.(СП9) | I, IВ | 0пк9-1пк5 2пк8-4пк8 | 2 | 2 | 20 | 2 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. путь 610 (659-630) приемо-отпр. путь 611 (657-678) приемо-отпр. путь 612 (655-674) приемо-отпр. путь 613 (641-672) приемо-отпр. путь 62 (647-658) приемо-отпр. путь 63 (649-656) приемо-отпр. путь 64 (651-660) приемо-отпр. путь 65 (653-803) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 61, 610, 611, 612, 613, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, II | 1пк5-2пк8 | 700 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 247 | 5397
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк9-34пк9] | II | 34пк9-34пк9 | 6 | 1 | 5 | 6 |  |  |  |  | 5,5/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [55пк1-55пк1] | II | 55пк1-55пк1 | 24 | 2 | 11 | 24 | [11 empty] | 5,5/12 | [6 empty] | 5,5/12
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк5-166пк6] | I | 158пк5-166пк6 | 8200 | 3 | 13 | 8200 | 4/2500 | [6 empty] | 5/3200 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [166пк7-168пк3] | I | 166пк7-168пк3 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [7 empty] | 3/1700
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-32пк9] ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк4-32пк6] | II | 28пк4-32пк6 32пк6-32пк9 | 4488 | 3 | 72 | 4488 |  |  |  | 24/1500 | [6 empty] | 24/1500 | [6 empty] | 24/1488
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28пк0-32пк6 | 22 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 24 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34пк6-38пк5 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [25 empty] | 4/1600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 86пк3-96пк0 | 28 | 4 | 16 | 28 | [7 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧОЛОВО - ТАРКОВИЧИ путь I [111пк9-112пк10] | I | 111пк9-112пк10 | 16 | 4 | 23 | 16 | [7 empty] | 5,8/4 | [6 empty] | 5,8/4 | [6 empty] | 5,8/4 | [6 empty] | 5,8/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-137пк6] | I | 132пк3-137пк6 | 16 | 4 | 16 | 16 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [149пк4-156пк4] | I | 149пк4-156пк4 | 50 | 5 | 25 | 25 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАХАРЕВО путь I (Н-Ч) главный [156пк4-158пк4] | I | 156пк4-158пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158пк4-166пк6 | 70 | 5 | 29 | 29 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168пк3-177пк7 | 70 | 5 | 30 | 30 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Уборка МВСП, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208пк0-215пк0 | 32 | 2 | 8 | 16 | [7 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 227пк0-234пк9 | 32 | 2 | 8 | 16 | [7 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 15 | 1 | 6 | 3 | [28 empty] | 6/3
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 15 | 4 | 24 | 12 | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] | I, II | 20пк8-24пк4 21пк8-24пк4 | 6 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123пк3-127пк6 | 3 | 3 | 9 | 3 | [7 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 4000 | 1 | 3 | 1333 | [16 empty] | 3/1333
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 | [7 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 78 | 411 | 19244
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [202пк4-202пк4] | I | 202пк4-202пк4 | 90 | 2 | 11 | 30 | [6 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | КР СЦБ | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] путь 1П (49-упор) подъездной путь 2П (53-упор) подъездной | 1П, 2П, I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 3800 | 1 | 6 | 3800 | [13 empty] | 6/3800
|  | Выправка пути, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 3800 | 1 | 6 | 3800 | [16 empty] | 6/3800
|  | Выправка пути, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 6200 | 2 | 12 | 6200 | [6 empty] | 6/3100 |  |  | 6/3100
|  | Выправка пути, м | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 12100 | 3 | 18 | 12100 | [20 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  |  |  | 6/4100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-78пк0] стр. 11, 3, 5 | I | 75пк4-78пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] стр. 103, 105, 109 | I | 141пк3-149пк9 | 3 | 2 | 4 | 3 | [6 empty] | 2,2/2 |  |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] стр. 104, 106, 110, 114 | I | 141пк3-149пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2,2/2 |  |  | 2,2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] стр. 101, 107 | II | 141пк3-149пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] стр. 102, 116 | II | 141пк3-149пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4,2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН путь 3 (109-110) приемо-отпр. стр. 111, 112 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН путь 6 (112-гр.п) подъездной стр. 108 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН стр. 10, 16, 26, 34 |  |  | 4 | 2 | 5 | 4 | [20 empty] | 2,5/2 |  |  | 2,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН стр. 15, 3, 9 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН стр. 12, 14, 28 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [20 empty] | 2,2/2 |  |  | 2,2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНГИСЕПП путь I (Н-Ч) главный [135пк1-137пк5] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 135пк1-137пк5 | 4 | 1 | 6 | 4 | [6 empty] | 6/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 25 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 2 | 7 | 5 |  |  | 4/3 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 1000 | 8 | 32 | 400 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 1200 | 8 | 32 | 400 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 24 | 5 | 12 | 14 |  |  | 2,5/2 | [10 empty] | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 |  |  |  | 2,5/4 |  |  | 2,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 76 | 4 | 24 | 16 | [6 empty] | 6/4 |  | 6/4 | [7 empty] | 6/4 | [5 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137пк5-146пк0 | 172 | 8 | 48 | 32 | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148пк2-156пк2 | 170 | 8 | 32 | 32 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь II [137пк6-141пк3] | II | 137пк6-141пк3 | 1200 | 8 | 48 | 1200 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Переборка изостыков, шт | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] путь II [123пк7-135пк4] | I, II | 123пк7-135пк4 | 8 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь VI (131-23) съезд_глав. | VI |  | 50 | 4 | 24 | 24 | [8 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 111/113 (111-113) съезд пр-отп путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 106, 108, 109, 110, 111, 111/113, 112, 113, 114, 116/120, 120 |  | 50 | 7 | 42 | 28 | [14 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] путь 11/13 (11-13) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/21 (19-21) съезд_глав. путь 3/5 (3-5) съезд_глав. путь 45/47 (45-47) съезд_глав. путь 4/6 (6-4) съезд_глав. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь IН (1-Н-64) съезд_глав. путь XVIIН (37-... (см. карточку) | 11/13, 15/17, 19/21, 3/5, 45/47, 4/6, 8/10, II-Н, IН, XVIIН | 21пк4-27пк9 | 50 | 8 | 48 | 32 | [5 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | [10 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОТЛЫ II |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 25940 | 2 | 6 | 6485 | [6 empty] | 3/3242,5 |  |  | 3/3242,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 25940 | 2 | 6 | 7410 | [13 empty] | 3/3705 |  |  | 3/3705
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь 3 (15-34) приемо-отпр. | 3, I | 141пк3-149пк9 | 3130 | 1 | 3 | 1043 | [27 empty] | 3/1043
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] | I | 141пк3-149пк9 | 3130 | 1 | 3 | 1043 | [27 empty] | 3/1043
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь II [137пк6-141пк3] | II | 137пк6-141пк3 | 3700 | 1 | 3 | 1233 |  |  | 3/1233
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] | I | 137пк6-141пк3 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [13 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123пк7-135пк4 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [20 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь II [123пк7-135пк4] | II | 123пк7-135пк4 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [20 empty] | 3,5/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь 5 (19-6) приемо-отпр. путь 7 (21-16) приемо-отпр. | 5, 7, I | 3пк1-5пк7 | 5280 | 1 | 3 | 1320 | [23 empty] | 3,5/1320
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] | II | 3пк7-5пк7 | 5280 | 1 | 3 | 1320 | [23 empty] | 3,5/1320
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 126 | 551 | 60062
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ВОРОБЕЦКАЯ путь 1 [482пк6-482пк6] | 1 | 482пк6-482пк6 | 36 | 3 | 15 | 36 | [6 empty] | 5/12 |  |  | 5/12 |  |  |  | 5/12
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 326 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 324 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 318 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 336 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 332 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10,5/1
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 13 | 156 | 7000 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  | 12/1000
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155пк9-189пк8 | 114 | 3 | 12 | 30 | [27 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 6 | 30 | 36 | [6 empty] | 5/9 | 5/9 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5/9 | 5/9 | [7 empty] | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 8 | 40 | 40 | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 10 | 40 | 40 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 3 | 12 | 6 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | УЛИН путь I (Н-Ч) главный [387пк6-387пк6] | I | 387пк6-387пк6 | 0 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4/0
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487пк1-496пк0 | 50 | 8 | 46 | 40 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497пк3-505пк6 | 30 | 6 | 35 | 30 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 2 | 8 | 2 | [21 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-421пк6] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк8-421пк1] | I, II | 414пк8-421пк1 421пк1-421пк6 | 8 | 2 | 8 | 2 | [26 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЫДУМКА путь 1 [508пк0-514пк5] | 1 | 508пк0-514пк5 | 30 | 6 | 35 | 30 | [8 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515пк9-530пк0 | 30 | 6 | 35 | 30 | [16 empty] | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [521пк8-525пк4] | 1 | 521пк8-525пк4 | 1022,8 | 2 | 10 | 1022 | [19 empty] | 5/447,4 |  |  |  | 5/575,4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАБЕЛЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [541пк8-541пк10] | I | 541пк8-541пк10 | 176,6 | 1 | 5 | 176 | [26 empty] | 5/176,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [544пк9-545пк1] | 1 | 544пк9-545пк1 | 135,5 | 1 | 5 | 135 | [28 empty] | 5/135,5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЖИЖИЦА стр. 2, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | АРТЕМОВО стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СЕРДЦЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВОРОБЕЦКАЯ стр. 10, 5 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГУЩИНО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БРЫКАНОВО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАВАРУЙКА стр. 1, 10 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВЫДУМКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 107 | 641 | 8699
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРЖОК - ТОРЖОК-ЮЖ путь I [5пк3-5пк3] | I | 5пк3-5пк3 | 30 | 2 | 10 | 30 | [15 empty] | 5/15 |  |  |  |  | 5/15
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЛИНО путь I (НМ-Ч) главный [303пк1-304пк4] стр. 2 | I | 303пк1-304пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЗЯТИНО путь I (Н-Ч) главный [309пк1-311пк0] стр. 12, 4 | I | 309пк1-311пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРАЧИНО путь I (Н-Ч) главный [317пк7-319пк6] стр. 3, 5 | I | 317пк7-319пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОРЕЦ путь I (Н-Ч) главный [365пк5-367пк7] стр. 2, 4 | I | 365пк5-367пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк0-408пк2] стр. 2, 4 | I | 406пк0-408пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [326пк2-337пк1] | 1 | 326пк2-337пк1 | 80 | 2 | 8 | 40 | [23 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 40 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУЖЕНКИНО - БАТАЛИНО путь I [24пк6-39пк1] | I | 24пк6-39пк1 | 5 | 4 | 16 | 20 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 8 | 46 | 40 | [6 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 8 | 46 | 40 | [6 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 14 | 81 | 70 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 14 | 81 | 70 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ЛЮБНИЦА путь I (Н-Ч) главный [384пк9-387пк1] путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 384пк9-387пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [16 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 310 | 369
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 171 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 146 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 616пк9-619пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ВОЛОТ - МОРИНО путь 1 [517пк1-517пк3] | 1 | 517пк1-517пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [13 empty] | 2,1/300
|  | Работа ВПР, м | ВОЛОТ - МОРИНО путь 1 [524пк1-525пк10] | 1 | 524пк1-525пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [20 empty] | 5/2000
|  | Работа ВПР, м | ВОЛОТ - МОРИНО путь 1 [530пк9-531пк2] МОРИНО путь I (Н-Ч) главный [531пк3-531пк3] | 1, I | 530пк9-531пк2 531пк3-531пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [6 empty] | 2,1/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЩА - ПОРХОВ путь 1 [570пк7-580пк8] | 1 | 570пк7-580пк8 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Смена переездного настила, шт | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606пк7-616пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Работа РШП, м | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619пк1-628пк8 | 38800 | 4 | 16 | 38800 | [16 empty] | 4/9700 |  |  |  | 4/9700 |  |  | 4/9700 |  |  |  | 4/9700
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МОРИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 76 | 41619
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь I [5пк9-5пк9] | I | 5пк9-5пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь II [57пк3-66пк9] | II | 57пк3-66пк9 | 9600 | 2 | 12 | 9600 | [23 empty] | 6/4800 |  |  |  | 6/4800
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] стр. 10, 16, 18 | I | 48пк6-52пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 3, 7 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 21 (112-св. 1Н) главный [1пк3-3пк0] стр. 116 | 21 | 1пк3-3пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 21 (112-св. 1Н) главный [1пк3-3пк0] стр. 134 | 21 | 1пк3-3пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 21 (112-св. 1Н) главный [1пк3-3пк0] стр. 101, 115, 121, 137 | 21 | 1пк3-3пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] стр. 3, 5 | I | 54пк8-57пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СТЕКОЛЬНЫЙ путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | IV | 32пк0-32пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [20 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32пк0-33пк8 | 0,1 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Контактная сеть, км | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] путь III (IЧ-8) главный [32пк6-33пк2] | I, III | 32пк0-33пк8 32пк6-33пк2 | 0,1 | 2 | 7 | 0 | [16 empty] | 4 |  |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | СТЕКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | II, IV | 32пк0-32пк3 32пк6-35пк7 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [16 empty] | 3 |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк2-19пк9] | II | 19пк2-19пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 | [20 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [23пк4-23пк9] | II | 23пк4-23пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 | [23 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 4 | 24 | 16 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7пк7-16пк8 | 18 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-16пк8] | II | 7пк7-16пк8 | 20 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 3 | 18 | 12 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 3 | 18 | 12 | [9 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] | I | 48пк6-52пк0 | 9 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] | I | 57пк3-66пк9 | 10000 | 3 | 18 | 9000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 | [20 empty] | 6/3000
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 0 | 0 | [23 empty] | 0,5/0,5
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк2-22пк3] | I | 16пк9-19пк2 19пк2-22пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 52 | 267 | 19899
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТИХВИН путь II (Ч-НД) главный [198пк9-201пк6] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 4 | 2/4, II | 198пк9-201пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КУКОЛЬ путь II (Ч-НД) главный [133пк2-135пк4] путь Iк (4-Чп) главный [19пк9-20пк3] стр. 4 | II, Iк | 133пк2-135пк4 19пк9-20пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,2/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] | I | 102пк0-109пк2 | 7200 | 3 | 12 | 7200 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-86пк3] | I | 79пк6-81пк6 81пк6-86пк3 | 6800 | 3 | 9 | 6800 | [16 empty] | 3/2300 |  |  |  | 3/2300 |  |  | 3/2200
|  | Выправка пути, м | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] | II | 79пк6-81пк6 | 2100 | 1 | 3 | 2100 | [27 empty] | 3/2100
|  | Выправка пути, м | МГА путь IV (46-IVНБ) главный [0пк1-3пк7] МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-5пк10] | I, IV | 0пк1-3пк7 3пк7-5пк10 | 6100 | 3 | 9 | 6100 | [22 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХВИН стр. 17, 65 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХВИН стр. 14, 24, 32, 36, 4, 8 |  |  | 6 | 2 | 12 | 6 | [13 empty] | 6/3 |  |  | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦВЫЛЕВО стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛЯ стр. 11, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛЯ стр. 14, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛЯ стр. 10, 2, 8 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫСЛИНО стр. 1, 11, 7 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫСЛИНО стр. 2, 8 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫСЛИНО стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫСЛИНО стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] стр. 18, 26 | I | 13пк9-16пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] стр. 1 | I | 13пк9-16пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБАЦКОЕ путь IV (38-IVНД) главный [14пк7-16пк6] стр. 5, 7 | IV | 14пк7-16пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИХВИН путь II (Ч-НД) главный [201пк1-201пк6] | II | 201пк1-201пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ТИХВИН путь 3/1 (3-1) съезд_глав. | 3/1 |  | 6 | 2 | 12 | 4 |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Работа СТРУГ, м | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 2 [141пк9-164пк1] | 2 | 141пк9-164пк1 | 4000 | 7 | 42 | 4000 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/750 |  |  | 6/750
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 120 | 7 | 38 | 28 | [6 empty] | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [128пк2-133пк2] | 1 | 128пк2-133пк2 | 12 | 3 | 12 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Сплошная смена шпал, шт | НЕВДУБСТРОЙ путь 9 (5-упор) приемо-отпр. | 9 |  | 400 | 3 | 72 | 400 | [21 empty] | 24/150 | 24/150 | 24/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк1-1пк4] | IIIГ | 1пк1-1пк4 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк8-2пк4] | IIIГ | 1пк8-2пк4 | 600 | 3 | 12 | 600 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] ЦВЫЛЕВО ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 166пк9-182пк7 184пк9-198пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] путь I [13пк1-19пк9] | 1, 2, I, II | 135пк4-139пк1 13пк1-19пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [16 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь II [69пк4-79пк6] | II | 69пк4-79пк6 79пк6-81пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] | I | 48пк3-52пк6 | 350 | 1 | 3 | 350 | [16 empty] | 3/350
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПЕЛЛА путь II (Ч-НД) главный [35пк6-38пк4] ПЕЛЛА - ГОРЫ путь II [38пк4-41пк6] | II | 35пк6-38пк4 38пк4-41пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 309 | 28736
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк8-24пк8] | II | 24пк8-24пк8 | 12 | 2 | 8 | 12 | [8 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 10 | 25 | 0 | [5 empty] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | СЦБ, связь, км | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [27пк3-40пк4] | II | 27пк3-40пк4 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] (нов. строит.) путь(VIII путь) | II | 40пк4-44пк3 | 0,1 | 30 | 210 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Контактная сеть, км | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] путь 4 (9/9с-20) приемо-отпр. САБЛИНО - ТОСНО путь II [44пк3-49пк9] | 4, II | 40пк4-44пк3 44пк3-49пк9 | 0,1 | 8 | 48 | 0 | [19 empty] | 6/0,1 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
|  | СЦБ, связь, км | САБЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-44пк6] путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] путь III (НК-ЧТ) главный [40пк0-44пк6] путь Iа (22-ЧМ) главный [1пк0-1пк5] путь Iб (6/6с-НМ) главный [2пк4-3пк0] путь 18 (8-упор) спец. путь 20 (св. М8-упор) спец. путь 4 (9/9с-20) приемо-отпр. путь 5 (44/44с-14/14с) пр... (см. карточку) | 18, 20, 4, 5, 6, 7, I, II, III, Iа, Iб | 1пк0-1пк5 2пк4-3пк0 40пк0-44пк6 40пк4-44пк3 40пк4-44пк6 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 |  | 2
|  | СЦБ, связь, км | САБЛИНО - ТОСНО путь II [44пк3-49пк9] | II | 44пк3-49пк9 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] | II | 2пк7-5пк5 | 12 | 6 | 12 | 12 | [5 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-44пк6] | I | 40пк4-44пк6 | 14 | 7 | 17 | 14 | [21 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] | II | 40пк4-44пк3 | 10 | 5 | 12 | 10 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Работа кустореза, м | ТОСНО - НУРМА путь I [2пк6-10пк8] | I | 2пк6-10пк8 | 20000 | 10 | 40 | 20000 | [5 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОСНО - НУРМА путь I [2пк6-10пк8] | I | 2пк6-10пк8 | 10 | 5 | 12 | 10 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | [25 empty] | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 10 | 5 | 12 | 10 | [21 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 4 | 16 | 400 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа СПЕНО, м | ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] | II | 54пк5-62пк4 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [26 empty] | 4/2400
|  | Работа СПЕНО, м | УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [63пк9-65пк5] | I | 63пк9-65пк5 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [5 empty] | 4/1900
|  | Работа СПЕНО, м | УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-66пк1] | II | 62пк4-66пк1 | 4200 | 1 | 4 | 4200 | [8 empty] | 4/4200
|  | Работа СПЕНО, м | УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк5-71пк8 | 3300 | 1 | 4 | 3300 | [21 empty] | 4/3300
|  | Работа СПЕНО, м | УШАКИ - РЯБОВО путь II [66пк1-71пк8] | II | 66пк1-71пк8 | 4800 | 1 | 4 | 4800 | [23 empty] | 4/4800
|  | Работа СПЕНО, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [74пк1-74пк7] | I | 74пк1-74пк7 | 800 | 1 | 4 | 4800 | [16 empty] | 4/4800
|  | Работа СПЕНО, м | РЯБОВО путь II (НД-Ч) главный [71пк8-74пк7] | II | 71пк8-74пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Работа СПЕНО, м | РЯБОВО - ЛЮБАНЬ путь I [74пк7-82пк5] | I | 74пк7-82пк5 | 7200 | 2 | 8 | 7200 | [19 empty] | 4/3200 |  | 4/4000
|  | Работа СПЕНО, м | РЯБОВО - ЛЮБАНЬ путь II [74пк7-82пк5] | II | 74пк7-82пк5 | 8000 | 2 | 8 | 8000 | [8 empty] | 4/4000 | [11 empty] | 4/4000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 6/6с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 8/8с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 10/10с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 14/14с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 307/307с |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] | II | 40пк4-44пк3 | 960 | 1 | 96 | 960 | 96/960
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] | II | 40пк4-44пк3 | 1077 | 1 | 48 | 1077 | [5 empty] | 48/1077
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 131 | 681 | 59906
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ТОРФЯНОЕ - ЧУДОВО-МОСК путь I [114пк1-114пк4] путь II [114пк1-114пк1] | I, II | 114пк1-114пк1 114пк1-114пк4 | 100 | 2 | 4 | 100 | [6 empty] | 2/50 |  | 2/50
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [104пк1-104пк1] | I | 104пк1-104пк1 | 18 | 2 | 11 | 18 | [6 empty] | 5,8/10 |  | 5,8/8
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОРОВЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [230пк1-232пк9] ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217пк7-230пк1 230пк1-232пк9 | 14896 | 4 | 570 | 14896 | 6 | 6 | 6 |  |  | 552/14896
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк4-214пк4] | II | 190пк4-214пк4 | 18100 | 11 | 33 | 18100 | [5 empty] | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 |  |  | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 |  |  | 3/1100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [115пк5-119пк9] стр. 11/11С, 14/14С, 15/15С, 17/17С, 4/4С, 53/53С, 57/57С, 67/67С | I | 115пк5-119пк9 | 8 | 4 | 12 | 8 | [12 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] стр. 11/11С, 16/16С, 2/2С, 47/47С, 55/55С, 63/63С, 9/9С | II | 115пк5-119пк9 | 7 | 4 | 12 | 7 | [12 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [140пк7-143пк7] стр. 4/4С, 6/6С | I | 140пк7-143пк7 | 2 | 2 | 6 | 2 | [7 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] стр. 2/2С | II | 140пк7-143пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] стр. 10/10С, 1/1С, 7/7С, 9/9С | I | 180пк8-183пк8 | 4 | 2 | 6 | 4 | [5 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРГА путь II (НД-Ч) главный [180пк8-183пк8] стр. 3/3С, 5/5С | II | 180пк8-183пк8 | 2 | 2 | 6 | 2 | [5 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190пк3-214пк4 | 3200 | 8 | 24 | 3200 | [5 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190пк3-214пк4 | 800 | 2 | 6 | 800 | [5 empty] | 3/400 | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | ЧУДОВО-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [115пк5-119пк9] стр. 11/11С | I | 115пк5-119пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Переборка изостыков, шт | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] стр. 149/149С, 63/63С, 7/7С | II | 115пк5-119пк9 | 3 | 2 | 6 | 3 | [14 empty] | 3/2 | 3/1
|  | Переборка изостыков, шт | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [140пк7-143пк7] стр. 6/6С | I | 140пк7-143пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Переборка изостыков, шт | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] стр. 2/2С, 9/9С | II | 140пк7-143пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [151пк4-154пк4] | I | 151пк4-154пк4 | 18 | 9 | 27 | 18 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-159пк9] | I | 154пк4-159пк9 | 22 | 11 | 33 | 22 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь I [163пк7-180пк8] | I | 163пк7-180пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183пк8-187пк4 | 16 | 8 | 24 | 16 | [20 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Переборка изостыков, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] | I | 187пк4-190пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Переборка изостыков, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-188пк4] | I | 187пк4-188пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Переборка изостыков, шт | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-188пк1] | II | 187пк4-188пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк9-188пк10] | I | 187пк9-188пк10 | 31 | 8 | 24 | 8 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190пк3-214пк4 | 116 | 22 | 66 | 66 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк5-214пк4] | I | 190пк5-214пк4 | 72400 | 22 | 66 | 65000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2000
|  | Работа РШП, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк5-214пк4] | II | 190пк5-214пк4 | 72400 | 22 | 66 | 65000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214пк4-217пк7 | 54 | 9 | 27 | 18 | [19 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-215пк2] | I | 214пк4-215пк2 | 7 | 4 | 12 | 4 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА путь II (НД-Ч) главный [232пк10-233пк2] | II | 232пк10-233пк2 | 13 | 6 | 18 | 6 | [20 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233пк2-248пк8 | 16287 | 22 | 66 | 8800 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
|  | Переборка изостыков, шт | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] стр. 30/30С | I | 248пк8-251пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ЧУДОВО-КИРОВ путь IТ (ЧТ-2) главный [5пк8-6пк0] путь I (Н-ЧIII) главный [100пк1-102пк1] путь IV (12-ЧIV) главный [101пк6-102пк1] путь 18/20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (7-14) приемо-отпр. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (3-16) приемо-отпр. путь 4 (5-10) приемо-отпр. путь 5 (1-2) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 18/20, 2, 2/4, 3, 4, 5, 6/8, I, IV, IТ | 100пк1-102пк1 101пк6-102пк1 5пк8-6пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 200 | 1159 | 176115
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-229пк10] | I | 221пк2-229пк5 229пк5-229пк10 | 10900 | 1 | 108 | 2200 | [26 empty] | 108/2200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕСЬ путь I (Ч-Н) главный [219пк6-221пк2] СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [208пк5-219пк6] | I | 208пк5-219пк6 219пк6-221пк2 | 10437 | 1 | 108 | 2100 | [26 empty] | 108/2100
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МГА путь IV (46-IVНБ) главный [0пк1-3пк7] МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-5пк10] | I, IV | 0пк1-3пк7 3пк7-5пк10 | 6100 | 3 | 9 | 6100 | [22 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЦИФЕРОВО-МОЛ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] стр. 14, 2, 4 | I | 25пк2-27пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] стр. 1, 3 | I | 25пк2-27пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [12 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [15 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189пк4-199пк1 | 12 | 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [26 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [19 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 |  | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-147пк8] | I | 135пк5-147пк8 | 46 | 7 | 42 | 46 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/7 |  |  | 6/7 |  |  |  | 6/7 |  |  | 6/7
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [12 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 14 | 1 | 6 | 2 | [19 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111пк7-127пк2 | 120 | 1 | 5 | 20 | [26 empty] | 5/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [26 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 | [5 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [80пк9-81пк4] | I | 80пк9-81пк4 | 600 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 5 | 29 | 125 | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 5 | 29 | 125 | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 5 | 29 | 125 | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 5 | 25 | 125 | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь 1 (Ч-Н) главный [176пк6-177пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 176пк6-177пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ОКУЛОВО путь 1 (Ч-Н) главный путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ГОРЯТИНО путь 1 (Ч-Н) главный [109пк9-111пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 109пк9-111пк7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КИРИШИ путь 1 (102-103) приемо-отпр. путь 10 (164-149) сортиров. путь 101 (275-упор) подъездной путь 103/101 (103-101) съезды_пpоч. путь 105 (267-упор) прочий путь 107/109 (107-109) съезды_пpоч. путь 108-110 (108-110) съезды_пpоч. путь 11 (152-151) сортиров. путь 117/115 (117-115) съезды_пpоч. путь ... (см. карточку) | 1, 10, 101, 103/101, 105, 107/109, 108-110, 11, 117/115, 12, 13, 14, 15, 16, 17, (173,М9), 175-177, 18, 19, 1а, 2, 20, 202-203, 204-205, 21, 215-216, 22, 220-221, 222-223, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 5, 50, 51.1, 51.2, 52.1, 52.2, 53, 54.1, 54.2, 55.1, 55.2, 56, 57.1, 57.2, 58, 6, 60, 61, 62, 68, 7, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 8, 80.1, 80.2, 81.1, 81.2, 88.1, 88.2, 89.1, 89.2, 9, ППС-11P, ППС-12P, ППС-13P, ППС-14P, ППС-15P, ППС-19P, ППС-1Р, ППС-2P, ППС-3P, ППС- 4P, ППС-5P, ППС-6P, ППС-7P, ППС-8P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (8-18) соединит. путь 8 (20-упор) прочий путь 9 (18-ворот) прочий путь 9 а (22-ворот... (см. карточку) | 14/16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 а, I, Кампос | 25пк2-27пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [126пк0-126пк10] | I | 126пк0-126пк10 | 930 | 22 | 132 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] | I | 66пк4-70пк1 | 750 | 2 | 8 | 750 | [5 empty] | 4/400 | [16 empty] | 4/350
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПОГОСТЬЕ путь I (Ч-Н) главный [34пк0-35пк6] ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 34пк0-35пк6 35пк6-41пк6 | 400 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 694 | 15628
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛ НОВГОРОД путь 2 (15-10) приемо-отпр. путь 5 (9-26) приемо-отпр. путь 6 (13-24) приемо-отпр. стр. 10, 13, 26, 9 | 2, 5, 6 |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛ НОВГОРОД путь 3 (17-16) приемо-отпр. путь 6 (10-17) приемо-отпр. стр. 137, 16, 25 | 3, 6 |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | Строит. | СЦБ, связь, км | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 0,1 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 5 | 2 | 10 | 5 | [12 empty] | 6/3 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 5 | 2 | 10 | 5 | [28 empty] | 6/3 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 5 | 2 | 10 | 5 | [26 empty] | 4/2 | 6/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 8 | 4 | 16 | 8 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [83пк1-83пк10] | I | 83пк1-83пк10 | 1000 | 3 | 12 | 1000 | [12 empty] | 4/400 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 5 | 25 | 125 | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 7 | 28 | 175 | [19 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 10 | 40 | 250 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I (Н-Ч) главный [52пк1-54пк5] путь (11,13) (11-13) съезды_пpоч. путь 1а (4-гр П/П) подъездной путь 2 (1-12) приемо-отпр. путь 3 (5-14) приемо-отпр. путь 4 (22-упор) прочий путь 5 (7-16) приемо-отпр. путь (6,10) (6-10) съезды_пpоч. путь 7 (11-упор) спец. путь МО-75 (11-М-9) подъездной... (см. карточку) | (11,13), 1а, 2, 3, 4, 5, (6,10), 7, I, МО-75, Хлебопр | 52пк1-54пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ВЕЛ НОВГОРОД путь II (17-НПII) главный [165пк5-171пк1] путь 10 (1-упор) подъездной путь 16/18 (18-16) съезд_глав. путь 22/20 (22-20) съезд_глав. путь 2/4 (4-пс.4) съезды_пpоч. путь 28/30 (30-28) съезд_глав. путь 29/31 (29-31) съезд_глав. путь 34/36 (36-34) съезд_глав. путь 5 (23-6) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 16/18, 22/20, 2/4, 28/30, 29/31, 34/36, 5, 7, 9, 9/15, II, Лбк, МДВ, Техдрев, Тимберт, Тпс, Трест2 | 165пк5-171пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ВЕЛ НОВГОРОД путь I (НВ-НПII) главный [165пк1-171пк1] путь I (НС-ЧЛ) главный [69пк4-72пк9] путь III (ЧП-18) главный [69пк4-72пк9] путь IV (Н-НЛ) главный путь 1 (11-14) приемо-отпр. путь 10 (19-36) приемо-отпр. путь 10 (81-64) приемо-отпр. путь 10д (118-упор) деповской путь 11 (71-66) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 10, 10д, 11, 11д, 12, 13, 1/3, 13д, 14, 14Д, 15, 15Д, 16, 16Д, 17, 17Д, 18, 18Д, 19, 19/21, 19Д, 1д, 1К, 1п, 2, 20, 20Д, 21Д, 22Д, 24Д, 25Д, 26Д, 2д, 2П, 3, 3д, 3К, 3П, 4, 4/2, 4д, 4П, 5, 52/54, 56/58, 5/7, 59/63, 5д, 5П, 6, 61/63, 61А/63А, 6д, 6П, 7, 73/75, 77/79, 7а, 7д, 8, 8А, 8б, 8в, 8д, 9, 9а, 9д, I, III, IV, Вод.кан, вст, Дано, ДЕКА, ЕВРОГАЗ, Промтех, ПРФАРФ, Пстрой, ПТО-1, ПТО-2, Рем-261, Севмет., Стройд1, Стройд2, Стройд3, ТРВ | 165пк1-171пк1 69пк4-72пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66пк3-69пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 227 | 1609
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [3пк10-3пк10] | I | 3пк10-3пк10 | 42 | 7 | 28 | 42 | [7 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 21 | 66 | 2100 | [9 empty] | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка 12 СТП замена бруса, с закр. 4 пучка) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6 СТП замена бруса, с закр. 2 пучка) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 10 | 25 | 0 | [5 empty] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [13 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [20 empty] | 6/1
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIКупч. (4-ЧК) главный [12пк5-12пк8] путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IVКир. (стр. 234-ЧР4) главный [11пк3-13пк0] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] путь IIкиров (22-ЧР2) главный [12пк2-12пк8] путь IIIкир (стр. 234-ЧР3) главный [11пк3-12пк9] путь IV (5... (см. карточку) | IIIкир, IIIКуп., IIкиров, IIКупч., IV, IVКир., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк3-12пк9 11пк3-13пк0 11пк5-12пк5 11пк6-13пк8 12пк2-12пк8 12пк5-12пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20пк9-23пк7 | 2400 | 4 | 16 | 2400 | [6 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Закрепление пути вручную, м | СПБ-ФИНЛ путь IV (4ЧК-упор) главный [20пк9-23пк6] | IV | 20пк9-23пк6 | 2000 | 3 | 12 | 2000 | [20 empty] | 4/700 | 4/700 | 4/600
|  | Замена накладок, шт | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I | 0пк0-3пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [19 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] | II | 3пк8-5пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [21 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I | 0пк0-3пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] | III | 4пк3-5пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [26 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] | III | 4пк3-5пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [28 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПАРНАС путь I (Н-Ч) главный [8пк7-10пк9] | I | 8пк7-10пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [18 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 26 | 2 | 6 | 5 | [28 empty] | 3/3 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 5 | 2 | 10 | 5 | [5 empty] | 6/3 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [5пк6-8пк0] | II | 5пк6-8пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [5пк6-8пк0] | II | 5пк6-8пк0 | 400 | 1 | 6 | 400 | [23 empty] | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк10-6пк7] | I | 5пк10-6пк7 | 659 | 1 | 6 | 659 | [13 empty] | 6/659
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-6пк6] | I | 5пк6-6пк6 | 659 | 1 | 6 | 659 | [14 empty] | 6/659
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [6пк2-6пк7] | II | 6пк2-6пк7 | 570 | 2 | 12 | 1140 | [20 empty] | 6/570 | 6/570
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [4пк4-5пк6] | I | 4пк4-5пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [4пк4-5пк6] | I | 4пк4-5пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Закрепление пути вручную, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II [4пк4-5пк6] | II | 4пк4-5пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | 10/10 | [25 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [8 empty] | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [15 empty] | 20/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 28 (241-256) приемо-отпр. | 28 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [5 empty] | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [7 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [13 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [5 empty] | 2,5/100 | [16 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  | 10/100 | [26 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [28 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [5 empty] | 10/100 | [14 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [6 empty] | 10/100 | [21 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [8 empty] | 10/100
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13,14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] ПАВЛОВО-НА-Н - ГОРЫ путь I [30пк3-33пк0] | I | 25пк8-30пк3 30пк3-33пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. путь 610 (659-630) приемо-отпр. путь 611 (657-678) приемо-отпр. путь 612 (655-674) приемо-отпр. путь 613 (641-672) приемо-отпр. путь 62 (647-658) приемо-отпр. путь 63 (649-656) приемо-отпр. путь 64 (651-660) приемо-отпр. путь 65 (653-803) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 61, 610, 611, 612, 613, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, II | 1пк5-2пк8 | 700 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 148 | 646 | 13974
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 72 | 3 | 16 | 12 | [5 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 16 | 12
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫСОЦК путь I (Ч-Ч) главный [8пк1-8пк1] | I | 8пк1-8пк1 | 4 | 1 | 5 | 4 | [6 empty] | 5,8/4
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТРОСОВО путь I (НС-ЧД) главный [151пк2-155пк8] путь II (1-Ч) главный [151пк5-155пк8] стр. 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | I, II | 151пк2-155пк8 151пк5-155пк8 | 12 | 4 | 16 | 12 | [13 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61пк7-74пк2 | 36 | 3 | 16 | 12 | [21 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Закрепление пути вручную, м | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь II [76пк9-87пк7] | II | 76пк9-87пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [13 empty] | 4/700
|  | Закрепление пути вручную, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь II (Нд-Ч) главный [87пк7-90пк8] | II | 87пк7-90пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [14 empty] | 3/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь II [90пк8-107пк0] | II | 90пк8-107пк0 | 12 | 3 | 16 | 12 | [6 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II (НД-Ч) главный [119пк2-122пк6] | II | 119пк2-122пк6 | 36 | 3 | 15 | 12 | [5 empty] | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛУЖАЙКА путь II (Н-Ч) главный [147пк3-149пк9] путь 1 (1/1с-2/2с) приемо-отпр. | 1, II | 147пк3-149пк9 | 12 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫСОЦК путь I (Ч-Ч) главный [2пк2-12пк7] путь XIII (Ч-тупик) главный [2пк2-12пк7] путь 11 (122-105) приемо-отпр. путь 12 (128-111) приемо-отпр. путь 14 (126-109) приемо-отпр. путь 15 (М116-101) приемо-отпр. путь 16 (124-107) приемо-отпр. | 11, 12, 14, 15, 16, I, XIII | 2пк2-12пк7 | 700 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 160 КМ путь I (Н-ЧВ) главный [160пк7-161пк2] путь II (НД-16) главный [160пк7-161пк0] БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I, II | 160пк7-161пк0 160пк7-161пк2 161пк2-164пк5 | 800 | 1 | 3 | 200 | [5 empty] | 3/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫБОРГ путь IМ (НП-ст.р.р.71) главный [164пк5-167пк2] путь 5/5С-7 (5/5с-7) съезд_глав. путь 74 (изостык 7-хв.крес) соединит. путь LXXIV (7-9) съезд_глав. | 5/5С-7, 74, IМ, LXXIV | 164пк5-167пк2 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 99 | 1864
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРИ путь II (НД-Ч) главный [35пк8-38пк0] ПЕРИ - ГРУЗИНО путь II [38пк0-44пк2] | II | 35пк8-38пк0 38пк0-44пк2 | 8400 | 2 | 12 | 8400 | [12 empty] | 6/4200 | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ГРУЗИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-46пк1] ГРУЗИНО - ВАСКЕЛОВО путь II [46пк1-51пк1] | II | 44пк2-46пк1 46пк1-51пк1 | 6900 | 2 | 11 | 6900 | [15 empty] | 6/4000 | 5/2900
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАММИСУО путь II (ЧГ-НД) главный [2пк9-7пк2] путь I (ЧП-Н) главный [2пк2-7пк2] стр. 1, 11, 3, 5, 7, 9 | I, II | 2пк2-7пк2 2пк9-7пк2 | 6 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОРОВИНКА - КРАСНЫЙ СОКОЛ путь I [52пк10-53пк4] | I | 52пк10-53пк4 | 900 | 1 | 4 | 900 | [26 empty] | 4/900
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 500 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Закрепление пути вручную, м | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь I [18пк9-24пк0] | I | 18пк9-24пк0 | 5700 | 6 | 24 | 5700 | 4/1000 | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/700
|  | Закрепление пути вручную, м | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [18пк9-24пк2] | II | 18пк9-24пк2 | 5700 | 6 | 24 | 5700 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/700
|  | Закрепление пути вручную, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26пк0-35пк8 | 6400 | 6 | 24 | 6400 | [19 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1200 | 4/1200
|  | Переукладка плети, м | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [52пк9-63пк5] | I | 52пк9-63пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [29 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк5-73пк2] | I | 65пк5-73пк2 | 180 | 1 | 6 | 180 | [9 empty] | 6/180
|  | Переукладка плети, м | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75пк4-89пк3 | 2600 | 5 | 30 | 2600 | [12 empty] | 6/500 | 6/500 | 6/500 | 6/500 | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [85пк8-87пк10] | I | 85пк8-87пк10 | 3938 | 6 | 36 | 3938 | [22 empty] | 6/538 | 6/538 |  |  | 6/793 | 6/793 | 6/638 | 6/638
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 600 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 600 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126пк9-139пк6 | 500 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [185пк1-193пк7] | I | 185пк1-193пк7 | 17 | 5 | 20 | 17 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3
|  | Работа СПЕНО, м | ЛОСЕВО I - ДРУЖНОЕ путь 1 [1пк0-19пк2] путь 2 [1пк0-19пк2] | 1, 2 | 1пк0-19пк2 | 149200 | 4 | 20 | 149200 | [19 empty] | 5/37400 | 5/37400 | 5/37200 | 5/37200
|  | Работа СПЕНО, м | ДРУЖНОЕ путь I (Н-Чд) главный [19пк2-21пк7] путь II (Нд-Ч) главный [19пк2-21пк7] ДРУЖНОЕ - ОЗЕРСКОЕ путь 1 [21пк7-37пк4] путь 2 [21пк7-37пк4] | 1, 2, I, II | 19пк2-21пк7 21пк7-37пк4 | 141200 | 4 | 20 | 141200 | [23 empty] | 5/35200 |  |  | 5/35200 | 5/35400 | 5/35400
|  | Работа СПЕНО, м | ОЗЕРСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [37пк4-39пк9] путь II (Нд-Ч) главный [37пк4-39пк9] ОЗЕРСКОЕ - КАМЕННОГОРСК I путь 1 [39пк9-56пк8] путь 2 [39пк9-56пк8] | 1, 2, I, II | 37пк4-39пк9 39пк9-56пк8 | 147200 | 4 | 20 | 147200 | 5/36800 | 5/36800 | 5/36800 |  |  | 5/36800
|  | Работа СПЕНО, м | КАМЕННОГОРСК I путь IП (Н-IЧ) главный [56пк8-59пк8] путь IIП (Нд-IIЧ) главный [56пк8-59пк8] КАМЕННОГОРСК I - КАМЕННОГОРСК путь 1 [59пк8-61пк7] путь 2 [59пк8-61пк7] | 1, 2, IIП, IП | 56пк8-59пк8 59пк8-61пк7 | 26000 | 2 | 6 | 26000 | [6 empty] | 3/12400 | 3/13600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [13пк10-14пк6] | I | 13пк10-14пк6 | 1150 | 2 | 8 | 1150 | [22 empty] | 4/575 | 4/575
|  | Работа СПЕНО, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25пк9-39пк5 | 64400 | 2 | 8 | 64400 | [15 empty] | 4/32200 | 4/32200
|  | Работа СПЕНО, м | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7пк2-23пк2 | 73200 | 2 | 10 | 73200 | [13 empty] | 5/36600 | 5/36600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [14пк5-15пк2] | I | 14пк5-15пк2 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [21 empty] | 4/1600
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ГРУЗИНО - ВАСКЕЛОВО путь I [46пк5-51пк1] | I | 46пк5-51пк1 | 100 | 2 | 6 | 100 | [6 empty] | 3/50 | [8 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 333 | 645802
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [381пк10-381пк10] | I | 381пк10-381пк10 | 60 | 6 | 24 | 60 | [6 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 | [5 empty] | 4/10 |  | 4/10
ОКТ | РП | Укладка плетей, М пути | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [488пк2-492пк7] ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-493пк5] | I, II | 488пк2-492пк7 492пк7-493пк5 | 5354 | 1 | 7 | 308 | 7/308
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [501пк1-501пк3] | II | 501пк1-501пк3 | 300 | 2 | 10 | 300 | [21 empty] | 6/200 |  | 4/100
|  | Работа РМ, м | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [493пк3-493пк5] | I | 493пк3-493пк5 | 300 | 2 | 10 | 300 | [27 empty] | 6/200 | 4/100
|  | Работа РШП, м | ИЛЕМСЕЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [478пк1-478пк5] МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [474пк6-478пк1] | II | 474пк6-478пк1 478пк1-478пк5 | 8200 | 1 | 4 | 8200 | [15 empty] | 4/8200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 8 | 32 | 1200 | [6 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Работа РШП, м | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк6-459пк2] | I | 458пк6-459пк2 | 7200 | 1 | 4 | 7200 | [14 empty] | 4/7200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435пк6-442пк0 | 800 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424пк6-433пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417пк5-422пк3 | 800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 3640 | 7 | 28 | 3640 | [12 empty] | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520
|  | Работа СТРУГ, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 3640 | 7 | 28 | 3640 | [13 empty] | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 6 | 2 | 8 | 6 | [14 empty] | 4/4 | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 150 | 3 | 7 | 150 | [6 empty] | 2,3/50 | [6 empty] | 2,3/50 | [6 empty] | 2,3/50
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 150 | 2 | 4 | 80 | [15 empty] | 2/40 | [10 empty] | 2/40
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 100 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(494,1) |  |  | 200 | 1 | 2 | 35 | [13 empty] | 2/35
|  | Проверка зависимостей, шт | ИЛЕМСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(478,10) |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | [21 empty] | 2/40
|  | Замена приборов, шт | МЯНСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(472,5) |  |  | 150 | 1 | 2 | 50 | [19 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | НИГОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(463,2) |  |  | 100 | 1 | 2 | 50 | [6 empty] | 2/50
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАДЕЛЬЕ ПОСТ ЭЦ(449,9) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 15 | 3 | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Замена приборов, шт | ГОЛИКОВКА ПОСТ ЭЦ(400,5) |  |  | 350 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ОНЕЖСКИЙ ПОСТ ЭЦ(394,5) |  |  | 400 | 2 | 4 | 80 | [7 empty] | 2/40 | [13 empty] | 2/40
|  | Проверка питающих установок, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] путь II [374пк0-393пк0] | I, II | 374пк0-392пк9 374пк0-393пк0 | 3 | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | 2/3
|  | Замена приборов, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] путь II [374пк0-393пк0] | I, II | 374пк0-392пк9 374пк0-393пк0 | 240 | 4 | 8 | 240 | 2/60 | [12 empty] | 2/60 | [8 empty] | 2/60 |  |  |  |  | 2/60
|  | Замена приборов, шт | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 | [15 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Выправка опор, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 3 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 8 | 1 | 3 | 6 | [19 empty] | 3/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 6400 | 2 | 6 | 1200 | [12 empty] | 3/600 |  | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 86 | 298 | 30656
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 5 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 6 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] стр. 8 | I | 781пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 21 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] стр. 25 | I | 781пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 5 (98-2-79) приемо-отпр. стр. 28 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 4 (108-79-2) приемо-отпр. стр. 29 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 5 (98-2-79) приемо-отпр. стр. 36 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 39 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 5 (98-2-79) приемо-отпр. стр. 42 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] стр. 45 | I | 781пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 47 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 4 (108-79-2) приемо-отпр. стр. 50 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] стр. 54 | I | 781пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 56 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 41а-49а (41а-49а) гор_и_подгор стр. 16 | 41а-49а |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [14 empty] | 2,2/3 | [13 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 12 (38-33-2) приемо-отпр. | 12 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 13 (29-упор) вытяжной | 13 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 14 (40-43) приемо-отпр. | 14 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 16 (42-45) приемо-отпр. | 16 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [23 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 17/19 (19-17) съезд пр-отп | 17/19 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [23 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 18 (36-41) приемо-отпр. | 18 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [23 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 10 (44-29) приемо-отпр. | 10 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [21 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 9/11 (9-11) съезд_глав. | 9/11 |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [19 empty] | 3/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 8 (32-31-2) приемо-отпр. | 8 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [16 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 6 (34-27) приемо-отпр. | 6 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [14 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИДЕЛЬ путь 4 (6-1-2) приемо-отпр. | 4 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [12 empty] | 4/30
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | БП 813 КМ |  |  | 49 | 1 | 2 | 49 | [14 empty] | 2,1/49
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [746пк4-760пк2] | II | 746пк4-760пк2 | 700 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Комплексная замена приборов, шт | ТУНГУДА - ЛЕТНИЙ путь II [734пк7-742пк8] | II | 734пк7-742пк8 | 213 | 1 | 4 | 213 | [22 empty] | 4/213
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ИДЕЛЬ |  |  | 66 | 1 | 2 | 33 | [8 empty] | 2,1/33
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 151 | 1023
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | КУЗЕМА - СИГ путь II [904пк5-904пк5] | II | 904пк5-904пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [27 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк9-875пк9] | I | 875пк9-875пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
ОКТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 15865 | 3 | 30 | 1980 | 10/660 |  | 10/660 |  |  |  | 10/660
|  | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 1270 | 4 | 16 | 1270 | [16 empty] | 4/320 |  |  |  | 4/320 |  | 4/320 |  |  |  | 4/310
|  | Ввод в работу несущего троса, м | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 11172 | 4 | 32 | 1900 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/475 |  | 8/475
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КУЗЕМА путь 3 (стр.№1-6) приемо-отпр. стр. 27 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛАМБИНО путь I (Н-ЧД) главный [853пк4-855пк4] путь II (Ч-НД) главный [853пк4-855пк4] стр. 6, 8 | I, II | 853пк4-855пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [889пк5-890пк4] ПОНЬГОМА путь I (Н-ЧД) главный [874пк10-875пк0] ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 874пк10-875пк0 875пк0-889пк5 889пк5-890пк4 | 15392 | 8 | 96 | 8000 | [14 empty] | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 24 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | [7 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 21 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [21 empty] | 3 | [6 empty] | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [12 empty] | 1,5/0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [14 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [25 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БОЯРСКАЯ |  |  | 220 | 2 | 6 | 220 | [6 empty] | 3/110 | [15 empty] | 3/110
|  | Проверка питающих установок, шт | БОЯРСКАЯ |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ЭНГОЗЕРО |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2,1/3
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 41 | 1 | 4 | 41 |  |  | 4/41
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 28 | 1 | 4 | 28 | [13 empty] | 4/28
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 29 | 1 | 4 | 29 | [26 empty] | 4/29
|  | Комплексная замена приборов, шт | МЯГРЕКА |  |  | 134 | 1 | 2 | 134 | [6 empty] | 2,1/134
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] путь 3 (57-40) приемо-отпр. ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | 3, I | 1002пк5-1005пк9 1005пк9-1030пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [28 empty] | 3/100
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЬ |  |  | 7479 | 1 | 6 | 747 | [26 empty] | 6/747
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 10 | 1 | 10 | 10 | [12 empty] | 10/10
ОКТ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 1600 | 5 | 15 | 1600 | [6 empty] | 3/320 |  |  | 3/320 |  |  |  | 3/320 | [6 empty] | 3/320 | [6 empty] | 3/320
|  | Замена несущего троса, м | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 1600 | 5 | 15 | 1600 | [5 empty] | 3/320 |  |  | 3/320 |  |  |  | 3/320 | [6 empty] | 3/320 | [6 empty] | 3/320
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 111 | 7112 | 18513
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ШИЖНЯ |  |  | 41 | 1 | 2 | 41 |  | 2,1/41
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 5 | 10 | 41
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [230пк6-230пк6] | I | 230пк6-230пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [247пк3-247пк3] | I | 247пк3-247пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-218пк4] | I | 195пк6-218пк4 | 80 | 20 | 80 | 80 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-218пк4] | I | 195пк6-218пк4 | 22500 | 21 | 84 | 22600 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/100 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЭССОЙЛА ПОСТ ЭЦ(467,9) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 2/3
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 178 | 22887
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [3пк9-3пк9] | I | 3пк9-3пк9 | 35 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Одиночная смена шпал, шт | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238пк1-272пк3 | 2100 | 8 | 32 | 300 | [6 empty] | 4/20 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 9 | 54 | 450 | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГИМОЛЬСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПОРОСОЗЕРО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [17пк10-17пк10] | I | 17пк10-17пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СУОЯРВИ II |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 198 | 797
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4/0,1 | 4 | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | НАДВОИЦЫ - ШАВАНЬ путь II [695пк2-696пк5] | II | 695пк2-696пк5 | 7600 | 1 | 4 | 7600 | [23 empty] | 4/7600
|  | Работа РШП, м | УРОСОЗЕРО - РЗД СУГЛИЦА путь II [639пк2-641пк9] | II | 639пк2-641пк9 | 9600 | 1 | 4 | 9600 | [27 empty] | 4/9600
|  | Закрепление пути вручную, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617пк1-636пк0 | 20000 | 5 | 20 | 5000 | [19 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа РШП, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк3-567пк8] | III | 566пк3-567пк8 | 6600 | 1 | 4 | 6600 | [24 empty] | 4/6600
|  | Выправка пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 10000 | 13 | 52 | 1950 | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Работа РШП, м | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [560пк1-560пк10] | III | 560пк1-560пк10 | 11400 | 1 | 4 | 11400 | [12 empty] | 4/11400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  | 10000 | 8 | 32 | 1600 | [5 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 13 | 52 | 2600 | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | НАДВОИЦЫ |  |  | 60 | 1 | 3 | 30 | [14 empty] | 3/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | СЕГЕЖА |  |  | 341 | 1 | 2 | 75 | [8 empty] | 2,1/75
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ВИЧКА |  |  | 59 | 1 | 3 | 30 | [27 empty] | 3/30
|  | Замена приборов, шт | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ ПОСТ ЭЦ(550,10) |  |  | 210 | 1 | 2 | 60 | [9 empty] | 2/60
|  | Замена приборов, шт | ПЕРГУБА ПОСТ ЭЦ(545,2) |  |  | 150 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 | [12 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] путь II [525пк9-543пк8] | I, II | 525пк8-543пк8 525пк9-543пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(525,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД СУГЛИЦА путь I (Ч-Н) главный [645пк2-647пк3] РЗД СУГЛИЦА - РИГОЗЕРО путь II [647пк3-655пк9] УРОСОЗЕРО - РЗД СУГЛИЦА путь II [638пк0-645пк2] | I, II | 638пк0-645пк2 645пк2-647пк3 647пк3-655пк9 | 3200 | 2 | 6 | 1200 |  |  | 3/600 | [13 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617пк1-636пк0 | 3200 | 3 | 9 | 1800 | [20 empty] | 3/600 |  |  | 3/600 |  |  |  |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [9 empty] | 3/600 |  |  |  |  | 3/600
ОКТ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | РЗД СУГЛИЦА путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 1978 | 4 | 24 | 1978 | 6/1978 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | II | 583пк9-596пк5 | 13900 | 5 | 15 | 13900 | [5 empty] | 3/13900 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 79 | 298 | 66853
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | РП | Укладка плетей, М пути | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1116пк9-1117пк1] КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1130пк4] | I | 1116пк9-1117пк1 1117пк1-1130пк4 | 12545 | 8 | 80 | 8000 | [12 empty] | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 5 | 10 | 0 | 2/0,1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [16 empty] | 2/0,1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [19 empty] | 1,5/0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 400 | 3 | 17 | 240 | [6 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 1 | 5 | 80 | [14 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 5 | 29 | 400 | 5,8/80 | [19 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098пк5-1115пк0 | 78 | 1 | 4 | 78 | [5 empty] | 4/78
|  | Комплексная замена приборов, шт | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098пк4-1115пк0 | 95 | 1 | 4 | 95 | [14 empty] | 4/95
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1095пк3-1098пк5] | I | 1095пк3-1098пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1095пк0-1098пк4] | II | 1095пк0-1098пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ путь I (ЧД-Н) главный [1058пк5-1060пк3] путь 3 (6-5) приемо-отпр. ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | 3, I | 1058пк5-1060пк3 1060пк3-1078пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [15 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060пк3-1078пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [26 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] путь 3 (57-40) приемо-отпр. ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | 3, I | 1002пк5-1005пк9 1005пк9-1030пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [28 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 214 | 9393
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БП 1256 КМ путь 6 (108-упор) спец. стр. 108 | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена стрелочной муфты, шт | БП 1256 КМ путь 6 (108-упор) спец. стр. 108 | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 5 | 10 | 0 | 2/0,1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [16 empty] | 2/0,1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [19 empty] | 1,5/0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 7 | 28 | 280 | [5 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 | [9 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1пк4-36пк5 | 1440 | 4 | 16 | 160 | [12 empty] | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ПИНОЗЕРО стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БП 1297 КМ |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Комплексная замена приборов, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  | 619 | 1 | 3 | 150 | [8 empty] | 3/150
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ГП) |  |  | 260 | 1 | 3 | 65 | [6 empty] | 3/65
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯГЕЛЬНЫЙ БОР - ОЛЕНЕГОРСК путь II [1328пк5-1333пк4] | II | 1328пк5-1333пк4 | 5000 | 2 | 6 | 0 | [15 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | РУДНЫЙ - КУНА путь II [1313пк3-1317пк6] | II | 1313пк3-1317пк6 | 1,6 | 1 | 3 | 0 | [20 empty] | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303пк1-1311пк6 | 2,2 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь I [1279пк3-1289пк5] | I | 1279пк3-1289пк5 | 2,2 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь II [1279пк6-1289пк4] | II | 1279пк6-1289пк4 | 9000 | 1 | 3 | 2250 | [15 empty] | 3/2250
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь 10 (38-69) приемо-отпр. путь 11 (48-81) приемо-отпр. путь 4 (6-19) приемо-отпр. путь 5 (50-47) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (40-67) приемо-отпр. путь 9 (22-55) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 5000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1253пк5-1255пк8] БП 1256 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1255пк8-1256пк5] БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь I [1256пк5-1262пк4] | I | 1253пк5-1255пк8 1255пк8-1256пк5 1256пк5-1262пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 600 | 2 | 6 | 400 | [16 empty] | 3/200 | [5 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 500 | 1 | 3 | 100 | [13 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 100 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
ОКТ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ХИБИНЫ путь I (ЧД-1) главный [1277пк9-1279пк3] путь 3 (8-3) приемо-отпр. | 3, I | 1277пк9-1279пк3 | 280 | 3 | 12 | 280 | [5 empty] | 4/280 |  | 4 |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1191пк0-1193пк4 | 1500 | 3 | 12 | 1500 | [16 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1191пк0-1193пк2 | 1500 | 3 | 12 | 1500 | [25 empty] | 4/500 |  | 4/500 |  | 4/500
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 199 | 9292
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛОПАРСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1401пк5-1403пк8] стр. 3 | I | 1401пк5-1403пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЦА путь II (Ч-Нд) главный [1385пк5-1387пк6] стр. 8 | II | 1385пк5-1387пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОЛА путь III (18-19) главный путь 3а (21-Нр) соединит. КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | 3а, II, III | 1439пк7-1444пк6 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 0,1 | 9 | 36 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  | 4 | 4/0,1 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 5 | 20 | 300 | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 45 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 13 | 130 | 520 | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 |  | 10/40
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КОЛА |  |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [20 empty] | 3/7
|  | Замена линзового комплекта, шт | ОЛЕНЕГОРСК путь I (202-св Н) главный [1333пк4-1338пк2] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1А покраска светофора на консоли) | I | 1333пк4-1338пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] путь II [1382пк3-1385пк5] | I, II | 1382пк3-1385пк5 1382пк3-1385пк6 | 4000 | 4 | 12 | 0 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 200 | 2 | 6 | 200 | [26 empty] | 3/200 |  | 3
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк6] | II | 1338пк2-1351пк6 | 2000 | 4 | 16 | 2000 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 430 | 5198
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [125пк0-128пк2] | Iп | 125пк0-128пк2 | 6 | 2 | 6 | 6 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [118пк3-123пк1] | II | 118пк3-123пк1 | 12 | 3 | 10 | 12 | [6 empty] | 3,5/4 |  |  | 3,5/4 |  |  |  | 3,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] путь I [13пк1-19пк9] | 1, 2, I, II | 135пк4-139пк1 13пк1-19пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [16 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР I |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь II [129пк2-145пк1] | II | 129пк2-145пк1 | 6000 | 2 | 6 | 1400 | [8 empty] | 3/700 | [5 empty] | 3/700
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 64 | 1426
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЗАБОРЬЕ путь I (Чд-Н) главный [305пк5-307пк7] путь 9/11 (11-9) съезд_глав. стр. 11 | 9/11, I | 305пк5-307пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,2/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-405пк8] | 1, I | 385пк3-403пк7 403пк7-405пк8 | 20300 | 1 | 6 | 4060 | [27 empty] | 6/4060
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДУЙ путь II (Ч-Нд) главный [426пк5-430пк1] стр. 14, 18, 20, 24 | II | 426пк5-430пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДУЙ путь I (Чд-Н) главный [426пк5-430пк1] стр. 26, 32 | I | 426пк5-430пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДУЙ путь I (Чд-Н) главный [426пк5-430пк1] стр. 11 | I | 426пк5-430пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЙТА путь II (Ч-Нд) главный [403пк7-406пк4] стр. 3, 5 | II | 403пк7-406пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 10, 18, 4, 8 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [20 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк3-276пк600] | 1 | 276пк3-276пк600 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [278пк5-279пк1] | 1 | 278пк5-279пк1 | 600 | 2 | 7 | 600 | [13 empty] | 4/400 |  |  | 3/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [279пк6-279пк9] | 1 | 279пк6-279пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [273пк8-274пк4] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [273пк3-273пк7] | 1, I | 273пк3-273пк7 273пк8-274пк4 | 1100 | 3 | 11 | 1100 |  |  | 4/400 |  |  |  | 3/300 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [254пк1-254пк4] | 1 | 254пк1-254пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [256пк9-257пк4] | 1 | 256пк9-257пк4 | 500 | 2 | 7 | 500 | [20 empty] | 4/400 |  |  | 3/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [228пк8-230пк2] | 1 | 228пк8-230пк2 | 1400 | 4 | 15 | 1400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 3/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [233пк6-234пк0] | 1 | 233пк6-234пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [234пк6-234пк9] | 1 | 234пк6-234пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [205пк6-205пк10] | 2 | 205пк6-205пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [274пк4-275пк5] | II | 274пк4-275пк5 | 1101 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 1 [452пк9-455пк7] | 1 | 452пк9-455пк7 | 10 | 1 | 5 | 5 | [27 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 2 [452пк8-455пк7] | 2 | 452пк8-455пк7 | 10 | 1 | 5 | 5 | [23 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 20 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 2 [319пк8-329пк5] | 2 | 319пк8-329пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 2 [307пк7-317пк3] | 2 | 307пк7-317пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1 | 297пк7-305пк5 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] | 1 | 276пк0-294пк9 | 10 | 5 | 15 | 10 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-294пк9] | 2 | 276пк0-294пк9 | 12 | 6 | 18 | 12 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 2 [264пк8-273пк7] | 2 | 264пк8-273пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] | 1 | 264пк8-273пк7 | 600 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1 | 239пк2-244пк1 | 1600 | 2 | 16 | 1600 | [13 empty] | 8/800 |  |  | 8/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 54 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] | 2 | 227пк6-237пк0 | 1600 | 2 | 16 | 1600 | [20 empty] | 8/800 |  |  | 8/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 2000 | 1 | 6 | 350 | [6 empty] | 6/350
|  | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [225пк4-225пк5] | II | 225пк4-225пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [27 empty] | 6/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАДУЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КАДУЙ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] УЙТА УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | УЙТА ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [13 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО | 1, 2 | 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [16 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БАБАЕВО БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332пк2-350пк2 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 227пк6-237пк0 239пк2-244пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1/2
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 30 | 1 | 3 | 12 |  |  | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 250 | 13521
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк8-290пк5] | I | 285пк8-290пк5 | 4081 | 5 | 40 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-197пк6] ЮГИ - ПАША путь I [188пк3-193пк9] | I | 188пк3-193пк9 193пк9-195пк8 195пк8-197пк6 | 9083 | 10 | 120 | 9083 | [12 empty] | 12/1000 | 12/1000 | 12/1000 | 12/1000 | 12/1000 |  |  | 12/1000 | 12/1000 | 12/1000 | 12/583 | 12/500
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [10пк9-10пк9] | I | 10пк9-10пк9 | 1,2 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1,2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [171пк0-219пк1] | I | 171пк0-219пк1 | 8 | 4 | 8 | 4 | [5 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  |  | 2,1/1 |  |  | 2,1/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 30 | 8 | 32 | 30 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 16 | 4 | 16 | 16 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [272пк4-279пк7] | II | 272пк4-279пк7 | 4 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 800 | 5 | 20 | 4000 | [16 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [253пк8-270пк6] | II | 253пк8-270пк6 | 800 | 3 | 12 | 2400 | [23 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [253пк8-270пк6] | II | 253пк8-270пк6 | 2 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,1/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 800 | 5 | 20 | 4000 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк9-242пк2] | II | 225пк9-242пк2 | 800 | 6 | 24 | 4800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-205пк2] | I | 204пк6-205пк2 | 600 | 1 | 5 | 600 | [26 empty] | 5/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 800 | 2 | 8 | 1600 | 4/800 |  | 4/800
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЮГИ - ПАША путь II [171пк9-193пк9] | II | 171пк9-193пк9 | 4 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь I [146пк9-153пк9] | I | 146пк9-153пк9 | 40 | 10 | 40 | 40 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТОКАРИ ПОСТ ЭЦ(314,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 120 | [6 empty] | 2/60 | [16 empty] | 2/60
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290пк5-314пк3 290пк5-314пк4 | 300 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [8 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 320 | 2 | 6 | 160 | [14 empty] | 3/80 | [13 empty] | 3/80
|  | Замена приборов, шт | ЯНЕГА ПОСТ ЭЦ(252,8) |  |  | 200 | 2 | 4 | 100 |  | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ ПОСТ ЭЦ(243,6) |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  | 2/4
|  | Замена приборов, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ ПОСТ ЭЦ(243,6) |  |  | 300 | 5 | 10 | 250 | 2/50 | [7 empty] | 2/50 | [5 empty] | 2/50 | [7 empty] | 2/50 | [5 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк9-242пк2] | II | 225пк9-242пк2 | 300 | 1 | 3 | 100 | [7 empty] | 3/100
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 350 | 1 | 3 | 100 | [20 empty] | 3/100
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | 3/600 | [11 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 424 | 30293
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [191пк6-191пк9] | 1 | 191пк6-191пк9 | 40 | 1 | 5 | 20 | [8 empty] | 5,8/20
ОКТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-229пк10] | I | 221пк2-229пк5 229пк5-229пк10 | 10900 | 1 | 108 | 2200 | [26 empty] | 108/2200
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк4-348пк10] | I | 338пк4-348пк10 | 9800 | 5 | 20 | 9800 | 4/1960 | [5 empty] | 4/1960 | 4/1960 | [5 empty] | 4/1960 | 4/1960
|  | Выправка пути, м | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [351пк3-354пк2] | I | 351пк3-354пк2 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [20 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 10000 | 3 | 12 | 10000 |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 14000 | 4 | 16 | 14000 | [8 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОР стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 7 | 40 | 35 | [19 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 11 | 44 | 44 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [21 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 | [7 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 500 | 9 | 52 | 270 | [12 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | [9 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 80 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [14 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [28 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [21 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 80 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [21 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [28 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [7 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 | 6/2
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 20 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 24 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146пк3-162пк0 | 807 | 2 | 8 | 807 | [12 empty] | 4/404 |  |  | 4/403
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | РЗД 251 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [250пк8-252пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 250пк8-252пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ДУНЕВКА путь 1 (Ч-Н) главный [304пк2-305пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 304пк2-305пк6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ПРИДАНИХА путь 1 (Н-Ч) главный [336пк5-338пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 336пк5-338пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [19 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 444 | 40929
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 3314 | 23936 | 1887872
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [639пк6-639пк6] | III | 639пк6-639пк6 | 48 | 8 | 32 | 48 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [622пк7-622пк8] СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-629пк7] | III | 622пк7-622пк8 622пк8-629пк7 | 6935 | 5 | 56 | 0 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 24
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] стр. 40, 44, 98 | III | 645пк2-648пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] стр. 46, 5, 50 | III | 645пк2-648пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] стр. 15, 17 | III | 645пк2-648пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] стр. 3, 7, 9 | IV | 645пк2-648пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] стр. 13, 42, 52 | IV | 645пк2-648пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] | I | 646пк5-649пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь II [645пк9-649пк3] | II | 645пк9-649пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | IV | 635пк3-640пк0 | 800 | 2 | 6 | 800 | [12 empty] | 3/400 | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 800 | 2 | 6 | 800 | [17 empty] | 3/400 | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 800 | 2 | 6 | 800 | [26 empty] | 3/400 |  | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 1600 | 4 | 12 | 1600 | [5 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [7 empty] | 3/400 | [5 empty] | 3/400
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 31 | 372 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 15 | 45 | 1 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 15 | 45 | 1 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] | III | 614пк2-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614пк5-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [17 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [17 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 |  |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [24 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 | [15 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 649пк0-649пк0 649пк0-650пк3 | 1 | 31 | 93 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ (нов. строит.) путь(IД,IIД путь) |  |  | 1 | 17 | 51 | 0 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КРЮКОВО путь 11П (128-упор) прочий путь 12П (130-упор) прочий путь 13П (124-упор) прочий путь 14 (217-упор) прочий | 11П, 12П, 13П, 14 |  | 50 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | IV | 617пк7-622пк8 | 5 | 5 | 15 | 5 | [10 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | ХОВРИНО путь 100/102 (100-102) съезд пр-отп путь 100/104 (100-104) съезд пр-отп путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 1а (111-127) погр.-выгр. путь 6 (121-123) съезд пр-отп путь 61 (110-187) приемо-отпр. путь 65АУРАТ (236-3) подъездной | 100/102, 100/104, 110, 1а, 6, 61, 65АУРАТ |  | 100 | 10 | 30 | 100 |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь 10 (19-упор) приемо-отпр. путь 12 (18-упор) приемо-отпр. путь 14 (17-упор) приемо-отпр. путь 2 (11-упор) приемо-отпр. путь 3 (30/28-упор) приемо-отпр. путь 5 (30/28-упор) приемо-отпр. путь 7 (33-упор) приемо-отпр. путь 9 (48-упор) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 2, 3, 5, 7, 9 |  | 100 | 10 | 30 | 100 | [11 empty] | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10
ОКТ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 51 (138-119) деповской | 51 |  | 40 | 8 | 24 | 40 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 68 (131-ворота) деповской | 68 |  | 40 | 8 | 24 | 40 | [12 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 125 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 2/3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 58, 59 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [19 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [12 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [5 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [26 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [12 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] | I | 609пк9-614пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] | V | 609пк9-614пк2 | 3 | 2 | 20 | 2 | [24 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633пк4-635пк3 | 2,1 | 1 | 72 | 2 | [15 empty] | 72/2,1
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 532 | 1910 | 4566
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПИРОВО стр. 9 |  |  | 1 | 5 | 30 | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  |  |  | 3/2000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 436пк4-443пк3 443пк3-477пк9 | 35500 | 10 | 30 | 15200 | [7 empty] | 3/1100 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1100 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1100 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1100
|  | Выправка пути, м | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [2пк1-4пк4] | I | 2пк1-4пк4 | 3400 | 1 | 5 | 3400 | [14 empty] | 5,8/3400
|  | Выправка пути, м | ДОРОНИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [9пк8-12пк8] | I | 9пк8-12пк8 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [7 empty] | 5,8/3000
|  | Выправка пути, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 5000 | 2 | 6 | 5000 |  |  |  |  | 3/2500 |  |  | 3/2500
|  | Выправка пути, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [7пк1-9пк1] | I | 7пк1-9пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [26 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [9пк1-11пк1] | I | 9пк1-11пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [27 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [31пк1-33пк1] | I | 31пк1-33пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [33пк1-34пк10] | I | 33пк1-34пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [5 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [26пк1-28пк1] | I | 26пк1-28пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [7 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [28пк1-29пк10] | I | 28пк1-29пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [8 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] | I | 560пк2-563пк0 | 1500 | 1 | 3 | 1500 |  |  |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] | I | 560пк2-563пк0 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [12 empty] | 3/1500
|  | Выправка пути, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-565пк5] | I | 563пк0-565пк5 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [14 empty] | 3/2500
|  | Выправка пути, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [565пк5-567пк10] | I | 565пк5-567пк10 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [17 empty] | 3/2500
|  | Выправка пути, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [569пк9-571пк3] | I | 569пк9-571пк3 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [19 empty] | 3/1400
|  | Выправка пути, м | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [571пк3-572пк8] | I | 571пк3-572пк8 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [21 empty] | 3/1500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 11, 21 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 25, 65 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 160, 182 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 14, 20, 8 | II | 481пк0-485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 40, 48 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 6 | I | 480пк9-485пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь 3 (4-ст.р.р.2) подъездной стр. 2, 5 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь 4 (13-ст.р.р.10) ходовой путь 7а (7-13) прочий путь 7х (588-Грп) подъездной стр. 11, 23, 7 | 4, 7а, 7х |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь 10Х (ст.р.р.22-М4) ходовой путь 7х (588-Грп) подъездной стр. 22, 24 | 10Х, 7х |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРЬ путь 19д (267-упор) деповской путь 2 (830-ст.р.р.829) подъездной стр. 261, 829 | 19д, 2 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 1600 | 2 | 6 | 800 | [11 empty] | 3/400 |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 1600 | 4 | 12 | 1600 | [18 empty] | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 |  | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 3/400
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] путь II [485пк6-516пк1] | I, II | 485пк6-516пк1 | 1 | 1 | 10 | 0 | [26 empty] | 10
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 9 | 32 | 0 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 417пк5-421пк3 | 68000 | 11 | 33 | 68000 | [14 empty] | 3/6000 |  |  | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 |  |  | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/7000 | 3/7000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [20 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КАЛАШНИКОВО путь 3 (21/21с-6/6с) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [24 empty] | 3/1200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КАЛАШНИКОВО путь 4 (15/15с-5/5с) приемо-отпр. | 4 |  | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [25 empty] | 3/1300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 421пк4-436пк4 | 3 | 3 | 9 | 3 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 |  | 3/1
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 0 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4/0 |  |  | 4/0
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] путь I [4пк5-5пк0] | 1, I | 4пк5-5пк0 5пк2-18пк7 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [25 empty] | 4/600 |  | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] путь I [4пк5-5пк0] | 1, I | 4пк5-5пк0 5пк2-18пк7 | 28 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [18 empty] | 4/800 |  | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] | 21, 22 | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | II | 436пк4-443пк3 | 6 | 3 | 9 | 6 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 20 | 10 | 30 | 20 | [17 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 6 | 6 | 18 | 6 | [10 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 750 | 10 | 30 | 300 |  |  |  | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 | [5 empty] | 3/30 | 3/30 |  |  |  | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 8 | 32 | 32 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа УНИМАТ, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь I [480пк0-480пк9] | I | 480пк0-480пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Работа УНИМАТ, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [17 empty] | 3/500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТВЕРЬ путь 1 (806-упор) подъездной | 1 |  | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 1 (95а-320) приемо-отпр. | 1 |  | 30 | 1 | 12 | 30 | [18 empty] | 12/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 1 (95а-320) приемо-отпр. | 1 |  | 120 | 6 | 72 | 120 | [10 empty] | 12/20 | 12/20 | 12/30 | 12/10 | 12/10 |  |  | 12/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 2 (73-314) приемо-отпр. | 2 |  | 40 | 3 | 36 | 40 | [26 empty] | 12/14 | 12/13 | 12/13
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [26 empty] | 3/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | [17 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 60 | 5 | 15 | 10 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа ПРСМ, шт | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк4-37пк7] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 3 (4-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (8-19) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, I | 36пк4-37пк7 | 40 | 20 | 60 | 40 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [597пк1-597пк4] | I | 597пк1-597пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [597пк4-597пк7] | I | 597пк4-597пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [597пк7-597пк9] | I | 597пк7-597пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [597пк9-598пк1] | I | 597пк9-598пк1 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [596пк1-596пк4] | I | 596пк1-596пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [596пк4-596пк7] | I | 596пк4-596пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [596пк7-596пк9] | I | 596пк7-596пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 | [6 empty] | 3/200
|  | Работа гайковерта, м | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [596пк9-597пк1] | I | 596пк9-597пк1 | 200 | 1 | 3 | 200 | [7 empty] | 3/200
ОКТ | Тек. сод. с/п | Обточка крестовины, шт | КОНАКОВСКИЙ МОХ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Смена шпал, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | КЛИН стр. 14, 18, 22, 85 |  |  | 4 | 4 | 12 | 4 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [5 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | КЛИН стр. 2A, 4A, 6 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 | [7 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | ПОВАРОВО I стр. 10/10С, 16/16С, 28/28С, 32/32С, 38/38С, 60/60С, 70/70С |  |  | 7 | 7 | 21 | 7 | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417пк5-421пк3 417пк5-421пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480пк9-485пк6 481пк0-485пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [12 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [5 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [12 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [5 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [5 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [17 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [17 empty] | 3/500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [28 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 293 | 988 | 142807
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-296пк4] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271пк6-295пк6 295пк6-296пк4 | 24657 | 1 | 384 | 14657 | [11 empty] | 384/14657
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь II [298пк6-304пк6] | II | 298пк6-304пк6 | 6100 | 3 | 9 | 6100 | [24 empty] | 3/2100 | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 1/1C | II | 295пк8-298пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 16/16С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 3 | 2 | 6 | 3 | [13 empty] | 3/2 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] стр. 14/14C, 7/7C | II | 344пк7-347пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 10/10C, 6/6C | I | 344пк7-347пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] стр. 20/20С, 6/6С | I | 355пк0-358пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 1600 | 2 | 6 | 1600 | [11 empty] | 3/800 |  | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 1600 | 2 | 6 | 1600 | [18 empty] | 3/800 |  | 3/800
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 17000 | 5 | 15 | 7500 | [12 empty] | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 20 | 7 | 21 | 20 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 2900 | 2 | 6 | 2900 | [13 empty] | 3/1450 |  |  |  |  | 3/1450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 800 | 2 | 6 | 800 | [11 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271пк6-295пк6 | 23100 | 2 | 6 | 2700 |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1400
|  | Закрепление пути вручную, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 24600 | 3 | 9 | 4000 |  |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1300 |  |  |  |  | 3/1400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 7600 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 3/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] | I | 295пк6-298пк6 | 20 | 7 | 21 | 20 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 3 | 9 | 30 |  |  |  | 3/10 | [13 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [7 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 |  |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 4 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323пк3-325пк5 | 2200 | 2 | 6 | 2200 | [20 empty] | 3/1100 |  |  |  |  | 3/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] | II | 325пк5-328пк5 | 8 | 2 | 6 | 8 | [14 empty] | 3/4 | [12 empty] | 3/4
|  | Закрепление пути вручную, м | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] | II | 325пк5-328пк5 | 3800 | 1 | 3 | 1300 | [27 empty] | 3/1300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 73 | 3 | 9 | 10 | [21 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/4 | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 800 | 2 | 6 | 800 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347пк5-355пк0 | 2 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 17/17С | I | 268пк5-271пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 3/3C, 4/4C | I | 295пк6-298пк6 | 2 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 22/22С, 28/28С, 4/4C | I | 304пк6-307пк6 | 3 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 31 (54-ЧБ2) главный [1пк0-1пк7] стр. 30, 32 | 31 | 1пк0-1пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 31 (54-ЧБ2) главный [1пк0-1пк7] стр. 28, 32, 50, 52 | 31 | 1пк0-1пк7 | 4 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 5/5C, 6/6C | I | 344пк7-347пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 5/5С | I | 379пк8-382пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268пк5-271пк6 268пк8-271пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] | I | 344пк7-347пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | II | 363пк6-367пк1 | 2000 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-370пк1] | I | 367пк1-370пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 683 | 50838
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] стр. 1, 3, 46 | II | 133пк8-137пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИШКОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [148пк3-150пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 148пк3-150пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108пк2-121пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150пк1-158пк2 | 6 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160пк1-173пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160пк1-173пк9 | 10 | 3 | 12 | 6 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175пк8-185пк4 | 5500 | 1 | 5 | 5500 | [14 empty] | 5/5500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [185пк5-185пк9] | I | 185пк5-185пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Переборка изостыков, шт | МАКСАТИХА путь 2 (21-4) приемо-отпр. путь 3 (25-6) приемо-отпр. путь 4 (31-2) приемо-отпр. путь 5 (39-8) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5 |  | 16 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Замена накладок, шт | МАКСАТИХА - МАЛЫШЕВО путь 1 [187пк5-200пк2] | 1 | 187пк5-200пк2 | 12 | 2 | 8 | 4 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МАЛЫШЕВО путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (5-10) прочий | 2, 3, 4 |  | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Замена накладок, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 10 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк2-213пк6] | I | 213пк2-213пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2,1/400
|  | Переборка изостыков, шт | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 12 | 6 | 24 | 12 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223пк9-237пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | УДОМЛЯ путь 2 (13-2) приемо-отпр. путь 3 (27-4) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 7 |  | 16 | 4 | 16 | 16 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Замена накладок, шт | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239пк7-245пк0 | 8 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [247пк1-252пк2] | 1 | 247пк1-252пк2 | 4900 | 1 | 5 | 4900 | [11 empty] | 5/4900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРИБЛЯНКА - ДРЕМУХА путь 1 [254пк3-258пк9] | 1 | 254пк3-258пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [25 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРЕМУХА - МСТА путь 1 [261пк1-267пк6] | 1 | 261пк1-267пк6 | 4 | 2 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Переборка изостыков, шт | ГРИБЛЯНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [260пк4-263пк5] путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] путь IV (свНР-свЧБ) главный [104пк6-108пк2] путь 1 (73-80) приемо-отпр. путь 10 (41-62) приемо-отпр. путь 11 (49-68) приемо-отпр. путь 12 (47-14) приемо-отпр. путь 13 (55-26) приемо-отпр. путь 2 (21-5... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 21, 22, III, IV, V | 104пк6-108пк2 260пк4-263пк5 261пк4-263пк1 | 90 | 1 | 2 | 30 | [21 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ГРИБЛЯНКА - ДРЕМУХА путь 1 [254пк3-258пк9] | 1 | 254пк3-258пк9 | 50 | 1 | 3 | 50 | [14 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 171 | 11379
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [239пк2-239пк2] | XI | 239пк2-239пк2 | 15 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НЕЛИДОВО - ПОДСОСЕНКА путь 1 [336пк5-336пк5] | 1 | 336пк5-336пк5 | 15 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫСОКОЕ - СТАРИЦА путь 1 [87пк2-87пк2] | 1 | 87пк2-87пк2 | 15 | 1 | 5 | 15 | [18 empty] | 5/15
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | КУРКОВО путь I (Н-Ч) главный [202пк9-202пк9] | I | 202пк9-202пк9 | 0 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4/0
|  | Переборка изостыков, шт | КУРКОВО путь I (Н-Ч) главный [201пк7-203пк3] | I | 201пк7-203пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 17 | 6 | 24 | 12 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БАРТЕНЕВО путь I (Н-Ч) главный [209пк9-211пк7] | I | 209пк9-211пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [26 empty] | 4/600 |  | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [12 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [237пк10-237пк10] | XI | 237пк10-237пк10 | 0 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4/0
|  | Переборка изостыков, шт | МУРАВЬЕВО - МОНЧАЛОВО путь 1 [244пк2-249пк6] | 1 | 244пк2-249пк6 | 4 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [261пк5-261пк5] | 1 | 261пк5-261пк5 | 0 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРТОЛИНО - МАХЕРОВО путь 1 [265пк0-277пк3] | 1 | 265пк0-277пк3 | 0 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [16 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | ПАНИКЛЯ путь I (Н-Ч) главный [324пк5-324пк5] | I | 324пк5-324пк5 | 0 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4/0
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | НЕЛИДОВО путь I (Н-Ч) главный [335пк5-335пк5] | I | 335пк5-335пк5 | 0 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4/0
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НЕЛИДОВО путь I (Н-Ч) главный [333пк9-336пк0] | I | 333пк9-336пк0 | 600 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Переборка изостыков, шт | НЕЛИДОВО путь I (Н-Ч) главный [333пк9-336пк0] | I | 333пк9-336пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348пк6-359пк0 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [21 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕМЦЫ - ЖАРКОВСКИЙ путь I [1пк7-46пк0] | I | 1пк7-46пк0 | 300 | 21 | 126 | 69 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 2200 | 5 | 20 | 2200 | [14 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 3 | 12 | 6 | [10 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЬНЯНАЯ путь I (Н-Ч) главный [50пк2-52пк3] | I | 50пк2-52пк3 | 4 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ВЫСОКОЕ путь I (Н-Ч) главный [74пк4-76пк4] | I | 74пк4-76пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | СТАРИЦА путь I (Н-Ч) главный [94пк2-96пк2] путь 4 (9-4) приемо-отпр. | 4, I | 94пк2-96пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | РЖЕВ-БЕЛ путь I (Н-Ч) главный [134пк0-137пк4] | I | 134пк0-137пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | МЕЛИХОВО путь I (Н-ЧВ) главный [139пк5-141пк3] путь III (ЧР-1) главный [2пк9-4пк0] | I, III | 139пк5-141пк3 2пк9-4пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МУРИКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | КНЯЖЬИ ГОРЫ стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ОБОВРАЖЬЕ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | КУРКОВО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | БАРТЕНЕВО стр. 1, 6 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЗУБЦОВ стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | АРИСТОВО стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | РЖЕВ-БАЛТ стр. 14, 23, 25, 3, 30, 36, 42, 5, 52 |  |  | 9 | 2 | 8 | 9 | [26 empty] | 4/5 |  | 4/4
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МУРАВЬЕВО стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МОНЧАЛОВО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 415 | 10218
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ЛОЗОВИЦЫ путь I ("Н"-"Ч") главный [330пк1-330пк1] | I | 330пк1-330пк1 | 1 | 1 | 24 | 1 | [5 empty] | 24/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 328 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 330 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 337 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 331 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 333 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧИХАЧЕВО - АШЕВО путь I [309пк10-318пк5] | I | 309пк10-318пк5 | 7200 | 3 | 12 | 7200 | [10 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [320пк4-328пк5] | I | 320пк4-328пк5 | 9200 | 3 | 15 | 9200 | [17 empty] | 5/3200 |  | 5/3000 |  | 5/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк6-339пк10] | I | 330пк6-339пк10 | 9500 | 3 | 15 | 9500 | [24 empty] | 5/3200 |  | 5/3200 |  | 5/3100
|  | Выправка пути, м | САМОЛУКОВО путь I ("Н"-"Ч") главный [385пк8-387пк0] САМОЛУКОВО - НАСВА путь I [387пк0-389пк10] | I | 385пк8-387пк0 387пк0-389пк10 | 5100 | 3 | 12 | 5100 |  |  |  | 4/1700 |  | 4/1700 |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-404пк1] НАСВА - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [398пк10-402пк7] | I | 398пк10-402пк7 402пк7-404пк1 | 5100 | 3 | 12 | 5100 | [10 empty] | 4/1700 |  | 4/1700 |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [404пк3-404пк5] КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-412пк4] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [412пк4-413пк10] | I | 404пк3-404пк5 404пк5-412пк4 412пк4-413пк10 | 9600 | 5 | 20 | 9600 | [17 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный [465пк9-468пк0] путь II (Нн-2) главный [466пк6-467пк5] НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-468пк2] | I, II | 465пк9-468пк0 466пк6-467пк5 468пк0-468пк2 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [26 empty] | 4/1650 |  | 4/1650
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОКНЯ стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРИМОВИЧИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 13, 16, 17, 2, 20, 24, 25, 29, 4, 5 |  |  | 11 | 2 | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВЕРЕЖЬЕ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 3 | 36 | 2460 |  |  |  | 12/1000 |  | 12/460 |  | 12/1000
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 8 | 46 | 40 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа ВПР, м | ДНО - ВЯЗЬЕ путь I [252пк1-252пк10] | I | 252пк1-252пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [12 empty] | 5/1000
|  | Работа ПМГ, м | ВЯЗЬЕ - БАКАЧ путь I [257пк9-266пк4] | I | 257пк9-266пк4 | 8600 | 3 | 15 | 8600 |  |  |  |  | 5/3000 |  | 5/3000 | [10 empty] | 5/2600
|  | Работа ПМГ, м | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [278пк3-286пк4] | I | 278пк3-286пк4 | 8200 | 4 | 20 | 8200 | [10 empty] | 5/2400 |  | 5/2400 | [6 empty] | 5/2400 |  |  |  |  | 5/1000
|  | Работа МКТ, м | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [322пк1-322пк10] | I | 322пк1-322пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [24 empty] | 5,8/1000
|  | Работа МКТ, м | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [323пк1-323пк10] | I | 323пк1-323пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [28 empty] | 5,8/1000
|  | Работа РМ, м | ЗАГОСКИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [350пк6-350пк8] | I | 350пк6-350пк8 | 200 | 1 | 5 | 200 | [5 empty] | 5,8/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк0-355пк3] | I | 351пк0-355пк3 | 40 | 2 | 8 | 10 | [17 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-365пк2] | I | 357пк9-365пк2 | 40 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367пк2-374пк8 | 40 | 2 | 8 | 10 | [24 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376пк9-385пк1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376пк9-385пк1 | 40 | 2 | 8 | 10 | [19 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САМОЛУКОВО - НАСВА путь I [387пк0-394пк2] | I | 387пк0-394пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НАСВА - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [395пк9-402пк7] | I | 395пк9-402пк7 | 40 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 2 | 8 | 2 | [25 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424пк7-432пк8 | 80 | 10 | 58 | 50 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424пк7-432пк8 | 5 | 3 | 12 | 10 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [435пк8-443пк5] | I | 435пк8-443пк5 | 9 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434пк6-444пк2 | 6 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445пк6-450пк4 | 45 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 | [8 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452пк3-460пк7 | 45 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462пк1-465пк7 | 45 | 3 | 12 | 15 | [10 empty] | 4/5 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЛОКНЯ стр. 1, 4, 5 |  |  | 3 | 2 | 8 | 2 | [25 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СТРИМОВИЧИ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 543 | 71718
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕРЕХА путь I (Н-Ч) главный [280пк6-280пк6] | I | 280пк6-280пк6 | 130 | 2 | 11 | 66 | [12 empty] | 5,8/33 | [6 empty] | 5,8/33
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184пк8-204пк9 | 20000 | 8 | 32 | 20000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛИВАМЯЭ - ПЕЧОРЫ-ПСКОВ путь I [38пк2-44пк9] | I | 38пк2-44пк9 | 30 | 5 | 30 | 30 | [13 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Работа ПМГ, м | ЗАПОЛЬЕ - СЕРЕБРЯНКА путь I [152пк5-159пк1] | I | 152пк5-159пк1 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Работа ПМГ, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 5500 | 3 | 11 | 5500 |  |  |  | 4/2400 | [6 empty] | 4/2000 | [13 empty] | 3/1100
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Постановка кривых по расчёту, м | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184пк8-204пк9 | 228 | 1 | 4 | 228 | [27 empty] | 4/228
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь I [206пк8-210пк5] | I | 206пк8-210пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219пк1-227пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 400 | 5 | 60 | 60 | [17 empty] | 12/12 |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
|  | Работа ФАТРА, м | НОВОСЕЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [227пк5-229пк3] | I | 227пк5-229пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | ЧЕРНЯКОВИЦЫ (нов. строит.) путь(2а) |  |  | 870 | 1 | 4 | 870 | [20 empty] | 4/870
|  | Смена переездного настила, шт | ЧЕРЕХА - ЧЕРСКАЯ путь I [282пк3-298пк9] | I | 282пк3-298пк9 | 2 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | БЕЛКИНО путь I (H-5) главный [374пк3-377пк2] | I | 374пк3-377пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 226 | 32823
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [22пк10-22пк10] | II | 22пк10-22пк10 | 20 | 1 | 5 | 20 | [21 empty] | 5,8/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СТРЕЛЬНА путь I (НМ-гр стан) главный [22пк10-22пк10] | I | 22пк10-22пк10 | 20 | 1 | 5 | 20 | [14 empty] | 5,8/20
ОКТ | К КС | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] путь 4 (17-16) приемо-отпр. | 4, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 1 | 8 | 2 | [13 empty] | 8/2
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 18 (63-упор) прочий путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 18, 4, 6, II | 135пк3-139пк0 | 1080 | 4 | 16 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135пк3-139пк0 135пк3-139пк5 | 12 | 2 | 4 | 0 | [24 empty] | 2 |  |  | 2
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [107пк2-107пк6] МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-113пк10] | II | 107пк2-107пк6 107пк6-113пк10 | 6699 | 2 | 168 | 6699 | [18 empty] | 84/3400 | [6 empty] | 84/3299
ОКТ | КР СЦБ | Замена головки светофора, шт | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] ВХ.СИГ(Н) | I | 24пк9-27пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КРАСНОЕ СЕЛО - ТАЙЦЫ путь I [27пк4-33пк8] | I | 27пк4-33пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МШИНСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МШИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МШИНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь I [15пк9-22пк6] СТРЕЛЬНА путь I (НМ-гр стан) главный [22пк6-24пк9] | I | 15пк9-22пк6 22пк6-24пк9 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [10 empty] | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [15пк4-23пк1] СТРЕЛЬНА путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк1-24пк9] | II | 15пк4-23пк1 23пк1-24пк9 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [17 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14пк2-21пк5 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [13 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] стр. 17, 19, 29, 37, 39 | IIп | 12пк5-15пк8 | 5 | 1 | 6 | 5 | [10 empty] | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИГОВО путь II оп (39-св.Ч) главный [13пк9-15пк4] стр. 10, 41, 45, 55, 8 | II оп | 13пк9-15пк4 | 5 | 1 | 6 | 5 | [12 empty] | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИГОВО путь I оп (НМ1-св.ЧД) главный [14пк1-15пк9] стр. 4 | I оп | 14пк1-15пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРЕЛЬНА путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк1-24пк9] стр. 1, 6 | II | 23пк1-24пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРАНИЕНБАУМ путь I (св.Н-ЧМ2Б) главный [39пк2-42пк5] стр. 3 МАНЕВ. СИГНАЛ(М3-Ч1) | I | 39пк2-42пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРАНИЕНБАУМ путь II (НД-52) главный [39пк2-40пк6] стр. 1, 24 | II | 39пк2-40пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРАНИЕНБАУМ путь IIА (НМ2В-св.Ч) главный [39пк2-42пк5] стр. 44 МАНЕВ. СИГНАЛ(НМ2В-ЧМ2А) | IIА | 39пк2-42пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] стр. 1, 11 | I | 24пк9-27пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] стр. 3, 9 | II | 24пк9-27пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] стр. 36, 50 | I | 135пк3-139пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] стр. 153, 47, 55 | I | 135пк3-139пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] стр. 151 | I | 135пк3-139пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. | 2, 3, 4 |  | 0,1 | 1 | 67 | 0 |  |  |  |  | 67/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 25 (43-65) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(43-65) | 25 |  | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Работа ПМА, м | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 27 (62-47) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(62-47) | 27 |  | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Работа ПМА, м | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 8 (55-136) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(55-136) | 8 |  | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ путь IБ (НП-ЧЛД) главный [4пк1-5пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(НП-ЧЛД) | IБ | 4пк1-5пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ путь IIБ (М1-ЧЛ) главный [2пк1-5пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(М1-ЧЛ) | IIБ | 2пк1-5пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [5пк1-12пк5] | I | 5пк1-12пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Работа РМ, м | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [12пк3-12пк5] | I | 12пк3-12пк5 | 200 | 2 | 12 | 200 | [17 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа РМ, м | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [19пк5-19пк8] | II | 19пк5-19пк8 | 200 | 2 | 12 | 200 | [18 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа РМ, м | СТРЕЛЬНА путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк5-23пк5] стр. 1 МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Н2) | II | 23пк5-23пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [30 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [24пк9-28пк3] | I | 24пк9-28пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа РМ, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [33пк2-33пк8] | I | 33пк2-33пк8 | 200 | 2 | 12 | 200 | [20 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Смена плети, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [32пк2-33пк2] | I | 32пк2-33пк2 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | [19 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/600
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 15 (40-22) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧМ15-НМ15) | 15 |  | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 11 (4-48) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧМ11-Н11) | 11 |  | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 14 (32-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧМ14-Н14) | 14 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 3 (9-60) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(НМ3-Ч3) | 3 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 19 (46-20) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М22-НМ19) | 19 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 5 (21-упор) погр.-выгр. МАНЕВ. СИГНАЛ(21-упор) | 5 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 13 (38-10) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП38-СП10) | 13 |  | 600 | 2 | 8 | 600 | [13 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 17 (36-16) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП36-СП16) | 17 |  | 600 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | I | 42пк5-46пк2 | 10 | 3 | 12 | 10 | [18 empty] | 4/3 | 4/4 |  | 4/3
|  | Переукладка плети, м | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [47пк3-47пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч1-Н1) | I | 47пк3-47пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [26 empty] | 6/600
|  | Работа МКТ, м | БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I (Ч-H) главный [51пк4-53пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч1-Н1) | I | 51пк4-53пк1 | 900 | 3 | 12 | 900 | [19 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ЛЕБЯЖЬЕ путь I (H-Ч1) главный [60пк6-62пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н1-Ч1) | I | 60пк6-62пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | ЛЕБЯЖЬЕ путь 8 (1а-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Н8-Ч8) | 8 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | КАЛИЩЕ путь 2 (ст.р.р№7-4) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч2-Н2) | 2 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Работа ПМА, м | ПРЕДПОРТОВАЯ - ЛИГОВО путь I [1пк7-5пк5] | I | 1пк7-5пк5 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [25 empty] | 4/2200
|  | Вырезка выплесков, м | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч) | II | 11пк8-14пк2 | 200 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 21пк5-23пк8 | 200 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа МКТ, м | ВЕРЕВО путь 3 (5-6) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Н3-Ч3) | 3 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк7-34пк10] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) | I | 33пк7-34пк10 | 400 | 3 | 12 | 300 | [10 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 36 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 6 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] | II | 43пк9-48пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Работа РМ, м | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] | II | 43пк9-48пк9 | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] | II | 76пк6-78пк7 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Работа МКТ, м | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] | I | 135пк3-139пк5 | 4000 | 4 | 20 | 4000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 16 (34-8) приемо-отпр. стр. 30 | 16 |  | 24 | 3 | 18 | 24 | [12 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Смена крестовины, шт | ТОЛМАЧЕВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [4пк7-7пк8] | II | 4пк7-7пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(СП103,105) | 2, 3, 4, 5 |  | 438 | 2 | 134 | 438 |  |  |  |  | 134/438
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 125 | 1003 | 45382
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 24 | 4 | 16 | 24 |  |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 24 | 4 | 16 | 24 | [18 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [10пк1-10пк3] | II | 10пк1-10пк3 10пк3-10пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | АВТОВО путь XIX (св.Нп-9) главный [3пк8-5пк0] ПРЕДПОРТОВАЯ - АВТОВО путь I [2пк0-3пк8] | I, XIX | 2пк0-3пк8 3пк8-5пк0 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] | I, II | 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [18 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 12 | 6 | 12 | 12 | [10 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Работа РМ, м | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [3пк2-3пк6] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н1-Ч1) | I | 3пк2-3пк6 | 200 | 2 | 12 | 200 | [21 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [16пк5-16пк9] ВХ.СИГ(от ЧМ2Б до СП104) | II | 16пк5-16пк9 | 307 | 2 | 12 | 200 | [12 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) | IIШ | 1пк0-2пк0 | 24 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПРЕДПОРТОВАЯ путь II (НбД-Чш) главный [8пк5-9пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н2-М7) | II | 8пк5-9пк5 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПРЕДПОРТОВАЯ путь III (Чс-Нн) главный [13пк2-13пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М30-Ч3) | III | 13пк2-13пк8 | 500 | 5 | 20 | 500 | [11 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 5 (175-237) ходовой стр. 259 | 5 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [23пк6-23пк10] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧН-М105) | I | 23пк6-23пк10 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  |  |  | 5/500 | [9 empty] | 5/500
|  | Вырезка выплесков, м | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк6-11пк7] стр. 12, 8 | II | 11пк6-11пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [12пк4-12пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧК-25) | II | 12пк4-12пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 1 (13-211) ходовой стр. 105, 107 | 1 |  | 200 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 19 | I | 1пк7-4пк3 | 100 | 2 | 12 | 100 | [12 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 33 | I | 1пк7-4пк3 | 100 | 2 | 12 | 100 | [19 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 11 | I | 1пк7-4пк3 | 100 | 2 | 12 | 100 | [26 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КУПЧИНСКАЯ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [4пк7-7пк8] | II | 4пк7-7пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [5пк9-8пк5] | I | 5пк9-8пк5 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [11 empty] | 3/2500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. путь 17 (145-130) приемо-отпр. путь 18 (131-132) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [18 empty] | 3/10
|  | Установка звеньевых струн, шт | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. путь 17 (145-130) приемо-отпр. путь 18 (131-132) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |  | 15 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] | II, III | 1пк0-3пк0 4пк4-7пк0 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] стр. 17 ХОДОВОЙ ПУТЬ(IIА путь) | II | 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛКОВСКАЯ путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] | IIВ | 1пк3-1пк6 | 60 | 1 | 6 | 60 | [11 empty] | 6/60
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] (нов.стр.)стр.пер.(сп35) | IВ | 0пк9-1пк5 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП147) | I | 2пк8-4пк8 | 1 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] стр. 41 | I, IIВ | 1пк3-1пк6 2пк8-4пк8 | 2 | 1 | 16 | 2 | [21 empty] | 16/2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] стр. 15 | IВ | 0пк9-1пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 347 | 10457
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 1р (38-90) деповской путь 2р (38-90) деповской путь 3р (35-93) деповской путь 4р (29-95) деповской путь 5р (34-96) деповской ВХ.СИГ(СП38до90, СП35доСП93, СП29доСП95, СП34 до СП 96) | 1р, 2р, 3р, 4р, 5р |  | 2590 | 1 | 4 | 2590 | [13 empty] | 4/2590
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 10р (45-85) деповской путь 25 (46-87) ходовой путь 7р (30-82) деповской путь 8р (33-84) деповской путь 9р (36-86) деповской ВХ.СИГ(СП30доСП82,СП33доСП84,СП36доСП86, СП46доСП87) | 10р, 25, 7р, 8р, 9р |  | 2180 | 1 | 4 | 2180 | [18 empty] | 4/2180
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] ВХ.СИГ(ЧД до упора) | I | 1пк1-3пк3 | 150 | 1 | 6 | 50 | [11 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ ВХ.СИГ(от Ч до упора) |  |  | 150 | 1 | 6 | 50 | [12 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] ВХ.СИГ(СП 53 до упора) | III | 1пк1-2пк9 | 150 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21пк8-24пк4 24пк4-26пк2 | 24 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк5-24пк9] | II | 24пк5-24пк9 | 400 | 2 | 16 | 400 | [19 empty] | 8/200 | [6 empty] | 8/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24пк4-26пк1 26пк1-28пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24пк4-26пк2 26пк2-28пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь 14 (34-упор) прочий путь 5 (13-12) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от НД до Ч, СП 5 до СП 34, СП 34 до упора) | 14, 5, II | 26пк1-28пк1 | 4500 | 3 | 18 | 2700 | [12 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Работа кустореза, м | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 26000 | 4 | 10 | 8000 | [12 empty] | 2,5/2000 |  | 2,5/2000 |  |  |  | 2,5/2000 | 2,5/2000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28пк0-32пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28пк0-32пк6 | 22 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-32пк6] | II | 28пк1-32пк6 | 24 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(от М1 до М16) | II | 32пк6-34пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 26 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 24 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34пк3-38пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34пк3-38пк5 | 20 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 24 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] | I | 2пк8-7пк2 | 4500 | 2 | 6 | 4500 | [12 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 3/2500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84пк2-86пк3 | 200 | 1 | 6 | 50 | [19 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь II (НД-6) главный [84пк2-85пк9] ВХ.СИГ(НД до СП 6) | II | 84пк2-85пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [19 empty] | 6/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [126пк8-126пк10] | I | 126пк8-126пк10 | 16 | 4 | 23 | 16 | [5 empty] | 5,8/4 | [6 empty] | 5,8/4 | [6 empty] | 5,8/4 | [6 empty] | 5,8/4
|  | Работа ФАТРА, м | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [150пк1-151пк10] | I | 150пк1-151пк10 | 120 | 4 | 20 | 120 | [5 empty] | 5/30 | [6 empty] | 5/30 | [6 empty] | 5/30 | [6 empty] | 5/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [149пк4-156пк4] | I | 149пк4-156пк4 | 50 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158пк4-166пк6 | 70 | 4 | 23 | 23 | [5 empty] | 5/5 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158пк4-166пк6 | 32 | 2 | 8 | 16 | [12 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [166пк6-168пк3] | I | 166пк6-168пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 6/6
|  | Работа РМ, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [174пк10-174пк10] | I | 174пк10-174пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 | [12 empty] | 5/100
|  | Работа РМ, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [173пк6-173пк6] | I | 173пк6-173пк6 | 100 | 1 | 5 | 100 | [19 empty] | 5/100
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [173пк1-173пк1] | I | 173пк1-173пк1 | 90 | 1 | 4 | 90 | [5 empty] | 4/90
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [173пк5-173пк5] | I | 173пк5-173пк5 | 105 | 1 | 4 | 105 | [12 empty] | 4,6/105
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [173пк10-173пк10] | I | 173пк10-173пк10 | 105 | 1 | 4 | 105 | [12 empty] | 4,7/105
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168пк3-177пк7 | 70 | 3 | 18 | 16 | [12 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168пк3-177пк7 | 32 | 2 | 8 | 16 | [12 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 15 | 4 | 24 | 12 | [5 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 16 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 2 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 6 | 50 | [26 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 5 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 7 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 3 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 6 | 50 | [19 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 8 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [19 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 9 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [26 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ стр. 2, 4 |  |  | 157 | 2 | 8 | 157 | [5 empty] | 4,5/63 | [6 empty] | 4,3/94
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] | I, II | 20пк8-24пк4 21пк8-24пк4 | 6 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] | I, II | 32пк6-34пк3 32пк6-34пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | КОБРАЛОВО |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЫРИЦА |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-132пк3] ВХ.СИГ(Н) | II | 127пк6-132пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Демонтаж контактного провода, м | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 300 | 1 | 3 | 150 | [19 empty] | 3/150
|  | Установка звеньевых струн, шт | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 150 | 1 | 3 | 50 | [28 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 439 | 25032
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159пк1-159пк1 | 60 | 2 | 11 | 30 | [6 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 10900 | 3 | 18 | 10900 | [11 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  |  |  | 6/2900
|  | Выправка пути, м | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | II | 141пк3-149пк7 | 2700 | 1 | 6 | 2700 | 6/2700
|  | Выправка пути, м | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | II | 141пк3-149пк7 | 1700 | 1 | 6 | 1700 |  |  |  |  | 6/1700
|  | Выправка пути, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] | I | 141пк3-149пк9 | 1800 | 1 | 6 | 1800 | [7 empty] | 6/1800
|  | Выправка пути, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] | I | 141пк3-149пк9 | 2300 | 1 | 5 | 2300 | [11 empty] | 5/2300
|  | Выправка пути, м | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] | I | 5пк7-8пк4 | 5700 | 1 | 6 | 5700 | [18 empty] | 6/5700
|  | Выправка пути, м | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] | II | 8пк4-21пк2 | 10300 | 2 | 12 | 10300 | [11 empty] | 6/5200 |  |  | 6/5100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] стр. 11, 13, 17 | I | 3пк1-5пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЫ II путь IА (5-11) главный [1пк0-2пк4] стр. 3, 5 | IА | 1пк0-2пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЫ II путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] стр. 14, 2 | II | 3пк7-5пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь IV (М1-М6) съезд_глав. стр. 12, 18 | IV |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь 224 (241-403) сортиров. стр. 252 | 224 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 25 | 8 | 24 | 23 |  |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 6 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 1000 | 3 | 12 | 150 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 1200 | 4 | 16 | 200 | [7 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 24 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2,5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 76 | 5 | 30 | 20 | 6/4 | [5 empty] | 6/4 | [7 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 | [8 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137пк5-146пк0 | 172 | 9 | 54 | 36 | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148пк2-156пк2 | 170 | 10 | 40 | 42 |  |  |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь VI (131-23) съезд_глав. | VI |  | 50 | 4 | 24 | 22 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] путь 11/13 (11-13) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/21 (19-21) съезд_глав. путь 3/5 (3-5) съезд_глав. путь 45/47 (45-47) съезд_глав. путь 4/6 (6-4) съезд_глав. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь IН (1-Н-64) съезд_глав. путь XVIIН (37-... (см. карточку) | 11/13, 15/17, 19/21, 3/5, 45/47, 4/6, 8/10, II-Н, IН, XVIIН | 21пк4-27пк9 | 50 | 5 | 30 | 18 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | ТО СЦБ | Устранение люфтов, шт | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] путь 2П (53-упор) подъездной | 2П, II | 141пк3-149пк7 | 2 | 2 | 4 | 2 | [25 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 25940 | 1 | 3 | 3242 |  |  |  |  | 3/3242,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 25940 | 1 | 3 | 3705 | [11 empty] | 3/3705
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 11230 | 2 | 6 | 3210 | [18 empty] | 3/1604 |  |  | 3/1606
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь II [111пк7-121пк0] | II | 111пк7-121пк0 | 11230 | 2 | 6 | 3208 | [11 empty] | 3/1604 |  |  | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь 1П (49-упор) подъездной путь 3 (15-34) приемо-отпр. путь 38 (29-УПОР) прочий путь 5 (19-44) приемо-отпр. | 1П, 3, 38, 5 |  | 3090 | 1 | 3 | 615 | [28 empty] | 3/615
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь IV (H-Ч) главный [121пк0-123пк4] путь IIН (НД-11) главный [121пк0-121пк6] путь X (Чв-13) главный [213пк6-216пк5] путь 12 (27-42) приемо-отпр. путь 16 (23-52) приемо-отпр. путь 22 (50-упор) приемо-отпр. путь 6 (17-48) приемо-отпр. путь 8 (25-46) приемо-отпр. | 12, 16, 22, 6, 8, IIН, IV, X | 121пк0-121пк6 121пк0-123пк4 213пк6-216пк5 | 3090 | 1 | 3 | 618 | [11 empty] | 3/618
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 472 | 50659
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 328 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 330 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 337 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 331 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 333 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [169пк6-183пк10] | I | 169пк6-183пк10 | 6800 | 3 | 24 | 6800 | [15 empty] | 8/2800 | [6 empty] | 8/2000 | [6 empty] | 8/2000
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-423пк7] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I, II | 414пк3-414пк5 414пк5-421пк1 421пк1-423пк7 | 9460 | 3 | 36 | 2460 |  |  |  | 12/1000 |  | 12/460 |  | 12/1000
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155пк9-189пк8 | 114 | 3 | 12 | 30 | [25 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 6 | 30 | 30 |  |  |  |  | 5/6 | 5/6 | [7 empty] | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 | 5/6 | [7 empty] | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 | [7 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 6 | 30 | 30 | [6 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 12 | 48 | 48 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 10 | 5 | 20 | 10 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАРСОВО - СТАРАЯ ТОРОПА путь 1 [400пк2-405пк4] | 1 | 400пк2-405пк4 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [25 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРАЯ ТОРОПА - РУСАНОВО путь 1 [407пк3-414пк9] | 1 | 407пк3-414пк9 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [21 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РУСАНОВО - ЖИЖИЦА путь 1 [417пк2-425пк7] | 1 | 417пк2-425пк7 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [18 empty] | 4/600 |  |  | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [454пк10-464пк2] | 1 | 454пк10-464пк2 | 5 | 5 | 20 | 5 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487пк1-496пк0 | 50 | 2 | 11 | 10 | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497пк3-505пк6 | 50 | 9 | 52 | 45 | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 2 | 8 | 2 | [25 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515пк9-530пк0 | 20 | 4 | 23 | 20 |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЫКАНОВО - НАЩЕКИНО путь 1 [569пк4-577пк3] | 1 | 569пк4-577пк3 | 20 | 4 | 23 | 20 | [17 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АРТЕМОВО стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИДРИЦА стр. 2, 5 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАВАРУЙКА стр. 1, 10 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СЕБЕЖ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [20 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 493 | 13949
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДВОРЕЦ путь I (Н-Ч) главный [366пк1-366пк1] | I | 366пк1-366пк1 | 30 | 2 | 11 | 30 | [14 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СОБЛАГО путь I (Н-Ч) главный [153пк9-155пк9] | I | 153пк9-155пк9 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [19 empty] | 4/1100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕДРОВО путь I (Н-Ч) главный [324пк0-326пк2] стр. 3, 5, 7 | I | 324пк0-326пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 3 | [11 empty] | 22 |  |  | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь I [2пк3-4пк7] | I | 2пк3-4пк7 | 30 | 8 | 30 | 30 |  |  |  |  | 3/3 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/3 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 37 | 9 | 36 | 35 | 4/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 80 | 2 | 8 | 40 | [25 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [326пк2-337пк1] | 1 | 326пк2-337пк1 | 80 | 2 | 8 | 40 | [11 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 40 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ путь 9ДБ (9ДБ-1ДБ) подъездной | 9ДБ |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РМ, м | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [378пк3-378пк6] | 1 | 378пк3-378пк6 | 400 | 2 | 12 | 400 | [11 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк0-408пк2] путь 2 (5-4) приемо-отпр. | 2, I | 406пк0-408пк2 | 4 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418пк4-426пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427пк9-439пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | БАТАЛИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [39пк1-41пк2] | I | 39пк1-41пк2 | 4 | 8 | 32 | 32 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [41пк2-55пк5] | I | 41пк2-55пк5 | 2 | 3 | 12 | 3 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Работа машины КЖТ, ч | ФИРОВО путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (16-8) прочий путь 6 (14-12) погр.-выгр. путь 7 (10-ст.р.р.18) соединит. путь 8 (ст.р.р.18-упор) прочий | 2, 3, 5, 6, 7, 8, I | 55пк5-57пк2 | 25 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57пк2-111пк9 | 6 | 8 | 48 | 16 |  |  |  | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | [10 empty] | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114пк4-147пк3 | 66 | 2 | 12 | 12 | [20 empty] | 6/6 | 6/6
|  | Работа машины КЖТ, ч | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147пк3-149пк0 | 86 | 5 | 20 | 20 | [24 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 8 | 46 | 40 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 8 | 46 | 40 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 12 | 70 | 60 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 12 | 70 | 60 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ путь 10 (47-34) приемо-отпр. путь 12 (49-38) приемо-отпр. | 10, 12 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427пк9-439пк5 | 100 | 2 | 6 | 100 | [11 empty] | 3/50 | [16 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 118 | 641 | 2130
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [502пк7-503пк2] | 1 | 502пк7-503пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4,5/600
|  | Работа МКТ, м | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [499пк1-499пк10] | 1 | 499пк1-499пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4,8/1000
|  | Работа МКТ, м | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [500пк1-500пк10] | 1 | 500пк1-500пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4,7/1000
|  | Работа ВПР, м | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [246пк4-247пк8] | I | 246пк4-247пк8 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [11 empty] | 4/1500
|  | Работа МКТ, м | ДНО - РОЩА путь 1 [566пк8-567пк5] | 1 | 566пк8-567пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4,2/800
|  | Работа МКТ, м | ДНО - РОЩА путь 1 [564пк1-564пк8] | 1 | 564пк1-564пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4,8/800
|  | Работа МКТ, м | ДНО - РОЩА путь 1 [564пк9-565пк5] | 1 | 564пк9-565пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [7 empty] | 4,5/700
|  | Работа МКТ, м | ДНО - РОЩА путь 1 [567пк6-568пк5] | 1 | 567пк6-568пк5 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [14 empty] | 5,8/1000
|  | Работа ПМГ, м | РОЩА - ПОРХОВ путь 1 [570пк7-580пк8] | 1 | 570пк7-580пк8 | 9400 | 4 | 20 | 9400 | [11 empty] | 5/3000 |  |  | 5/3000 |  |  |  | 5/2400 |  |  | 5/1000
|  | Работа РШП, м | ПОРХОВ - ЛУНЕВО путь 1 [596пк1-598пк5] | 1 | 596пк1-598пк5 | 10400 | 2 | 8 | 10400 |  |  |  |  | 4/5200 |  |  | 4/5200
|  | Работа РШП, м | ЛУНЕВО - ПОДСЕВЫ путь 1 [600пк7-604пк6] | 1 | 600пк7-604пк6 | 15600 | 3 | 12 | 15600 | [11 empty] | 4/5200 |  |  | 4/5200 |  |  |  | 4/5200
|  | Выправка пути вручную, м | ПОДСЕВЫ путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 1073 | 1 | 4 | 1073 |  |  |  |  | 4/1073
|  | Выправка пути вручную, м | ПОДСЕВЫ путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 1073 | 1 | 4 | 1073 | [10 empty] | 4/1073
|  | Работа РШП, м | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606пк7-616пк9 | 41200 | 4 | 16 | 41200 | [18 empty] | 4/10300 |  |  | 4/10300 |  |  |  | 4/10300 |  |  | 4/10300
|  | Выправка пути вручную, м | ВЕШКИ путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 1053 | 1 | 4 | 1053 | [13 empty] | 4/1053
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 173 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [18 empty] | 4,5/105
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 101 |  |  | 94 | 1 | 4 | 94 | [21 empty] | 4,3/94
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 140 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [25 empty] | 4,7/105
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 130 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [28 empty] | 4,3/105
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 107 |  |  | 80 | 1 | 4 | 80 | [11 empty] | 4,5/80
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 109 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | [18 empty] | 4,5/105
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 117 |  |  | 94 | 1 | 4 | 94 | [25 empty] | 4,5/94
|  | Работа ФАТРА, м | ДНО стр. 119 |  |  | 105 | 1 | 4 | 105 | 4,5/105
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 141 | 87992
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23пк10-23пк10 | 12 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Подготовительные работы, м | СТЕКОЛЬНЫЙ - ТОСНО путь II [42пк3-42пк3] | II | 42пк3-42пк3 | 100 | 2 | 11 | 100 |  |  |  |  | 5,8/50 |  | 5,8/50
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] стр. 12, 14, 4 | II | 48пк9-52пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 21 (112-св. 1Н) главный [1пк3-3пк0] стр. 112 | 21 | 1пк3-3пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | Строит. | СЦБ, связь, км | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32пк0-33пк8 | 0,1 | 3 | 12 | 0 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПУСТЫНЬКА путь II (Ч-НД) главный [16пк9-19пк2] | II | 16пк9-19пк2 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [28 empty] | 4/2400
|  | Работа ПМГ, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [23пк2-32пк0] | II | 23пк2-32пк0 | 8900 | 3 | 12 | 8900 | [11 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/2900
|  | Смена плети, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [25пк8-26пк3] | I | 25пк8-26пк3 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | [11 empty] | 6/600 |  |  | 6/600
|  | Смена плети, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [29пк7-30пк3] | II | 29пк7-30пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [21 empty] | 6/600
|  | Работа ПМГ, м | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32пк0-33пк8 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [21 empty] | 3/1800
|  | Работа ПМГ, м | СТЕКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-34пк9] | II | 32пк6-34пк9 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [25 empty] | 4/2400
|  | Работа ПМГ, м | СТЕКОЛЬНЫЙ путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | IV | 32пк0-32пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2,1/300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 3 | 18 | 12 | [11 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7пк7-16пк8 | 18 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-16пк8] | II | 7пк7-16пк8 | 20 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 3 | 18 | 12 | [11 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 3 | 18 | 12 | [14 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Работа РШП, м | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] | I | 57пк3-66пк9 | 10000 | 1 | 6 | 1000 | 6/1000
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0,5/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 1/0,4
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 0,5/0,5
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [23пк2-32пк0] СТЕКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] | II | 23пк2-32пк0 32пк6-35пк7 | 350 | 1 | 3 | 350 | [18 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 45 | 205 | 19125
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [21пк4-21пк4] | I | 21пк4-21пк4 | 16 | 1 | 4 | 8 | [11 empty] | 4/8
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | РЫБАЦКОЕ - ИЖОРЫ путь II [17пк2-17пк2] | II | 17пк2-17пк2 | 16 | 2 | 8 | 16 | [18 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-86пк5] | I | 81пк6-86пк5 | 4642 | 4 | 32 | 1600 | [18 empty] | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] | I | 79пк6-81пк6 | 2000 | 1 | 96 | 2000 | [17 empty] | 96/2000
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЦВЫЛЕВО путь II (Ч-НД) главный [184пк7-184пк9] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 2 [184пк9-191пк1] | 2, II | 184пк7-184пк9 184пк9-191пк1 | 6500 | 2 | 10 | 6500 | [21 empty] | 6/4000 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь II [102пк0-109пк2] | II | 102пк0-109пк2 | 7200 | 3 | 12 | 7200 |  |  |  |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-51пк10] | I | 48пк3-51пк10 | 2800 | 1 | 3 | 2800 | [28 empty] | 3/2800
|  | Выправка пути, м | ГОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [41пк8-44пк1] ГОРЫ - МГА путь I [44пк1-48пк3] | I | 41пк8-44пк1 44пк1-48пк3 | 6600 | 3 | 9 | 6600 | [18 empty] | 3/2200 |  |  | 3/2200 |  |  |  | 3/2200
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХВИН стр. 2, 22, 68 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХВИН стр. 1, 11, 15, 21, 25 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [18 empty] | 3/3 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦВЫЛЕВО стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦВЫЛЕВО стр. 1, 11, 7 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь III (106-103) главный [49пк5-54пк7] стр. 130 | III | 49пк5-54пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕЛЛА - ГОРЫ путь I [38пк7-39пк3] | I | 38пк7-39пк3 | 600 | 2 | 6 | 600 | [18 empty] | 3/300 |  |  | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [22пк3-22пк5] | I | 22пк3-22пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] | 1 | 166пк9-182пк7 | 26 | 6 | 26 | 26 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6
|  | Работа РМ, м | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] | 1 | 166пк9-182пк7 | 300 | 2 | 14 | 300 | [14 empty] | 7/150 |  |  |  | 7/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 120 | 7 | 38 | 28 |  |  |  |  | 5,5/4 | [6 empty] | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
|  | Вырезка выплесков, м | МЫСЛИНО путь II (Ч-НД) главный [140пк9-140пк10] | II | 140пк9-140пк10 | 200 | 2 | 12 | 200 |  |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 2 [138пк3-138пк3] | 2 | 138пк3-138пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 2 [128пк2-133пк2] | 2 | 128пк2-133пк2 | 16 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81пк6-90пк6 | 60 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Уборка МВСП, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 60 | 3 | 12 | 30 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Работа ПМГ, м | МГА путь IV (46-IVНБ) главный [0пк5-1пк5] | IV | 0пк5-1пк5 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [10 empty] | 3/1100
|  | Работа ФАТРА, м | ГОРЫ - МГА путь I [45пк5-45пк5] | I | 45пк5-45пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ГОРЫ - МГА путь II [45пк5-45пк5] | II | 45пк5-45пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ГОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [41пк8-44пк1] стр. 5, 7 | I | 41пк8-44пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Работа МКТ, м | ГОРЫ путь II (Ч-НД) главный [41пк6-44пк1] | II | 41пк6-44пк1 | 850 | 1 | 4 | 850 | [28 empty] | 4/850
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] стр. 3, 7 | I | 35пк6-38пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь II [33пк2-33пк3] | II | 33пк2-33пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [21пк5-25пк1] | I | 19пк4-21пк5 21пк5-25пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ИЖОРЫ путь II (Ч-НД) главный [19пк4-21пк5] стр. 5, 7 | II | 19пк4-21пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | РЫБАЦКОЕ путь II (ГрПЧ-II Н) главный [14пк1-16пк5] стр. 28, 32, 34 | II | 14пк1-16пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВАЛЯ ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 166пк9-182пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | МЫСЛИНО ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 0,5/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КУКОЛЬ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] НОВЫЙ БЫТ НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] | I, II | 102пк0-109пк2 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ВОЙБОКАЛО путь I (ЧД-Н) главный [90пк6-92пк9] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 90пк6-92пк9 | 350 | 1 | 3 | 350 | [25 empty] | 3/350
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ГОРЫ путь II (Ч-НД) главный [41пк6-44пк1] ГОРЫ - МГА путь II [44пк1-48пк3] | II | 41пк6-44пк1 44пк1-48пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 394 | 32150
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [4пк1-4пк1] путь II (103-ЧР) главный [4пк1-4пк1] путь III (Ч3Г-313) главный [4пк1-4пк1] путь III тов (М99-НГ) главный [4пк1-4пк1] путь 1т (327-упор) вытяжной путь 2т (325/326-упор) прочий | 1т, 2т, I, II, III, III тов | 4пк1-4пк1 | 32 | 6 | 24 | 6 | [18 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк8-24пк8] | II | 24пк8-24пк8 | 18 | 3 | 12 | 18 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [10пк1-10пк3] | II | 10пк1-10пк3 10пк3-10пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк5-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-13пк6] | II | 10пк5-13пк5 13пк5-13пк6 | 3200 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [16пк1-16пк10] | II | 16пк1-16пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-26пк10] СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 17пк1-19пк8 19пк8-24пк0 24пк0-26пк10 | 10000 | 2 | 4 | 2000 | [17 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь III (12-ЧС) главный [27пк3-27пк4] КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [27пк4-38пк10] | III | 27пк3-27пк4 27пк4-38пк10 | 11800 | 2 | 4 | 2000 | [21 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | САБЛИНО - ТОСНО путь III [44пк6-51пк5] ТОСНО путь III (НС-6А/6В/6С) главный [51пк5-53пк10] | III | 44пк6-51пк5 51пк5-53пк10 | 9500 | 2 | 4 | 1500 | [26 empty] | 2/500 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [54пк1-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-63пк8] | II | 54пк1-54пк5 54пк5-62пк4 62пк4-63пк8 | 10800 | 2 | 4 | 2000 | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-72пк2] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [65пк1-65пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк1-65пк5 65пк5-71пк8 71пк8-72пк2 | 7200 | 2 | 4 | 2200 | [7 empty] | 2/1200 |  |  |  |  | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 251А |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 406 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 335 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 5 | 20 | 0 | [11 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь II [2пк5-2пк7] | II | 2пк5-2пк7 | 18 | 9 | 18 | 18 | [17 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Работа кустореза, м | СПБ-ТОВ-МОСК путь 10 (24-17) подъездной | 10 |  | 15000 | 9 | 32 | 0 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] | I | 3пк3-5пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 | [10 empty] | 2,1/2 | [13 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Работа СПЕНО, м | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [4пк3-5пк5] | II | 4пк3-5пк5 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [14 empty] | 4/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 12 | 6 | 12 | 12 | [10 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-14пк8] | II | 13пк5-14пк8 | 10 | 5 | 10 | 10 | [10 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Работа СПЕНО, м | НУРМА путь I (Н-Ч) главный [10пк8-12пк2] | I | 10пк8-12пк2 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [6 empty] | 4/1700
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа СПЕНО, м | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 8000 | 2 | 8 | 8000 | [14 empty] | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБАНЬ путь I (Н-ЧД) главный [82пк5-84пк9] | I | 82пк5-84пк9 | 10 | 5 | 12 | 10 | [24 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБАНЬ путь II (НД-Ч) главный [82пк5-84пк9] | II | 82пк5-84пк9 | 10 | 5 | 12 | 10 | [17 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [18 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 114 | 299 | 24419
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [119пк9-140пк7] | I | 119пк9-140пк7 | 800 | 2 | 6 | 800 | [10 empty] | 3/400 | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-159пк9] | I | 154пк4-159пк9 | 800 | 2 | 6 | 800 | [12 empty] | 3/400 | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214пк4-217пк7 | 800 | 2 | 6 | 800 | [17 empty] | 3/400 | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУДОВО-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [115пк5-119пк9] | I | 115пк5-119пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [119пк9-140пк7] | I | 119пк9-140пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [140пк7-143пк7] | I | 140пк7-143пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [142пк3-143пк1] | I | 142пк3-143пк1 | 900 | 1 | 3 | 900 | [17 empty] | 3/900
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [142пк2-143пк2] | II | 142пк2-143пк2 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [18 empty] | 3/1100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 6 | 18 | 6 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛАЯ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [159пк9-163пк7] | I | 159пк9-163пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] | I | 180пк8-183пк8 | 18 | 9 | 27 | 18 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [182пк1-183пк1] | I | 182пк1-183пк1 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [14 empty] | 3/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [186пк6-187пк4] | I | 186пк6-187пк4 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] | I | 187пк4-190пк3 | 12 | 6 | 18 | 12 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [189пк9-190пк3] | I | 189пк9-190пк3 | 442 | 1 | 3 | 442 | [10 empty] | 3/442
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк9-188пк10] | I | 187пк9-188пк10 | 31 | 7 | 21 | 7 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190пк3-214пк4 | 116 | 17 | 51 | 50 |  |  |  |  | 3/3 | 3/2 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190пк3-214пк4 | 30 | 10 | 30 | 30 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Закрепление пути вручную, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190пк3-214пк4 | 14104 | 18 | 54 | 7200 |  |  |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
|  | Закрепление пути вручную, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190пк3-214пк4 | 14418 | 18 | 54 | 7200 |  |  |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 4 | 12 | 4 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 3 | 9 | 3 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214пк4-217пк7 | 54 | 18 | 54 | 36 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217пк7-230пк1 | 6 | 3 | 9 | 6 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [249пк7-251пк9] | I | 249пк7-251пк9 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [10 empty] | 3/1200 | 3/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [249пк7-251пк9] | II | 249пк7-251пк9 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [12 empty] | 3/1200 | 3/1200
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 138 | 414 | 26122
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-229пк10] | I | 221пк2-229пк5 229пк5-229пк10 | 10900 | 5 | 540 | 10900 | 108/2200 |  |  | 108/2200 | [6 empty] | 108/2200 | [6 empty] | 108/2200 | [6 empty] | 108/2100
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕСЬ путь I (Ч-Н) главный [219пк6-221пк2] СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [208пк5-219пк6] | I | 208пк5-219пк6 219пк6-221пк2 | 10437 | 5 | 540 | 10437 | 108/2100 |  |  | 108/2100 | [6 empty] | 108/2100 | [6 empty] | 108/2100 | [6 empty] | 108/2037
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОМИНКА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПРИЯ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАРОК путь I (Ч-Н) главный [41пк6-43пк4] стр. 2, 4 | I | 41пк6-43пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАРОК путь I (Ч-Н) главный [41пк6-43пк4] стр. 1, 3 | I | 41пк6-43пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [126пк0-126пк10] | I | 126пк0-126пк10 | 1 | 1 | 96 | 1 | [10 empty] | 96/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [10 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [13 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189пк4-199пк1 | 12 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [24 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [17 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 6/2
|  | Работа РМ, м | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [139пк6-141пк10] | I | 139пк6-141пк10 | 2500 | 8 | 64 | 2500 |  |  |  | 8/312 |  |  | 8/312 |  |  |  | 8/312 |  |  | 8/312 |  |  |  | 8/312 |  |  | 8/312 |  |  |  | 8/312 |  |  | 8/316
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [10 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 14 | 1 | 6 | 2 | [17 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111пк7-127пк2 | 120 | 1 | 5 | 20 | [24 empty] | 5/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [24 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 |  |  |  | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк2-89пк4] | I | 87пк2-89пк4 | 850 | 1 | 4 | 850 | [26 empty] | 4/850
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ПОСАДНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [58пк4-60пк5] | I | 58пк4-60пк5 | 850 | 1 | 4 | 850 | [19 empty] | 4/850
|  | Работа МКТ, м | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] | I | 25пк2-27пк3 | 850 | 1 | 4 | 850 | [12 empty] | 4/850
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 | [5 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 | [5 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 | [5 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 | [5 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИПРИЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДОГОЩЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КИРИШИ ПИТ.УСТР(парк З) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [126пк0-126пк10] | I | 126пк0-126пк10 | 930 | 21 | 126 | 930 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6/930 | 6 | 6 | 6
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ - КИРИШИ путь I [64пк1-66пк4] | I | 64пк1-66пк4 | 400 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ЖАРОК путь I (Ч-Н) главный [41пк6-43пк4] ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 41пк6-43пк4 43пк4-49пк3 | 450 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 94 | 1643 | 30950
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [50пк10-50пк10] | I | 50пк10-50пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
ОКТ | Строит. | СЦБ, связь, км | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 0,1 | 3 | 12 | 0 | [10 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [11 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 0,1 | 3 | 12 | 0 | [11 empty] | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Закрепление пути вручную, м | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [15пк9-22пк2] | I | 15пк9-22пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II (Нд-2) главный [15пк9-17пк6] | II | 15пк9-17пк6 | 8 | 4 | 12 | 8 | [18 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 15100 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 8 | 4 | 16 | 8 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 5 | 2 | 10 | 5 |  |  | 4/2 | 6/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41пк5-46пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I (Н-упор) главный [46пк1-47пк2] | I | 46пк1-47пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [24 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3пк2-7пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8пк7-22пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8пк7-22пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24пк3-38пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕБОЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [24пк1-26пк1] | I | 24пк1-26пк1 | 850 | 1 | 4 | 850 | [17 empty] | 4/850
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26пк1-36пк8 | 8 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [49пк4-51пк2] | I | 49пк4-51пк2 | 850 | 1 | 4 | 850 | [10 empty] | 4/850
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТРЕУГОЛЬНИК - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60пк1-62пк9 | 8 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ТИГОДА путь I (Н-Ч) главный [75пк7-77пк6] | I | 75пк7-77пк6 | 850 | 1 | 4 | 850 | [13 empty] | 4/850
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] | I | 63пк8-66пк3 | 14 | 7 | 21 | 14 | [13 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 | [5 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 8 | 32 | 200 | [17 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 8 | 32 | 200 |  |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | АНДРЕЕВО - ТРЕУГОЛЬНИК путь I [51пк2-59пк8] ТРЕУГОЛЬНИК путь I (Н-ЧИ) главный [59пк8-60пк1] ТРЕУГОЛЬНИК - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 51пк2-59пк8 59пк8-60пк1 60пк1-62пк9 | 2 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ПОДБЕРЕЗЬЕ - РЗД 64 КМ путь I [54пк5-63пк8] РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] | I | 54пк5-63пк8 63пк8-66пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 285 | 5434
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 31 | 98 | 3100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2Т (113б-129б) деповской путь 3Т (104б-... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т |  | 2600 | 8 | 32 | 800 | [17 empty] | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 10 СТП замена бруса (3 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 СТП замена бруса (1 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] РУЧЬИ - ПИСКАРЕВКА путь I [5пк7-6пк4] | I, III, IГ | 4пк3-5пк7 5пк7-6пк4 6пк4-12пк0 | 6200 | 2 | 10 | 6200 |  |  |  | 5/3100 | 5/3100
|  | Выправка пути, м | ПОЛЮСТРОВО путь I (Нр-4) главный [3пк7-5пк9] РУЧЬИ путь IП (15-НГ) главный [2пк0-2пк6] РУЧЬИ - ПОЛЮСТРОВО путь I [2пк6-3пк7] | I, IП | 2пк0-2пк6 2пк6-3пк7 3пк7-5пк9 | 3800 | 1 | 6 | 3800 | [17 empty] | 6/3800
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [10пк1-10пк3] | II | 10пк1-10пк3 10пк3-10пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк5-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-13пк6] | II | 10пк5-13пк5 13пк5-13пк6 | 3200 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУШЕЛЕВКА путь II (16-ЧII) главный [1пк0-2пк8] стр. 16, 42 | II | 1пк0-2пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУШЕЛЕВКА путь II (16-ЧII) главный [1пк0-2пк8] стр. 72, 74, 76, 80 | II | 1пк0-2пк8 | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] стр. 13, 5, 9 | I, V | 0пк0-3пк2 13пк7-15пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] стр. 48, 7 | II | 3пк8-5пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] стр. 40, 46 | III | 4пк3-5пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] стр. 34 | V | 13пк7-15пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСКАРЕВКА путь Vб (42-Чд) главный [0пк0-3пк2] стр. 36 | Vб | 0пк0-3пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСКАРЕВКА путь Iа (44-Ч) главный [1пк1-3пк2] стр. 38 | Iа | 1пк1-3пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЮСТРОВО путь Iа (3а-НК) главный [1пк0-2пк1] стр. 1АСС, 3А | Iа | 1пк0-2пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | [11 empty] | 4320/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 10тупик (708-упор) деповской путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр. путь 27 (239-254) приемо-отпр. путь 28 (241-256) приемо-отпр. путь 29 (243-258) приемо-отпр. путь 9 (5-упор) подъездной ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) | 10тупик, 210, 25, 26, 27, 28, 29, 9 |  | 0,1 | 3 | 36 | 0 | [10 empty] | 12/0,1 |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIкир (стр. 234-ЧР3) главный [11пк3-12пк9] путь 5 (25-упор) подъездной | 5, IIIкир | 11пк3-12пк9 | 0,1 | 2 | 20 | 0 | [19 empty] | 10/0,1 | 10/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | КУШЕЛЕВКА путь IV (ЧII-НФ4) главный [19пк3-19пк5] | IV | 19пк3-19пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [17 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУШЕЛЕВКА путь I (ЧП1-19/20) главный [17пк1-19пк0] | I | 17пк1-19пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА - ПИСКАРЕВКА путь I [16пк1-16пк10] | I | 16пк1-16пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [10 empty] | 3/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА - ПИСКАРЕВКА путь II [2пк8-3пк8] | II | 2пк8-3пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [10 empty] | 3/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУШЕЛЕВКА - ПИСКАРЕВКА путь II [2пк8-3пк8] | II | 2пк8-3пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУШЕЛЕВКА - ПИСКАРЕВКА путь I [15пк9-17пк1] | I | 15пк9-17пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк2-0пк8] | I | 0пк2-0пк8 | 600 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2,5/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПАРНАС путь I (Н-Ч) главный [9пк1-10пк5] | I | 9пк1-10пк5 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [28 empty] | 3/1500
|  | Переукладка плети, м | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] | IIГ | 6пк4-11пк9 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь I [12пк0-12пк1] | I, IГ | 12пк0-12пк1 6пк4-12пк0 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [11 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь II [11пк9-12пк0] | II, IIГ | 11пк9-12пк0 6пк4-11пк9 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [24 empty] | 4/1100 |  | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь Iб (34-ЧЛ) главный [4пк0-4пк7] | Iб | 4пк0-4пк7 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь Iб (34-ЧЛ) главный [4пк0-4пк7] | Iб | 4пк0-4пк7 | 8 | 4 | 16 | 8 | [10 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь Iб (34-ЧЛ) главный [4пк0-4пк7] | Iб | 4пк0-4пк7 | 6 | 3 | 12 | 6 | [17 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II - НЕВА путь I [1пк6-5пк9] | I | 1пк6-5пк9 | 240 | 10 | 60 | 240 | [17 empty] | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |  |  | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [23 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 26 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 24 | 2 | 16 | 24 | [24 empty] | 8/12 | 8/12
|  | Работа ПМГ, м | ПАВЛОВО-НА-Н - ГОРЫ путь I [30пк3-33пк0] | I | 30пк3-33пк0 | 2800 | 1 | 4 | 2800 |  |  |  |  | 4/2800
|  | Работа ПМГ, м | ПАВЛОВО-НА-Н - ГОРЫ путь II [30пк4-32пк9] | II | 30пк4-32пк9 | 2600 | 2 | 8 | 2600 | [6 empty] | 4 | 4/2600
|  | Закрепление пути вручную, м | ПОЛЮСТРОВО путь 3 (2-15) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | 4/1100
|  | Закрепление пути вручную, м | ПОЛЮСТРОВО путь 4 (6-23) приемо-отпр. | 4 |  | 900 | 1 | 4 | 900 |  |  |  | 4/900
|  | Замена накладок, шт | ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [10пк6-13пк3] | II | 10пк6-13пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [5 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [10пк6-13пк3] | II | 10пк6-13пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [10 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [10пк6-13пк3] | II | 10пк6-13пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [10пк6-13пк3] | II | 10пк6-13пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [24 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5пк6-9пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II [4пк4-5пк6] | II | 4пк4-5пк6 | 2600 | 3 | 12 | 2600 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 12 | 6 | 12 | 12 | [10 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Работа СПЕНО, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк6-12пк4] | I | 10пк6-12пк4 | 1900 | 1 | 4 | 1900 |  |  |  | 4/1900
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 210 (217-232) приемо-отпр. | 210 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [6 empty] | 10/10 | [12 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 22 (245-246) приемо-отпр. | 22 |  | 10 | 1 | 10 | 10 | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [12 empty] | 10/100 | [14 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  |  | 10/100 | [15 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 28 (241-256) приемо-отпр. | 28 |  | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [5 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [12 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [13 empty] | 2,5/100 | [12 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [6 empty] | 10/100 | [17 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [12 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [13 empty] | 10/100 | [15 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [19 empty] | 10/100
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(4 горка проверка питающей ГАЦ, с закрытием горки) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(3 горка. ГАЦ-3 (285Г) с закр. движ. по горке) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 10тупик (708-упор) деповской путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр. путь 27 (239-254) приемо-отпр. путь 28 (241-256) приемо-отпр. путь 29 (243-258) приемо-отпр. путь 9 (5-упор) подъездной ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) (нов.стр.)ст... (см. карточку) | 10тупик, 210, 25, 26, 27, 28, 29, 9 |  | 3 | 3 | 36 | 3 | [10 empty] | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIкир (стр. 234-ЧР3) главный [11пк3-12пк9] путь 5 (25-упор) подъездной | 5, IIIкир | 11пк3-12пк9 | 2 | 2 | 20 | 2 | [19 empty] | 10/1 | 10/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПАВЛОВО-НА-Н - ГОРЫ путь II [30пк4-32пк9] | II | 30пк4-32пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 215 | 5311 | 46677
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВ ДЕРЕВНЯ - ЛАХТА путь I [13пк1-16пк8] | I | 13пк1-16пк8 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [11 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь I [18пк3-19пк0] | I | 18пк3-19пк0 | 4100 | 1 | 6 | 4100 | [6 empty] | 6/4100
|  | Выправка пути, м | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь II [18пк3-19пк0] | II | 18пк3-19пк0 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [7 empty] | 4/2300
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРГОЛОВО стр. 1СС, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРГОЛОВО стр. 20, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  |  |  | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРГОЛОВО стр. 10/10С, 2, 24 |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [5 empty] | 5/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | НОВ ДЕРЕВНЯ путь I (Н-Ч) главный [8пк2-11пк2] | I | 8пк2-11пк2 | 2900 | 2 | 10 | 2900 | [12 empty] | 5/1450 | 5/1450
|  | Работа ПМГ, м | НОВ ДЕРЕВНЯ - ЛАХТА путь I [11пк2-16пк8] | I | 11пк2-16пк8 | 5700 | 3 | 18 | 5700 | [5 empty] | 6/1900 | 6/1900 | 6/1900
|  | Работа ПМГ, м | ЛАХТА путь II (c.H-c.Ч) главный [16пк8-18пк0] | II | 16пк8-18пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  |  | 3/600
|  | Работа ПМГ, м | ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк0-22пк9] | I | 18пк0-22пк9 | 7200 | 2 | 10 | 7200 | [17 empty] | 5/3600 | 5/3600
|  | Работа ПМГ, м | ЛИСИЙ НОС путь I (C.H-C.Ч) главный [22пк9-26пк2] | I | 22пк9-26пк2 | 1100 | 1 | 4 | 1100 |  |  |  | 4/1100
|  | Работа ПМГ, м | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [26пк2-34пк7] | I | 26пк2-34пк7 | 9000 | 5 | 25 | 9000 | [24 empty] | 5/1800 | 5/1800 | 5/1800 | 5/1800 | 5/1800
|  | Работа ПМГ, м | СЕСТРОРЕЦК путь I (c.H-с.Ч) главный [34пк7-36пк3] | I | 34пк7-36пк3 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
|  | Работа ПМГ, м | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк3-42пк6] | I | 36пк3-42пк6 | 6200 | 3 | 15 | 6200 | [19 empty] | 5/2000 | 5/2100 | 5/2100
|  | Работа ПМГ, м | ЛАНСКАЯ путь I (Н-Чд) главный [5пк5-7пк4] | I | 5пк5-7пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШУВАЛОВО - ПАРГОЛОВО путь I [14пк10-14пк10] | I | 14пк10-14пк10 | 40 | 2 | 10 | 40 | [27 empty] | 5/20 | 5/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [14пк10-14пк10] | I | 14пк10-14пк10 | 40 | 2 | 10 | 40 | [27 empty] | 5/20 | 5/20
|  | Закрепление пути вручную, м | БЕЛООСТРОВ путь II (Нд-Ч) главный [31пк0-33пк5] | II | 31пк0-33пк5 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [25 empty] | 3/500 | 3/500
|  | Закрепление пути вручную, м | БЕЛООСТРОВ путь VII (7/7с-Нс) главный [42пк6-44пк0] | VII | 42пк6-44пк0 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [5 empty] | 3/500 | 3/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 72 | 3 | 16 | 12 | [10 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33пк5-50пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33пк5-50пк0 | 12 | 3 | 16 | 12 | [5 empty] | 5,5/4 | [6 empty] | 5,5/4 | [6 empty] | 5,5/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53пк0-58пк5 | 4300 | 3 | 12 | 4300 | [11 empty] | 4/1500 |  | 4/1400 | 4/1400
|  | Закрепление пути вручную, м | РОЩИНО путь II ("Нд"-"Ч") главный [58пк5-61пк7] | II | 58пк5-61пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 205 | 51815
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [130пк8-130пк8] | I | 130пк8-130пк8 | 48 | 8 | 32 | 48 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
ОКТ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 7900 | 5 | 30 | 7900 | [22 empty] | 6/1580 | 6/1580 | 6/1580 | 6/1580 | 6/1580
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53пк0-58пк5 | 4300 | 3 | 12 | 4300 | [11 empty] | 4/1500 |  | 4/1400 | 4/1400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫСОЦК путь I (Ч-Ч) главный [2пк2-12пк7] путь XIII (Ч-тупик) главный [2пк2-12пк7] | I, XIII | 2пк2-12пк7 | 24 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | БП 160 КМ путь I (Н-ЧВ) главный [160пк7-161пк2] БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 160пк7-161пк2 161пк2-164пк5 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [18 empty] | 4/1600 | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161пк2-164пк5 | 44 | 11 | 44 | 44 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | КАННЕЛЬЯРВИ путь II (Нд-Ч) главный [74пк2-76пк9] | II | 74пк2-76пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь II [76пк9-87пк7] | II | 76пк9-87пк7 | 6 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ путь II (Нд-Ч) главный [87пк7-90пк8] | II | 87пк7-90пк8 | 4 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь II [90пк8-107пк0] | II | 90пк8-107пк0 | 4 | 2 | 6 | 4 | [17 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 48 | 3 | 15 | 12 |  |  |  | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь I (Н-ЧД) главный [119пк2-122пк6] | I | 119пк2-122пк6 | 4 | 2 | 6 | 4 | [27 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II (НД-Ч) главный [119пк2-122пк6] | II | 119пк2-122пк6 | 6 | 3 | 9 | 6 | [19 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [123пк0-131пк3] | I | 123пк0-131пк3 | 6 | 3 | 9 | 6 | [24 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЫБОРГ путь 21 (2-113) ходовой путь 22 (161-304) ходовой путь 23 (109-181) ходовой | 21, 22, 23 |  | 2600 | 1 | 6 | 2600 | [10 empty] | 6/2600
|  | Закрепление пути вручную, м | ВЫБОРГ - ПРИГОРОДНАЯ путь I [131пк3-135пк9] | I | 131пк3-135пк9 | 600 | 2 | 6 | 600 | [27 empty] | 3/300 | 3/300
ОКТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫСОЦК путь I (Ч-Ч) главный [2пк2-12пк7] путь XIII (Ч-тупик) главный [2пк2-12пк7] путь 11 (122-105) приемо-отпр. путь 12 (128-111) приемо-отпр. путь 14 (126-109) приемо-отпр. путь 15 (М116-101) приемо-отпр. путь 16 (124-107) приемо-отпр. | 11, 12, 14, 15, 16, I, XIII | 2пк2-12пк7 | 700 | 1 | 4 | 150 | [11 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 160 КМ путь I (Н-ЧВ) главный [160пк7-161пк2] путь II (НД-16) главный [160пк7-161пк0] БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I, II | 160пк7-161пк0 160пк7-161пк2 161пк2-164пк5 | 800 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫБОРГ путь IМ (НП-ст.р.р.71) главный [164пк5-167пк2] путь 5/5С-7 (5/5с-7) съезд_глав. путь 74 (изостык 7-хв.крес) соединит. путь LXXIV (7-9) съезд_глав. | 5/5С-7, 74, IМ, LXXIV | 164пк5-167пк2 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 235 | 19908
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАСКЕЛОВО путь II (НД-Ч) главный [51пк2-51пк2] | II | 51пк2-51пк2 | 75 | 2 | 11 | 30 | [13 empty] | 5,8/15 |  |  |  |  | 5,8/15
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОКСОВО путь II (гр-Ч) главный [24пк2-25пк9] | II | 24пк2-25пк9 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [7 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь II [65пк5-73пк2] | II | 65пк5-73пк2 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [6 empty] | 4/2200
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 500 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 500 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь I [12пк0-12пк1] | I, IГ | 12пк0-12пк1 6пк4-12пк0 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [11 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь II [11пк9-12пк0] | II, IIГ | 11пк9-12пк0 6пк4-11пк9 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [24 empty] | 4/1100 |  | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь I [18пк9-24пк0] | I | 18пк9-24пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [18пк9-24пк2] | II | 18пк9-24пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [32пк1-35пк6] | I | 32пк1-35пк6 | 3500 | 3 | 12 | 3500 | [17 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1100
|  | Закрепление пути вручную, м | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] | I | 35пк8-38пк1 | 700 | 1 | 4 | 700 | [20 empty] | 4/700
|  | Работа РМ, м | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-52пк1] | I | 51пк7-52пк1 | 400 | 2 | 12 | 400 | [24 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-52пк1] | I | 51пк7-52пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2,1/400
|  | Закрепление пути вручную, м | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [52пк9-63пк5] | I | 52пк9-63пк5 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [28 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [64пк3-64пк9] | I | 64пк3-64пк9 | 600 | 1 | 2 | 600 | [25 empty] | 2,1/600
|  | Закрепление пути вручную, м | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк5-73пк2] | I | 65пк5-73пк2 | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк5-73пк2] | I | 65пк5-73пк2 | 2400 | 2 | 8 | 2400 | [10 empty] | 4/1200 | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [86пк5-87пк10] | I | 86пк5-87пк10 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [27 empty] | 3/1500
|  | Закрепление пути вручную, м | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75пк4-89пк3 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [20 empty] | 4/1300
|  | Закрепление пути вручную, м | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75пк4-89пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | [21 empty] | 4/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75пк4-89пк3 | 6 | 3 | 12 | 6 | [17 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 600 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Работа РМ, м | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [121пк5-121пк5] | I | 121пк5-121пк5 | 100 | 2 | 10 | 100 | [26 empty] | 5/50 | 5/50
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 600 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126пк9-139пк6 | 500 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141пк9-154пк3 | 500 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [174пк7-183пк9] | I | 174пк7-183пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Переукладка плети, м | КАМЕННОГОРСК путь 5 (28-75) приемо-отпр. | 5 |  | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2пк1-9пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ПРУДЫ путь 4 (9-6) приемо-отпр. стр. 6 | 4 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [17 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [14пк6-14пк6] | I | 14пк6-14пк6 | 30 | 1 | 4 | 30 | [18 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ЛЕСОГОРСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [16пк10-16пк10] | I | 16пк10-16пк10 | 20 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
|  | Работа ФАТРА, м | ЛЕСОГОРСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [16пк10-17пк1] | I | 16пк10-17пк1 | 30 | 1 | 3 | 30 | [20 empty] | 3/30
|  | Смена переездного настила, шт | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18пк2-25пк6 | 2 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Переукладка плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] путь I [25пк9-39пк3] | I, II | 25пк9-39пк3 25пк9-39пк5 | 800 | 3 | 12 | 800 | [11 empty] | 4/270 | 4/270 | 4/260
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25пк9-39пк3 | 20 | 5 | 20 | 20 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25пк9-39пк5 | 6 | 2 | 8 | 6 | [26 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] путь I [7пк2-23пк2] | I, II | 7пк2-23пк2 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | [12 empty] | 5/3000 | 5/3000
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ГРУЗИНО - ВАСКЕЛОВО путь II [46пк1-51пк1] | II | 46пк1-51пк1 | 100 | 2 | 6 | 100 | [10 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 283 | 39190
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-495пк5] стр. 1, 5 | I | 492пк7-495пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-495пк5] стр. 2, 4 | I | 492пк7-495пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЯНСЕЛЬГА путь I (Ч-Н) главный [471пк1-472пк8] стр. 2, 4 | I | 471пк1-472пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЯНСЕЛЬГА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [448пк7-451пк3] стр. 1, 11 | I | 448пк7-451пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [448пк7-451пк3] стр. 10, 2, 6 | I | 448пк7-451пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАДЕЛЬЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] стр. 2, 40, 42 | I | 402пк2-408пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОЗАВОДСК путь IIIГП (16-68) соединит. стр. 38, 66 | IIIГП |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] стр. 74, 82, 84, 92 | I | 402пк2-408пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] стр. 89, 91 | I | 402пк2-408пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [399пк4-401пк3] стр. 3, 9 | II | 399пк4-401пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [399пк4-401пк3] стр. 1, 12, 2, 5 | I | 399пк4-401пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРЕВЯНКА путь II (Ч-НД) главный [371пк9-374пк0] стр. 25, 3, 5 | II | 371пк9-374пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [371пк9-374пк0] стр. 1, 10, 2 | I | 371пк9-374пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 30 | 8 | 32 | 32 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 22000 | 13 | 52 | 13000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [468пк6-468пк6] | II | 468пк6-468пк6 | 16 | 2 | 8 | 16 | [12 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 8 | 32 | 1250 |  |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Закрепление пути вручную, м | КОНДОПОГА - НИГОЗЕРО путь II [459пк3-461пк3] | II | 459пк3-461пк3 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [10 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа РШП, м | ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [452пк0-456пк9] КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [456пк9-457пк3] | I, II | 452пк0-456пк9 456пк9-457пк3 | 8600 | 1 | 4 | 8600 | [14 empty] | 4/8600
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [451пк3-456пк9] | II | 451пк3-456пк9 | 30 | 8 | 32 | 32 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа ПМА, м | СУНА путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 2 |  | 1151 | 1 | 4 | 1151 | [11 empty] | 4/1151
|  | Работа ПМА, м | СУНА путь 3 (4-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1108 | 1 | 4 | 1108 | [12 empty] | 4/1108
|  | Работа ПМА, м | СУНА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 985 | 1 | 3 | 985 | [13 empty] | 3/985
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435пк6-442пк0 | 800 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424пк6-433пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ШУЙСКАЯ путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1435 | 1 | 4 | 1435 | [10 empty] | 4/1435
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417пк5-422пк3 | 800 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк5-416пк8] | II | 414пк5-416пк8 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [24 empty] | 4/1500
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ТОМИЦЫ путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] | III | 532пк6-534пк8 | 2500 | 2 | 8 | 2500 | [14 empty] | 4/1400 | 4/1100
|  | Работа ПМА, м | ТОМИЦЫ путь 2 КГаз (207-упор) подъездной | 2 КГаз |  | 295 | 1 | 2 | 295 | [18 empty] | 2,1/295
|  | Работа ПМА, м | ТОМИЦЫ путь 1 КГаз (49-207) подъездной | 1 КГаз |  | 1005 | 1 | 4 | 1005 | [17 empty] | 4/1005
|  | Работа кустореза, м | ТОМИЦЫ путь 1 Агр (49-194) подъездной путь 1 КГаз (49-207) подъездной путь 2 Агр (196-195) подъездной путь 2 КГаз (207-упор) подъездной путь 3 Агр (194-197) подъездной путь 3 КГаз (208-упор) подъездной путь 3 Ярм (112-упор) подъездной путь 4 Агр (194-197) подъездной путь 5 Агр (197-упор) подъездной ... (см. карточку) | 1 Агр, 1 КГаз, 2 Агр, 2 КГаз, 3 Агр, 3 КГаз, 3 Ярм, 4 Агр, 5 Агр, 8 |  | 9000 | 9 | 36 | 9000 | [20 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 3120 | 6 | 24 | 3120 | [10 empty] | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520
|  | Работа СТРУГ, м | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 3120 | 6 | 24 | 3120 | [11 empty] | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520 |  | 4/520
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [17 empty] | 4/200 | [9 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [17 empty] | 4/200 | [9 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] путь II [504пк3-523пк8] | I, II | 503пк8-523пк8 504пк3-523пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 150 | 1 | 2 | 35 | [13 empty] | 2/35
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 100 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(494,1) |  |  | 200 | 1 | 2 | 35 | [6 empty] | 2/35
|  | Замена приборов, шт | КЕДРОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(486,8) |  |  | 200 | 1 | 2 | 50 | [19 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | МЯНСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(472,5) |  |  | 150 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [26 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [12 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 100 |  |  |  |  | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ ПОСТ ЭЦ(362,1) |  |  | 240 | 2 | 3 | 120 | [19 empty] | 1,5/60 | [7 empty] | 1,5/60
ОКТ | ТР КС | Выправка опор, шт | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-495пк5] | I | 492пк7-495пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 6400 | 2 | 6 | 1200 | [24 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 123 | 436 | 56554
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] стр. 62 | I | 781пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 5 (98-2-79) приемо-отпр. стр. 72/74 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 8 (114-49) приемо-отпр. стр. 75 | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 78 | II | 780пк2-785пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 9 (60-75) приемо-отпр. стр. 84 | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 9 (60-75) приемо-отпр. стр. 90 | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 10 (84-125) приемо-отпр. стр. 92 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 13 (86-43) приемо-отпр. стр. 103 | 13 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 24 (150-113) сортиров. стр. 121 | 24 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 18 (107-60) приемо-отпр. стр. 148 | 18 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 23 (140-105) приемо-отпр. стр. 152 | 23 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОМОРСК путь 41 (158-упор) спец. стр. 64 | 41 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] стр. 12, 14, 2, 32, 38, 40 | I | 781пк2-785пк2 | 6 | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь I (св.Ч-св.Н) главный [774пк2-776пк8] стр. 2, 6 | I | 774пк2-776пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [5пк7-5пк8] БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [5пк9-6пк2] | 1, IIIА | 5пк7-5пк8 5пк9-6пк2 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [12 empty] | 2,2/3 | [13 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 3 | 12 | 3 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [4пк1-4пк10] ВСТАВКА(от стр.нр.14 до св.ЧМIIIА) | IIIА | 4пк1-4пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [5пк1-5пк8] ВСТАВКА(от св.ЧО до св.М4) | IIIА | 5пк1-5пк8 | 100 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 45 (166-135) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ45 до св.ЧМ45) | 45 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 46 (164-137) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ46 до св.ЧМ46) | 46 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 47 (162-139) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.ЧМ47 до св.НМ47) | 47 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 48 (168-135 - 2) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ48 до св.ЧМ48) | 48 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] ВСТАВКА(от св.Ч до св.М2) | II | 780пк2-785пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 4 (108-79-2) приемо-отпр. | 4 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 13 (86-43) приемо-отпр. | 13 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 14 (118-91-2) приемо-отпр. | 14 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 19 (115-148) приемо-отпр. | 19 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [14 empty] | 3/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 21 (117-146) приемо-отпр. | 21 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 27 (142-15) погр.-выгр. | 27 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 32 (79-упор) гор_и_подгор | 32 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [26 empty] | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 33 (91-201) гор_и_подгор | 33 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [28 empty] | 3/50
|  | Работа РМ, м | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [746пк4-760пк2] | II | 746пк4-760пк2 | 800 | 6 | 36 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 6
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь I [724пк0-732пк8] | I | 724пк0-732пк8 | 169 | 1 | 4 | 169 | [17 empty] | 4/169
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 206 | 2220
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [989пк9-989пк9] | I | 989пк9-989пк9 | 100 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [973пк4-973пк4] | II | 973пк4-973пк4 | 50 | 1 | 4 | 50 | [18 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [953пк10-953пк10] | I | 953пк10-953пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Монтаж лестничных маршей, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [927пк1-927пк1] | I | 927пк1-927пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛОУХИ путь 3 (57-40) приемо-отпр. стр. 61 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛОУХИ путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 7 (38-41) приемо-отпр. стр. 26, 41 | 5, 7 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] стр. 17, 57 | I | 1002пк5-1005пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Замена стрелочной муфты, шт | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] стр. 15, 3 | I, II | 1002пк4-1005пк9 1002пк5-1005пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [889пк5-890пк4] ПОНЬГОМА путь I (Н-ЧД) главный [874пк10-875пк0] ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 874пк10-875пк0 875пк0-889пк5 889пк5-890пк4 | 15392 | 8 | 96 | 7392 | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/392
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 24 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [19 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [17 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 5 | 29 | 400 | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 |  |  |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [14 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [17 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 10 | 3 | 12 | 10 |  |  |  | 4/3 | [7 empty] | 4/3 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 10 | 4 | 16 | 10 | [17 empty] | 4/3 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Работа РМ, м | АМБАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [966пк5-966пк5] | II | 966пк5-966пк5 | 100 | 2 | 10 | 100 |  |  |  | 5/50 | [23 empty] | 5/50
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 5 | 2 | 8 | 5 | [14 empty] | 4/3 | [9 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 5 | 2 | 8 | 5 | [12 empty] | 4/2 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 10 | 4 | 16 | 10 | [6 empty] | 4/3 | [12 empty] | 4/3 |  | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Работа РМ, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [838пк3-838пк4] | I | 838пк3-838пк4 | 200 | 2 | 10 | 200 | [12 empty] | 5/100 | [15 empty] | 5/100
|  | Планировка обочины трактором, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 4000 | 3 | 9 | 600 | [12 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛОУХИ |  |  | 12 | 1 | 3 | 12 | [7 empty] | 3/12
|  | Комплексная замена приборов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 61 | 1 | 4 | 61 | [26 empty] | 4/61
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АМБАРНЫЙ |  |  | 115 | 2 | 4 | 60 | [12 empty] | 2,1/30 | [13 empty] | 2,1/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 120 | 1 | 4 | 49 | [18 empty] | 4/49
|  | Комплексная замена приборов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 84 | 1 | 4 | 84 | [26 empty] | 4/84
|  | Комплексная замена приборов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 79 | 1 | 4 | 79 | [20 empty] | 4/79
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЬ |  |  | 7479 | 6 | 36 | 4482 |  |  |  |  | 6/747 | 6/747 | [6 empty] | 6/747 | 6/747 | [5 empty] | 6/747 | 6/747
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ |  |  | 21 | 5 | 15 | 5 | [10 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 122 | 7137 | 14149
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ВЫГ - ШИЖНЯ путь 1 [14пк4-14пк4] | 1 | 14пк4-14пк4 | 150 | 3 | 12 | 150 | [12 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Монтаж лестничных маршей, шт | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [27пк4-27пк4] | 1 | 27пк4-27пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВИРАНДОЗЕРО путь 2 (4-упор) подъездной стр. 4 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫГ путь I (Н-Ч) главный [9пк3-12пк2] стр. 1, 3, 5 | I | 9пк3-12пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. стр. 7 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОЕ путь I (Н-Ч) главный [30пк0-32пк1] стр. 2, 4 | I | 30пк0-32пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОЕ путь I (Н-Ч) главный [30пк0-32пк1] стр. 1, 3 | I | 30пк0-32пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЙГА путь I (Ч-Н) главный [104пк8-107пк0] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 104пк8-107пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЕНЬГА путь I (Н-Ч) главный [127пк5-129пк5] стр. 2, 4 | I | 127пк5-129пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [6пк2-6пк6] | 1 | 6пк2-6пк6 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [5пк7-5пк8] БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [5пк9-6пк2] | 1, IIIА | 5пк7-5пк8 5пк9-6пк2 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  | 6/400
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 3 | 6 | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [17 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [20 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  | 400 | 1 | 6 | 50 | [27 empty] | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 350 | 2 | 8 | 100 | [13 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Закрепление пути вручную, м | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [26пк1-28пк10] | 1 | 26пк1-28пк10 | 200 | 2 | 6 | 100 | [17 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВИРМА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 50 | 3 | 12 | 60 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 3 | 12 | 150 |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 6 (15-26) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | КОЛЕЖМА путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [13 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | КОЛЕЖМА путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [20 empty] | 4/30
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | НЮХЧА |  |  | 65 | 2 | 4 | 32 | [26 empty] | 2,1/15 |  | 2,1/17
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 42 | 143 | 1925
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ - ЯНИСЪЯРВИ путь I [314пк5-314пк5] | I | 314пк5-314пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [489пк1-500пк8] | I | 489пк1-500пк8 | 10700 | 5 | 19 | 10700 | [17 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 3/700
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУОЯРВИ I стр. 18, 20, 22 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУОЯРВИ I стр. 30, 50 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ХЕЛЮЛЯ путь 4 (7-4) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 5 | 20 | 200 |  |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | ХЕЛЮЛЯ путь 5 (3-упор) вытяжной | 5 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [10 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | КААЛАМО путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [17 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | КААЛАМО путь 3 (7-8) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [24 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | КААЛАМО путь 4 (13-6) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 5 | 20 | 200 |  |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Работа кустореза, м | МАТКАСЕЛЬКЯ - ВЯРТСИЛЯ путь I [1пк4-24пк4] | I | 1пк4-24пк4 | 10500 | 7 | 42 | 10500 | [24 empty] | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500
|  | Работа кустореза, м | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 11 (3-Н11) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Рускеала (горный парк)) | 11 |  | 10500 | 7 | 42 | 10500 | [17 empty] | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500
|  | Смена переездного настила, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ - ЯНИСЪЯРВИ путь I [298пк1-298пк1] | I | 298пк1-298пк1 | 1,2 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1,2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [404пк8-413пк7] | I | 404пк8-413пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [416пк1-424пк10] | I | 416пк1-424пк10 | 9000 | 4 | 15 | 9000 | [10 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 3/1800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] | I | 415пк5-439пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441пк6-451пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | I | 452пк9-459пк5 | 800 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] | I | 461пк2-467пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | I | 468пк7-477пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [482пк1-491пк10] | I | 482пк1-491пк10 | 10000 | 5 | 19 | 10000 | [17 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 3/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479пк5-501пк6 | 800 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Работа кустореза, м | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [17 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 800 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 294 | 56308
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [3пк9-3пк9] | I | 3пк9-3пк9 | 35 | 4 | 16 | 20 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИМОЛЬСКАЯ стр. 2, 4, 5, 7 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИМОЛЬСКАЯ (нов.стр.)стр.пер.(1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКОНЪЯРВИ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКОНЪЯРВИ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАХКОЛАМЕН стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЙСТЕНЪЯРВИ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 8 | 48 | 24 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЧКОМА путь I (48-40) главный [1пк8-2пк0] КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-13пк6] | I | 1пк8-2пк0 2пк0-13пк6 | 38 | 8 | 48 | 38 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Одиночная смена шпал, шт | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238пк1-272пк3 | 2100 | 10 | 40 | 400 | [17 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238пк1-272пк3 | 240 | 4 | 16 | 160 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 9 | 54 | 450 | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
|  | Смена переездного настила, шт | ЛАХКОЛАМЕН путь I (Ч-Н) главный [50пк4-50пк4] | I | 50пк4-50пк4 | 1,5 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1,5
|  | Одиночная смена шпал, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 2232 | 11 | 66 | 792 |  |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 339 | 1900
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 3 | 12 | 15 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525пк9-543пк8 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [19 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШПАЛОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [662пк8-664пк5] стр. 1, 3 | I | 662пк8-664пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | II | 583пк9-596пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУМБУШОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [574пк7-575пк0] путь II (ЧГ-Н) главный [574пк7-575пк3] путь III (ЧВ-7) главный [574пк7-574пк9] стр. 1, 7, 9 | I, II, III | 574пк7-574пк9 574пк7-575пк0 574пк7-575пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,1 | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЧКОМА путь I (48-40) главный [1пк8-2пк0] КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-13пк6] | I | 1пк8-2пк0 2пк0-13пк6 | 38 | 8 | 48 | 38 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675пк3-682пк1 | 30 | 8 | 32 | 32 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [624пк8-624пк10] | I | 624пк8-624пк10 | 20 | 4 | 16 | 20 | [10 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Закрепление пути вручную, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617пк1-636пк0 | 20000 | 9 | 36 | 9000 | [10 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [608пк8-614пк4] | II | 608пк8-614пк4 | 30 | 8 | 32 | 32 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЛУМБУШОЗЕРО - МАЛЫГА путь II [575пк3-582пк3] | II | 575пк3-582пк3 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 10000 | 13 | 52 | 1950 | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Работа СТРУГ, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 500 | 5 | 20 | 500 | [11 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Работа кустореза, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 4000 | 4 | 16 | 4000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа РМ, м | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-560пк3] | III | 559пк8-560пк3 | 600 | 3 | 18 | 600 | [7 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/200 | 6/200
|  | Работа РМ, м | МЕДВЕЖ ГОРА путь III (3-НВ) главный [558пк10-559пк1] | III | 558пк10-559пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  | 10000 | 8 | 32 | 1600 | [5 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | КЯППЕСЕЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [525пк7-525пк8] КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-526пк1] | I | 525пк7-525пк8 525пк8-526пк1 | 18 | 3 | 12 | 18 |  |  |  |  | 4/6 | 4/6 |  | 4/6
|  | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 14 | 56 | 2800 | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 8/400 |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Работа кустореза, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [9 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | КЯППЕСЕЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [524пк5-524пк6] | I | 524пк5-524пк6 | 10 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | КЯППЕСЕЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [524пк1-524пк3] | II | 524пк1-524пк3 | 15 | 2 | 8 | 15 | [25 empty] | 4/8 |  |  | 4/7
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | СЕГЕЖА |  |  | 341 | 1 | 2 | 90 | [6 empty] | 2,1/90
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] путь II [525пк9-543пк8] | I, II | 525пк8-543пк8 525пк9-543пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(525,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 50 | [17 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Выправка опор, шт | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь I [598пк5-608пк2] | I | 598пк5-608пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь I [598пк5-608пк2] | I | 598пк5-608пк2 | 800 | 1 | 3 | 600 | [28 empty] | 3/600
|  | Выправка опор, шт | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь II [598пк5-608пк2] | II | 598пк5-608пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь II [598пк5-608пк2] | II | 598пк5-608пк2 | 800 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 129 | 525 | 38244
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1095пк2-1095пк2] | II | 1095пк2-1095пк2 | 39 | 1 | 4 | 13 | [26 empty] | 4/13
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНДАЛАКША стр. 125, 62, 79 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНДАЛАКША стр. 202., 204., 205., 208., 209., 211., 212., 213. |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 21, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КНЯЖАЯ стр. 14, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КНЯЖАЯ стр. 1, 13, 15 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВДА стр. 2, 2А, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 6 | 12 | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 8 | 12 | 0 | [19 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 0,1 | 1 | 864 | 0 | [11 empty] | 864/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 |  |  |  |  | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [18 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117пк1-1142пк5 | 50 | 8 | 38 | 50 | [5 empty] | 4,8/6 |  | 4,8/6 |  |  | 4,8/6 |  | 4,8/6 |  | 4,8/6 |  | 4,8/6 |  | 4,8/6 |  | 4,8/8
|  | Работа МКТ, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1060пк9] | I | 1060пк3-1060пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 | [27 empty] | 4/700
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1034пк4-1035пк4] | I | 1034пк4-1035пк4 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [19 empty] | 4/1100
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1034пк4-1035пк4] | II | 1034пк4-1035пк4 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [24 empty] | 4/1100
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1035пк9-1037пк6] | I | 1035пк9-1037пк6 | 1400 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1040пк1-1040пк7] | I | 1040пк1-1040пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [24 empty] | 4/700
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1044пк8-1045пк5] | I | 1044пк8-1045пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1044пк8-1045пк5] | II | 1044пк8-1045пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1048пк5-1049пк4] | I | 1048пк5-1049пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1047пк1-1047пк2] | II | 1047пк1-1047пк2 | 200 | 1 | 7 | 200 | [28 empty] | 7/200
|  | Работа МКТ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1021пк6-1022пк5] | I | 1021пк6-1022пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1021пк6-1022пк5] | II | 1021пк6-1022пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1024пк3-1025пк4] | I | 1024пк3-1025пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [18 empty] | 4/1200
|  | Работа МКТ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1022пк8-1023пк5] | I | 1022пк8-1023пк5 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [11 empty] | 4/1200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОВДА |  |  | 112 | 1 | 3 | 112 | [26 empty] | 3/112
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1115пк0-1117пк1] КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1115пк0-1117пк1 1117пк1-1142пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ путь II (Ч-НД) главный [1115пк0-1117пк1] КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1115пк0-1117пк1 1117пк1-1142пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1115пк0-1117пк1] КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098пк5-1115пк0 1115пк0-1117пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [14 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ путь II (Ч-НД) главный [1115пк0-1117пк1] КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098пк4-1115пк0 1115пк0-1117пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1095пк3-1098пк5] КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1095пк3-1098пк5 1098пк5-1115пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1095пк0-1098пк4] КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1095пк0-1098пк4 1098пк4-1115пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [21 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1093 КМ - КОВДА путь II [1093пк7-1095пк0] КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1095пк0-1098пк4] | II | 1093пк7-1095пк0 1095пк0-1098пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [27 empty] | 2/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЯКОНДА путь I (ЧД-Н) главный [1078пк1-1080пк1] путь 3 (6-5) приемо-отпр. ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | 3, I | 1078пк1-1080пк1 1080пк1-1093пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [20 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЯКОНДА путь II (Ч-НД) главный [1078пк1-1080пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | 4, II | 1078пк1-1080пк1 1080пк1-1093пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005пк9-1030пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [24 empty] | 3/100
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] стр. 201, 203 | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 | 2 | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 10/1 | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 597 | 1 | 96 | 0 | 96
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 87 | 1251 | 12443
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 6 | 12 | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 8 | 12 | 0 | [19 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь I [1256пк5-1262пк4] | I | 1256пк5-1262пк4 | 400 | 3 | 12 | 60 | [24 empty] | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 7 | 28 | 280 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1пк4-36пк5 | 1440 | 8 | 32 | 320 |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АПАТИТЫ стр. 15, 43, 5, 57 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(СП) |  |  | 360 | 1 | 3 | 60 | [18 empty] | 3/60
|  | Проверка питающих установок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [11 empty] | 3/7
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 600 | 2 | 6 | 400 | [11 empty] | 3/200 | [9 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА путь I (стр.№2-св. Н) главный [1202пк1-1202пк5] БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - БП НИВА путь II [1200пк7-1201пк8] | I, II | 1200пк7-1201пк8 1202пк1-1202пк5 1202пк5-1218пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 300 | 1 | 3 | 100 | [27 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I (ЧД-1) главный [1198пк2-1200пк4] ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - БП НИВА путь II [1200пк7-1201пк8] | I, II | 1198пк2-1200пк4 1200пк7-1201пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 163 | 1928
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1пк9-30пк8 30пк8-32пк3 | 10000 | 10 | 80 | 0 | [17 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
ОКТ | КР СЦБ | Замена головки светофора, шт | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1449пк1] МАРШР. СИГНАЛ(Н2К на консоли) | II | 1444пк6-1449пк1 | 4 | 1 | 3 | 0 | [28 empty] | 3
|  | Замена стрелочной муфты, шт | ОЛЕНЕГОРСК путь I (202-св Н) главный [1333пк4-1338пк2] путь II (Ч-св НМ) главный [1333пк4-1338пк2] стр. 11, 13, 15, 39, 41, 43, 45, 9 МАНЕВ. СИГНАЛ(М19,М21,М23,М25) | I, II | 1333пк4-1338пк2 | 1 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Замена светофора, шт | ОЛЕНЕГОРСК путь I (202-св Н) главный [1333пк4-1338пк2] путь II (Ч-св НМ) главный [1333пк4-1338пк2] путь III (М4-ЧС) главный [1пк8-1пк9] ВХ.СИГ(НД выправка светофора ) | I, II, III | 1333пк4-1338пк2 1пк8-1пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 1425 КМ стр. 14, 16, 20 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОНГУЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАГНЕТИТЫ стр. 3, 5, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 1391 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЦА стр. 1, 3, 5, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [27 empty] | 4/3 | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙБОЛА стр. 5, 8, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙБОЛА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [18 empty] | 5/4
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОЛА путь III (18-19) главный путь 3а (21-Нр) соединит. КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | 3а, II, III | 1439пк7-1444пк6 | 0,1 | 7 | 28 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Переключение, шт | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) ... (см. карточку) | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, II, III, Iа | 1426пк2-1429пк9 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1433пк6-1437пк3 1пк8-9пк4 | 1 | 1 | 12 | 1 | [10 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 0,1 | 7 | 28 | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Верхнее строение пути, км | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] | I, II, III | 1426пк2-1429пк9 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [10 empty] | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 7 | 28 | 0 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
|  | Верхнее строение пути, км | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] | I | 1391пк7-1391пк9 | 0,1 | 1 | 384 | 0 | [13 empty] | 384/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387пк6-1391пк7 1391пк7-1392пк0 | 0,1 | 1 | 11 | 0 | [11 empty] | 11/0,1
|  | Переключение, шт | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] путь II [1387пк6-1391пк7] | I, II | 1387пк6-1391пк7 1391пк7-1391пк9 1391пк7-1392пк0 | 1 | 1 | 9 | 1 | [13 empty] | 9/1
|  | Контактная сеть, км | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] | I | 1391пк7-1391пк9 | 0,1 | 4 | 24 | 0 | [25 empty] | 6/0,1 | 6 | 6 | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 540 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 8/120 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 60 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 3 | 12 | 180 |  |  |  | 4/60 | [13 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 3 | 12 | 180 | [14 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП 15 КМ путь 1 (2-15-СБ2) подъездной БП 15 КМ - ВАЕНГА путь I [16пк3-30пк5] КОМСОМОЛ-МУР - БП 15 КМ путь I [7пк7-15пк4] | 1, I | 16пк3-30пк5 7пк7-15пк4 | 3060 | 12 | 48 | 720 |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Работа ПРСМ, шт | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1449пк1] | II | 1444пк6-1449пк1 | 44 | 11 | 44 | 44 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 18 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 21 | 6 | 24 | 18 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
|  | Работа ПРСМ, шт | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] | I | 1437пк3-1439пк7 | 6 | 2 | 8 | 6 | [25 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 32 | 4 | 16 | 12 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 75 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 75 | 4 | 16 | 12 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 24 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 18 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 75 | 4 | 16 | 12 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 30 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 60 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [8 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382пк3-1385пк5 | 45 | 4 | 16 | 12 | [11 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 9 | 4 | 16 | 9 | [18 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 60 | 4 | 16 | 12 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 45 | 4 | 16 | 12 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПУЛОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [1361пк9-1363пк9] | II | 1361пк9-1363пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк0-1361пк9] | I | 1353пк0-1361пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАПЛАНДИЯ путь II (Ч-Нд) главный [1351пк6-1353пк2] | II | 1351пк6-1353пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 11 | 110 | 440 |  |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  |  |  | 10/40 |  | 10/40 |  |  | 10/40 | 10/40 |  |  | 10/40 |  |  | 10/40 | 10/40 |  |  | 10/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ОЛЕНЕГОРСК стр. 18, 3, 39, 84 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | МУРМАНСК |  |  | 688 | 1 | 3 | 169 | [7 empty] | 3/169
|  | Комплексная замена приборов, шт | КИЦА |  |  | 134 | 2 | 6 | 134 | [11 empty] | 3/60 | [15 empty] | 3/74
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [24 empty] | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] | I, II, III | 1426пк2-1429пк9 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 | 200 | 1 | 12 | 200 | [10 empty] | 12/200
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] | II | 1391пк7-1392пк0 | 1 | 1 | 11 | 1 | [30 empty] | 11/1
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 200 | 2 | 6 | 0 |  | 3 |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 177 | 1232 | 3636
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ПОРОГИ путь II (ЧП-НКД) главный [7пк3-13пк1] путь I (ЧПД-НК) главный [7пк3-13пк1] | I, II | 7пк3-13пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iмп (ЧВ-I-НМ-I) главный [123пк9-126пк4] путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] | IIамп, Iмп | 123пк9-126пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Замена замедлителя, шт | ВОЛХОВСТР I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Горка. 5 СТП - планировка котлованов) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | ВОЛХОВСТР I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Горка. 6 СТП-планировка котлована) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР II стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 186 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 190 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 194 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 192 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I путь IА (М-2-М-30) главный [118пк3-123пк1] стр. 9 | IА | 118пк3-123пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I стр. 47, 49, 51, 53 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЛХОВСТР I путь IА (М-2-М-30) главный [119пк7-120пк7] | IА | 119пк7-120пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [119пк3-120пк7] | II | 119пк3-120пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [1пк5-2пк4] | I | 1пк5-2пк4 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [25 empty] | 4/1800
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] путь I [2пк8-7пк3] ВОЛХОВСТР I - ПОРОГИ путь I [4пк5-6пк2] путь II [4пк0-6пк2] ПОРОГИ | I, II | 1пк2-7пк3 2пк8-7пк3 4пк0-6пк2 4пк5-6пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ПОРОГИ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 0,5/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ВОЛХОВСТР II ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [18 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | БП 116 КМ БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] путь II [117пк8-118пк3] путь I [1пк5-2пк4] ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 116пк7-118пк3 117пк8-118пк3 1пк5-2пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОРОГИ путь II (ЧП-НКД) главный [7пк3-13пк1] путь I (ЧПД-НК) главный [7пк3-13пк1] | I, II | 7пк3-13пк1 | 4 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] путь 6тп (59-13) приемо-отпр. путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 6тп, 7тп, Iтп | 125пк0-128пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] путь 6тп (59-13) приемо-отпр. путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 6тп, 7тп, Iтп | 125пк0-128пк2 | 12 | 2 | 6 | 10 | [18 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ВОЛХОВСТР I путь IВ (М-30-Н) главный [118пк3-123пк1] | IВ | 118пк3-123пк1 | 12 | 2 | 6 | 10 | [11 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [118пк3-123пк1] | II | 118пк3-123пк1 | 12 | 2 | 6 | 10 | [18 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 112 | 3857
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [21 empty] | 8/0,5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 7000 | 1 | 4 | 2300 | [28 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 2 [319пк8-329пк5] | 2 | 319пк8-329пк5 | 10200 | 3 | 18 | 10200 |  |  |  |  | 6/3400 |  |  | 6/3400 |  |  |  | 6/3400
|  | Выправка пути, м | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-302пк10] | 1 | 297пк7-302пк10 | 5400 | 2 | 8 | 5400 | [14 empty] | 4/2700 |  |  |  | 4/2700
|  | Выправка пути, м | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [292пк0-294пк9] ПОДБОРОВЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [294пк9-297пк2] | 2, II | 292пк0-294пк9 294пк9-297пк2 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [21 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-406пк4] стр. 4, 6 | I | 403пк7-406пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-406пк4] стр. 1, 15, 7 | I | 403пк7-406пк4 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИУЧ путь II (Ч-Нд) главный [383пк2-385пк3] стр. 7, 9 | II | 383пк2-385пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИУЧ путь II (Ч-Нд) главный [383пк2-385пк3] стр. 14, 8 | II | 383пк2-385пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИУЧ путь I (Чд-Н) главный [383пк2-385пк3] стр. 10, 6 | I | 383пк2-385пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМОШКИНО путь II (Ч-Нд) главный [361пк3-364пк8] стр. 3, 5 | II | 361пк3-364пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 2 [406пк4-426пк5] | 2 | 406пк4-426пк5 | 100 | 1 | 6 | 50 | [25 empty] | 6/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 60 | 2 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6/6 | [23 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 24 | 3 | 18 | 15 |  |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/3 | [13 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364пк8-383пк2 | 8 | 1 | 6 | 4 | [18 empty] | 6/4
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 2 | 12 | 200 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 2 | 12 | 200 | [24 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Вырезка балласта, м | БАБАЕВО путь II (Ч-Нд) главный [351пк1-352пк10] | II | 351пк1-352пк10 | 600 | 2 | 12 | 600 | [11 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 20 | 2 | 8 | 8 | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕШЕМЛЯ путь 4 (22-9) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕШЕМЛЯ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПОДБОРОВЬЕ путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3 |  | 600 | 2 | 12 | 200 | [18 empty] | 6/100 | [9 empty] | 6/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-294пк9] | 2 | 276пк0-294пк9 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 54 | 6 | 36 | 36 | [11 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 1600 | 2 | 16 | 1600 | [25 empty] | 8/800 |  |  | 8/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 32 | 3 | 18 | 18 | [21 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 120 | 8 | 44 | 32 |  |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СУДА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ТЕШЕМЛЯ ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 319пк8-329пк5 332пк2-350пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] | 1, 2 | 307пк7-317пк3 319пк8-329пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КОЛИ КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] | 1, 2 | 246пк2-262пк8 264пк8-273пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 227пк6-237пк0 | 2 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1/2
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385пк3-403пк7 | 30 | 1 | 3 | 12 | [18 empty] | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 443 | 29112
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНЕГА путь II (Ч-НД) главный [251пк8-253пк8] стр. 4, 6 | II | 251пк8-253пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] стр. 10, 4 | II | 202пк6-204пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУНГАЧИ путь II (Ч-НД) главный [153пк9-155пк9] стр. 1, 15, 17 | II | 153пк9-155пк9 | 3 | 1 | 5 | 3 | [9 empty] | 5/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [9пк1-9пк10] | I | 9пк1-9пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [41пк8-44пк10] | I | 41пк8-44пк10 | 3300 | 1 | 4 | 3300 | [13 empty] | 4/3300
|  | Работа ПМА, м | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [51пк10-52пк9] | I | 51пк10-52пк9 | 1322 | 1 | 4 | 1322 | [14 empty] | 4/1322
|  | Работа ПМА, м | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [39пк6-40пк1] | I | 39пк6-40пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПИТКЯРАНТА путь 2 (5-2) приемо-отпр. | 2 |  | 300 | 5 | 30 | 300 | [10 empty] | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60
|  | Работа ПМА, м | ПИТКЯРАНТА - САЛМИ путь I [72пк1-72пк10] | I | 72пк1-72пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ПИТКЯРАНТА - САЛМИ путь I [85пк1-85пк10] | I | 85пк1-85пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [91пк6-128пк8] | I | 91пк6-128пк8 | 20 | 5 | 20 | 20 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена переездного настила, шт | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [180пк8-180пк8] | I | 180пк8-180пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [196пк1-215пк10] | I | 196пк1-215пк10 | 150 | 3 | 15 | 150 | [17 empty] | 5/50 |  | 5/50 |  | 5/50
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [13 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [253пк8-270пк6] | II | 253пк8-270пк6 | 800 | 2 | 8 | 1600 | [25 empty] | 4/800 |  | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [239пк6-240пк4] | I | 239пк6-240пк4 | 900 | 1 | 5 | 900 |  |  |  |  | 5/900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 800 | 3 | 12 | 2400 | [10 empty] | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [208пк1-211пк10] | II | 208пк1-211пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [27 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь I [146пк9-153пк9] | I | 146пк9-153пк9 | 56 | 14 | 56 | 56 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь II [146пк9-153пк9] | II | 146пк9-153пк9 | 40 | 10 | 40 | 40 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТОКАРИ ПОСТ ЭЦ(314,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 120 | [6 empty] | 2/60 | [13 empty] | 2/60
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290пк5-314пк3 290пк5-314пк4 | 300 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [13 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [253пк8-270пк6] | II | 253пк8-270пк6 | 400 | 2 | 6 | 200 | [5 empty] | 3/100 | [13 empty] | 3/100
|  | Замена приборов, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ ПОСТ ЭЦ(243,6) |  |  | 300 | 1 | 2 | 50 | [6 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЗАОСТРОВЬЕ ПОСТ ЭЦ(224,8) |  |  | 250 | 3 | 6 | 150 | [13 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 350 | 2 | 6 | 200 | [12 empty] | 3/100 | [13 empty] | 3/100
|  | Замена приборов, шт | ЛУНГАЧИ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КОЛЧАНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 303 | 19500
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [191пк6-191пк9] | 1 | 191пк6-191пк9 | 40 | 1 | 5 | 20 | [6 empty] | 5,8/20
ОКТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-229пк10] | I | 221пк2-229пк5 229пк5-229пк10 | 10900 | 5 | 540 | 10900 | 108/2200 |  |  | 108/2200 | [6 empty] | 108/2200 | [6 empty] | 108/2200 | [6 empty] | 108/2100
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САНДОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЫНИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [320пк1-331пк2] | I | 320пк1-331пк2 | 11200 | 5 | 20 | 11200 |  | 4/2240 |  |  |  | 4/2240 |  |  | 4/2240 |  |  |  | 4/2240 |  |  | 4/2240
|  | Выправка пути, м | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [335пк1-336пк5] ПРИДАНИХА путь 1 (Н-Ч) главный [336пк5-336пк8] | 1, I | 335пк1-336пк5 336пк5-336пк8 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [19 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ОВИНИЩЕ I путь IIIа (Ч-км.столб) главный [327пк7-327пк10] ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [321пк1-327пк7] | 1, IIIа | 321пк1-327пк7 327пк7-327пк10 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [12 empty] | 4/1750 | [5 empty] | 4/1750 | 4/1750 | [5 empty] | 4/1750
|  | Выправка пути, м | ОСТОЛОПОВО путь II (св Ч-св Н) главный [313пк1-313пк3] ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-320пк10] | 1, II | 313пк1-313пк3 313пк3-320пк10 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | [5 empty] | 4/2000 | 4/2000
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ХВОЙНАЯ - КУШАВЕРА путь I [238пк0-238пк10] | I | 238пк0-238пк10 | 1 | 1 | 96 | 1 | [24 empty] | 96/1
|  | ИССО, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [270пк0-270пк10] | I | 270пк0-270пк10 | 1 | 1 | 96 | 1 | [17 empty] | 96/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 8 | 46 | 40 | [17 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 8 | 32 | 32 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [19 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 500 | 10 | 58 | 300 | [10 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | [9 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [12 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [19 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [12 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [26 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [19 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 12 | 1 | 8 | 2 | [19 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [19 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [26 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [26 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [19 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [17 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 | [10 empty] | 6/2
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 20 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РМ, м | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [245пк9-245пк10] | 1 | 245пк9-245пк10 | 150 | 1 | 6 | 150 | [24 empty] | 6/150
|  | Смена прокладок, шт | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Замена накладок, шт | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 18 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 24 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187пк9-204пк8 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [24 empty] | 4/2400
|  | Работа РМ, м | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [174пк4-174пк8] | 1 | 174пк4-174пк8 | 400 | 2 | 12 | 400 | [17 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 4 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146пк3-162пк0 | 10 | 3 | 12 | 2 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130пк8-144пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХВОЙНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 6 | 2 | [24 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСТОВО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 550 | [25 empty] | 4/250 | 4/300
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХВОЙНАЯ - КУШАВЕРА путь I [238пк0-238пк10] | I | 238пк0-238пк10 | 10 | 1 | 96 | 100 | [24 empty] | 96/100
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [270пк0-270пк10] | I | 270пк0-270пк10 | 10 | 1 | 96 | 100 | [17 empty] | 96/100
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 1340 | 43131
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [130пк5-131пк7] | 1 | 130пк5-131пк7 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 3 | 12 | 12
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 3836 | 30626 | 1107818
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [621пк3-621пк3] | III | 621пк3-621пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [621пк3-621пк3] | IV | 621пк3-621пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [638пк2-638пк2] | II | 638пк2-638пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [639пк6-639пк6] | I | 639пк6-639пк6 | 30 | 6 | 24 | 30 | [10 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. стр. 108, 110, 112 | 1, 5, 7 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 38/48 (48-12) соединит. стр. 106, 48 | 1, 38/48 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] стр. 91 | I | 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] стр. 92, 93 | II | 649пк3-650пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь VII (94-19) главный стр. 94 | VII |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
ОКТ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] | I | 646пк5-649пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] | I | 646пк5-649пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 30 | 360 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 15 | 45 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 15 | 45 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] | III | 614пк2-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614пк5-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [14 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [7 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [7 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [14 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [21 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [21 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 649пк0-649пк0 649пк0-650пк3 | 1 | 30 | 90 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ИССО, шт | МОСКВА-П-ОКТ (нов. строит.) путь(IД,IIД путь) |  |  | 1 | 14 | 42 | 0 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 170 | 59 | 177 | 170 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 3/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 10 | 10 | 30 | 10 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [5 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь IV [648пк1-649пк3] | IV | 648пк1-649пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь III [648пк2-649пк3] путь IV [648пк1-649пк3] | III, IV | 648пк1-649пк3 648пк2-649пк3 | 20 | 10 | 20 | 20 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 78/78С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 56/56С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 64/64С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 58/58С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 80/80С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 38/38С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 3П (138-119) деповской | 3П |  | 40 | 8 | 24 | 40 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 2П (121-126) деповской стр. 123 | 2П |  | 40 | 8 | 24 | 40 | [14 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Обточка крестовины, шт | КРЮКОВО стр. 14, 16, 20 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [10 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] стр. 4/4с | III | 630пк0-633пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | ХОВРИНО путь 5АУРАТ (2-5А) подъездной | 5АУРАТ |  | 40 | 8 | 24 | 40 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | МОСКВА-П-ОКТ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь 64-24 (64-24) приемо-отпр. | 64-24 |  | 40 | 8 | 24 | 40 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [23 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [9 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [23 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2000 | 22 | 132 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633пк4-635пк4 | 1918 | 22 | 132 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 639 | 2216 | 627
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [11пк1-13пк1] | I | 11пк1-13пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [25 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [13пк1-14пк10] | I | 13пк1-14пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [19 empty] | 3/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОРОНИНСКАЯ стр. 10, 2, 4, 6, 8 |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | [19 empty] | 5/5
ОКТ | Пр | Хозяйственные работы, ч | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [17пк1-18пк9] | I | 17пк1-18пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [24 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] путь II [485пк6-516пк1] | I, II | 485пк6-516пк1 | 1 | 2 | 9 | 2 | [9 empty] | 4,8/1 | [13 empty] | 4,8/1
|  | ИССО, шт | РЕДКИНО путь 12 (31-10) погр.-выгр. путь 8 (29-6) соединит. | 12, 8 |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | ИССО, шт | РЕДКИНО путь 12 (31-10) погр.-выгр. путь 8 (29-6) соединит. | 12, 8 |  | 1 | 8 | 16 | 1 | [14 empty] | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 2 | 16 | 0 | [16 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 16000 | 3 | 9 | 16000 | [10 empty] | 3/5334 |  |  |  | 3/5333 | 3/5333
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [22 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3/3 |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 421пк4-436пк4 | 3 | 3 | 9 | 3 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 0 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4/0 |  |  | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 6 | 6 | 18 | 6 |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 10 | 30 | 20 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 9 | 36 | 36 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ДОРОШИХА путь 8 (20-17) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 2 | 24 | 4 | [21 empty] | 12/2 |  | 12/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 2 (73-314) приемо-отпр. | 2 |  | 30 | 1 | 12 | 30 | [23 empty] | 12/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 40 (16-упор) деповской | 40 |  | 50 | 3 | 36 | 50 | [22 empty] | 12/15 | 12/18 |  | 12/17
|  | Работа РШП, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 33200 | 6 | 18 | 33200 | [16 empty] | 3/5535 | 3/5533 | 3/5533 |  |  | 3/5535 | 3/5533 | 3/5531
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 60 | 5 | 15 | 10 | [16 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | II | 598пк4-603пк5 | 5 | 5 | 15 | 5 | [7 empty] | 3/1 | [7 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598пк1-602пк2 | 5 | 5 | 15 | 5 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] стр. 1/1С, 19/19С | I | 417пк5-421пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] стр. 21/21С, 6/6С | I | 417пк5-421пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] стр. 15/15С, 17/17С | II | 417пк5-421пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] стр. 3/3С, 5/5С | II | 417пк5-421пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] стр. 1/1С, 17/17С, 19/19 С | I | 436пк4-443пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] стр. 22/22С, 24/24С | I | 436пк4-443пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] стр. 5/5С, 7/7С | I | 436пк4-443пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 18/18С | II | 436пк4-443пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 18/18С, 20/20С, 32/32С | II | 436пк4-443пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 2/2С, 6/6С, 70/70 С | II | 436пк4-443пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 21/21С, 3/3С | II | 436пк4-443пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 23/23С, 33/33С | II | 436пк4-443пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ стр. 48, 57, 66 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ стр. 101, 102, 104 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ стр. 28-26, 42-30 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛИХОСЛАВЛЬ стр. 103, 15 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ стр. 18, 26, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 44, 50 | I | 480пк9-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ стр. 150, 202, 208 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ стр. 104, 106 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 109, 53, 93 | I | 480пк9-485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 1, 17, 37 | I | 480пк9-485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 11, 21 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 25, 65 | II | 481пк0-485пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 138, 146, 160 | II | 481пк0-485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 180, 182, 192 | II | 481пк0-485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ стр. 40, 48 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 14, 20, 8 | II | 481пк0-485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Обточка крестовины, шт | КЛИН стр. 12, 4, 8 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [7 empty] | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | ПОВАРОВО I стр. 1/1С, 20/20С, 70/70С, 76/76С, 78/78С |  |  | 5 | 5 | 15 | 5 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [17 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [16 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [9 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [9 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [23 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1, I | 18пк7-20пк4 20пк4-33пк3 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 | 3000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 20 | 1 | 3 | 4 |  |  | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 207 | 664 | 55106
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 17000 | 7 | 21 | 9500 | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1300 |  |  |  |  | 3/1300 |  | 3/1300 |  |  |  |  | 3/1300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 40 | 9 | 27 | 36 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] | II | 295пк8-298пк6 | 5 | 2 | 6 | 5 |  | 3/3 |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 2 | 6 | 2 | [21 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] | I | 304пк6-307пк6 | 21 | 7 | 21 | 21 | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 11600 | 2 | 6 | 3000 | [23 empty] | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] | II | 319пк1-323пк3 | 18 | 6 | 18 | 18 | [8 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 5 | 15 | 50 | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 3 | 9 | 30 |  |  |  |  | 3/10 | [13 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 4 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] | II | 325пк5-328пк5 | 3800 | 2 | 6 | 2500 |  | 3/1300 |  | 3/1200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 73 | 7 | 21 | 21 | [8 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Закрепление пути вручную, м | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 15900 | 7 | 21 | 10400 | [8 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1400
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 3/3C, 4/4C | I | 295пк6-298пк6 | 2 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 5/5C | I | 295пк6-298пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 5 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 31 (54-ЧБ2) главный [1пк0-1пк7] стр. 30, 32 | 31 | 1пк0-1пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] стр. 49, 54 | I | 319пк2-323пк4 | 2 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 5/5C, 6/6C | I | 344пк7-347пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] стр. 6/6С | II | 379пк8-382пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-370пк1] | I | 367пк1-370пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 16 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] | II | 382пк2-397пк9 | 16 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 96 | 282 | 26741
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [121пк4-123пк1] ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1, I, II | 121пк4-123пк1 123пк1-133пк8 133пк8-137пк1 | 14000 | 4 | 16 | 14000 | 4/3500 | [20 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
|  | Выправка пути, м | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк0-215пк1] | I | 213пк0-215пк1 | 1400 | 1 | 3 | 1400 |  |  |  |  | 3/1400
|  | Выправка пути, м | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [250пк2-252пк2] | 1 | 250пк2-252пк2 | 2100 | 1 | 3 | 2100 | [7 empty] | 3/2100
|  | Выправка пути, м | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк2-254пк3] ГРИБЛЯНКА - ДРЕМУХА путь 1 [254пк3-258пк8] | 1, I | 252пк2-254пк3 254пк3-258пк8 | 6800 | 2 | 8 | 6800 | [10 empty] | 4/3400 |  |  |  | 4/3400
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫШЕВО стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк0-215пк1] стр. 2, 3, 4 | I | 213пк0-215пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРУСОВО путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 6 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЕМКОВО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [261пк1-261пк6] | V | 261пк1-261пк6 | 600 | 3 | 18 | 600 | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
|  | Переборка изостыков, шт | СОНКОВО путь 1 (73-80) приемо-отпр. | 1 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Работа СЗП, м | СОНКОВО путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] путь 1 (73-80) приемо-отпр. | 1, III | 261пк4-263пк1 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [24 empty] | 6/1200
|  | Работа СЗП, м | СОНКОВО путь 14 (19-упор) прочий путь 17 (9-упор) прочий путь 31 (95-45) соединит. | 14, 17, 31 |  | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [24 empty] | 6/1200
|  | Работа СЗП, м | СОНКОВО путь 11 (49-68) приемо-отпр. путь 12 (47-14) приемо-отпр. путь 13 (55-26) приемо-отпр. | 11, 12, 13 |  | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [28 empty] | 6/1200
|  | Замена накладок, шт | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108пк2-121пк4 | 10 | 2 | 8 | 2 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
|  | Работа РШП, м | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123пк1-133пк8 | 10600 | 4 | 16 | 10600 | [14 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/1600
|  | Замена накладок, шт | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123пк1-133пк8 | 8 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137пк1-148пк3 | 6 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150пк1-158пк2 | 21 | 6 | 21 | 21 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Переборка изостыков, шт | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150пк1-158пк2 | 12 | 7 | 28 | 12 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа СЗП, м | ВИКТОРОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [158пк2-160пк1] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (3-6) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 158пк2-160пк1 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [21 empty] | 6/1200
|  | Работа РМ, м | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [171пк9-172пк9] | 1 | 171пк9-172пк9 | 1100 | 5 | 30 | 950 | [14 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
|  | Переборка изостыков, шт | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160пк1-173пк9 | 10 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160пк1-173пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175пк8-185пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МАКСАТИХА - МАЛЫШЕВО путь 1 [187пк5-200пк2] | 1 | 187пк5-200пк2 | 12 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 10 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БРУСОВО путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (5-6) приемо-отпр. путь 7 (8-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 7 |  | 8 | 4 | 16 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 6500 | 2 | 8 | 6500 |  |  |  |  | 4/3250 |  |  | 4/3250
|  | Замена накладок, шт | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223пк9-237пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239пк7-245пк0 | 8 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ПАНЫШИНО путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк8-252пк8] | I | 252пк8-252пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАФТИНО - ПЛАТИЩЕНКА путь 1 [282пк8-287пк7] | 1 | 282пк8-287пк7 | 22 | 6 | 23 | 22 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/2
|  | Работа СЗП, м | ПЛАТИЩЕНКА путь I (Н-Ч) главный [287пк7-289пк7] путь 2 (3-10) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 287пк7-289пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 6/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОГОЕ-ПОЛ - МЕДВЕДЕВО путь I [1пк2-3пк9] | I | 1пк2-3пк9 | 70 | 17 | 68 | 70 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/5 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Переборка изостыков, шт | СОНКОВО стр. 13, 5, 7, 9 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108пк2-121пк4 | 50 | 1 | 3 | 50 | [17 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | МАКСАТИХА - МАЛЫШЕВО путь 1 [187пк5-200пк2] | 1 | 187пк5-200пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [10 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 100 | 1 | 3 | 50 | [14 empty] | 3/50
|  | Замена приборов, шт | МСТА путь I (св.Н-св.Ч) главный [267пк6-269пк7] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (8-6) прочий | 2, 3, 4, I | 267пк6-269пк7 | 30 | 1 | 2 | 30 | [10 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 101 | 415 | 49331
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [196пк3-196пк3] | 1 | 196пк3-196пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [374пк7-374пк7] | 1 | 374пк7-374пк7 | 15 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [22 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 6 | 3 | 12 | 6 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [207пк10-207пк10] | 1 | 207пк10-207пк10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4/0 | [6 empty] | 4/0
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 17 | 2 | 8 | 5 |  | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [22 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | АРИСТОВО путь I (Н-Ч) главный [226пк3-227пк3] | I | 226пк3-227пк3 | 0 | 3 | 12 | 0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [235пк9-240пк3] | XI | 235пк9-240пк3 | 6 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [19 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЧЕРТОЛИНО - МАХЕРОВО путь 1 [265пк0-277пк3] | 1 | 265пк0-277пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МАХЕРОВО путь I (Н-Ч) главный [277пк3-279пк1] | I | 277пк3-279пк1 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАХЕРОВО путь I (Н-Ч) главный [277пк3-279пк1] | I | 277пк3-279пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ОЛЕНИНО путь I (Н-Ч) главный [288пк8-290пк9] | I | 288пк8-290пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЛЕНИНО путь I (Н-Ч) главный [288пк8-290пк9] | I | 288пк8-290пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСТОВАЯ путь I (Н-Ч) главный [310пк4-312пк5] | I | 310пк4-312пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ПОДСОСЕНКА стр. 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 2 | 8 | 4 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-380пк5] | I | 378пк7-380пк5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4/0 |  |  |  | 4/0
|  | Переборка изостыков, шт | СТАРИЦА путь I (Н-Ч) главный [94пк2-96пк2] | I | 94пк2-96пк2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [14 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 220 | 120
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 4 | 16 | 4 | [14 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424пк7-432пк8 | 80 | 6 | 35 | 30 | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [435пк8-443пк5] | I | 435пк8-443пк5 | 9 | 3 | 12 | 3 | [7 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [449пк1-449пк9] | I | 449пк1-449пк9 | 3 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-461пк2] РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк8-460пк7] | I | 452пк8-460пк7 460пк7-461пк2 | 16 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный [467пк1-467пк8] | I | 467пк1-467пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЛОКНЯ стр. 1, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СТРИМОВИЧИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 451 КМ стр. 1, 2, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | РЗД 451 КМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГОРУШКИ-НЕВ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 20, 24, 5, 9 |  |  | 4 | 3 | 12 | 3 | [14 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 167 | 95
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219пк1-227пк5 | 8400 | 4 | 16 | 8400 | [17 empty] | 4/1700 |  |  |  | 4/1700 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИР ЛАГ путь I (Н-Чд) главный [210пк5-211пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1, 3, 5, 9 | 1/3, I | 210пк5-211пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИР ЛАГ путь II (Нд-Ч) главный [210пк5-211пк9] путь 8/6 (8-6) съезд_глав. стр. 11, 6, 7, 8 | 8/6, II | 210пк5-211пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИР ЛАГ путь I (Н-Чд) главный [210пк5-211пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 10, 2, 4 | 2/4, I | 210пк5-211пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОШИНО путь I (Н-Ч) главный [253пк2-254пк9] стр. 1, 3, 4, 6 | I | 253пк2-254пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 4С (19-58) приемо-отпр. | 4С |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 8С (41-62) приемо-отпр. | 8С |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [8 empty] | 4/33
|  | Работа ФАТРА, м | МОГЛИНО путь I (Н-Ч) главный [12пк2-14пк3] | I | 12пк2-14пк3 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  | 4/30
|  | Смена переездного настила, шт | ЛИВАМЯЭ путь I (Н-Ч) главный [36пк2-38пк2] | I | 36пк2-38пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПЕЧОРЫ-ПСКОВ путь II (Н-Чв) главный [44пк9-48пк6] | II | 44пк9-48пк6 | 269 | 1 | 4 | 269 | [18 empty] | 4/269
|  | Работа ПМГ, м | ЛУГА I - ЗАПОЛЬЕ путь I [139пк5-144пк5] | I | 139пк5-144пк5 | 5000 | 2 | 9 | 5000 | [16 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 5/2600
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [178пк1-181пк9] | II | 178пк1-181пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Работа ФАТРА, м | ПЛЮССА путь II (НД-Ч) главный [181пк9-184пк8] | II | 181пк9-184пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 4/30
|  | Смена переездного настила, шт | СТРУГИ КРАСН путь I (Н-ЧД) главный [204пк9-206пк8] | I | 204пк9-206пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Работа ФАТРА, м | ВЛАДИМИР ЛАГ путь I (Н-Чд) главный [210пк5-211пк9] | I | 210пк5-211пк9 | 30 | 1 | 4 | 30 | [14 empty] | 4/30
|  | Постановка кривых по расчёту, м | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219пк1-227пк5 | 240 | 1 | 4 | 240 | [17 empty] | 4/240
|  | Работа мотовоза, ч | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 400 | 11 | 124 | 124 | 12/12 |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  | 10/10 |  |  |  | 10/10 |  | 10/10 |  |  |  | 10/10
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОСЕЛЬЕ путь 10 (1-упор) погр.-выгр. | 10 |  | 854 | 1 | 4 | 854 | [22 empty] | 4/854
|  | Работа ФАТРА, м | ТОРОШИНО путь I (Н-Ч) главный [253пк2-254пк9] | I | 253пк2-254пк9 | 50 | 2 | 8 | 50 | 4/20 |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ЧЕРНЯКОВИЦЫ (нов. строит.) путь(2) |  |  | 850 | 1 | 4 | 850 | [21 empty] | 4/850
|  | Выправка пути вручную, м | ПСКОВ-ТОВ путь 11 (58-12) приемо-отпр. | 11 |  | 1255 | 1 | 4 | 1255 | [18 empty] | 4/1255
|  | Работа ФАТРА, м | ПСКОВ-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [1пк4-3пк0] | I | 1пк4-3пк0 | 20 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕХА - ЧЕРСКАЯ путь I [282пк3-298пк9] | I | 282пк3-298пк9 | 40 | 7 | 42 | 40 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/5 |  |  |  | 6/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДУЛОВСКАЯ - ОСТРОВ путь I [312пк2-325пк2] | I | 312пк2-325пк2 | 30 | 5 | 30 | 30 | [16 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6
|  | Смена переездного настила, шт | СКАНГАЛИ путь I (Н-5) главный [392пк4-395пк4] | I | 392пк4-395пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 327 | 17349
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [7пк9-7пк9] | II | 7пк9-7пк9 | 15 | 1 | 5 | 15 | [16 empty] | 5,8/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [7пк9-7пк9] | I | 7пк9-7пк9 | 15 | 1 | 5 | 15 | [18 empty] | 5,8/15
ОКТ | К КС | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] путь 4 (17-16) приемо-отпр. | 4, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 4 | 24 | 0 | [14 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | I, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 4 | 12 | 0 | [14 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КР СЦБ | Смена плат, шт | ЛИГОВО путь IП (НП-3) главный [5пк5-5пк8] | IП | 5пк5-5пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена плат, шт | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] | IIп | 12пк5-15пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена плат, шт | ЛИГОВО путь I п (св.Н-НМ1) главный [12пк5-15пк8] | I п | 12пк5-15пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Переключение кабеля, шт | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] путь III (3-св.НС) главный [0пк9-1пк3] путь 3 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (2-19) приемо-отпр. | 3, 4, I, II, III | 0пк9-1пк3 11пк7-14пк2 11пк8-14пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [30пк2-39пк2] ОРАНИЕНБАУМ путь II (НД-52) главный [39пк2-40пк6] | II | 30пк2-39пк2 39пк2-40пк6 | 4500 | 2 | 8 | 4500 |  |  | 4/2200 | 4/2300
|  | Выправка пути, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк2-39пк2] ОРАНИЕНБАУМ путь I (св.Н-ЧМ2Б) главный [39пк2-42пк5] | I | 30пк2-39пк2 39пк2-42пк5 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [9 empty] | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШАЯ ИЖОРА - ЛЕБЯЖЬЕ путь I [53пк1-60пк6] | I | 53пк1-60пк6 | 9000 | 4 | 16 | 9000 | [15 empty] | 4/2250 |  | 4/2250 | 4/2250 |  |  |  | 4/2250
|  | Выправка пути, м | СРЕДНЕРОГАТ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [10пк6-12пк5] | I | 10пк6-12пк5 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  | 4,5/2000
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк2-35пк1] ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 23пк8-33пк2 33пк2-35пк1 35пк1-43пк9 | 12500 | 5 | 20 | 12500 | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. | 5, 6 |  | 0,1 | 1 | 46 | 0 |  | 46/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП ММПК "Бронка") | 5, 6 |  | 0,1 | 1 | 22 | 0 | [7 empty] | 22/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. стр. 15 ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП "Татнефть") | 5, 6 |  | 0,1 | 1 | 42 | 0 | [18 empty] | 42/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП "Татнефть") (нов. строит.) путь(19 путь) | 5, 6 |  | 0,1 | 1 | 38 | 0 | [23 empty] | 38/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 3 (М43-М5) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(М33-СП11) | 3 |  | 24 | 3 | 24 | 24 |  |  | 8/8 | 8/8 | [5 empty] | 8/8
|  | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 11-12 (11-12) съезды_пpоч. путь 3 (М43-М5) ходовой путь 8 (55-136) ходовой | 11-12, 3, 8 |  | 80 | 1 | 6 | 80 | [23 empty] | 6/80
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ путь IIВ (св.ЧВ-св.ЧШ) главный [3пк4-4пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧВ-ЧШ) | IIВ | 3пк4-4пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ путь IВ (св.НВ-св.ЧШД) главный [3пк4-4пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(НВ-ЧШД) | IВ | 3пк4-4пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Демонтаж участка пути, м | БРОНЕВАЯ путь IIВ (св.ЧВ-св.ЧШ) главный [4пк1-4пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧВ-ЧШ) | IIВ | 4пк1-4пк2 | 180 | 3 | 18 | 180 |  |  |  |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  |  |  | 6/60
|  | Вырезка выплесков, м | БРОНЕВАЯ путь IБ (НП-ЧЛД) главный [3пк8-4пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(НП-М5) | IБ | 3пк8-4пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БРОНЕВАЯ путь IIБ (М1-ЧЛ) главный [3пк8-5пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н2Б-ЧЛ) | IIБ | 3пк8-5пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [4пк7-7пк8] | II | 4пк7-7пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк2-6пк2] | I | 6пк2-6пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [7пк9-7пк9] | II | 7пк9-7пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Работа ПМА, м | ЛИГОВО путь I гп (43-св.ЧГД) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(43-ЧГД) ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь I [15пк8-20пк4] | I, I гп | 12пк5-15пк8 15пк8-20пк4 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИГОВО путь I гп (43-св.ЧГД) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(43-ЧГД) | I гп | 12пк5-15пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИГОВО путь II гп (М29-св.ЧГ) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М29-ЧГ) | II гп | 12пк5-15пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-М29) | IIп | 12пк5-15пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВ ПЕТЕРГОФ путь II (св.Ч-св.НД) главный [29пк8-29пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М4-Н2) | II | 29пк8-29пк8 | 16 | 2 | 12 | 16 | [9 empty] | 6/8 | [13 empty] | 6/8
|  | Работа РМ, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [33пк2-33пк8] | II | 33пк2-33пк8 | 200 | 2 | 12 | 200 | [15 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [45пк7-45пк8] | I | 45пк7-45пк8 | 12 | 1 | 5 | 12 | [22 empty] | 5/12
|  | Работа МКТ, м | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н1-Ч1) | I | 46пк2-48пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | БРОНКА путь 2 (1-8) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(1-8) | 2 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | БРОНКА путь 3 (3-12) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(3-12) | 3 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [62пк5-81пк4] | I | 62пк5-81пк4 | 28 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа МКТ, м | КАЛИЩЕ путь 3 (5-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Н3-Ч3) | 3 |  | 600 | 2 | 8 | 600 | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь II [15пк8-20пк4] | II | 15пк8-20пк4 | 12 | 3 | 12 | 12 | [16 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ПМА, м | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь I [20пк8-24пк9] | I | 20пк8-24пк9 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [19 empty] | 4/1600
|  | Работа ПМА, м | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь II [20пк8-24пк9] | II | 20пк8-24пк9 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [21 empty] | 4/1800
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) | I | 24пк9-27пк4 | 200 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа ПМА, м | КРАСНОЕ СЕЛО - ТАЙЦЫ путь I [27пк4-33пк8] | I | 27пк4-33пк8 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [23 empty] | 4/1300
|  | Работа ПМА, м | КРАСНОЕ СЕЛО - ТАЙЦЫ путь I [27пк4-33пк8] | I | 27пк4-33пк8 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [24 empty] | 4/1300
|  | Работа ПМА, м | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] | I | 10пк4-11пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] | I | 10пк4-11пк7 | 4 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] | II | 10пк4-11пк8 | 4 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14пк2-21пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Работа РМ, м | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [22пк5-23пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(М11-Н2) | II | 22пк5-23пк1 | 200 | 2 | 12 | 200 |  |  |  | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Смена переездного настила, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [22пк1-22пк5] стр. 17, 21 МАНЕВ. СИГНАЛ(М11-М8) | I | 22пк1-22пк5 | 2 | 1 | 12 | 2 | [7 empty] | 12/2
|  | Смена переездного настила, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [22пк1-22пк5] стр. 17, 21 МАНЕВ. СИГНАЛ(М11-М8) | II | 22пк1-22пк5 | 2 | 1 | 12 | 2 | [17 empty] | 12/2
|  | Смена переездного настила, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [22пк3-22пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(М5-Н1) | I | 22пк3-22пк5 | 2 | 1 | 12 | 2 | [14 empty] | 12/2
|  | Работа РМ, м | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [25пк2-25пк3] | I | 25пк2-25пк3 | 100 | 1 | 5 | 100 | 5,5/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23пк8-33пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 23пк8-33пк2 | 16 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк7-34пк10] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) | I | 33пк7-34пк10 | 400 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВЕРЕВО путь II (Ч-Н) главный [34пк8-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч2-Ч) | II | 34пк8-35пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Смена переездного настила, шт | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [43пк6-43пк6] | I | 43пк6-43пк6 | 2 | 1 | 12 | 2 | [21 empty] | 12/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 36 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 12 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | СИВЕРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк4-69пк3] | I | 66пк4-69пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 3 | 4 | 16 | 9 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78пк7-105пк1 | 40 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 52 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь I [125пк5-131пк2] | I | 125пк5-131пк2 | 5500 | 2 | 10 | 5500 | [14 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 6/3100
|  | Работа ПМГ, м | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II [125пк5-131пк2] | II | 125пк5-131пк2 | 5500 | 2 | 10 | 5500 | [17 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 6/3100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 8 (38-16) приемо-отпр. путь 9 (35-27) приемо-отпр. стр. 27 | 8, 9 |  | 2 | 2 | 16 | 2 | [16 empty] | 8/1 | 8/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 14 (32-2) приемо-отпр. стр. 32 | 14 |  | 24 | 3 | 18 | 24 |  |  | 6/8 | [13 empty] | 6/8 | [8 empty] | 6/8
ОКТ | ТО СЦБ | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [5пк1-12пк5] | I | 5пк1-12пк5 | 6 | 3 | 9 | 3 | [7 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [5пк0-12пк5] | II | 5пк0-12пк5 | 6 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ШОССЕЙНАЯ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЕРЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ТОЛМАЧЕВО путь I (Н-ЧД) главный [121пк0-125пк5] путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] путь 3 (11-40) приемо-отпр. путь 4 (9-28) приемо-отпр. путь 5 (42-16) соединит. путь 6 (13-36) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 121пк0-125пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. стр. 11 | 5, 6 |  | 583 | 2 | 92 | 583 |  | 92/583
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП ММПК "Бронка") | 5, 6 |  | 336 | 1 | 22 | 336 | [7 empty] | 22/336
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. стр. 15 ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП "Татнефть") (нов.стр.)стр.пер.(сп15в) | 5, 6 |  | 121 | 2 | 84 | 121 | [18 empty] | 84/121
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП "Татнефть") (нов. строит.) путь(19 путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп23,31) | 5, 6 |  | 187 | 2 | 38 | 187 | [23 empty] | 19/187 | 19
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 157 | 1155 | 62833
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] ВХ.СИГ(Ч3 до Чш) КУПЧИНСКАЯ - ШУШАРЫ путь I [3пк0-3пк3] | I, III | 1пк0-3пк0 3пк0-3пк3 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КУПЧИНСКАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [7пк1-7пк9] СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] ВХ.СИГ(Нп до Н1) | I | 7пк1-7пк9 7пк9-10пк3 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [11 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | СРЕДНЕРОГАТ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [10пк6-12пк5] | I | 10пк6-12пк5 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  | 4,5/2000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 6 | 18 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] ВХ.СИГ(от СП 8 до СП 10) | III | 6пк4-7пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [16 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [1пк5-2пк8] | II | 1пк5-2пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 | [7 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк9-3пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(М4-Н1) | I | 2пк9-3пк2 | 600 | 3 | 15 | 600 |  | 5/200 | [6 empty] | 5/200 | [9 empty] | 5/200
|  | Работа ПМА, м | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-НЦ2) | II | 2пк8-4пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ВОЛКОВСКАЯ путь 26 (73-М38) ходовой путь 5 (47-6) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(47-6) | 26, 5 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н1-Ч1) | I | 2пк8-4пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Работа РМ, м | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [3пк2-3пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч2-М10) | II | 3пк2-3пк8 | 200 | 2 | 12 | 200 |  |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь 11 (16-воро) прочий | 11 |  | 48 | 2 | 12 | 24 | [8 empty] | 6/12 | [16 empty] | 6/12
|  | Вырезка выплесков, м | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [6пк3-6пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-Н2) | II | 6пк3-6пк4 | 200 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [16пк5-16пк9] ВХ.СИГ(от ЧМ2Б до СП104) | II | 16пк5-16пк9 | 307 | 1 | 6 | 107 |  |  | 6/107
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШУШАРЫ путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 41а (417-463) вытяжной ВХ.СИГ(от СП 417 до СП 463, от СП 125 до СП 122) | 14, 41а |  | 1800 | 1 | 4 | 1800 |  | 4/1800
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от СП 129 до СП 124, от СП 135 до СП 126) | 11, 12 |  | 2400 | 1 | 4 | 2400 |  |  |  |  | 4/2400
|  | Работа ФАТРА, м | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11пк8-19пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [16 empty] | 6/50
|  | Смена плети, м | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [2пк3-2пк6] ВХ.СИГ(от СП 4 до СП 25) | III | 2пк3-2пк6 | 400 | 1 | 6 | 400 | [15 empty] | 6/400
|  | Смена плети, м | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [2пк7-2пк9] ВХ.СИГ(от СП 25 до СП 4) | III | 2пк7-2пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Работа ФАТРА, м | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] ВХ.СИГ(от ЧМ до СП 30) | I | 7пк9-10пк3 | 100 | 2 | 8 | 100 | [25 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) | IIШ | 1пк0-2пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [4пк7-7пк8] | II | 4пк7-7пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк2-6пк2] | I | 6пк2-6пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ путь III (Чс-Нн) главный [12пк7-12пк8] путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. МАНЕВ. СИГНАЛ(Чс-М4) | 2-4, III | 12пк7-12пк8 | 12 | 1 | 4 | 12 | [22 empty] | 4/12
|  | Работа МКТ, м | АВТОВО путь XIX (св.Нп-9) главный [3пк8-5пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(М5-Нп) ПРЕДПОРТОВАЯ - АВТОВО путь I [2пк0-3пк8] | I, XIX | 2пк0-3пк8 3пк8-5пк0 | 1200 | 4 | 16 | 1200 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | АВТОВО путь I (св.Н-М18) главный [2пк5-4пк4] стр. 15, 7, 9 МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч1-М3) | I | 2пк5-4пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АВТОВО путь 18 (М24-202) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(М2-СП№14) | 18 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НАРВСКАЯ путь IV (12-св.НК) главный [1пк9-3пк3] МАНЕВ. СИГНАЛ(НК-12) | IV | 1пк9-3пк3 | 12 | 1 | 5 | 12 | [8 empty] | 5/12
|  | Работа МКТ, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 3 (22-29) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП22-СП25) | 3 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк1-13пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н2-М11) | II | 11пк1-13пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 4 (20-121) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП20-ПМП4) | 4 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 5 (18-137) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП24-ПМП5) | 5 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 27 | I | 1пк7-4пк3 | 100 | 2 | 12 | 100 |  |  | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] стр. 24, 28, 6 | IIШ | 1пк0-2пк0 | 300 | 5 | 20 | 250 | [8 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШУШАРЫ ПИТ.УСТР(С закр. движ. по 2 парку и сортир. горке (301)) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ШУШАРЫ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [5пк9-8пк8] | II | 5пк9-8пк8 | 20 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3/20
|  | Установка звеньевых струн, шт | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. путь 17 (145-130) приемо-отпр. путь 18 (131-132) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |  | 15 | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | 3/5
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] путь 1 (32-8) приемо-отпр. путь 3 (28-6) приемо-отпр. путь 4 (22-10) приемо-отпр. путь 5 (20-12) приемо-отпр. путь 6 (28-14) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, 6, II | 1пк0-5пк0 | 1000 | 1 | 3 | 333 | [16 empty] | 3/333
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ШУШАРЫ путь 410 (445-74) сортиров. путь 411 (455-76) сортиров. путь 412 (413-68) сортиров. путь 413 (431-80) сортиров. путь 414 (457-50) сортиров. путь 415 (451-82) сортиров. путь 416 (449-84) сортиров. путь 417 (453-78) сортиров. путь 418 (447-38) ходовой путь 42 (421-56) сортиров. путь 43 (423-64)... (см. карточку) | 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [23 empty] | 3/15
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] | II, III | 1пк0-3пк0 4пк4-7пк0 | 20 | 2 | 6 | 12 |  | 3/6 |  |  | 3/6
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] стр. 27 | I, IIВ | 1пк3-1пк6 2пк8-4пк8 | 2 | 1 | 18 | 2 |  | 18/2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] стр. 31 | I, III, IV | 1пк0-1пк8 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 | 2 | 1 | 18 | 2 |  |  |  |  | 18/2
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 87 | 362 | 20964
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [209пк6-209пк6] | I | 209пк6-209пк6 | 45 | 3 | 17 | 45 | [9 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [21пк5-21пк5] | I | 21пк5-21пк5 | 15 | 3 | 16 | 15 |  |  |  | 5,5/5 | [6 empty] | 5,5/5 | [6 empty] | 5,5/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [67пк1-84пк2] НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-84пк4] ВХ.СИГ(Н до М1) | I, II | 67пк1-84пк2 84пк2-84пк4 | 8400 | 2 | 8 | 3000 | [20 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВО стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЧЕРЫ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТОРГОШ стр. 1, 5, 7 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТОРГОШ стр. 2, 6 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬЦЫ стр. 1, 10, 13, 6 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКЛИНО стр. 2, 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЧКИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСЬИ ГОРКИ стр. 3, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] ВХ.СИГ(ЧД до упора) | I | 1пк1-3пк3 | 150 | 1 | 6 | 50 |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ ВХ.СИГ(от Ч до упора) |  |  | 150 | 1 | 6 | 50 |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] ВХ.СИГ(СП 53 до упора) | III | 1пк1-2пк9 | 150 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |  | 6/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от М15 до М6) | II | 20пк8-24пк4 | 700 | 3 | 18 | 700 | [9 empty] | 6/250 | [6 empty] | 6/250 | [6 empty] | 6/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21пк8-24пк4 24пк4-26пк2 | 24 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-25пк10] | I | 24пк4-25пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [9 empty] | 4/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24пк4-26пк1 26пк1-28пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24пк4-26пк2 26пк2-28пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь 14 (34-упор) прочий путь 5 (13-12) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от НД до Ч, СП 5 до СП 34, СП 34 до упора) | 14, 5, II | 26пк1-28пк1 | 4500 | 1 | 6 | 900 |  |  | 6/900
|  | Работа кустореза, м | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 26000 | 4 | 10 | 8000 | [8 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000 | [5 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28пк0-32пк6 | 22 | 2 | 8 | 6 | [16 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-32пк6] | II | 28пк1-32пк6 | 24 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 26 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 24 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Работа МКТ, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] путь 4 (9-16) приемо-отпр. ВХ.СИГ(НД до Ч, от СП 16 до СП 9) | 4, II | 32пк6-34пк6 | 2700 | 3 | 12 | 2700 | [13 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900
|  | Работа МКТ, м | АНТРОПШИНО путь 3 (5-20) приемо-отпр. путь 5 (7-12) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от СП 5 до СП 20, от СП 7 до СП 12) | 3, 5 |  | 2700 | 3 | 18 | 2700 | [7 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34пк3-38пк5 | 20 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 24 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [39пк5-40пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 39пк5-40пк2 | 800 | 4 | 24 | 800 |  |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Смена плети, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-40пк7] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 40пк4-40пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | КОБРАЛОВО путь IV (ЧВ-СП 12) главный [2пк5-2пк9] ВХ.СИГ(ЧВ до СП 12) КОБРАЛОВО - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [1пк2-2пк5] | I, IV | 1пк2-2пк5 2пк5-2пк9 | 9000 | 3 | 9 | 4500 | [9 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 24 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 58пк9-61пк6 | 600 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | V | 58пк9-61пк6 | 600 | 2 | 12 | 200 | [9 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа кустореза, м | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] | I | 2пк8-7пк2 | 12000 | 2 | 4 | 3000 | [8 empty] | 2,2/1500 | 2,2/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84пк2-86пк3 | 200 | 1 | 6 | 50 | [16 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь II (НД-6) главный [84пк2-85пк9] ВХ.СИГ(НД до СП 6) | II | 84пк2-85пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [16 empty] | 6/50
|  | Работа МКТ, м | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 86пк3-96пк0 | 9000 | 2 | 12 | 2000 | [16 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Смена плети, м | БАТЕЦКАЯ путь IIIа (Нл-3) главный [35пк5-40пк0] ВХ.СИГ(от Нл до СП 3) СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [35пк1-35пк5] | I, IIIа | 35пк1-35пк5 35пк5-40пк0 | 200 | 2 | 11 | 200 |  |  | 5,8/100 | [6 empty] | 5,8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158пк4-166пк6 | 70 | 3 | 18 | 18 |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168пк3-177пк7 | 70 | 4 | 24 | 24 |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] | I | 177пк7-179пк7 | 40 | 4 | 20 | 20 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208пк0-215пк0 | 44 | 4 | 20 | 16 |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Уборка МВСП, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208пк0-215пк0 | 32 | 2 | 8 | 16 | [9 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 227пк0-234пк9 | 32 | 2 | 8 | 16 | [9 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 7 | 2 | 12 | 4 |  |  | 6/2 | [20 empty] | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 20 | 1 | 6 | 5 | [9 empty] | 6/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 7 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 16 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 2 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 6 | 50 | [16 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 9 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 6 | 50 | [23 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 5 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 7 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 |  |  | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 4 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 3 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 6 | 50 | [9 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 8 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 12 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [27 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 8 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 9 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [16 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЧОЛОВО путь I (Н-Ч) главный [109пк9-111пк9] стр. 2, 4 | I | 109пк9-111пк9 | 60 | 1 | 6 | 60 |  |  | 6/60
|  | Работа ФАТРА, м | ЧОЛОВО путь I (Н-Ч) главный [109пк9-111пк9] стр. 1, 3 | I | 109пк9-111пк9 | 60 | 1 | 6 | 60 | [9 empty] | 6/60
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] стр. 1, 3 | I | 121пк6-123пк3 | 60 | 1 | 6 | 60 | [16 empty] | 6/60
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] стр. 2, 4 | I | 121пк6-123пк3 | 60 | 1 | 6 | 60 | [23 empty] | 6/60
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] ПЕРЕЕЗД(59км, 60км, 2км) | II, Iп | 2пк2-2пк8 58пк9-61пк6 | 5 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2/5
ОКТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 150 | 1 | 3 | 50 | [25 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 139 | 632 | 32572
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [86пк3-87пк0] ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-97пк8] | I | 86пк3-87пк0 87пк0-97пк8 | 11246 | 7 | 84 | 8380 | [8 empty] | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1180 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] КИНГИСЕПП путь I (Н-Ч) главный [135пк1-137пк5] | I | 123пк4-135пк1 135пк1-137пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь I (Ч-Н) съезд_глав. стр. 1, 13, 31 | I |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь I (Ч-Н) съезд_глав. стр. 18, 30, 46 | I |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь IН (1-Н-64) съезд_глав. стр. 1, 17, 19, 3 | IН |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [8 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь IН (1-Н-64) съезд_глав. стр. 29, 47, 49, 55 | IН |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [15 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] стр. 11, 43, 5 | II-Н | 21пк4-27пк9 | 3 | 1 | 5 | 3 | [25 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] стр. 21, 23, 33 | II-Н | 21пк4-27пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь 207 (257-208) сортиров. стр. 208 | 207 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь 222 (239-278) сортиров. стр. 209, 213 | 222 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь 234 (227-407) сортиров. стр. 216 | 234 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 2 | 7 | 5 | [8 empty] | 3/2 | [13 empty] | 4/3
|  | Переборка изостыков, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 24 | 2 | 5 | 0 | [22 empty] | 2,5 |  |  | 2,5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 76 | 6 | 36 | 24 |  | 6/4 | [8 empty] | 6/4 | [5 empty] | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 96 | 6 | 36 | 24 | [7 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 | [5 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137пк5-146пк0 | 172 | 9 | 54 | 36 | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148пк2-156пк2 | 170 | 8 | 32 | 32 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] | I | 8пк4-21пк4 | 150 | 8 | 48 | 48 |  |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь VI (131-23) съезд_глав. | VI |  | 50 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 111/113 (111-113) съезд пр-отп путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 106, 108, 109, 110, 111, 111/113, 112, 113, 114, 116/120, 120 |  | 50 | 6 | 36 | 22 | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 40/38 (40-38) съезды_пpоч. путь 48/46 (48-46) съезды_пpоч. путь 52/50 (52-50) съезды_пpоч. путь 75/43 (75-43) съезды_пpоч. путь 7/9 (7-9) съезды_пpоч. | 40/38, 48/46, 52/50, 75/43, 7/9 |  | 100 | 12 | 72 | 48 | [7 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] путь 1П (49-упор) подъездной путь 2П (53-упор) подъездной ПЕРЕЕЗД(121 км) | 1П, 2П, I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 94 | 542 | 8704
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 15000 | 3 | 24 | 15000 | [13 empty] | 8/5000 | [6 empty] | 8/5000 | [6 empty] | 8/5000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОПЕЦ стр. 16, 18, 22, 25, 27, 31, 34, 45, 8 |  |  | 9 | 1 | 5 | 9 | [24 empty] | 5,8/9
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155пк9-189пк8 | 114 | 3 | 12 | 21 | [22 empty] | 4/7 | 4/7 | 4/7
|  | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 6 | 30 | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5/6 | 5/6 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5/6 | 5/6
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5/5 | [13 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 7 | 35 | 35 |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 13 | 52 | 52 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [381пк10-384пк9] | 1 | 381пк10-384пк9 | 0 | 2 | 8 | 0 |  | 4/0 | [5 empty] | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 10 | 3 | 12 | 10 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь IB (НР-Чс) главный [475пк8-475пк8] | IB | 475пк8-475пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУЩИНО путь I (Н-Ч) главный [496пк0-496пк2] | I | 496пк0-496пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497пк3-505пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк1] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк1 | 11 | 4 | 16 | 4 | [14 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЫДУМКА путь 1 [509пк2-509пк2] | 1 | 509пк2-509пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [518пк3-530пк0] МАЕВО путь II ("Н"-"Ч") главный [530пк0-531пк3] | 1, II | 518пк3-530пк0 530пк0-531пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 3 | 12 | 3 | [7 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543пк3-557пк8 | 20 | 4 | 23 | 20 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЫКАНОВО - НАЩЕКИНО путь 1 [569пк4-577пк3] | 1 | 569пк4-577пк3 | 30 | 6 | 35 | 30 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600пк9-616пк1 | 20 | 4 | 23 | 20 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [626пк7-631пк8] | 1 | 626пк7-631пк8 | 20 | 4 | 23 | 20 | [7 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [629пк6-629пк10] | 1 | 629пк6-629пк10 | 3 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АРТЕМОВО стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 364 | 15277
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [315пк1-315пк1] | 1 | 315пк1-315пк1 | 7 | 1 | 4 | 7 | [10 empty] | 4/7
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк5-441пк9] стр. 2, 4 | I | 439пк5-441пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 |  |  |  |  | 22/1 | [5 empty] | 22/1 |  |  |  | 22/1 | [9 empty] | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СЗП, м | ГУЗЯТИНО путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 4 (5-10) приемо-отпр. путь 6 (7-8) приемо-отпр. | 2, 4, 6 |  | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [17 empty] | 6/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 37 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 80 | 2 | 8 | 40 |  | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Работа СЗП, м | ЕДРОВО путь 11 (14-15) приемо-отпр. путь 9 (10-11) приемо-отпр. | 11, 9 |  | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [7 empty] | 5/1000
|  | Переукладка плети, м | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [333пк8-334пк4] | 1 | 333пк8-334пк4 | 600 | 2 | 8 | 600 | [10 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Работа СЗП, м | ДОБЫВАЛОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [337пк1-338пк9] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 337пк1-338пк9 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Переборка изостыков, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ путь 9ДБ (9ДБ-1ДБ) подъездной | 9ДБ |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [376пк6-376пк8] | 1 | 376пк6-376пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Работа СЗП, м | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367пк7-384пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [12 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418пк4-426пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427пк9-439пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Смена переездного настила, шт | ПАРФИНО - СТАРАЯ РУССА путь 1 [461пк2-461пк2] | 1 | 461пк2-461пк2 | 1 | 1 | 5 | 1 | [7 empty] | 5/1
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 10 (21-41) прочий путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.47-упор) прочий путь 14 (ст.р.р.51-упор) прочий путь 15 (51-упор) прочий путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (33-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. п... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/19, I | 111пк9-114пк4 | 160 | 11 | 44 | 44 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114пк4-147пк3 | 66 | 1 | 6 | 6 | [29 empty] | 6/6
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149пк0-153пк9 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | [25 empty] | 4/3
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 13 | 75 | 65 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 13 | 75 | 65 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СОБЛАГО путь II (НТ-ст.р.р.11) главный [164пк5-165пк3] путь I (Н-Ч) главный [153пк9-155пк9] путь 11 (5а-упор) подъездной путь 2 (9-2) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.11-6) приемо-отпр. путь 4 (11-4) приемо-отпр. | 11, 2, 3, 4, I, II | 153пк9-155пк9 164пк5-165пк3 | 36 | 3 | 12 | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418пк4-426пк0 | 100 | 2 | 6 | 100 |  |  |  | 3/50 | [10 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 96 | 540 | 5566
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЩА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОРХОВ стр. 2, 4, 5, 7 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630пк6-641пк8 | 48400 | 8 | 32 | 48400 |  | 4/6050 |  |  | 4/6050 |  |  |  | 4/6050 |  |  | 4/6050 |  |  |  | 4/6050 |  |  | 4/6050 |  |  |  | 4/6050 |  |  | 4/6050
|  | Работа РШП, м | КЕБ - БЕРЕЗКИ путь 1 [643пк7-649пк10] | 1 | 643пк7-649пк10 | 27600 | 4 | 16 | 27600 | [15 empty] | 4/6900 |  |  | 4/6900 |  |  |  | 4/6900 |  |  | 4/6900
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 56 | 76008
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23пк10-23пк10 | 12 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-26пк10] | I | 19пк3-26пк10 | 7800 | 3 | 12 | 6000 | [15 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-12пк10] | II | 3пк9-7пк7 7пк7-12пк10 | 9100 | 2 | 8 | 4000 | [18 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 20, 22, 30 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 21 (112-св. 1Н) главный [1пк3-3пк0] стр. 143, 147, 155 | 21 | 1пк3-3пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | Строит. | СЦБ, связь, км | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32пк0-33пк8 | 0,1 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32пк0-33пк8 | 850 | 2 | 8 | 850 |  | 4/400 |  |  | 4/450
|  | Работа МКТ, м | СТЕКОЛЬНЫЙ путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] | IV | 32пк0-32пк3 | 850 | 2 | 8 | 850 | [8 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/450
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [18пк9-18пк10] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 18пк9-18пк10 | 150 | 2 | 16 | 150 | [11 empty] | 8/75 | [6 empty] | 8/75
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 5 | 30 | 20 |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7пк7-16пк8 | 18 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-16пк8] | II | 7пк7-16пк8 | 20 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-8пк2] | I | 7пк7-8пк2 | 500 | 2 | 12 | 500 |  | 6/250 |  |  | 6/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 5 | 30 | 20 |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 4 | 24 | 16 |  |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] | I | 48пк6-52пк0 | 9 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [23 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] | I | 48пк6-52пк0 | 100 | 1 | 6 | 100 |  | 6/100
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | II | 54пк8-57пк3 | 20 | 7 | 27 | 20 |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] стр. 4 | I | 7пк9-9пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] стр. 6 | I | 7пк9-9пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [22 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] стр. 12 | I | 7пк9-9пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Смена шпал, шт | НОВОЛИСИНО путь II (IIЧв-НсД) главный [27пк0-30пк2] стр. 33 | II | 27пк0-30пк2 | 16 | 2 | 12 | 16 |  | 6/8 |  |  | 6/8
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | НОВОЛИСИНО - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [30пк2-32пк6] СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 30пк2-32пк6 32пк0-33пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 59 | 278 | 12586
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [103пк3-103пк3] | I | 103пк3-103пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [25 empty] | 24/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [22пк3-22пк3] | II | 22пк3-22пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [21пк4-21пк4] | I | 21пк4-21пк4 | 16 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк5] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [200пк8-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 200пк8-201пк6 201пк6-225пк4 225пк4-227пк5 | 26241 | 6 | 96 | 13041 | [11 empty] | 16/2041 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-86пк5] | I | 81пк6-86пк5 | 4642 | 7 | 76 | 3042 |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 12/400 |  |  | 12/400 |  |  |  | 12/400 |  |  | 12/400 |  |  |  | 12/642
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МГА путь I (IН-IЧД) главный [52пк2-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-63пк3] | I | 52пк2-52пк6 52пк6-63пк3 | 11066 | 1 | 12 | 740 | [29 empty] | 12/740
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХВИН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХВИН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХВИН стр. 13, 3, 7 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛЯ стр. 1, 7, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] стр. 3, 7 | I | 35пк6-38пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] стр. 14 | I | 19пк4-21пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [25 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 30 | 9 | 27 | 18 |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУКОЛЬ путь 3 (18-13) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 2 | 10 | 8 | [8 empty] | 5/4 |  |  | 5/4
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 | 60 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Уборка МВСП, шт | НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк4-79пк6] | I | 69пк4-79пк6 | 30 | 3 | 12 | 30 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 60 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа ФАТРА, м | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк10-52пк6] | I | 48пк10-52пк6 | 400 | 4 | 16 | 400 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] стр. 3, 37 | II | 48пк3-52пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 | [18 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | МГА путь IV (46-IVНБ) главный [0пк1-3пк7] путь IVГ (48-IIЧГ) главный [1пк7-5пк0] стр. 48 | IV, IVГ | 0пк1-3пк7 1пк7-5пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | МГА путь 9А (64-86) соединит. стр. 82 | 9А |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | РЫБАЦКОЕ - ИЖОРЫ путь IV [16пк6-19пк1] | IV | 16пк6-19пк1 | 2600 | 3 | 12 | 2600 |  | 4/2600 | 4 | 4
|  | Работа ПМГ, м | РЫБАЦКОЕ - ИЖОРЫ путь III [16пк9-16пк9] | III | 16пк9-16пк9 | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000 | 4
|  | Работа ПМГ, м | РЫБАЦКОЕ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [8 empty] | 3/1500
|  | Работа ПМГ, м | РЫБАЦКОЕ путь III (ГрПЧ-III НД) главный [13пк9-16пк9] | III | 13пк9-16пк9 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | [15 empty] | 4/3100
|  | Работа ПМГ, м | РЫБАЦКОЕ путь IV (38-IVНД) главный [14пк7-16пк6] | IV | 14пк7-16пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | РЫБАЦКОЕ путь III К (Грст-8) главный [13пк8-14пк4] | III К | 13пк8-14пк4 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [22 empty] | 3/1100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МГА путь III (106-103) главный [49пк5-54пк7] стр. 27/27С | III | 49пк5-54пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | ИЖОРЫ путь II (Ч-НД) главный [19пк4-21пк5] стр. 5 | II | 19пк4-21пк5 | 15 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] МЫСЛИНО МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 135пк4-139пк1 141пк9-164пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЙБОКАЛО ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] путь II [81пк6-90пк6] | I, II | 81пк6-90пк6 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ВОЙБОКАЛО путь II (Ч-НД) главный [90пк6-92пк6] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81пк6-90пк6 90пк6-92пк6 | 350 | 1 | 3 | 350 |  |  |  |  | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 410 | 30781
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [4пк1-4пк1] путь II (103-ЧР) главный [4пк1-4пк1] путь III (Ч3Г-313) главный [4пк1-4пк1] путь III тов (М99-НГ) главный [4пк1-4пк1] путь 1т (327-упор) вытяжной путь 2т (325/326-упор) прочий | 1т, 2т, I, II, III, III тов | 4пк1-4пк1 | 32 | 13 | 52 | 13 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 8/2 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь I [3пк1-3пк3] СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-3пк4] | I | 3пк1-3пк3 3пк3-3пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-26пк10] СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 17пк1-19пк8 19пк8-24пк0 24пк0-26пк10 | 10000 | 2 | 4 | 2000 | [14 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь III (12-ЧС) главный [27пк3-27пк4] КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [27пк4-38пк10] | III | 27пк3-27пк4 27пк4-38пк10 | 11800 | 2 | 4 | 2000 | [18 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | САБЛИНО - ТОСНО путь III [44пк6-51пк5] ТОСНО путь III (НС-6А/6В/6С) главный [51пк5-53пк10] | III | 44пк6-51пк5 51пк5-53пк10 | 9500 | 2 | 4 | 1500 | [23 empty] | 2/500 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [54пк1-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-63пк8] | II | 54пк1-54пк5 54пк5-62пк4 62пк4-63пк8 | 10800 | 2 | 4 | 2000 | [28 empty] | 2/1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-72пк2] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [65пк1-65пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк1-65пк5 65пк5-71пк8 71пк8-72пк2 | 7200 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 252 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 330 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 333 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛПИНО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБЛИНО стр. 14/14с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБЛИНО стр. 6/6с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 27/27с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 29/29с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 73/77 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 15/15с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 25/25с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 309 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [16пк5-17пк3] | II | 16пк5-17пк3 | 800 | 1 | 2 | 400 | [29 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [39пк2-40пк4] | I | 39пк2-40пк4 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | 2/1200
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОСНО путь I (Н-ЧД) главный [51пк5-54пк5] | I | 51пк5-54пк5 | 16 | 8 | 20 | 16 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [49пк9-54пк5] | II | 49пк9-54пк5 | 20 | 10 | 25 | 20 | [9 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 5 | 20 | 500 | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-66пк1] | II | 62пк4-66пк1 | 6 | 3 | 7 | 6 | [11 empty] | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-74пк7] | I | 71пк8-74пк7 | 6 | 3 | 7 | 6 | [8 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [28 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ТОСНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | РЯБОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 239 | 12085
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧУДОВО-МОСК путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 312 (71-145) приемо-отпр. стр. 73 | 310, 312 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУДОВО-МОСК путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 312 (71-145) приемо-отпр. стр. 75 | 310, 312 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУДОВО-МОСК путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 312 (71-145) приемо-отпр. стр. 77 | 310, 312 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК путь V (113-ЧМ-5А) главный [3пк7-5пк2] | V | 3пк7-5пк2 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | 3/1700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК путь V (113-ЧМ-5А) главный [2пк3-3пк6] | V | 2пк3-3пк6 | 1400 | 1 | 3 | 1400 |  | 3/1400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК путь III (НВ1-137) главный [106пк3-107пк3] | III | 106пк3-107пк3 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [9 empty] | 3/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК путь IV (НВ-141) главный [105пк5-108пк1] | IV | 105пк5-108пк1 | 2800 | 2 | 6 | 2800 | [10 empty] | 3/1400 | 3/1400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [103пк1-104пк10] | I | 103пк1-104пк10 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [7 empty] | 3/1000 | 3/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [133пк3-133пк8] | I | 133пк3-133пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  | 3/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь II [133пк3-133пк8] | II | 133пк3-133пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  | 3/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 4 | 12 | 4 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [184пк6-184пк9] | I | 184пк6-184пк9 | 6 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк9-188пк10] | I | 187пк9-188пк10 | 31 | 5 | 15 | 5 | [10 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190пк3-214пк4 | 14104 | 18 | 54 | 6904 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/104
|  | Закрепление пути вручную, м | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190пк3-214пк4 | 14418 | 18 | 54 | 7218 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/418
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 4 | 12 | 4 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 3 | 9 | 3 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Работа РШП, м | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк9-230пк1] | I | 217пк9-230пк1 | 49200 | 17 | 51 | 49200 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/1200
|  | Закрепление пути вручную, м | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233пк2-248пк8 | 2004 | 5 | 15 | 2004 | [23 empty] | 3/404 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400
|  | Закрепление пути вручную, м | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233пк2-248пк8 | 16287 | 19 | 57 | 7487 |  |  |  | 3/287 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ГРЯДЫ ПОСТ ЭЦ(все пути) ГРЯДЫ - БОЛЬШ ВИШЕРА путь I [143пк7-151пк4] путь II [143пк7-151пк4] ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [119пк9-140пк7] путь II [119пк9-140пк7] | I, II | 119пк9-140пк7 143пк7-151пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ОКУЛОВКА ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 111 | 326 | 83038
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [115пк1-116пк4] | I | 115пк1-116пк4 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [28 empty] | 6/1400
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОДОГОН стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСАДНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [58пк4-60пк5] стр. 2, 6 | I | 58пк4-60пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [14 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189пк4-199пк1 | 12 | 1 | 6 | 2 | [7 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [28 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 2 | 12 | 40 | [14 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 18 | 6 | 30 | 18 |  | 5/3 |  |  | 5/3 |  |  |  | 5/3 |  |  | 5/3 |  |  |  | 5/3 |  |  | 5/3
|  | Уборка МВСП, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111пк7-127пк2 | 120 | 1 | 5 | 20 | [28 empty] | 5/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [28 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 | [7 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОСАДНИКОВО путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОМИНКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДОГОЩЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КИРИШИ ПИТ.УСТР(парк А) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
ОКТ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | РЗД 50 КМ путь I (Ч-Н) главный [49пк3-51пк7] РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк7-58пк4] | I | 49пк3-51пк7 51пк7-58пк4 | 400 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 310 | 4769
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | Строит. | СЦБ, связь, км | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 0,1 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4/0,1 | [7 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 7500 | 7 | 28 | 7500 | [7 empty] | 4/1000 | 4/1000 | [12 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Закрепление пути вручную, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [15пк9-22пк2] | I | 15пк9-22пк2 | 6300 | 6 | 24 | 6300 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 15100 | 15 | 60 | 15100 | [7 empty] | 4/1100 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [26 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | БОРИСОВА ГР путь I (Н-Ч) главный [37пк4-41пк5] | I | 37пк4-41пк5 | 4200 | 4 | 16 | 4200 | [14 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Замена накладок, шт | ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I (Н-упор) главный [46пк1-47пк2] | I | 46пк1-47пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8пк4-24пк1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42пк7-49пк2 | 8 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 10 | 40 | 250 | [14 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 7 | 28 | 175 | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 294 | 33659
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 30 | 95 | 3000 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т, II | 1пк4-4пк0 | 1200 | 6 | 24 | 450 | [10 empty] | 4/75 | 4/75 |  |  | 4/75 | 4/75 |  | 4/75 | 4/75
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2Т (113б-129б) деповской путь 3Т (104б-... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т |  | 2600 | 6 | 24 | 600 | [21 empty] | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь 1 (123-108) ходовой путь 2 (36-102) сортиров. путь 3 (117-110) сортиров. путь 4 (125-104) сортиров. путь 5 (113-106) сортиров. путь 6 (121-упор) сортиров. путь 7 (106-упор) прочий МАРШР. СИГНАЛ(Н1ТМ) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] путь IП (15-НГ) главный [2пк0-2пк6] МАРШР. СИГНАЛ(Н1АГМ) | IГ, IП | 2пк0-2пк6 6пк4-12пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ2) | IIГ | 6пк4-11пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь 12 (133-упор) сортиров. путь 8 (23-упор) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(МС1) | 12, 8 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, замена замедлителя) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 14 СТП замена бруса (4 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 7 СТП замена бруса (2 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 СТП замена бруса (1 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | 4320/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [25 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. | 25 |  | 0,1 | 1 | 10 | 0 | 10/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20пк9-23пк7 | 6 | 3 | 9 | 6 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ФИНЛ путь IV (4ЧК-упор) главный [20пк9-23пк6] | IV | 20пк9-23пк6 | 8 | 4 | 12 | 8 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] | I | 1пк2-4пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа РМ, м | КУШЕЛЕВКА путь IIIа (1-3) главный [1пк6-1пк8] КУШЕЛЕВКА - ЛАНСКАЯ путь I [1пк8-1пк9] | I, IIIа | 1пк6-1пк8 1пк8-1пк9 | 300 | 2 | 10 | 300 | [7 empty] | 5/150 | 5/150
|  | Закрепление пути вручную, м | КУШЕЛЕВКА путь II (16-ЧII) главный [1пк0-2пк8] | II | 1пк0-2пк8 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | КУШЕЛЕВКА путь I (ЧП1-19/20) главный [17пк1-19пк0] | I | 17пк1-19пк0 | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Одиночная смена шпал, шт | КУШЕЛЕВКА путь 22 ход (78-М10) ходовой | 22 ход |  | 500 | 5 | 25 | 500 | [7 empty] | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] | II | 3пк8-5пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I | 0пк0-3пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I | 0пк0-3пк2 | 900 | 1 | 4 | 900 | [11 empty] | 4/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРНАС путь I (Н-Ч) главный [8пк7-10пк9] | I | 8пк7-10пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [8пк10-9пк6] | IIГ | 8пк10-9пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | 3/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] | IГ | 6пк4-12пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | РЖЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [5пк1-8пк4] | I | 5пк1-8пк4 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [10 empty] | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-1пк7] | II | 0пк3-1пк7 | 8 | 4 | 16 | 8 | [7 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-1пк7] | II | 0пк3-1пк7 | 6 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 16 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 26 | 2 | 6 | 5 | 3/3 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 5 | 2 | 10 | 5 | [5 empty] | 6/3 | 4/2
|  | Переукладка плети, м | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19пк4-25пк8 | 3200 | 2 | 16 | 1600 | [7 empty] | 8/800 | 8/800
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь II (Ч-НД) главный [25пк8-30пк4] | II | 25пк8-30пк4 | 14 | 2 | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь II (Ч-НД) главный [25пк8-30пк4] | II | 25пк8-30пк4 | 8 | 4 | 16 | 8 | [21 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь II (Ч-НД) главный [25пк8-30пк4] | II | 25пк8-30пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [10 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь II (Ч-НД) главный [25пк8-30пк4] | II | 25пк8-30пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [17 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I | 13пк3-13пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЮСТРОВО путь I (Нр-4) главный [3пк7-5пк9] | I | 3пк7-5пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [6пк1-8пк10] | I | 6пк1-8пк10 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [7 empty] | 4/2100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [6пк2-7пк10] | II | 6пк2-7пк10 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [22 empty] | 3/1400
|  | Закрепление пути вручную, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [5пк6-8пк0] | II | 5пк6-8пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [4пк4-5пк6] | I | 4пк4-5пк6 | 900 | 1 | 4 | 900 | [29 empty] | 4/900
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 210 (217-232) приемо-отпр. | 210 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [10 empty] | 10/10 | [10 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 22 (245-246) приемо-отпр. | 22 |  | 10 | 1 | 10 | 10 | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12 (195-112) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [16 empty] | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [10 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 28 (241-256) приемо-отпр. | 28 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | 10/10 | [27 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [9 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [9 empty] | 2,5/100 | [19 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [28 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [23 empty] | 10/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] | IV тов. | 5пк8-11пк6 | 8 | 4 | 8 | 8 | [14 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] | IV тов. | 5пк8-11пк6 | 12 | 6 | 12 | 12 | [22 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [29 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [10 empty] | 10/100 | [18 empty] | 10/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена шпал, шт | РУЧЬИ стр. 34 |  |  | 69 | 2 | 24 | 69 | [22 empty] | 12/40 | 12/29
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 1, 13, 17 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 511 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 524 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 520 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(СП288) | 25 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [4пк3-16пк8] МАНУШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк4] | I | 16пк8-19пк4 4пк3-16пк8 | 350 | 1 | 3 | 150 | [23 empty] | 3/150
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12ходов (710а-201) деповской путь 1н.ПТОЛ (652-707) деповской путь 1ходов (102-416) деповской путь 1экипир (710-420) деповской путь 2н.ПТОЛ (702а-706) деповской путь 2ст.эки (492-472) деповской путь 3н.ПТОЛ (703-705) деповской путь 3песочн (704-418) деповской путь 4н.экип (701-494... (см. карточку) | 12ходов, 1н.ПТОЛ, 1ходов, 1экипир, 2н.ПТОЛ, 2ст.эки, 3н.ПТОЛ, 3песочн, 4н.экип, 640/642, 664/662, 668/666, Угольн. |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 204 | 5221 | 22390
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СЕСТРОРЕЦК путь I (c.H-с.Ч) главный [35пк1-35пк1] | I | 35пк1-35пк1 | 60 | 3 | 12 | 15 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь I [8пк1-11пк3] | I | 8пк1-11пк3 | 3300 | 1 | 6 | 3300 | 6/3300
|  | Выправка пути, м | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь II [8пк2-11пк5] | II | 8пк2-11пк5 | 3400 | 1 | 6 | 3400 |  | 6/3400
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | КУШЕЛЕВКА путь IIIа (1-3) главный [1пк6-1пк8] КУШЕЛЕВКА - ЛАНСКАЯ путь I [1пк8-1пк9] | I, IIIа | 1пк6-1пк8 1пк8-1пк9 | 300 | 2 | 10 | 300 | [7 empty] | 5/150 | 5/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАНСКАЯ путь I (Н-Чд) главный [5пк5-7пк4] | I | 5пк5-7пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [14 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь II [7пк9-11пк7] | II | 7пк9-11пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
|  | Работа ПМГ, м | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь I [7пк4-11пк5] | I | 7пк4-11пк5 | 4700 | 2 | 12 | 4700 | [28 empty] | 6/2350 | 6/2350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУВАЛОВО путь I (Н-Ч) главный [11пк5-13пк5] | I | 11пк5-13пк5 | 4 | 2 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Работа ПМГ, м | ШУВАЛОВО путь I (Н-Ч) главный [11пк5-13пк5] | I | 11пк5-13пк5 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [6 empty] | 3/1300
|  | Работа ПМГ, м | ШУВАЛОВО - ПАРГОЛОВО путь I [13пк5-15пк8] | I | 13пк5-15пк8 | 3000 | 2 | 10 | 3000 | [26 empty] | 5/1500 | 5/1500
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШУВАЛОВО - ПАРГОЛОВО путь II [14пк10-14пк10] | II | 14пк10-14пк10 | 40 | 2 | 12 | 40 | [24 empty] | 6/20 | 6/20
|  | Переукладка плети, м | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [10пк9-15пк8] | I | 10пк9-15пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [7 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [10пк9-15пк8] | I | 10пк9-15пк8 | 400 | 1 | 6 | 400 | [9 empty] | 6/400
|  | Закрепление пути вручную, м | ПАРГОЛОВО путь I (Н-Чд) главный [15пк8-18пк3] | I | 15пк8-18пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 72 | 3 | 16 | 12 | [7 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Работа ПМГ, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53пк0-58пк5 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [12 empty] | 5/2000
|  | Работа ПМГ, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [11 empty] | 3/1200
|  | Закрепление пути вручную, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 2400 | 4 | 12 | 2400 | [7 empty] | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 137 | 23077
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [102пк9-107пк0] | I | 102пк9-107пк0 | 4300 | 1 | 6 | 4300 |  |  |  | 6/4300
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [123пк0-131пк3] путь 43 (50-ст.р.р.73) приемо-отпр. путь 52 (51-12) приемо-отпр. путь 53 (41-20) приемо-отпр. путь 55 (45-8) приемо-отпр. стр. 11сс, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 9 | 43, 52, 53, 55, I | 123пк0-131пк3 | 16 | 5 | 20 | 16 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53пк0-58пк5 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [12 empty] | 5/2000
|  | Работа ПМГ, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [11 empty] | 3/1200
|  | Закрепление пути вручную, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 2400 | 4 | 12 | 2400 | [7 empty] | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЫСОЦК путь XIII (Ч-тупик) главный [2пк2-12пк7] путь 2 (10-9) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, XIII | 2пк2-12пк7 | 5160 | 5 | 15 | 5160 | [7 empty] | 3/1160 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Вырезка выплесков, м | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк8-161пк9] | I | 161пк8-161пк9 | 12 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161пк2-164пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61пк7-74пк2 | 13000 | 6 | 36 | 13000 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАННЕЛЬЯРВИ путь I (Н-Чд) главный [74пк1-76пк9] | I | 74пк1-76пк9 | 12 | 3 | 15 | 12 | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4
|  | Работа ПМГ, м | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь II [76пк9-87пк7] | II | 76пк9-87пк7 | 11000 | 5 | 30 | 11000 | [7 empty] | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 |  |  |  | 6/2200
|  | Закрепление пути вручную, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [87пк9-90пк8] | I | 87пк9-90пк8 | 1700 | 3 | 9 | 1700 | [21 empty] | 3/600 | 3/600 |  | 3/500
|  | Работа ПМГ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь II [90пк8-107пк0] | II | 90пк8-107пк0 | 6500 | 4 | 22 | 6500 | [15 empty] | 5/1625 | 5/1625 | 6/1625 | 6/1625
|  | Работа ПМГ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [19 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Закрепление пути вручную, м | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 900 | 2 | 6 | 900 |  |  | 3/450 |  | 3/450
|  | Работа ПМГ, м | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 10600 | 5 | 30 | 10600 | [21 empty] | 6/2120 | 6/2120 | 6/2120 | 6/2120 | 6/2120
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 48 | 3 | 15 | 12 | [7 empty] | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Работа ПМГ, м | ВЫБОРГ путь IМ (НП-ст.р.р.71) главный [164пк5-167пк2] путь Iп (НП-стр.45) главный [164пк5-167пк2] путь II (10-НТ) главный [1пк3-1пк6] | II, IМ, Iп | 164пк5-167пк2 1пк3-1пк6 | 4100 | 3 | 12 | 4100 | [8 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1300
|  | Работа МКТ, м | ВЫБОРГ путь 23 (109-181) ходовой путь 25 (175-ст.р.р.183) приемо-отпр. путь 26 (177-171) приемо-отпр. путь 27 (179-197) приемо-отпр. путь 28 (163-173) приемо-отпр. путь 29 (165-ст.р.р.44) приемо-отпр. путь 30 (191-упор) сортиров. путь 31 (189-упор) прочий путь 31а (185-упор) прочий путь 32 (187-упор... (см. карточку) | 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 51, 52, 53, 54, 55 |  | 25020 | 10 | 42 | 13720 |  | 5/2250 | 5/2060 | 4/1210 | 4/1210 |  |  | 4/1165 | 4/1165 | 4/1220 | 4/1220 | 4/1110 |  |  | 4/1110
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 296 | 80723
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь II (НД-Ч) главный [73пк2-76пк8] стр. 10, 12, 4 | II | 73пк2-76пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь II (НД-Ч) главный [73пк2-76пк8] стр. 11, 15, 27 | II | 73пк2-76пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [73пк2-75пк4] стр. 3, 5, 9 | I | 73пк2-75пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [73пк2-75пк4] стр. 40, 46, 50 | I | 73пк2-75пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [73пк2-75пк4] стр. 14, 2, 22 | I | 73пк2-75пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь II (НД-Ч) главный [73пк2-76пк8] стр. 28, 44, 7 | II | 73пк2-76пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОВО путь 4 (15-10) приемо-отпр. путь 6 (17-16) приемо-отпр. путь 8 (19-18) приемо-отпр. стр. 10А, 16, 18, 20 | 4, 6, 8 |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [9 empty] | 5/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | БОРОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [49пк5-49пк5] БОРОВИНКА - КРАСНЫЙ СОКОЛ путь I [49пк5-49пк6] | I | 49пк5-49пк5 49пк5-49пк6 | 150 | 2 | 10 | 150 | [15 empty] | 5/75 | 5/75
|  | Переукладка плети, м | БОРОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [47пк6-49пк5] | I | 47пк6-49пк5 | 500 | 2 | 8 | 500 | [9 empty] | 4/200 | 4/300
|  | Работа РМ, м | БОРОВИНКА - КРАСНЫЙ СОКОЛ путь I [53пк4-53пк4] КРАСНЫЙ СОКОЛ путь I (Н-Ч) главный [53пк4-53пк6] | I | 53пк4-53пк4 53пк4-53пк6 | 300 | 2 | 10 | 300 | [18 empty] | 5/150 | 5/150
|  | Работа РМ, м | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [60пк7-60пк7] | I | 60пк7-60пк7 | 100 | 1 | 5 | 100 | [21 empty] | 5/100
|  | Переукладка плети, м | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 500 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 500 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь I [12пк0-12пк1] | I | 12пк0-12пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь II [11пк9-12пк0] | II | 11пк9-12пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Работа РМ, м | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [64пк3-64пк9] | I | 64пк3-64пк9 | 600 | 3 | 18 | 600 | 6/200 | 6/200 |  | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 30 | 8 | 32 | 30 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 600 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 97 | 22 | 88 | 85 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ОТРАДНОЕ путь I (Н-Ч) главный [114пк5-114пк5] | I | 114пк5-114пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 600 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126пк9-139пк6 | 500 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Смена переездного настила, шт | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141пк9-154пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141пк9-154пк3 | 500 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10пк7-16пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Смена переездного настила, шт | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18пк2-25пк6 | 2 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Переукладка плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25пк9-39пк3 | 700 | 3 | 12 | 700 | [21 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/300
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] путь I [7пк2-23пк2] | I, II | 7пк2-23пк2 | 200 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26пк0-35пк8 | 100 | 1 | 3 | 50 | [8 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 287 | 3806
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 417 КМ путь II (Ч-Н) главный [417пк4-417пк5] БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-422пк7] | I, II | 417пк4-417пк5 417пк5-422пк3 422пк3-422пк7 | 5300 | 2 | 9 | 5300 | [28 empty] | 4/2500 | 5/2800
|  | Выправка пути, м | БП 417 КМ путь II (Ч-Н) главный [416пк8-417пк3] ТОМИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [413пк1-414пк4] ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 413пк1-414пк4 414пк4-416пк8 416пк8-417пк3 | 4900 | 2 | 8 | 4900 | [24 empty] | 4/2500 | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь II (Ч-НД) главный [407пк1-408пк4] ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] ТОМИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [411пк2-412пк10] | II | 407пк1-408пк4 408пк4-411пк2 411пк2-412пк10 | 6000 | 3 | 11 | 6000 | [21 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 3/1000
|  | Выправка пути, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [380пк1-384пк10] | I | 380пк1-384пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | 4/2500 |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [385пк1-390пк1] | II | 385пк1-390пк1 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  | 4/2500 |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [364пк1-368пк10] | I | 364пк1-368пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  |  |  | 4/2500 |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [354пк1-358пк10] | I | 354пк1-358пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [8 empty] | 4/2500 |  | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь I (2-Н) главный [502пк2-503пк8] стр. 1, 7, 9 | I | 502пк2-503пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | РП | Укладка плетей, М пути | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [488пк2-492пк7] ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-493пк5] | I, II | 488пк2-492пк7 492пк7-493пк5 | 5354 | 3 | 18 | 0 | [21 empty] | 6 |  | 6 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 22000 | 9 | 36 | 9000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 22000 | 4 | 16 | 4000 | [21 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа РШП, м | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [491пк0-492пк4] | II | 491пк0-492пк4 | 8800 | 1 | 4 | 8800 | [23 empty] | 4/8800
|  | Закрепление пути вручную, м | ИЛЕМСЕЛЬГА - КЕДРОЗЕРО путь I [479пк4-485пк5] | I | 479пк4-485пк5 | 7000 | 7 | 28 | 7000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 9 | 36 | 1400 | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [450пк8-451пк3] ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [451пк3-451пк5] | I, II | 450пк8-451пк3 451пк3-451пк5 | 40 | 8 | 32 | 40 | [7 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУНА путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 2 |  | 94 | 2 | 9 | 94 | [14 empty] | 6/72 | 3/22
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУНА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 86 | 2 | 9 | 86 | [16 empty] | 6/72 | 3/14
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМИЦЫ путь 6 (16-37) приемо-отпр. | 6 |  | 102 | 2 | 10 | 102 | 6/72 | 4/30
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМИЦЫ путь 8 (18-43) приемо-отпр. | 8 |  | 98 | 2 | 9 | 98 |  |  | 6/72 | 3/26
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМИЦЫ путь 7 (22-33) приемо-отпр. | 7 |  | 111 | 2 | 9 | 111 | [7 empty] | 6/72 | 3/39
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМИЦЫ путь 9 (24-35) приемо-отпр. | 9 |  | 100 | 2 | 9 | 100 | [9 empty] | 6/72 | 3/28
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь 5АП (14-20) приемо-отпр. | 5АП |  | 691 | 1 | 2 | 691 |  | 2,1/691
|  | Работа ПМА, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь 5П (86-31) приемо-отпр. | 5П |  | 1599 | 1 | 4 | 1599 |  |  | 4/1599
|  | Работа ПМА, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь 3АП (12-16) приемо-отпр. | 3АП |  | 708 | 1 | 3 | 708 |  |  |  | 3/708
|  | Работа ПМА, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь 4АП (2-40) приемо-отпр. | 4АП |  | 1188 | 1 | 4 | 1188 |  |  |  |  | 4/1188
|  | Работа ПМА, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь 24б (180-упор) прочий | 24б |  | 243 | 1 | 2 | 243 | 2,1/243
|  | Работа ПМА, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь 24в (180а-упор) прочий | 24в |  | 199 | 1 | 2 | 199 | 2,1/199
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ОНЕЖСКИЙ путь 4 (14-1) приемо-отпр. | 4 |  | 1115 | 1 | 4 | 1115 | [9 empty] | 4/1115
|  | Работа ПМА, м | ОНЕЖСКИЙ путь 1 (3-знак ГПП) соединит. | 1 |  | 3190 | 2 | 10 | 3190 | [12 empty] | 5/1595 | 5/1595
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 60 | 15 | 60 | 60 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа РМ, м | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II (Ч-НД) главный [362пк1-362пк2] | II | 362пк1-362пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [21 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 60 | 15 | 60 | 60 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ЛАДВА путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 847 | 1 | 3 | 847 | [7 empty] | 3/847
|  | Работа ПМА, м | ЛАДВА путь 5 (12-15) приемо-отпр. | 5 |  | 848 | 1 | 3 | 848 | [8 empty] | 3/848
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КЕДРОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(486,8) |  |  | 200 | 3 | 6 | 150 |  |  | 2/50 | [12 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [23 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [9 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ ПОСТ ЭЦ(362,1) |  |  | 240 | 2 | 3 | 120 | [8 empty] | 1,5/60 | [13 empty] | 1,5/60
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 134 | 526 | 81327
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж перильного ограждения, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь I [729пк7-729пк7] | I | 729пк7-729пк7 | 60 | 2 | 8 | 30 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь I (св.Ч-св.Н) главный [774пк2-776пк8] путь 3 (6-1) приемо-отпр. стр. 1со, 2 | 3, I | 774пк2-776пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. стр. 4 (нов.стр.)стр.пер.(2СО) | 2, 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [721пк8-724пк0] стр. 3, 5 | II | 721пк8-724пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [721пк2-724пк0] стр. 15, 9 | I | 721пк2-724пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [721пк8-724пк0] стр. 11, 13 | II | 721пк8-724пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [721пк8-724пк0] путь 4 (6-1-2) приемо-отпр. стр. 23, 27 | 4, II | 721пк8-724пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь 4 (6-1-2) приемо-отпр. стр. 25, 29 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь 10 (44-29) приемо-отпр. путь 12 (38-33-2) приемо-отпр. стр. 31, 39 | 10, 12 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ИДЕЛЬ путь 34 (26-упор) прочий стр. 17, 21 | 34 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 791 КМ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТНИЙ путь I (Ч-Н) главный [742пк8-746пк4] стр. 1, 5 | I | 742пк8-746пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТНИЙ путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИДЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [721пк8-724пк0] стр. 18, 28, 4, 8 | II | 721пк8-724пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [14 empty] | 2,2/3 | [13 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 5 | 20 | 5 | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] ВСТАВКА(от св.Ч до св.ЧМ2А) | II | 780пк2-785пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 5 (98-2-79) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 2 | 6 | 100 |  |  | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 6 (112-67) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [9 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 7 (94-77) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [16 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 8 (114-49) приемо-отпр. | 8 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [23 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Закрепление пути вручную, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь I [724пк0-732пк8] | I | 724пк0-732пк8 | 6000 | 5 | 20 | 5000 |  | 4/1000 | 4/1000 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000 | [12 empty] | 4/1000
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 19 | 1 | 2 | 19 | [17 empty] | 2/19
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ГОРЕЛЫЙ МОСТ |  |  | 60 | 1 | 3 | 30 | [24 empty] | 3/30
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 153 | 5641
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [989пк9-989пк9] | I | 989пк9-989пк9 | 100 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [864пк1-864пк1] | I | 864пк1-864пк1 | 216 | 8 | 32 | 216 | [8 empty] | 4/27 |  | 4/27 |  |  |  | 4/27 |  | 4/27 |  | 4/27 |  |  | 4/27 |  | 4/27 |  | 4/27
ОКТ | КР СЦБ | Замена стрелочной муфты, шт | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] стр. 19, 55 | I | 1002пк5-1005пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Замена стрелочной муфты, шт | ЛОУХИ путь 3 (57-40) приемо-отпр. стр. 61 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена стрелочной муфты, шт | ЛОУХИ путь 7 (38-41) приемо-отпр. стр. 49 | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОУХИ стр. 10, 12, 28, 32 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОУХИ стр. 15, 19, 21 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОУХИ стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЯРСКАЯ стр. 1, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМБАРНЫЙ стр. 1, 11, 12, 19, 2, 8 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИГ стр. 10, 4, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЬГОМА стр. 1, 2, 5, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМБИНО стр. 11, 3, 4, 6, 7 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [22 empty] | 3/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕМЬ стр. 103, 147, 157, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 31, 36, 40, 43, 62, 8, 94 |  |  | 19 | 7 | 20 | 19 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЯГРЕКА стр. 4, 6, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк10-1003пк4] | I | 1002пк10-1003пк4 | 380 | 1 | 4 | 380 | [10 empty] | 4/380
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 24 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 18 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [16 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [21 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(съезд 9/11) | I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 0,1 | 1 | 34 | 0 | [14 empty] | 34/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 |  |  |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 5 | 29 | 400 |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОУХИ стр. 1, 2, 21, 34 |  |  | 120 | 1 | 4 | 120 |  |  | 4/120
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОУХИ стр. 28 |  |  | 6 | 1 | 2 | 6 |  |  | 2,1/6
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Работа РМ, м | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [942пк2-942пк5] | II | 942пк2-942пк5 | 400 | 4 | 20 | 400 |  | 5/100 | [8 empty] | 5/100 |  |  |  | 5/100 | [10 empty] | 5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 10 | 4 | 15 | 10 | [14 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 3/1
|  | Работа РМ, м | КУЗЕМА - СИГ путь II [915пк1-916пк3] | II | 915пк1-916пк3 | 1000 | 10 | 50 | 1000 | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  | 5/100 |  |  |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  | 5/100 |  | 5/100 |  |  | 5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 10 | 4 | 15 | 10 | [7 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 | [11 empty] | 3/1 |  |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 10 | 4 | 15 | 10 |  |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 3/1 | [9 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 10 | 4 | 15 | 10 | [7 empty] | 4/3 | [8 empty] | 4/3 |  | 4/3 | [9 empty] | 3/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Планировка обочины трактором, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 4000 | 3 | 9 | 600 | [10 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АМБАРНЫЙ |  |  | 115 | 1 | 2 | 55 |  |  |  | 2,1/55
|  | Комплексная замена приборов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 120 | 1 | 4 | 71 | [9 empty] | 4/71
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЕМЬ |  |  | 200 | 1 | 1 | 100 | [21 empty] | 1,5/100
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МЯГРЕКА |  |  | 119 | 1 | 2 | 59 | [8 empty] | 2,1/59
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЬ |  |  | 7479 | 3 | 18 | 2250 | 6/747 | 6/747 | 6/756
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ |  |  | 21 | 7 | 21 | 7 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(съезд 9/11) | I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 80 | 1 | 10 | 80 | [14 empty] | 10/80
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 150 | 7196 | 6315
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ВЫГ - ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь I [10пк9-10пк9] | I | 10пк9-10пк9 | 150 | 4 | 16 | 150 | [15 empty] | 4/37,5 |  | 4/37,5 |  |  |  |  | 4/37,5 |  | 4/37,5
|  | Монтаж лестничных маршей, шт | СУХОЕ - ВИРМА путь 1 [37пк9-37пк9] | 1 | 37пк9-37пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [84пк9-85пк4] | 1 | 84пк9-85пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЮХЧА - МАЛЕНЬГА путь 1 [121пк4-121пк8] | 1 | 121пк4-121пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 3 | 6 | 0 | [14 empty] | 2 | 2 | 2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [10 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  | 400 | 3 | 18 | 150 | 6/50 | [16 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 4 | 24 | 200 |  |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50 | [16 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Закрепление пути вручную, м | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [26пк1-28пк10] | 1 | 26пк1-28пк10 | 200 | 2 | 6 | 100 | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВИРМА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 20 | 3 | 12 | 60 | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 4 (1-22) приемо-отпр. | 4 |  | 100 | 3 | 12 | 150 | [7 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 3 (19-2) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | УХТИЦА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [7 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | УХТИЦА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [14 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЙГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 8 | 100 | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЙГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 300 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [7 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 6 | 100 | [14 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 43 | 176 | 2478
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНИСЪЯРВИ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНИСЪЯРВИ стр. 2, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [196пк5-197пк6] | I | 196пк5-197пк6 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [9 empty] | 4/1100
|  | Работа РМ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [206пк1-206пк8] | I | 206пк1-206пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Работа РМ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [211пк1-211пк10] | I | 211пк1-211пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Работа ПМА, м | СОРТАВАЛА путь 2 (3-8) приемо-отпр. | 2 |  | 773 | 1 | 4 | 773 | [7 empty] | 4/773
|  | Работа ПМА, м | СОРТАВАЛА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 580 | 1 | 4 | 580 | [8 empty] | 4/580
|  | Работа ПМА, м | ХЕЛЮЛЯ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 826 | 1 | 4 | 826 | [9 empty] | 4/826
|  | Работа ПМА, м | ХЕЛЮЛЯ путь 3 (5-6) приемо-отпр. | 3 |  | 845 | 1 | 4 | 845 | [14 empty] | 4/845
|  | Работа ПМА, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [267пк6-268пк2] | I | 267пк6-268пк2 | 588 | 1 | 4 | 588 | [15 empty] | 4/588
|  | Смена переездного настила, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ - ВЯРТСИЛЯ путь I [1пк10-1пк10] | I | 1пк10-1пк10 | 1,2 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1,2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЯРТСИЛЯ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 13 | 50 | 50 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 2/2 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЯРТСИЛЯ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  | 50 | 13 | 50 | 50 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа ПМА, м | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  | 710 | 1 | 4 | 710 | [16 empty] | 4/710
|  | Работа ПМА, м | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 5 (9-12) приемо-отпр. | 5 |  | 527 | 1 | 4 | 527 | [17 empty] | 4/527
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 11 (3-Н11) приемо-отпр. | 11 |  | 40 | 10 | 40 | 40 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 7 (17-16) прочий | 7 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [7 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Работа кустореза, м | ВЕРККО путь 2 (1-2) приемо-отпр. СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [404пк8-413пк7] | 2, I | 404пк8-413пк7 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [404пк8-413пк7] | I | 404пк8-413пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] | I | 415пк5-439пк7 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] ЗАСТАВА путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 415пк5-439пк7 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] | I | 415пк5-439пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441пк6-451пк2 | 10 | 3 | 12 | 10 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Работа кустореза, м | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441пк6-451пк2 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441пк6-451пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | I | 452пк9-459пк5 | 10 | 3 | 12 | 10 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | I | 452пк9-459пк5 | 800 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] | I | 461пк2-467пк2 | 10 | 3 | 12 | 10 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] | I | 461пк2-467пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | I | 468пк7-477пк7 | 20 | 5 | 20 | 20 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | I | 468пк7-477пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479пк5-501пк6 | 30 | 8 | 32 | 30 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479пк5-501пк6 | 800 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 5200 | 10 | 40 | 5200 | [20 empty] | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 5200 | 10 | 40 | 5200 | [10 empty] | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 5200 | 10 | 40 | 5200 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 800 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I (Н-Ч) главный [522пк2-524пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-4) приемо-отпр. путь 9 (6-12) соединит. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ВХ.СИГ(Ч,Н) ПОСТ ЭЦ(523,3) | 2, 3, 9, I | 522пк2-524пк0 | 70 | 1 | 2 | 70 | [21 empty] | 2,5/70
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 142 | 558 | 40564
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [6пк5-6пк5] | I | 6пк5-6пк5 | 15 | 2 | 8 | 10 | [8 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Одиночная смена шпал, шт | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238пк1-272пк3 | 2100 | 20 | 80 | 800 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Планировка обочины трактором, м | СОНОЗЕРО - МУЕЗЕРКА путь I [211пк9-236пк3] | I | 211пк9-236пк3 | 1200 | 12 | 48 | 1200 | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186пк6-210пк0 | 520 | 9 | 36 | 360 |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186пк6-210пк0 | 1872 | 12 | 72 | 864 | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 8 | 48 | 400 |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛАХКОЛАМЕН путь 7 (13-упор) подъездной | 7 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [14 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 2280 | 12 | 72 | 720 | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [14 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Работа кустореза, м | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [20пк1-31пк0] | I | 20пк1-31пк0 | 22500 | 15 | 90 | 22500 | [15 empty] | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 118 | 584 | 27281
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 4 | 16 | 20 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 4 | 16 | 20 |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЙ-ГУБА путь II (Ч-Н) главный [682пк1-683пк8] СЕГЕЖА путь II (Ч-НД) главный [671пк1-675пк3] СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 671пк1-675пк3 675пк3-682пк1 682пк1-683пк8 | 7700 | 4 | 16 | 7700 | [7 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/200
|  | Выправка пути, м | УРОСОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [636пк0-638пк0] УРОСОЗЕРО - РЗД СУГЛИЦА путь II [638пк0-645пк2] | II | 636пк0-638пк0 638пк0-645пк2 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [28 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] УРОСОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [636пк0-637пк7] | I | 617пк1-636пк0 636пк0-637пк7 | 15900 | 7 | 28 | 15900 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/900
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧКОМА путь 3 (46-13) приемо-отпр. стр. 48, 52, 54 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [697пк9-700пк1] стр. 2, 4 | I | 697пк9-700пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [697пк9-700пк1] стр. 1, 5 | I | 697пк9-700пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД СУГЛИЦА путь I (Ч-Н) главный [645пк2-647пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 3 | 2, I | 645пк2-647пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД СУГЛИЦА путь I (Ч-Н) главный [645пк2-647пк3] путь 3 (2-3) приемо-отпр. стр. 2, 4 | 3, I | 645пк2-647пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРОСОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [636пк0-637пк7] стр. 10, 4, 6 | I | 636пк0-637пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРОСОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [636пк0-638пк0] стр. 14, 8 | II | 636пк0-638пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРГУБА путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] стр. 10, 4, 6 | II | 543пк8-545пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк10-684пк8] | II | 683пк10-684пк8 | 800 | 2 | 8 | 800 | [11 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [699пк6-699пк7] | I | 699пк6-699пк7 | 9 | 2 | 8 | 9 | [14 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [698пк6-699пк5] | I | 698пк6-699пк5 | 1580 | 1 | 4 | 1580 | [21 empty] | 4/1580
|  | Вырезка выплесков, м | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк4-675пк4] | I | 675пк4-675пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [674пк4-674пк6] | I | 674пк4-674пк6 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [22 empty] | 4/1600
|  | Вырезка выплесков, м | РИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [656пк8-656пк9] | I | 656пк8-656пк9 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД СУГЛИЦА - РИГОЗЕРО путь II [647пк3-655пк9] | II | 647пк3-655пк9 | 30 | 8 | 32 | 32 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРОСОЗЕРО - РЗД СУГЛИЦА путь II [638пк0-645пк2] | II | 638пк0-645пк2 | 30 | 8 | 32 | 32 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617пк1-636пк0 | 20000 | 6 | 24 | 6000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617пк1-636пк0 | 20000 | 7 | 28 | 7000 | [14 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [608пк8-614пк4] | II | 608пк8-614пк4 | 300 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 10000 | 15 | 60 | 2250 | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 8/300 |  |  | 4/150 |  | 8/300 |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Закрепление пути вручную, м | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559пк8-564пк4 | 6000 | 6 | 24 | 6000 | [7 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  | 10000 | 8 | 32 | 1600 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь I (10-Н) главный [551пк8-551пк10] | I | 551пк8-551пк10 | 18 | 3 | 12 | 18 | [7 empty] | 4/6 | [8 empty] | 4/6 | [8 empty] | 4/6
|  | Вырезка выплесков, м | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [551пк8-551пк10] | II | 551пк8-551пк10 | 19 | 3 | 12 | 19 | [21 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/7
|  | Работа РШП, м | ПЕРГУБА - ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II [545пк10-550пк1] | II | 545пк10-550пк1 | 2440 | 1 | 4 | 2440 | [11 empty] | 4/2440
|  | Вырезка выплесков, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [543пк5-543пк8] ПЕРГУБА путь II (Ч-Н) главный [543пк8-544пк3] | II | 543пк5-543пк8 543пк8-544пк3 | 36 | 7 | 28 | 36 | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  | 4/6
|  | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 13 | 52 | 2600 | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | СЕГЕЖА |  |  | 341 | 1 | 2 | 101 | [10 empty] | 2,1/101
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | БЫСТРЯГИ |  |  | 41 | 1 | 3 | 41 | [15 empty] | 3/41
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МАЛЫГА |  |  | 68 | 1 | 3 | 34 | [9 empty] | 3/34
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] путь II [525пк9-543пк8] | I, II | 525пк8-543пк8 525пк9-543пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [16 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(525,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2/50
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 135 | 519 | 58764
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II (Ч-НД) главный [1142пк6-1142пк6] | II | 1142пк6-1142пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2/100
|  | Выправка пути, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117пк1-1142пк5 | 24500 | 12 | 48 | 24500 | [10 empty] | 4/1900 |  | 4/2100 | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100 | 4/2100 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк6-1106пк4] | I | 1098пк6-1106пк4 | 7900 | 4 | 16 | 7900 |  |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/2000 | [9 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1095пк5-1098пк5] | I | 1095пк5-1098пк5 | 3100 | 2 | 8 | 3100 | [25 empty] | 4/1600 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк4-1066пк8] | II | 1060пк4-1066пк8 | 6500 | 3 | 13 | 6500 | 4/1900 |  | 4/2000 |  | 5/2600
|  | Выправка пути, м | ПОЛЯРН КРУГ путь II (Ч-НД) главный [1060пк3-1060пк3] | II | 1060пк3-1060пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | 2/100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВДА стр. 1, 11, 7 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | 4/3
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1154пк3] | II | 1154пк0-1154пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк6-1154пк8] | II | 1154пк6-1154пк8 | 230 | 1 | 4 | 230 | [8 empty] | 4/230
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1150пк4-1150пк7] | II | 1150пк4-1150пк7 | 260 | 1 | 4 | 260 | [28 empty] | 4/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1113пк6-1113пк8] | II | 1113пк6-1113пк8 | 220 | 1 | 4 | 220 |  |  |  |  | 4/220
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1084пк10-1085пк3] | II | 1084пк10-1085пк3 | 290 | 1 | 4 | 290 | [17 empty] | 4/290
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1044пк6-1044пк9] | II | 1044пк6-1044пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1006пк2-1006пк6] | II | 1006пк2-1006пк6 | 380 | 1 | 4 | 380 | [14 empty] | 4/380
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1008пк8-1009пк2] | II | 1008пк8-1009пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1021пк10-1022пк5] | II | 1021пк10-1022пк5 | 440 | 1 | 4 | 440 | [14 empty] | 4/440
ОКТ | РП | Укладка плетей, М пути | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1116пк9-1117пк1] КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1130пк4] | I | 1116пк9-1117пк1 1117пк1-1130пк4 | 12545 | 8 | 80 | 4545 | [14 empty] | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/545 |  | 10 |  | 10 |  | 10
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 8 | 12 | 0 | [17 empty] | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 0,1 | 1 | 864 | 0 | 864/0,1
|  | Переключение, шт | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Верхнее строение пути, км | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 0,1 | 1 | 840 | 0 | [21 empty] | 840/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] | I | 1171пк2-1176пк5 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] | II | 1171пк1-1176пк5 | 6 | 2 | 8 | 12 | [10 empty] | 8/12
|  | Работа РМ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1155пк10-1155пк10] | I | 1155пк10-1155пк10 | 100 | 1 | 7 | 100 | [26 empty] | 7/100
|  | Работа РМ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1156пк6-1156пк7] | I | 1156пк6-1156пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [14 empty] | 8/200
|  | Работа РМ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1157пк10-1157пк10] | I | 1157пк10-1157пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [8 empty] | 8/100
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1157пк5-1158пк6] | I | 1157пк5-1158пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  | 4/1200
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1157пк5-1158пк6] | II | 1157пк5-1158пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [16 empty] | 4/1200
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1158пк7-1159пк8] | I | 1158пк7-1159пк8 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [18 empty] | 4/1200
|  | Работа РМ, м | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1149пк9-1149пк10] | II | 1149пк9-1149пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [25 empty] | 8/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 |  | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 5 | 29 | 400 | [15 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1140пк5-1140пк7] | I | 1140пк5-1140пк7 | 300 | 1 | 8 | 300 | 8/300
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1139пк1-1139пк6] | I | 1139пк1-1139пк6 | 600 | 2 | 16 | 600 |  |  | 8/300 |  | 8/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098пк4-1115пк0 | 30 | 7 | 28 | 30 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/6 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа МКТ, м | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк5-1115пк0] | II | 1098пк5-1115пк0 | 2500 | 5 | 20 | 2500 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Работа МКТ, м | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098пк5-1115пк0 | 1000 | 2 | 8 | 700 |  |  |  | 4/300 | [13 empty] | 4/400
|  | Работа ФАТРА, м | КОВДА стр. 16 |  |  | 150 | 1 | 4 | 150 | [18 empty] | 4/150
|  | Работа ФАТРА, м | ПОЯКОНДА стр. 3, 4, 7, 8 |  |  | 120 | 1 | 7 | 120 | [24 empty] | 7/120
|  | Работа ФАТРА, м | ПОЯКОНДА стр. 5 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [25 empty] | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060пк3-1078пк1 | 20 | 5 | 20 | 20 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060пк3-1078пк1 | 20 | 5 | 20 | 20 | [21 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1046пк8-1046пк10] | II | 1046пк8-1046пк10 | 300 | 1 | 7 | 300 | [25 empty] | 7/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | I | 1005пк9-1030пк7 | 56 | 11 | 43 | 56 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  | 4/6 |  | 4/6 |  | 4/6 |  | 4/6 |  | 7/8
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080пк1-1093пк3 | 84 | 1 | 4 | 84 | [24 empty] | 4/84
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 597 | 1 | 168 | 597 | 168/597
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 975 | 1 | 96 | 488 | [21 empty] | 96/488
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 139 | 2534 | 60502
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМАНДРА путь I (ЧД-Н) главный [1299пк7-1302пк0] путь II (Ч-НД) главный [1299пк7-1302пк0] стр. 1, 16, 2, 20, 7, 9 | I, II | 1299пк7-1302пк0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2,5/1 |  |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I (ЧД-1) главный [1198пк2-1200пк4] стр. 10, 14, 8 | I | 1198пк2-1200пк4 | 3 | 3 | 7 | 3 | [7 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОПТА путь I (Ч-Н) главный [94пк9-96пк5] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 94пк9-96пк5 | 4 | 3 | 7 | 3 | [7 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1207пк8-1209пк0] | I | 1207пк8-1209пк0 | 1168 | 4 | 16 | 1168 | [14 empty] | 4/300 |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/268
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [24пк3-24пк9] | I | 24пк3-24пк9 | 500 | 2 | 12 | 500 |  |  |  | 6/250 |  | 6/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [25пк5-25пк8] | I | 25пк5-25пк8 | 230 | 1 | 6 | 230 | [25 empty] | 6/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЕНА - КУРОПТА путь I [82пк4-82пк10] | I | 82пк4-82пк10 | 502 | 2 | 12 | 502 | [7 empty] | 6/250 | [6 empty] | 6/252
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 8 | 12 | 0 | [17 empty] | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | АПАТИТЫ - БП 1268 КМ путь I [1265пк6-1267пк4] путь II [1265пк1-1267пк4] | I, II | 1265пк1-1267пк4 1265пк6-1267пк4 | 500 | 11 | 33 | 220 | [7 empty] | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  |  |  | 3/20 | 3/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5пк4-12пк7 | 220 | 8 | 40 | 240 | 5/30 |  | 5/30 |  | 5/30 |  |  | 5/30 |  | 5/30 |  | 5/30 |  |  | 5/30 |  | 5/30
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] | I | 1262пк4-1265пк6 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | АПАТИТЫ путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] | II | 1262пк4-1265пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь I [1256пк5-1262пк4] | I | 1256пк5-1262пк4 | 400 | 13 | 52 | 260 | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 720 | 11 | 44 | 440 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 8 | 32 | 320 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 7 | 28 | 280 | [14 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I [1193пк4-1198пк2] | I | 1193пк4-1198пк2 | 400 | 10 | 40 | 400 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1пк4-36пк5 | 1440 | 13 | 78 | 780 | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38пк6-76пк8 | 1000 | 7 | 28 | 280 | [14 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78пк6-94пк9 | 1000 | 13 | 52 | 520 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96пк5-114пк8 | 900 | 13 | 78 | 780 | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АПАТИТЫ стр. 15, 43, 5, 57 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КУРОПТА стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БП 1268 КМ |  |  | 95 | 1 | 3 | 95 | [23 empty] | 3/95
|  | Проверка питающих установок, шт | УПОЛОКША |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Комплексная замена приборов, шт | КОВДОР |  |  | 192 | 2 | 6 | 192 | [10 empty] | 3/92 | [18 empty] | 3/100
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-1/1А) главный [2пк7-6пк6] путь II (ЧА-23) главный [1пк5-6пк5] путь IV (ЧХ-21) главный [2пк4-4пк3] путь 10 (44-33) приемо-отпр. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 13 (64-упор) вытяжной путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд пр-отп путь 21/9 (19-9) съезд пр-отп пут... (см. карточку) | 10, 10/12, 13, 14/16, 19/17, 21/9, 24/26, 3/1, 46/48, 5, 6, 6/4, 66/62, 6а/4а, 7, 7/5, 8, 8/60, 9, I, II, IV | 1пк5-6пк5 2пк4-4пк3 2пк7-6пк6 | 5000 | 2 | 6 | 2000 | [7 empty] | 3/1000 | [17 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 172 | 661 | 9228
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [54пк6-54пк6] | I | 54пк6-54пк6 | 120 | 6 | 24 | 120 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1пк9-30пк8 30пк8-32пк3 | 10000 | 22 | 176 | 1500 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  | 8/150 | 8/150 |  | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  | 8/150 | 8/150
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 136-138 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [24 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [16 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [11 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 136 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [14 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [21 empty] | 9/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МУРМАНСК путь I (2-132) главный [1444пк10-1447пк10] | I | 1444пк10-1447пк10 | 3100 | 1 | 5 | 3100 | 5/3100
|  | Выправка пути, м | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк10-1447пк10] | II | 1444пк10-1447пк10 | 3100 | 1 | 5 | 3100 | [8 empty] | 5/3100
|  | Выправка пути, м | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БП 1425 КМ путь I (Чо-14) главный [1423пк3-1423пк6] МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1412пк5-1423пк3] | I | 1412пк5-1423пк3 1423пк3-1423пк6 | 4800 | 2 | 10 | 4800 |  | 5/2400 |  | 5/2400
|  | Выправка пути, м | ОЛЕНЕГОРСК путь I (202-св Н) главный [1333пк4-1338пк2] ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк5] | I | 1333пк4-1338пк2 1338пк2-1351пк5 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ОЛЕНЕГОРСК путь II (Ч-св НМ) главный [1333пк4-1338пк2] ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк6] | II | 1333пк4-1338пк2 1338пк2-1351пк6 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | [14 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЛОЗЕРО стр. 2, 4/4С |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАПЛАНДИЯ стр. 10, 11, 4, 6, 9 |  |  | 5 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАПЛАНДИЯ стр. 1, 12, 13, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  | 8 | 2 | 10 | 8 | [22 empty] | 5/4 |  | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЕНЕГОРСК стр. 41, 53 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк10-1440пк3] | II | 1439пк10-1440пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1376пк5-1376пк9] | II | 1376пк5-1376пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1378пк2-1378пк6] | II | 1378пк2-1378пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1379пк5-1379пк8] | II | 1379пк5-1379пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОЛА путь III (18-19) главный путь 3а (21-Нр) соединит. КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | 3а, II, III | 1439пк7-1444пк6 | 0,1 | 7 | 28 | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 0,1 | 7 | 28 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 7 | 28 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | Верхнее строение пути, км | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1391пк7-1392пк0 1392пк0-1401пк5 | 0,1 | 1 | 336 | 0 | [21 empty] | 336/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] стр. 1 | I | 1391пк7-1391пк9 | 0,1 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] | I | 1391пк7-1391пк9 | 0,1 | 4 | 24 | 0 | [22 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 5 | 20 | 300 | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 3 | 12 | 180 |  |  |  |  | 4/60 | [13 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП 15 КМ путь 1 (2-15-СБ2) подъездной БП 15 КМ - ВАЕНГА путь I [16пк3-30пк5] КОМСОМОЛ-МУР - БП 15 КМ путь I [7пк7-15пк4] | 1, I | 16пк3-30пк5 7пк7-15пк4 | 3060 | 11 | 44 | 660 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 21 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 32 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] | III | 1430пк3-1433пк2 | 1500 | 3 | 12 | 1500 | [22 empty] | 4/500 |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [15 empty] | 4/500 |  | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 |  |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 18 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 75 | 5 | 20 | 15 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОПАРСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1401пк5-1403пк8] | I | 1401пк5-1403пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 5 | 2 | 8 | 5 |  | 4/2 |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 16 | 4 | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 60 | 4 | 16 | 12 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387пк6-1391пк7 | 45 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382пк3-1385пк5 | 45 | 4 | 16 | 12 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 24 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 45 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | ТАЙБОЛА путь I (свЧ-свН) главный [1371пк3-1373пк5] | I | 1371пк3-1373пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 18 | 5 | 20 | 18 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 45 | 2 | 8 | 7 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк5] | I | 1338пк2-1351пк5 | 10000 | 5 | 30 | 10000 | [14 empty] | 6/2000 |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  | 6/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк6] | II | 1338пк2-1351пк6 | 10000 | 5 | 30 | 10000 |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  |  |  |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  | 6/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 13 | 64 | 520 | 10/40 | 10/40 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ОЛЕНЕГОРСК стр. 18, 3, 39, 84 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОЛА |  |  | 734 | 1 | 3 | 244 |  |  |  | 3/244
|  | Проезд дрезины, км | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 20 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЛЕНЕГОРСК |  |  | 450 | 1 | 3 | 224 | [15 empty] | 3/224
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк5] путь II [1338пк2-1351пк6] | I, II | 1338пк2-1351пк5 1338пк2-1351пк6 | 12000 | 2 | 6 | 0 | [16 empty] | 3 |  | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 1 | 3 | 0 | [28 empty] | 3
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1391пк7-1392пк0 1392пк0-1401пк5 | 330 | 1 | 336 | 330 | 336/330
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 218 | 1697 | 64910
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ВОЛХОВСТР I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Горка. 7 СТП-планировка котлована) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | ВОЛХОВСТР I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Горка. 8 СТП-планировка котлована) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] стр. 16, 46 | Iтп | 125пк0-128пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] стр. 18, 49, 61 | IIтп | 124пк9-128пк2 | 3 | 1 | 5 | 3 | [18 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] | Iтп | 125пк0-128пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОРОГИ путь 5 (24-13) приемо-отпр. | 5 |  | 10 | 3 | 9 | 12 | [22 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | МУРМ ВОРОТА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] путь III [1пк3-1пк8] | I, II, III | 123пк1-123пк9 1пк3-1пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР I ПИТ.УСТР(Волховстрой горка, с закрытием движения (285Г)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь I [2пк8-7пк3] | I | 2пк8-7пк3 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [22 empty] | 3/1200 |  |  | 3/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] | II | 1пк2-7пк3 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [11 empty] | 3/1200 |  |  |  | 3/1200
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 3п (20-61) приемо-отпр. путь 4п (18-79) приемо-отпр. путь 5п (38-83) приемо-отпр. | 3п, 4п, 5п, IIтп | 124пк9-128пк2 | 12 | 2 | 6 | 10 | [8 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛХОВСТР I путь IВ (М-30-Н) главный [118пк3-123пк1] | IВ | 118пк3-123пк1 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [8 empty] | 3/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [118пк3-123пк1] | II | 118пк3-123пк1 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [18 empty] | 3/1200
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 64 | 7236
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк5] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [200пк8-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 200пк8-201пк6 201пк6-225пк4 225пк4-227пк5 | 26241 | 6 | 96 | 13041 | [11 empty] | 16/2041 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 7600 | 2 | 12 | 7600 | [8 empty] | 6/3800 | [6 empty] | 6/3800
|  | Выправка пути, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 7000 | 2 | 8 | 4700 |  | 4/2300 |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332пк2-350пк2 | 9000 | 1 | 5 | 3000 | [18 empty] | 5/3000
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [227пк6-227пк6] БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-233пк6] | 1, I | 227пк6-227пк6 227пк6-233пк6 | 6100 | 2 | 12 | 6100 |  | 6/3100 |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [227пк6-227пк6] БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-233пк6] | 2, II | 227пк6-227пк6 227пк6-233пк6 | 6100 | 2 | 12 | 6100 | [8 empty] | 6/3100 |  |  | 6/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛАЗСКОЕ путь II (Ч-Нд) главный [455пк7-458пк6] стр. 1, 11, 13 | II | 455пк7-458пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛАЗСКОЕ путь I (Чд-Н) главный [455пк7-458пк6] стр. 12, 16, 6 | I | 455пк7-458пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУДА путь I (Чдд-Н) главный [450пк8-452пк9] стр. 13, 7, 9 | I | 450пк8-452пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕШЕМЛЯ путь II (Ч-Нд) главный [329пк5-332пк2] стр. 1, 7, 9 | II | 329пк5-332пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь I (Чд-Н) главный [317пк3-319пк8] стр. 10, 6 | I | 317пк3-319пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь I (Чд-Н) главный [317пк3-319пк8] стр. 11, 3, 5 | I | 317пк3-319пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО II стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО I стр. 14, 16, 2 |  |  | 3 | 2 | 5 | 3 | [22 empty] | 2,5/1 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 1 [452пк9-454пк1] | 1 | 452пк9-454пк1 | 1300 | 1 | 6 | 650 | [18 empty] | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 1 [454пк3-455пк4] | 1 | 454пк3-455пк4 | 1100 | 1 | 6 | 550 | [8 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СИУЧ - УЙТА путь 2 [394пк1-394пк5] | 2 | 394пк1-394пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [22 empty] | 6/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [275пк7-276пк0] ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-276пк1] | 2, II | 275пк7-276пк0 276пк0-276пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [259пк6-260пк8] | 1 | 259пк6-260пк8 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [228пк8-230пк2] | 2 | 228пк8-230пк2 | 1350 | 4 | 14 | 1350 | [11 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [235пк1-235пк9] | 2 | 235пк1-235пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [27 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [234пк3-234пк6] | 2 | 234пк3-234пк6 | 250 | 1 | 3 | 250 | [25 empty] | 3/250
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [274пк4-275пк5] | II | 274пк4-275пк5 | 1101 | 1 | 72 | 1101 |  | 72/1101
ОКТ | Тек. сод. пути | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458пк6-462пк0 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [29 empty] | 6/1000
|  | Вырезка выплесков, м | НЕЛАЗСКОЕ путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 2 | 12 | 200 | [5 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ путь I (Чд-Н) главный [455пк7-458пк6] | I | 455пк7-458пк6 | 3000 | 1 | 6 | 1000 | [25 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАДУЙ путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  | 40 | 2 | 12 | 20 | [10 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Вырезка выплесков, м | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 200 | 2 | 12 | 200 |  |  |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 2 [406пк4-426пк5] | 2 | 406пк4-426пк5 | 100 | 1 | 6 | 50 |  | 6/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 60 | 3 | 18 | 18 | [11 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Одиночная смена шпал, шт | УЙТА путь 8 (25-9) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 2 | 12 | 10 | [22 empty] | 6/5 |  |  | 6/5
|  | Вырезка выплесков, м | СИУЧ путь II (Ч-Нд) главный [383пк8-384пк9] | II | 383пк8-384пк9 | 300 | 3 | 18 | 300 | [11 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 2 | 12 | 200 | [7 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 2 | 12 | 200 | [21 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Работа РМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 300 | 2 | 12 | 200 | [22 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕШЕМЛЯ путь I (Чд-Н) главный [330пк1-330пк10] | I | 330пк1-330пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Вырезка балласта, м | ТЕШЕМЛЯ путь 4 (22-9) приемо-отпр. | 4 |  | 600 | 2 | 12 | 600 | [9 empty] | 6/300 | 6/300
|  | Вырезка балласта, м | ТЕШЕМЛЯ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 600 | 2 | 12 | 600 | [11 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
|  | Выгрузка балласта, м3 | ТЕШЕМЛЯ путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 5 |  | 600 | 2 | 12 | 600 | [16 empty] | 6/300 | 6/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-294пк9] | 2 | 276пк0-294пк9 | 1600 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-244пк1] | 2 | 239пк2-244пк1 | 2000 | 2 | 16 | 2000 | [15 empty] | 8/1000 |  |  | 8/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 54 | 2 | 12 | 12 |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [218пк6-218пк7] | 2 | 218пк6-218пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 |  | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [220пк6-220пк10] | 2 | 220пк6-220пк10 | 500 | 2 | 16 | 500 |  |  |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 32 | 3 | 14 | 14 |  | 2/2 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 3000 | 3 | 18 | 3000 |  |  |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | НЕЛАЗСКОЕ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КОМАРИХА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | СИУЧ СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЗАБОРЬЕ ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 307пк7-317пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] ПОДБОРОВЬЕ ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 276пк0-294пк9 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЕФИМОВСКАЯ ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] | 1, 2 | 264пк8-273пк7 276пк0-294пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ПИКАЛЕВО II ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 239пк2-244пк1 246пк2-262пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 | 1 | 1 | 0 | 1 | [18 empty] | 0,5/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385пк3-403пк7 | 30 | 1 | 3 | 12 |  | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 121 | 774 | 61320
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк7-314пк3] ТОКАРИ путь I (ЧД-Н) главный [314пк3-316пк6] | I | 290пк7-314пк3 314пк3-316пк6 | 17600 | 7 | 28 | 17600 | [14 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2600 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь I [146пк9-153пк9] | I | 146пк9-153пк9 | 6000 | 3 | 10 | 6000 | 3,5/2000 |  | 3,5/2000 |  | 3,5/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯСКЕЛЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕППЯСИЛТА стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИДЛИЦА стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИНСКАЯ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк7-317пк5] | I | 316пк7-317пк5 | 800 | 2 | 12 | 800 | 6/400 | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ПИТКЯРАНТА путь 4 (15-8) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 5 | 30 | 300 | [21 empty] | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60
|  | Смена переездного настила, шт | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [215пк4-215пк4] | I | 215пк4-215пк4 | 1,5 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1,5
|  | Работа РМ, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [328пк1-328пк4] | II | 328пк1-328пк4 | 400 | 4 | 16 | 400 | [14 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа РМ, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [322пк8-322пк10] | I | 322пк8-322пк10 | 300 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа ПМА, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк7-317пк4] | II | 316пк7-317пк4 | 722 | 1 | 3 | 722 | [7 empty] | 3/722
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ТОКАРИ путь II (Ч-НД) главный [314пк4-316пк6] | II | 314пк4-316пк6 | 231 | 1 | 3 | 231 | [5 empty] | 3/231
|  | Работа РМ, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [290пк4-290пк5] СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-290пк6] | I | 290пк4-290пк5 290пк5-290пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Работа РМ, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [290пк1-290пк2] | I | 290пк1-290пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Работа РМ, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [286пк5-287пк3] | I | 286пк5-287пк3 | 1200 | 6 | 36 | 1200 | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 3 (34-65) приемо-отпр. | 3 |  | 1072 | 1 | 4 | 1072 | [10 empty] | 4/1072
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 5 (36-69) приемо-отпр. | 5 |  | 1295 | 1 | 4 | 1295 | [11 empty] | 4/1295
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 6 (48-27) приемо-отпр. | 6 |  | 1917 | 2 | 6 | 1917 | [14 empty] | 3/1000 | 3/917
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 7 (52-31) приемо-отпр. | 7 |  | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [16 empty] | 3/1000 | 3/1000
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 8 (20-15) приемо-отпр. | 8 |  | 2207 | 2 | 7 | 2207 | [18 empty] | 4/1400 | 3/807
|  | Работа РМ, м | ЯНДЕБА путь I (ЧД-Н) главный [272пк1-272пк4] | I | 272пк1-272пк4 | 50 | 2 | 9 | 50 | [26 empty] | 4,5/25 |  | 4,5/25
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Работа РМ, м | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [252пк8-252пк9] | I | 252пк8-252пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа РМ, м | ЯНЕГА путь II (Ч-НД) главный [252пк1-252пк2] | II | 252пк1-252пк2 | 100 | 2 | 8 | 100 | [15 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа РМ, м | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [253пк7-253пк7] | I | 253пк7-253пк7 | 25 | 1 | 4 | 25 | [20 empty] | 4,5/25
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 800 | 5 | 20 | 4000 | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 800 | 7 | 28 | 5600 |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Работа ПМГ, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 20000 | 2 | 8 | 4000 | [24 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-202пк6] | I | 195пк8-202пк6 | 5000 | 3 | 12 | 6000 | [16 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 200 | 11 | 49 | 44 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4
|  | Работа ПМГ, м | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь I [155пк9-170пк2] | I | 155пк9-170пк2 | 12000 | 6 | 24 | 12000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНГАЧИ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [15 empty] | 5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТОКАРИ ПОСТ ЭЦ(314,9) |  |  | 400 | 1 | 2 | 40 | [9 empty] | 2/40
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290пк5-314пк3 290пк5-314пк4 | 300 | 1 | 2 | 50 | [24 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 |  |  |  | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [253пк8-270пк6] | II | 253пк8-270пк6 | 400 | 2 | 6 | 200 | [9 empty] | 3/100 | [13 empty] | 3/100
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь I [244пк7-251пк8] | I | 244пк7-251пк8 | 150 | 1 | 3 | 75 | [16 empty] | 3/75
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 350 | 1 | 3 | 50 |  |  | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 360 | 1 | 3 | 120 | [29 empty] | 3/120
ОКТ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-1Н) главный [279пк7-282пк9] | I | 279пк7-282пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | 4/100 |  |  |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-2Н) главный [279пк7-282пк9] | II | 279пк7-282пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь 3 (12-19) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/100 |  |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [21 empty] | 4/100 |  |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь 5 (14-17) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [24 empty] | 3/100 |  |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 122 | 549 | 71154
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [99пк9-99пк9] | I | 99пк9-99пк9 | 90 | 3 | 23 | 90 | [9 empty] | 7,8/30 | 7,8/30 |  |  |  | 7,8/30
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КАЛЯЗИН - УГЛИЧ путь I [20пк8-20пк8] | I | 20пк8-20пк8 | 40 | 1 | 5 | 20 | [8 empty] | 5,8/20
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [355пк8-356пк5] САНДОВО путь II (св Н-св. Ч) главный [356пк5-357пк8] | I, II | 355пк8-356пк5 356пк5-357пк8 | 2700 | 2 | 9 | 2700 |  |  | 5/1350 |  |  | 4/1350
|  | Выправка пути, м | ДЫНИНО путь I (св Н-св Ч) главный [372пк3-373пк10] САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк10-372пк3] | I | 358пк10-372пк3 372пк3-373пк10 | 15100 | 4 | 16 | 10068 |  |  | 4/2520 | [6 empty] | 4/2516 | [6 empty] | 4/2516 | [6 empty] | 4/2516
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНЕВКА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДАНИХА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЫНИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВИНИЩЕ II стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТОЛОПОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 10 | 58 | 50 | [14 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 7 | 28 | 28 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 | [9 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 500 | 10 | 58 | 300 | [7 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | [9 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 80 | 1 | 6 | 20 | [23 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [16 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [23 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [16 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [23 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 80 | 1 | 6 | 20 | [23 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [23 empty] | 12/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [23 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [16 empty] | 6/2
|  | Смена плети, м | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 600 | 3 | 18 | 600 | [14 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [9 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 |  |  | 6/2
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 18 | 4 | 16 | 8 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | КЕСОВА ГОРА путь I (св.Ч-св.Н) главный [236пк1-238пк3] | I | 236пк1-238пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Замена накладок, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 24 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | КАШИН путь II (св Ч-св Н) главный [205пк3-205пк3] | II | 205пк3-205пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187пк9-204пк8 | 10 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | КАЛЯЗИН ПОСТ путь III (св Н-св Ч) главный [187пк3-187пк4] | III | 187пк3-187пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Замена накладок, шт | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 22 | 4 | 16 | 8 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Переукладка плети, м | БЕЛЫЙ ГОРОД путь I (свЧ-свН) главный [146пк1-146пк3] БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-146пк6] | 1, I | 146пк1-146пк3 146пк3-146пк6 | 540 | 1 | 4 | 540 | 4/540
|  | Замена накладок, шт | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146пк3-162пк0 | 10 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Замена накладок, шт | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130пк8-144пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХВОЙНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 6 | 2 | [24 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСТОВО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [21 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 464 | 15593
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 4206 | 31777 | 1165377
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [633пк1-633пк1] | III | 633пк1-633пк1 | 30 | 1 | 4 | 30 |  | 4/30
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [633пк1-633пк1] | IV | 633пк1-633пк1 | 30 | 1 | 4 | 30 | [6 empty] | 4/30
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [639пк6-639пк6] | I | 639пк6-639пк6 | 30 | 6 | 24 | 30 | [9 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] стр. 11/11с, 2/2с | I | 630пк0-632пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] стр. 10/10с, 26/26С, 36/36с | IV | 630пк1-633пк4 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] стр. 4/4с, 46/46с | III | 630пк0-633пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] стр. 38/38С | II | 630пк0-633пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] стр. 35/35С, 8/8с | IV | 630пк1-633пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] стр. 24/24С, 4 | I | 635пк4-639пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] стр. 64/64С, 66/66С | I | 635пк4-639пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 29/29С, 52/52С, 54/54С | II | 635пк2-640пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] стр. 2, 60/60С, 62/62С | III | 635пк4-640пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] стр. 12/12С, 32/32С | IV | 635пк3-640пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] стр. 26/26С, 28/28С | III | 635пк4-640пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] стр. 23 | VIII | 649пк0-650пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь 10 (19-упор) приемо-отпр. стр. 19 | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь 27 (250/246-84) деповской путь 28 (83-262) деповской путь 29 (268-73) деповской стр. 82, 83, 84 | 27, 28, 29 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь 24 (87-280) деповской путь 25 (86-290) деповской путь 26 (85-296) деповской стр. 85, 86, 87 | 24, 25, 26 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ОКТ путь 23 (88-288) деповской стр. 88, 89 | 23 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] | I | 646пк5-649пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | IV | 635пк3-640пк0 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 31 | 372 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 15 | 45 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 15 | 45 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] | III | 614пк2-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614пк5-617пк7 | 2,5 | 8 | 24 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [12 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО путь 10 (57-упор) прочий путь 10П (57-70) приемо-отпр. путь 11 (117-198) приемо-отпр. путь 11 (182-238) соединит. путь 110 (103-212) приемо-отпр. путь 111 (101-220) приемо-отпр. путь 12 (125-194) приемо-отпр. путь 129/131 (129-131) съезд пр-отп путь 13 (70-200) приемо-отпр. путь 13С (176-170... (см. карточку) | 10, 10П, 11, 110, 111, 12, 129/131, 13, 13С, 14, 15, 15А, 16, 166/164, 17, 170/168, 178/162, 18, 182/164, 19, 1Б, 1П, 2, 27, 2С, 3, 31, 31В, 32, 324/308, 324/322, 328/326, 33, 332/302, 332/308, 34, 35, 4, 5, 55, 57/55, 6, 7, 8 |  | 0,8 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [5 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [12 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 5 | 15 | 0 | [19 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [26 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 10 | 10 | 30 | 10 | [5 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [5 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | [7 empty] | 6/2 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3/1 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 8/8С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 219 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 1П (123-108) деповской стр. 162 | 1П |  | 40 | 8 | 24 | 40 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 51 (138-119) деповской стр. 154 | 51 |  | 40 | 8 | 24 | 40 | [12 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Обточка крестовины, шт | КРЮКОВО стр. 26, 28, 38/38С, 56/56С, 58/58С, 72/72С, 74 |  |  | 7 | 7 | 21 | 7 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | СХОДНЯ стр. 5/5c |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] стр. 8/8с | IV | 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] стр. 28/28с | II | 630пк0-633пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] стр. 11/11с | I | 630пк0-632пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | ХОВРИНО путь 4АУРАТ (3-упор) подъездной стр. 3з-дАУРАТ | 4АУРАТ |  | 40 | 8 | 24 | 40 | [19 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь 8 (19-упор) приемо-отпр. стр. 2/3 | 8 |  | 40 | 8 | 24 | 40 |  |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 25 | [21 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [28 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [14 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [7 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [7 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | I, III | 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 200 | 1 | 54 | 200 | [16 empty] | 54/200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2000 | 23 | 138 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633пк4-635пк4 | 1918 | 23 | 138 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 525 | 1948 | 1085
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] стр. 1/1С, 20/20С, 72/72С | II | 598пк4-603пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] стр. 10/10С, 76/76С | I | 598пк1-602пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] стр. 78/78С | II | 598пк4-603пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598пк1-602пк2 | 1600 | 4 | 12 | 1600 | [13 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] путь II [485пк6-516пк1] | I, II | 485пк6-516пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | ИССО, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] путь 14 (8-грПЧ) погр.-выгр. путь 14 а (118-упор) погр.-выгр. | 14, 14 а, I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] путь 14 (8-грПЧ) погр.-выгр. путь 14 а (118-упор) погр.-выгр. | 14, 14 а, I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 8 | 16 | 1 | [12 empty] | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [7 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 421пк4-436пк4 | 3 | 3 | 9 | 3 | [26 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 6 | 6 | 18 | 6 | [7 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 10 | 30 | 20 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 9 | 36 | 36 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДОРОШИХА путь 8 (20-17) приемо-отпр. | 8 |  | 30 | 1 | 12 | 30 | [6 empty] | 12/30
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ДОРОШИХА путь 8 (20-17) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 2 | 24 | 4 | 12/2 | 12/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  | 30 | 1 | 12 | 30 | [15 empty] | 12/30
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 4 (409-220) ходовой | 4 |  | 80 | 6 | 72 | 80 | [6 empty] | 12/14 | 12/13 | 12/13 |  |  |  |  | 12/12 | 12/13 | 12/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | [5 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 60 | 5 | 15 | 10 | [19 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | РЕШЕТНИКОВО путь 7 (16-упор) прочий | 7 |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [7 empty] | 3/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] | I | 560пк2-563пк0 | 26 | 13 | 39 | 26 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | КЛИН путь 22 (34-53) сортиров. путь 28 (65-Упор) сортиров. | 22, 28 |  | 100 | 10 | 30 | 100 |  | 3/10 | 3/10 |  |  | 6/20 | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | II | 584пк3-588пк6 | 5 | 5 | 15 | 5 | [5 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 6 | 3 | 9 | 6 | [7 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] стр. 10 | I | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] стр. 6 | I | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Вырезка выплесков, м | РЕШЕТНИКОВО путь 8 (19-31) приемо-отпр. | 8 |  | 40 | 1 | 3 | 40 | [14 empty] | 3/40
|  | Обточка крестовины, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ стр. 2/2С, 4/4С, 50/50С, 52/52С |  |  | 4 | 4 | 12 | 4 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [7 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [28 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [14 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 13 (31-46) приемо-отпр. путь 14 (49-54) приемо-отпр. путь 15 (55-38) приемо-отпр. путь 16 (67-44) приемо-отпр. путь 18... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 34, XI, XII | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 6 | 1 | 3 | 6 | [15 empty] | 3/6
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [496пк8-516пк1] | I | 496пк8-516пк1 | 12000 | 4 | 12 | 2400 | 3/600 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [496пк8-516пк1] | II | 496пк8-516пк1 | 12600 | 4 | 12 | 2400 |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  | 3/600 |  | 3/600
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 20 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 207 | 692 | 9492
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 4000 | 3 | 9 | 2000 | [12 empty] | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 2 | 6 | 2 | [19 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 6 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 92 | 12 | 36 | 48 | 3/4 |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
|  | Закрепление пути вручную, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 11600 | 6 | 18 | 8600 | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1400 |  |  |  |  | 3/1400 |  | 3/1400 |  |  |  |  | 3/1400
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 5 | 15 | 50 | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 5 | 15 | 50 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 4 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Закрепление пути вручную, м | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 15900 | 4 | 12 | 5500 |  | 3/1400 |  |  |  |  | 3/1400 |  | 3/1400 |  |  |  |  | 3/1300
|  | Закрепление пути вручную, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | II | 363пк6-367пк1 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [27 empty] | 3/1200 |  | 3/1200
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 11/11C | II | 295пк8-298пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 4 (13-147) приемо-отпр. стр. 131, 55 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] стр. 49, 54 | I | 319пк2-323пк4 | 2 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 31 (54-ЧБ2) главный [1пк0-1пк7] стр. 28, 32, 50, 52 | 31 | 1пк0-1пк7 | 4 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК стр. 16, 175 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] стр. 6/6С | I | 325пк5-328пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 52/52С | I | 360пк7-367пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ОСЕЧЕНКА путь 4 (9/9с-6/6с) приемо-отпр. стр. 13 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] | I | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | II | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 81 | 237 | 21310
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108пк2-121пк4 | 10 | 2 | 8 | 2 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 4
|  | Замена накладок, шт | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123пк1-133пк8 | 8 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137пк1-148пк3 | 6 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Работа РМ, м | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [171пк9-172пк9] | 1 | 171пк9-172пк9 | 1100 | 1 | 6 | 150 |  | 6/150
|  | Замена накладок, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223пк9-237пк6 | 4 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239пк7-245пк0 | 8 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [247пк1-252пк2] | 1 | 247пк1-252пк2 | 16 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123пк1-133пк8 | 50 | 1 | 3 | 50 | [22 empty] | 3/50
|  | Замена приборов, шт | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [185пк4-187пк5] путь 10 (45-упор) погр.-выгр. путь 12 (47-упор) прочий путь 2 (21-4) приемо-отпр. путь 3 (25-6) приемо-отпр. путь 4 (31-2) приемо-отпр. путь 5 (39-8) приемо-отпр. | 10, 12, 2, 3, 4, 5, I | 185пк4-187пк5 | 30 | 1 | 2 | 30 | [15 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223пк9-237пк6 | 100 | 2 | 6 | 100 |  | 3/50 | [24 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | МСТА - КАФТИНО путь 1 [269пк7-280пк6] | 1 | 269пк7-280пк6 | 50 | 1 | 3 | 50 | [5 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 72 | 412
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [362пк8-362пк8] | 1 | 362пк8-362пк8 | 15 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | МЕЛИХОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1пк9-1пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [8 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | МЕЛИХОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 1 | 1 | 24 | 1 | [15 empty] | 24/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ОБОВРАЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк2-185пк7] | I | 184пк2-185пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ПОГОРЕЛ ГОР путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 10 | 3 | 12 | 10 | [8 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | АРИСТОВО путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | МУРАВЬЕВО путь I (Н-Ч) главный [242пк5-244пк2] | I | 242пк5-244пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | МОНЧАЛОВО путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ОЛЕНИНО путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ИЛЬМАНОВКА путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 10 | 5 | 20 | 10 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | НЕЛИДОВО путь I (Н-Ч) главный [333пк9-336пк0] путь 4 (7-18) приемо-отпр. | 4, I | 333пк9-336пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 4 | 16 | 8 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РМ, м | ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-380пк5] | I | 378пк7-380пк5 | 800 | 3 | 12 | 800 | [12 empty] | 4/270 |  |  | 4/270 | [6 empty] | 4/260
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 228 | 7295
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-343пк10] | I | 313пк6-343пк10 | 29100 | 5 | 50 | 29100 |  |  | 10/7700 | [6 empty] | 10/5000 | [6 empty] | 10/4800 | [6 empty] | 10/9000 | [6 empty] | 10/2600
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬЕ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛОТОВЕЦ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИХАЧЕВО стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АШЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОЗОВИЦЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАГОСКИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРУШКИ-НЕВ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 13, 16, 17, 2, 20, 24, 25, 29, 4, 5 |  |  | 11 | 2 | 5 | 5 |  |  | 3/3 |  |  |  |  | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДНО - ВЯЗЬЕ путь I [248пк4-256пк0] | I | 248пк4-256пк0 | 30 | 5 | 30 | 30 |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Работа ПМГ, м | ЧИХАЧЕВО - АШЕВО путь I [309пк10-318пк1] | I | 309пк10-318пк1 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [5 empty] | 5/1800 |  |  | 5/1800 |  |  |  | 5/2000 |  |  | 5/2400
|  | Работа ПМГ, м | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк6-340пк0] | I | 330пк6-340пк0 | 9500 | 3 | 15 | 9500 | [12 empty] | 5/3000 | [6 empty] | 5/3000 |  |  | 5,5/3500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк4-355пк3] ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [355пк3-357пк9] ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-363пк6] | I | 351пк4-355пк3 355пк3-357пк9 357пк9-363пк6 | 6 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк9-373пк9] | I | 367пк9-373пк9 | 3 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [380пк5-380пк10] | I | 380пк5-380пк10 | 2 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САМОЛУКОВО - НАСВА путь I [387пк8-387пк8] | I | 387пк8-387пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445пк6-450пк4 | 50 | 9 | 52 | 45 | [12 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 5 | 20 | 5 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 451 КМ стр. 1, 2, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 20, 24, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 299 | 46762
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПСКОВ-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [2пк7-2пк7] | I | 2пк7-2пк7 | 40 | 1 | 5 | 40 | [21 empty] | 5,8/40
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь I [178пк1-181пк9] | I | 178пк1-181пк9 | 3900 | 2 | 8 | 3900 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [178пк1-181пк9] | II | 178пк1-181пк9 | 3900 | 2 | 8 | 3900 | [8 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 4500 | 2 | 8 | 4500 | [12 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПЛЮССА путь I (Н-ЧД) главный [181пк9-184пк8] | I | 181пк9-184пк8 | 2900 | 2 | 8 | 2900 | [15 empty] | 4/1800 |  |  |  | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ПЛЮССА путь II (НД-Ч) главный [181пк9-184пк8] | II | 181пк9-184пк8 | 2900 | 2 | 8 | 2900 | [22 empty] | 4/1400 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь II [184пк8-204пк9] | II | 184пк8-204пк9 | 20000 | 8 | 32 | 20000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СТРУГИ КРАСН путь I (Н-ЧД) главный [204пк9-206пк8] | I | 204пк9-206пк8 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [29 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | СТРУГИ КРАСН путь II (НД-Ч) главный [204пк9-206пк8] | II | 204пк9-206пк8 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [30 empty] | 4/1900
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЮССА путь I (Н-ЧД) главный [181пк9-184пк8] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1, 12, 3, 5 | 1/3, I | 181пк9-184пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЮССА путь II (НД-Ч) главный [181пк9-184пк8] путь 4/2 (4-2) съезд_глав. путь 8/6 (8-6) съезд_глав. стр. 2, 4, 6, 8 | 4/2, 8/6, II | 181пк9-184пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЮССА путь II (НД-Ч) главный [181пк9-184пк8] путь 11/13 (11-13) съезд_глав. стр. 11, 13, 17 | 11/13, II | 181пк9-184пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОДИ путь I (св1-Ч) главный [238пк7-241пк2] стр. 2, 4 | I | 238пк7-241пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | БЕРЕЗКИ - ЛЮБЯТОВО путь I [3пк1-4пк1] | I | 3пк1-4пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | БЕРЕЗКИ - ПСКОВ-ПАС путь 1 [652пк3-653пк1] | 1 | 652пк3-653пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОИЗБОРСК - ЛИВАМЯЭ путь I [25пк7-36пк2] | I | 25пк7-36пк2 | 30 | 5 | 30 | 30 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа РМ, м | ЛЯМЦЕВО путь II (1-Ч) главный [171пк0-172пк5] | II | 171пк0-172пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229пк3-238пк7 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа СТРУГ, м | ЛЮБЯТОВО - ПСКОВ-ПАС путь I [272пк2-273пк4] | I | 272пк2-273пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  | 4/1200
|  | Выправка пути вручную, м | ЧЕРЕХА путь 6 (9-6) приемо-отпр. | 6 |  | 1317 | 1 | 4 | 1317 | [16 empty] | 4/1317
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БРЯНЧАНИНОВО - РИТУПЕ путь I [339пк6-352пк10] | I | 339пк6-352пк10 | 40 | 7 | 42 | 40 | [12 empty] | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5
|  | Выправка пути вручную, м | ПЫТАЛОВО путь 5 (22-11) приемо-отпр. | 5 |  | 1158 | 1 | 4 | 1158 | 4/1158
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 225 | 47624
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [80пк5-80пк5] | I | 80пк5-80пк5 | 40 | 2 | 11 | 40 | [6 empty] | 5,8/20 |  |  | 5,8/20
ОКТ | К КС | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] путь 4 (17-16) приемо-отпр. | 4, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 4 | 32 | 4 | [12 empty] | 8/2 |  |  | 8/2 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | I, II | 105пк1-107пк6 | 6 | 3 | 6 | 3 | [15 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 1200 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 18 (63-упор) прочий путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 18, 4, 6, II | 135пк3-139пк0 | 1080 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135пк3-139пк0 135пк3-139пк5 | 12 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5, I | 135пк3-139пк5 | 12 | 2 | 8 | 5 | [19 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [5пк0-12пк5] | II | 5пк0-12пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 7200 | 2 | 12 | 7200 | [22 empty] | 6/3600 | [6 empty] | 6/3600
|  | Выправка пути, м | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II [125пк5-131пк2] | II | 125пк5-131пк2 | 5800 | 2 | 8 | 5800 |  | 4/2900 | [6 empty] | 4/2900
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 14, 2, 8 | II | 43пк9-48пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 10, 4, 6 | I | 43пк9-48пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [12 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II (Ч-НД) главный [131пк2-133пк3] стр. 11, 17, 3 | II | 131пк2-133пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь I (Н-ЧД) главный [131пк2-133пк3] стр. 2 | I | 131пк2-133пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 15-6 (15-6) съезды_пpоч. путь 5 (М5-упор) вытяжной | 15-6, 5 |  | 180 | 3 | 18 | 180 |  | 6/60 | [5 empty] | 6/60 | [6 empty] | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 3 (42-17) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП40-Н3) | 3 |  | 80 | 1 | 6 | 80 | [15 empty] | 6/80
|  | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 29 (15-1) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП16-СП1) | 29 |  | 180 | 3 | 18 | 180 | [21 empty] | 6/60 | [6 empty] | 6/60 | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 21-22 (21-22) съезды_пpоч. путь 27 (62-47) ходовой путь 8 (55-136) ходовой | 21-22, 27, 8 |  | 80 | 1 | 6 | 80 | 6/80
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИГОВО путь I п (св.Н-НМ1) главный [12пк5-15пк8] | I п | 12пк5-15пк8 | 10 | 3 | 12 | 10 | [20 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВ ПЕТЕРГОФ путь 10 (9-6) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч10-СП6) | 10 |  | 16 | 2 | 12 | 16 | [7 empty] | 6/8 | [13 empty] | 6/8
|  | Смена переездного настила, шт | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [38пк9-38пк10] | II | 38пк9-38пк10 | 2 | 1 | 6 | 2 | [27 empty] | 6/2
|  | Работа кустореза, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 4 (24-6) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ОРАНИЕНБАУМ путь II (НД-52) главный [40пк1-40пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч2-ЧМ2Б) | II | 40пк1-40пк5 | 400 | 4 | 16 | 400 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  | 4/100 | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 16 (34-8) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП34-СП8) | 16 |  | 48 | 2 | 20 | 48 | [7 empty] | 10/24 | [13 empty] | 10/24
|  | Вырезка выплесков, м | ОРАНИЕНБАУМ путь 4 (23-упор) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП23-упор) | 4 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Работа кустореза, м | ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | I | 42пк5-46пк2 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь I [15пк8-20пк4] | I | 15пк8-20пк4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ПРЕДПОРТОВАЯ - ЛИГОВО путь I [1пк8-4пк10] | I | 1пк8-4пк10 | 3000 | 3 | 12 | 3000 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] | II | 10пк4-11пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 11пк7-14пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14пк2-21пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Работа ПМА, м | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35пк1-43пк9 | 2700 | 2 | 8 | 2700 | [5 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/1300
|  | Работа ПМА, м | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35пк1-43пк9 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [15 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/1700 | [6 empty] | 4/1700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь II [48пк9-66пк4] | II | 48пк9-66пк4 | 28 | 3 | 13 | 10 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 12 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 3 | 5 | 21 | 16 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78пк7-105пк1 | 40 | 4 | 16 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] | I | 105пк1-107пк6 | 2800 | 3 | 14 | 2800 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 52 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] | II | 121пк0-125пк5 | 200 | 2 | 8 | 200 | [22 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО - ЛУГА I путь I [133пк3-135пк3] | I | 133пк3-135пк3 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [5 empty] | 4/2100
|  | Работа ПМГ, м | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО - ЛУГА I путь II [133пк3-135пк3] | II | 133пк3-135пк3 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [8 empty] | 4/2100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода, шт | БРОНЕВАЯ путь IIВ (св.ЧВ-св.ЧШ) главный [3пк4-4пк7] стр. 6 МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧВ-ЧШ) | IIВ | 3пк4-4пк7 | 3 | 3 | 18 | 3 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 11 (4-48) приемо-отпр. стр. 42 | 11 |  | 24 | 3 | 18 | 24 |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [13 empty] | 6/8
|  | Смена крестовины, шт | ТОЛМАЧЕВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 113 | 621 | 37354
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [20 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] ВХ.СИГ(от СП 8 до СП 10) | III | 6пк4-7пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [3пк8-4пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч1-НЦ) | I | 3пк8-4пк2 | 450 | 2 | 12 | 450 |  |  | 6/225 | [20 empty] | 6/225
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ - ЦВЕТОЧНАЯ путь II [5пк2-5пк9] | II | 5пк2-5пк9 | 780 | 1 | 5 | 250 | [16 empty] | 5/250
|  | Работа ПМА, м | ВОЛКОВСКАЯ - ЦВЕТОЧНАЯ путь II [4пк9-5пк9] | II | 4пк9-5пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | ВОЛКОВСКАЯ - ЦВЕТОЧНАЯ путь I [4пк8-5пк9] | I | 4пк8-5пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь 11 (16-воро) прочий | 11 |  | 48 | 2 | 12 | 24 | [9 empty] | 6/12 | [17 empty] | 6/12
|  | Работа ПМА, м | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [5пк9-8пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(гр-Ч1Г) | I | 5пк9-8пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [5пк9-8пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-НП) | II | 5пк9-8пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | ЦВЕТОЧНАЯ - НОВЫЙ ПОРТ путь II [8пк8-11пк1] | II | 8пк8-11пк1 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Смена плети, м | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк3-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | I, IIШ | 1пк3-2пк0 2пк0-2пк5 | 1200 | 5 | 30 | 1200 | [6 empty] | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | I | 2пк0-2пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [9 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШУШАРЫ путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от СП 143 до СП 128, от СП133 до СП 120) | 13, 16 |  | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [6 empty] | 4/2300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШУШАРЫ путь 40 (2-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] ВХ.СИГ(от СП 2 до ЧМ19) | 40 | 1пк0-5пк0 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [13 empty] | 4/1200
|  | Смена плети, м | КУПЧИНСКАЯ - ШУШАРЫ путь I [3пк0-3пк3] ШУШАРЫ путь XV (151-120) главный [3пк3-4пк2] ВХ.СИГ(от СП 151 до СП 120) | I, XV | 3пк0-3пк3 3пк3-4пк2 | 500 | 2 | 12 | 500 | [6 empty] | 6/250 | [9 empty] | 6/250
|  | Работа ФАТРА, м | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11пк8-19пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] ВХ.СИГ(от СП 7 до Чр) | II | 4пк4-7пк0 | 100 | 2 | 12 | 100 | [16 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(от СП 23 до Но) | IIА | 13пк5-14пк8 | 100 | 2 | 8 | 100 | [23 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ путь IЛ (3-св.НЛ) главный [1пк6-1пк7] | IЛ | 1пк6-1пк7 | 12 | 1 | 5 | 12 | [23 empty] | 5/12
|  | Работа ПМА, м | АВТОВО путь XIX (св.Нп-9) главный [3пк8-5пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(Нп-9) ПРЕДПОРТОВАЯ - АВТОВО путь I [2пк0-3пк8] | I, XIX | 2пк0-3пк8 3пк8-5пк0 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [20 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМА, м | АВТОВО путь I (св.Н-М18) главный [2пк5-4пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-М18) НАРВСКАЯ - АВТОВО путь I [2пк0-2пк5] | I | 2пк0-2пк5 2пк5-4пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | АВТОВО путь 20 (7-17) ходовой | 20 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АВТОВО путь I (св.Н-М18) главный [2пк5-4пк4] стр. 11, 19, 32 МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-М18) | I | 2пк5-4пк4 | 200 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АВТОВО путь 15 (4-203) соединит. путь 18 (М24-202) соединит. стр. 14, 16, 18, 4 | 15, 18 |  | 200 | 2 | 8 | 200 | [23 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Переукладка плети, м | АВТОВО путь XIX (св.Нп-9) главный [3пк8-5пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(НП-9) | XIX | 3пк8-5пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | НАРВСКАЯ - АВТОВО путь I [2пк0-2пк5] | I | 2пк0-2пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
|  | Работа кустореза, м | ЦВЕТОЧНАЯ - НАРВСКАЯ путь I [1пк2-1пк9] | I | 1пк2-1пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НАРВСКАЯ путь V (14-св.НБ) главный [1пк0-2пк3] МАНЕВ. СИГНАЛ(НБ-14) | V | 1пк0-2пк3 | 12 | 1 | 5 | 12 | [6 empty] | 5/12
|  | Работа кустореза, м | НАРВСКАЯ путь I (Ча-33) главный [1пк0-2пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ча-Ч1) | I | 1пк0-2пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 18 (153-243) сортиров. | 18 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | НОВЫЙ ПОРТ путь 26 (143-209) сортиров. | 26 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] стр. 4 | III | 1пк0-3пк0 | 100 | 2 | 12 | 100 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] стр. 2 | II | 4пк4-7пк0 | 100 | 2 | 8 | 100 | [27 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | СРЕДНЕРОГАТ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [5пк9-8пк5] | I | 5пк9-8пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [20 empty] | 3/50
|  | Установка звеньевых струн, шт | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. путь 17 (145-130) приемо-отпр. путь 18 (131-132) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |  | 15 | 1 | 3 | 5 | [7 empty] | 3/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] путь 1 (32-8) приемо-отпр. путь 3 (28-6) приемо-отпр. путь 4 (22-10) приемо-отпр. путь 5 (20-12) приемо-отпр. путь 6 (28-14) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, 6, II | 1пк0-5пк0 | 15 | 1 | 3 | 15 | [21 empty] | 3/15
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] | II, III | 1пк0-3пк0 4пк4-7пк0 | 20 | 1 | 3 | 8 | [6 empty] | 3/8
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 82 | 337 | 21985
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [42пк1-44пк2] СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-44пк4] ВХ.СИГ(НД до М3) | II | 42пк1-44пк2 44пк2-44пк4 | 2400 | 2 | 8 | 2400 | [11 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [67пк1-84пк2] НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-84пк4] ВХ.СИГ(Н до М1) | I, II | 67пк1-84пк2 84пк2-84пк4 | 8400 | 3 | 12 | 5400 |  |  |  |  | 4/1500 | [13 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 12600 | 1 | 6 | 4600 | [28 empty] | 6/4600
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] стр. 12, 3, 44 | I | 1пк1-3пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь II (Ч-упор) главный [1пк0-3пк4] стр. 15, 9 | II | 1пк0-3пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] стр. 4, 41, 43 | III | 1пк1-2пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 1, 9 | II | 32пк6-34пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] стр. 4, 6 | I | 32пк6-34пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] стр. 3, 4, 6 | I | 84пк2-86пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВИНКА путь II (НД-6) главный [84пк2-85пк9] стр. 13, 5, 8 | II | 84пк2-85пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 1, 2, 3, 6 | I | 96пк0-98пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОЛОВО путь I (Н-Ч) главный [109пк9-111пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 109пк9-111пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 121пк6-123пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-132пк3] стр. 2, 5, 6, 7, 9 | II | 127пк6-132пк3 | 5 | 1 | 5 | 5 | [28 empty] | 5/5
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] ВХ.СИГ(ЧД до упора) | I | 1пк1-3пк3 | 150 | 1 | 6 | 50 | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ ВХ.СИГ(от Ч до упора) |  |  | 150 | 1 | 6 | 50 |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] ВХ.СИГ(СП 53 до упора) | III | 1пк1-2пк9 | 150 | 1 | 6 | 50 | [6 empty] | 6/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 3 | 12 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [22пк4-23пк1] ВХ.СИГ(от СП 7 до ЧМ1) | I | 22пк4-23пк1 | 800 | 4 | 24 | 800 | [7 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до Н1) | I | 21пк8-24пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21пк8-24пк4 24пк4-26пк2 | 24 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] путь 4 (5-27) приемо-отпр. путь 7 (12-упор) прочий ВХ.СИГ(НД до Ч, от СП 5 до СП 27, СП 12 до упора) | 4, 7, II | 20пк8-24пк4 | 4500 | 2 | 12 | 1800 | [21 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24пк4-26пк1 26пк1-28пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24пк4-26пк2 26пк2-28пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь 14 (34-упор) прочий путь 5 (13-12) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от НД до Ч, СП 5 до СП 34, СП 34 до упора) | 14, 5, II | 26пк1-28пк1 | 4500 | 1 | 6 | 900 | 6/900
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь 5 (13-12) приемо-отпр. путь 9 (13-упор) вытяжной ВХ.СИГ(от Н до ЧД, СП 13 до СП 12, СП 13 до упора) | 5, 9, I | 26пк2-28пк0 | 4500 | 4 | 24 | 3600 | [7 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь 4 (26-2) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от НД до Ч, СП 26 до СП 2) | 4, II | 26пк1-28пк1 | 4500 | 4 | 16 | 3600 | [7 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900
|  | Работа кустореза, м | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 26000 | 3 | 7 | 6000 | [13 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000 | [5 empty] | 2,5/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-32пк6] | II | 28пк1-32пк6 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 26 | 2 | 8 | 7 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 24 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34пк3-38пк5 | 20 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 24 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-40пк7] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 40пк4-40пк7 | 800 | 3 | 12 | 600 | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Смена плети, м | КОБРАЛОВО путь IV (ЧВ-СП 12) главный [2пк5-2пк7] ВХ.СИГ(М2 до ЧВ) КОБРАЛОВО - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [2пк1-2пк5] | I, IV | 2пк1-2пк5 2пк5-2пк7 | 700 | 2 | 12 | 500 | [14 empty] | 6/250 | [6 empty] | 6/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | КОБРАЛОВО путь IV (ЧВ-СП 12) главный [2пк5-2пк9] ВХ.СИГ(ЧВ до СП 12) КОБРАЛОВО - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [1пк2-2пк5] | I, IV | 1пк2-2пк5 2пк5-2пк9 | 9000 | 3 | 9 | 4500 | [7 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 3 | 12 | 12 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 24 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Смена плети, м | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [55пк2-55пк8] | I | 55пк2-55пк8 | 1200 | 1 | 5 | 200 | [28 empty] | 5/200
|  | Смена плети, м | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-59пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | V | 58пк9-59пк2 | 500 | 2 | 12 | 500 | [7 empty] | 6/250 | [13 empty] | 6/250
|  | Смена плети, м | ВЫРИЦА путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] ВХ.СИГ(от СП 6 до Чп) ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-2пк9] | I, Iп | 2пк2-2пк8 2пк8-2пк9 | 600 | 2 | 5 | 200 | [6 empty] | 2,5/100 | 2,5/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 58пк9-61пк6 | 600 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | V | 58пк9-61пк6 | 600 | 2 | 12 | 200 | [14 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа кустореза, м | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] | I | 2пк8-7пк2 | 12000 | 3 | 6 | 4500 | [6 empty] | 2,2/1500 | 2,2/1500 | [5 empty] | 2,2/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84пк2-86пк3 | 200 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь II (НД-6) главный [84пк2-85пк9] ВХ.СИГ(НД до СП 6) | II | 84пк2-85пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа МКТ, м | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 86пк3-96пк0 | 9000 | 4 | 24 | 4000 | 6/1000 | [13 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(от Н до Ч1) | I | 96пк0-98пк1 | 12 | 2 | 11 | 12 | [7 empty] | 5,8/6 | [6 empty] | 5,8/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАТЕЦКАЯ путь I (Н-Ч) главный [147пк0-149пк4] ВХ.СИГ(Н1 до Ч1) | I | 147пк0-149пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158пк4-166пк6 | 32 | 2 | 8 | 16 | [21 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168пк3-177пк7 | 32 | 2 | 8 | 16 | [21 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] | I | 177пк7-179пк7 | 40 | 4 | 20 | 20 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [179пк7-188пк4] | I | 179пк7-188пк4 | 24 | 5 | 25 | 20 | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЗЫ - СОЛЬЦЫ путь I [197пк8-205пк4] | I | 197пк8-205пк4 | 30 | 5 | 25 | 30 | 5/6 | [6 empty] | 5/6 | [6 empty] | 5/6 | [6 empty] | 5/6 | [6 empty] | 5/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208пк0-215пк0 | 44 | 5 | 25 | 20 | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАЧКИ - ЛИСЬИ ГОРКИ путь I [236пк6-240пк2] | I | 236пк6-240пк2 | 24 | 4 | 24 | 24 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 6/1 | [6 empty] | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 20 | 3 | 18 | 8 | [14 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 16 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 2 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 9 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 6 | 50 | [21 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 1 | II | 38пк5-41пк2 | 120 | 4 | 24 | 120 | [7 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 5 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 7 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 4 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 3 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 8 | I | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13 | II | 44пк2-47пк8 | 120 | 4 | 24 | 120 | [7 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 12 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [28 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 8 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 11 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [14 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 9 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 7 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [21 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 6 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [25 empty] | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] | I, II | 20пк8-24пк4 21пк8-24пк4 | 6 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 2 | 2 | 6 | 2 | [7 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Проверка зависимостей, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 4 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2/4
|  | Проверка зависимостей, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 4 | 1 | 2 | 4 | [28 empty] | 2/4
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] ПОСЕЛОК | I | 2пк8-7пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 170 | 773 | 46920
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [86пк3-87пк0] ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-97пк8] | I | 86пк3-87пк0 87пк0-97пк8 | 11246 | 5 | 60 | 2866 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/466 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛУЖСКАЯ путь IЮ (71-Чю) главный [23пк4-26пк6] | IЮ | 23пк4-26пк6 | 3166 | 2 | 48 | 2000 | [20 empty] | 24/1000 |  |  | 24/1000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [13пк7-19пк5] | I | 13пк7-19пк5 | 5695 | 2 | 48 | 2000 | [20 empty] | 24/1000 |  |  | 24/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь IB (308-М302) съезд_глав. стр. 316, 346 | IB |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 310, 318, 328, 334, 344 |  |  | 5 | 1 | 6 | 5 | [6 empty] | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 19, 25, 29 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 104, 82, 90 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 21, 23, 27 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 80, 92, 94 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 1, 15, 19, 21, 5 |  |  | 5 | 1 | 6 | 5 | [30 empty] | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь 1Г (127+40-207) гор_и_подгор стр. 203,/201 | 1Г |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 96 | 6 | 36 | 24 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 | [7 empty] | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137пк5-146пк0 | 172 | 9 | 54 | 36 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148пк2-156пк2 | 170 | 6 | 24 | 24 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] | I | 8пк4-21пк4 | 150 | 9 | 54 | 54 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 111/113 (111-113) съезд пр-отп путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 116/120 (120-116) съезд пр-отп | 106, 108, 109, 110, 111, 111/113, 112, 116/120 |  | 100 | 10 | 60 | 40 | [5 empty] | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 40/38 (40-38) съезды_пpоч. путь 48/46 (48-46) съезды_пpоч. путь 52/50 (52-50) съезды_пpоч. путь 75/43 (75-43) съезды_пpоч. путь 7/9 (7-9) съезды_пpоч. | 40/38, 48/46, 52/50, 75/43, 7/9 |  | 100 | 12 | 72 | 48 | [5 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 301 (473-408) приемо-отпр. путь 302 (481-414) приемо-отпр. путь 303 (459-420) приемо-отпр. путь 304 (455-400) приемо-отпр. путь 305 (475-410) приемо-отпр. путь 306 (501-416) приемо-отпр. путь 307 (487-392) приемо-отпр. путь 308 (499-418) приемо-отпр. путь 308/310 (308-310) съезд_глав. п... (см. карточку) | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 308/310, 309, 309/311, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/317, 316, 316/318, 317, 318, 319, 319/321, 323/325, 326СП, 328/330, 332/334, 336/338, 340/342, 344/346, 345/347, 348/350, 349/351, 360/362, 369/371, 393/395, 399/401 |  | 150 | 9 | 54 | 36 | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Устранение люфтов, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] путь 1П (49-упор) подъездной путь 2П (53-упор) подъездной | 1П, 2П, I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] | I | 137пк6-141пк3 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [6 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 135 КМ путь I (БД-А) главный [135пк4-137пк6] | I | 135пк4-137пк6 | 2200 | 1 | 3 | 1100 |  |  | 3/1100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 135 КМ путь II (Б-АД) главный [135пк4-137пк6] | II | 135пк4-137пк6 | 2200 | 1 | 3 | 1100 |  |  | 3/1100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123пк7-135пк4 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [20 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь 5 (19-6) приемо-отпр. путь 7 (21-16) приемо-отпр. | 5, 7, I | 3пк1-5пк7 | 5280 | 2 | 6 | 2640 | [23 empty] | 3/1320 |  |  |  | 3/1320
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] | II | 3пк7-5пк7 | 5280 | 2 | 6 | 2640 | [23 empty] | 3/1320 |  |  |  | 3/1320
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь 1 [5пк7-8пк4] | 1 | 5пк7-8пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 102 | 629 | 22691
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 18900 | 4 | 40 | 18900 | [6 empty] | 10/4725 | [6 empty] | 10/4725 | [6 empty] | 10/4725 | [6 empty] | 10/4725
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155пк9-189пк8 | 114 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 7 | 35 | 8 |  | 5 |  |  |  |  | 5/2 | 5/2 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5/2 | 5/2 | [7 empty] | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 5 | 25 | 25 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 7 | 35 | 35 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 3 | 12 | 6 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЛИН путь I (Н-Ч) главный [387пк0-389пк0] | I | 387пк0-389пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I (5-22) главный [479пк4-479пк4] | I | 479пк4-479пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [548пк3-557пк8] | 1 | 548пк3-557пк8 | 8 | 3 | 12 | 3 | [5 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [626пк7-631пк8] | 1 | 626пк7-631пк8 | 30 | 6 | 35 | 30 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОСИНЬ путь I ("Н"-"Ч") главный [633пк5-633пк5] | I | 633пк5-633пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КУНЬЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 5 | 20 | 5 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 294 | 19072
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [405пк5-405пк5] | 1 | 405пк5-405пк5 | 45 | 3 | 17 | 45 | [9 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
|  | Подготовительные работы, м | КУЖЕНКИНО - БАТАЛИНО путь I [33пк5-33пк5] | I | 33пк5-33пк5 | 150 | 3 | 17 | 150 | [7 empty] | 5,8/50 | [5 empty] | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 |  | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [10 empty] | 22/1 | [9 empty] | 22/1
|  | ИССО, шт | БОЛОГОЕ-ПОЛ - КУЖЕНКИНО путь I [8пк1-22пк9] | I | 8пк1-22пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь 1 [300пк4-300пк10] | 1 | 300пк4-300пк10 | 700 | 2 | 8 | 700 | [19 empty] | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь 1 [300пк0-303пк1] | 1 | 300пк0-303пк1 | 20 | 5 | 20 | 20 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЛИНО путь I (НМ-Ч) главный [303пк1-304пк4] | I | 303пк1-304пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЛИНО - ГУЗЯТИНО путь 1 [304пк4-309пк1] | 1 | 304пк4-309пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Работа РШП, м | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [326пк2-337пк1] | 1 | 326пк2-337пк1 | 6500 | 2 | 8 | 6500 | [8 empty] | 4/3250 |  |  |  | 4/3250
|  | Переукладка плети, м | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [339пк3-340пк3] | 1 | 339пк3-340пк3 | 800 | 2 | 8 | 500 | [12 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 60 | 1 | 4 | 20 | [15 empty] | 4/20
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ путь 9ДБ (9ДБ-1ДБ) подъездной | 9ДБ |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 7000 | 2 | 8 | 7000 | [5 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500
|  | Переукладка плети, м | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [355пк10-356пк6] | 1 | 355пк10-356пк6 | 700 | 2 | 8 | 700 | [19 empty] | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 16 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367пк7-384пк9 | 8 | 2 | 8 | 4 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [19 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [27 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418пк4-426пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427пк9-439пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | КУЖЕНКИНО - БАТАЛИНО путь I [24пк6-39пк1] | I | 24пк6-39пк1 | 5 | 4 | 16 | 20 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | БАТАЛИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [39пк1-41пк2] | I | 39пк1-41пк2 | 4 | 9 | 36 | 36 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [41пк2-55пк5] | I | 41пк2-55пк5 | 2 | 3 | 12 | 3 | [7 empty] | 4/1 | 4/1 | [19 empty] | 4/1
|  | Работа машины КЖТ, ч | ФИРОВО путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (16-8) прочий путь 6 (14-12) погр.-выгр. путь 7 (10-ст.р.р.18) соединит. путь 8 (ст.р.р.18-упор) прочий | 2, 3, 5, 6, 7, 8, I | 55пк5-57пк2 | 25 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57пк2-111пк9 | 6 | 4 | 24 | 8 | 6/2 | 6/2 | [26 empty] | 6/2 | 6/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 14 | 81 | 70 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 14 | 81 | 70 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 100 | 2 | 6 | 100 |  | 3/50 | [27 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 119 | 649 | 21095
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [246пк3-246пк3] путь I (Нп-Чр) главный [555пк1-555пк1] путь 1 (75-8) приемо-отпр. путь 11 (251-108) приемо-отпр. путь 12 (259-118) приемо-отпр. путь 13 (261-120) приемо-отпр. путь 14 (263-122) спец. путь 2 (91-10) приемо-отпр. путь 4 (7-14) прочий путь 9 (249-128) приемо-о... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 9, I | 246пк3-246пк3 555пк1-555пк1 | 1 | 3 | 44 | 1 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 8/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 12 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [27 empty] | 10,5/1 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 628пк8-630пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Постановка кривых по расчёту, м | ЛУНЕВО - ПОДСЕВЫ путь 1 [600пк7-604пк6] | 1 | 600пк7-604пк6 | 483 | 1 | 4 | 483 | [27 empty] | 4/483
|  | Работа ФАТРА, м | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606пк7-616пк9 | 20 | 1 | 4 | 20 | [20 empty] | 4/20
|  | Постановка кривых по расчёту, м | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606пк7-616пк9 | 487 | 1 | 4 | 487 | [30 empty] | 4/487
|  | Работа ФАТРА, м | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 616пк9-619пк1 | 80 | 4 | 16 | 80 | [20 empty] | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Работа ФАТРА, м | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] | I | 628пк8-630пк6 | 90 | 4 | 16 | 90 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/30
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 138 | 1169
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23пк10-23пк10 | 12 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-26пк10] | I | 19пк3-26пк10 | 7800 | 1 | 4 | 1800 | [6 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-12пк10] | I | 3пк9-7пк7 7пк7-12пк10 | 9100 | 3 | 12 | 6000 | [13 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-12пк10] | II | 3пк9-7пк7 7пк7-12пк10 | 9100 | 3 | 12 | 5100 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1600
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] стр. 3, 5, 7 | I | 22пк3-23пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] стр. 10, 2, 8 | I | 32пк0-33пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЛИСИНО путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] стр. 4, 6 | I | 27пк0-30пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЛИСИНО путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] стр. 12, 16 | I | 27пк0-30пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 15, 19 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [30 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] стр. 21, 29 | II | 48пк9-52пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 22 (118-2Н) главный [1пк4-3пк0] стр. 105, 111 | 22 | 1пк4-3пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ПУСТЫНЬКА путь II (Ч-НД) главный [17пк4-18пк2] | II | 17пк4-18пк2 | 800 | 2 | 8 | 400 | [27 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПУСТЫНЬКА путь II (Ч-НД) главный [19пк2-19пк2] | II | 19пк2-19пк2 | 30 | 3 | 12 | 30 | [13 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 4 | 24 | 16 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7пк7-16пк8 | 18 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-16пк8] | II | 7пк7-16пк8 | 20 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 4 | 24 | 16 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 4 | 24 | 16 |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] | I | 48пк6-52пк0 | 9 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] стр. 12 | I | 7пк9-9пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 40 | 180 | 13422
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [63пк7-63пк7] | I | 63пк7-63пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Подготовительные работы, м | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [22пк3-22пк3] | II | 22пк3-22пк3 | 100 | 2 | 8 | 100 | [6 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк5] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [200пк8-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 200пк8-201пк6 201пк6-225пк4 225пк4-227пк5 | 26241 | 6 | 96 | 13200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МГА путь I (IН-IЧД) главный [52пк2-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-63пк3] | I | 52пк2-52пк6 52пк6-63пк3 | 11066 | 7 | 84 | 5180 |  |  | 12/740 |  |  |  | 12/740 |  |  | 12/740 |  |  |  | 12/740 |  |  | 12/740 |  |  |  | 12/740 |  |  | 12/740
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХВИН стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НАЗИЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] | II | 66пк9-69пк4 | 2600 | 1 | 3 | 2600 |  |  | 3,5/2600
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [41пк8-44пк1] стр. 10, 18, 8 | I | 41пк8-44пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] стр. 10, 4, 6 | I | 35пк6-38пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САПЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [25пк1-27пк9] стр. 14А, 8А | II | 25пк1-27пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] стр. 1, 3 | I | 19пк4-21пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь I [31пк3-32пк1] | I | 31пк3-32пк1 | 800 | 2 | 8 | 800 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 30 | 6 | 18 | 12 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 | 60 | 3 | 12 | 30 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] | I | 79пк6-81пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 | [20 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] | II | 79пк6-81пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 | [27 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк4-79пк6] | I | 69пк4-79пк6 | 30 | 1 | 3 | 0 | [16 empty] | 3
|  | Работа ФАТРА, м | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | МГА - НАЗИЯ путь II [52пк6-66пк9] | II | 52пк6-66пк9 | 300 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 60 | 3 | 12 | 30 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена плети, м | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь II [31пк2-31пк10] | II | 31пк2-31пк10 | 800 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Работа МКТ, м | САПЕРНАЯ путь 4а (16а-упор) подъездной | 4а |  | 850 | 2 | 10 | 850 |  |  | 5/400 |  |  |  | 5/450
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [21пк5-25пк1] | I | 21пк5-25пк1 | 12 | 3 | 12 | 6 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [21пк9-21пк9] | II | 21пк9-21пк9 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Смена плети, м | РЫБАЦКОЕ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  | 600 | 2 | 8 | 600 | [20 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МГА путь IV (46-IVНБ) главный [0пк1-3пк7] стр. 23/23 С | IV | 0пк1-3пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] стр. 4 СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2700 | 1 | 2160 | 2700 | 2160/2700
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] НОВЫЙ БЫТ путь I (ЧД-Н) главный [99пк9-102пк0] | I | 92пк9-99пк9 99пк9-102пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [21пк5-25пк1] | I | 19пк4-21пк5 21пк5-25пк1 | 350 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 4708 | 28913
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [4пк1-4пк1] путь II (103-ЧР) главный [4пк1-4пк1] путь III (Ч3Г-313) главный [4пк1-4пк1] путь III тов (М99-НГ) главный [4пк1-4пк1] путь 1т (327-упор) вытяжной путь 2т (325/326-упор) прочий | 1т, 2т, I, II, III, III тов | 4пк1-4пк1 | 32 | 13 | 52 | 13 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк5-5пк5] | I | 3пк5-5пк5 | 2100 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-15пк10] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк7-14пк8] | II | 13пк7-14пк8 14пк8-15пк10 | 2400 | 1 | 2 | 400 | [12 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-26пк10] СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 17пк1-19пк8 19пк8-24пк0 24пк0-26пк10 | 10000 | 2 | 4 | 2000 | [15 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь III (12-ЧС) главный [27пк3-27пк4] КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [27пк4-38пк10] | III | 27пк3-27пк4 27пк4-38пк10 | 11800 | 2 | 4 | 2000 | [21 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | САБЛИНО - ТОСНО путь III [44пк6-51пк5] ТОСНО путь III (НС-6А/6В/6С) главный [51пк5-53пк10] | III | 44пк6-51пк5 51пк5-53пк10 | 9500 | 2 | 4 | 1500 | [26 empty] | 2/500 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [54пк1-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-63пк8] | II | 54пк1-54пк5 54пк5-62пк4 62пк4-63пк8 | 10800 | 2 | 4 | 2000 | 2/1000 | [28 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-72пк2] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [65пк1-65пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк1-65пк5 65пк5-71пк8 71пк8-72пк2 | 7200 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 313 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 336 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 322 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 71/79 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 315 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 329 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 331 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 333 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОСНО стр. 335 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАПКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАПКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАПКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШАКИ стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШАКИ стр. 2/2с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШАКИ стр. 6/6с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯБОВО стр. 11/11с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯБОВО стр. 15/15с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯБОВО стр. 17/17с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯБОВО стр. 19/19с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [16пк5-17пк3] | II | 16пк5-17пк3 | 800 | 1 | 2 | 400 | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [25пк9-26пк3] | II | 25пк9-26пк3 | 800 | 2 | 4 | 800 |  | 2/400 | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [40пк3-40пк4] САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-41пк0] | II | 40пк3-40пк4 40пк4-41пк0 | 800 | 2 | 4 | 800 | [19 empty] | 2/400 | 2/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-19пк8] | II | 14пк8-19пк8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [14пк9-19пк8] | IV | 14пк9-19пк8 | 8 | 4 | 8 | 8 | [7 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [27пк3-40пк4] | I | 27пк3-40пк4 | 36 | 18 | 45 | 36 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | [7 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [27пк3-40пк4] | II | 27пк3-40пк4 | 32 | 16 | 39 | 32 | [5 empty] | 2/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБЛИНО - ТОСНО путь I [44пк6-51пк5] | I | 44пк6-51пк5 | 16 | 8 | 20 | 16 | [21 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 5 | 20 | 500 | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь II [84пк9-108пк8] | II | 84пк9-108пк8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 303, 304, 7, 9 |  |  | 4 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СЛАВЯНКА стр. 27, 29, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СЛАВЯНКА стр. 15, 17 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СЛАВЯНКА стр. 31, 33 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СЛАВЯНКА стр. 23, 35, 39 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТОСНО - УШАКИ путь I [54пк5-61пк8] путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] путь II [66пк1-71пк8] | I, II | 54пк5-61пк8 54пк5-62пк4 65пк5-71пк8 66пк1-71пк8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТОРФЯНОЕ ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 140 | 346 | 13552
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 4 | 12 | 4 | [5 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк9-188пк10] | I | 187пк9-188пк10 | 31 | 3 | 9 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 9 | 27 | 9 | [9 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Работа РШП, м | БОРОВЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [230пк3-233пк2] | I | 230пк3-233пк2 | 12000 | 4 | 12 | 12000 | [26 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-247пк4] | II | 233пк2-247пк4 | 16 | 2 | 6 | 2 | [22 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БОЛЬШ ВИШЕРА ПОСТ ЭЦ(все пути) БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-159пк9] путь II [154пк4-159пк9] ГРЯДЫ - БОЛЬШ ВИШЕРА путь I [143пк7-151пк4] путь II [143пк7-151пк4] | I, II | 143пк7-151пк4 154пк4-159пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БУРГА ПОСТ ЭЦ(все пути) БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] путь II [183пк8-187пк4] МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь I [163пк7-180пк8] путь II [163пк7-180пк8] | I, II | 163пк7-180пк8 183пк8-187пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | МСТИНСК МОСТ ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 75 | 12023
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [71пк1-83пк10] | I | 71пк1-83пк10 | 13000 | 5 | 20 | 13000 | [5 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОГОСТЬЕ путь I (Ч-Н) главный [34пк0-35пк6] стр. 1, 2 | I | 34пк0-35пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [15 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [12 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [15 empty] | 8/2
|  | Вырезка выплесков, м | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [195пк1-199пк1] | I | 195пк1-199пк1 | 33 | 9 | 45 | 33 |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/4 |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/4 |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/4 |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/3 |  |  | 5/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [26 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [19 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 |  | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 2 | 12 | 40 | [12 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 14 | 2 | 12 | 4 | [19 empty] | 6/2 |  |  | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [119пк10-120пк1] | I | 119пк10-120пк1 | 6 | 2 | 10 | 6 | [6 empty] | 5/3 | [13 empty] | 5/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [26 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 | [5 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Работа ФАТРА, м | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 700 | 2 | 10 | 700 | [26 empty] | 5/350 |  | 5/350
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк9-87пк9] | I | 87пк9-87пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [81пк9-86пк10] | I | 81пк9-86пк10 | 600 | 3 | 12 | 600 | [17 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КИРИШИ путь 7 (30-упор) приемо-отпр. | 7 |  | 850 | 2 | 8 | 850 | 4/450 |  |  | 4/400
|  | Смена плети, м | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк7-66пк10] | I | 66пк7-66пк10 | 400 | 2 | 8 | 400 | [14 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (ЧП-Н) главный [63пк8-63пк9] | I | 63пк8-63пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Смена плети, м | ПОСАДНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [60пк3-60пк5] ПОСАДНИКОВО - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I [60пк5-60пк10] | I | 60пк3-60пк5 60пк5-60пк10 | 800 | 2 | 8 | 800 | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОСАДНИКОВО путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк9-26пк10] | I | 25пк9-26пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [15пк9-15пк9] | I | 15пк9-15пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | СОЛОГУБОВКА путь I (Ч-Н) главный [9пк1-9пк1] | I | 9пк1-9пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | СОЛОГУБОВКА путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Переукладка плети, м | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк9-5пк1] | I | 3пк9-5пк1 | 2600 | 4 | 16 | 2600 | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/800
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 5 | 29 | 125 | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 5 | 29 | 125 | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 5 | 29 | 125 | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 5 | 25 | 125 | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОКУЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГОРЯТИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДОГОЩЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПОСАДНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [58пк4-60пк5] ПОСАДНИКОВО - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I [60пк5-63пк6] | I | 58пк4-60пк5 60пк5-63пк6 | 400 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 90 | 447 | 23218
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [15пк9-22пк2] стр. 25, 3, 5 | I | 15пк9-22пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
ОКТ | Строит. | СЦБ, связь, км | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 0,1 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | [11 empty] | 4/0,1 | [7 empty] | 4/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 7600 | 7 | 28 | 7600 | [12 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 |  | 4/1100 |  |  | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II (Нд-2) главный [15пк9-17пк6] | II | 15пк9-17пк6 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [22 empty] | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22пк2-37пк4 | 5 | 2 | 10 | 5 | [24 empty] | 6/3 | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41пк5-46пк1 | 4900 | 5 | 20 | 4900 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/900
|  | Закрепление пути вручную, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3пк2-7пк1 | 5400 | 5 | 20 | 5400 | [23 empty] | 4/1100 |  |  | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I (Н-Ч) главный [7пк1-8пк7] | I | 7пк1-8пк7 | 1900 | 2 | 8 | 1900 | 4/1000 | 4/900
|  | Закрепление пути вручную, м | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8пк7-22пк2 | 13400 | 13 | 52 | 13400 | [12 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ПМГ, м | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [16пк1-24пк1] | I | 16пк1-24пк1 | 7000 | 3 | 12 | 7000 |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2000
|  | Работа ФАТРА, м | ТЕРЕБОЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [24пк1-26пк1] стр. 2 | I | 24пк1-26пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ТЕРЕБОЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [24пк1-26пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 24пк1-26пк1 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26пк1-36пк8 | 12000 | 5 | 20 | 12000 | [15 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2000
|  | Переукладка плети, м | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [29пк4-30пк1] | I | 29пк4-30пк1 | 800 | 2 | 8 | 800 | [19 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26пк1-36пк8 | 8 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | ГЛАЖЕВО путь I (Н-Ч) главный [36пк8-38пк9] ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-39пк8] | I | 36пк8-38пк9 38пк9-39пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [26 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38пк9-40пк7 | 8 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Переукладка плети, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [89пк2-89пк6] | I | 89пк2-89пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Переукладка плети, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [89пк2-89пк6] | I | 89пк2-89пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 5 | 25 | 125 | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 10 | 40 | 250 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОДБЕРЕЗЬЕ - РЗД 64 КМ путь I [54пк5-63пк8] | I | 54пк5-63пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 338 | 59104
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [9пк0-9пк0] | I | 9пк0-9пк0 | 8 | 2 | 6 | 8 | [7 empty] | 3/4 | 3/4
|  | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 31 | 98 | 3100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т, II | 1пк4-4пк0 | 1200 | 6 | 24 | 495 | [22 empty] | 4/75 | 4/75 |  |  | 4/75 | 4/120 |  | 4/75 | 4/75
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2Т (113б-129б) деповской путь 3Т (104б-... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т |  | 2600 | 6 | 24 | 600 | [12 empty] | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь I [3пк2-5пк1] | I | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь I [3пк2-5пк1] | I | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь II [3пк2-5пк1] | II | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [15 empty] | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь II [3пк2-5пк1] | II | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [22 empty] | 5/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, замена замедлителя) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9 СТП замена бруса (3 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 5 СТП замена бруса (1 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 13 СТП замена бруса (4 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАВЛОВО-НА-Н - ГОРЫ путь I [30пк3-33пк0] | I | 30пк3-33пк0 | 3100 | 2 | 6 | 3100 | [6 empty] | 3/1550 |  |  | 3/1550
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк4-12пк5] | I | 10пк4-12пк5 | 2200 | 1 | 2 | 1200 |  |  | 2/1200
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРНАС путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 7 (5-12) приемо-отпр. стр. 12, 16 | 3, 7 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРНАС путь 11 (7-14) приемо-отпр. путь 19 (18-гр.с) соединит. стр. 18, 18СО, 20, 22 | 11, 19 |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [30 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] стр. 12, 16, 20, 22 | IГ | 6пк4-12пк0 | 4 | 1 | 5 | 4 | [12 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] стр. 18 | IIГ | 6пк4-11пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЧЬИ путь 2 (15-46) приемо-отпр. путь 3 (41-54) приемо-отпр. путь 4 (59-72) приемо-отпр. стр. 68, 72, 73 | 2, 3, 4 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] стр. 27, 35 | IГ | 6пк4-12пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | 4320/0,1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] (нов. строит.) путь(VII путь) | IIIКуп. | 11пк6-13пк8 | 1 | 20 | 50 | 1 | [5 empty] | 2,5/1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. | 21, 22, 23, 24 |  | 0,1 | 1 | 336 | 0 | 336/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. стр. 240 | 21, 22, 23, 24 |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [14 empty] | 6/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] путь 10тупик (708-упор) деповской путь 9 (5-упор) подъездной стр. 234 ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) | 10тупик, 9, IV тов. | 5пк8-11пк6 | 0,1 | 1 | 36 | 0 | [16 empty] | 36/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 10тупик (708-упор) деповской путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр. путь 27 (239-254) приемо-отпр. путь 28 (147-347) сортиров. путь 29 (243-258) приемо-отпр. стр. 228 ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) (нов. строит.) путь(сп274) | 10тупик, 210, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [19 empty] | 16/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] (нов.стр.)стр.пер.(сп532) | IV тов. | 5пк8-11пк6 | 0,1 | 1 | 10 | 0 | [22 empty] | 10/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 59 (325-540) приемо-отпр. стр. 540 (нов.стр.)стр.пер.(508,510,512,514,516,518,530) | 510, 511, 59 |  | 0,1 | 1 | 168 | 0 | [26 empty] | 168/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | РЖЕВКА путь II (НД-Ч) главный [5пк1-8пк4] | II | 5пк1-8пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [5 empty] | 4/1400
|  | Переукладка плети, м | ЗАНЕВСК ПОСТ - РЖЕВКА путь I [6пк4-9пк4] | I | 6пк4-9пк4 | 2400 | 3 | 24 | 2400 | [19 empty] | 8/800 | 8/800 | 8/800
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 16 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 26 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [12 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] | II | 16пк8-19пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [29 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь II (Ч-НД) главный [25пк8-30пк4] | II | 25пк8-30пк4 | 14 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 35 | 10 | 35 | 35 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Замена накладок, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [26 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I | 13пк3-13пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5пк6-9пк0 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Закрепление пути вручную, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [5пк6-8пк0] | II | 5пк6-8пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 4 | 40 | 40 | [5 empty] | 10/10 | [13 empty] | 30/30
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 210 (217-232) приемо-отпр. | 210 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [14 empty] | 10/10 | [14 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12 (195-112) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [5 empty] | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [13 empty] | 10/100 | [14 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [7 empty] | 10/100 | [14 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 28 (241-256) приемо-отпр. | 28 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | 10/10 | [25 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [7 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [13 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [7 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [18 empty] | 10/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] | IV тов. | 5пк8-11пк6 | 6 | 3 | 6 | 6 | [28 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  | 10/100 | [18 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [6 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [7 empty] | 10/100 | [21 empty] | 10/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 11, 15, 3 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 12, 14 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 504, 506 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 143/153 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 147/155 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 633/635 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 237/239 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 522 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 526 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием горки) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ 3 горка Проверка УБП) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] стр. 4 СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2700 | 1 | 2160 | 2700 | 2160/2700
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. стр. 248 (нов.стр.)стр.пер.(СП282,284,286,290,292,294,296,298,502,504,506) | 21, 22, 23, 24 |  | 11 | 1 | 336 | 11 | 336/11
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. стр. 240 | 21, 22, 23, 24 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] путь 10тупик (708-упор) деповской путь 9 (5-упор) подъездной стр. 234 ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) (нов. строит.) путь(съезд 276/278) | 10тупик, 9, IV тов. | 5пк8-11пк6 | 2 | 1 | 36 | 2 | [16 empty] | 36/2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 10тупик (708-упор) деповской путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр. путь 27 (239-254) приемо-отпр. путь 28 (241-256) приемо-отпр. путь 29 (243-258) приемо-отпр. стр. 228 ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) (нов.стр.)стр.пер.(СП274) | 10тупик, 210, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 1 | 1 | 16 | 1 | [19 empty] | 16/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] (нов.стр.)стр.пер.(СП532) | IV тов. | 5пк8-11пк6 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12ходов (710а-201) деповской путь 1н.ПТОЛ (652-707) деповской путь 1ходов (102-416) деповской путь 1экипир (710-420) деповской путь 2н.ПТОЛ (702а-706) деповской путь 2ст.эки (492-472) деповской путь 3н.ПТОЛ (703-705) деповской путь 3песочн (704-418) деповской путь 4н.экип (701-494... (см. карточку) | 12ходов, 1н.ПТОЛ, 1ходов, 1экипир, 2н.ПТОЛ, 2ст.эки, 3н.ПТОЛ, 3песочн, 4н.экип, 640/642, 664/662, 668/666, Угольн. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 218 | 10464 | 19746
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | НОВ ДЕРЕВНЯ путь I (Н-Ч) главный [8пк2-11пк2] ВХ.СИГ(Н) | I | 8пк2-11пк2 | 1 | 1 | 6 | 0 | [27 empty] | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь I [18пк3-19пк0] | I | 18пк3-19пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛООСТРОВ путь II (Нд-Ч) главный [31пк0-33пк5] | II | 31пк0-33пк5 | 6 | 3 | 9 | 6 |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛООСТРОВ путь II (Нд-Ч) главный [32пк8-32пк8] | II | 32пк8-32пк8 | 40 | 2 | 12 | 40 | [7 empty] | 6/20 | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 72 | 3 | 16 | 12 | [12 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [55пк0-55пк9] | I | 55пк0-55пк9 | 800 | 1 | 3 | 800 |  | 3/800
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [56пк5-56пк5] | I | 56пк5-56пк5 | 40 | 2 | 16 | 40 |  | 8/20 | 8/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 12 | 3 | 16 | 12 | [6 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 | [5 empty] | 5,5/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | РОЩИНО путь II ("Нд"-"Ч") главный [59пк4-59пк4] | II | 59пк4-59пк4 | 40 | 2 | 16 | 40 | [12 empty] | 8/20 | 8/20
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 101 | 954
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [55пк0-55пк9] | I | 55пк0-55пк9 | 800 | 1 | 3 | 800 |  | 3/800
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [56пк5-56пк5] | I | 56пк5-56пк5 | 40 | 2 | 16 | 40 |  | 8/20 | 8/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 12 | 3 | 16 | 12 | [6 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 | [5 empty] | 5,5/4
|  | Вырезка выплесков, м | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк8-161пк9] | I | 161пк8-161пк9 | 12 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61пк7-74пк2 | 36 | 3 | 16 | 12 | [10 empty] | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
|  | Выгрузка плетей, м | КАННЕЛЬЯРВИ путь I (Н-Чд) главный [74пк9-75пк3] | I | 74пк9-75пк3 | 800 | 1 | 3 | 800 |  |  | 3/800
|  | Одиночная смена шпал, шт | КАННЕЛЬЯРВИ путь II (Нд-Ч) главный [75пк2-75пк2] | II | 75пк2-75пк2 | 40 | 2 | 16 | 40 | [22 empty] | 8/20 | 8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [90пк1-90пк1] | I | 90пк1-90пк1 | 40 | 2 | 16 | 40 | [29 empty] | 8/20 | 8/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 56 | 5 | 27 | 20 | [5 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II (НД-Ч) главный [119пк2-122пк6] | II | 119пк2-122пк6 | 36 | 3 | 15 | 12 | [5 empty] | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Работа МКТ, м | ВЫБОРГ путь 23 (109-181) ходовой путь 25 (175-ст.р.р.183) приемо-отпр. путь 26 (177-171) приемо-отпр. путь 27 (179-197) приемо-отпр. путь 28 (163-173) приемо-отпр. путь 29 (165-ст.р.р.44) приемо-отпр. путь 30 (191-упор) сортиров. путь 31 (189-упор) прочий путь 31а (185-упор) прочий путь 32 (187-упор... (см. карточку) | 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 51, 52, 53, 54, 55 |  | 25020 | 5 | 30 | 11300 | 6/2230 | 6/2390 | 6/2340 |  |  | 6/2170 | 6/2170
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 163 | 13079
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 9900 | 4 | 16 | 9900 | 4/2475 | 4/2475 | 4/2475 |  |  | 4/2475
|  | Выправка пути, м | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10пк7-16пк7 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | [12 empty] | 5/3000 | 5/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕВЯТКИНО путь I (Н-Чд) главный [12пк1-14пк0] стр. 12, 4 | I | 12пк1-14пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОЗЕРСК путь I (Н-Ч) главный [139пк6-141пк9] стр. 1, 10, 2, 5, 9 | I | 139пк6-141пк9 | 5 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЧНОЕ путь 5 (11-32) приемо-отпр. путь 7 (15-38) приемо-отпр. стр. 13, 15, 17, 19, 38, 40, 42 | 5, 7 |  | 7 | 2 | 8 | 7 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗЕРСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [37пк4-39пк9] путь II (Нд-Ч) главный [37пк4-39пк9] стр. 1, 10, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | I, II | 37пк4-39пк9 | 12 | 4 | 16 | 12 | [13 empty] | 4/3 | 4/3 |  | 4/3 |  |  | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] | I | 35пк8-38пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] | I | 35пк8-38пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 | [8 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] | I | 35пк8-38пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк1-52пк9] | I | 51пк1-52пк9 | 12 | 6 | 18 | 12 | [14 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [63пк5-65пк5] | I | 63пк5-65пк5 | 4 | 2 | 6 | 4 | [26 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | СОСНОВО путь 20 (26-31) погр.-выгр. | 20 |  | 600 | 6 | 72 | 600 | [19 empty] | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |  |  | 12/100
|  | Замена накладок, шт | СОСНОВО путь 5 (27-28) приемо-отпр. | 5 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [29 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Переукладка плети, м | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 1400 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 600 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 97 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 600 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I (Н-Ч) главный [125пк1-125пк1] | I | 125пк1-125пк1 | 40 | 1 | 4 | 40 | [21 empty] | 4/40
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I (Н-Ч) главный [124пк6-126пк9] | I | 124пк6-126пк9 | 10 | 3 | 12 | 10 | [26 empty] | 4/4 | 4/3 | 4/3
|  | Работа ФАТРА, м | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [131пк3-131пк3] | I | 131пк3-131пк3 | 50 | 1 | 4 | 50 | [22 empty] | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126пк9-139пк6 | 16 | 4 | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126пк9-139пк6 | 500 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ПРИОЗЕРСК путь I (Н-Ч) главный [139пк9-139пк9] | I | 139пк9-139пк9 | 40 | 2 | 8 | 40 | [26 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Работа РМ, м | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [153пк4-154пк1] | I | 153пк4-154пк1 | 800 | 8 | 40 | 800 | [5 empty] | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100 |  |  | 5/100 | 5/100 | 5/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141пк9-154пк3 | 500 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [154пк3-157пк1] путь 2 (27-26) приемо-отпр. путь 5 (11-32) приемо-отпр. | 2, 5, I | 154пк3-157пк1 | 4050 | 2 | 8 | 4050 | [12 empty] | 4/2450 | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [157пк1-173пк1] | I | 157пк1-173пк1 | 30 | 8 | 32 | 30 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3 | 4/3
|  | Смена переездного настила, шт | ХИЙТОЛА путь II (НП-Ч) главный [173пк1-174пк7] путь I (НВ-2) главный [92пк5-94пк2] | I, II | 173пк1-174пк7 92пк5-94пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа РМ, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [191пк3-191пк4] | I | 191пк3-191пк4 | 100 | 1 | 5 | 100 |  |  | 5/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] путь I [25пк9-39пк3] | I, II | 25пк9-39пк3 25пк9-39пк5 | 200 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] путь I [7пк2-23пк2] | I, II | 7пк2-23пк2 | 200 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь I [18пк9-24пк0] | I | 18пк9-24пк0 | 2 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 86 | 384 | 22731
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕДРОЗЕРО стр. 1, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 22000 | 14 | 56 | 14000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк9-492пк9] | I | 492пк9-492пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [21 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [487пк5-492пк7] | II | 487пк5-492пк7 | 30 | 8 | 32 | 32 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | КЕДРОЗЕРО путь I (ЧД-7) главный [486пк5-486пк6] | I | 486пк5-486пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [472пк8-478пк1] | II | 472пк8-478пк1 | 30 | 8 | 32 | 32 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РМ, м | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [470пк1-470пк5] | II | 470пк1-470пк5 | 500 | 3 | 16 | 500 | [13 empty] | 6/200 | 6/200 |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 9 | 36 | 1350 |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [457пк4-457пк4] | I | 457пк4-457пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк3-458пк4] | I | 458пк3-458пк4 | 16 | 3 | 12 | 16 | [9 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  | 4/6
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435пк6-442пк0 | 800 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424пк6-433пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417пк5-422пк3 | 5200 | 10 | 40 | 5200 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520 | 4/520
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417пк5-422пк3 | 800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] | II | 402пк2-408пк4 | 18 | 5 | 20 | 18 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 40 | 10 | 40 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 7 | 28 | 300 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/12 |  |  | 4/50 | 4/38
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 7 | 28 | 300 | [12 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/12 |  |  | 4/50 | 4/38
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь 5 (18-7) приемо-отпр. | 5 |  | 300 | 7 | 28 | 300 | [19 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/12 |  |  | 4/50 | 4/38
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 60 | 15 | 60 | 60 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [30 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [16 empty] | 2/50
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 132 | 526 | 25847
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж перильного ограждения, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь I [729пк7-729пк7] | I | 729пк7-729пк7 | 60 | 2 | 8 | 30 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СОСНОВЕЦ путь II (16-НД) главный [760пк2-762пк4] стр. 7 | II | 760пк2-762пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | СОСНОВЕЦ путь II (16-НД) главный [760пк2-762пк4] путь 5/7 (5-7) съезд_глав. стр. 18, 4 | 5/7, II | 760пк2-762пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | СОСНОВЕЦ путь I (Ч-Н) главный [760пк7-762пк4] путь 4 (18-13) приемо-отпр. стр. 20, 6 | 4, I | 760пк7-762пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | СОСНОВЕЦ путь 5 (26-11) приемо-отпр. путь 9 (22-М14) прочий стр. 22, 28 | 5, 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь I [724пк1-725пк10] | I | 724пк1-725пк10 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [12 empty] | 3/1000 |  | 3/1000
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 5 | 2 | 7 | 5 |  | 4/3 | [5 empty] | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [5 empty] | 2,2/3 | [20 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 45 (166-135) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ45 до св.ЧМ45) | 45 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 46 (164-137) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ46 до св.ЧМ46) | 46 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 47 (162-139) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.ЧМ47 до св.НМ47) | 47 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 48 (168-135 - 2) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ48 до св.ЧМ48) | 48 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] ВСТАВКА(от стр.нр.149 до стр.нр.25) | I | 781пк2-785пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] ВСТАВКА(от стр.нр.5 до стр.нр.23) | II | 780пк2-785пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 9 (60-75) приемо-отпр. | 9 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 10 (84-125) приемо-отпр. | 10 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [7 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 11 (116-111) приемо-отпр. | 11 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [14 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 12 (104-127) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [21 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 15 (106-129) приемо-отпр. | 15 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [28 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Закрепление пути вручную, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь II [724пк0-732пк8] | II | 724пк0-732пк8 | 6000 | 4 | 16 | 4000 | [13 empty] | 4/1000 | 4/1000 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь I [724пк0-732пк8] | I | 724пк0-732пк8 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 165 | 8174
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [50пк9-50пк9] | I | 50пк9-50пк9 | 50 | 1 | 48 | 50 | [23 empty] | 48/50
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [894пк9-894пк9] | I | 894пк9-894пк9 | 175 | 7 | 28 | 175 |  | 4/25 |  |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  | 4/25
|  | Подготовительные работы, м | КУЗЕМА - СИГ путь I [894пк9-894пк9] | I | 894пк9-894пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [22 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [890пк4-893пк0] КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] СИГ путь I (Н-ЧД) главный [919пк6-920пк1] | I | 890пк4-893пк0 893пк0-919пк6 919пк6-920пк1 | 26728 | 4 | 40 | 4000 | [23 empty] | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 28 | 0 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 21 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [21 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [23 empty] | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 5 | 29 | 400 |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [11 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Работа РМ, м | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [935пк8-935пк12] | I | 935пк8-935пк12 | 500 | 5 | 25 | 500 | 5/100 | [6 empty] | 5/100 | [6 empty] | 5/100 | [6 empty] | 5/100 | [6 empty] | 5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 5 | 2 | 8 | 5 | [8 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 5 | 2 | 8 | 5 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3/2 | [28 empty] | 4/3
|  | Планировка обочины трактором, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 4000 | 4 | 12 | 800 | [8 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛОУХИ |  |  | 214 | 2 | 6 | 214 | [6 empty] | 3/114 | [16 empty] | 3/100
|  | Комплексная замена приборов, шт | КЕМЬ |  |  | 200 | 1 | 1 | 100 | [9 empty] | 1,5/100
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ |  |  | 21 | 9 | 27 | 9 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 110 | 7079 | 6788
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | ВИРМА - СУМСКИЙ ПОСАД путь 1 [50пк10-50пк10] | 1 | 50пк10-50пк10 | 8 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Монтаж лестничных маршей, шт | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [58пк2-58пк2] | 1 | 58пк2-58пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк8-70пк10] | 1 | 68пк8-70пк10 | 2300 | 2 | 7 | 2300 | [5 empty] | 3/1000 |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | КОЛЕЖМА путь I (Н-Ч) главный [79пк10-80пк4] | I | 79пк10-80пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Выправка пути, м | РУЙГА - НЮХЧА путь 1 [109пк10-112пк7] | 1 | 109пк10-112пк7 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [19 empty] | 4/1400 |  |  | 4/1400
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [27пк5-28пк1] | 1 | 27пк5-28пк1 | 800 | 1 | 5 | 800 | [5 empty] | 5/800
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | [12 empty] | 2 | 2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [12 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [19 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [26 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 350 | 3 | 12 | 150 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУХОЕ путь 2 (3-4) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 3 | 12 | 150 | [5 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 4 | 16 | 200 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 6 (15-26) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 3 | 12 | 300 | [8 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | НЮХЧА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [5 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | НЮХЧА путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [12 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [5 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [12 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [5пк8-9пк3] | 1 | 5пк8-9пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [20 empty] | 4/20
|  | Комплексная замена приборов, шт | СУХОЕ - ВИРМА путь 1 [32пк1-44пк9] | 1 | 32пк1-44пк9 | 58 | 1 | 4 | 58 | [29 empty] | 4/58
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 43 | 172 | 7994
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [527пк8-527пк8] | I | 527пк8-527пк8 | 66 | 15 | 60 | 30 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [206пк1-208пк10] | I | 206пк1-208пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [5 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [210пк1-212пк10] | I | 210пк1-212пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [234пк1-239пк10] | I | 234пк1-239пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [13 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [242пк1-247пк10] | I | 242пк1-247пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [15 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [271пк1-276пк10] | I | 271пк1-276пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [20 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЕППЯСЮРЬЯ путь I [334пк1-339пк10] | I | 334пк1-339пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [22 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | РАЙКОНКОСКИ - ЛОЙМОЛА путь I [365пк1-367пк10] | I | 365пк1-367пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [27 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОЙМОЛА - ПИЙТСИЕКИ путь I [374пк1-379пк10] | I | 374пк1-379пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [28 empty] | 4/3000 | 4/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯККИМА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУОККАНИЭМИ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОРТАВАЛА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОРТАВАЛА стр. 30, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОРТАВАЛА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | КААЛАМО путь I (Н-Ч) главный [288пк3-288пк3] | I | 288пк3-288пк3 | 1,2 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1,2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 11 (3-Н11) приемо-отпр. | 11 |  | 40 | 10 | 40 | 40 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [404пк8-413пк7] | I | 404пк8-413пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] | I | 415пк5-439пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441пк6-451пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Работа кустореза, м | ИМАТОЗЕРО путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 5 (3-14) приемо-отпр. НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | 2, 5, I | 452пк9-459пк5 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | I | 452пк9-459пк5 | 800 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Работа кустореза, м | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] ЭССОЙЛА путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (7-2) приемо-отпр. | 2, 5, I | 461пк2-467пк2 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] | I | 461пк2-467пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Работа кустореза, м | СЯНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | 2, 3, I | 468пк7-477пк7 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | I | 468пк7-477пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479пк5-501пк6 | 800 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 800 | 1 | 4 | 200 | [30 empty] | 4/200
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 266 | 56081
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [6пк5-6пк5] | I | 6пк5-6пк5 | 15 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [5пк8-6пк10] | I | 5пк8-6пк10 | 1300 | 1 | 6 | 1300 | [20 empty] | 6/1300
|  | Выправка пути, м | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [12пк1-20пк5] | I | 12пк1-20пк5 | 8500 | 3 | 18 | 7200 | [22 empty] | 6/2400 |  |  |  |  | 6/2400 |  | 6/2400
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Одиночная смена шпал, шт | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238пк1-272пк3 | 2100 | 15 | 60 | 600 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186пк6-210пк0 | 1872 | 14 | 84 | 1008 | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72
|  | Уборка МВСП, шт | БРУСНИЧНАЯ - ПЕНИНГА путь I [148пк7-184пк8] | I | 148пк7-184пк8 | 560 | 9 | 36 | 360 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 10 | 60 | 500 | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
|  | Уборка МВСП, шт | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 640 | 4 | 32 | 320 | [5 empty] | 8/80 | [6 empty] | 8/80 | [6 empty] | 8/80 | [6 empty] | 8/80
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк3] | I | 139пк3-141пк3 | 200 | 5 | 20 | 200 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 2 (10-5) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [12 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 3 (16-3) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [19 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 4 (22-13) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [19 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 7 (24-упор) погр.-выгр. | 7 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [26 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГИМОЛЬСКАЯ - ПЕТРОГРАНИТ путь I [111пк3-122пк6] | I | 111пк3-122пк6 | 30 | 8 | 30 | 30 | [19 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АКОНЪЯРВИ - ГИМОЛЬСКАЯ путь I [87пк0-109пк5] | I | 87пк0-109пк5 | 30 | 8 | 30 | 30 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [52пк7-80пк0] | I | 52пк7-80пк0 | 22500 | 3 | 18 | 4500 | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500
|  | Уборка МВСП, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 2280 | 14 | 84 | 840 | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60
|  | Работа кустореза, м | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 22500 | 15 | 90 | 22500 | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 148 | 742 | 40220
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАСЕЛЬСКАЯ путь I (8-Н) главный [596пк8-598пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. стр. 11, 5 | 3, I | 596пк8-598пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МАСЕЛЬСКАЯ путь I (8-Н) главный [596пк8-598пк5] стр. 6, 8 | I | 596пк8-598пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МАСЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [596пк5-598пк5] стр. 7, 9 | II | 596пк5-598пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МАСЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [596пк5-598пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. стр. 12, 18 | 3, II | 596пк5-598пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МАСЕЛЬСКАЯ путь 12-30 (12-30) съезды_пpоч. стр. 30 | 12-30 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЧКОМА путь II (Ч-НД) главный [709пк9-710пк1] | II | 709пк9-710пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2/300
|  | Выправка пути, м | БП 704 КМ - КОЧКОМА путь II [709пк1-709пк8] | II | 709пк1-709пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [28 empty] | 3/800
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫГА путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫГА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫГА стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕДВЕЖ ГОРА стр. 3, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕДВЕЖ ГОРА стр. 11, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЯППЕСЕЛЬГА стр. 10, 14 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [530пк3-530пк8] | I | 530пк3-530пк8 | 450 | 1 | 4 | 450 | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [527пк3-527пк7] | I | 527пк3-527пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [14 empty] | 4/350
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | МАЛЫГА путь 2 (2-3) приемо-отпр. МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | 2, II | 583пк9-596пк5 | 0,1 | 4 | 24 | 0 | [5 empty] | 6/0,1 | 6 | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | 2, 3, I, II | 582пк3-583пк9 583пк9-596пк5 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | II | 583пк9-596пк5 | 1 | 4 | 12 | 1 | [19 empty] | 3/1 | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | РИГОЗЕРО - ШПАЛОВОЙ путь II [658пк2-662пк8] | II | 658пк2-662пк8 | 400 | 4 | 16 | 400 | [19 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Закрепление пути вручную, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617пк1-636пк0 | 20000 | 13 | 52 | 13000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа РШП, м | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [583пк6-583пк9] МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] МАСЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [596пк5-597пк6] Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | I, II | 583пк6-583пк9 583пк9-596пк5 596пк5-597пк6 | 43500 | 4 | 16 | 43500 | [19 empty] | 4/11200 | 4/11200 | 4/11200 | 4/9900
|  | Работа РШП, м | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк8-583пк6] | I | 582пк8-583пк6 | 11400 | 1 | 4 | 11400 | [8 empty] | 4/11400
|  | Вырезка выплесков, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк3-566пк10] | III | 566пк3-566пк10 | 44 | 9 | 36 | 44 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 |  |  |  | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 10000 | 14 | 56 | 2100 | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  | 10000 | 10 | 40 | 2000 | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 17000 | 14 | 56 | 2800 | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] путь II [525пк9-543пк8] | I, II | 525пк8-543пк8 525пк9-543пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [22 empty] | 2/50
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 108 | 415 | 77255
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1095пк2-1095пк2] | II | 1095пк2-1095пк2 | 39 | 1 | 4 | 13 | [14 empty] | 4/13
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1071пк1-1071пк1] | II | 1071пк1-1071пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Выправка пути, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1006пк1-1030пк6] | I | 1006пк1-1030пк6 | 24600 | 12 | 48 | 24600 | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2600
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1154пк3] | II | 1154пк0-1154пк3 | 140 | 1 | 4 | 140 | [30 empty] | 4/140
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк6-1154пк8] | II | 1154пк6-1154пк8 | 230 | 1 | 4 | 230 | [20 empty] | 4/230
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1170пк3-1170пк7] | II | 1170пк3-1170пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1145пк7-1146пк2] | II | 1145пк7-1146пк2 | 460 | 1 | 4 | 460 | [27 empty] | 4/460
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1133пк7-1134пк2] | II | 1133пк7-1134пк2 | 450 | 1 | 4 | 450 | [6 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1139пк8-1140пк5] | II | 1139пк8-1140пк5 | 710 | 1 | 4 | 710 | [23 empty] | 4/710
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1106пк10-1107пк2] | II | 1106пк10-1107пк2 | 230 | 1 | 5 | 230 | [8 empty] | 5/230
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1111пк7-1111пк9] | II | 1111пк7-1111пк9 | 260 | 1 | 4 | 260 | [29 empty] | 4/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1114пк7-1114пк9] | II | 1114пк7-1114пк9 | 280 | 1 | 4 | 280 | [26 empty] | 4/280
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1098пк3-1098пк5] | I | 1098пк3-1098пк5 | 190 | 1 | 4 | 190 | [5 empty] | 4/190
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1039пк10-1040пк4] | II | 1039пк10-1040пк4 | 330 | 1 | 4 | 330 | [28 empty] | 4/330
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1042пк4-1042пк7] | II | 1042пк4-1042пк7 | 340 | 1 | 4 | 340 | [9 empty] | 4/340
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1030пк1-1030пк5] | II | 1030пк1-1030пк5 | 430 | 1 | 4 | 430 | [7 empty] | 4/430
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 9 | 13 | 0 | [20 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 0,1 | 1 | 840 | 0 | 840/0,1
|  | Переключение, шт | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1158пк5-1158пк5] | I | 1158пк5-1158пк5 | 100 | 1 | 8 | 100 | [10 empty] | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153пк9-1171пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154пк0-1171пк1 | 20 | 4 | 16 | 20 | [21 empty] | 4/8 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 | [6 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 5 | 29 | 400 | 5,8/80 | [19 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1124пк4-1124пк6] | I | 1124пк4-1124пк6 | 300 | 1 | 8 | 300 |  | 8/300
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1130пк2-1130пк4] | II | 1130пк2-1130пк4 | 300 | 1 | 8 | 300 | [22 empty] | 8/300
|  | Работа МКТ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117пк1-1142пк5 | 5200 | 4 | 16 | 5200 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300
|  | Работа МКТ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117пк1-1142пк5 | 4200 | 3 | 12 | 4200 | [9 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/1400
|  | Работа РМ, м | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1095пк5-1095пк10] | I | 1095пк5-1095пк10 | 600 | 1 | 8 | 200 | [21 empty] | 8/200
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1086пк9-1087пк2] | I | 1086пк9-1087пк2 | 400 | 2 | 16 | 400 | [9 empty] | 8/200 |  |  |  |  | 8/200
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1088пк1-1088пк3] | I | 1088пк1-1088пк3 | 300 | 2 | 14 | 300 | [10 empty] | 7/150 |  |  | 7/150
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1089пк5-1089пк10] | I | 1089пк5-1089пк10 | 550 | 3 | 22 | 550 | 7/150 |  | 7/150 |  | 8/250
|  | Работа РМ, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1076пк6-1076пк8] | I | 1076пк6-1076пк8 | 300 | 2 | 14 | 300 | [28 empty] | 7/150 |  | 7/150
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1047пк7-1047пк9] | I | 1047пк7-1047пк9 | 300 | 2 | 16 | 300 |  |  |  | 8/150 | 8/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033пк2-1058пк5 | 20 | 4 | 16 | 20 | [7 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [8 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033пк2-1058пк5 | 20 | 4 | 16 | 20 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/8 |  |  | 4/4
|  | Работа РМ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1025пк3-1026пк3] | I | 1025пк3-1026пк3 | 1100 | 4 | 32 | 1100 | [24 empty] | 8/350 |  | 8/250 |  | 8/250 |  | 8/250
|  | Работа РМ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1025пк3-1026пк3] | I | 1025пк3-1026пк3 | 1100 | 5 | 36 | 1100 | [5 empty] | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 8/300
|  | Работа РМ, м | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1022пк1-1023пк10] | I | 1022пк1-1023пк10 | 2000 | 4 | 32 | 2000 |  | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/500
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060пк3-1078пк1 | 73 | 1 | 4 | 73 | [8 empty] | 4/73
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060пк3-1078пк1 | 84 | 1 | 4 | 84 | [22 empty] | 4/84
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 975 | 1 | 96 | 487 | 96/487
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 127 | 1482 | 46908
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 9 (22-31) приемо-отпр. стр. 33 | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 8 (36-13) приемо-отпр. стр. 31 | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 24 (325-235) сортиров. стр. 207 | 24 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 110/112 (110-112) съезд пр-отп путь 45 (206-202) ходовой стр. 112, 206 | 110/112, 45 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена стрелочной муфты, шт | АПАТИТЫ путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] стр. 35 | II | 1262пк4-1265пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38пк6-76пк8 | 10000 | 5 | 25 | 10000 |  | 5/2000 |  | 5/2000 |  |  | 5/2000 |  | 5/2000 |  | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78пк6-94пк9 | 12800 | 7 | 28 | 12800 | [13 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/800
|  | Выправка пути, м | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96пк5-114пк8 | 11000 | 6 | 24 | 11000 | [17 empty] | 4/1000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМАНДРА путь I (ЧД-Н) главный [1299пк7-1302пк0] путь II (Ч-НД) главный [1299пк7-1302пк0] стр. 1, 16, 2, 20, 7, 9 | I, II | 1299пк7-1302пк0 | 6 | 2 | 5 | 2 | [5 empty] | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПАТИТЫ путь 41 (216-391) гор_и_подгор стр. 218 | 41 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] стр. 1, 10, 3, 4, 8, 9 | I, II | 1262пк4-1265пк1 1262пк4-1265пк6 | 6 | 6 | 18 | 6 | [19 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОПТА путь I (Ч-Н) главный [94пк9-96пк5] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 94пк9-96пк5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВДОР путь I (Ч-59) главный [114пк8-117пк3] стр. 18, 2, 26, 59 | I | 114пк8-117пк3 | 4 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] стр. 15, 16, 25, 29 | II | 1191пк0-1193пк2 | 4 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] стр. 10, 12СС, 14, 27 | I | 1191пк0-1193пк4 | 4 | 3 | 7 | 3 | [5 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 9 | 13 | 0 | [20 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] | I | 1297пк9-1299пк7 | 143 | 1 | 6 | 150 | [15 empty] | 6/150
|  | Одиночная смена шпал, шт | АПАТИТЫ - БП 1268 КМ путь I [1265пк6-1267пк4] путь II [1265пк1-1267пк4] | I, II | 1265пк1-1267пк4 1265пк6-1267пк4 | 500 | 15 | 45 | 300 | 3/20 | 3/20 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  |  | 3/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь IV [1пк3-2пк3] | IV | 1пк3-2пк3 | 100 | 5 | 30 | 100 | [5 empty] | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  |  | 6/20 |  | 6/20 |  | 6/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь I [1256пк5-1262пк4] | I | 1256пк5-1262пк4 | 400 | 4 | 16 | 80 | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь II [1256пк5-1262пк4] | II | 1256пк5-1262пк4 | 380 | 7 | 28 | 260 | [14 empty] | 4/20 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 720 | 7 | 28 | 280 | [5 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 9 | 36 | 360 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 6 | 24 | 240 | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 | [9 empty] | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь II [1193пк2-1198пк2] | II | 1193пк2-1198пк2 | 400 | 10 | 40 | 400 | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1пк4-36пк5 | 1440 | 3 | 18 | 180 | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38пк6-76пк8 | 1000 | 14 | 56 | 560 | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78пк6-94пк9 | 1000 | 6 | 24 | 240 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96пк5-114пк8 | 900 | 4 | 24 | 240 | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | II | 1176пк5-1191пк0 | 14 | 3 | 12 | 14 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/6
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | БП 1268 КМ стр. 13, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ПИНОЗЕРО стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проезд дрезины, км | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 60 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Проезд дрезины, км | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 60 | 1 | 4 | 30 | [21 empty] | 4/30
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] путь II [1297пк8-1299пк7] | I, II | 1297пк8-1299пк7 1297пк9-1299пк7 | 5000 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь II [1279пк6-1289пк4] | II | 1279пк6-1289пк4 | 9000 | 1 | 3 | 2250 | [19 empty] | 3/2250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ путь I (ЧД-1) главный [1277пк9-1279пк3] путь 3 (8-3) приемо-отпр. | 3, I | 1277пк9-1279пк3 | 4000 | 1 | 3 | 4000 | [5 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-1/1А) главный [2пк7-6пк6] путь II (ЧА-23) главный [1пк5-6пк5] путь IV (ЧХ-21) главный [2пк4-4пк3] путь 10 (44-33) приемо-отпр. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 13 (64-упор) вытяжной путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд пр-отп путь 21/9 (19-9) съезд пр-отп пут... (см. карточку) | 10, 10/12, 13, 14/16, 19/17, 21/9, 24/26, 3/1, 46/48, 5, 6, 6/4, 66/62, 6а/4а, 7, 7/5, 8, 8/60, 9, I, II, IV | 1пк5-6пк5 2пк4-4пк3 2пк7-6пк6 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [26 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 174 | 609 | 45037
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1пк9-30пк8 30пк8-32пк3 | 10000 | 22 | 176 | 4400 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Замена светофора, шт | ОЛЕНЕГОРСК путь I (202-св Н) главный [1333пк4-1338пк2] путь II (Ч-св НМ) главный [1333пк4-1338пк2] путь III (М4-ЧС) главный [1пк8-1пк9] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1А) | I, II, III | 1333пк4-1338пк2 1пк8-1пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [13 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [10 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАНСК стр. 47-49 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 |  |  | 12/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1415пк1-1417пк1] | II | 1415пк1-1417пк1 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [13 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1375пк3-1381пк7] | II | 1375пк3-1381пк7 | 6500 | 3 | 12 | 6500 | [8 empty] | 4/2100 | 4/2200 |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ПУЛОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [1361пк10-1363пк8] ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1370пк10] | II | 1361пк10-1363пк8 1363пк9-1370пк10 | 9100 | 4 | 20 | 9100 |  | 5/1900 | 5/2400 |  |  | 5/2400 | 5/2400
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРМАНСК стр. 10, 12, 18, 2, 20 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  | 4/3 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРМАНСК стр. 100, 26, 38, 48, 79 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [6 empty] | 4/3 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛА стр. 10, 18, 22, 8 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАПЛАНДИЯ стр. 10, 11, 4, 6, 9 |  |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЕНЕГОРСК стр. 41, 53 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЕНЕГОРСК путь I (202-св Н) главный [1333пк4-1338пк2] путь II (Ч-св НМ) главный [1333пк4-1338пк2] путь III (М4-ЧС) главный [1пк8-1пк9] стр. 10, 14, 18, 20, 22, 24 | I, II, III | 1333пк4-1338пк2 1пк8-1пк9 | 6 | 6 | 18 | 6 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1375пк4-1375пк7] | II | 1375пк4-1375пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1375пк8-1376пк1] | II | 1375пк8-1376пк1 | 300 | 1 | 5 | 300 | [15 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1376пк1-1376пк5] | II | 1376пк1-1376пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОЛА путь III (18-19) главный путь 3а (21-Нр) соединит. КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | 3а, II, III | 1439пк7-1444пк6 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 0,1 | 9 | 36 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 4
|  | Верхнее строение пути, км | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1391пк7-1392пк0 1392пк0-1401пк5 | 0,1 | 1 | 336 | 0 | 336/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 5 | 20 | 300 | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 5 | 20 | 360 |  |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП 15 КМ путь 1 (2-15-СБ2) подъездной БП 15 КМ - ВАЕНГА путь I [16пк3-30пк5] КОМСОМОЛ-МУР - БП 15 КМ путь I [7пк7-15пк4] | 1, I | 16пк3-30пк5 7пк7-15пк4 | 3060 | 14 | 56 | 840 | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 32 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [8 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Работа МКТ, м | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 3200 | 4 | 16 | 3200 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 12 | 4 | 16 | 12 | [6 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 75 | 3 | 12 | 9 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 30 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 60 | 4 | 16 | 12 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387пк6-1391пк7 | 45 | 4 | 16 | 12 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Работа МКТ, м | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382пк3-1385пк5 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [22 empty] | 4/1000 |  |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 44 | 11 | 44 | 44 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 60 | 4 | 16 | 12 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 45 | 7 | 28 | 21 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 12/9 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 45 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 14 | 56 | 560 |  |  | 8/80 |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОМСОМОЛ-МУР |  |  | 199 | 1 | 3 | 199 | 3/199
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 203 | 1245 | 33085
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ВОЛХОВСТР I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Горка. Замена замедлителей 5,6 СТП) |  |  | 2 | 1 | 8 | 2 | [21 empty] | 8/2
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I стр. 3-3A |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I стр. 161, 181 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I путь IП (156-Н1Н) главный [1пк0-4пк4] стр. 307, 309 | IП | 1пк0-4пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I стр. 115, 117, 119, 121 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I стр. 351, 353, 355, 357 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4,5/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ВОЛХОВСТР I путь 305/307 (305-307) съезд_глав. | 305/307 |  | 1 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 301, 303 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПУПЫШЕВО путь 3 (12-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОЛХОВСТР I путь IВ (М-30-Н) главный [118пк3-123пк1] | IВ | 118пк3-123пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [118пк3-123пк1] | II | 118пк3-123пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 46 | 25
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь I (Чд-Н) главный [317пк3-319пк5] ЗАБОРЬЕ путь I (Чд-Н) главный [306пк2-307пк7] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] | 1, I | 306пк2-307пк7 307пк7-317пк3 317пк3-319пк5 | 12986 | 1 | 16 | 1586 | [23 empty] | 16/1586
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк5] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [200пк8-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 200пк8-201пк6 201пк6-225пк4 225пк4-227пк5 | 26241 | 6 | 96 | 13200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200 |  |  | 16/2200 |  |  |  | 16/2200
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИМОШКИНО стр. 10 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [20 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИМОШКИНО стр. 32 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [23 empty] | 10,5/0,5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332пк2-350пк2 | 9000 | 2 | 10 | 6000 | [20 empty] | 5/3000 |  |  | 5/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМОШКИНО путь I (Чд-Н) главный [361пк3-364пк8] стр. 1, 7, 9 | I | 361пк3-364пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАЕВО путь I (Чд-Н) главный [350пк2-357пк9] стр. 14, 16 | I | 350пк2-357пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАЕВО путь II (Ч-Нд) главный [350пк2-357пк9] стр. 18, 20, 32 | II | 350пк2-357пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАЕВО путь I (Чд-Н) главный [350пк2-357пк9] стр. 246, 256 | I | 350пк2-357пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАЕВО путь I (Чд-Н) главный [350пк2-357пк9] стр. 311, 313, 315 | I | 350пк2-357пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАЕВО путь II (Ч-Нд) главный [350пк2-357пк9] стр. 303, 321 | II | 350пк2-357пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь II (Ч-Нд) главный [317пк3-319пк8] стр. 16, 8 | II | 317пк3-319пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь II (Ч-Нд) главный [317пк3-319пк8] стр. 1, 7, 9 | II | 317пк3-319пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО I стр. 12, 4, 6 |  |  | 3 | 2 | 5 | 3 | [13 empty] | 2,5/1 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО I стр. 1, 11, 9 |  |  | 3 | 2 | 5 | 3 | [9 empty] | 2,5/1 |  |  |  | 3/2
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 1 [452пк9-454пк1] | 1 | 452пк9-454пк1 | 1300 | 1 | 6 | 650 | [6 empty] | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 1 [454пк3-455пк4] | 1 | 454пк3-455пк4 | 1100 | 1 | 6 | 550 | [20 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 2 [329пк1-329пк5] | 2 | 329пк1-329пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [16 empty] | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458пк6-462пк0 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  |  | 6/1000
|  | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458пк6-462пк0 | 2000 | 2 | 12 | 2000 | [9 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ путь I (Чд-Н) главный [455пк7-458пк6] | I | 455пк7-458пк6 | 3000 | 2 | 12 | 2000 | [16 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ путь II (Ч-Нд) главный [455пк7-458пк6] | II | 455пк7-458пк6 | 2000 | 2 | 12 | 2000 | [27 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  | 2000 | 2 | 12 | 2000 | [7 empty] | 6/1000 | 6/1000
|  | Планировка обочины трактором, м | НЕЛАЗСКОЕ путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  | 2000 | 2 | 12 | 2000 | [14 empty] | 6/1000 | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАДУЙ путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  | 40 | 2 | 12 | 20 | [15 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Смена плети, м | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 3200 | 4 | 24 | 3200 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 2 | 12 | 200 |  | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 2 | 12 | 200 | [19 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [15 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [15 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  | 6/100
|  | Работа РМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 300 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 20 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕШЕМЛЯ путь 4 (22-9) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕШЕМЛЯ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1 | 297пк7-305пк5 | 300 | 3 | 18 | 300 | [6 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДБОРОВЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [294пк10-295пк10] | II | 294пк10-295пк10 | 400 | 2 | 12 | 200 | [16 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДБОРОВЬЕ путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 12 | 200 | [17 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПОДБОРОВЬЕ путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3 |  | 600 | 2 | 12 | 200 | [13 empty] | 6/100 | [16 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПИКАЛЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [245пк8-245пк9] | I | 245пк8-245пк9 | 120 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | СИУЧ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [13 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | БАБАЕВО БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332пк2-350пк2 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [30 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БАБАЕВО ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 227пк6-237пк0 239пк2-244пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364пк8-383пк2 | 30 | 1 | 3 | 12 | [6 empty] | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 90 | 547 | 40460
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [5 empty] | 4/2500 |  | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИДЛИЦА стр. 4, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-1Н) главный [279пк7-282пк9] стр. 12, 4, 6 | I | 279пк7-282пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАША путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] стр. 18 | II | 193пк9-195пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАША путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] стр. 9 | II | 193пк9-195пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ОЛОНЕЦ путь 2 (3-10) приемо-отпр. | 2 |  | 300 | 5 | 30 | 300 | [19 empty] | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60
|  | Работа ПМА, м | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [195пк1-197пк10] | I | 195пк1-197пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
|  | Смена переездного настила, шт | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [199пк8-199пк8] | I | 199пк8-199пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [274пк3-276пк7] | II | 274пк3-276пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [270пк2-270пк6] | II | 270пк2-270пк6 | 600 | 1 | 5 | 600 | [7 empty] | 5/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк9-242пк2] | II | 225пк9-242пк2 | 800 | 6 | 24 | 4800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
|  | Работа ПМГ, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 16000 | 4 | 16 | 8000 | [22 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 20000 | 8 | 32 | 16000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 200 | 11 | 49 | 44 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290пк5-314пк3 290пк5-314пк4 | 300 | 1 | 2 | 50 | [22 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [8 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь I [244пк7-251пк8] | I | 244пк7-251пк8 | 150 | 1 | 3 | 75 | [14 empty] | 3/75
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь II [244пк7-251пк8] | II | 244пк7-251пк8 | 120 | 2 | 6 | 120 | [7 empty] | 3/60 | [19 empty] | 3/60
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 360 | 1 | 3 | 120 | [19 empty] | 3/120
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь I [155пк9-170пк2] | I | 155пк9-170пк2 | 6000 | 2 | 6 | 1400 |  | 3/700 | [12 empty] | 3/700
ОКТ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-1Н) главный [279пк7-282пк9] | I | 279пк7-282пк9 | 100 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-2Н) главный [279пк7-282пк9] | II | 279пк7-282пк9 | 100 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь 3 (12-19) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 100 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПОДПОРОЖЬЕ путь 5 (14-17) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 2 | 6 | 0 | [19 empty] | 3 |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 371 | 41557
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] ПЕСТОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-317пк6] | I | 305пк6-317пк4 317пк4-317пк6 | 13000 | 5 | 25 | 13000 | [14 empty] | 5/2600 |  |  | 5/2600 |  |  |  | 5/2600 |  |  | 5/2600 |  |  |  | 5/2600
|  | Выправка пути, м | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [379пк1-384пк10] | I | 379пк1-384пк10 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | 5/3000 | [6 empty] | 5/3000
|  | Выправка пути, м | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [390пк4-391пк9] | I | 390пк4-391пк9 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [7 empty] | 4/1600
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 6 | 35 | 30 | [19 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 11 | 44 | 44 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [21 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 | [7 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 500 | 9 | 52 | 270 | [13 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | [9 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЧАГОДА - ОГАРЕВО путь I [47пк0-57пк7] | I | 47пк0-57пк7 | 100 | 10 | 58 | 50 | [12 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [9 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 12 | 1 | 8 | 2 | [21 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [14 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [28 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [21 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 12 | 1 | 8 | 2 | [21 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [21 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [28 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [21 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [7 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 50 | 9 | 35 | 35 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Замена накладок, шт | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 18 | 3 | 12 | 6 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа СЗП, м | КЕСОВА ГОРА путь I (св.Ч-св.Н) главный [236пк1-238пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 236пк1-238пк3 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [29 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 24 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа СЗП, м | КАШИН путь II (св Ч-св Н) главный [204пк8-206пк7] путь 1 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 204пк8-206пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [19 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187пк9-204пк8 | 10 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа СЗП, м | КАЛЯЗИН ПОСТ путь III (св Н-св Ч) главный [180пк8-187пк9] путь 2 (4-7) приемо-отпр. | 2, III | 180пк8-187пк9 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [19 empty] | 6/1200
|  | Переукладка плети, м | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [174пк6-174пк10] | 1 | 174пк6-174пк10 | 490 | 1 | 4 | 490 | [5 empty] | 4/490
|  | Замена накладок, шт | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 22 | 3 | 12 | 6 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа СЗП, м | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [8 empty] | 6/1200
|  | Замена накладок, шт | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146пк3-162пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Работа СЗП, м | БЕЛЫЙ ГОРОД путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [12 empty] | 6/1200
|  | Замена накладок, шт | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130пк8-144пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХВОЙНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 6 | 2 | [26 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КУШАВЕРА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСТОВО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 500 | [20 empty] | 4/200 | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 97 | 485 | 28257
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк6-131пк10] | 1 | 129пк6-131пк10 | 2500 | 1 | 4 | 1400 | [29 empty] | 4/1400
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 1 | 4 | 1400
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 3755 | 33753 | 951215
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [633пк1-633пк1] | II | 633пк1-633пк1 | 24 | 1 | 4 | 24 | [10 empty] | 4/24
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [637пк1-637пк2] | IV | 637пк1-637пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [11 empty] | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [641пк1-641пк4] | IV | 641пк1-641пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3/400
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 31 | 372 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [23 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [9 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 16 | 48 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [9 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [9 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [16 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [23 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633пк4-635пк4 | 8 | 4 | 12 | 8 | [16 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | III, IV | 640пк0-645пк2 | 10 | 10 | 20 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО стр. 125 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО стр. 164 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 110/112 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Обточка крестовины, шт | КРЮКОВО стр. 11/11С, 13/13С, 23, 25, 29, 31, 80/80С, 9/9С |  |  | 8 | 8 | 24 | 8 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХИМКИ стр. 7/7с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХИМКИ стр. 2/2с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХИМКИ стр. 4/4с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХИМКИ стр. 12/12с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХИМКИ стр. 28/28с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХИМКИ стр. 48/48с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 32/32С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 34/34С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 36/36С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ХОВРИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 52/52С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь 64-24 (64-24) приемо-отпр. стр. 29/35, 43/42 | 64-24 |  | 80 | 16 | 48 | 80 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | [5 empty] | 3/5
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [18 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [11 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [18 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СХОДНЯ путь 6 (30-14/14С) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633пк4-635пк4 | 1,9 | 1 | 72 | 1 | [14 empty] | 72/1,9
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 400 | 1 | 54 | 400 | [27 empty] | 54/400
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 387 | 1420 | 1308
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | Пр | Хозяйственные работы, ч | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [17пк1-18пк9] | I | 17пк1-18пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 1600 | 2 | 6 | 800 | [17 empty] | 3/400 |  | 3/400
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [25 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] | I | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | ИССО, шт | ЗАВИДОВО - РЕШЕТНИКОВО путь I [533пк6-544пк0] путь II [533пк6-544пк0] | I, II | 533пк6-544пк0 | 1 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [25 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 10 | 3 | 9 | 10 |  |  |  | 3/4 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 421пк4-436пк4 | 3 | 3 | 9 | 3 | [16 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] путь I [4пк5-5пк0] | 1, I | 4пк5-5пк0 5пк2-18пк7 | 28 | 3 | 12 | 6 | [16 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 0 | 3 | 12 | 0 | [23 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 16 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 6 | 6 | 18 | 6 | [9 empty] | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 10 | 30 | 20 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 9 | 36 | 36 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ДОРОШИХА путь 8 (20-17) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 2 | 24 | 4 | [16 empty] | 12/2 |  | 12/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 4 (409-220) ходовой | 4 |  | 30 | 1 | 12 | 30 | [11 empty] | 12/30
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТВЕРЬ путь 6 (71-158) приемо-отпр. | 6 |  | 12 | 4 | 12 | 12 | [17 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/4 | 3/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ путь 2 (118-186) прочий | 2 |  | 4 | 1 | 8 | 4 | [5 empty] | 8/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 | [9 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 60 | 10 | 30 | 20 | [13 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [6пк9-6пк10] | I | 6пк9-6пк10 | 50 | 5 | 15 | 50 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | РЕШЕТНИКОВО путь 15А (23-20) соединит. | 15А |  | 50 | 5 | 15 | 50 |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] стр. 22/22С, 2/2С | II | 397пк9-400пк2 | 2 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена шпал, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 1A |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена шпал, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КЛИН стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КЛИН стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена шпал, шт | КЛИН стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417пк5-421пк3 417пк5-421пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [12 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480пк9-485пк6 481пк0-485пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [18 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [11 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [25 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1/25
ОКТ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1, I | 18пк7-20пк4 20пк4-33пк3 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 13 (31-46) приемо-отпр. путь 14 (49-54) приемо-отпр. путь 15 (55-38) приемо-отпр. путь 16 (67-44) приемо-отпр. путь 18... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 34, XI, XII | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [17 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 500 | 2 | 6 | 1000 |  |  | 3/500 | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 20 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 5000 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 178 | 557 | 4720
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОВИЧИ путь II (Ч-упор) главный [28пк7-31пк0] путь 4 (38-упор) приемо-отпр. путь 8 (40-упор) приемо-отпр. стр. 26, 36, 38, 40, 42, 48, 54, 56, 58, 76, 80 | 4, 8, II | 28пк7-31пк0 | 11 | 2 | 11 | 11 | [7 empty] | 5,8/6 | 5,8/5
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 1600 | 2 | 6 | 1600 | [17 empty] | 3/800 |  | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 2000 | 3 | 9 | 2000 |  |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | II | 344пк7-347пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | УГЛОВКА - БОРОВИЧИ путь I [2пк0-28пк7] | I | 2пк0-28пк7 | 430 | 21 | 84 | 210 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 2 | 6 | 2 | [10 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 40 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] | II | 295пк8-298пк6 | 15 | 3 | 9 | 9 | [19 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 6 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 92 | 11 | 33 | 44 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 5 | 15 | 50 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 5 | 15 | 50 |  |  |  |  | 6/20 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | II | 379пк8-382пк2 | 6 | 2 | 6 | 6 | [12 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 5 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 16/16С | II | 304пк6-307пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] стр. 11 | II | 319пк1-323пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] стр. 2/2C | II | 344пк7-347пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] стр. 19/19С | II | 363пк6-367пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268пк5-271пк6 268пк8-271пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] | I | 304пк6-307пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  | 3/15
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 295 | 5041
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108пк2-121пк4 | 10 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/2 |  |  | 4
|  | Замена накладок, шт | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123пк1-133пк8 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137пк1-148пк3 | 6 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
|  | Работа РШП, м | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150пк1-158пк2 | 10000 | 3 | 12 | 10000 |  |  | 4/3300 |  |  | 4/3300 |  |  |  | 4/3400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк3-200пк3] | I | 200пк3-200пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 4 | 2 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 25 | 5 | 20 | 25 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Замена накладок, шт | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223пк9-237пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239пк7-245пк0 | 8 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [260пк4-263пк5] путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] путь IV (свНР-свЧБ) главный [104пк6-108пк2] путь 1 (73-80) приемо-отпр. путь 10 (41-62) приемо-отпр. путь 11 (49-68) приемо-отпр. путь 12 (47-14) приемо-отпр. путь 13 (55-26) приемо-отпр. путь 2 (21-5... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 21, 22, III, IV, V | 104пк6-108пк2 260пк4-263пк5 261пк4-263пк1 | 90 | 1 | 2 | 30 | [9 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137пк1-148пк3 | 50 | 1 | 3 | 50 | [19 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175пк8-185пк4 | 50 | 1 | 3 | 50 | [12 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239пк7-245пк0 | 50 | 1 | 3 | 50 | [16 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | КАФТИНО - ПЛАТИЩЕНКА путь 1 [282пк8-287пк7] | 1 | 282пк8-287пк7 | 50 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 87 | 10273
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЗУБЦОВ путь I (Н-Ч) главный [218пк8-218пк8] | I | 218пк8-218пк8 | 0 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4/0
|  | Вырезка выплесков, м | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [223пк1-223пк2] | 1 | 223пк1-223пк2 | 0 | 2 | 8 | 0 | [23 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
|  | Работа РМ, м | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 1500 | 7 | 28 | 1500 |  |  | 4/215 |  |  | 4/215 |  |  |  | 4/215 |  |  | 4/215 |  |  |  | 4/210 |  |  | 4/215 |  |  |  | 4/215
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [235пк9-240пк3] | XI | 235пк9-240пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ОЛЕНИНО путь I (Н-Ч) главный [290пк4-290пк4] | I | 290пк4-290пк4 | 0 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4/0
|  | Работа МКТ, м | ПАНИКЛЯ путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2 |  | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЗЕМЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. путь 5 (9-8) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Переборка изостыков, шт | ЗЕМЦЫ путь I (Н-Ч) главный [359пк0-361пк0] | I | 359пк0-361пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 4 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ЗАМОШЬЕ путь I (Н-Ч) главный [368пк2-370пк4] | I | 368пк2-370пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370пк4-378пк7 | 38 | 9 | 36 | 27 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Работа МКТ, м | ЗАП ДВИНА путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-16) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ПАНИНО путь I (Н-Ч) главный [112пк5-114пк1] | I | 112пк5-114пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 168 | 6360
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [475пк2-476пк7] НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк3-475пк2] | I | 468пк3-475пк2 475пк2-476пк7 | 8500 | 5 | 20 | 8500 |  |  | 4/1700 |  | 4/1700 |  | 4/1700 |  |  | 4/1700 |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [476пк7-477пк1] ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [477пк1-485пк10] | I | 476пк7-477пк1 477пк1-485пк10 | 9400 | 5 | 20 | 9400 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/1400 |  |  | 4/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗОЧА стр. 1, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [447пк2-447пк7] | I | 447пк2-447пк7 | 600 | 1 | 5 | 600 |  |  |  |  | 5/600
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 8 | 46 | 40 |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа РМ, м | ПЛОТОВЕЦ путь I ("Н"-"Ч") главный [297пк1-297пк5] | I | 297пк1-297пк5 | 500 | 3 | 17 | 500 |  |  | 5,8/150 |  |  | 5,8/150 |  |  |  | 5,8/200
|  | Работа РМ, м | ПЛОТОВЕЦ путь I ("Н"-"Ч") главный [298пк7-298пк10] | I | 298пк7-298пк10 | 400 | 3 | 17 | 400 | [9 empty] | 5,8/150 |  |  | 5,8/150 |  |  |  | 5,8/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк4-355пк3] ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [355пк3-357пк9] ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-363пк6] | I | 351пк4-355пк3 355пк3-357пк9 357пк9-363пк6 | 6 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [370пк1-370пк1] | I | 370пк1-370пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445пк6-450пк4 | 50 | 1 | 5 | 5 |  |  | 5,8/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452пк3-460пк7 | 100 | 2 | 11 | 10 | [25 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-461пк2] РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк8-460пк7] | I | 452пк8-460пк7 460пк7-461пк2 | 16 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-461пк2] | I | 460пк7-461пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [463пк10-465пк5] | I | 463пк10-465пк5 | 2 | 2 | 8 | 2 | [23 empty] | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 451 КМ стр. 1, 2, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 182 | 19466
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь I [206пк8-210пк5] | I | 206пк8-210пк5 | 3700 | 2 | 8 | 3700 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь II [206пк8-210пк5] | II | 206пк8-210пк5 | 3700 | 2 | 8 | 3700 | [9 empty] | 4/2000 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИР ЛАГ путь I (Н-Чд) главный [210пк5-211пк9] | I | 210пк5-211пк9 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [16 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИР ЛАГ путь II (Нд-Ч) главный [210пк5-211пк9] | II | 210пк5-211пк9 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [19 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь I [211пк9-217пк4] | I | 211пк9-217пк4 | 5500 | 2 | 8 | 5500 | [23 empty] | 4/2500 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь II [211пк9-217пк4] | II | 211пк9-217пк4 | 5500 | 2 | 8 | 5500 | [27 empty] | 4/3000 |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЛАПИНО путь I (Н-Чд) главный [217пк4-219пк1] | I | 217пк4-219пк1 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [25 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] | II | 217пк4-219пк1 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [18 empty] | 4/1700
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 10, 2, 4 | 2/4, II | 217пк4-219пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] путь 7/5 (7-5) съезд_глав. стр. 5, 7, 9 | 7/5, II | 217пк4-219пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БЕРЕЗКИ - ЛЮБЯТОВО путь I [3пк1-4пк1] | I | 3пк1-4пк1 | 80 | 3 | 12 | 80 | [13 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 10С (17-74) сортиров. | 10С |  | 91 | 1 | 4 | 91 |  |  |  | 4/91
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 11С (31-68) сортиров. | 11С |  | 41 | 1 | 4 | 41 |  |  |  |  | 4/41
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 12С (57-72) приемо-отпр. | 12С |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 13С (25-64) приемо-отпр. | 13С |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 14С (43-70) приемо-отпр. | 14С |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [9 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 15С (33-86) приемо-отпр. | 15С |  | 80 | 1 | 4 | 80 | [10 empty] | 4/80
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 16С (59-66) сортиров. | 16С |  | 183 | 1 | 4 | 183 | [11 empty] | 4/183
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 20 (44-упор) вытяжной | 20 |  | 1251 | 1 | 4 | 1251 | [12 empty] | 4/1251
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 9С (55-44) приемо-отпр. | 9С |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЛКОВАЯ - МОГЛИНО путь I [6пк3-12пк2] | I | 6пк3-12пк2 | 40 | 7 | 42 | 40 | [16 empty] | 6/5 |  | 6/5 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Работа РМ, м | СЕРЕБРЯНКА путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 8 | 100 | [26 empty] | 8/100
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Работа автотракторной техники, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь I [178пк1-181пк9] | I | 178пк1-181пк9 | 3900 | 1 | 6 | 3900 |  |  | 6/3900
|  | Работа автотракторной техники, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [178пк1-181пк9] | II | 178пк1-181пк9 | 3900 | 1 | 6 | 3900 |  |  |  | 6/3900
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184пк8-204пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа автотракторной техники, м | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184пк8-204пк9 | 20000 | 2 | 12 | 20000 |  |  |  |  | 6/10000 | 6/10000
|  | Работа автотракторной техники, м | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь II [184пк8-204пк9] | II | 184пк8-204пк9 | 20000 | 2 | 12 | 20000 | [6 empty] | 6/10000 |  |  | 6/10000
|  | Работа автотракторной техники, м | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь I [206пк8-210пк5] | I | 206пк8-210пк5 | 3700 | 1 | 6 | 3700 | [10 empty] | 6/3700
|  | Работа автотракторной техники, м | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь II [206пк8-210пк5] | II | 206пк8-210пк5 | 3700 | 1 | 6 | 3700 | [11 empty] | 6/3700
|  | Работа автотракторной техники, м | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь I [211пк9-217пк4] | I | 211пк9-217пк4 | 5500 | 1 | 6 | 5500 | [12 empty] | 6/5500
|  | Работа автотракторной техники, м | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь II [211пк9-217пк4] | II | 211пк9-217пк4 | 5500 | 1 | 6 | 5500 | [13 empty] | 6/5500
|  | Работа автотракторной техники, м | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219пк1-227пк5 | 8400 | 1 | 6 | 8400 | [16 empty] | 6/8400
|  | Работа автотракторной техники, м | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 8400 | 1 | 6 | 8400 | [17 empty] | 6/8400
|  | Работа ФАТРА, м | НОВОСЕЛЬЕ путь II (Нд-Ч) главный [227пк5-229пк3] | II | 227пк5-229пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [9 empty] | 4/20
|  | Работа автотракторной техники, м | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229пк3-238пк7 | 9400 | 1 | 6 | 9400 | [18 empty] | 6/9400
|  | Работа автотракторной техники, м | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь II [229пк3-238пк7] | II | 229пк3-238пк7 | 9400 | 1 | 6 | 9400 | [19 empty] | 6/9400
|  | Работа автотракторной техники, м | МОЛОДИ - ТОРОШИНО путь I [241пк2-253пк2] | I | 241пк2-253пк2 | 12000 | 3 | 12 | 12000 | [20 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 | 4/4000
|  | Работа автотракторной техники, м | ТОРОШИНО - ЧЕРНЯКОВИЦЫ путь I [254пк9-262пк1] | I | 254пк9-262пк1 | 7200 | 2 | 8 | 7200 | [23 empty] | 4/3600 |  |  | 4/3600
|  | Работа автотракторной техники, м | ЧЕРНЯКОВИЦЫ - ЛЮБЯТОВО путь I [264пк1-269пк1] | I | 264пк1-269пк1 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [26 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРСКАЯ - ДУЛОВСКАЯ путь I [301пк1-310пк1] | I | 301пк1-310пк1 | 40 | 7 | 42 | 40 | [5 empty] | 6/5 | 6/5 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОСТРОВ - БРЯНЧАНИНОВО путь I [327пк5-337пк7] | I | 327пк5-337пк7 | 20 | 3 | 18 | 20 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/8
|  | Смена переездного настила, шт | ПЫТАЛОВО - БЕЛКИНО путь I [369пк3-374пк3] | I | 369пк3-374пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 360 | 152859
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 1200 | 2 | 8 | 600 | [12 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 18 (63-упор) прочий путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 18, 4, 6, II | 135пк3-139пк0 | 1080 | 2 | 8 | 0 | [23 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь 9 (13-27) приемо-отпр. | 9 |  | 35 | 5 | 40 | 23 | [10 empty] | 8/4 | 8/5 |  |  | 8/5 |  |  | 8/5 | 8/4
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5, I | 135пк3-139пк5 | 12 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [5пк1-12пк5] | I | 5пк1-12пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОНЕВАЯ путь IIБ (М1-ЧЛ) главный [2пк1-5пк0] стр. 15, 17, 18, 30 | IIБ | 2пк1-5пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4,5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОНЕВАЯ путь 3 (9-18) приемо-отпр. стр. 20, 26 | 3 |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОНЕВАЯ путь IВ (св.НВ-св.ЧШД) главный [3пк4-4пк7] стр. 10, 8 | IВ | 3пк4-4пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОНЕВАЯ путь IIВ (св.ЧВ-св.ЧШ) главный [3пк4-4пк7] стр. 6 | IIВ | 3пк4-4пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] стр. 2, 6, 8 МАНЕВ. СИГНАЛ(Н2-Ч) | II | 11пк8-14пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 28, 34 | I | 43пк9-48пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 26, 30 | II | 43пк9-48пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 32, 38 | II | 43пк9-48пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] стр. 2, 8 | I | 105пк1-107пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] стр. 3, 5 | II | 105пк1-107пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк4-6пк8] | I | 6пк4-6пк8 | 400 | 1 | 5 | 400 | [23 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШАЯ ИЖОРА - ЛЕБЯЖЬЕ путь I [54пк0-54пк400] | I | 54пк0-54пк400 | 400 | 1 | 5 | 400 | [19 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [18пк1-19пк1] | I | 18пк1-19пк1 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [9 empty] | 5/500 | [6 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь II [48пк9-66пк4] | II | 48пк9-66пк4 | 1600 | 2 | 16 | 1600 | [5 empty] | 8/800 | [6 empty] | 8/800
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (45-упор) прочий МАНЕВ. СИГНАЛ(СП45-упор) | 6 |  | 120 | 2 | 12 | 120 |  |  |  |  | 6/60 | [7 empty] | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП10-СП17) | 3 |  | 180 | 3 | 18 | 180 | [18 empty] | 6/60 | [6 empty] | 6/60 | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк9-6пк10] | I | 6пк9-6пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 |  |  | 5/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [7пк2-7пк3] | II | 7пк2-7пк3 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Выгрузка плетей, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Работа ПМГ, м | ГОРЕЛОВО путь I (Н-гр.стан) главный [20пк4-20пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-гр.ст) ЛИГОВО путь I гп (43-св.ЧГД) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(СП43-ЧГД) ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь I [15пк8-20пк4] | I, I гп | 12пк5-15пк8 15пк8-20пк4 20пк4-20пк8 | 5400 | 3 | 12 | 5400 |  |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1800 | 4/1800
|  | Работа ПМГ, м | ГОРЕЛОВО путь II (гр.стан-св.Ч) главный [20пк4-20пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(гр.ст-Ч) ЛИГОВО путь II гп (М29-св.ЧГ) главный [12пк5-15пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М29-ЧГ) ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь II [15пк8-20пк4] | II, II гп | 12пк5-15пк8 15пк8-20пк4 20пк4-20пк8 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [11 empty] | 4/1800 |  |  | 4/1800 | 4/1800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] | IIп | 12пк5-15пк8 | 10 | 3 | 12 | 10 | [13 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 11 (4-48) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП4-СП48) | 11 |  | 48 | 2 | 20 | 48 |  |  |  |  | 10/24 | [6 empty] | 10/24
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 19 (46-20) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП46-СП20) | 19 |  | 48 | 2 | 20 | 48 | [18 empty] | 10/24 | [6 empty] | 10/24
|  | Выгрузка плетей, м | БОЛЬШАЯ ИЖОРА - ЛЕБЯЖЬЕ путь I [53пк1-60пк6] | I | 53пк1-60пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [62пк5-81пк4] | I | 62пк5-81пк4 | 28 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) КРАСНОЕ СЕЛО - ТАЙЦЫ путь I [27пк4-33пк8] | I | 24пк9-27пк4 27пк4-33пк8 | 6600 | 3 | 12 | 6600 | [22 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2200
|  | Работа ПМГ, м | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 7300 | 3 | 12 | 7300 |  |  | 4/2400 | [6 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выгрузка плетей, м | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 1600 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14пк2-21пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35пк1-43пк9 | 16 | 4 | 16 | 16 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35пк1-43пк9 | 16 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 36 | 3 | 12 | 12 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 42 | 5 | 20 | 15 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 8/6 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 52 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II (Ч-НД) главный [131пк2-133пк3] | II | 131пк2-133пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | МШИНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14пк2-21пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14пк2-21пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 584 | 31355
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [12пк3-12пк3] | II | 12пк3-12пк3 | 50 | 2 | 11 | 50 | [10 empty] | 5,8/25 |  | 5,8/25
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДПОРТОВАЯ путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] стр. 12, 14, 7, 8, 9 | II | 7пк8-10пк4 | 5 | 2 | 8 | 5 | [12 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] стр. 5 | I | 7пк8-10пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДПОРТОВАЯ путь III (Чс-Нн) главный [12пк5-16пк0] стр. 2, 42, 46, 56, 60, 70, 75, 81 | III | 12пк5-16пк0 | 8 | 2 | 9 | 8 | [10 empty] | 4,5/4 |  |  | 4,5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк1-13пк7] путь 5 (18-137) приемо-отпр. стр. 12, 14, 18, 20, 22, 24 | 5, II | 11пк1-13пк7 | 6 | 2 | 8 | 6 | [17 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ ПОРТ путь 5 (175-237) ходовой стр. 259 | 5 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк4-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | I, IIШ | 1пк4-2пк0 2пк0-2пк5 | 1140 | 1 | 6 | 570 | [27 empty] | 6/570
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк4-6пк8] | I | 6пк4-6пк8 | 400 | 1 | 5 | 400 | [23 empty] | 5/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 |  |  | 16/1
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 | [16 empty] | 16/1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | 10, 11, 2, I, II, IV | 1пк0-2пк7 2пк0-2пк5 2пк2-3пк9 7пк9-10пк3 | 0,1 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [17 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] ВХ.СИГ(от СП 8 до СП 10) | III | 6пк4-7пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа СПЕНО, м | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [1пк5-2пк8] | II | 1пк5-2пк8 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [11 empty] | 4/1300
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк6-1пк10] МАНЕВ. СИГНАЛ(СП37 - Нн) | IV | 1пк6-1пк10 | 400 | 1 | 5 | 200 | [13 empty] | 5/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [1пк1-1пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(СП103В-СП115В) | IВ | 1пк1-1пк5 | 8 | 1 | 5 | 8 | [10 empty] | 5/8
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ - ЦВЕТОЧНАЯ путь II [5пк2-5пк9] | II | 5пк2-5пк9 | 780 | 1 | 5 | 250 | [20 empty] | 5/250
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [6пк7-7пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н2-Ч2Г) | II | 6пк7-7пк1 | 36 | 2 | 12 | 36 |  |  |  | 6/18 | [13 empty] | 6/18
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [6пк7-7пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н1-Ч1Г) | I | 6пк7-7пк1 | 36 | 2 | 12 | 36 |  |  |  | 6/18 | [13 empty] | 6/18
|  | Работа ПМГ, м | ЦВЕТОЧНАЯ - НОВЫЙ ПОРТ путь II [8пк8-11пк1] | II | 8пк8-11пк1 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [17 empty] | 3/1100
|  | Работа ФАТРА, м | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11пк8-19пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [11 empty] | 6/50
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] ВЫХ.СИГ(от М4 до ЧШ) КУПЧИНСКАЯ - ШУШАРЫ путь I [3пк0-3пк3] | I, III | 1пк0-3пк0 3пк0-3пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | [6 empty] | 4/900
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] ВХ.СИГ(Нс до Чр) | II | 4пк4-7пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [1пк3-2пк2] | I | 1пк3-2пк2 | 4 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк9-6пк10] | I | 6пк9-6пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 |  |  | 5/100
|  | Выгрузка плетей, м | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4пк7-7пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ путь IV (77-На) главный [1пк3-1пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(М47А-На) | IV | 1пк3-1пк5 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
|  | Работа кустореза, м | ПРЕДПОРТОВАЯ путь 10 (68-71) приемо-отпр. путь 8 (66-45) прочий путь 9р (34-упор) подъездной | 10, 8, 9р |  | 3000 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  |  | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | АВТОВО путь 17 (12-152) соединит. путь 17б (М58-10) соединит. путь 18 (М24-202) соединит. путь 4 (11-36) приемо-отпр. | 17, 17б, 18, 4 |  | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [24 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | ПРЕДПОРТОВАЯ - НАРВСКАЯ путь I [16пк0-18пк2] | I | 16пк0-18пк2 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [17 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | НАРВСКАЯ - СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I [2пк3-3пк2] | I | 2пк3-3пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НАРВСКАЯ - НОВЫЙ ПОРТ путь I [19пк6-20пк4] | I | 19пк6-20пк4 | 12 | 1 | 5 | 12 | [10 empty] | 5/12
|  | Работа кустореза, м | НАРВСКАЯ - НОВЫЙ ПОРТ путь I [19пк6-21пк4] | I | 19пк6-21пк4 | 1800 | 2 | 8 | 1800 | [10 empty] | 4/900 |  |  | 4/900
|  | Работа ПМГ, м | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк1-13пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧК-СП№25) | II | 11пк1-13пк7 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [20 empty] | 4/2500
|  | Работа кустореза, м | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк1-11пк6] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧК-25) | II | 11пк1-11пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [21пк6-21пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧН-М105) | I | 21пк6-21пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ШУШАРЫ путь 54 (202-224) ходовой стр. 208 | 54 |  | 1 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ШУШАРЫ путь 54 (202-224) ходовой стр. 222 | 54 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [25 empty] | 12/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КУПЧИНСКАЯ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3/5
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 | [11 empty] | 3/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] | II | 11пк8-19пк9 | 50 | 2 | 6 | 26 | [18 empty] | 3/13 | [6 empty] | 3/13
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 2800 | 1 | 16 | 2800 |  |  | 16/2800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 2800 | 1 | 16 | 2800 | [16 empty] | 16/2800
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 390 | 27991
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [15пк1-15пк1] | I | 15пк1-15пк1 | 10 | 1 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5,5/10
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧОЛОВО - ТАРКОВИЧИ путь I [115пк1-117пк10] | I | 115пк1-117пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  |  |  | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [150пк1-151пк10] | I | 150пк1-151пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 12600 | 2 | 12 | 8000 |  |  |  |  | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 15700 | 2 | 12 | 10000 | [18 empty] | 6/5000 | [6 empty] | 6/5000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТЕЦКАЯ путь I (Н-Ч) главный [147пк0-149пк4] стр. 16, 18, 27, 3, 33 | I | 147пк0-149пк4 | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5/5
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк3-1пк4] ВХ.СИГ(от упора до Н 1) | I | 1пк3-1пк4 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк8-2пк1] ВХ.СИГ(упора до Н 1) | I | 1пк8-2пк1 | 260 | 1 | 5 | 260 | [12 empty] | 5/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [2пк6-2пк8] ВХ.СИГ(от упора до Н1) | I | 2пк6-2пк8 | 200 | 1 | 5 | 200 | [19 empty] | 5/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-59пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [58пк8-58пк9] | I, V | 58пк8-58пк9 58пк9-59пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | [25 empty] | 6/500
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21пк8-24пк4 24пк4-26пк2 | 24 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] путь 4 (5-27) приемо-отпр. путь 7 (12-упор) прочий ВХ.СИГ(НД до Ч, от СП 5 до СП 27, СП 12 до упора) | 4, 7, II | 20пк8-24пк4 | 4500 | 3 | 18 | 2700 |  |  |  |  | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Работа МКТ, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь 6 (27-6) приемо-отпр. путь 8 (31-14) приемо-отпр. ВХ.СИГ(СП 27 до СП 6, СП 31 до СП 14) | 6, 8 |  | 4500 | 2 | 12 | 1800 | [18 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Работа МКТ, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь 17 (15-упор) вытяжной путь 7 (12-упор) прочий ВХ.СИГ(Н до ЧД, СП 15 до упора, СП 12 до упора) | 17, 7, I | 21пк8-24пк4 | 4500 | 2 | 12 | 1800 | [18 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24пк4-26пк1 26пк1-28пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24пк4-26пк2 26пк2-28пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(от М7 до СП 42) | I | 26пк2-28пк0 | 150 | 2 | 12 | 150 |  |  |  |  | 6/75 | [13 empty] | 6/75
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь 5 (13-12) приемо-отпр. путь 9 (13-упор) вытяжной ВХ.СИГ(от Н до ЧД, СП 13 до СП 12, СП 13 до упора) | 5, 9, I | 26пк2-28пк0 | 4500 | 1 | 6 | 900 |  |  |  |  | 6/900
|  | Работа МКТ, м | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь 4 (26-2) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от НД до Ч, СП 26 до СП 2) | 4, II | 26пк1-28пк1 | 4500 | 1 | 4 | 900 |  |  |  |  | 4/900
|  | Работа кустореза, м | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 26000 | 2 | 5 | 4000 | [10 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-32пк6] | II | 28пк1-32пк6 | 24 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 26 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 24 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 16 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 12 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34пк6-38пк5 | 24 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 24 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | КОБРАЛОВО путь IV (ЧВ-СП 12) главный [2пк5-2пк7] ВХ.СИГ(М2 до ЧВ) КОБРАЛОВО - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [2пк1-2пк5] | I, IV | 2пк1-2пк5 2пк5-2пк7 | 700 | 1 | 6 | 200 | [11 empty] | 6/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 24 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [55пк2-55пк8] | I | 55пк2-55пк8 | 1200 | 4 | 21 | 800 |  |  |  |  | 6/200 | [6 empty] | 5/200 | [6 empty] | 5/200 | [6 empty] | 5/200
|  | Смена плети, м | ВЫРИЦА путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] ВХ.СИГ(от СП 6 до Чп) ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-2пк9] | I, Iп | 2пк2-2пк8 2пк8-2пк9 | 600 | 2 | 5 | 200 |  |  |  | 2,5/100 | 2,5/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 58пк9-61пк6 | 600 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | V | 58пк9-61пк6 | 600 | 2 | 12 | 200 | [11 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа кустореза, м | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] | I | 2пк8-7пк2 | 12000 | 3 | 6 | 4500 |  |  |  | 2,2/1500 | 2,2/1500 | [5 empty] | 2,2/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84пк2-86пк3 | 200 | 1 | 6 | 50 | [11 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | НОВИНКА путь II (НД-6) главный [84пк2-85пк9] ВХ.СИГ(НД до СП 6) | II | 84пк2-85пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [11 empty] | 6/50
|  | Работа МКТ, м | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 86пк3-96пк0 | 9000 | 3 | 18 | 3000 | [11 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Работа МКТ, м | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-6) приемо-отпр. ВХ.СИГ(от Н до Ч) | 2, 3, I | 96пк0-98пк1 | 4000 | 4 | 20 | 4000 |  |  |  |  | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000
|  | Работа ВПР, м | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [188пк1-188пк4] УТОРГОШ путь I (Н-Ч) главный [188пк5-188пк10] | I | 188пк1-188пк4 188пк5-188пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  |  |  |  | 5/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [179пк7-188пк4] | I | 179пк7-188пк4 | 24 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | 5/4
|  | Работа ВПР, м | УТОРГОШ - НИЗЫ путь I [190пк10-191пк2] | I | 190пк10-191пк2 | 300 | 1 | 5 | 300 | [18 empty] | 5/300
|  | Работа ВПР, м | НИЗЫ путь I (Н-Ч) главный [195пк2-195пк10] УТОРГОШ - НИЗЫ путь I [194пк1-195пк2] | I | 194пк1-195пк2 195пк2-195пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [25 empty] | 5/2000
|  | Работа ВПР, м | СОЛЬЦЫ путь I (Н-Ч) главный [205пк8-205пк10] | I | 205пк8-205пк10 | 300 | 1 | 5 | 300 |  |  |  |  | 5/300
|  | Смена переездного настила, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [209пк4-209пк4] | I | 209пк4-209пк4 | 1 | 1 | 5 | 1 | [18 empty] | 5/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208пк0-215пк0 | 44 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУКЛИНО - ЛЕМЕНКА путь I [217пк0-224пк9] | I | 217пк0-224пк9 | 80 | 14 | 84 | 80 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/4 | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 20 | 2 | 12 | 5 | [18 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 5р (34-96) деповской путь 7р (30-82) деповской стр. 82 | 5р, 7р |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 25 (46-87) ходовой путь 30 (87-упор) прочий стр. 87 | 25, 30 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [11 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 5р (34-96) деповской путь у.п 8 (95-99) прочий стр. 96 | 5р, у.п 8 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [18 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ПАВЛОВСК путь 15 (42-упор) прочий стр. 30 | 15 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [28 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ПАВЛОВСК путь 14 (34-упор) прочий стр. 28 | 14 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [21 empty] | 12/1
|  | Работа ФАТРА, м | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 9 | II | 32пк6-34пк6 | 150 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |  | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 1 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 3 | 12 | 150 | [15 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 4 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 1 | 6 | 50 | [18 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 12 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [22 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [18 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 8 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 11 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [11 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 7 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [25 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 6 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [29 empty] | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] | I, II | 32пк6-34пк3 32пк6-34пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | КОБРАЛОВО |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЫРИЦА |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ВЫРИЦА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3/5
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 | [11 empty] | 3/600
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 40 | 1 | 3 | 13 | [13 empty] | 3/13
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 140 | 688 | 54572
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛУЖСКАЯ путь IЮ (71-Чю) главный [23пк4-26пк6] | IЮ | 23пк4-26пк6 | 3166 | 7 | 168 | 1166 |  |  |  | 24/1166 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [13пк7-19пк5] | I | 13пк7-19пк5 | 5695 | 7 | 168 | 3695 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/695 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛОСОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛОСОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛОСОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 13, 17, 3, 7, 9 |  |  | 5 | 1 | 6 | 5 |  |  |  | 6/5
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛУЖСКАЯ путь 11 (99-44) приемо-отпр. | 11 |  | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [10 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛУЖСКАЯ путь 12/10 (12-10) съезды_пpоч. | 12/10 |  | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [13 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛУЖСКАЯ путь 4 (107-гран. п/п) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [24 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛУЖСКАЯ путь 16 (9-67) ходовой | 16 |  | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [27 empty] | 6/1000
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 800 | 6 | 24 | 300 | [10 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Работа РМ, м | КИКЕРИНО путь II (7-Ч) главный [75пк4-78пк0] | II | 75пк4-78пк0 | 100 | 1 | 8 | 100 | [17 empty] | 8/100
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | КИКЕРИНО - ВОЛОСОВО путь II [78пк0-84пк5] | II | 78пк0-84пк5 | 10 | 4 | 14 | 10 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | КИКЕРИНО - ВОЛОСОВО путь I [78пк0-84пк7] | I | 78пк0-84пк7 | 10 | 4 | 14 | 10 | [17 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 96 | 7 | 42 | 28 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137пк5-146пк0 | 172 | 4 | 24 | 16 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148пк2-156пк2 | 170 | 7 | 28 | 28 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] | I | 8пк4-21пк4 | 150 | 8 | 48 | 48 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] | I | 8пк4-21пк4 | 50 | 4 | 24 | 20 | [17 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 111/113 (111-113) съезд пр-отп путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 116/120 (120-116) съезд пр-отп | 106, 108, 109, 110, 111, 111/113, 112, 116/120 |  | 100 | 11 | 66 | 44 |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 40/38 (40-38) съезды_пpоч. путь 48/46 (48-46) съезды_пpоч. путь 52/50 (52-50) съезды_пpоч. путь 75/43 (75-43) съезды_пpоч. путь 7/9 (7-9) съезды_пpоч. | 40/38, 48/46, 52/50, 75/43, 7/9 |  | 100 | 1 | 6 | 4 |  |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 301 (473-408) приемо-отпр. путь 302 (481-414) приемо-отпр. путь 303 (459-420) приемо-отпр. путь 304 (455-400) приемо-отпр. путь 305 (475-410) приемо-отпр. путь 306 (501-416) приемо-отпр. путь 307 (487-392) приемо-отпр. путь 308 (499-418) приемо-отпр. путь 308/310 (308-310) съезд_глав. п... (см. карточку) | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 308/310, 309, 309/311, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/317, 316, 316/318, 317, 318, 319, 319/321, 323/325, 326СП, 328/330, 332/334, 336/338, 340/342, 344/346, 345/347, 348/350, 349/351, 360/362, 369/371, 393/395, 399/401 |  | 150 | 11 | 66 | 44 |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Устранение люфтов, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь 1П (49-упор) подъездной | 1П, I | 141пк3-149пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [17 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь II [111пк7-121пк0] | II | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [10 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь 1П (49-упор) подъездной | 1П |  | 5100 | 2 | 6 | 3400 | [24 empty] | 3/1700 |  |  | 3/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь IIН (НД-11) главный [121пк0-121пк6] | IIН | 121пк0-121пк6 | 5100 | 2 | 6 | 3400 | [17 empty] | 3/1700 |  |  | 3/1700
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 110 | 832 | 19580
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [259пк1-259пк1] | I | 259пк1-259пк1 | 80 | 1 | 5 | 20 | [11 empty] | 5/20
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [628пк7-629пк2] | 1 | 628пк7-629пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
ОКТ | Тек. сод. пути | вскрытие кюветов, м | АНДРЕАПОЛЬ путь I (Н-Ч) главный [189пк8-192пк7] | I | 189пк8-192пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 7 | 35 | 8 |  |  |  | 5/2 | 5/2 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5/2 | 5/2 | [7 empty] | 5 | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 6 | 30 | 30 | [5 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 12 | 48 | 48 |  |  | 4/4 |  |  | 8/8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | УЛИН путь I (Н-Ч) главный [387пк0-389пк0] | I | 387пк0-389пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | БАРСОВО путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | СТАРАЯ ТОРОПА путь I (Н-Ч) главный [405пк4-407пк3] путь 4 (5-2) приемо-отпр. | 4, I | 405пк4-407пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | РУСАНОВО путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [488пк3-495пк10] | 1 | 488пк3-495пк10 | 2 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [518пк3-530пк0] МАЕВО путь II ("Н"-"Ч") главный [530пк0-531пк3] | 1, II | 518пк3-530пк0 530пк0-531пк3 | 5 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 3 | 12 | 3 | [9 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [548пк3-557пк8] | 1 | 548пк3-557пк8 | 8 | 3 | 12 | 3 |  |  | 4/1 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [607пк8-610пк7] | 1 | 607пк8-610пк7 | 2 | 2 | 8 | 2 | [23 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАРНЕЯ путь I ("Н"-"Ч") главный [624пк6-626пк7] ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [626пк7-629пк4] СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк8-624пк4] | 1, I | 618пк8-624пк4 624пк6-626пк7 626пк7-629пк4 | 3 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [629пк6-629пк10] | 1 | 629пк6-629пк10 | 3 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [631пк4-631пк8] ПОСИНЬ путь I ("Н"-"Ч") главный [631пк8-633пк9] ПОСИНЬ - ЗИЛУПЕ путь 1 [633пк9-638пк3] | 1, I | 631пк4-631пк8 631пк8-633пк9 633пк9-638пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СЕРДЦЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 234 | 3950
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 | [5 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [326пк2-337пк1] | 1 | 326пк2-337пк1 | 18 | 5 | 19 | 18 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/2
|  | Переборка изостыков, шт | ДОБЫВАЛОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [337пк1-338пк9] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 337пк1-338пк9 | 6 | 3 | 12 | 6 | [16 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 23 | 6 | 24 | 23 | [12 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Переукладка плети, м | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [339пк3-340пк3] | 1 | 339пк3-340пк3 | 800 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Уборка МВСП, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 60 | 1 | 4 | 20 | [12 empty] | 4/20
|  | Переукладка плети, м | ВАЛДАЙ путь I (Н-Ч) главный [348пк7-349пк1] | I | 348пк7-349пк1 | 400 | 2 | 8 | 500 | [19 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ путь 9ДБ (9ДБ-1ДБ) подъездной | 9ДБ |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367пк7-384пк9 | 8 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк3-418пк4] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 416пк3-418пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418пк4-426пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БЕГЛОВО путь I (Н-Ч) главный [426пк0-427пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 426пк0-427пк9 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427пк9-439пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа ВПР, м | ПАРФИНО - СТАРАЯ РУССА путь 1 [468пк6-468пк7] | 1 | 468пк6-468пк7 | 175 | 1 | 5 | 175 | [19 empty] | 5/175
|  | Вырезка выплесков, м | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57пк2-111пк9 | 6 | 3 | 18 | 6 | [16 empty] | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 10 (21-41) прочий путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.47-упор) прочий путь 14 (ст.р.р.51-упор) прочий путь 15 (51-упор) прочий путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (33-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. п... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/19, I | 111пк9-114пк4 | 160 | 10 | 40 | 40 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114пк4-147пк3 | 66 | 2 | 12 | 12 | [19 empty] | 6/6 | 6/6
|  | Работа машины КЖТ, ч | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147пк3-149пк0 | 86 | 6 | 24 | 24 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 8 | 46 | 40 |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 8 | 46 | 40 |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 12 | 70 | 60 |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 12 | 70 | 60 |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 100 | 2 | 6 | 100 |  |  | 3/50 | [23 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 105 | 573 | 1466
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СТАРАЯ РУССА путь I (Н-Ч) главный [469пк3-469пк3] | I | 469пк3-469пк3 | 30 | 2 | 11 | 30 |  |  |  | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРАЯ РУССА стр. 11, 23, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРАЯ РУССА стр. 10, 14 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРАЯ РУССА стр. 26, 36, 40 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОТ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДНО стр. 13, 7, 73, 75 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДНО стр. 77, 87, 89 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДНО стр. 10, 12, 6, 8 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДНО стр. 106, 112, 128, 140 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДНО стр. 123, 161, 171, 251 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДСЕВЫ путь I (Н-Ч) главный [604пк6-606пк7] стр. 1, 3, 5 | I | 604пк6-606пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДСЕВЫ путь I (Н-Ч) главный [604пк6-606пк7] стр. 2, 4, 6 | I | 604пк6-606пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [503пк6-503пк10] | 1 | 503пк6-503пк10 | 343 | 1 | 2 | 343 | [16 empty] | 2,1/343
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [244пк0-244пк3] | I | 244пк0-244пк3 | 1600 | 1 | 4 | 1600 |  |  | 4/1600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ДНО путь II (М117-123) главный [243пк9-244пк1] | II | 243пк9-244пк1 | 1200 | 1 | 4 | 1600 | [5 empty] | 4/1600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РОЩА путь I (Н-Ч) главный [570пк2-570пк2] | I | 570пк2-570пк2 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [13 empty] | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОРХОВ путь I (Н-Ч) главный [581пк5-582пк1] | I | 581пк5-582пк1 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [10 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУНЕВО путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 981 | 1 | 4 | 981 |  |  | 4/981
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУНЕВО путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 987 | 1 | 4 | 987 | [6 empty] | 4/987
|  | Постановка кривых по расчёту, м | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630пк6-641пк8 | 243 | 1 | 4 | 243 |  |  |  | 4/243
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 88 | 9525
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23пк10-23пк10 | 12 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [29пк1-32пк0] СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк5] | I | 29пк1-32пк0 32пк0-33пк5 | 4500 | 2 | 6 | 4500 | [24 empty] | 3/2250 |  |  | 3/2250
|  | Выправка пути, м | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-12пк10] | I | 3пк9-7пк7 7пк7-12пк10 | 9100 | 2 | 8 | 3100 |  |  |  | 4/1500 | [6 empty] | 4/1600
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИРСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [16пк8-19пк3] стр. 13 | II | 16пк8-19пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] стр. 11, 12, 2 | I | 16пк8-19пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] стр. 11, 22, 6 | I | 3пк9-7пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] стр. 10, 3, 4, 9 | II | 3пк9-7пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] стр. 24, 36, 5, 8 | II | 3пк9-7пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк8-8пк200] | I | 7пк8-8пк200 | 500 | 1 | 6 | 500 | [17 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-4пк400] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-4пк400 | 500 | 1 | 6 | 500 |  |  |  | 6/500
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [8пк4-9пк8] | I | 8пк4-9пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Смена плети, м | ПУСТЫНЬКА путь II (Ч-НД) главный [17пк4-18пк2] | II | 17пк4-18пк2 | 800 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32пк0-33пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | НОВОЛИСИНО путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] | I | 27пк0-30пк2 | 400 | 3 | 12 | 400 | [10 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | НОВОЛИСИНО путь II (IIЧв-НсД) главный [28пк4-28пк7] | II | 28пк4-28пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [20 empty] | 8/200
|  | Работа ФАТРА, м | НОВОЛИСИНО путь 3 (17-11) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [24 empty] | 4/100 | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 4 | 24 | 16 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7пк7-16пк8 | 18 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-16пк8] | II | 7пк7-16пк8 | 20 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 4 | 24 | 16 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 4 | 24 | 16 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | [27 empty] | 0,5/0,4
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 46 | 194 | 10192
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МГА путь I (IН-IЧД) главный [52пк2-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-63пк3] | I | 52пк2-52пк6 52пк6-63пк3 | 11066 | 7 | 84 | 5146 |  |  |  | 12/740 |  |  | 12/740 |  |  |  | 12/740 |  |  | 12/740 |  |  |  | 12/706 |  |  | 12/740 |  |  |  | 12/740
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк1-4пк10] | IIIГ | 1пк1-4пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [37пк10-38пк3] ПЕЛЛА - ГОРЫ путь I [38пк4-41пк8] | I | 37пк10-38пк3 38пк4-41пк8 | 3900 | 2 | 6 | 3900 | [10 empty] | 3/2000 |  |  | 3/1900
|  | Выправка пути, м | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [23пк3-24пк10] | II | 23пк3-24пк10 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [17 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ИЖОРЫ путь III (ЧДр-1) главный [19пк7-21пк1] | III | 19пк7-21пк1 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [20 empty] | 3/1500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] стр. 4, 6 | II | 79пк6-81пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЗИЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] стр. 2, 8 | II | 66пк9-69пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЗИЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] стр. 1, 5 | II | 66пк9-69пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЗИЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк4] стр. 3, 7 | I | 66пк9-69пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЗИЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк4] стр. 4, 6 | I | 66пк9-69пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [16 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 | 60 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81пк6-90пк6 | 60 | 3 | 12 | 30 | [20 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Переукладка плети, м | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [81пк4-81пк6] | I | 81пк4-81пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Уборка МВСП, шт | НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк4-79пк6] | I | 69пк4-79пк6 | 30 | 1 | 3 | 0 | [17 empty] | 3
|  | Работа МКТ, м | НАЗИЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк4] | I | 66пк9-69пк4 | 850 | 2 | 8 | 850 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/450
|  | Работа МКТ, м | НАЗИЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] | II | 66пк9-69пк4 | 850 | 2 | 8 | 850 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 4/450
|  | Работа МКТ, м | НАЗИЯ путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 3 |  | 850 | 2 | 8 | 850 | [17 empty] | 4/400 |  |  | 4/450
|  | Работа МКТ, м | НАЗИЯ путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4 |  | 850 | 2 | 8 | 850 | [24 empty] | 4/400 |  |  | 4/450
|  | Уборка МВСП, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 60 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [41пк8-44пк1] | I | 41пк8-44пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь II [33пк2-33пк2] | II | 33пк2-33пк2 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена плети, м | САПЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [25пк8-26пк2] | I | 25пк8-26пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Смена плети, м | САПЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [25пк8-26пк2] | II | 25пк8-26пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 | [17 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] стр. 87/87С | I | 48пк3-52пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МГА путь III (106-103) главный [49пк5-54пк7] стр. 29/29С | III | 49пк5-54пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] ЦВЫЛЕВО ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 166пк9-182пк7 184пк9-198пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВАЛЯ ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 166пк9-182пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [20 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] путь I [13пк1-19пк9] | 1, 2, I, II | 135пк4-139пк1 13пк1-19пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] НОВЫЙ БЫТ НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] | I, II | 102пк0-109пк2 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1/2
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] стр. 4 СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2700 | 1 | 2160 | 2700 | 2160/2700
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь II [92пк6-99пк9] НОВЫЙ БЫТ путь II (Ч-Н-Д) главный [99пк9-102пк0] | II | 92пк6-99пк9 99пк9-102пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 350 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 4582 | 24317
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк5-5пк5] | I | 3пк5-5пк5 | 2100 | 1 | 2 | 1100 | [11 empty] | 2/1100
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-15пк10] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк7-14пк8] | II | 13пк7-14пк8 14пк8-15пк10 | 2400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-26пк10] СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 17пк1-19пк8 19пк8-24пк0 24пк0-26пк10 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк8-27пк1] | I | 24пк8-27пк1 | 2300 | 1 | 2 | 1300 | [13 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь III (12-ЧС) главный [27пк3-27пк4] КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [27пк4-38пк10] | III | 27пк3-27пк4 27пк4-38пк10 | 11800 | 2 | 4 | 2000 | [16 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | САБЛИНО - ТОСНО путь III [44пк6-51пк5] ТОСНО путь III (НС-6А/6В/6С) главный [51пк5-53пк10] | III | 44пк6-51пк5 51пк5-53пк10 | 9500 | 2 | 4 | 2000 | [20 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [54пк1-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-63пк8] | II | 54пк1-54пк5 54пк5-62пк4 62пк4-63пк8 | 10800 | 2 | 4 | 2000 | [25 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-72пк2] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [65пк1-65пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк1-65пк5 65пк5-71пк8 71пк8-72пк2 | 7200 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 515 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 331 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБАНЬ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 |  |  | 16/1
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 | [16 empty] | 16/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [12пк5-14пк9] | IV | 12пк5-14пк9 | 16 | 8 | 16 | 16 | [9 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 19пк8-24пк0 | 20 | 8 | 16 | 16 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 19пк8-24пк0 | 4 | 2 | 5 | 4 | [27 empty] | 2,5/2 |  |  | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [23пк6-27пк3] | I | 23пк6-27пк3 | 10 | 5 | 12 | 10 | [23 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-27пк3] | II | 24пк0-27пк3 | 8 | 4 | 10 | 8 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Работа СПЕНО, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [49пк9-54пк5] | II | 49пк9-54пк5 | 3500 | 1 | 4 | 3500 | [12 empty] | 4/3500
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 5 | 20 | 500 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 114, 118, 532, 534, 536, 562, 564, 566 |  |  | 8 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 1, 302, 311/311с, 315 |  |  | 4 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 312, 313, 343, 349, 359 |  |  | 5 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | САБЛИНО стр. 10/10с, 1/1с |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | САБЛИНО стр. 12/12с, 14/14с, 2/2с, 3/3с, 44/44с |  |  | 5 | 1 | 2 | 0 | [30 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | САБЛИНО стр. 20, 26 |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | САБЛИНО стр. 22/22с, 24/24с, 32/32с, 4/4с, 6/6с, 9/9с |  |  | 6 | 2 | 4 | 0 | [13 empty] | 2 | [10 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | САБЛИНО стр. 34, 38, 40 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | ЛЮБАНЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КОЛПИНО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | РЯБОВО РЯБОВО - ЛЮБАНЬ путь I [74пк7-82пк5] путь II [74пк7-82пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] путь II [66пк1-71пк8] | I, II | 65пк5-71пк8 66пк1-71пк8 74пк7-82пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 2800 | 1 | 16 | 2800 |  |  | 16/2800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 2800 | 1 | 16 | 2800 | [16 empty] | 16/2800
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 240 | 21465
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь II [126пк1-126пк9] | II | 126пк1-126пк9 | 800 | 2 | 6 | 800 |  |  | 3/400 | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-154пк9] | I | 154пк4-154пк9 | 800 | 2 | 6 | 800 |  |  |  |  | 3/400 | 3/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК путь 310 (75-143) приемо-отпр. | 310 |  | 800 | 1 | 3 | 800 |  |  |  |  | 3/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЧУДОВО-МОСК путь 11а (49-161) соединит. | 11а |  | 600 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 3/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [184пк6-184пк9] | I | 184пк6-184пк9 | 6 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 6 | 18 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА путь II (НД-Ч) главный [232пк10-233пк2] | II | 232пк10-233пк2 | 13 | 5 | 15 | 5 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-247пк4] | II | 233пк2-247пк4 | 16 | 6 | 18 | 6 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТОРФЯНОЕ - ЧУДОВО-МОСК путь I [111пк3-115пк5] путь II [111пк3-115пк5] ЧУДОВО-МОСК ПОСТ ЭЦ(все пути) ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [119пк9-140пк7] путь II [119пк9-140пк7] | I, II | 111пк3-115пк5 119пк9-140пк7 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] путь II [183пк8-187пк4] МСТИНСК МОСТ ПОСТ ЭЦ(все пути) МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] путь II [190пк3-214пк4] | I, II | 183пк8-187пк4 190пк3-214пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 80 | 3022
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 2 | 10 | 10000 |  |  | 5/5000 | [6 empty] | 5/5000
|  | Выправка пути, м | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] | I | 66пк4-70пк1 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [9 empty] | 4/2800
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (ЧП-Н) главный [63пк9-64пк1] МЕЖДУРЕЧЬЕ - КИРИШИ путь I [64пк1-66пк4] | I | 63пк9-64пк1 64пк1-66пк4 | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [5 empty] | 4/2600
|  | Выправка пути, м | РЗД 50 КМ путь I (Ч-Н) главный [49пк3-51пк7] | I | 49пк3-51пк7 | 2500 | 1 | 4 | 2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 50 КМ путь I (Ч-Н) главный [49пк3-51пк7] стр. 1, 2 | I | 49пк3-51пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [12 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [9 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [13 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189пк4-199пк1 | 12 | 1 | 6 | 2 |  |  | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [16 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 |  |  | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 2 | 12 | 40 | [9 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 14 | 2 | 12 | 4 | [16 empty] | 6/2 |  |  | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111пк7-127пк2 | 120 | 1 | 5 | 20 | [23 empty] | 5/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [23 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 |  |  | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 |  |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 |  |  |  |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДОГОЩЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3пк7-7пк6 | 850 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 280 | 21244
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I (Н-Ч) главный [40пк7-42пк7] ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-44пк10] | I | 40пк7-42пк7 42пк7-44пк10 | 4400 | 2 | 6 | 4400 | [12 empty] | 3/2200 |  |  |  | 3/2200
|  | Выправка пути, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [87пк1-89пк10] | I | 87пк1-89пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [19 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [49пк2-51пк2] стр. 10, 18, 6 | I | 49пк2-51пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИГОДА путь I (Н-Ч) главный [75пк7-77пк6] стр. 1, 3 | I | 75пк7-77пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИГОДА путь I (Н-Ч) главный [75пк7-77пк6] стр. 2, 4 | I | 75пк7-77пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41пк5-46пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41пк5-46пк1 | 8 | 4 | 16 | 8 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41пк5-46пк1 | 6 | 3 | 12 | 6 | [24 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I (св.Н-св.Ч) главный [22пк2-24пк3] | I | 22пк2-24пк3 | 1300 | 1 | 4 | 1300 |  |  |  |  | 4/1300
|  | Закрепление пути вручную, м | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24пк3-38пк0 | 14100 | 14 | 56 | 14100 | [16 empty] | 4/1100 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8пк4-24пк1 | 8 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38пк9-40пк7 | 1800 | 1 | 3 | 1800 |  |  | 3/1800
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I (Н-Ч) главный [40пк7-42пк7] | I | 40пк7-42пк7 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [5 empty] | 4/2100
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42пк7-49пк2 | 6600 | 3 | 12 | 6600 | [9 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200
|  | Переукладка плети, м | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [47пк2-47пк7] | I | 47пк2-47пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Работа ПМГ, м | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [49пк2-51пк2] | I | 49пк2-51пк2 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [19 empty] | 4/2100
|  | Переукладка плети, м | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [50пк6-50пк10] | I | 50пк6-50пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРЕЕВО - ТРЕУГОЛЬНИК путь I [51пк2-59пк8] | I | 51пк2-59пк8 | 8 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ИРСА - ТИГОДА путь I [72пк1-73пк10] | I | 72пк1-73пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [23 empty] | 4/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [85пк1-87пк10] | I | 85пк1-87пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Переукладка плети, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [93пк1-94пк0] | I | 93пк1-94пк0 | 2000 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 80 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СПАС ПОЛИСТЬ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 1200 | 1 | 3 | 1200 |  |  | 3/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СПАС ПОЛИСТЬ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 3 | 1200 |  |  |  | 3/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 32 | 16 | 48 | 32 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  |  |  |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 9 | 36 | 225 | [16 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 8 | 32 | 200 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 94 | 355 | 47200
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 31 | 98 | 3100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т, II | 1пк4-4пк0 | 1200 | 4 | 16 | 255 | [16 empty] | 4/70 | 4/70 |  | 4/60 | 4/55
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 17Т (131б-упор) деповской путь 19Т (122б-упор) деповской путь 1Т (107б-127б) деповской путь 2Т (113б-129б) деповской путь 3Т (104б-... (см. карточку) | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 17Т, 19Т, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т, 9Т |  | 2600 | 7 | 28 | 600 | [12 empty] | 4 | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь I [3пк2-5пк1] | I | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь I [3пк2-5пк1] | I | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [12 empty] | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь II [3пк2-5пк1] | II | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [19 empty] | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА - РЖЕВКА путь II [3пк2-5пк1] | II | 3пк2-5пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [26 empty] | 5/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, замена замедлителя) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 8 СТП замена бруса (2 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 СТП замена бруса (1 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 11 СТП замена бруса (3 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАНЕВСК ПОСТ II - НЕВА путь I [1пк6-5пк9] | I | 1пк6-5пк9 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [26 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [23 empty] | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3пк2-4пк9 | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [24 empty] | 4/2600
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк4-12пк5] | I | 10пк4-12пк5 | 2200 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] стр. 18, 50, 58, 6 | I | 5пк6-9пк0 | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [5пк6-8пк0] стр. 20, 22, 48, 60 | II | 5пк6-8пк0 | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь 6 (72-упор) прочий путь 7 (56-73) приемо-отпр. стр. 64, 66, 72 | 6, 7 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь 4 (60-Стр.63) приемо-отпр. путь 5 (70-упор) прочий стр. 62, 68, 70 | 4, 5 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 23, 33, 39, 49 | VIII | 1пк0-3пк1 | 4 | 1 | 5 | 4 | [8 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 24, 28, 44, 46 | VIII | 1пк0-3пк1 | 4 | 1 | 5 | 4 | [9 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] стр. 21, 7 | I | 5пк6-9пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] путь 11 (46-35/37) приемо-отпр. стр. 52, 54, 56 | 11, VIII | 1пк0-3пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [12 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь IX (54-НЗ) главный [1пк3-3пк2] стр. 47 | IX | 1пк3-3пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь II (2-НД) главный [3пк2-4пк4] стр. 11, 13, 19, 2, 7 | II | 3пк2-4пк4 | 5 | 1 | 6 | 5 | [16 empty] | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [2пк9-4пк4] стр. 15, 23, 9 | I | 2пк9-4пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [2пк9-4пк4] путь I Г (16-1 Чт) главный [1пк2-1пк4] стр. 10, 16, 6 | I, I Г | 1пк2-1пк4 2пк9-4пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 224 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 230 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 136 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 536 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 542 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 541 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РУЧЬИ путь Iп (3м-ЧП) главный [4пк7-5пк2] РУЧЬИ - ПАРНАС путь I [5пк2-8пк7] | I, Iп | 4пк7-5пк2 5пк2-8пк7 | 567 | 1 | 6 | 567 | [10 empty] | 6/567
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 |  |  | 16/1
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 | [16 empty] | 16/1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | 4320/0,1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10пк3-13пк3 | 1 | 20 | 50 | 1 |  |  | 2,5/1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [16 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] (нов. строит.) путь(VII путь) | IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 | 0,1 | 2 | 120 | 0 | [6 empty] | 100/0,1 |  |  |  |  | 20
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 59 (325-540) приемо-отпр. стр. 540 (нов.стр.)стр.пер.(508,510,512,514,516,518,530) | 510, 511, 59 |  | 0,1 | 1 | 168 | 0 | 168/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] | I | 1пк2-4пк0 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [25 empty] | 4/600 |  |  |  |  | 4/600
|  | Работа РМ, м | КУШЕЛЕВКА путь IV (ЧII-НФ4) главный [19пк1-19пк1] | IV | 19пк1-19пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | КУШЕЛЕВКА путь 30 (56-39) приемо-отпр. | 30 |  | 600 | 6 | 72 | 600 | [23 empty] | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |  |  | 12/100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-6пк4] | I | 4пк7-6пк4 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [16 empty] | 3/1700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь 3 (2-7) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [17 empty] | 3/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь 4 (10-13/13А) приемо-отпр. | 4 |  | 950 | 1 | 3 | 950 | [17 empty] | 3/950
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь 5 (8-9) приемо-отпр. | 5 |  | 950 | 1 | 3 | 950 | [18 empty] | 3/950
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь 7 (12-11) приемо-отпр. | 7 |  | 800 | 1 | 2 | 800 | [18 empty] | 2,5/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 9 |  | 450 | 1 | 2 | 450 | [19 empty] | 2,5/450
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь ЯНИ (15-гр.п.н/п) спец. | ЯНИ |  | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [19 empty] | 4/2600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-6пк4] | I | 4пк7-6пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-1пк7] | II | 0пк3-1пк7 | 4 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь Iб (34-ЧЛ) главный [4пк0-4пк7] | Iб | 4пк0-4пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь Iа (ЧД-8) главный [4пк9-6пк3] | Iа | 4пк9-6пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3пк1-4пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19пк4-25пк8 | 4 | 1 | 6 | 4 | [9 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19пк4-25пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Закрепление пути вручную, м | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19пк4-25пк8 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [16 empty] | 4/1100 |  | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Закрепление пути вручную, м | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19пк4-25пк8 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [23 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5пк6-9пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [2пк9-4пк4] | I | 2пк9-4пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛКОВСКАЯ - ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I [1пк8-2пк0] | I | 1пк8-2пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10пк3-13пк3 | 10 | 5 | 12 | 10 | [16 empty] | 2/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  | 10/10 | [13 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 210 (217-232) приемо-отпр. | 210 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [12 empty] | 10/10 | [10 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12 (195-112) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  | 10/100 | [27 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [11 empty] | 10/100 | [18 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [18 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 28 (241-256) приемо-отпр. | 28 |  | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  | 10/10 | [27 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  |  | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [6 empty] | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [11 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [6 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [26 empty] | 10/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] | IV тов. | 5пк8-11пк6 | 10 | 5 | 10 | 10 | [17 empty] | 2,1/2 | [5 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [16 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [18 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [12 empty] | 10/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 562 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 560 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 558 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 251 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 227 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 249 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 609 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием движения в 5 пучке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(парк Обухово Проверка УБП (834)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ парк №5 Проверка УБП (834)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] | I | 5пк5-10пк3 | 2800 | 1 | 16 | 2800 |  |  | 16/2800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 5пк5-10пк3 | 2800 | 1 | 16 | 2800 | [16 empty] | 16/2800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] стр. 4 СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2700 | 1 | 2160 | 2700 | 2160/2700
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12ходов (710а-201) деповской путь 1н.ПТОЛ (652-707) деповской путь 1ходов (102-416) деповской путь 1экипир (710-420) деповской путь 2н.ПТОЛ (702а-706) деповской путь 2ст.эки (492-472) деповской путь 3н.ПТОЛ (703-705) деповской путь 3песочн (704-418) деповской путь 4н.экип (701-494... (см. карточку) | 12ходов, 1н.ПТОЛ, 1ходов, 1экипир, 2н.ПТОЛ, 2ст.эки, 3н.ПТОЛ, 3песочн, 4н.экип, 640/642, 664/662, 668/666, Угольн. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 232 | 9917 | 46671
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВАШОВО стр. 1/1С, 16/16С, 2/2С, 40/40С |  |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [26 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВАШОВО стр. 34/34С, 42/42С |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЩИНО стр. 10/10С, 32/32С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 9/9С |  |  | 7 | 2 | 9 | 7 | [23 empty] | 4/3 | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЩИНО стр. 1/1С, 13/13С, 7/7С |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | НОВ ДЕРЕВНЯ путь I (Н-Ч) главный [8пк2-11пк2] | I | 8пк2-11пк2 | 1200 | 1 | 5 | 1200 | [27 empty] | 5/1200
|  | Работа МКТ, м | НОВ ДЕРЕВНЯ путь II (Н (гр.с)-6) главный [8пк2-9пк2] | II | 8пк2-9пк2 | 1200 | 1 | 5 | 1200 | [26 empty] | 5/1200
|  | Работа МКТ, м | НОВ ДЕРЕВНЯ путь 3 (9-2) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 5 | 1200 | [24 empty] | 5/1200
|  | Работа МКТ, м | НОВ ДЕРЕВНЯ путь 4 (15-8) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 1 | 5 | 1200 | [23 empty] | 5/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВ ДЕРЕВНЯ - ЛАХТА путь I [11пк2-16пк8] | I | 11пк2-16пк8 | 4 | 2 | 6 | 4 | [9 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк0-22пк9] | I | 18пк0-22пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [10пк9-15пк8] | I | 10пк9-15пк8 | 2100 | 2 | 8 | 2100 |  |  | 4/1100 | 4/1000
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛООСТРОВ путь VII (7/7с-Нс) главный [43пк3-43пк3] | VII | 43пк3-43пк3 | 40 | 2 | 12 | 40 | [12 empty] | 6/20 | 6/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛООСТРОВ путь 9 (15-24) приемо-отпр. | 9 |  | 40 | 2 | 12 | 40 | [26 empty] | 6/20 | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 72 | 3 | 16 | 12 | [17 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 98 | 7014
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [130пк8-130пк8] | I | 130пк8-130пк8 | 24 | 4 | 16 | 24 | [17 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [64пк1-70пк2] | II | 64пк1-70пк2 | 6200 | 1 | 7 | 6200 | [17 empty] | 7/6200
|  | Выправка пути, м | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 9100 | 2 | 10 | 9100 | [19 empty] | 5/4550 | 5/4550
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕЧЕРКАС стр. 1/1С, 7/7С |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕЧЕРКАС стр. 10/10С, 26/26С, 4/4С, 6/6С |  |  | 4 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕЧЕРКАС стр. 3/3С, 5/5С, 9/9С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  |  |  | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕЧЕРКАС стр. 12/12С, 20/20С, 2/2С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [5 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫБОРГ стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫБОРГ стр. 3/3с, 5/5с |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫБОРГ стр. 122, 124 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫБОРГ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫБОРГ стр. 19, 25, 33/33с |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [13 empty] | 5/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | МАТРОСОВО путь I (НС-ЧД) главный [151пк2-155пк8] | I | 151пк2-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк8-161пк9] | I | 161пк8-161пк9 | 12 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61пк7-74пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [76пк9-87пк9] | I | 76пк9-87пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [76пк9-87пк9] | I | 76пк9-87пк9 | 12 | 3 | 15 | 12 |  |  |  | 5/4 |  | 5/4 |  |  |  |  | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 6 | 3 | 9 | 6 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [101пк7-101пк7] | I | 101пк7-101пк7 | 40 | 1 | 8 | 40 | [11 empty] | 8/40
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 56 | 3 | 16 | 12 | [16 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 3700 | 2 | 10 | 3700 | [19 empty] | 5/1850 | 5/1850
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 48 | 3 | 15 | 12 | [10 empty] | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 162 | 19137
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | КАМЕННОГОРСК ВХ.СИГ(3Н) |  |  | 200 | 1 | 6 | 0 | [12 empty] | 6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 6000 | 2 | 10 | 6000 |  |  | 5/3000 | 5/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [47пк6-49пк5] стр. 1, 13, 2, 3, 4 | I | 47пк6-49пк5 | 5 | 2 | 8 | 5 | [5 empty] | 4/2 | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАПИТОЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [16пк9-18пк9] стр. 1, 2 | II | 16пк9-18пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАПИТОЛОВО путь I (Н-М 4) главный [16пк9-18пк9] стр. 3, 5 | I | 16пк9-18пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАПИТОЛОВО стр. 10, 12, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [19 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОЗЕРСК путь I (Н-Ч) главный [139пк6-141пк9] стр. 1, 10, 2, 5, 9 | I | 139пк6-141пк9 | 5 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II (Ч-НД) главный [23пк2-25пк9] путь I (ЧД-Н) главный [23пк2-25пк9] путь 3 (18-5) приемо-отпр. стр. 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9 | 3, I, II | 23пк2-25пк9 | 7 | 2 | 8 | 7 | [24 empty] | 4/3 |  | 4/4
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [172пк4-173пк1] | I | 172пк4-173пк1 | 800 | 3 | 12 | 800 | [16 empty] | 4/270 |  | 4/270 |  |  |  |  | 4/260
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 16 | 4 | 16 | 16 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 500 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Работа РМ, м | БОРОДИНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-62пк5] БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-62пк6] | I | 62пк5-62пк5 62пк5-62пк6 | 100 | 1 | 5 | 100 |  |  |  | 5/100
|  | Работа РМ, м | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [66пк3-66пк4] | I | 66пк3-66пк4 | 200 | 2 | 10 | 200 |  |  |  |  | 5/100 | 5/100
|  | Работа ПМГ, м | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 6000 | 4 | 16 | 6000 | [12 empty] | 4/1500 | 4/1500 |  |  | 4/1500 | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 46 | 12 | 48 | 46 | [13 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 500 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [18пк9-24пк2] | II | 18пк9-24пк2 | 96 | 4 | 32 | 96 | [24 empty] | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24
|  | Работа РМ, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [32пк1-32пк5] | I | 32пк1-32пк5 | 400 | 2 | 12 | 400 | [25 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Замена накладок, шт | СОСНОВО путь 3 (9-46) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь II [78пк1-78пк10] | II | 78пк1-78пк10 | 48 | 2 | 20 | 48 | [18 empty] | 10/24 | 10/24
|  | Переукладка плети, м | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 1400 | 3 | 12 | 900 | [16 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 600 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ГРОМОВО путь I (Н-Ч) главный [102пк4-102пк4] | I | 102пк4-102пк4 | 75 | 3 | 12 | 75 | [16 empty] | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25
|  | Работа МКТ, м | ГРОМОВО путь I (Н-Ч) главный [101пк0-103пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2, I | 101пк0-103пк9 | 14820 | 6 | 26 | 11235 |  |  | 4/2270 | 4/1515 | 4/1515 | 5/2350 | 5/2270 |  |  | 4/1315
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 600 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141пк9-154пк3 | 500 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [174пк7-183пк9] | I | 174пк7-183пк9 | 18 | 5 | 20 | 18 |  |  | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18пк2-25пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] путь I [25пк9-39пк3] | I, II | 25пк9-39пк3 25пк9-39пк5 | 3500 | 2 | 8 | 3500 | [10 empty] | 4/1750 | 4/1750
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] путь I [25пк9-39пк3] | I, II | 25пк9-39пк3 25пк9-39пк5 | 200 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТАММИСУО путь II (ЧГ-НД) главный [2пк9-7пк2] путь I (ЧП-Н) главный [2пк2-7пк2] | I, II | 2пк2-7пк2 2пк9-7пк2 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | [26 empty] | 5/3000 | 5/3000
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТОКСОВО - ПЕРИ путь II [25пк9-35пк8] | II | 25пк9-35пк8 | 100 | 1 | 3 | 50 | [19 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 359 | 36324
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 7500 | 3 | 12 | 7500 | [26 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [424пк4-424пк6] ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-431пк10] | I, II | 424пк4-424пк6 424пк6-431пк10 | 7600 | 3 | 12 | 7600 | [23 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2600
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [401пк1-401пк3] ГОЛИКОВКА - ПЕТРОЗАВОДСК путь II [401пк3-401пк8] | II | 401пк1-401пк3 401пк3-401пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 22000 | 4 | 16 | 4000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [498пк7-498пк8] | II | 498пк7-498пк8 | 6 | 1 | 4 | 6 | [10 empty] | 4/6
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [500пк10-501пк2] | II | 500пк10-501пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [495пк5-501пк9] | II | 495пк5-501пк9 | 7000 | 7 | 28 | 7000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [493пк1-493пк5] | I | 493пк1-493пк5 | 6 | 1 | 4 | 6 | [25 empty] | 4/6
|  | Вырезка выплесков, м | КЕДРОЗЕРО путь I (ЧД-7) главный [485пк9-486пк1] | I | 485пк9-486пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ИЛЕМСЕЛЬГА - КЕДРОЗЕРО путь II [479пк4-485пк5] | II | 479пк4-485пк5 | 7000 | 7 | 28 | 7000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа РМ, м | ИЛЕМСЕЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [478пк3-478пк4] | II | 478пк3-478пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [18 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | МЯНСЕЛЬГА путь I (Ч-Н) главный [471пк6-471пк7] | I | 471пк6-471пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 9 | 36 | 1350 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Работа РМ, м | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк8-459пк2] | I | 458пк8-459пк2 | 500 | 5 | 20 | 500 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435пк6-442пк0 | 800 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424пк6-433пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417пк5-422пк3 | 800 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ГОЛИКОВКА путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 807 | 1 | 3 | 807 | [7 empty] | 3/807
|  | Работа ПМА, м | ГОЛИКОВКА путь 5 (14-5) приемо-отпр. | 5 |  | 1055 | 1 | 4 | 1055 | [7 empty] | 4/1055
|  | Работа ПМА, м | ГОЛИКОВКА путь 6 (12-7) приемо-отпр. | 6 |  | 1101 | 1 | 4 | 1101 | [8 empty] | 4/1101
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ОНЕЖСКИЙ путь 3 (34-13) приемо-отпр. | 3 |  | 1073 | 1 | 4 | 1073 | [5 empty] | 4/1073
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 3 (34-13) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 3 | 18 | 200 |  |  | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 4 (14-1) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [5 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 5 (36-29) приемо-отпр. | 5 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [9 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [12 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЕРЕВЯНКА путь 6 (6-29) приемо-отпр. | 6 |  | 300 | 7 | 28 | 300 | [16 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/56 | 4/72 | 4/12 |  |  | 4/20 | 4/20
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ЛАДВА путь 3 (14-7) приемо-отпр. | 3 |  | 1674 | 2 | 6 | 1674 |  |  |  | 3/1000 | 3/674
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | БП 417 КМ ПОСТ ЭЦ(417,5) |  |  | 100 | 1 | 2 | 30 | [26 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [27 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2/50
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 387 | 46494
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 813 КМ путь II (Ч-НД) главный [813пк3-813пк5] БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-814пк6] | II | 813пк3-813пк5 813пк5-814пк6 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 10300 | 8 | 32 | 10300 | [13 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1000 | 4/900
|  | Выправка пути, м | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [819пк5-823пк9] | I | 819пк5-823пк9 | 3600 | 3 | 12 | 3600 | [16 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/800
|  | Выправка пути, м | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [823пк1-823пк9] МЯГРЕКА путь I (ЧД-Н) главный [823пк9-824пк4] | I | 823пк1-823пк9 823пк9-824пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [20 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-797пк4] | II | 791пк7-797пк4 | 6000 | 5 | 20 | 6000 | [10 empty] | 4/1400 | 4/1400 |  | 4/1400 | 4/1400 | 4/400
|  | Выправка пути, м | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [789пк5-790пк8] БП 791 КМ путь II (Ч-НД) главный [790пк8-791пк3] | II | 789пк5-790пк8 790пк8-791пк3 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [6 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 3900 | 3 | 12 | 3900 |  |  | 4/1400 |  | 4/1400 | 4/1100
|  | Выправка пути, м | УДА - ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь II [771пк9-774пк2] | II | 771пк9-774пк2 | 2400 | 2 | 8 | 2400 | [9 empty] | 4/1400 |  | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [753пк1-754пк10] | II | 753пк1-754пк10 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [13 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Выправка пути, м | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [756пк1-758пк10] | II | 756пк1-758пк10 | 3000 | 3 | 9 | 3000 | [18 empty] | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Выправка пути, м | ТУНГУДА - ЛЕТНИЙ путь II [737пк1-738пк10] | II | 737пк1-738пк10 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [25 empty] | 3/1000 |  | 3/1000
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [3пк10-4пк7] | IIIА | 3пк10-4пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 | [9 empty] | 6/700
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | 2,2/3 | [20 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 5 | 20 | 5 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 45 (166-135) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ45 до св.ЧМ45) | 45 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 46 (164-137) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ46 до св.ЧМ46) | 46 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 47 (162-139) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.ЧМ47 до св.НМ47) | 47 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь 48 (168-135 - 2) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ48 до св.ЧМ48) | 48 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк2-785пк2] ВСТАВКА(от стр.нр.149 до стр.нр.25) | I | 781пк2-785пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] ВСТАВКА(от стр.нр.5 до стр.нр.23) | II | 780пк2-785пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 16 (88-123) приемо-отпр. | 16 |  | 100 | 2 | 6 | 100 |  |  |  |  | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 17 (102-109) приемо-отпр. | 17 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [11 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 18 (107-60) приемо-отпр. | 18 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [18 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 20 (91-144) приемо-отпр. | 20 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [25 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Закрепление пути вручную, м | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь II [724пк0-732пк8] | II | 724пк0-732пк8 | 6000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | БЕЛОМОРСК |  |  | 60 | 1 | 2 | 30 | [11 empty] | 2,1/30
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 241 | 41163
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [20пк4-20пк4] | I | 20пк4-20пк4 | 150 | 1 | 72 | 150 | [13 empty] | 72/150
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [903пк5-903пк5] | I | 903пк5-903пк5 | 225 | 9 | 36 | 225 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  |  | 4/25 |  | 4/25
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЗЕМА - СИГ путь II [897пк1-900пк5] | II | 897пк1-900пк5 | 3500 | 3 | 12 | 3500 | [25 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/700
|  | Выправка пути, м | КУЗЕМА - СИГ путь II [909пк1-919пк4] | II | 909пк1-919пк4 | 10400 | 8 | 32 | 10400 |  |  | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 |  | 4/1000 | 4/1000 | [20 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] ПОНЬГОМА путь I (Н-ЧД) главный [872пк5-875пк0] | I | 855пк4-872пк5 872пк5-875пк0 | 1800 | 2 | 8 | 1800 | [6 empty] | 4/900 | 4/900
|  | Выправка пути, м | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-862пк8] | II | 855пк4-862пк8 | 6300 | 5 | 20 | 6300 |  |  | 4/1400 |  | 4/1400 | 4/1400 | 4/1100 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЛАМБИНО путь II (Ч-НД) главный [855пк2-855пк4] ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-856пк7] | II | 855пк2-855пк4 855пк4-856пк7 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [23 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [869пк5-872пк5] | I | 869пк5-872пк5 | 3900 | 3 | 12 | 3900 | [23 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1100
|  | Выправка пути, м | МЯГРЕКА путь II (Ч-НД) главный [824пк0-826пк2] | II | 824пк0-826пк2 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [21 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [823пк1-823пк9] МЯГРЕКА путь I (ЧД-Н) главный [823пк9-824пк4] | I | 823пк1-823пк9 823пк9-824пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [20 empty] | 4/1400
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОУХИ стр. 1, 15, 19, 2, 55, 57 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [25 empty] | 4/3 |  | 4/3
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [890пк4-893пк0] КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] СИГ путь I (Н-ЧД) главный [919пк6-920пк1] | I | 890пк4-893пк0 893пк0-919пк6 919пк6-920пк1 | 26728 | 16 | 160 | 16000 | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 21 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [23 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 |  |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [10 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Работа РМ, м | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [869пк1-869пк8] | II | 869пк1-869пк8 | 200 | 2 | 12 | 200 | [5 empty] | 6/100 | [14 empty] | 6/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Планировка обочины трактором, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 4000 | 4 | 12 | 800 | [5 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [12 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 49 | 1 | 4 | 49 | [5 empty] | 4/49
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОП 935 КМ |  |  | 98 | 1 | 3 | 98 | [17 empty] | 3/98
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 44 | 1 | 4 | 44 | [18 empty] | 4/44
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 128 | 7257 | 48417
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | УХТИЦА - ВИРАНДОЗЕРО путь 1 [95пк4-95пк4] | 1 | 95пк4-95пк4 | 12 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [21пк7-22пк5] | 1 | 21пк7-22пк5 | 800 | 1 | 5 | 800 | [12 empty] | 5/800
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 3 | 18 | 150 |  |  | 6/50 |  |  | 6/50 | [24 empty] | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [9 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [16 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 350 | 2 | 8 | 100 | [23 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУХОЕ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 50 | 3 | 12 | 150 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕГОЗЕРО путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 3 | 12 | 150 | [12 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕГОЗЕРО путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 3 | 12 | 150 | [9 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЙГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 8 | 100 | [9 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЙГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 300 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 6 | 100 | [9 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ВЫГ - ШИЖНЯ путь 1 [12пк2-15пк4] | 1 | 12пк2-15пк4 | 37 | 1 | 4 | 37 |  |  |  |  | 4/37
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 34 | 143 | 2149
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [527пк8-527пк8] | I | 527пк8-527пк8 | 66 | 15 | 60 | 30 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [443пк1-451пк2] НОВЫЕ ПЕСКИ путь I (Н-Ч) главный [451пк2-451пк6] | I | 443пк1-451пк2 451пк2-451пк6 | 8500 | 4 | 15 | 8500 | [9 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 3/1000 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СЯНЬГА путь I (Н-Ч) главный [477пк7-478пк10] ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [474пк1-477пк7] | I | 474пк1-477пк7 477пк7-478пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [13 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕЛЮЛЯ стр. 1, 11 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕЛЮЛЯ стр. 12, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕЛЮЛЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КААЛАМО стр. 1, 11 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КААЛАМО стр. 14, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТКАСЕЛЬКЯ стр. 1, 11 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТКАСЕЛЬКЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТКАСЕЛЬКЯ стр. 4, 6, 8 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТКАСЕЛЬКЯ стр. 101, 103, 2 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [208пк8-208пк8] | I | 208пк8-208пк8 | 1,2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1,2
|  | Работа МКТ, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [268пк1-269пк10] | I | 268пк1-269пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [270пк1-272пк10] | I | 270пк1-272пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [273пк1-275пк10] | I | 273пк1-275пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [276пк1-279пк10] | I | 276пк1-279пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [280пк1-282пк10] | I | 280пк1-282пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [283пк1-285пк10] | I | 283пк1-285пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 11 (3-Н11) приемо-отпр. | 11 |  | 38 | 10 | 38 | 38 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
|  | Работа МКТ, м | ЛЕППЯСЮРЬЯ путь I (Н-Ч) главный [342пк10-343пк7] путь 1 (8-Гр.п/п) подъездной путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, I | 342пк10-343пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛЕППЯСЮРЬЯ путь I (Н-Ч) главный [342пк10-343пк7] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (4-Гр. п/п) соединит. | 2, 3, I | 342пк10-343пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛОЙМОЛА путь I (Н-Ч) главный [369пк3-370пк2] путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2, I | 369пк3-370пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛОЙМОЛА путь I (Н-Ч) главный [369пк3-370пк2] путь 3 (4-упор) прочий | 3, I | 369пк3-370пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ПИЙТСИЕКИ путь I (Н-Ч) главный [389пк2-390пк1] путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2, I | 389пк2-390пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ПИЙТСИЕКИ путь I (Н-Ч) главный [389пк2-390пк1] путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2, I | 389пк2-390пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [404пк8-413пк7] | I | 404пк8-413пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Смена плети, м | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [419пк1-419пк8] | I | 419пк1-419пк8 | 800 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] | I | 415пк5-439пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441пк6-451пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | I | 452пк9-459пк5 | 800 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Смена плети, м | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [463пк2-463пк10] | I | 463пк2-463пк10 | 800 | 2 | 8 | 800 | [5 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] | I | 461пк2-467пк2 | 800 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | I | 468пк7-477пк7 | 800 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Работа кустореза, м | ВИЛЛАГОРА путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | 2, 3, I | 479пк5-501пк6 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479пк5-501пк6 | 800 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа кустореза, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] ПАДОЗЕРО путь 2 (11-2) приемо-отпр. путь 3 (7-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 502пк9-512пк8 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 800 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа кустореза, м | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 514пк5-522пк2 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 800 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 800 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 82 | 307 | 42687
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [13пк9-13пк9] | I | 13пк9-13пк9 | 40 | 4 | 16 | 20 |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [12пк1-20пк5] | I | 12пк1-20пк5 | 8500 | 1 | 6 | 1300 |  |  |  | 6/1300
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 8 | 48 | 24 |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Планировка обочины трактором, м | БРУСНИЧНАЯ - ПЕНИНГА путь I [148пк7-184пк8] | I | 148пк7-184пк8 | 800 | 8 | 32 | 800 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 8 | 48 | 400 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
|  | Уборка МВСП, шт | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 640 | 4 | 32 | 320 |  |  | 8/80 | [6 empty] | 8/80 | [6 empty] | 8/80 | [6 empty] | 8/80
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО - БРУСНИЧНАЯ путь I [141пк3-146пк2] | I | 141пк3-146пк2 | 500 | 13 | 52 | 500 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 8 (20-11) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 5 | 20 | 200 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 10 (12-упор) вытяжной | 10 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [9 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 15 (7-М5) соединит. | 15 |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [16 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУККОЗЕРО путь 4д (М5-упор) ходовой | 4д |  | 200 | 5 | 20 | 200 | [23 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Работа кустореза, м | ГИМОЛЬСКАЯ - ПЕТРОГРАНИТ путь I [111пк3-122пк6] | I | 111пк3-122пк6 | 22500 | 2 | 12 | 3000 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500
|  | Работа ПМА, м | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [63пк7-64пк1] | I | 63пк7-64пк1 | 455 | 1 | 4 | 455 | [5 empty] | 4/455
|  | Работа кустореза, м | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [52пк7-80пк0] | I | 52пк7-80пк0 | 22500 | 12 | 72 | 18000 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500
|  | Работа МКТ, м | ЛАХКОЛАМЕН путь I (Ч-Н) главный [50пк5-51пк5] путь 2 (2-9) приемо-отпр. | 2, I | 50пк5-51пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Уборка МВСП, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 2280 | 12 | 72 | 720 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60
|  | Работа ПМА, м | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [5пк9-6пк4] | I | 5пк9-6пк4 | 557 | 1 | 4 | 557 |  |  |  |  | 4/557
|  | Переукладка плети, м | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [5пк10-6пк4] | I | 5пк10-6пк4 | 848 | 1 | 8 | 848 | [11 empty] | 8/848
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 522 | 28744
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 4 | 16 | 20 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 3 | 12 | 15 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [655пк9-658пк2] стр. 1, 5 | I | 655пк9-658пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | РИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [655пк9-658пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. стр. 2, 4 | 2, I | 655пк9-658пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | РАМЕНЦЫ путь I (2-Н) главный [614пк7-617пк1] стр. 1, 7 | I | 614пк7-617пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | РАМЕНЦЫ путь I (2-Н) главный [614пк7-617пк1] путь II (Ч-НД) главный [614пк4-617пк1] стр. 2, 6 | I, II | 614пк4-617пк1 614пк7-617пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | РАМЕНЦЫ путь II (Ч-НД) главный [614пк4-617пк1] стр. 3, 5 | II | 614пк4-617пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | РАМЕНЦЫ путь I (2-Н) главный [614пк7-617пк1] путь 4 (6-11) приемо-отпр. стр. 4, 8 | 4, I | 614пк7-617пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | РАМЕНЦЫ путь I (2-Н) главный [614пк7-617пк1] путь II (Ч-НД) главный [614пк4-617пк1] стр. 11, 9 | I, II | 614пк4-617пк1 614пк7-617пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЧКОМА - ИДЕЛЬ путь I [712пк6-721пк2] | I | 712пк6-721пк2 | 8700 | 7 | 26 | 8700 |  |  | 4/1400 |  | 4/1400 |  | 4/1400 |  |  | 4/1400 |  | 4/1400 |  | 3/1000 |  |  | 3/700
|  | Выправка пути, м | КОЧКОМА путь I (ЧД-Н) главный [712пк4-712пк5] | I | 712пк4-712пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Выправка пути, м | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617пк1-636пк0 | 5500 | 3 | 12 | 5500 |  |  | 4/2500 | 4/2500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь II [598пк5-608пк2] | II | 598пк5-608пк2 | 7500 | 3 | 12 | 7500 | [9 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЛУМБУШОЗЕРО путь II (ЧГ-Н) главный [574пк7-575пк3] ЛУМБУШОЗЕРО - МАЛЫГА путь II [575пк3-582пк3] | II | 574пк7-575пк3 575пк3-582пк3 | 3500 | 2 | 8 | 3500 | [18 empty] | 4/2500 | 4/1000
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [527пк3-527пк6] | I | 527пк3-527пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [527пк3-527пк6] | II | 527пк3-527пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Закрепление пути вручную, м | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк3-682пк1] | I | 675пк3-682пк1 | 8000 | 8 | 32 | 8000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ШПАЛОВОЙ - СЕГЕЖА путь II [664пк5-671пк1] | II | 664пк5-671пк1 | 400 | 4 | 16 | 400 | [16 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617пк1-636пк0 | 30 | 8 | 32 | 32 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь II [598пк5-608пк2] | II | 598пк5-608пк2 | 30 | 8 | 32 | 32 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 10000 | 5 | 20 | 700 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [560пк1-560пк4] | III | 560пк1-560пк4 | 23 | 5 | 19 | 23 | [16 empty] | 3/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  | 10000 | 8 | 32 | 1600 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 324 | 37036
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1095пк2-1095пк2] | II | 1095пк2-1095пк2 | 39 | 1 | 4 | 13 | [17 empty] | 4/13
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1176пк1-1176пк5] | II | 1176пк1-1176пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2/500
|  | Выправка пути, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1046пк8-1052пк7] | I | 1046пк8-1052пк7 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [9 empty] | 4/1700 |  | 4/1700 |  | 4/1600
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНДАЛАКША стр. 125, 308, 56, 62 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВДА стр. 16, 5, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1118пк9-1120пк0] | II | 1118пк9-1120пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1126пк10-1127пк3] | II | 1126пк10-1127пк3 | 320 | 1 | 4 | 320 | [5 empty] | 4/320
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1096пк7-1096пк10] | I | 1096пк7-1096пк10 | 340 | 1 | 4 | 340 | [10 empty] | 4/340
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1048пк1-1048пк4] | I | 1048пк1-1048пк4 | 270 | 1 | 4 | 270 | [20 empty] | 4/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1048пк6-1048пк9] | I | 1048пк6-1048пк9 | 290 | 1 | 4 | 290 | [30 empty] | 4/290
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 7 | 10 | 0 | [20 empty] | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Контактная сеть, км | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] путь II [1154пк0-1171пк1] КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 100 (10-ст.р.р.103) деповской путь 101 (100-вор) деповской путь 1... (см. карточку) | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108б, 109, 11, 110, 111, 111а, 112, 112а, 117, 117б, 118, 118б, 119, 119б, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 13, 130, 131, 13-19, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 13а-19а, 14, 141, 142, 14-22, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 14а-22а, 15, 150, 152, 154, 154а, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160б, 161б, 163б, 17, 172, 17б, 18, 19, 2, 20, 201., 202, 202., 203., 204., 205., 206., 21, 216, 22/96, 23, 24, 25, 26а, 27, 27-33, 27а-33а, 28, 29, 3, 30, 301, 302, 303, 304, 305, 32б, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 401, 402, 41а, 43, 44, 45, 46, 47б, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 6, 7, 8, 9, I, II, б/н д, б/н п | 1153пк9-1171пк2 1154пк0-1171пк1 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154пк0-1171пк1 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153пк9-1171пк2 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь V (Ч-НД) главный [1151пк9-1154пк0] | V | 1151пк9-1154пк0 | 900 | 1 | 4 | 900 |  |  |  | 4/900
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 |  |  |  | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [17 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117пк1-1142пк5 | 30 | 5 | 20 | 30 | [16 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  | 4/6 | 4/6 | 4/6
|  | Работа РМ, м | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1100пк1-1100пк9] | I | 1100пк1-1100пк9 | 900 | 4 | 32 | 900 | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/300
|  | Работа РМ, м | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1101пк1-1101пк10] | I | 1101пк1-1101пк10 | 1000 | 2 | 16 | 1000 |  | 8/500 |  | 8/500
|  | Работа РМ, м | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1102пк1-1102пк9] | I | 1102пк1-1102пк9 | 900 | 2 | 16 | 900 | [16 empty] | 8/500 |  | 8/400
|  | Работа РМ, м | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1095пк5-1095пк10] | I | 1095пк5-1095пк10 | 600 | 2 | 16 | 400 | [16 empty] | 16/400
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1090пк9-1091пк1] | I | 1090пк9-1091пк1 | 300 | 2 | 14 | 300 | [26 empty] | 7/150 |  | 7/150
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1092пк1-1092пк6] | I | 1092пк1-1092пк6 | 500 | 3 | 22 | 500 | [10 empty] | 8/200 |  | 7/150 |  | 7/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080пк1-1093пк3 | 30 | 7 | 28 | 30 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/6
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1048пк6-1048пк10] | I | 1048пк6-1048пк10 | 500 | 2 | 14 | 500 | [18 empty] | 7/250 |  | 7/250
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033пк2-1058пк5 | 103 | 1 | 4 | 103 | [17 empty] | 4/103
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033пк2-1058пк5 | 135 | 2 | 8 | 135 |  |  | 4/65 | [23 empty] | 4/70
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 91 | 369 | 18278
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | АПАТИТЫ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(31) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь I (ЧД-1/1А) главный [2пк7-6пк6] стр. 27сс | I | 2пк7-6пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь II (ЧА-23) главный [1пк5-6пк5] стр. 4СБ | II | 1пк5-6пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] стр. 35 | II | 1262пк4-1265пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 3 (32-51) приемо-отпр. стр. 53 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк6-1187пк7] | II | 1176пк6-1187пк7 | 11200 | 6 | 24 | 11200 | 4/1500 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/1500 |  |  | 4/2200
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУДНЫЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [26 empty] | 2,2/1 | 2,2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 1303 КМ путь II (Ч-II-Н) главный [1302пк9-1303пк1] стр. 1 | II | 1302пк9-1303пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМАНДРА путь I (ЧД-Н) главный [1299пк7-1302пк0] путь II (Ч-НД) главный [1299пк7-1302пк0] стр. 1, 16, 2, 20, 7, 9 | I, II | 1299пк7-1302пк0 | 6 | 2 | 5 | 2 | [17 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 1297 КМ путь II (Ч-НД) главный [1297пк5-1297пк8] стр. 2 | II | 1297пк5-1297пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИТАН путь I (Ч-М-7) главный [12пк7-14пк6] путь 2 (12-19) приемо-отпр. стр. 10, 12, 4 | 2, I | 12пк7-14пк6 | 3 | 3 | 9 | 3 | [9 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВДОР путь I (Ч-59) главный [114пк8-117пк3] стр. 18, 2, 26, 59 | I | 114пк8-117пк3 | 4 | 3 | 7 | 3 | [9 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] стр. 15, 16, 25, 29 | II | 1191пк0-1193пк2 | 4 | 3 | 7 | 3 | [23 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] стр. 10, 12СС, 14, 27 | I | 1191пк0-1193пк4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,5/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 1268 КМ - ХИБИНЫ путь II [1268пк4-1277пк7] | II | 1268пк4-1277пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [9 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 1000 | 4 | 14 | 1000 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  | 3/200 |  |  | 3/200
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 7 | 10 | 0 | [20 empty] | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Контактная сеть, км | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] путь II [1154пк0-1171пк1] КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 100 (10-ст.р.р.103) деповской путь 101 (100-вор) деповской путь 1... (см. карточку) | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108б, 109, 11, 110, 111, 111а, 112, 112а, 117, 117б, 118, 118б, 119, 119б, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 13, 130, 131, 13-19, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 13а-19а, 14, 141, 142, 14-22, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 14а-22а, 15, 150, 152, 154, 154а, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160б, 161б, 163б, 17, 172, 17б, 18, 19, 2, 20, 201., 202, 202., 203., 204., 205., 206., 21, 216, 22/96, 23, 24, 25, 26а, 27, 27-33, 27а-33а, 28, 29, 3, 30, 301, 302, 303, 304, 305, 32б, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 401, 402, 41а, 43, 44, 45, 46, 47б, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 6, 7, 8, 9, I, II, б/н д, б/н п | 1153пк9-1171пк2 1154пк0-1171пк1 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303пк1-1311пк6 | 413 | 5 | 18 | 450 | [16 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/50
|  | Работа ВПР, м | НЕФЕЛ ПЕСКИ - БП 1297 КМ путь II [1290пк4-1297пк5] | II | 1290пк4-1297пк5 | 900 | 9 | 36 | 900 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь II [1256пк5-1262пк4] | II | 1256пк5-1262пк4 | 380 | 6 | 24 | 120 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 5 | 20 | 200 |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 10 | 40 | 400 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38пк6-76пк8 | 1000 | 13 | 52 | 520 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78пк6-94пк9 | 1000 | 8 | 32 | 320 | [10 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АПАТИТЫ стр. 15, 43, 5, 57 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КУРОПТА стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(СП) |  |  | 360 | 1 | 3 | 60 | [12 empty] | 3/60
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ГП) |  |  | 260 | 1 | 3 | 65 |  |  |  |  | 3/65
|  | Проезд дрезины, км | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 60 | 1 | 4 | 30 | [13 empty] | 4/30
|  | Проезд дрезины, км | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 60 | 1 | 4 | 30 | [20 empty] | 4/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ |  |  | 193 | 1 | 3 | 193 |  |  |  |  | 3/193
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] путь II [1297пк8-1299пк7] | I, II | 1297пк8-1299пк7 1297пк9-1299пк7 | 5000 | 2 | 6 | 1000 | [5 empty] | 3/500 | [10 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-1/1А) главный [2пк7-6пк6] путь II (ЧА-23) главный [1пк5-6пк5] путь IV (ЧХ-21) главный [2пк4-4пк3] путь 10 (44-33) приемо-отпр. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 13 (64-упор) вытяжной путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд пр-отп путь 21/9 (19-9) съезд пр-отп пут... (см. карточку) | 10, 10/12, 13, 14/16, 19/17, 21/9, 24/26, 3/1, 46/48, 5, 6, 6/4, 66/62, 6а/4а, 7, 7/5, 8, 8/60, 9, I, II, IV | 1пк5-6пк5 2пк4-4пк3 2пк7-6пк6 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [10 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 132 | 426 | 18012
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1пк9-30пк8 30пк8-32пк3 | 10000 | 22 | 176 | 4100 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 |  | 8/200 | 8/200 | 8/100 |  | 8
ОКТ | КР СЦБ | Замена стрелочной муфты, шт | МУРМАНСК путь 11 (18-68) приемо-отпр. стр. 70, 74 | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [30 empty] | 3/2
|  | Замена стрелочной муфты, шт | МУРМАНСК путь 15 (174-72) ходовой стр. 47 | 15 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена стрелочной муфты, шт | МУРМАНСК путь 9 (48-98) приемо-отпр. стр. 82 | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Замена стрелочной муфты, шт | МУРМАНСК путь I (2-132) главный [1444пк8-1449пк1] стр. 14 | I | 1444пк8-1449пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1354пк1-1357пк10] | I | 1354пк1-1357пк10 | 4000 | 2 | 10 | 4000 |  |  | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1357пк1-1361пк9] | II | 1357пк1-1361пк9 | 4900 | 2 | 10 | 4900 | [5 empty] | 5/2400 | 5/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫХОДНОЙ стр. 10, 11, 12, 13, 21, 5, 6, 7 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫХОДНОЙ стр. 15, 17, 23, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | 4/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1428пк6-1428пк9] | II | 1428пк6-1428пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк6-1411пк1] | I | 1410пк6-1411пк1 | 500 | 1 | 5 | 500 | [5 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1415пк3-1415пк6] | II | 1415пк3-1415пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1406пк5-1406пк8] | II | 1406пк5-1406пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк9-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1392пк2] | II | 1391пк9-1392пк0 1392пк0-1392пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк7-1393пк1] | II | 1392пк7-1393пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1388пк9-1389пк1] | II | 1388пк9-1389пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1389пк7-1390пк1] | II | 1389пк7-1390пк1 | 400 | 1 | 5 | 400 | [12 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1358пк8-1359пк2] | I | 1358пк8-1359пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  | 5/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОЛА путь III (18-19) главный путь 3а (21-Нр) соединит. КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | 3а, II, III | 1439пк7-1444пк6 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 9 | 36 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Переключение, шт | ВЫХОДНОЙ - МУРМАШИ-2 путь I [1пк7-18пк8] МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] МУРМАШИ-2 - ПРОМЕЖУТОЧ путь I [25пк7-31пк2] | 1, I | 18пк8-25пк7 1пк7-18пк8 25пк7-31пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Переключение, шт | МУРМАШИ-2 - ПРОМЕЖУТОЧ путь I [25пк7-31пк2] ПРОМЕЖУТОЧ путь 1 (-) главный [31пк2-33пк5] ПРОМЕЖУТОЧ - ЛАВНА путь I [33пк5-45пк1] | 1, I | 25пк7-31пк2 31пк2-33пк5 33пк5-45пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Переключение, шт | ЛАВНА путь 1 (-) главный [45пк1-48пк1] ПРОМЕЖУТОЧ - ЛАВНА путь I [33пк5-45пк1] | 1, I | 33пк5-45пк1 45пк1-48пк1 | 1 | 1 | 12 | 1 | [17 empty] | 12/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 8 | 32 | 480 |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 320 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП 15 КМ путь 1 (2-15-СБ2) подъездной БП 15 КМ - ВАЕНГА путь I [16пк3-30пк5] КОМСОМОЛ-МУР - БП 15 КМ путь I [7пк7-15пк4] | 1, I | 16пк3-30пк5 7пк7-15пк4 | 3060 | 13 | 52 | 780 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 26 | 7 | 28 | 26 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 30 | 8 | 32 | 30 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/3 | 4/4 |  | 4/4 | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 75 | 4 | 16 | 12 |  |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Работа МКТ, м | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 10 | 4 | 16 | 10 |  |  |  | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ШОНГУЙ - БП 1425 КМ путь II [1420пк9-1425пк1] | II | 1420пк9-1425пк1 | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 75 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 24 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАГНЕТИТЫ путь I (Ч-Нo) главный [1408пк4-1410пк3] | I | 1408пк4-1410пк3 | 6 | 2 | 8 | 6 | [17 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 75 | 2 | 8 | 6 | [24 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОПАРСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1401пк5-1403пк8] | I | 1401пк5-1403пк8 | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 30 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 60 | 4 | 16 | 12 | [5 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387пк6-1391пк7 | 45 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382пк3-1385пк5 | 45 | 5 | 20 | 15 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 8/6 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 24 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 45 | 4 | 16 | 12 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 60 | 4 | 16 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 45 | 4 | 16 | 12 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 45 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 13 | 78 | 520 |  |  | 6/40 | 6/40 |  |  | 6/40 |  |  | 6/40 | 6/40 |  |  | 6/40 |  |  | 6/40 | 6/40 |  |  | 6/40 |  |  | 6/40 | 6/40 |  |  | 6/40 |  |  | 6/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ОЛЕНЕГОРСК стр. 18, 3, 39, 84 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  | 127 | 1 | 3 | 127 | [11 empty] | 3/127
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 1 | 3 | 0 | [27 empty] | 3
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] (нов.стр.)стр.пер.(СП6) | 1 | 18пк8-25пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] (нов.стр.)стр.пер.(СП4) | 1 | 18пк8-25пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(8 путь) | 1 | 18пк8-25пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [17 empty] | 8/50
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 204 | 966 | 22538
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] ВОЛХОВСТР I путь IВ (М-30-Н) главный [118пк3-123пк1] ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I, IВ | 116пк7-118пк3 118пк3-123пк1 123пк1-123пк9 | 6693 | 1 | 20 | 1000 | [24 empty] | 20/1000
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ВОЛХОВСТР I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Горка. Замена замедлителей 7 ,8 СТП) |  |  | 2 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Замена релейных шкафов, шт | ВОЛХОВСТР I ВХ.СИГ(ЧГ) (нов. строит.) путь(р.цепь ЧГП) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 188 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛХОВСТР I стр. 351, 353, 355, 357 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [17 empty] | 2,5/2 |  |  | 4/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОРОГИ путь II (ЧП-НКД) главный [12пк8-12пк10] ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] | II | 12пк8-12пк10 13пк1-19пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3,5/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [127пк2-128пк0] | Iп | 127пк2-128пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк5] | II | 123пк1-123пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | ВОЛХОВСТР II путь 3мп (14-105) приемо-отпр. | 3мп |  | 240 | 3 | 23 | 240 | [15 empty] | 7,8/80 | [6 empty] | 7,8/80 | [6 empty] | 7,8/80
|  | Смена переездного настила, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 353, 355 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 351, 357 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 315 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] путь I [13пк1-19пк9] | 1, 2, I, II | 135пк4-139пк1 13пк1-19пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] путь I [2пк8-7пк3] ПОРОГИ ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] путь I [13пк1-19пк9] | I, II | 13пк1-19пк9 1пк2-7пк3 2пк8-7пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БП 116 КМ БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] путь II [117пк8-118пк3] путь I [1пк5-2пк4] БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] путь I [2пк8-7пк3] | I, II | 116пк7-118пк3 117пк8-118пк3 1пк2-7пк3 1пк5-2пк4 2пк8-7пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [24 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР II ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] путь III [1пк3-1пк8] | I, II, III | 123пк1-123пк9 1пк3-1пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 99 | 2659
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [320пк7-320пк7] | 1 | 320пк7-320пк7 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [323пк3-323пк3] | 1 | 323пк3-323пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [324пк2-324пк2] | 1 | 324пк2-324пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
|  | Смена плит БМП, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [212пк9-212пк9] | 1 | 212пк9-212пк9 | 20 | 4 | 16 | 20 |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Смена плит БМП, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [215пк6-215пк6] | 2 | 215пк6-215пк6 | 15 | 3 | 12 | 15 | [17 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь I (Чд-Н) главный [317пк3-319пк5] ЗАБОРЬЕ путь I (Чд-Н) главный [306пк2-307пк7] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] | 1, I | 306пк2-307пк7 307пк7-317пк3 317пк3-319пк5 | 12986 | 6 | 96 | 11400 |  |  |  | 16/1900 |  |  | 16/1900 |  |  |  | 16/1900 |  |  | 16/1900 |  |  |  | 16/1900 |  |  | 16/1900
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИМОШКИНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИМОШКИНО стр. 12 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [17 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИМОШКИНО стр. 30 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [20 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ стр. 2 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [6 empty] | 10,5/0,5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] | 1 | 319пк8-329пк5 | 5000 | 1 | 6 | 2500 | [27 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ПИКАЛЕВО I путь II (Ч-НД) главный [238пк10-239пк2] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-243пк9] | 2, II | 238пк10-239пк2 239пк2-243пк9 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [10 empty] | 5/2500 |  |  | 5/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО II стр. 16, 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО II стр. 17, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО I стр. 3, 5, 7 |  |  | 3 | 2 | 5 | 3 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 3/2
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАБАЕВО путь I (Чд-Н) главный [357пк7-357пк9] БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО путь I (Чд-Н) главный [361пк3-361пк10] | 1, I | 357пк7-357пк9 357пк9-361пк3 361пк3-361пк10 | 4153 | 4 | 64 | 4153 |  |  |  | 16/1000 |  |  | 16/1000 |  |  |  | 16/1000 |  |  | 16/1153
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 24 | 1 | 6 | 3 | [27 empty] | 6/3
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 2 | 12 | 200 | [23 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 1 | 6 | 100 | [30 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [30 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [30 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [292пк9-292пк10] | 2 | 292пк9-292пк10 | 200 | 2 | 14 | 200 | [17 empty] | 7/100 |  |  | 7/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] | 1 | 276пк0-294пк9 | 120 | 8 | 44 | 32 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
|  | Работа РМ, м | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-244пк1] | 2 | 239пк2-244пк1 | 300 | 2 | 16 | 300 |  |  |  | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [234пк6-234пк10] | 2 | 234пк6-234пк10 | 300 | 2 | 16 | 300 | [24 empty] | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 46 | 8 | 48 | 46 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 120 | 8 | 44 | 32 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КАДУЙ УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО | 1, 2 | 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] | 1, 2 | 307пк7-317пк3 319пк8-329пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [20 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КОЛИ КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] | 1, 2 | 246пк2-262пк8 264пк8-273пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОМАРИХА - СУДА путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 15 | 1 | 3 | 12 | [27 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385пк3-403пк7 | 30 | 1 | 3 | 12 | [24 empty] | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 95 | 689 | 26548
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮГИ - ПАША путь II [171пк9-193пк9] | II | 171пк9-193пк9 | 6000 | 3 | 10 | 6000 |  |  |  | 3,5/2000 |  | 3,5/2000 |  | 3,5/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИТКЯРАНТА стр. 11, 19, 2, 21, 4, 5, 6 |  |  | 7 | 2 | 7 | 7 | [16 empty] | 4/4 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИТКЯРАНТА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛОНЕЦ стр. 1, 10, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | [10 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДПОРОЖЬЕ стр. 021, 19 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДПОРОЖЬЕ стр. 3, 9 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [19 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНДЕБА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНДЕБА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНДЕБА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНДЕБА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДПОРОЖЬЕ - БП 284 КМ путь II [283пк3-283пк7] | II | 283пк3-283пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДПОРОЖЬЕ - БП 284 КМ путь II [283пк6-283пк10] | II | 283пк6-283пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк8-290пк5] | I | 285пк8-290пк5 | 4081 | 4 | 32 | 2000 | [23 empty] | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/500
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ВИДЛИЦА - ИЛЬИНСКАЯ путь I [141пк1-141пк10] | I | 141пк1-141пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЛОНЕЦ путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 5 | 30 | 300 | [16 empty] | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60
|  | Работа ПМА, м | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [187пк1-187пк10] | I | 187пк1-187пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [192пк7-193пк3] | I | 192пк7-193пк3 | 584 | 1 | 4 | 584 | [23 empty] | 4/584
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 110 | 11 | 44 | 44 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | ТОКАРИ путь 6 (12-5) приемо-отпр. | 6 |  | 1082 | 1 | 4 | 1082 |  |  | 4/1082
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [272пк6-273пк1] | II | 272пк6-273пк1 | 500 | 1 | 5 | 500 |  |  |  | 5/500
|  | Работа ПМГ, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 11000 | 4 | 16 | 8000 | [20 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] | I | 251пк8-253пк9 | 50 | 5 | 20 | 50 | [16 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь I [244пк7-251пк8] | I | 244пк7-251пк8 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [12 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [226пк1-230пк10] | I | 226пк1-230пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  |  |  | 4/2500 |  | 4/2500
|  | Работа ПМГ, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 16000 | 4 | 16 | 8000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [205пк2-205пк6] | I | 205пк2-205пк6 | 50 | 3 | 12 | 30 | [24 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 50 | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 200 | 10 | 45 | 40 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290пк5-314пк3 290пк5-314пк4 | 300 | 1 | 2 | 50 | [19 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [5 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 360 | 1 | 3 | 120 |  |  |  | 3/120
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-202пк6] | I | 195пк8-202пк6 | 150 | 2 | 6 | 150 | [10 empty] | 3/75 | [7 empty] | 3/75
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь II [195пк9-202пк6] | II | 195пк9-202пк6 | 150 | 1 | 3 | 75 | [25 empty] | 3/75
|  | Замена приборов, шт | ЛУНГАЧИ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 91 | 361 | 41928
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КАЛЯЗИН - УГЛИЧ путь I [20пк8-20пк8] | I | 20пк8-20пк8 | 40 | 1 | 5 | 20 | [10 empty] | 5,8/20
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 4900 | 1 | 5 | 4900 | [11 empty] | 5,8/4900
|  | Выправка пути, м | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [282пк1-288пк10] | I | 282пк1-288пк10 | 7000 | 3 | 15 | 7000 |  |  |  |  | 5/2334 |  |  | 5/2334 |  |  |  | 5/2332
|  | Выправка пути, м | АБРОСОВО путь I (Ч-Н) главный [292пк6-292пк8] АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-296пк1] | I | 292пк6-292пк8 292пк8-296пк1 | 3600 | 2 | 8 | 3600 | [14 empty] | 4/1800 |  |  |  | 4/1800
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУШАВЕРА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛЯЗИН стр. 1, 10, 12, 14СО, 15, 16, 3, 5, 7, 8 |  |  | 10 | 2 | 11 | 10 | [25 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [317пк1-317пк4] ПЕСТОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-317пк6] | I | 317пк1-317пк4 317пк4-317пк6 | 600 | 1 | 8 | 600 | [11 empty] | 8/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [307пк6-308пк6] | I | 307пк6-308пк6 | 1000 | 2 | 16 | 1000 | [18 empty] | 8/500 |  |  | 8/500
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 8 | 46 | 40 | [16 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 8 | 32 | 32 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [18 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 6/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЧАГОДА - ОГАРЕВО путь I [47пк0-57пк7] | I | 47пк0-57пк7 | 100 | 10 | 58 | 50 | [9 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [9 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 80 | 1 | 6 | 20 | [18 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [11 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [18 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [11 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [25 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [18 empty] | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [359пк7-372пк3] | I | 359пк7-372пк3 | 11 | 3 | 15 | 11 |  |  |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/3
|  | Уборка МВСП, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 80 | 1 | 6 | 20 | [18 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [18 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [25 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [25 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [18 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [11 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 50 | 4 | 15 | 15 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 20 | 3 | 12 | 6 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [241пк10-242пк3] | 1 | 241пк10-242пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Переукладка плети, м | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [239пк9-240пк2] | 1 | 239пк9-240пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 16 | 4 | 16 | 8 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 24 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187пк9-204пк8 | 8 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 22 | 4 | 16 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146пк3-162пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130пк8-144пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХВОЙНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 6 | 2 | [23 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАБОЖА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГРЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСТОВО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [20 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 454 | 18667
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк6-131пк10] | 1 | 129пк6-131пк10 | 2500 | 1 | 4 | 1100 | 4/1100
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 1 | 4 | 1100
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 3370 | 30536 | 962560
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [639пк6-639пк6] | III | 639пк6-639пк6 | 48 | 8 | 32 | 48 |  | 4/6 | [5 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [636пк8-636пк10] | IV | 636пк8-636пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [636пк6-636пк8] | IV | 636пк6-636пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [9 empty] | 3/200
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 30 | 360 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/0,2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [20 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | ИССО, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 16 | 32 | 1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [20 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [6 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [13 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [20 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [27 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 |  |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] | I | 609пк9-614пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614пк5-617пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] | I | 635пк4-639пк7 | 50 | 18 | 36 | 50 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/4 | 4/4 | 4/6 | 4/6 | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] | II | 635пк2-640пк0 | 50 | 17 | 34 | 50 | [9 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | IV | 635пк3-640пк0 | 50 | 18 | 36 | 50 | [19 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/4 | 4/4 | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | IV | 645пк2-648пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | IV | 645пк2-648пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | IV | 645пк2-648пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] | III | 645пк2-648пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | IV | 645пк2-648пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 | 30 | 15 | 30 | 30 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] стр. 28 | I | 609пк9-614пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] стр. 80/80С | II | 609пк9-614пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО путь 10 (50-70) приемо-отпр. стр. 164 | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО путь 11П (128-упор) прочий стр. 162 | 11П |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО путь 12П (130-упор) прочий стр. 119 | 12П |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | КРЮКОВО стр. 2/2С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КРЮКОВО путь 4П (126-125) деповской стр. 142 | 4П |  | 40 | 8 | 24 | 40 | [6 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
|  | Обточка крестовины, шт | КРЮКОВО стр. 121, 135, 136, 138, 140 |  |  | 5 | 5 | 15 | 5 | 3/1 | [5 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 54/54С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 12/12С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХОВРИНО стр. 14/14С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь 65-25 (65-25) приемо-отпр. путь уч 14-7 (14-7) приемо-отпр. стр. 36/35, 4/15 | 65-25, уч 14-7 |  | 80 | 16 | 48 | 80 |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [29 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 25 | [29 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [15 empty] | 1/25
|  | Замена программного обеспечения, компл | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 3 | 6 | 3 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [22 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [22 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [15 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] | V | 609пк9-614пк2 | 3 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] | VI | 612пк3-616пк9 | 2 | 2 | 20 | 2 | [13 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611пк8-616пк9 | 2 | 2 | 20 | 2 | [20 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] | I | 609пк9-614пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] | I | 609пк9-614пк2 | 350 | 1 | 54 | 350 | [17 empty] | 54/350
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 400 | 1 | 54 | 400 | [24 empty] | 54/400
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 446 | 1566 | 1698
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-598пк9] ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-598пк1] | I | 584пк3-588пк6 588пк6-598пк1 598пк1-598пк9 | 14240 | 18 | 144 | 7200 | [6 empty] | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/400 | 8/400 | 8/400
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 14/14с, 16/16С, 4/4С, 6/6С | I | 397пк8-400пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛАШНИКОВО путь 11 (12-грп) погр.-выгр. стр. 14 | 11 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 21/21С | II | 436пк4-443пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] стр. 1/1С | I | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] стр. 13/13С, 23/23С, 27/27С | I | 516пк1-519пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] стр. 12/12С | I | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] стр. 2/2С | I | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] стр. 14/14С, 25/25С | II | 516пк1-519пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] стр. 15/15С, 19/19С | II | 516пк1-519пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] стр. 4/4С | II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] стр. 5/5С | II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТНИКОВО путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] стр. 3/3С, 5/5С | II | 544пк0-547пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 12, 18, 80 | I | 560пк2-563пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 2A, 31 | II | 560пк2-563пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 4A | I | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] стр. 25/25С, 3/3С, 5/5С | II | 584пк3-588пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] стр. 1/1С, 6/6С | I | 584пк3-588пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] стр. 22/22С | II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [23 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] путь 3 (208-44) приемо-отпр. путь 37 (136-упор) приемо-отпр. путь 39 (150-упор) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.196-34) приемо-отпр. путь 6 (218-22) приемо-отпр. | 3, 37, 39, 5, 6, I, II | 480пк9-485пк6 481пк0-485пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ путь 5 (ст.р.р.196-34) приемо-отпр. путь 6 (218-22) приемо-отпр. | 5, 6 |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ путь 1 (192-14) приемо-отпр. | 1 |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | II | 481пк0-485пк6 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. путь 39 (150-упор) приемо-отпр. | 37, 39 |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] | I | 480пк9-485пк6 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТВЕРЬ путь 3 (208-44) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] | I | 397пк8-400пк2 | 26 | 7 | 21 | 20 | [6 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [13 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 421пк4-436пк4 | 3 | 3 | 9 | 3 | [6 empty] | 3/1 |  | 3/1 | [11 empty] | 3/1
|  | Работа РМ, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 200 | 3 | 11 | 200 | [7 empty] | 4/65 | 4/65 | 3/70
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 10 | 30 | 20 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ путь 3 (114-152) прочий | 3 |  | 4 | 2 | 16 | 4 | 8/2 |  | 8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 38 | 9 | 27 | 18 | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 5 | 15 | 10 | [20 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОНАКОВО ГРЭС путь 5 (8-19) приемо-отпр. | 5 |  | 978 | 1 | 3 | 978 | [8 empty] | 3/978
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОНАКОВО ГРЭС путь 6 (9-упор) погр.-выгр. | 6 |  | 531 | 1 | 3 | 531 | [15 empty] | 3/531
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОНАКОВО ГРЭС путь уч.1 (9-3) прочий | уч.1 |  | 128 | 1 | 3 | 128 | [22 empty] | 3/128
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 8 | 4 | 12 | 8 |  |  | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 4/4С | I | 397пк8-400пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Смена шпал, шт | РЕШЕТНИКОВО стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [16 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [22 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [8 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [22 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [8 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [29 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1, I | 18пк7-20пк4 20пк4-33пк3 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 13 (31-46) приемо-отпр. путь 14 (49-54) приемо-отпр. путь 15 (55-38) приемо-отпр. путь 16 (67-44) приемо-отпр. путь 18... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 34, XI, XII | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь III (24/24с-гр. ПЧ) главный [1пк3-5пк2] путь 43 (ст.р.р.15-102) главный [1пк5-5пк0] | 43, III | 1пк3-5пк2 1пк5-5пк0 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 190 | 658 | 12327
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-296пк4] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271пк6-295пк6 295пк6-296пк4 | 24657 | 1 | 600 | 10000 | [6 empty] | 600/10000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 22/22С, 9/9С | I | 304пк6-307пк6 | 2 | 2 | 6 | 2 | [9 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] стр. 17, 7 | I | 319пк2-323пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] стр. 57, 59, 80 | II | 319пк1-323пк3 | 3 | 2 | 6 | 3 | [13 empty] | 3/1 | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 4000 | 5 | 15 | 4000 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | УГЛОВКА - БОРОВИЧИ путь I [2пк0-28пк7] | I | 2пк0-28пк7 | 430 | 22 | 88 | 220 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] | II | 295пк8-298пк6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 3/3 |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 6 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307пк6-319пк1 | 20 | 7 | 21 | 20 | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 5 | 15 | 50 | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 3/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 2 | 6 | 2 | [16 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 73 | 2 | 6 | 6 | [23 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕЛИЗАРОВКА - ОСЕЧЕНКА путь I [372пк0-379пк8] | I | 372пк0-379пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 5 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 16/16С, 4/4C | I | 304пк6-307пк6 | 2 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 3 (33-117) приемо-отпр. стр. 115 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] стр. 109, 5 | V | 1пк0-3пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 5/5C, 6/6C | I | 344пк7-347пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 10/10С, 5/5С | I | 379пк8-382пк2 | 2 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 15 | 1 | 3 | 15 | [6 empty] | 3/15
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 16 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] | II | 382пк2-397пк9 | 16 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 96 | 901 | 16528
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МСТА путь I (св.Н-св.Ч) главный [268пк1-268пк1] | I | 268пк1-268пк1 | 7 | 1 | 4 | 7 | [9 empty] | 4/7
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108пк2-121пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123пк1-133пк8 | 8 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137пк1-148пк3 | 30 | 8 | 31 | 30 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150пк1-158пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [16 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215пк1-222пк0 | 100 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ДРЕМУХА - МСТА путь 1 [261пк1-267пк6] | 1 | 261пк1-267пк6 | 100 | 2 | 6 | 100 | [20 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 55 | 241
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПАНИНО - РЖЕВ-БЕЛ путь 1 [127пк3-127пк3] | 1 | 127пк3-127пк3 | 15 | 1 | 5 | 15 | [21 empty] | 5/15
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КНЯЖЬИ ГОРЫ путь I (Н-Ч) главный [173пк0-174пк7] МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1, I | 162пк6-173пк0 173пк0-174пк7 | 12200 | 4 | 16 | 12200 |  |  | 4/3050 |  |  |  | 4/3050 |  |  | 4/3050 | [6 empty] | 4/3050
|  | Выправка пути, м | МОНЧАЛОВО путь I (Н-Ч) главный [249пк6-251пк3] МУРАВЬЕВО - МОНЧАЛОВО путь 1 [244пк2-249пк6] | 1, I | 244пк2-249пк6 249пк6-251пк3 | 6700 | 3 | 12 | 6700 | [13 empty] | 4/2240 | [6 empty] | 4/2230 |  |  | 4/2230
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОГОРЕЛ ГОР путь I (Н-Ч) главный [194пк0-195пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 194пк0-195пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРКОВО путь I (Н-Ч) главный [201пк7-203пк3] стр. 1, 2 | I | 201пк7-203пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУБЦОВ путь I (Н-Ч) главный [218пк5-220пк2] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 218пк5-220пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРИСТОВО путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 3, 4 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРИЦА путь I (Н-Ч) главный [94пк2-96пк2] стр. 1, 3 | I | 94пк2-96пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЛИХОВО путь I (Н-ЧВ) главный [139пк5-141пк3] стр. 1, 5 | I | 139пк5-141пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Постановка кривых по расчёту, м | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [232пк7-233пк2] | 1 | 232пк7-233пк2 | 499 | 1 | 4 | 499 | [16 empty] | 4/499
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [235пк9-240пк3] | XI | 235пк9-240пк3 | 6 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [24 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРТОЛИНО - МАХЕРОВО путь 1 [265пк0-277пк3] | 1 | 265пк0-277пк3 | 4 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | ИЛЬМАНОВКА - МОСТОВАЯ путь 1 [303пк5-310пк4] | 1 | 303пк5-310пк4 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  | 4/700
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 4 | 16 | 8 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 4 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370пк4-378пк7 | 38 | 4 | 16 | 11 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
|  | Переборка изостыков, шт | ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-380пк5] | I | 378пк7-380пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЧЕРТОЛИНО стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МАХЕРОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ОЛЕНИНО стр. 1, 5, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ИЛЬМАНОВКА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МОСТОВАЯ стр. 2, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ПАНИКЛЯ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | НЕЛИДОВО стр. 1, 12, 14, 16, 5 |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЗЕМЦЫ стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЗАМОШЬЕ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЗАП ДВИНА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | РЖЕВ-БЕЛ стр. 18, 2, 5, 8 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 241 | 20231
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк3] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк3 | 9600 | 5 | 20 | 9600 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 |  | 4/1600 | [5 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-460пк8] РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [454пк6-460пк7] | I | 454пк6-460пк7 460пк7-460пк8 | 6300 | 3 | 12 | 6300 | [13 empty] | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРИМОВИЧИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САМОЛУКОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУБИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 10 | 58 | 50 | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВЯЗЬЕ - БАКАЧ путь I [257пк8-257пк10] | I | 257пк8-257пк10 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [6 empty] | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВЯЗЬЕ - БАКАЧ путь I [259пк5-259пк9] | I | 259пк5-259пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [9 empty] | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПЛОТОВЕЦ - ЧИХАЧЕВО путь I [299пк5-299пк10] | I | 299пк5-299пк10 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [6 empty] | 4/1600
|  | Работа ПМГ, м | СУЩЕВО - ЗАГОСКИНО путь I [342пк2-349пк1] | I | 342пк2-349пк1 | 7900 | 3 | 13 | 7900 |  |  | 5/3000 | [10 empty] | 5/3000 |  |  | 3/1900
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк4-355пк3] ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [355пк3-357пк9] ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-363пк6] | I | 351пк4-355пк3 355пк3-357пк9 357пк9-363пк6 | 6 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк0-355пк3] | I | 351пк0-355пк3 | 40 | 3 | 12 | 15 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 | [9 empty] | 4/5
|  | Работа РМ, м | ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [363пк3-363пк4] | I | 363пк3-363пк4 | 200 | 1 | 5 | 200 | [16 empty] | 5/200
|  | Работа РМ, м | ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [363пк8-363пк10] | I | 363пк8-363пк10 | 200 | 1 | 5 | 200 | [13 empty] | 5/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-365пк2] | I | 357пк9-365пк2 | 40 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа РМ, м | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [369пк3-369пк4] | I | 369пк3-369пк4 | 200 | 1 | 5 | 200 | [20 empty] | 5/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367пк2-374пк8 | 40 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376пк9-385пк1 | 40 | 3 | 12 | 15 | [16 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САМОЛУКОВО - НАСВА путь I [387пк0-394пк2] | I | 387пк0-394пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НАСВА - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [395пк9-402пк7] | I | 395пк9-402пк7 | 40 | 3 | 12 | 15 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Работа РМ, м | ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк2-414пк5] ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-414пк7] | I | 414пк2-414пк5 414пк5-414пк7 | 100 | 5 | 25 | 500 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424пк7-432пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Работа РМ, м | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [434пк6-434пк6] ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-434пк7] | I | 434пк6-434пк6 434пк6-434пк7 | 100 | 2 | 10 | 200 | [20 empty] | 5/100 |  | 5/100
|  | Работа РМ, м | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [437пк5-437пк7] | I | 437пк5-437пк7 | 100 | 3 | 15 | 300 | [20 empty] | 5/100 |  | 5/100 |  | 5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434пк6-444пк2 | 6 | 3 | 12 | 15 | [8 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [11 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445пк6-450пк4 | 45 | 3 | 12 | 15 | [8 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452пк3-460пк7 | 100 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-461пк2] РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк8-460пк7] | I | 452пк8-460пк7 460пк7-461пк2 | 16 | 10 | 40 | 10 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452пк3-460пк7 | 45 | 3 | 12 | 15 | [17 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462пк1-465пк7 | 45 | 3 | 12 | 15 |  |  |  | 4/5 | [11 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЗАВЕРЕЖЬЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛОКНЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КИСЕЛЕВИЧИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 97 | 430 | 29685
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕРЕХА путь I (Н-Ч) главный [280пк6-280пк6] | I | 280пк6-280пк6 | 130 | 2 | 11 | 64 | [8 empty] | 5,8/32 | [6 empty] | 5,8/32
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219пк1-227пк5 | 8400 | 4 | 16 | 8400 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [227пк5-229пк3] | I | 227пк5-229пк3 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [16 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛЬЕ путь II (Нд-Ч) главный [227пк5-229пк3] | II | 227пк5-229пк3 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [20 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229пк3-238пк7 | 9400 | 4 | 16 | 9400 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь II [229пк3-238пк7] | II | 229пк3-238пк7 | 9400 | 4 | 16 | 9400 | [14 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | МОЛОДИ путь I (св1-Ч) главный [238пк7-241пк2] | I | 238пк7-241пк2 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИВАМЯЭ путь I (Н-Ч) главный [36пк2-38пк2] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 36пк2-38пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРУГИ КРАСН путь I (Н-ЧД) главный [204пк9-206пк8] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2, 4, 6 | 2/4, I | 204пк9-206пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРУГИ КРАСН путь I (Н-ЧД) главный [204пк9-206пк8] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1, 11, 3, 5 | 1/3, I | 204пк9-206пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРУГИ КРАСН путь II (НД-Ч) главный [204пк9-206пк8] путь 14/12 (14-12) съезд_глав. стр. 12, 14, 17, 7 | 14/12, II | 204пк9-206пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184пк8-204пк9 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [13 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
ОКТ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОГЛИНО - НОВОИЗБОРСК путь I [14пк3-23пк9] | I | 14пк3-23пк9 | 40 | 7 | 42 | 40 |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/5 |  | 6/5
|  | Работа РШП, м | ЗАПОЛЬЕ - СЕРЕБРЯНКА путь I [152пк5-159пк1] | I | 152пк5-159пк1 | 10000 | 2 | 12 | 4000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/1000
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа МКТ, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь I [172пк5-181пк9] | I | 172пк5-181пк9 | 5800 | 4 | 20 | 4000 |  |  |  | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 42 | 6 | 24 | 18 | [9 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь II [184пк8-204пк9] | II | 184пк8-204пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  |  | 8/8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь II [206пк8-210пк5] | II | 206пк8-210пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ПСКОВ-ПАС путь 3 (13-33) приемо-отпр. | 3 |  | 924 | 1 | 4 | 924 |  |  |  | 4/924
|  | Выправка пути вручную, м | ПЫТАЛОВО путь 6 (18-13) приемо-отпр. | 6 |  | 1058 | 1 | 4 | 1058 | 4/1058
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 247 | 45065
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТОЛМАЧЕВО путь I (Н-ЧД) главный [124пк5-124пк5] | I | 124пк5-124пк5 | 15 | 3 | 16 | 15 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5,5/5 | [6 empty] | 5,5/5
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135пк3-139пк5 | 420 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 18 (63-упор) прочий путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 18, 4, 6, II | 135пк3-139пк0 | 1080 | 3 | 12 | 450 | [16 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 6 (30-20) приемо-отпр. | 6, II | 135пк3-139пк0 | 31 | 3 | 24 | 15 | [17 empty] | 8/5 | 8/5 |  |  | 8/5
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь 9 (13-27) приемо-отпр. | 9 |  | 35 | 3 | 24 | 12 | [24 empty] | 8/4 | 8/4 |  |  | 8/4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135пк3-139пк0 135пк3-139пк5 | 12 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5, I | 135пк3-139пк5 | 12 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 8700 | 1 | 6 | 4300 | [23 empty] | 6/4300
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 3 (М43-М5) ходовой стр. 11, 6 МАНЕВ. СИГНАЛ(М20-М5) | 3 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] стр. 15, 3, 7, 9 МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч2) | II | 11пк8-14пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4,5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] стр. 11, 4, 5 МАНЕВ. СИГНАЛ(М1-М4) | I | 11пк7-14пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] стр. 1, 19 МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч1) | I | 21пк5-23пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] стр. 17, 21, 3, 5 МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч2) | II | 21пк5-23пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4,5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк2-35пк1] стр. 3, 5 МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч1) | I | 33пк2-35пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь 24 (40-14) приемо-отпр. стр. 24 | 24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43пк9-48пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 5, 9 | II | 43пк9-48пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 11, 7 | I | 43пк9-48пк9 | 2 | 2 | 3 | 2 | [13 empty] | 1/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] | II | 66пк4-69пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] стр. 5, 9 | II | 66пк4-69пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЕРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк4-69пк3] стр. 8 | I | 66пк4-69пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ЛИГОВО путь II гп (М29-св.ЧГ) главный [12пк5-15пк8] путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] путь II оп (39-св.Ч) главный [13пк9-15пк4] | II гп, II оп, IIп | 12пк5-15пк8 13пк9-15пк4 | 0,3 | 1 | 12 | 0 | [6 empty] | 12/0,3
|  | Верхнее строение пути, км | ЛИГОВО путь I гп (43-св.ЧГД) главный [12пк5-15пк8] путь I п (св.Н-НМ1) главный [12пк5-15пк8] путь II гп (М29-св.ЧГ) главный [12пк5-15пк8] путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] путь I оп (НМ1-св.ЧД) главный [14пк1-15пк9] путь II оп (39-св.Ч) главный [13пк9-15пк4] путь IП (НП-3) главный [5пк5-5пк... (см. карточку) | II гп, II оп, IIп, I гп, I оп, I п, IП | 12пк5-15пк8 13пк9-15пк4 14пк1-15пк9 5пк5-5пк8 | 0,1 | 3 | 36 | 0 | [13 empty] | 12/0,1 |  | 12 |  | 12
|  | Переключение, шт | ЛИГОВО путь I гп (43-св.ЧГД) главный [12пк5-15пк8] путь I п (св.Н-НМ1) главный [12пк5-15пк8] путь II гп (М29-св.ЧГ) главный [12пк5-15пк8] путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] путь I оп (НМ1-св.ЧД) главный [14пк1-15пк9] путь II оп (39-св.Ч) главный [13пк9-15пк4] путь IП (НП-3) главный [5пк5-5пк... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 3, 3к-пс, 4, 4к1путь, 4к2пут, 5, 7, 9, II гп, II оп, IIп, I гп, I оп, I п, IП, Кир.з-д | 12пк5-15пк8 13пк9-15пк4 14пк1-15пк9 5пк5-5пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Переключение, шт | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 11-грпп (11-гран. п) соединит. путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 22-грпп (22-гр п/п) соединит. путь 2-грпп (2-гр п/п) подъездной путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) в... (см. карточку) | 11-грпп, 2, 22-грпп, 2-грпп, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, Несте | 46пк2-48пк5 | 1 | 3 | 12 | 1 | [6 empty] | 4/1 |  | 4 |  | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк2-39пк2] | I | 30пк2-39пк2 | 9000 | 4 | 16 | 9000 | [21 empty] | 4/2300 |  |  | 4/2300 |  | 4/2200 |  | 4/2200
|  | Работа РМ, м | ОРАНИЕНБАУМ путь IIА (НМ2В-св.Ч) главный [39пк2-42пк5] стр. 2, 4 МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧМ2А-Ч) | IIА | 39пк2-42пк5 | 200 | 2 | 12 | 200 | [21 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 17 (36-16) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(СП36-СП16) | 17 |  | 48 | 2 | 20 | 48 |  | 10/24 | [6 empty] | 10/24
|  | Работа РМ, м | ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [45пк7-45пк8] | I | 45пк7-45пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Работа РМ, м | БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I (Ч-H) главный [51пк8-51пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Н1) | I | 51пк8-51пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь I [20пк8-24пк9] | I | 20пк8-24пк9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь II [20пк8-24пк9] | II | 20пк8-24пк9 | 12 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ТАЙЦЫ путь I (Н-Ч) главный [33пк8-35пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) ТАЙЦЫ - ПУДОСТЬ путь I [35пк2-39пк8] | I | 33пк8-35пк2 35пк2-39пк8 | 4800 | 2 | 8 | 4800 |  | 4/2400 |  |  | 4/2400
|  | Работа ПМГ, м | ПУДОСТЬ путь I (Н-Ч) главный [39пк8-41пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) ПУДОСТЬ - ГАТЧИНА-П-БАЛТ путь I [41пк5-45пк7] | I | 39пк8-41пк5 41пк5-45пк7 | 4700 | 2 | 8 | 4700 | [7 empty] | 4/2400 |  |  | 4/2300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] ВХ.СИГ(от СП 29 до Нп) СРЕДНЕРОГАТ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [10пк3-10пк3] | I | 10пк3-10пк3 7пк9-10пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | 4/900
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] | I | 10пк4-11пк7 | 4 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] | II | 10пк4-11пк8 | 4 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк2-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 33пк2-35пк1 | 16 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕВО путь II (Ч-Н) главный [33пк2-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч) | II | 33пк2-35пк1 | 16 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35пк1-43пк9 | 8100 | 2 | 8 | 4000 | [20 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35пк1-43пк9 | 8100 | 4 | 16 | 8100 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2100
|  | Работа РМ, м | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [37пк10-38пк2] | II | 37пк10-38пк2 | 100 | 1 | 5 | 100 | [23 empty] | 5,5/100
|  | Работа МКТ, м | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48пк9-66пк4 | 2000 | 2 | 10 | 2000 | [6 empty] | 5/1000 | [6 empty] | 5/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь I [69пк3-76пк6] | I | 69пк3-76пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 42 | 4 | 16 | 12 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 52 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 4 (24-6) приемо-отпр. путь неф (1п-упор) подъездной стр. 1П | 4, неф |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [8 empty] | 12/1
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | ОРАНИЕНБАУМ путь 3 (9-60) приемо-отпр. стр. 11 | 3 |  | 24 | 3 | 18 | 24 | [8 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
ОКТ | ТО СЦБ | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [5пк1-12пк5] | I | 5пк1-12пк5 | 6 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [5пк0-12пк5] | II | 5пк0-12пк5 | 6 | 2 | 6 | 2 | [16 empty] | 3/1 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРОНКА путь 11-грпп (11-гран. п) соединит. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной путь 9 (4-УПОР) спец. ХОДОВОЙ ПУТЬ(13 путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп43,47,49,53) | 11-грпп, 5, 6, 7, 9 |  | 4 | 8 | 16 | 4 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 121 | 653 | 38999
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 24 | 4 | 16 | 24 | [14 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 24 | 4 | 16 | 24 | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [22пк7-22пк7] | I | 22пк7-22пк7 | 50 | 2 | 11 | 50 | [7 empty] | 5,8/25 |  |  | 5,8/25
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 11, 19, 27, 33 | I | 1пк7-4пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШАРЫ путь IР (НР-127) главный [2пк5-3пк6] стр. 107, 109, 151, 153 | IР | 2пк5-3пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк4-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | I, IIШ | 1пк4-2пк0 2пк0-2пк5 | 1140 | 1 | 6 | 570 | 6/570
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [21 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ВОЛКОВСКАЯ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [1пк5-1пк7] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ ВХ.СИГ(от СП 13 до НВ) | I | 1пк5-1пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЛКОВСКАЯ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II [1пк6-2пк0] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II (27-гран) главный [2пк0-2пк3] ВХ.СИГ(СП 27 до Гран) | II | 1пк6-2пк0 2пк0-2пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ путь III (37-св.НГ) главный [1пк4-1пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(СП37 - НГ) | III | 1пк4-1пк7 | 500 | 2 | 10 | 500 |  |  |  | 5/250 | [13 empty] | 5/250
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк6-1пк10] МАНЕВ. СИГНАЛ(СП37 - Нн) | IV | 1пк6-1пк10 | 400 | 1 | 5 | 200 | [10 empty] | 5/200
|  | Смена плети, м | ВОЛКОВСКАЯ - ЦВЕТОЧНАЯ путь II [5пк2-5пк9] | II | 5пк2-5пк9 | 780 | 1 | 5 | 280 |  |  |  | 5/280
|  | Работа ФАТРА, м | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11пк8-19пк9 | 200 | 1 | 6 | 50 | [15 empty] | 6/50
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-7пк0] ВХ.СИГ(М25 до Чр) РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I, II | 2пк2-4пк4 4пк4-7пк0 | 4500 | 2 | 8 | 4500 | [10 empty] | 4/2000 | [10 empty] | 4/2500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] ВХ.СИГ(от СП 29 до Нп) СРЕДНЕРОГАТ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [10пк3-10пк3] | I | 10пк3-10пк3 7пк9-10пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | 4/900
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШОССЕЙНАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [1пк3-2пк2] | I | 1пк3-2пк2 | 4 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | НАРВСКАЯ путь I (Ча-33) главный [1пк1-2пк0] путь 2 (16-19) приемо-отпр. стр. 21 МАНЕВ. СИГНАЛ(НМ1-М11) | 2, I | 1пк1-2пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НАРВСКАЯ путь IV (12-св.НК) главный [1пк9-3пк3] стр. 13, 7, 9 МАНЕВ. СИГНАЛ(Н4-НК) | IV | 1пк9-3пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НАРВСКАЯ путь V (14-св.НБ) главный [1пк0-2пк3] стр. 11, 23 МАНЕВ. СИГНАЛ(Н5-М7) | V | 1пк0-2пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НАРВСКАЯ путь III (св.Чп-св.НП) главный [18пк2-19пк6] стр. 12, 14, 15, 19 МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧП-М13) | III | 18пк2-19пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 3у (132-упу3) деповской стр. 140 | 3у |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [20 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 8у (130-135) деповской путь 9у (130-135) деповской стр. 130 | 8у, 9у |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [27 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ путь 5а (1-19) соединит. стр. 25 | 5а |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШУШАРЫ ПИТ.УСТР(С закрытием движения по горке 285Г) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ШУШАРЫ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 4000 | 1 | 3 | 1333 | [17 empty] | 3/1333
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2пк2-2пк8 | 1200 | 1 | 49 | 1200 | 49/1200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [1пк5-2пк8] | II | 1пк5-2пк8 | 900 | 1 | 45 | 900 |  |  |  | 45/900
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 329 | 13746
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [30пк1-30пк1] | II | 30пк1-30пк1 | 24 | 2 | 11 | 24 |  | 5,5/12 | [6 empty] | 5,5/12
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк2-215пк0] | I | 208пк2-215пк0 | 6800 | 2 | 10 | 6800 | [8 empty] | 5/3400 | [6 empty] | 5/3400
|  | Выправка пути, м | КУКЛИНО путь I (Н-Ч) главный [215пк1-217пк0] | I | 215пк1-217пк0 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [15 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | КУКЛИНО - ЛЕМЕНКА путь I [217пк1-224пк9] | I | 217пк1-224пк9 | 8100 | 3 | 13 | 8100 | [8 empty] | 5/3100 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 15700 | 1 | 6 | 5700 |  | 6/5700
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] | I | 3пк3-3пк7 | 10 | 2 | 8 | 10 | [7 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II [3пк4-3пк7] | II | 3пк4-3пк7 | 10 | 2 | 8 | 10 | [21 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21пк8-24пк4 24пк4-26пк2 | 24 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь 6 (27-6) приемо-отпр. путь 8 (31-14) приемо-отпр. ВХ.СИГ(СП 27 до СП 6, СП 31 до СП 14) | 6, 8 |  | 4500 | 3 | 18 | 2700 |  | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Работа МКТ, м | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь 17 (15-упор) вытяжной путь 7 (12-упор) прочий ВХ.СИГ(Н до ЧД, СП 15 до упора, СП 12 до упора) | 17, 7, I | 21пк8-24пк4 | 4500 | 3 | 18 | 2700 | [8 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24пк4-26пк1 26пк1-28пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24пк4-26пк2 26пк2-28пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 3500 | 2 | 5 | 3500 | [15 empty] | 2,5/2000 | [6 empty] | 2,5/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-32пк6] | II | 28пк1-32пк6 | 24 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 24 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 16 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 12 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34пк6-38пк5 | 24 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 24 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [55пк2-55пк8] | I | 55пк2-55пк8 | 1200 | 1 | 5 | 200 | [8 empty] | 5/200
|  | Смена плети, м | ВЫРИЦА путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] ВХ.СИГ(от СП 6 до Чп) ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-2пк9] | I, Iп | 2пк2-2пк8 2пк8-2пк9 | 600 | 2 | 5 | 200 | [7 empty] | 2,5/100 | 2,5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [127пк1-127пк6] | I | 127пк1-127пк6 | 16 | 4 | 16 | 16 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа РМ, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [177пк2-177пк2] | I | 177пк2-177пк2 | 100 | 1 | 5 | 100 | [8 empty] | 5/100
|  | Работа РМ, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [169пк10-169пк10] | I | 169пк10-169пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 | [15 empty] | 5/100
|  | Работа РМ, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [174пк4-174пк8] | I | 174пк4-174пк8 | 500 | 3 | 15 | 500 |  | 5/150 | [6 empty] | 5/150 | [6 empty] | 5/200
|  | Работа РМ, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [173пк3-173пк3] | I | 173пк3-173пк3 | 100 | 1 | 5 | 100 |  | 5/100
|  | Работа ВПР, м | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [179пк1-179пк7] КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [179пк8-179пк10] | I | 179пк1-179пк7 179пк8-179пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  | 5/1000
|  | Работа ВПР, м | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [181пк1-181пк10] | I | 181пк1-181пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [8 empty] | 5/1000
|  | Работа ВПР, м | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [182пк1-182пк10] | I | 182пк1-182пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [15 empty] | 5/1000
|  | Смена переездного настила, шт | УТОРГОШ путь I (Н-Ч) главный [190пк2-190пк2] | I | 190пк2-190пк2 | 1 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5/1
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [210пк9-210пк9] | I | 210пк9-210пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [8 empty] | 4/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 227пк0-234пк9 | 80 | 14 | 84 | 80 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/4 | 6/4
|  | Работа ВПР, м | ЛИСЬИ ГОРКИ путь I (Н-Ч) главный [241пк10-242пк0] | I | 241пк10-242пк0 | 201 | 1 | 2 | 201 | [22 empty] | 2,1/201
|  | Работа ВПР, м | ЛИСЬИ ГОРКИ - ДНО путь I [242пк5-242пк8] | I | 242пк5-242пк8 | 357 | 1 | 5 | 357 | [15 empty] | 5/357
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] | I | 5пк1-16пк6 | 20 | 5 | 30 | 15 |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 8р (33-84) деповской путь 9р (36-86) деповской стр. 84 | 8р, 9р |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [17 empty] | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 10р (45-85) деповской путь 9р (36-86) деповской стр. 98 | 10р, 9р |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [23 empty] | 12/1
|  | Работа ФАТРА, м | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 6 | II | 38пк5-41пк2 | 150 | 3 | 18 | 150 |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [22 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 11 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [15 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 7 | I | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [22 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 6 | II | 44пк2-47пк8 | 150 | 1 | 6 | 50 | [26 empty] | 6/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] | I, II | 20пк8-24пк4 21пк8-24пк4 | 6 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 2 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 86пк3-96пк0 | 6 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 4000 | 1 | 3 | 1333 | [17 empty] | 3/1333
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 40 | 1 | 3 | 13 | [24 empty] | 3/13
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 119 | 572 | 40975
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [202пк4-202пк4] | I | 202пк4-202пк4 | 90 | 2 | 11 | 30 | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЙМАРН стр. 1, 11, 13, 21, 7 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] стр. 12, 4 | I | 3пк1-5пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЫ II путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] стр. 15 | II | 3пк7-5пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЫ II путь IIА (15-Нд) главный [121пк8-123пк7] стр. 1 | IIА | 121пк8-123пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 1/1С, 5, 7, 9 |  |  | 4 | 1 | 5 | 4 | [14 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 11, 3 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] стр. 10, 12, 22, 4 | II-Н | 21пк4-27пк9 | 4 | 1 | 5 | 4 | [24 empty] | 5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 6, 8 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ЛУЖСКАЯ путь IIIН (1-III-Ч) съезд_глав. путь V (260-1) съезд_глав. ХОДОВОЙ ПУТЬ(V,III путь) | IIIН, V |  | 0,1 | 1 | 8 | 0 | [21 empty] | 8/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 6 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 800 | 9 | 36 | 450 | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Работа МКТ, м | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] | I | 84пк7-87пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 2 | 6 | 4 | [10 empty] | 3/2 | [17 empty] | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 1200 | 8 | 32 | 400 |  |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Смена плети, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] | I | 141пк3-149пк9 | 300 | 1 | 6 | 300 | [24 empty] | 6/300
|  | Переборка изостыков, шт | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141пк3-149пк7 141пк3-149пк9 | 24 | 3 | 7 | 12 | [7 empty] | 2,5/4 |  |  | 2,5/4 |  |  |  | 2,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123пк4-135пк1 | 96 | 5 | 30 | 20 |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148пк2-156пк2 | 170 | 3 | 12 | 12 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123пк7-135пк4 | 50 | 4 | 20 | 24 | [7 empty] | 5/6 |  |  | 5/6 |  |  |  | 5/6 |  |  | 5/6
|  | Переборка изостыков, шт | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] путь II [123пк7-135пк4] | I, II | 123пк7-135пк4 | 8 | 4 | 12 | 8 | [7 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Переборка изостыков, шт | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] | I, II | 3пк1-5пк7 3пк7-5пк7 | 8 | 3 | 18 | 6 |  |  |  | 6/2 | [13 empty] | 6/2 | [10 empty] | 6/2
|  | Переборка изостыков, шт | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] путь 1 [5пк7-8пк4] | 1, I | 5пк7-8пк4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6/2 | [20 empty] | 6/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь I П (7-М29) съезд_глав. | I П |  | 4 | 1 | 6 | 4 | 6/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] | I | 8пк4-21пк4 | 50 | 5 | 30 | 30 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Работа ПМА, м | ЛУЖСКАЯ путь VI (131-23) съезд_глав. | VI |  | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [21 empty] | 6/1100
|  | Работа ПМА, м | ЛУЖСКАЯ путь 344/346 (344-346) съезд_глав. | 344/346 |  | 1400 | 1 | 6 | 1400 |  |  |  | 6/1400
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 111/113 (111-113) съезд пр-отп путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 116/120 (120-116) съезд пр-отп | 106, 108, 109, 110, 111, 111/113, 112, 116/120 |  | 100 | 4 | 24 | 16 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 301 (473-408) приемо-отпр. путь 302 (481-414) приемо-отпр. путь 303 (459-420) приемо-отпр. путь 304 (455-400) приемо-отпр. путь 305 (475-410) приемо-отпр. путь 306 (501-416) приемо-отпр. путь 307 (487-392) приемо-отпр. путь 308 (499-418) приемо-отпр. путь 308/310 (308-310) съезд_глав. п... (см. карточку) | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 308/310, 309, 309/311, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/317, 316, 316/318, 317, 318, 319, 319/321, 323/325, 326СП, 328/330, 332/334, 336/338, 340/342, 344/346, 345/347, 348/350, 349/351, 360/362, 369/371, 393/395, 399/401 |  | 150 | 12 | 72 | 46 | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/2
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛУЖСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [14 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь II [111пк7-121пк0] | II | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [7 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь 1П (49-упор) подъездной путь 3 (15-34) приемо-отпр. путь 38 (29-УПОР) прочий путь 5 (19-44) приемо-отпр. | 1П, 3, 38, 5 |  | 3090 | 2 | 6 | 1245 | [21 empty] | 3/618 |  |  | 3/627
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь IV (H-Ч) главный [121пк0-123пк4] путь IIН (НД-11) главный [121пк0-121пк6] путь X (Чв-13) главный [213пк6-216пк5] путь 12 (27-42) приемо-отпр. путь 16 (23-52) приемо-отпр. путь 22 (50-упор) приемо-отпр. путь 6 (17-48) приемо-отпр. путь 8 (25-46) приемо-отпр. | 12, 16, 22, 6, 8, IIН, IV, X | 121пк0-121пк6 121пк0-123пк4 213пк6-216пк5 | 3090 | 2 | 6 | 1236 | [14 empty] | 3/618 |  |  | 3/618
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 485 | 10436
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [259пк1-259пк1] | I | 259пк1-259пк1 | 80 | 1 | 5 | 20 | [15 empty] | 5/20
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк3] НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I, II | 424пк4-424пк7 424пк7-432пк8 432пк8-434пк3 | 9600 | 5 | 20 | 9600 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 |  | 4/1600 | [5 empty] | 4/2000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОПЕЦ путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 23 (6-упор) спец. путь 4 (19-2) приемо-отпр. стр. 17, 19, 2, 4, 41, 43, 6 | 2, 23, 4 |  | 7 | 2 | 10 | 7 |  |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/3
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [526пк1-526пк5] | 1 | 526пк1-526пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 8 | 40 | 0 | 5 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 6 | 30 | 30 |  |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 11 | 44 | 44 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | УЛИН путь I (Н-Ч) главный [387пк0-389пк0] УЛИН - БАРСОВО путь 1 [389пк0-398пк1] | 1, I | 387пк0-389пк0 389пк0-398пк1 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600
|  | Переукладка плети, м | СТАРАЯ ТОРОПА - РУСАНОВО путь 1 [407пк3-414пк9] | 1 | 407пк3-414пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [518пк3-530пк0] МАЕВО путь II ("Н"-"Ч") главный [530пк0-531пк3] | 1, II | 518пк3-530пк0 530пк0-531пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 5 | 20 | 5 | [13 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [631пк4-631пк8] ПОСИНЬ путь I ("Н"-"Ч") главный [631пк8-633пк9] ПОСИНЬ - ЗИЛУПЕ путь 1 [633пк9-638пк3] | 1, I | 631пк4-631пк8 631пк8-633пк9 633пк9-638пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Работа РМ, м | ПОСИНЬ путь I ("Н"-"Ч") главный [632пк5-633пк5] | I | 632пк5-633пк5 | 100 | 11 | 55 | 0 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСИНЬ - ЗИЛУПЕ путь 1 [633пк9-640пк6] | 1 | 633пк9-640пк6 | 80 | 16 | 93 | 80 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа РМ, м | ПОСИНЬ - ЗИЛУПЕ путь 1 [639пк5-639пк8] | 1 | 639пк5-639пк8 | 100 | 4 | 20 | 400 | [26 empty] | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОСИНЬ - ЗИЛУПЕ путь 1 [637пк4-640пк3] | 1 | 637пк4-640пк3 | 4 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | УЛИН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | БАРСОВО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | СТАРАЯ ТОРОПА стр. 2, 3, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 89 | 421 | 12323
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [32пк10-32пк10] | I | 32пк10-32пк10 | 15 | 1 | 5 | 15 | [14 empty] | 5/15
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 |  |  | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [9 empty] | 22/1 |  |  |  | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338пк9-348пк4 | 60 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ путь 9ДБ (9ДБ-1ДБ) подъездной | 9ДБ |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367пк7-384пк9 | 1732 | 1 | 3 | 1732 | [6 empty] | 3/1732
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367пк7-384пк9 | 28 | 7 | 28 | 28 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБНИЦА путь I (Н-Ч) главный [384пк9-387пк1] | I | 384пк9-387пк1 | 10 | 3 | 11 | 10 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 3/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 1733 | 2 | 8 | 1733 | [13 empty] | 4/900 |  |  | 4/833
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 9 | 3 | 11 | 9 | [16 empty] | 3/2 | [6 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387пк1-406пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 36 | 8 | 32 | 32 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418пк4-426пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427пк9-439пк5 | 20 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк5-441пк9] | I | 439пк5-441пк9 | 391 | 1 | 4 | 391 | [23 empty] | 4/391
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114пк4-147пк3 | 66 | 1 | 6 | 6 | [29 empty] | 6/6
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149пк0-153пк9 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | [25 empty] | 4/3
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 9 | 52 | 45 | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 9 | 52 | 45 | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 14 | 81 | 70 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 14 | 81 | 70 | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СОБЛАГО путь II (НТ-ст.р.р.11) главный [164пк5-165пк3] путь I (Н-Ч) главный [153пк9-155пк9] путь 11 (5а-упор) подъездной путь 2 (9-2) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.11-6) приемо-отпр. путь 4 (11-4) приемо-отпр. | 11, 2, 3, 4, I, II | 153пк9-155пк9 164пк5-165пк3 | 36 | 3 | 12 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367пк7-384пк9 | 50 | 1 | 3 | 50 | [6 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 97 | 543 | 4294
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РОЩА - ПОРХОВ путь 1 [577пк9-577пк9] | 1 | 577пк9-577пк9 | 30 | 2 | 11 | 30 | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕБ путь I (Н-Ч) главный [641пк8-643пк7] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 641пк8-643пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа автотракторной техники, м | ПОРХОВ - ЛУНЕВО путь 1 [596пк1-598пк5] | 1 | 596пк1-598пк5 | 2500 | 1 | 4 | 2500 |  |  |  | 4/2500
|  | Работа автотракторной техники, м | ЛУНЕВО путь I (Н-Ч) главный [598пк5-600пк7] | I | 598пк5-600пк7 | 2200 | 1 | 4 | 2200 |  |  |  | 4/2200
|  | Работа автотракторной техники, м | ЛУНЕВО - ПОДСЕВЫ путь 1 [600пк7-604пк6] | 1 | 600пк7-604пк6 | 3900 | 2 | 8 | 3900 | [7 empty] | 4/1950 |  |  | 4/1950
|  | Работа автотракторной техники, м | ПОДСЕВЫ путь I (Н-Ч) главный [604пк6-606пк7] | I | 604пк6-606пк7 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [10 empty] | 4/2200
|  | Работа автотракторной техники, м | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606пк7-616пк9 | 10200 | 4 | 16 | 10200 | [7 empty] | 4/2550 |  |  | 4/2550 |  |  |  | 4/2550 |  |  | 4/2550
|  | Работа автотракторной техники, м | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616пк9-619пк1 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [17 empty] | 4/2200
|  | Постановка кривых по расчёту, м | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619пк1-628пк8 | 735 | 2 | 8 | 735 | [7 empty] | 4/545 |  |  | 4/190
|  | Работа автотракторной техники, м | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619пк1-628пк8 | 9700 | 4 | 16 | 9700 | [14 empty] | 4/2600 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 4/2600 |  |  | 4/2200
|  | Работа автотракторной техники, м | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] | I | 628пк8-630пк6 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [28 empty] | 4/1800
|  | Работа автотракторной техники, м | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630пк6-641пк8 | 11200 | 2 | 8 | 5000 | [21 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Постановка кривых по расчёту, м | КЕБ - БЕРЕЗКИ путь 1 [643пк7-649пк10] | 1 | 643пк7-649пк10 | 1346 | 2 | 8 | 1346 | [7 empty] | 4/839 |  |  | 4/507
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 99 | 41815
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [21пк6-21пк6] | I | 21пк6-21пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  |  | 24/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙТОЛОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 22 (118-2Н) главный [1пк4-3пк0] стр. 119, 125, 141, 149 | 22 | 1пк4-3пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 5 | 30 | 20 | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 5 | 30 | 20 | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 4 | 24 | 16 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Работа ПМГ, м | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ВОЙСКОВИЦЫ путь II [52пк2-54пк8] | II | 52пк2-54пк8 | 3600 | 1 | 6 | 3600 | [14 empty] | 6/3600
|  | Работа ПМГ, м | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь II [57пк3-66пк9] | II | 57пк3-66пк9 | 8700 | 4 | 15 | 8700 | [17 empty] | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 2 | 1 | 2 | [10 empty] | 0,5/1 | [6 empty] | 0,5/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 0,5/1
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 34 | 216 | 12379
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦВЫЛЕВО стр. 2, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] стр. 11, 5 | I | 48пк3-52пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] стр. 27/27С, 31 | I | 48пк3-52пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] стр. 3, 7 | II | 48пк3-52пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] стр. 33, 9 | II | 48пк3-52пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь III (106-103) главный [49пк5-54пк7] стр. 89/89С, 91/91С | III | 49пк5-54пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [0пк1-5пк0] стр. 44, 54, 78 | IIIГ | 0пк1-5пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [0пк1-5пк0] стр. 12, 14, 30 | IIIГ | 0пк1-5пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [0пк1-5пк0] стр. 106 | IIIГ | 0пк1-5пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [0пк1-5пк0] стр. 4, 8 | IIIГ | 0пк1-5пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [20 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 120 | 9 | 49 | 36 | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4
|  | Работа ФАТРА, м | КУКОЛЬ стр. 12, 26 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [14 empty] | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 | 60 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81пк6-90пк6 | 60 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк4-79пк6] | I | 69пк4-79пк6 | 30 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3
|  | Работа МКТ, м | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 6800 | 8 | 32 | 6800 | 4/850 |  |  | 4/850 |  |  |  | 4/850 |  |  | 4/850 |  |  |  | 4/850 |  |  | 4/850 |  |  |  | 4/850 |  |  | 4/850
|  | Уборка МВСП, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 60 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переукладка плети, м | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк1-1пк4] | IIIГ | 1пк1-1пк4 | 800 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Переукладка плети, м | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк8-2пк10] | IIIГ | 1пк8-2пк10 | 2600 | 4 | 16 | 2600 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Переукладка плети, м | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [4пк1-4пк8] | IIIГ | 4пк1-4пк8 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [24 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь I [28пк0-35пк6] | I | 28пк0-35пк6 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [21пк5-25пк1] | I | 21пк5-25пк1 | 12 | 3 | 12 | 6 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] стр. 27/27С | I | 48пк3-52пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] МЫСЛИНО МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 135пк4-139пк1 141пк9-164пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЙБОКАЛО ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] путь II [81пк6-90пк6] | I, II | 81пк6-90пк6 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1/2
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] стр. 4 СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2700 | 1 | 2160 | 2700 | 2160/2700
ОКТ | Эксп. КС | Установка опор, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 6 | 3 | 9 | 3 | [7 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Установка опор, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 2 [141пк9-164пк1] | 2 | 141пк9-164пк1 | 6 | 3 | 9 | 3 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] | I | 102пк0-109пк2 | 350 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] ПЕЛЛА - ГОРЫ путь I [38пк4-41пк8] | I | 35пк6-38пк4 38пк4-41пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 4572 | 15395
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк8-24пк8] | II | 24пк8-24пк8 | 12 | 2 | 8 | 12 | [9 empty] | 4/6 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк5-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-13пк6] | II | 10пк5-13пк5 13пк5-13пк6 | 3200 | 1 | 2 | 1200 |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-15пк10] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк7-14пк8] | II | 13пк7-14пк8 14пк8-15пк10 | 2400 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2/600
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-26пк10] СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 17пк1-19пк8 19пк8-24пк0 24пк0-26пк10 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [13 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк8-27пк1] | I | 24пк8-27пк1 | 2300 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь III (12-ЧС) главный [27пк3-27пк4] КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [27пк4-38пк10] | III | 27пк3-27пк4 27пк4-38пк10 | 11800 | 2 | 4 | 2000 | [17 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | САБЛИНО - ТОСНО путь III [44пк6-51пк5] ТОСНО путь III (НС-6А/6В/6С) главный [51пк5-53пк10] | III | 44пк6-51пк5 51пк5-53пк10 | 9500 | 2 | 4 | 1500 | [22 empty] | 2/1000 |  | 2/500
|  | Выправка пути, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [54пк1-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-63пк8] | II | 54пк1-54пк5 54пк5-62пк4 62пк4-63пк8 | 10800 | 1 | 2 | 1000 | [27 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-72пк2] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [65пк1-65пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк1-65пк5 65пк5-71пк8 71пк8-72пк2 | 7200 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 511 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 334 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВЯНКА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | Строит. | Переключение, шт | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь I (ПНМ5-ЧI) главный [1пк0-2пк3] путь II (ПНМ10-ЧII) главный [1пк1-2пк5] путь III (ПНМ4-ЧIII) главный [1пк0-2пк3] путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] путь IV тов (123-ЧЗ) главный [1пк0-1пк4] путь 10 (505-138) сортиров. путь 10 (92-503) сортиров. путь 10а (518-упор) погр.-выгр. п... (см. карточку) | 10, 10а, 11, 11 пер, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 1 пер, 2, 22, 23, 2 пер, 3, 3 пер, 4, 4а, 5, 6, 68, 6 пер, 7, 7 пер, 8, 8 пер, 9, 9 пер, I, II, III, III тов, IV тов, стр. ул | 1пк0-1пк4 1пк0-2пк3 1пк1-1пк4 1пк1-2пк5 | 1 | 1 | 12 | 1 | [11 empty] | 12/1
|  | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь III (Ч3Г-313) главный [3пк3-4пк1] путь IВолк (302-НН) главный [1пк0-1пк3] путь IV фс. (ПЧ-14-СПБС) главный [0пк6-2пк2] путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 4т (М24-стр 515) главный [2пк8-5пк4] путь V... (см. карточку) | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 4т, I, II, III, III тов, IIг, IV фс., IВолк, Iг, VIт | 0пк6-2пк2 1пк0-1пк2 1пк0-1пк3 1пк2-2пк6 2пк6-2пк8 2пк7-5пк5 2пк8-5пк4 2пк9-4пк4 3пк3-4пк1 3пк3-5пк5 | 1 | 1 | 12 | 1 | [25 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь 111-116 (111/101-116) съезд_глав. | 111-116 |  | 10 | 5 | 10 | 10 | [8 empty] | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 5 | 20 | 500 | 4/100 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | САБЛИНО ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 121 | 10829
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь II [163пк8-180пк8] | II | 163пк8-180пк8 | 17000 | 10 | 30 | 17000 | [6 empty] | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 |  |  | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь V (113-ЧМ-5А) главный [1пк5-5пк2] стр. 161, 601, 602, 603 | V | 1пк5-5пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь 11а (49-161) соединит. стр. 59, 61 | 11а |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [15 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь III (НВ1-137) главный [105пк5-108пк5] стр. 13, 19, 21, 23, 35, 39, 49 | III | 105пк5-108пк5 | 7 | 4 | 12 | 7 | [17 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь 11 (23-37) приемо-отпр. стр. 37 | 11 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-МОСК путь 215а (107-133) приемо-отпр. стр. 107, 109, 95 | 215а |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [24 empty] | 3/2 |  |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-КИРОВ путь I (Н-ЧIII) главный [100пк1-102пк1] стр. 1, 12, 18, 3, 4, 6 | I | 100пк1-102пк1 | 6 | 2 | 6 | 4 | [28 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [151пк4-154пк4] стр. 6/6С, 8/8С | I | 151пк4-154пк4 | 2 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] стр. 10/10С, 12/12С | II | 151пк4-154пк4 | 2 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] стр. 11/11С, 7/7С | I | 214пк4-217пк7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] стр. 1/1С, 13/13С | II | 214пк4-217пк7 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] стр. 30/30С, 36/36С, 70/70С | I | 248пк8-251пк9 | 3 | 3 | 9 | 3 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [248пк8-251пк9] стр. 38/38С, 52/52С, 68/68С | II | 248пк8-251пк9 | 3 | 3 | 9 | 3 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [141пк1-143пк7] | I | 141пк1-143пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [154пк1-154пк4] | I | 154пк1-154пк4 | 6 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 3 | 9 | 3 | [13 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 6 | 18 | 6 | [13 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [249пк1-249пк9] | II | 249пк1-249пк9 | 11 | 7 | 21 | 7 | [21 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 171 | 17055
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] стр. 12, 24, 26, 4, 8 | I | 66пк4-70пк1 | 5 | 2 | 7 | 5 | [6 empty] | 4/3 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] стр. 13, 17, 3, 55, 9 | I | 66пк4-70пк1 | 5 | 2 | 7 | 5 | [13 empty] | 4/3 |  |  | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [16 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [13 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [16 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189пк4-199пк1 | 12 | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [27 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [20 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 2 | 12 | 40 | [13 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 14 | 1 | 6 | 2 | [20 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111пк7-127пк2 | 120 | 1 | 5 | 20 | [27 empty] | 5/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [27 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 | [6 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Работа ПМГ, м | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 8700 | 3 | 12 | 8700 | [25 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/2700
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк2-89пк4] | I | 87пк2-89пк4 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [22 empty] | 4/2300
|  | Работа ПМГ, м | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [74пк10-87пк2] | I | 74пк10-87пк2 | 12200 | 6 | 24 | 12200 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] | I | 66пк4-70пк1 | 3800 | 5 | 25 | 3800 |  |  |  |  | 5/800 |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/800 |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/600
|  | Работа ПМГ, м | КИРИШИ путь 3 (12-1) приемо-отпр. | 3 |  | 850 | 1 | 5 | 850 | [18 empty] | 5/850
|  | Работа ПМГ, м | КИРИШИ путь 4 (20-29) приемо-отпр. | 4 |  | 850 | 1 | 6 | 850 | [22 empty] | 6/850
|  | Работа ПМГ, м | КИРИШИ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 850 | 1 | 6 | 850 | [25 empty] | 6/850
|  | Работа ПМГ, м | КИРИШИ путь 6 (22-27) приемо-отпр. | 6 |  | 850 | 1 | 6 | 850 | [27 empty] | 6/850
|  | Работа ПМГ, м | КИРИШИ путь 7 (30-упор) приемо-отпр. | 7 |  | 850 | 1 | 6 | 850 | [29 empty] | 6/850
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 5 | 29 | 125 |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 5 | 29 | 125 |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 5 | 29 | 125 |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 5 | 25 | 125 |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДОГОЩЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] | I | 25пк2-27пк3 | 1000 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТУРЫШКИНО путь I (Ч-Н) главный [16пк1-18пк7] ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 16пк1-18пк7 18пк7-25пк2 | 1500 | 2 | 6 | 420 |  |  | 3/210 | [10 empty] | 3/210
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 384 | 35120
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [74пк5-74пк5] | I | 74пк5-74пк5 | 32 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛ НОВГОРОД стр. 101, 106, 109, 111, 116А, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |  |  | 16 | 4 | 20 | 16 | [11 empty] | 5/4 | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | 5/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-9пк1] | I | 8пк4-9пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 | [21 empty] | 3/700
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [15 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8пк4-15пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [7 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [9 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8пк4-15пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [22 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Работа РМ, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [15пк10-16пк1] | I | 15пк10-16пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Работа РМ, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II (Нд-2) главный [15пк10-16пк1] | II | 15пк10-16пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [15пк10-16пк1] | I | 15пк10-16пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2,5/100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II (Нд-2) главный [15пк10-16пк1] | II | 15пк10-16пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38пк9-40пк7 | 8 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРЕЕВО - ТРЕУГОЛЬНИК путь I [51пк2-59пк8] | I | 51пк2-59пк8 | 8 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [94пк1-94пк9] | I | 94пк1-94пк9 | 900 | 2 | 8 | 900 | [6 empty] | 4/450 |  |  | 4/450
|  | Переукладка плети, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [94пк1-94пк9] | I | 94пк1-94пк9 | 900 | 2 | 8 | 900 | [13 empty] | 4/450 |  |  | 4/450
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 36 | 4 | 16 | 11 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 5 | 25 | 125 |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 10 | 40 | 250 | [13 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ВЕЛ НОВГОРОД путь I (НВ-НПII) главный [165пк1-171пк1] | I | 165пк1-171пк1 | 350 | 1 | 3 | 350 | [6 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 219 | 3714
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [3пк10-3пк10] | I | 3пк10-3пк10 | 48 | 8 | 32 | 48 |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 30 | 95 | 3000 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I | 0пк0-3пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(Н1) | I, V | 0пк0-3пк2 13пк7-15пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] ВХ.СИГ(Н2) | II, III | 3пк8-5пк7 4пк3-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] ВХ.СИГ(Н2) | II, III | 3пк8-5пк7 4пк3-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(ЧР1) | I, III | 0пк0-3пк2 4пк3-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь III (17-ЧрI) главный [4пк3-5пк7] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(ЧР1) | I, III | 0пк0-3пк2 4пк3-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] ВХ.СИГ(ЧР2) | II | 3пк8-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] ВХ.СИГ(ЧР2) | II | 3пк8-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь 2 (15-46) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М26) | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь 4 (59-72) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М24) | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6 СТП замена бруса (2 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 СТП замена бруса (1 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк6-10пк3] | I | 10пк3-10пк4 5пк6-10пк3 | 4900 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк5-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-13пк6] | II | 10пк5-13пк5 13пк5-13пк6 | 3200 | 1 | 2 | 1200 |  |  | 2/1200
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-6пк4] стр. 5/5А, 6 | I | 4пк7-6пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-1пк7] стр. 10, 13/13А | II | 0пк3-1пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II (10-НД) главный [2пк2-4пк3] путь IIа (Ч-12) главный [4пк9-6пк4] стр. 1, 2 | II, IIа | 2пк2-4пк3 4пк9-6пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I (ЧЗ-Н) главный [1пк9-4пк3] стр. 3, 5, 6 | I | 1пк9-4пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь Iа (ЧД-8) главный [4пк9-6пк3] стр. 32, 34 | Iа | 4пк9-6пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] стр. 3, 5, 7 | II | 16пк8-19пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] стр. 18, 20, 8 | II | 16пк8-19пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [28 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] стр. 4А/4АС | I | 25пк8-30пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] стр. 2/2С | I | 25пк8-30пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 183 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 258 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 534 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 533 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 521 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 517 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 519 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 315 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 237/239 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 219/221 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 215/217 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 225 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 215/217 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 245 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 247 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 552 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 211/213 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 550 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 548 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 633/635 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 633/635 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 639/637 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИСКАРЕВКА путь Iв (14-НР) главный [2пк5-4пк0] | Iв | 2пк5-4пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [14 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | 4320/0,1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] (нов. строит.) путь(VII путь) | IIIКуп. | 11пк6-13пк8 | 1 | 20 | 50 | 0 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [20 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 519 (589-562) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(503т путь) | 519 |  | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [9 empty] | 16/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | СПБ-ФИНЛ путь IV (4ЧК-упор) главный [20пк9-23пк6] | IV | 20пк9-23пк6 | 1200 | 2 | 8 | 1200 |  |  | 4/600 | 4/600
|  | Работа МКТ, м | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20пк9-23пк7 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | 4/600 | 4/600
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 1 (68-69) приемо-отпр. | 1 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 2 (15-46) приемо-отпр. | 2 |  | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 3 (41-54) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 4 (59-72) приемо-отпр. | 4 |  | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 5 (73-74) приемо-отпр. | 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 6 (83-76) приемо-отпр. | 6 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 7 (89-78) приемо-отпр. | 7 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 1 (123-108) ходовой | 1 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 3 (117-110) сортиров. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 3 (117-110) сортиров. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 4 (125-104) сортиров. | 4 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | РУЧЬИ путь 5 (113-106) сортиров. | 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РЖЕВКА путь 24 (НЗ-16) главный [10пк1-10пк3] | 24 | 10пк1-10пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2,5/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РЖЕВКА путь 3 (15-38) приемо-отпр. | 3 |  | 700 | 1 | 3 | 700 | [21 empty] | 3/700
|  | Переукладка плети, м | РЖЕВКА путь 24 (НЗ-16) главный [9пк4-10пк3] | 24 | 9пк4-10пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [6 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | ЗАНЕВСК ПОСТ - РЖЕВКА путь I [6пк4-9пк4] | I | 6пк4-9пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
|  | Замена накладок, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-6пк4] | I | 4пк7-6пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [4пк7-4пк7] | I | 4пк7-4пк7 | 48 | 2 | 16 | 48 | [14 empty] | 8/24 |  |  | 8/24
|  | Замена накладок, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II (10-НД) главный [2пк2-4пк3] | II | 2пк2-4пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] | II | 16пк8-19пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] | II | 16пк8-19пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] | II | 16пк8-19пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [21 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] | II | 16пк8-19пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена накладок, шт | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Переукладка плети, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [4пк4-5пк6] | I | 4пк4-5пк6 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | [20 empty] | 6/600 | 6/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IVКир. (стр. 234-ЧР4) главный [11пк3-13пк0] | IVКир. | 11пк3-13пк0 | 10 | 5 | 12 | 10 | [20 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIкир (стр. 234-ЧР3) главный [11пк3-12пк9] | IIIкир | 11пк3-12пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] | IКиров. | 10пк2-13пк4 | 6 | 3 | 7 | 6 | [20 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [6 empty] | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 210 (217-232) приемо-отпр. | 210 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [8 empty] | 10/10 | [14 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12 (195-112) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [26 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [14 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [9 empty] | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 28 (241-256) приемо-отпр. | 28 |  | 10 | 2 | 20 | 20 | [6 empty] | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [15 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [16 empty] | 2,5/100 |  |  |  |  | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV фс (639/637-НГ) главный [0пк6-1пк9] | IV фс | 0пк6-1пк9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [10 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [27 empty] | 10/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 605 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 668 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Работа СПЕНО, компл | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 654 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ парк №2 Проверка УБП (834)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] стр. 4 СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2700 | 1 | 2160 | 2700 | 2160/2700
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] путь 3туп (3П-упор) подъездной (нов. строит.) путь(VII путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп31,33) | 3туп, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 | 700 | 2 | 120 | 700 | [6 empty] | 100/700 |  |  |  |  | 20
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] стр. 19 (нов. строит.) путь(VII путь) | I | 10пк3-13пк3 | 2000 | 1 | 16 | 2000 | [16 empty] | 16/2000
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 4 (19-30) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(СП34) | 4 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 59 (325-540) приемо-отпр. стр. 540 (нов.стр.)стр.пер.(СП 508, 510, 512, 514, 516, 518, 530) | 510, 511, 59 |  | 7 | 1 | 168 | 7 | 168/7
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 519 (589-562) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(503т путь) (нов. строит.) путь(съезд 593/595) | 519 |  | 2 | 2 | 16 | 2 | [9 empty] | 8/1 | 8/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 16пк8-19пк4 19пк4-25пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3/400
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр. путь 27 (239-254) приемо-отпр. путь 28 (241-256) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 21, 210, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 400 | 1 | 3 | 150 | [7 empty] | 3/150
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 247 | 9862 | 29270
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - ПРИВЕТНЕНСК путь I [67пк9-67пк9] | I | 67пк9-67пк9 | 12 | 2 | 11 | 12 | [7 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | СЕСТРОРЕЦК путь I (c.H-с.Ч) главный [34пк7-36пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк3-42пк6] | 2, I | 34пк7-36пк3 36пк3-42пк6 | 1000 | 4 | 20 | 1000 | [13 empty] | 5/250 | 5/250 |  | 5/250 | 5/250
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк3-42пк6] | I | 36пк3-42пк6 | 3378 | 7 | 35 | 3378 | [19 empty] | 5/485 | 5/485 |  | 5/485 | 5/485 |  | 5/485 | 5/485 |  | 5/468
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕНОГОРСК стр. 14/14С, 16/16С, 44/44С, 70/70С |  |  | 4 | 1 | 6 | 4 | [6 empty] | 6/4
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк3-42пк6] | I | 36пк3-42пк6 | 2400 | 4 | 20 | 2400 | [6 empty] | 5/600 | 5/600 | 5/600 | 5/600
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛАНСКАЯ путь I (Н-Чд) главный [5пк5-7пк4] | I | 5пк5-7пк4 | 34 | 2 | 12 | 34 | [9 empty] | 6/17 | 6/17
|  | Работа МКТ, м | ЛЕВАШОВО путь 3 (34/34с-6/6с) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [10 empty] | 5/600 |  |  | 5/600
|  | Работа МКТ, м | ЛЕВАШОВО путь 5 (32-10) приемо-отпр. | 5 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [14 empty] | 5/600 | 5/600
|  | Работа МКТ, м | ЛЕВАШОВО путь 4 (1/1с-16/16с) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [16 empty] | 5/600 | 5/600
|  | Работа МКТ, м | ЛЕВАШОВО путь II (Нд-Ч) главный [19пк0-22пк1] | II | 19пк0-22пк1 | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [20 empty] | 5/600 | 5/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31пк0-33пк5 | 72 | 3 | 16 | 12 | [6 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Работа МКТ, м | ЗЕЛЕНОГОРСК путь II (Ч-Нд) главный [50пк0-53пк0] | II | 50пк0-53пк0 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [22 empty] | 4/600 | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53пк0-58пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 175 | 12844
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - ПРИВЕТНЕНСК путь I [67пк9-67пк9] | I | 67пк9-67пк9 | 12 | 2 | 11 | 12 | [7 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 1/1С, 23/23С, 7/7С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [7 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 10/10С, 4/4C, 6/6С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [8 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 12/12С, 2/2C, 8/8С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [9 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 3/3С, 5/5С, 9/9С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [10 empty] | 5/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53пк0-58пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52пк7-58пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк8-161пк9] | I | 161пк8-161пк9 | 12 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь I [61пк4-74пк1] | I | 61пк4-74пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61пк7-74пк2 | 36 | 3 | 16 | 12 | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАННЕЛЬЯРВИ путь I (Н-Чд) главный [74пк1-76пк9] | I | 74пк1-76пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Работа МКТ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь II (Нд-Ч) главный [87пк7-90пк8] | II | 87пк7-90пк8 | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [24 empty] | 5/600 |  |  | 5/600
|  | Работа МКТ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь 4 (9/9с-14/14с) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [28 empty] | 5/600 | 5/600
|  | Закрепление пути вручную, м | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь II [90пк8-107пк0] | II | 90пк8-107пк0 | 2000 | 3 | 12 | 2000 | [13 empty] | 4/700 | 4/700 | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 56 | 3 | 16 | 12 | [6 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ГАВРИЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [107пк0-109пк6] | II | 107пк0-109пк6 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [16 empty] | 4/550 | 4/550
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАВРИЛОВО путь I (Н-Чд) главный [107пк0-109пк6] | I | 107пк0-109пк6 | 12 | 3 | 16 | 12 | [13 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109пк6-119пк2 | 48 | 3 | 15 | 12 | [13 empty] | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
ОКТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫСОЦК путь I (Ч-Ч) главный [2пк2-12пк7] путь XIII (Ч-тупик) главный [2пк2-12пк7] путь 11 (122-105) приемо-отпр. путь 12 (128-111) приемо-отпр. путь 14 (126-109) приемо-отпр. путь 15 (М116-101) приемо-отпр. путь 16 (124-107) приемо-отпр. | 11, 12, 14, 15, 16, I, XIII | 2пк2-12пк7 | 700 | 1 | 4 | 150 | [16 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 160 КМ путь I (Н-ЧВ) главный [160пк7-161пк2] путь II (НД-16) главный [160пк7-161пк0] БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I, II | 160пк7-161пк0 160пк7-161пк2 161пк2-164пк5 | 800 | 1 | 3 | 200 |  |  |  | 3/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫБОРГ путь IМ (НП-ст.р.р.71) главный [164пк5-167пк2] путь 5/5С-7 (5/5с-7) съезд_глав. путь 74 (изостык 7-хв.крес) соединит. путь LXXIV (7-9) съезд_глав. | 5/5С-7, 74, IМ, LXXIV | 164пк5-167пк2 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 162 | 6233
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [32пк2-35пк8] | I | 32пк2-35пк8 35пк8-38пк1 | 6500 | 2 | 12 | 6500 | [14 empty] | 6/3200 | 6/3300
|  | Выправка пути, м | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк5-73пк2] | I | 65пк5-73пк2 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [20 empty] | 4/2200
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАММИСУО путь II (ЧГ-НД) главный [2пк9-7пк2] путь I (ЧП-Н) главный [2пк2-7пк2] стр. 1, 11, 3, 5, 7, 9 | I, II | 2пк2-7пк2 2пк9-7пк2 | 6 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [139пк1-139пк6] | I | 139пк1-139пк6 | 360 | 1 | 4 | 360 | [7 empty] | 4/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [145пк1-145пк7] | I | 145пк1-145пк7 | 440 | 2 | 8 | 440 | [20 empty] | 4/220 |  | 4/220
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 500 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62пк5-92пк5 | 500 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Закрепление пути вручную, м | КАПИТОЛОВО путь 3 (9-16) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | КАПИТОЛОВО путь 5 (5-16) приемо-отпр. | 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | КАПИТОЛОВО путь 6 (15-12) приемо-отпр. | 6 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Закрепление пути вручную, м | КАПИТОЛОВО путь 7 (17-14) приемо-отпр. | 7 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Работа РМ, м | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [20пк4-20пк8] | II | 20пк4-20пк8 | 400 | 2 | 12 | 400 | [16 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26пк0-35пк8 | 4 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26пк0-35пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] | I | 35пк8-38пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРИ - ГРУЗИНО путь II [38пк0-44пк2] | II | 38пк0-44пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [52пк9-63пк5] | I | 52пк9-63пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк5-73пк2] | I | 65пк5-73пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | СОСНОВО путь II (НД-Ч) главный [73пк2-76пк8] | II | 73пк2-76пк8 | 4 | 2 | 6 | 4 | [21 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75пк4-89пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ГРОМОВО путь I (Н-Ч) главный [101пк0-103пк9] ЛОСЕВО I путь III (13-ЧК) главный [89пк3-92пк2] путь IС (Н-ЧК) главный [89пк3-92пк2] путь II (НД-Ч) главный [89пк3-92пк2] путь I (13/13C-Чд) главный [0пк0-1пк0] ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I, II, III, IС | 0пк0-1пк0 101пк0-103пк9 89пк3-92пк2 92пк2-101пк0 | 12000 | 7 | 28 | 12000 | [20 empty] | 4/1800 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 |  |  | 4/1700 | 4/1700
|  | Переукладка плети, м | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 1400 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92пк2-101пк0 | 600 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Работа МКТ, м | ГРОМОВО путь I (Н-Ч) главный [101пк0-103пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2, I | 101пк0-103пк9 | 14820 | 2 | 8 | 3585 |  | 4/2270 | 4/1315
|  | Переукладка плети, м | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115пк8-124пк6 | 600 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126пк9-139пк6 | 500 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [154пк3-155пк6] ПРИОЗЕРСК путь I (Н-Ч) главный [140пк2-141пк9] ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 140пк2-141пк9 141пк9-154пк3 154пк3-155пк6 | 15500 | 9 | 36 | 15500 | [6 empty] | 4/1800 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 |  |  | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1800
|  | Вырезка выплесков, м | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [149пк6-149пк10] | I | 149пк6-149пк10 | 5 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141пк9-154пк3 | 500 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [156пк1-156пк3] | I | 156пк1-156пк3 | 5 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Вырезка выплесков, м | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [170пк2-170пк2] | I | 170пк2-170пк2 | 3 | 1 | 5 | 3 | [7 empty] | 5/3
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [157пк1-173пк1] | I | 157пк1-173пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРУЖНОЕ - ОЗЕРСКОЕ путь 1 [21пк7-37пк4] путь 2 [21пк7-37пк4] | 1, 2 | 21пк7-37пк4 | 24 | 6 | 24 | 24 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [18пк9-24пк2] | II | 18пк9-24пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [14 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 267 | 45956
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] стр. 10, 2, 32, 34 | I | 392пк9-395пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕЖСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] стр. 12, 4, 6 | II | 393пк0-395пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕЖСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] стр. 14, 20, 30 | II | 393пк0-395пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [487пк5-492пк7] | II | 487пк5-492пк7 | 400 | 4 | 16 | 400 | [13 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 8 | 32 | 1200 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [409пк7-409пк7] | II | 409пк7-409пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь 4 (115-3) соединит. | 4 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Смена переездного настила, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь 1А (17-22п) соединит. | 1А |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГОЛИКОВКА путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 3 | 17 | 200 |  |  |  | 6/72 | 6/72 | 5/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГОЛИКОВКА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [6 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГОЛИКОВКА путь 5 (14-5) приемо-отпр. | 5 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [9 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГОЛИКОВКА путь 6 (12-7) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [13 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Смена переездного настила, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [396пк8-396пк8] | I | 396пк8-396пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [396пк8-396пк8] | II | 396пк8-396пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 7 (38-31) приемо-отпр. | 7 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [27 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 8 (26-27) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [22 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 10 (15-35) соединит. | 10 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [19 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОНЕЖСКИЙ путь 9 (16-упор) вытяжной | 9 |  | 200 | 3 | 18 | 200 | [16 empty] | 6/72 | 6/72 | 6/56
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [17 empty] | 4/200
|  | Работа РШП, м | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [371пк9-374пк0] | I | 371пк9-374пк0 | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [346пк5-346пк5] | I | 346пк5-346пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЛАДВА путь II (Ч-НД) главный [346пк5-346пк5] | II | 346пк5-346пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] путь II [504пк3-523пк8] | I, II | 503пк8-523пк8 504пк3-523пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [23 empty] | 2/50
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(464,1) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [29 empty] | 2/3
|  | Замена приборов, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(494,1) |  |  | 200 | 1 | 2 | 45 | [16 empty] | 2/45
|  | Замена приборов, шт | БП 417 КМ ПОСТ ЭЦ(417,5) |  |  | 100 | 1 | 2 | 35 | [14 empty] | 2/35
|  | Замена приборов, шт | ТОМИЦЫ ПОСТ ЭЦ(412,6) |  |  | 250 | 1 | 2 | 50 | [29 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [23 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [16 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИЛЕМСЕЛЬГА - КЕДРОЗЕРО путь II [479пк4-485пк5] | II | 479пк4-485пк5 | 15 | 2 | 6 | 10 | [17 empty] | 3/5 | [11 empty] | 3/5
|  | Выправка опор, шт | МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [472пк8-478пк1] | II | 472пк8-478пк1 | 2 | 2 | 6 | 2 |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Выправка опор, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 3 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 347 | 8788
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УДА путь II (Ч-Н) главный [769пк3-771пк8] путь 5 (14-19) приемо-отпр. стр. 19сс, 6 | 5, II | 769пк3-771пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | УДА путь I (свЧД-1) главный [769пк3-771пк5] путь II (Ч-Н) главный [769пк3-771пк8] стр. 11, 7 | I, II | 769пк3-771пк5 769пк3-771пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | УДА путь I (свЧД-1) главный [769пк3-771пк5] стр. 13, 15 | I | 769пк3-771пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | УДА путь III (12-НП) главный [769пк7-771пк8] путь 4 (10-13) приемо-отпр. стр. 13сс, 19 | 4, III | 769пк7-771пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [746пк9-747пк4] | II | 746пк9-747пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [14 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [749пк0-749пк400] | II | 749пк0-749пк400 | 400 | 1 | 6 | 400 | [15 empty] | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [12 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [6 empty] | 2,2/3 | [20 empty] | 2,2/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 10 | 4 | 8 | 10 | [10 empty] | 2,2/3 | 2,2/3 |  | 2,2/2 |  | 2,2/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 32 (79-упор) гор_и_подгор | 32 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [29 empty] | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 22 (152-119) приемо-отпр. | 22 |  | 100 | 2 | 8 | 100 |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 23 (140-105) приемо-отпр. | 23 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [8 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 24 (150-113) сортиров. | 24 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [15 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 26 (154-121) сортиров. | 26 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [22 empty] | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [746пк4-760пк2] | II | 746пк4-760пк2 | 700 | 1 | 4 | 350 |  |  | 4/350
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ИДЕЛЬ |  |  | 66 | 1 | 2 | 33 | [16 empty] | 2,1/33
|  | Проверка питающих установок, шт | ИДЕЛЬ |  |  | 9 | 1 | 2 | 9 | [21 empty] | 2/9
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 144 | 1809
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [20пк4-20пк4] | I | 20пк4-20пк4 | 50 | 1 | 72 | 50 | [17 empty] | 72/50
|  | Подготовительные работы, м | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [973пк4-973пк4] | I | 973пк4-973пк4 | 50 | 1 | 4 | 50 | [28 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [959пк4-959пк4] | I | 959пк4-959пк4 | 50 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | ОП 935 КМ путь II (св.Ч-НД) главный [935пк1-935пк5] ОП 935 КМ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк5-948пк2] СИГ - ОП 935 КМ путь II [932пк9-932пк9] | II | 932пк9-932пк9 935пк1-935пк5 935пк5-948пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | КУЗЕМА - СИГ путь II [902пк5-902пк5] | II | 902пк5-902пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Подготовительные работы, м | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [884пк6-884пк6] | I | 884пк6-884пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
ОКТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 15865 | 4 | 32 | 2640 | [20 empty] | 8/660 |  | 8/660 |  | 8/660 |  |  |  | 8/660
|  | Ввод в работу несущего троса, м | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 11172 | 4 | 32 | 1900 | [21 empty] | 8/475 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/475
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЭНГОЗЕРО путь I (Н-ЧД) главный [948пк2-950пк8] стр. 5, 7 | I | 948пк2-950пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | ЭНГОЗЕРО путь I (Н-ЧД) главный [948пк2-950пк8] путь 11 (17-Упора) вытяжной путь 14 (19-Упор) подъездной стр. 12, 19 | 11, 14, I | 948пк2-950пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [988пк6-990пк5] | II | 988пк6-990пк5 | 2100 | 2 | 8 | 2100 | [21 empty] | 4/1400 | 4/700
|  | Выправка пути, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [998пк5-1001пк10] | II | 998пк5-1001пк10 | 3500 | 3 | 12 | 3500 | [24 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/700
|  | Выправка пути, м | БОЯРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [984пк4-986пк7] БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-986пк10] | I | 984пк4-986пк7 986пк7-986пк10 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [28 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [987пк1-1001пк10] | I | 987пк1-1001пк10 | 14200 | 11 | 44 | 14200 |  |  |  | 4/800 | 4/800 | 4/1400 |  |  |  | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | [5 empty] | 4/1400 | 4/1400 | [8 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [975пк6-980пк5] | II | 975пк6-980пк5 | 5000 | 4 | 16 | 5000 | [19 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/800
|  | Выправка пути, м | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [958пк10-963пк9] | I | 958пк10-963пк9 | 5000 | 4 | 16 | 5000 | [15 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1100 | 4/1100
|  | Выправка пути, м | СИГ путь II (Ч-НД) главный [921пк8-922пк3] СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-923пк1] | II | 921пк8-922пк3 922пк3-923пк1 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | СИГ путь I (Н-ЧД) главный [921пк8-922пк3] СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-923пк1] | I | 921пк8-922пк3 922пк3-923пк1 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [9 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [933пк8-936пк8] | I | 933пк8-936пк8 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [6 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/200
|  | Выправка пути, м | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк4-927пк7] | II | 922пк4-927пк7 | 4600 | 4 | 16 | 4600 |  | 4/1400 | 4/1400 | 4/900 | 4/900
|  | Выправка пути, м | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [923пк2-931пк10] | I | 923пк2-931пк10 | 8000 | 6 | 24 | 8000 | [11 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1000
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [890пк4-893пк0] КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] СИГ путь I (Н-ЧД) главный [919пк6-920пк1] | I | 890пк4-893пк0 893пк0-919пк6 919пк6-920пк1 | 26728 | 7 | 70 | 6728 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10/1000 |  |  | 10/728
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 24 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 21 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [22 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
|  | Переключение, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835пк3-839пк8 | 1 | 1 | 26 | 1 | [20 empty] | 26/1
|  | Переключение, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 19 (10-упор) вытяжной путь 20 (50-упор) погр.-выгр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) ... (см. карточку) | 10, 11, 15, 19, 20, 3, 5, 5АП, 6, 67, 69, 7, 71, 73, 76, 78, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 1 | 1 | 26 | 1 | [20 empty] | 26/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 |  |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 5 | 29 | 400 | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [19 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 10 | 3 | 11 | 10 | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 10 | 3 | 11 | 10 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 10 | 3 | 11 | 10 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 10 | 3 | 11 | 10 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 10 | 3 | 11 | 10 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 10 | 3 | 11 | 10 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 10 | 3 | 11 | 10 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 10 | 3 | 11 | 10 | [16 empty] | 4/4 | 7/6
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 10 | 3 | 11 | 10 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 10 | 3 | 11 | 10 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 10 | 3 | 11 | 10 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 10 | 3 | 11 | 10 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 10 | 3 | 11 | 10 | [24 empty] | 3/2 | 4/4 | 4/4
|  | Планировка обочины трактором, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 4000 | 3 | 9 | 600 | [8 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835пк3-839пк8 | 10 | 3 | 11 | 10 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] | II | 835пк2-839пк8 | 10 | 3 | 11 | 10 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 10 | 3 | 11 | 10 | [27 empty] | 3/2 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 | 4/4 | 2/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЛОУХИ стр. 28 |  |  | 60 | 1 | 4 | 60 | [17 empty] | 4/60
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 34 | 1 | 4 | 34 | [24 empty] | 4/34
|  | Проверка питающих установок, шт | СИГ |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/2
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ЛАМБИНО |  |  | 61 | 2 | 4 | 61 | [20 empty] | 2,1/31 |  |  |  | 2,1/30
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МЯГРЕКА |  |  | 119 | 1 | 2 | 60 | [22 empty] | 2,1/60
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835пк3-839пк8 | 237 | 1 | 26 | 237 | [20 empty] | 26/237
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 196 | 7543 | 64624
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | ВИРАНДОЗЕРО - РУЙГА путь 1 [103пк2-103пк2] | 1 | 103пк2-103пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Монтаж лестничных маршей, шт | НЮХЧА - МАЛЕНЬГА путь 1 [119пк9-119пк9] | 1 | 119пк9-119пк9 | 8 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УХТИЦА путь I (Н-Ч) главный [91пк5-93пк5] путь 2 (3-2) приемо-отпр. стр. 2, 3 | 2, I | 91пк5-93пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 2 | 12 | 100 |  |  | 6/50 | [24 empty] | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [6 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [13 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 350 | 2 | 8 | 100 | [20 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУХОЕ путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  | 50 | 3 | 12 | 150 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 4 | 16 | 200 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | СУМСКИЙ ПОСАД путь 6 (15-26) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЙГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 300 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ВИРМА - СУМСКИЙ ПОСАД путь 1 [46пк7-55пк2] | 1 | 46пк7-55пк2 | 107 | 1 | 4 | 107 | [27 empty] | 4/107
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 32 | 129 | 1371
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [527пк8-527пк8] | I | 527пк8-527пк8 | 66 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [407пк2-407пк9] | I | 407пк2-407пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [429пк8-430пк1] | I | 429пк8-430пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [208пк7-209пк10] | I | 208пк7-209пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [203пк7-209пк10] | I | 203пк7-209пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [198пк7-202пк10] | I | 198пк7-202пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк9-203пк7] | I | 195пк9-203пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЯККИМА путь I (Н-Ч) главный [218пк7-219пк7] путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3, I | 218пк7-219пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЯККИМА путь I (Н-Ч) главный [218пк7-219пк7] путь 4 (9-4) приемо-отпр. | 4, I | 218пк7-219пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЯККИМА путь I (Н-Ч) главный [218пк7-219пк7] путь 6 (11-12) погр.-выгр. | 6, I | 218пк7-219пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | КУОККАНИЭМИ путь I (Н-Ч) главный [240пк8-241пк7] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 240пк8-241пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | КУОККАНИЭМИ путь I (Н-Ч) главный [240пк8-241пк7] путь 3 (3-упор) погр.-выгр. | 3, I | 240пк8-241пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Работа РШП, м | СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [404пк8-413пк7] | I | 404пк8-413пк7 | 4000 | 4 | 16 | 4000 | [15 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк7-428пк9] | I | 415пк7-428пк9 | 326 | 1 | 2 | 326 | 2,1/326
|  | Работа ПМА, м | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [432пк1-432пк3] | I | 432пк1-432пк3 | 206 | 1 | 2 | 206 | 2,1/206
|  | Работа ПМА, м | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [458пк1-458пк2] | I | 458пк1-458пк2 | 37 | 1 | 2 | 37 |  |  |  | 2,1/37
|  | Смена плети, м | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [456пк9-457пк7] | I | 456пк9-457пк7 | 800 | 2 | 8 | 800 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Работа ПМА, м | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [462пк4-462пк5] | I | 462пк4-462пк5 | 36 | 1 | 2 | 36 |  |  |  |  | 2,1/36
|  | Работа РШП, м | ЭССОЙЛА путь I (Н-Ч) главный [467пк2-468пк7] | I | 467пк2-468пк7 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479пк5-501пк6 | 800 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [8 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ПМА, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [505пк9-506пк1] | I | 505пк9-506пк1 | 297 | 1 | 2 | 297 |  | 2,1/297
|  | Работа ПМА, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [506пк8-507пк1] | I | 506пк8-507пк1 | 305 | 1 | 2 | 305 |  | 2,1/305
|  | Работа ПМА, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [508пк4-508пк7] | I | 508пк4-508пк7 | 366 | 1 | 2 | 366 |  |  | 2,1/366
|  | Смена плети, м | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [509пк3-509пк10] | I | 509пк3-509пк10 | 800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 800 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | ПАДОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [512пк8-514пк5] | I | 512пк8-514пк5 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа РШП, м | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 3000 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] | I | 514пк5-522пк2 | 800 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524пк0-532пк6 | 800 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 174 | 29979
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [13пк9-13пк9] | I | 13пк9-13пк9 | 40 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [38пк8-38пк8] | I | 38пк8-38пк8 | 16 | 1 | 5 | 16 | [22 empty] | 5/16
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТРОГРАНИТ - РУГОЛАМБИ путь I [124пк8-129пк10] | I | 124пк8-129пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [15 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ГИМОЛЬСКАЯ - ПЕТРОГРАНИТ путь I [112пк7-117пк10] | I | 112пк7-117пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [13 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | АКОНЪЯРВИ - ГИМОЛЬСКАЯ путь I [92пк1-97пк10] | I | 92пк1-97пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [6 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [67пк1-72пк10] | I | 67пк1-72пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 |  | 4/3000 | 4/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИМАСОЗЕРО путь 2 (4-3) приемо-отпр. стр. 5 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 11, 3, 4 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] стр. 1, 2, 9 | I | 80пк4-82пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТОМУК-ТОВ путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. стр. 25, 27 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186пк6-210пк0 | 520 | 4 | 16 | 160 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | БРУСНИЧНАЯ - ПЕНИНГА путь I [148пк7-184пк8] | I | 148пк7-184пк8 | 560 | 5 | 20 | 200 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 9 | 54 | 450 |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50
|  | Работа МКТ, м | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк7-140пк9] путь 2 (10-5) приемо-отпр. | 2, I | 139пк7-140пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк7-140пк9] путь 3 (16-3) приемо-отпр. | 3, I | 139пк7-140пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк7-140пк9] путь 4 (22-13) приемо-отпр. | 4, I | 139пк7-140пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк7-140пк9] путь 6 (14-9) приемо-отпр. | 6, I | 139пк7-140пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк7-140пк9] путь 8 (20-11) приемо-отпр. | 8, I | 139пк7-140пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | РУГОЛАМБИ - СУККОЗЕРО путь I [134пк8-139пк3] | I | 134пк8-139пк3 | 22500 | 2 | 12 | 3000 | [27 empty] | 6/1500 |  | 6/1500
|  | Работа кустореза, м | ГИМОЛЬСКАЯ - ПЕТРОГРАНИТ путь I [111пк3-122пк6] | I | 111пк3-122пк6 | 22500 | 13 | 78 | 19500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500
|  | Работа МКТ, м | ПОРОСОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [80пк3-81пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 2, I | 80пк3-81пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ПОРОСОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [80пк3-81пк6] путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3, I | 80пк3-81пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛАХКОЛАМЕН путь I (Ч-Н) главный [50пк5-51пк5] путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3, I | 50пк5-51пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Одиночная смена шпал, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 2232 | 7 | 42 | 504 | [15 empty] | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [65пк8-65пк8] | I | 65пк8-65пк8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 407 | 55887
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 4 | 16 | 20 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УРОСОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [636пк0-638пк0] стр. 14, 2 | II | 636пк0-638пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | УРОСОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [636пк0-637пк7] путь II (Ч-Н) главный [636пк0-638пк0] стр. 3, 5 | I, II | 636пк0-637пк7 636пк0-638пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | УРОСОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [636пк0-637пк7] путь 3 (3-10) приемо-отпр. стр. 12, 4 | 3, I | 636пк0-637пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕГЕЖА путь II (Ч-НД) главный [671пк1-671пк3] ШПАЛОВОЙ - СЕГЕЖА путь II [670пк6-671пк1] | II | 670пк6-671пк1 671пк1-671пк3 | 800 | 2 | 8 | 800 | [21 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД СУГЛИЦА - РИГОЗЕРО путь II [653пк5-654пк2] | II | 653пк5-654пк2 | 800 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ШАВАНЬ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 280 | 10 | 40 | 300 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШАВАНЬ путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 4 | 16 | 120 | [7 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Закрепление пути вручную, м | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675пк3-682пк1 | 7000 | 7 | 28 | 7000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | РЗД СУГЛИЦА - РИГОЗЕРО путь II [647пк3-655пк9] | II | 647пк3-655пк9 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [20 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | УРОСОЗЕРО - РЗД СУГЛИЦА путь II [638пк0-645пк2] | II | 638пк0-645пк2 | 5000 | 5 | 20 | 5000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 9000 | 8 | 32 | 8000 | [13 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Одиночная смена шпал, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 6 (78-39) приемо-отпр. | 6 |  | 60 | 2 | 8 | 60 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  | 10000 | 8 | 32 | 1600 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ШПАЛОВОЙ |  |  | 40 | 1 | 3 | 40 | [15 empty] | 3/40
|  | Замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(525,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Выправка опор, шт | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617пк1-636пк0 | 4 | 4 | 12 | 4 | [7 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛУМБУШОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [574пк7-575пк0] МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559пк7-574пк7 574пк7-575пк0 | 18 | 1 | 3 | 6 | [29 empty] | 3/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 3200 | 1 | 3 | 600 | [21 empty] | 3/600
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАДВОИЦЫ путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 2а (1-3) приемо-отпр. | 2, 2а |  | 214 | 2 | 8 | 214 | [25 empty] | 4/214 | 4
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ШПАЛОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [662пк8-664пк5] | I | 662пк8-664пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [15 empty] | 4/250
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 250 | 1 | 4 | 250 | [20 empty] | 4/250
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ШПАЛОВОЙ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 250 | 1 | 4 | 250 | [24 empty] | 4/250
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 320 | 30390
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 1093 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1093пк4-1093пк7] | I | 1093пк4-1093пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3/400
|  | Выправка пути, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080пк1-1093пк3 | 13300 | 7 | 28 | 13300 | [6 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 | [7 empty] | 4/2000 |  | 4/1500 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ПОЯКОНДА путь I (ЧД-Н) главный [1079пк10-1079пк10] | I | 1079пк10-1079пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | 2/100
|  | Выправка пути, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1043пк10-1052пк5] | II | 1043пк10-1052пк5 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [21 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1164пк5-1165пк1] | II | 1164пк5-1165пк1 | 530 | 1 | 4 | 530 | [21 empty] | 4/530
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1166пк4-1166пк7] | II | 1166пк4-1166пк7 | 360 | 1 | 4 | 360 | [17 empty] | 4/360
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153пк9-1171пк2 | 200 | 1 | 5 | 200 | [13 empty] | 5/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1099пк10-1100пк5] | II | 1099пк10-1100пк5 | 430 | 1 | 4 | 430 | [22 empty] | 4/430
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1039пк6-1039пк9] | II | 1039пк6-1039пк9 | 260 | 1 | 4 | 260 | [7 empty] | 4/260
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 7 | 10 | 0 | [21 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153пк9-1171пк2 | 3900 | 3 | 12 | 3900 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154пк0-1171пк1 | 3900 | 3 | 12 | 3900 | [9 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [21 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1122пк6-1122пк10] | I | 1122пк6-1122пк10 | 500 | 1 | 8 | 500 | [5 empty] | 8/500
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1121пк3-1121пк3] | II | 1121пк3-1121пк3 | 100 | 1 | 7 | 100 | [29 empty] | 7/100
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1126пк9-1127пк3] | I | 1126пк9-1127пк3 | 500 | 1 | 8 | 500 | [10 empty] | 8/500
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1120пк6-1120пк8] | II | 1120пк6-1120пк8 | 300 | 1 | 7 | 300 | [16 empty] | 7/300
|  | Работа РМ, м | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1115пк7-1116пк6] | I | 1115пк7-1116пк6 | 1000 | 4 | 28 | 1000 | [7 empty] | 7/250 |  |  | 7/250 |  |  | 7/250 |  | 7/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098пк5-1115пк0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа РМ, м | БП 1093 КМ - КОВДА путь II [1094пк1-1094пк7] | II | 1094пк1-1094пк7 | 600 | 3 | 12 | 600 | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1082пк4-1082пк6] | II | 1082пк4-1082пк6 | 300 | 2 | 16 | 300 | [13 empty] | 8/150 |  |  |  | 8/150
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1081пк2-1081пк3] | I | 1081пк2-1081пк3 | 200 | 1 | 8 | 200 | [9 empty] | 8/200
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1083пк1-1083пк4] | II | 1083пк1-1083пк4 | 350 | 2 | 15 | 350 | [6 empty] | 7/150 |  |  |  |  | 8/200
|  | Работа РМ, м | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1084пк8-1085пк3] | II | 1084пк8-1085пк3 | 600 | 3 | 24 | 600 |  |  | 8/200 |  | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Работа РМ, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1064пк4-1064пк6] | I | 1064пк4-1064пк6 | 300 | 2 | 16 | 300 | [11 empty] | 8/150 |  | 8/150
|  | Работа РМ, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1064пк10-1064пк10] | I | 1064пк10-1064пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [15 empty] | 8/100
|  | Работа РМ, м | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1062пк10-1062пк10] | I | 1062пк10-1062пк10 | 100 | 1 | 7 | 100 | [7 empty] | 7/100
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк6-1034пк1] | I | 1033пк6-1034пк1 | 500 | 2 | 16 | 500 | 8/250 |  | 8/250
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1048пк4-1048пк6] | I | 1048пк4-1048пк6 | 300 | 2 | 16 | 300 | [20 empty] | 8/150 |  | 8/150
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1048пк9-1048пк9] | I | 1048пк9-1048пк9 | 100 | 1 | 8 | 100 | [17 empty] | 8/100
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1049пк10-1049пк10] | I | 1049пк10-1049пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [12 empty] | 8/100
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1045пк1-1045пк5] | II | 1045пк1-1045пк5 | 500 | 2 | 14 | 500 | [14 empty] | 7/250 |  |  | 7/250
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1044пк2-1044пк10] | II | 1044пк2-1044пк10 | 900 | 3 | 21 | 900 | [13 empty] | 7/300 | [8 empty] | 7/300 | [6 empty] | 7/300
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БЕЛОЕ МОРЕ |  |  | 234 | 2 | 6 | 234 | [15 empty] | 3/115 | [12 empty] | 3/119
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПОЛЯРН КРУГ |  |  | 201 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | I | 1005пк9-1030пк7 | 123 | 2 | 8 | 123 |  | 4/60 | [21 empty] | 4/63
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005пк9-1030пк7 | 173 | 2 | 8 | 173 |  |  |  | 4/93 | [23 empty] | 4/80
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] | I | 1153пк9-1171пк2 1171пк2-1176пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] | II | 1154пк0-1171пк1 1171пк1-1176пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь VI (ЧД-Н) главный [1151пк9-1153пк9] путь 7 (14-17) приемо-отпр. БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | 7, I, VI | 1151пк9-1153пк9 1153пк9-1171пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь V (Ч-НД) главный [1151пк9-1154пк0] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 2 (18-15) приемо-отпр. путь 3 (20-19) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | 1, 2, 3, 4, II, V | 1151пк9-1154пк0 1154пк0-1171пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [9 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь III (ЧД-Н) главный [1142пк5-1144пк8] путь IV (13-ЧК) главный [0пк4-1пк8] путь 5 (14-19) приемо-отпр. РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк8-1151пк9] | 5, I, III, IV | 0пк4-1пк8 1142пк5-1144пк8 1144пк8-1151пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 | [22 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II (Ч-НД) главный [1142пк5-1144пк8] путь 1 (20-17) приемо-отпр. РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | 1, II | 1142пк5-1144пк8 1144пк8-1151пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 | [28 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 116 | 511 | 40620
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | АПАТИТЫ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь II (ЧА-23) главный [1пк5-6пк5] стр. 2 | II | 1пк5-6пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] стр. 5 | I | 1262пк4-1265пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 5 (50-47) приемо-отпр. стр. 49 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (22-55) приемо-отпр. стр. 55, 69 | 7, 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | АПАТИТЫ путь IV (ЧХ-21) главный [2пк4-4пк3] стр. 11 | IV | 2пк4-4пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНА путь 2 (2-3) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 | 2 |  | 4 | 4 | 10 | 4 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИТАН путь I (Ч-М-7) главный [12пк7-14пк6] стр. 11, 6 | I | 12пк7-14пк6 | 2 | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИТАН путь 2 (12-19) приемо-отпр. стр. 13, 19 | 2 |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [22 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПАТИТЫ стр. 12, 18, 2, 32, 51 |  |  | 5 | 5 | 12 | 5 | [20 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь II [1193пк2-1198пк2] | II | 1193пк2-1198пк2 | 1200 | 3 | 18 | 1200 | [13 empty] | 6/400 |  | 6/400 |  | 6/400
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] путь II [1176пк5-1191пк0] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | 3, I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | 4, 6, II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 7 | 10 | 0 | [21 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь I [1256пк5-1262пк4] | I | 1256пк5-1262пк4 | 400 | 2 | 8 | 75 | [6 empty] | 6/60 |  | 2,5/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь II [1256пк5-1262пк4] | II | 1256пк5-1262пк4 | 380 | 1 | 6 | 60 | [13 empty] | 6/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 9 | 36 | 360 | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38пк6-76пк8 | 1000 | 4 | 15 | 160 | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  |  | 3/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78пк6-94пк9 | 1000 | 11 | 44 | 440 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КУНА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БП 1268 КМ стр. 13, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | АПАТИТЫ стр. 15, 43, 5, 57 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  | 619 | 1 | 3 | 150 | 3/150
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-1/1А) главный [2пк7-6пк6] путь II (ЧА-23) главный [1пк5-6пк5] путь IV (ЧХ-21) главный [2пк4-4пк3] путь 10 (44-33) приемо-отпр. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 13 (64-упор) вытяжной путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд пр-отп путь 21/9 (19-9) съезд пр-отп пут... (см. карточку) | 10, 10/12, 13, 14/16, 19/17, 21/9, 24/26, 3/1, 46/48, 5, 6, 6/4, 66/62, 6а/4а, 7, 7/5, 8, 8/60, 9, I, II, IV | 1пк5-6пк5 2пк4-4пк3 2пк7-6пк6 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [24 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (32-51) приемо-отпр. путь 35/37 (35-37) съезд_глав. | 10/12, 1/3, 2/4, 3, 35/37, I, II | 1262пк4-1265пк1 1262пк4-1265пк6 | 8000 | 2 | 6 | 2000 | [14 empty] | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - БП НИВА путь II [1200пк7-1201пк8] | II | 1200пк7-1201пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 | [20 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ - БП НИВА путь II [1200пк7-1201пк8] | II | 1200пк7-1201пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I [1193пк4-1198пк2] ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I (ЧД-1) главный [1198пк2-1200пк4] | I | 1193пк4-1198пк2 1198пк2-1200пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [13 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 91 | 275 | 5768
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НЯЛ - МОККЕТ путь I [84пк10-84пк10] | I | 84пк10-84пк10 | 120 | 6 | 24 | 120 |  |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] стр. 10 | I | 1437пк3-1439пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь 2 (10-5) приемо-отпр. стр. 18, 24 | 2, I | 1437пк3-1439пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] стр. 22 | I | 1437пк3-1439пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 1 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1428пк10] | II | 1426пк2-1428пк10 | 2900 | 1 | 5 | 2900 | [6 empty] | 5/2900
|  | Выправка пути, м | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1407пк7] | II | 1403пк8-1407пк7 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  | 4/2000 | 4/2000
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОЛА путь III (18-19) главный путь 3а (21-Нр) соединит. КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | 3а, II, III | 1439пк7-1444пк6 | 0,1 | 9 | 36 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 640 | 4/80 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/80 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/80 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/80 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 5 | 20 | 300 | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП 15 КМ путь 1 (2-15-СБ2) подъездной БП 15 КМ - ВАЕНГА путь I [16пк3-30пк5] КОМСОМОЛ-МУР - БП 15 КМ путь I [7пк7-15пк4] | 1, I | 16пк3-30пк5 7пк7-15пк4 | 3060 | 1 | 4 | 60 |  | 4/60
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 18 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 32 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Работа МКТ, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 8000 | 10 | 40 | 8000 | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 24 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 75 | 6 | 24 | 18 | 4/3 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 30 | 2 | 8 | 6 | [14 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 60 | 4 | 16 | 12 |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387пк6-1391пк7 | 45 | 2 | 8 | 6 | 4/3 |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382пк3-1385пк5 | 45 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 24 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 45 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 60 | 4 | 16 | 12 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 45 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа РМ, м | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк6] | II | 1338пк2-1351пк6 | 1900 | 13 | 78 | 1900 | 6/150 |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 13 | 78 | 520 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ОЛЕНЕГОРСК стр. 18, 3, 39, 84 |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | МУРМАНСК |  |  | 688 | 1 | 3 | 169 | [10 empty] | 3/169
|  | Комплексная замена приборов, шт | КОЛА |  |  | 734 | 1 | 3 | 246 |  |  | 3/246
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛОПАРСКАЯ |  |  | 175 | 2 | 6 | 175 |  |  | 3/75 | [17 empty] | 3/100
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] путь II [1382пк3-1385пк5] | I, II | 1382пк3-1385пк5 1382пк3-1385пк6 | 4000 | 2 | 6 | 0 | [23 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [24 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 161 | 685 | 20188
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛХОВСТР II путь Iмп (ЧВ-I-НМ-I) главный [123пк9-124пк4] | Iмп | 123пк9-124пк4 | 421 | 2 | 32 | 421 | 16/421 |  |  | 16
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] ВОЛХОВСТР I путь IВ (М-30-Н) главный [118пк3-123пк1] ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I, IВ | 116пк7-118пк3 118пк3-123пк1 123пк1-123пк9 | 6693 | 6 | 48 | 3000 | [10 empty] | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500
ОКТ | КР СЦБ | Замена стрелочной муфты, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [125пк0-128пк2] путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] путь 37/35 (37-35) съезд_глав. (нов.стр.)стр.пер.(35/37) | 37/35, Iп, Iтп | 125пк0-128пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,2/1
|  | Замена стрелочной муфты, шт | ВОЛХОВСТР II путь IIп (М63-М-5) главный [124пк9-128пк2] путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 49/47 (49-47) съезд_глав. (нов.стр.)стр.пер.(47/49) | 49/47, IIп, IIтп | 124пк9-128пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,2/1
|  | Замена стрелочной муфты, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [125пк0-128пк2] путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] путь 75/73 (75-73) съезд_глав. (нов.стр.)стр.пер.(73/75) | 75/73, Iп, Iтп | 125пк0-128пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,2/1
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 3-3A |  |  | 1 | 1 | 18 | 1 | [28 empty] | 18/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 226 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 222 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 2 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [10 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [14 empty] | 10,5/0,5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] | I | 112пк0-116пк4 | 6800 | 3 | 10 | 6800 | 3,5/2300 |  |  | 3,5/2300 |  |  |  | 3,5/2200
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь II [136пк6-137пк2] | II | 136пк6-137пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [21 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОРОГИ путь I (ЧПД-НК) главный [7пк7-8пк5] | I | 7пк7-8пк5 | 600 | 1 | 5 | 600 | [7 empty] | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 116 КМ путь III (14-стык) главный [1пк1-1пк8] | III | 1пк1-1пк8 | 600 | 1 | 5 | 600 | [14 empty] | 5/600
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | МУРМ ВОРОТА стр. 17, 9 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [14 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | МУРМ ВОРОТА стр. 20 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [17 empty] | 3/15
|  | Работа РМ, м | ПОРОГИ путь III (Ч-Н) главный [6пк2-8пк4] | III | 6пк2-8пк4 | 150 | 1 | 7 | 150 | [20 empty] | 7,8/150
|  | Работа РМ, м | ПОРОГИ путь IV (ЧВ-29) главный [6пк2-7пк7] | IV | 6пк2-7пк7 | 150 | 2 | 15 | 150 | [22 empty] | 7,8/75 |  |  |  | 7,8/75
|  | Работа РМ, м | ПОРОГИ путь 6 (18-19) приемо-отпр. | 6 |  | 150 | 2 | 14 | 150 | [27 empty] | 7/75 |  | 7/75
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЛХОВСТР II путь Iмп (ЧВ-I-НМ-I) главный [123пк9-126пк4] | Iмп | 123пк9-126пк4 | 3000 | 3 | 9 | 3000 | [14 empty] | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР II стр. 40, 52 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [10 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I стр. 208, 210 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [8 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I стр. 220 |  |  | 15 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I стр. 222, 224 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [9 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I стр. 226, 228 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I стр. 234, 236 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [12 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I путь 11 (208-149) приемо-отпр. | 11 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I путь 12 (218-155) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I путь 17 (192-161) приемо-отпр. | 17 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I путь 18 (206-177) приемо-отпр. | 18 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I путь 19 (196-175) приемо-отпр. | 19 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛХОВСТР I путь 20 (204-173) приемо-отпр. | 20 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Работа РМ, м | ПУПЫШЕВО путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 3 | 23 | 300 | [13 empty] | 7,8/100 | 7,8/100 | 7,8/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ПОРОГИ стр. 16 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [6 empty] | 3/15
|  | Работа ФАТРА, м | ПОРОГИ стр. 22 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [6 empty] | 3,5/15
|  | Работа ФАТРА, м | ПОРОГИ стр. 31 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [7 empty] | 3,5/15
|  | Работа ФАТРА, м | ПОРОГИ стр. 33 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [7 empty] | 3,5/15
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | МУРМ ВОРОТА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БП 116 КМ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [24 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 347 | 16641
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [324пк9-324пк9] | 1 | 324пк9-324пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  |  | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [325пк8-325пк8] | 1 | 325пк8-325пк8 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  |  | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [328пк7-328пк7] | 1 | 328пк7-328пк7 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  |  | 24/1
|  | Смена плит БМП, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [283пк2-283пк2] | 1 | 283пк2-283пк2 | 15 | 3 | 12 | 15 |  |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Смена плит БМП, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [228пк2-228пк2] | 2 | 228пк2-228пк2 | 25 | 5 | 20 | 25 | [14 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УЙТА - КАДУЙ путь 2 [406пк4-426пк5] | 2 | 406пк4-426пк5 | 8900 | 3 | 15 | 8900 | [10 empty] | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 |  |  | 5/2900
|  | Выправка пути, м | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] | 1 | 319пк8-329пк5 | 5000 | 1 | 6 | 2500 | [7 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [275пк6-276пк0] ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-292пк10] | 1, I | 275пк6-276пк0 276пк0-292пк10 | 17500 | 5 | 28 | 17500 | [14 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  |  |  | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [273пк7-273пк8] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [268пк6-273пк7] | 1, II | 268пк6-273пк7 273пк7-273пк8 | 5200 | 2 | 10 | 5200 | 6/3600 |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [253пк1-261пк10] | 1 | 253пк1-261пк10 | 9000 | 2 | 14 | 9000 | [7 empty] | 7/4500 |  |  | 7/4500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБОРЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [305пк4-307пк7] стр. 2 | II | 305пк4-307пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБОРЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [305пк4-307пк7] стр. 3, 5, 9 | II | 305пк4-307пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБОРЬЕ путь I (Чд-Н) главный [305пк5-307пк7] стр. 1 | I | 305пк5-307пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБОРЬЕ путь I (Чд-Н) главный [305пк5-307пк7] стр. 4, 6, 8 | I | 305пк5-307пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБОРОВЬЕ путь I (Чд-Н) главный [294пк9-297пк7] стр. 1, 11, 21 | I | 294пк9-297пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБОРОВЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [294пк9-297пк7] стр. 5, 9 | II | 294пк9-297пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБОРОВЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [294пк9-297пк7] стр. 10, 14 | II | 294пк9-297пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБОРОВЬЕ путь I (Чд-Н) главный [294пк9-297пк7] стр. 18 | I | 294пк9-297пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕФИМОВСКАЯ стр. 5, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕФИМОВСКАЯ стр. 10, 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛИ стр. 1, 103, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [28 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛИ стр. 102, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО II стр. 11, 13 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО II стр. 17, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 3/2
ОКТ | Пр | Переключение схемы, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385пк3-403пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6/1
|  | Переключение схемы, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385пк3-403пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | Переключение схемы, шт | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385пк3-403пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Переключение схемы, шт | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385пк3-403пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [17 empty] | 6/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 2 [452пк8-455пк7] | 2 | 452пк8-455пк7 | 1100 | 2 | 12 | 1100 | [10 empty] | 6/550 | [10 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [405пк9-406пк4] УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1, I | 405пк9-406пк4 406пк4-426пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [24 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357пк9-361пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [14 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [269пк8-270пк2] | 1 | 269пк8-270пк2 | 400 | 1 | 6 | 400 | [14 empty] | 6/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [256пк10-257пк5] | 1 | 256пк10-257пк5 | 550 | 1 | 8 | 550 | [28 empty] | 8/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [240пк10-241пк2] | 1 | 240пк10-241пк2 | 250 | 1 | 4 | 250 | [10 empty] | 4/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [232пк2-233пк5] | 2 | 232пк2-233пк5 | 1300 | 1 | 8 | 1300 | [21 empty] | 8/1300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [234пк3-234пк6] | 2 | 234пк3-234пк6 | 300 | 1 | 6 | 300 | [24 empty] | 6/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [205пк5-205пк10] | 2 | 205пк5-205пк10 | 400 | 1 | 6 | 400 | [17 empty] | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 2 [452пк8-455пк7] | 2 | 452пк8-455пк7 | 10 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 60 | 3 | 18 | 18 | 6/6 | [20 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 24 | 2 | 12 | 6 | 6/3 | [9 empty] | 6/3
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 2 | 12 | 200 | [20 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 2 | 12 | 200 | [13 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [15 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕШЕМЛЯ путь 4 (22-9) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЕШЕМЛЯ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] | 1 | 319пк8-329пк5 | 20 | 3 | 18 | 15 | [21 empty] | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДБОРОВЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [294пк10-295пк10] | II | 294пк10-295пк10 | 400 | 2 | 12 | 200 |  |  |  | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПОДБОРОВЬЕ путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3 |  | 600 | 2 | 12 | 200 | [7 empty] | 6/100 | [16 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] | 1 | 276пк0-294пк9 | 120 | 9 | 49 | 36 | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4
|  | Работа СПЕНО, м | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк3-262пк8] | 2 | 246пк3-262пк8 | 66400 | 2 | 14 | 66400 | [17 empty] | 7/33200 |  |  |  | 7/33200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2 | 246пк2-262пк8 | 32 | 4 | 32 | 32 | [14 empty] | 8/8 |  |  | 8/8 |  |  |  | 8/8 |  |  | 8/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] | 1 | 246пк2-262пк8 | 28 | 4 | 28 | 28 | 7/7 |  |  | 7/7 |  |  |  | 7/7 |  |  | 7/7
|  | Работа РМ, м | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] | 1 | 246пк2-262пк8 | 400 | 2 | 12 | 400 | [7 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Работа РМ, м | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 300 | 2 | 16 | 300 | 8/150 |  |  | 8/150
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НЕЛАЗСКОЕ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | СУДА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КОМАРИХА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] УЙТА УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | СИУЧ СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТИМОШКИНО ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ТЕШЕМЛЯ ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 319пк8-329пк5 332пк2-350пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЗАБОРЬЕ ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 307пк7-317пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [7 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] ПОДБОРОВЬЕ ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 276пк0-294пк9 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЕФИМОВСКАЯ ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] | 1, 2 | 264пк8-273пк7 276пк0-294пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ПИКАЛЕВО II ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 239пк2-244пк1 246пк2-262пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 227пк6-237пк0 | 2 | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАДУЙ - КОМАРИХА путь 1 [430пк1-438пк8] | 1 | 430пк1-438пк8 | 30 | 2 | 6 | 24 | [21 empty] | 3/12 |  |  | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364пк8-383пк2 | 30 | 1 | 3 | 12 |  |  |  | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 134 | 730 | 119875
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [92пк2-92пк2] | I | 92пк2-92пк2 | 61 | 3 | 12 | 61 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/21
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [53пк1-58пк10] | I | 53пк1-58пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [20 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [95пк1-100пк10] | I | 95пк1-100пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [20 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [111пк1-116пк10] | I | 111пк1-116пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [22 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [124пк1-128пк8] | I | 124пк1-128пк8 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [24 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272пк4-279пк7 | 9000 | 4 | 16 | 9000 | [14 empty] | 4/2250 |  | 4/2250 |  | 4/2250 |  |  |  | 4/2250
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 11, 19, 5, 7 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
ОКТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк8-290пк5] | I | 285пк8-290пк5 | 4081 | 4 | 32 | 2081 | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/581
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-1Н) главный [279пк7-282пк9] | I | 279пк7-282пк9 | 1 | 4 | 16 | 1 | 4/1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | ИССО, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь 3 (12-19) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 4 | 16 | 1 | [6 empty] | 4/1 | 4 | 4 | 4
|  | ИССО, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-2Н) главный [279пк7-282пк9] | II | 279пк7-282пк9 | 1 | 4 | 16 | 1 | [13 empty] | 4/1 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | ИССО, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 4 | 16 | 1 | [20 empty] | 4/1 | 4 | 4 | 4
|  | ИССО, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь 5 (14-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 4 | 16 | 1 | [24 empty] | 4/1 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ЛЯСКЕЛЯ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 150 | 3 | 15 | 150 | [20 empty] | 5/50 | 5/50 | 5/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛЯСКЕЛЯ путь 3 (5-6) приемо-отпр. | 3 |  | 150 | 3 | 15 | 150 | [23 empty] | 5/50 | 5/50 | 5/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 110 | 15 | 60 | 58 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2 |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 9 (50-35) приемо-отпр. | 9 |  | 1914 | 2 | 6 | 1914 | [6 empty] | 3/1000 | 3/914
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 10 (58-33) приемо-отпр. | 10 |  | 1890 | 2 | 6 | 1890 | [8 empty] | 3/1000 | 3/890
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 11 (38-21) приемо-отпр. | 11 |  | 2299 | 2 | 7 | 2299 | [10 empty] | 4/1400 | 3/899
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 12 (54-25) приемо-отпр. | 12 |  | 1699 | 2 | 6 | 1699 | [13 empty] | 3/1000 | 3/699
|  | Работа ПМА, м | СВИРЬ путь 13 (56-81) приемо-отпр. | 13 |  | 389 | 1 | 2 | 389 | [15 empty] | 2,1/389
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-2Н) главный [279пк7-282пк9] | II | 279пк7-282пк9 | 50 | 5 | 20 | 50 | [7 empty] | 4/10 |  | 4/10 | [11 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена переездного настила, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [274пк5-274пк5] | I | 274пк5-274пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [274пк5-274пк5] | II | 274пк5-274пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 6 | 2 | 4 | 2 | [24 empty] | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1
|  | Работа ПМГ, м | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 11000 | 2 | 8 | 4000 | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь I [247пк1-250пк10] | I | 247пк1-250пк10 | 2000 | 2 | 8 | 4000 | [6 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] | I | 242пк3-244пк7 | 2 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,1/1
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [227пк1-230пк10] | II | 227пк1-230пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [7 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225пк9-242пк3 | 2 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,1/1
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [205пк2-205пк6] | I | 205пк2-205пк6 | 50 | 2 | 8 | 20 | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЮГИ - ПАША путь I [171пк9-193пк9] | I | 171пк9-193пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,1/1
|  | Работа РМ, м | ЮГИ путь II (Ч-НД) главный [171пк4-171пк6] | II | 171пк4-171пк6 | 25 | 1 | 4 | 25 | [5 empty] | 4,5/25
|  | Работа РМ, м | ЮГИ путь I (ЧД-Н) главный [171пк6-171пк6] | I | 171пк6-171пк6 | 25 | 1 | 4 | 25 | [6 empty] | 4,5/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 200 | 11 | 49 | 44 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4
|  | Работа ФАТРА, м | ЛУНГАЧИ стр. 10, 2 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [21 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ЛУНГАЧИ стр. 15, 17 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [22 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ЛУНГАЧИ стр. 13 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [23 empty] | 3/15
|  | Работа ФАТРА, м | КОЛЧАНОВО стр. 2 |  |  | 15 | 1 | 3 | 15 | [17 empty] | 3/15
|  | Работа ФАТРА, м | КОЛЧАНОВО стр. 1, 5 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [20 empty] | 4/30
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] путь II [316пк6-343пк7] | I, II | 316пк6-343пк7 | 200 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290пк5-314пк3 290пк5-314пк4 | 300 | 1 | 2 | 50 | [29 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [9 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ЗАОСТРОВЬЕ ПОСТ ЭЦ(224,8) |  |  | 250 | 2 | 4 | 100 | [16 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь II [195пк9-202пк6] | II | 195пк9-202пк6 | 150 | 1 | 3 | 75 | [7 empty] | 3/75
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЮГИ - ПАША путь I [171пк9-193пк9] | I | 171пк9-193пк9 | 240 | 3 | 9 | 240 | [14 empty] | 3/80 | [6 empty] | 3/80 | [6 empty] | 3/80
|  | Проверка питающих установок, шт | КОЛЧАНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [22 empty] | 3/600 | [5 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2400 | 2 | 6 | 1200 | [23 empty] | 3/600 | [5 empty] | 3/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 22 | 1 | 3 | 6 | [29 empty] | 3/6
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 132 | 504 | 59993
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [316пк6-316пк6] | 1 | 316пк6-316пк6 | 20 | 1 | 5 | 20 | [8 empty] | 5,8/20
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЫНИНО путь I (св Н-св Ч) главный [372пк3-373пк10] САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк10-372пк3] | I | 358пк10-372пк3 372пк3-373пк10 | 15100 | 2 | 8 | 5032 |  | 4/2516 | [6 empty] | 4/2516
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 6 | 35 | 30 | [20 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 11 | 44 | 44 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [22 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 | [8 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 12 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [15 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [22 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [15 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [29 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [22 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 12 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [22 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [29 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [22 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [15 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [8 empty] | 6/20
|  | Работа РМ, м | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 2100 | 7 | 35 | 2100 |  |  |  |  | 5/300 | [6 empty] | 5/300 |  |  |  | 5/300 |  |  | 5/300 |  |  |  | 5/300 |  |  | 5/300 |  |  |  | 5/300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 |  | 6/2
|  | Переукладка плети, м | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [256пк10-257пк3] | 1 | 256пк10-257пк3 | 290 | 1 | 4 | 290 | [6 empty] | 4/290
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238пк3-248пк8 | 16 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206пк7-223пк7 | 24 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187пк9-204пк8 | 8 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163пк8-180пк8 | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146пк3-162пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130пк8-144пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХВОЙНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 6 | 2 | [23 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСТОВО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [20 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 314 | 8255
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 3482 | 31136 | 922871
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | СХОДНЯ путь 8 (28-18) приемо-отпр. | 8 |  | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
ОКТ | КР СЦБ | Переключение кабеля, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] | II | 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Переключение кабеля, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] | I | 644пк7-646пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Переключение кабеля, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] | VIII | 645пк8-649пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [637пк1-637пк2] | IV | 637пк1-637пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 3/200
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 31 | 372 | 1 | 12/0,2 | 12/0,2 | 12/0,2 | 12/0,2 | 12/0,2 | 12/0,2 | 12/0,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614пк5-618пк4 | 9 | 7 | 21 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614пк2-617пк7 | 9 | 7 | 21 | 0 |  |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614пк2-617пк7 614пк5-617пк7 614пк5-618пк4 | 2,5 | 5 | 10 | 0 | [25 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [18 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 | 9 | 15 | 45 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 2,5 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 | 2,5 | 5 | 10 | 0 |  |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 |  |  |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [18 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [25 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 |  |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622пк8-630пк0 | 6 | 3 | 9 | 6 | [11 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КРЮКОВО путь 13П (124-упор) прочий стр. 141 | 13П |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] стр. 7/7с | I | 617пк7-622пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] стр. 2/2с | I | 617пк7-622пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [13 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 25 | [20 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [6 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [27 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [27 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [6 empty] | 1/25
|  | Замена программного обеспечения, компл | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь VII (94-19) главный путь VIII (8Ч-14) главный [649пк0-650пк3] | I, II, III, IV, VII, VIII | 649пк0-650пк3 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] | V | 609пк9-614пк2 | 3 | 3 | 30 | 3 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] | VI | 612пк3-616пк9 | 2 | 2 | 20 | 2 | [11 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611пк8-616пк9 | 2 | 2 | 20 | 2 | [25 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2325 | 1 | 72 | 1325 | [30 empty] | 72/1325
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 400 | 1 | 54 | 400 | [22 empty] | 54/400
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 318 | 1290 | 2123
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-598пк9] ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-598пк1] | I | 584пк3-588пк6 588пк6-598пк1 598пк1-598пк9 | 14240 | 22 | 176 | 7040 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 | 8/400 |  |  | 8/240 | 8 | 8 | 8 | 8
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 436пк4-443пк3 443пк3-477пк9 | 35500 | 13 | 39 | 20300 | 3/1800 | 3/1100 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1000 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1100 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1800 |  |  |  | 3/1100 |  | 3/1600
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [27 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] путь 3 (208-44) приемо-отпр. путь 37 (136-упор) приемо-отпр. путь 39 (150-упор) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.196-34) приемо-отпр. путь 6 (218-22) приемо-отпр. | 3, 37, 39, 5, 6, I, II | 480пк9-485пк6 481пк0-485пк6 | 1 | 8 | 16 | 1 | [5 empty] | 2/1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 30 | 15 | 45 | 30 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] путь I [4пк5-5пк0] | 1, I | 4пк5-5пк0 5пк2-18пк7 | 28 | 3 | 12 | 6 | [18 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 16 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | ДОРОШИХА путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 436пк4-443пк3 443пк3-477пк9 477пк9-480пк5 | 144000 | 26 | 78 | 156000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000 | 3/6000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 120 | 10 | 30 | 20 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | II | 480пк5-481пк0 481пк0-485пк6 | 20400 | 4 | 12 | 20400 | [26 empty] | 3/5100 | 3/5100 | 3/5100 | 3/5100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | II | 481пк0-485пк6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ путь 21обх (324-26) приемо-отпр. | 21обх |  | 9 | 3 | 24 | 9 | [11 empty] | 8/3 |  | 8/3 | 8/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 38 | 6 | 18 | 12 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3пк2-17пк1 | 6 | 3 | 9 | 6 | [15 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-598пк1] | I | 588пк6-598пк1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 6 | 3 | 9 | 6 | [6 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] стр. 22/22С, 2/2С | II | 397пк9-400пк2 | 2 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [27 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [13 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [6 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [6 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [13 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 16 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] | 1 | 5пк2-18пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1, I | 18пк7-20пк4 20пк4-33пк3 | 3000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 13 (31-46) приемо-отпр. путь 14 (49-54) приемо-отпр. путь 15 (55-38) приемо-отпр. путь 16 (67-44) приемо-отпр. путь 18... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 34, XI, XII | 0пк4-2пк2 33пк3-35пк8 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443пк3-477пк9 | 3000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480пк5-481пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485пк6-516пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 223 | 765 | 207015
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-296пк4] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271пк6-295пк6 295пк6-296пк4 | 24657 | 1 | 600 | 10000 | 600/10000
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 11000 | 5 | 15 | 11000 | [11 empty] | 3/2200 | 3/2200 | 6/4400 | 3/2200
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 6 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 4 | 12 | 40 |  |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 5 | 15 | 50 | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323пк3-325пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | II | 344пк7-347пк5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь II [367пк1-370пк1] | II | 367пк1-370пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] | I | 379пк8-382пк2 | 12 | 4 | 12 | 12 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 22/22С, 28/28С, 4/4C | I | 304пк6-307пк6 | 3 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 16/16С, 4/4C | I | 304пк6-307пк6 | 2 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 4 (13-147) приемо-отпр. стр. 131, 55 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] стр. 109, 5 | V | 1пк0-3пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 5/5C, 6/6C | I | 344пк7-347пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 10/10С, 5/5С | I | 379пк8-382пк2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  |  |  | 3/15
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] | I | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | II | 379пк8-382пк2 | 16 | 1 | 3 | 4 |  | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 16 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] | II | 382пк2-397пк9 | 16 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 774 | 21295
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [138пк6-138пк6] | 1 | 138пк6-138пк6 | 24 | 2 | 11 | 12 | [11 empty] | 5,8/6 |  |  | 5,8/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [187пк1-187пк1] | I | 187пк1-187пк1 | 30 | 1 | 5 | 15 | [21 empty] | 5/15
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] путь 1 (72-46) приемо-отпр. путь 12 (72-14) приемо-отпр. путь 1А (1-НМ1Б) приемо-отпр. путь 3 (74-2) приемо-отпр. путь 3А (3-76) приемо-отпр. путь 4 (82-26) приемо-отпр. ВХ.СИГ(Ч, Н) | 1, 12, 1А, 3, 3А, 4, II | 133пк8-137пк1 | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ПЛАТИЩЕНКА - МЕДВЕДЕВО путь 1 [289пк7-293пк4] | 1 | 289пк7-293пк4 | 402 | 1 | 4 | 402 | [18 empty] | 4/402
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160пк1-173пк9 | 100 | 1 | 3 | 50 | [14 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202пк4-213пк0 | 50 | 1 | 3 | 50 | [21 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [247пк1-252пк2] | 1 | 247пк1-252пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [18 empty] | 3/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПЛАТИЩЕНКА - МЕДВЕДЕВО путь 1 [289пк7-293пк4] | 1 | 289пк7-293пк4 | 50 | 1 | 3 | 50 | [11 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 36 | 631
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [218пк3-218пк3] | 1 | 218пк3-218пк3 | 18 | 3 | 17 | 9 | [11 empty] | 5,8/3 |  |  | 5,8/3 |  |  |  | 5,8/3
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] РЖЕВ-БАЛТ путь XI (Н-ЧС) главный [235пк9-240пк3] | 1, XI | 227пк5-235пк9 235пк9-240пк3 | 12700 | 4 | 16 | 12700 | [11 empty] | 4/3175 |  |  | 4/3175 |  |  |  | 4/3175 |  |  | 4/3175
|  | Выправка пути, м | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] ОЛЕНИНО путь I (Н-Ч) главный [288пк8-290пк9] | 1, I | 279пк1-288пк8 288пк8-290пк9 | 6000 | 2 | 8 | 6000 |  |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ИЛЬМАНОВКА путь I (Н-Ч) главный [301пк4-303пк5] ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1, I | 290пк9-301пк4 301пк4-303пк5 | 12600 | 4 | 16 | 12600 | [9 empty] | 4/3150 |  | 4/3150 |  | 4/3150 |  | 4/3150
|  | Выправка пути, м | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 7000 | 2 | 8 | 7000 | [18 empty] | 4/3500 |  | 4/3500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЕНИНО путь I (Н-Ч) главный [288пк8-290пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. стр. 3, 4, 6 | 2, I | 288пк8-290пк9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬМАНОВКА путь I (Н-Ч) главный [301пк4-303пк5] стр. 1, 2 | I | 301пк4-303пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСТОВАЯ путь I (Н-Ч) главный [310пк4-312пк5] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 310пк4-312пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНИКЛЯ путь I (Н-Ч) главный [322пк7-325пк0] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 322пк7-325пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕМЦЫ путь I (Н-Ч) главный [359пк0-361пк0] путь 2 (1-4) приемо-отпр. стр. 1, 3, 5, 7 | 2, I | 359пк0-361пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-380пк5] путь 3 (1-4) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 3, I | 378пк7-380пк5 | 5 | 2 | 8 | 5 | [21 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/3
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [216пк2-216пк7] | 1 | 216пк2-216пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСТОВАЯ путь I (Н-Ч) главный [312пк4-312пк5] МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк6-312пк7] | 1, I | 312пк4-312пк5 312пк6-312пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [378пк6-378пк7] ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-379пк1] | 1, I | 378пк6-378пк7 378пк7-379пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 9 | 4 | 16 | 9 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 49600 | 5 | 20 | 62000 | [14 empty] | 4/12400 |  |  |  | 4/12400 |  |  | 4/12400 |  |  |  | 4/12400 |  |  | 4/12400
|  | Постановка кривых по расчёту, м | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 991 | 2 | 8 | 991 | [11 empty] | 4/488 |  | 4/503
|  | Работа РШП, м | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 41200 | 4 | 16 | 41200 | [11 empty] | 4/10300 |  |  | 4/10300 |  |  |  | 4/10300 |  |  | 4/10300
|  | Работа РШП, м | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 52400 | 4 | 16 | 52400 | 4/13100 |  |  |  | 4/13100 |  |  | 4/13100 |  |  |  | 4/13100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 4 | 16 | 8 |  | 4/2 |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2 | [11 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 3 | 12 | 6 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 277 | 196572
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [429пк4-429пк4] | I | 429пк4-429пк4 | 80 | 2 | 10 | 40 | [20 empty] | 5/20 | [6 empty] | 5/20
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДНО - ВЯЗЬЕ путь I [248пк6-255пк10] | I | 248пк6-255пк10 | 6300 | 2 | 10 | 6300 |  |  |  |  | 5/3200 |  |  | 5/3100
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 8 | 46 | 40 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк4-355пк3] ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [355пк3-357пк9] ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-363пк6] | I | 351пк4-355пк3 355пк3-357пк9 357пк9-363пк6 | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАГОСКИНО - ТИГОЩИ путь I [351пк0-355пк3] | I | 351пк0-355пк3 | 40 | 3 | 12 | 15 |  |  |  |  | 4/5 | [9 empty] | 4/5 | [10 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОЩИ - ЛОКНЯ путь I [357пк9-365пк2] | I | 357пк9-365пк2 | 40 | 3 | 12 | 15 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк9-373пк9] | I | 367пк9-373пк9 | 3 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367пк2-374пк8 | 40 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376пк9-385пк1 | 40 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САМОЛУКОВО - НАСВА путь I [387пк0-394пк2] | I | 387пк0-394пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [11 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НАСВА - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [395пк9-402пк7] | I | 395пк9-402пк7 | 40 | 3 | 12 | 15 | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [406пк2-411пк6] | I | 406пк2-411пк6 | 9 | 4 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424пк7-432пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 | [9 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434пк6-444пк2 | 6 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445пк6-450пк4 | 45 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452пк3-460пк7 | 100 | 9 | 52 | 45 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452пк3-460пк7 | 45 | 3 | 12 | 15 | [8 empty] | 4/5 | [11 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462пк1-465пк7 | 45 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | [18 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный [467пк1-467пк8] | I | 467пк1-467пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШУБИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 289 | 6600
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОЛОДИ - ТОРОШИНО путь I [241пк2-253пк2] | I | 241пк2-253пк2 | 12000 | 5 | 20 | 12000 | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТОРОШИНО путь I (Н-Ч) главный [253пк2-254пк9] | I | 253пк2-254пк9 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [18 empty] | 4/1700
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСЕЛЬЕ путь II (Нд-Ч) главный [227пк5-229пк3] путь 5/7 (5-7) съезд_глав. стр. 3, 5, 7, 9 | 5/7, II | 227пк5-229пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСЕЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [227пк5-229пк3] путь 4/2 (4-2) съезд_глав. стр. 10, 2, 4, 6 | 4/2, I | 227пк5-229пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСЕЛЬЕ путь II (Нд-Ч) главный [227пк5-229пк3] путь 11/13 (11-13) съезд_глав. стр. 11, 12, 13 | 11/13, II | 227пк5-229пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 2С (39-56) приемо-отпр. | 2С |  | 38 | 1 | 4 | 38 | 4/38
|  | Выправка пути вручную, м | БЕРЕЗКИ путь 3С (7-52a) приемо-отпр. | 3С |  | 104 | 1 | 4 | 104 |  | 4/104
|  | Уборка МВСП, шт | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160пк8-170пк5 | 30 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Работа МКТ, м | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь I [172пк5-181пк9] | I | 172пк5-181пк9 | 5800 | 2 | 10 | 1800 |  | 5/1000 | [6 empty] | 5/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 42 | 8 | 32 | 24 |  |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-181пк9] | II | 172пк5-181пк9 | 21 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 92 | 15683
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135пк3-139пк5 | 420 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 18 (63-упор) прочий путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 18, 4, 6, II | 135пк3-139пк0 | 1080 | 2 | 8 | 300 | [14 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Установка опор, шт | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 6 (30-20) приемо-отпр. | 6, II | 135пк3-139пк0 | 31 | 4 | 32 | 16 | [15 empty] | 8/5 | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  | 8/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135пк3-139пк0 135пк3-139пк5 | 12 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 4 (7-57) приемо-отпр. | 4, II | 135пк3-139пк0 | 540 | 2 | 12 | 540 | [25 empty] | 6/270 |  |  | 6/270
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 8700 | 1 | 6 | 4400 | 6/4400
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] стр. 2, 8 МАНЕВ. СИГНАЛ(М4-Н1) | I | 21пк5-23пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] стр. 12, 4, 6 МАНЕВ. СИГНАЛ(М2-М8) | II | 21пк5-23пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк2-35пк1] стр. 4, 6 | I | 33пк2-35пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 21, 3 | II | 43пк9-48пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 1, 19 | I | 43пк9-48пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛМАЧЕВО путь I (Н-ЧД) главный [121пк0-125пк5] стр. 24, 3 | I | 121пк0-125пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] стр. 1, 26, 28 | II | 121пк0-125пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [28 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] стр. 79, 89 | I | 135пк3-139пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] стр. 81, 87 | I | 135пк3-139пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 8 | I | 46пк2-48пк5 | 0,1 | 1 | 14 | 0 | [11 empty] | 14/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46пк2-48пк5 | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [14 empty] | 12/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5 |  | 0,1 | 1 | 34 | 0 | [18 empty] | 34/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46пк2-48пк5 | 0,1 | 1 | 24 | 0 | [25 empty] | 24/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БОЛЬШАЯ ИЖОРА - ЛЕБЯЖЬЕ путь I [53пк1-60пк6] | I | 53пк1-60пк6 | 7400 | 3 | 12 | 7400 | 4/2400 | 4/2500 |  |  |  |  | 4/2500
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35пк1-43пк9 | 8100 | 2 | 8 | 4100 |  |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 42 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 6 | 3 | [28 empty] | 6/3
|  | Работа РШП, м | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107пк6-121пк0 | 20000 | 2 | 12 | 5000 |  |  |  |  | 6/3000 | [6 empty] | 6/2000
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛУГА I |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. стр. 3, 9 (нов.стр.)стр.пер.(сп103,105) | 2, 3, 4 |  | 1261 | 2 | 34 | 1261 | [19 empty] | 26/1261 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной путь 9 (4-УПОР) спец. стр. 20 (нов.стр.)стр.пер.(сп40) | 5, 6, 7, 9 |  | 25 | 1 | 8 | 25 | 8/25
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРОНКА путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 9 (4-УПОР) спец. (нов.стр.)стр.пер.(сп40) | 6, 9 |  | 1 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРОНКА стр. 12, 4, 6 ХОДОВОЙ ПУТЬ(10 путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп СС2) |  |  | 3 | 1 | 24 | 3 | [7 empty] | 24/3
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 8 | I | 46пк2-48пк5 | 1 | 1 | 14 | 1 | [11 empty] | 14/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] (нов.стр.)стр.пер.(СП101) | I | 46пк2-48пк5 | 60 | 1 | 12 | 60 | [14 empty] | 12/60
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] (нов.стр.)стр.пер.(СП39) | I | 46пк2-48пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [25 empty] | 24/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 548 | 23151
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 24 | 4 | 16 | 24 | [5 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 12 | 2 | 8 | 12 | [19 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [7пк9-7пк9] | II | 7пк9-7пк9 | 15 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 10, 18, 20, 24 | I | 1пк7-4пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь 5 (47-6) приемо-отпр. путь 7 (61-24) приемо-отпр. стр. 25, 61, 69 | 5, 7, II | 2пк8-4пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] стр. 4, 8 | I | 2пк8-4пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦВЕТОЧНАЯ путь IН (Ч1Г-св.НН) главный [1пк0-1пк2] стр. 23, 5, 5А | IН | 1пк0-1пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [5пк9-8пк8] стр. 7, 7А | II | 5пк9-8пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШАРЫ путь III (НП-125) главный [13пк9-14пк6] стр. 103, 105, 119 | III | 13пк9-14пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШАРЫ путь 112 (123-411) приемо-отпр. путь 114 (121-417) приемо-отпр. стр. 111, 115, 123 | 112, 114 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] стр. 30, 32, 36 | II | 1пк0-5пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВТОВО путь 3 (19-М24) приемо-отпр. путь 5 (25-20) приемо-отпр. стр. 16, 20, 28 | 3, 5 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [12 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВТОВО путь 18 (М24-202) соединит. стр. 14, 2, 6, 8 | 18 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4,5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВТОВО путь I (св.Н-М18) главный [2пк5-4пк4] стр. 11, 15, 18, 7, 9 | I | 2пк5-4пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРВСКАЯ путь IV (12-св.НК) главный [1пк9-3пк3] стр. 13, 3, 7, 9 | IV | 1пк9-3пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4,5/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРВСКАЯ путь III (св.Чп-св.НП) главный [18пк2-19пк6] стр. 12, 14 | III | 18пк2-19пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] (нов.стр.)стр.пер.(сп502) СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [20 empty] | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Переключение, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 12 | 1 | [19 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] ВХ.СИГ(от СП 6 до Ч) | IIШ | 1пк0-2пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [5пк9-8пк5] | I | 5пк9-8пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3/20
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 30 | 2 | 6 | 30 | [8 empty] | 3/15 |  |  |  |  | 3/15
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 13 (133-120) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. путь 17 (145-130) приемо-отпр. путь 18 (131-132) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [12 empty] | 3/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] путь 1 (32-8) приемо-отпр. путь 3 (28-6) приемо-отпр. путь 4 (22-10) приемо-отпр. путь 5 (20-12) приемо-отпр. путь 6 (28-14) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, 6, II | 1пк0-5пк0 | 1000 | 1 | 3 | 334 | [20 empty] | 3/334
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУШАРЫ путь 410 (445-74) сортиров. путь 411 (455-76) сортиров. путь 412 (413-68) сортиров. путь 413 (431-80) сортиров. путь 414 (457-50) сортиров. путь 415 (451-82) сортиров. путь 416 (449-84) сортиров. путь 417 (453-78) сортиров. путь 418 (447-38) ходовой путь 42 (421-56) сортиров. путь 43 (423-64)... (см. карточку) | 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 1000 | 1 | 3 | 334 | [6 empty] | 3/334
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] стр. 51 ХОДОВОЙ ПУТЬ(IIIB, IVB) | III, IV | 1пк0-1пк8 1пк3-2пк6 | 2 | 1 | 18 | 2 | [19 empty] | 18/2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] стр. 2 | I, II, III, IIВ, IV, IВ | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 211 | 829
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [126пк9-126пк9] | I | 126пк9-126пк9 | 54 | 3 | 16 | 54 | [6 empty] | 5,5/18 | [6 empty] | 5,5/18 | [6 empty] | 5,5/18
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168пк3-177пк7 | 9100 | 3 | 14 | 9100 | [6 empty] | 5/3200 | [6 empty] | 5/3200 | [6 empty] | 4/2700
|  | Выправка пути, м | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] | I | 177пк7-179пк7 | 2100 | 1 | 5 | 2100 | [20 empty] | 5/2100
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 1, 10, 6 | II | 20пк8-24пк4 | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] стр. 1, 36, 4, 40, 5, 6 | II | 26пк1-28пк1 | 6 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 16, 3, 7 | I | 38пк5-41пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 1, 10, 4, 5, 6 | II | 38пк5-41пк2 | 5 | 1 | 5 | 5 | [24 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 11, 7, 9 | I | 44пк2-47пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13, 3, 5 | II | 44пк2-47пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] стр. 5, 9 | II | 58пк9-61пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СОЛЬЦЫ путь I (Н-Ч) главный [205пк8-205пк10] | I | 205пк8-205пк10 | 384 | 1 | 6 | 384 | [20 empty] | 6/384
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19пк6-21пк8 | 66 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19пк9-20пк8 | 66 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(от Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21пк8-24пк4 24пк4-26пк2 | 24 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24пк4-26пк1 26пк1-28пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24пк4-26пк2 26пк2-28пк0 | 24 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-32пк6] | II | 28пк1-32пк6 | 24 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 32пк6-34пк6 | 16 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 32пк6-34пк3 | 12 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34пк6-38пк5 | 24 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38пк5-41пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41пк2-44пк2 | 80 | 3 | 12 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41пк2-44пк2 | 48 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44пк2-47пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44пк2-47пк8 | 45 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47пк8-58пк9 | 24 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47пк8-58пк9 | 32 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61пк6-84пк2 | 112 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ВПР, м | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [163пк6-164пк6] | I | 163пк6-164пк6 | 1200 | 1 | 5 | 1200 | [6 empty] | 5/1200
|  | Работа ВПР, м | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [165пк1-166пк6] | I | 165пк1-166пк6 | 2700 | 2 | 7 | 2700 | [13 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 3/1100
|  | Работа ВПР, м | КУКЛИНО - ЛЕМЕНКА путь I [224пк1-224пк9] ЛЕМЕНКА путь I (Н-Ч) главный [224пк10-226пк2] | I | 224пк10-226пк2 224пк1-224пк9 | 2200 | 2 | 10 | 2200 | [6 empty] | 5/1600 | [6 empty] | 5/600
|  | Работа ВПР, м | КУКЛИНО - ЛЕМЕНКА путь I [218пк1-219пк1] | I | 218пк1-219пк1 | 1100 | 1 | 5 | 1100 | [20 empty] | 5/1100
|  | Работа ВПР, м | КУКЛИНО - ЛЕМЕНКА путь I [222пк1-223пк8] | I | 222пк1-223пк8 | 2500 | 2 | 10 | 2500 | [6 empty] | 5/900 | [20 empty] | 5/1600
|  | Работа ВПР, м | ЛИСЬИ ГОРКИ путь I (Н-Ч) главный [240пк3-242пк0] ЛИСЬИ ГОРКИ - ДНО путь I [242пк0-244пк0] | I | 240пк3-242пк0 242пк0-244пк0 | 3300 | 2 | 10 | 3300 | [13 empty] | 5/1600 | [6 empty] | 5/1700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИСЬИ ГОРКИ путь I (Н-Ч) главный [240пк2-242пк0] | I | 240пк2-242пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16пк6-35пк5 | 20 | 4 | 24 | 12 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] | I, II | 20пк8-24пк4 21пк8-24пк4 | 6 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 30 | 2 | 6 | 30 | [8 empty] | 3/15 |  |  |  |  | 3/15
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29пк5-42пк6 | 40 | 1 | 3 | 14 | [29 empty] | 3/14
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 294 | 24862
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159пк1-159пк1 | 60 | 2 | 11 | 30 | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 308 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 316 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 346 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖСКАЯ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 800 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 1200 | 4 | 16 | 200 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123пк7-135пк4 | 50 | 5 | 25 | 26 | [5 empty] | 5/6 |  |  | 5/6 |  |  |  | 5/6 |  |  | 5/4 |  |  |  | 5/4
|  | Переборка изостыков, шт | ЛУЖСКАЯ путь 301 (473-408) приемо-отпр. путь 302 (481-414) приемо-отпр. путь 303 (459-420) приемо-отпр. путь 304 (455-400) приемо-отпр. путь 305 (475-410) приемо-отпр. путь 306 (501-416) приемо-отпр. путь 307 (487-392) приемо-отпр. путь 308 (499-418) приемо-отпр. путь 308/310 (308-310) съезд_глав. п... (см. карточку) | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 308/310, 309, 309/311, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/317, 316, 316/318, 317, 318, 319, 319/321, 323/325, 326СП, 328/330, 332/334, 336/338, 340/342, 344/346, 345/347, 348/350, 349/351, 360/362, 369/371, 393/395, 399/401 |  | 150 | 6 | 36 | 24 | [7 empty] | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОТЛЫ II |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [12 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь II [111пк7-121пк0] | II | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [5 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь 3 (15-34) приемо-отпр. | 3, I | 141пк3-149пк9 | 3130 | 1 | 3 | 1044 | [29 empty] | 3/1044
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] | I | 141пк3-149пк9 | 3130 | 1 | 3 | 1044 | [29 empty] | 3/1044
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] | I | 137пк6-141пк3 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [26 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123пк7-135пк4 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [19 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь II [123пк7-135пк4] | II | 123пк7-135пк4 | 12000 | 1 | 3 | 4000 | [19 empty] | 3/4000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь 5 (19-6) приемо-отпр. путь 7 (21-16) приемо-отпр. | 5, 7, I | 3пк1-5пк7 | 5280 | 1 | 3 | 1320 | [22 empty] | 3/1320
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛЫ II путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] | II | 3пк7-5пк7 | 5280 | 1 | 3 | 1320 | [26 empty] | 3/1320
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 285 | 20332
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [259пк1-259пк1] | I | 259пк1-259пк1 | 80 | 1 | 5 | 20 | [13 empty] | 5/20
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРСОВО путь I (Н-Ч) главный [398пк1-400пк2] УЛИН путь I (Н-Ч) главный [387пк0-389пк0] УЛИН - БАРСОВО путь 1 [389пк0-398пк1] | 1, I | 387пк0-389пк0 389пк0-398пк1 398пк1-400пк2 | 11900 | 4 | 16 | 11900 | [18 empty] | 4/2975 |  |  | 4/2975 |  |  |  | 4/2975 |  |  | 4/2975
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРСОВО путь I (Н-Ч) главный [398пк1-400пк2] стр. 2 | I | 398пк1-400пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 6 | 30 | 0 | [5 empty] | 5 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 5 | 25 | 25 |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 6 | 30 | 30 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [12 empty] | 5/5 | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 3 | 12 | 6 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [548пк3-557пк8] | 1 | 548пк3-557пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 8/2
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  | 11 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 177 | 12023
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТАШКОВ путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 32 (12-упор) спец. путь 4 (31-8) приемо-отпр. путь 5 (29-14) приемо-отпр. путь 9 (17-43) прочий стр. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 8 | 11, 32, 4, 5, 9 |  | 7 | 1 | 5 | 7 | [16 empty] | 5,8/7
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 |  |  |  |  | 22/1 | [9 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [316пк10-317пк7] НАРАЧИНО путь I (Н-Ч) главный [317пк7-317пк9] | 1, I | 316пк10-317пк7 317пк7-317пк9 | 900 | 1 | 3 | 900 |  |  |  |  | 3/900
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк0-408пк2] | I | 406пк0-408пк2 | 608 | 1 | 4 | 608 | [18 empty] | 4/608
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408пк2-416пк3 | 36 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57пк2-111пк9 | 6 | 3 | 18 | 6 | [11 empty] | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 10 (21-41) прочий путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.47-упор) прочий путь 14 (ст.р.р.51-упор) прочий путь 15 (51-упор) прочий путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (33-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. п... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/19, I | 111пк9-114пк4 | 160 | 9 | 36 | 36 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114пк4-147пк3 | 66 | 4 | 24 | 24 | 6/6 | [24 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6
|  | Работа машины КЖТ, ч | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147пк3-149пк0 | 86 | 5 | 20 | 20 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 9 | 52 | 45 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 8 | 46 | 40 | [5 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 13 | 75 | 65 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 13 | 75 | 65 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351пк5-365пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [11 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 456 | 1874
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [246пк3-246пк3] путь I (Нп-Чр) главный [555пк1-555пк1] путь 1 (75-8) приемо-отпр. путь 11 (251-108) приемо-отпр. путь 12 (259-118) приемо-отпр. путь 13 (261-120) приемо-отпр. путь 14 (263-122) спец. путь 2 (91-10) приемо-отпр. путь 4 (7-14) прочий путь 9 (249-128) приемо-о... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 9, I | 246пк3-246пк3 555пк1-555пк1 | 1 | 2 | 36 | 0 | [19 empty] | 18 | [6 empty] | 18
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОРХОВ путь I (Н-Ч) главный [581пк4-581пк4] | I | 581пк4-581пк4 | 30 | 2 | 11 | 30 | [5 empty] | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 73 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [5 empty] | 10,5/1 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 75 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [19 empty] | 10,5/1 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДНО стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУНЕВО путь I (Н-Ч) главный [598пк5-600пк7] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 598пк5-600пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [245пк9-246пк1] | I | 245пк9-246пк1 | 416 | 1 | 6 | 416 | [11 empty] | 6/416
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ВЕШКИ путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 1028 | 1 | 4 | 1028 | 4/1028
|  | Работа автотракторной техники, м | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630пк6-641пк8 | 11200 | 2 | 8 | 6200 |  | 4/3100 |  |  |  | 4/3100
|  | Работа автотракторной техники, м | КЕБ путь I (Н-Ч) главный [641пк8-643пк7] | I | 641пк8-643пк7 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [5 empty] | 4/1900
|  | Работа автотракторной техники, м | КЕБ - БЕРЕЗКИ путь 1 [643пк7-649пк10] | 1 | 643пк7-649пк10 | 6300 | 4 | 16 | 6300 | [5 empty] | 4/1700 |  |  | 4/1400 |  |  |  | 4/1700 |  |  | 4/1500
|  | Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 160 | 15884
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] стр. 12, 13, 3, 4, 5, 6, 9 | I | 7пк9-9пк8 | 7 | 4 | 15 | 7 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙТОЛОВКА путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-10пк1] стр. 1, 10, 17, 2, 7, 8 | II | 8пк0-10пк1 | 6 | 3 | 12 | 6 | [15 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУСТЫНЬКА путь II (Ч-НД) главный [16пк9-19пк2] стр. 3, 5, 9 | II | 16пк9-19пк2 | 3 | 2 | 4 | 3 | [26 empty] | 2/2 |  |  | 2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [29пк7-30пк3] | I | 29пк7-30пк3 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | [5 empty] | 6/600 |  |  | 6/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19пк3-27пк0 | 48 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19пк3-27пк0 | 48 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16пк8-19пк3 | 112 | 3 | 18 | 12 | [5 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3пк9-7пк7 | 112 | 4 | 24 | 16 | [5 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3пк9-7пк7 | 100 | 3 | 18 | 12 |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 1 | 0 | 1 | [22 empty] | 0,5/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0,5/0,5
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 25 | 112 | 1265
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВАЛЯ путь II (Ч-НД) главный [164пк1-166пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4, II | 164пк1-166пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [164пк1-166пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 4 | 2/4, I | 164пк1-166пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [167пк1-182пк5] | 1 | 167пк1-182пк5 | 16500 | 4 | 26 | 16500 |  | 7/4000 |  |  |  | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  |  |  | 7/4500
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [18 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 552 | 1 | [6 empty] | 552/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЦВЫЛЕВО путь II (Ч-НД) главный [182пк7-184пк9] | II | 182пк7-184пк9 | 24 | 6 | 24 | 24 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 120 | 7 | 38 | 28 | [5 empty] | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫСЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [139пк1-141пк9] | I | 139пк1-141пк9 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫСЛИНО путь II (Ч-НД) главный [139пк1-141пк9] | II | 139пк1-141пк9 | 6 | 2 | 6 | 6 | [12 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 | 60 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81пк6-90пк6 | 60 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4
|  | Уборка МВСП, шт | НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк4-79пк6] | I | 69пк4-79пк6 | 30 | 1 | 3 | 0 |  | 3
|  | Уборка МВСП, шт | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 60 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] стр. 87/87С | I | 48пк3-52пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [128пк2-133пк2] путь 2 [128пк2-133пк2] КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] | 1, 2 | 128пк2-133пк2 135пк4-139пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] НОВЫЙ БЫТ НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] | I, II | 102пк0-109пк2 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [128пк2-133пк2] | 1, Iтп | 125пк0-128пк2 128пк2-133пк2 | 925 | 4 | 32 | 925 |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8/925 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IКиров. | 10пк2-13пк4 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2100 | 1 | 552 | 2100 |  |  |  |  | 552/2100
ОКТ | Эксп. КС | Установка опор, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141пк9-164пк1 | 6 | 3 | 9 | 3 | [5 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Установка опор, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 2 [141пк9-164пк1] | 2 | 141пк9-164пк1 | 6 | 3 | 9 | 3 | [19 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь II [102пк0-109пк2] | II | 102пк0-109пк2 | 350 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 1313 | 19961
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк8-24пк8] | II | 24пк8-24пк8 | 12 | 2 | 8 | 12 | [7 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк5-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-13пк6] | II | 10пк5-13пк5 13пк5-13пк6 | 3200 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-15пк10] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк7-14пк8] | II | 13пк7-14пк8 14пк8-15пк10 | 2400 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-26пк10] СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] | II | 17пк1-19пк8 19пк8-24пк0 24пк0-26пк10 | 10000 | 2 | 4 | 2000 | [11 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛПИНО путь III (12-ЧС) главный [27пк3-27пк4] КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [27пк4-38пк10] | III | 27пк3-27пк4 27пк4-38пк10 | 11800 | 2 | 4 | 1800 | [18 empty] | 2/800 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | САБЛИНО - ТОСНО путь III [44пк6-51пк5] ТОСНО путь III (НС-6А/6В/6С) главный [51пк5-53пк10] | III | 44пк6-51пк5 51пк5-53пк10 | 9500 | 2 | 4 | 1500 | [22 empty] | 2/500 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [54пк1-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ путь II (НД-Ч) главный [62пк4-63пк8] | II | 54пк1-54пк5 54пк5-62пк4 62пк4-63пк8 | 10800 | 2 | 4 | 1800 | [27 empty] | 2/1000 |  | 2/800
|  | Выправка пути, м | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-72пк2] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [65пк1-65пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] | I | 65пк1-65пк5 65пк5-71пк8 71пк8-72пк2 | 7200 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 404 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 335 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] (нов.стр.)стр.пер.(сп502) СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [20 empty] | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 5 | 20 | 500 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 99 | 10617
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк5-159пк9] | I | 154пк5-159пк9 | 5400 | 4 | 12 | 5400 |  |  |  |  | 3/1700 | 3/1700 | 3/1700 | 3/300
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУДОВО-КИРОВ путь I (Н-ЧIII) главный [100пк1-102пк1] стр. 1, 12, 18, 3, 4, 6 | I | 100пк1-102пк1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 3 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 9 | 27 | 9 | [8 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 5 | 15 | 5 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-247пк4] | II | 233пк2-247пк4 | 16 | 3 | 9 | 3 | [21 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 75 | 5422
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [40пк4-40пк4] | I | 40пк4-40пк4 | 60 | 3 | 23 | 60 | [5 empty] | 7,8/20 |  | 7,8/20 |  |  |  |  | 7,8/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [42пк2-42пк2] | I | 42пк2-42пк2 | 60 | 3 | 23 | 60 | [19 empty] | 7,8/20 |  | 7,8/20 |  |  |  |  | 7,8/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ - КИРИШИ путь I [66пк2-66пк2] | I | 66пк2-66пк2 | 30 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 27пк3-34пк0 | 6800 | 3 | 9 | 6800 |  |  |  |  | 3/2300 |  |  | 3/2300 |  |  |  | 3/2200
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [14 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205пк7-219пк6 | 280 | 2 | 12 | 40 | [11 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [14 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189пк4-199пк1 | 12 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 14 | 1 | 6 | 2 | [25 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168пк4-176пк6 | 140 | 1 | 6 | 20 | [18 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 12 | 1 | 8 | 2 | [13 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135пк5-154пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [11 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 12 | 1 | 8 | 2 | [18 empty] | 8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111пк7-127пк2 | 120 | 1 | 5 | 20 | [25 empty] | 5/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [25 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 10 | 58 | 2500 |  |  |  |  | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДОГОЩЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТУРЫШКИНО путь I (Ч-Н) главный [16пк1-18пк7] ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 16пк1-18пк7 18пк7-25пк2 | 1500 | 4 | 12 | 870 | 3/220 |  |  |  | 3/220 | [9 empty] | 3/210 | [10 empty] | 3/220
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 321 | 10822
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41пк5-46пк1 | 800 | 2 | 12 | 800 | [14 empty] | 6/400 | 6/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42пк7-49пк2 | 8 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТРЕУГОЛЬНИК - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60пк1-62пк9 | 8 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 36 | 4 | 16 | 12 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27пк7-52пк1 | 32 | 16 | 48 | 32 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь 2 (1-12) приемо-отпр. | 2 |  | 1100 | 1 | 3 | 1100 |  |  |  |  | 3/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь 3 (5-14) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [5 empty] | 3/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РЗД 64 КМ путь 2 (19-18) приемо-отпр. | 2 |  | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [6 empty] | 3/1300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РЗД 64 КМ путь 3 (25-22) приемо-отпр. | 3 |  | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [7 empty] | 3/1300
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 8 | 32 | 200 | [18 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 10 | 40 | 250 | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 600 | 2 | 6 | 600 | [7 empty] | 3/300 | [10 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПАС ПОЛИСТЬ путь I (Н-Ч) главный [25пк4-27пк7] | I | 25пк4-27пк7 | 350 | 1 | 3 | 350 | [13 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 213 | 7156
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [3пк10-3пк10] | I | 3пк10-3пк10 | 24 | 4 | 16 | 24 | [6 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 31 | 98 | 3100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I [2пк8-2пк8] | I | 2пк8-2пк8 | 60 | 4 | 12 | 60 | [18 empty] | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(НП) | I, II | 0пк0-3пк2 3пк8-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(НП) | I, II | 0пк0-3пк2 3пк8-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(НР) | I, II | 0пк0-3пк2 3пк8-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(НР) | I, II | 0пк0-3пк2 3пк8-5пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I, V | 0пк0-3пк2 13пк7-15пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] ВХ.СИГ(ЧП) | I, V | 0пк0-3пк2 13пк7-15пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] путь Vб (42-Чд) главный [0пк0-3пк2] путь Iа (44-Ч) главный [1пк1-3пк2] ВХ.СИГ(Ч, ЧД) | I, Iа, V, Vб | 0пк0-3пк2 13пк7-15пк9 1пк1-3пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] путь Vб (42-Чд) главный [0пк0-3пк2] путь Iа (44-Ч) главный [1пк1-3пк2] ВХ.СИГ(Ч, ЧД) | I, Iа, V, Vб | 0пк0-3пк2 13пк7-15пк9 1пк1-3пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12 СТП замена бруса (4 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 10 СТП замена бруса (3 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк5-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-13пк6] | II | 10пк5-13пк5 13пк5-13пк6 | 3200 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 639/637 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 641 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 614 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 668 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 662/670 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 616/618 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 616/618 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 612/622 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 622-608 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 661 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 609 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 633/635 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 653 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 651 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 645 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5пк6-9пк0 | 233 | 1 | 6 | 233 | [14 empty] | 6/233
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] (нов.стр.)стр.пер.(сп502) СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [20 empty] | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | 4320/0,1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10пк3-13пк3 | 1 | 20 | 50 | 0 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [18 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 1 | 1 | 552 | 1 | [6 empty] | 552/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 56 (313-528) приемо-отпр. путь 57 (549-544) приемо-отпр. путь 58 (551-542) приемо-отпр. стр. 544 (нов.стр.)стр.пер.(сп528) | 56, 57, 58 |  | 0,1 | 1 | 168 | 0 |  |  |  |  | 168/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 56 (313-528) приемо-отпр. путь 57 (549-544) приемо-отпр. путь 58 (551-542) приемо-отпр. стр. 532 | 56, 57, 58 |  | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [16 empty] | 16/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 54 (553-М508) приемо-отпр. путь 55 (305-524) приемо-отпр. стр. 528 (нов.стр.)стр.пер.(сп520,522) | 54, 55 |  | 0,1 | 1 | 72 | 0 | [18 empty] | 72/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 52 (519-514) приемо-отпр. путь 53 (559-518) приемо-отпр. стр. 518 (нов.стр.)стр.пер.(сп524,526) | 51, 52, 53 |  | 0,1 | 1 | 120 | 0 | [22 empty] | 120/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУШЕЛЕВКА - СПБ-ФИНЛ путь IV [19пк8-20пк9] | IV | 19пк8-20пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 30 (56-39) приемо-отпр. | 30 |  | 1000 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 31 (24-47) приемо-отпр. | 31 |  | 950 | 1 | 3 | 950 |  |  |  |  | 3/950
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 32 (26-49) приемо-отпр. | 32 |  | 800 | 1 | 3 | 800 | [5 empty] | 3/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 33 (28-51) приемо-отпр. | 33 |  | 700 | 1 | 3 | 700 | [5 empty] | 3/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 34 (30-53) приемо-отпр. | 34 |  | 650 | 1 | 2 | 650 | [6 empty] | 2,5/650
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 35 (32-55) приемо-отпр. | 35 |  | 550 | 1 | 2 | 550 | [6 empty] | 2,5/550
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШЕЛЕВКА путь 36 (34-57) приемо-отпр. | 36 |  | 450 | 1 | 2 | 450 | [6 empty] | 2,5/450
|  | Одиночная смена шпал, шт | КУШЕЛЕВКА путь 7 (64-33) приемо-отпр. | 7 |  | 500 | 5 | 60 | 500 |  |  |  |  | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | КУШЕЛЕВКА путь 9 (68-37) приемо-отпр. | 9 |  | 500 | 5 | 60 | 500 |  |  |  |  | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИСКАРЕВКА путь Iв (14-НР) главный [2пк5-4пк0] | Iв | 2пк5-4пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] | V | 13пк7-15пк9 | 1000 | 2 | 12 | 1000 | [25 empty] | 6/500 | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, шт | РУЧЬИ - ПИСКАРЕВКА путь I [2пк1-2пк5] | I | 2пк1-2пк5 | 48 | 2 | 12 | 48 | [27 empty] | 6/24 | 6/24
|  | Сплошная смена рельсов, шт | РУЧЬИ - ПАРНАС путь I [5пк2-8пк7] | I | 5пк2-8пк7 | 24 | 1 | 6 | 24 | [21 empty] | 6/24
|  | Переукладка плети, м | ПАРНАС путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 500 | 1 | 6 | 500 | [15 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, шт | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] | IIГ | 6пк4-11пк9 | 96 | 4 | 24 | 96 | [5 empty] | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАНЕВСК ПОСТ - РЖЕВКА путь I [6пк4-9пк4] | I | 6пк4-9пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Переукладка плети, м | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19пк4-25пк8 | 3200 | 2 | 16 | 1600 | [19 empty] | 8/800 | 8/800
|  | Переукладка плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5пк6-9пк0 | 200 | 1 | 6 | 200 | [22 empty] | 6/200
|  | Переукладка плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5пк6-9пк0 | 500 | 1 | 6 | 500 | [29 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [5пк6-8пк0] | II | 5пк6-8пк0 | 800 | 2 | 12 | 800 | [13 empty] | 6/400 | 6/400
|  | Переукладка плети, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь II Г (2 НГ-19) главный [2пк8-4пк1] | II Г | 2пк8-4пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 53 (559-518) приемо-отпр. | 53 |  | 12 | 6 | 15 | 12 | [22 empty] | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 10/10 | [20 empty] | 10/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 210 (217-232) приемо-отпр. | 210 |  | 10 | 3 | 30 | 30 | [6 empty] | 10/10 | [8 empty] | 10/10 |  |  |  | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12 (195-112) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  |  | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 27 (239-254) приемо-отпр. | 27 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [8 empty] | 10/100 | [11 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [27 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [6 empty] | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 2 | 5 | 200 | [13 empty] | 2,5/100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | 10/100 | [12 empty] | 10/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 54 (553-М508) приемо-отпр. | 54 |  | 6 | 3 | 7 | 6 | [27 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 55 (305-524) приемо-отпр. | 55 |  | 6 | 4 | 10 | 8 |  |  |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 58 (551-542) приемо-отпр. | 58 |  | 16 | 8 | 20 | 16 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | [13 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 59 (325-540) приемо-отпр. | 59 |  | 6 | 3 | 7 | 6 | [18 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 4 | 2 | 5 | 4 | [8 empty] | 2,5/2 | [6 empty] | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 4 | 2 | 5 | 4 | [18 empty] | 2,5/2 | [9 empty] | 2,5/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  |  | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [27 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | 10/100
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13,14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(3 горка. ГАЦ-3 (285Г) с закр. дв. по горке) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IКиров. | 10пк2-13пк4 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 2100 | 1 | 552 | 2100 |  |  |  |  | 552/2100
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] путь 4 (19-30) приемо-отпр. стр. 26 | 4, II | 10пк3-13пк5 | 3 | 2 | 120 | 3 | 60 |  |  | 60/3
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СПБ-СОРТ-МОСК путь 6 (17-26) приемо-отпр. стр. 25 | 6 |  | 200 | 1 | 24 | 200 | [7 empty] | 24/200
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 56 (313-528) приемо-отпр. путь 57 (549-544) приемо-отпр. путь 58 (551-542) приемо-отпр. стр. 544 (нов.стр.)стр.пер.(СП528) | 56, 57, 58 |  | 1 | 1 | 168 | 1 |  |  |  |  | 168/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 56 (313-528) приемо-отпр. путь 57 (549-544) приемо-отпр. путь 58 (551-542) приемо-отпр. стр. 532 | 56, 57, 58 |  | 1 | 1 | 16 | 1 | [16 empty] | 16/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 54 (553-М508) приемо-отпр. путь 55 (305-524) приемо-отпр. стр. 528 (нов.стр.)стр.пер.(СП 520, 522) | 54, 55 |  | 2 | 1 | 72 | 2 | [18 empty] | 72/2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 52 (519-514) приемо-отпр. путь 53 (559-518) приемо-отпр. стр. 518 (нов.стр.)стр.пер.(СП 524, 526) | 51, 52, 53 |  | 2 | 1 | 120 | 2 | [22 empty] | 120/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-6пк4] | I | 4пк7-6пк4 | 350 | 1 | 3 | 150 | [6 empty] | 3/150
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25пк8-30пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [14 empty] | 3/400
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 52 (519-514) приемо-отпр. путь 53 (559-518) приемо-отпр. путь 54 (553-М508) приемо-отпр. путь 55 (305-524) приемо-отпр. путь 56 (313-528) приемо-отпр. путь 57 (549-544) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 51, 510, 511, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |  | 350 | 1 | 3 | 350 | [12 empty] | 3/350
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 239 | 7275 | 19569
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛАНСКАЯ путь I (Н-Чд) главный [5пк8-5пк8] | I | 5пк8-5пк8 | 24 | 4 | 16 | 24 | [20 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [26пк2-34пк7] | I | 26пк2-34пк7 | 7617 | 12 | 60 | 5067 | [12 empty] | 5/425 | 5/425 |  |  | 5/425 | 5/425 |  | 5/425 | 5/425 |  | 5/425 | 5/425 |  | 5/425 | 5/425 |  | 5/425 | 5/392
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛООСТРОВ стр. 10/10С, 18/18С, 20/20С, 2/2С, 6/6С |  |  | 5 | 1 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛООСТРОВ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛООСТРОВ стр. 17/17С, 5/5С, 7/7С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [5 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛООСТРОВ стр. 12/12С, 4/4С, 8/8С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [6 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛООСТРОВ стр. 13/13С, 21/21С, 3/3С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | [7 empty] | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЩИНО стр. 12/12С, 14/14С, 2/2С |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 |  | 5/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [10пк9-15пк8] | I | 10пк9-15пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 109 | 5111
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь 6 (17-20) приемо-отпр. | 6 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 | 5/600 | 5/600
|  | Работа МКТ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь 8 (21-24) приемо-отпр. | 8 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 |  |  |  |  | 5/600 | 5/600
|  | Работа МКТ, м | КИРИЛЛОВСКОЕ путь 3 (11/11с-16/16с) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [6 empty] | 5/600 | 5/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90пк8-107пк0 | 56 | 3 | 16 | 12 | [18 empty] | 5,5/4 |  | 5,5/4 |  | 5,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II (НД-Ч) главный [119пк2-122пк6] | II | 119пк2-122пк6 | 36 | 3 | 15 | 12 |  |  |  |  | 5,1/4 |  | 5,1/4 |  | 5,1/4
ОКТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫСОЦК путь I (Ч-Ч) главный [2пк2-12пк7] путь XIII (Ч-тупик) главный [2пк2-12пк7] путь 11 (122-105) приемо-отпр. путь 12 (128-111) приемо-отпр. путь 14 (126-109) приемо-отпр. путь 15 (М116-101) приемо-отпр. путь 16 (124-107) приемо-отпр. | 11, 12, 14, 15, 16, I, XIII | 2пк2-12пк7 | 700 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 160 КМ путь I (Н-ЧВ) главный [160пк7-161пк2] путь II (НД-16) главный [160пк7-161пк0] БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I, II | 160пк7-161пк0 160пк7-161пк2 161пк2-164пк5 | 800 | 1 | 3 | 200 | [5 empty] | 3/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЫБОРГ путь IМ (НП-ст.р.р.71) главный [164пк5-167пк2] путь 5/5С-7 (5/5с-7) съезд_глав. путь 74 (изостык 7-хв.крес) соединит. путь LXXIV (7-9) съезд_глав. | 5/5С-7, 74, IМ, LXXIV | 164пк5-167пк2 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 71 | 4324
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАСКЕЛОВО путь II (НД-Ч) главный [51пк2-51пк2] | II | 51пк2-51пк2 | 75 | 3 | 17 | 45 | [5 empty] | 5,8/15 |  | 5,8/15 |  |  |  |  | 5,8/15
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЗЕРСКОЕ - КАМЕННОГОРСК I путь 1 [39пк9-56пк8] | 1 | 39пк9-56пк8 | 9000 | 4 | 16 | 9000 | [6 empty] | 4/2250 | 4/2250 | 4/2250 |  |  | 4/2250
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРСКОЕ - КАМЕННОГОРСК I путь 2 [39пк9-56пк8] | 2 | 39пк9-56пк8 | 9000 | 4 | 16 | 9000 | 4/2250 | 4/2250 |  |  | 4/2250 | 4/2250
|  | Выправка пути, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25пк9-39пк3 | 13100 | 2 | 12 | 13100 | [7 empty] | 6/6550 | 6/6550
|  | Выправка пути, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25пк9-39пк5 | 13100 | 2 | 12 | 13100 | [11 empty] | 6/6550 | 6/6550
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕННОГОРСК I путь IП (Н-IЧ) главный [56пк8-59пк8] путь 5 (26-37) приемо-отпр. стр. 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8 | 5, IП | 56пк8-59пк8 | 20 | 6 | 24 | 20 | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/3
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55пк0-61пк0 | 500 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОСНОВО путь II (НД-Ч) главный [73пк2-76пк8] | II | 73пк2-76пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь II [76пк8-89пк3] | II | 76пк8-89пк3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103пк9-113пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Работа МКТ, м | МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I (Н-Ч) главный [124пк6-126пк9] путь 2 (3-10) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 124пк6-126пк9 | 11260 | 6 | 24 | 11260 | 4/2090 | 4/2260 |  |  | 4/2270 | 4/2270 | 4/1185 | 4/1185
|  | Вырезка выплесков, м | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [149пк6-149пк10] | I | 149пк6-149пк10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [156пк1-156пк3] | I | 156пк1-156пк3 | 5 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк1-181пк3] | I | 175пк1-181пк3 | 35 | 1 | 4 | 5 | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО путь I (Н-Ч) главный [185пк1-185пк1] | I | 185пк1-185пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [190пк7-192пк1] | I | 190пк7-192пк1 | 55 | 2 | 8 | 7 |  |  |  |  | 4/4 | 4/3
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ПЕРИ - ГРУЗИНО путь I [38пк1-44пк2] | I | 38пк1-44пк2 | 100 | 2 | 6 | 100 |  |  |  |  | 3/50 | [9 empty] | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 170 | 55849
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [386пк6-386пк6] | II | 386пк6-386пк6 | 30 | 5 | 20 | 30 | [5 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУНА путь I (Ч-Н) главный [442пк0-444пк0] стр. 2, 4 | I | 442пк0-444пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] стр. 2, 4 | I | 422пк3-424пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] стр. 1, 3 | I | 422пк3-424пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] стр. 1, 13 | II | 411пк2-414пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] стр. 15, 3, 5 | I | 411пк2-414пк4 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМИЦЫ путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (9-5) главный [1пк0-1пк7] стр. 11, 9 | III, IVСП | 1пк0-1пк7 532пк6-534пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | НИГОЗЕРО путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  | 10000 | 9 | 36 | 1350 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Смена переездного настила, шт | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [437пк9-437пк9] | II | 437пк9-437пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Работа РШП, м | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] | I | 402пк2-408пк5 | 4000 | 4 | 16 | 4000 | [18 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 40 | 10 | 40 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РШП, м | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа РШП, м | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [15 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395пк2-399пк4 | 1800 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Работа РШП, м | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] | I | 392пк9-395пк2 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа РШП, м | ОНЕЖСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] | II | 393пк0-395пк2 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 50 | 13 | 52 | 50 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Работа РШП, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [373пк6-373пк6] | I | 373пк6-373пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ДЕРЕВЯНКА путь II (Ч-НД) главный [373пк6-373пк6] | II | 373пк6-373пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа РШП, м | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [9 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [361пк2-361пк2] | I | 361пк2-361пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II (Ч-НД) главный [361пк2-361пк2] | II | 361пк2-361пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 150 | 1 | 2 | 35 | [12 empty] | 2/35
|  | Замена приборов, шт | ЛИЖМА ПОСТ ЭЦ(494,1) |  |  | 200 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | КЕДРОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(486,8) |  |  | 100 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | БП 417 КМ ПОСТ ЭЦ(417,5) |  |  | 100 | 1 | 2 | 35 | [12 empty] | 2/35
|  | Замена приборов, шт | ТОМИЦЫ ПОСТ ЭЦ(412,6) |  |  | 250 | 2 | 4 | 100 | [13 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [28 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 |  | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ОНЕЖСКИЙ ПОСТ ЭЦ(394,5) |  |  | 400 | 2 | 4 | 80 | [6 empty] | 2/40 | [13 empty] | 2/40
|  | Замена приборов, шт | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  | 400 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [11 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЛАДВА ПОСТ ЭЦ(345,2) |  |  | 400 | 4 | 8 | 160 | [7 empty] | 2/40 | [5 empty] | 2/40 | [7 empty] | 2/40 | [5 empty] | 2/40
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [13 empty] | 3/600
|  | Выправка опор, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504пк3-523пк8 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 6400 | 2 | 6 | 1200 | [14 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 1600 | 2 | 6 | 1200 | [11 empty] | 3/600 | [9 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 107 | 376 | 28824
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 2,2/3 | [20 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 4 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 32 (79-упор) гор_и_подгор | 32 |  | 50 | 1 | 3 | 50 |  | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛОМОРСК путь 33 (91-201) гор_и_подгор | 33 |  | 50 | 2 | 6 | 100 | [6 empty] | 3/50 |  | 3/50
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | БП 791 КМ |  |  | 69 | 2 | 4 | 69 | [18 empty] | 2,1/35 |  | 2,1/34
|  | Комплексная замена приборов, шт | ИДЕЛЬ - ТУНГУДА путь II [724пк0-732пк8] | II | 724пк0-732пк8 | 169 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь 4 (4-Тупик) прочий | 4 |  | 347 | 1 | 4 | 347 |  |  |  |  | 4/347
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 69 | 595
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [989пк9-989пк9] | II | 989пк9-989пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
ОКТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 15865 | 11 | 88 | 7285 | 8/660 |  |  |  | 8/660 |  | 8/660 |  | 8/660 |  |  |  | 8/660 |  | 8/660 |  |  |  | 8/660 |  | 8/660 |  | 8/660 |  |  |  | 8/660 |  | 8/685
|  | Ввод в работу несущего троса, м | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 11172 | 10 | 80 | 4522 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/475 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/475 |  |  |  | 8/475 |  | 8/247
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 500 | 1 | 6 | 500 | [7 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [26 empty] | 6/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОНЬГОМА путь II (Ч-НД) главный [872пк5-875пк0] | II | 872пк5-875пк0 | 500 | 1 | 6 | 500 | [5 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [19 empty] | 6/300
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 28 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [22 empty] | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 110 (нов.стр.)стр.пер.(СП109) | I | 835пк3-839пк8 | 0,1 | 2 | 24 | 0 |  |  |  |  | 12/0,1 | 12
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 105 ХОДОВОЙ ПУТЬ(105 путь) | I | 835пк3-839пк8 | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [7 empty] | 12/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] стр. 102, 103, 104 | II | 835пк2-839пк8 | 0,1 | 3 | 36 | 0 | [11 empty] | 12/0,1 | 12 | 12
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] | I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 0,1 | 1 | 24 | 0 | [16 empty] | 24/0,1
|  | ИССО, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] | I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 1 | 1 | 30 | 1 | [18 empty] | 30/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 5 | 29 | 400 |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [5 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [21 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Планировка обочины трактором, м | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 4000 | 3 | 9 | 600 | [7 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЛОУХИ стр. 1, 2, 21, 34 |  |  | 120 | 2 | 10 | 120 | [11 empty] | 5/60 | [8 empty] | 5/60
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 29 | 1 | 4 | 29 | 4/29
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 65 | 1 | 4 | 65 | [8 empty] | 4/65
|  | Комплексная замена приборов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 60 | 1 | 4 | 60 | [29 empty] | 4/60
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 110 (нов.стр.)стр.пер.(сп109) | I | 835пк3-839пк8 | 2 | 1 | 12 | 2 |  |  |  |  | 12/2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 105 | I | 835пк3-839пк8 | 1 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] стр. 102, 103, 104 | II | 835пк2-839пк8 | 3 | 3 | 36 | 3 | [11 empty] | 12/1 | 12/1 | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] | I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 | 2 | 1 | 24 | 2 | [16 empty] | 24/2
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 117 | 7297 | 15165
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | НЮХЧА - МАЛЕНЬГА путь 1 [119пк9-119пк9] | 1 | 119пк9-119пк9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4/4
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СУМСКИЙ ПОСАД путь 4 (1-22) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. стр. 4, 6 | 4, 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | СУМСКИЙ ПОСАД путь 2 (21-30) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. стр. 15, 23 | 2, 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | СУМСКИЙ ПОСАД путь I (Н-Ч) главный [55пк2-57пк4] стр. 19, 21 | I | 55пк2-57пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | СУМСКИЙ ПОСАД путь 3 (19-2) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. стр. 22, 26 | 3, 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | СУМСКИЙ ПОСАД путь 18 (4-упор) прочий стр. 32 | 18 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 2 | 12 | 100 | [7 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Выправка пути вручную, м | ВИРМА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ШИЖНЯ |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | [28 empty] | 2,1/40
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | СУХОЕ |  |  | 89 | 1 | 2 | 40 | [12 empty] | 2,1/40
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 18 | 65 | 593
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КААЛАМО - МАТКАСЕЛЬКЯ путь I [295пк1-295пк1] | I | 295пк1-295пк1 | 22 | 1 | 5 | 22 | [6 empty] | 5/22
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | МАТКАСЕЛЬКЯ - ВЯРТСИЛЯ путь I [6пк5-6пк5] | I | 6пк5-6пк5 | 66 | 3 | 15 | 66 | [19 empty] | 5/22 | 5/22 | 5/22
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМАТОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [459пк5-461пк2] стр. 1, 5 | I | 459пк5-461пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭССОЙЛА путь I (Н-Ч) главный [467пк2-468пк7] стр. 1, 3 | I | 467пк2-468пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭССОЙЛА путь I (Н-Ч) главный [467пк2-468пк7] стр. 10, 2, 4 | I | 467пк2-468пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I (Н-Ч) главный [522пк2-524пк0] стр. 2, 4 | I | 522пк2-524пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [515пк7-516пк1] | I | 515пк7-516пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 | 6/400
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-415пк5] | I | 415пк5-415пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена плети, м | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [472пк3-472пк10] | I | 472пк3-472пк10 | 800 | 2 | 8 | 800 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] | I | 502пк9-512пк8 | 800 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Смена переездного настила, шт | ПАДОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [513пк2-513пк2] | I | 513пк2-513пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена плети, м | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [515пк7-516пк4] | I | 515пк7-516пк4 | 800 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 63 | 2199
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [26пк8-26пк8] | I | 26пк8-26пк8 | 10 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [68пк8-68пк8] | I | 68пк8-68пк8 | 32 | 3 | 12 | 32 | [5 empty] | 4/11 | [6 empty] | 4/11 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Уборка МВСП, шт | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238пк1-272пк3 | 240 | 2 | 8 | 80 | [26 empty] | 4/40 | 4/40
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 8 | 48 | 400 | [6 empty] | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
|  | Работа кустореза, м | РУГОЛАМБИ - СУККОЗЕРО путь I [134пк8-139пк3] | I | 134пк8-139пк3 | 22500 | 13 | 78 | 19500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500
|  | Одиночная смена шпал, шт | НАЙСТЕНЪЯРВИ - ЛАХКОЛАМЕН путь I [33пк3-50пк0] | I | 33пк3-50пк0 | 2232 | 13 | 78 | 936 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72 |  |  | 6/72 |  | 6/72 |  | 6/72
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 322 | 20985
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703пк10-703пк10 | 125 | 2 | 8 | 10 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684пк10-684пк10 | 115 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УРОСОЗЕРО путь 4 (5-14) приемо-отпр. стр. 16 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | УРОСОЗЕРО путь 3 (3-10) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) погр.-выгр. стр. 7, 9 | 3, 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [563пк2-563пк5] | III | 563пк2-563пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ - МЕДВЕЖ ГОРА путь I [552пк9-553пк3] | I | 552пк9-553пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРГУБА - ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II [550пк1-550пк1] ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [550пк1-550пк4] | II | 550пк1-550пк1 550пк1-550пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 7 | 28 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Переключение, шт | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] МАСЕЛЬСКАЯ путь I (8-Н) главный [596пк8-598пк5] путь II (Ч-НД) главный [596пк5-598пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. Блок-посты: МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ 588км6пк (двусторонний) | 2, 3, I, II | 582пк3-583пк9 583пк9-596пк5 596пк5-598пк5 596пк8-598пк5 | 1 | 2 | 22 | 1 | [5 empty] | 16/1 |  | 6
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа кустореза, м | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк8-691пк4] | II | 683пк8-691пк4 | 8000 | 8 | 32 | 8000 | [20 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк3-682пк1] | I | 675пк3-682пк1 | 4000 | 4 | 16 | 4000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа кустореза, м | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675пк3-682пк1 | 4000 | 4 | 16 | 4000 | [11 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566пк2-574пк7 | 9000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ПЕРГУБА - ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II [545пк8-550пк1] | II | 545пк8-550пк1 | 400 | 4 | 16 | 400 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | НАДВОИЦЫ |  |  | 60 | 1 | 3 | 30 | [15 empty] | 3/30
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ВИЧКА |  |  | 59 | 1 | 3 | 29 | [13 empty] | 3/29
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МЕДВЕЖ ГОРА |  |  | 60 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2,1/20
|  | Замена приборов, шт | КЯППЕСЕЛЬГА ПОСТ ЭЦ(525,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2/50
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРОСОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [636пк0-637пк7] путь II (Ч-Н) главный [636пк0-638пк0] | I, II | 636пк0-637пк7 636пк0-638пк0 | 3 | 3 | 9 | 3 | [6 empty] | 3/1 | [8 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАМЕНЦЫ путь I (2-Н) главный [614пк7-617пк1] путь II (Ч-НД) главный [614пк4-617пк1] | I, II | 614пк4-617пк1 614пк7-617пк1 | 7 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛУМБУШОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [574пк7-575пк0] МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559пк7-574пк7 574пк7-575пк0 | 18 | 1 | 3 | 6 | [27 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛУМБУШОЗЕРО путь II (ЧГ-Н) главный [574пк7-575пк3] МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559пк7-574пк7 574пк7-575пк3 | 18 | 1 | 3 | 6 |  | 3/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 3200 | 1 | 3 | 600 | [15 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525пк9-543пк8 | 3200 | 2 | 6 | 1200 | [6 empty] | 3/600 |  | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 209 | 20576
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1170пк6-1170пк10] | II | 1170пк6-1170пк10 | 420 | 1 | 4 | 420 | [27 empty] | 4/420
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1171пк2-1171пк2] | I | 1171пк2-1171пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1108пк8-1108пк10] | II | 1108пк8-1108пк10 | 250 | 1 | 4 | 250 | [29 empty] | 4/250
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 15 | 0 | [18 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|  | ИССО, шт | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] | I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 | 1 | 1 | 504 | 1 |  |  |  |  | 504/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [19 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1047пк6-1047пк10] | I | 1047пк6-1047пк10 | 500 | 2 | 14 | 500 | 7/250 |  |  |  | 7/250
|  | Работа РМ, м | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1049пк4-1049пк10] | I | 1049пк4-1049пк10 | 700 | 2 | 14 | 700 | [11 empty] | 7/350 | [7 empty] | 7/350
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КНЯЖАЯ |  |  | 314 | 1 | 3 | 150 | 3/150
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПОЛЯРН КРУГ |  |  | 201 | 1 | 3 | 101 | [13 empty] | 3/101
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь VI (ЧД-Н) главный [1151пк9-1153пк9] путь 7 (14-17) приемо-отпр. РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк8-1151пк9] | 7, I, VI | 1144пк8-1151пк9 1151пк9-1153пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь V (Ч-НД) главный [1151пк9-1154пк0] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 2 (18-15) приемо-отпр. путь 3 (20-19) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | 1, 2, 3, 4, II, V | 1144пк8-1151пк9 1151пк9-1154пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь 1 (16-13) приемо-отпр. | 1 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь 1 (16-13) приемо-отпр. | 1 |  | 100 | 3 | 9 | 300 | [12 empty] | 3/100 | [7 empty] | 3/100 | [8 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь III (ЧД-Н) главный [1142пк5-1144пк8] путь IV (13-ЧК) главный [0пк4-1пк8] путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 5, I, III, IV | 0пк4-1пк8 1117пк1-1142пк5 1142пк5-1144пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II (Ч-НД) главный [1142пк5-1144пк8] путь 1 (20-17) приемо-отпр. | 1, II | 1117пк1-1142пк5 1142пк5-1144пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 640 | 3862
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЯГЕЛЬНЫЙ БОР путь I (Ч-Н) главный [1326пк4-1328пк5] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 2 (нов. строит.) путь(замена релейного шкафа выходных сигналов Н1-Н2) | 2, I | 1326пк4-1328пк5 | 1 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Замена замедлителя, шт | АПАТИТЫ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(22) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 5 | 3 | 12 | 5 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 5 | 3 | 12 | 5 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АПАТИТЫ - БП 1268 КМ путь II [1265пк1-1267пк4] | II | 1265пк1-1267пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | 6/500
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 10 | 15 | 0 | [18 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 1440 | 4 | 16 | 160 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  | 4/40
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ИМАНДРА |  |  | 214 | 1 | 3 | 214 | [21 empty] | 3/214
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ГП) |  |  | 260 | 1 | 3 | 65 | [25 empty] | 3/65
|  | Комплексная замена приборов, шт | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219пк9-1255пк8 | 182 | 2 | 8 | 182 | [5 empty] | 4/100 | [23 empty] | 4/82
|  | Комплексная замена приборов, шт | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219пк9-1255пк8 | 60 | 1 | 4 | 60 | [27 empty] | 4/60
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РУДНЫЙ - КУНА путь II [1313пк3-1317пк6] | II | 1313пк3-1317пк6 | 1,6 | 1 | 3 | 0 | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303пк1-1311пк6 | 2,2 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] путь II [1297пк8-1299пк7] | I, II | 1297пк8-1299пк7 1297пк9-1299пк7 | 5000 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь I [1279пк3-1289пк5] | I | 1279пк3-1289пк5 | 2,2 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 3/0,5 | [23 empty] | 3/0,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь II [1279пк6-1289пк4] | II | 1279пк6-1289пк4 | 9000 | 1 | 3 | 2250 | [11 empty] | 3/2250
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 300 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | I | 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | II | 1171пк1-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 123 | 4744
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь 15 (174-72) ходовой стр. 47 | 15 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь 10 (52-84) приемо-отпр. стр. 49 | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь 9 (48-98) приемо-отпр. стр. 82 | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) вытяжной путь 9 (19-упор) погр.-выгр. | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, III, Iа | 1429пк9-1433пк6 1430пк3-1433пк2 1пк8-9пк4 | 0,1 | 9 | 36 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 540 | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 5 | 20 | 400 | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 320 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 320 |  |  |  |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 18 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 32 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433пк6-1437пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426пк2-1429пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 75 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 24 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 18 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 75 | 5 | 20 | 15 | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 30 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392пк0-1401пк5 | 60 | 2 | 8 | 6 | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387пк6-1391пк7 | 45 | 4 | 16 | 12 | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 24 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [8 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 45 | 3 | 12 | 9 | [5 empty] | 4/3 |  | 4/3 | [18 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363пк9-1371пк3 | 60 | 4 | 16 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк2-1361пк9] | II | 1353пк2-1361пк9 | 45 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 14 | 84 | 560 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 12/80 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МУРМАНСК ПОСТ ЭЦ(пост ДЦ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МУРМАНСК ПОСТ ЭЦ(РБ-1 Зеленый Мыс) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | БП 1425 КМ |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ШОНГУЙ |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Комплексная замена приборов, шт | БП 1381 КМ |  |  | 74 | 1 | 3 | 74 | [5 empty] | 3/74
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШОНГУЙ - БП 1425 КМ путь II [1420пк9-1425пк1] | II | 1420пк9-1425пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [28 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 300 | 2 | 6 | 600 | [7 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] путь II [1382пк3-1385пк5] | I, II | 1382пк3-1385пк5 1382пк3-1385пк6 | 4000 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373пк5-1382пк0 | 2000 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] стр. 1 | II | 1391пк7-1392пк0 | 50 | 1 | 11 | 50 | 11/50
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 118 | 488 | 5348
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] ВОЛХОВСТР I путь IВ (М-30-Н) главный [118пк3-123пк1] ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I, IВ | 116пк7-118пк3 118пк3-123пк1 123пк1-123пк9 | 6693 | 8 | 64 | 2693 |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/693
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 305/305а |  |  | 1 | 1 | 18 | 1 |  | 18/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР I стр. 311/311а |  |  | 1 | 1 | 18 | 1 | [5 empty] | 18/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь II [129пк2-145пк1] | II | 129пк2-145пк1 | 1 | 6 | 12 | 6 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР I - ПОРОГИ путь I [4пк5-6пк2] путь II [4пк0-6пк2] ПОРОГИ ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [13пк1-19пк9] путь I [13пк1-19пк9] | I, II | 13пк1-19пк9 4пк0-6пк2 4пк5-6пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР II ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] путь III [1пк3-1пк8] | I, II, III | 123пк1-123пк9 1пк3-1пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВОЛХОВСТР I |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БП 116 КМ БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] путь II [117пк8-118пк3] путь I [1пк5-2пк4] ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 116пк7-118пк3 117пк8-118пк3 1пк5-2пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [22 empty] | 1/2
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] | IIтп | 124пк9-128пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] | IIтп | 124пк9-128пк2 | 3 | 3 | 30 | 3 | [15 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] | Iтп | 125пк0-128пк2 | 2 | 2 | 20 | 2 | [22 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛХОВСТР II путь Iтп (М65-М-1) главный [125пк0-128пк2] ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [128пк2-133пк2] | 1, Iтп | 125пк0-128пк2 128пк2-133пк2 | 925 | 4 | 32 | 925 |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8/925 |  |  | 8
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 206 | 3639
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТЕШЕМЛЯ путь I (Чд-Н) главный [329пк5-332пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 3 | 1/3, I | 329пк5-332пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЛИ путь I (ЧД-Н) главный [262пк8-264пк8] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1 | 1/3, I | 262пк8-264пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЛИ путь I (ЧД-Н) главный [262пк8-264пк8] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4, I | 262пк8-264пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-405пк8] | 1, I | 385пк3-403пк7 403пк7-405пк8 | 20300 | 4 | 24 | 16240 | [8 empty] | 6/4060 | [10 empty] | 6/4060 |  |  | 6/4060 |  |  |  | 6/4060
|  | Выправка пути, м | КОЛИ путь II (Ч-НД) главный [262пк8-263пк1] ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [246пк1-246пк2] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2, II | 246пк1-246пк2 246пк2-262пк8 262пк8-263пк1 | 17100 | 4 | 28 | 17100 | [15 empty] | 7/4275 |  |  |  | 7/4275 |  |  | 7/4275 |  |  |  | 7/4275
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМАРИХА путь I (Чд-Н) главный [438пк8-441пк8] стр. 3, 5, 7 | I | 438пк8-441пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕШЕМЛЯ путь I (Чд-Н) главный [329пк5-332пк2] стр. 11, 3, 5 | I | 329пк5-332пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕШЕМЛЯ путь I (Чд-Н) главный [329пк5-332пк2] стр. 10, 18, 4 | I | 329пк5-332пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕШЕМЛЯ путь II (Ч-Нд) главный [329пк5-332пк2] стр. 2, 20, 22 | II | 329пк5-332пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕФИМОВСКАЯ стр. 11, 3, 7 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕФИМОВСКАЯ стр. 14, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕФИМОВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛИ стр. 12, 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛИ стр. 101, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКАЛЕВО II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 5, 9 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 1, 12, 14, 16, 7 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 | [5 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 2,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385пк3-403пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364пк8-383пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | [5 empty] | 6/500
ОКТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУДА - НЕЛАЗСКОЕ путь 1 [452пк9-455пк7] | 1 | 452пк9-455пк7 | 10 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 60 | 2 | 12 | 12 |  | 6/6 | [13 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364пк8-383пк2 | 8 | 1 | 6 | 4 |  | 6/4
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] | 1 | 319пк8-329пк5 | 20 | 1 | 6 | 5 |  | 6/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] | 1 | 276пк0-294пк9 | 120 | 9 | 49 | 36 |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201пк6-225пк4 | 120 | 6 | 33 | 24 | [5 empty] | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
ОКТ | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КАДУЙ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [22 empty] | 0,5/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | УЙТА ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0,5/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406пк4-426пк5 | 30 | 2 | 6 | 24 | [19 empty] | 3/12 |  |  | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385пк3-403пк7 | 30 | 1 | 3 | 12 | [5 empty] | 3/12
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 372 | 36699
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛЯСКЕЛЯ - ЛЕППЯСИЛТА путь I [36пк2-36пк2] | I | 36пк2-36пк2 | 90 | 3 | 17 | 90 | [7 empty] | 5,8/30 | [6 empty] | 5,8/30 | [6 empty] | 5,8/30
ОКТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИРЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [198пк1-215пк10] | I | 198пк1-215пк10 | 18000 | 4 | 24 | 18000 | [18 empty] | 6/4500 | 6/4500 | 6/4500 | 6/4500
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ стр. 12, 26, 28 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] стр. 30, 34 | II | 285пк7-290пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 12 (54-25) приемо-отпр. стр. 91, 99 | 12 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 13 (56-81) приемо-отпр. стр. 93, 95, 97 | 13 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 8 (20-15) приемо-отпр. стр. 19, 31 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 6 (48-27) приемо-отпр. стр. 29 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 9 (50-35) приемо-отпр. стр. 25 | 9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 32 (15-упор) прочий стр. 109 | 32 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИРЬ путь 10 (58-33) приемо-отпр. стр. 35 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 284 КМ путь I (ЧД-Н) главный [284пк0-284пк4] | I | 284пк0-284пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [171пк0-219пк1] | I | 171пк0-219пк1 | 8 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 110 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ТОКАРИ путь I (ЧД-Н) главный [314пк8-314пк8] | I | 314пк8-314пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТОКАРИ путь II (Ч-НД) главный [314пк8-314пк8] | II | 314пк8-314пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | БП 284 КМ путь II (Ч-№1) главный [284пк0-284пк4] | II | 284пк0-284пк4 | 2 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | БП 284 КМ путь I (ЧД-Н) главный [284пк0-284пк4] | I | 284пк0-284пк4 | 2 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-2Н) главный [279пк7-282пк9] | II | 279пк7-282пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [272пк4-279пк7] | II | 272пк4-279пк7 | 4 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2,1/1 | [5 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [253пк8-270пк6] | II | 253пк8-270пк6 | 2 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253пк9-270пк6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк9-242пк2] | II | 225пк9-242пк2 | 8 | 4 | 8 | 4 | [11 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк9] | II | 204пк6-223пк9 | 14 | 7 | 14 | 7 | [5 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204пк6-223пк9 | 12 | 6 | 12 | 6 | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  | 2,1/1 |  |  |  | 2,1/1 | [5 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [195пк8-202пк6] | I | 195пк8-202пк6 | 4 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЮГИ - ПАША путь II [171пк9-193пк9] | II | 171пк9-193пк9 | 4 | 2 | 4 | 2 | [19 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2,1/1 | [7 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь I [155пк9-170пк2] | I | 155пк9-170пк2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2,1/1 |  | 2,1/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [155пк9-170пк2] | II | 155пк9-170пк2 | 200 | 6 | 27 | 24 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь II [146пк9-153пк9] | II | 146пк9-153пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,1/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОЛЧАНОВО - ЛУНГАЧИ путь I [146пк9-153пк9] | I | 146пк9-153пк9 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,1/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] путь II [316пк6-343пк7] | I, II | 316пк6-343пк7 | 3 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 2/3
|  | Замена приборов, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] путь II [316пк6-343пк7] | I, II | 316пк6-343пк7 | 200 | 2 | 4 | 100 | [6 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [7 empty] | 2/30
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЮГИ - ПАША путь II [171пк9-193пк9] | II | 171пк9-193пк9 | 240 | 3 | 9 | 240 | [5 empty] | 3/80 | [6 empty] | 3/80 | [6 empty] | 3/80
|  | Замена приборов, шт | ЮГИ ПОСТ ЭЦ(171,4) |  |  | 250 | 5 | 10 | 250 | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь I [163пк2-170пк2] | I | 163пк2-170пк2 | 45 | 1 | 3 | 45 | [26 empty] | 3/45
|  | Проверка питающих установок, шт | ЛУНГАЧИ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 3200 | 2 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 3/600 | [17 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] | II | 285пк7-290пк5 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [11 empty] | 3/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] | I, II | 285пк1-290пк5 285пк7-290пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] | I | 285пк1-290пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИРЬ путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] | II | 285пк7-290пк5 | 800 | 1 | 3 | 600 | [29 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 276 | 22852
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225пк6-236пк1 | 10600 | 3 | 12 | 10600 | [11 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3600
|  | Выправка пути, м | КАЛЯЗИН ПОСТ путь III (св Н-св Ч) главный [180пк8-187пк9] | III | 180пк8-187пк9 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [7 empty] | 3/1100
|  | Выправка пути, м | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130пк8-144пк2 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
ОКТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕСОВА ГОРА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИН путь II (св Ч-св Н) главный [204пк8-206пк7] стр. 1, 3 | II | 204пк8-206пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИН стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛЯЗИН ПОСТ стр. 11, 3, 7 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ ГОРОД путь I (свЧ-свН) главный [144пк2-146пк3] стр. 2, 4 | I | 144пк2-146пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ ГОРОД стр. 1, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 8 | 46 | 40 | [18 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 10 | 40 | 40 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241пк1-250пк8 | 14 | 1 | 6 | 2 | [20 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252пк1-263пк9 | 14 | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59пк1-93пк4 | 500 | 10 | 58 | 300 | [11 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | [9 empty] | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30 | 5,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 80 | 1 | 6 | 20 | [23 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280пк2-291пк2 | 14 | 1 | 6 | 2 | [13 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк2] | I | 292пк8-304пк2 | 140 | 1 | 6 | 20 | [20 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [305пк6-317пк4] | I | 305пк6-317пк4 | 28 | 2 | 12 | 4 | [13 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 140 | 1 | 6 | 20 | [27 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338пк3-356пк5 | 14 | 1 | 6 | 2 | [20 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 80 | 1 | 6 | 20 | [20 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358пк3-372пк3 | 12 | 1 | 8 | 2 | [20 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374пк0-393пк0 | 28 | 2 | 12 | 4 | [20 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [27 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [20 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [6 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 | 6/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250пк1-260пк4 | 347 | 1 | 4 | 347 | [18 empty] | 4/347
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КАЛЯЗИН ПОСТ путь III (св Н-св Ч) главный [180пк8-187пк9] | III | 180пк8-187пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХВОЙНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 6 | 2 | [25 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕСТОВО стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [19 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 319 | 20189
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
ОКТ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [131пк6-131пк6] | 1 | 131пк6-131пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 2 | 8 | 8
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 2457 | 24850 | 870892
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Переключение кабеля, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] | III | 645пк2-648пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Переключение кабеля, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | IV | 645пк2-648пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк4-635пк6] | IV | 635пк4-635пк6 | 400 | 2 | 6 | 400 |  |  |  | 3/200 | [6 empty] | 3/200
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 30 | 360 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [15 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [8 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | [22 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] | I | 609пк9-614пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] | III | 635пк4-640пк0 | 9 | 5 | 15 | 9 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | IV | 635пк3-640пк0 | 8 | 4 | 12 | 8 | [8 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 | 10 | 5 | 15 | 10 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 | 12 | 6 | 18 | 12 | [22 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [24 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [24 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Замена программного обеспечения, компл | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРЮКОВО путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] | V, VI | 609пк9-614пк2 612пк3-616пк9 | 350 | 1 | 54 | 350 | [5 empty] | 54/350
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] | I, II | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 | 380 | 1 | 54 | 380 | [26 empty] | 54/380
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2000 | 22 | 132 | 2000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/2000 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633пк4-635пк4 | 1918 | 22 | 132 | 1918 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6/1918 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2325 | 2 | 126 | 2325 | 72/1325 | [19 empty] | 54/1000
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 286 | 1380 | 7574
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20пк4-33пк3 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 |  | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 |  | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 72 | 5 | 15 | 10 | [8 empty] | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2 |  | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417пк5-421пк3 417пк5-421пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480пк9-485пк6 481пк0-485пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [24 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [10 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [24 empty] | 1/25
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400пк2-417пк5 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400пк2-417пк5 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443пк1-477пк7 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485пк6-516пк1 | 28 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3/4
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 94 | 252 | 1656
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [331пк2-331пк2] | I | 331пк2-331пк2 | 1 | 1 | 12 | 0 | [23 empty] | 12
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [331пк2-331пк2] | II | 331пк2-331пк2 | 1 | 3 | 35 | 1 | [16 empty] | 8 |  | 12 | [6 empty] | 15/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 6 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 5 | 15 | 55 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 3 | 9 | 30 | [10 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 40 |  |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 4 | 12 | 40 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323пк3-325пк5 | 2 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-370пк1] | I | 367пк1-370пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 1/1С | I | 268пк5-271пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304пк6-307пк6 | 5 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЛОГОЕ-МОСК стр. 16, 175 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] стр. 6/6С | I | 325пк5-328пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь 5 (46/46c-2/2c) приемо-отпр. стр. 6 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268пк5-271пк6 268пк8-271пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268пк5-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268пк8-271пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323пк4-325пк5 | 15 | 1 | 3 | 15 | [9 empty] | 3/15
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | II | 363пк6-367пк1 | 2000 | 4 | 12 | 2000 | [8 empty] | 3/500 | 3/500 |  | 3/500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-370пк1] | I | 367пк1-370пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 190 | 4741
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [138пк6-138пк6] | 1 | 138пк6-138пк6 | 24 | 2 | 11 | 12 | [8 empty] | 5,8/6 |  |  | 5,8/6
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [260пк4-263пк5] путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] путь IV (свНР-свЧБ) главный [104пк6-108пк2] путь 1 (73-80) приемо-отпр. путь 10 (41-62) приемо-отпр. путь 11 (49-68) приемо-отпр. путь 12 (47-14) приемо-отпр. путь 13 (55-26) приемо-отпр. путь 2 (21-5... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 21, 22, III, IV, V | 104пк6-108пк2 260пк4-263пк5 261пк4-263пк1 | 90 | 1 | 2 | 30 | [17 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [121пк4-123пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 121пк4-123пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [24 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк2-254пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 252пк2-254пк3 | 30 | 1 | 2 | 30 | [11 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | МЕДВЕДЕВО путь 101 (ст.р.р.95-Н) главный [293пк4-296пк3] путь I (ЧБ1-ст.р.р. 95) главный [293пк4-296пк3] путь II (ЧБ2-131) главный [1пк7-2пк6] путь 108 (25-ст.р.р.63) приемо-отпр. путь 111 (15-61/65) приемо-отпр. путь 112 (65-21) приемо-отпр. путь 113 (9-73) приемо-отпр. путь 3 (105-2) приемо-отпр. | 101, 108, 111, 112, 113, 3, I, II | 1пк7-2пк6 293пк4-296пк3 | 60 | 1 | 2 | 30 | [18 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 19 | 132
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [218пк3-218пк3] | 1 | 218пк3-218пк3 | 18 | 3 | 17 | 9 | [8 empty] | 5,8/3 |  |  | 5,8/3 |  |  |  | 5,8/3
|  | Подготовительные работы, м | ЗУБЦОВ путь I (Н-Ч) главный [220пк1-220пк2] | I | 220пк1-220пк2 | 50 | 2 | 10 | 50 | [26 empty] | 5/25 |  |  | 5/25
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 5 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КНЯЖЬИ ГОРЫ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КУРКОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 147 | 118
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [419пк8-419пк8] | I | 419пк8-419пк8 | 12 | 4 | 20 | 12 | [15 empty] | 5/3 |  |  | 5/3 |  |  |  | 5/3 |  |  | 5/3
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [429пк4-429пк4] | I | 429пк4-429пк4 | 80 | 2 | 10 | 40 | [10 empty] | 5/20 |  | 5/20
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 4 | 23 | 20 |  |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк9-373пк9] | I | 367пк9-373пк9 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [380пк5-380пк10] | I | 380пк5-380пк10 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [406пк2-411пк6] | I | 406пк2-411пк6 | 9 | 3 | 12 | 3 | [8 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-461пк2] РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк8-460пк7] | I | 452пк8-460пк7 460пк7-461пк2 | 16 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СТРИМОВИЧИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | САМОЛУКОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 89 | 82
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СЕРЕБРЯНКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135пк3-139пк5 | 420 | 2 | 8 | 420 | [15 empty] | 4/210 |  |  | 4/210
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] путь 18 (63-упор) прочий путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 18, 4, 6, II | 135пк3-139пк0 | 1080 | 2 | 8 | 330 | [11 empty] | 4/150 | [17 empty] | 4/180
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь 16 (57А-упор) прочий путь 18 (63-упор) прочий путь 20 (57-упор) приемо-отпр. путь 22 (77-упор) приемо-отпр. путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 16, 18, 20, 22, 4, 6 |  | 650 | 5 | 20 | 0 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135пк3-139пк0 135пк3-139пк5 | 12 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] | II | 76пк6-78пк7 | 4 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] | II | 105пк1-107пк6 | 2 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 12 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ГАТЧИНА-ВАРШ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТОЛМАЧЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 243 | 764
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2пк5-2пк5 | 24 | 4 | 16 | 24 |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2пк4-2пк4 | 12 | 2 | 8 | 12 | [16 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] | II, IIВ | 1пк3-1пк6 2пк8-4пк9 | 1 | 2 | 48 | 1 |  |  | 24/1 |  |  | 24
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь 5 (47-6) приемо-отпр. путь 6 (18-69) приемо-отпр. | 5, 6, I, II | 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 720 | 1 | [5 empty] | 720/1
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь 26 (73-М38) ходовой | 26 |  | 1 | 1 | 24 | 1 | [16 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [19 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | СРЕДНЕРОГАТ |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  | 10 | 3 | 6 | 3 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 4000 | 1 | 3 | 1334 | [17 empty] | 3/1334
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП111В) | II, III | 1пк0-1пк8 2пк8-4пк9 | 50 | 1 | 10 | 50 |  |  | 10/50
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь 5 (47-6) приемо-отпр. путь 6 (18-69) приемо-отпр. | 5, 6, I, II | 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 120 | 1 | 720 | 120 | [5 empty] | 720/120
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 1613 | 1549
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61пк6-84пк2 | 116 | 1 | 4 | 4 | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] путь Iн (4-Чн) главный [28пк1-29пк5] | I, II, Iн | 26пк1-28пк1 26пк2-28пк0 28пк1-29пк5 | 7 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] | I, II | 32пк6-34пк3 32пк6-34пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | КОБРАЛОВО |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | СЕМРИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЫРИЦА |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь III [7пк1-13пк9] | III | 7пк1-13пк9 | 4000 | 1 | 3 | 1334 | [17 empty] | 3/1334
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 17 | 1343
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [202пк4-202пк4] | I | 202пк4-202пк4 | 90 | 2 | 11 | 30 |  |  | 5,8/15 | [6 empty] | 5,8/15
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69пк3-75пк4 | 6 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [17 empty] | 4/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛУЖСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87пк0-109пк3 | 25940 | 1 | 3 | 3485 |  |  | 3/3485
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87пк0-109пк3 | 25940 | 1 | 3 | 3710 | [5 empty] | 3/3710
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] | I | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1604 | [9 empty] | 3/1604
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь II [111пк7-121пк0] | II | 111пк7-121пк0 | 11230 | 1 | 3 | 1606 | [9 empty] | 3/1606
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЛОСКОВИЦЫ - ВЕЙМАРН путь I [111пк7-121пк0] путь II [111пк7-121пк0] | I, II | 111пк7-121пк0 | 4000 | 1 | 2 | 2000 | [23 empty] | 2/2000
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 84 | 12485
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [259пк1-259пк1] | I | 259пк1-259пк1 | 80 | 1 | 5 | 20 | [10 empty] | 5/20
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 6 | 30 | 0 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 | [5 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 5 | 25 | 25 |  |  |  |  | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [533пк2-540пк8] | 1 | 533пк2-540пк8 | 29 | 5 | 20 | 5 |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУСТОШКА - БРЫКАНОВО путь 1 [566пк9-566пк9] | 1 | 566пк9-566пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БРЫКАНОВО - НАЩЕКИНО путь 1 [572пк5-575пк2] | 1 | 572пк5-575пк2 | 3 | 3 | 12 | 3 | [22 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГАРНЕЯ путь I ("Н"-"Ч") главный [624пк6-626пк7] ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [626пк7-629пк4] СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк8-624пк4] | 1, I | 618пк8-624пк4 624пк6-626пк7 626пк7-629пк4 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 102, 103, 115, 201, 202, 214, 304, 308, 312, 316, 335, 336 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 168 | 116
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 |  |  |  |  | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [8 empty] | 22/1 |  |  |  | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 4 | 23 | 20 | [9 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 5 | 29 | 25 | [9 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113пк5-119пк6 | 360 | 6 | 35 | 30 | [9 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121пк4-164пк5 | 380 | 5 | 29 | 25 | [9 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | БЕГЛОВО путь I (Н-Ч) главный [426пк0-427пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 426пк0-427пк9 | 30 | 1 | 2 | 30 | [11 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 206 | 134
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] | I | 57пк3-66пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь II [57пк3-66пк9] | II | 57пк3-66пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ВЛАДИМИРСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54пк8-57пк3 | 5 | 1 | 0 | 0 | [26 empty] | 0,5/0,5
ОКТ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВОЙТОЛОВКА путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-10пк1] МГА - ВОЙТОЛОВКА путь II [5пк0-8пк0] | II | 5пк0-8пк0 8пк0-10пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 22 | 5
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [22 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81пк6-90пк6 | 60 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Уборка МВСП, шт | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81пк6-90пк6 | 60 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4пк1-13пк2 | 10 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Сплошная смена шпал, шт | НЕВДУБСТРОЙ путь 7 (1-упор) приемо-отпр. | 7 |  | 400 | 3 | 72 | 400 | [10 empty] | 24/150 | 24/150 | 24/100
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] ЦВЫЛЕВО ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 166пк9-182пк7 184пк9-198пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВАЛЯ ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 166пк9-182пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] МЫСЛИНО МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 135пк4-139пк1 141пк9-164пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | МЫСЛИНО ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [23 empty] | 0,5/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КУКОЛЬ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52пк6-66пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 102 | 712
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк8-24пк8] | II | 24пк8-24пк8 | 12 | 2 | 8 | 12 | [11 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 7,5/1
|  | ИССО, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] путь II [12пк1-12пк2] | I, II, IV | 12пк1-12пк2 12пк5-14пк9 13пк3-14пк8 13пк5-14пк8 | 1 | 1 | 7 | 1 | [11 empty] | 7,5/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | НУРМА - ШАПКИ путь I [12пк2-19пк6] | I | 12пк2-19пк6 | 100 | 6 | 24 | 600 |  | 8/200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-14пк8] | II | 13пк5-14пк8 14пк8-19пк8 19пк8-24пк0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт питающих установок, шт | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [14пк9-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь IV [19пк8-23пк9] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [12пк5-14пк9] | IV | 12пк5-14пк9 14пк9-19пк8 19пк8-23пк9 | 1 | 1 | 1 | 0 | [17 empty] | 1
|  | Ремонт питающих установок, шт | СЛАВЯНКА путь I (Н-Н1) главный [14пк8-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь I [19пк8-23пк6] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь 3К [12пк1-12пк9] | 3К, I | 12пк1-12пк9 13пк3-14пк8 14пк8-19пк8 19пк8-23пк6 | 1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 71 | 615
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [154пк1-154пк4] | I | 154пк1-154пк4 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк9-157пк8] | I | 154пк9-157пк8 | 36 | 3 | 9 | 3 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк9-188пк10] | I | 187пк9-188пк10 | 31 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 6 | 18 | 6 | [10 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 3 | 9 | 3 | [10 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-247пк4] | II | 233пк2-247пк4 | 16 | 3 | 9 | 3 | [22 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | ОКУЛОВКА ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 56 | 19
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [83пк3-83пк3] | I | 83пк3-83пк3 | 140 | 7 | 54 | 140 |  |  | 7,8/20 |  | 7,8/20 |  |  |  |  | 7,8/20 |  | 7,8/20 |  |  |  |  | 7,8/20 |  | 7,8/20 |  |  |  |  | 7,8/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ - КИРИШИ путь I [66пк2-66пк2] | I | 66пк2-66пк2 | 30 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [12 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [11 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 10 | 1 | 8 | 2 | [25 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 12 | 1 | 8 | 2 | [11 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 12 | 1 | 8 | 2 | [15 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
|  | Вырубка деревьев, м | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20пк9-94пк1 | 10000 | 9 | 52 | 2250 |  | 5,8/250 | 5,8/250 |  | 5,8/250 | 5,8/250 | [9 empty] | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250 | 5,8/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 3 | 17 | 75 | [10 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 3 | 17 | 75 | [10 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 3 | 17 | 75 | [10 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 3 | 15 | 75 | [10 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] | I | 25пк2-27пк3 | 1000 | 2 | 6 | 700 | [8 empty] | 3/350 | [16 empty] | 3/350
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3пк7-7пк6 | 850 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 243 | 3716
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65пк1-75пк7 | 40 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77пк6-100пк1 | 36 | 4 | 16 | 13 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 3 | 15 | 75 | [10 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 9 | 36 | 225 | [15 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 8 | 32 | 200 |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 103 | 515
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ГЛУХООЗЕРСКАЯ - ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I [5пк3-5пк3] путь II [5пк3-5пк3] | I, II | 5пк3-5пк3 | 22450 | 30 | 95 | 1950 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/100 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/10 | 3,2/100 | 3,2/10 | 3,2/100 | 3,2/50 | 3,2/50 | 3,2/100 | 3,2/50 | 3,2/100
ОКТ | КР СЦБ | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь 1 (123-108) ходовой путь 2 (36-102) сортиров. путь 3 (117-110) сортиров. путь 4 (125-104) сортиров. путь 5 (113-106) сортиров. путь 6 (121-упор) сортиров. путь 7 (106-упор) прочий МАРШР. СИГНАЛ(Н1ТМ) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] путь IП (15-НГ) главный [2пк0-2пк6] МАРШР. СИГНАЛ(Н1АГМ) | IГ, IП | 2пк0-2пк6 6пк4-12пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ2) | IIГ | 6пк4-11пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Замена светофора, шт | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] путь IП (15-НГ) главный [2пк0-2пк6] ВХ.СИГ(ЧП) | IIГ, IП | 2пк0-2пк6 6пк4-11пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 33 | VIII | 1пк0-3пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [12 empty] | 5/1
|  | Замена электропривода, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь 11 (46-35/37) приемо-отпр. стр. 61 | 11 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [19 empty] | 5/1
|  | Замена электропривода, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 44 | VIII | 1пк0-3пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [26 empty] | 5/1
|  | Замена замедлителя, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 7 СТП замена бруса (2 пучок)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 9 (5-упор) подъездной | 9 |  | 0,1 | 1 | 4320 | 0 | 4320/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [22 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь 411 (823-117) сортиров. путь 413 (827-118) сортиров. (нов. строит.) путь(VII путь) | 411, 413, I | 10пк3-13пк3 | 0,1 | 2 | 20 | 0 | [13 empty] | 10/0,1 | 10/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] стр. 19 (нов. строит.) путь(VII путь) | I | 10пк3-13пк3 | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [16 empty] | 16/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 4 (19-30) приемо-отпр. | 4 |  | 0,1 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | 8/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 520т (502-упор) прочий путь 7тупик (500-упор) деповской путь 8 (238-стр. 212) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(7 путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп272) | 520т, 7тупик, 8 |  | 0,1 | 1 | 16 | 0 |  | 16/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 520т (502-упор) прочий путь 7тупик (500-упор) деповской путь 8 (238-стр. 212) приемо-отпр. стр. 504 ХОДОВОЙ ПУТЬ(7 путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп266,264) | 520т, 7тупик, 8 |  | 0,1 | 1 | 72 | 0 | [8 empty] | 72/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] | IГ | 6пк4-12пк0 | 96 | 4 | 32 | 96 | [16 empty] | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I | 13пк3-13пк7 | 48 | 2 | 20 | 48 | [23 empty] | 10/24 | 10/24
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 10 | 2 | 20 | 20 |  | 10/10 | [27 empty] | 10/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 12 (195-112) приемо-отпр. | 12 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  | 10/100 | [27 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 211 (220-упор) погр.-выгр. | 211 |  | 100 | 3 | 30 | 300 | [9 empty] | 10/100 |  |  | 10/100 | [10 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  |  | 10/100 | [20 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 511 (337-530) приемо-отпр. | 511 |  | 100 | 2 | 20 | 200 | [8 empty] | 10/100 | [13 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 411 (823-117) сортиров. | 411 |  | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 410 (стр. 801-113) сортиров. | 410 |  | 100 | 1 | 10 | 100 | [10 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  | 100 | 4 | 40 | 400 |  | 10/100 |  |  |  | 10/100 | [20 empty] | 10/100 |  |  | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 62 (647-658) приемо-отпр. | 62 |  | 100 | 2 | 20 | 200 |  |  |  |  | 10/100 | [5 empty] | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  | 100 | 1 | 10 | 100 |  |  |  | 10/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 63 (649-656) приемо-отпр. | 63 |  | 100 | 1 | 10 | 100 |  | 10/100
ОКТ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КУШЕЛЕВКА стр. 49 |  |  | 100 | 10 | 120 | 100 | [8 empty] | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |  |  | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КУШЕЛЕВКА стр. 33 |  |  | 100 | 5 | 60 | 100 | [22 empty] | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(4 горка, проверка питающей ГАЦ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13,14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием движения в 1 пучке) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ 1 парк - проверка питающей установки (310)) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь 411 (823-117) сортиров. путь 413 (827-118) сортиров. (нов. строит.) путь(VII путь) | 411, 413, I | 10пк3-13пк3 | 2 | 2 | 20 | 2 | [13 empty] | 10/1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 520т (502-упор) прочий путь 7тупик (500-упор) деповской путь 8 (238-стр. 212) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(7 путь) (нов.стр.)стр.пер.(сп272) | 520т, 7тупик, 8 |  | 1 | 1 | 16 | 1 |  | 16/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СПБ-СОРТ-МОСК путь 520т (502-упор) прочий путь 7тупик (500-упор) деповской путь 8 (238-стр. 212) приемо-отпр. стр. 504 ХОДОВОЙ ПУТЬ(7 путь) (нов.стр.)стр.пер.(СП 266, 264) | 520т, 7тупик, 8 |  | 2 | 1 | 72 | 2 | [8 empty] | 72/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [4пк3-16пк8] МАНУШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк4] | I | 16пк8-19пк4 4пк3-16пк8 | 350 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3/200
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр. путь 27 (239-254) приемо-отпр. путь 28 (241-256) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 21, 210, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 400 | 1 | 3 | 250 | [19 empty] | 3/250
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 140 | 5273 | 4717
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛИСИЙ НОС путь I (C.H-C.Ч) главный [22пк9-26пк2] путь 2 (9-24) приемо-отпр. путь 3 (5-20) приемо-отпр. путь 4 (11-28) приемо-отпр. ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [26пк2-34пк7] | 2, 3, 4, I | 22пк9-26пк2 26пк2-34пк7 | 2500 | 8 | 40 | 2500 | [19 empty] | 5/320 | 5/320 |  | 5/320 | 5/320 |  | 5/320 | 5/320 |  | 5/320 | 5/260
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [26пк2-34пк7] | I | 26пк2-34пк7 | 7617 | 6 | 30 | 2550 | [10 empty] | 5/425 | 5/425 |  | 5/425 | 5/425 |  | 5/425 | 5/425
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 70 | 5050
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [130пк8-130пк8] | I | 130пк8-130пк8 | 24 | 4 | 16 | 24 |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [127пк7-127пк7] | I | 127пк7-127пк7 | 24 | 4 | 16 | 24 | [16 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32 | 48
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь II [55пк10-55пк10] | II | 55пк10-55пк10 | 14 | 2 | 11 | 14 | [9 empty] | 5,8/7 |  | 5,8/7
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь II [11пк9-12пк0] | II | 11пк9-12пк0 | 24 | 1 | 6 | 24 | [24 empty] | 6/24
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВАСКЕЛОВО путь 6 (14-упор) прочий | 6 |  | 800 | 8 | 96 | 800 | [8 empty] | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |  |  | 12/100 | 12/100 | 12/100
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ПЕРИ - ГРУЗИНО путь II [38пк0-44пк2] | II | 38пк0-44пк2 | 100 | 2 | 6 | 100 | [9 empty] | 3/50 |  | 3/50
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 119 | 938
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414пк4-416пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408пк5-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408пк4-411пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374пк0-392пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374пк0-393пк0 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [11 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363пк6-371пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363пк6-371пк9 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК ПОСТ ЭЦ(503,3) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [23 empty] | 2/3
|  | Замена приборов, шт | ТОМИЦЫ ПОСТ ЭЦ(412,6) |  |  | 250 | 2 | 4 | 100 |  |  |  |  | 2/50 | [11 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [24 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ОНЕЖСКИЙ ПОСТ ЭЦ(394,5) |  |  | 400 | 2 | 4 | 80 | [11 empty] | 2/40 | [13 empty] | 2/40
|  | Проверка зависимостей, шт | ЛАДВА ПОСТ ЭЦ(345,2) |  |  | 200 | 4 | 9 | 200 |  | 2,3/50 | [7 empty] | 2,3/50 | [6 empty] | 2,3/50 | [6 empty] | 2,3/50
|  | Замена приборов, шт | ЛАДВА ПОСТ ЭЦ(345,2) |  |  | 400 | 3 | 6 | 120 | [10 empty] | 2/40 | [6 empty] | 2/40 | [6 empty] | 2/40
ОКТ | ТР КС | Выправка опор, шт | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503пк8-523пк8 | 2 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346пк8-361пк1 | 1600 | 2 | 6 | 1200 | [10 empty] | 3/600 | [5 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346пк8-361пк1 | 1600 | 2 | 6 | 1200 | [19 empty] | 3/600 | [5 empty] | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 96 | 5579
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 |  | 2,2/3 | [20 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 5 | 20 | 5 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | УДА |  |  | 232 | 1 | 3 | 116 | [9 empty] | 3/116
|  | Комплексная замена приборов, шт | СОСНОВЕЦ - УДА путь I [762пк4-769пк3] | I | 762пк4-769пк3 | 72 | 1 | 3 | 72 | [18 empty] | 3/72
|  | Комплексная замена приборов, шт | СОСНОВЕЦ - УДА путь II [762пк4-769пк3] | II | 762пк4-769пк3 | 73 | 1 | 3 | 73 | [25 empty] | 3/73
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 61 | 291
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 5 | 20 | 0 | [8 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 5 | 15 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [22 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 | [5 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 4 | 23 | 320 |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [24 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 6840 | 745
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 3 | 6 | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [17пк4-30пк0] | 1 | 17пк4-30пк0 | 132 | 1 | 4 | 132 | [5 empty] | 4/132
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | СУХОЕ |  |  | 89 | 1 | 2 | 49 |  |  |  |  | 2,1/49
|  | Проверка питающих установок, шт | ВИРМА |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [18 empty] | 2,1/3
|  | Комплексная замена приборов, шт | УХТИЦА |  |  | 80 | 2 | 4 | 80 | [9 empty] | 2,1/40 | [15 empty] | 2,1/40
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | НЮХЧА |  |  | 65 | 1 | 2 | 33 | [5 empty] | 2/33
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 9 | 20 | 297
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [527пк8-527пк8] | I | 527пк8-527пк8 | 15 | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 10
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [19пк6-19пк6] | I | 19пк6-19пк6 | 17 | 1 | 5 | 17 | [10 empty] | 5/17
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 8 | 48 | 24 |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 8 | 48 | 400 |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 133 | 441
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525пк8-543пк8 | 10000 | 7 | 42 | 1360 | [10 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/160
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525пк9-543пк8 | 10000 | 7 | 42 | 1960 | [11 empty] | 6/300 |  |  |  | 6/300 |  | 6/300 |  | 6/300 |  |  |  | 6/300 |  | 6/300 |  |  |  | 6/160
ОКТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк5-675пк9] | I | 675пк5-675пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | 6 | 24 | 0 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БП 704 КМ |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [9 empty] | 2,1/2 | [6 empty] | 2,1/3
|  | Проверка питающих установок, шт | УРОСОЗЕРО |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | МАЛЫГА |  |  | 68 | 1 | 3 | 34 |  |  | 3/34
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАМЕНЦЫ путь I (2-Н) главный [614пк7-617пк1] путь II (Ч-НД) главный [614пк4-617пк1] | I, II | 614пк4-617пк1 614пк7-617пк1 | 7 | 2 | 6 | 6 | [17 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МАСЕЛЬСКАЯ путь I (8-Н) главный [596пк8-598пк5] путь II (Ч-НД) главный [596пк5-598пк5] | I, II | 596пк5-598пк5 596пк8-598пк5 | 3 | 3 | 9 | 3 | [10 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1 |  | 3/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛУМБУШОЗЕРО путь II (ЧГ-Н) главный [574пк7-575пк3] МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559пк7-574пк7 574пк7-575пк3 | 18 | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 3/6
|  | Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 140 | 3777
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1076пк2-1076пк4] | I | 1076пк2-1076пк4 | 230 | 1 | 4 | 230 | [8 empty] | 4/230
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 8 | 12 | 0 | [18 empty] | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 |  |  | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [16 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КНЯЖАЯ |  |  | 314 | 1 | 3 | 164 | [18 empty] | 3/164
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153пк9-1171пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154пк0-1171пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Демонтаж несущего троса, м | БЕЛОЕ МОРЕ путь 1 (16-13) приемо-отпр. | 1 |  | 1500 | 2 | 8 | 1500 | [15 empty] | 4/750 | [8 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1093 КМ - КОВДА путь II [1093пк7-1095пк0] КОВДА путь I (2A-Н) главный [1095пк3-1098пк5] | I, II | 1093пк7-1095пк0 1095пк3-1098пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1093 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1093пк3-1093пк7] БП 1093 КМ - КОВДА путь II [1093пк7-1095пк0] ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I, II | 1080пк1-1093пк3 1093пк3-1093пк7 1093пк7-1095пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2/100
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 83 | 2934
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 8 | 12 | 0 | [18 empty] | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТИТАН |  |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3/4
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(СП) |  |  | 360 | 1 | 3 | 60 | [10 empty] | 3/60
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ГП) |  |  | 260 | 1 | 3 | 65 | [10 empty] | 3/65
|  | Комплексная замена приборов, шт | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202пк5-1218пк0 | 89 | 1 | 4 | 89 | [16 empty] | 4/89
|  | Комплексная замена приборов, шт | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 56 | 1 | 4 | 56 |  | 4/56
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУНА путь I (Ч-Н) главный [1317пк6-1319пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1317пк6-1319пк5 | 1,3 | 2 | 6 | 0 | [12 empty] | 3/0,3 | [16 empty] | 3/0,5
|  | Регулировка контактной подвески, м | РУДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1311пк6-1313пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 1311пк6-1313пк3 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [25 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] путь II [1297пк8-1299пк7] | I, II | 1297пк8-1299пк7 1297пк9-1299пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИБИНЫ - НЕФЕЛ ПЕСКИ путь II [1279пк6-1289пк4] | II | 1279пк6-1289пк4 | 9000 | 1 | 3 | 2250 |  | 3/2250
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202пк5-1218пк0 | 300 | 1 | 3 | 100 | [15 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1176пк5-1191пк0 1191пк0-1193пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1176пк5-1191пк0 1191пк0-1193пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 53 | 5824
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь I (2-132) главный [1444пк8-1449пк1] путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1449пк1] стр. 14, 2 | I, II | 1444пк6-1449пк1 1444пк8-1449пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь I (2-132) главный [1444пк8-1449пк1] путь 12 (44-74) приемо-отпр. стр. 28, 4 | 12, I | 1444пк8-1449пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь 11 (18-68) приемо-отпр. путь 15 (174-72) ходовой стр. 72, 8 | 11, 15 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Замена электропривода, шт | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1449пк1] путь 8 (42-98) приемо-отпр. стр. 122, 96 | 8, II | 1444пк6-1449пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 8 | 32 | 480 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 320 |  |  |  |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 4 | 16 | 320 |  |  |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 5 | 20 | 400 |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 320 | [5 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 12 | 72 | 480 |  | 6/40 |  |  |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | МУРМАНСК |  |  | 688 | 1 | 3 | 181 | [18 empty] | 3/181
|  | Проверка питающих установок, шт | ОЛЕНЕГОРСК |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439пк7-1444пк6 | 1200 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410пк3-1419пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] путь II [1382пк3-1385пк5] | I, II | 1382пк3-1385пк5 1382пк3-1385пк6 | 4000 | 1 | 3 | 0 | [15 empty] | 3
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 227 | 3952
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПУПЫШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [109пк2-112пк0] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4, I | 109пк2-112пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР II - МУРМ ВОРОТА путь I [126пк4-126пк4] путь II [126пк4-126пк4] МУРМ ВОРОТА МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь I [129пк2-145пк0] путь II [129пк2-145пк1] | I, II | 126пк4-126пк4 129пк2-145пк0 129пк2-145пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ПОРОГИ ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [26 empty] | 0,5/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ВОЛХОВСТР II ПИТ.УСТР(УБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [16 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102пк0-109пк2 112пк0-116пк4 112пк0-116пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛХОВСТР II путь 4п (18-79) приемо-отпр. | 4п |  | 205 | 1 | 12 | 205 |  | 12/205
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛХОВСТР II путь 11 (81-М23) вытяжной | 11 |  | 50 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |  | 10/50
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 27 | 262
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СУДА путь I (Чдд-Н) главный [450пк8-452пк9] путь 5/7 (7-5) съезд_глав. стр. 7 | 5/7, I | 450пк8-452пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | СУДА путь I (Чдд-Н) главный [450пк8-452пк9] путь 13/15 (15-13) съезд_глав. стр. 13 | 13/15, I | 450пк8-452пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЕШЕМЛЯ путь I (Чд-Н) главный [329пк5-332пк2] путь 5/7 (5-7) съезд_глав. стр. 5 | 5/7, I | 329пк5-332пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 700 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [15 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 14 (178-304) приемо-отпр. | 14 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 101 (440-317) приемо-отпр. | 101 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 102 (442-319) приемо-отпр. | 102 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [15 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 108 (426-333) приемо-отпр. | 108 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  | 700 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] | 1 | 276пк0-294пк9 | 120 | 4 | 22 | 16 |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 |  |  |  | 5,5/4 |  |  | 5,5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛИ путь II (Ч-НД) главный [262пк8-264пк8] | II | 262пк8-264пк8 | 10 | 5 | 15 | 10 |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Работа СПЕНО, м | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227пк6-237пк0 | 42000 | 1 | 8 | 42000 |  |  | 8/42000
|  | Работа СПЕНО, м | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] | 2 | 227пк6-237пк0 | 42000 | 2 | 12 | 42000 | [5 empty] | 6/21000 |  |  |  | 6/21000
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СУДА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КОМАРИХА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] УЙТА УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО | 1, 2 | 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | БАБАЕВО БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332пк2-350пк2 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] | 1, 2 | 307пк7-317пк3 319пк8-329пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАБОРЬЕ ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 307пк7-317пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ПИКАЛЕВО II ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 239пк2-244пк1 246пк2-262пк8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 227пк6-237пк0 239пк2-244пк1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | БОЛЬШОЙ ДВОР БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 227пк6-237пк0 | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184пк9-198пк9 201пк6-225пк4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 194 | 86049
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316пк6-343пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316пк6-343пк7 | 3800 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [11 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ ПОСТ ЭЦ(203,5) |  |  | 300 | 2 | 4 | 120 | [16 empty] | 2/60 | [6 empty] | 2/60
|  | Замена приборов, шт | ПАША ПОСТ ЭЦ(194,9) |  |  | 300 | 4 | 8 | 240 |  |  |  |  | 2/60 | [6 empty] | 2/60 | [6 empty] | 2/60 | [6 empty] | 2/60
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь II [163пк2-170пк2] | II | 163пк2-170пк2 | 45 | 1 | 3 | 45 |  |  | 3/45
|  | Замена приборов, шт | КОЛЧАНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
ОКТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290пк5-314пк3 | 22 | 2 | 6 | 10 |  |  | 3/5 | [19 empty] | 3/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290пк5-314пк4 | 22 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 3/6 | [5 empty] | 3/6
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 46 | 1258
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [4пк7-4пк7] | I | 4пк7-4пк7 | 1 | 2 | 48 | 1 | [10 empty] | 24 | [6 empty] | 24/1
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [9пк7-9пк7] | I | 9пк7-9пк7 | 1 | 1 | 48 | 1 | [24 empty] | 48/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 8 | 46 | 40 | [15 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 7 | 28 | 28 |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 12 | 1 | 8 | 2 | [24 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 10 | 1 | 8 | 2 | [17 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [24 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [24 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [18 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [10 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263пк5-276пк2 | 22 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 6/2
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 600 | [22 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 224 | 720
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 1257 | 18445 | 157755
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(об - (73-72 путь)) |  |  | 1 | 30 | 360 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] (нов. строит.) путь(7, 8, 10, 4, 5) | I, II, III, IV, VI | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] (нов. строит.) путь(.) | I | 630пк0-632пк9 632пк9-635пк4 635пк4-639пк7 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | II | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк2 635пк2-640пк0 | 3 | 20 | 60 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | III | 630пк0-633пк4 633пк4-635пк4 635пк4-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] (нов. строит.) путь(.) | IV | 630пк1-633пк4 633пк4-635пк3 635пк3-640пк0 | 3 | 20 | 40 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] (нов. строит.) путь(.) ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3... (см. карточку) | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 632пк9-635пк4 633пк4-635пк2 633пк4-635пк3 633пк4-635пк4 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 3 | 10 | 20 | 0 | [13 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639пк7-644пк7 644пк7-646пк5 | 8 | 4 | 12 | 0 | [6 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640пк0-645пк3 645пк3-645пк9 | 8 | 4 | 12 | 0 | [13 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк2 | 8 | 4 | 12 | 0 | [20 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640пк0-645пк2 645пк2-648пк1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639пк7-644пк7 640пк0-645пк2 640пк0-645пк3 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 9 | 5 | 10 | 0 |  |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-Т-ОКТ путь 1 (17-46) приемо-отпр. путь 5 (29-108) приемо-отпр. путь 7 (35-110) приемо-отпр. путь 9 (37-112) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 5, 7, 9 |  | 5 | 4 | 12 | 0 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614пк5-617пк7 | 7 | 4 | 12 | 7 | [22 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622пк8-630пк0 | 10 | 5 | 15 | 10 | [8 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633пк4-635пк3 | 10 | 5 | 15 | 10 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 612пк5-614пк5 | 1 | 1 | 1 | 25 | [8 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617пк7-622пк2 617пк7-622пк8 618пк4-622пк8 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630пк0-632пк9 630пк0-633пк4 630пк1-633пк4 | 1 | 1 | 1 | 25 | [15 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635пк2-640пк0 635пк3-640пк0 635пк4-639пк7 635пк4-640пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [15 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644пк7-646пк5 645пк2-648пк1 645пк2-648пк2 645пк3-645пк9 | 1 | 1 | 1 | 25 | [8 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649пк3-649пк10 649пк3-650пк0 649пк3-650пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [22 empty] | 1/25
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632пк9-635пк4 | 2000 | 14 | 84 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633пк4-635пк4 | 1918 | 14 | 84 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 252 | 1013 | 182
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [398пк8-398пк8] путь 3 (9-ст.р.р.20) приемо-отпр. путь 5 (11-20) приемо-отпр. | 3, 5, I | 398пк8-398пк8 | 1 | 1 | 24 | 1 | [21 empty] | 24/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602пк2-609пк9 | 0,8 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603пк5-609пк9 609пк9-614пк5 | 0,1 | 20 | 53 | 0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 | 2,7/0 |  |  | 2,7/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I, III | 602пк2-609пк9 609пк9-614пк2 610пк2-614пк2 | 0,1 | 20 | 56 | 0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 | 2,8/0 |  |  | 2,8/0
|  | Контактная сеть, км | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь V (упор-I ЧД) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк3-616пк9] путь VII (213-2/2C) главный [611п... (см. карточку) | I, II, III, IV, V, VI, VII | 602пк2-609пк9 603пк5-609пк9 609пк9-614пк2 609пк9-614пк5 610пк2-614пк2 611пк8-616пк9 612пк3-616пк9 612пк5-614пк5 | 0,1 | 10 | 20 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1пк9-9пк8 | 360 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588пк6-598пк4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3/2 | 3/2 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | II | 598пк4-603пк5 | 5 | 3 | 9 | 5 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | I, II | 436пк4-443пк1 436пк4-443пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] | I, I В | 1пк7-1пк9 477пк7-480пк0 | 23 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516пк1-519пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 | [8 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530пк8-533пк6 531пк0-533пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544пк0-547пк3 | 1 | 1 | 1 | 25 | [15 empty] | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560пк2-563пк0 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | 1/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584пк3-588пк6 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | 1/25
|  | Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 90 | 263 | 159
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [331пк2-331пк2] | I | 331пк2-331пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [331пк2-331пк2] | II | 331пк2-331пк2 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251пк9-268пк5 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251пк9-268пк8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271пк6-295пк8 | 20 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298пк6-304пк6 | 13 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307пк6-319пк2 | 6 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (3-упор) деповской путь 10Т (409-упор) погр.-выгр. путь 12Т (65-упор) приемо-отпр. путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 131/133 (131-133) съезд пр-отп путь 135/137 (135-137) съезд пр-отп путь 14РТ (189-упор) спец. путь 153-155 (155-153) съезд пр-отп путь 153а-155а (155А-153А) съезд... (см. карточку) | 1, 10Т, 12Т, 13, 131/133, 135/137, 14РТ, 153-155, 153а-155а, 17/19, 173/189, 177/179, 17Т, 18-20, 195/197, 19Т, 201/207, 213-217, 213а-217а, 25/27, 27АТ, 3, 35/37, 4, 4АТ, 53У, 54У, 55/57, 55Т, 6, 69/71, 7, 75/77, 8, 8Т, 9, Кир, Стр |  | 500 | 4 | 12 | 55 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 25 (ст.р.р.746-ст.р.р.98) гор_и_подгор путь 307/309 (307-309) приемо-отпр. путь 31 (311-742) приемо-отпр. путь 32 (163-740) приемо-отпр. путь 33 (161-744) приемо-отпр. путь 34 (301-ст.р.р.746) приемо-отпр. путь 35 (343-736) приемо-отпр. путь 36 (341-738) приемо-отпр. путь 37 (339-7... (см. карточку) | 25, 307/309, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  | 510 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 115/221 (115-221) съезды_пpоч. путь 26 (706-112) ходовой путь 5 (426-436) деповской путь 61 (205-154) приемо-отпр. путь 62 (209-156) приемо-отпр. путь 63 (211-104) приемо-отпр. путь 64У (219-ст.р.р.478) ходовой путь 65У (105-470) прочий путь 71 (109-66) приемо-отпр. путь 72 (431-44... (см. карточку) | 115/221, 26, 5, 61, 62, 63, 64У, 65У, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |  | 510 | 4 | 12 | 50 |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 1 (514-506) деповской путь 10 (152-ст.р.р.506) деповской путь 12 (502-упор) деповской путь 14 (521-упор) погр.-выгр. путь 15А (313-упор) ходовой путь 15 ход (478-52) ходовой путь 16 (520-упор) ходовой путь 16 (408-упор) погр.-выгр. путь 17 (ст.р.р.478-150) ходовой путь 18 (476-466)... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 15А, 15 ход, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 32, 33, 3д, 44/42, 50/48, 56Т, 57Т, 5хо, 6, 81/85, ПЧМ -2, ПЧМ - 3, ПЧМ - 4 |  | 500 | 4 | 12 | 60 |  |  |  | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛОГОЕ-МОСК путь 102/100 (102-100) съезды_пpоч. путь 108/120 (120-108) соединит. путь 151-157 (151-157) приемо-отпр. путь 181/183 (181-183) съезд пр-отп путь 185/187 (185-187) съезд пр-отп путь 18Т (50-упор) спец. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 21А (128-82) приемо-отпр. путь 22 (167-126... (см. карточку) | 102/100, 108/120, 151-157, 181/183, 185/187, 18Т, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 34/10, 5АТ, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92/90 |  | 520 | 5 | 15 | 60 | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328пк5-344пк7 | 10 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] путь II (НД-Ч) главный [355пк0-358пк0] | I, II | 355пк0-358пк0 | 1 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] | I, II | 360пк7-367пк1 363пк6-367пк1 | 1 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379пк8-382пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь II [367пк1-370пк1] | II | 367пк1-370пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382пк2-397пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] | II | 382пк2-397пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 137 | 1788
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ИССО | Подготовительные работы, м | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [138пк6-138пк6] | 1 | 138пк6-138пк6 | 150 | 3 | 17 | 150 | [8 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ВИКТОРОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [158пк2-160пк1] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (3-6) приемо-отпр. путь 6 (10-упор) прочий | 2, 3, 4, 6, I | 158пк2-160пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [15 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк0-215пк1] путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (5-6) приемо-отпр. путь 7 (8-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 7, I | 213пк0-215пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [8 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ДРЕМУХА путь I (Н-Ч) главный [258пк9-261пк1] путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (1-2) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) прочий | 3, 4, 6, I | 258пк9-261пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [8 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | КАФТИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [280пк6-282пк8] путь 2 (7-6) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 4 (3-2) приемо-отпр. путь 5 (5-13) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 280пк6-282пк8 | 30 | 1 | 2 | 30 | [22 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 25 | 270
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156пк0-161пк3 | 42 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162пк6-173пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185пк7-194пк0 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195пк9-201пк7 | 46 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203пк3-209пк9 | 34 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211пк7-218пк5 | 26 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220пк2-226пк0 | 30 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227пк5-235пк9 | 28 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251пк3-263пк4 | 42 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279пк1-288пк8 | 38 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290пк9-301пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312пк5-322пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНИКЛЯ - НЕЛИДОВО путь 1 [325пк0-333пк9] | 1 | 325пк0-333пк9 | 16 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361пк0-368пк2 | 78 | 4 | 16 | 8 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЖЕВ-БАЛТ - ОСУГА путь 1 [141пк5-163пк8] | 1 | 141пк5-163пк8 | 56 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МУРИКОВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ОБОВРАЖЬЕ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МУРАВЬЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 98 | 49
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313пк6-349пк0 | 400 | 5 | 29 | 25 | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 | [7 empty] | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [406пк2-411пк6] | I | 406пк2-411пк6 | 9 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 7 |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 37 | 27
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛЯМЦЕВО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЛЮССА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СТРУГИ КРАСН |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 3
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 1200 | 2 | 8 | 600 | [13 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛУГА I путь 16 (57А-упор) прочий путь 18 (63-упор) прочий путь 20 (57-упор) приемо-отпр. путь 22 (77-упор) приемо-отпр. путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 16, 18, 20, 22, 4, 6 |  | 650 | 7 | 28 | 650 | [10 empty] | 4 | 4/100 |  |  | 4/110 |  |  | 4/110 | 4/110 |  |  | 4/110 |  |  | 4/110
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135пк3-139пк0 135пк3-139пк5 | 12 | 3 | 6 | 3 | [9 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 46пк2-48пк5 48пк5-51пк4 | 0,1 | 18 | 180 | 0 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69пк3-76пк6 | 14 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78пк7-105пк1 | 15 | 1 | 6 | 3 |  |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107пк6-121пк0 | 12 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [5пк1-12пк5] | I | 5пк1-12пк5 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [5пк0-12пк5] | II | 5пк0-12пк5 | 6 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 242 | 1262
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | Строит. | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 16/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] (нов.стр.)стр.пер.(СП208) СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] путь II [1пк5-2пк8] путь 3т [4пк4-5пк2] | 3т, II, III тов | 1пк5-2пк8 2пк7-5пк5 2пк9-4пк4 4пк4-5пк2 5пк5-10пк3 | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [9 empty] | 16/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2пк2-2пк8 | 1 | 1 | 49 | 1 | 49/1
|  | Переключение, шт | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [1пк5-2пк8] | II | 1пк5-2пк8 | 1 | 1 | 45 | 1 |  |  |  | 45/1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 0,1 | 8 | 24 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Переключение, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] путь 10 (28-43) приемо-отпр. путь 11 (30-79) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIВ, IV, IБ, IВ, С95 | 0пк9-1пк5 1пк0-1пк8 1пк3-1пк6 1пк3-2пк6 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь 5 (47-6) приемо-отпр. путь 6 (18-69) приемо-отпр. | 5, 6, I, II | 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 1 | 1 | 720 | 1 | 720/1
|  | Контактная сеть, км | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [2пк2-4пк4] | I | 2пк2-4пк4 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [14 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШУШАРЫ ПИТ.УСТР(С закр. движ. по 2 парку и сорт. горке (301)) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ШУШАРЫ |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  | 10 | 3 | 6 | 3 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 4000 | 2 | 6 | 2000 | [15 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 |  | 3/600
ОКТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] путь 5 (47-6) приемо-отпр. путь 6 (18-69) приемо-отпр. | 5, 6, I, II | 2пк8-4пк8 2пк8-4пк9 | 120 | 1 | 720 | 120 | 720/120
|  | Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 1653 | 2731
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 86пк3-96пк0 | 6 | 4 | 12 | 4 |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь I [7пк1-11пк8] | I | 7пк1-11пк8 | 4000 | 2 | 6 | 2000 | [15 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Демонтаж контактного провода, м | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ - ШУШАРЫ путь II [7пк1-11пк8] | II | 7пк1-11пк8 | 3000 | 1 | 3 | 600 |  | 3/600
|  | Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 21 | 2604
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-105пк10] | I | 87пк0-105пк10 | 36 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180пк6-213пк6 | 196 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166пк6-179пк3 | 196 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159пк0-164пк7 | 184 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | КОТЛЫ II |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 65 | 61
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192пк7-236пк1 | 106 | 7 | 35 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) спец. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 2 (43-4) приемо-отпр. путь 24 (81а-упор) погр.-выгр. путь 3 (45-22) прием... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 19, 2, 24, 3, 4, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I | 236пк1-237пк8 | 250 | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237пк8-278пк5 | 360 | 7 | 35 | 35 |  |  | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280пк7-307пк4 | 380 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380пк5-387пк0 | 54 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 118 | 77
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | Строит. | ИССО, шт | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311пк0-317пк7 | 1 | 4 | 88 | 4 |  | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58пк9-72пк3 | 360 | 6 | 35 | 30 | [7 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 | 5,8/5 | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73пк7-111пк6 | 360 | 4 | 23 | 20 | [7 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | [11 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк5-441пк9] путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (9-11) погр.-выгр. | 2, 3, 4, I | 439пк5-441пк9 | 30 | 1 | 2 | 30 | [8 empty] | 2/30
|  | Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 148 | 84
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ |  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1/0,4
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ВОЙСКОВИЦЫ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0,5/1
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 7пк9-9пк8 9пк8-16пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  | 3/400
|  | Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 3 | 4 | 401
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [13 empty] | 3 | 3 | 3
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 141пк9-164пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Замена приборов, шт | ВОЙБОКАЛО ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] путь II [81пк6-90пк6] | I, II | 81пк6-90пк6 92пк6-99пк9 92пк9-99пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [24 empty] | 1/2
ОКТ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] | I | 92пк9-99пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 14 | 303
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк8-24пк8] | I | 24пк8-24пк8 | 1 | 3 | 80 | 1 | [7 empty] | 32/1 | [6 empty] | 24 |  | 24
ОКТ | Строит. | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 16/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] (нов.стр.)стр.пер.(СП208) СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] путь II [1пк5-2пк8] путь 3т [4пк4-5пк2] | 3т, II, III тов | 1пк5-2пк8 2пк7-5пк5 2пк9-4пк4 4пк4-5пк2 5пк5-10пк3 | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [9 empty] | 16/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 139 | 2
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-213пк10] | II | 190пк3-213пк10 | 55 | 3 | 9 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк1-214пк4] | I | 205пк1-214пк4 | 39 | 4 | 12 | 4 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-247пк4] | II | 233пк2-247пк4 | 16 | 2 | 6 | 2 | [13 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [249пк5-249пк6] | I | 249пк5-249пк6 | 4 | 4 | 12 | 4 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [249пк1-249пк9] | II | 249пк1-249пк9 | 11 | 4 | 12 | 4 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 51 | 17
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221пк2-229пк5 | 20 | 1 | 8 | 2 | [16 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200пк5-203пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [16 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177пк9-187пк7 | 10 | 1 | 8 | 2 | [30 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156пк5-166пк6 | 12 | 1 | 8 | 2 | [16 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128пк5-133пк0 | 12 | 1 | 8 | 2 | [20 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100пк2-109пк9 | 24 | 1 | 8 | 2 | [27 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89пк4-98пк0 | 24 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70пк1-87пк2 | 24 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44пк6-62пк2 | 25 | 4 | 23 | 100 |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63пк4-95пк4 | 25 | 4 | 23 | 100 |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97пк2-121пк0 | 1250 | 4 | 23 | 100 |  | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25 | [6 empty] | 5,8/25
|  | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 146 | 416
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122пк6-165пк1 | 25 | 4 | 20 | 100 |  | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 5/25
|  | Выправка пути вручную, м | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40пк0-67пк5 | 4000 | 6 | 24 | 150 | [20 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68пк9-94пк2 | 5000 | 8 | 32 | 200 | [6 empty] | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25 |  |  | 4/25 | 4/25 |  | 4/25 | 4/25
|  | Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 76 | 450
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | Строит. | Переключение, шт | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | I | 1пк3-1пк3 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 3пк3-5пк5 5пк5-10пк3 | 1 | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 16/1
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] (нов.стр.)стр.пер.(СП208) СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] путь II [1пк5-2пк8] путь 3т [4пк4-5пк2] | 3т, II, III тов | 1пк5-2пк8 2пк7-5пк5 2пк9-4пк4 4пк4-5пк2 5пк5-10пк3 | 0,1 | 1 | 16 | 0 | [9 empty] | 16/0,1
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | I, II | 10пк3-13пк3 10пк3-13пк5 1пк3-1пк3 1пк5-2пк8 1пк9-2пк2 2пк2-2пк8 5пк5-10пк3 | 0,1 | 9 | 27 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |  | 0,1 | 8 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 51 (513/515-508) приемо-отпр. путь 510 (569-534) приемо-отпр. путь 511 (337-530) приемо-отпр. путь 512 (577-546) приемо-отпр. путь 513 (581-550) приемо-отпр. путь 514 (579-548) приемо-отпр. путь 515 (509-558) приемо-отпр. путь 516 (587-564) приемо-отпр. путь 517 (585-566) приемо-о... (см. карточку) | 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 7 | 21 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 21 (229-244) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 211 (220-упор) погр.-выгр. путь 212т (218-упор) погр.-выгр. путь 22 (245-246) приемо-отпр. путь 23 (227-248) приемо-отпр. путь 24 (209-234) приемо-отпр. путь 25 (стр.207-250) приемо-отпр. путь 26 (235-252) приемо-отпр.... (см. карточку) | 21, 210, 211, 212т, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 52, 520т, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, тупик2 |  | 0,1 | 5 | 15 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [12пк8-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] путь III [12пк8-13пк9] путь 3К [12пк9-13пк8] путь I [13пк3-14пк1] путь III [12пк9-13пк8] | 3К, I, II, III, IIIКуп., IКиров. | 10пк2-13пк4 11пк6-13пк8 12пк8-13пк5 12пк8-13пк9 12пк9-13пк8 13пк0-13пк9 13пк3-14пк1 | 0,1 | 3 | 9 | 0 | [13 empty] | 3 | 3 | 3
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] путь 4 (19-30) приемо-отпр. стр. 26 | 4, II | 10пк3-13пк5 | 0,1 | 2 | 120 | 0 | 60/0,1 |  |  | 60
|  | Верхнее строение пути, км | СПБ-СОРТ-МОСК путь 6 (17-26) приемо-отпр. стр. 25 | 6 |  | 0,1 | 1 | 12 | 0 | [7 empty] | 12/0,1
ОКТ | ТО СЦБ | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5,6 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 9, 9А, 10 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 11, 11А, 12 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 13, 14 СТП с закрытием 5 пучка) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2, 2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 6,7,8 СТП с закрытием 2 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 9,10,11 СТП с закрытием 3 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 12,13,14 СТП с закрытием 4 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием движения по горке) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Замена, ремонт управляющей аппаратуры , компл | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3,4,5 СТП с закрытием 1 пучка) |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ 2 парк - проверка питающей установки) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ.УСТР(СПСМ 3 парк - проверка питающей установки (310)) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 312 | 44
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк0-22пк9] ЛИСИЙ НОС путь I (C.H-C.Ч) главный [22пк9-26пк2] путь 2 (9-24) приемо-отпр. путь 3 (5-20) приемо-отпр. путь 4 (11-28) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 18пк0-22пк9 22пк9-26пк2 | 1200 | 4 | 20 | 1200 | [20 empty] | 5/300 | 5/300 |  | 5/300 | 5/300
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЛИСИЙ НОС путь I (C.H-C.Ч) главный [22пк9-26пк2] путь 2 (9-24) приемо-отпр. путь 3 (5-20) приемо-отпр. путь 3а (18-8) приемо-отпр. путь 4 (11-28) приемо-отпр. | 2, 3, 3а, 4, I | 22пк9-26пк2 | 8425 | 12 | 60 | 8425 |  | 5/705 | 5/705 |  | 5/705 | 5/705 |  | 5/705 | 5/705 |  | 5/705 | 5/705 |  | 5/705 | 5/705 |  | 5/705 | 5/670
|  | Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 80 | 9625
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СОВЕТСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БОРОВИНКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | ПЕТРОЗАВОДСК ПОСТ ЭЦ(405,2) |  |  | 250 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | 2/25
|  | Проверка зависимостей, шт | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-408пк5] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] путь 10П (148-71) приемо-отпр. путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 26/28 (26-28) съезд пр-отп путь 36/38 (36-38) съезды_пpоч. путь 3АП (12-16) при... (см. карточку) | 10П, 16/18, 22/24, 25/27, 26/28, 36/38, 3АП, 45/47, 4/6, 49/51, 4АП, 53/55, 5АП, 67/69, 72/74, 73/75, 77/79, 80/82, 8/10, 84/86, 87/89, 88/90, 91/93, 92/94, I, II, IIIГП | 402пк2-408пк4 402пк2-408пк5 | 500 | 1 | 2 | 50 | [9 empty] | 2/50
|  | Проверка зависимостей, шт | ГОЛИКОВКА ПОСТ ЭЦ(400,5) |  |  | 150 | 3 | 6 | 150 | 2/50 | [5 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | ЛАДВА ПОСТ ЭЦ(345,2) |  |  | 400 | 3 | 6 | 120 |  | 2/40 | [6 empty] | 2/40 | [5 empty] | 2/40
|  | Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 16 | 345
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813пк6-823пк9 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813пк5-824пк0 | 36 | 1 | 4 | 3 | [30 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810пк5-812пк9 | 72 | 2 | 4 | 6 | [13 empty] | 2,2/3 | [13 empty] | 2,2/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791пк7-808пк2 | 36 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771пк8-786пк10 | 48 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [786пк1-790пк9] | I | 786пк1-790пк9 | 36 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [786пк1-790пк8] | II | 786пк1-790пк8 | 36 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | УДА |  |  | 232 | 1 | 3 | 116 | [6 empty] | 3/116
|  | Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 51 | 145
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 18 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835пк2-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | [15 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 3 (4а-29) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 5АП (21а-27) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) пр... (см. карточку) | 10, 11, 15, 3, 5, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, I, II | 835пк2-839пк8 835пк3-839пк8 839пк8-853пк4 | 0,1 | 6 | 9 | 0 | [20 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5
|  | Верхнее строение пути, км | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | 1 | 6600 | 0 | 6600/0,1
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63пк9-102пк0 | 3200 | 4 | 23 | 320 |  |  |  | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [33пк8-35пк1] ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2пк1-33пк8 33пк8-35пк1 35пк1-62пк6 | 2000 | 5 | 29 | 400 | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80 | [6 empty] | 5,8/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986пк7-1002пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986пк7-1002пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [18 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968пк3-984пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950пк8-966пк0 | 72 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922пк3-948пк2 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [29 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893пк0-919пк6 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [26 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875пк0-889пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [23 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855пк4-872пк5 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [28 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [26 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839пк8-853пк4 | 72 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826пк2-835пк3 | 72 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826пк2-835пк2 | 36 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 6853 | 825
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | СУМСКИЙ ПОСАД - ТЕГОЗЕРО путь 1 [57пк4-66пк8] | 1 | 57пк4-66пк8 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Верхнее строение пути, км | ТЕГОЗЕРО - КОЛЕЖМА путь 1 [68пк6-78пк4] | 1 | 68пк6-78пк4 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | ТО СЦБ | Замена старых рукояток, кнопок, шт | ВЫГ |  |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  | 2,1/50
|  | Проверка питающих установок, шт | СУМСКИЙ ПОСАД |  |  | 9 | 1 | 2 | 9 | [15 empty] | 2,1/9
|  | Комплексная замена приборов, шт | ТЕГОЗЕРО |  |  | 69 | 2 | 4 | 69 | [7 empty] | 2,1/30 | [15 empty] | 2,1/39
|  | Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 9 | 18 | 128
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИМАТОЗЕРО ПОСТ ЭЦ(460,5) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ЧАЛНА-ОНЕЖСК ПОСТ ЭЦ(523,3) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 2/3
|  | Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4 | 6
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2пк0-57пк10 | 3 | 9 | 54 | 27 | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-101пк10] | I | 62пк7-101пк10 | 3 | 9 | 36 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | Выправка пути вручную, м | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1пк9-60пк5 | 5000 | 9 | 54 | 450 |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50
|  | Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 144 | 477
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 9 | 13 | 0 | [13 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1пк8-41пк4 | 800 | 4 | 23 | 320 | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43пк0-98пк7 | 2000 | 4 | 23 | 320 | [21 empty] | 5,8/80 | 5,8/80 | [5 empty] | 5,8/80 | 5,8/80
|  | Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 60 | 640
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | Строит. | Контактная сеть, км | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1176пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1176пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171пк1-1176пк5 1171пк2-1176пк5 1176пк5-1191пк0 | 0,1 | 9 | 13 | 0 | [13 empty] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ТИТАН |  |  | 136 | 1 | 3 | 136 | [8 empty] | 3/136
|  | Комплексная замена приборов, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  | 619 | 1 | 3 | 169 | [13 empty] | 3/169
|  | Замена старых рукояток, кнопок, шт | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(СП) |  |  | 360 | 1 | 3 | 60 |  | 3/60
|  | Комплексная замена приборов, шт | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк5-1191пк0] | I | 1176пк5-1191пк0 | 78 | 1 | 4 | 78 | [21 empty] | 4/78
|  | Комплексная замена приборов, шт | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк5-1191пк0] | II | 1176пк5-1191пк0 | 76 | 1 | 4 | 76 | [8 empty] | 4/76
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РУДНЫЙ - КУНА путь II [1313пк3-1317пк6] | II | 1313пк3-1317пк6 | 1,6 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3/0,6
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303пк1-1311пк6 | 2,2 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 3/0,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I [1193пк4-1198пк2] | I | 1191пк0-1193пк4 1193пк4-1198пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь II [1193пк2-1198пк2] | II | 1191пк0-1193пк2 1193пк2-1198пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 42 | 720
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3пк5-19пк2 | 6240 | 9 | 36 | 560 | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 |  | 4/80 |  |  |  |  | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123пк0-142пк2 | 3120 | 4 | 16 | 180 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67пк2-94пк5 94пк5-96пк0 96пк0-120пк6 | 3120 | 5 | 20 | 380 |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42пк8-65пк5 | 3120 | 5 | 20 | 360 | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18пк4-41пк1 | 3120 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2пк0-7пк9 9пк4-14пк3 | 3120 | 4 | 16 | 320 |  |  |  | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 40 | 14 | 84 | 560 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 12/80 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40 |  | 6/40 |  |  | 6/40 |  | 6/40
ОКТ | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ОЛЕНЕГОРСК |  |  | 450 | 1 | 3 | 226 | [21 empty] | 3/226
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410пк3-1423пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403пк8-1408пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1пк9-30пк8 | 30000 | 2 | 6 | 0 | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 223 | 3426
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВОЛХОВСТР I ПИТ.УСТР(Проверка пит. - с закрытием дв. по горке 285Г) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458пк6-462пк0 | 3000 | 1 | 6 | 1000 | [10 empty] | 6/1000
|  | Работа СМ, м | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458пк6-462пк0 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [7 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357пк9-361пк3 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [14 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357пк9-361пк3 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [17 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332пк2-350пк2 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [21 empty] | 6/2000
|  | Работа СМ, м | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332пк2-350пк2 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [24 empty] | 6/2000
ОКТ | ТО СЦБ | Замена приборов, шт | НЕЛАЗСКОЕ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | КАДУЙ УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [7 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 406пк4-426пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Замена приборов, шт | СИУЧ СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] | 1, 2 | 385пк3-403пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | БАБАЕВО БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332пк2-350пк2 357пк9-361пк3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ТЕШЕМЛЯ ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 319пк8-329пк5 332пк2-350пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] ПОДБОРОВЬЕ ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 276пк0-294пк9 297пк7-305пк4 297пк7-305пк5 | 2 | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | ЕФИМОВСКАЯ ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] | 1, 2 | 264пк8-273пк7 276пк0-294пк9 | 2 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Замена приборов, шт | КОЛИ КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] | 1, 2 | 246пк2-262пк8 264пк8-273пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1/2
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 0,5/1
|  | Замена приборов, шт | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201пк6-225пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 46 | 11018
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ТОКАРИ ПОСТ ЭЦ(314,9) |  |  | 150 | 3 | 6 | 150 | [8 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Замена приборов, шт | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(288,1) |  |  | 330 | 1 | 2 | 30 | [9 empty] | 2/30
|  | Замена приборов, шт | ОЯТЬ-ВОЛХОВ ПОСТ ЭЦ(203,5) |  |  | 300 | 3 | 6 | 180 | [9 empty] | 2/60 | [6 empty] | 2/60 | [6 empty] | 2/60
|  | Замена приборов, шт | ПАША ПОСТ ЭЦ(194,9) |  |  | 300 | 1 | 2 | 60 |  |  | 2/60
|  | Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 16 | 420
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59пк6-100пк8 | 380 | 5 | 29 | 25 | [20 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5
|  | Работа машины КЖТ, ч | ОКУЛОВКА - КОТОВО путь I [1пк5-19пк9] | I | 1пк5-19пк9 | 380 | 11 | 44 | 44 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266пк8-278пк5 | 12 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319пк3-336пк5 | 10 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393пк6-397пк3 | 24 | 1 | 6 | 2 | [29 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313пк3-327пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [22 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295пк0-311пк9 | 24 | 1 | 6 | 2 | [16 empty] | 6/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278пк0-292пк7 | 240 | 1 | 6 | 20 | [8 empty] | 6/20
ОКТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САВЕЛОВО путь I (свЧ-свН) главный [128пк5-130пк8] путь 14 (20-40) приемо-отпр. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 25 (7-упор) прочий путь 26 (37-упор) прочий путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.14-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 14, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, I | 128пк5-130пк8 | 6800 | 2 | 8 | 550 | [20 empty] | 4/300 | 4/250
|  | Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 121 | 667
|  | Итого по: ОКТ |  |  |  |  | 885 | 11952 | 36674
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:15 АС АПВО-2. АО «НИИАС»