## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1224пк2-1224пк6] | I | 1224пк2-1224пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [28 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1222пк6] | I | 1222пк2-1222пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [25 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1299пк7-1300пк2] | 1 | 1299пк7-1300пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 9 | 1300
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧАЙКОВСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [18 empty] | 2/4
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 4
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 2 | 8 | 47 | [19 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/24
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 2 | 8 | 0 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1436пк0-1436пк3] | 1 | 1436пк0-1436пк3 | 720 | 1 | 4 | 720 | [29 empty] | 4/720
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 3Г,4Г,7Г,9Г) |  |  | 0 | 4 | 12 | 0 | [19 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-12пк6] | 1 | 7пк4-12пк6 | 0 | 5 | 30 | 0 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КУРЬЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [21 empty] | 2/4
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 15 | 64 | 771
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | К КС | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 85 | 3 | 24 | 15 | [14 empty] | 8/5 |  |  |  | 8/5 |  |  |  | 8/5
|  | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 84 | 3 | 24 | 21 | [15 empty] | 8/7 |  |  |  | 8/7 |  | 8/7
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1460пк5-1460пк9] | 1 | 1460пк5-1460пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3/400
СВЕРД | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607пк1-1630пк7 | 1 | 3 | 12 | 3 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1613пк1-1620пк1] | 1 | 1613пк1-1620пк1 | 8004 | 3 | 12 | 135 | [12 empty] | 4/45 | [9 empty] | 4/45 |  |  |  | 4/45
|  | Замена несущего троса, м | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475пк6-1487пк5 | 0,3 | 3 | 12 | 0 | [12 empty] | 4/0,3 | [9 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 87 | 574
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 5 | 20 | 0 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 5 | 20 | 0 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 41 | 0
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1780пк8-1781пк4] | 1 | 1780пк8-1781пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1782пк10-1783пк3] | 1 | 1782пк10-1783пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СЕВЕРКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688пк5-1706пк9 | 4000 | 6 | 24 | 1265 | [12 empty] | 4/200 |  |  | 4/222 |  |  |  | 4/213 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/230
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 31 | 2166
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ХРАМЦОВСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МАРАМЗИНО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Ремонт питающих установок, шт | ХРИЗОЛИТОВЫЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 3 | 2
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГЛУХОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЕГОРШИНО |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | КРАСНЫЕ ОРЛЫ |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Проверка питающих установок, шт | АЛАПАЕВСК |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | [26 empty] | 1,5/4
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 9 | 408
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451пк5-463пк1 | 81000 | 2 | 6 | 18000 | [12 empty] | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451пк5-463пк1 | 70000 | 2 | 6 | 20000 | [13 empty] | 3/10000 | [13 empty] | 3/10000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1пк8-15пк8 | 160000 | 2 | 6 | 32000 | [14 empty] | 3/16000 | [13 empty] | 3/16000
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 18 | 70000
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 63000 | 1 | 3 | 7000 | [17 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 63000 | 2 | 6 | 14000 | [16 empty] | 3/7000 | [12 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 81000 | 1 | 3 | 9000 | [15 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | СМЫЧКА - ЗАВЯЗОВСКАЯ путь В-3 [2пк2-3пк2] | В-3 | 2пк2-3пк2 | 6000 | 1 | 3 | 6000 | [19 empty] | 3/6000
|  | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 243000 | 1 | 5 | 27000 | [18 empty] | 5/27000
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 20 | 63000
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [13 empty] | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 3000
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [12 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [14 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 12000 | 1 | 3 | 3000 | [15 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | СЕРОВ-СОРТ - УГЛЕЖЖЕНИЕ путь 1 [1пк8-2пк5] УГЛЕЖЖЕНИЕ путь I (Ч-Н) главный [2пк5-3пк9] УГЛЕЖЖЕНИЕ - ФИЛЬКИНО путь 1 [3пк9-5пк3] | 1, I | 1пк8-2пк5 2пк5-3пк9 3пк9-5пк3 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [28 empty] | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 21 | 13050
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [14 empty] | 3/3000
|  | Разгонка зазоров, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 2500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Работа ПОМ, м | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [18 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 2200 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 7200
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 44000 | 2 | 8 | 8000 | [10 empty] | 4/4000 | [5 empty] | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [24 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 36000 | 1 | 4 | 4000 | [20 empty] | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [30 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339пк2-359пк6 | 30000 | 2 | 8 | 6000 | [14 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315пк6-337пк1 | 36000 | 2 | 8 | 6000 | [12 empty] | 4/3000 | [9 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236пк1-247пк9 | 42000 | 2 | 8 | 6000 | [18 empty] | 4/3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 44 | 40000
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532пк3-555пк2 | 99000 | 1 | 3 | 11000 | [14 empty] | 3/11000
|  | Работа СМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 24000 | 1 | 4 | 4000 | [14 empty] | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [28 empty] | 4/5000
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 3 | 11 | 20000
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628пк0-649пк3 | 99000 | 1 | 3 | 11000 | [11 empty] | 3/11000
|  | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 198000 | 1 | 4 | 22000 | [12 empty] | 4/22000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПП 687 КМ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЫТЬ-ЯХ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка питающих устройств) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ИГЛЬ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка питающих устройств) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПП 589 КМ - ИГЛЬ путь 1 [591пк0-605пк9] путь 2 [591пк0-605пк9] | 1, 2 | 591пк0-605пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПП 589 КМ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка питающих устройств) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 14 | 33005
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НИЖНЕВАРТ I ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МЕГИОН ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВАЧ-ЯГУН ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СУРМЯТИН ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПОЧЕКУЙКА ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИЛИНСКИЙ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 6 | 12 | 6
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ХОХОРЭЙ ПИТ.УСТР(1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 117 | 407 | 254488
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
не удалось определить ДУ
СВЕРД | Строит. | ИССО, шт | НАРТОВАЯ ИСК.СООР.(613 км пк 7) |  |  | 1 | 8 | 24 | 0 | [8 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3
|  | Итого: |  |  |  |  | 8 | 24 | 0
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1229пк1-1229пк9] | 1 | 1229пк1-1229пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1233пк10-1234пк6] | 1 | 1233пк10-1234пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1238пк5-1238пк9] | 1 | 1238пк5-1238пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕЗ путь I (ЧД-Н) главный [1243пк7-1244пк1] | I | 1243пк7-1244пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1311пк6-1312пк5] | 1 | 1311пк6-1312пк5 | 900 | 1 | 5 | 900 | [16 empty] | 5/900
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1229пк1-1229пк9] | 1 | 1229пк1-1229пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Работа РШП, м | КЕЗ - КАБАЛУД путь 1 [1246пк2-1254пк2] | 1 | 1246пк2-1254пк2 | 24000 | 1 | 4 | 24000 |  |  | 4/24000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧЕПЦА |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 28 | 27804
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1413пк7-1414пк2] | 1 | 1413пк7-1414пк2 | 510 | 1 | 4 | 510 |  |  | 4/510
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк7-1418пк9] | 1 | 1417пк7-1418пк9 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [5 empty] | 6/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1397пк8-1397пк10] | 1 | 1397пк8-1397пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1399пк4-1400пк2] | 1 | 1399пк4-1400пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1401пк9-1402пк1] | 1 | 1401пк9-1402пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 1 [1392пк3-1392пк10] | 1 | 1392пк3-1392пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1374пк10-1375пк10] | 1 | 1374пк10-1375пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [9 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1381пк2-1381пк6] | 1 | 1381пк2-1381пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1371пк1-1385пк1] | 1 | 1371пк1-1385пк1 | 42000 | 4 | 8 | 42000 |  |  | 2/6000 | [15 empty] | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк8-1355пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1342пк8-1355пк3 | 36000 | 2 | 6 | 36000 | [12 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк1-1340пк2] | 1 | 1317пк1-1340пк2 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [5 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШАБУНИЧИ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ГРИГОРЬЕВСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | 2/4
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 57 | 131218
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 4 | 14 | 84 |  |  | 4/23 |  |  | 2/24 | [10 empty] | 4/23 | [9 empty] | 4/14
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 4
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1436пк9-1437пк5] | 1 | 1436пк9-1437пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1437пк10-1439пк3] | 1 | 1437пк10-1439пк3 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [9 empty] | 6/1400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1441пк9-1442пк6] | 1 | 1441пк9-1442пк6 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [19 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1445пк5-1445пк8] | 1 | 1445пк5-1445пк8 | 900 | 1 | 5 | 900 | [23 empty] | 5/900
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 3Г,4Г,7Г,9Г) |  |  | 0 | 4 | 12 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 5Г, 8Г, 10Г) |  |  | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-12пк6] | 2 | 7пк4-12пк6 | 0 | 6 | 36 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 26 | 110 | 3984
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | К КС | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 85 | 3 | 24 | 21 |  |  | 8/7 |  | 8/7 | [7 empty] | 8/7
|  | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 84 | 3 | 24 | 21 | [5 empty] | 8/7 |  |  |  | 8/7 |  | 8/7
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1667пк5-1667пк8] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 2 | 1667пк5-1667пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1658пк8-1659пк5] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 2 | 1658пк8-1659пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [16 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1665пк5-1666пк1] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 2 | 1665пк5-1666пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1655пк9-1656пк2] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1655пк9-1656пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1461пк10-1462пк6] | 2 | 1461пк10-1462пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
СВЕРД | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607пк1-1630пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1613пк1-1620пк1] | 1 | 1613пк1-1620пк1 | 8004 | 1 | 4 | 45 |  |  | 4/45
|  | Замена несущего троса, м | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1585пк1-1590пк1] | 2 | 1585пк1-1590пк1 | 5000 | 3 | 12 | 975 | [9 empty] | 4/325 | [9 empty] | 4/325 |  |  |  | 4/325
|  | Замена несущего троса, м | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475пк6-1487пк5 | 0,3 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4/0,3
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 90 | 4063
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61пк0-79пк6 | 0 | 7 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | ЛЕВШИНО |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2
|  | Проверка питающих установок, шт | БАЛМОШНАЯ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЕРМЬ I |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ДОБРЯНКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 36 | 8
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | СОЛИКАМСК II КОНТ.ПР.(все пути) |  |  | 0 | 9 | 30 | 0 | [8 empty] | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 7 | 28 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | 4
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 91 | 0
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270пк9-298пк7 | 24000 | 4 | 12 | 12000 |  |  |  |  | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 12000
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1783пк3-1783пк8] | 1 | 1783пк3-1783пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1757пк4-1757пк5] | 1 | 1757пк4-1757пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1758пк4-1759пк3] | 1 | 1758пк4-1759пк3 | 850 | 1 | 5 | 850 | [16 empty] | 5/850
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1759пк4-1760пк0] | 1 | 1759пк4-1760пк0 | 650 | 1 | 4 | 650 | [19 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1672пк3-1673пк1] | 1 | 1672пк3-1673пк1 | 850 | 1 | 5 | 850 | [5 empty] | 5/850
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1680пк2-1680пк8] | 1 | 1680пк2-1680пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1681пк1-1681пк4] | 1 | 1681пк1-1681пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1681пк9-1682пк5] | 1 | 1681пк9-1682пк5 | 650 | 1 | 4 | 650 | [23 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1684пк4-1685пк2] | 1 | 1684пк4-1685пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1685пк7-1686пк0] | 1 | 1685пк7-1686пк0 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688пк5-1706пк9 | 4000 | 3 | 12 | 685 | [9 empty] | 4/235 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 51 | 6735
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИЛЬМОВКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 1 [27пк4-27пк8] | 1 | 27пк4-27пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 1 [29пк3-30пк1] | 1 | 29пк3-30пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [5пк5-5пк9] | 1 | 5пк5-5пк9 | 1162 | 2 | 8 | 1162 | [23 empty] | 4/581 |  |  | 4/581
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БАРАБАНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИПАВС ПРУДЫ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИНАРСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 18 | 2365
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1870пк8-1871пк3] | IIIап-III | 1870пк8-1871пк3 | 580 | 1 | 4 | 580 | [19 empty] | 4/580
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1841пк7-1842пк5] | 2 | 1841пк7-1842пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк9-1828пк6] | 2 | 1827пк9-1828пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4/700
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12 | 2080
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк9-1828пк6] | 2 | 1827пк9-1828пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4/700
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 700
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 300 | 1 | 3 | 150 |  |  |  |  | 3,8/150
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3/200
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | РЕЖ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СТРИГАНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КОСТОУСОВО |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1,5/2
|  | Проверка питающих установок, шт | АДУЙ |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1,5/2
|  | Проверка питающих установок, шт | КУНАРА |  |  | 5 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 1
|  | Проверка питающих установок, шт | РЕФТ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | БУЛАНАШ |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗЫРЯНОВСКИЙ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | [17 empty] | 1,5/4
|  | Проверка питающих установок, шт | МАЛОРЕФТИНСК (ОП 108 КМ) |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [10 empty] | 2/3
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 23 | 570
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк3-2215пк3] | 1 | 2215пк3-2215пк3 | 3 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2215пк3-2215пк3] | 2 | 2215пк3-2215пк3 | 36 | 1 | 4 | 18 | [5 empty] | 4/18
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВОЙНОВКА ПИТ.УСТР(Проверка на станции Войновка ЭЦ-2) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 1
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 3 | 9 | 19
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк3-111пк3] | 1 | 111пк3-111пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк3-111пк3] путь 2 [111пк3-111пк3] | 1, 2 | 111пк3-111пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 8 | 22
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МАСЛЯНСКАЯ ПИТ.УСТР(Проверка питающей установки ЭЦ Маслянская) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ ПИТ.УСТР(Проверка питающей установки ЭЦ Новоандреевский) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451пк5-463пк1 | 81000 | 2 | 6 | 18000 | [10 empty] | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451пк5-463пк1 | 70000 | 2 | 6 | 20000 | [11 empty] | 3/10000 | [13 empty] | 3/10000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1пк8-15пк8 | 160000 | 2 | 6 | 32000 | [9 empty] | 3/16000 | [13 empty] | 3/16000
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [471пк5-481пк7] | 2 | 471пк5-481пк7 | 2000 | 4 | 16 | 532 |  |  |  |  | 4/133 |  |  |  | 4/133 |  |  |  | 4/133 |  |  |  | 4/133
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 34 | 70532
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 63000 | 2 | 6 | 14000 |  |  | 3/7000 | [13 empty] | 3/7000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 1460 | 2 | 7 | 360 | [8 empty] | 4/200 | 3/160
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 63000 | 1 | 3 | 7000 | [15 empty] | 3/7000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Работа ПОМ, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 81000 | 2 | 6 | 18000 |  | 3/9000 | [10 empty] | 3/9000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СМЫЧКА - ЗАВЯЗОВСКАЯ путь В-3 [2пк2-3пк2] | В-3 | 2пк2-3пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [5 empty] | 3/200
|  | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 243000 | 2 | 10 | 54000 |  |  |  | 5/27000 | [13 empty] | 5/27000
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 11 | 39 | 93760
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАЧКАНАР |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 1400 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [24 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [10 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181пк9-189пк9 | 6000 | 1 | 3 | 3000 |  |  |  | 3/3000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВЫЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 13 | 9351
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 6000 | 1 | 3 | 3000 |  |  | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [18 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [11 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 2100 | 1 | 3 | 350 | [25 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 12000 | 1 | 3 | 3000 | [16 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [17 empty] | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СИНЯЧИХА |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | [15 empty] | 1,5/4
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 19 | 10054
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [24 empty] | 3/3000
|  | Разгонка зазоров, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 2500 | 2 | 6 | 1000 |  |  | 3/500 | [7 empty] | 3/500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 2 | 6 | 700 | [5 empty] | 3/350 | [17 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 2200 | 1 | 3 | 350 |  |  | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333пк6-371пк7 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [11 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | СОБОЛИНАЯ - АГИРИШ путь 1 [9пк7-73пк0] | 1 | 9пк7-73пк0 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [9 empty] | 3/3000
СВЕРД | ТО СЦБ | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | ПЫНОВКА ПУЛЬТ-ТАБЛО(Читка пульт-табло) |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [18 empty] | 2/20
|  | Ремонт питающих установок, шт | ВЕРХНЕКОНД ПИТ.УСТР(Питающая панель) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НЮРИХ ПИТ.УСТР(Питающая панель) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 30 | 11072
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 44000 | 2 | 8 | 8000 | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [20 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 36000 | 2 | 8 | 8000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [22 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339пк2-359пк6 | 30000 | 2 | 8 | 6000 |  |  |  |  | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315пк6-337пк1 | 36000 | 3 | 12 | 9000 |  |  | 4/3000 | [9 empty] | 4/3000 | [11 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236пк1-247пк9 | 42000 | 3 | 12 | 9000 | [8 empty] | 4/3000 | [7 empty] | 4/3000 | [9 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 56 | 50000
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532пк3-555пк2 | 99000 | 2 | 6 | 22000 |  |  |  |  | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
|  | Работа СМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 24000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [18 empty] | 4/5000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КУТЬ-ЯХ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] путь 2 [532пк3-555пк2] | 1, 2 | 532пк3-555пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 6 | 18 | 31002
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 2 [692пк4-692пк9] | 2 | 692пк4-692пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 2 [654пк5-654пк9] | 2 | 654пк5-654пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [651пк7-651пк9] | I | 651пк7-651пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628пк0-649пк3 | 99000 | 2 | 6 | 22000 |  | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
|  | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 198000 | 2 | 8 | 44000 |  |  | 4/22000 | [13 empty] | 4/22000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СУРГУТ ПИТ.УСТР(Мех.Горка Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 23 | 67201
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | УЛЬТ-ЯГУН ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПАНКИТ ПИТ.УСТР(1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,8/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПУРПЕ ПИТ.УСТР(1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 3 | 2
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 237 | 812 | 533847
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1243пк5-1243пк7] | 1 | 1243пк5-1243пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [23 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1240пк1-1240пк4] | 1 | 1240пк1-1240пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕЗ путь II (Ч-НД) главный [1245пк7-1246пк1] | II | 1245пк7-1246пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1288пк10-1289пк4] | 1 | 1288пк10-1289пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1278пк10-1279пк1] | 1 | 1278пк10-1279пк1 | 150 | 1 | 2 | 150 | [18 empty] | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1297пк1-1297пк10] | 1 | 1297пк1-1297пк10 | 900 | 1 | 5 | 900 | [16 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1306пк8-1307пк6] | 1 | 1306пк8-1307пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 21 | 3350
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1406пк1-1406пк3] | 1 | 1406пк1-1406пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1375пк9-1376пк6] | 1 | 1375пк9-1376пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [12 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1357пк3-1358пк2] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1357пк3-1358пк2 | 900 | 1 | 5 | 900 | [26 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1362пк9-1364пк1] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1362пк9-1364пк1 | 1200 | 1 | 6 | 1200 |  |  | 6/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1364пк7-1364пк10] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1364пк7-1364пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1362пк9-1364пк1] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1362пк9-1364пк1 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [26 empty] | 4/1200
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 23 | 4500
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1424пк1-1424пк5] | 1 | 1424пк1-1424пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1424пк5-1425пк2] | 1 | 1424пк5-1425пк2 | 700 | 1 | 4 | 700 | [12 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1426пк9-1427пк3] | 1 | 1426пк9-1427пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ-СОРТ путь I V (ЧК-5) главный [1430пк6-1430пк7] | I V | 1430пк6-1430пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ-СОРТ путь I V (ЧК-5) главный [1431пк3-1431пк3] | I V | 1431пк3-1431пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ-СОРТ путь IV (М4-НМ1) главный [1430пк8-1431пк3] | IV | 1430пк8-1431пк3 | 550 | 1 | 4 | 550 | [26 empty] | 4/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 2 [1432пк10-1433пк5] | 2 | 1432пк10-1433пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1447пк3-1448пк7] | 1 | 1447пк3-1448пк7 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [5 empty] | 6/1400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1446пк9-1447пк3] | 1 | 1446пк9-1447пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 3Г,4Г,7Г,9Г) |  |  | 0 | 4 | 12 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 5Г, 8Г, 10Г) |  |  | 0 | 5 | 15 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-12пк6] | 1 | 7пк4-12пк6 | 0 | 6 | 36 | 0 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-12пк6] | 2 | 7пк4-12пк6 | 0 | 1 | 6 | 0 |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 25 | 100 | 4950
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1567пк2-1567пк4] | 1 | 1567пк2-1567пк4 | 46 | 1 | 4 | 23 | [30 empty] | 4/23
СВЕРД | К КС | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 85 | 3 | 24 | 21 |  |  | 8/7 |  | 8/7 | [7 empty] | 8/7
|  | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 84 | 3 | 24 | 21 | [5 empty] | 8/7 |  |  |  | 8/7 |  | 8/7
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1653пк6-1654пк1] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1653пк6-1654пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1658пк1-1658пк6] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1658пк1-1658пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1527пк6-1528пк4] | 1 | 1527пк6-1528пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРГАЧ - ИРЕНСКИЙ путь 1 [1522пк6-1523пк1] | 1 | 1522пк6-1523пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КОРДОН путь I (ЧД-Н) главный [1604пк6-1604пк10] ЛЕК - КОРДОН путь 1 [1596пк1-1604пк6] | 1, I | 1596пк1-1604пк6 1604пк6-1604пк10 | 18000 | 1 | 3 | 18000 | [30 empty] | 3/18000
|  | Работа РШП, м | КИШЕРТЬ путь I (ЧД-Н) главный [1554пк7-1555пк3] КУНГУР путь II-IH (ЧД-Н) главный [1538пк1-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1538пк7-1554пк7] | 1, I, II-IH | 1538пк1-1538пк7 1538пк7-1554пк7 1554пк7-1555пк3 | 15000 | 1 | 3 | 15000 |  |  | 3/15000
|  | Работа РШП, м | КИШЕРТЬ путь II (Ч-НД) главный [1554пк7-1555пк3] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1538пк1-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 2 [1538пк7-1554пк7] | 2, II, III-IIH | 1538пк1-1538пк7 1538пк7-1554пк7 1554пк7-1555пк3 | 10000 | 1 | 2 | 10000 | [11 empty] | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный [1512пк8-1513пк7] ЕРГАЧ - ИРЕНСКИЙ путь 2 [1513пк7-1523пк7] ИРЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1523пк7-1523пк8] | 2, II | 1512пк8-1513пк7 1513пк7-1523пк7 1523пк7-1523пк8 | 44000 | 2 | 8 | 44000 | [9 empty] | 4/22000 | [6 empty] | 4/22000
|  | Работа РШП, м | ЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный [1511пк2-1513пк3] КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1500пк1-1511пк2] | 2, II | 1500пк1-1511пк2 1511пк2-1513пк3 | 33000 | 2 | 6 | 33000 |  | 2/9000 | [17 empty] | 4/24000
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595пк8-1604пк6 | 325 | 3 | 12 | 729 | [9 empty] | 4/243 | [9 empty] | 4/243 |  |  |  | 4/243
|  | Замена несущего троса, м | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1585пк1-1590пк1] | 2 | 1585пк1-1590пк1 | 5000 | 1 | 4 | 325 | [5 empty] | 4/325
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 103 | 123419
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61пк0-79пк6 | 0 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6/0
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 38 | 0
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | СОЛИКАМСК II КОНТ.ПР.(все пути) |  |  | 0 | 14 | 46 | 0 |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 115 | 0
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270пк9-298пк7 | 24000 | 4 | 12 | 12000 |  |  |  |  | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк9-29пк1] | 1 | 20пк9-29пк1 | 9000 | 7 | 56 | 4200 | [15 empty] | 8/600 |  | 8/600 |  | 8/600 |  |  | 8/600 |  | 8/600 |  | 8/600 |  |  | 8/600
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 68 | 16200
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1760пк3-1760пк7] | 1 | 1760пк3-1760пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1762пк7-1762пк10] | 1 | 1762пк7-1762пк10 | 350 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1762пк10-1763пк5] | 1 | 1762пк10-1763пк5 | 450 | 1 | 3 | 450 | [19 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1764пк1-1764пк2] | 1 | 1764пк1-1764пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1715пк1-1715пк4] | 1 | 1715пк1-1715пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1718пк9-1719пк2] | 1 | 1718пк9-1719пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 87 | 2100
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1604пк10-1605пк5] | 1 | 1604пк10-1605пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1605пк10-1606пк3] | 1 | 1605пк10-1606пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1629пк8-1630пк1] | 1 | 1629пк8-1630пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | РЕШЕТЫ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 9 | 1101
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛЧЕДАН путь I (ЧД-Н) главный [115пк9-117пк9] | I | 115пк9-117пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛЧЕДАН путь I (ЧД-Н) главный [115пк9-117пк9] | I | 115пк9-117пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛЧЕДАН путь I (ЧД-Н) главный [115пк9-117пк9] | I | 115пк9-117пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [24пк2-24пк5] | 2 | 24пк2-24пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [5пк9-6пк3] | 1 | 5пк9-6пк3 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [23 empty] | 4/600 |  |  | 4/600
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 20 | 3200
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1901пк6-1902пк2] | 1 | 1901пк6-1902пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 1 [1890пк4-1890пк9] | 1 | 1890пк4-1890пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1869пк1-1869пк9] | IIIап-III | 1869пк1-1869пк9 | 820 | 1 | 5 | 820 | [12 empty] | 5/820
СВЕРД | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КУНАРА - ГЛУХОВО путь 2 [239пк2-241пк10] | 2 | 239пк2-241пк10 | 6 | 1 | 3 | 6 | [19 empty] | 3,8/6
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИСТОК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 17 | 1927
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1812пк10-1813пк1] | IIa-VI | 1812пк10-1813пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1813пк4-1813пк7] | IIa-VI | 1813пк4-1813пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1813пк2-1813пк5] | IIa-VI | 1813пк2-1813пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУВАКИШ путь II-IIА (Ч-Нд) главный [494пк5-495пк3] | II-IIА | 494пк5-495пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГИПСОВАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 11 | 1501
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 300 | 1 | 3 | 150 | [10 empty] | 3,8/150
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 250 | [11 empty] | 3/250
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3/200
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СИРЕНЬ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 1/3
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 10 | 603
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КОКШАРОВСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЫШМИНСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк3-2215пк3] | 1 | 2215пк3-2215пк3 | 3 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [17 empty] | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2215пк3-2215пк3] | 2 | 2215пк3-2215пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2215пк3-2215пк3] | 2 | 2215пк3-2215пк3 | 36 | 1 | 4 | 18 | [16 empty] | 4/18
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЙНОВКА путь XI (ст.р.р.83-НС) главный [2пк1-2пк3] | XI | 2пк1-2пк3 | 150 | 1 | 2 | 150 | [19 empty] | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 1 [2207пк6-2207пк10] | 1 | 2207пк6-2207пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 1 [2210пк8-2211пк2] | 1 | 2210пк8-2211пк2 | 450 | 1 | 3 | 450 | [19 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2237пк3-2237пк7] | 1 | 2237пк3-2237пк7 | 350 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2238пк7-2239пк3] | 1 | 2238пк7-2239пк3 | 550 | 1 | 4 | 550 | [29 empty] | 4/550
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 9 | 31 | 1921
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУЗГУН - ТОБОЛЬСК путь 2 [216пк7-216пк7] | 2 | 216пк7-216пк7 | 80 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [16 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | УСТЬ-ТАВДА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 12 | 53
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАРАСУЛЬСКАЯ ПИТ.УСТР(Питающая установка ЭЦ Карасульская) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 1
|  | Проверка питающих установок, шт | БЕЗРУКОВО ПИТ.УСТР(Питающая установка ЭЦ Безруково) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 1
|  | Проверка питающих установок, шт | ИШИМ ПИТ.УСТР(Проверка питающей установки ЭЦ Ишим) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 3 | 1
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451пк5-463пк1 | 81000 | 2 | 6 | 18000 | [10 empty] | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451пк5-463пк1 | 70000 | 2 | 6 | 20000 | [11 empty] | 3/10000 | [13 empty] | 3/10000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1пк8-15пк8 | 160000 | 2 | 6 | 32000 | [9 empty] | 3/16000 | [13 empty] | 3/16000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НЕВЬЯНСК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [471пк5-481пк7] | 2 | 471пк5-481пк7 | 2000 | 6 | 24 | 798 |  |  |  |  | 4/133 | [7 empty] | 4/133 |  |  |  | 4/133 |  | 4/133 |  |  |  | 4/133 |  |  |  | 4/133
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 43 | 70799
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 63000 | 2 | 6 | 14000 |  |  |  | 3/7000 | [13 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 63000 | 2 | 6 | 14000 |  |  | 3/7000 | [13 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 81000 | 2 | 6 | 18000 |  | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 243000 | 2 | 10 | 54000 |  |  |  |  | 5/27000 | [13 empty] | 5/27000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СМЫЧКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СМЫЧКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 10 | 30 | 100002
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа кустореза, м | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [10пк6-18пк2] | 1 | 10пк6-18пк2 | 6000 | 6 | 18 | 6000 | [15 empty] | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк8-31пк8] | 1 | 19пк8-31пк8 | 6000 | 2 | 6 | 2000 | [29 empty] | 3/1000 | 3/1000
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 24 | 8000
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 6000 | 1 | 3 | 3000 |  | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 1400 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154пк2-159пк0 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [8 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [5 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 6700
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 |  |  |  |  | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [16 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [9 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 12000 | 1 | 3 | 3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 9700
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [26 empty] | 3/3000
|  | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [12 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 2 | 7 | 800 | [11 empty] | 3/350 | [13 empty] | 4/450
|  | Работа ПОМ, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [5 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 2200 | 1 | 3 | 350 | [5 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333пк6-371пк7 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [16 empty] | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПИТ.УСТР(Питающая панель) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПУЛЬТ-ТАБЛО(Чистка пульта-табло) |  |  | 20 | 4 | 8 | 20 | [10 empty] | 2/4 |  | 2/6 |  |  | 2/5 |  | 2/5
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 38 | 10874
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [347пк10-359пк6] | 1 | 347пк10-359пк6 | 12028 | 15 | 120 | 0 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [272пк3-284пк0] | 1 | 272пк3-284пк0 | 11985 | 5 | 40 | 0 | [26 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 44000 | 2 | 8 | 8000 | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 36000 | 2 | 8 | 8000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339пк2-359пк6 | 30000 | 2 | 8 | 6000 |  |  |  |  | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315пк6-337пк1 | 36000 | 2 | 8 | 6000 |  |  | 4/3000 | [9 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236пк1-247пк9 | 42000 | 2 | 8 | 6000 | [8 empty] | 4/3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 30 | 200 | 34000
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532пк3-555пк2 | 99000 | 2 | 6 | 22000 |  |  |  |  | 3/11000 | [21 empty] | 3/11000
|  | Работа СМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 24000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КИНТУС ПОСТ ЭЦ(Замена статива № 4) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 4 | 20 | 26001
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628пк0-649пк3 | 99000 | 2 | 6 | 22000 |  | 3/11000 | [21 empty] | 3/11000
|  | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 198000 | 2 | 8 | 44000 |  |  | 4/22000 | [21 empty] | 4/22000
СВЕРД | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | ЮГАНСКАЯ ОБЬ ПИТ.УСТР(Замена станционной аккумуляторной батареи) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 16 | 66001
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПУРОВСК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,8/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЫРЕЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 3 | 2
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 265 | 1073 | 496907
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КЕЗ - КАБАЛУД путь 1 [1246пк3-1254пк2] | 1 | 1246пк3-1254пк2 | 8000 | 1 | 8 | 8000 | [20 empty] | 8/8000
|  | Выправка пути, м | КАБАЛУД путь I (ЧД-Н) главный [1256пк1-1256пк4] КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк4-1261пк10] | 1, I | 1256пк1-1256пк4 1256пк4-1261пк10 | 6000 | 1 | 4 | 2800 | [23 empty] | 4/2800
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕЗ - КАБАЛУД путь 1 [1252пк4-1253пк2] | 1 | 1252пк4-1253пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1271пк4-1272пк2] | 1 | 1271пк4-1272пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1273пк9-1274пк5] | 1 | 1273пк9-1274пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [6 empty] | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1233пк10-1234пк6] | 1 | 1233пк10-1234пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЕЗ - КАБАЛУД путь 1 [1252пк4-1253пк2] | 1 | 1252пк4-1253пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1268пк6-1290пк7] | 1 | 1268пк6-1290пк7 | 20 | 5 | 14 | 14 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 4/4
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 46 | 14414
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 1 | 8 | 200 | [13 empty] | 8/200
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАБУНИЧИ стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [16 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1375пк7-1383пк8] | 1 | 1375пк7-1383пк8 | 8100 | 2 | 16 | 5400 | [23 empty] | 8/2700 |  |  |  | 8/2700
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1342пк6-1368пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1, 2 | 1342пк6-1368пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1378пк7-1379пк5] | 1 | 1378пк7-1379пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1374пк8-1374пк9] | 1 | 1374пк8-1374пк9 | 250 | 1 | 8 | 250 | [23 empty] | 8/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1374пк10-1375пк10] | 1 | 1374пк10-1375пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1375пк9-1376пк6] | 1 | 1375пк9-1376пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [27 empty] | 4/700
|  | Работа ЩОМ , м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1370пк5-1370пк7] | I | 1370пк5-1370пк7 | 250 | 1 | 8 | 250 | [27 empty] | 8/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1317пк1-1340пк2] | 2 | 1317пк1-1340пк2 | 40 | 7 | 16 | 18 | [15 empty] | 2/2 | 4/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 89 | 8622
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БАХАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1444пк10-1445пк5] БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1445пк5-1449пк8] | 1, I | 1444пк10-1445пк5 1445пк5-1449пк8 | 4900 | 1 | 8 | 4900 | [16 empty] | 8/4900
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ II путь IV (ЧВ1-НК) главный [1433пк8-1433пк8] | IV | 1433пк8-1433пк8 | 80 | 1 | 2 | 80 |  | 2/80
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1436пк6-1436пк9] | 1 | 1436пк6-1436пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАХАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1443пк7-1443пк10] | I | 1443пк7-1443пк10 | 250 | 1 | 2 | 250 | [12 empty] | 2/250
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 5Г, 8Г, 10Г) |  |  | 0 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-12пк6] | 2 | 7пк4-12пк6 | 0 | 7 | 42 | 0 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 22 | 83 | 5533
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1567пк2-1567пк4] | 1 | 1567пк2-1567пк4 | 46 | 1 | 4 | 23 |  |  | 4/23
СВЕРД | К КС | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 85 | 3 | 24 | 21 | [6 empty] | 8/7 |  | 8/7 |  |  |  | 8/7
|  | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 84 | 3 | 24 | 21 | [5 empty] | 8/7 |  |  |  | 8/7 |  |  |  | 8/7
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОГУЛКА стр. 5 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [13 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУЛЯНКА стр. 3 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [23 empty] | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КИШЕРТЬ путь I (ЧД-Н) главный [1554пк7-1556пк6] КУНГУР путь II-IH (ЧД-Н) главный [1534пк3-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1538пк7-1554пк7] | 1, I, II-IH | 1534пк3-1538пк7 1538пк7-1554пк7 1554пк7-1556пк6 | 22500 | 3 | 14 | 13600 | [20 empty] | 6/8000 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800
|  | Выправка пути, м | МУЛЯНКА - ЮГ путь 1 [1468пк1-1471пк1] | 1 | 1468пк1-1471пк1 | 3000 | 2 | 12 | 3000 | [23 empty] | 6/1500 |  |  |  | 6/1500
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАМАРЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРДОН стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИШЕРТЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИШЕРТЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИШЕРТЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИШЕРТЬ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГАЧ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГАЧ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГАЧ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГАЧ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГАЧ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГАЧ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЯНКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1551пк1-1551пк9] | 1 | 1551пк1-1551пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1526пк3-1527пк0] | 1 | 1526пк3-1527пк0 | 700 | 1 | 4 | 700 | [6 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1494пк1-1494пк5] | 1 | 1494пк1-1494пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1475пк8] | 1 | 1475пк6-1475пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1458пк10-1459пк6] | 1 | 1458пк10-1459пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1489пк7-1511пк2] | 1 | 1489пк7-1511пк2 | 22 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | МУЛЯНКА - ЮГ путь 1 [1467пк2-1473пк7] ЮГ путь I (ЧД-Н) главный [1473пк7-1474пк3] | 1, I | 1467пк2-1473пк7 1473пк7-1474пк3 | 150 | 1 | 6 | 150 | [27 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | МУЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1464пк10-1467пк2] МУЛЯНКА - ЮГ путь 1 [1467пк2-1473пк7] | 1, I | 1464пк10-1467пк2 1467пк2-1473пк7 | 250 | 1 | 6 | 150 | [23 empty] | 6/150
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595пк8-1604пк6 | 325 | 1 | 4 | 243 | [23 empty] | 4/243
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 198 | 20171
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [132пк5-133пк2] | 1 | 132пк5-133пк2 | 700 | 1 | 4 | 700 | [13 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [134пк2-134пк8] | 1 | 134пк2-134пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРМА - ШЕСТАКИ путь 1 [122пк10-123пк4] | 1 | 122пк10-123пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [13 empty] | 4/550
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61пк0-79пк6 | 0 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 4 | 16 | 0 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 4 | 16 | 0 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 30 | 180 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-81пк9] КУХТЫМ путь I (Ч-Н) главный [59пк0-61пк0] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1, I | 59пк0-61пк0 61пк0-79пк6 79пк6-81пк9 | 80000 | 2 | 14 | 80000 | [15 empty] | 7/40000 |  |  |  | 7/40000
|  | Работа ЩОМ , м | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [70пк1-79пк6] | 1, I | 70пк1-79пк6 79пк6-79пк10 | 5100 | 3 | 24 | 900 | [15 empty] | 8/300 |  |  |  | 8/300 | [9 empty] | 8/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 66 | 1 | 6 | 6 | [28 empty] | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 19 | 5 | 19 | 19 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕВШИНО - ГОЛОВАНОВО путь 2 [17пк6-20пк5] | 2 | 17пк6-20пк5 | 10 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2пк0-2пк9 | 482 | 1 | 10 | 0 | [13 empty] | 10
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 337 | 82779
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯЙВА - РЗД 177 КМ путь 1 [170пк4-170пк7] | 1 | 170пк4-170пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАШКИНО путь I (вх."НБ"-вых. "Ч") главный [221пк6-222пк4] | I | 221пк6-222пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | СОЛИКАМСК II КОНТ.ПР.(все пути) |  |  | 0 | 12 | 40 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | НЯР - ОБОГАТИТЕЛЬ путь 2 [105пк9-108пк1] | 2 | 105пк9-108пк1 | 7200 | 5 | 35 | 6000 | [19 empty] | 7/1200 |  | 7/1200 |  | 7/1200 |  |  | 7/1200 |  | 7/1200
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ПИТ.УСТР(парк Балахонцы) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 152 | 7101
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕПЛАЯ ГОРА стр. 1, 2, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 5/5
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [176пк4-176пк7] | 1 | 176пк4-176пк7 | 299 | 1 | 2 | 299 | [16 empty] | 2/299
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЕПЛАЯ ГОРА путь III (Ч-Н) главный [244пк6-246пк7] | III | 244пк6-246пк7 | 774,5 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЕПЛАЯ ГОРА путь III (Ч-Н) главный [244пк6-246пк7] | III | 244пк6-246пк7 | 774,5 | 1 | 4 | 774 | [22 empty] | 4/774,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЕПЛАЯ ГОРА путь III (Ч-Н) главный [244пк6-246пк7] | III | 244пк6-246пк7 | 657,2 | 1 | 4 | 657 | [29 empty] | 4/657,2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк9-29пк1] | 1 | 20пк9-29пк1 | 9000 | 8 | 64 | 4800 | 8/600 |  | 8/600 |  |  | 8/600 |  | 8/600 |  | 8/600 |  |  | 8/600 |  | 8/600 |  | 8/600
СВЕРД | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАСКАЯ - БАССЕГ путь 1 [40пк7-47пк8] | 1 | 40пк7-47пк8 | 2 | 4 | 12 | 0 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 95 | 6535
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЯМИНО путь I (Ч-Н) главный [123пк8-124пк2] | I | 123пк8-124пк2 | 350 | 1 | 144 | 350 | [22 empty] | 144/350
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНО - ЛЯМИНО путь 1 [118пк5-123пк8] | 1 | 118пк5-123пк8 | 5537 | 3 | 152 | 5537 | [22 empty] | 144/5537 | [5 empty] | 4 | 4
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИБАНОВО стр. 1, 2, 4, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯМИНО стр. 11, 14, 2, 4, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [26 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯМИНО стр. 1, 3, 5, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНО стр. 12, 2, 4, 53, 61, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНО стр. 1, 3, 5, 67, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [25 empty] | 5/5
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АДИЩЕВО - ЛЯДЫ путь 1 [31пк9-32пк2] | 1 | 31пк9-32пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АДИЩЕВО - ЛЯДЫ путь 1 [32пк8-33пк2] | 1 | 32пк8-33пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [27 empty] | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [100пк1-100пк7] | 1 | 100пк1-100пк7 | 516,5 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [100пк2-100пк7] | 1 | 100пк2-100пк7 | 472,1 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [99пк7-100пк2] | 1 | 99пк7-100пк2 | 504,3 | 2 | 8 | 1008 | [8 empty] | 8/1008,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [101пк2-101пк6] | 1 | 101пк2-101пк6 | 312,2 | 1 | 4 | 312 | [13 empty] | 4/312,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [103пк2-103пк8] | 1 | 103пк2-103пк8 | 621,2 | 1 | 4 | 621 | [15 empty] | 4/621,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [103пк4-103пк7] | 1 | 103пк4-103пк7 | 297,9 | 1 | 4 | 297 | [20 empty] | 4/298
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [103пк7-104пк2] | 1 | 103пк7-104пк2 | 531 | 1 | 4 | 531 | [22 empty] | 4/531,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [104пк7-105пк2] | 1 | 104пк7-105пк2 | 507,9 | 1 | 4 | 507 | [27 empty] | 4/507,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [103пк9-104пк1] | 1 | 103пк9-104пк1 | 201,2 | 1 | 4 | 201 | [29 empty] | 4/201,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [100пк1-100пк7] | 1 | 100пк1-100пк7 | 516,5 | 1 | 4 | 516 |  | 4/516,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [100пк2-100пк7] | 1 | 100пк2-100пк7 | 472,1 | 1 | 4 | 472 | [6 empty] | 4/472,2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГОЛОВАНОВО путь I (Ч-Н) главный [20пк5-23пк1] | I | 20пк5-23пк1 | 5 | 3 | 5 | 5 | [17 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГОЛОВАНОВО путь II (Ч-Н) главный [20пк5-23пк1] | II | 20пк5-23пк1 | 16 | 5 | 10 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕВШИНО - ГОЛОВАНОВО путь 2 [17пк6-20пк5] | 2 | 17пк6-20пк5 | 10 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 52 | 392 | 11099
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | САБИК путь I (ЧД-Н) главный [1708пк9-1709пк1] САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1713пк2] | 1, I | 1708пк9-1709пк1 1709пк1-1713пк2 | 4400 | 1 | 8 | 4400 | [20 empty] | 8/4400
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1715пк7-1717пк7] | 1 | 1715пк7-1717пк7 | 2100 | 1 | 8 | 2100 | [16 empty] | 8/2100
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1713пк1-1719пк4] | 2 | 1713пк1-1719пк4 | 6400 | 1 | 8 | 3000 | [27 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1710пк4] | 2 | 1709пк1-1710пк4 | 1300 | 1 | 8 | 650 | [23 empty] | 8/650
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | САРГА - САБИК путь 1 [1696пк5-1696пк7] | 1 | 1696пк5-1696пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Монтаж блок-поста, шт | САРГА - САБИК путь 2 [1696пк5-1696пк7] | 2 | 1696пк5-1696пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Монтаж блок-поста, шт | САРГА - САБИК путь 1 [1696пк6-1696пк7] путь 2 [1696пк6-1696пк7] | 1, 2 | 1696пк6-1696пк7 | 1 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1762пк2-1762пк5] | 1 | 1762пк2-1762пк5 | 250 | 1 | 2 | 250 | [12 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1711пк2-1711пк7] | 1 | 1711пк2-1711пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1712пк1-1712пк5] | 1 | 1712пк1-1712пк5 | 450 | 1 | 3 | 450 | [13 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1714пк4-1714пк10] | 1 | 1714пк4-1714пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1726пк4] | 2 | 1709пк1-1726пк4 | 350 | 2 | 16 | 350 | [23 empty] | 8/150 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1727пк2] | 1 | 1709пк1-1727пк2 | 575 | 2 | 16 | 400 | [16 empty] | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Уборка мусора и грязи, м | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк4-4пк5] | 1 | 1пк4-4пк5 | 150 | 2 | 12 | 100 | [16 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 109 | 12800
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ИЛЬМОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1583пк5-1583пк9] ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] РЕВДА путь III (Ч-Нз) главный [1611пк0-1611пк4] | 1, I, III | 1583пк5-1583пк9 1583пк9-1611пк0 1611пк0-1611пк4 | 24000 | 1 | 6 | 4000 | [29 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 2 [1633пк4-1641пк1] | 2 | 1633пк4-1641пк1 | 10000 | 2 | 16 | 10000 | [22 empty] | 8/5000 |  |  |  | 8/5000
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 1 [1579пк2-1579пк8] | 1 | 1579пк2-1579пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1584пк1] | 1 | 1583пк9-1584пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [29 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1591пк8-1592пк3] | 1 | 1591пк8-1592пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЭЛБ, м | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583пк9-1611пк0 | 200 | 1 | 8 | 200 | [29 empty] | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 41 | 15900
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 15, 19 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 88 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 190, 192 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 439, 441 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНАВИНО стр. 1, 13, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНАВИНО стр. 14, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАМЗИНО стр. 1, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАМЗИНО стр. 12, 2, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УАЗ стр. 1, 3, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УАЗ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНАРСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНАРСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [110пк3-111пк1] | 1 | 110пк3-111пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [112пк6-113пк1] | 1 | 112пк6-113пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [115пк5-115пк8] | 1 | 115пк5-115пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 1 [32пк1-32пк8] | 1 | 32пк1-32пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [6 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [8пк4-8пк10] | 1 | 8пк4-8пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СИНАРСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [31пк1-31пк1] | I | 31пк1-31пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КОЛЮТКИНО путь II (Ч-НД) главный [43пк9-45пк7] | II | 43пк9-45пк7 | 450 | 3 | 18 | 450 | [20 empty] | 6/150 |  | 6/150 |  |  |  |  | 6/150
|  | Работа автотракторной техники, м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [9пк7-9пк10] | 1 | 9пк7-9пк10 | 80 | 4 | 12 | 80 | [6 empty] | 3/20 |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 127 | 4069
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1902пк3-1902пк8] | 1 | 1902пк3-1902пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк9-1828пк5] | 2 | 1827пк9-1828пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1901пк6-1902пк2] | 1 | 1901пк6-1902пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1902пк3-1902пк8] | 1 | 1902пк3-1902пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 1 [1890пк4-1890пк9] | 1 | 1890пк4-1890пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Уборка мусора и грязи, м | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1868пк4-1871пк8] | IIIап-III | 1868пк4-1871пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [29 empty] | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1869пк1-1869пк9] | IIIап-III | 1869пк1-1869пк9 | 820 | 1 | 4 | 820 | [13 empty] | 4/820
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1870пк7-1871пк3] | IIIап-III | 1870пк7-1871пк3 | 580 | 1 | 4 | 580 | [15 empty] | 4/580
|  | Работа ЩОМ , м | МЕЗЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1863пк5-1863пк7] | I | 1863пк5-1863пк7 | 150 | 1 | 8 | 150 | [22 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | МЕЗЕНСКИЙ путь II (ЧГ-НБ) главный [1863пк4-1863пк6] | II | 1863пк4-1863пк6 | 150 | 1 | 8 | 150 | [19 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ГАГАРСКИЙ путь IV (Ч-НД) главный [1859пк1-1859пк7] | IV | 1859пк1-1859пк7 | 150 | 2 | 16 | 300 | [26 empty] | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1841пк7-1842пк5] | 2 | 1841пк7-1842пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Уборка мусора и грязи, м | ИСТОК путь I (ЧД-Н) главный [1828пк8-1831пк1] | I | 1828пк8-1831пк1 | 30 | 2 | 8 | 60 | [19 empty] | 4/30 |  | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1827пк9-1828пк5] | 1 | 1827пк9-1828пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк8-1828пк8] | 2 | 1827пк8-1828пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [16 empty] | 4/700
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БАЖЕНОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ИЗУМРУД |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 85 | 6892
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУВАКИШ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АППАРАТНАЯ путь XXII-XXIIc (Чз-10) главный [9пк5-9пк9] | XXII-XXIIc | 9пк5-9пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк9-1828пк5] | 2 | 1827пк9-1828пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С - ЗВЕЗДА путь 1 [3пк0-3пк5] | 1 | 3пк0-3пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1827пк9-1828пк5] | 1 | 1827пк9-1828пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк8-1828пк8] | 2 | 1827пк8-1828пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [16 empty] | 4/700
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 20 | 2801
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 259 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 29ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [67пк7-68пк1] | 1 | 67пк7-68пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [70пк10-71пк3] | 2 | 70пк10-71пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С путь IIIнз (11-Нз) главный [2пк3-2пк5] | IIIнз | 2пк3-2пк5 | 250 | 1 | 2 | 250 | [15 empty] | 2/250
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [6пк9-20пк3] | 2 | 6пк9-20пк3 | 14 | 4 | 15 | 14 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 3/2 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 12/12с |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [27 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 55 |  |  | 30 | 2 | 12 | 60 | [23 empty] | 6/30 |  |  | 6/30
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 378 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 13 | 52 | 1057
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | КРАСНЫЕ ОРЛЫ - ЕГОРШИНО путь 1 [111пк10-112пк1] | 1 | 111пк10-112пк1 | 2 | 1 | 6 | 2 | [22 empty] | 6/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206пк7-227пк1 | 18 | 2 | 7 | 12 |  |  | 3,8/6 | [5 empty] | 3,8/6
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 250 | [15 empty] | 3/250
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 250 | [8 empty] | 3/250
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19 | 514
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998пк2-2026пк7 | 18500 | 1 | 8 | 9250 | [27 empty] | 8/9250
|  | Выправка пути, м | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 1 [1935пк9-1940пк0] | 1 | 1935пк9-1940пк0 | 8000 | 3 | 24 | 8000 | [16 empty] | 8/2600 |  |  | 8/2600 |  |  |  | 8/2800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 1 [1937пк2-1937пк4] | 1 | 1937пк2-1937пк4 | 200 | 1 | 8 | 200 | [23 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 1 [1938пк7-1938пк8] | 1 | 1938пк7-1938пк8 | 200 | 1 | 8 | 200 | [16 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 1 [1937пк1-1937пк2] | 1 | 1937пк1-1937пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [19 empty] | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 56 | 17850
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОДЪЕМ путь II (Ч-НД) главный [2117пк8-2119пк3] | II | 2117пк8-2119пк3 | 1152 | 1 | 120 | 1152 | [12 empty] | 120/1152
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЙНОВКА путь 5 (30-57) приемо-отпр. | 5 |  | 1100 | 1 | 120 | 1100 | [14 empty] | 120/1100
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЙНОВКА путь XI (ст.р.р.83-НС) главный [3пк8-3пк10] | XI | 3пк8-3пк10 | 250 | 1 | 2 | 250 | [5 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЙНОВКА путь XI (ст.р.р.83-НС) главный [3пк10-4пк3] | XI | 3пк10-4пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЙНОВКА путь XI (ст.р.р.83-НС) главный [4пк4-4пк7] | XI | 4пк4-4пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2240пк7-2241пк1] | 1 | 2240пк7-2241пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТЮМЕНЬ путь II (Ч-НД) главный [2137пк1-2137пк1] БЕССТР. УЧ-К(Ч - М2) УТЯШЕВО - ТЮМЕНЬ путь 2 [2136пк10-2137пк1] | 2, II | 2136пк10-2137пк1 2137пк1-2137пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 | [27 empty] | 8/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ТЮМЕНЬ путь I (ЧД-Н) главный [2138пк8-2141пк8] | I | 2138пк8-2141пк8 | 3100 | 2 | 5 | 3100 | [13 empty] | 2/1100 | [5 empty] | 3/2000
|  | Работа ЩОМ , м | ТЮМЕНЬ путь I (ЧД-Н) главный [2137пк10-2137пк10] БЕССТР. УЧ-К(ЧД - СП 4) | I | 2137пк10-2137пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [9 empty] | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 17 | 277 | 7009
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУЗГУН - ТОБОЛЬСК путь 2 [216пк7-216пк7] | 2 | 216пк7-216пк7 | 80 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [6 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк3-111пк10] | 1 | 111пк3-111пк10 | 1 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [111пк3-111пк10] | 2 | 111пк3-111пк10 | 1 | 1 | 8 | 0 | [20 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-106пк5] | 2 | 98пк1-106пк5 | 8576 | 1 | 192 | 8576 | [22 empty] | 192/8576
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАЕВСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАЕВСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАЕВСКИЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [106пк6-110пк10] | 2 | 106пк6-110пк10 | 4500 | 1 | 6 | 4500 | [20 empty] | 6/4500
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТЫМСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРИНСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк2-111пк3] путь 2 [111пк2-111пк3] | 1, 2 | 111пк2-111пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТАВДА-I |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 275 | 13151
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] | 2 | 2411пк8-2426пк2 | 15000 | 2 | 20 | 300 | [20 empty] | 12/300 | [5 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2420пк3-2420пк6] | 1 | 2420пк3-2420пк6 | 1 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2428пк4-2428пк8] | I-VIII | 2428пк4-2428пк8 | 332 | 1 | 72 | 332 | [29 empty] | 72/332
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАЛЫЙ ОСТРОВ путь II (Ч-НД) главный [2441пк5-2442пк7] | II | 2441пк5-2442пк7 | 1153 | 1 | 120 | 1153 | [23 empty] | 120/1153
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2411пк8-2426пк2] путь 2 [2411пк8-2426пк2] | 1, 2 | 2411пк8-2426пк2 | 1 | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 233 | 1797
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451пк5-463пк1 | 81000 | 1 | 3 | 9000 | [8 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451пк5-463пк1 | 70000 | 1 | 3 | 10000 | [9 empty] | 3/10000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1пк8-15пк8 | 160000 | 1 | 3 | 16000 | [7 empty] | 3/16000
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [471пк5-481пк7] | 2 | 471пк5-481пк7 | 2000 | 5 | 20 | 670 | [6 empty] | 4/133 |  | 4/133 |  |  |  | 4/133 |  |  |  | 4/133 |  |  |  | 4/138
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 29 | 35670
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 63000 | 1 | 3 | 7000 |  |  | 3/7000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 1460 | 2 | 8 | 400 | [20 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 63000 | 1 | 3 | 7000 |  | 3/7000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 600 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Работа ПОМ, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 81000 | 1 | 3 | 9000 | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 243000 | 1 | 5 | 27000 |  |  |  | 5/27000
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 26 | 50600
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа кустореза, м | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк8-31пк8] | 1 | 19пк8-31пк8 | 6000 | 4 | 12 | 4000 |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ИМЕННОВСКИЙ - КАЧКАНАР путь 1 [33пк6-41пк8] | 1 | 33пк6-41пк8 | 6000 | 6 | 18 | 6000 | [12 empty] | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | БЛАГОДАТЬ - ВЕРХНЯЯ путь 1 [11пк5-15пк1] | 1 | 11пк5-15пк1 | 6000 | 2 | 6 | 2000 | [26 empty] | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 36 | 12000
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ВЫЯ - ПЛАТИНА путь 1 [59пк7-59пк7] | 1 | 59пк7-59пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154пк2-159пк0 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [12 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [7 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181пк9-189пк9 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [5 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 1052
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [27 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 |  | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 2100 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230пк0-239пк6 | 1400 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КОЗИЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 17 | 1751
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 2500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 1050 | 2 | 6 | 700 |  | 3/350 | [13 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 1 | 4 | 450 | [16 empty] | 4/450
|  | Разгонка зазоров, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 1600 | 1 | 3 | 700 | [26 empty] | 3/700
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 2200 | 1 | 3 | 350 |  |  | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | ТАЁЖНЫЙ ПУЛЬТ-ТАБЛО(Читка пульт-табло) |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [20 empty] | 2/20
|  | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | КОНДА ПУЛЬТ-ТАБЛО(Чистка пульта-табло) |  |  | 20 | 2 | 4 | 20 | 2/10 |  | 2/10
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 25 | 2740
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [272пк3-284пк0] | 1 | 272пк3-284пк0 | 11985 | 10 | 80 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ИНГАИР путь I (ЧД-Н) главный [270пк7-272пк3] | I | 270пк7-272пк3 | 1287 | 1 | 10 | 0 | [10 empty] | 10
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 90 | 0
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [630пк10-630пк10] | 1 | 630пк10-630пк10 | 54 | 9 | 45 | 45 | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 3800 | 2 | 8 | 1800 | [26 empty] | 4/800 |  | 4/1000
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 11 | 53 | 1845
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПОКАЧЕВСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ХАСЫРЕЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 572 | 2962 | 343851
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
не удалось определить ДУ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВ УРЕНГОЙ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВ УРЕНГОЙ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 | 20 | 2
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕПЦА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАБАЛУД стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1271пк1-1279пк10] | 1 | 1271пк1-1279пк10 | 9000 | 2 | 12 | 9000 | [11 empty] | 6/4500 |  |  | 6/4500
|  | Выправка пути, м | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1298пк1-1310пк10] | 1 | 1298пк1-1310пк10 | 13000 | 1 | 6 | 8000 | 6/8000
|  | Выправка пути, м | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 2 [1305пк1-1313пк1] | 2 | 1305пк1-1313пк1 | 8000 | 2 | 8 | 8000 |  |  |  |  | 4/5400 |  |  | 4/2600
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1283пк10-1284пк3] | 1 | 1283пк10-1284пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1224пк2-1224пк6] | I | 1224пк2-1224пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1222пк6] | I | 1222пк2-1222пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1268пк6-1290пк7] | 1 | 1268пк6-1290пк7 | 20 | 2 | 6 | 6 | 2/2 | [10 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1268пк6-1290пк7] | 2 | 1268пк6-1290пк7 | 40 | 4 | 16 | 16 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 76 | 26124
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 1 | 8 | 0 | [28 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1361пк5-1361пк10] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1361пк5-1361пк10 | 1 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАБУНИЧИ стр. 14 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [18 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАБУНИЧИ стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [11 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 1 [1389пк1-1395пк5] ШАБУНИЧИ путь I (М2-Н) главный [1395пк5-1396пк2] | 1, I | 1389пк1-1395пк5 1395пк5-1396пк2 | 7200 | 2 | 12 | 7200 | [11 empty] | 6/3600 |  |  | 6/3600
|  | Выправка пути, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1371пк1-1381пк10] | 2 | 1371пк1-1381пк10 | 11000 | 2 | 6 | 5600 |  |  |  |  | 2/2800 | [16 empty] | 4/2800
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1, 2 | 1342пк6-1368пк3 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1353пк6-1353пк9] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1353пк6-1353пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [24 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1362пк3-1362пк8] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1362пк3-1362пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1366пк2-1366пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1366пк2-1366пк3 | 250 | 1 | 8 | 250 | [25 empty] | 8/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1357пк3-1358пк2] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1357пк3-1358пк2 | 900 | 1 | 4 | 900 | [25 empty] | 4/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1317пк1-1340пк2] | 2 | 1317пк1-1340пк2 | 40 | 7 | 14 | 14 |  |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 102 | 14767
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 161 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 170 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 118 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 139 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 149 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 151 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 169 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 196 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 171 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 173 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 177 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 179 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 183 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 189 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 191 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 158 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 394 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 628 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 220 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 222 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 224 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 226 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 156 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 244 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 246 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 255 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 258 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 308 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 312 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 324 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 338 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 342 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 344 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 346 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 392 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 348 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [12пк6-12пк6] | 1 | 12пк6-12пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 3Г,4Г,7Г,9Г) |  |  | 0 | 2 | 6 | 0 | [25 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 5Г, 8Г, 10Г) |  |  | 0 | 6 | 18 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | [24 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 | [17 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 7 | 42 | 0 | [11 empty] | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-12пк6] | 1 | 7пк4-12пк6 | 0 | 7 | 42 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАБЕЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [12пк6-16пк7] | I | 12пк6-16пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 111 | 236 | 385
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | К КС | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 85 | 2 | 16 | 7 | [14 empty] | 8/4 |  |  |  | 8/3
|  | Установка фундаментов, шт | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 84 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 8
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮГ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮГ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮГ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1653пк5-1659пк6] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1653пк5-1659пк6 | 6200 | 2 | 10 | 6200 | [11 empty] | 8/5200 | [5 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1653пк6-1657пк1] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 2 | 1653пк6-1657пк1 | 3600 | 1 | 8 | 3600 | [14 empty] | 8/3600
|  | Выправка пути, м | ВОГУЛКА путь I (ЧА-Н) главный [1650пк6-1653пк5] ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1650пк1-1650пк6] | 1, I | 1650пк1-1650пк6 1650пк6-1653пк5 | 2600 | 2 | 4 | 2600 | [20 empty] | 2/1100 |  |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк2-1619пк1] | 1 | 1607пк2-1619пк1 | 12000 | 3 | 18 | 7800 | 6/2600 |  |  |  | 6/2600 |  |  | 6/2600
|  | Выправка пути, м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк2-1620пк10] | 2 | 1607пк2-1620пк10 | 13900 | 2 | 12 | 9200 | [18 empty] | 6/4600 |  |  | 6/4600
|  | Выправка пути, м | КИШЕРТЬ путь I (ЧД-Н) главный [1554пк7-1556пк6] КУНГУР путь II-IH (ЧД-Н) главный [1534пк3-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1538пк7-1554пк7] | 1, I, II-IH | 1534пк3-1538пк7 1538пк7-1554пк7 1554пк7-1556пк6 | 22500 | 1 | 6 | 4500 | [28 empty] | 6/4500
|  | Выправка пути, м | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк2-1534пк2] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1534пк2-1534пк3] | 2, III-IIH | 1526пк2-1534пк2 1534пк2-1534пк3 | 8200 | 1 | 6 | 4100 | [25 empty] | 6/4100
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОГУЛКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМКОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНГУР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРЕНСКИЙ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮГ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1610пк6-1611пк6] | 2 | 1610пк6-1611пк6 | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  |  |  | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1608пк2-1608пк10] | 1 | 1608пк2-1608пк10 | 750 | 1 | 5 | 750 |  |  |  |  | 5/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕК - КОРДОН путь 1 [1596пк1-1596пк9] | 1 | 1596пк1-1596пк9 | 800 | 1 | 3 | 800 | [11 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИРЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1525пк4-1526пк1] | I | 1525пк4-1526пк1 | 700 | 1 | 4 | 700 | [24 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРГАЧ - ИРЕНСКИЙ путь 1 [1523пк1-1523пк7] | 1 | 1523пк1-1523пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [18 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1463пк1-1463пк4] | 1 | 1463пк1-1463пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1463пк6-1463пк9] | 1 | 1463пк6-1463пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1457пк1-1458пк3] | 1 | 1457пк1-1458пк3 | 1200 | 1 | 6 | 1200 |  |  |  | 6/1200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1641пк2-1641пк3] | 1 | 1641пк2-1641пк3 | 150 | 1 | 6 | 150 |  |  |  |  | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607пк1-1630пк7 | 22 | 4 | 18 | 18 | [17 empty] | 2/2 | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк1-1630пк7] | 1 | 1607пк1-1630пк7 | 24 | 6 | 24 | 24 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 2/2 | 6/6 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1620пк1-1620пк2] | 1 | 1620пк1-1620пк2 | 150 | 1 | 6 | 150 | [7 empty] | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк1-1534пк2] | 2 | 1526пк1-1534пк2 | 10 | 2 | 8 | 8 | [25 empty] | 6/6 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1526пк1-1534пк2] | 1 | 1526пк1-1534пк2 | 10 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1489пк7-1511пк2] | 1 | 1489пк7-1511пк2 | 22 | 5 | 16 | 18 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [12 empty] | 2/2 | 2/4
|  | Работа ЩОМ , м | МУЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1464пк4-1464пк7] ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1459пк5-1464пк4] | 2, II | 1459пк5-1464пк4 1464пк4-1464пк7 | 500 | 2 | 16 | 500 | [11 empty] | 8/250 |  |  | 8/250
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 100 | 305 | 44682
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЯРИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [69пк2-69пк6] | 1 | 69пк2-69пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДИВЬЯ путь I (Ч-Н) главный [27пк8-28пк3] | I | 27пк8-28пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [12пк3-12пк7] | 1 | 12пк3-12пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 7 | 28 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 7 | 28 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 | [17 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | [24 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 7 | 42 | 0 | [11 empty] | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | ИССО, шт | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] путь IА (8-Н) главный [1пк0-3пк5] | I, IА | 1пк0-3пк5 4пк9-6пк0 | 1 | 14 | 98 | 1 | [10 empty] | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 31 | 186 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ - НЯР путь 1 [147пк0-155пк9] | 1 | 147пк0-155пк9 | 58 | 18 | 58 | 58 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [127пк1-144пк5] | 1 | 127пк1-144пк5 | 26 | 2 | 16 | 16 | [19 empty] | 8/8 |  | 8/8
|  | Работа ЩОМ , м | ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [125пк1-125пк3] ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [125пк3-126пк10] | 1, I | 125пк1-125пк3 125пк3-126пк10 | 1500 | 2 | 16 | 500 | [19 empty] | 8/250 |  | 8/250
|  | Выгрузка щебня, м3 | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [127пк7-128пк2] | 1 | 127пк7-128пк2 | 64 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Выгрузка щебня, м3 | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [129пк3-130пк2] | 1 | 129пк3-130пк2 | 64 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Выгрузка щебня, м3 | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [139пк6-140пк3] | 1 | 139пк6-140пк3 | 32 | 1 | 2 | 43 | [28 empty] | 2/43
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [123пк4-125пк3] | I | 123пк4-125пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [110пк5-112пк4] | I | 110пк5-112пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Работа ЩОМ , м | ТИХАЯ путь I (Ч-Н) главный [102пк1-102пк5] ТИХАЯ - ПАРМА путь 1 [102пк5-103пк10] | 1, I | 102пк1-102пк5 102пк5-103пк10 | 2000 | 3 | 24 | 750 | [24 empty] | 8/250 |  | 8/250 |  | 8/250
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТИХАЯ путь I (Ч-Н) главный [100пк8-102пк5] | I | 100пк8-102пк5 | 21 | 8 | 21 | 21 | [16 empty] | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [70пк1-79пк6] | 1, I | 70пк1-79пк6 79пк6-79пк10 | 5100 | 1 | 10 | 300 |  |  |  | 10/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КУХТЫМ путь I (Ч-Н) главный [59пк0-61пк0] | I | 59пк0-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [12 empty] | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯРИНО путь I (Ч-Н) главный [47пк0-49пк8] | I | 47пк0-49пк8 | 5 | 3 | 5 | 5 | [24 empty] | 1/1 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 66 | 7 | 40 | 40 | 4/4 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6
|  | Работа ЩОМ , м | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [31пк1-32пк10] | 1 | 31пк1-32пк10 | 2000 | 6 | 48 | 1400 | [5 empty] | 8/250 |  | 8/250 |  |  | 8/250 |  | 8/250 |  | 8/200 |  |  | 8/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАЛЬНИКИ путь I (Ч-Н) главный [5пк9-9пк3] | I | 5пк9-9пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕВШИНО - ГОЛОВАНОВО путь 2 [17пк6-20пк5] | 2 | 17пк6-20пк5 | 10 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕВШИНО путь II, II А (Ч-НД) главный [15пк2-17пк6] | II, II А | 15пк2-17пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕВШИНО путь I, I А (ЧД-Н) главный [15пк2-17пк6] | I, I А | 15пк2-17пк6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 140 | 696 | 4454
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 13452 | 7 | 336 | 13452 |  |  |  |  | 48/2690 |  |  |  | 48/2690 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48/2690 |  |  |  | 48/2690 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48/2692
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | СОЛИКАМСК путь IV (Н-с.р.р.СП12) главный [234пк7-236пк9] путь 1 (3-4) приемо-отпр. путь 16 (29-упор) прочий путь 19 (28-8) прочий путь 2 (1-Ч) приемо-отпр. путь 21 (24-6) прочий путь 22 (19-упор) подъездной путь 3 (9-14) приемо-отпр. путь 5 (7-2) приемо-отпр. путь 5/15 (15-5) съезд пр-отп путь 6 (13... (см. карточку) | 1, 16, 19, 2, 21, 22, 3, 5, 5/15, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, IV | 234пк7-236пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [116пк1-116пк4] | 2 | 116пк1-116пк4 | 350 | 1 | 3 | 350 | [13 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОПИ путь VIII-III (НД-Ч) главный [135пк6-136пк2] | VIII-III | 135пк6-136пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОПИ путь VIII-III (НД-Ч) главный [136пк5-137пк0] | VIII-III | 136пк5-137пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 2 | 2 | 0 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | СОЛИКАМСК II КОНТ.ПР.(все пути) |  |  | 0 | 12 | 44 | 0 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4
|  | Платформы, шт | СОЛИКАМСК II путь 2 (ст.р.р.СП3-20) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 2 | 12 | 0 | [7 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 7 | 28 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | НЯР - ОБОГАТИТЕЛЬ путь 2 [105пк9-108пк1] | 2 | 105пк9-108пк1 | 7200 | 1 | 7 | 1200 | 7/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 1 [114пк6-134пк5] | 1 | 114пк6-134пк5 | 18 | 9 | 18 | 18 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114пк6-134пк5 | 22 | 8 | 16 | 16 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114пк6-134пк5 | 22 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 515 | 16139
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена светофора, шт | ГУБАХА |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [26 empty] | 6/1
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 1
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНО - ЛЯМИНО путь 1 [118пк5-123пк8] | 1 | 118пк5-123пк8 | 5537 | 17 | 68 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНО путь I-IA (Ч-Н) главный [115пк6-118пк5] | I-IA | 115пк6-118пк5 | 2420 | 9 | 272 | 2420 |  |  |  | 240/2420 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЕЛЯНКА путь II (Ч-Н) главный [96пк1-97пк3] | II | 96пк1-97пк3 | 1173 | 1 | 120 | 1173 | [14 empty] | 120/1173
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АДИЩЕВО - ЛЯДЫ путь 1 [33пк3-33пк5] | 1 | 33пк3-33пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [105пк1-105пк4] | 1 | 105пк1-105пк4 | 279,4 | 1 | 4 | 279 |  |  |  |  | 4/279,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [105пк4-105пк10] | 1 | 105пк4-105пк10 | 604,5 | 1 | 4 | 604 | [6 empty] | 4/604,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [105пк4-105пк9] | 1 | 105пк4-105пк9 | 508,5 | 1 | 4 | 508 | [11 empty] | 4/508,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [106пк1-106пк7] | 1 | 106пк1-106пк7 | 592,5 | 1 | 4 | 592 | [13 empty] | 4/592,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [105пк9-106пк1] | 1 | 105пк9-106пк1 | 243,5 | 1 | 4 | 243 | [18 empty] | 4/243,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [101пк6-102пк3] | 1 | 101пк6-102пк3 | 700 | 1 | 3 | 700 | [20 empty] | 3/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [101пк2-101пк9] | 1 | 101пк2-101пк9 | 696,9 | 1 | 4 | 696 | [25 empty] | 4/696,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [100пк6-101пк2] | 1 | 100пк6-101пк2 | 498,2 | 1 | 4 | 498 | [27 empty] | 4/498,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [102пк6-105пк4] | 1 | 102пк6-105пк4 | 447,9 | 1 | 4 | 447 | [20 empty] | 4/448
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [101пк6-105пк4] | 1 | 101пк6-105пк4 | 794,7 | 1 | 4 | 794 | [20 empty] | 4/794,7
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЯДЫ путь I (Ч-Н) главный [39пк2-41пк3] | I | 39пк2-41пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГОЛОВАНОВО путь II (Ч-Н) главный [20пк5-23пк1] | II | 20пк5-23пк1 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕВШИНО - ГОЛОВАНОВО путь 2 [17пк6-20пк5] | 2 | 17пк6-20пк5 | 10 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | КАЛИНО - ЛЫСЬВА путь одн [2пк1-20пк5] | одн | 2пк1-20пк5 | 200 | 8 | 96 | 200 |  |  |  | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 53 | 610 | 9372
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 2 [1778пк2-1780пк8] | 2 | 1778пк2-1780пк8 | 2700 | 2 | 16 | 2700 | [11 empty] | 8/1350 |  |  | 8/1350
|  | Выправка пути, м | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1730пк8-1736пк7] | 1 | 1730пк8-1736пк7 | 6100 | 2 | 16 | 4000 | [21 empty] | 8/2000 |  |  |  | 8/2000
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1720пк8-1722пк1] | 1 | 1720пк8-1722пк1 | 1400 | 1 | 8 | 1400 |  |  |  |  | 8/1400
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1722пк10-1723пк8] | 1 | 1722пк10-1723пк8 | 900 | 1 | 8 | 900 |  |  |  |  | 8/900
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1710пк4] | 2 | 1709пк1-1710пк4 | 1300 | 1 | 8 | 650 | [18 empty] | 8/650
|  | Выправка пути, м | САРГА путь I (ЧД-Н) главный [1686пк0-1686пк3] ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1680пк2-1686пк0] | 1, I | 1680пк2-1686пк0 1686пк0-1686пк3 | 6300 | 2 | 6 | 5300 | [24 empty] | 2/1100 |  |  |  | 4/4200
|  | Выправка пути, м | ШАЛЯ - САРГА путь 2 [1672пк1-1677пк2] | 2 | 1672пк1-1677пк2 | 5200 | 1 | 8 | 5200 | 8/5200
|  | Выправка пути, м | ШАЛЯ - САРГА путь 2 [1681пк8-1686пк0] | 2 | 1681пк8-1686пк0 | 4200 | 1 | 8 | 2100 | [7 empty] | 8/2100
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка мусора и грязи, м | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1773пк3-1784пк4] | 1 | 1773пк3-1784пк4 | 60 | 2 | 4 | 60 | [21 empty] | 2/30 |  |  |  | 2/30
|  | Работа РШП, м | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1779пк1-1784пк4] | 1 | 1779пк1-1784пк4 | 40000 | 4 | 8 | 40000 | 2/12000 |  |  | 2/12000 | 2/12000 |  | 2/4000
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 2 [1773пк4-1784пк4] | 2 | 1773пк4-1784пк4 | 250 | 2 | 16 | 400 | [11 empty] | 8/200 |  |  | 8/200
|  | Уборка мусора и грязи, м | БОЙЦЫ путь II (Ч-НД) главный [1746пк6-1748пк4] | II | 1746пк6-1748пк4 | 60 | 1 | 4 | 30 | 4/30
|  | Работа РШП, м | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1739пк2-1746пк6] | 1 | 1739пк2-1746пк6 | 44000 | 4 | 8 | 44000 | [21 empty] | 2/8000 |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000 | 2/12000
|  | Уборка мусора и грязи, м | КОУРОВКА путь II (Ч-НД) главный [1736пк7-1739пк1] | II | 1736пк7-1739пк1 | 30 | 1 | 4 | 30 | [7 empty] | 4/30
|  | Работа ЩОМ , м | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1730пк8-1736пк7] | 1 | 1730пк8-1736пк7 | 230 | 2 | 16 | 460 | [21 empty] | 8/230 |  |  |  | 8/230
|  | Работа РШП, м | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1730пк8-1736пк7] | 1 | 1730пк8-1736пк7 | 30000 | 3 | 5 | 30000 |  |  |  |  | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  | 1/6000
|  | Работа РШП, м | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1713пк5-1717пк8] | 1 | 1713пк5-1717пк8 | 36000 | 3 | 6 | 36000 |  |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа ЩОМ , м | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1727пк2] | 1 | 1709пк1-1727пк2 | 575 | 1 | 8 | 175 |  |  |  |  | 8/175
|  | Работа ЩОМ , м | ШАЛЯ - САРГА путь 2 [1684пк2-1684пк10] | 2 | 1684пк2-1684пк10 | 230 | 2 | 16 | 230 | 8/100 | [6 empty] | 8/130
|  | Уборка мусора и грязи, м | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк4-4пк5] | 1 | 1пк4-4пк5 | 150 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |  | 6/50
|  | Уборка мусора и грязи, м | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 2 [1пк5-4пк6] | 2 | 1пк5-4пк6 | 100 | 3 | 18 | 150 | [11 empty] | 6/50 |  |  | 12/100
|  | Работа ЩОМ , м | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк4-4пк5] | 1 | 1пк4-4пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [28 empty] | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 212 | 174042
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЕШЕТЫ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ДРУЖИНИНО путь I (Чд-Н) главный [1569пк6-1573пк1] | I | 1569пк6-1573пк1 | 3600 | 1 | 5 | 3600 | [20 empty] | 5/3600
|  | Выправка пути, м | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1576пк1-1581пк5] ИЛЬМОВКА путь II (Ч-НЧ) главный [1581пк5-1581пк9] | 2, II | 1576пк1-1581пк5 1581пк5-1581пк9 | 2900 | 1 | 5 | 2900 |  |  |  | 5/2900
|  | Выправка пути, м | ИЛЬМОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1583пк5-1583пк9] ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] РЕВДА путь III (Ч-Нз) главный [1611пк0-1611пк4] | 1, I, III | 1583пк5-1583пк9 1583пк9-1611пк0 1611пк0-1611пк4 | 24000 | 3 | 18 | 12000 | [6 empty] | 6/4000 |  |  |  | 6/4000 |  |  | 6/4000
|  | Выправка пути, м | РЕВДА путь III (Ч-Нз) главный [1611пк7-1612пк9] | III | 1611пк7-1612пк9 | 1300 | 1 | 8 | 1300 | [28 empty] | 8/1300
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 347 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 145 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 546 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 534 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВДА стр. 11, 13, 2, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 17, 22, 23, 29 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [17 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО путь I (Чд-Н) главный [1571пк4-1571пк10] | I | 1571пк4-1571пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1602пк2-1602пк8] | 1 | 1602пк2-1602пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1606пк3-1607пк1] | 1 | 1606пк3-1607пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЭЛБ, м | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583пк9-1611пк0 | 200 | 3 | 24 | 600 | [6 empty] | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | РЕВДА путь 1 (36-31) приемо-отпр. | 1 |  | 250 | 1 | 8 | 250 | [17 empty] | 8/250
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 116 | 22677
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 36 | 1 |  | 36/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 36 | 1 |  | 36/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 36 | 1 |  |  | 36/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 36 | 1 |  |  | 36/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 621 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 631 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРАБАНОВО - СИПАВС ПРУДЫ путь 1 [19пк4-24пк4] | 1 | 19пк4-24пк4 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [28 empty] | 4/2800
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 34, 44 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНАВИНО стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНАВИНО стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАМЗИНО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАМЗИНО стр. 10, 4, 8 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 20/22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАМИЛЬ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [92пк4-92пк10] | 1 | 92пк4-92пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [93пк9-94пк5] | 1 | 93пк9-94пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 1 [76пк3-76пк6] | 1 | 76пк3-76пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРАМЗИНО - ХРАМЦОВСКАЯ путь 1 [58пк4-58пк9] | 1 | 58пк4-58пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [37пк9-38пк6] | 1 | 37пк9-38пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [21 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 1 [31пк6-31пк10] | 1 | 31пк6-31пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 2 [10пк2-10пк5] | 2 | 10пк2-10пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [13 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа автотракторной техники, м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [8пк9-8пк9] | 1 | 8пк9-8пк9 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 262 | 6271
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1872пк4] | 1 | 1871пк8-1872пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [7 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1872пк4] | 1 | 1871пк8-1872пк4 | 697 | 1 | 4 | 697 | [11 empty] | 4/697
|  | Работа ЩОМ , м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 2 [1872пк1-1872пк7] | 2 | 1872пк1-1872пк7 | 150 | 3 | 24 | 450 |  |  |  |  | 8/150 | [9 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150
|  | Уборка мусора и грязи, м | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1868пк4-1871пк8] | IIIап-III | 1868пк4-1871пк8 | 30 | 3 | 12 | 90 |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Уборка мусора и грязи, м | БАЖЕНОВО путь IIап-II (Ч-НД) главный [1868пк4-1871пк8] | IIап-II | 1868пк4-1871пк8 | 30 | 4 | 16 | 120 | [12 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  | 4/30
|  | Уборка мусора и грязи, м | ГАГАРСКИЙ путь IV (Ч-НД) главный [1858пк0-1860пк7] | IV | 1858пк0-1860пк7 | 30 | 2 | 8 | 60 | [26 empty] | 4/30 |  | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОСУЛИНО путь I (ЧД-НГ) главный [1850пк1-1850пк4] | I | 1850пк1-1850пк4 | 554,4 | 1 | 4 | 554 | [13 empty] | 4/554,5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831пк1-1848пк0 | 2 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [7 empty] | 4/2
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МУРАНИТНЫЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 89 | 2580
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУВАКИШ стр. 2, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУВАКИШ стр. 3, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 3 [1811пк2-1811пк5] | 3 | 1811пк2-1811пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 1 [1807пк1-1811пк8] | 1 | 1807пк1-1811пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [27 empty] | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 2 [495пк4-499пк0] | 2 | 495пк4-499пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [495пк6-499пк0] | 1 | 495пк6-499пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 29 | 44 | 388
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 425 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 421 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 440 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 432 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 17ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 27ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [45пк4-46пк2] | Ia-I | 45пк4-46пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] | Ia-I | 49пк1-49пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [13 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [65пк4-65пк8] | 1 | 65пк4-65пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [24 empty] | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 12/12с |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 414 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  |  | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 53 |  |  | 30 | 2 | 12 | 60 | [7 empty] | 6/30 |  |  | 6/30
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 14 | 72 | 1627
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 2 | 6 | 550 | [11 empty] | 3/250 | [6 empty] | 3/300
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 550
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2041пк8-2060пк5] | 2 | 2041пк8-2060пк5 | 2400 | 1 | 4 | 2400 |  |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998пк2-2026пк7 | 18500 | 1 | 8 | 9250 | 8/9250
|  | Выправка пути, м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [1998пк2-2026пк7] | 2 | 1998пк2-2026пк7 | 8000 | 1 | 8 | 2700 | [7 empty] | 8/2700
|  | Выправка пути, м | БОГДАНОВИЧ - ПЫШМИНСКАЯ путь 1 [1918пк1-1933пк5] ПЫШМИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1933пк5-1933пк8] | 1, I | 1918пк1-1933пк5 1933пк5-1933пк8 | 15800 | 2 | 12 | 7900 | [10 empty] | 6/3950 | [6 empty] | 6/3950
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО путь II (Ч-НД) главный [2041пк6-2041пк7] БЕССТР. УЧ-К(МСУ 3-5) ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2041пк8-2041пк8] | 2, II | 2041пк6-2041пк7 2041пк8-2041пк8 | 200 | 1 | 8 | 200 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2043пк4-2043пк5] | 2 | 2043пк4-2043пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [24 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2012пк3-2012пк5] | 2 | 2012пк3-2012пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [7 empty] | 8/200
|  | Смена переездного настила, шт | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2004пк7-2004пк7] | 2 | 2004пк7-2004пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 60 | 22851
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк1-2096пк7] | 2 | 2080пк1-2096пк7 | 8000 | 3 | 24 | 6000 | [14 empty] | 8/2000 | [6 empty] | 8/2000 | [6 empty] | 8/2000
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк9-2080пк10] | 2 | 2080пк9-2080пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [14 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2081пк9-2081пк10] | 2 | 2081пк9-2081пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [21 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2082пк7-2082пк10] | 2 | 2082пк7-2082пк10 | 250 | 1 | 8 | 250 | [28 empty] | 8/250
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАВОДОУКОВСК путь II (Ч-НД) главный [2235пк4-2236пк10] ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк0-2256пк5] НОВАЯ ЗАИМКА путь II (Ч-НД) главный [2256пк6-2257пк1] | 2, II | 2235пк4-2236пк10 2237пк0-2256пк5 2256пк6-2257пк1 | 21800 | 1 | 2 | 1200 | [18 empty] | 2/1200
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 50 | 7850
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 |  |  |  |  | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк3-111пк10] | 1 | 111пк3-111пк10 | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [111пк3-111пк10] | 2 | 111пк3-111пк10 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [199пк1-202пк10] | 2 | 199пк1-202пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [25 empty] | 3/2000 | 3/2000
|  | Выправка пути, м | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [206пк4-210пк10] | 2 | 206пк4-210пк10 | 4700 | 3 | 9 | 4700 | [18 empty] | 3/1600 | 3/1600 | 3/1500
|  | Выправка пути, м | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [126пк1-130пк1] УСТЬ-ТАВДА путь II (Ч-НД) главный [130пк2-130пк2] | 2, II | 126пк1-130пк1 130пк2-130пк2 | 4200 | 1 | 8 | 4200 | [10 empty] | 8/4200
|  | Выправка пути, м | ТУРА-II - ТУРИНСКИЙ путь 2 [16пк6-19пк3] ТУРИНСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [19пк4-20пк5] | 2, II | 16пк6-19пк3 19пк4-20пк5 | 4000 | 3 | 9 | 4000 | [11 empty] | 3/1300 | 3/1300 | 3/1400
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЗГУН стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЗГУН стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЗГУН стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЗГУН стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАВДА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАВДА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАВДА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАВДА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАВДА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАВДА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАЕВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк3-111пк3] | 1 | 111пк3-111пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк3-111пк3] путь 2 [111пк3-111пк3] | 1, 2 | 111пк3-111пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Переключение схемы, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк2-111пк3] путь 2 [111пк2-111пк3] | 1, 2 | 111пк2-111пк3 | 1 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 91 | 16966
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [2410пк2-2411пк8] | II | 2410пк2-2411пк8 | 1156 | 1 | 120 | 1156 |  |  | 120/1156
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] | 2 | 2411пк8-2426пк2 | 15000 | 4 | 288 | 14700 | [7 empty] | 72/3750 | [6 empty] | 72/3750 | [6 empty] | 72/3750 | [6 empty] | 72/3450
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИШИМ путь II-IX (Ч-НД) главный [2426пк2-2426пк7] | II-IX | 2426пк2-2426пк7 | 243 | 1 | 72 | 243 | [28 empty] | 72/243
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2428пк4-2428пк8] | I-VIII | 2428пк4-2428пк8 | 332 | 1 | 72 | 332 | 72/332
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗРУКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗРУКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗРУКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗРУКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИШИМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИШИМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИШИМ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИШИМ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 88 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 642 | 16449
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [418пк2-419пк7] | 2 | 418пк2-419пк7 | 1600 | 6 | 48 | 1600 | [12 empty] | 8/260 |  | 8/260 |  |  |  | 8/260 |  | 8/260 |  |  |  | 8/260 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МУРЗИНКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕРХ-НЕЙВИНСК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ШУРАЛА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 51 | 1603
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОХОВОЙ путь III (Ч-Н) главный [47пк7-48пк1] | III | 47пк7-48пк1 | 250 | 1 | 288 | 250 | [26 empty] | 288/250
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 6830 | 1 | 288 | 6830 | [26 empty] | 288/6830
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХ САЛДА путь I (Ч-Н) главный [40пк7-41пк1] | I | 40пк7-41пк1 | 350 | 1 | 288 | 350 | [26 empty] | 288/350
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка зазоров, м | САН-ДОНАТО - СМЫЧКА путь 2 [356пк4-357пк7] | 2 | 356пк4-357пк7 | 3000 | 1 | 3 | 2000 | [6 empty] | 3/2000
|  | Регулировка зазоров, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 10000 | 2 | 6 | 4000 | [6 empty] | 3/2000 | [11 empty] | 3/2000
|  | Регулировка зазоров, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 10000 | 2 | 6 | 4000 | [5 empty] | 3/2000 | [11 empty] | 3/2000
|  | Регулировка зазоров, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 10000 | 2 | 6 | 4000 |  |  |  |  | 3/2000 | [12 empty] | 3/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 11 | 889 | 21730
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ГОРОБЛАГОДАТ путь IV (5-ЧК4) главный [0пк0-1пк8] | IV | 0пк0-1пк8 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [26 empty] | 3/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗИАТСКАЯ - ЧЕКМЕНЬ путь 1 [2пк1-9пк0] | 1 | 2пк1-9пк0 | 42 | 16 | 40 | 32 |  |  |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 |  | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 |  | 2,5/2 | 2,5/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ГОРОБЛАГОДАТ - КУШВА путь 2 [1пк8-2пк5] | 2 | 1пк8-2пк5 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [24 empty] | 3/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КУШВА путь IV (НГ4-102) главный [2пк5-4пк0] | IV | 2пк5-4пк0 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [25 empty] | 3/2000
|  | Работа кустореза, м | БЛАГОДАТЬ - ВЕРХНЯЯ путь 1 [11пк5-15пк1] | 1 | 11пк5-15пк1 | 6000 | 4 | 12 | 4000 |  |  |  | 3/1000 |  | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 61 | 10032
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЛОБВА путь II (Н-Ч) главный [143пк4-143пк4] | II | 143пк4-143пк4 | 40 | 6 | 30 | 30 | [10 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
СВЕРД | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ВЫЯ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Работа кустореза, м | КАРЕЛИНО - КОСОЛМАНКА путь 1 [77пк3-85пк4] | 1 | 77пк3-85пк4 | 6000 | 6 | 18 | 6000 | [17 empty] | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 1400 | 1 | 3 | 350 |  |  |  | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [7 empty] | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАРЕЛИНО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КОСОЛМАНКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ОБЖИГ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 63 | 7085
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [11 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [18 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230пк0-239пк6 | 1400 | 1 | 3 | 350 |  |  |  |  | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 1400
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137пк6-160пк6 | 2500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 2200 | 1 | 3 | 450 | [18 empty] | 3/450
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333пк6-371пк7 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [13 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 1650
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 2 [327пк6-337пк1] | 2 | 327пк6-337пк1 | 9301 | 1 | 240 | 9301 |  |  |  |  | 240/9301
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУМБУЛУТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [272пк3-284пк0] | 1 | 272пк3-284пк0 | 11985 | 1 | 216 | 11985 | [28 empty] | 216/11985
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ДЕМЬЯНКА путь 25а (ворота-упор) прочий | 25а |  | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | ДЕМЬЯНКА путь 16 (58-53) прочий | 16 |  | 499 | 1 | 2 | 499 | [30 empty] | 2/499
|  | Работа ВПР, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-394пк7] | 1 | 383пк7-394пк7 | 11100 | 4 | 32 | 8000 | [25 empty] | 8/2000 | 8/2000 | 8/2000 | 8/2000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 46 | 539 | 30123
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | СИВЫС-ЯХ путь I (ЧД-Н) главный [530пк5-532пк1] | I | 530пк5-532пк1 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [16 empty] | 2,5/1700
|  | Выправка пути, м | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [512пк3-530пк4] | 1 | 512пк3-530пк4 | 18200 | 5 | 40 | 18200 | [14 empty] | 8/3600 | 8/3700 | 8/3700 | [8 empty] | 8/3700 | 8/3500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | КУТЬ-ЯХ путь III (ЧД-Н) главный [555пк7-555пк7] ПЕРЕЕЗД(555км пк7) | III | 555пк7-555пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КУТЬ-ЯХ путь I (Ч-НД) главный [555пк7-555пк7] ПЕРЕЕЗД(555км пк7) | I | 555пк7-555пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа ЩОМ , м | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [514пк1-530пк4] | 1 | 514пк1-530пк4 | 1100 | 5 | 40 | 1100 | [14 empty] | 8/220 | 8/220 | 8/220 | [8 empty] | 8/220 | 8/220
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САЛЫМ путь 4 (16-25) приемо-отпр. | 4 |  | 15 | 2 | 4 | 15 | [27 empty] | 2/7 | 2/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 2 [483пк0-502пк6] | 2 | 483пк0-502пк6 | 800 | 1 | 5 | 800 | [13 empty] | 5/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [20 empty] | 6/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 2 [406пк0-422пк3] | 2 | 406пк0-422пк3 | 2400 | 2 | 12 | 2400 | [25 empty] | 6/1200 |  | 6/1200
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 19 | 117 | 25217
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [630пк10-630пк10] | 1 | 630пк10-630пк10 | 54 | 1 | 5 | 5 | 5/5
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 10123 | 1 | 216 | 10123 | [17 empty] | 216/10123
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЫТЬ-ЯХ путь I (Ч-НД) главный [627пк10-628пк0] | I | 627пк10-628пк0 | 86 | 1 | 216 | 86 | [17 empty] | 216/86
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЫТЬ-ЯХ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 447 | 10215
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫНГАПУР путь I (Ч-Н) главный [165пк8-168пк6] | I | 165пк8-168пк6 | 20 | 2 | 4 | 20 | [25 empty] | 2/10 |  | 2/10
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАМЕРАЛЬНЫЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 3 | 5 | 21
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 925 | 6327 | 497248
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
не удалось определить ДУ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАРТОВАЯ - ФАРАФОНТЬЕВ путь 1 [615пк2-629пк1] | 1 | 615пк2-629пк1 | 13612 | 19 | 228 | 9576 | [11 empty] | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВ УРЕНГОЙ стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВ УРЕНГОЙ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВ УРЕНГОЙ стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВ УРЕНГОЙ стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 23 | 268 | 9580
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПЦА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЗ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАЛУД стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗЬМА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДУЛИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1284пк8-1285пк3] | 1 | 1284пк8-1285пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1284пк4-1284пк7] | 1 | 1284пк4-1284пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1268пк6-1290пк7] | 2 | 1268пк6-1290пк7 | 40 | 7 | 18 | 18 |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1297пк1-1297пк10] | 1 | 1297пк1-1297пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 | 4/900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1306пк8-1307пк6] | 1 | 1306пк8-1307пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАБАЛУД |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2/4
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 98 | 2587
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 7 | 168 | 10133 | [7 empty] | 24/1457 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 21 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 2 [1388пк3-1395пк5] | 2 | 1388пк3-1395пк5 | 8000 | 2 | 12 | 8000 |  | 6/4000 |  |  | 6/4000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 83 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 4а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕЩАГИНО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1317пк1-1340пк2] | 2 | 1317пк1-1340пк2 | 40 | 4 | 8 | 8 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 268 | 18192
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 622 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 84 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 123 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 125 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 148 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 161 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХАРЕВКА стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРМА стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 225 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕНЦЫ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 3Г,4Г,7Г,9Г) |  |  | 0 | 2 | 6 | 0 |  | 3 |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 5Г, 8Г, 10Г) |  |  | 0 | 6 | 18 | 0 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II путь IV (ЧВ1-НК) главный [1433пк5-1436пк0] | IV | 1433пк5-1436пк0 | 1 | 2 | 10 | 0 | [17 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II путь V (ЧВ2-НКД) главный [1433пк5-1436пк0] | V | 1433пк5-1436пк0 | 1 | 2 | 10 | 0 | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 7 | 42 | 0 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 6 | 36 | 0 | [21 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-12пк6] | 2 | 7пк4-12пк6 | 0 | 8 | 48 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПЕРМЬ-СОРТ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЕРМЬ-СОРТ ПИТ.УСТР(10 пост) |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2/4
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 172 | 352 | 129
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1659пк5-1659пк10] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1659пк5-1659пк10 | 1 | 1 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1659пк5-1659пк10] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 2 | 1659пк5-1659пк10 | 1 | 1 | 8 | 0 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЮГ путь II (Ч-НД) главный [1473пк7-1474пк3] | II | 1473пк7-1474пк3 | 204 | 2 | 48 | 204 | [21 empty] | 24/102 |  |  | 24/102
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк2-1473пк7] | 2 | 1467пк2-1473пк7 | 7841 | 7 | 132 | 7841 | [7 empty] | 24/4000 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/3841 |  |  | 24 |  |  |  | 12
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮГ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУЛЯНКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУЛЯНКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУЛЯНКА стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [21 empty] | 10/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КИШЕРТЬ путь I (ЧД-Н) главный [1554пк7-1556пк6] КУНГУР путь II-IH (ЧД-Н) главный [1534пк3-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1538пк7-1554пк7] | 1, I, II-IH | 1534пк3-1538пк7 1538пк7-1554пк7 1554пк7-1556пк6 | 22500 | 1 | 6 | 4400 |  |  |  |  | 6/4400
|  | Выправка пути, м | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк2-1534пк2] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1534пк2-1534пк3] | 2, III-IIH | 1526пк2-1534пк2 1534пк2-1534пк3 | 8200 | 1 | 6 | 4100 |  | 6/4100
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКУШТАН стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1659пк2-1659пк4] путь 2 [1659пк2-1659пк4] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1, 2 | 1659пк2-1659пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 2 [1551пк1-1551пк9] | 2 | 1551пк1-1551пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНГУР путь II-IH (ЧД-Н) главный [1536пк10-1537пк4] | II-IH | 1536пк10-1537пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [7 empty] | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1571пк1-1594пк0] | 1 | 1571пк1-1594пк0 | 12 | 6 | 12 | 12 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк1-1534пк2] | 2 | 1526пк1-1534пк2 | 10 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1526пк1-1534пк2] | 1 | 1526пк1-1534пк2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 286 | 17779
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [129пк8-130пк2] | 1 | 129пк8-130пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [137пк9-138пк3] | 1 | 137пк9-138пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 | [18 empty] | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [127пк7-128пк4] | 1 | 127пк7-128пк4 | 650 | 1 | 4 | 650 |  |  |  | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОКОВАЯ - ТИХАЯ путь 1 [81пк9-82пк1] | 1 | 81пк9-82пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [24 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [63пк8-64пк5] | 1 | 63пк8-64пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [17 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [38пк8-39пк5] | 1 | 38пк8-39пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-28пк7] | 1 | 28пк4-28пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 7 | 42 | 0 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 6 | 36 | 0 | [21 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | ИССО, шт | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] путь IА (8-Н) главный [1пк0-3пк5] | I, IА | 1пк0-3пк5 4пк9-6пк0 | 1 | 7 | 49 | 1 | [14 empty] | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,2
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 30 | 180 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [127пк1-144пк5] | 1 | 127пк1-144пк5 | 26 | 2 | 10 | 10 | 6/6 |  | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | ТИХАЯ путь I (Ч-Н) главный [102пк1-102пк5] ТИХАЯ - ПАРМА путь 1 [102пк5-103пк10] | 1, I | 102пк1-102пк5 102пк5-103пк10 | 2000 | 3 | 24 | 750 | 8/250 |  | 8/250 |  | 8/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 66 | 7 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 501 | 3981
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 13452 | 28 | 124 | 0 |  | 48 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ВХ.СИГ(ЧБ) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [29 empty] | 5/1
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [24 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | СОЛИКАМСК II КОНТ.ПР.(все пути) |  |  | 0 | 13 | 42 | 0 | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114пк6-134пк5 | 22 | 3 | 6 | 6 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114пк6-134пк5 | 22 | 9 | 18 | 18 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 1 [114пк6-134пк5] | 1 | 114пк6-134пк5 | 12 | 6 | 12 | 12 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 78 | 276 | 37
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [27пк4-27пк4] | 1 | 27пк4-27пк4 | 1 | 1 | 10 | 0 | [15 empty] | 10
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУБАХА - ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ путь 1 [88пк1-97пк3] | 1 | 88пк1-97пк3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГУБАХА - ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ путь 1 [88пк1-97пк3] | 1 | 88пк1-97пк3 | 10 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 24 | 14
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛИНО путь 18 (31-81) приемо-отпр. | 18 |  | 10 | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97пк6-115пк1 | 738,4 | 1 | 4 | 738 | [8 empty] | 4/738,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [112пк7-113пк5] | 1 | 112пк7-113пк5 | 794,2 | 1 | 4 | 794 | [10 empty] | 4/794,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [114пк6-114пк10] | 1 | 114пк6-114пк10 | 401,8 | 1 | 4 | 401 |  |  |  | 4/401,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [98пк7-99пк4] | 1 | 98пк7-99пк4 | 719,8 | 1 | 4 | 719 |  | 4/719,8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОМАРИХИНСК - КУТАМЫШ путь 1 [78пк4-86пк4] | 1 | 78пк4-86пк4 | 70 | 19 | 58 | 58 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛЫСЬВА - НЕВИДИМКА путь одн [21пк9-38пк0] | одн | 21пк9-38пк0 | 250 | 10 | 120 | 250 | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 38 | 204 | 2972
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [7 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САРГА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1730пк8-1736пк7] | 1 | 1730пк8-1736пк7 | 6100 | 1 | 8 | 2100 |  |  |  |  | 8/2100
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1713пк1-1719пк4] | 2 | 1713пк1-1719пк4 | 6400 | 1 | 8 | 3400 |  | 8/3400
|  | Выправка пути, м | САРГА путь I (ЧД-Н) главный [1686пк0-1686пк3] ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1680пк2-1686пк0] | 1, I | 1680пк2-1686пк0 1686пк0-1686пк3 | 6300 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1678пк1-1679пк10] | 1 | 1678пк1-1679пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3/2000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОУРОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРГА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРГА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 2 [1пк8-2пк6] | 2 | 1пк8-2пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 2 [4пк0-4пк6] | 2 | 4пк0-4пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 7 | 120 | 8600 | [7 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 24/2200 |  |  | 24/2200 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/2200
|  | Глубокая очистка щебня, м | САРГА путь I (ЧД-Н) главный [1688пк1-1688пк6] | I | 1688пк1-1688пк6 | 400 | 1 | 12 | 400 | [7 empty] | 12/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1727пк2] | 1 | 1709пк1-1727пк2 | 10 | 5 | 10 | 10 | [7 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1727пк2] | 2 | 1709пк1-1727пк2 | 10 | 4 | 8 | 8 | [14 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1727пк2] | 2 | 1709пк1-1727пк2 | 10 | 5 | 10 | 10 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1727пк2] | 2 | 1709пк1-1727пк2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк4-1пк5] | 1 | 1пк4-1пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 |  | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 267 | 19160
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | РЕВДА путь III (Ч-Нз) главный [1613пк2-1613пк3] РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1620пк10] | 1, III | 1613пк2-1613пк3 1613пк4-1620пк10 | 7900 | 3 | 12 | 7900 | [9 empty] | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2700
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 304 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 1/1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 345 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬМОВКА стр. 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВДА стр. 21, 32, 34 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВДА стр. 15, 25, 30 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 12, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО путь I (Чд-Н) главный [1575пк2-1575пк4] | I | 1575пк2-1575пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО путь II (Ч-НС) главный [1573пк3-1573пк7] | II | 1573пк3-1573пк7 | 450 | 1 | 3 | 450 | [9 empty] | 3/450
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЭЛБ, м | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583пк9-1611пк0 | 200 | 1 | 8 | 200 |  |  |  | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1630пк8] | 1 | 1613пк4-1630пк8 | 50 | 4 | 28 | 200 | 8/50 |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1613пк3-1630пк8] | 2 | 1613пк3-1630пк8 | 12 | 2 | 12 | 12 | [15 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода, шт | РЕВДА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 90 | 9080
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [103пк0-115пк0] | 1 | 103пк0-115пк0 | 13000 | 1 | 6 | 2300 | [24 empty] | 6/2300
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЧЕДАН стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЧЕДАН стр. 10, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 24, 36 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЬЦОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 1 [72пк6-72пк7] | 1 | 72пк6-72пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 1 [66пк7-67пк3] | 1 | 66пк7-67пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 1 [68пк8-69пк4] | 1 | 68пк8-69пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [42пк10-43пк1] | 1 | 42пк10-43пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [10пк5-10пк9] | 1 | 10пк5-10пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [12пк3-12пк8] | 1 | 12пк3-12пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕЧЕБНЫЙ путь III (ЧД-Н) главный [7пк10-9пк3] | III | 7пк10-9пк3 | 1300 | 1 | 6 | 1300 | [24 empty] | 6/1300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [102пк9-115пк9] | 1 | 102пк9-115пк9 | 150 | 1 | 6 | 150 | [24 empty] | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНСК-УРАЛ путь 33 (93-упор) спец. | 33 |  | 50 | 7 | 14 | 28 | [8 empty] | 2/4 |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4
|  | Работа ЩОМ , м | КОЛЬЦОВО путь II (Нд-Ч) главный [14пк9-17пк6] | II | 14пк9-17пк6 | 300 | 1 | 8 | 100 | [29 empty] | 8/100
|  | Работа автотракторной техники, м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [10пк6-10пк7] | 1 | 10пк6-10пк7 | 40 | 2 | 6 | 40 | [8 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 84 | 6338
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1832пк1-1839пк10] | 2 | 1832пк1-1839пк10 | 8000 | 2 | 6 | 4000 | [17 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | БОГДАНОВИЧ - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [273пк7-292пк2] | 1 | 273пк7-292пк2 | 12600 | 3 | 18 | 12600 | [15 empty] | 6/4200 | [9 empty] | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БОГДАНОВИЧ путь IV (ЧД-Н) главный [1915пк4-1915пк6] | IV | 1915пк4-1915пк6 | 150 | 2 | 16 | 300 | [17 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Работа ЩОМ , м | ШИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1878пк7-1878пк8] | I | 1878пк7-1878пк8 | 150 | 1 | 8 | 150 | [29 empty] | 8/150
|  | Уборка мусора и грязи, м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1878пк4] | 1 | 1871пк8-1878пк4 | 30 | 3 | 12 | 90 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  | 4/30
|  | Уборка мусора и грязи, м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 2 [1871пк8-1878пк4] | 2 | 1871пк8-1878пк4 | 30 | 2 | 8 | 60 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  | 4/30
|  | Уборка мусора и грязи, м | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 1 [1851пк1-1858пк0] | 1 | 1851пк1-1858пк0 | 30 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Уборка мусора и грязи, м | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 2 [1851пк1-1858пк0] | 2 | 1851пк1-1858пк0 | 30 | 1 | 4 | 30 | [18 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831пк1-1848пк0 | 2 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1825пк9-1827пк4] | 1 | 1825пк9-1827пк4 | 150 | 2 | 16 | 300 |  |  |  |  | 8/150 | [5 empty] | 8/150
|  | Уборка мусора и грязи, м | АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 1 [78пк1-79пк0] | 1 | 78пк1-79пк0 | 30 | 2 | 8 | 60 | [21 empty] | 4/30 |  |  | 4/30
|  | Уборка мусора и грязи, м | АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 2 [78пк1-79пк8] | 2 | 78пк1-79пк8 | 30 | 2 | 8 | 60 | [24 empty] | 4/30 |  |  |  | 4/30
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МЕЗЕНСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 121 | 17689
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АППАРАТНАЯ путь 23с (М109-18) соединит. | 23с |  | 500 | 1 | 240 | 500 | [11 empty] | 240/500
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АППАРАТНАЯ путь 24с (М 113-30) соединит. | 24с |  | 683 | 1 | 240 | 683 | [11 empty] | 240/683
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 148 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 200 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 219 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 227 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 247 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 250 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 252 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 254 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 258 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 260 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк3-5пк7] | 1 | 1пк3-5пк7 | 300 | 1 | 8 | 100 | [24 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1825пк9-1827пк4] | 1 | 1825пк9-1827пк4 | 150 | 2 | 16 | 300 |  |  |  |  | 8/150 | [5 empty] | 8/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1811пк8-1814пк7] путь IVa-IVб-IV (ЧГ-736) главный [1811пк8-1814пк7] ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 3 [1810пк7-1811пк8] | 3, IIa-VI, IVa-IVб-IV | 1810пк7-1811пк8 1811пк8-1814пк7 | 300 | 1 | 8 | 100 |  |  | 8/100
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШАРТАШ ПИТ.УСТР((парк Путевка)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 31 | 537 | 1708
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 443 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 3ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 1 [43пк1-43пк8] | 1 | 43пк1-43пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [14 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1802пк6-1802пк9] | IП - III | 1802пк6-1802пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 437 |  |  | 30 | 2 | 12 | 60 | [25 empty] | 6/30 |  |  |  | 6/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 434 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [28 empty] | 4/30
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 33 | 1092
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЕФТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АППАРАТНАЯ - БЕРЕЗИТ путь 1 [9пк6-16пк5] | 1 | 9пк6-16пк5 | 7000 | 2 | 10 | 7000 | [19 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 5/3500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 10 | 1 | 3 | 10 | [16 empty] | 3,8/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229пк6-236пк3 | 40 | 2 | 7 | 40 | [15 empty] | 3,8/20 |  | 3,8/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206пк7-227пк1 | 18 | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3,8/6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206пк7-227пк1 | 1500 | 2 | 7 | 1500 | [8 empty] | 3,8/800 |  | 3,8/700
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 43 | 9157
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [1998пк2-2026пк7] | 2 | 1998пк2-2026пк7 | 8000 | 2 | 16 | 5300 | [7 empty] | 8/2700 | [13 empty] | 8/2600
|  | Выправка пути, м | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1976пк6-1995пк6] | 2 | 1976пк6-1995пк6 | 8400 | 1 | 6 | 4200 | [25 empty] | 6/4200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КАРМАК путь I (ЧД-Н) главный [2096пк8-2097пк2] ТУГУЛЫМ путь I (ЧД-Н) главный [2079пк8-2079пк10] ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 1 [2080пк1-2096пк7] | 1, I | 2079пк8-2079пк10 2080пк1-2096пк7 2096пк8-2097пк2 | 70000 | 4 | 12 | 70000 | [11 empty] | 4/22000 |  |  |  | 2/24000 |  | 2/12000 |  |  |  | 4/12000
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2029пк5-2029пк10] | 2 | 2029пк5-2029пк10 | 400 | 1 | 8 | 400 | [11 empty] | 8/400
|  | Смена переездного настила, шт | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2029пк8-2029пк8] | 2 | 2029пк8-2029пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Работа ЩОМ , м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2026пк4-2026пк5] | 2 | 2026пк4-2026пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [7 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2023пк5-2023пк7] | 2 | 2023пк5-2023пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [21 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2025пк10-2026пк1] | 2 | 2025пк10-2026пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 | [18 empty] | 8/200
|  | Работа РШП, м | ОЩЕПКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1998пк1-1998пк1] ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2012пк8] | 1, I | 1998пк1-1998пк1 1998пк2-2012пк8 | 30000 | 3 | 5 | 30000 |  |  |  | 3/18000 | [7 empty] | 2/12000
|  | Смена переездного настила, шт | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2010пк6-2010пк6] | 2 | 2010пк6-2010пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2026пк3-2026пк3] | 2 | 2026пк3-2026пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Работа РШП, м | АКСАРИХА путь II (Ч-НД) главный [1974пк2-1974пк5] КАМЫШЛОВ путь II (Ч-НД) главный [1958пк6-1958пк7] КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 2 [1958пк8-1974пк1] | 2, II | 1958пк6-1958пк7 1958пк8-1974пк1 1974пк2-1974пк5 | 50000 | 3 | 10 | 50000 | 4/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/14000
|  | Смена переездного настила, шт | АКСАРИХА путь II (Ч-НД) главный [1976пк3-1976пк6] | II | 1976пк3-1976пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1974пк1] | 1 | 1958пк8-1974пк1 | 40 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДАНОВИЧ - ПЫШМИНСКАЯ путь 1 [1915пк6-1933пк5] | 1 | 1915пк6-1933пк5 | 40 | 9 | 26 | 26 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТУГУЛЫМ ПИТ.УСТР(Питающая установка ЭЦ Тугулым) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЮШАЛА ПИТ.УСТР(Питающая установка ЭЦ Юшала) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [15 empty] | 1
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 131 | 160536
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 1 [2080пк1-2096пк7] | 1 | 2080пк1-2096пк7 | 8400 | 1 | 6 | 4300 | [11 empty] | 6/4300
|  | Выправка пути, м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк1-2096пк7] | 2 | 2080пк1-2096пк7 | 8000 | 1 | 8 | 2000 | 8/2000
|  | Выправка пути, м | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2103пк1-2117пк3] ПОДЪЕМ путь I (ЧД-Н) главный [2117пк3-2117пк6] | 1, I | 2103пк1-2117пк3 2117пк3-2117пк6 | 14600 | 5 | 19 | 10950 | [15 empty] | 6/3650 |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 3/1450 |  |  |  | 6/3650
|  | Выправка пути, м | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2213пк9-2234пк7] | 2 | 2213пк9-2234пк7 | 16800 | 3 | 18 | 12600 |  |  |  |  | 6/4200 |  |  |  | 6/4200 | [20 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2237пк0-2256пк5] | 1 | 2237пк0-2256пк5 | 12600 | 3 | 18 | 12600 |  | 6/4200 | [9 empty] | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЙНОВКА путь XI (ст.р.р.83-НС) главный [2пк3-2пк4] | XI | 2пк3-2пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2242пк2-2242пк4] | 1 | 2242пк2-2242пк4 | 250 | 1 | 2 | 250 | [7 empty] | 2/250
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2085пк3-2085пк4] | 2 | 2085пк3-2085пк4 | 200 | 1 | 8 | 200 | 8/200
|  | Работа РШП, м | КАРМАК путь I (ЧД-Н) главный [2096пк8-2097пк2] ТУГУЛЫМ путь I (ЧД-Н) главный [2079пк8-2079пк10] ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 1 [2080пк1-2096пк7] | 1, I | 2079пк8-2079пк10 2080пк1-2096пк7 2096пк8-2097пк2 | 70000 | 4 | 12 | 70000 | [11 empty] | 4/22000 |  |  |  | 2/24000 |  | 2/12000 |  |  |  | 4/12000
|  | Смена переездного настила, шт | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк8-2080пк8] | 2 | 2080пк8-2080пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Работа ЩОМ , м | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2114пк1-2114пк4] | 1 | 2114пк1-2114пк4 | 400 | 2 | 16 | 400 | [15 empty] | 8/200 | [13 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 2 [2102пк8-2102пк10] | 2 | 2102пк8-2102пк10 | 300 | 1 | 8 | 300 |  |  |  |  | 8/300
|  | Работа РШП, м | ПОДЪЕМ путь I (ЧД-Н) главный [2119пк2-2119пк2] ПОДЪЕМ - УТЯШЕВО путь 1 [2119пк3-2127пк6] УТЯШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [2127пк7-2128пк1] | 1, I | 2119пк2-2119пк2 2119пк3-2127пк6 2127пк7-2128пк1 | 50000 | 2 | 9 | 50000 | [25 empty] | 4/24000 |  |  |  | 5/26000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАВОДОУКОВСК путь II (Ч-НД) главный [2235пк4-2236пк10] ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк0-2256пк5] НОВАЯ ЗАИМКА путь II (Ч-НД) главный [2256пк6-2257пк1] | 2, II | 2235пк4-2236пк10 2237пк0-2256пк5 2256пк6-2257пк1 | 21800 | 7 | 18 | 11900 | 2/1100 | [9 empty] | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/3200 |  |  |  | 4/3200 |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1100
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 33 | 148 | 175601
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [8 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 303 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 305 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 218 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБОЛЬСК стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [41пк6-42пк4] | 2 | 41пк6-42пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЙНОВКА - ТЮМЕНЬ-СЕВ путь 1 [5пк8-6пк2] | 1 | 5пк8-6пк2 | 450 | 1 | 3 | 450 | [21 empty] | 3/450
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [194пк2-195пк9] | 2 | 194пк2-195пк9 | 700 | 5 | 40 | 700 | [7 empty] | 8/140 |  |  |  | 8/140 |  |  |  | 8/140 |  | 8/140 |  |  |  | 8/140
|  | Работа ЩОМ , м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [138пк1-172пк1] | 2 | 138пк1-172пк1 | 4600 | 2 | 16 | 400 | [25 empty] | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | УСТЬ-ТАВДА путь II (Ч-НД) главный [132пк1-132пк3] | II | 132пк1-132пк3 | 146 | 3 | 12 | 146 |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  | 4/46
|  | Работа ПМГ, м | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [109пк1-130пк1] УСТЬ-ТАВДА путь II (Ч-НД) главный [130пк2-130пк5] | 2, II | 109пк1-130пк1 130пк2-130пк5 | 15400 | 5 | 14 | 15400 |  | 3/3600 |  | 3/3600 |  |  |  | 3/3600 |  |  |  | 3/3600 |  |  |  | 2/1000
|  | Смена переездного настила, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [129пк5-129пк5] | 2 | 129пк5-129пк5 | 1 | 3 | 12 | 3 | [17 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 137 | 17943
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] | 2 | 2411пк8-2426пк2 | 15000 | 1 | 8 | 0 | [8 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2420пк3-2420пк6] | 1 | 2420пк3-2420пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАСЛЯНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [15 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАНГУТ стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [22 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2420пк1-2424пк1] | 1 | 2420пк1-2424пк1 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [25 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 2 [2431пк3-2440пк8] МАЛЫЙ ОСТРОВ путь II (Ч-НД) главный [2440пк9-2440пк9] | 2, II | 2431пк3-2440пк8 2440пк9-2440пк9 | 9700 | 1 | 6 | 4500 |  |  |  |  | 6/4500
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛЫШМАНОВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛЫКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛЫКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛЫКИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛЫКИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛЫКИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛЫКИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛЯНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛЯНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛЯНСКАЯ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНГУТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2411пк8-2426пк2] путь 2 [2411пк8-2426пк2] | 1, 2 | 2411пк8-2426пк2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2422пк1-2422пк8] | 1 | 2422пк1-2422пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [11 empty] | 4/700
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ВАГАЙ путь I (ЧД-Н) главный [2282пк7-2286пк4] ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2286пк5-2287пк10] | 1, I | 2282пк7-2286пк4 2286пк5-2287пк10 | 6600 | 5 | 10 | 5500 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 | [9 empty] | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 | [7 empty] | 2/1100
|  | Работа ПРСМ, шт | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 1 [2351пк7-2386пк1] | 1 | 2351пк7-2386пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 |  | 2,5/2 |  |  | 4/2
|  | Работа ЩОМ , м | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2499пк1-2499пк2] | 2 | 2499пк1-2499пк2 | 100 | 1 | 7 | 100 |  | 7/100
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 117 | 14839
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 1 [484пк0-492пк7] | 1 | 484пк0-492пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Смена переездного настила, шт | ИСЕТЬ путь II (Ч-ГС) главный [483пк1-484пк0] | II | 483пк1-484пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ИСЕТЬ путь I (ГС-Н) главный [483пк1-484пк0] | I | 483пк1-484пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [457пк1-458пк10] | 2 | 457пк1-458пк10 | 2000 | 8 | 64 | 2000 |  |  |  | 8/250 |  |  |  |  | 8/250 |  | 8/250 |  |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250 |  | 8/250 |  |  |  | 8/250
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451пк5-463пк1 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451пк5-463пк1 | 20 | 4 | 32 | 20 |  |  |  | 8/5 |  |  |  |  | 8/5 |  | 8/5 |  |  |  | 8/5
|  | Смена переездного настила, шт | МУРЗИНКА путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-449пк5] | I | 449пк4-449пк5 | 1,5 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1,5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЕРХ-НЕЙВИНСК - МУРЗИНКА путь 1 [443пк0-449пк4] | 1 | 443пк0-449пк4 | 5 | 2 | 5 | 5 | [9 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 1 [414пк0-421пк2] | 1 | 414пк0-421пк2 | 10 | 3 | 10 | 10 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АНАТОЛЬСКАЯ - БЫНЬГОВСКИЙ путь 1 [390пк2-400пк7] | 1 | 390пк2-400пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОНЗИНО - АНАТОЛЬСКАЯ путь 2 [376пк5-388пк4] | 2 | 376пк5-388пк4 | 13 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НИЖНИЙ ТАГИЛ - СТАРАТЕЛЬ путь 2 [364пк0-368пк8] | 2 | 364пк0-368пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НЕЙВА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 163 | 2073
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОХОВОЙ путь III (Ч-Н) главный [47пк7-48пк1] | III | 47пк7-48пк1 | 250 | 1 | 288 | 250 | 288/250
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 6830 | 1 | 288 | 6830 | 288/6830
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХ САЛДА путь I (Ч-Н) главный [40пк7-41пк1] | I | 40пк7-41пк1 | 350 | 1 | 288 | 350 | 288/350
СВЕРД | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САН-ДОНАТО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 2 [352пк3-354пк2] САН-ДОНАТО путь II (Ч-НСА) главный [354пк3-354пк5] | 2, II | 352пк3-354пк2 354пк3-354пк5 | 2300 | 1 | 3 | 2300 | [17 empty] | 3,5/2300
|  | Выправка пути, м | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 2 [349пк1-352пк2] | 2 | 349пк1-352пк2 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [16 empty] | 4/3200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа кустореза, м | САН-ДОНАТО - СМЫЧКА путь 2 [356пк4-357пк7] | 2 | 356пк4-357пк7 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [10 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 1 [344пк3-354пк3] | 1 | 344пк3-354пк3 | 3000 | 3 | 9 | 3000 |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 1460 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Работа кустореза, м | САЛКА - ИВА путь 1 [23пк0-29пк2] | 1 | 23пк0-29пк2 | 4000 | 4 | 12 | 4000 | [21 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ВАГОНОЗАВОД - САЛКА путь 1 [11пк8-20пк8] | 1 | 11пк8-20пк8 | 4000 | 4 | 12 | 4000 | [15 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ЗАВЯЗОВСКАЯ - ВАГОНОЗАВОД путь 1 [6пк8-9пк5] | 1 | 6пк8-9пк5 | 3000 | 3 | 9 | 3000 |  |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 23 | 929 | 29231
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМЕННОВСКИЙ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМЕННОВСКИЙ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 13, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 15, 17 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 19, 29 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 56, 60 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 62, 64 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧКАНАР стр. 66, 76 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУШВА стр. 102, 110 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУШВА стр. 136, 138 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУШВА стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛАГОДАТЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛАГОДАТЬ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛАГОДАТЬ стр. 12, 16 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗИАТСКАЯ - ЧЕКМЕНЬ путь 1 [2пк1-9пк0] | 1 | 2пк1-9пк0 | 42 | 5 | 12 | 10 | 2,5/2 | 2,5/2 |  | 2,5/2 | 2,5/2 |  |  | 2,5/2
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕКМЕНЬ путь II (Н-Ч) главный [9пк5-10пк6] | II | 9пк5-10пк6 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [21 empty] | 2/1100
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [10пк7-18пк2] | 1 | 10пк7-18пк2 | 7600 | 4 | 12 | 7600 | [22 empty] | 3/1900 |  | 3/1900 | 3/1900 |  |  | 3/1900
|  | Работа ПМГ, м | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь II (Н-Ч) главный [18пк3-19пк5] | II | 18пк3-19пк5 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [29 empty] | 2,5/1300
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БЛАГОДАТЬ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕРХНЯЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 79 | 10060
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЛОБВА путь II (Н-Ч) главный [143пк4-143пк4] | II | 143пк4-143пк4 | 40 | 2 | 10 | 10 | 5/5 |  |  |  | 5/5
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫЯ стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТИНА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТИНА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТИНА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [17пк9-31пк6] | 1 | 17пк9-31пк6 | 58 | 15 | 39 | 24 | [9 empty] | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1
|  | Работа кустореза, м | КОСОЛМАНКА - ОБЖИГ путь 1 [86пк9-91пк4] | 1 | 86пк9-91пк4 | 6000 | 6 | 18 | 6000 | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ОБЖИГ - ВЕРХОТУРЬЕ путь 1 [92пк8-104пк1] | 1 | 92пк8-104пк1 | 6000 | 6 | 18 | 6000 | [16 empty] | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 1400 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181пк9-189пк9 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [7 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 98 | 13088
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 1400
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [364пк8-369пк10] | 1 | 364пк8-369пк10 | 5300 | 2 | 7 | 5300 | [24 empty] | 3/2100 |  | 4/3200
|  | Выправка пути, м | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [370пк1-371пк7] СЕРГИНО путь II (Н-Ч) главный [371пк8-371пк9] | 1, II | 370пк1-371пк7 371пк8-371пк9 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [28 empty] | 3/1900
|  | Выправка пути, м | СЕРГИНО - ПРИОБЬЕ путь 1 [373пк2-376пк3] | 1 | 373пк2-376пк3 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [22 empty] | 4/3200
|  | Выправка пути, м | ПРИОБЬЕ путь II (Н-из СП2) главный [379пк5-379пк5] СЕРГИНО - ПРИОБЬЕ путь 1 [376пк4-379пк4] | 1, II | 376пк4-379пк4 379пк5-379пк5 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [20 empty] | 4/3200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЫМ-СОС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЫМ-СОС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОУС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОУС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОУС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОУС стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЛЫМ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЛЫМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЛЫМ стр. 12, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЁЖНЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЁЖНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЁЖНЫЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЁЖНЫЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЯБЬЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЯБЬЕВО стр. 15, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЯБЬЕВО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЯБЬЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНСИЙСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНСИЙСКИЙ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 10, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 12, 18 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯГАНЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯГАНЬ стр. 10, 14 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯГАНЬ стр. 22, 28 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯГАНЬ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОБЬЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОБЬЕ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОБЬЕ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОБЬЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИОБЬЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ - АНДРИАНОВИЧИ путь 1 [21пк7-40пк4] | 1 | 21пк7-40пк4 | 50 | 10 | 50 | 50 | 6/6 | 4/4 |  | 6/6 | 4/4 |  |  | 6/6 | 4/4 |  | 6/6 |  |  |  | 4/4 | 6/6 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЕРШИНО - ПЫНОВКА путь 1 [3пк4-19пк3] | 1 | 3пк4-19пк3 | 20 | 5 | 20 | 20 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ПЫНОВКА - УЛЫМ-СОС путь 1 [20пк8-48пк1] | 1 | 20пк8-48пк1 | 1000 | 5 | 19 | 1000 | [8 empty] | 4/300 |  | 3/100 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | УЛЫМ-СОС - ОУС путь 1 [49пк5-63пк7] | 1 | 49пк5-63пк7 | 200 | 2 | 6 | 200 | [24 empty] | 3/100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Разгонка зазоров, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 1600 | 1 | 3 | 300 | [21 empty] | 3/300
|  | Разгонка зазоров, м | СОБОЛИНАЯ - АГИРИШ путь 1 [9пк7-73пк0] | 1 | 9пк7-73пк0 | 350 | 1 | 3 | 350 |  | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИВДЕЛЬ I ПИТ.УСТР(Питающая панель) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 169 | 15569
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 2 [362пк2-363пк2] | 2 | 362пк2-363пк2 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [15 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 2 [241пк6-242пк4] | 2 | 241пк6-242пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 2 [243пк6-243пк10] | 2 | 243пк6-243пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 2 [246пк5-246пк10] | 2 | 246пк5-246пк10 | 450 | 1 | 3 | 450 | [25 empty] | 3/450
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [272пк3-284пк0] | 1 | 272пк3-284пк0 | 11985 | 1 | 216 | 11985 | 216/11985
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-394пк7] | 1 | 383пк7-394пк7 | 11100 | 2 | 14 | 3100 | 8/2000 | 6/1100
|  | Работа ВПР, м | ПЕРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [383пк5-383пк6] | I | 383пк5-383пк6 | 200 | 1 | 1 | 200 |  | 1/200
|  | Работа ВПР, м | ПЕРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [382пк3-383пк3] | I | 382пк3-383пк3 | 1100 | 1 | 2 | 1100 |  |  | 2/1100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 4000 | 1 | 6 | 1000 |  |  |  |  | 6/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 2 [361пк6-381пк7] | 2 | 361пк6-381пк7 | 20 | 2 | 12 | 20 | [21 empty] | 6/10 |  | 6/10
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294пк3-312пк8 | 90 | 5 | 30 | 90 |  | 6/18 |  | 6/18 |  |  |  | 6/18 |  | 6/18 | [7 empty] | 6/18
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 17 | 296 | 20145
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУТЬ-ЯХ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВЫС-ЯХ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [520пк2-521пк1] | 1 | 520пк2-521пк1 | 900 | 1 | 5 | 900 | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [524пк8-525пк2] | 2 | 524пк8-525пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 502 КМ путь II (Ч-НД) главный [502пк9-503пк9] | II | 502пк9-503пк9 | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [420пк4-421пк1] | 1 | 420пк4-421пк1 | 650 | 1 | 4 | 650 | [10 empty] | 4/650
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532пк3-555пк2 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | [8 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа ВПР, м | СИВЫС-ЯХ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1043 | 1 | 2 | 1043 |  |  |  |  | 2/1043
|  | Смена переездного настила, шт | САЛЫМ путь I (ЧД-Н) главный [512пк1-512пк1] | I | 512пк1-512пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | САЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [512пк1-512пк1] | II | 512пк1-512пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Работа ВПР, м | САЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [510пк3-511пк3] | II | 510пк3-511пк3 | 1100 | 1 | 2 | 1100 |  |  |  | 2/1100
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 26 | 71 | 15108
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [685пк3-685пк3] | 2 | 685пк3-685пк3 | 36 | 5 | 25 | 25 | [15 empty] | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [684пк3-686пк3] | 2 | 684пк3-686пк3 | 2 | 3 | 9 | 15 | [7 empty] | 3/5 | [10 empty] | 3/5 | [5 empty] | 3/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЮГАНСКАЯ ОБЬ - ПП 668 КМ путь 2 [667пк4-668пк4] | 2 | 667пк4-668пк4 | 1 | 3 | 9 | 15 | [7 empty] | 3/5 | [10 empty] | 3/5 | [5 empty] | 3/5
СВЕРД | КР СЦБ | Переключение кабеля, шт | ПП 668 КМ ПОСТ ЭЦ(Переключения кабелей входных светофоров Н,НД) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЫТЬ-ЯХ ВХ.СИГ(Переключение кабелей вх. светофоров Ч, ЧД) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 145 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАНГИНСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАНГИНСКИЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНГ-ЯХ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [563пк6-563пк10] | 2 | 563пк6-563пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [563пк10-564пк3] | 2 | 563пк10-564пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 3 (106-75) приемо-отпр. | 3 |  | 60 | 1 | 6 | 60 | [11 empty] | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 4 (138-ст. р/р 53) приемо-отпр. | 4 |  | 60 | 1 | 6 | 60 | [18 empty] | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 7 (126-137) приемо-отпр. | 7 |  | 90 | 1 | 8 | 90 | [25 empty] | 8/90
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОСТРОВНОЙ путь 6 (30-17) приемо-отпр. | 6 |  | 120 | 2 | 12 | 120 |  |  |  |  | 6/60 |  |  |  | 6/60
|  | Вырезка балласта, м | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [650пк2-650пк2] БЕССТР. УЧ-К(СП6-СП10) | I | 650пк2-650пк2 | 50 | 1 | 8 | 50 | [16 empty] | 8/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 3800 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЫТЬ-ЯХ путь 3 (34-37) приемо-отпр. | 3 |  | 120 | 2 | 12 | 120 | [14 empty] | 6/60 |  |  |  | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЫТЬ-ЯХ путь 10 (18-19) приемо-отпр. | 10 |  | 120 | 2 | 12 | 120 |  | 6/60 | [5 empty] | 6/60
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 49 | 150 | 3401
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЛЬТ-ЯГУН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬТ-ЯГУН стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬТ-ЯГУН стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 3 | 12 | 3
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [519пк1-537пк0] | 1 | 519пк1-537пк0 | 18000 | 4 | 21 | 14800 | [14 empty] | 3,5/2200 |  | 6/4200 | [5 empty] | 6/4200 |  |  |  |  | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ЯГЕНЕТТА путь I (Ч-Н) главный [517пк1-518пк10] | I | 517пк1-518пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [14 empty] | 3/2000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРМИК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРМИК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРМИК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРМИК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРМИК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНИК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНИК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНИК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПУМЕЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПУМЕЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПУМЕЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ХАНЫМЕЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 62 | 16819
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 1265 | 5873 | 545013
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
не удалось определить ДУ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАРТОВАЯ путь I (Н-Ч) главный [613пк10-615пк1] | I | 613пк10-615пк1 | 1126 | 1 | 120 | 1126 | [9 empty] | 120/1126
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАРТОВАЯ - ФАРАФОНТЬЕВ путь 1 [615пк2-629пк1] | 1 | 615пк2-629пк1 | 13612 | 8 | 96 | 4036 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/504 | 12/530 | 12/530 | 12/456
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАРАФОНТЬЕВ путь I (Н-Ч) главный [629пк1-630пк9] | I | 629пк1-630пк9 | 1148 | 1 | 120 | 1148 | [15 empty] | 120/1148
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАРАФОНТЬЕВ - НОВ УРЕНГОЙ путь 1 [631пк0-650пк2] | 1 | 631пк0-650пк2 | 18635 | 4 | 48 | 2964 | [27 empty] | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАРАФОНТЬЕВ путь I (Н-Ч) главный [630пк9-631пк0] | I | 630пк9-631пк0 | 100 | 2 | 24 | 100 | [27 empty] | 12/100 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НОВ УРЕНГОЙ путь I (Н-Ч) главный [650пк2-652пк3] | I | 650пк2-652пк3 | 1738 | 1 | 120 | 1143 | [21 empty] | 120/1143
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАРАФОНТЬЕВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАРАФОНТЬЕВ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАРАФОНТЬЕВ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАРАФОНТЬЕВ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 21 | 568 | 10521
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1268пк6-1290пк7] | 2 | 1268пк6-1290пк7 | 40 | 3 | 6 | 6 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 6
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 8 | 192 | 11568 |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1446
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1341пк1-1342пк6] | II | 1341пк1-1342пк6 | 1222 | 1 | 120 | 1222 | [27 empty] | 120/1222
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБУНИЧИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБУНИЧИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБУНИЧИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБУНИЧИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБУНИЧИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБУНИЧИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 10а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 363 | 12814
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЬЯ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 103, 113, 121, 123, 125, 263 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 162 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 164 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 165 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 172 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 176 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 145 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 14а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМЬ II стр. 4асс |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБЕЛЬНАЯ стр. 12, 14, 2, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛОЧНАЯ стр. 1, 11, 15, 17, 18, 22, 23, 5 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | 5/5 | 3/3
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ-СОРТ КОНТ.ПР.(парк "Г" секции 5Г, 8Г, 10Г) |  |  | 0 | 4 | 12 | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ II КОНТ.ПР.(главный парк, неч.горл. пути № I, II) |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  | 5
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ II КОНТ.ПР.(главный парк, неч. горл. путь № 5) |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | [12 empty] | 5
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ II КОНТ.ПР.(Главный парк, неч.горл. пути № 3,4) |  |  | 0 | 1 | 8 | 0 | [15 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ II КОНТ.ПР.(главный парк, неч. горл. м/у стр.15-39) |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | [5 empty] | 5
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ II КОНТ.ПР.(главный парк,неч. горл. м/у стр. 21-43) |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | [8 empty] | 5
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [12 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [5 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 2 | 12 | 0 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-12пк6] | 1 | 7пк4-12пк6 | 0 | 7 | 42 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 97 | 253 | 63
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1556пк6-1567пк6] | 1 | 1556пк6-1567пк6 | 12313 | 7 | 132 | 8000 | [5 empty] | 24/4000 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/4000 |  |  | 24 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КИШЕРТЬ путь I (ЧД-Н) главный [1556пк3-1556пк4] | I | 1556пк3-1556пк4 | 58 | 3 | 60 | 58 | [5 empty] | 24/58 |  |  | 24 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк2-1473пк7] | 2 | 1467пк2-1473пк7 | 7841 | 1 | 12 | 0 |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1464пк10-1467пк2] | II | 1464пк10-1467пк2 | 1056 | 1 | 120 | 1056 | [27 empty] | 120/1056
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИШЕРТЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИШЕРТЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИШЕРТЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИШЕРТЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 346 | 9118
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕСТАКИ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРМА стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХАЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОКОВАЯ стр. 2, 4, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУХТЫМ стр. 1, 10, 3, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРИНО стр. 1, 10, 13, 18, 5, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИВЬЯ стр. 10, 11, 2, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛЬНИКИ стр. 1, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВШИНО стр. 29, 33, 43, 47, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВШИНО стр. 17, 31, 37, 45, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВШИНО стр. 12, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [128пк5-128пк8] | 1 | 128пк5-128пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [138пк8-139пк2] | 1 | 138пк8-139пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [130пк10-131пк2] | 1 | 130пк10-131пк2 | 250 | 1 | 2 | 250 | [23 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРМА - ШЕСТАКИ путь 1 [119пк5-119пк7] | 1 | 119пк5-119пк7 | 150 | 1 | 2 | 150 |  | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [63пк1-63пк6] | 1 | 63пк1-63пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [13пк3-13пк9] | 1 | 13пк3-13пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАЛЬНИКИ путь I (Ч-Н) главный [8пк4-9пк1] | I | 8пк4-9пк1 | 700 | 1 | 4 | 700 | [8 empty] | 4/700
СВЕРД | Строит. | ИССО, шт | ПАРМА ИСК.СООР.(110 км пк 9) |  |  | 1 | 1 | 240 | 0 | [9 empty] | 240
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [12 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [5 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 2 | 12 | 0 |  | 6 | 6
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 31 | 186 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [125пк1-125пк3] ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [125пк3-126пк10] | 1, I | 125пк1-125пк3 125пк3-126пк10 | 1500 | 4 | 32 | 1000 | [6 empty] | 8/250 |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250 |  |  | 8/250
|  | Работа ЩОМ , м | ТИХАЯ путь I (Ч-Н) главный [102пк1-102пк5] ТИХАЯ - ПАРМА путь 1 [102пк5-103пк10] | 1, I | 102пк1-102пк5 102пк5-103пк10 | 2000 | 2 | 16 | 500 | [20 empty] | 8/250 |  |  | 8/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61пк0-79пк6 | 34 | 10 | 20 | 20 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [31пк1-32пк10] | 1 | 31пк1-32пк10 | 2000 | 2 | 16 | 400 | [27 empty] | 8/200 |  |  | 8/200
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [110пк9-110пк10] | I | 110пк9-110пк10 | 112 | 2 | 20 | 112 | [9 empty] | 10 | [8 empty] | 10/112
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРМЬ I путь IIВ, II (Ч-мсу 4-16) главный [2пк9-6пк0] путь II А, II Б (мсу 14-16-знак ГС) главный [1пк0-2пк9] | II А, II Б, IIВ, II | 1пк0-2пк9 2пк9-6пк0 | 378 | 2 | 20 | 378 |  |  |  | 10/378 | 10
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 144 | 797 | 5357
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 13452 | 31 | 90 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | СОЛИКАМСК путь IV (Н-с.р.р.СП12) главный [234пк7-236пк9] путь 1 (3-4) приемо-отпр. путь 16 (29-упор) прочий путь 19 (28-8) прочий путь 2 (1-Ч) приемо-отпр. путь 21 (24-6) прочий путь 22 (19-упор) подъездной путь 3 (9-14) приемо-отпр. путь 5 (7-2) приемо-отпр. путь 5/15 (15-5) съезд пр-отп путь 6 (13... (см. карточку) | 1, 16, 19, 2, 21, 22, 3, 5, 5/15, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, IV | 234пк7-236пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114пк6-134пк5 | 22 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь I ("Н"-с.р.р.СП50) главный [3пк5-17пк8] | I | 3пк5-17пк8 | 10 | 5 | 10 | 10 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ СОЕД.ПУТЬ(1) |  |  | 2001 | 1 | 96 | 1000 | [27 empty] | 96/1000
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 280 | 1013
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАСКАЯ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСЬВА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГУБАХА - ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ путь 1 [88пк1-97пк3] | 1 | 88пк1-97пк3 | 10 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 10 | 10
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | КУТАМЫШ |  |  | 2 | 1 | 10 | 2 | [14 empty] | 10/2
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЛВА стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯДЫ стр. 11, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДИЩЕВО стр. 1, 10, 12, 2, 3, 4 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОВАНОВО стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛИНО путь 18 (31-81) приемо-отпр. | 18 |  | 15 | 8 | 15 | 15 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97пк6-115пк1 | 80 | 19 | 60 | 60 | [6 empty] | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОМАРИХИНСК - КУТАМЫШ путь 1 [78пк4-86пк4] | 1 | 78пк4-86пк4 | 70 | 4 | 12 | 12 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | НЕВИДИМКА - КОРМОВИЩЕ путь одн [39пк7-61пк1] | одн | 39пк7-61пк1 | 200 | 8 | 96 | 200 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 56 | 209 | 305
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САРГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САРГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 8 | 144 | 8269 |  | 24/2200 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2069 |  |  |  | 12/500 |  |  | 12/500 |  |  |  | 24/1000
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1709пк1-1727пк2] | 2 | 1709пк1-1727пк2 | 10 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1727пк2] | 1 | 1709пк1-1727пк2 | 10 | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 176 | 8283
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 341 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1607пк3-1608пк9] | 1 | 1607пк3-1608пк9 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [14 empty] | 6/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1618пк4-1618пк12] | 2 | 1618пк4-1618пк12 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | РЕВДА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 16 | 2405
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕБОР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕБОР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕБОР стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕБОР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [103пк0-115пк0] | 1 | 103пк0-115пк0 | 13000 | 3 | 18 | 10700 |  | 6/2300 | [6 empty] | 6/4200 | [10 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [92пк2-96пк2] | 1 | 92пк2-96пк2 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [22 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 2 [27пк4-33пк1] | 2 | 27пк4-33пк1 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [15 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк10-74пк1] АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 2 [74пк1-77пк10] | 2, IV | 71пк10-74пк1 74пк1-77пк10 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [13 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [5пк5-11пк3] | 1 | 5пк5-11пк3 | 3000 | 2 | 12 | 3000 | [27 empty] | 6/1500 |  |  | 6/1500
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 1, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕБОР стр. 10, 16 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 10, 2, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 12, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 3, 5, 7 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРЕБОР путь I (ЧД-Н) главный [74пк5-74пк10] | I | 74пк5-74пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [7пк2-7пк4] | 1 | 7пк2-7пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УАЗ путь I (Н-ЧД) главный [11пк5-11пк6] | I | 11пк5-11пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАБАНОВО - СИПАВС ПРУДЫ путь 1 [20пк7-21пк2] | 1 | 20пк7-21пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [114пк4-115пк2] | 1 | 114пк4-115пк2 | 450 | 3 | 18 | 450 |  | 6/150 | [6 empty] | 6/150 | [10 empty] | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [102пк9-115пк9] | 1 | 102пк9-115пк9 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [102пк9-115пк9] | 1 | 102пк9-115пк9 | 150 | 1 | 6 | 150 |  | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНСК-УРАЛ путь 33 (93-упор) спец. | 33 |  | 50 | 6 | 12 | 22 |  | 2/4 | [6 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 1 [75пк6-90пк0] | 1 | 75пк6-90пк0 | 18 | 6 | 18 | 18 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | КОЛЬЦОВО путь II (Нд-Ч) главный [14пк9-17пк6] | II | 14пк9-17пк6 | 300 | 1 | 8 | 100 | [27 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [6пк3-10пк4] | 1 | 6пк3-10пк4 | 450 | 3 | 18 | 450 | [9 empty] | 6/150 | [17 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [5пк5-11пк3] | 1 | 5пк5-11пк3 | 150 | 2 | 12 | 300 | [27 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УАЗ - БАРАБАНОВО путь 2 [14пк0-18пк9] | 2 | 14пк0-18пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАМЕНСК-УРАЛ ПИТ.УСТР(МРЦ-1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КАМЕНСК-УРАЛ путь I (ЧДБ-НБМ2А) главный [292пк2-294пк3] ПИТ.УСТР(ПО) | I | 292пк2-294пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 236 | 28937
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк10-74пк1] АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 2 [74пк1-77пк10] | 2, IV | 71пк10-74пк1 74пк1-77пк10 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [13 empty] | 6/4200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка мусора и грязи, м | БОГДАНОВИЧ путь IV (ЧД-Н) главный [1912пк0-1915пк6] путь 1 (51-52) приемо-отпр. | 1, IV | 1912пк0-1915пк6 | 30 | 6 | 24 | 180 |  | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895пк2-1912пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895пк2-1912пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895пк2-1912пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 2 [1880пк7-1892пк9] | 2 | 1880пк7-1892пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1878пк4] | 1 | 1871пк8-1878пк4 | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 2 [1872пк8-1873пк4] | 2 | 1872пк8-1873пк4 | 150 | 3 | 24 | 450 |  | 8/150 | [6 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 2 [1872пк1-1872пк7] | 2 | 1872пк1-1872пк7 | 150 | 1 | 8 | 150 | [13 empty] | 8/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЗЕНСКИЙ - БАЖЕНОВО путь 1 [1866пк7-1868пк4] | 1 | 1866пк7-1868пк4 | 4 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЗЕНСКИЙ - БАЖЕНОВО путь 1 [1866пк7-1868пк4] | 1 | 1866пк7-1868пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАГАРСКИЙ путь IV (Ч-НД) главный [1858пк0-1860пк7] | IV | 1858пк0-1860пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 1 [1851пк1-1858пк0] | 1 | 1851пк1-1858пк0 | 4 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 1 [1851пк1-1858пк0] | 1 | 1851пк1-1858пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 3 [1851пк1-1858пк0] | 3 | 1851пк1-1858пк0 | 4 | 3 | 12 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | КОСУЛИНО путь I (ЧД-НГ) главный [1850пк5-1850пк10] | I | 1850пк5-1850пк10 | 150 | 2 | 16 | 300 | [22 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831пк1-1848пк0 | 4 | 4 | 14 | 16 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831пк1-1848пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1823пк7-1828пк8] | 2 | 1823пк7-1828пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1823пк7-1828пк8] | 1 | 1823пк7-1828пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1823пк7-1828пк8] | 1 | 1823пк7-1828пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДАНОВИЧ - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [256пк7-272пк10] | 2 | 256пк7-272пк10 | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДАНОВИЧ - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [256пк7-272пк10] | 2 | 256пк7-272пк10 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 1 [74пк4-79пк0] | 1 | 74пк4-79пк0 | 100 | 1 | 8 | 100 | [30 empty] | 8/100
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 184 | 5476
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 3 [1816пк1-1816пк6] | 3 | 1816пк1-1816пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1815пк8-1815пк10] | 4 | 1815пк8-1815пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1816пк4-1816пк9] | 4 | 1816пк4-1816пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [28 empty] | 3/500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк3-5пк7] | 1 | 1пк3-5пк7 | 300 | 1 | 8 | 100 | [21 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк3-5пк7] | 1 | 1пк3-5пк7 | 100 | 2 | 10 | 200 | [20 empty] | 5/100 |  |  | 5/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1823пк7-1828пк8] | 2 | 1823пк7-1828пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1823пк7-1828пк8] | 1 | 1823пк7-1828пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1823пк7-1828пк8] | 1 | 1823пк7-1828пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Работа крана УК, шт | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 2 [1817пк7-1817пк8] | 2 | 1817пк7-1817пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1811пк8-1814пк7] путь IVa-IVб-IV (ЧГ-736) главный [1811пк8-1814пк7] ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 3 [1810пк7-1811пк8] | 3, IIa-VI, IVa-IVб-IV | 1810пк7-1811пк8 1811пк8-1814пк7 | 300 | 1 | 8 | 100 |  |  | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1811пк8-1814пк7] | IIa-VI | 1811пк8-1814пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 4 [1810пк7-1811пк8] | 4 | 1810пк7-1811пк8 | 200 | 3 | 30 | 600 | [6 empty] | 10/200 | [13 empty] | 10/200 | [9 empty] | 10/200
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 20 | 90 | 2315
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЕКАТЕРИН-С ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(НГ РНз-2М № 221, 222, 223) |  |  | 3 | 1 | 10 | 3 |  | 10/3
|  | Замена замедлителя, шт | ЕКАТЕРИН-С ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(НГ РНз-2М № 241, 242, 243) |  |  | 3 | 1 | 10 | 3 | [6 empty] | 10/3
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРЦЕВО стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРЦЕВО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 309 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [7пк4-7пк11] | 1 | 7пк4-7пк11 | 700 | 1 | 4 | 700 | [24 empty] | 4/700
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [6пк9-20пк3] | 2 | 6пк9-20пк3 | 200 | 2 | 20 | 400 | [5 empty] | 10/200 | [13 empty] | 10/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 1 [20пк7-45пк3] | 1 | 20пк7-45пк3 | 22 | 11 | 22 | 22 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [20пк7-45пк3] | 2 | 20пк7-45пк3 | 18 | 9 | 18 | 18 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2 | 49пк4-71пк3 | 10 | 5 | 10 | 10 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 400 |  |  | 33 | 2 | 12 | 66 | [12 empty] | 6/33 | [13 empty] | 6/33
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МАКАРЦЕВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 56 | 134 | 1248
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [231пк1-234пк10] | 1 | 231пк1-234пк10 | 60 | 2 | 7 | 40 | 3,8/20 | [5 empty] | 3,8/20
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229пк6-236пк3 | 10 | 1 | 3 | 10 | [13 empty] | 3,8/10
|  | Вырезка выплесков, м | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206пк7-227пк1 | 40 | 2 | 7 | 40 | [16 empty] | 3,8/20 | [5 empty] | 3,8/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | АЛАПАЕВСК стр. 26 |  |  | 70 | 2 | 6 | 70 | [7 empty] | 3/35 | 3/35
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЕГОРШИНО |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 29 | 462
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОКШАРОВСКИЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1976пк6-1995пк6] | 2 | 1976пк6-1995пк6 | 8400 | 1 | 6 | 4200 |  |  | 6/4200
|  | Выправка пути, м | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1974пк1] | 1 | 1958пк8-1974пк1 | 15400 | 3 | 10 | 6225 | [5 empty] | 2/1100 |  |  |  | 6/4025 |  |  |  | 2/1100
|  | Выправка пути, м | ЕЛАНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1940пк1-1940пк3] | II | 1940пк1-1940пк3 | 300 | 1 | 6 | 300 | [30 empty] | 6/300
|  | Выправка пути, м | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 2 [1935пк9-1940пк0] | 2 | 1935пк9-1940пк0 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [30 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ПЫШМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1935пк6-1935пк8] | II | 1935пк6-1935пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [30 empty] | 6/300
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУГУЛЫМ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАХМЕТСКОЕ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮШАЛА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮШАЛА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮШАЛА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮШАЛА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮШАЛА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮШАЛА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО путь II (Ч-НД) главный [2041пк2-2041пк2] БЕССТР. УЧ-К(Н2-Ч2) | II | 2041пк2-2041пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [13 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2035пк3-2035пк10] | 2 | 2035пк3-2035пк10 | 400 | 1 | 8 | 400 | [6 empty] | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2030пк1-2030пк10] | 2 | 2030пк1-2030пк10 | 400 | 1 | 8 | 400 |  |  | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2036пк2-2037пк3] | 2 | 2036пк2-2037пк3 | 400 | 1 | 8 | 400 | [30 empty] | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2038пк7-2039пк1] | 2 | 2038пк7-2039пк1 | 400 | 1 | 8 | 400 | [23 empty] | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2014пк6-2014пк10] | 2 | 2014пк6-2014пк10 | 400 | 1 | 8 | 400 | [16 empty] | 8/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1974пк1] | 1 | 1958пк8-1974пк1 | 40 | 9 | 18 | 18 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Смена переездного настила, шт | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1959пк4-1959пк4] | 1 | 1959пк4-1959пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДАНОВИЧ - ПЫШМИНСКАЯ путь 1 [1915пк6-1933пк5] | 1 | 1915пк6-1933пк5 | 40 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДАНОВИЧ - ПЫШМИНСКАЯ путь 1 [1915пк6-1917пк10] | 1 | 1915пк6-1917пк10 | 4 | 3 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БАХМЕТСКОЕ ПИТ.УСТР(Питающая установка ЭЦ Бахметская) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [13 empty] | 1
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 154 | 17484
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАРМАК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТЯШЕВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТЯШЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [27 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 1 [2080пк1-2096пк7] | 1 | 2080пк1-2096пк7 | 8400 | 1 | 6 | 4100 | [27 empty] | 6/4100
|  | Выправка пути, м | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2213пк9-2234пк7] | 2 | 2213пк9-2234пк7 | 16800 | 1 | 6 | 4200 |  |  | 6/4200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | ПОДЪЕМ (нов.стр.)стр.пер.(Стрелка № 11 включение как спаренная 9/11) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2114пк5-2114пк6] | 1 | 2114пк5-2114пк6 | 200 | 1 | 8 | 200 | [13 empty] | 8/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАВОДОУКОВСК путь II (Ч-НД) главный [2235пк4-2236пк10] ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк0-2256пк5] НОВАЯ ЗАИМКА путь II (Ч-НД) главный [2256пк6-2257пк1] | 2, II | 2235пк4-2236пк10 2237пк0-2256пк5 2256пк6-2257пк1 | 21800 | 5 | 12 | 7600 | [8 empty] | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/3200 | [5 empty] | 2/1100 |  |  |  | 2/1100
|  | Работа РШП, м | ЗАВОДОУКОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2235пк4-2236пк10] ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2237пк0-2256пк5] НОВАЯ ЗАИМКА путь I (ЧД-Н) главный [2256пк6-2257пк1] | 1, I | 2235пк4-2236пк10 2237пк0-2256пк5 2256пк6-2257пк1 | 80000 | 5 | 14 | 80000 |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  | 2/8000
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 44 | 105 | 96130
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [6 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [42пк4-43пк2] | 2 | 42пк4-43пк2 | 800 | 1 | 3 | 800 | [15 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [51пк3-52пк1] | 2 | 51пк3-52пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 | [29 empty] | 3/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | СУЗГУН - ТОБОЛЬСК путь 1 [220пк8-220пк8] ТОБОЛЬСК путь I,IБ,IВ (ЧДТ-НТ) главный [221пк8-221пк9] БЕССТР. УЧ-К(ЧДТ - СП 4) | 1, I,IБ,IВ | 220пк8-220пк8 221пк8-221пк9 | 200 | 1 | 8 | 200 | [26 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [138пк1-172пк1] | 2 | 138пк1-172пк1 | 4600 | 3 | 24 | 600 |  | 8/200 | [21 empty] | 8/200 | [5 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [176пк10-176пк10] | 2 | 176пк10-176пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [13 empty] | 4/20
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТОБОЛЬСК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СЕТОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КАРТЫМСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 53 | 2439
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАГАЙ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [6 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАМЕНСКАЯ - ГОЛЫШМАНОВО путь 2 [2332пк1-2344пк6] | 2 | 2332пк1-2344пк6 | 12600 | 2 | 12 | 8400 |  |  | 6/4200 | [13 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2369пк3-2386пк1] | 2 | 2369пк3-2386пк1 | 15000 | 2 | 16 | 6000 | [20 empty] | 8/3000 | [9 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | ШАБЛЫКИНО - МАСЛЯНСКАЯ путь 1 [2452пк5-2460пк7] | 1 | 2452пк5-2460пк7 | 8400 | 2 | 12 | 8400 | [9 empty] | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
|  | Выправка пути, м | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2497пк6-2516пк9] | 2 | 2497пк6-2516пк9 | 6000 | 1 | 8 | 2000 | [23 empty] | 8/2000
|  | Выправка пути, м | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2541пк8-2554пк4] | 1 | 2541пк8-2554пк4 | 12600 | 2 | 12 | 8400 | [27 empty] | 6/4200 |  |  | 6/4200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАМЕНСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2426пк2-2426пк5] | I-VIII | 2426пк2-2426пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2443пк0-2443пк1] | 1 | 2443пк0-2443пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2446пк8-2447пк7] | 1 | 2446пк8-2447пк7 | 900 | 1 | 5 | 900 | [30 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2447пк7-2448пк2] | 1 | 2447пк7-2448пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2449пк2-2449пк5] | 1 | 2449пк2-2449пк5 | 350 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2444пк3-2444пк7] | 1 | 2444пк3-2444пк7 | 350 | 1 | 3 | 350 | [20 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2444пк7-2445пк5] | 1 | 2444пк7-2445пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2448пк6-2449пк2] | 2 | 2448пк6-2449пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [6 empty] | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ВАГАЙ путь I (ЧД-Н) главный [2282пк6-2286пк4] ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2286пк5-2287пк10] | 1, I | 2282пк6-2286пк4 2286пк5-2287пк10 | 20000 | 2 | 4 | 20000 | [19 empty] | 2/12000 |  |  |  | 2/8000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВАГАЙ путь I (ЧД-Н) главный [2282пк7-2286пк4] ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2286пк5-2287пк10] | 1, I | 2282пк7-2286пк4 2286пк5-2287пк10 | 6600 | 1 | 2 | 1100 |  | 2/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 2 [2286пк5-2304пк9] | 2 | 2286пк5-2304пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | ЛАМЕНСКАЯ - ГОЛЫШМАНОВО путь 2 [2336пк6-2336пк7] | 2 | 2336пк6-2336пк7 | 200 | 2 | 12 | 200 | [6 empty] | 6/100 | [9 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАМЕНСКАЯ - ГОЛЫШМАНОВО путь 2 [2327пк5-2349пк0] | 2 | 2327пк5-2349пк0 | 10 | 4 | 10 | 10 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2361пк1-2361пк4] | 2 | 2361пк1-2361пк4 | 350 | 2 | 16 | 250 | [20 empty] | 8/150 | [9 empty] | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 1 [2351пк7-2386пк1] | 1 | 2351пк7-2386пк1 | 16 | 5 | 16 | 16 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 2 [2431пк1-2440пк8] | 2 | 2431пк1-2440пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАБЛЫКИНО - МАСЛЯНСКАЯ путь 1 [2452пк5-2474пк1] | 1 | 2452пк5-2474пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2476пк8-2495пк4] | 1 | 2476пк8-2495пк4 | 4 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2510пк9-2511пк3] | 2 | 2510пк9-2511пк3 | 400 | 1 | 8 | 100 | [23 empty] | 8/100
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 217 | 59013
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 11, 13 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 15, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСЕТЬ стр. 16, 20 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАВАТУЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАВАТУЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАВАТУЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАВАТУЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАВАТУЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 1, 15, 19 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 22, 24 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 12, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 11, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 13, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 4, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 10, 14 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЬЯНСК стр. 14, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЬЯНСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЬЯНСК стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЬЯНСК стр. 11, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЬЯНСК стр. 19, 25 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [454пк1-460пк10] | 1 | 454пк1-460пк10 | 800 | 4 | 32 | 800 | 8/200 |  |  |  |  | 8/200 |  | 8/200 | [6 empty] | 8/200
|  | Смена переездного настила, шт | БЫНЬГОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [401пк1-401пк10] | I | 401пк1-401пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | АНАТОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [389пк1-389пк10] | I | 389пк1-389пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | АНАТОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [389пк1-389пк10] | II | 389пк1-389пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОНЗИНО - АНАТОЛЬСКАЯ путь 2 [376пк5-388пк4] | 2 | 376пк5-388пк4 | 13 | 2 | 5 | 5 |  |  | 3/3 |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НИЖНИЙ ТАГИЛ - СТАРАТЕЛЬ путь 1 [364пк0-368пк8] | 1 | 364пк0-368пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 98 | 857
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САН-ДОНАТО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОХОВОЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САН-ДОНАТО стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САН-ДОНАТО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САН-ДОНАТО стр. 15, 25 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ГОРОБЛАГОДАТ - БАРАНЧИНСКАЯ путь 2 [324пк1-324пк2] | 2 | 324пк1-324пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ГОРОБЛАГОДАТ - БАРАНЧИНСКАЯ путь 2 [320пк1-320пк10] | 2 | 320пк1-320пк10 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Работа кустореза, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 3000 | 3 | 9 | 3000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Работа кустореза, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 4000 | 4 | 12 | 4000 | [12 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 15 | 51 | 8011
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АЗИАТСКАЯ - ГОРОБЛАГОДАТ путь 1 [310пк1-312пк7] ГОРОБЛАГОДАТ путь Iа-I (ЧД-Н) главный [312пк7-312пк10] | 1, Iа-I | 310пк1-312пк7 312пк7-312пк10 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [9 empty] | 5/3000
|  | Работа ПМГ, м | АЗИАТСКАЯ - ГОРОБЛАГОДАТ путь 1 [301пк1-309пк10] | 1 | 301пк1-309пк10 | 9000 | 3 | 15 | 9000 |  | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 |  | 5/3000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КУШВА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 21 | 12001
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 6165 | 2 | 24 | 1233 | [28 empty] | 12/616,5 |  | 12/616,5
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОГОСЛОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОБВА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОБВА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОТУРЬЕ стр. 10, 12 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОТУРЬЕ стр. 22, 24 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОТУРЬЕ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБВА стр. 2, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПТЯКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПТЯКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [17пк9-31пк6] | 1 | 17пк9-31пк6 | 58 | 21 | 55 | 34 | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 3/2 |  |  | 3/2 | 2/1 | 3/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ВЫЯ ВЫХ.СИГ(НО-2) |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154пк2-159пк0 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 131 | 2332
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-СОРТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-СОРТ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-СОРТ стр. 91 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-СОРТ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-СОРТ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-СОРТ стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ стр. 6, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ стр. 10, 24 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ стр. 26, 30 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-ЗАВОДС стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-ЗАВОДС стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-ЗАВОДС стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-ЗАВОДС стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОВ-ЗАВОДС стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЦОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЦОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЦОВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЦОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЦОВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [13 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 2100 | 1 | 3 | 350 | [6 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230пк0-239пк6 | 1400 | 1 | 3 | 350 | [15 empty] | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | БОКСИТЫ ПИТ.УСТР(Питающая панель) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 24 | 36 | 1423
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРШИНО - ПЫНОВКА путь 1 [3пк6-16пк3] | 1 | 3пк6-16пк3 | 12800 | 4 | 16 | 12800 | [20 empty] | 4/3200 |  | 4/3200 |  | 4/3200 |  | 4/3200
|  | Выправка пути, м | ПЕРШИНО - ПЫНОВКА путь 1 [16пк4-19пк3] ПЫНОВКА путь II (Н-Ч) главный [19пк4-19пк4] | 1, II | 16пк4-19пк3 19пк4-19пк4 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | [28 empty] | 4/3100
|  | Выправка пути, м | АТЫМЬЯ - ТАЁЖНЫЙ путь 1 [113пк3-123пк3] | 1 | 113пк3-123пк3 | 10100 | 4 | 14 | 10100 | [10 empty] | 3,5/2500 |  | 3/2100 |  |  |  | 4,5/3500 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - ВЕРХНЕКОНД путь 1 [177пк9-190пк5] | 1 | 177пк9-190пк5 | 12700 | 4 | 15 | 12700 |  |  | 3,5/3200 |  | 4/3200 |  | 4/3200 |  | 4/3100
СВЕРД | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ОУС - КЕРШАЛЬ путь 1 [65пк1-80пк7] | 1 | 65пк1-80пк7 | 300 | 2 | 7 | 300 |  | 4/200 |  |  |  |  | 3/100
|  | Выправка пути вручную, м | КЕРШАЛЬ - ПЕЛЫМ путь 1 [81пк9-95пк3] | 1 | 81пк9-95пк3 | 600 | 5 | 16 | 600 | [8 empty] | 3/100 |  |  |  |  | 3/100 |  | 3/100 |  |  |  |  | 4/200 |  | 3/100
|  | Работа ПМГ, м | АЛЯБЬЕВО - МАНСИЙСКИЙ путь 1 [149пк10-160пк8] | 1 | 149пк10-160пк8 | 8000 | 4 | 14 | 8000 | [12 empty] | 3,5/2000 | 3,5/2000 |  | 3,5/2000 | 3,5/2000
|  | Работа ПМГ, м | МАНСИЙСКИЙ - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ путь 1 [162пк1-176пк2] | 1 | 162пк1-176пк2 | 13700 | 6 | 21 | 13700 | [19 empty] | 3,5/2300 | 3,5/2250 |  | 3,5/2300 | 3,5/2300 |  |  | 3,5/2250 | 3,5/2300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАНСИЙСКИЙ - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ путь 1 [162пк1-176пк2] | 1 | 162пк1-176пк2 | 30 | 8 | 30 | 30 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - ВЕРХНЕКОНД путь 1 [177пк8-190пк5] | 1 | 177пк8-190пк5 | 30 | 8 | 30 | 30 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 2/2 | 4/4
|  | Разгонка зазоров, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 1600 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Разгонка зазоров, м | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333пк6-371пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 173 | 61960
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУМБУЛУТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУМБУЛУТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 2 [272пк7-273пк2] | 2 | 272пк7-273пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [28 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 2 [285пк6-286пк4] | 2 | 285пк6-286пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧУМБУЛУТ путь I (ЧД-Н) главный [359пк6-361пк3] | I | 359пк6-361пк3 | 1195 | 1 | 120 | 1195 | [15 empty] | 120/1195
|  | Глубокая очистка щебня, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [347пк10-359пк6] | 1 | 347пк10-359пк6 | 12028 | 1 | 264 | 12028 |  |  | 264/12028
СВЕРД | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249пк7-270пк2 | 120 | 6 | 36 | 120 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 | [5 empty] | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 | [5 empty] | 6/20
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 12 | 447 | 14645
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КУТЬ-ЯХ путь 2 (18-23) приемо-отпр. | 2 |  | 1039 | 1 | 2 | 1039 | [5 empty] | 2/1039
|  | Работа ВПР, м | КУТЬ-ЯХ путь 4 (30-31) приемо-отпр. | 4 |  | 1061 | 1 | 2 | 1061 | [7 empty] | 2/1061
|  | Работа ВПР, м | КУТЬ-ЯХ путь 5 (32-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1161 | 1 | 2 | 1161 | [6 empty] | 2/1161
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [512пк1-530пк4] | 1 | 512пк1-530пк4 | 8 | 2 | 4 | 8 | [20 empty] | 2/4 |  | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [512пк1-530пк4] | 2 | 512пк1-530пк4 | 32 | 6 | 12 | 32 |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  | 2/6 |  | 2/6 |  |  |  | 2/4 |  | 2/4
|  | Выправка пути вручную, м | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [520пк3-520пк4] | 1 | 520пк3-520пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САЛЫМ путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 15 | 2 | 4 | 15 | [6 empty] | 2/7 |  | 2/8
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 30 | 3516
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [685пк3-685пк3] | 2 | 685пк3-685пк3 | 36 | 2 | 10 | 10 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [684пк3-686пк3] | 2 | 684пк3-686пк3 | 2 | 3 | 9 | 15 | [8 empty] | 3/5 | [5 empty] | 3/5 | [7 empty] | 3/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЮГАНСКАЯ ОБЬ - ПП 668 КМ путь 2 [667пк4-668пк4] | 2 | 667пк4-668пк4 | 1 | 3 | 9 | 15 | [8 empty] | 3/5 | [5 empty] | 3/5 | [7 empty] | 3/5
СВЕРД | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | ПП 668 КМ - ОСТРОВНОЙ путь 2 [668пк7-676пк7] | 2 | 668пк7-676пк7 | 150 | 1 | 3 | 150 | [21 empty] | 3/150
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 153 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫТЬ-ЯХ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 9 (ст.р/р 110-133) приемо-отпр. | 9 |  | 60 | 1 | 6 | 60 |  |  | 6/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 10 (ст. р/р 48-157) сортиров. | 10 |  | 90 | 1 | 8 | 90 | [9 empty] | 8/90
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 26 (96-269) сортиров. | 26 |  | 90 | 1 | 8 | 90 | [16 empty] | 8/90
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 27 (94-267) сортиров. | 27 |  | 90 | 1 | 8 | 90 | [23 empty] | 8/90
|  | Сплошная смена шпал, шт | СУРГУТ путь 28 (98-271) сортиров. | 28 |  | 90 | 1 | 8 | 90 | [30 empty] | 8/90
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 9а (51-11) приемо-отпр. | 9а |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [20 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 3 (106-75) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 8 (128-131) приемо-отпр. | 8 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [27 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 9 (ст.р/р 110-133) приемо-отпр. | 9 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [30 empty] | 2/1100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 1 [687пк7-692пк9] | 1 | 687пк7-692пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОСТРОВНОЙ путь 8 (16-25) приемо-отпр. | 8 |  | 120 | 2 | 12 | 120 |  |  | 6/60 |  |  |  | 6/60
|  | Работа ВПР, м | ОСТРОВНОЙ путь 5 (34-33) приемо-отпр. | 5 |  | 1050 | 1 | 2 | 1050 | [14 empty] | 2/1050
|  | Работа ВПР, м | ОСТРОВНОЙ путь 10 (28-23) приемо-отпр. | 10 |  | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [13 empty] | 2/1200
|  | Работа ВПР, м | УСТЬ-ЮГАН путь 3 (10-15) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [12 empty] | 2/1200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЫТЬ-ЯХ путь 8 (17-14) приемо-отпр. | 8 |  | 120 | 2 | 12 | 120 | [5 empty] | 6/60 |  |  |  | 6/60
|  | Работа ВПР, м | ИГЛЬ путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1416 | 1 | 2 | 1416 | [9 empty] | 2/1416
|  | Работа ВПР, м | ЮНГ-ЯХ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1049 | 1 | 2 | 1049 | [8 empty] | 2/1049
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 1 [557пк7-581пк9] | 1 | 557пк7-581пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЮНГ-ЯХ ПИТ.УСТР(Комплексная проверка панелей питания) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 60 | 150 | 11103
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | НОЯБРЬСК I ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | НОЯБРЬСК I ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [13 empty] | 6/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОКАЧЕВСКИЙ - СЫХТЫМЛОР путь 1 [60пк1-65пк4] | 1 | 60пк1-65пк4 | 5400 | 2 | 8 | 5400 | [15 empty] | 4/2600 | 4/2800
|  | Выправка пути, м | СЫХТЫМЛОР путь I (Ч-Н) главный [65пк5-65пк6] | I | 65пк5-65пк6 | 200 | 1 | 1 | 200 | [15 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | СЫХТЫМЛОР - КАМЕРАЛЬНЫЙ путь 1 [68пк2-79пк4] | 1 | 68пк2-79пк4 | 11300 | 5 | 20 | 11300 | [17 empty] | 4/2300 | 4/2300 |  | 4/2300 | 4/2300 |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | КАМЕРАЛЬНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [79пк5-79пк8] | I | 79пк5-79пк8 | 400 | 1 | 1 | 400 | [23 empty] | 1/400
|  | Выправка пути, м | КАМЕРАЛЬНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [81пк1-81пк2] | I | 81пк1-81пк2 | 200 | 1 | 1 | 200 | [24 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | КАМЕРАЛЬНЫЙ - КОГАЛЫМ путь 1 [81пк3-90пк0] | 1 | 81пк3-90пк0 | 9800 | 4 | 16 | 9800 | [24 empty] | 4/2300 |  | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | КОГАЛЫМ путь I (Ч-Н) главный [90пк1-90пк3] | I | 90пк1-90пк3 | 300 | 1 | 1 | 300 | [28 empty] | 1/300
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕРАЛЬНЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕРАЛЬНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕРАЛЬНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОГАЛЫМ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОГАЛЫМ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОТЫЛИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОТЫЛИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОТЫЛИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КУМАЛИ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 26 | 69 | 27611
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | НАРАТ путь I (Ч-Н) главный [537пк1-537пк10] | I | 537пк1-537пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [519пк1-537пк0] | 1 | 519пк1-537пк0 | 18000 | 1 | 5 | 3200 |  |  | 5/3200
|  | Выправка пути, м | ПУРОВСК путь I (Ч-Н) главный [453пк9-453пк10] | I | 453пк9-453пк10 | 200 | 1 | 1 | 200 | [6 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ПАНКИТ - ПУРОВСК путь 1 [442пк1-444пк10] | 1 | 442пк1-444пк10 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [7 empty] | 5/3000
|  | Выправка пути, м | ПАНКИТ - ПУРОВСК путь 1 [451пк1-453пк8] | 1 | 451пк1-453пк8 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [6 empty] | 4/2800
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРАТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРАТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯГЕНЕТТА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯГЕНЕТТА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯГЕНЕТТА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 1с |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМБЕЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНГ-ЯГУН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮРТЕЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮРТЕЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮРТЕЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮРТЕЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СЫВДАРМА - ЯГЕНЕТТА путь 1 [510пк1-510пк10] | 1 | 510пк1-510пк10 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [16 empty] | 2/500 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ЛИМБЕЙ путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Работа ВПР, м | ЛИМБЕЙ путь 4 (8-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Работа ВПР, м | ГУБА - ЛИМБЕЙ путь 1 [468пк7-470пк1] | 1 | 468пк7-470пк1 | 1500 | 2 | 4 | 1500 | [14 empty] | 2/750 | 2/750
|  | Работа ВПР, м | ПУРОВСК - ГУБА путь 1 [460пк1-460пк10] | 1 | 460пк1-460пк10 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [12 empty] | 2/500 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ПАНКИТ - ПУРОВСК путь 1 [447пк1-447пк10] | 1 | 447пк1-447пк10 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [5 empty] | 2/500 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [429пк1-429пк10] | 1 | 429пк1-429пк10 | 1000 | 2 | 4 | 1000 |  |  |  | 2/500 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ВЫНГА-ЯХА - ХОХОРЭЙ путь 1 [366пк1-366пк10] | 1 | 366пк1-366пк10 | 1000 | 2 | 4 | 1000 |  | 2/500 | 2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОПУМЕЙ путь I (Ч-Н) главный [235пк8-237пк6] | I | 235пк8-237пк6 | 20 | 2 | 4 | 20 | [13 empty] | 2/10 |  | 2/10
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛИМБЕЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 119 | 18763
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 1 [117пк9-122пк3] | 1 | 117пк9-122пк3 | 18 | 9 | 18 | 18 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 9 | 18 | 18
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2541пк8-2554пк4] | 1 | 2541пк8-2554пк4 | 12600 | 2 | 12 | 8400 | [27 empty] | 6/4200 |  |  | 6/4200
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 12 | 8400
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 1155 | 5449 | 421430
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
не удалось определить ДУ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАРАФОНТЬЕВ - НОВ УРЕНГОЙ путь 1 [631пк0-650пк2] | 1 | 631пк0-650пк2 | 18635 | 30 | 360 | 15671 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/741 | 12/752 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/376 | 12/194 | 12/193
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НОВ УРЕНГОЙ путь I (Н-Ч) главный [650пк2-652пк3] | I | 650пк2-652пк3 | 1738 | 1 | 12 | 137 | [30 empty] | 12/137
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАРАФОНТЬЕВ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАРАФОНТЬЕВ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 33 | 392 | 15810
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАБАЛУД путь I (ЧД-Н) главный [1256пк1-1256пк4] КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк4-1261пк10] | 1, I | 1256пк1-1256пк4 1256пк4-1261пк10 | 6000 | 1 | 4 | 3200 | [30 empty] | 4/3200
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1258пк6-1258пк9] | 1 | 1258пк6-1258пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1270пк7-1270пк9] | 1 | 1270пк7-1270пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1307пк8-1308пк2] | 1 | 1307пк8-1308пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [26 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1311пк2-1311пк5] | 1 | 1311пк2-1311пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 12 | 4400
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1411пк9-1421пк0] | 2 | 1411пк9-1421пк0 | 9915 | 5 | 120 | 8262 | [12 empty] | 24/1652,5 |  |  |  | 24/1652,5 |  |  | 24/1652,5 |  |  |  | 24/1652,5 |  |  | 24/1652,5
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОВЕРЯТА путь II (Ч-НД) главный [1411пк2-1411пк9] | II | 1411пк2-1411пк9 | 175 | 3 | 72 | 175 | [12 empty] | 24/60 |  |  |  | 24/60 |  |  | 24/55
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1368пк3-1369пк4] | II | 1368пк3-1369пк4 | 391 | 3 | 72 | 391 |  |  | 24/130 |  |  | 24/130 |  |  |  | 24/131
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 3 | 72 | 4138 |  |  | 24/1446 |  |  | 24/1446 |  |  |  | 24/1246
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1341пк1-1342пк6] | II | 1341пк1-1342пк6 | 1222 | 1 | 120 | 1222 | 120/1222
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОВЕРЯТА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОВЕРЯТА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОВЕРЯТА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1375пк7-1383пк8] | 1 | 1375пк7-1383пк8 | 8100 | 1 | 8 | 2700 | [30 empty] | 8/2700
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕРЯТА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1372пк5-1372пк8] | 1 | 1372пк5-1372пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО путь III (ЧД-Н) главный [1314пк1-1314пк3] | III | 1314пк1-1314пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1375пк3-1375пк7] | 1 | 1375пк3-1375пк7 | 250 | 1 | 8 | 250 | [30 empty] | 8/250
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВЕРЕЩАГИНО |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 519 | 17656
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРЬЯ путь IV (Ч-НД) главный [1421пк9-1423пк9] | IV | 1421пк9-1423пк9 | 336 | 2 | 48 | 224 | [23 empty] | 24/112 |  |  | 24/112
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАХАРЕВКА путь 4 (10-35) приемо-отпр. | 4 |  | 978 | 1 | 120 | 978 | [28 empty] | 120/978
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУРЬЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк8-20пк8] | 1 | 16пк8-20пк8 | 4100 | 2 | 8 | 4100 | [24 empty] | 4/2050 |  |  | 4/2050
|  | Выправка пути, м | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк5-12пк3] | 1 | 7пк5-12пк3 | 4800 | 2 | 8 | 4800 | [17 empty] | 4/2400 |  |  | 4/2400
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | [23 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 5 | 30 | 0 | [16 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6
|  | Верхнее строение пути, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0,5 | 1 | 168 | 0 | [23 empty] | 168
|  | Верхнее строение пути, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0,5 | 1 | 168 | 0 | [16 empty] | 168
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 | [16 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 8 | 48 | 0 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-12пк6] | 2 | 7пк4-12пк6 | 0 | 7 | 42 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 38 | 682 | 10103
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1659пк5-1668пк1] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1659пк5-1668пк1 | 8600 | 5 | 120 | 8600 | [12 empty] | 24/4500 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/4100 |  |  | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1567пк6-1568пк9] | I | 1567пк6-1568пк9 | 122 | 3 | 60 | 122 | [5 empty] | 24/122 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1556пк6-1567пк6] | 1 | 1556пк6-1567пк6 | 12313 | 5 | 84 | 4313 |  |  | 12 |  |  | 24/4313 |  |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1464пк10-1467пк2] | II | 1464пк10-1467пк2 | 1056 | 1 | 120 | 1056 | 120/1056
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШУМКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШУМКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1649пк3-1649пк7] | 1 | 1649пк3-1649пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1570пк4-1570пк7] | I | 1570пк4-1570пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1568пк9-1569пк6] | I | 1568пк9-1569пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  | 4/700
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1603пк10-1604пк2] | 2 | 1603пк10-1604пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [30 empty] | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 421 | 15693
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк8-20пк8] | 1 | 16пк8-20пк8 | 4100 | 2 | 8 | 4100 | [24 empty] | 4/2050 |  |  | 4/2050
|  | Выправка пути, м | ПЕРМЬ I - БАЛМОШНАЯ путь 1 [3пк6-8пк3] | 1 | 3пк6-8пк3 | 4800 | 2 | 8 | 4800 | [10 empty] | 4/2400 |  |  | 4/2400
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРМА - ШЕСТАКИ путь 1 [122пк3-122пк9] | 1 | 122пк3-122пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [67пк5-67пк9] | 1 | 67пк5-67пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3/400
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28пк4-47пк0 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 | [16 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | [23 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 5 | 30 | 0 | [16 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6
|  | Верхнее строение пути, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0,5 | 1 | 168 | 0 | [23 empty] | 168
|  | Верхнее строение пути, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0,5 | 1 | 168 | 0 | [16 empty] | 168
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 8 | 48 | 0 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | ИССО, шт | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] путь IА (8-Н) главный [1пк0-3пк5] | I, IА | 1пк0-3пк5 4пк9-6пк0 | 1 | 7 | 49 | 1 | [16 empty] | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,2
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 31 | 186 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [70пк1-79пк6] | 1, I | 70пк1-79пк6 79пк6-79пк10 | 5100 | 7 | 56 | 2100 | [6 empty] | 8/300 |  |  |  | 8/300 |  |  | 8/300 |  |  |  | 8/300 |  |  | 8/300 |  |  |  | 8/300 |  |  | 8/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61пк0-79пк6 | 34 | 7 | 14 | 14 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [31пк1-32пк10] | 1 | 31пк1-32пк10 | 2000 | 1 | 8 | 200 |  |  |  | 8/200
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2пк0-2пк9 | 482 | 2 | 34 | 482 | [29 empty] | 24/482 | 10
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 105 | 884 | 12602
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 13452 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИЗЕЛ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 316 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕЛ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕЛ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПИ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЙВА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЙВА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЙВА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЙВА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 177 КМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 177 КМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 177 КМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 177 КМ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 177 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 184 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 184 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 200 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 200 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАШКИНО стр. 1, 11, 2, 3, 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛИКАМСК II стр. 15, 17, 20, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 400 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 402 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 404 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 406 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 408 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 410 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 422 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 12, 16, 18, 24 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 28, 32, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов. строит.) путь(18,20,22со,24,26) |  |  | 5 | 1 | 10 | 5 | [25 empty] | 10/5
|  | Переключение схемы, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(18,20,22со,24,26) |  |  | 5 | 1 | 10 | 0 | [25 empty] | 10
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [119пк8-120пк5] | 2 | 119пк8-120пк5 | 650 | 1 | 4 | 650 | [10 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [118пк9-119пк7] | 2 | 118пк9-119пк7 | 750 | 1 | 4 | 750 | [20 empty] | 4/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [128пк4-129пк6] | 2 | 128пк4-129пк6 | 1150 | 1 | 6 | 1150 | [27 empty] | 6/1150
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [126пк1-126пк10] | 2 | 126пк1-126пк10 | 1000 | 4 | 32 | 1000 | [10 empty] | 8/250 |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250 |  |  | 8/250
|  | Работа ЩОМ , м | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [126пк1-126пк10] | 2 | 126пк1-126пк10 | 250 | 1 | 8 | 250 | [6 empty] | 8/250
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ СОЕД.ПУТЬ(1) |  |  | 2001 | 1 | 96 | 1001 | [11 empty] | 96/1001
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАХОНЦЫ (нов. строит.) путь(6 путь) |  |  | 63 | 1 | 10 | 63 | [25 empty] | 10/63
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(18) |  |  | 1 | 2 | 20 | 1 | [17 empty] | 10 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(20) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(22СО) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(24) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(26) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 111 | 408 | 4944
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГОРНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГОРНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГОРНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГОРНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБАХА стр. 19, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ стр. 24, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАШИЯ путь I (Ч-Н) главный [189пк5-189пк7] | I | 189пк5-189пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [168пк10-169пк5] | 1 | 168пк10-169пк5 | 488 | 1 | 3 | 488 | [27 empty] | 3/488
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 21 | 704
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | ИССО | Замена трубы водоотвода, шт | КОРМОВИЩЕ - КЫН путь одн [73пк10-73пк10] | одн | 73пк10-73пк10 | 1 | 1 | 18 | 1 | [25 empty] | 18/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [64пк6-64пк9] | 1 | 64пк6-64пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛИНО путь 20 (83-41) приемо-отпр. | 20 |  | 25 | 13 | 25 | 25 | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97пк6-115пк1 | 80 | 7 | 20 | 20 |  |  | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | КОРМОВИЩЕ - КЫН путь одн [62пк1-101пк1] | одн | 62пк1-101пк1 | 450 | 9 | 88 | 225 |  |  | 8/25 | 12/25 | [5 empty] | 8/25 | 12/25 | [5 empty] | 8/25 | 12/25 | [5 empty] | 8/25 | 8/25 | [5 empty] | 12/25
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 31 | 153 | 571
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАЛЯ путь III-V/LXXX (ЧД-Н) главный [1668пк1-1668пк5] | III-V/LXXX | 1668пк1-1668пк5 | 285 | 1 | 24 | 285 | [12 empty] | 24/285
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАЛЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАЛЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАЛЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАЛЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАЛЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БИЛИМБАЙ путь I (ЧД-Н) главный [1755пк2-1755пк5] БОЙЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [1748пк2-1748пк4] БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 1 [1748пк4-1755пк2] | 1, I | 1748пк2-1748пк4 1748пк4-1755пк2 1755пк2-1755пк5 | 7400 | 1 | 4 | 2400 | [30 empty] | 4/2400
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЛИМБАЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦЫ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦЫ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦЫ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САБИК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 84 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛЯ стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САБИК путь I (ЧД-Н) главный [1706пк9-1707пк6] | I | 1706пк9-1707пк6 | 600 | 1 | 24 | 600 |  |  | 24/600
|  | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 3 | 48 | 1500 |  |  | 24/1000 |  |  | 12/500 |  |  |  | 12
СВЕРД | Тек. сод. пути | Уборка мусора и грязи, м | БОЙЦЫ путь II (Ч-НД) главный [1746пк6-1748пк4] | II | 1746пк6-1748пк4 | 60 | 1 | 4 | 30 | [12 empty] | 4/30
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 210 | 4876
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ИЛЬМОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1583пк5-1583пк9] ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] РЕВДА путь III (Ч-Нз) главный [1611пк0-1611пк4] | 1, I, III | 1583пк5-1583пк9 1583пк9-1611пк0 1611пк0-1611пк4 | 24000 | 3 | 12 | 8000 | [21 empty] | 4/2800 |  |  |  | 8/5200
|  | Выправка пути, м | РЕВДА путь IV (Чн-Нд) главный [1611пк7-1612пк10] | IV | 1611пк7-1612пк10 | 1400 | 1 | 8 | 1400 | [28 empty] | 8/1400
|  | Выправка пути, м | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1613пк3-1630пк8] | 2 | 1613пк3-1630пк8 | 10400 | 3 | 24 | 10400 | [7 empty] | 8/3600 |  |  |  | 8/3400 |  |  | 8/3400
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬМОВКА стр. 1, 10, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 14, 16, 24, 31 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 201, 207 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕГОН стр. 204, 206, 210 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1578пк7-1579пк1] | 2 | 1578пк7-1579пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1576пк3-1577пк2] | 2 | 1576пк3-1577пк2 | 900 | 1 | 5 | 900 | [18 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1599пк8-1600пк7] | 1 | 1599пк8-1600пк7 | 900 | 1 | 4 | 900 | [25 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1616пк4-1616пк8] | 1 | 1616пк4-1616пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1613пк3-1630пк8] | 2 | 1613пк3-1630пк8 | 1000 | 4 | 32 | 1000 |  |  |  |  | 8/250 |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250 |  |  | 8/250
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | РЕВДА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | РЕВДА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | РЕВДА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 131 | 23417
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [65пк7-73пк6] | 2 | 65пк7-73пк6 | 8000 | 2 | 144 | 8000 | [23 empty] | 72/4000 | [6 empty] | 72/4000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХРАМЦОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [65пк2-65пк7] | II | 65пк2-65пк7 | 400 | 1 | 24 | 400 | [23 empty] | 24/400
СВЕРД | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КАМЕНСК-УРАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№1) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [19 empty] | 12/1
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 467 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 342 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 196 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 415, 427 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 429, 431 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЮТКИНО стр. 1, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЮТКИНО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЮТКИНО стр. 12, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЮТКИНО стр. 16, 2, 8 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | КОЛЮТКИНО путь 4 (12-5) приемо-отпр. стр. 18 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь II (Ч-Нд) главный [33пк1-35пк5] | II | 33пк1-35пк5 | 100 | 1 | 8 | 100 | [19 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | КОЛЬЦОВО путь II (Нд-Ч) главный [14пк9-17пк6] | II | 14пк9-17пк6 | 300 | 1 | 8 | 100 | [13 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [6пк3-10пк4] | 1 | 6пк3-10пк4 | 450 | 1 | 6 | 150 | [5 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | УАЗ путь I (Н-ЧД) главный [11пк4-11пк5] | I | 11пк4-11пк5 | 150 | 1 | 6 | 150 |  |  | 6/150
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛЕЧЕБНЫЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЛЮТКИНО путь 5 (18-11c/о) соединит. | 5 |  | 585 | 1 | 10 | 585 | [8 empty] | 10/585
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЛЮТКИНО путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  | 110 | 1 | 10 | 0 | [5 empty] | 10
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛЮТКИНО стр. 18 |  |  | 1 | 2 | 20 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10/1
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 282 | 9511
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 1 [1844пк1-1847пк10] | 1 | 1844пк1-1847пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [24 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1832пк1-1839пк10] | 2 | 1832пк1-1839пк10 | 8000 | 2 | 6 | 4000 | [19 empty] | 2/1000 | 4/3000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГДАНОВИЧ стр. 009, 091 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГДАНОВИЧ стр. 003, 025, 031, 037, 103, 5 |  |  | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 03, 13 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 01, 04, 10, 15, 23 |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИПЕЛОВО стр. 12, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИПЕЛОВО стр. 10, 3, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЖЕНОВО стр. 23, 27, 4, 52, 6 |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЖЕНОВО стр. 1, 16, 2, 29, 31, 56 |  |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРСКИЙ стр. 10, 14, 3, 5, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [9 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРСКИЙ стр. 12, 18, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРСКИЙ стр. 13, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1872пк1-1872пк2] | 1 | 1872пк1-1872пк2 | 150 | 1 | 8 | 150 | [19 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1874пк8-1874пк9] | 1 | 1874пк8-1874пк9 | 150 | 1 | 8 | 150 | [26 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | БАЖЕНОВО путь IIап-II (Ч-НД) главный [1870пк9-1870пк10] | IIап-II | 1870пк9-1870пк10 | 150 | 1 | 8 | 150 | [12 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ГАГАРСКИЙ путь II (ЧК-НМ) главный [1858пк6-1858пк8] | II | 1858пк6-1858пк8 | 150 | 1 | 8 | 150 | [5 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 2 [1857пк1-1857пк10] | 2 | 1857пк1-1857пк10 | 150 | 1 | 8 | 150 | [30 empty] | 8/150
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 96 | 8794
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 1 завод |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 2 завод |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 3 завод |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 4 завод |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 5 завод |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АППАРАТНАЯ стр. 6 завод |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРТАШ стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУВАКИШ стр. 17, 31 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУВАКИШ стр. 14, 2, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | АППАРАТНАЯ путь 1 (16-5) приемо-отпр. | 1 |  | 100 | 2 | 10 | 200 | [24 empty] | 5/100 |  |  | 5/100
|  | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк3-5пк7] | 1 | 1пк3-5пк7 | 300 | 1 | 8 | 100 | [16 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк3-5пк7] | 1 | 1пк3-5пк7 | 100 | 6 | 30 | 600 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100
|  | Работа крана УК, шт | ШАРТАШ путь III-IVп (Чпн-Нт) главный [1821пк1-1821пк2] | III-IVп | 1821пк1-1821пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IIa-VI (ЧПН-ПЗ) главный [1811пк8-1814пк7] путь IVa-IVб-IV (ЧГ-736) главный [1811пк8-1814пк7] ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 3 [1810пк7-1811пк8] | 3, IIa-VI, IVa-IVб-IV | 1810пк7-1811пк8 1811пк8-1814пк7 | 300 | 1 | 8 | 100 |  |  |  |  | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЕКАТЕРИН-С - ЗВЕЗДА путь 1 [3пк0-3пк7] | 1 | 3пк0-3пк7 | 200 | 1 | 10 | 200 | [16 empty] | 10/200
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 54 | 120 | 1246
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 267 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 265 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 15ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С путь IIП-XII (16/16с-ЧГ) главный [1804пк4-1804пк8] | IIП-XII | 1804пк4-1804пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [6пк9-20пк3] | 2 | 6пк9-20пк3 | 200 | 3 | 30 | 600 | [9 empty] | 10/200 | [13 empty] | 10/200 |  |  |  | 10/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С путь IТ (ЧТД-405/413) главный [499пк0-500пк8] | IТ | 499пк0-500пк8 | 40 | 2 | 12 | 80 | [16 empty] | 6/40 | [13 empty] | 6/40
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 14/14с |  |  | 30 | 2 | 8 | 60 | [24 empty] | 4/30 |  |  | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 10с/с |  |  | 30 | 2 | 8 | 60 |  |  | 4/30 |  |  |  | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 14/14с |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [16 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С стр. 439 |  |  | 30 | 2 | 12 | 60 | [20 empty] | 6/30 | [9 empty] | 6/30
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 23 | 87 | 1300
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [231пк1-234пк10] | 1 | 231пк1-234пк10 | 60 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3,8/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Вырезка выплесков, м | РЕФТ - МАЛОРЕФТИНСК (ОП 108 КМ) путь 1 [2пк0-13пк2] | 1 | 2пк0-13пк2 | 40 | 2 | 7 | 40 | [11 empty] | 3,8/20 | 3,8/20
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КУНАРА |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | [10 empty] | 1/5
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 365
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2029пк3-2039пк8] | 2 | 2029пк3-2039пк8 | 2000 | 1 | 8 | 2000 | [24 empty] | 8/2000
|  | Выправка пути, м | АКСАРИХА путь I (ЧД-Н) главный [1974пк2-1974пк5] | I | 1974пк2-1974пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [17 empty] | 6/400
|  | Выправка пути, м | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1974пк1] | 1 | 1958пк8-1974пк1 | 15400 | 4 | 16 | 9175 | [9 empty] | 2/1100 | 6/4025 | [6 empty] | 6/3625 |  | 2/425
|  | Выправка пути, м | КАМЫШЛОВ путь I (ЧД-Н) главный [1958пк5-1958пк7] | I | 1958пк5-1958пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
|  | Выправка пути, м | КАМЫШЛОВ путь II (Ч-НД) главный [1956пк2-1956пк3] | II | 1956пк2-1956пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Выправка пути, м | КОКШАРОВСКИЙ - КАМЫШЛОВ путь 2 [1952пк5-1956пк1] | 2 | 1952пк5-1956пк1 | 3700 | 1 | 4 | 3700 | [6 empty] | 4/3700
|  | Выправка пути, м | КОКШАРОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1952пк4-1952пк4] | II | 1952пк4-1952пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути, м | БОГДАНОВИЧ - ПЫШМИНСКАЯ путь 1 [1918пк1-1933пк5] ПЫШМИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1933пк5-1933пк8] | 1, I | 1918пк1-1933пк5 1933пк5-1933пк8 | 15800 | 4 | 12 | 7900 |  |  |  | 2/1100 | [13 empty] | 2/1100 |  |  | 2/1200 | [6 empty] | 6/4500
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРИХА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ЮШАЛА путь II (Ч-НД) главный [2060пк9-2060пк9] | II | 2060пк9-2060пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2053пк8-2053пк10] | 2 | 2053пк8-2053пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [6 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2056пк2-2057пк4] | 2 | 2056пк2-2057пк4 | 400 | 1 | 8 | 400 | [10 empty] | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2058пк2-2058пк9] | 2 | 2058пк2-2058пк9 | 700 | 2 | 16 | 700 | [20 empty] | 8/350 |  |  |  | 8/350
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2057пк6-2057пк8] | 2 | 2057пк6-2057пк8 | 200 | 1 | 8 | 200 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2034пк4-2034пк5] | 2 | 2034пк4-2034пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [24 empty] | 8/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1974пк1] | 1 | 1958пк8-1974пк1 | 40 | 5 | 10 | 10 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДАНОВИЧ - ПЫШМИНСКАЯ путь 1 [1915пк6-1933пк5] | 1 | 1915пк6-1933пк5 | 40 | 4 | 12 | 12 |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2 | [7 empty] | 6/6
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 139 | 25507
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТЮМЕНЬ стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙНОВКА стр. 83 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙНОВКА стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЙНОВКА стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2103пк1-2117пк3] ПОДЪЕМ путь I (ЧД-Н) главный [2117пк3-2117пк6] | 1, I | 2103пк1-2117пк3 2117пк3-2117пк6 | 14600 | 1 | 6 | 3650 | [13 empty] | 6/3650
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 123 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮМЕНЬ стр. 145 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 562 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 564 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 566 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 572 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 574 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 576 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 582 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 586 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 588 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 600 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк1-2096пк7] | 2 | 2080пк1-2096пк7 | 20 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2099пк4-2117пк3] | 1 | 2099пк4-2117пк3 | 10 | 4 | 10 | 10 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2213пк9-2234пк7] | 2 | 2213пк9-2234пк7 | 33 | 3 | 8 | 10 | [24 empty] | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗАВОДОУКОВСК путь II (Ч-НД) главный [2235пк4-2236пк10] ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк0-2256пк5] НОВАЯ ЗАИМКА путь II (Ч-НД) главный [2256пк6-2257пк1] | 2, II | 2235пк4-2236пк10 2237пк0-2256пк5 2256пк6-2257пк1 | 21800 | 1 | 2 | 1100 |  |  | 2/1100
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 49 | 107 | 4813
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУЗГУН - ТОБОЛЬСК путь 2 [216пк7-216пк7] | 2 | 216пк7-216пк7 | 80 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [10 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [138пк1-172пк1] | 2 | 138пк1-172пк1 | 4600 | 8 | 64 | 1600 |  |  |  | 8/200 |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [9 empty] | 4/20
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 75 | 1652
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2369пк3-2386пк1] | 2 | 2369пк3-2386пк1 | 15000 | 1 | 8 | 3000 | [24 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 2 [2431пк3-2440пк8] МАЛЫЙ ОСТРОВ путь II (Ч-НД) главный [2440пк9-2440пк9] | 2, II | 2431пк3-2440пк8 2440пк9-2440пк9 | 9700 | 2 | 8 | 5200 | [20 empty] | 6/4500 |  |  | 2/700
|  | Выправка пути, м | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2497пк6-2516пк9] | 2 | 2497пк6-2516пк9 | 6000 | 2 | 16 | 4000 | [10 empty] | 8/2000 | [16 empty] | 8/2000
|  | Выправка пути, м | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2506пк1] | 1 | 2497пк6-2506пк1 | 8400 | 2 | 12 | 8400 | [13 empty] | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
|  | Выправка пути, м | МАНГУТ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [2535пк1-2539пк2] | 1 | 2535пк1-2539пк2 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [6 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2541пк8-2554пк4] | 1 | 2541пк8-2554пк4 | 12600 | 1 | 6 | 4200 |  |  |  | 6/4200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 1 [2358пк5-2359пк3] | 1 | 2358пк5-2359пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2426пк10-2427пк3] | I-VIII | 2426пк10-2427пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2433пк9-2434пк3] | 1 | 2433пк9-2434пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2445пк4-2445пк10] | 2 | 2445пк4-2445пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2385пк3-2385пк3] | 2 | 2385пк3-2385пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2476пк8-2495пк4] | 1 | 2476пк8-2495пк4 | 4 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2510пк9-2511пк3] | 2 | 2510пк9-2511пк3 | 400 | 2 | 16 | 300 | [10 empty] | 8/150 | [16 empty] | 8/150
|  | Работа ПРСМ, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2497пк6-2516пк9] | 2 | 2497пк6-2516пк9 | 6 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2516пк9] | 1 | 2497пк6-2516пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 102 | 31511
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [484пк0-492пк7] | 2 | 484пк0-492пк7 | 10 | 3 | 11 | 10 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/2
|  | Работа ПМГ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк6-463пк1] | 1 | 451пк6-463пк1 | 10000 | 5 | 17 | 10000 |  |  |  |  | 3,5/2000 | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000
|  | Вырезка выплесков, м | НИЖНИЙ ТАГИЛ - СТАРАТЕЛЬ путь 2 [364пк0-368пк8] | 2 | 364пк0-368пк8 | 24 | 2 | 8 | 24 | [10 empty] | 4/12 |  | 4/12
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 36 | 10034
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САН-ДОНАТО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа кустореза, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 3000 | 3 | 9 | 3000 | [23 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 15 | 3001
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОГОСЛОВСКИЙ путь II (Н-Ч) главный [136пк3-137пк6] | II | 136пк3-137пк6 | 884 | 1 | 120 | 884 | [21 empty] | 120/884
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137пк6-142пк9 | 6165 | 11 | 124 | 4932 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12/616,5 |  | 12 |  | 12 |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛОБВА путь II (Н-Ч) главный [142пк9-144пк3] | II | 142пк9-144пк3 | 797 | 1 | 120 | 797 | [27 empty] | 120/797
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк9-37пк4] | 1 | 33пк9-37пк4 | 3600 | 2 | 6 | 3600 | [27 empty] | 3/1800 |  | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [40пк1-42пк3] | 1 | 40пк1-42пк3 | 2300 | 1 | 3 | 2300 | [26 empty] | 3,5/2300
|  | Выправка пути, м | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [43пк1-45пк6] | 1 | 43пк1-45пк6 | 2600 | 1 | 3 | 2600 | [22 empty] | 3,5/2600
|  | Выправка пути, м | ПЛАТИНА - КАРЕЛИНО путь 1 [69пк1-72пк10] | 1 | 69пк1-72пк10 | 4000 | 1 | 5 | 4000 | [21 empty] | 5/4000
|  | Выправка пути, м | ВЕРХОТУРЬЕ - ЛЯЛЯ путь 1 [106пк2-117пк4] | 1 | 106пк2-117пк4 | 11200 | 4 | 24 | 11200 | [9 empty] | 6/2800 |  | 6/2800 |  | 6/2800 |  | 6/2800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯЛЯ - БОГОСЛОВСКИЙ путь 1 [126пк9-135пк9] | 1 | 126пк9-135пк9 | 50 | 13 | 50 | 50 |  | 6/6 | 2/2 | 6/6 | 2/2 | 6/6 | 2/2 |  | 2/2 | 6/6 | 2/2 |  | 2/2 | 6/6 | 2/2 | 6/6
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 1750 | 1 | 3 | 350 |  |  |  |  | 3/350
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПРОМЕЖУТОК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 463 | 31064
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЗИЙ - БОКСИТЫ путь 1 [36пк6-47пк8] | 1 | 36пк6-47пк8 | 11200 | 4 | 16 | 11200 | 4/2800 | 4/2800 |  | 4/2800 | 4/2800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [5 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [17 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 2100 | 1 | 3 | 350 | [24 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 28 | 12600
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕКОНД путь 8 (13-50) приемо-отпр. | 8 |  | 24 | 6 | 27 | 24 |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХНЕКОНД путь 9 (15-54) приемо-отпр. | 9 |  | 26 | 7 | 29 | 26 | [16 empty] | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  | 2,5/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 1 | 3 | 350 |  |  | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 2200 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 62 | 750
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУМБУЛУТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУМБУЛУТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЕМЬЯНКА путь II (Ч-НД) главный [402пк1-402пк3] | II | 402пк1-402пк3 | 300 | 1 | 1 | 300 | [5 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 2 [393пк7-402пк0] | 2 | 393пк7-402пк0 | 8400 | 2 | 13 | 8400 |  |  |  |  | 7/4500 | 6/3900
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [332пк9-333пк7] | 1 | 332пк9-333пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЗ.АБРАМОВСК путь I (ЧД-Н) главный [234пк7-235пк5] | I | 234пк7-235пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315пк6-337пк1 | 100 | 5 | 30 | 100 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  | 6/20
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 12 | 72 | 10402
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена головки светофора, шт | КИНТУС ВЫХ.СИГ(Замена головок светофора Н3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Замена головки светофора, шт | КИНТУС ВЫХ.СИГ(Замена головок светофора Ч4) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КИНТУС ВХ.СИГ(Замена релейного шкафа входных светофоров Ч, ЧД) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | 6/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [532пк4-555пк2] | 2 | 532пк4-555пк2 | 23300 | 6 | 33 | 23300 | [21 empty] | 6/4200 | 6/4200 |  | 6/4200 | 6/4200 |  | 6/4200 | 3,5/2300
|  | Выправка пути, м | СИВЫС-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [530пк9-532пк3] | II | 530пк9-532пк3 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [28 empty] | 2,5/1500
|  | Выправка пути, м | МАНЧЕМ путь I (ЧД-Н) главный [455пк6-455пк7] | I | 455пк6-455пк7 | 200 | 1 | 1 | 200 | [11 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ВАХ - МАНЧЕМ путь 1 [435пк0-455пк5] | 1 | 435пк0-455пк5 | 20500 | 5 | 30 | 20500 | [6 empty] | 6/3900 | 6/4200 | 6/4200 |  | 6/4200 | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ВАХ путь I (ЧД-Н) главный [434пк8-434пк10] | I | 434пк8-434пк10 | 300 | 1 | 1 | 300 | [6 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | НЕЛЫМ путь I (Чд-Н) главный [422пк4-422пк6] | I | 422пк4-422пк6 | 300 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 1/300
|  | Выправка пути, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [411пк3-422пк3] | 1 | 411пк3-422пк3 | 11100 | 3 | 18 | 11100 |  | 6/3800 | 6/3800 | 6/3500
СВЕРД | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 2 [508пк1-508пк10] | 2 | 508пк1-508пк10 | 400 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 | [5 empty] | 4/200
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 23 | 107 | 57603
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [684пк3-686пк3] | 2 | 684пк3-686пк3 | 2 | 3 | 9 | 15 | [6 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5 | [9 empty] | 3/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЮГАНСКАЯ ОБЬ - ПП 668 КМ путь 2 [667пк4-668пк4] | 2 | 667пк4-668пк4 | 1 | 3 | 9 | 15 | [6 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5 | [9 empty] | 3/5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 1 [567пк5-581пк9] | 1 | 567пк5-581пк9 | 14600 | 2 | 16 | 9800 | [29 empty] | 8/4900 | 8/4900
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 83 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 185 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 187 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 349 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 351 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 305 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 301П |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 310 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 312 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 316 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 326 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВНОЙ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУРГУТ путь 4П (326-108) приемо-отпр. | 4П |  | 10 | 2 | 4 | 10 | [11 empty] | 2/5 |  | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУРГУТ путь 6П (328-ст.р/р 110) приемо-отпр. | 6П |  | 10 | 2 | 4 | 10 | [17 empty] | 2/5 |  | 2/5
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 11 (68-153) сортиров. | 11 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 |  |  |  |  | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 12 (66-105) сортиров. | 12 |  | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [5 empty] | 2/1300
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 13 (70-155) сортиров. | 13 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [16 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 14 (64-151) сортиров. | 14 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [19 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 17 (76-173) сортиров. | 17 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [24 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ путь 66 (431а-упор) вытяжной | 66 |  | 159 | 1 | 2 | 159 | [27 empty] | 2/159
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628пк0-649пк3 | 8 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 2/4 |  | 2/4
|  | Разгонка зазоров, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 6300 | 3 | 14 | 3300 | [10 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 | [5 empty] | 6/1300
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПЫТЬ-ЯХ путь 9 (21-16) приемо-отпр. | 9 |  | 120 | 2 | 12 | 120 | [9 empty] | 6/60 |  |  |  | 6/60
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [557пк7-581пк9] | 2 | 557пк7-581пк9 | 32 | 4 | 8 | 32 | [9 empty] | 2/8 |  | 2/8 |  | 2/8 |  |  |  | 2/8
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ-ПОРТ путь 2 (14-5) приемо-отпр. | 2 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 61 | 125 | 20200
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | КОГАЛЫМ ВХ.СИГ("Ч") |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [17 empty] | 6/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КОГАЛЫМ ВХ.СИГ("Н") |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [18 empty] | 6/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЫНГАПУР - МОТЫЛИ путь 1 [168пк8-171пк10] | 1 | 168пк8-171пк10 | 3300 | 1 | 5 | 3300 | [30 empty] | 5/3300
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК I стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК I стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК I стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК I стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК I стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК I стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЯБРЬСК II стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЧЕКУЙКА - СУРМЯТИН путь 2 [720пк4-730пк0] | 2 | 720пк4-730пк0 | 50 | 2 | 4 | 50 |  |  |  |  | 2/25 |  | 2/25
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СИЛИНСКИЙ - ПОЧЕКУЙКА путь 2 [709пк7-718пк9] | 2 | 709пк7-718пк9 | 8 | 2 | 4 | 8 | [18 empty] | 2/4 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОТЫЛИ путь I (Ч-Н) главный [178пк8-180пк7] | I | 178пк8-180пк7 | 22 | 1 | 2 | 22 | [20 empty] | 2/22
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОЯБРЬСК I - НОЯБРЬСК II путь 1 [204пк3-213пк1] | 1 | 204пк3-213пк1 | 53 | 4 | 8 | 53 | [23 empty] | 2/14 |  | 2/14 |  | 2/14 |  |  | 2/11
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 25 | 48 | 3448
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [548пк1-548пк1] | 1 | 548пк1-548пк1 | 96 | 8 | 40 | 64 | [13 empty] | 5/8 |  |  | 5/8 |  | 5/8 |  | 5/8 |  |  | 5/8 |  | 5/8 |  | 5/8 |  |  | 5/8
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУРОВСК стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАРКА - ЮНУЙ путь 1 [326пк1-333пк4] | 1 | 326пк1-333пк4 | 7400 | 3 | 12 | 7400 | [16 empty] | 4/2500 | 4/2500 |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ХАНЫМЕЙ путь I (Ч-Н) главный [278пк2-278пк5] | I | 278пк2-278пк5 | 400 | 1 | 1 | 400 | [14 empty] | 1/400
|  | Выправка пути, м | САРМИК - ХАНЫМЕЙ путь 1 [272пк7-278пк1] | 1 | 272пк7-278пк1 | 5500 | 2 | 9 | 5500 | [13 empty] | 5/3000 | 4/2500
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРОВСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫРЕЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫРЕЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЯМСОВЕЙ - КОРОТЧАЕВО путь 1 [567пк1-570пк10] | 1 | 567пк1-570пк10 | 4000 | 4 | 16 | 4000 | [23 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | ЯМСОВЕЙ путь I (Ч-Н) главный [556пк3-558пк2] | I | 556пк3-558пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [23 empty] | 2/1000
|  | Работа ВПР, м | ЯМСОВЕЙ путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [519пк0-537пк0] | 1 | 519пк0-537пк0 | 50 | 5 | 10 | 50 |  |  |  | 2/10 |  | 2/10 |  |  |  |  | 2/10 |  | 2/10 |  |  |  |  | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯНИК путь I (Ч-Н) главный [257пк0-258пк8] | I | 257пк0-258пк8 | 10 | 2 | 4 | 10 | [10 empty] | 2/5 |  | 2/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОЯБРЬСК II - НЮРТЕЙ путь 1 [215пк6-223пк8] | 1 | 215пк6-223пк8 | 25 | 2 | 4 | 25 | [24 empty] | 2/12 |  | 2/13
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЯГЕНЕТТА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,8/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СЫВДАРМА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,8/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АПАКА |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 132 | 19461
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2541пк8-2554пк4] | 1 | 2541пк8-2554пк4 | 12600 | 1 | 6 | 4200 |  |  |  | 6/4200
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 6 | 4200
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 955 | 5492 | 359938
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
не удалось определить ДУ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НОВ УРЕНГОЙ путь I (Н-Ч) главный [650пк2-652пк3] | I | 650пк2-652пк3 | 1738 | 3 | 36 | 458 | 12/72 | 12/105 | 12/281
СВЕРД | Строит. | ИССО, шт | ТЫДЫЛ - НАРТОВАЯ путь 1 [603пк5-603пк5] | 1 | 603пк5-603пк5 | 1 | 2 | 6 | 0 | [14 empty] | 3 |  | 3
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 | 42 | 458
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕЗ - КАБАЛУД путь 2 [1253пк8-1254пк2] | 2 | 1253пк8-1254пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1264пк1-1264пк5] | 1 | 1264пк1-1264пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1276пк7-1276пк10] | 1 | 1276пк7-1276пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1287пк6-1288пк0] | 1 | 1287пк6-1288пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [17 empty] | 2/400
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 8 | 1400
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | ОВЕРЯТА - КРАСНОКАМСК путь 1 [8пк9-8пк9] | 1 | 8пк9-8пк9 | 34 | 7 | 35 | 35 | [6 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1411пк9-1421пк0] | 2 | 1411пк9-1421пк0 | 9915 | 1 | 24 | 1652 |  |  | 24/1652,5
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1352пк1-1352пк5] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1352пк1-1352пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОВЕРЯТА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [6 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [13 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк8-1354пк10] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1342пк8-1354пк10 | 12300 | 1 | 8 | 6100 | [24 empty] | 8/6100
|  | Выправка пути, м | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1329пк8-1337пк8] | 2 | 1329пк8-1337пк8 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [6 empty] | 6/4000 |  |  |  | 6/4000
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1378пк4-1378пк7] | 1 | 1378пк4-1378пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1367пк7-1368пк1] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1367пк7-1368пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [27 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1355пк3-1355пк6] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1355пк3-1355пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [24 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1340пк2-1341пк1] | II | 1340пк2-1341пк1 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [27 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1321пк4-1321пк10] | 2 | 1321пк4-1321пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1331пк3-1332пк1] | 2 | 1331пк3-1332пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1364пк6-1364пк7] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1364пк6-1364пк7 | 250 | 1 | 8 | 250 | [24 empty] | 8/250
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МЕНДЕЛЕЕВО |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 167 | 19445
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРЬЯ путь IV (Ч-НД) главный [1421пк9-1423пк9] | IV | 1421пк9-1423пк9 | 336 | 1 | 24 | 112 |  |  | 24/112
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАХАРЕВКА путь 4 (10-35) приемо-отпр. | 4 |  | 978 | 1 | 120 | 978 | 120/978
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк5-12пк6] КАБЕЛЬНАЯ путь II (Ч-ГС) главный [12пк6-13пк8] | 2, II | 12пк6-13пк8 7пк5-12пк6 | 6300 | 2 | 12 | 6300 | 6/3150 |  |  | 6/3150
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАБЕЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [13пк5-13пк7] | I | 13пк5-13пк7 | 150 | 1 | 2 | 150 | [24 empty] | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [12пк4-12пк6] | 1 | 12пк4-12пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 1 [2пк8-3пк3] | 1 | 2пк8-3пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 6 | 36 | 0 | [20 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-12пк6] | 1 | 7пк4-12пк6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 33 | 319 | 8340
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1659пк5-1668пк1] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1659пк5-1668пк1 | 8600 | 1 | 24 | 0 |  |  | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1659пк5-1659пк10] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 1 | 1659пк5-1659пк10 | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1659пк5-1659пк10] Блок-посты: ВОГУЛКА - ШАЛЯ 1661км8пк (съезд чет-нечет) | 2 | 1659пк5-1659пк10 | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАМАРЫ путь II (Ч-НД) главный [1630пк8-1632пк8] ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 2 [1632пк8-1649пк10] | 2, II | 1630пк8-1632пк8 1632пк8-1649пк10 | 19300 | 3 | 18 | 12600 | [6 empty] | 6/4200 | [10 empty] | 6/4200 |  |  | 6/4200
|  | Выправка пути, м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк2-1619пк1] | 1 | 1607пк2-1619пк1 | 12000 | 1 | 8 | 4200 | [13 empty] | 8/4200
|  | Выправка пути, м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк2-1620пк10] | 2 | 1607пк2-1620пк10 | 13900 | 1 | 8 | 4700 | [10 empty] | 8/4700
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОГУЛКА путь I (ЧА-Н) главный [1652пк9-1653пк2] | I | 1652пк9-1653пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1645пк2-1645пк5] | 1 | 1645пк2-1645пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [24 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1645пк5-1646пк4] | 1 | 1645пк5-1646пк4 | 900 | 1 | 5 | 900 | [24 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1575пк9-1576пк5] | 1 | 1575пк9-1576пк5 | 600 | 1 | 2 | 600 | [24 empty] | 2/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ШАМАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1632пк6-1632пк8] ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1632пк8-1632пк9] | 1, I | 1632пк6-1632пк8 1632пк8-1632пк9 | 500 | 2 | 16 | 500 | [24 empty] | 8/250 |  |  | 8/250
|  | Работа ЩОМ , м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1620пк2-1630пк7] ШАМАРЫ путь II (Ч-НД) главный [1630пк7-1630пк10] | 2, II | 1620пк2-1630пк7 1630пк7-1630пк10 | 250 | 1 | 8 | 250 | [10 empty] | 8/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607пк1-1630пк7 | 22 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1620пк1-1620пк2] | 1 | 1620пк1-1620пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [13 empty] | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 121 | 24556
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [127пк3-129пк10] | 1 | 127пк3-129пк10 | 2800 | 1 | 5 | 2800 | [28 empty] | 5/2800
|  | Выправка пути, м | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [133пк4-136пк3] | 1 | 133пк4-136пк3 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [24 empty] | 5/3000
|  | Выправка пути, м | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк1-67пк7] | 1 | 61пк1-67пк7 | 6600 | 2 | 12 | 6600 | [24 empty] | 6/3300 |  |  |  | 6/3300
|  | Выправка пути, м | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [13пк1-25пк7] | 1 | 13пк1-25пк7 | 12600 | 3 | 18 | 12600 | [14 empty] | 6/4200 |  |  | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛМОШНАЯ стр. 11, 20, 4, 6, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛМОШНАЯ стр. 13, 2, 5, 7, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5/5
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 4 | 24 | 0 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 6 | 36 | 0 | [20 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 30 | 180 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [70пк1-79пк6] | 1, I | 70пк1-79пк6 79пк6-79пк10 | 5100 | 6 | 48 | 1800 | 8/300 |  |  | 8/300 | [5 empty] | 8/300 | [11 empty] | 8/300 |  |  | 8/300 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2пк0-2пк9 | 482 | 1 | 10 | 0 | 10
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 390 | 26810
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | БАЛАХОНЦЫ (нов.стр.)стр.пер.(1,20,22СО,24,26) |  |  | 5 | 1 | 10 | 5 |  |  | 10/5
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 75 | 5
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАССЕГ путь I (Ч-Н) главный [49пк1-49пк4] | I | 49пк1-49пк4 | 250 | 1 | 48 | 250 | [6 empty] | 48/250
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49пк4-58пк5 | 9217 | 6 | 288 | 9217 | [6 empty] | 48/2450 |  |  |  | 48/2450 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48/2450 |  |  |  | 48/1867 |  |  |  | 48
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАШИЯ - КОЙВА путь 1 [189пк7-190пк1] | 1 | 189пк7-190пк1 | 467 | 1 | 3 | 467 | [17 empty] | 3/467
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [182пк7-183пк1] | 1 | 182пк7-183пк1 | 446 | 1 | 3 | 446 | [24 empty] | 3/446
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 342 | 10380
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АДИЩЕВО - ЛЯДЫ путь 1 [33пк7-33пк10] | 1 | 33пк7-33пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КОРМОВИЩЕ - КЫН путь одн [62пк1-101пк1] | одн | 62пк1-101пк1 | 450 | 9 | 108 | 225 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25 | [5 empty] | 12/25 | 12/25
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 10 | 110 | 525
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БИЛИМБАЙ путь I (ЧД-Н) главный [1755пк2-1755пк5] БОЙЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [1748пк2-1748пк4] БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 1 [1748пк4-1755пк2] | 1, I | 1748пк2-1748пк4 1748пк4-1755пк2 1755пк2-1755пк5 | 7400 | 2 | 8 | 5000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1740пк2-1742пк10] | 1 | 1740пк2-1742пк10 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [24 empty] | 4/2900
|  | Выправка пути, м | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1744пк7-1746пк6] | 1 | 1744пк7-1746пк6 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [27 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОУРОВКА путь II (Ч-НД) главный [1737пк9-1738пк6] | II | 1737пк9-1738пк6 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [20 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 2 [1735пк1-1735пк10] | 2 | 1735пк1-1735пк10 | 5000 | 2 | 4 | 2500 | [21 empty] | 2/1250 |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | КУЗИНО путь I (ЧДШ-НС) главный [1729пк5-1730пк1] | I | 1729пк5-1730пк1 | 700 | 1 | 8 | 700 | [9 empty] | 8/700
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1722пк1-1722пк10] | 2 | 1722пк1-1722пк10 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [17 empty] | 6/1000
|  | Выправка пути, м | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1724пк1-1726пк10] | 2 | 1724пк1-1726пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [17 empty] | 6/3000
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1734пк4-1735пк3] | 1 | 1734пк4-1735пк3 | 900 | 1 | 5 | 900 | [27 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1715пк4-1715пк9] | 1 | 1715пк4-1715пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1715пк9-1716пк5] | 1 | 1715пк9-1716пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1716пк6-1717пк1] | 1 | 1716пк6-1717пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [6 empty] | 4/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1717пк2-1717пк7] | 1 | 1717пк2-1717пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1722пк10-1723пк7] | 1 | 1722пк10-1723пк7 | 700 | 1 | 2 | 700 | [10 empty] | 2/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1724пк5-1724пк8] | 1 | 1724пк5-1724пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [13 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1678пк6-1678пк9] | 1 | 1678пк6-1678пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [17 empty] | 2/300
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 1 | 8 | 0 | [6 empty] | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 2 [1696пк4-1696пк7] | 2 | 1696пк4-1696пк7 | 1 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 8
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БИЛИМБАЙ путь II (Ч-НД) главный [1755пк2-1757пк4] | II | 1755пк2-1757пк4 | 200 | 1 | 8 | 200 | [17 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | КУЗИНО путь I (ЧДШ-НС) главный [1727пк2-1730пк8] | I | 1727пк2-1730пк8 | 300 | 1 | 8 | 300 | [10 empty] | 8/300
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 98 | 22750
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕГОН стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕГОН стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕГОН стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРЕГОН стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖИНИНО стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 20, 26 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 1, 2, 21, 30, 33 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 5/5
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1577пк2-1578пк4] | 2 | 1577пк2-1578пк4 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [28 empty] | 6/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕВДА путь III (Ч-Нз) главный [1613пк1-1613пк3] | III | 1613пк1-1613пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1613пк6] | 1 | 1613пк4-1613пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк5-1613пк7] | 1 | 1613пк5-1613пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕШЕТЫ путь IV (Чп-Над) главный [4пк6-4пк8] | IV | 4пк6-4пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРЕГОН путь IПЕ (ЧДПЕ-НПЕ) главный [1642пк7-1643пк4] | IПЕ | 1642пк7-1643пк4 | 1888 | 1 | 72 | 1888 | [7 empty] | 72/1888
|  | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРЕГОН - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [1643пк4-1644пк3] | 1 | 1643пк4-1644пк3 | 900 | 1 | 72 | 900 | [7 empty] | 72/900
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 206 | 4800
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРЕБОР путь II (Ч-НД) главный [73пк6-73пк10] | II | 73пк6-73пк10 | 157 | 1 | 24 | 157 |  | 24/157
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [65пк7-73пк6] | 2 | 65пк7-73пк6 | 8000 | 1 | 72 | 4000 | 72/4000
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРЕБОР путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 120 | 1100 | [27 empty] | 120/1100
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХРАМЦОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 182, 184 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 186, 188 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 230 | 5262
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БОГДАНОВИЧ путь II (с.р.р.101-10км) главный [1пк5-10пк1] | II | 1пк5-10пк1 | 150 | 1 | 8 | 150 | [16 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | КОСУЛИНО - ГАГАРСКИЙ путь 2 [1857пк1-1857пк10] | 2 | 1857пк1-1857пк10 | 150 | 2 | 16 | 300 |  |  |  | 8/150 | [5 empty] | 8/150
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 24 | 450
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IV (2) (736-НГН) главный [1815пк2-1815пк8] | IV (2) | 1815пк2-1815пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 3 [1810пк8-1810пк10] | 3 | 1810пк8-1810пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [7 empty] | 2/200
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 800
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 403 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 433 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | МАКАРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [20пк3-20пк7] МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [20пк7-27пк10] | 2, II | 20пк3-20пк7 20пк7-27пк10 | 3300 | 1 | 6 | 3300 |  |  |  | 6/3300
|  | Выправка пути, м | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [36пк4-45пк3] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [45пк3-47пк1] | 2, IIa-II | 36пк4-45пк3 45пк3-47пк1 | 8400 | 2 | 12 | 8400 | [10 empty] | 6/4200 | [6 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-57пк7] | 2 | 49пк4-57пк7 | 8400 | 1 | 6 | 4200 | [23 empty] | 6/4200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 1ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 25ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С путь IIIнз (11-Нз) главный [1пк4-1пк6] | IIIнз | 1пк4-1пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЕКАТЕРИН-С путь I Чкд (Чкд-417) главный [1644пк3-1649пк4] | I Чкд | 1644пк3-1649пк4 | 3713 | 2 | 144 | 3713 | [14 empty] | 72/1856 | [6 empty] | 72/1857
СВЕРД | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИН-С путь IТ (ЧТД-405/413) главный [499пк0-500пк8] | IТ | 499пк0-500пк8 | 40 | 1 | 6 | 40 | [6 empty] | 6/40
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 14 | 218 | 19859
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 2650 | 2 | 7 | 600 |  |  | 3,8/300 | [5 empty] | 3,8/300
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10 | 900
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУПИНО путь I (ЧД-Н) главный [2040пк2-2041пк5] | I | 2040пк2-2041пк5 | 1285 | 1 | 24 | 157 | [27 empty] | 24/157
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 1 [2029пк3-2039пк8] | 1 | 2029пк3-2039пк8 | 11163 | 7 | 168 | 11163 | [6 empty] | 24/3721 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3721 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3721
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУПИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУПИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУПИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛИЦА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛИЦА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛИЦА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЩЕПКОВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЛОВ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШАРОВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛАНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1988пк2-1988пк8] | 1 | 1988пк2-1988пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1977пк9-1978пк7] | 2 | 1977пк9-1978пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1988пк3-1988пк8] | 2 | 1988пк3-1988пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОКШАРОВСКИЙ - КАМЫШЛОВ путь 1 [1953пк10-1954пк6] | 1 | 1953пк10-1954пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 1 [1938пк6-1939пк3] | 1 | 1938пк6-1939пк3 | 700 | 1 | 4 | 700 | [9 empty] | 4/700
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2032пк4-2032пк5] | 2 | 2032пк4-2032пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2032пк9-2032пк10] | 2 | 2032пк9-2032пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 |  |  |  | 8/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1974пк1] | 1 | 1958пк8-1974пк1 | 40 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 331 | 14979
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк1-2096пк7] | 2 | 2080пк1-2096пк7 | 20 | 6 | 12 | 12 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 2 [2213пк9-2234пк7] | 2 | 2213пк9-2234пк7 | 33 | 7 | 20 | 23 | 2/2 |  | 2/5 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ЗАВОДОУКОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2234пк8-2234пк8] ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк7-2234пк7] | 1, I | 2215пк7-2234пк7 2234пк8-2234пк8 | 19100 | 5 | 16 | 19100 |  |  |  | 4/4800 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 4/4800 |  |  | 4/4700
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 18 | 48 | 19135
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [14 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | КР СЦБ | Замена светофорных головок, шт | ТУРА-II ВХ.СИГ(Н) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Замена головки светофора, шт | ТУРА-I ВХ.СИГ(Ча) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Замена головки светофора, шт | ТУРА-I ВХ.СИГ(На) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕТОВО - СУЗГУН путь 1 [180пк3-211пк1] | 1 | 180пк3-211пк1 | 7 | 3 | 7 | 7 | [10 empty] | 3/3 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [180пк3-211пк1] | 2 | 180пк3-211пк1 | 7 | 3 | 7 | 7 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [138пк1-172пк1] | 2 | 138пк1-172пк1 | 4600 | 3 | 24 | 600 |  |  |  | 8/200 | [13 empty] | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [9 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 2 [69пк6-96пк1] | 2 | 69пк6-96пк1 | 20 | 3 | 9 | 9 | [21 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТУРИНСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТЮМЕНЬ-СЕВ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 69 | 663
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАСЛЯНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАСЛЯНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 125 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШИМ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛЯНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛЯНСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛЯНСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 2 [2434пк5-2435пк4] | 2 | 2434пк5-2435пк4 | 900 | 1 | 5 | 900 | [16 empty] | 5/900
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГАЙ путь II (Ч-НД) главный [2282пк1-2286пк5] | II | 2282пк1-2286пк5 | 7 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2447пк4-2447пк4] | 1 | 2447пк4-2447пк4 | 100 | 2 | 16 | 100 | [6 empty] | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Работа ЩОМ , м | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2444пк7-2444пк7] | 1 | 2444пк7-2444пк7 | 100 | 2 | 16 | 100 | [13 empty] | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Работа ПРСМ, шт | ШАБЛЫКИНО - МАСЛЯНСКАЯ путь 1 [2452пк5-2474пк1] | 1 | 2452пк5-2474пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Работа ПРСМ, шт | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2476пк8-2495пк4] | 1 | 2476пк8-2495пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 2 [2485пк1-2485пк7] | 2 | 2485пк1-2485пк7 | 1000 | 3 | 24 | 750 | [20 empty] | 8/250 |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/250
|  | Работа ПРСМ, шт | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2497пк6-2516пк9] | 2 | 2497пк6-2516пк9 | 6 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 160 | 1902
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АЯТЬ путь I (ЧД-Н) главный [469пк6-471пк2] | I | 469пк6-471пк2 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [22 empty] | 2/1700
|  | Выправка пути, м | ТАВАТУЙ - АЯТЬ путь 1 [467пк4-469пк5] | 1 | 467пк4-469пк5 | 2200 | 1 | 3 | 2200 | [17 empty] | 3,5/2200
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [487пк8-488пк2] | 2 | 487пк8-488пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 1 [490пк7-491пк2] | 1 | 490пк7-491пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [491пк2-491пк6] | 2 | 491пк2-491пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [14 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИСЕТЬ путь I (ГС-Н) главный [482пк6-482пк9] | I | 482пк6-482пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРАТЕЛЬ путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  | 50 | 9 | 40 | 36 | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 60 | 5536
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 6830 | 24 | 96 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [337пк10-341пк10] | 2 | 337пк10-341пк10 | 4100 | 2 | 6 | 4100 | [10 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2100
|  | Выправка пути, м | БАРАНЧИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [325пк10-326пк0] БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [326пк0-329пк1] | 2, II | 325пк10-326пк0 326пк0-329пк1 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [16 empty] | 4/3200
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАЯ путь III (ЧД-Н) главный [342пк6-342пк8] | III | 342пк6-342пк8 | 150 | 1 | 3 | 150 |  |  | 3/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [326пк0-326пк3] | 2 | 326пк0-326пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка зазоров, м | САН-ДОНАТО - СМЫЧКА путь 2 [356пк4-357пк7] | 2 | 356пк4-357пк7 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Регулировка зазоров, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 10000 | 2 | 6 | 4000 | [16 empty] | 3/2000 | [11 empty] | 3/2000
|  | Регулировка зазоров, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 10000 | 2 | 6 | 4000 | [9 empty] | 3/2000 | [7 empty] | 3/2000
|  | Регулировка зазоров, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 10000 | 2 | 6 | 4000 | [9 empty] | 3/2000 | [7 empty] | 3/2000
|  | Регулировка зазоров, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 37 | 137 | 21050
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧКАНАР стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АЗИАТСКАЯ - ГОРОБЛАГОДАТ путь 1 [303пк1-306пк3] | 1 | 303пк1-306пк3 | 3300 | 1 | 4 | 3300 |  | 4,5/3300
|  | Выправка пути, м | АЗИАТСКАЯ - ЧЕКМЕНЬ путь 1 [2пк1-8пк10] | 1 | 2пк1-8пк10 | 7000 | 3 | 10 | 7000 |  |  | 3,5/2300 | 3,5/2300 |  | 3,5/2400
|  | Выправка пути, м | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [26пк2-31пк8] | 1 | 26пк2-31пк8 | 5700 | 2 | 7 | 5700 | [6 empty] | 3,5/2700 |  | 4/3000
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк8-20пк4] | 1 | 19пк8-20пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 36 | 16601
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛОБВА путь II (Н-Ч) главный [142пк9-144пк3] | II | 142пк9-144пк3 | 797 | 1 | 120 | 797 | 120/797
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [24пк4-24пк9] | 1 | 24пк4-24пк9 | 450 | 1 | 4 | 450 | [13 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫЯ - ПЛАТИНА путь 1 [48пк7-49пк2] | 1 | 48пк7-49пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [22 empty] | 4/550
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154пк2-159пк0 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [24 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181пк9-189пк9 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [6 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 137 | 2847
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [16 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [21 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 2100 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230пк0-239пк6 | 1400 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 1400
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛАНГУР стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 1 | 8 | 7 | [16 empty] | 8/7
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРОВ-СОРТ - ЛЕСОРАЗРАБОТКИ путь 1 [9пк100-9пк900] | 1 | 9пк100-9пк900 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРОВ-СОРТ - ЛЕСОРАЗРАБОТКИ путь 1 [11пк350-12пк150] | 1 | 11пк350-12пк150 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 3350 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333пк6-371пк7 | 1050 | 1 | 3 | 350 | [7 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 22 | 2307
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 216 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЬЯНКА стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 4000 | 1 | 6 | 1000 | [24 empty] | 6/1000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 38 | 43 | 1037
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 2 [498пк4-498пк4] | 2 | 498пк4-498пк4 | 144 | 1 | 4 | 24 | [23 empty] | 4/24
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНТУС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНЧЕМ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЛЫМ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 47 | 50 | 70
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПП 668 КМ ВХ.СИГ(Переключение схемы управления вх. Н, НД) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЫТЬ-ЯХ ВХ.СИГ(Переключение схемы управления вх. Ч) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [28 empty] | 6/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 2 [687пк8-688пк7] | 2 | 687пк8-688пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ПП 687 КМ путь II (Ч-НД) главный [687пк5-687пк7] | II | 687пк5-687пк7 | 300 | 1 | 1 | 300 | [8 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [683пк9-684пк3] | 2 | 683пк9-684пк3 | 500 | 1 | 1 | 500 | [8 empty] | 1,5/500
|  | Выправка пути, м | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [686пк4-687пк4] | 2 | 686пк4-687пк4 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [8 empty] | 2/1100
|  | Выправка пути, м | ПП 683 КМ путь II (Ч-Н) главный [683пк5-683пк8] | II | 683пк5-683пк8 | 400 | 1 | 1 | 400 | [8 empty] | 1/400
|  | Выправка пути, м | ОСТРОВНОЙ - ПП 683 КМ путь 2 [679пк3-683пк4] | 2 | 679пк3-683пк4 | 4200 | 2 | 6 | 4200 | [7 empty] | 4,5/3000 | 2/1200
|  | Выправка пути, м | ОСТРОВНОЙ путь II (Ч-НД) главный [677пк7-679пк2] | II | 677пк7-679пк2 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [7 empty] | 2,5/1500
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 2 [652пк4-656пк8] | 2 | 652пк4-656пк8 | 4500 | 2 | 7 | 4500 |  |  |  |  | 2/1400 | 5/3100
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 1 [657пк7-661пк9] | 1 | 657пк7-661пк9 | 4300 | 1 | 6 | 4300 |  |  |  | 6/4300
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-ЮГАН путь II (Ч-НД) главный [650пк7-652пк3] | II | 650пк7-652пк3 | 1700 | 1 | 2 | 1700 |  |  |  |  | 2,5/1700
|  | Выправка пути, м | ЮНГ-ЯХ путь I (ЧД-Н) главный [581пк10-583пк9] | I | 581пк10-583пк9 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [558пк1-560пк10] | 2 | 558пк1-560пк10 | 3000 | 1 | 5 | 3000 |  | 5/3000
|  | Выправка пути, м | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 1 [567пк5-581пк9] | 1 | 567пк5-581пк9 | 14600 | 1 | 8 | 4800 | 8/4800
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 155 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 163 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 171 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 165 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 173 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРГУТ-ПОРТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [646пк1-646пк10] | 1 | 646пк1-646пк10 | 16 | 1 | 4 | 16 | [16 empty] | 4/16
|  | Работа ЩОМ , м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [645пк8-645пк10] | 2 | 645пк8-645пк10 | 300 | 1 | 10 | 300 | [9 empty] | 10/300
|  | Работа ЩОМ , м | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [561пк10-562пк1] | 2 | 561пк10-562пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 |  | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 43 | 105 | 29841
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | УЛЬТ-ЯГУН - ЧУМПАС путь 2 [768пк1-777пк10] | 2 | 768пк1-777пк10 | 10000 | 4 | 16 | 10000 | [11 empty] | 4/2500 | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | УЛЬТ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [753пк9-754пк1] | I | 753пк9-754пк1 | 300 | 1 | 1 | 300 | [17 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | ВАЧ-ЯГУН - УЛЬТ-ЯГУН путь 2 [744пк3-753пк8] | 2 | 744пк3-753пк8 | 9700 | 4 | 15 | 9700 | [17 empty] | 3,5/2200 | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ВАЧ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [744пк2-744пк2] | I | 744пк2-744пк2 | 100 | 1 | 1 | 100 | [23 empty] | 1/100
|  | Выправка пути, м | ВАЧ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [742пк7-744пк2] | I | 742пк7-744пк2 | 1600 | 1 | 2 | 1600 | [23 empty] | 2,5/1600
|  | Выправка пути, м | СУРМЯТИН - ВАЧ-ЯГУН путь 2 [731пк6-742пк6] | 2 | 731пк6-742пк6 | 11000 | 4 | 20 | 11000 | [23 empty] | 2,5/1500 | 6/3200 |  | 6/3200 | 6/3100
|  | Выправка пути, м | ИТУ-ЯХА - НОЯБРЬСК I путь 1 [192пк7-196пк7] | 1 | 192пк7-196пк7 | 4100 | 2 | 7 | 4100 | 4/2100 | 3/2000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬТ-ЯГУН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬТ-ЯГУН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬТ-ЯГУН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬТ-ЯГУН стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГУЯГУН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГУЯГУН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГУЯГУН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПОЧЕКУЙКА - СУРМЯТИН путь 2 [721пк3-722пк1] | 2 | 721пк3-722пк1 | 420 | 11 | 66 | 420 | [14 empty] | 6/38 | 6/38 |  | 6/38 | 6/38 |  | 6/38 | 6/38 |  | 6/38 | 6/38 |  | 6/38 | 6/38 |  | 6/40
|  | Работа ВПР, м | НОЯБРЬСК II путь I (Ч-Н) главный [213пк7-214пк9] | I | 213пк7-214пк9 | 1300 | 1 | 2 | 1300 |  |  | 2/1300
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 41 | 143 | 38532
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [548пк1-548пк1] | 1 | 548пк1-548пк1 | 96 | 4 | 20 | 32 |  | 5/8 |  | 5/8 |  |  | 5/8 |  | 5/8
|  | Замена трубы водоотвода, шт | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [425пк7-425пк7] | 1 | 425пк7-425пк7 | 1 | 1 | 18 | 1 | [23 empty] | 18/1
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [538пк8-549пк10] | 1 | 538пк8-549пк10 | 11149 | 20 | 160 | 9293 | [10 empty] | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/477 | 8/464
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [422пк2-424пк10] | 1 | 422пк2-424пк10 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [19 empty] | 4/2900
|  | Выправка пути, м | ХАСЫРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [420пк4-422пк1] | I | 420пк4-422пк1 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [18 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ЯНГ-ЯГУН - ХАСЫРЕЙ путь 1 [420пк1-420пк3] | 1 | 420пк1-420пк3 | 300 | 1 | 1 | 300 | [18 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | ТОПУМЕЙ - БОКОВО путь 1 [241пк1-244пк10] | 1 | 241пк1-244пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [6 empty] | 3/2000 | 3/2000
|  | Выправка пути, м | НОЯБРЬСК II - НЮРТЕЙ путь 1 [216пк3-220пк10] | 1 | 216пк3-220пк10 | 4800 | 2 | 8 | 4800 |  |  |  | 4/2400 | 4/2400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГУБА - ЛИМБЕЙ путь 1 [466пк9-474пк6] | 1 | 466пк9-474пк6 | 30 | 5 | 10 | 30 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |  |  | 2/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯНГ-ЯГУН - ХАСЫРЕЙ путь 1 [411пк6-420пк4] | 1 | 411пк6-420пк4 | 14 | 2 | 4 | 14 | [28 empty] | 2/7 | 2/7
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯНГ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [408пк8-411пк6] | I | 408пк8-411пк6 | 6 | 1 | 2 | 6 | [16 empty] | 2/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЫРЕЙ - ЯНГ-ЯГУН путь 1 [401пк6-408пк8] | 1 | 401пк6-408пк8 | 6 | 1 | 2 | 6 | [15 empty] | 2/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЫРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [399пк8-401пк6] | I | 399пк8-401пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУРПЕ - ПЫРЕЙ путь 1 [387пк4-399пк8] | 1 | 387пк4-399пк8 | 38 | 6 | 12 | 38 | [7 empty] | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |  |  | 2/7 | 2/7
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЯКУПУР - ПУРПЕ путь 1 [378пк1-384пк8] | 1 | 378пк1-384пк8 | 34 | 4 | 8 | 34 | [21 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/9 | 2/9
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЯКУПУР путь I (Ч-Н) главный [375пк3-378пк1] | I | 375пк3-378пк1 | 12 | 1 | 2 | 12 | [27 empty] | 2/12
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ХОХОРЭЙ - ПЯКУПУР путь 1 [370пк7-375пк3] | 1 | 370пк7-375пк3 | 8 | 1 | 2 | 8 | [20 empty] | 2/8
|  | Работа ВПР, м | ПАРКА - ЮНУЙ путь 1 [331пк9-331пк10] | 1 | 331пк9-331пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ПАРКА путь I (Ч-Н) главный [324пк5-325пк6] | I | 324пк5-325пк6 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [7 empty] | 2/1200
|  | Работа ВПР, м | АПАКАПУР путь I (Ч-Н) главный [312пк4-313пк5] | I | 312пк4-313пк5 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [5 empty] | 2/1200
|  | Работа ВПР, м | АПАКАПУР путь I (Ч-Н) главный [313пк7-314пк7] | I | 313пк7-314пк7 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [6 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | ЯНИК - САРМИК путь 1 [266пк2-267пк6] | 1 | 266пк2-267пк6 | 1500 | 1 | 2 | 1500 |  |  |  | 2/1500
|  | Работа ВПР, м | ЯНИК - САРМИК путь 1 [268пк8-269пк4] | 1 | 268пк8-269пк4 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  |  |  | 2/700
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЯНИК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 277 | 29179
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 714 | 3896 | 331819
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | КЕЗ - КАБАЛУД путь 2 [1248пк3-1248пк3] | 2 | 1248пк3-1248пк3 | 30 | 6 | 30 | 30 |  |  |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1298пк1-1310пк10] | 1 | 1298пк1-1310пк10 | 13000 | 2 | 6 | 5000 | [5 empty] | 2/2500 |  |  | 4/2500
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1285пк6-1286пк1] | 1 | 1285пк6-1286пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БОРОДУЛИНО |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 41 | 5534
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 2 | 16 | 400 | [25 empty] | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1361пк5-1361пк10] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1361пк5-1361пк10 | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАБУНИЧИ стр. 2 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАБУНИЧИ стр. 5 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [11 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [18 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [25 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1411пк9-1420пк4] | 1 | 1411пк9-1420пк4 | 8400 | 2 | 12 | 8400 | [18 empty] | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1371пк1-1381пк10] | 2 | 1371пк1-1381пк10 | 11000 | 2 | 8 | 5400 | [11 empty] | 6/4200 |  |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк8-1354пк10] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1342пк8-1354пк10 | 12300 | 1 | 8 | 6200 |  | 8/6200
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1319пк6-1319пк10] | 2 | 1319пк6-1319пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1371пк3-1371пк7] | 1 | 1371пк3-1371пк7 | 250 | 1 | 8 | 250 | [29 empty] | 8/250
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 111 | 21055
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [11 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-12пк6] | 2 | 7пк4-12пк6 | 0 | 8 | 48 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 30 | 164 | 0
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУНГУР стр. 93 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [8 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАМАРЫ путь II (Ч-НД) главный [1630пк8-1632пк8] ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 2 [1632пк8-1649пк10] | 2, II | 1630пк8-1632пк8 1632пк8-1649пк10 | 19300 | 2 | 12 | 6700 |  | 6/3350 |  |  | 6/3350
|  | Выправка пути, м | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 2 [1556пк7-1567пк6] | 2 | 1556пк7-1567пк6 | 11000 | 3 | 17 | 11000 | [8 empty] | 6/4200 |  |  | 6/4200 |  |  |  | 5/2600
|  | Выправка пути, м | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1479пк6-1487пк5] | 1 | 1479пк6-1487пк5 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [18 empty] | 6/4000 |  |  |  | 6/4000
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1634пк6-1635пк2] | 1 | 1634пк6-1635пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1647пк1-1647пк4] | 1 | 1647пк1-1647пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1615пк4-1615пк9] | 1 | 1615пк4-1615пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1624пк6-1625пк8] | 1 | 1624пк6-1625пк8 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [25 empty] | 6/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк1-1607пк5] | 1 | 1607пк1-1607пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1570пк9-1571пк1] | I | 1570пк9-1571пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 2 [1552пк1-1552пк6] | 2 | 1552пк1-1552пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 2 [1556пк6-1559пк1] | 2 | 1556пк6-1559пк1 | 5000 | 5 | 20 | 1650 |  | 4/330 |  |  |  | 4/330 | [9 empty] | 4/330 |  |  |  | 4/330 | [9 empty] | 4/330
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 96 | 31151
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [11 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] путь IА (8-Н) главный [1пк0-3пк5] | I, IА | 1пк0-3пк5 4пк9-6пк0 | 0,1 | 7 | 49 | 0 | [18 empty] | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 31 | 186 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 351 | 0
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [120пк1-122пк10] | 2 | 120пк1-122пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [29 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [117пк1-119пк5] | 2 | 117пк1-119пк5 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [13 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [124пк8-127пк7] | 2 | 124пк8-127пк7 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [11 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | КИЗЕЛ - КОПИ путь 1 [115пк1-134пк5] | 1 | 115пк1-134пк5 | 6600 | 2 | 12 | 6600 | [8 empty] | 6/3300 | [6 empty] | 6/3300
|  | Выправка пути, м | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ - ЯЙВА путь 2 [164пк2-167пк1] | 2 | 164пк2-167пк1 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [20 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ - ЯЙВА путь 1 [154пк1-159пк10] | 1 | 154пк1-159пк10 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [18 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 4200 | 1 | 6 | 4200 | [22 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | БЕРЕЗНИКИ - ЗАЯЧЬЯ ГОРКА путь 1 [2пк5-4пк7] | 1 | 2пк5-4пк7 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [27 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА - ЧАШКИНО путь 1 [7пк2-9пк3] | 1 | 7пк2-9пк3 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [25 empty] | 4/2200
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ КОНТ.ПР.(от выходного ЧII до входного НЯ) ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 | 0 | 5 | 20 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(путь 1, 2) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1пк8-14пк7 6пк1-15пк0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | [13 empty] | 1
|  | Контактная сеть, км | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ОПОРА К/С(от ВхН до М-107) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6пк1-15пк0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 98 | 31000
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49пк4-58пк5 | 9217 | 1 | 48 | 0 | 48
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УСЬВА путь II (Ч-Н) главный [58пк5-58пк10] | II | 58пк5-58пк10 | 350 | 1 | 48 | 350 | 48/350
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ГУБАХА - ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ путь 1 [93пк1-94пк10] | 1 | 93пк1-94пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГУБАХА - ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ путь 1 [84пк8-87пк10] | 1 | 84пк8-87пк10 | 3300 | 1 | 5 | 3300 | 5/3300
|  | Выправка пути, м | ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ - НЯР путь 1 [101пк1-103пк6] | 1 | 101пк1-103пк6 | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [6 empty] | 4/2600
|  | Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 109 | 8250
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88пк1-95пк6 | 8088 | 6 | 288 | 8088 |  |  |  |  | 48/2690 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48/2690 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48/2708 |  |  |  |  | 48
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУТАМЫШ путь I (Ч-Н) главный [86пк7-87пк9] | I | 86пк7-87пк9 | 938 | 1 | 120 | 938 | [27 empty] | 120/938
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЯНКА стр. 1, 11, 2, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТАМЫШ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 15 | 416 | 9034
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 2 [1748пк4-1753пк4] | 2 | 1748пк4-1753пк4 | 5000 | 3 | 8 | 5000 |  |  |  |  | 4/2500 | [20 empty] | 2/1250 |  |  |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1744пк7-1746пк6] | 1 | 1744пк7-1746пк6 | 2000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 2 [1740пк5-1746пк6] | 2 | 1740пк5-1746пк6 | 6100 | 1 | 8 | 6100 | [8 empty] | 8/6100
|  | Выправка пути, м | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 2 [1735пк1-1735пк10] | 2 | 1735пк1-1735пк10 | 5000 | 2 | 4 | 2500 | [5 empty] | 2/1250 |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ШАЛЯ - САРГА путь 2 [1681пк8-1686пк0] | 2 | 1681пк8-1686пк0 | 4200 | 1 | 8 | 2100 |  | 8/2100
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕВЕРКА - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [1796пк0-1796пк4] | 1 | 1796пк0-1796пк4 | 700 | 1 | 4 | 700 | [25 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕВЕРКА - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [1801пк5-1801пк8] | 1 | 1801пк5-1801пк8 | 350 | 1 | 3 | 350 | [29 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕВЕРКА путь I (ЧД-Н) главный [1794пк9-1795пк2] | I | 1794пк9-1795пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРУСТАЛЬНАЯ путь Iа-I (ЧД-Н) главный [1785пк2-1785пк8] | Iа-I | 1785пк2-1785пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРВОУРАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [1772пк5-1772пк10] | I | 1772пк5-1772пк10 | 450 | 1 | 3 | 450 | [22 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 1 [1761пк10-1762пк3] | 1 | 1761пк10-1762пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 1 [1748пк4-1749пк3] | 1 | 1748пк4-1749пк3 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [15 empty] | 6/1100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 1 [1750пк4-1751пк5] | 1 | 1750пк4-1751пк5 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [18 empty] | 4/1100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 1 [1755пк1-1755пк2] | 1 | 1755пк1-1755пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЙЦЫ - БИЛИМБАЙ путь 2 [1752пк5-1753пк1] | 2 | 1752пк5-1753пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЙЦЫ путь II (Ч-НД) главный [1746пк10-1747пк10] | II | 1746пк10-1747пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [11 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1725пк4-1725пк9] | 1 | 1725пк4-1725пк9 | 450 | 1 | 3 | 450 |  |  |  |  | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1678пк9-1679пк3] | 1 | 1678пк9-1679пк3 | 350 | 1 | 3 | 350 | [22 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 2 [1684пк4-1685пк2] | 2 | 1684пк4-1685пк2 | 850 | 1 | 5 | 850 | [8 empty] | 5/850
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 2 [1696пк4-1696пк7] | 2 | 1696пк4-1696пк7 | 1 | 4 | 32 | 1 | [11 empty] | 8/1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ХРУСТАЛЬНАЯ путь IIa-II (Ч-НД) главный [1784пк4-1787пк5] | IIa-II | 1784пк4-1787пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [19 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | БИЛИМБАЙ путь II (Ч-НД) главный [1755пк2-1755пк5] | II | 1755пк2-1755пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [18 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | КУЗИНО путь I (ЧДШ-НС) главный [1727пк2-1730пк8] | I | 1727пк2-1730пк8 | 300 | 1 | 8 | 300 | [12 empty] | 8/300
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 153 | 26051
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕКАТЕРИН-С путь I Чкд (Чкд-417) главный [1646пк1-1649пк4] ПЕРЕГОН - ЕКАТЕРИН-С путь 3 [1649пк4-1649пк10] | 3, I Чкд | 1646пк1-1649пк4 1649пк4-1649пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [12 empty] | 6/4000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВДА стр. 3, 4, 6, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 1, 27, 35, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШЕТЫ стр. 2, 24, 30 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1580пк3-1581пк2] | 2 | 1580пк3-1581пк2 | 900 | 1 | 5 | 900 | [5 empty] | 5/900
|  | Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 22 | 4911
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРЕБОР путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 120 | 1100 | 120/1100
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [61пк6-71пк3] | 2, IV | 61пк6-71пк3 71пк3-74пк1 | 12600 | 2 | 16 | 12600 | [14 empty] | 8/6300 | [6 empty] | 8/6300
|  | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [66пк4-71пк3] | 1, III | 66пк4-71пк3 71пк3-74пк4 | 8100 | 2 | 12 | 8100 | [18 empty] | 8/6000 | [9 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | СИНАРСКИЙ - НИЖНЯЯ путь 1 [34пк0-36пк0] | 1 | 34пк0-36пк0 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [15 empty] | 4/2800
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛЮТКИНО путь I (ЧД-Н) главный [43пк1-43пк6] | I | 43пк1-43пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [41пк4-41пк8] | 1 | 41пк4-41пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [39пк3-40пк2] | 1 | 39пк3-40пк2 | 900 | 1 | 5 | 900 | [5 empty] | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-71пк7] | IV | 71пк3-71пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 166 | 26700
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | БОГДАНОВИЧ путь IV (ЧД-Н) главный [1912пк0-1912пк5] ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1896пк1-1912пк0] | 1, IV | 1896пк1-1912пк0 1912пк0-1912пк5 | 16500 | 4 | 24 | 16500 | [14 empty] | 6/4200 |  |  |  | 6/4200 |  |  | 6/4200 |  |  |  | 6/3900
|  | Выправка пути, м | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 1 [1833пк1-1838пк10] | 1 | 1833пк1-1838пк10 | 6000 | 2 | 7 | 6000 | [7 empty] | 2/3000 |  |  |  | 5/3000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЗЕНСКИЙ стр. 15, 19, 31 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЗЕНСКИЙ стр. 16, 2, 4, 6 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСУЛИНО стр. 12, 14, 22, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСУЛИНО стр. 27, 33 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСУЛИНО стр. 11, 25, 5 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСТОК стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСТОК стр. 11, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСТОК стр. 14, 2, 7, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 5/5
|  | Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 58 | 22527
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕКАТЕРИН-С путь III (гр.ПЧ-Ню) главный [1803пк3-1807пк1] ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 1 [1807пк1-1810пк3] | 1, III | 1803пк3-1807пк1 1807пк1-1810пк3 | 7100 | 2 | 10 | 7100 | [18 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 5/3600
|  | Выправка пути, м | ШУВАКИШ путь 1/6 (6км-7км) соединит. путь 1/7 (7км-8км) соединит. | 1/6, 1/7 |  | 2900 | 1 | 5 | 2900 |  |  |  | 5/2900
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУВАКИШ стр. 12, 18 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 17 | 10002
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕКАТЕРИН-С стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [61пк6-71пк3] | 2, IV | 61пк6-71пк3 71пк3-74пк1 | 12600 | 2 | 16 | 12600 | [14 empty] | 8/6300 | [6 empty] | 8/6300
|  | Выправка пути, м | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [66пк4-71пк3] | 1, III | 66пк4-71пк3 71пк3-74пк4 | 8100 | 2 | 12 | 8100 | [18 empty] | 8/6000 | [9 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-57пк7] | 2 | 49пк4-57пк7 | 8400 | 1 | 6 | 4200 | [25 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ЕКАТЕРИН-С путь I Чкд (Чкд-417) главный [1646пк1-1649пк4] ПЕРЕГОН - ЕКАТЕРИН-С путь 3 [1649пк4-1649пк10] | 3, I Чкд | 1646пк1-1649пк4 1649пк4-1649пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [12 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ЕКАТЕРИН-С путь III (гр.ПЧ-Ню) главный [1803пк3-1807пк1] ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 1 [1807пк1-1810пк3] | 1, III | 1803пк3-1807пк1 1807пк1-1810пк3 | 7100 | 2 | 10 | 7100 | [18 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 5/3600
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 277 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 361 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИН-С стр. 5ю |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕКАТЕРИН-С путь IIП-XII (16/16с-ЧГ) главный [1803пк8-1804пк1] | IIП-XII | 1803пк8-1804пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 14 | 66 | 36305
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | АДУЙ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | АДУЙ путь I (Ч-Н) главный [47пк8-49пк5] | I | 47пк8-49пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | РЕФТ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | МОРТКА - УСТЬЕ-АХА путь 1 [512пк7-539пк1] | 1 | 512пк7-539пк1 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 2650 | 3 | 11 | 900 | [6 empty] | 3,8/300 | [5 empty] | 3,8/300 |  | 3,8/300
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 34 | 1204
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУПИНО путь I (ЧД-Н) главный [2040пк2-2041пк5] | I | 2040пк2-2041пк5 | 1285 | 3 | 168 | 1128 | 24 |  |  |  | 24 | [22 empty] | 120/1128
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 1 [2029пк3-2039пк8] | 1 | 2029пк3-2039пк8 | 11163 | 2 | 48 | 0 | 24 |  |  |  | 24
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУПИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШМИНСКАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШМИНСКАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШМИНСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШМИНСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШМИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШМИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 1 [2053пк7-2054пк5] | 1 | 2053пк7-2054пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2038пк6-2038пк9] | 2 | 2038пк6-2038пк9 | 350 | 1 | 2 | 350 | [7 empty] | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1988пк8-1989пк3] | 1 | 1988пк8-1989пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1982пк8-1983пк6] | 2 | 1982пк8-1983пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1990пк6-1990пк9] | 2 | 1990пк6-1990пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 2 [1958пк8-1959пк3] | 2 | 1958пк8-1959пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОКШАРОВСКИЙ - КАМЫШЛОВ путь 1 [1955пк1-1955пк8] | 1 | 1955пк1-1955пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  |  | 4/700
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2059пк1-2059пк10] | 2 | 2059пк1-2059пк10 | 800 | 4 | 32 | 800 | [7 empty] | 8/200 | [6 empty] | 8/200 | [6 empty] | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 287 | 6185
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОДЪЕМ - УТЯШЕВО путь 2 [2119пк3-2127пк6] | 2 | 2119пк3-2127пк6 | 9146 | 6 | 144 | 9146 | [7 empty] | 24/4573 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/4573 |  |  | 24 |  |  |  | 24
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДЪЕМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДЪЕМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДЪЕМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТЯШЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТЯШЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТЯШЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 602 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 612 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 593 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 583 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 559 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 555 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 549 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 545 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 622 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЙНОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНЗИЛИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНЗИЛИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНЗИЛИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНЗИЛИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНЗИЛИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНЗИЛИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАНДИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАНДИНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАНДИНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАНДИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАНДИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАНДИНСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЛУТОРОВСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЛУТОРОВСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЛУТОРОВСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЛУТОРОВСК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЛУТОРОВСК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДОУКОВСК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 62 | 254 | 9202
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУЗГУН - ТОБОЛЬСК путь 2 [216пк7-216пк7] | 2 | 216пк7-216пк7 | 80 | 1 | 3 | 20 | [21 empty] | 3/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [12 empty] | 2,1/6 |  | 2,1/6
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [143пк1-148пк10] | 2 | 143пк1-148пк10 | 6000 | 3 | 9 | 6000 | [7 empty] | 3/2000 | 3/2000 |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [162пк8-174пк7] | 2 | 162пк8-174пк7 | 12000 | 6 | 18 | 12000 | [12 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 |  |  | 3/2000 | 3/2000
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 2 [138пк1-172пк1] | 2 | 138пк1-172пк1 | 4600 | 2 | 16 | 400 |  | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Уборка МВСП, шт | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 2 [98пк1-130пк1] | 2 | 98пк1-130пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 2 [69пк6-96пк1] | 2 | 69пк6-96пк1 | 20 | 4 | 11 | 11 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 2 [77пк1-79пк10] | 2 | 77пк1-79пк10 | 490 | 3 | 22 | 490 | [19 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  |  |  | 6/90
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [21пк7-67пк3] | 2 | 21пк7-67пк3 | 10 | 4 | 10 | 10 | [15 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРА-II - ТУРИНСКИЙ путь 2 [16пк6-19пк3] | 2 | 16пк6-19пк3 | 6 | 2 | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТУРА-II |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 104 | 18970
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАСЛЯНСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАСЛЯНСКАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2290пк1-2302пк7] | 1 | 2290пк1-2302пк7 | 12600 | 2 | 16 | 12600 | [25 empty] | 8/6300 |  |  | 8/6300
|  | Выправка пути, м | ЛАМЕНСКАЯ - ГОЛЫШМАНОВО путь 2 [2332пк1-2344пк6] | 2 | 2332пк1-2344пк6 | 12600 | 1 | 6 | 4200 | [7 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2369пк3-2386пк1] | 2 | 2369пк3-2386пк1 | 15000 | 2 | 16 | 6000 | [11 empty] | 8/3000 |  |  | 8/3000
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГАЙ стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМУТИНСКАЯ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк3-2431пк9] | 1 | 2431пк3-2431пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2434пк6-2435пк4] | 1 | 2434пк6-2435пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2448пк6-2449пк2] | 1 | 2448пк6-2449пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [7 empty] | 4/600
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГАЙ путь II (Ч-НД) главный [2282пк1-2286пк5] | II | 2282пк1-2286пк5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2/3
|  | Работа ЩОМ , м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2361пк1-2361пк4] | 2 | 2361пк1-2361пк4 | 350 | 1 | 8 | 100 | [18 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2380пк10-2381пк1] | 2 | 2380пк10-2381пк1 | 200 | 2 | 16 | 200 | [11 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 2 [2485пк1-2485пк7] | 2 | 2485пк1-2485пк7 | 1000 | 1 | 8 | 250 | 8/250
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 119 | 25370
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [461пк9-462пк7] | 1 | 461пк9-462пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [454пк7-455пк1] | 2 | 454пк7-455пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [453пк9-454пк3] | 2 | 453пк9-454пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [456пк2-456пк7] | 2 | 456пк2-456пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [457пк9-458пк2] | 1 | 457пк9-458пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЕЙВА путь II (Ч-НД) главный [428пк3-428пк7] | II | 428пк3-428пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРАТЕЛЬ путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  | 50 | 4 | 16 | 14 | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 2,5/2
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АНАТОЛЬСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СТАРАТЕЛЬ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 40 | 2816
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 6830 | 1 | 4 | 0 | 4
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НИЖНИЙ ТАГИЛ путь II (ЧС-НД) главный [361пк8-362пк1] | II | 361пк8-362пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМЫЧКА - НИЖНИЙ ТАГИЛ путь 1 [360пк4-360пк5] | 1 | 360пк4-360пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 1460 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка зазоров, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 10000 | 1 | 3 | 2000 | [19 empty] | 3/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 600 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Регулировка зазоров, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 10000 | 1 | 3 | 2000 | [18 empty] | 3/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка зазоров, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 10000 | 1 | 3 | 2000 | [18 empty] | 3/2000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | ЗАВЯЗОВСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 8 | 2 | [25 empty] | 8/2
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 12 | 45 | 7503
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЗИАТСКАЯ - ЧЕКМЕНЬ путь 1 [7пк6-7пк8] | 1 | 7пк6-7пк8 | 250 | 1 | 3 | 250 | [5 empty] | 3/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [16пк10-17пк4] | 1 | 16пк10-17пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИМЕННОВСКИЙ - КАЧКАНАР путь 1 [38пк2-38пк10] | 1 | 38пк2-38пк10 | 850 | 1 | 4 | 850 | [12 empty] | 4/850
СВЕРД | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЯЯ путь II (Н-Ч) главный [15пк1-17пк9] | II | 15пк1-17пк9 | 368 | 1 | 10 | 368 | [25 empty] | 10/368
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЯЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 143 | 1 | 96 | 143 | [20 empty] | 96/143
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЯЯ путь 4 (19-4) приемо-отпр. | 4 |  | 507 | 2 | 106 | 507 | [13 empty] | 10/150 | [6 empty] | 96/357
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЯЯ путь 5 (9-14) приемо-отпр. | 5 |  | 457 | 2 | 120 | 457 | [12 empty] | 24/150 | [7 empty] | 96/307
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЯЯ путь 6 (13-16) приемо-отпр. | 6 |  | 357 | 2 | 106 | 357 | [11 empty] | 10/100 | [8 empty] | 96/257
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЯЯ путь 7 (11-18) приемо-отпр. | 7 |  | 469 | 2 | 106 | 469 | [5 empty] | 10/150 | [14 empty] | 96/319
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 106 | 1 | [16 empty] | 10/1 |  |  |  | 96
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 106 | 1 | [9 empty] | 10/1 | [10 empty] | 96
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 13 |  |  | 1 | 2 | 106 | 1 | [17 empty] | 10/1 |  |  | 96
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 15 |  |  | 1 | 2 | 106 | 1 | [8 empty] | 10/1 | [11 empty] | 96
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 17 |  |  | 1 | 2 | 106 | 1 | [7 empty] | 10/1 | [12 empty] | 96
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 19 |  |  | 1 | 2 | 106 | 1 | [15 empty] | 10/1 |  |  |  |  | 96
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХНЯЯ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 96 | 1 | [20 empty] | 96/1
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ВЕРХНЯЯ путь II (Н-Ч) главный [15пк1-17пк9] | II | 15пк1-17пк9 | 821 | 1 | 10 | 821 | [27 empty] | 10/821
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 1296 | 4629
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 2450 | 1 | 3 | 350 | [11 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [15 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 700
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 2 | 6 | 700 | [7 empty] | 3/350 | [18 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 2 | 6 | 700 | [12 empty] | 3/350 | [15 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 1750
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САМА стр. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, со 10а, со 7а |  |  | 13 | 1 | 8 | 13 | [14 empty] | 8/13
СВЕРД | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Разгонка зазоров, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 1600 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
СВЕРД | ТО СЦБ | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | АГИРИШ ПУЛЬТ-ТАБЛО(Чистка пульта-табло) |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [7 empty] | 2/20
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16 | 633
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАРАГАЙКА путь II (Ч-НД) главный [337пк1-338пк7] | II | 337пк1-338пк7 | 1700 | 1 | 120 | 1700 | [18 empty] | 120/1700
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРАГАЙКА БЕССТР. УЧ-К(от стр.№ 2 до сигнала ЧД (337 км ПК 2-3) |  |  | 200 | 1 | 1 | 200 | [11 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [326пк6-337пк1] | 1 | 326пк6-337пк1 | 10600 | 3 | 16 | 10600 | [9 empty] | 6/4200 | 6/4200 | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ЮНОСТЬ КОМС путь I (Ч-НД) главный [312пк9-313пк4] | I | 312пк9-313пк4 | 600 | 1 | 1 | 600 | [21 empty] | 1/600
|  | Выправка пути, м | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294пк3-312пк8 | 18600 | 5 | 28 | 18600 | [15 empty] | 6/4200 | 6/4200 |  | 6/4200 | 6/4200 |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [284пк1-292пк4] | 1 | 284пк1-292пк4 | 8400 | 2 | 12 | 8400 | [12 empty] | 6/4200 | 6/4200
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРИЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМБУЛУТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАГАЙКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНОСТЬ КОМС стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬТЫМ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАИР стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЕМЗЯНКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | ИНГАИР путь I (ЧД-Н) главный [270пк7-272пк3] | I | 270пк7-272пк3 | 1287 | 1 | 96 | 1287 | [9 empty] | 96/1287
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 4000 | 1 | 6 | 1000 | [12 empty] | 6/1000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 70 | 335 | 42442
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 2 [498пк4-498пк4] | 2 | 498пк4-498пк4 | 144 | 5 | 20 | 120 | 4/24 |  |  |  |  | 4/24 |  | 4/24 | [5 empty] | 4/24 | [5 empty] | 4/24
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | СИВЫС-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [530пк10-531пк2] | II | 530пк10-531пк2 | 300 | 1 | 10 | 300 | [10 empty] | 10/300
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПП 502 КМ стр. 4/4с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 7 | 33 | 421
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЫТЬ-ЯХ ВХ.СИГ(Переключение схемы управления вх. ЧД) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 683 КМ стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 683 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАНГИНСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАНГИНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАНГИНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЮГАН стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 589 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 589 КМ стр. 4/4с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПП 687 КМ путь II (Ч-НД) главный [687пк5-687пк5] | II | 687пк5-687пк5 | 100 | 1 | 1 | 100 | [23 empty] | 1/100
|  | Работа ВПР, м | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [686пк5-687пк4] | 2 | 686пк5-687пк4 | 942 | 2 | 4 | 942 | [23 empty] | 2/471 | 2/471
|  | Разгонка зазоров, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 6300 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [632пк1-637пк10] | 2 | 632пк1-637пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
|  | Работа ВПР, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [639пк1-649пк3] | 1 | 639пк1-649пк3 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [28 empty] | 4/7000
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 21 | 45 | 14055
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ППВ пути | Выправка пути, м | ИГНАТЬЕВСКИЙ путь I+I А (Ч-Н) главный [43пк3-43пк3] | I+I А | 43пк3-43пк3 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1/100
|  | Выправка пути, м | ИГНАТЬЕВСКИЙ - ПОКАЧЕВСКИЙ путь 1 [43пк4-52пк8] | 1 | 43пк4-52пк8 | 9500 | 4 | 16 | 9500 |  |  |  |  | 4/2400 | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ПОКАЧЕВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [52пк9-53пк2] | I | 52пк9-53пк2 | 400 | 1 | 1 | 400 | [8 empty] | 1/400
СВЕРД | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕВАРТ II стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕВАРТ II стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕВАРТ II стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕВАРТ II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕВАРТ II стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕГИОН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕГИОН стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕГИОН стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕГИОН стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМПАС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМПАС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМПАС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | МЕГИОН путь 3 (22-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [16 empty] | 2/1300
|  | Работа ВПР, м | УРЬЕВСКИЙ - МЕГИОН путь 2 [856пк1-865пк0] | 2 | 856пк1-865пк0 | 9700 | 4 | 16 | 9700 | [18 empty] | 4/2425 | 4/2425 | 4/2425 | 4/2425
|  | Работа ВПР, м | ЛАНГЕПАСОВСКИЙ путь 5 (38-29) приемо-отпр. | 5 |  | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [9 empty] | 2/1200
|  | Работа ВПР, м | ЛАНГЕПАСОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [818пк8-820пк10] | I | 818пк8-820пк10 | 2300 | 1 | 2 | 2300 | [10 empty] | 2/2300
|  | Работа ВПР, м | ЧУМПАС - ЛАНГЕПАСОВСКИЙ путь 2 [804пк2-818пк7] | 2 | 804пк2-818пк7 | 14500 | 5 | 20 | 14500 | [11 empty] | 4/2900 | 4/2900 | 4/2900 | 4/2900 | 4/2900
|  | Работа ВПР, м | УЛЬТ-ЯГУН путь III (6-НУ) главный [1пк7-1пк8] | III | 1пк7-1пк8 | 200 | 1 | 1 | 200 |  |  |  |  | 1/200
|  | Работа ВПР, м | СИЛИНСКИЙ путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [22 empty] | 2/1200
|  | Работа ВПР, м | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [703пк1-705пк10] | 2 | 703пк1-705пк10 | 3000 | 3 | 9 | 3000 | [25 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | УЛЬТ-ЯГУН - ВАЧЛОР путь 1 [1пк9-13пк2] | 1 | 1пк9-13пк2 | 11375 | 5 | 20 | 11375 |  |  |  |  | 4/2275 | 4/2275 | 4/2275 | 4/2275 | 4/2275
|  | Работа ВПР, м | ВАЧЛОР путь I (Ч-Н) главный [13пк3-13пк4] | I | 13пк3-13пк4 | 200 | 1 | 1 | 200 | [8 empty] | 1/200
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 41 | 105 | 54987
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [538пк8-549пк10] | 1 | 538пк8-549пк10 | 11149 | 4 | 32 | 1856 | 8/464 | 8/464 | 8/464 | 8/464
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАРАТ путь I (Ч-Н) главный [538пк6-538пк8] | I | 538пк6-538пк8 | 200 | 1 | 8 | 200 | 8/200
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НАРАТ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 41 | 2057
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 601 | 4485 | 393644
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕЗ - КАБАЛУД путь 2 [1247пк1-1247пк6] | 2 | 1247пк1-1247пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕЗ |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 5 | 504
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 2 | 1342пк6-1368пк3 | 26439 | 6 | 36 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1374пк10-1375пк10] | 2 | 1374пк10-1375пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1353пк9-1354пк6] Блок-посты: МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ 1352км2пк (двусторонний) | 1 | 1353пк9-1354пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [8 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1317пк3-1317пк6] | 2 | 1317пк3-1317пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 47 | 2000
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 4 | 16 | 97 |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/24
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [15 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 8 | 48 | 0 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 29 | 142 | 97
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1639пк4-1639пк8] | 1 | 1639пк4-1639пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1617пк4-1617пк9] | 1 | 1617пк4-1617пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕК путь I (ЧД-Н) главный [1594пк0-1594пк3] | I | 1594пк0-1594пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1593пк7-1594пк0] | 1 | 1593пк7-1594пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1590пк2-1590пк7] | 1 | 1590пк2-1590пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1533пк4-1534пк1] | 1 | 1533пк4-1534пк1 | 700 | 1 | 4 | 700 | [23 empty] | 4/700
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 2 [1556пк6-1559пк1] | 2 | 1556пк6-1559пк1 | 5000 | 4 | 16 | 1320 | [5 empty] | 4/330 |  |  |  | 4/330 | [9 empty] | 4/330 |  |  |  | 4/330
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 33 | 4020
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 2 [16пк8-21пк4] ЛЕВШИНО КОНТ.ПР.(четная горловина) | 1, 2 | 10пк4-15пк2 16пк7-20пк8 16пк8-21пк4 | 0 | 4 | 8 | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10пк4-15пк2 | 0 | 8 | 48 | 0 | [15 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Контактная сеть, км | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] | 1 | 16пк7-20пк8 | 0 | 8 | 48 | 0 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Платформы, шт | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 1 [2пк0-4пк9] | 1 | 2пк0-4пк9 | 1 | 29 | 174 | 0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 284 | 0
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУТАМЫШ путь I (Ч-Н) главный [86пк7-87пк9] | I | 86пк7-87пк9 | 938 | 1 | 120 | 938 | 120/938
|  | Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 1 | 120 | 938
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРУСТАЛЬНАЯ - СЕВЕРКА путь 2 [1789пк5-1790пк4] | 2 | 1789пк5-1790пк4 | 900 | 1 | 5 | 900 |  | 5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХРУСТАЛЬНАЯ - СЕВЕРКА путь 2 [1790пк4-1790пк10] | 2 | 1790пк4-1790пк10 | 650 | 1 | 4 | 650 | [5 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1739пк2-1740пк2] | 1 | 1739пк2-1740пк2 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [26 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1745пк1-1745пк4] | 1 | 1745пк1-1745пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОУРОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1738пк9-1739пк1] | I | 1738пк9-1739пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1676пк2-1676пк5] | 1 | 1676пк2-1676пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1677пк5-1677пк8] | 1 | 1677пк5-1677пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1678пк2-1678пк4] | 1 | 1678пк2-1678пк4 | 250 | 1 | 2 | 250 | [12 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1681пк6-1681пк9] | 1 | 1681пк6-1681пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1682пк7-1683пк2] | 1 | 1682пк7-1683пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1683пк4-1683пк9] | 1 | 1683пк4-1683пк9 | 450 | 1 | 3 | 450 | [22 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1677пк2-1677пк4] | 1 | 1677пк2-1677пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
СВЕРД | РС | Глубокая очистка щебня, м | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688пк6-1706пк9 | 18369 | 1 | 8 | 0 |  | 8
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688пк5-1706пк9 | 4000 | 4 | 16 | 905 |  | 4/200 |  |  |  | 4/254 | [13 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/251
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 58 | 6355
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Смена плит БМП, шт | МРАМОРСКАЯ - ПОЛЕВСКОЙ путь 1 [57пк1-57пк1] | 1 | 57пк1-57пк1 | 18 | 4 | 20 | 20 | [12 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ШАРТАШ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | ШАРТАШ ПОСТ ЭЦ(Путевка (АРМ)) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ШАРТАШ ПИТ.УСТР(Путевка (ИБП)) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0,3/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ШАРТАШ ПИТ.УСТР(Путевка ИБП) |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0,3/1
|  | Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 22 | 24
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | КУМИНСКАЯ - МОРТКА путь 1 [452пк9-510пк9] | 1 | 452пк9-510пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 2650 | 3 | 11 | 750 |  |  | 3,8/250 |  | 3,8/250 | [5 empty] | 3,8/250
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3/200
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 22 | 951
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУПИНО путь I (ЧД-Н) главный [2040пк2-2041пк5] | I | 2040пк2-2041пк5 | 1285 | 1 | 120 | 1128 | 120/1128
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮШАЛА - БАХМЕТСКОЕ путь 2 [2066пк1-2066пк7] | 2 | 2066пк1-2066пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2038пк7-2038пк9] | 2 | 2038пк7-2038пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛАНСКИЙ - КОКШАРОВСКИЙ путь 1 [1942пк6-1943пк2] | 1 | 1942пк6-1943пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛАНСКИЙ - КОКШАРОВСКИЙ путь 2 [1942пк6-1943пк2] | 2 | 1942пк6-1943пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 134 | 3128
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОДЪЕМ - УТЯШЕВО путь 2 [2119пк3-2127пк6] | 2 | 2119пк3-2127пк6 | 9146 | 1 | 24 | 0 |  | 24
СВЕРД | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДЪЕМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | ПОДЪЕМ (нов.стр.)стр.пер.(Стр №9/11 включение стр №11 по схеме одиноч) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 1 [2092пк5-2092пк10] | 1 | 2092пк5-2092пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк3-2237пк7] | 2 | 2237пк3-2237пк7 | 350 | 1 | 3 | 350 | [22 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 41 | 852
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14пк5-14пк5 | 108 | 2 | 4 | 12 | [16 empty] | 2,1/6 |  |  | 2,1/6
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СУЗГУН |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 5 | 13
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] | 2 | 2411пк8-2426пк2 | 15000 | 3 | 26 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 26 | 0
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1пк8-15пк8 | 160000 | 1 | 3 | 16000 | [29 empty] | 3/16000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АЯТЬ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТАВАТУЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БЫНЬГОВСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МОНЗИНО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 7 | 16004
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 63000 | 1 | 3 | 7000 | [24 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 63000 | 1 | 3 | 7000 | [23 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 81000 | 1 | 3 | 9000 | [22 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 243000 | 1 | 5 | 27000 | [25 empty] | 5/27000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БАРАНЧИНСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Замена монтажа в релейном шкафу, шт | ЗАВЯЗОВСКАЯ |  |  | 4 | 1 | 8 | 2 |  |  | 8/2
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 23 | 50003
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | Пр | Переключение схемы, шт | ВЕРХНЯЯ |  |  | 1 | 1 | 36 | 1 | [10 empty] | 36/1
|  | Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 36 | 1
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [24 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [15 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181пк9-189пк9 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [8 empty] | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 9 | 9000
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 |  |  | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2пк4-11пк0 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [16 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [9 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12пк7-16пк4 | 3500 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 12000 | 1 | 3 | 3000 | [10 empty] | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 9700
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254пк4-282пк2 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [8 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 9000 | 1 | 3 | 3000 |  |  | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333пк6-371пк7 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [16 empty] | 3/3000
СВЕРД | ТО СЦБ | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | НЮРИХ ПУЛЬТ-ТАБЛО(Чистка пульта-табло) |  |  | 15 | 1 | 2 | 15 | [22 empty] | 2/15
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 11 | 9015
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 44000 | 2 | 8 | 8000 | [20 empty] | 4/4000 | [7 empty] | 4/4000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 4000 | 1 | 6 | 1000 | [10 empty] | 6/1000
|  | Работа СМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 36000 | 1 | 4 | 4000 | [24 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339пк2-359пк6 | 30000 | 2 | 8 | 6000 |  |  |  |  | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315пк6-337пк1 | 36000 | 3 | 12 | 9000 |  |  | 4/3000 | [9 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236пк1-247пк9 | 42000 | 3 | 12 | 9000 | [8 empty] | 4/3000 | [7 empty] | 4/3000 | [5 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 12 | 50 | 37000
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532пк3-555пк2 | 99000 | 2 | 6 | 22000 | [12 empty] | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
|  | Работа СМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 24000 | 1 | 4 | 4000 | [18 empty] | 4/4000
СВЕРД | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ПП 502 КМ стр. 4/4с |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,5/1
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КИНТУС ПОСТ ЭЦ(Замена системы ДЦ "Минск" на ДЦ "Сетунь") |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 5 | 23 | 26002
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628пк0-649пк3 | 99000 | 2 | 6 | 22000 | [9 empty] | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
|  | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 198000 | 2 | 8 | 44000 | [10 empty] | 4/22000 | [13 empty] | 4/22000
|  | Работа ВПР, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк1-629пк10] | 2 | 628пк1-629пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  | 3/2000
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 17 | 68000
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЯМСОВЕЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 173 | 1023 | 243608
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕЗ - КАБАЛУД путь 2 [1253пк2-1253пк6] | 2 | 1253пк2-1253пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 2 [1256пк9-1257пк6] | 2 | 1256пк9-1257пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1288пк10-1289пк4] | 2 | 1288пк10-1289пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [7 empty] | 3/400
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10 | 1500
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1377пк8-1378пк4] | 2 | 1377пк8-1378пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1329пк8-1330пк2] | 2 | 1329пк8-1330пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРЕЩАГИНО путь II (Ч-НД) главный [1316пк3-1316пк8] | II | 1316пк3-1316пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  | 3/500
|  | Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10 | 1500
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 4 | 16 | 94 |  |  |  | 4/24 |  |  |  | 4/23 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/23
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк5-1432пк7] | 1 | 1432пк5-1432пк7 | 322 | 4 | 16 | 0 | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4
СВЕРД | Строит. | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 15 | 74 | 94
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1648пк6-1649пк1] | 1 | 1648пк6-1649пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 2 [1556пк6-1559пк1] | 2 | 1556пк6-1559пк1 | 5000 | 4 | 16 | 1320 |  |  |  | 4/330 |  |  |  | 4/330 | [9 empty] | 4/330 |  |  |  | 4/330
|  | Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19 | 1820
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | Строит. | Переключение, шт | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк2-37пк6] | 1 | 35пк2-37пк6 | 1 | 1 | 48 | 0 | [7 empty] | 48
|  | Контактная сеть, км | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10пк4-15пк2 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
|  | Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 90 | 0
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1773пк9-1774пк58] | 1 | 1773пк9-1774пк58 | 600 | 1 | 4 | 600 | [7 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЙЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [1746пк10-1747пк10] | I | 1746пк10-1747пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | 5/1000
СВЕРД | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688пк5-1706пк9 | 4000 | 5 | 20 | 1145 | [7 empty] | 4/200 |  |  | 4/230 |  |  |  | 4/240 | [6 empty] | 4/230 |  |  | 4/245
|  | Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 29 | 2745
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СЕДЕЛЬНИКОВО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229пк6-236пк3 | 2650 | 2 | 7 | 400 |  |  | 3,8/200 | [5 empty] | 3,8/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144пк8-152пк3 | 1900 | 1 | 3 | 200 | [9 empty] | 3/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120пк5-125пк4 | 2800 | 1 | 3 | 200 | [14 empty] | 3/200
|  | Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 13 | 800
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451пк5-463пк1 | 81000 | 2 | 6 | 18000 | [14 empty] | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1пк8-15пк8 | 160000 | 2 | 6 | 32000 | [13 empty] | 3/16000 | [13 empty] | 3/16000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИСЕТЬ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 13 | 50001
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49пк7-55пк0 | 63000 | 2 | 6 | 14000 | [8 empty] | 3/7000 | [13 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41пк1-47пк7 | 63000 | 2 | 6 | 14000 | [7 empty] | 3/7000 | [13 empty] | 3/7000
|  | Работа ПОМ, м | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31пк4-38пк4 | 81000 | 2 | 6 | 18000 | [6 empty] | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
|  | Работа ПОМ, м | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1пк6-28пк3 | 243000 | 2 | 10 | 54000 | [9 empty] | 5/27000 | [13 empty] | 5/27000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | САН-ДОНАТО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 9 | 29 | 100001
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154пк2-159пк0 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166пк6-173пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [22 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174пк5-180пк0 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [27 empty] | 3/3000
|  | Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 9 | 9000
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 6000 | 1 | 3 | 3000 |  |  | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17пк9-25пк0 | 2800 | 1 | 3 | 350 | [9 empty] | 3/350
|  | Работа ПОМ, м | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 6000 | 1 | 3 | 3000 | [7 empty] | 3/3000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27пк0-35пк3 | 2100 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОСПЕЛКОВО путь II (Ч-Н) главный [24пк6-25пк7] ПОСПЕЛКОВО - СОТРИНО путь 1 [25пк7-45пк9] ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1, II | 24пк6-25пк7 25пк7-45пк9 6пк9-24пк6 | 1750 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3/350
|  | Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 7050
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа ПОМ, м | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298пк0-331пк6 | 9000 | 1 | 3 | 3000 | [16 empty] | 3/3000
|  | Работа ПОМ, м | СОБОЛИНАЯ - АГИРИШ путь 1 [9пк7-73пк0] | 1 | 9пк7-73пк0 | 6000 | 1 | 3 | 3000 |  |  | 3/3000
СВЕРД | ТО СЦБ | Замена кнопок у светофоров на пульт-табло ДСП, шт | ВЕРХНЕКОНД ПУЛЬТ-ТАБЛО(Чистка пульта-табло) |  |  | 60 | 6 | 12 | 60 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 18 | 6060
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 44000 | 3 | 12 | 12000 |  |  |  |  | 4/4000 | [7 empty] | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383пк7-402пк0 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [18 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361пк6-381пк7 | 36000 | 3 | 12 | 12000 | [8 empty] | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000 | [5 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339пк2-359пк6 | 30000 | 2 | 8 | 6000 |  |  | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315пк6-337пк1 | 36000 | 2 | 8 | 6000 | [10 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236пк1-247пк9 | 42000 | 4 | 16 | 12000 | 4/3000 | [5 empty] | 4/3000 | [7 empty] | 4/3000 | [5 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 15 | 60 | 53000
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532пк3-555пк2 | 99000 | 2 | 6 | 22000 | [10 empty] | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
|  | Работа СМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 24000 | 2 | 8 | 8000 |  |  | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000
|  | Работа СДПМ, м | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406пк0-422пк3 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [24 empty] | 4/5000
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КИНТУС ПОСТ ЭЦ(Замена статива №3) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 6 | 28 | 35001
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628пк0-649пк3 | 99000 | 2 | 6 | 22000 | [7 empty] | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
|  | Работа СДПМ, м | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628пк0-649пк3 | 198000 | 2 | 8 | 44000 | [8 empty] | 4/22000 | [13 empty] | 4/22000
|  | Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 14 | 66000
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КОГАЛЫМ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Итого по: СВЕРД |  |  |  |  | 95 | 392 | 334574
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»