## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [178пк8-179пк4] | 1 | 178пк8-179пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 2 | 12 | 0 | [20 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 1 [68пк0-69пк8] | 1 | 68пк0-69пк8 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 2 [68пк0-69пк7] | 2 | 68пк0-69пк7 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [21 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [17 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [10 empty] | 4/1500
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 3000 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [17 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [14 empty] | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 1 | 4 | 1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [24 empty] | 4/1500
|  | Работа роторного СДПМ , м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 600 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа СДПМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] путь 2 [107пк5-130пк5] | 1, 2 | 107пк5-130пк5 | 10000 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | 1
|  | Работа СТРУГ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [10 empty] | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 2 | 8 | 3000 | [10 empty] | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 2 | 8 | 3000 | [10 empty] | 4/1500 | [17 empty] | 4/1500
|  | Работа СДПМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2 | 133пк1-159пк1 | 30000 | 1 | 1 | 10000 | [17 empty] | 1/10000
|  | Работа СДПМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] путь 2 [161пк4-169пк0] | 1, 2 | 161пк4-169пк0 | 21000 | 1 | 1 | 7000 | [21 empty] | 1/7000
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 1 | 4 | 1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 1 | 4 | 1500 | [28 empty] | 4/1500
|  | Работа СДПМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] путь 2 [171пк6-203пк9] | 1, 2 | 171пк6-203пк9 | 30000 | 1 | 1 | 10000 | [24 empty] | 1/10000
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 6400 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1пк2-11пк3 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [19 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12пк4-23пк8 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [18 empty] | 3/5000
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 38 | 146 | 68559
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [21 empty] | 4 | 4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 2 | 6 | 10000 | [17 empty] | 3/5000 | [6 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [28 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [28 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [24 empty] | 3/20
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [28 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [24 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [28 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [28 empty] | 3/3000
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [17 empty] | 3/3000
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [24 empty] | 3/20
|  | Работа машины КЖТ, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 5 | 19 | 20 | [13 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХАНКУЛЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИРБА стр. 1, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАШЕБА стр. 19, 20, 32, 35, 39, 44, 8 |  |  | 7 | 2 | 4 | 2 | [20 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] | I, II | 287пк5-289пк7 287пк5-290пк0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 32 | 108 | 35145
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 2 | 8 | 0 | [21 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [18 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [14 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 25 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Работа СМ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [21 empty] | 2/1000
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 30 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Работа СТРУГ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [28 empty] | 3/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПП 487 КМ стр. 4/4С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 2 | 396пк3-404пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] путь 3 (25-7) приемо-отпр. путь 5 (17-15) приемо-отпр. путь 7 (19-13) приемо-отпр. | 3, 5, 7, I | 505пк0-508пк7 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [18 empty] | 3/1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРБА путь II (Ч-НД) главный [505пк0-508пк7] путь 4 (6-33) приемо-отпр. | 4, II | 505пк0-508пк7 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [18 empty] | 3/1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 27 | 68 | 11060
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 2 | 8 | 0 | [21 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [28 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [28 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 5000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1 | 632пк2-641пк0 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2 | 632пк2-641пк0 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 11, 2, 3, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1, 3, I | 582пк1-591пк6 591пк6-593пк9 | 5 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2, 4, II | 582пк1-591пк7 591пк7-593пк9 | 5 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 591пк6-593пк9 591пк7-593пк9 | 6 | 2 | 8 | 12 | [18 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 3, I | 591пк6-593пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4, II | 591пк7-593пк9 | 6 | 2 | 8 | 12 | [21 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 6 | 2 | 8 | 12 | [21 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 6 | 2 | 8 | 12 | [21 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1, 3, I | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2, 4, II | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] | 1 | 656пк9-682пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] | 2 | 656пк9-682пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ путь I (Н1-Н) главный [710пк1-712пк6] путь II (Ч-НД) главный [710пк0-712пк6] путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II | 705пк4-710пк0 710пк0-712пк6 710пк1-710пк1 710пк1-712пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (24-5) приемо-отпр. ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [726пк5-739пк6] | 1, 3, 5, I | 726пк5-739пк6 739пк6-741пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 4 (28-15) приемо-отпр. ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2, 4, II | 726пк6-739пк3 739пк3-741пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (24-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 739пк3-741пк8 739пк6-741пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 129 | 18761
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [938пк9-939пк10] | 2 | 938пк9-939пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [969пк1-970пк0] | 2 | 969пк1-970пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4/0,4
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929пк5-942пк8 | 25 | 1 | 4 | 25 | [24 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958пк1-970пк0 | 25 | 1 | 4 | 25 | [27 empty] | 4/25
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБЕЙСКАЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЖ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАПАНЬ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 788пк1-800пк9 800пк9-803пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] УНЕРЧИК путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 788пк1-800пк9 800пк9-803пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I | 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, I | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 15 | 54 | 5656
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3834пк8-3835пк6] | 2 | 3834пк8-3835пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3835пк9-3836пк2] | 2 | 3835пк9-3836пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3875пк9-3876пк3] | 2 | 3875пк9-3876пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [25 empty] | 4/1900
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [18 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
|  | Выгрузка плетей, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 4000 | 1 | 4 | 1600 | [18 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [18 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [25 empty] | 4/6
|  | Работа РШП, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 84000 | 5 | 14 | 84000 | [6 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 84000 | 5 | 14 | 84000 | [7 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [20 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 4 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | СУСЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [3735пк6-3737пк9] путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (18-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 3735пк6-3737пк9 | 5 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 4 (10-9) приемо-отпр. АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2, 4, II | 3751пк0-3753пк0 3753пк0-3771пк9 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 3751пк0-3753пк0 3751пк0-3753пк1 | 5 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 3 | 12 | 1200 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1 | 3847пк2-3862пк5 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 1 [3899пк6-3902пк1] | 1 | 3899пк6-3902пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 176 | 179144
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 5 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3968пк1-3968пк9] | 2 | 3968пк1-3968пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3965пк2-3965пк7] | 2 | 3965пк2-3965пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк7-3974пк5] | 2 | 3973пк7-3974пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3974пк5-3974пк9] | 2 | 3974пк5-3974пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [28 empty] | 2/400
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 1 | 2 | 10 | [7 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 2 | 4 | 20 | [20 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 2 | 4 | 20 | [14 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа машины КЖТ, ч | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 2 | 2 | 6 | 6 | [14 empty] | 2/2 | [5 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 24000 | 1 | 4 | 24000 | [25 empty] | 4/24000
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 700 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Смена плети, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 800 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 1 | 2 | 10 | [27 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Смена плети, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 4 | 20 | [13 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа СМ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [16 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Работа СМ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 4000 | 2 | 4 | 4000 | [11 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000
|  | Работа РШП, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 24000 | 1 | 4 | 24000 | [23 empty] | 4/24000
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 9600 | 1 | 4 | 1600 | [23 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 80 | 1 | 2 | 10 | [28 empty] | 2/10
|  | Работа РШП, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 48000 | 2 | 6 | 36000 | [27 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000
|  | Работа РШП, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 48000 | 1 | 2 | 12000 | [28 empty] | 2/12000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [30 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [25 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953пк3-3956пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 5 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] | II | 3995пк0-3997пк5 | 2 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] | II | 4046пк2-4048пк6 | 4 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] | II | 4060пк9-4063пк1 | 2 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
КРАС | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 1, 2 | 4005пк1-4026пк4 | 1 | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [14пк8-18пк7] ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | 1, I, II | 14пк8-18пк7 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1, I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 19пк7-31пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 49 | 136 | 109872
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк6-4100пк6] | I | 4100пк6-4100пк6 | 355 | 1 | 6 | 71 | [13 empty] | 6/71
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4144пк5-4144пк10] | 2 | 4144пк5-4144пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4167пк1-4167пк7] | 2 | 4167пк1-4167пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [11 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4169пк3-4169пк9] | 2 | 4169пк3-4169пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4197пк10-4198пк8] | 2 | 4197пк10-4198пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4192пк7-4193пк2] | 2 | 4192пк7-4193пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4187пк2-4187пк6] | 2 | 4187пк2-4187пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 2600 | 2 | 4 | 900 | [25 empty] | 2,5/500 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 200 | 1 | 1 | 200 | [28 empty] | 1/200
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 2400 | 5 | 12 | 2400 | [14 empty] | 2/400 |  |  |  | 3/600 |  |  | 2/400 |  |  |  | 3/600 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [21 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 2 | 10 | [11 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 2 | 10 | [27 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 5100 | 8 | 22 | 5100 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2,5/500 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [19 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [21 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАМАРЧАГА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4095пк5-4098пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | БАЗАИХА путь I (ЧД-Н) главный [4116пк0-4119пк9] путь II (Ч-НД) главный [4116пк0-4119пк9] путь III (7-НК) главный [4119пк5-4119пк9] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II, III | 4116пк0-4119пк9 4119пк5-4119пк9 | 1 | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] путь II (Ч-НД) главный [4203пк8-4206пк0] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4203пк8-4206пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 43 | 124 | 12184
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 3 | 12 | 1 | [16 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 2 | 8 | 1 | [18 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 2 | 10 | [14 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 2 | 10 | [27 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОЛЯНКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | СОЛЯНКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 74 | 129
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4459пк9-4460пк10] | 2 | 4459пк9-4460пк10 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [25 empty] | 4/1100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4464пк3-4464пк7] | 2 | 4464пк3-4464пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4463пк8-4464пк2] | 2 | 4463пк8-4464пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 2 | 3 | 60 | [13 empty] | 1,8/30 | [12 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 4 | 9 | 90 | [11 empty] | 3/20 |  |  | 1,8/20 |  |  |  | 3/30 | [9 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54пк7-84пк4 | 90 | 1 | 1 | 30 | [21 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРМАНЧЕТ - НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 1 [97пк4-106пк2] | 1 | 97пк4-106пк2 | 30 | 1 | 1 | 30 | [25 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108пк2-132пк6 | 90 | 1 | 1 | 30 | [11 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134пк4-145пк0 | 120 | 1 | 1 | 30 | [14 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 200 | 2 | 3 | 60 | [22 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 2 | 4 | 50 | [12 empty] | 3/30 | [6 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 2 | 6 | 40 | [15 empty] | 3/20 | [11 empty] | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 2 | 3 | 40 | [13 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 1 | 1 | 20 | [21 empty] | 1,8/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10, 12, 18, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 21, 23, 3, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЛЮЧИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЧИ стр. 2, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПИХТОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [240пк2-242пк2] путь 2 (10-23) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 240пк2-242пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 41 | 118 | 4093
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [18 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
КРАС | Строит. | ИССО, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 1 [15пк0-25пк1] | 1 | 15пк0-25пк1 | 25 | 1 | 12 | 3 | [27 empty] | 12/3
|  | ИССО, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк0-25пк1] | 2 | 15пк0-25пк1 | 25 | 5 | 52 | 11 | [18 empty] | 10/2 |  | 10/2 |  | 10/2 |  |  | 10/2 |  |  |  | 12/3
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [13 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [19 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 |  |  |  |  | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [19 empty] | 3,8/170
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | УЖУР путь I (Н-ЧА) главный [153пк8-156пк1] путь 2 (11-24) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно-комп.проверка пит.установок) | 2, I | 153пк8-156пк1 | 7 | 1 | 2 | 7 | [19 empty] | 2/7
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 15 | 97 | 686
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [14 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [28 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [21 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2/500
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АЧИНСК II |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [18 empty] | 0,5/1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 16 | 35 | 2503
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 388 | 1243 | 447794
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:41 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 3 | 16 | 0 | [7 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 1 [68пк0-69пк8] | 1 | 68пк0-69пк8 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [11 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 2 [68пк0-69пк7] | 2 | 68пк0-69пк7 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [25 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1500 |  |  |  |  | 4/1500
|  | Работа СМ, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [18 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
|  | Работа роторного СДПМ , м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 600 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 15000 | 5 | 25 | 15000 |  |  |  |  | 5/3000 | [9 empty] | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 |  |  | 5/3000 |  |  |  | 5/3000
|  | Работа СДПМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] путь 2 [107пк5-130пк5] | 1, 2 | 107пк5-130пк5 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | [11 empty] | 1/10000
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 2 | 8 | 3000 | [8 empty] | 4/1500 | [16 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 2 | 8 | 3000 | 4/1500 | [24 empty] | 4/1500
|  | Работа СТРУГ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 9000 | 3 | 15 | 9000 | 5/3000 | [6 empty] | 5/3000 | [17 empty] | 5/3000
|  | Работа СДПМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2 | 133пк1-159пк1 | 30000 | 1 | 1 | 10000 | [14 empty] | 1/10000
|  | Работа СМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] | 1 | 161пк4-169пк0 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [21 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [21 empty] | 4/1500
|  | Работа СДПМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] путь 2 [161пк4-169пк0] | 1, 2 | 161пк4-169пк0 | 21000 | 1 | 1 | 7000 | [18 empty] | 1/7000
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 2 | 8 | 3000 | 4/1500 | [17 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 2 | 8 | 3000 |  |  |  |  | 4/1500 | [9 empty] | 4/1500
|  | Работа СДПМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] путь 2 [171пк6-203пк9] | 1, 2 | 171пк6-203пк9 | 30000 | 1 | 1 | 10000 | [21 empty] | 1/10000
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 1000 | 1 | 3 | 400 | [25 empty] | 3/400
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1пк2-11пк3 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12пк4-23пк8 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [15 empty] | 3/5000
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 44 | 185 | 94602
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  | 4 | 4 | [22 empty] | 4 | 4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 2 | 6 | 10000 |  |  |  |  | 3/5000 | [13 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [14 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 2800 | 1 | 3 | 2800 | [25 empty] | 3/2800
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [26 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [21 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [18 empty] | 3/3000
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [18 empty] | 3/3000
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 3/20
|  | Работа машины КЖТ, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 6 | 23 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХАНКУЛЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 2 | 4 | 2 | [17 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАШЕБА стр. 19, 20, 32, 35, 39, 44, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОГ КОПИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БИРКЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [242пк5-244пк4] путь II (Н2-Ч2) главный [242пк5-244пк7] | I, II | 242пк5-244пк4 242пк5-244пк7 | 1 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРКЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [242пк5-244пк7] путь 4 (10-11) приемо-отпр. БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2, 4, II | 242пк5-244пк7 244пк7-265пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [315пк6-320пк2] | 2 | 315пк6-320пк2 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 44 | 158 | 39050
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 3 | 18 | 1 | [18 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 3Б (40-63) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11,8 | 3 | 18 | 1 | [15 empty] | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 4 | 16 | 1 |  |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [8 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 25 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 2 | 396пк3-404пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ТУБА путь I (ЧД-Н) главный [474пк3-477пк5] путь 3 (27-5) приемо-отпр. | 3, I | 474пк3-477пк5 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [8 empty] | 3/1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУБА путь II (Ч-НД) главный [474пк3-477пк4] путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4, II | 474пк3-477пк4 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [8 empty] | 3/1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 28 | 102 | 10032
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 4 | 16 | 1 |  |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 800 | 2 | 6 | 1600 | [8 empty] | 3/800 | [16 empty] | 3/800
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 5000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 5000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2 | 632пк2-641пк0 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СТОФАТО стр. 5, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 10, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 4, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] | I | 723пк4-726пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь 3 (14-9) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1, 3, I | 642пк9-654пк7 654пк7-656пк9 | 4 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2, 4, II | 642пк9-654пк7 654пк7-656пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 654пк7-656пк9 | 6 | 1 | 3 | 6 | [8 empty] | 3/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 4 (24-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] | 2, II | 684пк4-704пк4 704пк4-705пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2 | 705пк4-710пк0 710пк1-710пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. | 4, 4а, I, II | 723пк4-726пк5 723пк4-726пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1, 3, I | 739пк6-741пк8 741пк8-783пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 4 (28-15) приемо-отпр. КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2, 4, II | 739пк3-741пк8 741пк8-783пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 111 | 18236
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859пк6-863пк8 | 5025 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 8 | 32 | 3 | 4/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 4/0,6
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 8 | 32 | 2 | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 4 | 24 | 2 | [14 empty] | 6/0,8 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 4 | 24 | 2 | [14 empty] | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 4 | 24 | 0 | [14 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 4 | 40 | 4 | [14 empty] | 10/1,1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1,1
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2 | 788пк1-800пк9 | 12 | 1 | 3 | 12 | [24 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] | 1 | 788пк1-800пк9 | 15 | 1 | 3 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] | 1 | 803пк0-830пк2 | 15 | 1 | 3 | 15 | [10 empty] | 4/15
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | РЗД 857 КМ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕРЕЖ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АБАКУМОВКА стр. 1, 14, 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | САРАНЧЕТ стр. 3, 7, 8 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АГУЛ ПОСТ ЭЦ(панель питания) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 2 | 916пк3-926пк7 | 158 | 1 | 3 | 158 | [17 empty] | 3/158
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 800пк9-803пк0 | 500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 4 (4-1) приемо-отпр. КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 845пк4-848пк2 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. | 1, 3, 3-А, I, II | 895пк9-913пк1 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. | 2, 3, 3-А, I, II | 895пк9-913пк2 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 | 5 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1008пк3-1022пк3 1022пк6-1024пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 49 | 233 | 4725
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАРИИНСК путь 4 (121-31) приемо-отпр. стр. 31 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | МАРИИНСК путь 4А (240-121) приемо-отпр. стр. 248 | 4А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК I стр. 216 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК I стр. 224 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК I стр. 218 ПРИМЫК.(грузовой двор ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3716пк1-3716пк5] | 2 | 3716пк1-3716пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3717пк8-3718пк2] | 2 | 3717пк8-3718пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3720пк8-3721пк3] | 2 | 3720пк8-3721пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3757пк4-3758пк3] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3757пк4-3758пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | [8 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3767пк2-3767пк10] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3767пк2-3767пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3763пк7-3763пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3763пк7-3763пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2/200
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843пк8-3847пк2 3847пк2-3862пк5 3862пк5-3864пк8 | 0,5 | 5 | 16 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 |  | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 1 | 4 | 20 | [8 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 |  | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [8 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [15 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 |  | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 1 | 2 | 10 | [17 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 110 | 2 | 4 | 20 | [11 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 3 | 6 | 30 |  |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 6 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4/0,5
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАШТАН |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | СУСЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [3735пк6-3737пк9] путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (18-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 3735пк6-3737пк9 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2, 4, II | 3737пк9-3751пк0 3751пк0-3753пк0 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 3751пк0-3753пк0 3751пк0-3753пк1 | 5 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 2800 | 3 | 12 | 1200 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1 | 3847пк2-3862пк5 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2 | 3905пк6-3911пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 67 | 207 | 9613
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [20 empty] | 3,8/32
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
КРАС | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 0,5 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3964пк2-3964пк5] | 2 | 3964пк2-3964пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3965пк8-3966пк3] | 2 | 3965пк8-3966пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3966пк3-3966пк9] | 2 | 3966пк3-3966пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3976пк9-3977пк5] | 2 | 3976пк9-3977пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 |  | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3985пк9-3986пк4] | 1 | 3985пк9-3986пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3986пк7-3987пк2] | 1 | 3986пк7-3987пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4058пк10-4059пк3] | 2 | 4058пк10-4059пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4053пк2-4053пк5] | 2 | 4053пк2-4053пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4070пк7-4071пк5] | 2 | 4070пк7-4071пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060пк9-4063пк1 4063пк1-4072пк3 4072пк3-4073пк9 | 0,5 | 5 | 16 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 5 | 16 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 30 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 2 | 4 | 20 | [11 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997пк5-4002пк9 | 10 | 1 | 2 | 10 | [20 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 700 | 2 | 4 | 200 |  |  |  |  | 2/100 | [20 empty] | 2/100
|  | Работа СМ, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 4000 | 2 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [20 empty] | 2/10
|  | Работа СМ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  | 4/2000 | [13 empty] | 4/2000
|  | Работа СМ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 4000 | 2 | 4 | 4000 |  |  |  | 2/2000 | [13 empty] | 2/2000
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 9600 | 1 | 4 | 1600 | [13 empty] | 4/1600
|  | Работа СМ-2, м3 | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [10 empty] | 2/1000 | [13 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 2/1000 | [13 empty] | 2/1000
|  | Работа РШП, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 48000 | 1 | 2 | 12000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 48000 | 2 | 6 | 36000 |  | 4/24000 |  |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 32000 | 2 | 6 | 32000 | [6 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/8000
|  | Работа РШП, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 32000 | 2 | 6 | 32000 | [8 empty] | 4/24000 |  |  | 2/8000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [27 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [15 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 6 | 2 | 8 | 1 | [20 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 6 | 2 | 8 | 1 | [15 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 1, 2 | 4005пк1-4026пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 4029пк6-4046пк2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [14пк8-17пк8] ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | 2, I, II | 14пк8-17пк8 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2, I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 19пк3-31пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 80 | 243 | 136651
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк6-4100пк6] | I | 4100пк6-4100пк6 | 355 | 1 | 6 | 71 | [10 empty] | 6/71
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4180пк4-4203пк8 4203пк8-4206пк0 | 0,5 | 5 | 16 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЗЛОБИНО путь 15 (23-126) приемо-отпр. путь 15а (45-м13) прочий стр. 45 | 15, 15а |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] стр. 56 | II | 4107пк9-4111пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 22 (571-71) приемо-отпр. стр. 105 | 22 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 23 (111-77) приемо-отпр. стр. 109 | 23 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМАРЧАГА путь 7 (12-27) прочий путь 7а (22-упор) спец. стр. 22 | 7, 7а |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4132пк10-4133пк5] | 2 | 4132пк10-4133пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4134пк7-4135пк1] | 2 | 4134пк7-4135пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4136пк6-4139пк8] | 2 | 4136пк6-4139пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4147пк2-4147пк6] | 2 | 4147пк2-4147пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4157пк4-4157пк6] | 2 | 4157пк4-4157пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4169пк10-4170пк4] | 2 | 4169пк10-4170пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4170пк4-4170пк8] | 2 | 4170пк4-4170пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4174пк3-4174пк7] | 2 | 4174пк3-4174пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4195пк7-4196пк10] | 2 | 4195пк7-4196пк10 | 1300 | 2 | 8 | 1300 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4196пк9-4197пк10] | 2 | 4196пк9-4197пк10 | 1100 | 2 | 7 | 1100 | [15 empty] | 4/800 |  |  | 3/300
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 2600 | 4 | 9 | 1700 |  | 3/600 |  |  | 1/200 |  |  |  | 2,5/500 |  |  | 2,5/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [18 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЕНИСЕЙ стр. 11 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [18 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОРОКИНО стр. 10, 12, 18, 2, 20, 5, 8 |  |  | 7 | 2 | 3 | 2 | [10 empty] | 1,8/1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса , шт | УЯР стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЕНИСЕЙ путь I (ЧЧ-Н) главный [4102пк1-4104пк5] путь II (Ч-НД) главный [4102пк1-4104пк5] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4102пк1-4104пк5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗЛОБИНО путь I (ЧД-Н) главный [4107пк9-4111пк6] путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] путь III (ЧЕ-НБ) главный [4107пк3-4111пк7] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II, III | 4107пк3-4111пк7 4107пк9-4111пк6 4107пк9-4111пк7 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] | I | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 20 (569-51) приемо-отпр. путь 21 (ст.о.569-73) приемо-отпр. путь 22 (571-71) приемо-отпр. путь 23 (111-77) приемо-отпр. путь 24 (109-59) приемо-отпр. путь 25 (113-79) приемо-отпр. путь 3 (113-3пз) приемо-отпр. | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 54 | 171 | 7684
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 3 | 12 | 1 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [13 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 3 | 12 | 1 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296пк8-4299пк3 4299пк3-4327пк4 4327пк4-4329пк9 | 0,5 | 4 | 12 | 0 | [15 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4247пк7-4247пк9] | 1 | 4247пк7-4247пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4248пк2-4248пк5] | 1 | 4248пк2-4248пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4256пк5-4256пк8] | 2 | 4256пк5-4256пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4352пк6-4353пк2] | 2 | 4352пк6-4353пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк6-4354пк10] | 2 | 4354пк6-4354пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4357пк5-4357пк10] | 2 | 4357пк5-4357пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [11 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4358пк5-4359пк1] | 2 | 4358пк5-4359пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4362пк6-4363пк1] | 2 | 4362пк6-4363пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 5 | 16 | 0 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 36000 | 2 | 6 | 36000 | [13 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 4200 | 5 | 13 | 2600 | [8 empty] | 3/600 | [6 empty] | 2,5/500 |  |  | 1,5/300 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 36000 | 2 | 6 | 36000 | [20 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345пк5-4348пк0 | 30 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Работа РШП, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 72000 | 3 | 8 | 48000 | [18 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОЛЯНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 14, 21, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 332 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 180 | 126356
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НОВОХАЙСКАЯ путь 2 (М18-1) приемо-отпр. стр. 14 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 5 | 16 | 0 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390пк0-4392пк0 4392пк0-4397пк1 4397пк1-4399пк4 | 0,5 | 4 | 12 | 0 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 2 | 3 | 40 | [12 empty] | 1,8/20 | [10 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54пк7-84пк4 | 90 | 1 | 1 | 30 | [9 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108пк2-132пк6 | 90 | 1 | 1 | 30 |  |  | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134пк4-145пк0 | 120 | 1 | 1 | 30 | [9 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 2 | 3 | 40 | [12 empty] | 1,8/20 | [13 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 2 | 3 | 40 | [10 empty] | 1,8/20 | [13 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 2 | 3 | 40 | [8 empty] | 1,8/20 | [16 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 1 | 1 | 20 | [17 empty] | 1,8/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10, 12, 18, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СУЛЕМКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 21, 23, 3, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 6 | 2 | 8 | 1 | [20 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 6 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4/0,5
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЛЮЧИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЧИ стр. 2, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 53 | 164 | 3243
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
КРАС | Строит. | ИССО, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 1 [15пк0-25пк1] | 1 | 15пк0-25пк1 | 25 | 3 | 30 | 11 |  |  |  | 10/5 | [6 empty] | 10/2 |  |  |  |  | 10/4
|  | ИССО, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк0-25пк1] | 2 | 15пк0-25пк1 | 25 | 3 | 30 | 6 | [17 empty] | 10/2 |  |  |  |  | 10/2 |  | 10/2
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [11 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [17 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [9 empty] | 3,8/155
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 |  |  | 3,8/155
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 14 | 91 | 667
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [15 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [12 empty] | 1/1000
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [24 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [19 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТИМОНИНО |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0,5/1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 18 | 43 | 3503
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 527 | 1828 | 454363
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:41 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-133пк3] | 1 | 133пк1-133пк3 | 700 | 1 | 4 | 700 | [10 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [197пк5-198пк5] | 1 | 197пк5-198пк5 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [24 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [176пк10-177пк8] | 1 | 176пк10-177пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [204пк2-204пк6] | II | 204пк2-204пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 24 | 1 | [7 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 1 [68пк0-69пк8] | 1 | 68пк0-69пк8 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [14 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 2 [68пк0-69пк7] | 2 | 68пк0-69пк7 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [11 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [25 empty] | 4/1500
|  | Работа роторного СДПМ , м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. | 2, 2A, I | 93пк3-96пк3 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Работа СМ, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [28 empty] | 4/1500
|  | Работа роторного СДПМ , м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
|  | Работа роторного СДПМ , м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 600 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 12000 | 4 | 20 | 12000 |  |  |  |  | 5/3000 | [6 empty] | 5/3000 |  |  | 5/3000 | [10 empty] | 5/3000
|  | Работа СДПМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] путь 2 [107пк5-130пк5] | 1, 2 | 107пк5-130пк5 | 10000 | 1 | 1 | 10000 |  |  |  |  | 1/10000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-133пк1] путь II (Ч-НД) главный [130пк5-133пк1] путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (14-15) приемо-отпр. ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2, 3/1, 4, I, II | 130пк5-133пк1 133пк1-159пк1 | 100 | 1 | 1 | 100 | [21 empty] | 1/100
|  | Работа роторного СДПМ , м | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-133пк1] путь II (Ч-НД) главный [130пк5-133пк1] | I, II | 130пк5-133пк1 | 100 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Работа СДПМ, м | ЛУЖБА путь 6 (12-13) приемо-отпр. ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2, 6 | 133пк1-159пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 30 | 2 | 8 | 30 | [14 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 | 3,5/700
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 2 | 8 | 3000 | [15 empty] | 4/1500 | [12 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 2 | 8 | 3000 | [18 empty] | 4/1500 | [9 empty] | 4/1500
|  | Работа роторного СДПМ , м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2 | 133пк1-159пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Работа СДПМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2 | 133пк1-159пк1 | 30000 | 1 | 1 | 10000 | [7 empty] | 1/10000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] путь 2 [133пк1-159пк1] | 1, 2 | 133пк1-159пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Работа СМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] | 1 | 161пк4-169пк0 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [11 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 4500 | 1 | 4 | 1500 | [11 empty] | 4/1500
|  | Работа СДПМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] путь 2 [161пк4-169пк0] | 1, 2 | 161пк4-169пк0 | 21000 | 1 | 1 | 7000 | [11 empty] | 1/7000
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 135 | 2 | 8 | 30 | [21 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1800 | 3 | 10 | 1800 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 2/200
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 2 | 8 | 3000 | [7 empty] | 4/1500 | [17 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 2 | 8 | 3000 | [7 empty] | 4/1500 | [20 empty] | 4/1500
|  | Работа СДПМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] путь 2 [171пк6-203пк9] | 1, 2 | 171пк6-203пк9 | 30000 | 1 | 1 | 10000 | [14 empty] | 1/10000
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 6400 | 3 | 12 | 2400 |  |  |  |  | 4/800 | [20 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 | [21 empty] | 4/800 |  | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | 2/400
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 500 | 1 | 3 | 300 | [28 empty] | 3/300
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 1000 | 1 | 3 | 400 | 3/400
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1пк2-11пк3 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12пк4-23пк8 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [9 empty] | 3/5000
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 71 | 285 | 95263
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АСКИЗ путь 4 (32-7) приемо-отпр. стр. 27 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 60 | II | 287пк5-290пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] стр. 12 | I | 287пк5-289пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АСКИЗ путь 9 (6-63) приемо-отпр. стр. 16 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМЫШТА путь 3 (4-3) приемо-отпр. стр. 7 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМЫШТА путь 3 (4-3) приемо-отпр. стр. 9 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМЫШТА путь 3 (4-3) приемо-отпр. стр. 11 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
|  | Замена монтажа, компл | КАМЫШТА путь I (Н1-Ч1) главный [313пк6-315пк6] стр. 1 | I | 313пк6-315пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 1А (87-31) приемо-отпр. стр. 73 | 1А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 5А (75-45) приемо-отпр. стр. 71 | 5А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 5А (75-45) приемо-отпр. стр. 47 | 5А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 5А (75-45) приемо-отпр. стр. 45 | 5А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 6А (83-17) приемо-отпр. стр. 21А | 6А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 18 (117-Упор) прочий стр. 117 | 18 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] стр. 138 | I | 382пк9-386пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 1А (87-31) приемо-отпр. стр. 5 | 1А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [212пк7-213пк3] | 2 | 212пк7-213пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [216пк7-216пк10] | 2 | 216пк7-216пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [213пк5-213пк8] | 2 | 213пк5-213пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [212пк1-212пк4] | 2 | 212пк1-212пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк3-210пк7] | 2 | 210пк3-210пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк7-232пк9] | II | 232пк7-232пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 3 | 18 | 1 | [18 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 2000 | 5 | 10 | 2000 |  |  |  |  | 2/400 |  |  | 1,5/300 |  |  |  | 3/600 |  |  | 1,5/300 |  |  |  | 2/400
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 |  |  |  |  | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [14 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 1000 | 2 | 6 | 4000 |  |  |  |  | 3/2000 | [20 empty] | 3/2000
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 2000 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 600 | 1 | 3 | 600 | [28 empty] | 3/600
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 2800 | 1 | 3 | 2800 | 3/2800
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [18 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [11 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] | II | 232пк2-234пк8 | 200 | 1 | 1 | 200 | [21 empty] | 1/200
|  | Перетяжка плетей, м | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] | II | 232пк2-234пк8 | 1000 | 2 | 6 | 4000 | 3/2000 | [17 empty] | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] | II | 232пк2-234пк8 | 600 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3/200
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [14 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 | [18 empty] | 3/20 | [9 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  |  |  | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [28 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [28 empty] | 3/20
|  | Работа машины КЖТ, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 7 | 27 | 28 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИРБА стр. 1, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАШЕБА стр. 19, 20, 32, 35, 39, 44, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 13, 19, 23, 3, 81, 83 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 136, 140, 16, 34, 62 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 306, 308, 314, 318, 326, 328 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [315пк6-320пк2] | 2 | 315пк6-320пк2 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 83 | 281 | 39342
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [401пк5-402пк3] | 2 | 401пк5-402пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [401пк5-402пк3] | 2 | 401пк5-402пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [402пк3-403пк1] | 2 | 402пк3-403пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [402пк3-403пк1] | 2 | 402пк3-403пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 3 | 18 | 1 | [18 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 5 | 32 | 1 |  |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
|  | Контактная сеть, км | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 8,2 | 9 | 56 | 4 |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 3Б (40-63) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11,8 | 8 | 44 | 3 |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 20 | 1 |  |  |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [9 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 2 | 396пк3-404пк3 | 3200 | 4 | 16 | 3200 |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [401пк6-403пк1] | 2 | 401пк6-403пк1 | 3200 | 1 | 4 | 3200 |  | 4/3200
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [30 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [25 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 25 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 15 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/6
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 3 | 6 | 600 | [8 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 25 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2/1000
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 30 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖЕРЛЫК стр. 10, 12, 14, 17 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 2 | 396пк3-404пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ТУБА путь I (ЧД-Н) главный [474пк3-477пк5] путь II (Ч-НД) главный [474пк3-477пк4] путь 3 (27-5) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 474пк3-477пк4 474пк3-477пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (2-упор) вытяжной путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12/14, 13, 1/3, 16/18, 2, 22/24, 25/23, 3, 4, 4/6, 49, 5, 50, 5/7, 6, 7, 8, 9, 9/11, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 330 | 4 | 18 | 166 | [18 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6/166 |  |  |  | 4
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 75 | 299 | 17860
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [600пк1-600пк8] | 2 | 600пк1-600пк8 | 800 | 1 | 5 | 800 | [15 empty] | 5/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [599пк7-599пк10] | 2 | 599пк7-599пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [595пк6-595пк10] | 2 | 595пк6-595пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [651пк3-651пк7] | 2 | 651пк3-651пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [721пк3-722пк1] | 2 | 721пк3-722пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 20 | 1 |  |  |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [9 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2/5
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Работа РШП, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 48000 | 1 | 4 | 24000 | [29 empty] | 4/24000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 1600 | 5 | 13 | 2600 |  | 2/400 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 3/600
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 1200 | 2 | 4 | 400 | [11 empty] | 2/200 | [17 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 400 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2/200
|  | Работа СМ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 5000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
|  | Выгрузка плетей, м | БП 602 КМ путь II (Ч-Н) главный [601пк8-603пк1] | II | 601пк8-603пк1 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [15 empty] | 4/1200
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Выгрузка плетей, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 | [11 empty] | 3/800
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 1200 | 2 | 4 | 400 |  | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 5000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 25 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 30 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2 | 642пк9-654пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Выгрузка плетей, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2 | 642пк9-654пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2 | 642пк9-654пк7 | 15 | 1 | 3 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1 | 642пк9-654пк7 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] | 2 | 712пк6-723пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741пк8-783пк4 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [8 empty] | 2/400 |  |  | 4/800
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕБЬ стр. 11, 16, 2, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 10, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1, 3, I | 582пк1-591пк6 591пк6-593пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2, 4, II | 582пк1-591пк7 591пк7-593пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 603пк1-605пк5 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 654пк7-656пк9 | 6 | 2 | 8 | 12 |  |  |  |  | 4/6 | [13 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4, II | 654пк7-656пк9 | 6 | 2 | 8 | 12 |  |  |  |  | 4/6 | [13 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 654пк7-656пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [25 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЖАЙМА путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4, II | 654пк7-656пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [25 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 4 (24-13) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 682пк1-684пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ путь I (Н1-Н) главный [710пк1-712пк6] путь II (Ч-НД) главный [710пк0-712пк6] путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II | 705пк4-710пк0 710пк0-712пк6 710пк1-710пк1 710пк1-712пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] | 1, I | 712пк6-723пк4 723пк4-726пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 4а, II | 712пк6-723пк4 723пк4-726пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (24-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 739пк3-741пк8 739пк6-741пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЛЬЧУГ - САЯНСКАЯ путь 1 [43пк5-53пк5] САЯНСКАЯ путь IIIБ (НУ-М-59) главный [53пк5-55пк8] путь 11 (67-29) приемо-отпр. путь 5 (53-23) приемо-отпр. путь 7 (63-37) приемо-отпр. путь 9 (51-35) приемо-отпр. | 1, 11, 5, 7, 9, IIIБ | 43пк5-53пк5 53пк5-55пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 58 | 188 | 46998
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Выправка повреждений на элементах металлических пролетных строений, шт | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853пк10-853пк10 | 3 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 8671 | 3 | 20 | 800 | [17 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8/800
|  | Укладка плетей, М пути | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859пк6-863пк8 | 5025 | 9 | 68 | 5025 | 6 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/225 |  |  |  | 6
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 0,5 | 8 | 48 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 9 | 54 | 2 | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 9 | 54 | 5 | 4/0,3 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 6/0,7 |  |  | 10/0,9 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 9 | 65 | 5 | 4/0,3 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 8/0,6 |  |  | 9/0,8 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,6
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 9 | 76 | 6 | 6/0,6 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 9 | 84 | 8 | 6/0,8 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 10/1,1
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 9 | 84 | 0 | 6/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 2 | 12 | 0 | [7 empty] | 6/0,5 | [9 empty] | 6/0,5
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 8 | 52 | 5 | 10/1 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5 | [6 empty] | 6/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [803пк0-830пк2] | 2 | 803пк0-830пк2 | 72000 | 3 | 12 | 72000 |  |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000
|  | Работа РШП, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [14 empty] | 4/24000 |  |  | 4/24000
|  | Сбор рельсов, шт | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 15 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Работа РШП, м | ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 2 | 916пк3-926пк7 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [21 empty] | 4/24000 |  |  | 4/24000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | АБАКУМОВКА стр. 1, 14, 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | САРАНЧЕТ стр. 3, 7, 8 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЗАПАНЬ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАГУЛ стр. 1, 13, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАГУЛ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] путь 2 [803пк0-830пк2] | 1, 2 | 803пк0-830пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Проверка питающих установок, шт | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] путь 2 [803пк0-830пк2] | 1, 2 | 803пк0-830пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 859пк6-863пк8 863пк8-866пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 3-А, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) спец. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 6, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 3, 4, 6, 8, I, II | 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 1 [1024пк5-1032пк5] | 1, 3, I | 1022пк6-1024пк5 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1024пк5-1032пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 1022пк3-1024пк5 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 109 | 705 | 179489
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАРИИНСК путь 4 (121-31) приемо-отпр. стр. 43 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | МАРИИНСК путь 30 (8-104) приемо-отпр. стр. 18 | 30 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] стр. 3 | II | 3723пк1-3725пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК I путь 5 (43-105) приемо-отпр. стр. 129 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК I путь АIIП (40-ЧА) главный [1пк5-3пк7] стр. 8 | АIIП | 1пк5-3пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
КРАС | Пр | Монтаж блок-поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3949пк9-3950пк7] | 2 | 3949пк9-3950пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3939пк9-3940пк4] | 2 | 3939пк9-3940пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2/500
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843пк8-3847пк2 3847пк2-3862пк5 3862пк5-3864пк8 | 0,5 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 1300 | 3 | 8 | 1300 | [18 empty] | 2/400 | [6 empty] | 3/400 |  |  |  | 3/500
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 1900 | 4 | 11 | 1900 | [18 empty] | 2/200 |  |  |  | 3/500 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 4000 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 1 | 4 | 20 |  | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 | [8 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 6 | [22 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825пк9-3843пк6 | 1800 | 2 | 6 | 1100 | [25 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [15 empty] | 4/6
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [25 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [15 empty] | 4/6
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899пк6-3902пк1 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  | 4/1200
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [29 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [10 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 110 | 2 | 4 | 20 | [18 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Работа СТРУГ, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк4-3936пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [11 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 1000 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2/500
|  | Работа СТРУГ, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 1300 | 2 | 8 | 1300 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 6 | 4 | 15 | 3 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 6 | 5 | 19 | 4 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 1 [3737пк9-3751пк0] путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 1, 2 | 3737пк9-3751пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Устранение замечаний, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 3753пк0-3771пк9 3753пк1-3771пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 3 | 12 | 1200 | [15 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (10-гпп) соединит. | 4, 6, II | 3862пк5-3864пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 3862пк5-3864пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] путь 4 (15-5) приемо-отпр. путь 4А (6-15) приемо-отпр. | 4, 4А, II | 3902пк1-3905пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 101 | 323 | 22539
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [20 empty] | 3,8/32
КРАС | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 4
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 0,5 | 6 | 22 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 6 | 28 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 3 | 2 | 12 | 2 | [22 empty] | 8/1 |  |  | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 3 | 2 | 12 | 2 | [15 empty] | 8/1 |  |  | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 4029пк6-4046пк2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 1/1 |  | 1/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3962пк4-3962пк10] | 2 | 3962пк4-3962пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | [8 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3984пк1-3984пк8] | 1 | 3984пк1-3984пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [6 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк7-4006пк5] | 1 | 4005пк7-4006пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4007пк3-4008пк2] | 1 | 4007пк3-4008пк2 | 900 | 1 | 4 | 900 | [20 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4008пк3-4009пк2] | 1 | 4008пк3-4009пк2 | 900 | 1 | 4 | 900 | [27 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4058пк1-4058пк9] | 2 | 4058пк1-4058пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4068пк1-4069пк10] | 2 | 4068пк1-4069пк10 | 1900 | 2 | 8 | 1900 | [22 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/900
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060пк9-4063пк1 4063пк1-4072пк3 4072пк3-4073пк9 | 0,5 | 11 | 42 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 6 |  | 4 |  |  |  | 2 | 6 |  | 4 |  | 6
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа СТРУГ, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 2500 | 3 | 10 | 2500 | [10 empty] | 2/500 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 2500 | 3 | 10 | 2500 | [8 empty] | 4/1000 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/1000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 3400 | 4 | 14 | 3400 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1100 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/1200
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа СТРУГ, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973пк1-3977пк9 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [17 empty] | 2/500 | [6 empty] | 2/500
|  | Работа СТРУГ, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [18 empty] | 2/500
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 1900 | 3 | 10 | 1900 |  | 4/700 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 2400 | 3 | 12 | 2400 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 6400 | 1 | 4 | 1600 | [27 empty] | 4/1600
|  | Работа СТРУГ, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997пк5-4002пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2/500
|  | Работа СТРУГ, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2/500
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 2 | 6 | 20 | [10 empty] | 2/10 |  |  | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 2600 | 6 | 15 | 2600 |  |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400 |  |  | 7/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [13 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 4 | 20 | [10 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа СТРУГ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [20 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 9600 | 1 | 4 | 1600 | [27 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 2 | 4 | 20 | [8 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 100 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа СТРУГ, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Работа СТРУГ, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 1500 | 2 | 6 | 1500 |  |  |  |  | 2/500 | [17 empty] | 4/1000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 1400 | 2 | 6 | 1100 | [25 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2/500
|  | Работа СТРУГ, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 3500 | 5 | 18 | 3500 | [8 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2/500
|  | Работа СТРУГ, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [11 empty] | 2/500
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [27 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [29 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 6 | 4 | 16 | 2 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 6 | 4 | 16 | 2 | [8 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 6 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [8 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 6 | 3 | 12 | 3 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 4029пк6-4046пк2 | 4 | 2 | 2 | 4 | [27 empty] | 1/2 |  | 1/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 200 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 600 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 600 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 600 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 150 | 516 | 50420
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк6-4100пк6] | I | 4100пк6-4100пк6 | 355 | 1 | 6 | 71 | [10 empty] | 6/71
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4180пк4-4203пк8 4203пк8-4206пк0 | 0,5 | 6 | 20 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЕНИСЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4102пк1-4104пк5] стр. 20 | II | 4102пк1-4104пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕНИСЕЙ путь 22 (106-уп) приемо-отпр. путь 4 (14-47) приемо-отпр. стр. 104 | 22, 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 22 (571-71) приемо-отпр. стр. 115 | 22 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 20 (569-51) приемо-отпр. стр. 119 | 20 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМАРЧАГА путь 10 (17-упор) подъездной путь 3 (10-905) приемо-отпр. стр. 17 | 10, 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМАРЧАГА путь 3 (10-905) приемо-отпр. стр. 19 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4148пк1-4148пк5] | 1 | 4148пк1-4148пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4155пк1-4155пк9] | 1 | 4155пк1-4155пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4155пк9-4156пк3] | 1 | 4155пк9-4156пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4159пк4-4159пк8] | 1 | 4159пк4-4159пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4161пк2-4161пк6] | 1 | 4161пк2-4161пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4166пк5-4166пк10] | 1 | 4166пк5-4166пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4198пк8-4199пк8] | 2 | 4198пк8-4199пк8 | 1000 | 2 | 6 | 1000 |  | 4/800 |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УЯР путь I (ЧД-Н) главный [4230пк4-4230пк7] | I | 4230пк4-4230пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 2000 | 4 | 10 | 2000 |  |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 1700 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2,5/500
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЯР путь I (ЧД-Н) главный [4228пк3-4230пк7] | I | 4228пк3-4230пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 1,8/1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЕНИСЕЙ стр. 11 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЛОБИНО стр. 136, 29, 52, 68 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [18 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОРОКИНО стр. 10, 12, 18, 2, 20, 5, 8 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса , шт | УЯР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] путь II (Ч-НД) главный [4178пк4-4180пк4] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4178пк4-4180пк4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] | I | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 20 (569-51) приемо-отпр. путь 21 (ст.о.569-73) приемо-отпр. путь 22 (571-71) приемо-отпр. путь 23 (111-77) приемо-отпр. путь 24 (109-59) приемо-отпр. путь 25 (113-79) приемо-отпр. путь 3 (113-3пз) приемо-отпр. | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 55 | 171 | 8294
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 3 | 12 | 1 | [13 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 4 | 16 | 2 |  | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296пк8-4299пк3 4299пк3-4327пк4 4327пк4-4329пк9 | 0,5 | 9 | 40 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4250пк6-4251пк8] | 2 | 4250пк6-4251пк8 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [8 empty] | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4258пк2-4258пк10] | 2 | 4258пк2-4258пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4255пк10-4256пк5] | 2 | 4255пк10-4256пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4247пк1-4247пк3] | 1 | 4247пк1-4247пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4296пк4-4296пк6] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4296пк4-4296пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк2-4306пк1] | 1 | 4305пк2-4306пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4306пк2-4306пк5] | 1 | 4306пк2-4306пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4329пк4-4329пк9] | II | 4329пк4-4329пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4345пк9] | 2 | 4345пк5-4345пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4369пк8-4370пк6] | 2 | 4369пк8-4370пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4364пк7-4364пк10] | 2 | 4364пк7-4364пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 5 | 30 | 0 | [15 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 900 | 3 | 4 | 900 | [6 empty] | 1,5/300 |  |  |  | 1,5/300 |  |  | 1,5/300
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 300 | 1 | 1 | 300 |  |  |  |  | 1,5/300
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 60 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 1100 | 2 | 5 | 1100 |  |  |  | 1,5/300 |  |  | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | II | 4327пк4-4329пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2,5/500
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 2 [4329пк9-4342пк9] | 2 | 4329пк9-4342пк9 | 60 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 2 | 15 |  | 2/15
|  | Работа РШП, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 72000 | 1 | 4 | 24000 |  | 4/24000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 3900 | 7 | 19 | 3900 | [8 empty] | 3/600 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2,5/500 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 6 | 3 | 12 | 1 | [13 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 6 | 3 | 12 | 1 | [15 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 14, 21, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 87/89 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4373пк0-4379пк4 4374пк7-4380пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АВДА путь III (Н-Ч) главный [29пк0-31пк6] путь 2 (3-2) приемо-отпр. АВДА - КИЛЬЧУГ путь 1 [31пк6-41пк0] КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк0-43пк5] путь 2 (5-6) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 5 (11-12) приемо-отпр. путь 6 (15-22) приемо-отпр. путь 7 (17-24) пр... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, III | 29пк0-31пк6 31пк6-41пк0 41пк0-43пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЛЬЧУГ - САЯНСКАЯ путь 1 [43пк5-53пк5] САЯНСКАЯ путь IIIБ (НУ-М-59) главный [53пк5-55пк8] путь 11 (67-29) приемо-отпр. путь 5 (53-23) приемо-отпр. путь 7 (63-37) приемо-отпр. путь 9 (51-35) приемо-отпр. | 1, 11, 5, 7, 9, IIIБ | 43пк5-53пк5 53пк5-55пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 88 | 311 | 39192
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 13 (9-23) соединит. стр. 23 | 13 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 3 (2-1) приемо-отпр. стр. 25 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,8/1
КРАС | Мод. к/с | Демонтаж опор, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 2 | 6 | 14 | 0 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
|  | Раскатка контактного провода, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 100 | 3 | 6 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Раскатка контактного провода, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 1, 2 | 4453пк8-4465пк7 4453пк8-4465пк8 | 100 | 2 | 4 | 0 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 100 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 4407пк0-4431пк8 | 1 | 2 | 2 | 1 | [24 empty] | 1/0,5 | 1/0,5
|  | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390пк0-4392пк0 4392пк0-4397пк1 4397пк1-4399пк4 | 0,5 | 3 | 8 | 0 | [23 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
|  | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 9 | 54 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [22 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Выгрузка плетей, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2400 | 5 | 12 | 2400 |  | 2,5/500 |  |  | 1,5/300 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 1 | 1 | 30 | [23 empty] | 1,8/30
|  | Работа СТРУГ, м | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [15 empty] | 4/6000
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 1 | 1 | 30 | [24 empty] | 1,8/30
|  | Работа СТРУГ, м | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [12 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 1 | 1 | 20 | [11 empty] | 1,8/20
|  | Работа СТРУГ, м | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [16 empty] | 4/6000 | 4/6000
|  | Работа СТРУГ, м | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54пк7-84пк4 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [18 empty] | 4/6000 | 4/6000
|  | Работа СТРУГ, м | ПЛАШЕЧНАЯ - ЧЕРМАНЧЕТ путь 1 [86пк0-95пк6] | 1 | 86пк0-95пк6 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [20 empty] | 4/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ЧЕРМАНЧЕТ - НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 1 [97пк4-106пк2] | 1 | 97пк4-106пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108пк2-132пк6 | 90 | 1 | 1 | 30 | [25 empty] | 1,8/30
|  | Работа СТРУГ, м | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108пк2-132пк6 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [23 empty] | 4/6000 | 4/6000
|  | Уборка МВСП, шт | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134пк4-145пк0 | 120 | 1 | 1 | 30 | [24 empty] | 1,8/30
|  | Работа СТРУГ, м | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134пк4-145пк0 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [25 empty] | 4/6000
|  | Работа СТРУГ, м | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 18000 | 3 | 12 | 18000 | [26 empty] | 4/6000 | 4/6000 | 4/6000
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 2 | 3 | 40 | [12 empty] | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20
|  | Работа СТРУГ, м | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [29 empty] | 4/6000 | 4/6000
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 1 | 1 | 20 | [19 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 1 | 1 | 20 | [26 empty] | 1,8/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10, 12, 18, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СУЛЕМКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 6 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 6 | 4 | 15 | 3 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 4407пк0-4431пк8 | 4 | 2 | 2 | 4 | [24 empty] | 1/2 | 1/2
|  | Смена крестовины, шт | ТИНСКАЯ стр. 11, 13, 2, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] путь II (Ч-НД) главный [4397пк1-4399пк4] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4397пк1-4399пк4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 100 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 4407пк0-4431пк8 | 100 | 2 | 2 | 0 | [17 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, 2 | 4468пк3-4488пк2 | 100 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 114 | 366 | 96390
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [15 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Строит. | ИССО, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 1 [15пк0-25пк1] | 1 | 15пк0-25пк1 | 25 | 2 | 22 | 11 |  |  |  | 12/7 | [13 empty] | 10/4
|  | ИССО, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк0-25пк1] | 2 | 15пк0-25пк1 | 25 | 3 | 32 | 8 | [10 empty] | 12/4 | [13 empty] | 10/2 |  | 10/2
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [8 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [19 empty] | 3,8/170
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [15 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [8 empty] | 3,8/155
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТУМАННЫЙ путь I (Н-Ч) главный [329пк1-330пк6] путь 2 (1-6) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установок) | 2, I | 329пк1-330пк6 | 3 | 1 | 2 | 3 | [12 empty] | 2/3
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 16 | 95 | 687
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [185пк2-185пк10] | 1 | 185пк2-185пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 5 | 0 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 2 | 4 | 0 | [16 empty] | 2 | [8 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2 | [15 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2/500
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 25 | 67 | 3100
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 922 | 3510 | 598772
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] стр. 9 | II | 105пк1-107пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] стр. 17 | I | 105пк3-107пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЕБА путь 3 (22-17) приемо-отпр. стр. 19 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [177пк1-177пк8] | 2 | 177пк1-177пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  |  | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [182пк1-182пк5] | 2 | 182пк1-182пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [183пк2-183пк7] | 2 | 183пк2-183пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [186пк1-186пк6] | 2 | 186пк1-186пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [189пк3-189пк7] | 2 | 189пк3-189пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [206пк10-207пк4] | I | 206пк10-207пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | [7 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 | [14 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 20 | 1 | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [13 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 232 | 5 | 26 | 26 | [15 empty] | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6
|  | Работа СМ, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 6000 | 2 | 4 | 1500 | [6 empty] | 2/750 | [11 empty] | 2/750
|  | Работа СМ, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 6000 | 2 | 4 | 1500 |  | 2/750 |  |  | 2/750
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 2 | 4 | 1500 | [15 empty] | 2/750 | [9 empty] | 2/750
|  | Работа СМ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 6000 | 2 | 4 | 1500 |  | 2/750 | [16 empty] | 2/750
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 3000 | 2 | 7 | 1500 |  |  |  |  | 4/800 | [10 empty] | 3/700
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 4 | 8 | 3000 |  |  |  | 2/750 | [9 empty] | 2/750 | [10 empty] | 2/750 |  |  | 2/750
|  | Работа СМ, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 12000 | 4 | 8 | 3000 |  |  |  | 2/750 |  |  | 2/750 | [9 empty] | 2/750 | [9 empty] | 2/750
|  | Работа СМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] | 1 | 161пк4-169пк0 | 4500 | 2 | 4 | 1500 |  |  | 2/750 | [16 empty] | 2/750
|  | Работа СМ, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 4500 | 2 | 4 | 1500 | [10 empty] | 2/750 | [15 empty] | 2/750
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 135 | 5 | 20 | 75 |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 |  |  | 4/15 | [10 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 2500 | 5 | 12 | 2500 |  | 3,5/700 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2,5/500 |  |  | 2,5/500 |  |  |  | 2/400
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 2 | 4 | 1500 |  | 2/750 | [20 empty] | 2/750
|  | Работа СМ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 9000 | 2 | 4 | 1500 | [8 empty] | 2/750 | [16 empty] | 2/750
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 | [22 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 1,5/300
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 500 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 69 | 233 | 36107
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [221пк4-223пк8] стр. 8 | I | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь 3 (8-9) приемо-отпр. стр. 10 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 35 | II | 287пк5-290пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАМЫШТА путь 5 (16-9) приемо-отпр. стр. 29 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена монтажа, компл | КАМЫШТА путь I (Н1-Ч1) главный [313пк6-315пк6] стр. 10 | I | 313пк6-315пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена монтажа, компл | КАМЫШТА путь 2 (10-17) приемо-отпр. стр. 19 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,5/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 2 (10-17) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Ч2) | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 3 (4-3) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Ч3) | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 6/8 (6-8) съезды_пpоч. стр. 8 | 6/8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 21 (78-ГПП) прочий стр. 78 | 21 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] стр. 12 | I | 382пк9-386пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] стр. 91 | II | 382пк9-389пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 4А (105-13) приемо-отпр. стр. 83 | 4А |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАШЕБА стр. 105, 17, 23, 25, 29, 9 |  |  | 6 | 3 | 9 | 6 | [21 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [215пк10-216пк6] | 1 | 215пк10-216пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [28 empty] | 4/600
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | [7 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 | [14 empty] | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 7 | 46 | 2 |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
КРАС | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 48000 | 1 | 4 | 24000 | [28 empty] | 4/24000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  |  | 3/600
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [22 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  |  | 3/600
|  | Работа РШП, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [21 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [8 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [8 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [22 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [8 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 2 | 6 | 40 | [8 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 1 | 3 | 20 |  | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [8 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк9] | 2 | 379пк1-382пк9 | 15 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [385пк1-386пк9] | I | 385пк1-386пк9 | 40 | 4 | 15 | 40 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [385пк1-389пк5] | II | 385пк1-389пк5 | 50 | 3 | 11 | 30 | [22 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Работа ЩОМ , м | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [389пк2-389пк5] | II | 389пк2-389пк5 | 400 | 1 | 8 | 100 | [29 empty] | 8/100
|  | Работа мотовоза, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 5 | 15 | 20 | [5 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [5 empty] | 3/4
|  | Работа ЩОМ , м | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [11пк10-12пк7] | 1 | 11пк10-12пк7 | 800 | 8 | 64 | 800 |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХАНКУЛЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 13, 19, 23, 3, 81, 83 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 306, 308, 314, 318, 326, 328 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328пк2-334пк7 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ЧАРТЫКОВСКИЙ путь I (1.-Н) главный [298пк5-301пк1] путь II (Ч-НД) главный [298пк3-301пк1] путь 1./3 (1.-3) съезд_глав. путь 3 (6-1.) приемо-отпр. путь 3а (2-6) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] | 1, 1./3, 3, 3а, 4/6, I, II | 298пк3-301пк1 298пк5-301пк1 301пк1-305пк7 | 238 | 8 | 44 | 238 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 6/238 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 91 | 392 | 78330
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [399пк5-399пк5] | 2 | 399пк5-399пк5 | 36 | 1 | 3 | 18 | [26 empty] | 3,8/18
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [487пк4-487пк4] | 2 | 487пк4-487пк4 | 45 | 3 | 12 | 45 | [8 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 6 | 3000 | [26 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [29 empty] | 4/2000
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 7 | 46 | 2 |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 7 | 46 | 2 |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
|  | Контактная сеть, км | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 8,2 | 9 | 60 | 4 |  | 8/0,7 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 3Б (40-63) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11,8 | 7 | 40 | 3 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 7 | 40 | 3 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 40 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 24000 | 1 | 4 | 24000 | [18 empty] | 4/24000
|  | Работа РШП, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [12 empty] | 4/24000 |  |  | 4/24000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 40 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 10 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460пк9-474пк3 | 30 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 600 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 2 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [15 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] | I | 505пк0-508пк7 | 12 | 2 | 8 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 25 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 |  | 2/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 10 | 3 | 10 | 10 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 16 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [27 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [26 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Работа РШП, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [5 empty] | 4/24000 |  |  | 4/24000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 10 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 80 | 6 | 16 | 16 | [12 empty] | 4/4 | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 800 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 1200 | 3 | 6 | 600 | [5 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 600 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 30 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИНУСИНСК стр. 23, 63, 77 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖЕРЛЫК стр. 10, 12, 14, 17 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 25 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 2 | 5 | 2 | [5 empty] | 2,5/1 | [13 empty] | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРАГИНО путь I - 1 (Ч1А-Н) главный [493пк1-493пк8] путь I (Ч-НД) главный [490пк4-493пк8] путь 2 (14-А-25) приемо-отпр. путь 3 (900-23) приемо-отпр. путь 3a (23-1) приемо-отпр. | 2, 3, 3a, I, I - 1 | 490пк4-493пк8 493пк1-493пк8 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 20 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (2-упор) вытяжной путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12/14, 13, 1/3, 16/18, 2, 22/24, 25/23, 3, 4, 4/6, 49, 5, 50, 5/7, 6, 7, 8, 9, 9/11, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 330 | 2 | 16 | 164 |  | 8/77 |  |  |  | 8/87
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 105 | 449 | 133187
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | Мод. к/с | Раскатка контактного провода, м | САЯНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [783пк4-788пк1] путь 10 (58-135/137) приемо-отпр. путь 12 (56-139) приемо-отпр. путь 14 (34-157) приемо-отпр. путь 16 (64-175) приемо-отпр. путь 18 (68-181) приемо-отпр. путь 20 (24-177) приемо-отпр. путь 22 (66-147) приемо-отпр. путь 4 (24-93) приемо-отпр. путь 6 (54... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8, II | 783пк4-788пк1 | 300 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2 | 642пк9-654пк7 | 12000 | 2 | 8 | 4000 | [26 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 602 КМ путь II (Ч-Н) главный [602пк7-602пк10] | II | 602пк7-602пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [623пк3-623пк9] | 2 | 623пк3-623пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [743пк5-744пк3] | 2 | 743пк5-744пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк10-742пк4] | 2 | 741пк10-742пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 7 | 40 | 3 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Работа РШП, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 48000 | 1 | 4 | 24000 |  | 4/24000
|  | Сбор рельсов, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 10 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 400 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 400 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 25 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 2/3
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 30 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Смена плети, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [644пк10-646пк3] | 2 | 644пк10-646пк3 | 1600 | 1 | 8 | 800 | [5 empty] | 8/800
|  | Смена плети, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [662пк4-663пк1] | 2 | 662пк4-663пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 | [15 empty] | 6/600
|  | Сбор рельсов, шт | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] | 2 | 656пк9-682пк1 | 15 | 1 | 3 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] | 1 | 656пк9-682пк1 | 15 | 1 | 8 | 15 | [5 empty] | 8/15
|  | Выгрузка плетей, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] | 2 | 712пк6-723пк4 | 800 | 1 | 3 | 800 | [5 empty] | 4/800
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕБЬ стр. 11, 16, 2, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 11, 2, 3, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | САЯНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1, 3, 5, I | 605пк7-608пк2 608пк2-630пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2, 4, 6, 8, II | 605пк5-608пк2 608пк2-630пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1, 3, I | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 6 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2, 4, II | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 6 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 630пк1-632пк2 | 6 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1, 3, 5, I | 682пк1-684пк4 684пк4-704пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 4 (24-13) приемо-отпр. МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2, 4, II | 682пк1-684пк4 684пк4-704пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1, 3, I | 739пк6-741пк8 741пк8-783пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 4 (28-15) приемо-отпр. КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2, 4, II | 739пк3-741пк8 741пк8-783пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 169 | 38471
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Выправка повреждений на элементах металлических пролетных строений, шт | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853пк10-853пк10 | 3 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КР СЦБ | Замена дрос. трансформатора, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1) | I | 970пк0-973пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,3/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк6-945пк9] | 2 | 945пк6-945пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [976пк6-977пк2] | 2 | 976пк6-977пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [28 empty] | 4/600
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 8671 | 9 | 74 | 7871 | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1471 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка плетей, М пути | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859пк6-863пк8 | 5025 | 5 | 30 | 0 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 0,5 | 5 | 28 | 0 | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 9 | 52 | 6 | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,6 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,8
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 9 | 62 | 7 | 8/0,5 |  |  |  | 9/0,6 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 9/1,2 |  |  | 9/1 |  |  |  | 4/0,7 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 4/0,7 |  |  | 4/0,9
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 9 | 66 | 6 | 10/1 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 8/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 8/0,9 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 9 | 74 | 7 | 10/0,9 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 9 | 76 | 7 | 12/0,9 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 9 | 76 | 0 | 12/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 2 | 12 | 0 | 8/0,4 | [20 empty] | 4/0,4
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 3 | 22 | 1 | 8/0,3 | [17 empty] | 6/0,6 | [6 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 2 | 17 | 0 | 8/0,3 | [24 empty] | 9/0,5
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 9 | 56 | 5 | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/0,8
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | 1 | 336 | 1 | [12 empty] | 336/1,5
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2 | 882пк2-892пк7 | 15 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] | I, II | 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2 | 945пк4-955пк5 | 300 | 1 | 1 | 300 | 1,5/300
|  | Сбор рельсов, шт | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2 | 945пк4-955пк5 | 25 | 1 | 4 | 25 | [21 empty] | 4/25
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  |  | 3/600
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОРОСТЕЛЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АБАКУМОВКА стр. 1, 14, 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАПАНЬ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЗАПАНЬ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] путь 2 [803пк0-830пк2] | 1, 2 | 803пк0-830пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. | 1, 3, 3-А, I, II | 895пк9-913пк1 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 3-А, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 4, 5, 6, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 10 (11-упор) прочий путь 11 (33-упор) прочий путь 12 (27-Упор) прочий путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (6-упор) спец. путь 13/11 (11-13) съезд пр-отп путь 15 (25-15) соединит. путь 17 (13-упор) прочий п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 12/14, 13, 13/11, 15, 17, 17/15, 2, 21/19, 23/25, 2/4, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, II | 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 464 | 7 | 45 | 464 |  |  |  |  | 9,5/50 |  |  | 9,5/50 |  |  |  | 6/364 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 3 | 16 | 4150 | 8/550 |  |  |  | 6 | [16 empty] | 2/3600
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 6 | 57 | 221 | [11 empty] | 9,5 |  |  | 9,5/50 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/121 |  |  |  | 9,5/50 |  |  | 9,5
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 128 | 1171 | 17807
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3762пк1] ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, I | 3751пк0-3753пк1 3753пк1-3762пк1 3771пк9-3774пк6 | 9155 | 4 | 48 | 3000 | [19 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12 |  |  | 12/1000
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] стр. 8 | II | 3723пк1-3725пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] стр. 6 | I | 3862пк5-3864пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] стр. 5 | II | 3862пк5-3864пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК I путь III (177-НА) главный [1пк8-4пк6] стр. 107 | III | 1пк8-4пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 3753пк0-3771пк9 3753пк1-3771пк9 | 100 | 2 | 2 | 100 | [14 empty] | 1/50 | 1/50
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | II | 3707пк7-3715пк3 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [29 empty] | 2/1200
|  | Выправка пути, м | СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | II | 3735пк6-3737пк9 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [19 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 6200 | 2 | 6 | 2700 | [21 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1700
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 3753пк0-3771пк9 3753пк1-3771пк9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3716пк1-3716пк3] | 1 | 3716пк1-3716пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3826пк7-3826пк10] | 1 | 3826пк7-3826пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк10-3826пк3] | 1 | 3825пк10-3826пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3897пк4-3897пк5] | 2 | 3897пк4-3897пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [12 empty] | 3/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк10-3901пк3] | 2 | 3899пк10-3901пк3 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [5 empty] | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3905пк9] | 2 | 3905пк6-3905пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3912пк5-3912пк8] | II | 3912пк5-3912пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3922пк6-3923пк4] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3922пк6-3923пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3950пк7-3951пк5] | 1 | 3950пк7-3951пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [17 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3948пк9-3949пк5] | 1 | 3948пк9-3949пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843пк8-3847пк2 3847пк2-3862пк5 3862пк5-3864пк8 | 0,5 | 9 | 26 | 0 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [29 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [12 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 30 | 9 | 26 | 30 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/4
|  | Вырезка выплесков, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2, II | 3751пк0-3753пк0 3753пк0-3771пк9 | 300 | 5 | 49 | 380 |  | 10/100 |  |  |  | 10/70 |  |  | 10/70 |  |  |  | 9/70 |  |  | 10/70
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [12 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 1000 | 6 | 36 | 600 |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 100 | 1 | 4 | 25 | [26 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 700 | 2 | 4 | 700 | [15 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [12 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [19 empty] | 4/6
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 1900 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕРЦАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [3897пк5-3899пк6] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2, II | 3880пк3-3897пк5 3897пк5-3899пк6 | 1900 | 2 | 6 | 1900 | [5 empty] | 2/700 | [6 empty] | 4/1200
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2, II | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 200 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК III путь I (ЧД-Н) главный [3902пк1-3905пк6] ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 1 [3899пк6-3902пк1] | 1, I | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 150 | 1 | 4 | 30 | [24 empty] | 4/30
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899пк6-3902пк1 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [19 empty] | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2 | 3905пк6-3911пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] | II | 3911пк3-3915пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 80 | 2 | 8 | 80 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Работа ФАТРА, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 80 | 2 | 8 | 80 |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 80 | 2 | 8 | 80 | [19 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 80 | 3 | 8 | 80 | [7 empty] | 2/20 |  |  | 4/40 |  |  |  | 2/20
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 800 | 2 | 4 | 800 | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 800 | 2 | 4 | 800 |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выгрузка плетей, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [17 empty] | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 3200 | 1 | 4 | 1600 | [26 empty] | 4/1600
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 3753пк0-3771пк9 3753пк1-3771пк9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 4 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | МАРИИНСК |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПРЕДМЕТКИНО |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СУСЛОВО |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [15 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АВЕРЬЯНОВКА |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВАГИНО |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КРИТОВО |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗЕРЦАЛЫ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АЧИНСК III |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | СУСЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [3735пк6-3737пк9] путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (18-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 3735пк6-3737пк9 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Устранение замечаний, шт | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 3751пк0-3753пк0 3751пк0-3753пк1 | 5 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] КАШТАН путь I (Н-ЧД) главный [3823пк7-3825пк9] | 1, I | 3809пк9-3823пк7 3823пк7-3825пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 2800 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2 | 3905пк6-3911пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 145 | 513 | 30925
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4009пк8-4009пк8] | 2 | 4009пк8-4009пк8 | 1 | 1 | 12 | 1 | [15 empty] | 12/1
|  | Нарезка кюветов , м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 1000 | 3 | 8 | 800 | [22 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [17 empty] | 3,8/32
КРАС | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 3 | 36 | 2000 | [12 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2, II | 4026пк4-4029пк6 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 | 17416 | 3 | 36 | 2000 | [22 empty] | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 9 | 26 | 0 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 4В (73-65) приемо-отпр. стр. 67 | 4В |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 1, 2 | 4005пк1-4026пк4 | 100 | 2 | 2 | 100 | [14 empty] | 1/50 |  |  | 1/50
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 4029пк6-4046пк2 | 100 | 2 | 2 | 100 | [21 empty] | 1/50 | 1/50
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. | 3гл, 5, 7 |  | 10 | 4 | 16 | 3 |  |  |  | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6 |  | 10 | 2 | 8 | 1 | [19 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 14, 19, 1а, 2, 21, 28, 38, 61, 65 |  |  | 9 | 3 | 8 | 7 | [26 empty] | 4/4 |  | 2/1 | 2/2
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 1 | 12 | 1 |  | 12/1
|  | Переключение схемы, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 12/1
|  | Переключение схемы, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 1, 2 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1/1 |  |  | 1/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3984пк9-3985пк7] | 2 | 3984пк9-3985пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3994пк10-3995пк0] | 2 | 3994пк10-3995пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3993пк9-3994пк2] | 2 | 3993пк9-3994пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3993пк4-3993пк7] | 2 | 3993пк4-3993пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3991пк10-3992пк5] | 1 | 3991пк10-3992пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [4000пк10-4001пк3] | 2 | 4000пк10-4001пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4069пк9-4070пк7] | 2 | 4069пк9-4070пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [20пк6-21пк4] | 2 | 20пк6-21пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [27пк7-28пк1] | 2 | 27пк7-28пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [28пк6-28пк10] | 2 | 28пк6-28пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [29пк5-29пк9] | 2 | 29пк5-29пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060пк9-4063пк1 4063пк1-4072пк3 4072пк3-4073пк9 | 0,5 | 10 | 38 | 0 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 12 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 4 | 12 | 0 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 14 | 10 | 28 | 14 | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] | II | 3970пк9-3973пк0 | 6 | 4 | 12 | 6 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 | [9 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Выгрузка плетей, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973пк1-3977пк9 | 800 | 1 | 2 | 800 | [7 empty] | 2/800
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 40 | 2 | 4 | 40 | [21 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 40 | 1 | 4 | 40 | [24 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 30 | 2 | 8 | 30 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 30 | 2 | 8 | 30 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 4000 | 6 | 16 | 3200 |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 1700 | 4 | 10 | 1700 |  | 2/300 | [6 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300 | [10 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 6400 | 1 | 4 | 1600 |  |  |  | 4/1600
|  | Вырезка балласта, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 15 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [29 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002пк9-4005пк1 | 250 | 1 | 2 | 50 | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 600 | 4 | 24 | 400 |  |  |  | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 700 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [13 empty] | 8/200
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 45 | 3 | 12 | 45 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 800 | 2 | 4 | 800 | [14 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 2 | 4 | 20 |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 4 | 20 | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 9600 | 1 | 4 | 1600 | [10 empty] | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 27 | 8 | 20 | 10 | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 21 | 7 | 18 | 9 |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 1400 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
|  | Выгрузка плетей, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 3200 | 1 | 4 | 1600 | [12 empty] | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 1600 | 1 | 2 | 800 | [14 empty] | 2/800
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 80 | 2 | 4 | 20 |  | 2/10 | [20 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 30 | 1 | 2 | 10 | [14 empty] | 2/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Работа РШП, м | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4090пк5-4091пк7] | I | 4090пк5-4091пк7 | 5,2 | 2 | 4 | 5 | 2/2,6 |  |  | 2/2,6
|  | Работа РШП, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4090пк5-4091пк7] | II | 4090пк5-4091пк7 | 10,4 | 3 | 8 | 10 |  | 2/3 |  |  |  | 4/4,4 |  |  | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 1 [4092пк0-4095пк5] | 1 | 4092пк0-4095пк5 | 4 | 3 | 6 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092пк0-4095пк5 | 7 | 4 | 14 | 7 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [3пк0-9пк8] | 1 | 3пк0-9пк8 | 200 | 1 | 4 | 40 | [24 empty] | 4/40
|  | Работа РШП, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 5 | 2 | 6 | 5 | [14 empty] | 2/3 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 6 | 3 | 8 | 4 | [21 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [24 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Работа PUMA, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [14пк8-18пк7] | 1 | 14пк8-18пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [26 empty] | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 2000 | 4 | 10 | 2000 |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953пк3-3956пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] | II | 4002пк9-4005пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 6 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 1, 2 | 4005пк1-4026пк4 | 4 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 1/2 |  |  | 1/2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 2 | 12 | 2 | [10 empty] | 6/1 | [13 empty] | 6/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 6/1 | [13 empty] | 6/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046пк2-4048пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072пк3-4073пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 19, 2, 28, 38, 4, 59, 61, 63, 65, 69 |  |  | 10 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 204 | 716 | 28886
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк6-4100пк6] | I | 4100пк6-4100пк6 | 355 | 1 | 6 | 71 | [14 empty] | 6/71
|  | Нарезка кюветов , м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 4000 | 2 | 6 | 600 | [24 empty] | 4/400 |  |  |  | 2/200
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4180пк4-4203пк8 4203пк8-4206пк0 | 0,5 | 6 | 20 | 0 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь 70 (123-1) соединит. стр. 47 | 70 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь 50 (138-115) прочий стр. 115 | 50 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] стр. 14 | I | 4121пк6-4131пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 15 (96-198) приемо-отпр. стр. 64 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 13 (155-35) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(13 УТС) | 13 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЗАИХА стр. 104, 106, 14, 17, 3, 5, 53, 6, 62, 72, 88 |  |  | 11 | 3 | 8 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  | 2/2 | 2/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IIА (Ч-136) главный [32пк3-32пк7] | IIА | 32пк3-32пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4125пк9-4126пк3] | III | 4125пк9-4126пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4126пк9-4127пк2] | III | 4126пк9-4127пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Работа гайковерта, м | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4099пк10] | I | 4098пк0-4099пк10 | 0,8 | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2/0,8
|  | Работа гайковерта, м | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4097пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4099пк1] | II | 4097пк5-4098пк0 4098пк0-4099пк1 | 1,4 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1,4
|  | Работа гайковерта, м | КРАСНОЯРСК - ЕНИСЕЙ путь 1 [4101пк1-4102пк1] | 1 | 4101пк1-4102пк1 | 1,2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1,2
|  | Работа гайковерта, м | КРАСНОЯРСК - ЕНИСЕЙ путь 1 [4101пк1-4102пк1] | 1 | 4101пк1-4102пк1 | 1,8 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1,8
|  | Работа гайковерта, м | ЕНИСЕЙ - ЗЛОБИНО путь 2 [4104пк5-4107пк9] | 2 | 4104пк5-4107пк9 | 5,5 | 2 | 8 | 5 | [12 empty] | 4/2,8 | [6 empty] | 4/2,8
|  | Работа гайковерта, м | ЗЛОБИНО - БАЗАИХА путь 2 [4111пк7-4116пк0] | 2 | 4111пк7-4116пк0 | 7,1 | 3 | 10 | 7 | [5 empty] | 4/2,8 | [9 empty] | 2/1,4 | [10 empty] | 4/2,9
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IIА (Ч-136) главный [31пк4-32пк7] | IIА | 31пк4-32пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | III | 4121пк4-4127пк2 | 800 | 2 | 4 | 800 | [26 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 650 | 1 | 3 | 650 | [26 empty] | 3,8/650
|  | Вырезка выплесков, м | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4152пк5-4154пк9] ВХ.СИГ(М/у стр 18 и 25) СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1, I | 4152пк5-4154пк9 4154пк9-4163пк5 | 200 | 3 | 12 | 250 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4163пк3-4165пк3] ВХ.СИГ(М/у стр 3 и НД) | 2, II | 4154пк9-4163пк3 4163пк3-4165пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [22 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 | [14 empty] | 1,8/1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЛОБИНО стр. 136, 29, 52, 68 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БАЗАИХА стр. 1, 23 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [14 empty] | 1,8/1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОРОКИНО стр. 10, 12, 18, 2, 20, 5, 8 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БАЛАЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса , шт | БАЛАЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II, III | 4121пк4-4127пк2 4121пк6-4130пк8 4121пк6-4131пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь Iз (ЧД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] путь IIз (Ч-НД) главный [4121пк6-4130пк8] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | IIз, Iз | 4121пк6-4130пк8 4121пк6-4131пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Проверка питающих установок, шт | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4152пк5-4154пк9] путь II (Ч-НД) главный [4152пк5-4154пк9] ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4152пк5-4154пк9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4152пк5-4154пк9] путь II (Ч-НД) главный [4152пк5-4154пк9] ПИТ.УСТР(Проверка УБП) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4152пк5-4154пк9 | 1 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 0,5/1
|  | Сервисное обслуживание ИБП, компл | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] путь II (Ч-НД) главный [4203пк8-4206пк0] ПИТ.УСТР(Проверка УБП) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4203пк8-4206пк0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | УЯР путь I (ЧД-Н) главный [4228пк3-4230пк7] путь II (Ч-НД) главный [4226пк1-4230пк9] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4226пк1-4230пк9 4228пк3-4230пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 10 (128-170) приемо-отпр. путь 11 (130-172) приемо-отпр. путь 12 (124-168) приемо-отпр. путь 13 (126-176) приемо-отпр. путь 15 (96-198) приемо-отпр. путь 16 (100-194) приемо-отпр. путь 17 (34-ст.о.234) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 |  | 400 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 70 | 208 | 4826
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 2500 | 2 | 6 | 600 | [26 empty] | 4/400 |  |  | 2/200
|  | Смена плит БМП, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк5-4354пк5] | 2 | 4354пк5-4354пк5 | 31 | 5 | 30 | 36 | [5 empty] | 6/8 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/7 | [6 empty] | 6/7
|  | Смена плит БМП, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4354пк5-4354пк5] | 1 | 4354пк5-4354пк5 | 31 | 4 | 24 | 27 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/7
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 4 | 16 | 2 |  |  |  | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 4 | 16 | 2 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296пк8-4299пк3 4299пк3-4327пк4 4327пк4-4329пк9 | 0,5 | 6 | 20 | 0 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 12600 | 4 | 12 | 6000 | [19 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, 2 | 4283пк6-4296пк7 4283пк6-4296пк8 | 1 | 2 | 2 | 1 | [14 empty] | 1/0,5 | 1/0,5
|  | Переключение схемы, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4250пк6-4251пк8] | 2 | 4250пк6-4251пк8 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4247пк10-4248пк2] | 2 | 4247пк10-4248пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4269пк7-4270пк4] | 2 | 4269пк7-4270пк4 | 700 | 1 | 4 | 700 | [5 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4276пк6-4276пк10] | 2 | 4276пк6-4276пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 9 | 64 | 0 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [8 empty] | 4 |  | 10 |  |  | 8 |  | 4 |  | 10 |  |  | 10
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 4200 | 3 | 8 | 1600 |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 100 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [5 empty] | 3,5/700 | [6 empty] | 2,5/500
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 60 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 90 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 2 [4329пк9-4342пк9] | 2 | 4329пк9-4342пк9 | 60 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 2 | 15 |  | 2/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345пк5-4348пк0 | 30 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] | II | 4373пк0-4379пк4 | 45 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 50 | 8 | 32 | 16 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] стр. 1 | II | 4240пк3-4242пк4 | 1 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 6 | 2 | 7 | 2 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 6 | 2 | 7 | 2 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, 2 | 4283пк6-4296пк7 4283пк6-4296пк8 | 4 | 2 | 2 | 4 | [14 empty] | 1/2 | 1/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 14, 21, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4235пк3-4236пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ГРОМАДСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4240пк3-4242пк4] путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4240пк3-4242пк4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАОЗЕРНАЯ путь 1ГП (8 б-16) соединит. путь 2 (4 б-изНД) соединит. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 1ГП, 2 |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] путь 330/332 (330-332) съезд_глав. путь 334/336 (334-336) съезд_глав. | 1, 330/332, 334/336, I | 4351пк8-4374пк7 4374пк7-4380пк6 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 100 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 100 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] путь 3 (70-147) приемо-отпр. путь 5 (52-123) приемо-отпр. | 3, 5, I | 4374пк7-4380пк6 | 100 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь 7 (125-5) приемо-отпр. путь 9 (121-19) приемо-отпр. | 7, 9 |  | 100 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
КРАС | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ФИЛИМОНОВО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция Филимоново, шины 27,5 кВ) |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 114 | 434 | 12342
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 6 | 72 | 5000 | [12 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧУНОЯР путь I (Ч-Н) главный [171пк6-174пк1] стр. 10 | I | 171пк6-174пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУНОЯР путь 3 (38-1) приемо-отпр. стр. 21 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
КРАС | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1, 2 | 4407пк0-4431пк8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1/50 | 1/50
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399пк4-4404пк7 | 6000 | 1 | 2 | 1000 | [27 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 7000 | 3 | 10 | 5000 | [16 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4459пк4-4459пк9] | 2 | 4459пк4-4459пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4470пк4-4470пк7] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4470пк4-4470пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4472пк3-4472пк9] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4472пк3-4472пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 | [12 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4472пк10-4473пк4] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4472пк10-4473пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390пк0-4392пк0 4392пк0-4397пк1 4397пк1-4399пк4 | 0,5 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 3 | 30 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 80 | 2 | 12 | 80 | [16 empty] | 6/40 | [6 empty] | 6/40
|  | Выгрузка плетей, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392пк0-4397пк1 | 30 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 32 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [23 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] | II | 4465пк8-4468пк3 | 3900 | 2 | 5 | 1000 | [26 empty] | 3,5/700 |  |  | 1,5/300
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 2 | 2 | 40 | [7 empty] | 1/20 |  | 1,5/20
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 3 | 4 | 60 | [7 empty] | 1,5/20 |  | 1,5/20 |  |  |  | 1,5/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 4 | 11 | 100 |  |  | 1,8/20 | [10 empty] | 1,8/20 |  |  | 3,8/30 |  |  |  |  | 3,8/30
|  | Работа ПМГ, м | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54пк7-84пк4 | 10000 | 5 | 10 | 10000 | [19 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Уборка МВСП, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 200 | 4 | 7 | 80 |  | 1,8/20 | [11 empty] | 1,8/20 | [13 empty] | 1,8/20 |  | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 2 | 3 | 40 | [5 empty] | 1,8/20 | [8 empty] | 1,8/20
|  | Работа СТРУГ, м | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | 4/6000 | 4/6000
|  | Работа СТРУГ, м | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201пк0-214пк1 | 6000 | 2 | 8 | 6000 |  |  | 4/3000 | 4/3000
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 2 | 3 | 40 | [9 empty] | 1,8/20 | [18 empty] | 1,8/20
|  | Работа СТРУГ, м | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [5 empty] | 4/6000
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 5 | 9 | 100 | [6 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 | [7 empty] | 1,8/20 | [7 empty] | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20
|  | Работа СТРУГ, м | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [6 empty] | 4/6000 | 4/6000
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 2 | 3 | 40 | [8 empty] | 1,8/20 | [7 empty] | 1,8/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10, 12, 18, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИНСКАЯ стр. 11, 13, 2, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЧИ стр. 2, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИНГАШСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4404пк7-4407пк0] путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4404пк7-4407пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ТИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4431пк8-4434пк6] путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4431пк8-4434пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4450пк0-4453пк8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4465пк7-4468пк3 4465пк8-4468пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4431пк8-4434пк6] путь 3 (14-19) приемо-отпр. путь 5 (4-9) приемо-отпр. | 3, 5, I | 4431пк8-4434пк6 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4431пк8-4434пк6 | 100 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 120 | 446 | 64683
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ШИРА - ТУИМ путь 1 [270пк7-270пк7] | 1 | 270пк7-270пк7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [16 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-284пк5] | 1 | 276пк7-284пк5 | 8561 | 3 | 120 | 6561 | [20 empty] | 40/2250 |  |  | 40/2250 |  |  |  | 40/2061
КРАС | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | ГЛЯДЕНЬ - КРАСН СОПКА путь 2 [86пк1-96пк0] | 2 | 86пк1-96пк0 | 14 | 1 | 3 | 14 |  |  | 4/14
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН СОПКА - КРУТОЯР путь 1 [98пк6-113пк2] | 1 | 98пк6-113пк2 | 16 | 8 | 30 | 16 | [20 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Работа ПМГ, м | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-315пк9] | 1 | 276пк7-315пк9 | 7500 | 4 | 7 | 7500 |  | 2/2000 | 2/2000 |  |  | 2/2000 | 1,5/1500
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КРАСН СОПКА - ШУШЬ путь 1 [2пк1-43пк5] | 1 | 2пк1-43пк5 | 14 | 1 | 3 | 0 | [27 empty] | 3,8
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [13 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [5 empty] | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [15 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [6 empty] | 3,8/155
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИЮС путь I (Н-Ч) главный [231пк5-233пк3] путь 2 (М1-2) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.уст) | 2, I | 231пк5-233пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | УЙБАТ путь I (Н-Ч) главный [378пк2-379пк5] путь 2 (11-8) приемо-отпр. | 2, I | 378пк2-379пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2,8/5
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | УЙБАТ путь I (Н-Ч) главный [378пк2-379пк5] путь 2 (11-8) приемо-отпр. стр. 1, 11, 5 | 2, I | 378пк2-379пк5 | 3 | 1 | 2 | 3 | [13 empty] | 2,2/3
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | КАПЧАЛЫ путь I (Н-Ч) главный [406пк5-408пк6] путь 2 (7-8) приемо-отпр. стр. 11, 7, 8 | 2, I | 406пк5-408пк6 | 3 | 1 | 2 | 3 | [26 empty] | 2,2/3
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 34 | 230 | 14757
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 3 | 12 | 0 | [12 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [13 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [29 empty] | 1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 4 | 0 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | [18 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 2 | 4 | 0 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 84 | 8 | 32 | 16 | [6 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 7500 | 4 | 7 | 7500 | [8 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  |  | 1,5/1500
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [15 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 34 | 90 | 7516
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 1128 | 4915 | 467832
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
не удалось определить ДУ
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 48 | 5 | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Итого: |  |  |  |  | 6 | 20 | 316
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [111пк3-112пк1] | 2 | 111пк3-112пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [126пк5-126пк8] | 2 | 126пк5-126пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [129пк1-129пк6] | 2 | 129пк1-129пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк6-107пк10] | 2 | 107пк6-107пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [130пк1-130пк5] | 2 | 130пк1-130пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 20 | 1 | [5 empty] | 4/0,2 | [13 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 232 | 7 | 36 | 36 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 12 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 75 | 5 | 20 | 75 | [9 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15 |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 2600 | 5 | 13 | 2600 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2,5/500 |  |  |  | 2,5/500 |  |  | 2/400
|  | Работа мотовоза, ч | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 36 | 2 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 3000 | 2 | 7 | 1500 | [9 empty] | 4/800 | [13 empty] | 3/700
|  | Работа РШП, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [5 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 135 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 |  |  | 4/800 | [27 empty] | 4/800
КРАС | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 370 | 1 | 3 | 370 | [13 empty] | 3/370
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 55 | 223 | 61542
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [221пк4-223пк8] стр. 1 | II | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [221пк4-223пк8] стр. 3 | I | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 4 (18-11) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Ч4) | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 5 (16-9) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Ч5) | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 2 (10-17) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н2) | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь I (Н1-Ч1) главный [313пк6-315пк6] ВЫХ.СИГ(Н1) | I | 313пк6-315пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь I (ЧО-Н) главный [362пк8-364пк6] стр. 8 | I | 362пк8-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь II (Ч-НД) главный [362пк5-364пк6] стр. 10 | II | 362пк5-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь II (Ч-НД) главный [362пк5-364пк6] стр. 11 | II | 362пк5-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь II (Ч-НД) главный [362пк5-364пк6] стр. 4 | II | 362пк5-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь 3 (25-5) сортиров. стр. 25 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь 5 (21-1) сортиров. стр. 19 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь 2 (4-39) приемо-отпр. стр. 39 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь 8 (22-49) приемо-отпр. стр. 24 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 2 [337пк7-341пк2] | 2 | 337пк7-341пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [30 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 341 КМ - КИРБА путь 2 [341пк7-343пк9] | 2 | 341пк7-343пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КИРБА - ХОНЫХ путь 2 [347пк1-355пк8] | 2 | 347пк1-355пк8 | 9300 | 3 | 20 | 9300 | [16 empty] | 4/1300 |  |  | 8/4000 |  |  |  | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ТАШЕБА - АБАКАН путь 1 [379пк1-382пк9] | 1 | 379пк1-382пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк9] | 2 | 379пк1-382пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [9 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗАНОВСКАЯ стр. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  | 7 | 1 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗАНОВСКАЯ стр. 1, 11, 12, 16, 7 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [26 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АСКИЗ стр. 1, 12, 2, 34, 35 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [19 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АСКИЗ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШТА стр. 10, 17, 19, 2, 6 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [12 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНКУЛЬ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 341 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРБА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАКАН стр. 142, 166 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 20 | 1 | [5 empty] | 4/0,2 | [13 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4/0,2
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 48000 | 1 | 4 | 24000 |  |  | 4/24000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [13 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [16 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [13 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [30 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [30 empty] | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 4 | 3 | 12 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328пк2-334пк7 | 4 | 2 | 8 | 8 | [27 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа УНИМАТ, м | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. | 9 |  | 1171 | 1 | 4 | 1171 | [26 empty] | 4/1171
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк9] | 2 | 379пк1-382пк9 | 15 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [385пк1-389пк5] | II | 385пк1-389пк5 | 50 | 2 | 7 | 20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Работа ЩОМ , м | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [389пк2-389пк5] | II | 389пк2-389пк5 | 400 | 3 | 24 | 300 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] | II | 382пк9-389пк5 | 10 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Работа мотовоза, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 5 | 15 | 20 | [10 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 | [5 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк7-389пк10] | 2 | 389пк7-389пк10 | 20 | 2 | 7 | 20 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХАНКУЛЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХОНЫХ стр. 10, 12, 13, 14 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАШЕБА стр. 19, 20, 32, 35, 39, 44, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 13, 19, 23, 3, 81, 83 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] путь 10 (26-51) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (34-39) приемо-отпр. путь 4 (32-7) приемо-отпр. путь 5 (14-НА) приемо-отпр. путь 6 (24-57) приемо-отпр. путь 7 (22-59) приемо-отпр. путь 8 (8-55) приемо-... (см. карточку) | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 287пк5-289пк7 287пк5-290пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328пк2-334пк7 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ЧАРТЫКОВСКИЙ путь I (1.-Н) главный [298пк5-301пк1] путь II (Ч-НД) главный [298пк3-301пк1] путь 1./3 (1.-3) съезд_глав. путь 3 (6-1.) приемо-отпр. путь 3а (2-6) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] | 1, 1./3, 3, 3а, 4/6, I, II | 298пк3-301пк1 298пк5-301пк1 301пк1-305пк7 | 238 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 6
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 92 | 330 | 46656
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [399пк5-399пк5] | 2 | 399пк5-399пк5 | 36 | 1 | 3 | 18 | [10 empty] | 3,8/18
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527пк1-528пк10 | 700 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 4200 | 1 | 8 | 4200 |  |  |  | 8/4200
|  | Выправка пути, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 5200 | 1 | 6 | 3000 | [6 empty] | 6/3000
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
|  | ИССО, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2 | 8 | 32 | 1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 3Б (40-63) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11,8 | 4 | 16 | 1 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 4 | 16 | 1 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк7-389пк10] | 2 | 389пк7-389пк10 | 20 | 2 | 7 | 20 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-394пк6] | I | 394пк6-394пк6 | 10 | 1 | 3 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк7-404пк3] | 2 | 396пк7-404пк3 | 30 | 3 | 19 | 30 | [20 empty] | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  |  | 4/10
|  | Работа ЩОМ , м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк2-408пк6] | 1 | 408пк2-408пк6 | 100 | 1 | 8 | 100 | [13 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [409пк6-409пк10] | 1 | 409пк6-409пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [17 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [428пк1-428пк2] | 2 | 428пк1-428пк2 | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 40 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 40 | 2 | 7 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [16 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 10 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460пк9-474пк3 | 30 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 6 | [10 empty] | 2/6
|  | Работа кустореза, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 5700 | 1 | 4 | 5700 |  |  |  | 4/5700
|  | Работа кустореза, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [495пк1-505пк0] | 2 | 495пк1-505пк0 | 5700 | 1 | 4 | 5700 | [6 empty] | 4/5700
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] | I | 505пк0-508пк7 | 6 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] | I | 505пк0-508пк7 | 12 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [511пк3-521пк4] | 1 | 511пк3-521пк4 | 13000 | 4 | 16 | 13000 | [13 empty] | 4/3250 |  |  |  | 4/3250 |  |  | 4/3250 |  |  |  | 4/3250
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [27 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [13 empty] | 2/5
|  | Работа кустореза, м | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [524пк1-526пк4] | 2 | 524пк1-526пк4 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [27 empty] | 2/1300
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [20 empty] | 2/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 16 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 20 | 1 | 8 | 20 | [6 empty] | 8/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 49 | 3 | 6 | 6 | [13 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [27 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 6 | 3 | 12 | 6 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 44 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 80 | 7 | 20 | 20 |  |  |  | 4/4 | 2/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 500 | 2 | 16 | 100 | [13 empty] | 8/50 | [10 empty] | 8/50
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 | [10 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 30 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 25 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖУРАВЛЕВО стр. 12, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 20 | 4 | 24 | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6/20
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (2-упор) вытяжной путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12/14, 13, 1/3, 16/18, 2, 22/24, 25/23, 3, 4, 4/6, 49, 5, 50, 5/7, 6, 7, 8, 9, 9/11, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 330 | 3 | 18 | 0 | [17 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 102 | 409 | 39555
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 2900 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [729пк3-732пк10] | 1 | 729пк3-732пк10 | 400 | 1 | 3 | 100 | [27 empty] | 3,8/100
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [27 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 22900 | 3 | 24 | 11900 | [17 empty] | 8/4000 |  |  | 8/4000 |  |  |  | 8/3900
|  | Выправка пути, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2 | 642пк9-654пк7 | 12000 | 4 | 16 | 8000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 4 | 16 | 1 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 10 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 190 | 1 | 8 | 30 | [27 empty] | 8/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 10 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 15 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 22 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 | [10 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 10 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [616пк1-618пк5] | 1 | 616пк1-618пк5 | 210 | 2 | 16 | 60 | [17 empty] | 8/30 |  |  | 8/30
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 6 | 3 | 6 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 400 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 25 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 2/3
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 30 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2 | 684пк4-704пк4 | 10 | 3 | 11 | 10 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2 | 684пк4-704пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684пк4-704пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 705 КМ - КОЙ путь 2 [705пк4-710пк0] | 2 | 705пк4-710пк0 | 5 | 2 | 6 | 5 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 705 КМ - КОЙ путь 2 [705пк4-710пк0] | 2 | 705пк4-710пк0 | 15 | 1 | 3 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2 | 726пк6-739пк3 | 15 | 4 | 15 | 15 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/3
|  | Выгрузка плетей, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741пк8-783пк4 | 1200 | 2 | 7 | 1200 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 4/800
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СТОФАТО стр. 5, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 16, 3, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 11, 2, 3, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 4, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | САЯНСКАЯ стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1, 3, I | 591пк6-593пк9 593пк9-601пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2, 4, II | 591пк7-593пк9 593пк9-601пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [641пк0-642пк9] КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1, I | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРОЛ путь II (Ч-НД) главный [641пк0-642пк9] путь 4 (10-9) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2, 4, II | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] | 2, II | 684пк4-704пк4 704пк4-705пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь I (ЧД-1-1С) главный [704пк4-705пк1] | 1, I | 684пк4-704пк4 704пк4-705пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2 | 705пк4-710пк0 710пк1-710пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2 | 705пк4-710пк0 710пк1-710пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (24-5) приемо-отпр. ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [726пк5-739пк6] | 1, 3, 5, I | 726пк5-739пк6 739пк6-741пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 4 (28-15) приемо-отпр. ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2, 4, II | 726пк6-739пк3 739пк3-741пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САЯНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [783пк4-788пк1] САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] | 1, I | 783пк4-788пк1 788пк1-800пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САЯНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [783пк4-788пк1] САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2, II | 783пк4-788пк1 788пк1-800пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САЯНСКАЯ путь IIIБ (НУ-М-59) главный [53пк5-55пк8] путь 11 (67-29) приемо-отпр. путь 5 (53-23) приемо-отпр. путь 7 (63-37) приемо-отпр. путь 9 (51-35) приемо-отпр. | 11, 5, 7, 9, IIIБ | 53пк5-55пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 66 | 267 | 31424
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853пк10-853пк10 | 192 | 2 | 7 | 64 | [5 empty] | 3,8/32 | [13 empty] | 3,8/32
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк7-884пк5] | 2 | 882пк7-884пк5 | 2219 | 1 | 12 | 850 | [30 empty] | 12/850
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] стр. 2 | I | 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. стр. 4 | 2, I | 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,8/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | САРАНЧЕТ путь 4 (8-7) приемо-отпр. МАРШР. СИГНАЛ(НМ4) | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,3/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [840пк9-841пк3] | 2 | 840пк9-841пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [854пк6-855пк4] | 2 | 854пк6-855пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 0,5 | 3 | 12 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 5 | 24 | 3 |  |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,8 | [17 empty] | 8/0,8
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 5 | 24 | 4 |  |  | 4/0,8 |  |  | 4/0,9 |  |  |  | 4/0,7 |  |  | 4/0,5 | [17 empty] | 8/1,2
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 5 | 24 | 2 |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,3 | [17 empty] | 8/0,8
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 8 | 52 | 5 |  |  | 6/0,7 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 10/1,1
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 8 | 56 | 5 |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  | 12/1,2 |  |  |  | 12/1,2
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 8 | 56 | 0 |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  | 12/0,1 |  |  |  | 12/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4/0,1 | [17 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 2 | 12 | 1 | [5 empty] | 4/0,2 | [24 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 3 | 23 | 0 | [5 empty] | 8/0,3 |  |  |  | 9/0,6 | [20 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 3 | 18 | 0 | [5 empty] | 8/0,3 | [20 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 7 | 60 | 4 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] путь 2 [895пк9-913пк2] | 1, 2 | 895пк9-913пк1 895пк9-913пк2 | 12 | 4 | 8 | 12 | [19 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 11 | 3 | 12 | 11 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895пк9-913пк1 | 17 | 5 | 20 | 17 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Сбор рельсов, шт | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 50 | 1 | 4 | 25 |  |  | 4/25
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | АБАКУМОВКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАРБИНСКИЙ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАРБИНСКИЙ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | САЯНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [783пк4-788пк1] САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] | 1, I | 783пк4-788пк1 788пк1-800пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САЯНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [783пк4-788пк1] САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2, II | 783пк4-788пк1 788пк1-800пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1, 3, 4, 4А, 5, I, II | 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 895пк9-913пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 895пк9-913пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 1 [1024пк5-1032пк5] | 1 | 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1024пк5-1032пк5] | 2 | 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 10 (11-упор) прочий путь 11 (33-упор) прочий путь 12 (27-Упор) прочий путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (6-упор) спец. путь 13/11 (11-13) съезд пр-отп путь 15 (25-15) соединит. путь 17 (13-упор) прочий п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 12/14, 13, 13/11, 15, 17, 17/15, 2, 21/19, 23/25, 2/4, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, II | 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 464 | 7 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 1 | 9 | 0 | [30 empty] | 9,5
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 103 | 544 | 9038
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 500 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4/0,5
|  | Нарезка кюветов , м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 500 | 2 | 4 | 200 | [26 empty] | 2 |  |  | 2/200
|  | Нарезка кюветов , м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [27 empty] | 2/200
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3762пк1] ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, I | 3751пк0-3753пк1 3753пк1-3762пк1 3771пк9-3774пк6 | 9155 | 9 | 132 | 6155 |  |  |  | 16/1300 |  |  | 16/1300 |  |  |  | 16 |  |  | 16/1300 |  |  |  | 16 |  |  | 16/1300 |  |  |  | 16/955 |  |  | 16 |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БОГОТОЛ путь 3 (19-92) приемо-отпр. стр. 37 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БОГОТОЛ путь 8 (12-126) приемо-отпр. стр. 12 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАРИИНСК стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАРИИНСК стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [10 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАРИИНСК стр. 147 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АВЕРЬЯНОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТЯЖИН стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [24 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТЯЖИН стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [27 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТЯЖИН стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [20 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 5200 | 4 | 12 | 5200 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 6700 | 4 | 12 | 5700 | [17 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/700
|  | Выправка пути, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 6200 | 2 | 8 | 3500 | [8 empty] | 4/1700 | [6 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 17500 | 4 | 12 | 5200 | [19 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 6800 | 4 | 12 | 5300 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВЕРЬЯНОВКА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7 |  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЯЖИН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЯЖИН стр. 1, 11, 21, 3, 6 |  |  | 5 | 3 | 7 | 5 | [17 empty] | 3/2 |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЧИНСК I стр. 14, 16, 18, 19, 23, 28, 30, 33, 5, 55, 59, 7 |  |  | 12 | 4 | 10 | 10 | [24 empty] | 3/3 |  | 2/2 | 2/2 |  | 3/3
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3826пк2] | 2 | 3825пк9-3826пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3826пк6-3826пк10] | 2 | 3826пк6-3826пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3891пк9-3892пк4] | 2 | 3891пк9-3892пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3896пк5-3896пк8] | 2 | 3896пк5-3896пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3890пк3-3890пк7] | 2 | 3890пк3-3890пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3891пк6-3891пк9] | 2 | 3891пк6-3891пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3945пк7-3946пк2] | 1 | 3945пк7-3946пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843пк8-3847пк2 3847пк2-3862пк5 3862пк5-3864пк8 | 0,5 | 5 | 20 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 | [10 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [10 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 16 | 5 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] | I | 3751пк0-3753пк1 | 60 | 2 | 8 | 60 | [22 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 1000 | 1 | 6 | 100 |  | 6/100
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 4 | 24 | 200 | [8 empty] | 6/80 | [6 empty] | 6/40 | [6 empty] | 6/40 | [6 empty] | 6/40
|  | Вырезка выплесков, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 100 | 1 | 4 | 25 |  |  |  | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 6 | [24 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 100 | 2 | 8 | 100 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825пк9-3843пк6 | 1800 | 2 | 4 | 700 | [20 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/300
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [10 empty] | 4/6
|  | Работа УНИМАТ, м | ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | I | 3862пк5-3864пк8 | 600 | 2 | 8 | 600 | [22 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [10 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [17 empty] | 4/6
|  | Вырезка выплесков, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 100 | 1 | 4 | 50 | [24 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [15 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 8200 | 3 | 9 | 8200 |  | 4/4000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 3/2200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 1900 | 5 | 11 | 1700 | [6 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300 |  |  |  | 3/500 |  |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2, II | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 200 | 3 | 12 | 170 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/90
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК III путь I (ЧД-Н) главный [3902пк1-3905пк6] ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 1 [3899пк6-3902пк1] | 1, I | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 150 | 2 | 8 | 120 |  | 4/30 | [20 empty] | 4/90
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [24 empty] | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3905пк6-3912пк6] | 1, II | 3905пк6-3912пк6 3911пк3-3915пк4 | 200 | 1 | 4 | 110 | [29 empty] | 4/110
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [12 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа ПМГ, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 7400 | 1 | 2 | 2000 | [12 empty] | 2/2000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Работа машины КЖТ, ч | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 42 | 8 | 24 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 | [6 empty] | 2/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 42 | 8 | 24 | 38 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 1900 | 3 | 10 | 1900 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/500
|  | Работа ПМГ, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 3800 | 1 | 4 | 3800 | [22 empty] | 4/3800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [20 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выгрузка плетей, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 3200 | 1 | 4 | 1600 |  |  |  | 4/1600
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 40 | 4 | 8 | 40 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АЧИНСК I |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 2000 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 1 [3725пк0-3735пк6] | 1 | 3725пк0-3735пк6 | 1200 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Устранение замечаний, шт | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк4-3809пк9] путь 4 (16-37) приемо-отпр. ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2, 4, II | 3807пк4-3809пк9 3809пк9-3823пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | КАШТАН путь I (Н-ЧД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1, I | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3825пк9-3843пк6 3843пк6-3847пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1, I | 3825пк9-3843пк8 3843пк8-3847пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2, II | 3843пк6-3847пк2 3847пк2-3862пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1, I | 3843пк8-3847пк2 3847пк2-3862пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 2800 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] путь 4 (15-5) приемо-отпр. путь 4А (6-15) приемо-отпр. ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2, 4, 4А, II | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 177 | 725 | 66040
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 1000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Нарезка кюветов , м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 1000 | 4 | 12 | 1000 | [6 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200
|  | Нарезка кюветов , м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 700 | 2 | 6 | 700 |  | 4/400 |  |  |  | 2/300
|  | Нарезка кюветов , м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  |  | 4/350
|  | Нарезка кюветов , м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [14пк8-18пк7] | 1 | 14пк8-18пк7 | 398 | 1 | 4 | 398 | [8 empty] | 4/398
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [22 empty] | 3,8/32
КРАС | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 8 | 192 | 12000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 4089пк9-4092пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. | 3гл, 5, 7 |  | 10 | 3 | 12 | 2 | [15 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6 |  | 10 | 3 | 12 | 1 |  |  |  | 4/0,6 | [13 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [8 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 1300 | 1 | 4 | 1300 |  |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 5900 | 4 | 16 | 5900 |  | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [17 empty] | 4/1700 | [6 empty] | 4/1700
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧА стр. 1, 10, 12, 16, 18, 21, 4, 6 |  |  | 8 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 14, 19, 1а, 2, 21, 28, 38, 61, 65 |  |  | 9 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3954пк10-3955пк4] | I | 3954пк10-3955пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк9-3954пк1] | I | 3953пк9-3954пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [26 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4024пк7-4025пк5] | 1 | 4024пк7-4025пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4025пк9-4026пк4] | 1 | 4025пк9-4026пк4 | 900 | 1 | 4 | 900 | [15 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4022пк7-4022пк10] | 1 | 4022пк7-4022пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4036пк2-4036пк10] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4036пк2-4036пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4044пк7-4044пк10] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4044пк7-4044пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [4пк2-4пк10] | 1 | 4пк2-4пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [3пк6-4пк1] | 1 | 3пк6-4пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [5пк1-5пк7] | 2 | 5пк1-5пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060пк9-4063пк1 4063пк1-4072пк3 4072пк3-4073пк9 | 0,5 | 5 | 20 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953пк1-3956пк0 | 1600 | 4 | 8 | 1600 |  | 2/400 |  |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 | [13 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [12 empty] | 2/400
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [29 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 2/10
|  | Работа ПМГ, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [10 empty] | 3/3000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 800 | 2 | 4 | 800 | [12 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 100 | 1 | 2 | 50 | [20 empty] | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 400 | 2 | 10 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 5300 | 2 | 6 | 5300 | [26 empty] | 2/2000 |  |  | 4/3300
|  | Работа ПМГ, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 6000 | 2 | 5 | 6000 | [13 empty] | 2/2000 |  |  |  | 3/4000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 4000 | 2 | 4 | 800 | [6 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Вырезка балласта, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 30 | 2 | 8 | 30 | [17 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Выгрузка плетей, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 6400 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Вырезка балласта, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 30 | 2 | 8 | 30 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002пк9-4005пк1 | 250 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 600 | 2 | 8 | 100 | [15 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
|  | Смена плети, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 800 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 2000 | 4 | 11 | 2000 | [5 empty] | 2/300 | [13 empty] | 2/400 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 4/800
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 80 | 2 | 8 | 80 |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
|  | Вырезка балласта, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 30 | 2 | 8 | 30 | [22 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Выгрузка плетей, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [29 empty] | 4/1600
|  | Работа УНИМАТ, м | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4028пк5-4028пк9] | I | 4028пк5-4028пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Работа PUMA, м | ЗЕЛЕДЕЕВО путь 3 (14-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1238 | 1 | 4 | 1238 |  |  |  |  | 4/1238
|  | Работа PUMA, м | ЗЕЛЕДЕЕВО путь 5 (12-7) приемо-отпр. | 5 |  | 1256 | 1 | 4 | 1256 |  |  |  |  | 4/1256
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена плети, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 1600 | 3 | 9 | 1600 |  | 3/500 | [13 empty] | 4/800 | [10 empty] | 2/300
|  | Работа ФАТРА, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 40 | 1 | 4 | 40 | [22 empty] | 4/40
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 9600 | 1 | 4 | 1600 | [29 empty] | 4/1600
|  | Работа PUMA, м | КАЧА путь 13а (102-М110) соединит. | 13а |  | 3047 | 2 | 8 | 3047 | [6 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1547
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 2 | 4 | 20 | [10 empty] | 2/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 100 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 27 | 9 | 28 | 14 |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 21 | 8 | 24 | 12 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [22 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка балласта, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Вырезка балласта, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 | [22 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Работа ФАТРА, м | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] стр. 1, 12, 8 | I | 4072пк3-4073пк9 | 60 | 3 | 6 | 60 | [12 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20
|  | Работа РМ, м | МИНИНО стр. 8 |  |  | 100 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Работа РМ, м | МИНИНО стр. 12 |  |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 33,2 | 4 | 12 | 33 |  | 4/12 |  |  |  | 2/6 |  |  | 4/12 |  |  |  | 2/3,2
|  | Работа РШП, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 33,2 | 4 | 12 | 33 |  |  |  | 4/12 |  |  | 2/6 |  |  |  | 4/12 |  |  | 2/3,2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [3пк0-9пк8] | 1 | 3пк0-9пк8 | 200 | 1 | 4 | 60 | [29 empty] | 4/60
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-9пк8] | 2 | 2пк0-9пк8 | 300 | 3 | 12 | 210 | [10 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/90
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 6 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 1300 | 2 | 6 | 1300 |  | 2,5/500 | [13 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 2200 | 4 | 11 | 2200 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 3/600 |  |  | 2/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [29 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,8/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 4 | 3 | 8 | 4 | [12 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 5 | 3 | 10 | 5 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 2 | 2 | 16 | 2 | [15 empty] | 8/1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 2 | 4 | 2 | [12 empty] | 2/1 | [14 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 19 | I | 4089пк9-4092пк0 | 2 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 21 | II | 4089пк9-4092пк0 | 3 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] путь 2 [4048пк6-4060пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] ПИТ.УСТР(Проверка УБП) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 1, 2, I, II | 4048пк6-4060пк9 4060пк9-4063пк1 4063пк1-4072пк3 | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0,5/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 11пк8-14пк8 | 1 | 1 | 0 | 1 | [24 empty] | 0,5/1
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 195 | 814 | 80251
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк6-4100пк6] | I | 4100пк6-4100пк6 | 355 | 1 | 6 | 71 | [12 empty] | 6/71
|  | Нарезка кюветов , м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 4000 | 9 | 28 | 2800 |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 5 | I | 4098пк0-4101пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕНИСЕЙ путь III (40-НН) главный [4102пк8-4104пк4] стр. 9 | III | 4102пк8-4104пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 9 (64-158) приемо-отпр. стр. 68 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 21 (84-200) приемо-отпр. стр. 86 | 21 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОКИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [15 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОКИНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [22 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАЙ стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [17 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4163пк3-4165пк3] | II | 4163пк3-4165пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЕЖНЫЙ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМАРЧАГА стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 21, 4, 6, 7, 8 |  |  | 12 | 2 | 6 | 6 | [27 empty] | 2/2 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАЙ стр. 10, 6, 8 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 2/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IV (136-294) главный [32пк9-33пк3] | IV | 32пк9-33пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IV (136-294) главный [34пк7-34пк9] | IV | 34пк7-34пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IV (136-294) главный [32пк7-35пк0] | IV | 32пк7-35пк0 | 700 | 2 | 3 | 700 |  |  |  | 2/400 |  |  | 1,5/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 10 | 3 | 10 | 5 | [22 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 650 | 1 | 3 | 650 | [17 empty] | 3,8/650
|  | Работа гайковерта, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4162пк9-4163пк5] | 1 | 4162пк9-4163пк5 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1,1
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк1-4178пк4] | 1 | 4177пк1-4178пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Работа гайковерта, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 11,5 | 5 | 15 | 11 | [8 empty] | 4/2,8 |  |  |  | 2/1,4 |  |  | 4/2,8 |  |  |  | 2/1,5 |  |  | 3/3
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [20 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4188пк4-4188пк10] | 2 | 4188пк4-4188пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Работа PUMA, м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 800 | 2 | 4 | 800 | [24 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 300 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 | [12 empty] | 1,8/1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЛОБИНО стр. 136, 29, 52, 68 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [12 empty] | 1,8/1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОРОКИНО стр. 10, 12, 18, 2, 20, 5, 8 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КАМАРЧАГА стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [13 empty] | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 10 (128-170) приемо-отпр. путь 11 (130-172) приемо-отпр. путь 12 (124-168) приемо-отпр. путь 13 (126-176) приемо-отпр. путь 15 (96-198) приемо-отпр. путь 16 (100-194) приемо-отпр. путь 17 (34-ст.о.234) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 |  | 400 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 70 | 234 | 7280
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 1000 | 3 | 10 | 1000 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400
|  | Нарезка кюветов , м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 2500 | 6 | 18 | 1900 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 3 | 12 | 1 | [15 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 3 | 12 | 1 |  |  |  | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Монтаж проводов ЛЭП, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 1, 2 | 4351пк8-4373пк0 4351пк8-4374пк7 | 300 | 1 | 2 | 75 | [17 empty] | 2/75
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296пк8-4299пк3 4299пк3-4327пк4 4327пк4-4329пк9 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 9 (32-950) соединит. стр. 12 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 13 | II | 4342пк9-4345пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк0-43пк5] ВХ.СИГ(Ч) | I | 41пк0-43пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 16300 | 8 | 24 | 11800 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/2000
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 5 | 20 | 0 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 13 | 100 | 6400 |  | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4245пк3-4245пк3] | 2 | 4245пк3-4245пк3 | 50 | 2 | 8 | 100 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Демонтаж участка пути, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь 6 (2 б-43 б) соединит. | 6 |  | 1000 | 8 | 96 | 0 | [10 empty] | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] БЕССТР. УЧ-К(стр пер 2/2С -4 Б) | I | 4260пк6-4265пк0 | 30 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 300 | 2 | 8 | 600 | [10 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 240 | 2 | 10 | 120 | [22 empty] | 4/60 | [6 empty] | 6/60
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 90 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 1 [4329пк9-4342пк9] | 1 | 4329пк9-4342пк9 | 30 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 120 | 2 | 8 | 120 | [17 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 3 | 12 | 30 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [9 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 300 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [10 empty] | 12/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [20 empty] | 12/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ФИЛИМОНОВО стр. 14, 21, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] | I, II | 4260пк6-4265пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] путь II (Ч-НД) главный [4281пк9-4283пк6] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4281пк9-4283пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2, II | 4373пк0-4379пк4 4379пк4-4390пк0 | 100 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь 11 (129-11) приемо-отпр. путь 13 (127-25) приемо-отпр. | 11, 13 |  | 100 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь 15 (147-21) приемо-отпр. путь 17 (139-41) приемо-отпр. | 15, 17 |  | 100 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
КРАС | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ФИЛИМОНОВО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция Филимоново, шины 27,5 кВ) |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | [17 empty] | 2 |  |  | 2
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 106 | 511 | 24365
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 5444 | 4 | 12 | 1244 | [19 empty] | 2/200 |  |  | 4/444 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 8 | 192 | 10000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [10 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 21 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | 6 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 23 |  |  | 0,5 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | 9,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 1 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 9 | 0 | [10 empty] | 9,5/0,5
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399пк4-4404пк7 | 6000 | 4 | 10 | 5000 | [5 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 7000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 9400 | 4 | 14 | 6400 | [7 empty] | 4/1400 | [13 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 2, 4, 6, 7, 8 |  |  | 7 | 4 | 8 | 7 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИНСКАЯ стр. 11, 14, 2, 4, 6, 7, 9 |  |  | 7 | 2 | 6 | 7 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 4/5
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4484пк8-4485пк6] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4484пк8-4485пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4480пк3-4480пк9] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4480пк3-4480пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4484пк2-4484пк8] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4484пк2-4484пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374пк7-4380пк6 4380пк6-4390пк0 4390пк0-4392пк0 | 0,5 | 5 | 20 | 0 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 600 | 1 | 4 | 150 | [24 empty] | 4/150
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392пк0-4397пк1 | 30 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СУЛЕМКА путь II (Ч-НД) главный [4397пк1-4399пк4] | II | 4397пк1-4399пк4 | 800 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | ИНГАШСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4404пк7-4407пк0] | I | 4404пк7-4407пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Работа УНИМАТ, м | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] | II | 4404пк7-4407пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2/100
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [28 empty] | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | ТИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4431пк8-4434пк6] | I | 4431пк8-4434пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2/100
|  | Работа УНИМАТ, м | ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] | II | 4431пк8-4434пк6 | 50 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 16 | 4 | 16 | 16 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 | [13 empty] | 2/300
|  | Вырезка выплесков, м | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] | I | 4450пк0-4453пк8 | 300 | 2 | 12 | 300 | [21 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] | II | 4450пк0-4453пк8 | 160 | 2 | 8 | 160 | [10 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] | II | 4465пк8-4468пк3 | 3900 | 4 | 11 | 2200 |  |  |  | 3/600 |  |  | 1,5/300 |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 4/700
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [28 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 2 | 3 | 40 | [13 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134пк4-145пк0 | 120 | 1 | 1 | 30 | [6 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 200 | 1 | 1 | 30 | [18 empty] | 1,8/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 80 | 10 | 40 | 20 | [17 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 5 | 18 | 150 |  |  |  | 3/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 3/30 |  | 4/30 | [9 empty] | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 4 | 14 | 120 | [13 empty] | 3/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 3/30 |  | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 2 | 7 | 80 | [11 empty] | 3,8/40 | [9 empty] | 3,8/40
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 1 | 3 | 30 | [26 empty] | 3/30
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10, 12, 18, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИНСКАЯ стр. 11, 13, 2, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 6 | 2 | 8 | 1 | [22 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 6 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4/0,5
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАНИФОЛЬНАЯ путь I (Ч-Н) главный [15пк0-16пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 15пк0-16пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ТАБАГАШЕТ путь I (Ч-Н) главный [27пк5-29пк2] путь 2 (2-11) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 27пк5-29пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ПОКАНАЕВКА путь I (Ч-Н) главный [53пк1-54пк7] путь 2 (8-1) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 53пк1-54пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ПЛАШЕЧНАЯ путь I (Ч-Н) главный [84пк4-86пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 84пк4-86пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Ремонт питающих установок, шт | ЧЕРМАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [95пк6-97пк4] путь 2 (2-СО 11) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 95пк6-97пк4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [106пк2-108пк2] путь 2 (4-29) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 106пк2-108пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2, II | 4373пк0-4379пк4 4379пк4-4390пк0 | 100 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 132 | 642 | 34264
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-284пк5] | 1 | 276пк7-284пк5 | 8261 | 14 | 56 | 5600 | [18 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  | 8/600 | 8/600 | 8/600 | 8/600 | 8/600 | 8/600
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [13 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 6 | 24 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УЛУЙ - ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) путь 2 [34пк1-40пк0] | 2 | 34пк1-40пк0 | 6256 | 2 | 192 | 6256 | [17 empty] | 96/3400 | [6 empty] | 96/2856
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-284пк5] | 1 | 276пк7-284пк5 | 8561 | 7 | 216 | 2000 | 40 |  |  |  | 40/2000 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк0-25пк1] | 2 | 15пк0-25пк1 | 24 | 6 | 23 | 12 | [21 empty] | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [17 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [10 empty] | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [17 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [19 empty] | 3,8/155
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 43 | 542 | 14518
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СУРИКОВО путь I (Ч-Н) главный [101пк4-103пк2] стр. 4 | I | 101пк4-103пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | СУРИКОВО путь 5 (2-29) приемо-отпр. стр. 8 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [25 empty] | 1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 3 | 1 | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 1/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 2 | 5 | 0 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 16 | 8 | 32 | 16 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [19 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [19 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 31 | 78 | 19
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 1155 | 5248 | 413648
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
не удалось определить ДУ
КРАС | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 4 | 300
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛУЖБА путь II (Ч-НД) главный [130пк5-133пк1] стр. 1 | II | 130пк5-133пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-133пк1] стр. 3 | I | 130пк5-133пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-133пк1] стр. 8 | I | 130пк5-133пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛУЖБА путь II (Ч-НД) главный [130пк5-133пк1] стр. 10 | II | 130пк5-133пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
|  | Замена головки светофора, шт | БАЛЫКСУ путь I (ЧД-Н) главный [169пк0-171пк6] ВХ.СИГ(Н) | I | 169пк0-171пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИСКАМЖА стр. 17, 19, 25, 33, 35, 43, 5 |  |  | 7 | 3 | 7 | 7 | [26 empty] | 2/2 | 3/3 | 2/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА путь II (Ч-НД) главный [132пк5-132пк10] | II | 132пк5-132пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [154пк6-155пк6] | 2 | 154пк6-155пк6 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [9 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [140пк2-140пк4] | 2 | 140пк2-140пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [163пк4-163пк6] | 2 | 163пк4-163пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [191пк8-192пк1] | 2 | 191пк8-192пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 12 | 0 | [20 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 20 | 1 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа кустореза, м | КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] | 2 | 73пк0-80пк9 | 10000 | 2 | 12 | 10000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Работа СЧ, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 60 | 3 | 24 | 60 |  |  |  | 8/20 |  |  | 8/20 |  |  |  | 8/20
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 232 | 8 | 40 | 40 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 10 | 4 | 16 | 15 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 16 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 10000 | 2 | 12 | 10000 | [10 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Работа СЧ, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] | I | 93пк3-96пк3 | 20 | 1 | 8 | 20 | [13 empty] | 8/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 10 | 2 | 8 | 10 | [16 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 12 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 10000 | 2 | 10 | 10000 | [17 empty] | 5/5000 |  |  | 5/5000
|  | Работа мотовоза, ч | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 36 | 3 | 12 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 10000 | 2 | 12 | 10000 | [24 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 10 | 2 | 8 | 10 | [23 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЖБА путь II (Ч-НД) главный [130пк5-133пк1] | II | 130пк5-133пк1 | 15 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 30 | 2 | 8 | 30 | [13 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Работа мотовоза, ч | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 16 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 1600 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 135 | 1 | 4 | 15 | [27 empty] | 4/15
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ТО СЦБ | Комплексная замена приборов, шт | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 78 | 1 | 3 | 78 | [17 empty] | 3/78
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 70 | 316 | 48854
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 3 (4-3) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н3) | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 4 (18-11) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н4) | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КАМЫШТА путь 5 (16-9) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н5) | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ХОНЫХ путь 2 (10-13) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Ч2) | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАШЕБА путь 4 (8-71) приемо-отпр. стр. 22 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАШЕБА путь II (Ч-НД) главный [376пк5-379пк1] стр. 18 | II | 376пк5-379пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАШЕБА путь 1 (11-НЧ) главный [1пк8-3пк5] стр. 105 | 1 | 1пк8-3пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 8000 | 1 | 8 | 4000 | [27 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 4100 | 1 | 8 | 4100 | [23 empty] | 8/4100
|  | Выправка пути, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 4500 | 2 | 10 | 4500 | [16 empty] | 4/1500 |  |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ПП 320 КМ - УЙТАК путь 2 [321пк0-327пк4] | 2 | 321пк0-327пк4 | 3800 | 2 | 8 | 3800 | [9 empty] | 4/1900 |  |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328пк2-334пк7 | 3000 | 1 | 6 | 3000 |  |  | 6/3000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБЗАС стр. 1, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 11 | 3 | 11 | 11 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРКЧУЛ стр. 10, 12, 2, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗАНОВСКАЯ стр. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  | 7 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 12 | 0 | [20 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 8 | 32 | 1 | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 30 | 1 | 6 | 30 | [17 empty] | 6/30
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [24 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 4 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 4 | 8 | 32 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 30 | 1 | 6 | 30 |  |  |  | 6/30
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [24 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [10 empty] | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 4 | 2 | 6 | 8 | [24 empty] | 3/4 |  |  | 3/4
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  |  | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 1 | 3 | 20 | [17 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [6 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [10 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПП 320 КМ - УЙТАК путь 2 [321пк0-327пк4] | 2 | 321пк0-327пк4 | 4 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328пк2-334пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [20 empty] | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк9] | 2 | 379пк1-382пк9 | 15 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 5 | 15 | 20 |  | 3/4 | [8 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [9 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХОНЫХ стр. 10, 12, 13, 14 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИГЕЙ стр. 11, 12, 4, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 13, 19, 23, 3, 81, 83 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 223пк8-232пк2 232пк2-234пк8 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328пк2-334пк7 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 84 | 309 | 22341
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527пк1-528пк10 | 700 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 500 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк10-490пк4] | 2 | 485пк10-490пк4 | 4917 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 8 | 32 | 1 | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 8 | 32 | 1 | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | ИССО, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2 | 4 | 22 | 0 | 4/0,1 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 3Б (40-63) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11,8 | 4 | 34 | 2 | 10/0,8 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 | [13 empty] | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 4 | 34 | 2 | 10/0,8 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 | [13 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МИНУСИНСК путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] | II | 404пк3-408пк1 | 30 | 3 | 11 | 30 | [14 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [422пк1-428пк7] | 2 | 422пк1-428пк7 | 60 | 2 | 7 | 20 | [24 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [409пк7-419пк10] | 1 | 409пк7-419пк10 | 30 | 3 | 11 | 30 |  |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 40 | 2 | 7 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 2 | 7 | 8 | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 40 | 2 | 7 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460пк9-474пк3 | 30 | 2 | 7 | 8 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | КУРАГИНО путь I (Ч-НД) главный [490пк10-490пк10] | I | 490пк10-490пк10 | 50 | 1 | 8 | 50 |  |  |  | 8/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 6 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 600 | 2 | 4 | 400 | [10 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 2 | 4 | 400 |  |  |  |  | 2/200 | [23 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [10 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [7 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] | I | 505пк0-508пк7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 800 | 2 | 4 | 400 |  |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНЫЙ КОРД путь II (Ч-НД) главный [521пк9-521пк9] | II | 521пк9-521пк9 | 20 | 1 | 4 | 20 | [7 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 25 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 15 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 20 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
|  | Работа кустореза, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 4800 | 2 | 6 | 5800 | 3/2900 |  |  | 3/2900
|  | Работа МКТ, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [14 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 49 | 4 | 9 | 8 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 3/2 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа кустореза, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [10 empty] | 4/4000
|  | Работа кустореза, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [7 empty] | 4/4000
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 3 | 6 | 600 | [17 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 44 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 80 | 6 | 20 | 20 | 4/4 | 2/2 |  |  | 2/2 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 500 | 2 | 16 | 100 | [14 empty] | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Работа кустореза, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 7200 | 3 | 9 | 7200 | [14 empty] | 3/2400 |  |  | 3/2400 |  |  |  | 3/2400
|  | Работа МКТ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 1600 | 3 | 12 | 1200 | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 10 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 8 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 30 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Работа кустореза, м | ИРБА - БОЛЬШАЯ ИРБА путь 1 [3пк3-6пк6] | 1 | 3пк3-6пк6 | 3300 | 2 | 4 | 3300 | 2/1650 |  |  | 2/1650
|  | Работа кустореза, м | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-12пк0] | 1 | 1пк3-12пк0 | 12000 | 4 | 8 | 12000 | [15 empty] | 2/3000 |  |  | 2/3000 |  |  |  | 2/3000 |  |  | 2/3000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖЕРЛЫК стр. 10, 12, 14, 17 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 25 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЖУРАВЛЕВО стр. 1, 7 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖУРАВЛЕВО стр. 12, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 2 | 5 | 2 | [14 empty] | 2,5/1 | [13 empty] | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (2-упор) вытяжной путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 22/24 (22-24) съезд пр-отп путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12/14, 13, 1/3, 16/18, 2, 22/24, 25/23, 3, 4, 4/6, 49, 5, 50, 5/7, 6, 7, 8, 9, 9/11, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 330 | 3 | 12 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 131 | 483 | 46732
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [569пк1-569пк1] | 2 | 569пк1-569пк1 | 200 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [600пк5-600пк5] | 2 | 600пк5-600пк5 | 200 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 5 | 20 | 500 | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 2900 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [729пк3-732пк10] | 1 | 729пк3-732пк10 | 400 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3,8/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [729пк3-732пк10] | 2 | 729пк3-732пк10 | 200 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3,8/100
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУКАШЕВИЧ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУКАШЕВИЧ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684пк4-704пк4 | 8000 | 1 | 4 | 2000 | [14 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 705 КМ - КОЙ путь 2 [705пк4-710пк0] | 2 | 705пк4-710пк0 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРОЛ стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАЙМА стр. 10, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 4 | 34 | 2 | 10/0,8 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 | [13 empty] | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 10 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 15 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] | I | 605пк7-608пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] | II | 605пк5-608пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 10 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 25 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 30 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
|  | Работа УНИМАТ, м | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [641пк4-641пк6] | I | 641пк4-641пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [21 empty] | 2/300
|  | Смена плети, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [644пк10-646пк3] | 2 | 644пк10-646пк3 | 1600 | 1 | 8 | 800 | [10 empty] | 8/800
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [656пк1-656пк9] | I | 656пк1-656пк9 | 100 | 1 | 8 | 100 | [21 empty] | 8/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [681пк2-681пк2] | 1 | 681пк2-681пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [17 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [680пк6-680пк6] | 1 | 680пк6-680пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [10 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [681пк6-681пк6] | 1 | 681пк6-681пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [669пк10-669пк10] | 1 | 669пк10-669пк10 | 15 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [670пк10-670пк10] | 1 | 670пк10-670пк10 | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [671пк3-671пк3] | 1 | 671пк3-671пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [674пк2-674пк2] | 1 | 674пк2-674пк2 | 20 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [675пк4-675пк5] | 1 | 675пк4-675пк5 | 20 | 1 | 4 | 20 | [28 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684пк4-704пк4 | 10 | 3 | 11 | 10 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] | 1 | 712пк6-723пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741пк8-783пк4 | 20 | 5 | 19 | 20 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [780пк8-780пк8] | 1 | 780пк8-780пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | САЯНСКАЯ путь 4 (24-93) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 2 | 16 | 200 | [24 empty] | 8/100 |  |  |  | 8/100
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 16, 3, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КРАВЧЕНКО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | САЯНСКАЯ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 602 КМ путь II (Ч-Н) главный [601пк8-603пк1] ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2, II | 593пк9-601пк8 601пк8-603пк1 | 700 | 1 | 4 | 700 | [7 empty] | 4/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 603пк1-605пк5 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1, 3, I | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 4/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2, 4, II | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 630пк1-632пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [28 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 4 (24-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 4 (24-13) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 682пк1-684пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] | 1, I | 712пк6-723пк4 723пк4-726пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 4а, II | 712пк6-723пк4 723пк4-726пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 76 | 332 | 14804
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853пк10-853пк10 | 192 | 2 | 7 | 64 | [16 empty] | 3,8/32 | [6 empty] | 3,8/32
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк7-884пк5] | 2 | 882пк7-884пк5 | 2219 | 1 | 12 | 369 |  |  | 12/369
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] стр. 17 | I | 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. стр. 15 | 2, I | 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1) | I | 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,3/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 11000 | 1 | 8 | 4000 | [20 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895пк9-913пк1 | 8000 | 2 | 12 | 6000 | [23 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ХАЙРУЗОВКА путь 2 (2-11) приемо-отпр. | 2 |  | 1400 | 1 | 4 | 1400 |  |  | 4/1400
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГУЛ стр. 1, 2, 4, 8 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 3 | 24 | 1 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 8/0,4 |  |  | 8/0,6
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 3 | 24 | 2 |  |  | 8/0,9 |  |  |  | 8/0,9 |  |  | 8/0,9
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 3 | 24 | 2 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,8
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 6 | 42 | 3 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/0,9 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 8 | 66 | 5 |  |  | 12/1,2 |  |  |  | 12/1,2 |  |  | 12/1,2 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 8 | 66 | 0 |  |  | 12/0,1 |  |  |  | 12/0,1 |  |  | 12/0,1 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0 |  |  |  | 6/0
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 4 | 28 | 1 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [790пк10-791пк3] | 2 | 790пк10-791пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк7-788пк9] | 2 | 788пк7-788пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [803пк0-830пк2] | 2 | 803пк0-830пк2 | 9 | 3 | 9 | 9 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [806пк4-806пк6] | 2 | 806пк4-806пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [806пк4-806пк6] | 1 | 806пк4-806пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [817пк9-818пк1] | 1 | 817пк9-818пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [829пк6-829пк6] | 2 | 829пк6-829пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 9 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 2/3
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [850пк6-850пк6] | 2 | 850пк6-850пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859пк6-863пк8 | 15 | 1 | 4 | 15 | [23 empty] | 4/15
|  | Работа кустореза, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895пк9-913пк1 | 10000 | 1 | 6 | 5000 | [27 empty] | 6/5000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] | I | 970пк0-973пк1 | 13 | 4 | 16 | 13 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Работа ФАТРА, м | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] | I | 988пк1-990пк7 | 33 | 1 | 4 | 33 |  |  | 4/33
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990пк7-1004пк9 | 6 | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БЕРЕЖ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АБАКУМОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХАЙРУЗОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КВАРЦИТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТУМАНШЕТ стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [803пк0-830пк2] | 2, 3, 4, 6, I, II | 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) спец. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 6, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 10 (11-упор) прочий путь 11 (33-упор) прочий путь 12 (27-Упор) прочий путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (6-упор) спец. путь 13/11 (11-13) съезд пр-отп путь 15 (25-15) соединит. путь 17 (13-упор) прочий п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 12/14, 13, 13/11, 15, 17, 17/15, 2, 21/19, 23/25, 2/4, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, II | 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 464 | 5 | 24 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 2 | 19 | 40 |  |  | 9,5/20 |  |  |  | 9,5/20
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 6 | 12 | 4700 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2700 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 99 | 556 | 27500
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3762пк1] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, I | 3751пк0-3753пк1 3753пк1-3762пк1 | 1065 | 2 | 8 | 1065 | [10 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/465
|  | Нарезка кюветов , м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 248 | 1 | 4 | 248 | [7 empty] | 4/248
|  | Нарезка кюветов , м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3762пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3762пк1-3771пк9 | 1084 | 2 | 8 | 1084 | [17 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/484
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3762пк1] ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, I | 3751пк0-3753пк1 3753пк1-3762пк1 3771пк9-3774пк6 | 9155 | 5 | 18 | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3772пк5-3774пк1] | I | 3772пк5-3774пк1 | 1438 | 7 | 60 | 1438 | [7 empty] | 16/1438 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, I | 3912пк6-3915пк4 3915пк4-3921пк1 | 5854 | 8 | 94 | 2500 | 72/2500 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БОГОТОЛ путь 54/56 (54-56) съезд пр-отп стр. 54 | 54/56 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗЕРЦАЛЫ путь 4 (8-7) приемо-отпр. стр. 10 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЧИНСК I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЧИНСК I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЧИНСК I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [7 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЧИНСК I стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [10 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 6700 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 17500 | 1 | 4 | 1500 | [26 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3905пк6-3912пк6] | 1 | 3905пк6-3912пк6 | 6600 | 5 | 16 | 6600 | [5 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/600 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/600 |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2 | 3905пк6-3911пк3 | 6600 | 5 | 16 | 6600 | [7 empty] | 4/1800 |  |  | 2/700 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 2/700 |  |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] | II | 3911пк3-3915пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 6800 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОТОЛ стр. 1, 3, 33, 5, 66, 68, 7, 9 |  |  | 8 | 2 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 | [15 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЧИНСК III стр. 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 8 | 4 | 10 | 8 | [7 empty] | 3/2 |  | 2/2 | 2/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЧИНСК I стр. 14, 16, 18, 19, 23, 28, 30, 33, 5, 55, 59, 7 |  |  | 12 | 1 | 3 | 2 | 3/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3715пк7] | 2 | 3715пк3-3715пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3770пк6-3771пк4] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3770пк6-3771пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3769пк8-3770пк1] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3769пк8-3770пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк10-3772пк5] | II | 3771пк10-3772пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк3-3787пк5] | 2 | 3787пк3-3787пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3789пк7-3789пк10] | 2 | 3789пк7-3789пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3791пк3-3791пк7] | 2 | 3791пк3-3791пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3794пк7-3794пк9] | 2 | 3794пк7-3794пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3796пк6-3796пк8] | 2 | 3796пк6-3796пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [24 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕРЦАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [3897пк6-3897пк8] | II | 3897пк6-3897пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2, II | 3707пк7-3715пк3 3715пк3-3723пк1 | 250 | 1 | 6 | 50 | [28 empty] | 6/50
|  | Работа УНИМАТ, м | МАРИИНСК путь 24 (110-143) приемо-отпр. | 24 |  | 900 | 2 | 8 | 900 | 4/400 | [6 empty] | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 | 4/6
|  | Вырезка выплесков, м | ПРЕДМЕТКИНО путь I (Н-ЧД) главный [3723пк1-3725пк0] | I | 3723пк1-3725пк0 | 60 | 2 | 8 | 60 | [19 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [7 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [21 empty] | 4/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2, II | 3753пк0-3771пк9 3771пк9-3774пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 40 | 9 | 28 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 2 | 8 | 40 | 4/20 | [27 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 2 | 8 | 40 | [7 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
|  | Выгрузка плетей, м | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк4-3809пк9] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3787пк0-3807пк4 3807пк4-3809пк9 | 2600 | 1 | 4 | 1400 | 4/1400
|  | Выгрузка плетей, м | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк4-3809пк9] ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2, II | 3807пк4-3809пк9 3809пк9-3823пк7 | 2400 | 1 | 4 | 1200 | [14 empty] | 4/1200
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 8 | [14 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 20 | 7 | 20 | 20 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 16 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [7 empty] | 4/6
|  | Работа УНИМАТ, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 600 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [14 empty] | 4/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗЕРЦАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [3897пк5-3899пк6] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2, II | 3880пк3-3897пк5 3897пк5-3899пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Вырезка выплесков, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 100 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [21 empty] | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 | 150 | 3 | 12 | 150 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/90
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3905пк6-3912пк6] | 1, II | 3905пк6-3912пк6 3911пк3-3915пк4 | 200 | 3 | 12 | 90 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2, II | 3911пк3-3915пк4 3915пк4-3920пк10 | 100 | 1 | 4 | 50 | [28 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 | [28 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [9 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Вырезка выплесков, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 2 | 4 | 20 |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 60 | 8 | 24 | 360 |  |  | 4/60 |  |  | 2/30 |  |  |  | 4/60 |  |  | 2/30 |  |  |  | 4/60 |  |  | 2/30 |  |  |  | 4/60 |  |  | 2/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выгрузка плетей, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [5 empty] | 4/1600
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 145 | 610 | 35377
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 820 | 3 | 10 | 820 | 4/300 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/320
|  | Нарезка кюветов , м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973пк1-3977пк9 | 400 | 2 | 6 | 400 |  |  | 2/150 |  |  | 4/250
КРАС | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 9 | 174 | 7500 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24/1500
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк1] | II | 4026пк4-4029пк1 | 1968 | 3 | 72 | 1968 | [21 empty] | 24/1968 |  |  | 24 |  |  |  | 24
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕМЧУГ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1166 | 3 | 102 | 1166 | 96/1166 | [6 empty] | 4 |  |  | 2
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 2 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [17 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 9 | 0 | [14 empty] | 9,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [28 empty] | 9,5/1
КРАС | Мод. к/с | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] | II | 3970пк9-3973пк0 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [10 empty] | 2/1100
|  | Выправка пути, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 4100 | 2 | 6 | 2300 | [24 empty] | 2/900 |  |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] | I | 3995пк0-3997пк5 | 1200 | 1 | 2 | 1200 |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | БУГАЧ путь I (1-НА) главный [1пк8-2пк0] | I | 1пк8-2пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092пк0-4095пк5 | 2600 | 2 | 6 | 2600 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 2/1100
|  | Выправка пути, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 6000 | 2 | 8 | 4000 | [14 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧА стр. 1, 10, 12, 16, 18, 21, 4, 6 |  |  | 8 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк9-3954пк1] | I | 3953пк9-3954пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3962пк4-3962пк10] | 1 | 3962пк4-3962пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3961пк8-3962пк4] | 1 | 3961пк8-3962пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3964пк2-3964пк5] | 1 | 3964пк2-3964пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3961пк5-3961пк9] | 1 | 3961пк5-3961пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк6-3974пк5] | 1 | 3973пк6-3974пк5 | 900 | 1 | 4 | 900 | [5 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3978пк2-3979пк10] | I | 3978пк2-3979пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4027пк2-4027пк6] | I | 4027пк2-4027пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [23 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [7пк7-8пк1] | 2 | 7пк7-8пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [10пк5-10пк9] | 2 | 10пк5-10пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953пк1-3956пк0 | 260 | 2 | 4 | 60 | [9 empty] | 2/30 | [6 empty] | 2/30
|  | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [12 empty] | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [26 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 1 | 2 | 10 | [24 empty] | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 60 | 8 | 24 | 360 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 2/30 |  |  | 2/30 |  |  |  | 2/30 |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 100 | 1 | 2 | 50 |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 100 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 400 | 2 | 10 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выгрузка плетей, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 6400 | 1 | 4 | 1600 | [5 empty] | 4/1600
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002пк9-4005пк1 | 250 | 2 | 4 | 100 |  |  | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 600 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 600 | 7 | 24 | 600 | 4/100 |  |  | 2/50 |  |  |  | 4/100 |  |  | 2/50 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 4 | 12 | 40 | 4/10 |  |  | 2/10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Смена плети, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 20 | 1 | 2 | 10 | [19 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 2 | 4 | 20 | 2/10 | [16 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 100 | 2 | 4 | 20 | [9 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Выгрузка плетей, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 3200 | 1 | 4 | 1600 | [7 empty] | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 1600 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2/800
|  | Смена плети, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4091пк3-4091пк8] | II | 4091пк3-4091пк8 | 200 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] | II | 4089пк9-4092пк0 | 500 | 1 | 1 | 500 | 1/500
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ путь II (33-НАД) главный [1пк4-2пк0] СОЕД.ПУТЬ(СЪЕЗД 5-7) | II | 1пк4-2пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 | [21 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092пк0-4095пк5 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | 2/1500
|  | Работа кустореза, м | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 1 [4092пк0-4095пк5] | 1 | 4092пк0-4095пк5 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [23 empty] | 2/2000
|  | Работа кустореза, м | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092пк0-4095пк5 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [24 empty] | 2/2000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [26 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [28 empty] | 3,8/5
|  | Работа кустореза, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [19 empty] | 4/5000
|  | Работа кустореза, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [14 empty] | 4/5000
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк8-18пк7] ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк3] | 1, I | 17пк8-18пк7 19пк3-19пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [17пк8-17пк8] ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | 2, II | 17пк8-17пк8 17пк8-19пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 100 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Устройство уравнительных пролётов, шт | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] стр. 3, 4 | I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [28пк8-28пк8] | 2 | 28пк8-28пк8 | 50 | 1 | 4 | 25 | [28 empty] | 4/25
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3,8/5
|  | Работа кустореза, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [21 empty] | 4/5000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953пк3-3956пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 4 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] | II | 4002пк9-4005пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] | II | 4046пк2-4048пк6 | 4 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 19 | I | 4089пк9-4092пк0 | 2 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 21 | II | 4089пк9-4092пк0 | 3 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 19, 2, 28, 38, 4, 59, 61, 63, 65, 69 |  |  | 10 | 2 | 3 | 2 | [17 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 131 | 734 | 61139
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 1500 | 5 | 14 | 1500 | [9 empty] | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/300
|  | Нарезка кюветов , м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 890 | 3 | 8 | 890 |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/290
|  | Нарезка кюветов , м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 4000 | 2 | 6 | 600 |  |  | 2/200 |  |  | 4/400
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 221 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [23 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь V (6-1пз) главный [31пк4-36пк3] | V | 31пк4-36пк3 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 11000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4171пк1-4176пк10] | 1 | 4171пк1-4176пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [19 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/3000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМАРЧАГА стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 21, 4, 6, 7, 8 |  |  | 12 | 2 | 8 | 6 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО путь II (Ч-НД) главный [4153пк4-4153пк7] | II | 4153пк4-4153пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [17 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4164пк9-4165пк2] | II | 4164пк9-4165пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4167пк1-4167пк9] | 1 | 4167пк1-4167пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4172пк1-4172пк5] | 1 | 4172пк1-4172пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4174пк8-4175пк2] | 2 | 4174пк8-4175пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЯРСК путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4098пк0-4101пк1 | 300 | 1 | 4 | 150 | [21 empty] | 4/150
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] | I | 4098пк0-4101пк1 | 800 | 1 | 1 | 800 | [9 empty] | 1/800
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОЯРСК путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4098пк0-4101пк1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [17 empty] | 1/1000
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОЯРСК - ЕНИСЕЙ путь 1 [4101пк1-4102пк1] | 1 | 4101пк1-4102пк1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [9 empty] | 1/1000
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОЯРСК - ЕНИСЕЙ путь 2 [4101пк1-4102пк1] | 2 | 4101пк1-4102пк1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [17 empty] | 1/1000
|  | Работа ПМГ, м | ЕНИСЕЙ - ЗЛОБИНО путь 2 [4104пк5-4107пк9] | 2 | 4104пк5-4107пк9 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [7 empty] | 3/2500
|  | Работа ПМГ, м | ЗЛОБИНО - БАЗАИХА путь 2 [4111пк7-4116пк0] | 2 | 4111пк7-4116пк0 | 3500 | 2 | 4 | 3500 |  |  |  | 2/2000 | [6 empty] | 2/1500
|  | Вырезка выплесков, м | БАЗАИХА путь II (Ч-НД) главный [4116пк0-4119пк9] | II | 4116пк0-4119пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа гайковерта, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь V (6-1пз) главный [31пк2-37пк10] | V | 31пк2-37пк10 | 6,5 | 3 | 10 | 6 |  |  | 2/1,5 |  |  | 4/2,8 | [6 empty] | 4/2,2
|  | Работа РШП, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4122пк1-4125пк8] | II | 4122пк1-4125пк8 | 25,9 | 3 | 9 | 25 | 4/12 |  |  | 2/6 |  |  |  | 3/7,9
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь V (6-1пз) главный [31пк2-38пк5] | V | 31пк2-38пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [12 empty] | 3/3000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 10 | 4 | 12 | 6 |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 16 | 9 | 28 | 14 | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Работа кустореза, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [26 empty] | 4/5000
|  | Работа кустореза, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [28 empty] | 4/5000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 650 | 1 | 3 | 650 | [7 empty] | 3,8/650
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 9 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 600 | 1 | 1 | 600 |  |  | 1/600
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4167пк3-4167пк4] | 1 | 4167пк3-4167пк4 | 50 | 1 | 4 | 25 | [28 empty] | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4167пк3-4167пк3] | 1 | 4167пк3-4167пк3 | 50 | 2 | 8 | 0 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Работа ПМГ, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 2000 | 1 | 2 | 2000 |  |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 3500 | 1 | 4 | 3500 | [5 empty] | 4/3500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 1700 | 2 | 6 | 1200 |  |  | 2/400 |  |  | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [17 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 | [8 empty] | 4/1
|  | Работа кустореза, м | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 20000 | 2 | 8 | 10000 | [8 empty] | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 | [17 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЛОБИНО стр. 136, 29, 52, 68 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [9 empty] | 1,8/1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОРОКИНО стр. 10, 12, 18, 2, 20, 5, 8 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | ТАЕЖНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4163пк5-4165пк3] путь II (Ч-НД) главный [4163пк3-4165пк3] ПИТ.УСТР(Проверка УБП) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4163пк3-4165пк3 4163пк5-4165пк3 | 1 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 0,5/1
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 91 | 291 | 58492
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 4845 | 4 | 16 | 1715 | [19 empty] | 4/215 |  |  |  |  | 4/500 |  | 4/400 |  | 4/600
|  | Нарезка кюветов , м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 1473 | 5 | 14 | 1473 | [9 empty] | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/273
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 3 | 12 | 1 | [5 empty] | 4/0,6 | [13 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 5 | 20 | 2 | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] стр. 6 | I | 4296пк7-4299пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] стр. 8 | II | 4296пк8-4299пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,8/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] ВХ.СИГ(демонтаж РШ и переключение кабеля вх. "Ч") | II | 4342пк9-4345пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] ВХ.СИГ(демонтаж РШ и переключение кабеля вх. "ЧД") | I | 4342пк9-4345пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк0-43пк5] ВХ.СИГ(Н) | I | 41пк0-43пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [21 empty] | 6 |  |  | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] | I | 4260пк6-4265пк0 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [5 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 12600 | 2 | 6 | 3000 | 4/2000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 16300 | 3 | 10 | 4500 | [5 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/500 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345пк5-4348пк0 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [19 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА путь I (ЧД-Н) главный [4348пк0-4351пк8] | I | 4348пк0-4351пк8 | 1900 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 8100 | 2 | 6 | 3000 | [16 empty] | 2/1000 | [9 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 15850 | 2 | 6 | 3000 | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 1, 13, 15, 22, 2/2с, 3, 30, 32, 34, 40, 5, 6, 9 |  |  | 13 | 4 | 12 | 13 | 4/4 |  | 2/2 | 2/3 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЯНКА стр. 10, 16, 18, 19, 6, 8, 9 |  |  | 7 | 3 | 8 | 7 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 4, 45, 51, 6, 8 |  |  | 19 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛАНКА стр. 10, 12, 2, 32, 4, 5 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [7 empty] | 4/4 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛАНСКАЯ стр. 15, 302, 304, 306, 34, 4, 6, 61, 65, 75, 77, 8, 81/125, 91/93, 97/99 |  |  | 15 | 5 | 14 | 15 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 |  | 4/5 |  |  | 2/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4277пк9-4278пк2] | 2 | 4277пк9-4278пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4283пк10] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4283пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4374пк10-4375пк5] | II | 4374пк10-4375пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4378пк4-4378пк8] | II | 4378пк4-4378пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 11 | 86 | 5600 | [5 empty] | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4 |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4 |  | 10/800
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4236пк10] | 1 | 4236пк0-4236пк10 | 50 | 2 | 8 | 100 | [12 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4246пк4-4246пк4] | 2 | 4246пк4-4246пк4 | 50 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4246пк4-4246пк4] | 2 | 4246пк4-4246пк4 | 50 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 16 | 3 | 10 | 10 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 100 | 2 | 8 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк9-4260пк9] | I | 4260пк9-4260пк9 | 50 | 2 | 8 | 100 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Демонтаж участка пути, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь 1б (ЧП-св"Н) соединит. | 1б |  | 1000 | 8 | 96 | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
|  | Демонтаж участка пути, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь 1б (ЧП-св"Н) соединит. | 1б |  | 300 | 1 | 12 | 0 | [16 empty] | 12
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] БЕССТР. УЧ-К(стр пер 2/2С -4 Б) | I | 4260пк6-4265пк0 | 30 | 1 | 4 | 30 | [19 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4273пк6-4273пк9] | 2 | 4273пк6-4273пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 300 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4298пк5-4298пк5] | I | 4298пк5-4298пк5 | 15 | 1 | 2 | 15 | [23 empty] | 2/15
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 240 | 2 | 8 | 120 | [19 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Работа УНИМАТ, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 390 | 1 | 2 | 390 | [24 empty] | 2/390
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 90 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 1 [4329пк9-4342пк9] | 1 | 4329пк9-4342пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] | I | 4342пк9-4345пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345пк5-4348пк0 | 5 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 29 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 120 | 2 | 8 | 120 | [21 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] | II | 4373пк0-4379пк4 | 45 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 6 | 15 |  |  | 2/5 | [20 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 50 | 3 | 12 | 6 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 9000 | 3 | 9 | 9000 | [19 empty] | 4/4000 |  |  |  | 1/1000 |  |  | 4/4000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 300 | 3 | 12 | 900 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 12 | 0 | 12
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 12 | 0 | [16 empty] | 12
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 12 | 0 | [18 empty] | 12
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [24 empty] | 12/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 12 | 0 | [29 empty] | 12
|  | Демонтаж стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНКА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4296пк7-4299пк3 4296пк8-4299пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4327пк4-4329пк9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНСКАЯ путь 19 (145-43) приемо-отпр. путь 21 (147-31) приемо-отпр. | 19, 21 |  | 100 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк0-43пк5] путь 2 (5-6) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 5 (11-12) приемо-отпр. путь 6 (15-22) приемо-отпр. путь 7 (17-24) приемо-отпр. путь 8 (3-упор) вытяжной | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 41пк0-43пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [20 empty] | 4/5
КРАС | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ФИЛИМОНОВО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция Филимоново, шины 27,5 кВ) |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  | 2
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 152 | 710 | 40859
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 4595 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Нарезка кюветов , м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 5444 | 6 | 16 | 1600 |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/200
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 7 | 168 | 10000 | [7 empty] | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24/2000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [10 empty] | 4 | 4 | [16 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 1 | II | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИНСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [14 empty] | 6 |  |  | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [7 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 9400 | 2 | 6 | 3000 |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [6 empty] | 4/1700 | [6 empty] | 4/1700 | [6 empty] | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | [27 empty] | 4/2000
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, 2 | 4468пк3-4488пк2 | 1 | 2 | 2 | 1 | [23 empty] | 1/0,5 | 1/0,5
|  | Монтаж блок-поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4387пк4-4387пк7] | 2 | 4387пк4-4387пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 32 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 250 | 2 | 12 | 250 | [18 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125
|  | Вырезка выплесков, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 600 | 3 | 12 | 450 | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 800 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Работа кустореза, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СУЛЕМКА путь II (Ч-НД) главный [4397пк1-4399пк4] | II | 4397пк1-4399пк4 | 300 | 2 | 8 | 300 | [7 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ИНГАШСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4404пк7-4407пк0] | I | 4404пк7-4407пк0 | 80 | 1 | 6 | 80 |  |  |  |  | 6/80
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [28 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 5 | 9 | 100 | [9 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 | [5 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 | [5 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 4 | 7 | 80 | [9 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 | [5 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 7 | 26 | 210 |  | 3/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 |  |  | 3,8/30 | [5 empty] | 3,8/30
|  | Работа кустореза, м | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108пк2-132пк6 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа кустореза, м | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134пк4-145пк0 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 80 | 9 | 36 | 18 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Работа кустореза, м | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [5 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 6 | 17 | 160 |  |  | 4/30 | 3/30 | [5 empty] | 1,5/20 | [5 empty] | 3,8/30 |  | 1,8/20 | [5 empty] | 3,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 5 | 15 | 150 |  | 3/30 | [5 empty] | 3/30 | [10 empty] | 3/30 | [5 empty] | 3/30 |  |  |  |  | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 5 | 13 | 120 |  |  |  |  | 1,8/20 | [5 empty] | 3,8/30 | [5 empty] | 1,8/20 |  |  |  |  | 3,8/30 |  |  |  | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 3 | 6 | 60 | [8 empty] | 2/20 | [7 empty] | 2/20 | [5 empty] | 2/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СУЛЕМКА стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИНСКАЯ стр. 11, 13, 2, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЧИ стр. 2, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 6 | 3 | 11 | 3 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 6 | 4 | 15 | 3 | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4 | 2 | 2 | 4 | [23 empty] | 1/2 | 1/2
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] ПИТ.УСТР(глухое окно) | I, II | 4390пк0-4392пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 138 | 625 | 46785
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | УЛУЙ - ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) путь 2 [27пк1-40пк0] | 2 | 27пк1-40пк0 | 6320 | 8 | 32 | 6020 | [7 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/420 |  | 4/300 |  | 4/300
|  | Нарезка кюветов , м | ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) - НАЗАРОВО путь 2 [41пк7-51пк9] | 2 | 41пк7-51пк9 | 3669 | 9 | 36 | 3669 | [15 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/269 | 4/200 |  |  |  | 4/500 | 4/400
|  | Ремонт тоннеля, м | ТУИМ - СОН путь 1 [294пк4-294пк4] | 1 | 294пк4-294пк4 | 900 | 3 | 17 | 300 |  | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100
|  | Нарезка кюветов , м | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-284пк5] | 1 | 276пк7-284пк5 | 8261 | 9 | 36 | 2661 | 8/600 | 8/600 | 8/600 | 8/600 | 4/261
|  | Ремонт тоннеля, м | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [135пк4-135пк6] | 1 | 135пк4-135пк6 | 800 | 6 | 35 | 600 | [9 empty] | 5,8/100 | 5,8/100 |  |  |  |  | 5,8/100 |  | 5,8/100 |  |  |  |  | 5,8/100 |  | 5,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [7 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УЛУЙ - ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) путь 2 [34пк1-40пк0] | 2 | 34пк1-40пк0 | 6256 | 8 | 64 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) - НАЗАРОВО путь 2 [41пк7-51пк9] | 2 | 41пк7-51пк9 | 10595 | 5 | 392 | 10595 | 96/2700 | [6 empty] | 96/2700 | [6 empty] | 96/2700 | [6 empty] | 96/2495 | [6 empty] | 8
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк0-25пк1] | 2 | 15пк0-25пк1 | 24 | 6 | 23 | 12 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЛУЙ - ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) путь 2 [27пк1-40пк0] | 2 | 27пк1-40пк0 | 4 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЛУЙ - ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) путь 1 [27пк1-40пк0] | 1 | 27пк1-40пк0 | 4 | 2 | 7 | 4 | [23 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАЗАРОВО - СЕРЕЖ путь 2 [55пк4-71пк9] | 2 | 55пк4-71пк9 | 4 | 2 | 7 | 8 | [25 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/4
|  | Смена переездного настила, шт | СЕРЕЖ - ГЛЯДЕНЬ путь 1 [74пк0-83пк9] | 1 | 74пк0-83пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3,8/1
|  | Смена переездного настила, шт | СЕРЕЖ - ГЛЯДЕНЬ путь 2 [74пк0-84пк0] | 2 | 74пк0-84пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУТОЯР - УЖУР путь 1 [115пк5-153пк8] | 1 | 115пк5-153пк8 | 12 | 6 | 23 | 12 | [14 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КРАСН СОПКА - ШУШЬ путь 1 [2пк1-43пк5] | 1 | 2пк1-43пк5 | 14 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [8 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [17 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [8 empty] | 3,8/155
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [11 empty] | 3,8/155
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 79 | 732 | 24537
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТИМОНИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. стр. 11 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КЫТАТ путь I (Ч-Н) главный [76пк8-78пк3] стр. 14 | I | 76пк8-78пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 3 | 1 |  | 1/1 | [13 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [24 empty] | 1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 2 | 4 | 10 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 84 | 8 | 32 | 16 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [17 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 35 | 94 | 29
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 1216 | 5715 | 427747
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
не удалось определить ДУ
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 48 | 5 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 3000 | 1 | 3 | 3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 | 23 | 3316
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3707пк1-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3707пк1-3707пк7 3707пк7-3715пк3 | 90 | 2 | 10 | 70 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 6/50
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 2 | 10 | 70
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [159пк1-161пк4] стр. 2 | II | 159пк1-161пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 2 [68пк0-69пк7] | 2 | 68пк0-69пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [11 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 7600 | 4 | 16 | 7600 | [14 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 5500 | 1 | 5 | 2500 | [7 empty] | 5/2500
КРАС | Строит. | Верхнее строение пути, км | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I, II | 69пк7-73пк0 69пк8-70пк1 73пк0-80пк9 80пк9-82пк9 | 6,8 | 9 | 36 | 1 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 2 | 12 | 0 | [7 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 20 | 1 | 4/0,2 | [10 empty] | 8/0,5 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 232 | 9 | 46 | 46 |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6
|  | Работа СЧ, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 40 | 2 | 16 | 40 | [25 empty] | 8/20 |  |  |  | 8/20
|  | Работа кустореза, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 15000 | 3 | 18 | 15000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
|  | Работа кустореза, м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107пк5-130пк5 | 15000 | 3 | 18 | 15000 | [11 empty] | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 10 | 3 | 12 | 10 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 20 | 4 | 16 | 20 | [14 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 16 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 30000 | 3 | 18 | 15000 | [22 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
|  | Работа мотовоза, ч | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 59 | 283 | 60236
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [218пк10-221пк4] | 1 | 218пк10-221пк4 | 800 | 2 | 7 | 200 | [15 empty] | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  | 4 | 4 | [26 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [221пк4-223пк8] стр. 9 | I | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [221пк4-223пк8] стр. 11 | II | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [221пк4-223пк8] стр. 2 | II | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [221пк4-223пк8] стр. 4 | I | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь I (ЧО-Н) главный [362пк8-364пк6] стр. 9 | I | 362пк8-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь I (ЧО-Н) главный [362пк8-364пк6] стр. 5 | I | 362пк8-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИГЕЙ путь I (ЧО-Н) главный [362пк8-364пк6] стр. 3 | I | 362пк8-364пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАШЕБА путь I (ЧД-Н) главный [376пк5-379пк1] стр. 44 | I | 376пк5-379пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАШЕБА путь 4 (8-71) приемо-отпр. стр. 53 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(11СП, 11/105АП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(19-27СП, 11СП, МВП, 13-21СП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 7 (44-33) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(99АСП) | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 7 (44-33) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(99АСП) | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 4 (8-71) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(41СП, 47СП) | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 300/302 (300-302) съезд_глав. стр. 302 | 300/302 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 300/302 (300-302) съезд_глав. стр. 300 | 300/302 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 3000 | 1 | 6 | 3000 |  |  |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 8000 | 1 | 8 | 4000 | 8/4000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАНХЧУЛ стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 10 | 3 | 10 | 10 | 3/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/3
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 2 | 12 | 0 | [7 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,2
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 8 | 58 | 3 |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 4 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3
|  | Вырезка выплесков, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 30 | 1 | 6 | 30 | [8 empty] | 6/30
|  | Вырезка выплесков, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 30 | 1 | 6 | 30 | [25 empty] | 6/30
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [22 empty] | 3/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 30 | 1 | 6 | 30 |  |  |  |  | 6/30
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 4 | 5 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [22 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [29 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 2 | 6 | 40 | [29 empty] | 6/40
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Вырезка выплесков, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 50 | 1 | 6 | 50 | [29 empty] | 6/50
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 | [8 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 |  | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк9] | 2 | 379пк1-382пк9 | 15 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 5 | 15 | 20 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 | [9 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [8 empty] | 3/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХОНЫХ стр. 10, 12, 13, 14 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИГЕЙ стр. 11, 12, 4, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АБАКАН стр. 304 |  |  | 1 | 3 | 11 | 1 | [7 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] путь 10 (26-51) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (34-39) приемо-отпр. путь 4 (32-7) приемо-отпр. путь 5 (14-НА) приемо-отпр. путь 6 (24-57) приемо-отпр. путь 7 (22-59) приемо-отпр. путь 8 (8-55) приемо-... (см. карточку) | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 287пк5-289пк7 287пк5-290пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 84 | 330 | 11713
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [502пк7-502пк7] | 1 | 502пк7-502пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527пк1-528пк10 | 700 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 500 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк3-558пк3] | I | 557пк3-558пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНУСИНСК стр. 14, 23, 26, 38, 5, 75, 77, 81 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖЕРЛЫК стр. 10, 12, 14, 15, 17, 23, 27, 6 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУБА стр. 10, 13, 16, 20, 23, 25 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРАГИНО стр. 1, 14-А, 31/31С |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШУРНИКОВО стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 49, 5, 6, 7, 8 |  |  | 23 | 2 | 8 | 7 | [26 empty] | 4/3 |  |  | 4/4
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк10-490пк4] | 2 | 485пк10-490пк4 | 4917 | 5 | 46 | 4917 |  | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1717 |  |  |  | 10 |  |  | 6
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 8 | 58 | 3 |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 8 | 58 | 2 |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 8,4 | 9 | 64 | 3 |  | 4/0,3 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 8 | 40 | 2 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,6
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [422пк1-428пк7] | 2 | 422пк1-428пк7 | 60 | 4 | 15 | 40 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 40 | 2 | 7 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 2 | 5 | 6 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КРУПСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [430пк10-432пк3] | II | 430пк10-432пк3 | 50 | 5 | 19 | 50 | [15 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 40 | 3 | 11 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460пк9-474пк3 | 30 | 2 | 5 | 6 |  | 4/4 | [13 empty] | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 6 | [8 empty] | 2/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 7 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [29 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [15 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 800 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  | 4/400 | [24 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Работа МКТ, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 800 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Работа МКТ, м | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [5 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [22 empty] | 2/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 49 | 5 | 10 | 10 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 25 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 44 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 500 | 4 | 32 | 200 |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 8 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРУПСКАЯ стр. 12, 14, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 25 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] путь II (Ч-НД) главный [505пк0-508пк7] путь 3 (25-7) приемо-отпр. путь 4 (6-33) приемо-отпр. путь 5 (17-15) приемо-отпр. путь 7 (19-13) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, I, II | 505пк0-508пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 118 | 546 | 17958
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 4 | 16 | 400 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 2900 | 5 | 20 | 500 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | САЯНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [783пк4-788пк1] ВХ.СИГ(Ч) | II | 783пк4-788пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОФАТО стр. 1, 12, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [12 empty] | 3/3 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЖЕБЬ стр. 11, 12, 16, 5, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНА стр. 12, 3, 8, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 705 КМ стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [727пк7-729пк7] | 2 | 727пк7-729пк7 | 1982 | 5 | 42 | 1982 | [12 empty] | 6 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/382 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 8 | 40 | 2 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,6
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 10 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 570 КМ путь II (2/2С-НД) главный [570пк4-570пк4] | II | 570пк4-570пк4 | 30 | 1 | 8 | 30 | [15 empty] | 8/30
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 190 | 1 | 8 | 30 | [19 empty] | 8/30
|  | Работа кустореза, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк6-580пк0] | 1 | 570пк6-580пк0 | 9500 | 3 | 10 | 9500 | [12 empty] | 4/3300 |  |  | 3/3100 | [10 empty] | 3/3100
|  | Работа кустореза, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 8500 | 3 | 9 | 8500 | [5 empty] | 3/2900 |  |  | 3/2800 | [13 empty] | 3/2800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 8 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 10 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | СТОФАТО путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Работа кустореза, м | СТОФАТО путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [19 empty] | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТОФАТО путь II (Ч-НД) главный [580пк0-582пк1] | II | 580пк0-582пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 6 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 22 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Смена плети, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 1600 | 2 | 12 | 1200 | [19 empty] | 4/400 | [6 empty] | 8/800
|  | Перетяжка плетей, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 1600 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [592пк2-592пк3] | II | 592пк2-592пк3 | 70 | 1 | 8 | 35 | [22 empty] | 8/35
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] | II | 591пк7-593пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 1200 | 2 | 4 | 400 |  | 2/200 | [13 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 10 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 600 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 25 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 30 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [682пк1-682пк1] | 2 | 682пк1-682пк1 | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [675пк8-675пк10] | 1 | 675пк8-675пк10 | 20 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [676пк1-676пк2] | 1 | 676пк1-676пк2 | 20 | 1 | 4 | 20 | [26 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [676пк3-676пк5] | 1 | 676пк3-676пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [29 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк5-683пк8] | I | 682пк5-683пк8 | 60 | 3 | 12 | 60 | [5 empty] | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Работа УНИМАТ, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [698пк5-698пк7] | 1 | 698пк5-698пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
|  | Вырезка выплесков, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [685пк5-685пк5] | 1 | 685пк5-685пк5 | 30 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [726пк5-726пк5] | 1 | 726пк5-726пк5 | 60 | 1 | 6 | 60 | [19 empty] | 6/60
|  | Работа ФАТРА, м | САЯНСКАЯ путь 6 (54-167) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 2 | 16 | 200 | [5 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
|  | Работа ФАТРА, м | САЯНСКАЯ путь 8 (52-155) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 2 | 16 | 200 | [12 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 16, 3, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕБЬ стр. 11, 16, 2, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 10, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КРАВЧЕНКО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 6 | 1 | 4 | 6 | [12 empty] | 4/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1, 3, I | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 6 | 1 | 4 | 6 | [12 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2, 4, II | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 6 | 1 | 4 | 6 | [12 empty] | 4/6
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. | 1, 3, I | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 4 (24-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ путь I (Н1-Н) главный [710пк1-712пк6] путь II (Ч-НД) главный [710пк0-712пк6] путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II | 705пк4-710пк0 710пк0-712пк6 710пк1-710пк1 710пк1-712пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. | 4, 4а, I, II | 723пк4-726пк5 723пк4-726пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] САЯНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [783пк4-788пк1] | 1, I | 741пк8-783пк4 783пк4-788пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] САЯНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [783пк4-788пк1] | 2, II | 741пк8-783пк4 783пк4-788пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САЯНСКАЯ путь IIIБ (НУ-М-59) главный [53пк5-55пк8] путь 11 (67-29) приемо-отпр. путь 5 (53-23) приемо-отпр. путь 7 (63-37) приемо-отпр. путь 9 (51-35) приемо-отпр. | 11, 5, 7, 9, IIIБ | 53пк5-55пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 94 | 399 | 34444
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2 | 882пк2-892пк7 | 2420 | 1 | 4 | 600 | [28 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1010пк6-1010пк6] | 2 | 1010пк6-1010пк6 | 20 | 1 | 3 | 10 | [14 empty] | 3,8/10
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк7-884пк5] | 2 | 882пк7-884пк5 | 2219 | 2 | 24 | 1000 |  |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] стр. 11 | I | 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] стр. 5 | I | 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,8/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | КВАРЦИТ путь 2 (2-3) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(2п) | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,3/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] | 1 | 803пк0-830пк2 | 11000 | 4 | 24 | 11000 |  |  |  |  | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895пк9-913пк1 | 8000 | 1 | 6 | 2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 12000 | 4 | 26 | 12000 |  |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 8/3000 |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958пк1-970пк0 | 10000 | 2 | 20 | 8000 | [18 empty] | 10/4000 |  |  | 10/4000
|  | Выправка пути, м | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990пк7-1004пк9 | 6000 | 2 | 14 | 6000 | [25 empty] | 8/4000 |  |  | 6/2000
КРАС | РП | Укладка плетей, М пути | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [815пк9-816пк8] | 2 | 815пк9-816пк8 | 976 | 4 | 34 | 976 | [14 empty] | 6 | [6 empty] | 12/976 |  |  |  | 10 |  |  | 6
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 3 | 14 | 1 |  |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,5
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 3 | 14 | 2 |  |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,8
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 3 | 16 | 2 |  |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 8/0,8
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 5 | 29 | 2 |  |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 9/1,1 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 5 | 30 | 3 |  |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 10/1,1 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 5 | 30 | 0 |  |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,1 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 1 | 3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 1 | 3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 6/1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 3 | 22 | 0 |  |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 6 | 36 | 1 |  |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] | 1 | 803пк0-830пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [807пк9-808пк1] | 2 | 807пк9-808пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [808пк5-808пк6] | 2 | 808пк5-808пк6 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [810пк6-810пк8] | 2 | 810пк6-810пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [812пк2-812пк4] | 2 | 812пк2-812пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [815пк9-815пк10] | 2 | 815пк9-815пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] | 1 | 803пк0-830пк2 | 6 | 1 | 2 | 6 | [14 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [803пк0-830пк2] | 2 | 803пк0-830пк2 | 15 | 1 | 3 | 15 | [28 empty] | 4/15
|  | Работа ФАТРА, м | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 5 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Работа ФАТРА, м | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] | I | 856пк0-859пк6 | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2/3
|  | Работа ФАТРА, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 9 | 1 | 2 | 9 | [25 empty] | 2/9
|  | Работа ФАТРА, м | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2 | 882пк2-892пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | [28 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] | I | 893пк9-895пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Работа кустореза, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 10000 | 2 | 12 | 10000 |  |  |  |  | 6/5000 | [6 empty] | 6/5000
|  | Работа кустореза, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895пк9-913пк1 | 10000 | 1 | 6 | 5000 | 6/5000
|  | Работа ФАТРА, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] | I | 942пк8-945пк4 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2/11
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958пк1-970пк0 | 6 | 2 | 4 | 6 | [7 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
|  | Вырезка выплесков, м | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк2-988пк10] | I | 988пк2-988пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [25 empty] | 8/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [989пк5-990пк7] | I | 989пк5-990пк7 | 100 | 1 | 8 | 100 | [28 empty] | 8/100
|  | Работа кустореза, м | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990пк7-1004пк9 | 10700 | 2 | 12 | 10700 | [25 empty] | 6/5300 |  |  | 6/5400
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 6 | 2 | 4 | 6 | [14 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 57 | 9 | 40 | 41 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/7
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУМАНШЕТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТУМАНШЕТ стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАГУЛ стр. 1, 13, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I | 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, I | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 3, 4, 6, 8, I, II | 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 1 | 2 | 3400 | 2/3400
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 2
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 119 | 604 | 74739
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] | I | 3912пк6-3915пк4 | 1150 | 4 | 12 | 1150 | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/350
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3762пк1] ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1, I | 3751пк0-3753пк1 3753пк1-3762пк1 3771пк9-3774пк6 | 9155 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3772пк5-3774пк1] | I | 3772пк5-3774пк1 | 1438 | 6 | 18 | 0 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, I | 3912пк6-3915пк4 3915пк4-3921пк1 | 5854 | 8 | 94 | 2500 | 2 |  |  | 4 |  | 72/2500 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] стр. 9 | II | 3771пк9-3774пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] стр. 21 | II | 3771пк9-3774пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 21500 | 7 | 22 | 9500 | [5 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 17500 | 7 | 22 | 10800 |  |  |  | 4/1500 | [6 empty] | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРИИНСК стр. 11, 112, 19, 21, 60, 62, 9, 98 |  |  | 8 | 2 | 4 | 2 | [28 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОТОЛ стр. 1, 3, 33, 5, 66, 68, 7, 9 |  |  | 8 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГИНО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕРЦАЛЫ стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 7 | 3 | 7 | 7 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУТИНО стр. 1, 11, 12 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2/2 | 2/1
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3801пк6-3801пк8] | 2 | 3801пк6-3801пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк6-3807пк9] | II | 3807пк6-3807пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3812пк3-3812пк9] | 2 | 3812пк3-3812пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3811пк9-3812пк3] | 2 | 3811пк9-3812пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3811пк4-3811пк6] | 2 | 3811пк4-3811пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2, II | 3707пк7-3715пк3 3715пк3-3723пк1 | 250 | 2 | 12 | 100 | [12 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3707пк1-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3707пк1-3707пк7 3707пк7-3715пк3 | 90 | 2 | 10 | 70 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 6/50
|  | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [12 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [26 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 40 | 5 | 14 | 14 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 16 | 5 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1, I | 3771пк9-3774пк6 3774пк6-3785пк2 | 120 | 2 | 8 | 60 | [17 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 2 | 8 | 40 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 2 | 8 | 40 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 10 | 2 | 6 | 6 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка плетей, м | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк4-3809пк9] ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2, II | 3807пк4-3809пк9 3809пк9-3823пк7 | 2400 | 1 | 4 | 1200 | [5 empty] | 4/1200
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809пк9-3823пк7 | 20 | 7 | 20 | 20 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809пк9-3823пк7 | 16 | 2 | 6 | 6 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 16 | 3 | 8 | 8 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [12 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 20 | 5 | 16 | 16 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 16 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [19 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2, II | 3911пк3-3915пк4 3915пк4-3920пк10 | 100 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I путь 9 (45-127) приемо-отпр. | 9 |  | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [17 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3913пк4] | I | 3912пк6-3913пк4 | 900 | 2 | 8 | 900 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/500
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3912пк4-3913пк2] | II | 3912пк4-3913пк2 | 900 | 2 | 8 | 900 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 | [12 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 1 | 2 | 10 | [7 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 110 | 2 | 4 | 20 |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Работа УНИМАТ, м | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк10-3937пк2] | II | 3936пк10-3937пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 1 | 4 | 20 |  |  |  | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 1 | 2 | 10 |  | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Работа кустореза, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Работа кустореза, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [12 empty] | 4/2000 | [13 empty] | 4/2000
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 6 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 6 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗЕРЦАЛЫ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 6 | 3 | 12 | 1 | [10 empty] | 4/0,5 |  |  |  |  | 4/0,5 | [8 empty] | 4/0,5
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 6 | 3 | 12 | 1 | [12 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Смена стрелочного перевода, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк4-3809пк9] путь 4 (16-37) приемо-отпр. ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, 4, II | 3787пк0-3807пк4 3807пк4-3809пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ путь I (Н-ЧД) главный [3807пк4-3809пк9] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. | 3, 5, I | 3807пк4-3809пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 147 | 549 | 38803
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 3394 | 6 | 18 | 2100 | [12 empty] | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300
КРАС | К КС | Ввод в работу контактного провода, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 9 | 68 | 0 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2, II | 4026пк4-4029пк6 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 | 17416 | 5 | 120 | 8000 | [15 empty] | 24/2000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк1] | II | 4026пк4-4029пк1 | 1968 | 6 | 38 | 0 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 9 | 0 | [15 empty] | 9,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [12 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [19 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 3 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [14 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. | 3гл, 5, 7 |  | 10 | 2 | 8 | 1 | [10 empty] | 4/0,9 | [13 empty] | 4/1
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 3 | 12 | 0 | [8 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 5, 7, 9, I | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6, II | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 4 | 16 | 3 | [5 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 4гл, 5, 6, 7, 9, I, II | 4089пк9-4092пк0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1/0,4 | [13 empty] | 1/0,4
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953пк1-3956пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 4100 | 2 | 4 | 1800 |  | 2/900 | [6 empty] | 2/900
|  | Выправка пути, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 3400 | 2 | 6 | 3400 | [7 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 4000 | 3 | 8 | 4000 | [14 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 5700 | 4 | 16 | 5700 | [5 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 2300 | 2 | 6 | 2300 | [24 empty] | 4/1500 |  |  |  | 2/800
|  | Выправка пути, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] | II | 4089пк9-4092пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | [5 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [22пк7-30пк1] | 1 | 22пк7-30пк1 | 6000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ Е стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3974пк5-3974пк9] | 1 | 3974пк5-3974пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [14 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3981пк9-3982пк7] | 2 | 3981пк9-3982пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3982пк7-3983пк5] | 2 | 3982пк7-3983пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3984пк1-3984пк8] | 2 | 3984пк1-3984пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [19 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3983пк5-3983пк8] | 2 | 3983пк5-3983пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3981пк8-3982пк4] | 1 | 3981пк8-3982пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3981пк4-3981пк8] | 1 | 3981пк4-3981пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [7 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4017пк4-4017пк10] | 1 | 4017пк4-4017пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4018пк9-4019пк5] | 1 | 4018пк9-4019пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4032пк1-4032пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4032пк1-4032пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  | 3/500
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк7-3953пк7] стр. 18 | I | 3953пк7-3953пк7 | 100 | 1 | 6 | 0 | [24 empty] | 6
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 4800 | 1 | 4 | 1600 |  |  |  | 4/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [17 empty] | 4/1600
|  | Работа кустореза, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [14 empty] | 4/2000 | [13 empty] | 4/2000
|  | Работа кустореза, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 260 | 2 | 4 | 60 | [7 empty] | 2/30 | [6 empty] | 2/30
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 2 | 4 | 20 | [7 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 2 | 4 | 20 | [8 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа кустореза, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [7 empty] | 4/2000 | [9 empty] | 4/2000
|  | Работа кустореза, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  | 4/2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Сбор рельсов, шт | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 20 | 1 | 2 | 10 |  | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002пк9-4005пк1 | 250 | 1 | 2 | 50 | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] | II | 4002пк9-4005пк1 | 250 | 5 | 10 | 250 |  | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 20 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [20 empty] | 2/10
|  | Работа кустореза, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | 4/2000 | [9 empty] | 4/2000
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 1 | 2 | 10 |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 20 | 2 | 4 | 20 | [17 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 9600 | 1 | 4 | 1600 | [24 empty] | 4/1600
|  | Работа кустореза, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [14 empty] | 4/2000 | [9 empty] | 4/2000
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 1 | 2 | 10 |  | 2/10
|  | Работа кустореза, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 30 | 2 | 4 | 20 | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072пк3-4073пк9 | 15 | 2 | 8 | 30 |  | 4/15 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 10 | 1 | 2 | 10 | [12 empty] | 2/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4091пк3-4091пк10] | I | 4091пк3-4091пк10 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4091пк3-4091пк8] | II | 4091пк3-4091пк8 | 200 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4093пк2-4093пк4] | 2 | 4093пк2-4093пк4 | 200 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [3пк0-9пк8] | 1 | 3пк0-9пк8 | 200 | 1 | 6 | 60 |  |  |  | 6/60
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [24 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Работа кустореза, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [12 empty] | 4/5000
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 100 | 2 | 8 | 70 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/40
|  | Устройство уравнительных пролётов, шт | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] стр. 3, 4 | I, II | 17пк8-19пк3 19пк3-19пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [28пк8-28пк8] | 2 | 28пк8-28пк8 | 50 | 1 | 4 | 25 | [5 empty] | 4/25
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | [12 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 19 | I | 4089пк9-4092пк0 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 21 | II | 4089пк9-4092пк0 | 3 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 19, 2, 28, 38, 4, 59, 61, 63, 65, 69 |  |  | 10 | 2 | 3 | 2 | [22 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 144 | 652 | 78502
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 385 | 1 | 4 | 385 | [10 empty] | 4/385
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЗАИХА путь III (Ч3-стр.37) главный [4116пк0-4118пк4] путь III (7-НК) главный [4119пк5-4119пк9] БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 3 [4119пк9-4121пк4] КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | 3, III | 4116пк0-4118пк4 4119пк5-4119пк9 4119пк9-4121пк4 4121пк4-4127пк2 | 1735 | 4 | 48 | 1735 | [19 empty] | 12/870 |  |  | 12/865 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] УЯР путь II (Ч-НД) главный [4226пк1-4230пк9] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4226пк1-4230пк9 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 | 4616 | 4 | 96 | 4616 | [12 empty] | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/616
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЕНИСЕЙ - ЗЛОБИНО путь 3 [4104пк4-4107пк3] | 3 | 4104пк4-4107пк3 | 5648 | 4 | 200 | 5648 | [5 empty] | 96/2800 | [6 empty] | 96/2848 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь 60 (30-74) приемо-отпр. стр. 172 | 60 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 9 (64-158) приемо-отпр. стр. 128 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена замедлителя, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Замена вагонного замедлителя) |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 4600 | 1 | 4 | 2000 | [5 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 10000 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 12400 | 2 | 6 | 3000 | [24 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 6000 | 3 | 8 | 4000 | [22 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯРСК стр. 132, 140, 144, 15, 17, 19, 23, 303, 35, 6, 8 |  |  | 11 | 4 | 12 | 11 |  |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЛОБИНО стр. 54, 56, 90 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЯР стр. 1, 13, 15, 23, 25, 28, 3, 36, 5, 56, 58, 7 |  |  | 12 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЯРСК путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4098пк0-4101пк1 | 300 | 1 | 4 | 150 | [12 empty] | 4/150
|  | Работа УНИМАТ, м | КРАСНОЯРСК путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4098пк0-4101пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4124пк6-4124пк6] | II | 4124пк6-4124пк6 | 50 | 2 | 8 | 50 | [12 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Работа РШП, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4134пк10] | 2 | 4130пк8-4134пк10 | 20 | 2 | 6 | 20 | [5 empty] | 4/12 |  |  | 2/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 16 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Работа кустореза, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 10000 | 1 | 4 | 5000 |  |  |  | 4/5000
|  | Работа кустореза, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 5000 | 1 | 2 | 2000 |  | 2/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 9 | 4 | 12 | 7 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 22 | 9 | 26 | 13 |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4167пк3-4167пк4] | 1 | 4167пк3-4167пк4 | 50 | 1 | 4 | 25 | [5 empty] | 4/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 7 | 5 | 14 | 7 | [14 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [22 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 300 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕНИСЕЙ - КРАСНОЯР СТ путь 1 [4пк0-4пк5] | 1 | 4пк0-4пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа кустореза, м | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 20000 | 2 | 8 | 10000 | [6 empty] | 4/5000 | [8 empty] | 4/5000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 | [7 empty] | 1,8/1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [14 empty] | 1,8/1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СОРОКИНО стр. 10, 12, 18, 2, 20, 5, 8 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАМАРЧАГА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 83 | 570 | 43094
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 2848 | 4 | 12 | 1200 |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400
|  | Нарезка кюветов , м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 4845 | 7 | 22 | 2430 | 2/200 | 4/600 |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/230 |  |  | 4/400
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 4 | 16 | 2 |  |  |  | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 4 | 16 | 2 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2, II | 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 4240пк3-4242пк4 | 5560 | 2 | 48 | 4000 | [26 empty] | 24/2000 |  |  | 24/2000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] УЯР путь II (Ч-НД) главный [4226пк1-4230пк9] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4226пк1-4230пк9 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 | 4616 | 4 | 96 | 4616 | [12 empty] | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/616
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 4234 КМ стр. 3/3с |  |  | 1 | 1 | 14 | 1 | [26 empty] | 14/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 4234 КМ стр. 5/5с |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [5 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [8 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 12600 | 3 | 10 | 3600 | [5 empty] | 4/1500 |  |  | 2/800 | [10 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА путь I (ЧД-Н) главный [4348пк0-4351пк8] | I | 4348пк0-4351пк8 | 1900 | 1 | 2 | 900 | [14 empty] | 2/900
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 8100 | 3 | 10 | 5100 | 2/1100 |  |  | 4/2000 | [13 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 15850 | 2 | 6 | 3000 | [5 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 4, 45, 51, 6, 8 |  |  | 19 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 9 | 34 | 800 |  | 10/800 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4236пк10] | 1 | 4236пк0-4236пк10 | 50 | 2 | 8 | 100 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236пк0-4240пк3 | 2100 | 1 | 2 | 2100 | 2/2100
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4253пк8-4253пк8] | 2 | 4253пк8-4253пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [7 empty] | 2/2000 |  |  | 4/4000
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4264пк8-4264пк9] | I | 4264пк8-4264пк9 | 50 | 2 | 12 | 100 | [10 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Демонтаж участка пути, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 (4 б-изНД) соединит. | 2 |  | 1000 | 8 | 96 | 0 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 300 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1, I | 4296пк7-4299пк3 4299пк3-4327пк4 | 120 | 2 | 12 | 120 |  |  |  | 6/60 | [20 empty] | 6/60
|  | Работа ПМГ, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [17 empty] | 3/3000
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 60 | 1 | 4 | 60 | [5 empty] | 4/60
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Работа ПМГ, м | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345пк5-4348пк0 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [14 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | ИЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [4348пк0-4351пк8] | II | 4348пк0-4351пк8 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [15 empty] | 1/1000
|  | Работа ПМГ, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 5000 | 2 | 5 | 5000 | [21 empty] | 2/2000 |  |  | 3/3000
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] | II | 4373пк0-4379пк4 | 45 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | ИЛАНСКАЯ путь 8 (32-107) приемо-отпр. | 8 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | [26 empty] | 4/900
|  | Работа УНИМАТ, м | ИЛАНСКАЯ путь 9 (121-19) приемо-отпр. | 9 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | [19 empty] | 4/900
|  | Работа УНИМАТ, м | ИЛАНСКАЯ путь 20 (204-упр) прочий | 20 |  | 255 | 1 | 4 | 255 | [12 empty] | 4/255
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 300 | 3 | 12 | 900 | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] стр. 40 | II | 4260пк6-4265пк0 | 1 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 104 | 590 | 49228
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 3220 | 8 | 24 | 2400 | [5 empty] | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200
|  | Нарезка кюветов , м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 4595 | 7 | 20 | 2000 |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200
|  | Нарезка кюветов , м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 5444 | 3 | 8 | 800 | [21 empty] | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 9 | 48 | 0 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 2 | II | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 3 | I | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЕШОТЫ стр. 8 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [14 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЕШОТЫ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [19 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЕШОТЫ стр. 10 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, 2 | 4468пк3-4488пк2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1/50 | 1/50
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 15800 | 5 | 16 | 7800 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/800 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 10300 | 1 | 4 | 1300 | [5 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 4000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [11 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛЕМКА стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШОТЫ стр. 103, 105, 131 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШОТЫ стр. 1, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 7, 9 |  |  | 9 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧИ стр. 1, 2, 6 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОКАНАЕВКА стр. 10, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАШЕЧНАЯ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУНОЯР стр. 1, 11, 17, 31, 38, 4, 6, 8 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 | 4/4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4440пк9-4441пк7] | 2 | 4440пк9-4441пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4470пк9-4471пк5] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4470пк9-4471пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 10 | 76 | 4900 | [9 empty] | 4 |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 | 4 |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 | 4 |  |  | 10/800 |  |  | 10/900 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [12 empty] | 4/4000
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Вырезка выплесков, м | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] | II | 4390пк0-4392пк0 | 160 | 2 | 8 | 160 | [5 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Работа ПМГ, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [19 empty] | 4/4000
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 600 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 800 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | СУЛЕМКА путь II (Ч-НД) главный [4397пк1-4399пк4] | II | 4397пк1-4399пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2/50
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СУЛЕМКА путь II (Ч-НД) главный [4397пк1-4399пк4] | II | 4397пк1-4399пк4 | 800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399пк4-4404пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399пк4-4404пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399пк4-4404пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399пк4-4404пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа УНИМАТ, м | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399пк4-4404пк7 | 170 | 1 | 4 | 170 | [16 empty] | 4/170
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Работа ПМГ, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [22 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа ПМГ, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 7500 | 1 | 2 | 2000 | [28 empty] | 2/2000
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Работа кустореза, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа УНИМАТ, м | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] | I | 4450пк0-4453пк8 | 50 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2/50
|  | Работа УНИМАТ, м | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] | II | 4450пк0-4453пк8 | 650 | 1 | 4 | 650 | [19 empty] | 4/650
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [23 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Вырезка выплесков, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] | I | 4465пк7-4468пк3 | 160 | 2 | 12 | 160 | [22 empty] | 6/80 | [6 empty] | 6/80
|  | Работа УНИМАТ, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] | I | 4465пк7-4468пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2/100
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [30 empty] | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [24 empty] | 2/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 4 | 7 | 80 | 1,8/20 | [13 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 | [11 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 5 | 9 | 100 | [9 empty] | 1,8/20 | [12 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20 |  | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 8 | 14 | 160 |  | 1,8/20 | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20 | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20 |  |  | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 200 | 1 | 4 | 30 |  |  | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 80 | 10 | 40 | 20 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 4 | 11 | 100 | 4/30 | 4/30 | [27 empty] | 1,8/20 | 1,8/20
|  | Работа автотракторной техники, м | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [19 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Уборка МВСП, шт | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201пк0-214пк1 | 80 | 2 | 6 | 60 | [8 empty] | 3/30 | 3/30
|  | Работа автотракторной техники, м | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201пк0-214пк1 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [27 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 3 | 5 | 60 | [7 empty] | 1,8/20 | [5 empty] | 1,8/20 | [9 empty] | 1,8/20
|  | Работа автотракторной техники, м | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 2000 | 2 | 8 | 1000 | [29 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 4 | 7 | 80 | [6 empty] | 1,8/20 | [8 empty] | 1,8/20 | [5 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 3 | 8 | 70 | [14 empty] | 3/30 | [5 empty] | 1,8/20 |  | 3,5/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СУЛЕМКА стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ТИНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 174 | 629 | 53615
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ТУИМ - СОН путь 1 [294пк4-294пк4] | 1 | 294пк4-294пк4 | 900 | 3 | 17 | 300 | [6 empty] | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [135пк4-135пк6] | 1 | 135пк4-135пк6 | 800 | 2 | 11 | 200 | [7 empty] | 5,8/100 | 5,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) - НАЗАРОВО путь 2 [41пк7-51пк9] | 2 | 41пк7-51пк9 | 10595 | 5 | 40 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУТОЯР - УЖУР путь 1 [115пк5-153пк8] | 1 | 115пк5-153пк8 | 18 | 9 | 34 | 18 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЧУМ - КОПЬЕВО путь 1 [173пк2-194пк2] | 1 | 173пк2-194пк2 | 4 | 2 | 7 | 4 | [14 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 4 | 2 | 7 | 4 | [19 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [12 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [16 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [21 empty] | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [23 empty] | 3,8/170
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 35 | 166 | 1191
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 6560 | 8 | 32 | 3360 | [5 empty] | 4/560 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЧИНСК II путь I (Н-ЧД) главный [6пк3-10пк0] стр. 9 | I | 6пк3-10пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧАЙДА путь I (Ч-Н) главный [156пк2-157пк6] стр. 1 | I | 156пк2-157пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 17000 | 3 | 16 | 6500 | [11 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 8/3500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 6200 | 1 | 4 | 1600 | [11 empty] | 4/1600
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | [11 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 2 | 2 | 20 | [14 empty] | 1/10 | [5 empty] | 1/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 84 | 8 | 32 | 16 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 2 | 4 | 0 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [19 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 46 | 146 | 11498
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 1189 | 5270 | 473716
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
не удалось определить ДУ
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 48 | 5 | 16 | 16 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Работа PUMA, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230пк7-4235пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 | 30 | 4516
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3707пк1-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3707пк1-3707пк7 3707пк7-3715пк3 | 90 | 1 | 4 | 20 |  |  | 4/20
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 1 | 4 | 20
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] стр. 6 | I | 69пк8-70пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] стр. 4 | I | 69пк8-70пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] стр. 3 | I | 93пк3-96пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЛЬСУ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [8 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЫКСУ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [11 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 2900 | 1 | 6 | 2900 |  | 6/2900
|  | Выправка пути, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 5500 | 1 | 6 | 3000 | [8 empty] | 6/3000
КРАС | Строит. | Верхнее строение пути, км | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I, II | 69пк7-73пк0 69пк8-70пк1 73пк0-80пк9 80пк9-82пк9 | 6,8 | 9 | 36 | 1 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 20 | 1 |  | 8/0,5 | [9 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 2 | 12 | 0 |  |  |  |  | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 3 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,5 | [16 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 232 | 9 | 44 | 44 |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 16 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 36 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 30000 | 3 | 18 | 15000 |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Работа кустореза, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 20000 | 4 | 24 | 20000 | [12 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 4800 | 3 | 12 | 2400 | [5 empty] | 4/800 |  |  | 8/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Работа СЧ, м | ЧАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [159пк1-161пк4] | II | 159пк1-161пк4 | 20 | 1 | 8 | 20 | [15 empty] | 8/20
|  | Работа СЧ, м | ЧАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [159пк1-161пк4] | I | 159пк1-161пк4 | 20 | 1 | 8 | 20 | [19 empty] | 8/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 20 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 16 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161пк4-169пк0 | 10000 | 2 | 12 | 10000 | [26 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Работа СЧ, м | БАЛЫКСУ путь II (Ч-НД) главный [169пк0-171пк6] | II | 169пк0-171пк6 | 20 | 1 | 8 | 20 | [12 empty] | 8/20
|  | Работа СЧ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 40 | 2 | 16 | 40 |  | 8/20 |  |  |  | 8/20
|  | Работа СЧ, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 20 | 1 | 8 | 20 | [8 empty] | 8/20
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 65 | 333 | 57308
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [218пк10-221пк4] | 1 | 218пк10-221пк4 | 800 | 2 | 7 | 200 | [12 empty] | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4 | 4 | [26 empty] | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [221пк4-223пк8] стр. 6 | II | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,8/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь I (ЧД-Н) главный [376пк5-379пк1] БЕССТР. УЧ-К(31СП) | I | 376пк5-379пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(19-27СП, 9-17СП, 15СП, 13-19СП, 11СП, 11/105АП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 4 (8-71) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(41СП, 71СП) | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(15СП, 13-21СП, 11СП, 11/105АП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 14 (111-УПОР) прочий стр. 111 | 14 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 12Б (76-110) сортиров. стр. 110 | 12Б |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 6Б (50-130) приемо-отпр. стр. 124 | 6Б |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 4в (304-52) приемо-отпр. стр. 306 | 4в |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] стр. 304 | II | 382пк9-389пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАШЕБА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [30 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [221пк4-223пк8] | I | 221пк4-223пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Выправка пути, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3600 | 1 | 8 | 3600 | [15 empty] | 8/3600
|  | Выправка пути, м | ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] | 1 | 301пк1-305пк7 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [25 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/1200
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 20 | 1 |  | 8/0,5 | [9 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 2 | 12 | 0 |  |  |  |  | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,2
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 9 | 36 | 1 |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 30 | 1 | 6 | 30 | [5 empty] | 6/30
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [12 empty] | 3/20
|  | Вырезка выплесков, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 30 | 1 | 6 | 3000 | [19 empty] | 6/3000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [12 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [26 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [26 empty] | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 | [5 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [5 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 2 | 6 | 40 | [5 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 4 | 3 | 9 | 12 | [12 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 50 | 1 | 6 | 50 |  | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 50 | 2 | 12 | 100 | [5 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 | [5 empty] | 3/20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 | [5 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [26 empty] | 3/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] | 1 | 301пк1-305пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] | II | 382пк9-389пк5 | 10 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Работа мотовоза, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 6 | 18 | 24 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 | [9 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [6пк1-10пк6] | 1 | 6пк1-10пк6 | 60 | 3 | 11 | 30 | [22 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИГЕЙ стр. 11, 12, 4, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 136, 140, 16, 34, 62 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] КАЗАНОВСКАЯ путь II (Н2-Ч2) главный [265пк0-267пк0] путь 4 (16-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 244пк7-265пк0 265пк0-267пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] путь 10 (26-51) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (34-39) приемо-отпр. путь 4 (32-7) приемо-отпр. путь 5 (14-НА) приемо-отпр. путь 6 (24-57) приемо-отпр. путь 7 (22-59) приемо-отпр. путь 8 (8-55) приемо-... (см. карточку) | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 287пк5-289пк7 287пк5-290пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРБА - ХОНЫХ путь 2 [347пк1-355пк8] | 2 | 347пк1-355пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 89 | 330 | 24016
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [487пк4-487пк4] | 2 | 487пк4-487пк4 | 198 | 2 | 8 | 66 | [19 empty] | 4/33 | [6 empty] | 4/33
|  | Монтаж конструкций моста, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [502пк7-502пк7] | 1 | 502пк7-502пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527пк1-528пк10 | 700 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 500 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУБА путь II (Ч-НД) главный [474пк3-477пк4] | II | 474пк3-477пк4 | 2600 | 1 | 5 | 2600 | [23 empty] | 5/2600
|  | Выправка пути, м | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [477пк5-485пк7] | 1 | 477пк5-485пк7 | 5500 | 1 | 5 | 2500 | [30 empty] | 5/2500
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРБА стр. 1, 11, 3, 5, 9 |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ КОРД стр. 1, 10, 11, 12, 3, 5, 7 |  |  | 7 | 2 | 7 | 7 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВЛЕВО стр. 12, 2, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВЛЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 557 КМ стр. 1, 2/2С, 3, 4/4С, 5, 6, 7, 9 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШУРНИКОВО стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 49, 5, 6, 7, 8 |  |  | 23 | 5 | 16 | 16 | [21 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 4/4
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 9 | 36 | 1 |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 8 | 32 | 1 |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 8,4 | 9 | 54 | 4 |  |  | 10/0,8 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/0,9 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 46 | 2 |  |  | 10/0,8 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 | [13 empty] | 12 |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] | II | 404пк3-408пк1 | 10 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 40 | 3 | 11 | 12 |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | [17 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 3 | 11 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [10 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [440пк3-440пк9] | 1 | 440пк3-440пк9 | 40 | 4 | 15 | 40 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [437пк2-437пк2] | 2 | 437пк2-437пк2 | 10 | 1 | 6 | 10 | [16 empty] | 6/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 40 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 6 | [9 empty] | 2/6
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [24 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [16 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 25 | 1 | 2 | 5 | [30 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 15 | 1 | 2 | 5 | [30 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [19 empty] | 2/6
|  | Работа УНИМАТ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [538пк9-538пк10] | 2 | 538пк9-538пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 49 | 7 | 14 | 14 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 4 | 8 | 800 |  |  | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 25 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 44 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 80 | 4 | 14 | 14 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 10 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2/5
|  | Работа УНИМАТ, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа УНИМАТ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [560пк4-560пк5] | 2 | 560пк4-560пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [23 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 8 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 8 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 600 | 1 | 2 | 200 | [30 empty] | 2/200
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | МИНУСИНСК стр. 5 |  |  | 1 | 3 | 11 | 1 | [5 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,4
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРУПСКАЯ стр. 12, 14, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЖЕРЛЫК стр. 10, 12, 14, 17 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЖЕРЛЫК стр. 10 |  |  | 1 | 3 | 11 | 1 | [5 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,4
|  | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | ПП 554 КМ стр. 4/4С |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КОШУРНИКОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 8 | 69 | 6 |  |  | 4 |  |  | 9,5/3 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 9,5/1 |  |  | 9,5 |  |  |  | 12 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 134 | 542 | 16836
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 2900 | 9 | 36 | 900 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [634пк1-637пк10] | 2 | 634пк1-637пк10 | 500 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [640пк4-640пк4] | 2 | 640пк4-640пк4 | 4 | 4 | 16 | 4 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Ремонт тоннеля, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [729пк3-732пк10] | 1 | 729пк3-732пк10 | 400 | 1 | 3 | 100 | [19 empty] | 3,8/100
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 8600 | 1 | 8 | 4000 | [26 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] | I | 630пк1-632пк2 | 1100 | 1 | 2 | 1100 |  |  | 2/1100
|  | Выправка пути, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1 | 632пк2-641пк0 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [5 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684пк4-704пк4 | 8000 | 1 | 6 | 3000 | [30 empty] | 6/3000
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 46 | 2 |  |  | 10/0,8 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 | [13 empty] | 12 |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 190 | 2 | 16 | 60 |  |  | 8/30 |  |  | 8/30
|  | Работа МКТ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 1600 | 4 | 16 | 1600 | [9 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 22 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 10400 | 4 | 12 | 10400 |  |  | 3/2600 | [6 empty] | 3/2600 |  |  | 3/2600 | [6 empty] | 3/2600
|  | Работа кустореза, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 10400 | 2 | 6 | 5200 | [16 empty] | 3/2600 | [9 empty] | 3/2600
|  | Смена плети, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Перетяжка плетей, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [592пк2-592пк3] | II | 592пк2-592пк3 | 70 | 1 | 8 | 35 | [9 empty] | 8/35
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 6 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк10-595пк8] | 2 | 593пк10-595пк8 | 1800 | 1 | 2 | 1800 | [5 empty] | 2/1800
|  | Сбор рельсов, шт | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 35 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [616пк1-618пк5] | 1 | 616пк1-618пк5 | 210 | 3 | 24 | 90 | [12 empty] | 8/30 |  |  |  | 8/30 |  |  | 8/30
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 600 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1 | 632пк2-641пк0 | 6 | 2 | 6 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк4-632пк8] | 1 | 632пк4-632пк8 | 400 | 3 | 24 | 150 | [23 empty] | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 6 | 2 | 7 | 6 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 3/2
|  | Работа МКТ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 1600 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [17 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [641пк4-641пк6] | I | 641пк4-641пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [643пк9-643пк9] | 2 | 643пк9-643пк9 | 100 | 1 | 8 | 100 | [23 empty] | 8/100
|  | Работа УНИМАТ, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [698пк5-698пк7] | 1 | 698пк5-698пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [722пк3-722пк4] | 1 | 722пк3-722пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [719пк8-719пк10] | 2 | 719пк8-719пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [715пк6-715пк7] | 2 | 715пк6-715пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] | 2 | 712пк6-723пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] | 1 | 712пк6-723пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] | 1 | 712пк6-723пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2 | 726пк6-739пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [779пк8-779пк9] | 1 | 779пк8-779пк9 | 100 | 1 | 8 | 100 | [16 empty] | 8/100
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [745пк8-746пк2] | 1 | 745пк8-746пк2 | 100 | 5 | 40 | 500 |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 | [6 empty] | 8/100
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [766пк3-766пк7] | 1 | 766пк3-766пк7 | 100 | 2 | 16 | 210 | [26 empty] | 8/100 |  |  |  | 8/110
|  | Работа ФАТРА, м | САЯНСКАЯ путь 10 (58-135/137) приемо-отпр. | 10 |  | 200 | 2 | 16 | 200 |  |  | 8/100 |  |  | 8/100
|  | Работа ФАТРА, м | САЯНСКАЯ путь 12 (56-139) приемо-отпр. | 12 |  | 200 | 2 | 16 | 200 | [9 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТОФАТО стр. 11, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 16, 3, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1, 3, I | 582пк1-591пк6 591пк6-593пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2, 4, II | 582пк1-591пк7 591пк7-593пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [641пк0-642пк9] КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1, I | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРОЛ путь II (Ч-НД) главный [641пк0-642пк9] путь 4 (10-9) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2, 4, II | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 4 (24-13) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОЙ путь I (Н1-Н) главный [710пк1-712пк6] путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] | 1, 3, I | 710пк1-712пк6 712пк6-723пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ путь II (Ч-НД) главный [710пк0-712пк6] путь 4 (10-13) приемо-отпр. КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] | 2, 4, II | 710пк0-712пк6 712пк6-723пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [726пк5-739пк6] | 1, I | 723пк4-726пк5 726пк5-739пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2, 4, 4а, II | 723пк4-726пк6 726пк6-739пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (24-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 739пк3-741пк8 739пк6-741пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 8 | 69 | 6 |  |  | 4 |  |  | 9,5/3 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 9,5/1 |  |  | 9,5 |  |  |  | 12 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 110 | 568 | 44871
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853пк10-853пк10 | 192 | 2 | 7 | 64 | [11 empty] | 3,8/32 | [13 empty] | 3,8/32
|  | Нарезка кюветов , м | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2 | 882пк2-892пк7 | 2420 | 3 | 12 | 1820 |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/620
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк7-884пк5] | 2 | 882пк7-884пк5 | 2219 | 2 | 24 | 0 |  | 12 |  |  | 12
КРАС | КР СЦБ | Замена дрос. трансформатора, шт | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ2) | II | 892пк7-895пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] стр. 2 | I | 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] стр. 4 | I | 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1) | I | 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 11000 | 2 | 16 | 7000 | [22 empty] | 8/4000 |  |  | 8/3000
|  | Выправка пути, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] | I | 942пк8-945пк4 | 2600 | 1 | 6 | 2600 |  | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ТАРБИНСКИЙ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [15 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958пк1-970пк0 | 10000 | 1 | 5 | 2000 | [18 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 10500 | 3 | 25 | 10500 | [8 empty] | 10/4000 |  |  | 10/4000 |  |  |  | 5/2500
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЬНИК стр. 1, 14, 16, 17/17с, 31, 33 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 3 | 12 | 1 |  | 4/0,7 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 4/0,6
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 3 | 12 | 1 |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 4/0,6
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 3 | 12 | 2 |  | 4/0,9 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 4/0,6
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 5 | 29 | 2 |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 9/1,1 | [13 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 5 | 38 | 3 |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 10/0,8 | [13 empty] | 4/0,3 |  |  | 12/1,2
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 5 | 38 | 0 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,1 | [13 empty] | 4/0 |  |  | 12/0
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 3 | 14 | 1 |  | 4/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 3 | 22 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 4 | 26 | 2 |  | 9/1,1 |  |  | 9/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 7 | 40 | 2 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | 1 | 168 | 0 | [29 empty] | 168/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] | 1 | 788пк1-800пк9 | 10 | 3 | 9 | 10 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2 | 788пк1-800пк9 | 10 | 3 | 9 | 10 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] | 2 | 834пк0-845пк4 | 9 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3
|  | Вырезка выплесков, м | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [864пк4-866пк6] | I | 864пк4-866пк6 | 200 | 2 | 16 | 200 | [22 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 9 | 3 | 6 | 9 | [11 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Смена плети, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [869пк10-874пк9] | 2 | 869пк10-874пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 25 | 1 | 4 | 25 | [25 empty] | 4/25
|  | Работа ПМГ, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 7000 | 2 | 7 | 7000 | [25 empty] | 3/3000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа ФАТРА, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895пк9-913пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 2/3
|  | Работа ФАТРА, м | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] | I | 926пк7-929пк5 | 8 | 1 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2/8
|  | Работа ПМГ, м | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929пк5-942пк8 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [18 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа ФАТРА, м | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929пк5-942пк8 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | 2/12
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | I | 955пк5-958пк1 | 13 | 1 | 2 | 13 | [8 empty] | 2/13
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958пк1-970пк0 | 9 | 1 | 2 | 9 | [8 empty] | 2/9
|  | Работа ФАТРА, м | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] | I | 970пк0-973пк1 | 5 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Работа ПМГ, м | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [8 empty] | 4/4000 |  |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [11 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа ФАТРА, м | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 14 | 1 | 2 | 14 | [11 empty] | 2/14
|  | Работа ПМГ, м | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990пк7-1004пк9 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [8 empty] | 4/4000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990пк7-1004пк9 | 16 | 4 | 16 | 16 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] | I | 1004пк9-1008пк3 | 8 | 1 | 2 | 8 | [15 empty] | 2/8
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 11 | 1 | 2 | 11 | [15 empty] | 2/11
|  | Работа кустореза, м | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 13000 | 3 | 16 | 13000 | [8 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 4/3000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 57 | 4 | 16 | 16 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Работа ФАТРА, м | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] | I | 1022пк6-1024пк5 | 3 | 1 | 2 | 3 | [18 empty] | 2/3
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КОРОСТЕЛЕВО стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АГУЛ стр. 2, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКУМОВКА стр. 5, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАРБИНСКИЙ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 788пк1-800пк9 800пк9-803пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] УНЕРЧИК путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 788пк1-800пк9 800пк9-803пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 4 (4-1) приемо-отпр. КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 845пк4-848пк2 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 1 [1024пк5-1032пк5] | 1 | 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1024пк5-1032пк5] | 2 | 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 4 | 34 | 900 | [18 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 12/200 |  |  |  | 12/700
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 8 | 45 | 1783 |  | 9,5 |  |  | 6/1700 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 4/83 |  |  | 9,5 |  |  |  | 8
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 137 | 817 | 75983
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3921пк1 | 4460 | 8 | 24 | 3200 |  |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] стр. 12 | I | 3771пк9-3774пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИТАТ путь 4 (16-37) приемо-отпр. стр. 49 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | АЧИНСК I ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Замена релейных шкафов, шт | АЧИНСК I ВХ.СИГ(НД) |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 4
КРАС | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 3915пк4-3936пк3 | 100 | 2 | 2 | 100 | [18 empty] | 1/50 | 1/50
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] | II | 3723пк1-3725пк0 | 1100 | 1 | 4 | 1100 |  |  | 4/1100
|  | Выправка пути, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 21500 | 7 | 22 | 11000 | [9 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 7000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 5300 | 1 | 4 | 2000 | [30 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРИИНСК стр. 11, 112, 19, 21, 60, 62, 9, 98 |  |  | 8 | 4 | 10 | 6 | 3/2 |  | 3/2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДМЕТКИНО стр. 2, 4, 6, 7 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [7 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДМЕТКИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУСЛОВО стр. 10, 17, 2, 4, 8 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 | [16 empty] | 4/3 |  | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВЕРЬЯНОВКА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИСУЛЬ стр. 10, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 1/1 | 1/1
|  | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3824пк2-3824пк7] | II | 3824пк2-3824пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3824пк7-3824пк10] | II | 3824пк7-3824пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3932пк8-3933пк2] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3932пк8-3933пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2, II | 3707пк7-3715пк3 3715пк3-3723пк1 | 250 | 1 | 6 | 50 | [9 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3707пк1-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3707пк1-3707пк7 3707пк7-3715пк3 | 90 | 1 | 4 | 20 |  |  | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [9 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Выгрузка плетей, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 4000 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2/800
|  | Вырезка выплесков, м | ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1, I | 3771пк9-3774пк6 3774пк6-3785пк2 | 120 | 2 | 8 | 60 | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 2 | 8 | 40 |  |  | 4/20 | [27 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 2 | 8 | 40 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 10 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 16 | 5 | 16 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк4-3809пк9] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3787пк0-3807пк4 3807пк4-3809пк9 | 2600 | 1 | 4 | 1200 | [23 empty] | 4/1200
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809пк9-3823пк7 | 16 | 3 | 10 | 10 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [9 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 20 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 16 | 5 | 12 | 14 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 2 | 8 | 12 |  |  | 4/6 | [27 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 20 | 2 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 16 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4/8 | [20 empty] | 4/8
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I путь 21 (173-139) приемо-отпр. | 21 |  | 800 | 2 | 8 | 800 | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I путь 11 (155-123) приемо-отпр. | 11 |  | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I путь 7 (161-129) приемо-отпр. | 7 |  | 1100 | 3 | 8 | 1100 | [18 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300 |  |  | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 110 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 3 | 6 | 3 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Вырезка выплесков, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 150 | 3 | 18 | 150 | [7 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗЕРЦАЛЫ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗЕРЦАЛЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 6 | 2 | 7 | 2 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 3/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 3915пк4-3936пк3 | 4 | 2 | 2 | 4 | [11 empty] | 1/2 | 1/2
КРАС | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | ЗЕРЦАЛЫ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 1 [3725пк0-3735пк6] путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 1, 2 | 3725пк0-3735пк6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 124 | 390 | 26243
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997пк5-4002пк9 | 370 | 2 | 6 | 370 | 4/200 |  |  |  | 2/170
|  | Нарезка кюветов , м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 3394 | 3 | 10 | 1294 |  |  | 4/500 |  |  | 2/294 |  |  |  | 4/500
|  | Нарезка кюветов , м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4018пк1-4026пк4] | 2 | 4018пк1-4026пк4 | 4252 | 6 | 18 | 2400 | [12 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/500
|  | Нарезка кюветов , м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 7791 | 3 | 12 | 2400 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2, II | 4026пк4-4029пк6 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 | 17416 | 9 | 174 | 7000 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24/1000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк1] | II | 4026пк4-4029пк1 | 1968 | 2 | 6 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | КР СЦБ | Замена монтажа в путевом ящике, компл | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 3 | 3 | 7 | 3 | [9 empty] | 2,3/1 | [6 empty] | 2,3/1 | [6 empty] | 2,3/1
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. | 3гл, 5 |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 5, 7, 9, I | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6 |  | 10 | 5 | 20 | 3 |  |  | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 4гл, 5, 6, 7, 9, I, II | 4089пк9-4092пк0 | 4 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | 1/0,4
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953пк3-3956пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [22пк7-30пк1] | 1 | 22пк7-30пк1 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 11, 12, 51, 6, 65, 8 |  |  | 6 | 3 | 7 | 6 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗУЛЬКА стр. 17, 2, 31, 4, 6 |  |  | 5 | 1 | 4 | 3 | [30 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГАЧ стр. 1/1с, 12, 19, 21, 23, 25, 31, 3/3с, 5, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 1 | 3 | 2 | [30 empty] | 3/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3967пк6-3968пк1] | 1 | 3967пк6-3968пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4021пк4-4022пк2] | 1 | 4021пк4-4022пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4022пк2-4022пк10] | 1 | 4022пк2-4022пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4009пк6-4010пк1] | 1 | 4009пк6-4010пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [11 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4014пк2-4014пк6] | 1 | 4014пк2-4014пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4019пк6-4020пк10] | 1 | 4019пк6-4020пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4058пк1-4058пк9] | 1 | 4058пк1-4058пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
КРАС | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 4Б (32-73) приемо-отпр. | 4Б |  | 1004 | 1 | 4 | 1004 | [29 empty] | 4/1004
|  | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 30 | 2 | 4 | 20 | [11 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [20 empty] | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 260 | 4 | 8 | 200 |  |  |  |  | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 2 | 4 | 20 | [5 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 1 | 2 | 10 | [11 empty] | 2/10
|  | Выгрузка плетей, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 4800 | 1 | 4 | 1600 | [14 empty] | 4/1600
|  | Работа ФАТРА, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 750 | 9 | 28 | 750 | 4/100 |  |  |  | 2/50 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/50 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/50 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 4/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046пк2-4048пк6 | 60 | 1 | 4 | 60 | [18 empty] | 4/60
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 60 | 2 | 8 | 120 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | I | 4060пк9-4063пк1 | 60 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 80 | 1 | 2 | 10 | [5 empty] | 2/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Работа гайковерта, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4090пк1-4091пк10] | II | 4090пк1-4091пк10 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1,2
|  | Работа УНИМАТ, м | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] | I | 4089пк9-4092пк0 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  | 4/1200
|  | Работа УНИМАТ, м | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] | II | 4089пк9-4092пк0 | 1400 | 1 | 4 | 1400 |  |  | 4/1400
|  | Работа УНИМАТ, м | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. | 3гл |  | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  | 4/1200
|  | Работа УНИМАТ, м | БУГАЧ путь 5 (49-20) приемо-отпр. | 5 |  | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  |  | 4/1200
|  | Работа УНИМАТ, м | БУГАЧ путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 5/7 |  | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Работа гайковерта, м | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092пк0-4095пк5 | 3,6 | 2 | 5 | 3 |  |  | 4/2,8 | [6 empty] | 1/0,8
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [3пк0-9пк8] | 1 | 3пк0-9пк8 | 200 | 1 | 4 | 40 | 4/40
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [28 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [30 empty] | 3,8/5
|  | Работа PUMA, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [14пк8-17пк8] | 2 | 14пк8-17пк8 | 450 | 1 | 2 | 450 | [23 empty] | 2/450
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] | II | 3970пк9-3973пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002пк9-4005пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6/1 | [13 empty] | 6/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026пк4-4029пк6 | 4 | 2 | 4 | 2 | [12 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046пк2-4048пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] | II | 4060пк9-4063пк1 | 2 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 2 | 4 | 2 | [19 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 19, 2, 28, 38, 4, 59, 61, 63, 65, 69 |  |  | 10 | 2 | 3 | 2 | [19 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 123 | 518 | 30629
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЗАИХА путь III (Ч3-стр.37) главный [4116пк0-4118пк4] путь III (7-НК) главный [4119пк5-4119пк9] БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 3 [4119пк9-4121пк4] КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | 3, III | 4116пк0-4118пк4 4119пк5-4119пк9 4119пк9-4121пк4 4121пк4-4127пк2 | 1735 | 5 | 24 | 0 |  |  | 12 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЕНИСЕЙ - ЗЛОБИНО путь 3 [4104пк4-4107пк3] | 3 | 4104пк4-4107пк3 | 5648 | 4 | 16 | 0 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Замена вагонного замедлителя) |  |  | 4 | 2 | 16 | 2 | [18 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЯР стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [12 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЯР стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [9 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЯР стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [16 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 11000 | 2 | 8 | 4000 | [23 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 4600 | 2 | 6 | 2600 |  |  | 4/2000 | [23 empty] | 2/600
|  | Выправка пути, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 10000 | 2 | 8 | 4000 | [9 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 12400 | 2 | 6 | 2600 | [25 empty] | 2/800 |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | [9 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕНИСЕЙ стр. 102, 104, 106, 108, 114, 120 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЗАИХА стр. 104, 106, 14, 17, 3, 5, 53, 6, 62, 72, 88 |  |  | 11 | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 149, 151, 169, 185, 187, 191, 205, 213, 215, 221, 223, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 54, 62, 66, 67, 68 |  |  | 22 | 3 | 8 | 8 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЯР стр. 1, 13, 15, 23, 25, 28, 3, 36, 5, 56, 58, 7 |  |  | 12 | 4 | 8 | 8 | 2/2 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | БАЗАИХА путь II (Ч-НД) главный [4116пк9-4117пк2] | II | 4116пк9-4117пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Работа PUMA, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | III | 4121пк4-4127пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [27 empty] | 2/200
|  | Работа PUMA, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь V (6-1пз) главный [31пк2-38пк5] | V | 31пк2-38пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [29 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4152пк5-4154пк9] СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1, I | 4152пк5-4154пк9 4154пк9-4163пк5 | 300 | 2 | 8 | 190 | [21 empty] | 4/90 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4155пк1] ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4163пк3-4165пк3] ВХ.СИГ(М/у стр 3 и НД) | 2, II | 4154пк9-4155пк1 4163пк3-4165пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [23 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 22 | 6 | 18 | 9 |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/160
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 300 | 3 | 18 | 300 | 6/80 | [6 empty] | 6/80 | [6 empty] | 6/140
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 22 | 3 | 12 | 6 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [19 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4226пк3-4226пк3] | 1 | 4226пк3-4226пк3 | 50 | 2 | 8 | 100 | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 100 | 2 | 12 | 100 | [21 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 300 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Работа УНИМАТ, м | УЯР путь I (ЧД-Н) главный [4228пк3-4230пк7] | I | 4228пк3-4230пк7 | 1400 | 2 | 6 | 1400 | 4/1000 | [8 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕНИСЕЙ - КРАСНОЯР СТ путь 1 [4пк0-4пк5] | 1 | 4пк0-4пк5 | 6 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 | [19 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [11 empty] | 1,8/1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] | I | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 10 (128-170) приемо-отпр. путь 11 (130-172) приемо-отпр. путь 12 (124-168) приемо-отпр. путь 13 (126-176) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 13 |  | 400 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 93 | 357 | 26154
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 2848 | 3 | 10 | 1000 |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 4 | 16 | 2 | [7 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 5 | 20 | 2 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2, II | 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 4240пк3-4242пк4 | 5560 | 4 | 82 | 1560 | [9 empty] | 24/1560 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 10
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 4234 КМ стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 14 | 1 | [23 empty] | 14/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРОМАДСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [26 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  |  | 9,5/1
КРАС | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, 2 | 4283пк6-4296пк7 4283пк6-4296пк8 | 100 | 2 | 2 | 100 | [18 empty] | 1/50 | 1/50
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236пк0-4240пк3 | 5700 | 5 | 14 | 5700 |  |  |  |  | 2/800 | [6 empty] | 2/800 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 15850 | 2 | 6 | 3000 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 1350 | 1 | 4 | 1350 | [21 empty] | 4/1350
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРОМАДСКАЯ стр. 1, 10, 12, 3, 4, 6 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВДА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЛЬЧУГ стр. 12, 5, 6, 7, 8 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [15 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 9 | 28 | 0 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Работа PUMA, м | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236пк0-4240пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [21 empty] | 2/500
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 300 | 2 | 8 | 600 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 90 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 2 [4329пк9-4342пк9] | 2 | 4329пк9-4342пк9 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 1 [4329пк9-4342пк9] | 1 | 4329пк9-4342пк9 | 30 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 2/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 29 | 3 | 12 | 13 | 4/4 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 300 | 2 | 8 | 600 |  |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КИЛЬЧУГ - САЯНСКАЯ путь 1 [43пк5-53пк5] | 1 | 43пк5-53пк5 | 15 | 1 | 3 | 15 | [25 empty] | 4/15
КРАС | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк0-43пк5] путь 2 (5-6) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 5 (11-12) приемо-отпр. путь 6 (15-22) приемо-отпр. путь 7 (17-24) приемо-отпр. путь 8 (3-упор) вытяжной КИЛЬЧУГ - САЯНСКАЯ путь 1 [43пк5-53пк5] | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 41пк0-43пк5 43пк5-53пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 86 | 386 | 15774
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 3220 | 3 | 8 | 820 |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/220
|  | Нарезка кюветов , м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 360 | 1 | 4 | 360 | [9 empty] | 4/360
|  | Нарезка кюветов , м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 4595 | 7 | 20 | 1800 |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/200
|  | Нарезка кюветов , м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 5444 | 5 | 16 | 1800 | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/500
|  | Нарезка кюветов , м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4487пк2 | 5650 | 4 | 12 | 1650 | [18 empty] | 2/300 |  |  | 4/450 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/600
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 9 | I | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 15800 | 4 | 16 | 8000 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 10300 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 12900 | 6 | 24 | 12000 | 4/2000 | [7 empty] | 4/2000 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 2 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 12 | 144 | 11500 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 | 4 |  |  | 10/900 |  |  | 24/2200 | 4 |  |  | 24/2200 |  |  | 24/2200 | 4 |  |  | 24/2200
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 16 | 4 | 16 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Работа ПМГ, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 7500 | 2 | 6 | 5500 | 4/4000 |  |  |  | 2/1500
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [23 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [30 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [27 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Работа кустореза, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 2 | 3 | 60 | [11 empty] | 1,8/30 | [13 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 4 | 13 | 140 |  |  |  |  | 3,8/30 | [6 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 3,8/40 |  | 3,8/40
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 4 | 13 | 110 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [5 empty] | 1,8/20 | [7 empty] | 3,8/30
|  | Работа автотракторной техники, м | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [18 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 80 | 11 | 44 | 22 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 3 | 10 | 90 | [9 empty] | 3,8/30 |  |  | 3,8/30 |  |  |  |  | 2,5/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 3 | 11 | 90 | [10 empty] | 3,8/30 | [8 empty] | 3,8/30 |  |  |  |  | 3,8/30
|  | Работа автотракторной техники, м | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 2000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 4 | 7 | 80 | [6 empty] | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20 | [8 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
|  | Работа автотракторной техники, м | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 2000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 4 | 12 | 120 | [5 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30 |  |  |  |  | 3/30 | [7 empty] | 3/30
|  | Работа автотракторной техники, м | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [10 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СУЛЕМКА стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИНСКАЯ стр. 11, 13, 2, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 139 | 587 | 56118
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ТУИМ - СОН путь 1 [294пк4-294пк4] | 1 | 294пк4-294пк4 | 900 | 3 | 17 | 300 |  |  |  | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [137пк9-137пк10] | 1 | 137пк9-137пк10 | 600 | 6 | 35 | 600 |  |  |  | 5,8/100 |  | 5,8/100 | [5 empty] | 5,8/100 | 5,8/100 |  |  |  |  | 5,8/100 |  | 5,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [12 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 5 | 20 | 0 | [9 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [17 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [24 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [20 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [27 empty] | 9,5/1
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [12 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [13 empty] | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [20 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [10 empty] | 3,8/155
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) путь I (Н-ЧД) главный [40пк0-41пк7] путь II (НД-Ч) главный [40пк0-41пк7] ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.уст.) | I, II | 40пк0-41пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 27 | 143 | 1558
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 6560 | 8 | 32 | 3200 |  |  |  | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 23494 | 5 | 480 | 15000 |  |  | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЧИНСК II путь I (Н-ЧД) главный [6пк3-10пк0] стр. 4 | I | 6пк3-10пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИНСК II путь 60 (57-44) приемо-отпр. стр. 62 | 60 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 17000 | 4 | 24 | 10500 | [8 empty] | 8/3500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 8/3500 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [17 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [13 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 1 | 1 | 10 | [12 empty] | 1/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 84 | 8 | 32 | 16 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 49 | 625 | 28728
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 1157 | 5449 | 408726
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БАЛЫКСУ путь II (Ч-НД) главный [169пк0-171пк6] стр. 12 | II | 169пк0-171пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БАЛЫКСУ путь I (ЧД-Н) главный [169пк0-171пк6] стр. 10 | I | 169пк0-171пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬСУ стр. 1, 2, 3, 5 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕБА стр. 1, 11, 17, 3, 5, 7 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖБА стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 10 | 5 | 10 | 10 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [137пк4-137пк8] | 2 | 137пк4-137пк8 | 450 | 1 | 4 | 450 | [8 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [140пк7-140пк9] | 2 | 140пк7-140пк9 | 150 | 1 | 4 | 150 | [15 empty] | 4/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [144пк9-145пк4] | 2 | 144пк9-145пк4 | 450 | 1 | 4 | 450 | [26 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [145пк6-145пк8] | 2 | 145пк6-145пк8 | 250 | 1 | 4 | 250 | [15 empty] | 4/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [146пк8-147пк2] | 2 | 146пк8-147пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [148пк8-149пк2] | 2 | 148пк8-149пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-172пк2] | 2 | 171пк6-172пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
КРАС | Строит. | Верхнее строение пути, км | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I, II | 69пк7-73пк0 69пк8-70пк1 73пк0-80пк9 80пк9-82пк9 | 6,8 | 9 | 36 | 1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] | 2, I, II | 105пк1-107пк5 105пк3-107пк5 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 3,6 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 5 | 24 | 1 |  | 4/0,2 |  |  |  | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 | [12 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 3 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 4/0,2 | [13 empty] | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 232 | 8 | 40 | 40 |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] путь 3 (22-17) приемо-отпр. | 3, I, II | 105пк1-107пк5 105пк3-107пк5 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Работа мотовоза, ч | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 36 | 3 | 12 | 12 |  |  | 8/8 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 16 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 4800 | 2 | 8 | 1600 |  |  | 4/800 | [9 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 4000 | 2 | 8 | 1600 | [19 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133пк1-159пк1 | 1600 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Работа кустореза, м | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] | 1 | 161пк4-169пк0 | 10000 | 2 | 12 | 10000 |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 70 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа кустореза, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 30000 | 6 | 36 | 30000 | [9 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 | [5 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 1000 | 1 | 3 | 600 | [26 empty] | 3/600
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 88 | 372 | 54322
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [218пк10-221пк4] | 2 | 218пк10-221пк4 | 400 | 4 | 15 | 400 | [16 empty] | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 5 | 20 | 0 | 4 | [12 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [221пк4-223пк8] стр. 5 | I | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [221пк4-223пк8] стр. 7 | II | 221пк4-223пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(33-37СП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(7П, 35СП, 53-55СП, 57СП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(5П, 35СП) | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(35СП, 53-55СП, 57СП) | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 75 (421-412) ходовой стр. 412 | 75 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 75 (421-412) ходовой стр. 404 | 75 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 76 (409-424) прочий стр. 402 | 76 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 44/46 (44-46) съезд пр-отп стр. 44 | 44/46 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 4Б (14-120) приемо-отпр. стр. 14А СО | 4Б |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 8Б (32-134) сортиров. стр. 62 | 8Б |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАШЕБА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАШЕБА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАШЕБА стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [9 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАШЕБА стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [13 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 320 КМ - УЙТАК путь 1 [321пк0-327пк4] | 1 | 321пк0-327пк4 | 2800 | 2 | 8 | 2800 |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1200
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 5 | 24 | 1 |  | 4/0,2 |  |  |  | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 | [12 empty] | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 4 | 34 | 1 | [6 empty] | 10/0,6 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 2800 | 1 | 3 | 2800 | [26 empty] | 3/2800
|  | Вырезка выплесков, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 30 | 1 | 6 | 3000 | [23 empty] | 6/3000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [12 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [5 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [12 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 4 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПП 320 КМ - УЙТАК путь 1 [321пк0-327пк4] | 1 | 321пк0-327пк4 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  | 3/4
|  | Работа ПМГ, м | ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 2 [337пк7-341пк2] | 2 | 337пк7-341пк2 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [7 empty] | 3/3000
|  | Работа ПМГ, м | ПП 341 КМ - КИРБА путь 2 [341пк7-343пк9] | 2 | 341пк7-343пк9 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [8 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | КИРБА путь I (Ч-Н) главный [343пк9-347пк1] | I | 343пк9-347пк1 | 2000 | 1 | 2 | 2000 |  |  |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | КИРБА - ХОНЫХ путь 2 [347пк1-355пк8] | 2 | 347пк1-355пк8 | 8000 | 2 | 7 | 8000 | [5 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
|  | Вырезка выплесков, м | ХОНЫХ - ТИГЕЙ путь 2 [358пк10-358пк10] | 2 | 358пк10-358пк10 | 10 | 1 | 3 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | ХОНЫХ - ТИГЕЙ путь 2 [357пк9-362пк5] | 2 | 357пк9-362пк5 | 4000 | 1 | 3 | 4000 |  |  | 4/4000
|  | Работа ПМГ, м | ТИГЕЙ путь II (Ч-НД) главный [362пк5-364пк6] | II | 362пк5-364пк6 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | 2/2000
|  | Вырезка выплесков, м | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 1 [372пк5-374пк3] | 1 | 372пк5-374пк3 | 130 | 5 | 19 | 90 | [12 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Работа ПМГ, м | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 1 [364пк6-366пк10] | 1 | 364пк6-366пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | ТАШЕБА - АБАКАН путь 1 [379пк1-382пк9] | 1 | 379пк1-382пк9 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [12 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-384пк10] | I | 382пк9-384пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [12 empty] | 2/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] | II | 382пк9-389пк5 | 10 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа мотовоза, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 4 | 12 | 16 | [6 empty] | 3/4 | [9 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [6пк1-10пк6] | 1 | 6пк1-10пк6 | 60 | 2 | 7 | 30 |  |  | 4/15 |  |  | 4/15
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХОНЫХ стр. 10, 12, 13, 14 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИГЕЙ стр. 11, 12, 4, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 136, 140, 16, 34, 62 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] путь 10 (26-51) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (34-39) приемо-отпр. путь 4 (32-7) приемо-отпр. путь 5 (14-НА) приемо-отпр. путь 6 (24-57) приемо-отпр. путь 7 (22-59) приемо-отпр. путь 8 (8-55) приемо-... (см. карточку) | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 287пк5-289пк7 287пк5-290пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРБА - ХОНЫХ путь 2 [347пк1-355пк8] | 2 | 347пк1-355пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 17-М13 (17-М13) прочий путь 22 (5-НШ) соединит. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5/3 (5-ст.р.р.3) съезды_пpоч. путь 6 (4-15) приемо-от... (см. карточку) | 1, 17-М13, 2, 22, 4, 5/3, 6, 7, 8, I, II | 386пк9-387пк0 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 | 12 | 3 | 31 | 3 | [6 empty] | 9,5/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 99 | 402 | 41479
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [487пк4-487пк4] | 2 | 487пк4-487пк4 | 198 | 4 | 16 | 132 |  |  | 4/33 | [6 empty] | 4/33 | [6 empty] | 4/33 | [6 empty] | 4/33
|  | Нарезка кюветов , м | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 340 | 1 | 4 | 340 | [20 empty] | 4/340
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 500 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МИНУСИНСК путь 7 (45-13) приемо-отпр. стр. 17 СС | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | МИНУСИНСК путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] стр. 77 | II | 404пк3-408пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [477пк5-485пк7] | 1 | 477пк5-485пк7 | 5500 | 2 | 8 | 3000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [477пк4-485пк7] | 2 | 477пк4-485пк7 | 5500 | 3 | 15 | 5500 | [9 empty] | 5/2000 |  |  |  | 5/2000 | [13 empty] | 5/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 6700 | 4 | 15 | 6700 | [9 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 3/700
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 4 | 34 | 1 | [6 empty] | 10/0,6 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 4 | 34 | 2 | [6 empty] | 10/0,5 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 8,4 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 7 | 28 | 2 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [398пк8-400пк5] | 2 | 398пк8-400пк5 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [27 empty] | 4/3200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] | II | 404пк3-408пк1 | 10 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [421пк1-429пк10] | 1 | 421пк1-429пк10 | 9000 | 3 | 8 | 9000 | [13 empty] | 2,5/2500 |  | 2,5/2500 | 3/4000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-439пк10] | 1 | 432пк4-439пк10 | 8000 | 2 | 8 | 8000 | [17 empty] | 2/2000 |  |  | 6/6000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 40 | 1 | 3 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460пк9-474пк3 | 30 | 1 | 3 | 4 |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 600 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 6 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 7 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 800 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 400 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [13 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [16 empty] | 2/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 49 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [17 empty] | 2/2
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 44 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 80 | 2 | 6 | 6 | 2/2 | [22 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 500 | 2 | 16 | 100 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
|  | Закрепление пути вручную, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 800 | 2 | 4 | 400 | [20 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 5 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 40 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 1200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 30 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИНУСИНСК стр. 23, 63, 77 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 25 |  |  | 6 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2,2/1 | [13 empty] | 2,2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,5/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КОШУРНИКОВО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРАГИНО путь I - 1 (Ч1А-Н) главный [493пк1-493пк8] путь I (Ч-НД) главный [490пк4-493пк8] путь 2 (14-А-25) приемо-отпр. путь 3 (900-23) приемо-отпр. путь 3a (23-1) приемо-отпр. | 2, 3, 3a, I, I - 1 | 490пк4-493пк8 493пк1-493пк8 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 17-М13 (17-М13) прочий путь 22 (5-НШ) соединит. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5/3 (5-ст.р.р.3) съезды_пpоч. путь 6 (4-15) приемо-от... (см. карточку) | 1, 17-М13, 2, 22, 4, 5/3, 6, 7, 8, I, II | 386пк9-387пк0 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 | 12 | 3 | 31 | 3 | [6 empty] | 9,5/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 8 | 39 | 6 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 105 | 423 | 45111
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [569пк1-569пк1] | 2 | 569пк1-569пк1 | 200 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 2 | 8 | 200 | [20 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 2900 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [634пк1-637пк10] | 2 | 634пк1-637пк10 | 500 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [729пк3-732пк10] | 1 | 729пк3-732пк10 | 400 | 1 | 3 | 100 | [9 empty] | 3,8/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [729пк3-732пк10] | 2 | 729пк3-732пк10 | 200 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3,8/100
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] стр. 1 | II | 630пк1-632пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] стр. 9 | I | 630пк1-632пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] стр. 8 | I | 630пк1-632пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] стр. 12 | I | 630пк1-632пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] стр. 4 | II | 630пк1-632пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] стр. 2 | I | 630пк1-632пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 10000 | 3 | 20 | 10000 | [16 empty] | 4/2000 |  |  |  | 8/4000 |  |  | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 22900 | 1 | 8 | 4000 | [27 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] | 1 | 656пк9-682пк1 | 8400 | 2 | 16 | 8400 | [13 empty] | 8/4200 |  |  | 8/4200
|  | Выправка пути, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684пк4-704пк4 | 8000 | 1 | 6 | 3000 |  |  | 6/3000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕТИНКИНО стр. 1, 13, 2, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5, 8, 9 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙ стр. 11, 13, 15, 17 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКАШЕВИЧ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКАШЕВИЧ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАВЧЕНКО стр. 10, 11, 14, 20 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЯНСКАЯ стр. 109, 15, 155, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 4, 48, 53, 7, 95 |  |  | 16 | 3 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 4/4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 7 | 28 | 2 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 35 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 190 | 2 | 16 | 70 | [9 empty] | 8/35 |  |  |  | 8/35
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 8 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 1400 | 2 | 7 | 1400 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 3/600
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 15 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2/5
|  | Работа кустореза, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 10400 | 2 | 6 | 5200 | [23 empty] | 3/2600 |  |  |  | 3/2600
|  | Перетяжка плетей, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 1600 | 2 | 6 | 400 |  |  | 2/400 | [13 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 10 | 1 | 2 | 5 | [13 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] | I | 591пк6-593пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] | II | 591пк7-593пк9 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [13 empty] | 3/600 |  |  | 3/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 6 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа кустореза, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 9000 | 3 | 9 | 9000 |  |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Работа кустореза, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 2800 | 1 | 3 | 2800 | [16 empty] | 3/2800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 10 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [616пк1-618пк5] | 1 | 616пк1-618пк5 | 210 | 2 | 16 | 60 | [16 empty] | 8/30 |  |  |  | 8/30
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 600 | 1 | 2 | 200 | [23 empty] | 2/200
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк4-632пк8] | 1 | 632пк4-632пк8 | 400 | 2 | 16 | 100 | [23 empty] | 8/50 |  |  |  | 8/50
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 25 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 30 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [645пк9-645пк10] | 2 | 645пк9-645пк10 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [722пк3-722пк4] | 1 | 722пк3-722пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [719пк8-719пк10] | 2 | 719пк8-719пк10 | 300 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [715пк6-715пк7] | 2 | 715пк6-715пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [726пк5-739пк6] | 1 | 726пк5-739пк6 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  | 4/15
|  | Работа ПМГ, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1 | 741пк8-783пк4 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [26 empty] | 4/4000
|  | Работа ПМГ, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741пк8-783пк4 | 6000 | 1 | 6 | 6000 | [29 empty] | 6/6000
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [769пк10-769пк10] | 1 | 769пк10-769пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [770пк1-770пк1] | 1 | 770пк1-770пк1 | 50 | 1 | 3 | 50 | [6 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [752пк10-752пк10] | 1 | 752пк10-752пк10 | 50 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [760пк8-760пк10] | 1 | 760пк8-760пк10 | 250 | 3 | 19 | 250 | [13 empty] | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [769пк3-769пк3] | 2 | 769пк3-769пк3 | 20 | 1 | 3 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1 | 741пк8-783пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741пк8-783пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | САЯНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [785пк9-785пк10] | I | 785пк9-785пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 |  |  | 8/100
|  | Работа ФАТРА, м | САЯНСКАЯ путь 14 (34-157) приемо-отпр. | 14 |  | 200 | 2 | 16 | 200 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 16, 3, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 10, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2, 3, 4, I, II | 591пк6-593пк9 591пк7-593пк9 593пк9-601пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 603пк1-605пк5 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь 3 (14-9) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1, 3, I | 642пк9-654пк7 654пк7-656пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2, 4, II | 642пк9-654пк7 654пк7-656пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 654пк7-656пк9 | 500 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь I (ЧД-1-1С) главный [704пк4-705пк1] путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] | 1, I, II | 684пк4-704пк4 704пк4-705пк1 704пк4-705пк4 | 500 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2 | 684пк4-704пк4 | 800 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 705 КМ путь I (ЧД-1-1С) главный [704пк4-705пк1] путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2, I, II | 704пк4-705пк1 704пк4-705пк4 705пк4-710пк0 710пк1-710пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1, 3, I | 739пк6-741пк8 741пк8-783пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАВЧЕНКО путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 4 (28-15) приемо-отпр. КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2, 4, II | 739пк3-741пк8 741пк8-783пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САЯНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [783пк4-788пк1] путь II (Ч-НД) главный [783пк4-788пк1] путь IIIБ (НУ-М-59) главный [53пк5-55пк8] путь 11 (67-29) приемо-отпр. путь 5 (53-23) приемо-отпр. путь 7 (63-37) приемо-отпр. путь 9 (51-35) приемо-отпр. | 11, 5, 7, 9, I, II, IIIБ | 53пк5-55пк8 783пк4-788пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 8 | 39 | 6 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 113 | 472 | 65387
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ИРБЕЙСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [830пк4-830пк4] | II | 830пк4-830пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [29 empty] | 6/1
|  | Нарезка кюветов , м | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 2345 | 2 | 8 | 1000 | [26 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1010пк6-1010пк6] | 2 | 1010пк6-1010пк6 | 20 | 1 | 3 | 10 | [15 empty] | 3,8/10
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк7-884пк5] | 2 | 882пк7-884пк5 | 2219 | 7 | 64 | 0 | [5 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] стр. 3 | I | 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] стр. 1 | I | 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 13000 | 4 | 16 | 8000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЗАПАНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [5 empty] | 4/1300
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕРЧИК стр. 12, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕРЧИК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРБЕЙСКАЯ стр. 12, 14, 25, 27, 31 |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРБЕЙСКАЯ стр. 4, 5, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРОСТЕЛЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 857 КМ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 7 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕЖ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КВАРЦИТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КВАРЦИТ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 4 | 28 | 2 | [5 empty] | 8/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,7 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 4 | 28 | 2 | [5 empty] | 8/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,7 | [13 empty] | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 4 | 28 | 3 | [5 empty] | 8/0,9 |  |  | 8/0,9 |  |  |  | 8/0,9 | [13 empty] | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 7 | 48 | 3 |  | 4/0,3 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 7 | 50 | 3 |  | 4/0,3 |  |  |  | 12/1,1 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 6/0,3
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 7 | 50 | 0 |  | 4/0 |  |  |  | 12 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  |  | 6/0
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 3 | 12 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 3 | 24 | 4 | [5 empty] | 8/1 |  |  | 8/1,5 |  |  |  | 8/1,5
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 4 | 30 | 1 | [5 empty] | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,3 | [13 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 5 | 32 | 1 | [5 empty] | 6/0,3 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5 | [13 empty] | 10/0,3 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 6 | 38 | 3 | [5 empty] | 6/1,3 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 6/1,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 12 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | 1 | 168 | 0 | 168/0,5
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] | I | 1004пк9-1008пк3 | 1,5 | 1 | 168 | 1 | [12 empty] | 168/1,5
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2 | 788пк1-800пк9 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [22 empty] | 2/2000
|  | Работа УНИМАТ, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [790пк10-791пк3] | 2 | 790пк10-791пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк7-788пк9] | 2 | 788пк7-788пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 1 [803пк0-830пк2] | 1 | 803пк0-830пк2 | 600 | 1 | 2 | 600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа УНИМАТ, м | УНЕРЧИК - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [803пк0-830пк2] | 2 | 803пк0-830пк2 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Работа кустореза, м | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859пк6-863пк8 | 7200 | 3 | 11 | 7200 |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 3/1200
|  | Работа ПМГ, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 4000 | 1 | 4 | 4000 |  | 4/4000
|  | Смена плети, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [869пк10-874пк9] | 2 | 869пк10-874пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Работа кустореза, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 8900 | 3 | 12 | 8900 | [12 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/2900
|  | Сбор рельсов, шт | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 50 | 1 | 4 | 25 | [29 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 2 | 916пк3-926пк7 | 15 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Работа PUMA, м | КВАРЦИТ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [5 empty] | 2/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 6 | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
|  | Работа кустореза, м | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 12800 | 4 | 16 | 12800 | [19 empty] | 4/3200 |  |  | 4/3200 |  |  |  | 4/3200 |  |  | 4/3200
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | РЗД 857 КМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АГУЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАРБИНСКИЙ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАГУЛ стр. 1, 13, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] | I | 856пк0-859пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929пк5-942пк8 | 115 | 1 | 3 | 115 | [8 empty] | 3/115
|  | Комплексная замена приборов, шт | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2 | 945пк4-955пк5 | 118 | 1 | 3 | 118 | [22 empty] | 3/118
|  | Комплексная замена приборов, шт | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958пк1-970пк0 | 123 | 1 | 3 | 123 | [15 empty] | 3/123
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 859пк6-863пк8 863пк8-866пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 3-А, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) спец. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 6, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 1 [1024пк5-1032пк5] | 1, 3, I | 1022пк6-1024пк5 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 7 | 63 | 310 | [8 empty] | 9,5/50 |  |  |  | 9,5/50 |  |  | 9,5/52 |  |  |  | 9,5/79 |  |  | 9,5/79 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 7 | 56 | 3000 |  | 8/1100 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 12/700 |  |  | 8
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 137 | 1094 | 56894
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3921пк1 | 4460 | 3 | 10 | 1260 |  | 2/260 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Нарезка кюветов , м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 3600 | 6 | 18 | 2400 | [11 empty] | 4/500 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/300
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, I | 3912пк6-3915пк4 3915пк4-3921пк1 | 5854 | 3 | 26 | 854 | [23 empty] | 12/854 |  |  |  | 12 |  | 2
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] стр. 6 | II | 3785пк2-3787пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИСУЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [3785пк2-3787пк0] стр. 3 | I | 3785пк2-3787пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИСУЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [3785пк2-3787пк0] стр. 5 | I | 3785пк2-3787пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] стр. 7 | II | 3785пк2-3787пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 11500 | 5 | 16 | 8000 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 20700 | 5 | 14 | 7000 | [15 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 21500 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 7000 | 3 | 10 | 5000 |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 5300 | 3 | 8 | 3300 |  |  | 2/700 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/600
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 12 | [6 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [13 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 100 | 2 | 12 | 100 | [13 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 1 | 3753пк1-3771пк9 | 1000 | 2 | 10 | 200 |  |  |  |  | 6/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 2 | 8 | 40 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 2 | 8 | 40 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 100 | 2 | 8 | 50 | [20 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 60 | 1 | 4 | 8 | [27 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [6 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [13 empty] | 4/6
|  | Выгрузка плетей, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] КРИТОВО путь I (ЧД-Н) главный [3877пк8-3880пк3] | 1, I | 3864пк8-3877пк8 3877пк8-3880пк3 | 1300 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] КРИТОВО путь II (Ч-НД) главный [3877пк8-3880пк3] | 2, II | 3864пк8-3877пк8 3877пк8-3880пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Переукладка плети, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  |  | 4/550
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [20 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 20 | 4 | 12 | 12 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 16 | 5 | 14 | 14 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [27 empty] | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] | II | 3911пк3-3915пк4 | 100 | 3 | 12 | 75 | [13 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] | I | 3912пк6-3915пк4 | 100 | 3 | 12 | 75 | [11 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 | [6 empty] | 4/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3915пк7] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3915пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3915пк7] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3915пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 4 | 8 | 40 |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 30 | 8 | 24 | 180 |  | 4/30 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/30 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/30 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/30 |  |  | 2/15
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 30 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 200 | 4 | 8 | 200 |  |  | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТИСУЛЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЧИНСК III стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЧИНСК III стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЧИНСК I стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 4 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, 2 | 3915пк4-3936пк3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО путь I (Н-ЧД) главный [3723пк1-3725пк0] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I | 3723пк1-3725пк0 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 4 (10-9) приемо-отпр. АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2, 4, II | 3751пк0-3753пк0 3753пк0-3771пк9 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 3751пк0-3753пк0 3751пк0-3753пк1 | 5 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809пк9-3823пк7 | 800 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825пк9-3843пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825пк9-3843пк6 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (10-гпп) соединит. | 4, 6, II | 3862пк5-3864пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 3862пк5-3864пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО путь I (ЧД-Н) главный [3877пк8-3880пк3] путь 3 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (6-5) погр.-выгр. КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1, 3, 5, I | 3877пк8-3880пк3 3880пк3-3897пк5 | 800 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] путь 4 (15-5) приемо-отпр. путь 4А (6-15) приемо-отпр. | 4, 4А, II | 3902пк1-3905пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2 | 3905пк6-3911пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 134 | 460 | 41032
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Нарезка кюветов , м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4018пк1-4026пк4] | 2 | 4018пк1-4026пк4 | 4252 | 5 | 14 | 1852 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/452 |  |  | 2/300
|  | Нарезка кюветов , м | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026пк4-4029пк6 | 375 | 1 | 4 | 375 | [20 empty] | 4/375
|  | Нарезка кюветов , м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 450 | 1 | 4 | 450 | [11 empty] | 4/450
|  | Нарезка кюветов , м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 7791 | 2 | 6 | 591 | [23 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/291
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [11 empty] | 3,8/32
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 4 | 12 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2, II | 4026пк4-4029пк6 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 | 17416 | 8 | 66 | 0 |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк1] | II | 4026пк4-4029пк1 | 1968 | 2 | 6 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 2
КРАС | КР СЦБ | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 2 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 2 | 2 | 4 | 2 | [16 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] ВХ.СИГ(НД - демонтаж релейного шкафа) | II | 4089пк9-4092пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] ВХ.СИГ(Н - демонтаж релейного шкафа) | I | 4089пк9-4092пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 4/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУГАЧ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [20 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУГАЧ стр. 6 |  |  | 0,5 | 2 | 12 | 0 | [23 empty] | 6 |  |  |  | 6/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУГАЧ стр. 8 |  |  | 0,5 | 1 | 9 | 0 | [25 empty] | 9,5/0,5
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. | 3гл, 5, 7 |  | 10 | 2 | 8 | 1 | [11 empty] | 4/0,9 | [13 empty] | 4/0,9
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 5, 7, 9, I | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6 |  | 10 | 2 | 8 | 1 | [13 empty] | 4/0,6 | [13 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6, II | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 4/0,9 | [13 empty] | 4/0,9
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956пк0-3970пк9 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [8 empty] | 2/1000 | [9 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 9100 | 5 | 16 | 8100 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 4000 | 3 | 8 | 4000 | [8 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 4900 | 3 | 12 | 4900 | [6 empty] | 4/1800 | [6 empty] | 4/1800 | [6 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [14пк8-18пк7] | 1 | 14пк8-18пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛИНОГОРКА стр. 2, 8 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗУЛЬКА стр. 15, 303, 304 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗУЛЬКА стр. 17, 2, 31, 4, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСАЧИ стр. 2, 3, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 | [6 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСАЧИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕМЧУГ стр. 1, 11, 12, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕМЧУГ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СНЕЖНИЦА стр. 13, 3, 4, 6 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНИНО стр. 1, 8, 9 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | [22 empty] | 1/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНИНО стр. 10, 15, 6, 7 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [25 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГАЧ стр. 1/1с, 12, 19, 21, 23, 25, 31, 3/3с, 5, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 4 | 9 | 9 |  | 2/2 | 2/2 | [10 empty] | 3/3 | [15 empty] | 2/2
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 1 | 12 | 1 | [16 empty] | 12/1
|  | Переключение схемы, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 2 | 1 | 12 | 1 | [20 empty] | 12/1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953пк1-3956пк0 | 260 | 4 | 8 | 200 |  | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 | [9 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 2 | 4 | 20 |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа УНИМАТ, м | КОСАЧИ путь 3 (8-7) приемо-отпр. | 3 |  | 1288 | 1 | 4 | 1288 | [6 empty] | 4/1288
|  | Работа УНИМАТ, м | КОСАЧИ путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1290 | 1 | 4 | 1290 | [11 empty] | 4/1290
|  | Работа УНИМАТ, м | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4003пк1-4003пк5] | I | 4003пк1-4003пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | КЕМЧУГ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1348 | 1 | 4 | 1348 | [16 empty] | 4/1348
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 2 | 4 | 20 |  |  | 2/10 | [20 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 100 | 2 | 4 | 20 | [8 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Работа УНИМАТ, м | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4061пк3-4062пк7] | I | 4061пк3-4062пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4061пк3-4062пк7] | II | 4061пк3-4062пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [20 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 80 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Работа PUMA, м | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк8-4073пк6] | I | 4072пк8-4073пк6 | 800 | 2 | 4 | 800 | [22 empty] | 2/400 | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | МИНИНО путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  | 708 | 1 | 4 | 708 | [24 empty] | 4/708
|  | Работа УНИМАТ, м | МИНИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 954 | 1 | 4 | 954 | [25 empty] | 4/954
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [25 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [27 empty] | 3,8/5
|  | Работа PUMA, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 480 | 1 | 4 | 480 | [13 empty] | 4/480
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 300 | 2 | 8 | 300 | [11 empty] | 4/140 | [6 empty] | 4/160
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953пк3-3956пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953пк1-3956пк0 | 3 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 4 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 6 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 6 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  |  |  | 6/1 | [13 empty] | 6/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 19, 2, 28, 38, 4, 59, 61, 63, 65, 69 |  |  | 10 | 2 | 3 | 2 | [23 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
КРАС | ТО СЦБ | Сервисное обслуживание ИБП, компл | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] ПИТ.УСТР(Проверка УБП) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] путь 2 [4073пк9-4089пк9] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 1, 2, I, II | 4063пк1-4072пк3 4072пк3-4073пк9 4073пк9-4089пк9 | 1 | 1 | 0 | 1 | [20 empty] | 0,5/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4089пк9-4092пк0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [23 empty] | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 141 | 502 | 36254
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 570 | 2 | 6 | 570 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/170
|  | Нарезка кюветов , м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 890 | 3 | 8 | 890 |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/290
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 (551-509) сортиров. | 2 |  | 146 | 1 | 12 | 146 | [29 empty] | 12/146
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь 58 (22-80) приемо-отпр. путь 75 (22-упор) прочий стр. 12 | 58, 75 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] ВХ.СИГ(ЧД - демонтаж релейного шкафа) | I | 4095пк5-4098пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] ВХ.СИГ(Ч - демонтаж релейного шкафа) | II | 4095пк5-4098пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Замена вагонного замедлителя) |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] | II | 4121пк6-4130пк8 | 3700 | 1 | 4 | 2000 | [27 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 11000 | 2 | 7 | 3000 | [25 empty] | 4/2000 |  |  |  | 3/1000
|  | Выправка пути, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 12400 | 3 | 8 | 3600 |  | 2/800 |  |  | 4/1800 | [24 empty] | 2/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕНИСЕЙ стр. 13, 14 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 149, 151, 169, 185, 187, 191, 205, 213, 215, 221, 223, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 54, 62, 66, 67, 68 |  |  | 22 | 5 | 14 | 14 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
КРАС | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] | II | 4107пк9-4111пк7 | 50 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4108пк6-4108пк7] | II | 4108пк6-4108пк7 | 80 | 1 | 6 | 80 | [27 empty] | 6/80
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4152пк5-4154пк9] СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1, I | 4152пк5-4154пк9 4154пк9-4163пк5 | 300 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 22 | 7 | 22 | 11 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [16 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4199пк4-4199пк4] | 2 | 4199пк4-4199пк4 | 30 | 2 | 8 | 100 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4221пк5-4221пк5] | 1 | 4221пк5-4221пк5 | 50 | 2 | 8 | 100 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4216пк4-4216пк4] | 1 | 4216пк4-4216пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БАЗАИХА стр. 1, 23 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [15 empty] | 1,8/1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | УЯР путь I (ЧД-Н) главный [4228пк3-4230пк7] путь II (Ч-НД) главный [4226пк1-4230пк9] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 4226пк1-4230пк9 4228пк3-4230пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 10 (128-170) приемо-отпр. путь 11 (130-172) приемо-отпр. путь 12 (124-168) приемо-отпр. путь 13 (126-176) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 13 |  | 400 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 62 | 223 | 11082
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 2848 | 2 | 6 | 648 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/448
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 4 | 16 | 2 |  |  |  |  | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 4 | 16 | 2 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Монтаж проводов ЛЭП, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 1, 2 | 4351пк8-4373пк0 4351пк8-4374пк7 | 300 | 3 | 6 | 225 | [13 empty] | 2/75 | [6 empty] | 2/75 | [6 empty] | 2/75
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2, II | 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 4240пк3-4242пк4 | 5560 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [13 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [9 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРОМАДСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4240пк3-4242пк4] | I | 4240пк3-4242пк4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 |  | 2/700 | [6 empty] | 2/700
|  | Выправка пути, м | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 7600 | 5 | 16 | 7600 | [11 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] | II | 4260пк6-4265пк0 | 900 | 1 | 4 | 900 | [6 empty] | 4/900
|  | Выправка пути, м | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 2 [4329пк9-4342пк9] | 2 | 4329пк9-4342пк9 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [27 empty] | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 15850 | 2 | 6 | 3000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 10 | 52 | 815 |  |  | 10/400 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 10/415 |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 16 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 90 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛИМОНОВО - КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 2 [4329пк9-4342пк9] | 2 | 4329пк9-4342пк9 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 6 | 10 |  | 4 | [27 empty] | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 50 | 7 | 28 | 14 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 300 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4342пк9-4345пк5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Проверка питающих установок, шт | ИЛАНКА путь I (ЧД-Н) главный [4348пк0-4351пк8] путь II (Ч-НД) главный [4348пк0-4351пк8] ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | I, II | 4348пк0-4351пк8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Замена программного обеспечения, компл | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 4373пк0-4379пк4 4374пк7-4380пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВДА путь III (Н-Ч) главный [29пк0-31пк6] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 4 (9-4) приемо-отпр. путь 5 (1-5) приемо-отпр. АВДА - КИЛЬЧУГ путь 1 [31пк6-41пк0] | 1, 2, 4, 5, III | 29пк0-31пк6 31пк6-41пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 87 | 334 | 17822
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 4595 | 2 | 6 | 395 |  |  | 2/195 |  |  |  | 4/200
|  | Нарезка кюветов , м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 540 | 1 | 4 | 540 | [13 empty] | 4/540
|  | Нарезка кюветов , м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4487пк2 | 5650 | 8 | 24 | 4000 |  | 2/400 |  |  | 4/600 |  |  |  | 2/400 |  |  | 4/600 |  |  |  | 2/400 |  |  | 4/600 |  |  |  | 2/400 |  |  | 4/600
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4485пк7-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2, II | 4465пк8-4468пк3 4485пк7-4487пк2 | 1937 | 3 | 60 | 1937 | [13 empty] | 24/1562 |  |  | 24 | [10 empty] | 12/375
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4 | 4 | [23 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 13 | II | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 20 | II | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТАЙНЫЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [16 empty] | 9,5/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 10300 | 3 | 10 | 5000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [17 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147пк0-171пк6 | 12900 | 1 | 4 | 900 |  |  |  |  | 4/900
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАЙНЫЙ стр. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШОТЫ стр. 1, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 7, 9 |  |  | 9 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧИ стр. 3, 4, 5, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 4 | 34 | 2200 |  |  | 24/2200 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 32 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Работа УНИМАТ, м | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | I | 4390пк0-4392пк0 | 50 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Работа УНИМАТ, м | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] | II | 4390пк0-4392пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [27 empty] | 2/100
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [27 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 1 | 1 | 30 | [27 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 3 | 6 | 100 | [6 empty] | 1,8/30 | [10 empty] | 3/40 | [6 empty] | 1,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 3 | 9 | 90 |  |  | 3/30 | [7 empty] | 3/30 | [11 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 4 | 12 | 120 |  |  |  | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [5 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 4 | 12 | 120 | [8 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 4 | 7 | 80 |  | 1,8/20 | [11 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20 |  |  |  | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 3 | 9 | 90 | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [8 empty] | 3/30
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 21, 23, 3, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИНСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЕШОТЫ стр. 16, 2, 20, 24 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАРАБУЛА путь I (Ч-К.П) главный [256пк9-258пк7] путь 2 (М-2-19) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 256пк9-258пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 93 | 382 | 18759
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [144пк6-144пк7] | 1 | 144пк6-144пк7 | 300 | 3 | 17 | 300 |  |  | 5,8/100 | [5 empty] | 5,8/100 | 5,8/100
|  | Ремонт тоннеля, м | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [129пк9-129пк9] | 1 | 129пк9-129пк9 | 300 | 3 | 17 | 300 | [14 empty] | 5,8/100 |  | 5,8/100 |  |  |  |  | 5,8/100
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [9 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 3 | 12 | 0 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [24 empty] | 3,8/170
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [23 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [8 empty] | 3,8/155
КРАС | ТО СЦБ | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | УЧУМ путь I (Н-Ч) главный [172пк0-173пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3 | 2, I | 172пк0-173пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 | [23 empty] | 2,2/3
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | ШИРА путь I (Н-Ч) главный [260пк3-262пк2] путь 2 (Н2-Ч2) приемо-отпр. стр. 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4 | 2, I | 260пк3-262пк2 | 9 | 1 | 3 | 9 | [13 empty] | 3,5/9
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | ШИРА путь I (Н-Ч) главный [260пк3-262пк2] путь 2 (Н2-Ч2) приемо-отпр. стр. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 3, 5, 7, 9 | 2, I | 260пк3-262пк2 | 12 | 1 | 3 | 12 | [17 empty] | 3,8/12
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | СОН путь I (Н-Ч) главный [315пк9-318пк0] путь 2 (9-6) приемо-отпр. стр. 10, 14, 16, 2, 4, 6, 8 | 2, I | 315пк9-318пк0 | 7 | 1 | 3 | 7 | [9 empty] | 3/7
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | СОН путь I (Н-Ч) главный [315пк9-318пк0] путь 2 (9-6) приемо-отпр. стр. 1, 11, 3, 7, 9 | 2, I | 315пк9-318пк0 | 5 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2,5/5
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | ПОЛУТОРНИК путь I (Н-Ч) главный [122пк1-123пк7] путь 2 (5-4) приемо-отпр. стр. 12, 14, 2, 4, 6, 8 | 2, I | 122пк1-123пк7 | 6 | 1 | 3 | 6 | [20 empty] | 3/6
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | ПОЛУТОРНИК путь I (Н-Ч) главный [122пк1-123пк7] путь 2 (5-4) приемо-отпр. стр. 11, 13, 15, 5, 7, 9 | 2, I | 122пк1-123пк7 | 6 | 1 | 3 | 6 | [24 empty] | 3/6
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь I (Н-Ч) главный [166пк2-168пк3] путь 2 (5-4) приемо-отпр. стр. 10, 14, 2, 20, 4, 6, 8 | 2, I | 166пк2-168пк3 | 7 | 1 | 3 | 7 | [21 empty] | 3/7
|  | Замена и чистка со снятием контр. стр. замков, шт | КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь I (Н-Ч) главный [166пк2-168пк3] путь 2 (5-4) приемо-отпр. стр. 1, 3, 5, 9 | 2, I | 166пк2-168пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [28 empty] | 2/4
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 25 | 100 | 1154
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 23494 | 5 | 392 | 11494 | 96/3000 | [5 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/2494 | [6 empty] | 96/3000 | [7 empty] | 8
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЧИНСК II путь 3 (9-48) приемо-отпр. стр. 59 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1800 | 1 | 4 | 1800 |  |  |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 6200 | 2 | 10 | 4600 | [11 empty] | 6/3000 | 4/1600
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЙДА стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШАЯ КЕТЬ стр. 1, 11 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОСИБИРСК стр. 100, 102, 106, 30, 38, 6, 98 |  |  | 7 | 3 | 9 | 7 | [14 empty] | 3/3 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЕЛОВКА стр. 11, 13, 169, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 2 | 4 | 0 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 4 | 0 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 2 | 2 | 10 | [7 empty] | 1/10 | [9 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [15 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 20 | 10 | 40 | 20 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 1
|  | Работа PUMA, м | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 13 (110-131) приемо-отпр. | 13 |  | 930 | 1 | 4 | 930 | [15 empty] | 4/930
|  | Работа PUMA, м | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 6 (4-11) приемо-отпр. | 6 |  | 1049 | 1 | 4 | 1049 | [16 empty] | 4/1049
|  | Работа PUMA, м | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 4 (16-37) приемо-отпр. | 4 |  | 1074 | 1 | 4 | 1074 | [22 empty] | 4/1074
|  | Работа PUMA, м | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 5 (18-35) приемо-отпр. | 5 |  | 1076 | 1 | 4 | 1076 | [23 empty] | 4/1076
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 51 | 527 | 22069
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 1107 | 5132 | 411353
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 9 (3-56) приемо-отпр. стр. 56 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 8 (49-54) приемо-отпр. стр. 54 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 10 (55-56) приемо-отпр. стр. 58 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 50 (20-упор) спец. стр. 70 СС | 50 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 50 (20-упор) спец. стр. 72 СС | 50 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [89пк10-90пк3] | 2 | 89пк10-90пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [91пк5-92пк2] | 2 | 91пк5-92пк2 | 650 | 1 | 4 | 650 | [20 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [143пк6-144пк5] | 1 | 143пк6-144пк5 | 900 | 1 | 6 | 900 | [10 empty] | 6/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [144пк9-145пк4] | 1 | 144пк9-145пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [150пк2-150пк6] | 1 | 150пк2-150пк6 | 450 | 1 | 3 | 450 | [27 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [176пк2-176пк4] | 1 | 176пк2-176пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [204пк7-205пк3] | II | 204пк7-205пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
КРАС | Строит. | Верхнее строение пути, км | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I, II | 69пк7-73пк0 69пк8-70пк1 73пк0-80пк9 80пк9-82пк9 | 6,8 | 8 | 50 | 1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] | 2, I, II | 105пк1-107пк5 105пк3-107пк5 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 3,6 | 8 | 40 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 20 | 1 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 | [6 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 3 | 16 | 0 |  |  |  | 4/0,2 | [16 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82пк9-93пк3 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96пк3-105пк1 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] путь 3 (22-17) приемо-отпр. | 3, I, II | 105пк1-107пк5 105пк3-107пк5 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133пк1-159пк1 | 4000 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 70 | 8 | 32 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 6400 | 2 | 8 | 1600 | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 500 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] | II | 203пк9-207пк7 | 1000 | 1 | 3 | 600 |  |  |  | 3/600
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 57 | 258 | 14191
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [218пк10-221пк4] | 1 | 218пк10-221пк4 | 800 | 4 | 15 | 400 | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк6-391пк6] | 2 | 391пк6-391пк6 | 36 | 2 | 7 | 36 |  |  |  |  | 3,8/18 | [20 empty] | 3,8/18
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 4 (8-71) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(8П, 10П, 12П, 57СП) | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(35СП) | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа в путевом ящике, компл | ТАШЕБА путь 9 (54-37) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(33-37СП, 31СП) | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] стр. 1 | I | 382пк9-386пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 36/38 (36-38) съезд_глав. стр. 38 | 36/38 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 16/18 (16-18) съезд_глав. стр. 16 | 16/18 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | АБАКАН путь 12Б (76-110) сортиров. стр. 76 | 12Б |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь 6 (11-УПОР) прочий стр. 11 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь I (Ч-33) главный [13пк7-15пк8] стр. 2 | I | 13пк7-15пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНОГ КОПИ путь 3 (25-5) сортиров. стр. 21 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк7-211пк2] | 2 | 210пк7-211пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [213пк9-214пк6] | 1 | 213пк9-214пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [217пк8-218пк2] | 2 | 217пк8-218пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [225пк2-225пк6] | 1 | 225пк2-225пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [332пк5-333пк3] | 2 | 332пк5-333пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 20 | 1 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 | [6 empty] | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 7 | 46 | 2 | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,6
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [27 empty] | 4/4000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [14 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [7 empty] | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 1000 | 1 | 3 | 2000 | 3/2000
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 2000 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 2800 | 1 | 3 | 2800 |  |  |  | 3/2800
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 1600 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3/600
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [21 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [28 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [21 empty] | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 2200 | 1 | 3 | 400 | [14 empty] | 3/400
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [21 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [7 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [7 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 2 | 6 | 40 | [7 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа мотовоза, ч | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [24 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  |  | 3/20 | [24 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [28 empty] | 3/20
|  | Выгрузка плетей, м | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [331пк7-333пк3] | 2 | 331пк7-333пк3 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [6 empty] | 4/1600
|  | Вырезка выплесков, м | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 1 [372пк5-374пк3] | 1 | 372пк5-374пк3 | 130 | 2 | 7 | 40 | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТАШЕБА путь I (ЧД-Н) главный [377пк2-378пк7] | I | 377пк2-378пк7 | 30 | 2 | 7 | 30 | [6 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] | II | 382пк9-389пк5 | 10 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 8 | 31 | 32 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАШЕБА стр. 19, 20, 32, 35, 39, 44, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 136, 140, 16, 34, 62 |  |  | 5 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 306, 308, 314, 318, 326, 328 |  |  | 7 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2,2/1 | [20 empty] | 2,2/1
КРАС | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,1/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРБА - ХОНЫХ путь 2 [347пк1-355пк8] | 2 | 347пк1-355пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 17-М13 (17-М13) прочий путь 22 (5-НШ) соединит. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5/3 (5-ст.р.р.3) съезды_пpоч. путь 6 (4-15) приемо-от... (см. карточку) | 1, 17-М13, 2, 22, 4, 5/3, 6, 7, 8, I, II | 386пк9-387пк0 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 | 12 | 7 | 216 | 8 | 12/2 |  |  |  | 2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 192/4
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 88 | 518 | 18454
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк6-391пк6] | 2 | 391пк6-391пк6 | 36 | 2 | 7 | 36 |  |  |  |  | 3,8/18 | [20 empty] | 3,8/18
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЖЕРЛЫК путь I (ЧД-Н) главный [458пк6-460пк9] стр. 12 | I | 458пк6-460пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТУБА путь I (ЧД-Н) главный [474пк3-477пк5] стр. 8 | I | 474пк3-477пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 2 | 396пк3-404пк3 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [7 empty] | 4/1600
|  | Выправка пути, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 2 | 12 | 6000 | 6/3000 |  |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 5900 | 2 | 12 | 5900 |  |  |  |  | 6/3000 | [6 empty] | 6/2900
|  | Выправка пути, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 5200 | 1 | 5 | 2200 | [14 empty] | 5/2200
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [398пк8-399пк5] | 2 | 398пк8-399пк5 | 3200 | 4 | 16 | 3200 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 7 | 46 | 2 | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,6
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 8 | 56 | 3 | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 7 | 54 | 3 | 4/0,3 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] | II | 404пк3-408пк1 | 10 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 40 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 42 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 10 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460пк9-474пк3 | 30 | 1 | 3 | 4 | 4/4
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 600 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/6
|  | Работа ПМГ, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 3200 | 1 | 3 | 3200 | [21 empty] | 3,5/3200
|  | Работа ПМГ, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 3200 | 1 | 3 | 3200 | [25 empty] | 3,5/3200
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 600 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 2000 | 2 | 4 | 400 |  |  |  |  | 2/200 | [13 empty] | 2/200
|  | Работа ПМГ, м | ИРБА путь II (Ч-НД) главный [505пк0-508пк7] | II | 505пк0-508пк7 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [18 empty] | 1/1000
|  | Работа ПМГ, м | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] | I | 505пк0-508пк7 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [18 empty] | 1/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 1000 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 400 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [28 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 49 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 2000 | 1 | 2 | 200 | [7 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 80 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [14 empty] | 3/3000
|  | Закрепление пути вручную, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 800 | 1 | 2 | 200 | [7 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2/200
|  | Работа ПМГ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [11 empty] | 2/2000
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 600 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИНУСИНСК стр. 23, 63, 77 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРУПСКАЯ стр. 12, 14, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИРБА стр. 1, 29, 3, 31, 5, 8, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Смена крестовины, шт | КОШУРНИКОВО стр. 17, 19, 21, 25, 33, 45, 48, 5, 7 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 526 КМ путь 1 (ЧД-1/1С) главный [526пк4-526пк7] путь II (Ч-Н) главный [526пк4-526пк9] ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 1, 2, II | 526пк4-526пк7 526пк4-526пк9 526пк9-531пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 17-М13 (17-М13) прочий путь 22 (5-НШ) соединит. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5/3 (5-ст.р.р.3) съезды_пpоч. путь 6 (4-15) приемо-от... (см. карточку) | 1, 17-М13, 2, 22, 4, 5/3, 6, 7, 8, I, II | 386пк9-387пк0 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 | 12 | 7 | 216 | 8 | 12/2 |  |  |  | 2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 192/4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 8 | 79 | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 12 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 89 | 617 | 41795
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [600пк5-600пк5] | 2 | 600пк5-600пк5 | 200 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 2900 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Нарезка кюветов , м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2 | 726пк6-739пк3 | 1890 | 3 | 12 | 1890 | [11 empty] | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/690
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 8600 | 2 | 10 | 4600 | [18 empty] | 5/2300 |  |  | 5/2300
|  | Выправка пути, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 22900 | 2 | 16 | 7000 | 8/4000 | [6 empty] | 8/3000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЯНСКАЯ стр. 109, 15, 155, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 4, 48, 53, 7, 95 |  |  | 16 | 2 | 8 | 8 | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [571пк8-572пк3] | 2 | 571пк8-572пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [573пк4-573пк9] | 2 | 573пк4-573пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [573пк4-573пк8] | 2 | 573пк4-573пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [592пк4-592пк10] | II | 592пк4-592пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖАЙМА путь II (Ч-НД) главный [654пк7-654пк9] | II | 654пк7-654пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [670пк4-670пк8] | 2 | 670пк4-670пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [674пк8-675пк3] | 2 | 674пк8-675пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-727пк6] | 2 | 726пк6-727пк6 | 1200 | 2 | 9 | 1200 | [21 empty] | 4/400 | [6 empty] | 5/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 7 | 54 | 3 | 4/0,3 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 10/0,8 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,8 |  |  |  | 10/0,8 |  |  | 4/0,3
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [7 empty] | 2/2000
|  | Выгрузка плетей, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [21 empty] | 3/600
|  | Закрепление пути вручную, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2/200
|  | Работа ПМГ, м | СТОФАТО путь II (Ч-НД) главный [580пк0-582пк1] | II | 580пк0-582пк1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | [7 empty] | 1/1000
|  | Закрепление пути вручную, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Выгрузка плетей, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] | II | 591пк7-593пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [18 empty] | 3/600
|  | Закрепление пути вручную, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 1200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Выгрузка плетей, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 600 | 1 | 3 | 600 | [14 empty] | 3/600
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 1200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Закрепление пути вручную, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2/200
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк4-632пк8] | 1 | 632пк4-632пк8 | 400 | 3 | 24 | 150 | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Работа ПМГ, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684пк4-704пк4 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Работа ПМГ, м | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2 | 684пк4-704пк4 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Работа ПМГ, м | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2 | 726пк6-739пк3 | 3500 | 1 | 4 | 3500 |  |  |  | 4,5/3500
|  | Вырезка выплесков, м | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [761пк2-761пк3] | 1 | 761пк2-761пк3 | 100 | 1 | 8 | 100 | 8/100
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТОФАТО стр. 11, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕБЬ стр. 11, 16, 2, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЩЕТИНКИНО стр. 10, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1, 3, I | 582пк1-591пк6 591пк6-593пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2, 4, II | 582пк1-591пк7 591пк7-593пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [641пк0-642пк9] КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1, I | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРОЛ путь II (Ч-НД) главный [641пк0-642пк9] путь 4 (10-9) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2, 4, II | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. | 1, 3, I | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 4 (24-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] | 1, I | 712пк6-723пк4 723пк4-726пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. | 4, 4а, I, II | 723пк4-726пк5 723пк4-726пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 8 | 79 | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 12 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 65 | 335 | 40059
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848пк2-856пк0 | 2345 | 3 | 12 | 1345 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/345
|  | Нарезка кюветов , м | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859пк6-863пк8 | 1165 | 2 | 8 | 1165 | [24 empty] | 4/550 |  |  | 4/615
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [902пк5-902пк5] | 2 | 902пк5-902пк5 | 10 | 1 | 3 | 10 | [13 empty] | 3,8/10
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 13000 | 3 | 12 | 5000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [17 empty] | 4/1800 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1600
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАКУМОВКА стр. 1, 16, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАКУМОВКА стр. 14, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЬНИК стр. 18, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЬНИК стр. 1, 14, 16, 17/17с, 31, 33 |  |  | 6 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАЙРУЗОВКА стр. 15, 17, 2 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРБИНСКИЙ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАНЧЕТ стр. 2, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАНЧЕТ стр. 14, 16, 18, 20, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАПАНЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАПАНЬ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГУЛ стр. 16, 17, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [20 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГУЛ стр. 1, 11, 13, 15, 2, 7, 8 |  |  | 7 | 2 | 8 | 7 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/3
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [842пк2-842пк7] | 2 | 842пк2-842пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1020пк2-1020пк2] | 2 | 1020пк2-1020пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-Н) главный [800пк9-803пк0] путь II (Ч-НД) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) прие... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 800пк9-803пк0 803пк0-830пк2 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 | 28,3 | 7 | 40 | 4 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,6 |  |  |  | 4/0,4 | [6 empty] | 4/0,6 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 6/0,7 |  |  | 8/0,8
|  | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 7 | 48 | 4 |  |  |  | 8/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 6/0,4 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,9 |  |  | 10/1
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 7 | 55 | 4 |  |  |  | 9/0,9 |  |  | 9/0,9 |  |  |  | 8/0,6 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 8/0,7 |  |  | 9/0,9
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 7 | 61 | 6 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 9/0,3 | [6 empty] | 6/0,8 |  |  | 9/1,1 |  |  |  | 9/1,1 |  |  | 8/0,9
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 7 | 68 | 4 |  |  |  | 12/0,3 |  |  | 12/0,3 |  |  |  | 10/0,3 | [6 empty] | 6/0,5 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 8/0,6
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 7 | 68 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 10/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 3 | 20 | 0 | [17 empty] | 8/0,3 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 3 | 16 | 1 | [17 empty] | 8/0,3 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 6 | 34 | 3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 4/0,8
КРАС | Тек. сод. пути | Смена плети, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [869пк10-874пк9] | 2 | 869пк10-874пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866пк8-879пк3 | 50 | 1 | 4 | 25 | [20 empty] | 4/25
|  | Работа PUMA, м | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [895пк6-895пк7] | II | 895пк6-895пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2/200
|  | Работа PUMA, м | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [907пк6-907пк6] | 2 | 907пк6-907пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2/100
|  | Работа PUMA, м | ХАЙРУЗОВКА путь 4 (17-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1123 | 1 | 4 | 1123 | [9 empty] | 4/1123
|  | Работа PUMA, м | ХАЙРУЗОВКА путь 3 (6-15) приемо-отпр. | 3 |  | 1111 | 1 | 4 | 1111 | [10 empty] | 4/1111
|  | Работа PUMA, м | ТАРБИНСКИЙ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [27 empty] | 2/200
|  | Работа PUMA, м | ТАРБИНСКИЙ путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4 |  | 1236 | 1 | 3 | 1236 | [28 empty] | 3/1236
|  | Работа PUMA, м | ТУМАНШЕТ путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4 |  | 1228 | 1 | 4 | 1228 | [17 empty] | 4/1228
|  | Сбор рельсов, шт | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990пк7-1004пк9 | 15 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Работа PUMA, м | ЗАПАНЬ путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [20 empty] | 4/1200
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКУМОВКА стр. 5, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | САРАНЧЕТ стр. 3, 7, 8 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАГУЛ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] | I | 879пк3-882пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Комплексная замена приборов, шт | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 143 | 1 | 3 | 143 | [13 empty] | 3/143
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, I | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, I | 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАГУЛ путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1024пк5-1032пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 1022пк3-1024пк5 1024пк5-1032пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 6 | 47 | 300 | [10 empty] | 9,5 |  |  | 8/200 |  |  |  | 6 |  |  | 9,5 |  |  |  | 8/100 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 2 | 15 | 0 |  |  |  | 9,5 |  |  | 6
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 121 | 682 | 28691
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 3600 | 3 | 10 | 1200 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/500
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, I | 3912пк6-3915пк4 3915пк4-3921пк1 | 5854 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] стр. 5 | II | 3735пк6-3737пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | СУСЛОВО путь 5 (18-15) приемо-отпр. стр. 18 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | СУСЛОВО путь 3 (12-9) приемо-отпр. стр. 15 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | СУСЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [3735пк6-3737пк9] стр. 12 | I | 3735пк6-3737пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 11500 | 3 | 8 | 3500 | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/500
|  | Выправка пути, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 20700 | 9 | 28 | 13700 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825пк9-3843пк6 | 8200 | 6 | 18 | 8200 | [11 empty] | 4/2000 |  | 2/1000 |  |  |  |  | 4/2000 |  | 2/600 |  |  |  |  | 4/2000 |  | 2/600
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3760пк8-3761пк2] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3760пк8-3761пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3766пк5-3766пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3766пк5-3766пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3806пк8-3807пк3] | 2 | 3806пк8-3807пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3789пк10-3790пк3] | 2 | 3789пк10-3790пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [7 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3810пк2-3810пк5] | 2 | 3810пк2-3810пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3831пк8-3832пк2] | 2 | 3831пк8-3832пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3870пк5-3871пк3] | 1 | 3870пк5-3871пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [11 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 2 | 8 | 40 | [11 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [11 empty] | 4/6
|  | Выгрузка плетей, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] КРИТОВО путь I (ЧД-Н) главный [3877пк8-3880пк3] | 1, I | 3864пк8-3877пк8 3877пк8-3880пк3 | 1300 | 1 | 2 | 500 | [6 empty] | 2/500
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [18 empty] | 4/6
|  | Переукладка плети, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 450 | 1 | 4 | 450 | [11 empty] | 4/450
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [25 empty] | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] | II | 3911пк3-3915пк4 | 100 | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] | I | 3912пк6-3915пк4 | 100 | 1 | 4 | 25 |  |  | 4/25
|  | Выгрузка плетей, м | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2, II | 3911пк3-3915пк4 3915пк4-3936пк3 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [18 empty] | 4/2100
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | [13 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 2 | 4 | 20 | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [20 empty] | 2/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | КАШТАН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 6 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 6 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  | 6/1 | [20 empty] | 6/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 3723пк1-3725пк0 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 1 [3725пк0-3735пк6] | 1 | 3725пк0-3735пк6 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 4 (10-9) приемо-отпр. АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2, 4, II | 3751пк0-3753пк0 3753пк0-3771пк9 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ путь I (Н-ЧД) главный [3807пк4-3809пк9] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1, 3, 5, I | 3807пк4-3809пк9 3809пк9-3823пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | КАШТАН путь I (Н-ЧД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1, I | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] путь 6 (6-11) приемо-отпр. | 6, II | 3823пк7-3825пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] | I | 3843пк8-3847пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] | II | 3843пк6-3847пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1 | 3847пк2-3862пк5 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] путь 4 (15-5) приемо-отпр. путь 4А (6-15) приемо-отпр. АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, 4, 4А, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь I (ЧД-Н) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3905пк6-3912пк6] | 1, I | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3912пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 105 | 355 | 40722
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Нарезка кюветов , м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 7791 | 9 | 30 | 4800 | 2/300 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/300
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [16 empty] | 3,8/32
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 4 | 32 | 348 |  |  |  |  | 8/348 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2, II | 4026пк4-4029пк6 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 | 17416 | 4 | 28 | 416 | [14 empty] | 8/416 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена монтажа в путевом ящике, компл | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 2 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. | 3гл, 5 |  | 10 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 5, 7, 9, I | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 3 | 12 | 3 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6, II | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 4 | 16 | 3 |  |  |  |  | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 4гл, 5, 6, 7, 9, I, II | 4089пк9-4092пк0 | 4 | 2 | 2 | 0 | [9 empty] | 1/0,4 | [13 empty] | 1/0,4
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 9100 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 2500 | 2 | 7 | 2500 |  |  |  |  | 4/1500 |  |  | 3/1000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГАЧ стр. 1/1с, 12, 19, 21, 23, 25, 31, 3/3с, 5, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 1 | 2 | 1 | 2/1
КРАС | Пр | Переключение схемы, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 3 | 2 | 12 | 2 | [7 empty] | 8/1 |  | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8/1 |  |  |  | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3959пк6-3960пк4] | 2 | 3959пк6-3960пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3960пк4-3961пк2] | 2 | 3960пк4-3961пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3965пк2-3965пк7] | 2 | 3965пк2-3965пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [25 empty] | 4/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3984пк2-3984пк7] | 1 | 3984пк2-3984пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3985пк9-3986пк4] | 1 | 3985пк9-3986пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3986пк7-3987пк3] | 1 | 3986пк7-3987пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3989пк2-3989пк10] | 2 | 3989пк2-3989пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4014пк6-4015пк2] | 1 | 4014пк6-4015пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [30 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4032пк1-4032пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4032пк1-4032пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973пк1-3977пк9 | 10 | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 30 | 2 | 8 | 60 | 4/30 |  |  |  | 4/30
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 30 | 2 | 8 | 60 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 2 | 4 | 20 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 2 | 4 | 20 | [7 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 30 | 2 | 8 | 60 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997пк5-4002пк9 | 20 | 1 | 2 | 10 | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 2 | 4 | 20 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 180 | 2 | 4 | 20 | [7 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 80 | 1 | 2 | 10 | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 10 | 1 | 2 | 10 | [13 empty] | 2/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Вырезка выплесков, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-9пк8] | 2 | 2пк0-9пк8 | 300 | 1 | 4 | 90 | [11 empty] | 4/90
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [30 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [25 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] | II | 3995пк0-3997пк5 | 2 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] | II | 4046пк2-4048пк6 | 4 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046пк2-4048пк6 | 5 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | I | 4060пк9-4063пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 1/1с, 3/3с |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСТ Е стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 92 | 339 | 16896
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 (551-509) сортиров. | 2 |  | 146 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] | II | 4121пк6-4130пк8 | 3700 | 1 | 4 | 1700 |  |  |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 11000 | 5 | 18 | 8000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 3/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 3/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 11000 | 3 | 10 | 5000 | [11 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 10000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 12400 | 2 | 8 | 3200 |  |  | 4/1800 | [6 empty] | 4/1400
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯРСК стр. 107, 111, 129, 139, 175, 207, 21, 211, 257, 36, 39, 62 |  |  | 12 | 4 | 12 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4134пк3-4134пк7] | 2 | 4134пк3-4134пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4151пк9-4152пк5] | 2 | 4151пк9-4152пк5 | 700 | 1 | 2 | 700 | [25 empty] | 2/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк1-4177пк10] | 1 | 4177пк1-4177пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк1-4177пк10] | 2 | 4177пк1-4177пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк1-4177пк10] | 2 | 4177пк1-4177пк10 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4176пк2-4176пк10] | 2 | 4176пк2-4176пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [18 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4214пк8-4215пк5] | 2 | 4214пк8-4215пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  |  | 4/700
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [21 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [12 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯРСК стр. 1, 131, 135, 147, 163, 19, 20, 217, 22г, 47, 5, 56, 58, 68 |  |  | 14 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [21 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БАЛАЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БАЛАЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КРАСНОЯР СТ путь I (Н-Ч) главный [4пк5-6пк0] путь 2 (14-13) приемо-отпр. ПИТ.УСТР(Комплексная проверка) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | 2, I | 4пк5-6пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | III | 4121пк4-4127пк2 | 450 | 1 | 4 | 150 |  |  |  |  | 4/150
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 48 | 165 | 25485
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 5 | 20 | 3 |  |  | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 4 | 16 | 2 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2, II | 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 4240пк3-4242пк4 | 5560 | 9 | 26 | 0 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | II | 4327пк4-4329пк9 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | 2/1200
|  | Выправка пути, м | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 1700 | 2 | 4 | 1700 | [7 empty] | 2/800 | [5 empty] | 2/900
|  | Выправка пути, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 15850 | 2 | 8 | 3850 |  |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/1850
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМАЛА стр. 1, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЯНКА стр. 5, 7 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [27 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИМОНОВО стр. 14, 2, 21, 7, 8 |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 4, 45, 51, 6, 8 |  |  | 19 | 4 | 12 | 11 | [16 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/1 | 2/2
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4353пк7-4354пк5] | 2 | 4353пк7-4354пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4355пк3-4355пк6] | 2 | 4355пк3-4355пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [21 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4363пк9-4364пк5] | 2 | 4363пк9-4364пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [11 empty] | 4/600
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 16 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 16 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] | I | 4327пк4-4329пк9 | 30 | 1 | 2 | 30 | [25 empty] | 2/30
|  | Работа УНИМАТ, м | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4345пк3-4345пк3] | I | 4345пк3-4345пк3 | 10 | 1 | 2 | 10 | [16 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 225 | 1 | 2 | 225 | [16 empty] | 2/225
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Работа УНИМАТ, м | ИЛАНСКАЯ путь 20 (204-упр) прочий | 20 |  | 255 | 1 | 2 | 255 | [17 empty] | 2/255
|  | Работа УНИМАТ, м | ИЛАНСКАЯ путь 8 (32-107) приемо-отпр. | 8 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | [17 empty] | 4/900
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 2 | 6 | 15 | [6 empty] | 2/5 | [23 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 50 | 7 | 28 | 14 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 300 | 2 | 8 | 600 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | АВДА - КИЛЬЧУГ путь 1 [31пк6-41пк0] | 1 | 31пк6-41пк0 | 15 | 1 | 3 | 15 | [20 empty] | 4/15
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 97/99 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АВДА путь III (Н-Ч) главный [29пк0-31пк6] путь 4 (9-4) приемо-отпр. ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1, 4, III | 13пк2-29пк0 29пк0-31пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 86 | 281 | 11196
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИССО | Смена плит БМП, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4411пк9-4411пк9] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4411пк9-4411пк9 | 36 | 4 | 32 | 48 | [7 empty] | 8/12 |  |  |  | 8/12 | [9 empty] | 8/12 |  |  |  | 8/12
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 7 | 40 | 451 | [7 empty] | 8/451 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 2
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4485пк7-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2, II | 4465пк8-4468пк3 4485пк7-4487пк2 | 1937 | 5 | 24 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 2
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [14 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 7 | II | 4450пк0-4453пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | РЕШОТЫ путь 3 (118-105) приемо-отпр. стр. 11 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь 3 (8-5) приемо-отпр. стр. 8 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь 2 (М-2-19) приемо-отпр. стр. 16 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ППВ пути | Выправка пути, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 10300 | 2 | 6 | 3000 | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕШОТЫ стр. 1, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 7, 9 |  |  | 9 | 3 | 6 | 5 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧИ стр. 3, 4, 5, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНН РЕЧКА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОХАЙСКАЯ стр. 1, 6, 8 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
КРАС | Пр | Монтаж блок-поста, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4389пк2-4389пк6] | 2 | 4389пк2-4389пк6 | 450 | 1 | 4 | 450 | [25 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4467пк8-4468пк3] | II | 4467пк8-4468пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4473пк6-4473пк9] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4473пк6-4473пк9 | 250 | 1 | 2 | 250 | [7 empty] | 2/250
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 7 | 42 | 791 | [14 empty] | 8/400 | 4 |  |  | 8/391 | 2 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 32 | 4 | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [22 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 1 | 3 | 40 | [5 empty] | 3/40
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 3 | 9 | 90 |  | 3/30 |  |  |  |  | 3/30 | [7 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 3 | 9 | 90 | [8 empty] | 3/30 |  |  |  | 3/30 | [9 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 3 | 9 | 90 | [8 empty] | 3/30 | [5 empty] | 3/30 | [12 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215пк9-225пк5 | 750 | 3 | 9 | 90 |  |  |  |  | 3/30 |  | 3/30 | [8 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 2 | 6 | 60 | [20 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 3 | 9 | 90 |  | 3/30 | [11 empty] | 3/30 | [8 empty] | 3/30
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 21, 23, 3, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | РЕШОТЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЕШОТЫ стр. 16, 2, 20, 24 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 3 | 12 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 91 | 367 | 7327
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [21 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ДУБИНИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк9-67пк2] стр. 2 | I | 63пк9-67пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,7/1
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [15 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [21 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [12 empty] | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [21 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [5 empty] | 3,8/155
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 12 | 45 | 821
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 23494 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 2 | 2 | 0 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 2 | 3 | 0 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 1
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 2 | 2 | 10 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 84 | 10 | 40 | 20 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 1 | 0 | [15 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 42 | 163 | 30
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 860 | 3698 | 245614
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] стр. 8 | II | 203пк9-207пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 20/22 (20-22) съезды_пpоч. стр. 20 | 20/22 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | БИСКАМЖА путь 27 (236-упор) прочий стр. 27 | 27 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [99пк4-99пк7] | 2 | 99пк4-99пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [107пк2-107пк5] | II | 107пк2-107пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [180пк8-181пк2] | 1 | 180пк8-181пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | [14 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [188пк1-188пк3] | 1 | 188пк1-188пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [17 empty] | 4/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [197пк7-198пк3] | 1 | 197пк7-198пк3 | 650 | 1 | 4 | 650 | [24 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [202пк4-203пк2] | 1 | 202пк4-203пк2 | 670 | 1 | 4 | 670 | [28 empty] | 4/670
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [176пк2-176пк4] | 2 | 176пк2-176пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 | [7 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [177пк2-177пк7] | 2 | 177пк2-177пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [207пк3-207пк5] | I | 207пк3-207пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
КРАС | Строит. | Верхнее строение пути, км | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I, II | 69пк7-73пк0 69пк8-70пк1 73пк0-80пк9 80пк9-82пк9 | 6,8 | 9 | 52 | 1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] | 2, I, II | 105пк1-107пк5 105пк3-107пк5 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 3,6 | 9 | 44 | 0 | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | [7 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 24 | 1 | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 70 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 6400 | 2 | 8 | 1600 | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [21 empty] | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] | I | 203пк9-207пк7 | 500 | 1 | 3 | 200 | 3/200
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1пк2-11пк3 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [22 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12пк4-23пк8 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [9 empty] | 3/5000
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 51 | 238 | 21980
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [18 empty] | 4 | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [215пк10-216пк6] | 1 | 215пк10-216пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [215пк4-215пк9] | 1 | 215пк4-215пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [225пк2-225пк6] | 2 | 225пк2-225пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [226пк9-227пк3] | 1 | 226пк9-227пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [28 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк3-232пк7] | I | 232пк3-232пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [331пк7-332пк5] | 2 | 331пк7-332пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк8-392пк6] | 2 | 391пк8-392пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк8-392пк6] | 2 | 391пк8-392пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 4 | 24 | 1 | [7 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 8 | 56 | 2 |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,6 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | 4/4000
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 2 | 6 | 10000 |  |  |  |  | 3/5000 | [13 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 2 | 6 | 10000 | [7 empty] | 3/5000 | [13 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 2000 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 1600 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Работа ПМГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  | 4/4000
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [11 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 2 | 6 | 10000 | 3/5000 | [17 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [21 empty] | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 2200 | 1 | 3 | 400 | [11 empty] | 3/400
|  | Выгрузка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | 3/400
|  | Перетяжка плетей, м | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] | I | 232пк2-234пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] | I | 232пк2-234пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3/400
|  | Работа ПМГ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [7 empty] | 3/3000
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 |  |  |  |  | 3/3000
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [11 empty] | 3/3000
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Выгрузка плетей, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 600 | 1 | 3 | 400 | [11 empty] | 3/400
|  | Работа ПМГ, м | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 3500 | 1 | 3 | 3500 | [10 empty] | 3,5/3500
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267пк0-287пк5 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  |  |  | 3/20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3/20
|  | Работа ПМГ, м | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 2600 | 1 | 2 | 2600 | [14 empty] | 2,7/2600
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Работа машины КЖТ, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 7 | 27 | 28 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк6-392пк6] | 2 | 391пк6-392пк6 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [8 empty] | 4/1600
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАШЕБА стр. 19, 20, 32, 35, 39, 44, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 13, 19, 23, 3, 81, 83 |  |  | 8 | 3 | 6 | 3 | [11 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 306, 308, 314, 318, 326, 328 |  |  | 7 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2,2/1 | [13 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 223пк8-232пк2 232пк2-234пк8 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 306 КМ - КАМЫШТА путь 2 [306пк5-313пк6] | 2 | 306пк5-313пк6 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХОНЫХ - ТИГЕЙ путь 2 [357пк9-362пк5] | 2 | 357пк9-362пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 17-М13 (17-М13) прочий путь 22 (5-НШ) соединит. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5/3 (5-ст.р.р.3) съезды_пpоч. путь 6 (4-15) приемо-от... (см. карточку) | 1, 17-М13, 2, 22, 4, 5/3, 6, 7, 8, I, II | 386пк9-387пк0 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 | 12 | 2 | 201 | 5 | 192/4 | [7 empty] | 9,5/1
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 78 | 497 | 73207
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк8-392пк6] | 2 | 391пк8-392пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк8-392пк6] | 2 | 391пк8-392пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 8 | 56 | 2 |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,6 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 10/0,6 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 8 | 56 | 2 |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,4 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 34 | 2 |  |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 10/1
КРАС | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк6-392пк6] | 2 | 391пк6-392пк6 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [8 empty] | 4/1600
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 6 | [15 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [18 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523пк5-526пк4 | 25 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 | [18 empty] | 2/6
|  | Работа СМ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [22 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [29 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 2000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНЫЙ КОРД путь I (ЧД-Н) главный [521пк4-523пк5] путь II (Ч-НД) главный [521пк4-523пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 521пк4-523пк5 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 17-М13 (17-М13) прочий путь 22 (5-НШ) соединит. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5/3 (5-ст.р.р.3) съезды_пpоч. путь 6 (4-15) приемо-от... (см. карточку) | 1, 17-М13, 2, 22, 4, 5/3, 6, 7, 8, I, II | 386пк9-387пк0 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 | 12 | 2 | 201 | 5 | 192/4 | [7 empty] | 9,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 9 | 86 | 4 |  | 9,5/1 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 9,5
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 60 | 517 | 17270
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | ИССО | Ремонт тоннеля, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603пк3-604пк7 | 1600 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [592пк4-592пк10] | II | 592пк4-592пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [623пк2-623пк8] | 2 | 623пк2-623пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [652пк4-652пк8] | 2 | 652пк4-652пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-727пк7] | 2 | 726пк6-727пк7 | 1200 | 2 | 9 | 1200 | [22 empty] | 5/800 |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [744пк6-745пк4] | 2 | 744пк6-745пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [747пк9-748пк7] | 2 | 747пк9-748пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 34 | 2 |  |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 10/1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566пк1-570пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [22 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [29 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608пк2-630пк1 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1 | 632пк2-641пк0 | 2000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 2000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТОФАТО стр. 11, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 11, 2, 3, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 4, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] путь 2 [593пк9-601пк8] | 1, 2 | 593пк9-601пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. путь 6 (4-19) приемо-отпр. путь 8 (12-17) приемо-отпр. ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1, 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 605пк5-608пк2 605пк7-608пк2 608пк2-630пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-641пк0] | 1, 3, I | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-641пк0] | 2, 4, II | 630пк1-632пк2 632пк2-641пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. путь 4 (24-13) приемо-отпр. путь 5 (18-9) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ путь I (Н1-Н) главный [710пк1-712пк6] путь II (Ч-НД) главный [710пк0-712пк6] путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. ПП 705 КМ - КОЙ путь 1 [710пк1-710пк1] путь 2 [705пк4-710пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II | 705пк4-710пк0 710пк0-712пк6 710пк1-710пк1 710пк1-712пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 4а, II | 712пк6-723пк4 723пк4-726пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (24-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 739пк3-741пк8 739пк6-741пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | САЯНСКАЯ путь 10 (58-135/137) приемо-отпр. путь 12 (56-139) приемо-отпр. путь 14 (34-157) приемо-отпр. путь 16 (64-175) приемо-отпр. путь 18 (68-181) приемо-отпр. путь 20 (24-177) приемо-отпр. путь 22 (66-147) приемо-отпр. путь 4 (24-93) приемо-отпр. путь 6 (54-167) приемо-отпр. путь 8 (52-155) прие... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8 |  | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 9 | 86 | 4 |  | 9,5/1 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 9,5
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 46 | 226 | 22614
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [977пк2-977пк10] | 2 | 977пк2-977пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1030пк8-1031пк1] | 2 | 1030пк8-1031пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 9 | 52 | 6 | 6/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 10/1
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 9 | 62 | 6 | 8/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,8 |  |  | 9/0,9 |  |  |  | 9/1
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 9 | 65 | 8 | 9/1,1 |  |  | 9/1,1 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 9/1,1 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 9/1,1 |  |  | 9/1,1 |  |  |  | 8/0,9
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 9 | 74 | 8 | 10/1,1 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/1,1 |  |  |  | 6/0,9
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 9 | 74 | 1 | 10/0,1 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 3 | 14 | 1 | 4/0,4 |  |  | 6/1 |  |  |  | 4/0,4
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 8 | 52 | 2 |  |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 4/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 3 | 19 | 0 | 6/0,3 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 9/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 8 | 52 | 7 | 6/1,2 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 10/1,1 |  |  | 10/1,2 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/1,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973пк1-988пк1 | 50 | 1 | 4 | 25 | [17 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008пк3-1022пк3 | 25 | 1 | 4 | 25 |  |  |  | 4/25
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БЕРЕЖ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТУМАНШЕТ стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 859пк6-863пк8 863пк8-866пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) спец. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 6, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 3, 4, 6, 8, I, II | 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
КРАС | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 14, 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 9394 | 6 | 48 | 294 | 12/100 |  |  | 12/194 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/5, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 10824 | 4 | 24 | 1120 | [7 empty] | 8/1120 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 94 | 598 | 5016
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3912пк6-3915пк4] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3921пк1] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1, I | 3912пк6-3915пк4 3915пк4-3921пк1 | 5854 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк6-3807пк8] | II | 3807пк6-3807пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3831пк8-3832пк1] | 2 | 3831пк8-3832пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО путь II (Ч-НД) главный [3879пк8-3880пк2] | II | 3879пк8-3880пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРИТОВО путь I (ЧД-Н) главный [3879пк8-3880пк3] | I | 3879пк8-3880пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3916пк8-3917пк2] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3916пк8-3917пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3918пк8-3920пк2] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3918пк8-3920пк2 | 1400 | 2 | 8 | 1400 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 2 | 8 | 40 |  | 4/20 | [27 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 2 | 8 | 40 | [8 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [8 empty] | 4/6
|  | Переукладка плети, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [15 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [22 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 |  | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3915пк4-3936пк3 | 140 | 1 | 2 | 10 | [10 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 110 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 | [17 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 3 | 6 | 30 |  |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2, 4, II | 3737пк9-3751пк0 3751пк0-3753пк0 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 4 (10-9) приемо-отпр. АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2, 4, II | 3751пк0-3753пк0 3753пк0-3771пк9 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809пк9-3823пк7 | 800 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | КАШТАН путь I (Н-ЧД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1, I | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк8 | 6 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] | II | 3843пк6-3847пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 3862пк5-3864пк8 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь I (ЧД-Н) главный [3902пк1-3905пк6] ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 1 [3899пк6-3902пк1] | 1, I | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] путь 4 (15-5) приемо-отпр. путь 4А (6-15) приемо-отпр. ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2, 4, 4А, II | 3899пк6-3902пк1 3902пк1-3905пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2 | 3905пк6-3911пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3905пк6-3912пк6] | 1 | 3905пк6-3912пк6 | 400 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 66 | 220 | 9839
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [13 empty] | 3,8/32
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4018пк1] | 2, II | 4002пк9-4005пк1 4005пк1-4018пк1 4026пк4-4029пк6 | 21848 | 9 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2, II | 4026пк4-4029пк6 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 | 17416 | 9 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк1] | II | 4026пк4-4029пк1 | 1968 | 9 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. | 3гл, 5 |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 5, 7, 9, I | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6 |  | 10 | 3 | 12 | 2 |  | 4/0,6 | [13 empty] | 4/0,6 | [13 empty] | 4/1,6
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6, II | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 2 | 8 | 1 | [8 empty] | 4/0,9 | [13 empty] | 4/0,9
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 4гл, 5, 6, 7, 9, I, II | 4089пк9-4092пк0 | 4 | 2 | 2 | 0 | [13 empty] | 1/0,4 | [13 empty] | 1/0,4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3965пк7-3966пк3] | 2 | 3965пк7-3966пк3 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3969пк2-3969пк6] | 2 | 3969пк2-3969пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3987пк2-3987пк10] | 2 | 3987пк2-3987пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4017пк4-4018пк2] | 1 | 4017пк4-4018пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4018пк9-4019пк5] | 1 | 4018пк9-4019пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [13 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4036пк2-4036пк10] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4036пк2-4036пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4055пк2-4055пк8] | 1 | 4055пк2-4055пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4056пк6-4056пк10] | 1 | 4056пк6-4056пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4053пк7-4054пк2] | 2 | 4053пк7-4054пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [18пк0-18пк4] | 1 | 18пк0-18пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 2 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Смена плети, м | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 3 | 6 | 30 |  |  |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 30 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Смена плети, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 800 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 130 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 2/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  |  | 4/30
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 30 | 2 | 8 | 60 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 1 | 2 | 10 | [8 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 100 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [27 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [29 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953пк1-3956пк0 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] | I | 3970пк9-3973пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977пк9-3980пк9 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] | II | 4002пк9-4005пк1 | 3 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046пк2-4048пк6 | 5 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУГАЧ стр. 1/1с, 3/3с |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 19, 2, 28, 38, 4, 59, 61, 63, 65, 69 |  |  | 10 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСТ Е стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005пк1-4026пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073пк9-4089пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 95 | 302 | 9566
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 51/53 | I | 4098пк0-4101пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСНОЯРСК путь 40 (108-87) приемо-отпр. стр. 110 | 40 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4145пк1-4145пк7] | 2 | 4145пк1-4145пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО путь II (Ч-НД) главный [4152пк6-4152пк9] | II | 4152пк6-4152пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4160пк8-4161пк2] | 2 | 4160пк8-4161пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4162пк9-4163пк3] | 2 | 4162пк9-4163пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк1-4177пк10] | 2 | 4177пк1-4177пк10 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4178пк2-4178пк4] | 2 | 4178пк2-4178пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [29 empty] | 3/400
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [24 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 30 | [8 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [18 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [18 empty] | 1,8/1 | [5 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] | II | 4095пк5-4098пк0 4098пк0-4101пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | III | 4121пк4-4127пк2 | 450 | 1 | 4 | 150 | [15 empty] | 4/150
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 27 | 94 | 3287
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 4 | 16 | 2 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 5 | 20 | 2 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2, II | 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 4240пк3-4242пк4 | 5560 | 9 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4271пк7-4271пк10] | 2 | 4271пк7-4271пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4367пк10-4368пк5] | 2 | 4367пк10-4368пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4368пк6-4368пк9] | 2 | 4368пк6-4368пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4372пк3-4372пк6] | 2 | 4372пк3-4372пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4296пк6-4296пк7] СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1, I | 4281пк9-4283пк6 4296пк6-4296пк7 4296пк7-4299пк3 | 13615 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299пк3-4327пк4 | 90 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345пк5-4348пк0 | 120 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 48 | 160 | 1654
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4419пк4] ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2, II | 4404пк7-4407пк0 4407пк0-4419пк4 4431пк8-4434пк6 | 25451 | 9 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4485пк7-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2, II | 4465пк8-4468пк3 4485пк7-4487пк2 | 1937 | 9 | 28 | 0 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | [23 empty] | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь I (Ч-К.П) главный [256пк9-258пк7] стр. 22 | I | 256пк9-258пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь 17 (М16-упор) спец. стр. 24 | 17 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4389пк7-4390пк0] | 2 | 4389пк7-4390пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4476пк1-4476пк8] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4476пк1-4476пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 |  | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4483пк8-4484пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4483пк8-4484пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | [29 empty] | 4/350
КРАС | РС | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4465пк7-4468пк3 4468пк3-4487пк2 | 19391 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [22 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 1 | 3 | 30 | [8 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 2 | 3 | 40 | [10 empty] | 1,5/20 | [13 empty] | 1,5/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 4 | 9 | 100 | [10 empty] | 1,5/20 |  | 3/30 | [6 empty] | 3/30 |  |  |  |  | 1,5/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 3 | 8 | 60 | [9 empty] | 3/20 | [9 empty] | 3/20 | [6 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 3 | 9 | 60 |  |  |  |  | 3/20 | 3/20 | [12 empty] | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 2 | 6 | 40 | [12 empty] | 3/20 |  |  |  |  | 3/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СТАЙНЫЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | СТАЙНЫЙ стр. 10, 12, 18, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 21, 23, 3, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЕШОТЫ стр. 16, 2, 20, 24 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЧИ стр. 2, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧУНОЯР путь I (Ч-Н) главный [171пк6-174пк1] путь 2 (2-17) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно) | 2, I | 171пк6-174пк1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4419пк9-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4419пк9-4431пк8 | 100 | 3 | 12 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 80 | 259 | 3951
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЧУЛЫМКА(РЗД 40 КМ) - НАЗАРОВО путь 2 [47пк2-47пк2] | 2 | 47пк2-47пк2 | 88 | 6 | 72 | 88 |  |  |  |  | 12/15 |  |  |  | 12/15 |  |  | 12/15 |  |  |  | 12/15 |  |  | 12/14 |  |  |  | 12/14
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 |  | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [12 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [24 empty] | 3,8/170
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [18 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 |  |  | 3,8/155
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КОПЬЕВО путь I (Н-Ч) главный [194пк2-196пк1] путь 2 (7-16) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.пров.пит.установок) | 2, I | 194пк2-196пк1 | 3 | 1 | 2 | 3 | [11 empty] | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ТУИМ путь I (Н-Ч) главный [275пк4-276пк7] путь 2 (5-2) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.пров.пит установок) | 2, I | 275пк4-276пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 20 | 123 | 758
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 |  | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 2 | 4 | 0 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [25 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1/10
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [23 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | АЧИНСК II путь I (Н-ЧД) главный [6пк3-10пк0] путь II (Ч-НД) главный [6пк4-10пк0] | I, II | 6пк3-10пк0 6пк4-10пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 21 | 53 | 1511
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 654 | 2868 | 167441
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [178пк7-179пк5] | 2 | 178пк7-179пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [187пк9-188пк4] | 2 | 187пк9-188пк4 | 450 | 1 | 4 | 450 | [5 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [190пк7-190пк9] | 2 | 190пк7-190пк9 | 280 | 1 | 4 | 280 | [8 empty] | 4/280
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [191пк8-192пк2] | 2 | 191пк8-192пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [197пк7-198пк5] | 2 | 197пк7-198пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [203пк2-203пк6] | 2 | 203пк2-203пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
КРАС | Строит. | Верхнее строение пути, км | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I, II | 69пк7-73пк0 69пк8-70пк1 73пк0-80пк9 80пк9-82пк9 | 6,8 | 7 | 46 | 1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2
|  | Верхнее строение пути, км | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (2/2с-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] | 2, I, II | 105пк1-107пк5 105пк3-107пк5 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 3,6 | 7 | 36 | 1 |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,4
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 16 | 0 | [5 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 6, 7, 9, II | 203пк9-207пк7 | 12,3 | 4 | 20 | 1 | [8 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа роторного СДПМ , м | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107пк5-130пк5 | 200 | 2 | 8 | 200 | [23 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Выгрузка плетей, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 11200 | 2 | 8 | 1600 |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1пк2-11пк3 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [13 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12пк4-23пк8 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [13 empty] | 3/5000
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2, 2A, 3/5, I | 93пк3-96пк3 96пк3-105пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171пк6-203пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171пк6-203пк9 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 37 | 184 | 17834
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [226пк4-226пк9] | 1 | 226пк4-226пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [227пк3-228пк2] | 1 | 227пк3-228пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк3-232пк9] | II | 232пк3-232пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [263пк3-263пк7] | 2 | 263пк3-263пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I. (5-НТ) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I. | 1пк0-1пк2 207пк7-221пк4 | 13,5 | 3 | 16 | 0 | [5 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 10 (55-56) приемо-отпр. путь 11 (37-32) прочий путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 203пк9-207пк7 207пк7-221пк4 | 5,6 | 1 | 8 | 0 |  | 8/0,5
|  | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 5 | 26 | 1 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 2 | 6 | 10000 |  |  | 3/5000 | [13 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 5000 | 2 | 6 | 10000 | [5 empty] | 3/5000 |  |  |  | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк4] | 1 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк4] | 2 | 207пк7-221пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [5 empty] | 3/5000
|  | Работа СТРУГ, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 5000 | 2 | 6 | 10000 |  |  | 3/5000 | [20 empty] | 3/5000
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк8-232пк2] | 2 | 223пк8-232пк2 | 20 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [5 empty] | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 2200 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
|  | Перетяжка плетей, м | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] | II | 232пк2-234пк8 | 1000 | 2 | 6 | 4000 |  |  | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] | II | 232пк2-234пк8 | 600 | 1 | 3 | 200 |  |  | 3/200
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [23 empty] | 3/3000
|  | Работа СМ, м | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [16 empty] | 3/3000
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [16 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234пк8-242пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [23 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244пк4-264пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 20 | 2 | 6 | 40 |  |  | 3/20 | [20 empty] | 3/20
|  | Перетяжка плетей, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 2000 | 2 | 6 | 4000 |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк7-265пк0] | 2 | 244пк7-265пк0 | 600 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
|  | Работа ПРЛ, шт | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 2 [267пк0-287пк5] | 2 | 267пк0-287пк5 | 20 | 1 | 3 | 20 | [16 empty] | 3/20
|  | Работа ПРЛ, шт | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290пк0-298пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 |  |  | 3/20
|  | Работа машины КЖТ, ч | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1пк1-70пк0 | 4 | 8 | 31 | 32 |  | 8/8 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИРБА стр. 1, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 13, 19, 23, 3, 81, 83 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АБАКАН стр. 306, 308, 314, 318, 326, 328 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223пк8-232пк2 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 306 КМ - КАМЫШТА путь 2 [306пк5-313пк6] | 2 | 306пк5-313пк6 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 59 | 215 | 56277
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | Строит. | СЦБ, связь, км | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1А (87-31) приемо-отпр. путь 3А (77-43) приемо-отпр. путь 4А (105-13) приемо-отпр. путь 5А (75-45) приемо-отпр. путь 6А (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст... (см. карточку) | 1А, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 6А, I, II | 382пк9-386пк9 382пк9-389пк5 389пк5-394пк5 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 | 20 | 5 | 26 | 1 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,7 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3А (50-85) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 2, 3А, 4, 6, I, II | 394пк5-396пк3 394пк6-396пк1 396пк3-404пк3 404пк3-408пк1 404пк5-408пк1 | 21,8 | 5 | 26 | 1 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,5 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 32 | 3 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/1
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483пк1-485пк7 | 45 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485пк9-490пк4 | 60 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493пк8-505пк0 | 48 | 1 | 2 | 6 | [16 empty] | 2/6
|  | Сбор рельсов, шт | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493пк8-505пк0 | 40 | 1 | 2 | 5 | [13 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508пк7-521пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508пк7-521пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523пк5-526пк4 | 45 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526пк9-531пк8 | 60 | 1 | 2 | 6 |  |  | 2/6
|  | Работа СМ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532пк2-544пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532пк2-544пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [13 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546пк6-554пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555пк1-556пк9 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] | 1 | 559пк2-563пк4 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк2-563пк4] | 2 | 559пк2-563пк4 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [27 empty] | 3/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИРБА стр. 1, 10, 29, 3, 31, 5, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПП 554 КМ стр. 4/4С |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОШУРНИКОВО стр. 1, 17, 21, 27, 33, 37, 48, 5, 7 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк1-430пк4] | 1 | 408пк1-430пк4 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408пк1-430пк5 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 1 [432пк4-458пк6] | 1 | 432пк4-458пк6 | 9000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [432пк4-458пк6] | 2 | 432пк4-458пк6 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНЫЙ КОРД путь I (ЧД-Н) главный [521пк4-523пк5] путь II (Ч-НД) главный [521пк4-523пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 521пк4-523пк5 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 557 КМ путь I (2/2C-Н) главный [557пк1-559пк2] путь II (Ч-НД) главный [556пк9-559пк2] путь 3 (6-11) приемо-отпр. РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 1 [559пк2-563пк4] путь 2 [559пк2-563пк4] | 1, 2, 3, I, II | 556пк9-559пк2 557пк1-559пк2 559пк2-563пк4 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41) приемо-отпр. путь 8 (26-47)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6
|  | Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 42 | 165 | 14056
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [654пк5-654пк7] | 2 | 654пк5-654пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк9-742пк4] | 2 | 741пк9-742пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [745пк8-746пк6] | 2 | 745пк8-746пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 3A (63-45) приемо-отпр. путь 4 (2-49) приемо-отпр. путь 5 (42-37) приемо-отпр. путь 6 (34-11) приемо-отпр. путь 7 (44-41... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 26,4 | 5 | 32 | 3 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/1
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570пк5-580пк0 | 4000 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582пк1-591пк6 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582пк1-591пк7 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [13 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593пк9-601пк8 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593пк9-601пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603пк1-605пк5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3/1000
|  | Работа СМ, м | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608пк2-630пк1 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [27 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк10] | 1 | 632пк2-640пк10 | 2000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк10] | 2 | 632пк2-640пк10 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СТОФАТО стр. 11, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖЕТКА стр. 1, 11, 2, 3, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 591пк6-593пк9 591пк7-593пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [20 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1, 3, I | 591пк6-593пк9 593пк9-601пк8 | 6 | 1 | 4 | 6 | [13 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2, 4, II | 591пк7-593пк9 593пк9-601пк8 | 6 | 1 | 4 | 6 | [13 empty] | 4/6
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [641пк0-642пк9] КРОЛ - ЖАЙМА путь 1 [642пк9-654пк7] | 1, I | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КРОЛ путь II (Ч-НД) главный [641пк0-642пк9] путь 4 (10-9) приемо-отпр. КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [642пк9-654пк7] | 2, 4, II | 641пк0-642пк9 642пк9-654пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь 3 (8-17) приемо-отпр. | 1, 3, I | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] путь 4 (24-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 656пк9-682пк1 682пк1-684пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 1 [726пк5-739пк6] | 1, I | 723пк4-726пк5 726пк5-739пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛУКАШЕВИЧ путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] путь 4 (10-6) приемо-отпр. путь 4а (4-1) приемо-отпр. ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2, 4, 4а, II | 723пк4-726пк6 726пк6-739пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
КРАС | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОШУРНИКОВО путь I (ЧД-5) главный [563пк4-565пк8] путь II (Ч-Н) главный [563пк4-566пк1] путь 10 (32-51) приемо-отпр. путь 11 (46-31) приемо-отпр. путь 11/13 (11-13) съезды_пpоч. путь 12 (38-43) приемо-отпр. путь 17 (7-602) деповской путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 18 (601-602) деповской путь 20... (см. карточку) | 10, 11, 11/13, 12, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 25/23, 26, 28/30, 3, 31, 32, 35/33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 563пк4-565пк8 563пк4-566пк1 566пк1-570пк3 570пк3-570пк5 | 21 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6
|  | Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 119 | 14731
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1020пк1-1020пк5] | 2 | 1020пк1-1020пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
КРАС | Строит. | Контактная сеть, км | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 44,6 | 6 | 32 | 4 |  | 6/0,9 |  |  |  | 4/0,7 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 6/0,9
|  | Контактная сеть, км | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, I | 848пк2-856пк0 856пк0-859пк6 859пк6-863пк8 | 40,8 | 8 | 53 | 5 |  | 8/0,9 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 7/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 8/0,9 |  |  |  | 8/0,9 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
|  | Контактная сеть, км | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863пк8-866пк8 866пк8-879пк3 879пк3-882пк2 | 56,8 | 6 | 47 | 6 |  | 9/1,1 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 8/1,2 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 9/1,1 |  |  |  | 9/1,2
|  | Контактная сеть, км | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 59,5 | 8 | 66 | 7 |  | 10/1,1 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 10/1,4 |  |  |  | 10/1,4 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8
|  | ИССО, шт | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. БЕРЕЖ - ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 879пк3-882пк2 882пк2-892пк7 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 | 7 | 8 | 66 | 0 |  | 10/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 3-А (33-1) приемо-отпр. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17... (см. карточку) | 2, 3, 3-А, 4, I, II | 913пк1-914пк9 913пк2-916пк3 916пк3-926пк7 926пк7-929пк5 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, I | 926пк7-929пк5 929пк5-942пк8 942пк8-945пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, I | 942пк8-945пк4 945пк4-955пк5 955пк5-958пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, 5, I | 955пк5-958пк1 958пк1-970пк0 970пк0-973пк1 | 15 | 2 | 10 | 1 |  | 6/1 | [6 empty] | 4/0,4
|  | ИССО, шт | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 9 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,3 | [6 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 10 | 2 | 18 | 0 | [5 empty] | 9/0,5 | [6 empty] | 9/0,5
|  | Контактная сеть, км | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-о... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1004пк9-1008пк3 1008пк3-1022пк3 1022пк3-1024пк5 1022пк6-1024пк5 | 44,6 | 5 | 32 | 5 |  | 4/0,8 |  |  |  | 10/1,6 | [6 empty] | 10/1,5 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 4/0,8
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1024пк5-1032пк5] | 2 | 1024пк5-1032пк5 | 25 | 1 | 4 | 25 | [5 empty] | 4/25
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КОРОСТЕЛЕВО стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | РЗД 857 КМ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АГУЛ стр. 2, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИРБЕЙСКАЯ путь I (ЧД-19) главный [830пк2-832пк4] путь II (Ч-Н) главный [830пк2-834пк0] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк0-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, II | 830пк2-832пк4 830пк2-834пк0 834пк0-845пк4 845пк4-848пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1, 3, 4, 4А, 5, I, II | 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 895пк9-913пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 892пк7-895пк9 893пк9-895пк9 895пк9-913пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, 4, 5, I | 970пк0-973пк1 973пк1-988пк1 988пк1-990пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 1004пк9-1008пк3 988пк1-990пк7 990пк7-1004пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 60 | 386 | 4461
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3831пк3-3831пк7] | 2 | 3831пк3-3831пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3832пк8-3833пк2] | 2 | 3832пк8-3833пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3834пк2-3834пк4] | 2 | 3834пк2-3834пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3834пк5-3834пк6] | 2 | 3834пк5-3834пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715пк3-3723пк1 | 72 | 1 | 4 | 6 | [6 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 96 | 1 | 4 | 8 | [13 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737пк9-3751пк0 | 120 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] Блок-посты: АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН 3761км9пк (двусторонний) | 2 | 3753пк0-3771пк9 | 240 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3774пк6-3785пк2 3785пк2-3787пк0 | 360 | 1 | 4 | 20 | [13 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2, II | 3785пк2-3787пк0 3787пк0-3807пк4 | 340 | 1 | 4 | 20 | [20 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823пк7-3825пк9 3825пк9-3843пк6 | 120 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [6 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 72 | 1 | 4 | 6 | [13 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 72 | 1 | 4 | 6 | [20 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III путь II (Ч-НД) главный [3902пк1-3905пк6] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3902пк1-3905пк6 3905пк6-3911пк3 3911пк3-3915пк4 | 96 | 1 | 4 | 8 | [27 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3920пк10 | 72 | 1 | 4 | 6 | [6 empty] | 4/6
|  | Сбор рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3915пк4-3936пк3 | 110 | 1 | 2 | 10 | [9 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 1 | 3921пк1-3936пк3 | 12 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] Блок-посты: АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3920км1пк (двусторонний),АЧИНСК I - ТАРУТИНО 3925км1пк (двусторонний) | 2 | 3921пк1-3936пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 24 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 270 | 4 | 8 | 40 |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 140 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938пк5-3953пк1 | 24 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938пк5-3953пк3 | 24 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936пк3-3938пк5 | 4 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТАРУТИНО |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3715пк3-3723пк1] | 1 | 3715пк3-3723пк1 | 4000 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725пк0-3735пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | СУСЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [3735пк6-3737пк9] путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (18-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 3735пк6-3737пк9 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Устранение замечаний, шт | АВЕРЬЯНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [3751пк0-3753пк1] путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 3751пк0-3753пк0 3751пк0-3753пк1 | 5 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774пк6-3785пк2 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787пк0-3807пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809пк9-3823пк7 | 6400 | 2 | 8 | 800 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825пк9-3843пк6 | 1200 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847пк2-3862пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1 | 3847пк2-3862пк5 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3864пк8-3877пк8] | 1 | 3864пк8-3877пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880пк3-3897пк5 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880пк3-3897пк5 | 6000 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 54 | 166 | 7401
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19пк1-19пк1 | 128 | 1 | 3 | 32 | [18 empty] | 3,8/32
КРАС | Мод. к/с | Установка опор, шт | БУГАЧ путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. | 3гл, 5 |  | 10 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 13 (38-73) приемо-отпр. путь 15 (40-67) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 7, 9 |  | 4 | 2 | 8 | 1 | [9 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/1,2
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 5, 7, 9, I | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Установка опор, шт | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. | 4гл, 6, II | 4089пк9-4092пк0 | 14 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/1,4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь 11 (34-41) приемо-отпр. путь 3гл (1-12) приемо-отпр. путь 4гл (36-31) приемо-отпр. путь 5 (49-20) приемо-отпр. путь 6 (14-51) приемо-отпр. путь 7 (61-18) приемо-отпр. путь 9 (22-75) приемо-отпр. | 11, 3гл, 4гл, 5, 6, 7, 9, I, II | 4089пк9-4092пк0 | 4 | 2 | 2 | 1 | [11 empty] | 1/0,4 | [6 empty] | 1/0,8
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3954пк10-3955пк4] | II | 3954пк10-3955пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк8-3957пк2] | 2 | 3956пк8-3957пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк2-3956пк6] | 2 | 3956пк2-3956пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4003пк1-4003пк5] | II | 4003пк1-4003пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4024пк7-4025пк5] | 1 | 4024пк7-4025пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4037пк6-4037пк10] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4037пк6-4037пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4038пк4-4038пк8] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4038пк4-4038пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4058пк2-4059пк2] | 1 | 4058пк2-4059пк2 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4054пк2-4054пк5] | 2 | 4054пк2-4054пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4090пк5-4091пк3] | I | 4090пк5-4091пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956пк0-3970пк9 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973пк0-3977пк9 | 120 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 140 | 3 | 6 | 30 |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005пк1-4026пк4 | 140 | 1 | 2 | 10 | [8 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 150 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048пк6-4060пк9 | 140 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 80 | 2 | 4 | 20 | [9 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082пк1-4089пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк1-4089пк9] | 2 | 4082пк1-4089пк9 | 60 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 60 | 1 | 3 | 8 | [18 empty] | 3,8/8
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 30 | 1 | 3 | 5 | [27 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19пк7-31пк1 | 60 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,8/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19пк3-31пк4 | 60 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953пк3-3956пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977пк9-3980пк9 | 4 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026пк4-4029пк6 | 4 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026пк4-4029пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] путь 2 [4029пк6-4046пк2] КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] путь 2 [4048пк6-4060пк9] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1, 2, I, II | 4029пк6-4046пк2 4046пк2-4048пк6 4048пк6-4060пк9 | 1 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980пк9-3995пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 1 | 4029пк6-4046пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] Блок-посты: ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА 4037км1пк (двусторонний) | 2 | 4029пк6-4046пк2 | 600 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063пк1-4072пк3 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063пк1-4072пк3 | 600 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2пк0-11пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2пк0-11пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 55 | 173 | 7192
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4147пк7-4148пк5] | 2 | 4147пк7-4148пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [6 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4162пк4-4162пк8] | 2 | 4162пк4-4162пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4155пк2-4155пк9] | 2 | 4155пк2-4155пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк1-4177пк10] | 1 | 4177пк1-4177пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4184пк4-4184пк9] | 2 | 4184пк4-4184пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛАЙ путь II (Ч-НД) главный [4205пк9-4206пк0] | II | 4205пк9-4206пк0 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4206пк4] | 2 | 4206пк0-4206пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131пк3-4152пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130пк8-4152пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154пк9-4163пк5 | 60 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154пк9-4163пк3 | 120 | 1 | 4 | 30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177пк3-4178пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165пк3-4178пк4 | 120 | 1 | 2 | 10 | [16 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180пк4-4203пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206пк0-4226пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206пк0-4228пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Хозяйственные работы, шт | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6пк0-30пк6 | 24 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 116, 118, 120, 124, 128, 130, 133, 137, 15, 156, 158, 163, 164, 169, 17, 172, 174, 1пз, 221, 230, 232, 290, 296, 300, 32, 34, 37, 3пз, 40, 42, 43, 48, 501, 511, 517, 522, 53, 56, 569, 59, 5пз, 6, 62, 64, 66, 68 |  |  | 46 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 1,8/1 | [14 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УЯР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II, III | 4121пк4-4127пк2 4121пк6-4130пк8 4121пк6-4131пк3 | 1 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0,5/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КРАСНОЯР-ВОСТ путь Iз (ЧД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] путь IIз (Ч-НД) главный [4121пк6-4130пк8] ПИТ.УСТР(Проверка ДГА под нагрузкой) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | IIз, Iз | 4121пк6-4130пк8 4121пк6-4131пк3 | 1 | 1 | 0 | 1 | [13 empty] | 0,5/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] | III | 4121пк4-4127пк2 | 450 | 1 | 4 | 150 | [13 empty] | 4/150
|  | Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 29 | 95 | 4188
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | К КС | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351пк8-4374пк7 | 26 | 4 | 16 | 1 |  |  |  |  | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,6 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Установка опор, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 26 | 3 | 12 | 4 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/3,5
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4372пк8-4373пк0] | 2 | 4372пк8-4373пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4373пк3] | II | 4373пк0-4373пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь II (5/5С-3/3С) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2, II | 4230пк9-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ путь I (Ч-1/1с) главный [4235пк3-4236пк0] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1, I | 4230пк7-4235пк3 4235пк3-4236пк0 4236пк0-4240пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242пк4-4260пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265пк0-4281пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 2 | 4283пк6-4296пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] Блок-посты: КАМАЛА - СОЛЯНКА 4290км2пк (двусторонний) | 1 | 4283пк6-4296пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299пк3-4327пк4 | 180 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351пк8-4373пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13пк2-29пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 4, 47, 6, 8 |  |  | 17 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНКА стр. 1, 10, 12, 2, 29, 3, 4, 5 |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛАНСКАЯ стр. 14, 15, 20, 22, 302, 304, 306, 32, 332, 6, 61, 77, 8, 87/89, 97/99 |  |  | 15 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк0-43пк5] путь 2 (5-6) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 5 (11-12) приемо-отпр. путь 6 (15-22) приемо-отпр. путь 7 (17-24) приемо-отпр. путь 8 (3-упор) вытяжной КИЛЬЧУГ - САЯНСКАЯ путь 1 [43пк5-53пк5] | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 41пк0-43пк5 43пк5-53пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 27 | 94 | 1432
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 0,5 | 1 | 4 | 0 | 4
КРАС | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь 2а (19-9) прочий стр. 9 | 2а |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь 7 (19-1) погр.-выгр. стр. 13 | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь 6 (23-10) приемо-отпр. стр. 21 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРАБУЛА путь I (Ч-К.П) главный [256пк9-258пк7] стр. 31 | I | 256пк9-258пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
КРАС | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк1-4390пк3] | II | 4390пк1-4390пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4392пк2] | 2 | 4392пк0-4392пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4471пк8-4472пк3] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4471пк8-4472пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4477пк8-4478пк3] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4477пк8-4478пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4481пк5-4482пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4481пк5-4482пк2 | 700 | 1 | 4 | 700 | [6 empty] | 4/700
КРАС | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380пк6-4390пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Смена плети, м | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379пк4-4390пк0 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392пк0-4397пк1 | 165 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 2 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] Блок-посты: ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ 4419км9пк (двусторонний) | 1 | 4407пк0-4431пк8 | 180 | 2 | 8 | 25 | [10 empty] | 8/25
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 180 | 1 | 4 | 15 | [27 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434пк6-4450пк0 | 165 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434пк6-4450пк0 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 180 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453пк8-4465пк7 | 180 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453пк8-4465пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 180 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1 | 4468пк3-4488пк2 | 165 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 2 | 4468пк3-4488пк2 | 4400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3пк3-15пк0 | 490 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16пк6-27пк5 | 700 | 1 | 2 | 20 | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29пк2-53пк1 | 1170 | 2 | 4 | 40 | [10 empty] | 2/20 |  |  |  |  | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54пк7-84пк4 | 90 | 1 | 2 | 30 | [16 empty] | 2/30
|  | Уборка МВСП, шт | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174пк1-199пк1 | 960 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201пк0-214пк1 | 80 | 1 | 2 | 20 | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227пк3-240пк2 | 780 | 1 | 1 | 20 | [14 empty] | 1,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242пк2-256пк9 | 620 | 1 | 3 | 20 | [16 empty] | 3/20
КРАС | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СТАЙНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ИНГАШСКАЯ стр. 10, 14, 21, 23, 3, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | РЕШОТЫ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЕШОТЫ стр. 16, 2, 20, 24 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 40 | 126 | 3974
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196пк1-231пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [16 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45пк4-63пк5 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [13 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШЬ - ДУБИНИНО путь 1 [45пк5-63пк9] | 1 | 45пк5-63пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [16 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДУБИНИНО - ИНГОЛЬ путь 1 [67пк2-93пк3] | 1 | 67пк2-93пк3 | 170 | 1 | 3 | 170 | [22 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИНГОЛЬ - ПОЛУТОРНИК путь 1 [95пк0-122пк1] | 1 | 95пк0-122пк1 | 155 | 1 | 3 | 155 | [7 empty] | 3,8/155
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [123пк7-147пк9] | 1 | 123пк7-147пк9 | 170 | 1 | 3 | 170 | [16 empty] | 3,8/170
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛАНГА - КИЯ-ШАЛТЫРЬ путь 1 [149пк3-166пк2] | 1 | 149пк3-166пк2 | 155 | 1 | 3 | 155 | [8 empty] | 3,8/155
|  | Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 13 | 51 | 820
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 0,5 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 0,5 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк3] | 1 | 5пк3-12пк3 | 1000 | 1 | 1 | 0 | [13 empty] | 1
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14пк4-52пк7 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54пк3-76пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78пк3-101пк4 | 4 | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103пк2-143пк6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Работа СМ, м | МАЛАЯ КЕТЬ - ЧАЙДА путь 1 [145пк1-156пк2] | 1 | 145пк1-156пк2 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157пк6-177пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179пк3-205пк3 | 10 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Работа СМ, м | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207пк2-252пк0 | 3000 | 1 | 2 | 500 | [7 empty] | 2/500
|  | Работа СМ, м | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253пк4-267пк8 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Работа СМ, м | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2пк1-18пк8 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 21 | 60 | 1501
|  | Итого по: КРАС |  |  |  |  | 452 | 1748 | 133864
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»