## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4517пк7-4518пк1] | I | 4517пк7-4518пк1 | 410 | 1 | 4 | 410 | [8 empty] | 4/410
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4558пк0-4558пк4] | 2 | 4558пк0-4558пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4558пк4-4559пк5] | 2 | 4558пк4-4559пк5 | 1048 | 1 | 4 | 1048 | [11 empty] | 4/1048
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4560пк1-4560пк8] | 2 | 4560пк1-4560пк8 | 760 | 1 | 4 | 760 | [25 empty] | 4/760
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4560пк9-4561пк5] | 2 | 4560пк9-4561пк5 | 499 | 1 | 2 | 499 | [28 empty] | 2/499
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4703пк7-4704пк1] | II | 4703пк7-4704пк1 | 420 | 1 | 4 | 420 | [19 empty] | 4/420
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 4 | 12 | 0 | [19 empty] | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3/600
|  | Работа СМ-2, м3 | ТАЙШЕТ путь IIIА (377-341) главный [4пк0-7пк0] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] ТАЙШЕТ - АКУЛЬШЕТ путь 2 [2пк8-9пк3] | 2, IIIА, IIIВ, IIIГ | 2пк8-9пк3 4пк0-7пк0 | 600 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Работа СМ, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524пк7-4536пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [29 empty] | 3/600
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557пк2-4563пк7 | 60 | 2 | 6 | 20 | [19 empty] | 2/10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 80 | 2 | 6 | 20 | [25 empty] | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 4 | 12 | 40 | [11 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 120 | 2 | 6 | 20 | [12 empty] | 2/10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608пк8-4629пк4 | 40 | 2 | 6 | 20 | [12 empty] | 2/10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 120 | 2 | 6 | 20 | [26 empty] | 2/10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 4 | 12 | 40 | [11 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 62 | [11 empty] | 4/31 | [13 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк4-4557пк2] РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2, II | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 49 | 170 | 12429
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4730пк10-4731пк4] | 2 | 4730пк10-4731пк4 | 420 | 1 | 4 | 420 | [26 empty] | 4/420
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4853пк9-4854пк3] | 2 | 4853пк9-4854пк3 | 378 | 1 | 4 | 378 | [12 empty] | 4/378
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4857пк3-4857пк6] | 2 | 4857пк3-4857пк6 | 349 | 1 | 4 | 349 | [19 empty] | 4/349
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4863пк6-4864пк1] | 2 | 4863пк6-4864пк1 | 498 | 1 | 4 | 498 | [26 empty] | 4/498
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704пк3-4725пк3 | 30 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 25 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 120 | 2 | 6 | 25 | [15 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 70 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 70 | 2 | 8 | 30 | [8 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШЕБЕРТА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 2 | 8 | 600 | [15 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4778пк9-4794пк9 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 10, 12, 16, 2, 32, 6, 8 | 4778пк9-4794пк9 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808пк7-4814пк7 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [12 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [15 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1, 3, I | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2, 4, II | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 3 | 12 | 1200 | [15 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 3 | 12 | 1200 | [12 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 63 | 246 | 20192
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 140 | 4 | 12 | 50 | [5 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [9 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Работа ПРЛ, шт | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] | II | 5020пк3-5022пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] | I | 5142пк4-5143пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [22 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [19 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 1 [5006пк2-5010пк6] | 1, 3, I | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк1 | 50 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 3 | 12 | 1500 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (46-23) приемо-отпр. ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1, 13, 1д, 2д, 5, 7, 9, I | 5053пк9-5057пк0 5057пк0-5060пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] путь 4 (86-65) приемо-отпр. ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2, 4, II | 5054пк0-5057пк0 5057пк0-5060пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [19 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 4 (86-65) приемо-отпр. путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (46-23) приемо-отпр. ЧЕРЕМ... (см. карточку) | 1, 13, 1д, 2д, 4, 5, 7, 9, I, II | 5053пк9-5057пк0 5054пк0-5057пк0 5057пк0-5060пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 | [26 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 5 (58-23) приемо-отпр. путь 7 (72-25) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1, 5, 7, I | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк0 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119пк8-5126пк0 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [22 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2, II, IV | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2, II, IV | 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 5147пк9-5149пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 34 | 120 | 13018
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5189пк6-5190пк2] | 2 | 5189пк6-5190пк2 | 620 | 1 | 4 | 620 | [26 empty] | 4/620
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ-2, м3 | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147пк9-5149пк9 | 240 | 1 | 4 | 120 | [22 empty] | 4/120
|  | Работа СМ-2, м3 | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4 | 5156пк1-5161пк0 | 240 | 1 | 4 | 120 | [8 empty] | 4/120
|  | Работа СМ-2, м3 | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 240 | 1 | 4 | 120 | [15 empty] | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 10 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Работа СМ-2, м3 | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 240 | 1 | 3 | 60 | [8 empty] | 3/60
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2, II, IV | 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 5147пк9-5149пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 2 | 8 | 1600 | [15 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305) приемо-отпр. путь 45 (315-303) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5150пк4-5151пк0 5154пк9-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [22 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [29 empty] | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8 (2-51) приемо-отпр. путь 9 (26-33) приемо-отпр. ХО... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5187пк4-5191пк6 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 1о, 2, 3, II, IIа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5187пк2-5191пк0 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 21 | 83 | 8743
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5226пк2-5226пк5] | 2 | 5226пк2-5226пк5 | 255 | 1 | 4 | 255 | [19 empty] | 4/255
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5228пк2-5228пк6] | 2 | 5228пк2-5228пк6 | 301 | 1 | 4 | 301 | [19 empty] | 4/301
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5229пк6-5229пк7] | 2 | 5229пк6-5229пк7 | 193 | 1 | 4 | 193 | [19 empty] | 4/193
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5230пк6-5230пк10] | 2 | 5230пк6-5230пк10 | 345 | 1 | 4 | 345 | [19 empty] | 4/345
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5231пк3-5231пк8] | 2 | 5231пк3-5231пк8 | 482 | 1 | 2 | 482 | [15 empty] | 2/482
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5231пк10-5232пк5] | 2 | 5231пк10-5232пк5 | 589 | 1 | 4 | 589 | [12 empty] | 4/589
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5232пк6-5232пк8] | 2 | 5232пк6-5232пк8 | 189 | 1 | 2 | 189 | [29 empty] | 2/189
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5233пк4-5233пк6] | 2 | 5233пк4-5233пк6 | 197 | 1 | 2 | 197 | [29 empty] | 2/197
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5233пк7-5233пк9] | 2 | 5233пк7-5233пк9 | 223 | 1 | 2 | 223 | [22 empty] | 2/223
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5234пк2-5234пк7] | 2 | 5234пк2-5234пк7 | 526 | 1 | 4 | 526 | [26 empty] | 4/526
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5234пк2-5234пк7] | 2 | 5234пк2-5234пк7 | 526 | 1 | 4 | 526 | [26 empty] | 4/526
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5303пк4-5303пк7] | 2 | 5303пк4-5303пк7 | 367 | 1 | 4 | 367 | [12 empty] | 4/367
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5303пк4-5303пк7] | 2 | 5303пк4-5303пк7 | 367 | 1 | 4 | 367 | [12 empty] | 4/367
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5304пк4-5304пк10] | 2 | 5304пк4-5304пк10 | 554 | 1 | 4 | 554 | [12 empty] | 4/554
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5305пк1-5305пк3] | 2 | 5305пк1-5305пк3 | 198 | 1 | 4 | 198 | [12 empty] | 4/198
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 4 | 12 | 0 | [19 empty] | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 4 | 12 | 0 | [19 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ-2, м3 | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 240 | 1 | 4 | 120 | [15 empty] | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 10 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 10 | 1 | 2 | 3 | [12 empty] | 2/3
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 2 | 6 | 10 | [15 empty] | 2/3 | [10 empty] | 4/7
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 10 | 2 | 4 | 10 | [15 empty] | 2/4 | [13 empty] | 2/6
|  | Уборка МВСП, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262пк8-5272пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 2 | 4 | 10 | [8 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 3 | 10 | 10 | [12 empty] | 4/4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 10 | 2 | 4 | 10 | [8 empty] | 2/5 | [10 empty] | 2/5
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [22 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 14 (52-упор) спец. путь 34 (64-1б) соединит. БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк5-5234пк8] | 1, 11, 13, 14, 34, I | 5221пк2-5224пк5 5224пк5-5234пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 10 (32.-упор) прочий путь 15 (№ 5-упор) прочий путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк5-5234пк8] | 10, 15, 2, 5, 6, II | 5221пк2-5224пк5 5224пк5-5234пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5235пк2-5247пк9 5247пк9-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5235пк2-5248пк0 5248пк0-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1, 3, 5, I | 5247пк9-5250пк1 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2, 4, 6 | 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 1 | 4 | 350 | [22 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, 3, I | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, 3, 5, I | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [12 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 4 (6-17) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2, 4, II | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 4200 | 2 | 8 | 700 | [15 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 3 | 12 | 1500 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5314пк0-5338пк8 5338пк8-5341пк7 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5314пк0-5338пк8 5338пк8-5341пк5 | 20 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, I | 5338пк8-5341пк7 5341пк7-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 5341пк5-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 67 | 234 | 17841
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5413пк9-5414пк1] | 2 | 5413пк9-5414пк1 | 265 | 1 | 2 | 265 | [15 empty] | 2/265
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5421пк6] | 2 | 5421пк4-5421пк6 | 252 | 1 | 2 | 252 | [22 empty] | 2/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5423пк6-5424пк1] | 2 | 5423пк6-5424пк1 | 517 | 1 | 4 | 517 | [19 empty] | 4/517
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5423пк6-5424пк1] | 2 | 5423пк6-5424пк1 | 517 | 1 | 4 | 517 | [26 empty] | 4/517
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5558пк5-5558пк9] | 1 | 5558пк5-5558пк9 | 374 | 1 | 4 | 374 | [14 empty] | 4/374
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5551пк8-5552пк2] | 1 | 5551пк8-5552пк2 | 442 | 1 | 4 | 442 | [21 empty] | 4/442
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 2 | 10 | [15 empty] | 2/10
|  | Уборка МВСП, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 30 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [8 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [5 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Работа РШП, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 97200 | 4 | 16 | 97200 | [8 empty] | 4/24300 | [6 empty] | 4/24300 | [6 empty] | 4/24300 | [6 empty] | 4/24300
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Работа СМ, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [29 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [26 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 30 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 30 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Работа РШП, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 46200 | 2 | 8 | 46200 | [12 empty] | 4/23100 | [6 empty] | 4/23100
|  | Работа РШП, м | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 22200 | 1 | 4 | 22200 | [26 empty] | 4/22200
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Работа СМ, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 15000 | 1 | 4 | 5000 |  | 4/5000
|  | Работа СМ, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [12 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 15 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545пк5-5561пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605пк0-5619пк0 | 4 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИШИХА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МЫСОВАЯ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЯРСКИЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 1 | II | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 3 | I | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] стр. 4 | II | 5561пк0-5563пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 1 | II | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] стр. 6 | II | 5589пк0-5591пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 1 | II | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 3 | I | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] стр. 2 | II | 5619пк0-5621пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, I | 5338пк8-5341пк7 5341пк7-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 5341пк5-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] путь 3 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (32-33) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. путь 9 (28-31) приемо-отпр. БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 5351пк2-5353пк9 5353пк9-5382пк7 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5351пк2-5353пк9] путь 4 (30-23) приемо-отпр. БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2, 4, II | 5351пк2-5353пк9 5353пк9-5383пк0 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [15 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [12 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, 6, II | 5418пк7-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 480 | [26 empty] | 4/480
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | [19 empty] | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [15 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 | [12 empty] | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [12 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [15 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [19 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 38 | [22 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [26 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [29 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главны... (см. карточку) | 1, 10, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5561пк0-5563пк6 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5, 6, 7т, I | 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 500 | 2 | 8 | 500 | 4/300 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 2 | 8 | 400 | [14 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5, 6, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 94 | 345 | 217715
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5638пк9-5639пк2] | 2 | 5638пк9-5639пк2 | 437 | 1 | 4 | 437 | [26 empty] | 4/437
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621пк3-5633пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635пк9-5639пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Выгрузка плетей, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Выгрузка плетей, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [12 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 | [14 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [19 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [21 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [26 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [28 empty] | 4/750
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 8 | [19 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 | [28 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 29 | 110 | 9436
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НАУШКИ путь I (Ч-Н) главный [5895пк7-5899пк3] путь XIV (стр29-Н) главный [5895пк7-5899пк3] путь III (стр22-стр29) главный ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, III, XIV | 5895пк7-5899пк3 | 6 | 1 | 2 | 6 | [18 empty] | 2/6
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 1 | 2 | 6
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | К КС | Установка опор, шт | БАГУЛЬНАЯ путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 6, 7, 8, 9 |  | 12 | 2 | 8 | 2 | [22 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Демонтаж опор, шт | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк2-31пк7] | гл | 24пк2-31пк7 | 14 | 4 | 16 | 4 | [18 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
|  | Раскатка несущего троса, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295пк0-303пк6 | 6300 | 2 | 8 | 220 | [19 empty] | 4/110 | [6 empty] | 4/110
|  | Установка фундаментов, шт | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295пк0-303пк6 | 7 | 2 | 8 | 2 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [18 empty] | 4/8
|  | Перетяжка плетей, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 5 | 20 | 600 | [14 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/200
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [26 empty] | 8/1000
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [28 empty] | 8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь II (Ч-НД) главный [128пк4-130пк7] путь 4 (стр 24-11) приемо-отпр. путь 6 (46-23) приемо-отпр. путь 8 (40-21) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2, 4, 6, 8, II | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь I (ЧД-Н) главный [128пк4-130пк7] путь 3 (стр 34-стр 27) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 1 [130пк7-140пк7] | 1, 3, I | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь 3 (84-29) приемо-отпр. ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1, 3, I | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 | 5 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 3 | 10 | 3 | [14 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 2 | 7 | 4 | [19 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 4 | [15 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 | [8 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 6 | [14 empty] | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [15 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [11 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [12 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] путь 11 (12-177) сортиров. путь 12 (стр1-179) сортиров. путь 13 (14-187) сортиров. путь 14 (15-191) сортиров. путь 15 (11-193) сортиров. путь 16 (13-185) сортиров. путь 17 (22-203) сортиров. путь 18 (24-201) сортиров. путь 21 (1-205) сортиров. путь 22... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, II | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк1 283пк1-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 8 | [18 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь 3 (стр122-стр157) приемо-отпр. путь 31 (61-стр47) приемо-отпр. путь 32 (59-57) приемо-отпр. путь 33 (стр61-55) приемо-отпр. путь 34 (71-49) приемо-отпр. путь 35 (75-53) приемо-отпр. путь 36 (73-51) приемо-отпр. ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 1 [272пк2-... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, I | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк0 283пк0-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 6 | [19 empty] | 3,5/3 | [9 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 3 | 12 | 3 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 35 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 3 | 12 | 6 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 63 | 245 | 5713
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 2 | 8 | 40 | [21 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 | [15 empty] | 4/20 | [10 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 1 | 3 | 300 | [18 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [20 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96пк0-139пк3 | 900 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 1 | 5 | 500 | [11 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 2 | 8 | 1000 | [21 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [18 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 5 | 20 | 2000 | [12 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 4 | 16 | 1600 | [11 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 6 | 24 | 2100 | [11 empty] | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУБИНСКАЯ - ДИАБАЗОВЫЙ путь 1 [162пк2-182пк0] | 1, 2, 3, I | 159пк8-162пк2 162пк2-182пк0 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 59 | 233 | 18308
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591пк2-609пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [21 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [11 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [26 empty] | 3/25
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 300 | [11 empty] | 4/200 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 2 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 928пк6-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк9 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 14 | 53 | 1875
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 3 | 12 | 24 | [7 empty] | 4/8 | [10 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 5 | 20 | 50 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 7 | 46 | 11 | [7 empty] | 4/1 |  |  |  | 7/1 |  |  | 7/1 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | Строит. | ИССО, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - ПП 1322 КМ путь 1 [1317пк3-1321пк5] ПП 1322 КМ путь I (Ч-Н) главный [1321пк5-1322пк4] ПП 1322 КМ - ПП 1339 КМ путь 1 [1322пк4-1337пк6] | 1, I | 1317пк3-1321пк5 1321пк5-1322пк4 1322пк4-1337пк6 | 1 | 2 | 24 | 1 | [25 empty] | 12/0,5 |  |  | 12/0,5
|  | ИССО, шт | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 1, 2, 3, I, II | 1371пк3-1373пк0 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 61пк5-61пк9 | 1 | 1 | 4080 | 1 | 4080/1
|  | Верхнее строение пути, км | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 1, 2, I, II | 1371пк3-1373пк0 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 61пк5-61пк9 | 11 | 1 | 3984 | 11 | 3984/11
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [18 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [21 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995пк6-998пк1 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [28 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [11 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [14 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [25 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [7 empty] | 4/4000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] | I | 1343пк1-1346пк0 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [11 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345пк5-1352пк4 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [11 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1, 5, I | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] путь 2Т (4-Упор) прочий ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] путь 2 [1287пк5-1296пк0] ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2Т, 3, I, II | 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 1287пк5-1296пк0 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 2 | 1371пк3-1373пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВАЛ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [28пк6-48пк3] | 1 | 28пк6-48пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 71 | 8374 | 46683
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1524пк6-1525пк1] | 1 | 1524пк6-1525пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [15 empty] | 4/250
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТАКСИМО путь I (ЧД-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (Ч-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 76, 76а, 77, 77а, 79, 8, 81, 82, 9, I, II | 1468пк1-1472пк3 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 3 | 10 | 950
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 1 | 4 | 3
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 553 | 10166 | 364805
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4491пк7-4492пк2] | 2 | 4491пк7-4492пк2 | 450 | 1 | 4 | 450 |  | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4512пк5-4512пк7] | 2 | 4512пк5-4512пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4512пк9-4513пк3] | 2 | 4512пк9-4513пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4512пк10-4513пк5] | 2 | 4512пк10-4513пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4563пк8-4564пк1] | II | 4563пк8-4564пк1 | 307 | 1 | 2 | 307 |  |  |  |  | 2/307
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4564пк3-4565пк4] | II | 4564пк3-4565пк4 | 732 | 1 | 4 | 732 |  | 4/732
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4634пк10-4635пк7] | 2 | 4634пк10-4635пк7 | 694 | 1 | 4 | 694 | [8 empty] | 4/694
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4635пк7-4636пк6] | 2 | 4635пк7-4636пк6 | 988 | 1 | 4 | 988 | [15 empty] | 4/988
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4636пк7-4637пк8] | 2 | 4636пк7-4637пк8 | 1082 | 1 | 4 | 1082 | [22 empty] | 4/1082
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524пк7-4536пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [26 empty] | 3/600
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Работа СМ, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Работа СМ, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557пк2-4563пк7 | 600 | 1 | 3 | 600 | [12 empty] | 3/600
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 120 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608пк8-4629пк4 | 40 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 120 | 2 | 6 | 20 |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 120 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 12 | 40 |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670пк0-4677пк8 | 60 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХИНГУЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 62 | [8 empty] | 4/31 | [13 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк4-4557пк2] РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2, II | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 3000 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 60 | 219 | 17033
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932пк9-4938пк7 | 110 | 4 | 16 | 29 |  |  | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4798пк4-4798пк6] | 2 | 4798пк4-4798пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4798пк6-4798пк8] | 2 | 4798пк6-4798пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4799пк9-4800пк9] | 2 | 4799пк9-4800пк9 | 980 | 1 | 4 | 980 | [23 empty] | 4/980
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4864пк10-4865пк6] | 2 | 4864пк10-4865пк6 | 513 | 1 | 4 | 513 |  |  | 4/513
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4876пк3] | 2 | 4875пк9-4876пк3 | 366 | 1 | 4 | 366 | [9 empty] | 4/366
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4876пк9-4877пк2] | 2 | 4876пк9-4877пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4878пк8-4879пк1] | 2 | 4878пк8-4879пк1 | 213 | 1 | 2 | 213 | [19 empty] | 2/213
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4879пк5-4880пк2] | 2 | 4879пк5-4880пк2 | 674 | 1 | 4 | 674 | [23 empty] | 4/674
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704пк3-4725пк3 | 30 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 20 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 2741 | 2 | 6 | 927 | [12 empty] | 4/674 | [10 empty] | 2/253
|  | Сбор рельсов, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 120 | 2 | 6 | 25 |  |  | 4/15 | [16 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] | II | 4905пк8-4907пк9 | 550 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 1628 | 1 | 4 | 739 | [26 empty] | 4/739
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 120 | 2 | 6 | 25 | [5 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 70 | 2 | 8 | 30 | [5 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШУБА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [12 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 1Д (6-604) деповской путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 19, 1Д, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4797пк9-4806пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 10, 12, 16, 2, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 4797пк4-4806пк2 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4797пк4-4806пк2 4806пк2-4808пк7 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808пк7-4814пк7 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | 1, I | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 3 | 12 | 900 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 3 | 12 | 900 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1, 3, I | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2, 4, II | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 91 | 348 | 30489
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 42 | 4 | 16 | 24 |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 2254 | 2 | 8 | 903 | [5 empty] | 4/535 | [13 empty] | 4/368
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 140 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2 | 5006пк2-5010пк6 | 913 | 1 | 2 | 324 | [23 empty] | 2/324
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Работа ПРЛ, шт | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] | I | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065пк6-5068пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | УСОЛЬЕ-СИБИР путь II (2Ч-2Н) главный [5117пк1-5119пк8] | II | 5117пк1-5119пк8 | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ТЕЛЬМА путь III (3Н-3Ч) главный [5126пк0-5128пк6] | III | 5126пк0-5128пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 1 [5006пк2-5010пк6] | 1, 3, I | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк1 | 50 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1, 3, I | 5010пк6-5013пк1 5013пк1-5020пк3 | 1000 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1 | 5033пк9-5053пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь 4 (23-6) приемо-отпр. путь 5 (21-24.) приемо-отпр. путь 6 (26-упор) вытяжной путь 9 (24-упор) вытяжной ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 1 [5063пк4-5065пк6] | 1, 4, 5, 6, 9, I | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь 10 (56-27) приемо-отпр. путь 14 (64-19) приемо-отпр. путь 16 (48-29) приемо-отпр. путь 6 (18-33) приемо-отпр. путь 8 (58-31) приемо-отпр. | 10, 14, 16, 2, 6, 8, II, III | 5068пк9-5080пк6 5080пк6-5083пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [9 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 4 (52-45) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2, 4, II | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] путь 10 (34-55) приемо-отпр. путь 12 (40-73) приемо-отпр. путь 14 (36-71) приемо-отпр. путь 16 (38-69) приемо-отпр. путь 6 (42-67) приемо-отпр. путь 8 (18-65) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 3 [5105пк7-5117пк1] | 10, 12, 14, 16, 3, 6, 8, III | 5102пк9-5105пк7 5105пк7-5117пк1 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119пк8-5126пк0 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128пк6-5137пк9 | 5000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. путь 7 (34-81) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1, 5, 7, I | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5146пк8 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5144пк3-5147пк9 5147пк9-5149пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 48 | 175 | 19335
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ путь IV (37.-НГIV) главный [5179пк2-5179пк6] | IV | 5179пк2-5179пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5183пк1-5183пк8] | 4 | 5183пк1-5183пк8 | 740 | 1 | 4 | 740 | [16 empty] | 4/740
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ-2, м3 | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147пк9-5149пк9 | 240 | 1 | 4 | 120 | [19 empty] | 4/120
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147пк9-5149пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Работа СМ-2, м3 | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4 | 5156пк1-5161пк0 | 240 | 1 | 4 | 120 | [5 empty] | 4/120
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165пк0-5169пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Работа СМ-2, м3 | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5171пк9-5179пк7] | I | 5171пк9-5179пк7 | 240 | 1 | 3 | 240 | [19 empty] | 3/240
|  | Работа СМ-2, м3 | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 240 | 1 | 4 | 120 | [12 empty] | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 10 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Работа СМ-2, м3 | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 240 | 1 | 3 | 80 | [26 empty] | 3/80
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5144пк3-5147пк9 5147пк9-5149пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305... (см. карточку) | 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, II, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5149пк9-5155пк0 5150пк4-5151пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 16 (48-89) приемо-от... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 5156пк1-5161пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5169пк2-5171пк9] МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1, 11, 9, I | 5161пк9-5165пк0 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь Vгл (3-Н) главный [5149пк2-5149пк6] путь VII гл. (1-НС) главный [5149пк3-5149пк6] путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3.) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] пут... (см. карточку) | 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, VII гл., Vгл | 5147пк0-5147пк4 5147пк4-5147пк7 5147пк4-5149пк2 5147пк9-5149пк3 5149пк2-5149пк6 5149пк3-5149пк6 5149пк6-5150пк3 5149пк6-5150пк4 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 5160пк0-5161пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 2 [5179пк7-5180пк5] | 2, 4, II | 5179пк7-5180пк5 5180пк5-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 1 [5179пк7-5180пк4] | 1, 5, I | 5179пк7-5180пк4 5180пк4-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 1400 | 1 | 4 | 350 |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. | 1о, 2, 3, II, IIа | 5183пк7-5184пк6 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8 (2-51) приемо-отпр. путь 9 (26-33) приемо-отпр. ХО... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5187пк4-5191пк6 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 1о, 2, 3, II, IIа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5187пк2-5191пк0 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КАЯ путь 11 (69-5) приемо-отпр. путь 12 (65-3) приемо-отпр. путь 13 (69-упор) прочий путь 1г (26-68) ходовой путь 3 (28-9) приемо-отпр. путь 4 (10-53) приемо-отпр. путь 5 (48-43) приемо-отпр. путь 6 (46-33) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 1г, 3, 4, 5, 6 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 1/1 |  |  | 1/1
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 38 | 144 | 13433
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5238пк6-5238пк9] | 1 | 5238пк6-5238пк9 | 306 | 1 | 4 | 306 | [19 empty] | 4/306
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5239пк1-5239пк8] | 1 | 5239пк1-5239пк8 | 706 | 1 | 4 | 706 | [19 empty] | 4/706
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5239пк5-5239пк8] | 1 | 5239пк5-5239пк8 | 244 | 1 | 4 | 244 | [19 empty] | 4/244
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5239пк10-5240пк5] | 1 | 5239пк10-5240пк5 | 427 | 1 | 4 | 427 | [12 empty] | 4/427
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5240пк7-5240пк10] | 1 | 5240пк7-5240пк10 | 256 | 1 | 4 | 256 | [12 empty] | 4/256
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5241пк3-5241пк8] | 1 | 5241пк3-5241пк8 | 492 | 1 | 4 | 492 | [12 empty] | 4/492
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5241пк6-5242пк3] | 1 | 5241пк6-5242пк3 | 730 | 1 | 4 | 730 | [12 empty] | 4/730
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5243пк2-5243пк5] | 1 | 5243пк2-5243пк5 | 231 | 1 | 4 | 231 | [5 empty] | 4/231
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5243пк10-5244пк5] | 1 | 5243пк10-5244пк5 | 585 | 1 | 4 | 585 | [5 empty] | 4/585
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5246пк2-5246пк5] | 1 | 5246пк2-5246пк5 | 231 | 1 | 4 | 231 | [5 empty] | 4/231
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк4-5296пк10] | 1 | 5296пк4-5296пк10 | 578 | 1 | 4 | 578 | [26 empty] | 4/578
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк10-5297пк3] | 1 | 5296пк10-5297пк3 | 226 | 1 | 4 | 226 | [26 empty] | 4/226
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5297пк6-5297пк8] | 1 | 5297пк6-5297пк8 | 190 | 1 | 4 | 190 | [26 empty] | 4/190
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5299пк9-5300пк2] | 1 | 5299пк9-5300пк2 | 274 | 1 | 4 | 274 | [26 empty] | 4/274
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5300пк7-5301пк9] | 1 | 5300пк7-5301пк9 | 1134 | 1 | 4 | 1134 | [26 empty] | 4/1134
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5296пк6] | 2 | 5296пк3-5296пк6 | 263 | 1 | 4 | 263 |  |  | 4/263
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк4-5296пк6] | 2 | 5296пк4-5296пк6 | 219 | 1 | 4 | 219 | [9 empty] | 4/219
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк4-5296пк6] | 2 | 5296пк4-5296пк6 | 219 | 1 | 4 | 219 | [16 empty] | 4/219
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 8 | 24 | 1 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ-2, м3 | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 240 | 1 | 4 | 120 | [12 empty] | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 10 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 50 | 2 | 8 | 50 | [9 empty] | 4/25 | [13 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 10 | 2 | 4 | 10 | [5 empty] | 2/5 | [6 empty] | 2/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 68000 | 4 | 16 | 68000 | [5 empty] | 4/17000 | [6 empty] | 4/17000 | [6 empty] | 4/17000 | [6 empty] | 4/17000
|  | Работа РШП, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 68000 | 4 | 16 | 68000 |  |  | 4/17000 | [6 empty] | 4/17000 | [6 empty] | 4/17000 | [6 empty] | 4/17000
|  | Работа РШП, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 16800 | 2 | 8 | 16800 | [9 empty] | 4/8400 | [13 empty] | 4/8400
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 1 | 4 | 20 | [12 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк5-5234пк8] | 1 | 5224пк5-5234пк8 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк5-5234пк8] | 2 | 5224пк5-5234пк8 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5235пк2-5247пк9 5247пк9-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5235пк2-5248пк0 5248пк0-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [12 empty] | 4/350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, 3, I | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [5 empty] | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. | 3, 4, 6, I, II | 5260пк9-5262пк8 | 600 | 1 | 1 | 300 |  |  | 1/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 5272пк3-5275пк3 | 150 | 1 | 1 | 50 | [26 empty] | 1/50
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, 3, 5, I | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 3850 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 4 (6-17) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2, 4, II | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 100 | 374 | 172857
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563пк6-5581пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк2-5424пк6] | 2 | 5424пк2-5424пк6 | 374 | 1 | 4 | 374 |  |  | 4/374
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк7-5425пк1] | 2 | 5424пк7-5425пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5425пк2-5425пк7] | 2 | 5425пк2-5425пк7 | 526 | 1 | 4 | 526 | [9 empty] | 4/526
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5425пк2-5425пк7] | 2 | 5425пк2-5425пк7 | 526 | 1 | 4 | 526 | [16 empty] | 4/526
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5461пк2-5461пк6] | 1 | 5461пк2-5461пк6 | 384 | 1 | 4 | 384 | [19 empty] | 4/384
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк2-5461пк6] | 2 | 5461пк2-5461пк6 | 389 | 1 | 4 | 389 | [23 empty] | 4/389
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5553пк3-5554пк1] | 1 | 5553пк3-5554пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5553пк3-5554пк1] | 1 | 5553пк3-5554пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 2 | 10 | [12 empty] | 2/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 20 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 30 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [5 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [9 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 30 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 38400 | 2 | 8 | 38400 | [5 empty] | 4/19200 | [6 empty] | 4/19200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [5 empty] | 4/350
|  | Работа РШП, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 36000 | 2 | 8 | 36000 |  |  | 4/18000 | [6 empty] | 4/18000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 25 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Работа СМ, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 5000 | 1 | 4 | 5000 |  |  | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 30 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 15 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Работа СМ, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [26 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [16 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 25 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [23 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 20 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 3150 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605пк0-5619пк0 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫДРИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МИШИХА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 2 | II | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 4 | I | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] стр. 6 | II | 5561пк0-5563пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 3 | I | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 7 | II | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 4 | II | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 5 | I | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] путь 3 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (32-33) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. путь 9 (28-31) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 5341пк7-5351пк2 5351пк2-5353пк9 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5351пк2-5353пк9] путь 4 (30-23) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, II | 5341пк5-5351пк2 5351пк2-5353пк9 | 2000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [12 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [9 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, 6, II | 5418пк7-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 480 | [16 empty] | 4/480
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 | [9 empty] | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, 6, II | 5432пк2-5455пк2 5455пк2-5457пк3 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [23 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [26 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 | 350 | 1 | 4 | 350 | [5 empty] | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [16 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [19 empty] | 4/34
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2, 4, 6, II | 5498пк6-5500пк9 5500пк9-5523пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1, 3, I | 5498пк6-5500пк9 5500пк9-5523пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 2 | 6 | 2000 | [16 empty] | 3/1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 113 | 434 | 131109
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621пк3-5633пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Выгрузка плетей, м | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [19 empty] | 2/800
|  | Смена плети, м | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Смена плети, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Перетяжка плетей, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | 2/5
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764пк3-5766пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Проверка зависимостей, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [9 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 | [11 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [16 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [18 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [23 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [25 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 |  |  | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 |  |  |  |  | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 8 | [9 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  |  | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 2 | 8 | 1200 |  |  | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  | 4/8
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 2 | 6 | 8 | [11 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751пк8-5764пк3 | 28 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 43 | 158 | 14538
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БАЙКАЛ путь I (4-Н) главный [72пк2-73пк8] путь 12 (орд.-упор) подъездной путь 15 (11-орд.) подъездной путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. УЛАНОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк0-99пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1, 12, 15, 2, 3, 5, I | 72пк2-73пк8 73пк8-98пк0 98пк0-99пк1 | 8000 | 1 | 12 | 450 | [24 empty] | 12/450
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 1 | 12 | 450
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | К КС | Установка опор, шт | БАГУЛЬНАЯ путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 6, 7, 8, 9 |  | 12 | 4 | 16 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
|  | Демонтаж опор, шт | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк2-31пк7] | гл | 24пк2-31пк7 | 14 | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Раскатка несущего троса, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295пк0-303пк6 | 6300 | 4 | 16 | 440 |  |  | 4/110 | [6 empty] | 4/110 | [6 empty] | 4/110 | [6 empty] | 4/110
|  | Установка фундаментов, шт | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295пк0-303пк6 | 7 | 8 | 32 | 5 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [220пк2-220пк10] | 1 | 220пк2-220пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 |  |  | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [236пк6-236пк10] | 1 | 236пк6-236пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [240пк1-240пк3] | 1 | 240пк1-240пк3 | 200 | 1 | 3 | 200 | [12 empty] | 3,5/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [240пк4-240пк6] | 1 | 240пк4-240пк6 | 200 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3,5/200
В-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [11 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 |  | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 7 | 28 | 700 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 140пк7-143пк4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 153пк4-156пк2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 209пк3-212пк1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265пк8-272пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 292пк0-294пк8 292пк1-294пк8 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БАГУЛЬНАЯ путь гл (Ч-Н) главный [6пк1-8пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 6пк1-8пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 337пк8-340пк8 337пк9-340пк8 | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1, 3, I | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1, 3, I | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 2 [50пк7-56пк2] | 2, 4, 6, II | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [16 empty] | 8/1000
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [18 empty] | 8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98пк9-106пк0 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь 3 (84-29) приемо-отпр. ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1, 3, I | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 | 5 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 2 | [8 empty] | 3,5/1 | [9 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 3 | 10 | 6 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 4 | 14 | 8 |  |  | 3,5/2 | [9 empty] | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2 | [9 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  | 3/2 | [13 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [11 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 6 | [12 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. МОРГУДОН путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] путь 4 (30-19) приемо-отпр. путь 8 (10-15) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 2 [286пк4-292пк1] | 2, 4, 6, 8, II | 283пк1-286пк4 286пк4-292пк1 292пк1-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь 3 (18-17) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 1 [286пк4-292пк0] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 283пк0-286пк4 286пк4-292пк0 292пк0-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 35 | 8 | 28 | 8 |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 4 | 16 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 99 | 370 | 8488
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 3 | 12 | 60 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 2400 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 2 | 6 | 600 |  |  |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИГИРМА - РУДНОГОРСК путь 1 [71пк6-93пк3] | 1 | 71пк6-93пк3 | 600 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 3 | 9 | 900 |  | 3/300 |  | 3/300 | [15 empty] | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 402пк2-404пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 4 | 16 | 4000 |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 3 | 15 | 1500 |  | 5/500 | [9 empty] | 5/500 | [13 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 6 | 24 | 2400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 5 | 20 | 2000 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 7 | 28 | 2450 |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 | [8 empty] | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 77 | 301 | 24705
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 1200 | 1 | 3 | 1200 |  | 3/1200
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591пк2-609пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [5 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612пк1-620пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [23 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [9 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [19 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 25 | 1 | 3 | 25 | [15 empty] | 3/25
|  | Работа СМ, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [11 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь 3 (6-35) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] | 1, 3, I | 931пк2-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 46 | 178 | 5328
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 3 | 12 | 30 | [8 empty] | 4/10 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 4 | 16 | 40 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 7 | 49 | 14 |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 | [6 empty] | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - ПП 1322 КМ путь 1 [1317пк3-1321пк5] ПП 1322 КМ путь II (2/2с-НД) главный [1322пк1-1322пк4] ПП 1322 КМ - ПП 1339 КМ путь 2 [1322пк4-1337пк6] | 1, 2, II | 1317пк3-1321пк5 1322пк1-1322пк4 1322пк4-1337пк6 | 2 | 1 | 1776 | 2 | [15 empty] | 1776/2
|  | Верхнее строение пути, км | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 1, 2, I, II | 1371пк3-1373пк0 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 61пк5-61пк9 | 11 | 1 | 3984 | 11 | 3984/11
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа роторного СДПМ , м | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] | I | 980пк3-983пк3 | 7500 | 1 | 4 | 1500 |  | 4/1500
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [15 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [18 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995пк6-998пк1 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [25 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [8 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [11 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [22 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] | I | 1343пк1-1346пк0 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [11 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345пк5-1352пк4 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [11 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь 3 (12-5) приемо-отпр. ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 3, I, II | 1042пк0-1044пк3 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 2 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1, 3, 5, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 300 |  |  |  |  | 4/150 | [20 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] путь 2Т (4-Упор) прочий ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] путь 2 [1287пк5-1296пк0] ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2Т, 3, I, II | 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 1287пк5-1296пк0 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 10 (19-упор) спец. путь 11 (3-31) подъездной путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 21 (33-37) подъездной путь 22 (32-39) подъездной путь 24 (стр 31-. упор) подъездной путь 25 (35-упор) подъездной путь 27 (36-упор) подъездной путь 28 (31-упор) подъездной ... (см. карточку) | 10, 11, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 5, 9, I | 1370пк4-1371пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВАЛ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [28пк6-48пк3] | 1 | 28пк6-48пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь I (Ч-Н) главный [48пк3-50пк2] путь 2 (стр 2-стр 3) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 7) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) спец. путь 6 (3-упор) спец. | 2, 3, 5, 6, I | 48пк3-50пк2 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 125 | 6273 | 51844
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 4 | 16 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 4 | 16 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1527пк7-1528пк5] | 1 | 1527пк7-1528пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] | I | 1678пк1-1680пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | КЕМЕН путь I (Ч-Н) главный [1740пк0-1742пк5] | I | 1740пк0-1742пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] | 1, 2 | 1456пк6-1468пк1 | 1000 | 1 | 4 | 333 | [22 empty] | 4/333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАКСИМО путь I (ЧД-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (Ч-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 76, 76а, 77, 77а, 79, 8, 81, 82, 9, I, II | 1468пк1-1472пк3 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 21 | 80 | 936
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 3 | 9 | 10
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 845 | 8999 | 484443
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь 6 (4-упор) подъездной | 6 |  | 560 | 1 | 4 | 560 | [12 empty] | 4/560
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк5-4651пк1] | 2 | 4650пк5-4651пк1 | 482 | 1 | 4 | 482 |  | 4/482
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4651пк2-4651пк4] | 2 | 4651пк2-4651пк4 | 211 | 1 | 2 | 211 |  |  |  |  | 2/211
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4651пк6-4651пк8] | 2 | 4651пк6-4651пк8 | 191 | 1 | 4 | 191 | [8 empty] | 4/191
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4651пк10-4652пк1] | 2 | 4651пк10-4652пк1 | 192 | 1 | 4 | 192 | [15 empty] | 4/192
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4652пк2-4652пк3] | 2 | 4652пк2-4652пк3 | 146 | 1 | 2 | 146 | [18 empty] | 2/146
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк2-4666пк10] | 2 | 4666пк2-4666пк10 | 832 | 1 | 4 | 832 | [22 empty] | 4/832
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4651пк7-4651пк9] | 1 | 4651пк7-4651пк9 | 207 | 1 | 4 | 207 | [5 empty] | 4/207
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4651пк10-4652пк1] | 1 | 4651пк10-4652пк1 | 180 | 1 | 4 | 180 | [5 empty] | 4/180
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4656пк10-4657пк2] | 1 | 4656пк10-4657пк2 | 163 | 1 | 2 | 163 | [9 empty] | 2/163
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4659пк1-4659пк3] | 1 | 4659пк1-4659пк3 | 205 | 1 | 4 | 205 | [12 empty] | 4/205
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4659пк6-4659пк9] | 1 | 4659пк6-4659пк9 | 253 | 1 | 4 | 253 | [19 empty] | 4/253
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4665пк6-4666пк1] | 1 | 4665пк6-4666пк1 | 461 | 1 | 4 | 461 | [26 empty] | 4/461
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4536пк9] ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4524пк2-4524пк7] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, I | 4524пк2-4524пк7 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4536пк9 | 12620 | 5 | 30 | 0 | [15 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 5 | 30 | 0 | [16 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 120 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЛЗАМАЙ путь II (Ч-НД) главный [4585пк3-4587пк8] | II | 4585пк3-4587пк8 | 60 | 2 | 6 | 20 | [8 empty] | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 40 | 2 | 6 | 20 |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 12 | 40 | [15 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670пк0-4677пк8 | 60 | 4 | 14 | 40 |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] | II | 4677пк8-4682пк8 | 80 | 4 | 16 | 40 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689пк1-4702пк1 | 60 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 4702пк1-4704пк3 4702пк1-4704пк4 | 100 | 1 | 1 | 100 | [19 empty] | 1/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - АКУЛЬШЕТ путь 1 [7пк0-9пк3] | 1, 5, 7 | 7пк0-9пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - АКУЛЬШЕТ путь 2 [2пк8-9пк3] | 2, 4, 6, 8, II | 2пк8-9пк3 9пк3-11пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 82 | 319 | 15940
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932пк9-4938пк7 | 12 | 2 | 8 | 12 | [16 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932пк9-4938пк7 | 110 | 5 | 20 | 36 |  |  | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4799пк2-4799пк9] | 2 | 4799пк2-4799пк9 | 640 | 1 | 4 | 640 | [9 empty] | 4/640
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4800пк9-4801пк6] | 2 | 4800пк9-4801пк6 | 680 | 1 | 4 | 680 | [16 empty] | 4/680
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4880пк2-4880пк9] | 2 | 4880пк2-4880пк9 | 669 | 1 | 4 | 669 |  |  | 4/669
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4883пк6-4883пк9] | 2 | 4883пк6-4883пк9 | 283 | 1 | 4 | 283 | [23 empty] | 4/283
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4884пк9-4885пк3] | 2 | 4884пк9-4885пк3 | 349 | 1 | 4 | 349 | [9 empty] | 4/349
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4885пк7-4885пк9] | 2 | 4885пк7-4885пк9 | 253 | 1 | 2 | 253 | [19 empty] | 2/253
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4907пк4-4907пк6] | II | 4907пк4-4907пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [30 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк10-4908пк3] | 2 | 4907пк10-4908пк3 | 343 | 1 | 4 | 343 | [16 empty] | 4/343
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 5 | 30 | 0 | [16 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704пк3-4725пк3 | 30 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [23 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [26 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 20 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808пк7-4814пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 40 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [23 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4873пк6-4875пк9] | II | 4873пк6-4875пк9 | 366 | 1 | 4 | 366 |  |  | 4/366
|  | Сбор рельсов, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] | II | 4905пк8-4907пк9 | 550 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 1236 | 1 | 4 | 686 | [12 empty] | 4/686
|  | Сбор рельсов, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 70 | 1 | 4 | 15 | [30 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 1628 | 1 | 4 | 529 | [12 empty] | 4/529
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 120 | 1 | 2 | 10 | [12 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 70 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШЕБЕРТА стр. 5 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УТАЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 1, 2 | 4704пк3-4725пк3 4704пк4-4725пк3 | 200 | 2 | 2 | 200 | [5 empty] | 1/100 | [6 empty] | 1/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [12 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4764пк1-4776пк7 4776пк7-4778пк9 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | 1, I | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [30 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 4 | 16 | 1200 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 3 | 12 | 900 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 2 | 8 | 800 | [5 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 5 | 20 | 2000 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 110 | 424 | 33031
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 42 | 3 | 12 | 18 |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5020пк6] | II | 5020пк3-5020пк6 | 268 | 1 | 4 | 268 | [16 empty] | 4/268
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5020пк6] | II | 5020пк3-5020пк6 | 268 | 1 | 4 | 268 | [23 empty] | 4/268
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] | I | 4967пк4-4970пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 2254 | 3 | 10 | 1021 |  |  | 2/267 | [9 empty] | 4/416 | [13 empty] | 4/338
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 4380 | 3 | 10 | 1163 | [5 empty] | 4/493 | [10 empty] | 2/270 |  |  | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 2 | 10 | [12 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 140 | 2 | 8 | 30 | [5 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Работа ПРЛ, шт | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2 | 5057пк0-5060пк8 | 10 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 2 | 4 | 1 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 1 | 2 | 4 | 1 | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | УСОЛЬЕ-СИБИР путь II (2Ч-2Н) главный [5117пк1-5119пк8] | II | 5117пк1-5119пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137пк9-5140пк8 | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144пк3-5146пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] | I | 5142пк4-5143пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 4 | 16 | 3200 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 3 | 12 | 2400 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2, 4, 6, II | 5010пк6-5013пк2 5013пк2-5020пк3 | 1500 | 1 | 4 | 750 | [30 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1, 3, I | 5010пк6-5013пк1 5013пк1-5020пк3 | 1000 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 3 | 12 | 1500 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1 | 5033пк9-5053пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 2 [5063пк4-5065пк6] | 2, II | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 3 [5063пк4-5065пк6] | 3, III | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь 11 (46-45) приемо-отпр. путь 13 (40.-М37) приемо-отпр. путь 4 (31-22) приемо-отпр. путь 5 (37-42) приемо-отпр. путь 7 (49-44) приемо-отпр. путь 9 (48-43) приемо-отпр. | 11, 13, 4, 5, 7, 9, I, II | 5065пк6-5068пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [23 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь 5 (40-13) приемо-отпр. путь 7 (54-49) приемо-отпр. | 5, 7, I, II | 5080пк6-5083пк3 5080пк6-5083пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [16 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2, II | 5083пк4-5097пк2 5097пк2-5100пк4 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] путь 5 (20-29) приемо-отпр. путь 7 (30-27) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1, 5, 7, I | 5083пк3-5097пк4 5097пк4-5100пк5 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 4000 | 2 | 7 | 2000 | [12 empty] | 3,5/1000 | [13 empty] | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128пк6-5137пк9 | 5000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. путь 7 (34-81) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1, 5, 7, I | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5146пк8 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2, II, IV | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] путь 11 (42-78/74) приемо-отпр. путь 2 (20-82/94) приемо-отпр. путь 3 (34-96/84) приемо-отпр. путь 5 (36-72/76) приемо-отпр. путь 7 (38-70) приемо-отпр. путь 9 (30-68) приемо-отпр. | 11, 2, 3, 5, 7, 9, I | 5142пк4-5143пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 69 | 241 | 27979
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5186пк3-5187пк1] | 4 | 5186пк3-5187пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147пк9-5149пк9 | 600 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149пк9-5155пк0 | 8 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] | I | 5149пк9-5154пк9 | 4 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Уборка МВСП, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] | II | 5161пк9-5165пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] | I | 5161пк9-5165пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 3000 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3 | 5165пк0-5169пк2 | 20 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 10 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187пк4-5191пк6 | 50 | 1 | 3 | 50 | [30 empty] | 3/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 1200 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 3/600
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 2000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | 2, II | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5155пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-30... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, VЧ, К | 5146пк8-5149пк9 5149пк9-5154пк9 5150пк4-5151пк0 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305... (см. карточку) | 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, II, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5149пк9-5155пк0 5150пк4-5151пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь Vгл (3-Н) главный [5149пк2-5149пк6] путь VII гл. (1-НС) главный [5149пк3-5149пк6] путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3.) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] пут... (см. карточку) | 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, VII гл., Vгл | 5147пк0-5147пк4 5147пк4-5147пк7 5147пк4-5149пк2 5147пк9-5149пк3 5149пк2-5149пк6 5149пк3-5149пк6 5149пк6-5150пк3 5149пк6-5150пк4 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [30 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] | 1, 5, I | 5180пк4-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] | 2, 4, II | 5180пк5-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. путь 5 (26-33) приемо-отпр. | 4, 5, I, II | 5180пк4-5183пк7 5180пк5-5183пк7 | 800 | 1 | 1 | 200 | [26 empty] | 1/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь I (ЧД-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) при... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 1о, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I, II, IIа, Iа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5185пк4-5187пк4 | 500 | 1 | 1 | 250 | [23 empty] | 1/250
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КАЯ путь 11 (69-5) приемо-отпр. путь 12 (65-3) приемо-отпр. путь 13 (69-упор) прочий путь 1г (26-68) ходовой путь 3 (28-9) приемо-отпр. путь 4 (10-53) приемо-отпр. путь 5 (48-43) приемо-отпр. путь 6 (46-33) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 1г, 3, 4, 5, 6 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 38 | 139 | 14150
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5225пк2-5225пк6] | 1 | 5225пк2-5225пк6 | 389 | 1 | 4 | 389 | [5 empty] | 4/389
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5225пк8-5226пк2] | 1 | 5225пк8-5226пк2 | 346 | 1 | 4 | 346 | [5 empty] | 4/346
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5226пк2-5226пк5] | 1 | 5226пк2-5226пк5 | 257 | 1 | 4 | 257 | [5 empty] | 4/257
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5227пк6-5228пк1] | 1 | 5227пк6-5228пк1 | 397 | 1 | 4 | 397 | [5 empty] | 4/397
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5228пк2-5228пк4] | 1 | 5228пк2-5228пк4 | 209 | 1 | 4 | 209 | [12 empty] | 4/209
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5233пк6-5233пк8] | 1 | 5233пк6-5233пк8 | 193 | 1 | 4 | 193 | [12 empty] | 4/193
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5233пк9-5234пк1] | 1 | 5233пк9-5234пк1 | 221 | 1 | 4 | 221 | [12 empty] | 4/221
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5237пк1-5237пк8] | 2 | 5237пк1-5237пк8 | 705 | 1 | 4 | 705 |  |  | 4/705
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк10-5240пк7] | 2 | 5239пк10-5240пк7 | 729 | 1 | 4 | 729 | [9 empty] | 4/729
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк10-5240пк7] | 2 | 5239пк10-5240пк7 | 729 | 1 | 4 | 729 | [9 empty] | 4/729
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5243пк10-5244пк5] | 2 | 5243пк10-5244пк5 | 450 | 1 | 4 | 450 | [16 empty] | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5243пк10-5244пк5] | 2 | 5243пк10-5244пк5 | 450 | 1 | 4 | 450 | [16 empty] | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк4-5250пк9] | 1 | 5250пк4-5250пк9 | 483 | 1 | 4 | 483 | [19 empty] | 4/483
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5251пк3-5251пк8] | 1 | 5251пк3-5251пк8 | 470 | 1 | 4 | 470 | [19 empty] | 4/470
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5251пк8-5252пк2] | 1 | 5251пк8-5252пк2 | 365 | 1 | 4 | 365 | [19 empty] | 4/365
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5252пк2-5252пк5] | 1 | 5252пк2-5252пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [19 empty] | 4/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5253пк6-5254пк1] | 1 | 5253пк6-5254пк1 | 458 | 1 | 4 | 458 | [19 empty] | 4/458
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5253пк10-5254пк7] | 1 | 5253пк10-5254пк7 | 654 | 1 | 4 | 654 | [19 empty] | 4/654
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5254пк4-5255пк1] | 1 | 5254пк4-5255пк1 | 686 | 1 | 4 | 686 | [19 empty] | 4/686
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5287пк6-5287пк10] | 1 | 5287пк6-5287пк10 | 307 | 1 | 4 | 307 | [26 empty] | 4/307
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5291пк8-5292пк1] | 1 | 5291пк8-5292пк1 | 346 | 1 | 4 | 346 | [26 empty] | 4/346
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5292пк5-5292пк7] | 1 | 5292пк5-5292пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [26 empty] | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5292пк6-5292пк8] | 1 | 5292пк6-5292пк8 | 187 | 1 | 4 | 187 | [26 empty] | 4/187
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5292пк9-5293пк2] | 1 | 5292пк9-5293пк2 | 307 | 1 | 4 | 307 | [26 empty] | 4/307
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5293пк10-5294пк3] | 1 | 5293пк10-5294пк3 | 335 | 1 | 4 | 335 | [26 empty] | 4/335
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5221пк6] ГОНЧАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [5206пк10-5207пк3] ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1, I | 5206пк10-5207пк3 5207пк3-5221пк2 5221пк2-5221пк6 | 14556 | 5 | 30 | 0 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 10 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] | II | 5221пк2-5224пк5 | 4 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] | I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк5-5234пк8] | 2 | 5224пк5-5234пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк5-5234пк8] | 1 | 5224пк5-5234пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | 4/5 | [20 empty] | 4/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Работа мотовоза, ч | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 30 | 3 | 12 | 30 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Работа мотовоза, ч | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Работа мотовоза, ч | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 40 | 4 | 16 | 40 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа мотовоза, ч | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа мотовоза, ч | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [27 empty] | 4/4
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [30 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3, 7, 9, III | 5207пк1-5221пк2 5221пк2-5223пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 10 (32.-упор) прочий путь 15 (№ 5-упор) прочий путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 10, 15, 2, 5, 6 | 5207пк1-5221пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 14 (52-упор) спец. путь 34 (64-1б) соединит. ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1, 11, 13, 14, 34, I | 5207пк3-5221пк2 5221пк2-5224пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5235пк2-5247пк9 5247пк9-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5235пк2-5248пк0 5248пк0-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1, 3, 5, I | 5247пк9-5250пк1 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2, 4, 6 | 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [5 empty] | 4/350 | [17 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, 3, I | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. | 3, 4, 6, I, II | 5260пк9-5262пк8 | 600 | 1 | 1 | 300 | [12 empty] | 1/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 5272пк3-5275пк3 | 150 | 1 | 1 | 50 | [30 empty] | 1/50
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 4 (6-17) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2, 4, II | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 4200 | 3 | 12 | 1050 | [9 empty] | 4/350 | [9 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 3 | 12 | 1500 | [12 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 121 | 468 | 28153
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 2 | 12 | 0 | [26 empty] | 6 |  |  |  | 6
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5426пк7-5427пк1] | 2 | 5426пк7-5427пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5426пк7-5427пк1] | 2 | 5426пк7-5427пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5429пк6-5429пк9] | 2 | 5429пк6-5429пк9 | 263 | 1 | 2 | 263 | [5 empty] | 2/263
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5435пк9-5436пк4] | 2 | 5435пк9-5436пк4 | 534 | 1 | 4 | 534 | [16 empty] | 4/534
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5435пк9-5436пк4] | 2 | 5435пк9-5436пк4 | 534 | 1 | 4 | 534 | [23 empty] | 4/534
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5437пк4-5437пк9] | 2 | 5437пк4-5437пк9 | 458 | 1 | 4 | 458 | [30 empty] | 4/458
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5437пк9-5438пк2] | 2 | 5437пк9-5438пк2 | 281 | 1 | 2 | 281 | [19 empty] | 2/281
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5531пк1-5531пк4] | 2 | 5531пк1-5531пк4 | 286 | 1 | 2 | 286 | [26 empty] | 2/286
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5582пк3-5582пк7] | II | 5582пк3-5582пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5587пк3-5588пк1] | 2 | 5587пк3-5588пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5617пк5-5618пк1] | 2 | 5617пк5-5618пк1 | 625 | 1 | 4 | 625 | [30 empty] | 4/625
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 20 | 1 | 4 | 20 | [12 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа мотовоза, ч | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 30 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [12 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20000 | 1 | 4 | 5000 |  |  | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385пк1-5404пк4 | 15 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Работа РШП, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 60000 | 3 | 12 | 60000 | [5 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000
|  | Работа РШП, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385пк1-5404пк4 | 42000 | 2 | 8 | 42000 | [9 empty] | 4/21000 | [6 empty] | 4/21000
|  | Сбор рельсов, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 15 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 2 | 2400 | [26 empty] | 2/2400
|  | Работа СМ, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [5 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [9 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 30 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [23 empty] | 4/12000
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 30 | 1 | 4 | 5 | [30 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [23 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Работа СМ, м | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] | 1 | 5468пк6-5476пк5 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [19 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [26 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 15000 | 1 | 4 | 5000 | [16 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500пк9-5523пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [19 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 10 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 3150 | 1 | 4 | 350 | [30 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Работа РШП, м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545пк5-5561пк0 | 51200 | 3 | 10 | 51200 |  | 2/3200 |  |  | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Работа РШП, м | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584пк2-5589пк0 | 32000 | 2 | 6 | 32000 |  |  | 4/24000 |  |  | 2/8000
|  | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605пк0-5619пк0 | 4 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Работа РШП, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605пк0-5619пк1 | 32000 | 2 | 6 | 32000 | [15 empty] | 2/8000 |  |  | 4/24000
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫДРИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАНХОЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЯРСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЯРСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 8 | II | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь 10 (16-13.) приемо-отпр. стр. 13 | 10 |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] стр. 10 | II | 5561пк0-5563пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 4 | I | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 11 | II | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] стр. 8 | I | 5589пк0-5591пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 6 | II | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 3 | 12 | 1800 |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [12 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [9 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [30 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [19 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 |  |  | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 2 | 8 | 1040 | [9 empty] | 4/520 | [13 empty] | 4/520
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [30 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [16 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 38 | [19 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [23 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [26 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 3 | 12 | 200 |  |  | 4 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 100 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 400 | [23 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 5000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | [11 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [30 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 133 | 511 | 300171
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647пк9-5648пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5721пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5713пк5-5714пк2] ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2, II | 5713пк5-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5721пк4 | 7784 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621пк3-5633пк3 | 4 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621пк3-5633пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635пк9-5639пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] | I | 5647пк0-5647пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] | II | 5646пк4-5647пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Выгрузка плетей, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Смена плети, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714пк2-5720пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] | I | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЗАТЯЖНОЙ путь I (Н1-1с) главный [5744пк3-5744пк4] путь III (Н3-1) главный [5744пк3-5744пк4] | I, III | 5744пк3-5744пк4 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [9 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 | [11 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [16 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [18 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [23 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [25 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 2 | 8 | 1384 |  |  | 4/692 | [27 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 |  |  |  |  | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4/8 | [20 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 52 | 198 | 15452
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5772пк6-5781пк2] | 1 | 5772пк6-5781пк2 | 4 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783пк4-5799пк9 | 8 | 4 | 16 | 8 | [15 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ОРОНГОЙ путь I (Ч-Н) главный [5718пк3-5720пк4] путь 2 (стр2-стр5) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | 2, I | 5718пк3-5720пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
В-СИБ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БАЙКАЛ путь I (4-Н) главный [72пк2-73пк8] путь 12 (орд.-упор) подъездной путь 15 (11-орд.) подъездной путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. УЛАНОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк0-99пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1, 12, 15, 2, 3, 5, I | 72пк2-73пк8 73пк8-98пк0 98пк0-99пк1 | 8000 | 4 | 48 | 1800 |  |  |  | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 11 | 74 | 1814
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | К КС | Установка опор, шт | БАГУЛЬНАЯ путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 6, 7, 8, 9 |  | 12 | 4 | 16 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
|  | Демонтаж опор, шт | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк2-31пк7] | гл | 24пк2-31пк7 | 14 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Раскатка несущего троса, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295пк0-303пк6 | 6300 | 5 | 20 | 550 |  |  | 4/110 | [6 empty] | 4/110 | [6 empty] | 4/110 | [6 empty] | 4/110 | [6 empty] | 4/110
|  | Установка фундаментов, шт | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295пк0-303пк6 | 7 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [71пк9-72пк1] | 2 | 71пк9-72пк1 | 250 | 1 | 3 | 250 | [8 empty] | 3,5/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [72пк2-72пк6] | 2 | 72пк2-72пк6 | 550 | 1 | 3 | 550 | [15 empty] | 3,5/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [99пк2-99пк10] | 2 | 99пк2-99пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [8 empty] | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-99пк1] | 2 | 98пк9-99пк1 | 250 | 1 | 3 | 250 | [15 empty] | 3,5/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [103пк6-104пк1] | 2 | 103пк6-104пк1 | 550 | 1 | 3 | 550 | [22 empty] | 3,5/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [318пк9-319пк8] | 2 | 318пк9-319пк8 | 875 | 1 | 3 | 875 | [29 empty] | 3,5/875
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 20 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156пк2-165пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [25 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Перетяжка плетей, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [29 empty] | 4/8
|  | Перетяжка плетей, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 8 | 32 | 800 |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 165пк6-168пк3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 245пк7-248пк5 | 2 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 283пк0-286пк4 283пк1-286пк4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | БРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [16пк1-18пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 16пк1-18пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТЕПЛОВАЯ путь гл (Ч-Н) главный [31пк7-34пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 31пк7-34пк6 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 303пк6-306пк5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [16 empty] | 8/1000
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [18 empty] | 8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь I (ЧД-Н) главный [115пк7-118пк4] путь 3 (стр 24-19) приемо-отпр. путь 5 (30-31) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1, 3, 5, I | 115пк7-118пк4 118пк4-128пк4 | 1600 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь II (Ч-НД) главный [115пк7-118пк3] путь 4 (26-35) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2, 4, II | 115пк7-118пк3 118пк3-128пк4 | 2000 | 2 | 8 | 800 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь 3 (84-29) приемо-отпр. ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1, 3, I | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 | 5 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 3 | 10 | 3 | [15 empty] | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 3 | 10 | 6 | [12 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 9 | 6 | [8 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [11 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 6 | [12 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [9 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 | [16 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. | 2, 4, 6, 6/8, II | 292пк1-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [10 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь 3 (20-стр17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, 9, I | 292пк0-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 35 | 9 | 31 | 9 |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 112 | 421 | 11156
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 2400 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 | [20 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 600 | 3 | 12 | 600 | [17 empty] | 4/200 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИГИРМА - РУДНОГОРСК путь 1 [71пк6-93пк3] | 1 | 71пк6-93пк3 | 600 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 2 | 6 | 600 | [26 empty] | 3/300 |  |  | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 363пк3-365пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 434пк6-437пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 3 | 12 | 3000 |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 3 | 15 | 1500 |  | 5/500 | [16 empty] | 5/500 | [10 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [17 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | [11 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 7 | 28 | 2800 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 6 | 24 | 2400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 6000 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 8 | 32 | 2800 |  | 4/350 |  | 4/350 | [6 empty] | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУБИНСКАЯ - ДИАБАЗОВЫЙ путь 1 [162пк2-182пк0] | 1, 2, 3, I | 159пк8-162пк2 162пк2-182пк0 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 89 | 348 | 30642
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [29 empty] | 3/1200
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [8 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612пк1-620пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [11 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [22 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [5 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [15 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | РУЧЕЙ - ЯНТАЛЬ путь 2 [663пк1-671пк1] | 2 | 663пк1-671пк1 | 25 | 1 | 3 | 25 | [25 empty] | 3/25
|  | Работа СМ, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  | 4/1200
|  | Уборка МВСП, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 25 | 1 | 3 | 25 | [19 empty] | 3/25
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673пк6-716пк3 | 4 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673пк6-716пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 2 | 8 | 700 | [18 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 79 | 308 | 4583
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 3 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 4 | 16 | 40 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [25 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 5 | 35 | 9 |  | 7/2 |  |  | 7/2 | [6 empty] | 7/1 | [10 empty] | 7/2 | [6 empty] | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - ПП 1322 КМ путь 1 [1317пк3-1321пк5] ПП 1322 КМ путь II (2/2с-НД) главный [1322пк1-1322пк4] ПП 1322 КМ - ПП 1339 КМ путь 2 [1322пк4-1337пк6] | 1, 2, II | 1317пк3-1321пк5 1322пк1-1322пк4 1322пк4-1337пк6 | 2 | 1 | 1776 | 2 | 1776/2
|  | Верхнее строение пути, км | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 1, 2, I, II | 1371пк3-1373пк0 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 61пк5-61пк9 | 11 | 1 | 3984 | 11 | 3984/11
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа роторного СДПМ , м | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] | I | 980пк3-983пк3 | 7500 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 | [27 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [15 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [18 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995пк6-998пк1 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [25 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [8 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [11 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [22 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] | I | 1343пк1-1346пк0 | 25000 | 1 | 4 | 5000 |  | 4/5000
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345пк5-1352пк4 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [15 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 2 | 8 | 700 | [18 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1, 5, I | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 6 (44-23) приемо-отпр. путь 7 (62-21) приемо-отпр. путь 8 (68-79) пр... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 4, 6, 7, 8, 9, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 2 [1076пк4-1088пк9] | 2, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 1 | 4 | 150 | [18 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] путь 2Т (4-Упор) прочий ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] путь 2 [1287пк5-1296пк0] ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2Т, 3, I, II | 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 1287пк5-1296пк0 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 2 | 1371пк3-1373пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 183 | 6512 | 53501
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 3 | 12 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1523пк10-1524пк5] | 1 | 1523пк10-1524пк5 | 100 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУАНДА путь I (Ч-Н) главный [1560пк10-1560пк10] | I | 1560пк10-1560пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] | I | 1756пк6-1759пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1424пк7-1431пк5] путь 2 [1424пк7-1431пк5] | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 1424пк7-1431пк5 1431пк5-1434пк2 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк2-1440пк1] путь 2 [1434пк2-1440пк1] ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк1-1442пк1] путь II (Ч-8... (см. карточку) | 1, 2, 2Т, 3, 3А, 4, 5, 7, I, II | 1431пк5-1434пк2 1434пк2-1440пк1 1440пк1-1440пк5 1440пк1-1442пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446пк3-1448пк5 1448пк5-1456пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 46 | 177 | 1605
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 2 | 8 | 7
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1097 | 10019 | 532776
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк5-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4629пк10] | 1, I | 4608пк5-4608пк8 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4629пк10 | 21273 | 1 | 12 | 0 | [8 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4608пк820] | 2 | 4608пк8-4608пк820 | 200 | 1 | 12 | 0 | [5 empty] | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4509пк1-4512пк10] | 1 | 4509пк1-4512пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [13 empty] | 2/1500 |  |  | 4/2500
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙШЕТ стр. 327, 375, 425, 429, 433, 449, 507, 529, 943 |  |  | 19 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙШЕТ стр. 253, 255, 431, 471, 6/6с |  |  | 15 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] | II | 4702пк1-4704пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] | I | 4702пк1-4704пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь IIК (2Ч-14) главный [4514пк2-4514пк3] | IIК | 4514пк2-4514пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [5 empty] | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь IVА (229-ЧМ4А) главный [4520пк5-4520пк10] | IVА | 4520пк5-4520пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4544пк2-4544пк5] | 2 | 4544пк2-4544пк5 | 260 | 1 | 4 | 260 | [12 empty] | 4/260
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4544пк5-4544пк7] | 2 | 4544пк5-4544пк7 | 230 | 1 | 4 | 230 | [19 empty] | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4547пк5-4547пк7] | 2 | 4547пк5-4547пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4567пк1-4567пк5] | 2 | 4567пк1-4567пк5 | 420 | 1 | 4 | 420 | [5 empty] | 4/420
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4567пк5-4567пк9] | 2 | 4567пк5-4567пк9 | 650 | 1 | 4 | 650 | [12 empty] | 4/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4571пк6-4571пк9] | 2 | 4571пк6-4571пк9 | 323 | 1 | 2 | 323 |  | 2/323
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4572пк7-4573пк1] | 2 | 4572пк7-4573пк1 | 316 | 1 | 2 | 316 | [8 empty] | 2/316
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4573пк2-4573пк4] | 2 | 4573пк2-4573пк4 | 253 | 1 | 2 | 253 | [15 empty] | 2/253
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4640пк3-4640пк9] | 2 | 4640пк3-4640пк9 | 651 | 1 | 4 | 651 | [19 empty] | 4/651
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4642пк3-4643пк6] | 2 | 4642пк3-4643пк6 | 1334 | 1 | 4 | 1334 | [26 empty] | 4/1334
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4536пк9] ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4524пк2-4524пк7] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, I | 4524пк2-4524пк7 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4536пк9 | 12620 | 9 | 62 | 2200 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1100 |  |  | 10/1100
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 4 | 48 | 1000 | [6 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЙШЕТ путь IVА (229-ЧМ4А) главный [4517пк0-4520пк10] | IVА | 4517пк0-4520пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [26 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 120 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 120 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 12 | 40 |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 4 | 12 | 40 | [5 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 31 | [12 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 55 | [9 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 86 | 396 | 23451
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932пк9-4938пк7 | 110 | 4 | 16 | 29 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,3
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4899пк8-4905пк8] | 2 | 4899пк8-4905пк8 | 6100 | 4 | 12 | 6100 | [16 empty] | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4897пк8-4905пк8] | 1 | 4897пк8-4905пк8 | 8100 | 4 | 12 | 8100 | [16 empty] | 4/2300 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 2/1700
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] стр. 1, 17, 19, 62, 66, 93 | I | 4932пк9-4938пк6 | 6 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМА стр. 12, 15, 60, 64 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704пк3-4725пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4798пк8-4799пк2] | 2 | 4798пк8-4799пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4801пк8-4802пк1] | 2 | 4801пк8-4802пк1 | 360 | 1 | 4 | 360 | [13 empty] | 4/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4802пк2-4802пк7] | 2 | 4802пк2-4802пк7 | 450 | 1 | 4 | 450 | [20 empty] | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4804пк3-4804пк5] | 2 | 4804пк3-4804пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [27 empty] | 4/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4942пк10-4943пк8] | 1 | 4942пк10-4943пк8 | 739 | 1 | 4 | 739 |  |  | 4/739
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4943пк9-4944пк5] | 1 | 4943пк9-4944пк5 | 529 | 1 | 4 | 529 | [9 empty] | 4/529
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4942пк10-4943пк8] | 2 | 4942пк10-4943пк8 | 720 | 1 | 4 | 720 | [20 empty] | 4/720
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 4 | 48 | 1000 | [6 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4704пк4] | 1 | 4704пк4-4704пк4 | 50 | 2 | 24 | 50 |  |  | 12/50 | [6 empty] | 12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 800 | 1 | 2 | 400 | [23 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 25 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [20 empty] | 2/400
|  | Работа РШП, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 51200 | 3 | 8 | 27200 | [9 empty] | 4/12000 |  |  |  | 2/6400 | [6 empty] | 2/8800
|  | Сбор рельсов, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 1236 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 2 [4921пк6-4932пк9] | 2 | 4921пк6-4932пк9 | 10 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 120 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Работа РШП, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 36000 | 1 | 4 | 12000 | [16 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 32000 | 1 | 2 | 8000 |  |  | 2/8000
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШУБА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 2 | 8 | 600 | [13 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1, 3, I | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 1800 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 4000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 3 | 12 | 1500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 3 | 12 | 900 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 4 | 16 | 1200 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 2 | 8 | 600 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2, 4, II | 4905пк8-4907пк9 4907пк9-4918пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1, 3, I | 4905пк8-4907пк9 4907пк9-4918пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 4957пк7-4960пк3 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 117 | 496 | 93700
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк4-5010пк4] | 2 | 5006пк4-5010пк4 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 1 [5006пк2-5008пк9] | 1 | 5006пк2-5008пк9 | 2800 | 2 | 6 | 2800 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5015пк6] | 1 | 5013пк1-5015пк6 | 2600 | 2 | 6 | 2600 | [9 empty] | 4/1600 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5018пк7-5019пк10] | 2 | 5018пк7-5019пк10 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [13 empty] | 4/1300
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] стр. 14, 2, 37, 5, 8 | II | 4967пк4-4970пк3 | 5 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5027пк7-5028пк1] | 2 | 5027пк7-5028пк1 | 383 | 1 | 4 | 383 | [13 empty] | 4/383
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5027пк7-5028пк1] | 2 | 5027пк7-5028пк1 | 383 | 1 | 4 | 383 | [20 empty] | 4/383
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4990пк3-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5004пк4] | 2, II | 4990пк3-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк4 | 14005 | 2 | 24 | 0 | [13 empty] | 12 | [6 empty] | 12
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-4990пк6] | 1 | 4990пк6-4990пк6 | 50 | 2 | 24 | 50 | [16 empty] | 12/50 | [6 empty] | 12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 2 | 10 | [16 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 140 | 2 | 8 | 30 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Работа ПМГ, м | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4990пк2-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5004пк5] | 1, I | 4990пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк5 | 14300 | 8 | 24 | 14300 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/900
|  | Работа ПМГ, м | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4990пк2-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5004пк5] | 2, II | 4990пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк5 | 14300 | 8 | 24 | 14300 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990пк6-5003пк7 | 10 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1 | 5013пк1-5020пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Работа ПРЛ, шт | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 2 | 8 | 100 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083пк3-5097пк4 | 400 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 400 | 3 | 12 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083пк4-5097пк3 | 49 | 4 | 14 | 15 |  |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105пк6-5117пк0 | 85 | 6 | 20 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 400 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3,5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3,5/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] | II | 5020пк3-5022пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2 | [20 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 2 | 4 | 1 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065пк6-5068пк9 | 1 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 2 | 4 | 1 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 3 | 6 | 1 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137пк9-5140пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144пк3-5146пк8 | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 1 [5006пк2-5010пк6] | 1, 3, I | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк1 | 50 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (78-57) приемо-отпр. ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1, 13, 1д, 2д, 5, 7, 9, I | 5053пк9-5057пк0 5057пк0-5060пк8 | 2000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2, II | 5057пк0-5060пк8 5060пк8-5063пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] путь 5 (40-13) приемо-отпр. путь 7 (54-49) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1, 5, 7, I | 5080пк6-5083пк3 5083пк3-5097пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [9 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 4 (52-45) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2, 4, II | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] путь 10 (34-55) приемо-отпр. путь 12 (40-73) приемо-отпр. путь 14 (36-71) приемо-отпр. путь 16 (38-69) приемо-отпр. путь 6 (42-67) приемо-отпр. путь 8 (18-65) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 3 [5105пк7-5117пк1] | 10, 12, 14, 16, 3, 6, 8, III | 5102пк9-5105пк7 5105пк7-5117пк1 | 1800 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 4000 | 2 | 7 | 2000 | [9 empty] | 3,5/1000 | [13 empty] | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128пк6-5137пк9 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 3 [5140пк8-5144пк3] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 | 3200 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] путь 11 (42-78/74) приемо-отпр. путь 2 (20-82/94) приемо-отпр. путь 3 (34-96/84) приемо-отпр. путь 5 (36-72/76) приемо-отпр. путь 7 (38-70) приемо-отпр. путь 9 (30-68) приемо-отпр. | 11, 2, 3, 5, 7, 9, I | 5142пк4-5143пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 92 | 337 | 54854
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] стр. 22, 6, 66, 78 | II | 5149пк9-5155пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] стр. 24, 26, 33, 34, 35, 64 | I | 5149пк9-5154пк9 | 6 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] стр. 29, 33 | II | 5169пк3-5171пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] стр. 13, 17, 3 | II | 5180пк5-5183пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРКУТСК-ПАС стр. 19, 27, 31 |  |  | 3 | 2 | 8 | 3 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5188пк5-5189пк3] | 4 | 5188пк5-5189пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5188пк5-5189пк3] | 4 | 5188пк5-5189пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147пк9-5149пк9 | 600 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149пк9-5155пк0 | 8 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] | I | 5149пк9-5154пк9 | 4 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 12 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] | I | 5161пк9-5165пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 3000 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3 | 5165пк0-5169пк2 | 20 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3 | 5165пк0-5169пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Уборка МВСП, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 30 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] | II | 5172пк3-5179пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 10 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Выгрузка рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5204пк10] КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2, II | 5194пк2-5202пк9 5202пк9-5204пк10 | 10900 | 4 | 12 | 10900 |  |  | 2/2100 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 2/2100 |  |  |  | 4/3200
|  | Уборка МВСП, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 10 | 1 | 3 | 10 | [23 empty] | 3/10
|  | Выгрузка шпал, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 40 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305) приемо-отпр. путь 45 (315-303) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5150пк4-5151пк0 5154пк9-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 16 (48-89) приемо-от... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 5156пк1-5161пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5149пк9-5155пк0 5155пк0-5161пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 16 (48-89) приемо-от... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 7, 8, III, IIIа, IV, VII | 5149пк6-5150пк3 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5161пк9-5165пк0 5165пк0-5169пк3 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь Vгл (3-Н) главный [5149пк2-5149пк6] путь VII гл. (1-НС) главный [5149пк3-5149пк6] путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3.) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] пут... (см. карточку) | 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, VII гл., Vгл | 5147пк0-5147пк4 5147пк4-5147пк7 5147пк4-5149пк2 5147пк9-5149пк3 5149пк2-5149пк6 5149пк3-5149пк6 5149пк6-5150пк3 5149пк6-5150пк4 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] | 1, 5, I | 5180пк4-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. | 1о, 2, 3, II, IIа | 5183пк7-5184пк6 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 1о, 2, 3, II, IIа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5187пк2-5191пк0 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 51 | 198 | 25400
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 1, 2 | 5286пк7-5296пк1 | 15 | 2 | 1 | 5 | [6 empty] | 0,7/2,5 |  |  | 0,7/2,5
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5254пк8-5255пк1] | 1 | 5254пк8-5255пк1 | 301 | 1 | 4 | 301 |  |  | 4/301
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5255пк2-5255пк5] | 1 | 5255пк2-5255пк5 | 252 | 1 | 4 | 252 |  |  | 4/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5255пк7-5256пк2] | 1 | 5255пк7-5256пк2 | 470 | 1 | 4 | 470 | [9 empty] | 4/470
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5258пк10-5259пк7] | 1 | 5258пк10-5259пк7 | 646 | 1 | 4 | 646 | [9 empty] | 4/646
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5259пк3-5259пк6] | 1 | 5259пк3-5259пк6 | 268 | 1 | 4 | 268 | [16 empty] | 4/268
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5258пк10-5259пк3] | 1 | 5258пк10-5259пк3 | 283 | 1 | 4 | 283 | [16 empty] | 4/283
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк6-5305пк8] | II | 5305пк6-5305пк8 | 243 | 1 | 2 | 243 |  |  | 2/243
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк9-5306пк1] | II | 5305пк9-5306пк1 | 384 | 1 | 2 | 384 |  |  | 2/384
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5307пк6-5307пк8] | II | 5307пк6-5307пк8 | 195 | 1 | 2 | 195 | [9 empty] | 2/195
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5308пк2-5308пк5] | II | 5308пк2-5308пк5 | 221 | 1 | 2 | 221 | [9 empty] | 2/221
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА II - СЛЮДЯНКА I путь 1 [5308пк7-5309пк9] | 1 | 5308пк7-5309пк9 | 206 | 1 | 4 | 206 | [23 empty] | 4/206
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА II - СЛЮДЯНКА I путь 1 [5308пк5-5308пк9] | 1 | 5308пк5-5308пк9 | 353 | 1 | 4 | 353 | [23 empty] | 4/353
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5316пк4-5316пк10] | 2 | 5316пк4-5316пк10 | 558 | 1 | 4 | 558 | [6 empty] | 4/558
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5316пк10-5317пк3] | 2 | 5316пк10-5317пк3 | 311 | 1 | 4 | 311 | [6 empty] | 4/311
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5316пк10-5317пк3] | 2 | 5316пк10-5317пк3 | 311 | 1 | 4 | 311 | [6 empty] | 4/311
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5317пк10-5318пк2] | 2 | 5317пк10-5318пк2 | 223 | 1 | 4 | 223 | [13 empty] | 4/223
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5318пк2-5318пк5] | 2 | 5318пк2-5318пк5 | 174 | 1 | 4 | 174 | [13 empty] | 4/174
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5318пк5-5318пк9] | 2 | 5318пк5-5318пк9 | 342 | 1 | 4 | 342 | [13 empty] | 4/342
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5319пк1-5319пк7] | 2 | 5319пк1-5319пк7 | 617 | 1 | 4 | 617 | [27 empty] | 4/617
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5320пк8-5320пк10] | 2 | 5320пк8-5320пк10 | 148 | 1 | 2 | 148 | [23 empty] | 2/148
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5321пк4-5321пк7] | 2 | 5321пк4-5321пк7 | 308 | 1 | 4 | 308 | [20 empty] | 4/308
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5321пк7-5321пк8] | 2 | 5321пк7-5321пк8 | 141 | 1 | 4 | 141 | [20 empty] | 4/141
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5322пк8-5323пк1] | 2 | 5322пк8-5323пк1 | 224 | 1 | 4 | 224 | [20 empty] | 4/224
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5221пк6] ГОНЧАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [5206пк10-5207пк3] ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1, I | 5206пк10-5207пк3 5207пк3-5221пк2 5221пк2-5221пк6 | 14556 | 8 | 282 | 14556 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 240/14556
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5204пк10] КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2, II | 5194пк2-5202пк9 5202пк9-5204пк10 | 10900 | 4 | 12 | 10900 |  |  | 2/2100 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 2/2100 |  |  |  | 4/3200
|  | Работа ПМГ, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5221пк10] ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2, II | 5207пк1-5221пк2 5221пк2-5221пк10 | 15000 | 4 | 12 | 15000 | [16 empty] | 2/3000 |  |  |  | 4/4500 |  |  | 2/3000 |  |  |  | 4/4500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 30 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] | I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 2 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 | [20 empty] | 3/2
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 30 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 30 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 52800 | 4 | 16 | 52800 | [6 empty] | 4/13200 | [6 empty] | 4/13200 | [6 empty] | 4/13200 | [6 empty] | 4/13200
|  | Работа РШП, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5235пк2-5247пк9 | 16000 | 2 | 8 | 16000 | [9 empty] | 4/8000 | [6 empty] | 4/8000
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 40 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 40 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 40 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 20 | 2 | 6 | 20 |  |  | 2/10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 30 | 3 | 12 | 30 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 30 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 40 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 30 | 3 | 12 | 30 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 40 | 5 | 18 | 40 |  |  | 2/8 |  |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] | I | 5272пк3-5275пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк5-5234пк8] | 1 | 5224пк5-5234пк8 | 2000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк5-5234пк8] | 2 | 5224пк5-5234пк8 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5235пк2-5247пк9 5247пк9-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5235пк2-5248пк0 5248пк0-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1, 3, 5, I | 5247пк9-5250пк1 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [6 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2, 4, 6 | 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 1 | 4 | 350 | [23 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, 3, I | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [9 empty] | 4/350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, 3, 5, I | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 3850 | 3 | 12 | 1050 |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 4 (6-17) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2, 4, II | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 4200 | 2 | 8 | 700 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, I | 5338пк8-5341пк7 5341пк7-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 5341пк5-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 143 | 775 | 132989
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 4 | 48 | 2894 | [6 empty] | 12 | [13 empty] | 12/600 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1294
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5353пк92] | 1 | 5353пк9-5353пк92 | 200 | 2 | 24 | 0 |  |  | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 2 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 16/2
|  | Монтаж блок-поста, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 2 | 2 | 20 | 2 | [16 empty] | 20/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5466пк1-5466пк5] | 1 | 5466пк1-5466пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5465пк5-5466пк3] | 2 | 5465пк5-5466пк3 | 735 | 1 | 4 | 735 | [6 empty] | 4/735
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5469пк1-5469пк5] | 2 | 5469пк1-5469пк5 | 417 | 1 | 4 | 417 | [13 empty] | 4/417
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5469пк6-5469пк9] | 2 | 5469пк6-5469пк9 | 294 | 1 | 2 | 294 | [23 empty] | 2/294
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5481пк7-5481пк10] | 2 | 5481пк7-5481пк10 | 234 | 1 | 4 | 234 | [27 empty] | 4/234
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5482пк2-5482пк6] | 2 | 5482пк2-5482пк6 | 378 | 1 | 4 | 378 | [27 empty] | 4/378
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5611пк7-5611пк10] | 2 | 5611пк7-5611пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5618пк4-5619пк0] | 2 | 5618пк4-5619пк0 | 620 | 1 | 4 | 620 | [20 empty] | 4/620
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5618пк4-5619пк0] | 2 | 5618пк4-5619пк0 | 620 | 1 | 4 | 620 | [27 empty] | 4/620
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 30 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 2 | 8 | 700 |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 30 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [23 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [6 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 30 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 25 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 2 | 8 | 700 |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [27 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 15 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [9 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 10 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 3150 | 2 | 8 | 700 | [6 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 2800 | 2 | 4 | 700 | [13 empty] | 2/350 | [13 empty] | 2/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545пк5-5561пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545пк5-5561пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1 | 5563пк5-5581пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] | II | 5581пк9-5584пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] | I | 5581пк9-5584пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Уборка снега на перегоне машиной СМ, ч | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605пк0-5619пк0 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЯРСКИЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 5 | I | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] стр. 14 | I | 5561пк0-5563пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 5 | I | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 7 | II | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, I | 5338пк8-5341пк7 5341пк7-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 5341пк5-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] путь 3 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (32-33) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. путь 9 (28-31) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 5341пк7-5351пк2 5351пк2-5353пк9 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5351пк2-5353пк9] путь 4 (30-23) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, II | 5341пк5-5351пк2 5351пк2-5353пк9 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5351пк2-5353пк9] путь 4 (30-23) приемо-отпр. | 4, II | 5351пк2-5353пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] путь 3 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (32-33) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. путь 9 (28-31) приемо-отпр. БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 5351пк2-5353пк9 5353пк9-5382пк7 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5351пк2-5353пк9] путь 4 (30-23) приемо-отпр. БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2, 4, II | 5351пк2-5353пк9 5353пк9-5383пк0 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [9 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [6 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [23 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | [6 empty] | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [20 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 2 | 8 | 40 |  |  | 4/20 | [20 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 2 | 8 | 70 | [6 empty] | 4/35 | [20 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 38 | [9 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [13 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [16 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 (18-17) приемо-отпр. путь 8 (12-19) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5543пк2-5545пк5 5545пк5-5561пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, I | 5543пк2-5545пк5 5545пк5-5561пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 214 | [22 empty] | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 20т, 27, 3, 4ат, 4бт, 6, 7т, 8, I, II | 5561пк0-5563пк5 5561пк0-5563пк6 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | [15 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 126 | 549 | 42390
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647пк9-5648пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 | [15 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5667пк1-5667пк5] | 2 | 5667пк1-5667пк5 | 351 | 1 | 4 | 351 | [6 empty] | 4/351
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5667пк5-5667пк9] | 2 | 5667пк5-5667пк9 | 442 | 1 | 4 | 442 | [13 empty] | 4/442
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5668пк4-5668пк7] | 2 | 5668пк4-5668пк7 | 297 | 1 | 4 | 297 | [20 empty] | 4/297
В-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5721пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5713пк5-5714пк2] ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2, II | 5713пк5-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5721пк4 | 7784 | 8 | 96 | 7784 |  |  | 12/1550 |  |  |  | 12/1434 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Работа гайковерта, м | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Работа гайковерта, м | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 16000 | 1 | 4 | 16000 |  | 4/16000
|  | Работа РШП, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678пк4-5697пк4 | 64000 | 4 | 12 | 64000 |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 2/8000
|  | Смена плети, м | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Работа гайковерта, м | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714пк2-5720пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Работа гайковерта, м | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723пк2-5735пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723пк2-5735пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 2 | 5 |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Работа гайковерта, м | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751пк8-5764пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа гайковерта, м | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751пк8-5764пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа гайковерта, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГОРХОН путь 4 (16-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [6 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 |  | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [13 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [8 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [20 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [15 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 | [27 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [22 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 8 | [13 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 2 | 8 | 1200 | [6 empty] | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751пк8-5764пк3 | 28 | 1 | 4 | 8 | [22 empty] | 4/8
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [22 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 71 | 333 | 104233
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5680пк10-5681пк6] | 1 | 5680пк10-5681пк6 | 555 | 1 | 4 | 555 | [21 empty] | 4/555
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650пк7-5663пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664пк7-5677пк3 | 400 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664пк7-5677пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679пк1-5686пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5688пк5-5706пк7] | 1 | 5688пк5-5706пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | УБУКУН - ТЕЛЬМАН путь 1 [5734пк1-5744пк9] | 1 | 5734пк1-5744пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829пк1-5851пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
В-СИБ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БАЙКАЛ путь I (4-Н) главный [72пк2-73пк8] путь 12 (орд.-упор) подъездной путь 15 (11-орд.) подъездной путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. УЛАНОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк0-99пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1, 12, 15, 2, 3, 5, I | 72пк2-73пк8 73пк8-98пк0 98пк0-99пк1 | 8000 | 5 | 60 | 2250 | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 13 | 92 | 4211
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | К КС | Установка опор, шт | БАГУЛЬНАЯ путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 6, 7, 8, 9 |  | 12 | 4 | 16 | 2 | 4/1 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
|  | Демонтаж опор, шт | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк2-31пк7] | гл | 24пк2-31пк7 | 14 | 5 | 20 | 4 | [5 empty] | 4/1 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
|  | Раскатка несущего троса, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295пк0-303пк6 | 6300 | 8 | 48 | 1600 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БРАТСК - НОВОБРАТСК путь гл [18пк9-21пк10] | гл | 18пк9-21пк10 | 3100 | 2 | 6 | 3100 | 3/1600 |  | 3/1500
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [73пк4-73пк9] | 2 | 73пк4-73пк9 | 560 | 1 | 3 | 560 | [15 empty] | 3,5/560
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [171пк10-173пк1] | 2 | 171пк10-173пк1 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [12 empty] | 3,5/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [224пк2-224пк6] | 2 | 224пк2-224пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [316пк5-316пк8] | 2 | 316пк5-316пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2,5/300
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] | 1 | 11пк7-47пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2 | 11пк7-47пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 150 | 1 | 4 | 150 |  | 4/150
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109пк1-115пк7 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12,5
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12,5
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130пк7-140пк7 | 12,5 | 1 | 3 | 12 | [26 empty] | 3/12,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1 | 143пк4-153пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [5 empty] | 4/150
|  | Смена переездного настила, шт | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 2 | 1 | 6 | 2 | [29 empty] | 6/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [15 empty] | 4/12,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] | 1 | 156пк2-165пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [6 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156пк2-165пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [8 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 150 | 1 | 4 | 150 | [12 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [29 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Работа СЧ, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 280 | 2 | 16 | 140 | [19 empty] | 8/70 |  |  | 8/70
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12,5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [16 empty] | 4/150
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [19 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [23 empty] | 4/8
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] | 1, I | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 16 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 9600 | 8 | 32 | 1600 | [5 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 |  |  | 4/20 | [17 empty] | 4/20
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 190пк2-192пк6 | 2 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265пк8-272пк2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВОБРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [22пк0-24пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 22пк0-24пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 324пк7-327пк2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [20 empty] | 8/1000
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [22 empty] | 8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 9 путь I (ЧД-Н) главный [106пк0-109пк1] путь 3 (стр16-19) приемо-отпр. РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1, 3, I | 106пк0-109пк1 109пк1-115пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 2 [109пк2-115пк7] | 2 | 109пк2-115пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 10 | 6 |  |  | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 9 | 6 | [12 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 3 | 10 | 6 |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 6 | [9 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [12 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] путь 11 (12-177) сортиров. путь 12 (стр1-179) сортиров. путь 13 (14-187) сортиров. путь 14 (15-191) сортиров. путь 15 (11-193) сортиров. путь 16 (13-185) сортиров. путь 17 (22-203) сортиров. путь 18 (24-201) сортиров. путь 21 (1-205) сортиров. путь 22... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, II | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк1 283пк1-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 8 | [5 empty] | 3,5/4 | [20 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь 3 (стр122-стр157) приемо-отпр. путь 31 (61-стр47) приемо-отпр. путь 32 (59-57) приемо-отпр. путь 33 (стр61-55) приемо-отпр. путь 34 (71-49) приемо-отпр. путь 35 (75-53) приемо-отпр. путь 36 (73-51) приемо-отпр. ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 1 [272пк2-... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, I | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк0 283пк0-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 6 | [6 empty] | 3,5/3 | [16 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 35 | 9 | 31 | 9 |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 124 | 496 | 16065
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 288 | 8 | 32 | 96 |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 450 | 1 | 3 | 450 | [12 empty] | 3,5/450
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 |  |  | 4/20 | [17 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502пк7-534пк1 | 1200 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 24 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [28 empty] | 3/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 3400 | 5 | 20 | 1000 |  |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 | [8 empty] | 4/200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 376пк7-379пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 3 | 12 | 6 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 3 | 15 | 1500 | [8 empty] | 5/500 | [10 empty] | 5/500 | [9 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 4 | 16 | 2000 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 8/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 7 | 28 | 2800 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 7 | 28 | 2800 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 6000 | 3 | 12 | 3000 | [7 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 9 | 36 | 3150 | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 102 | 404 | 29551
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЯ путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] стр. 10, 14, 18, 4, 7 | II | 820пк7-823пк4 | 5 | 2 | 8 | 5 |  | 4/2 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [846пк1-846пк5] | 2 | 846пк1-846пк5 | 330 | 1 | 3 | 330 | [22 empty] | 3,5/330
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 916пк9-928пк6 | 1 | 1 | 720 | 1 | 720/1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [8 empty] | 3/25
|  | Работа СМ, м | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [19 empty] | 3/1200
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [29 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [5 empty] | 3/25 | [20 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [13 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723пк0-729пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [15 empty] | 3/25
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 |  | 3/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗВЕЗДНАЯ - МОЛЧАН путь 2 [786пк1-792пк8] | 2 | 786пк1-792пк8 | 5 | 2 | 6 | 5 | [12 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь 3 (6-35) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] | 1, 3, I | 931пк2-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 83 | 1036 | 4199
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970пк6-980пк5 | 32 | 2 | 8 | 16 | [15 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 5 | 20 | 50 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] путь 2 [1067пк0-1068пк4] | 1, 2, I, II | 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 20 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 | 50 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [26 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 7 | 49 | 13 | [5 empty] | 7/2 |  |  | 7/1 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 | [6 empty] | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 3 | 12 | 30 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 2 | 2 | 24 | 1 | [19 empty] | 12/0,5 |  |  | 12/0,5
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - ПП 1322 КМ путь 1 [1317пк3-1321пк5] ПП 1322 КМ путь II (2/2с-НД) главный [1322пк1-1322пк4] ПП 1322 КМ - ПП 1339 КМ путь 2 [1322пк4-1337пк6] | 1, 2, II | 1317пк3-1321пк5 1322пк1-1322пк4 1322пк4-1337пк6 | 2 | 1 | 1776 | 2 | 1776/2
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067пк0-1068пк4 | 38 | 3 | 12 | 6 | [22 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [12 empty] | 4/3
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 200 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [19 empty] | 4/50
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 | [8 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь 3 (12-5) приемо-отпр. ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 3, I, II | 1042пк0-1044пк3 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 2 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1, 3, 5, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 250 | [5 empty] | 4/150 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] путь 2Т (4-Упор) прочий ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] путь 2 [1287пк5-1296пк0] ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2Т, 3, I, II | 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 1287пк5-1296пк0 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 10 (19-упор) спец. путь 11 (3-31) подъездной путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 21 (33-37) подъездной путь 22 (32-39) подъездной путь 24 (стр 31-. упор) подъездной путь 25 (35-упор) подъездной путь 27 (36-упор) подъездной путь 28 (31-упор) подъездной ... (см. карточку) | 10, 11, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 5, 9, I | 1370пк4-1371пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 1НТ, 3, I, II | 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 61пк5-61пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1407пк7-1413пк7 1413пк7-1415пк7 | 500 | 1 | 4 | 250 | [26 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк0] | 1, 2, 3, I | 1413пк7-1415пк7 1415пк7-1424пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 | [7 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВАЛ путь I (Ч-Н) главный [26пк3-28пк6] путь 10 (2-упор) вытяжной путь 11 (18-упор) спец. путь 12 (20-упор) спец. путь 2 (12-5) приемо-отпр. путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 6 (10-9) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, I | 26пк3-28пк6 | 1000 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь I (Ч-Н) главный [48пк3-50пк2] путь 2 (стр 2-стр 3) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 7) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) спец. путь 6 (3-упор) спец. | 2, 3, 5, 6, I | 48пк3-50пк2 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 188 | 2575 | 14937
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ТАКУ путь I (ЧД-Н) главный [1583пк7-1586пк2] | I | 1583пк7-1586пк2 | 80 | 4 | 16 | 80 | [16 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (16-13) приемо-отпр. СЕНАТОРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1771пк6-1775пк0] путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1771пк6-1775пк0 1775пк0-1786пк0 1786пк0-1788пк3 | 5,2 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1521пк5-1521пк10] | 1 | 1521пк5-1521пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [6 empty] | 3/600
|  | Разгонка зазоров, м | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1537пк1-1537пк10] | 1 | 1537пк1-1537пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [23 empty] | 3/600
|  | Разгонка зазоров, м | КОЙРА - ПП 1548 КМ путь 1 [1547пк1-1547пк8] | 1 | 1547пк1-1547пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [20 empty] | 3/600
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680пк2-1698пк2 | 250 | 1 | 4 | 250 | [13 empty] | 4/250
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] путь 309 (158-31) ходовой путь 5 (172-41) приемо-отпр. | 309, 5, I | 1715пк8-1723пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ИКАБЬЯ путь II (Ч-НД) главный [1756пк6-1759пк1] | II | 1756пк6-1759пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I, II | 1786пк0-1788пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк0] | 1, 2, 3, I | 1413пк7-1415пк7 1415пк7-1424пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 57 | 222 | 2637
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа гайковерта, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [22 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 4 | 13 | 110
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1216 | 7735 | 525715
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь С1 (127-635) соединит. стр. 637 | С1 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь 53 (639-495) приемо-отпр. стр. 635 | 53 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь Г2 (639.-759) гор_и_подгор стр. 639 | Г2 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь 43 (203-639) приемо-отпр. стр. 659 | 43 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь 44 (207/209-645) приемо-отпр. стр. 669 | 44 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь 42 (351-659) приемо-отпр. стр. 671 | 42 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь 24с (812-572) сортиров. стр. 828 | 24с |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЙШЕТ путь 22с (826-573) сортиров. стр. 830 | 22с |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4502пк9-4504пк9] | II | 4502пк9-4504пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4505пк1-4509пк10] | 2 | 4505пк1-4509пк10 | 5000 | 2 | 6 | 5000 | [6 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙШЕТ стр. 327, 375, 425, 429, 433, 449, 507, 529, 943 |  |  | 19 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙШЕТ стр. 253, 255, 431, 471, 6/6с |  |  | 15 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4563пк7-4566пк6] стр. 2, 7, 8 | I | 4563пк7-4566пк6 | 8 | 3 | 10 | 8 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4563пк7-4566пк6] стр. 3, 4, 6 | II | 4563пк7-4566пк6 | 8 | 3 | 10 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЗАМАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4585пк3-4587пк8] стр. 10, 6 | I | 4585пк3-4587пк8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4/3 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЗАМАЙ стр. 3, 5, 9 |  |  | 8 | 3 | 10 | 8 |  |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4517пк1-4517пк5] | I | 4517пк1-4517пк5 | 450 | 1 | 4 | 450 | [14 empty] | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4573пк4-4573пк8] | 2 | 4573пк4-4573пк8 | 388 | 1 | 4 | 388 |  |  |  | 4/388
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4575пк10-4576пк1] | 2 | 4575пк10-4576пк1 | 191 | 1 | 2 | 191 | [6 empty] | 2/191
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4578пк5-4579пк2] | 2 | 4578пк5-4579пк2 | 625 | 1 | 4 | 625 | [10 empty] | 4/625
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4579пк2-4579пк7] | 2 | 4579пк2-4579пк7 | 521 | 1 | 4 | 521 | [17 empty] | 4/521
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4643пк6-4643пк9] | 2 | 4643пк6-4643пк9 | 265 | 1 | 2 | 265 | [13 empty] | 2/265
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4643пк9-4644пк7] | 2 | 4643пк9-4644пк7 | 743 | 1 | 4 | 743 | [24 empty] | 4/743
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4645пк2-4645пк5] | 2 | 4645пк2-4645пк5 | 399 | 1 | 2 | 399 | [20 empty] | 2/399
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4536пк9] ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4524пк2-4524пк7] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, I | 4524пк2-4524пк7 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4536пк9 | 12620 | 8 | 80 | 10420 |  |  |  | 10/1500 |  |  | 10/1500 |  |  |  | 10/1500 |  |  | 10/1500 |  |  |  | 10/1500 |  |  | 10/1500 |  |  |  | 10/1420 |  |  | 10
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 9 | 204 | 13000 | 12/1000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3000
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 9 | 28 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ТАЙШЕТ путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. | 21, 23, 25 |  | 300 | 3 | 10 | 300 | 8/200 |  |  |  | 2/100
|  | Работа СЧ, м | ТАЙШЕТ путь II (ЧМ2А-НД) главный [4523пк10-4523пк10] | II | 4523пк10-4523пк10 | 40 | 1 | 4 | 40 |  |  |  | 4/40
|  | Работа СЧ, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4527пк1-4527пк1] | 2 | 4527пк1-4527пк1 | 40 | 1 | 4 | 40 | [10 empty] | 4/40
|  | Перетяжка плетей, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4537пк2-4537пк2] | II | 4537пк2-4537пк2 | 40 | 1 | 4 | 40 | [17 empty] | 4/40
|  | Перетяжка плетей, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4558пк3-4558пк10] | 1 | 4558пк3-4558пк10 | 100 | 2 | 8 | 100 | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557пк2-4563пк7 | 60 | 2 | 8 | 20 | [21 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 80 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557пк2-4563пк7 | 23600 | 2 | 8 | 23600 | [21 empty] | 4/11800 | [6 empty] | 4/11800
|  | Работа РШП, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 15600 | 2 | 6 | 15600 | [24 empty] | 4/10000 |  |  | 2/5600
|  | Работа СЧ, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк7-4566пк10] | 1 | 4566пк7-4566пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 120 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 12 | 40 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 44 | 4 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650пк3-4667пк9 | 44 | 4 | 12 | 12 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4684пк9-4685пк6] | 1 | 4684пк9-4685пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4698пк10-4700пк7] | 1 | 4698пк10-4700пк7 | 80 | 1 | 4 | 80 | [21 empty] | 4/80
|  | Работа СЧ, м | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4699пк1-4699пк2] | 2 | 4699пк1-4699пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
В-СИБ | ТР КС | Выправка опор, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 7 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Выправка опор, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 7 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Выправка опор, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 7 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 3 | 12 | 1500 | [14 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 3000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [14 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (стр 20-упор) вытяжной | 2, 4, 6, II | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [17 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 2 | 8 | 1000 | [18 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 2 | 8 | 1000 | [21 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [6 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 126 | 728 | 88693
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932пк9-4938пк7 | 110 | 2 | 8 | 14 |  |  |  |  | 4/7,3 | [6 empty] | 4/7,4
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4805пк3-4805пк5] | 2 | 4805пк3-4805пк5 | 230 | 1 | 4 | 230 |  |  |  |  | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4805пк7-4805пк9] | 2 | 4805пк7-4805пк9 | 230 | 1 | 4 | 230 | [11 empty] | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4805пк9-4806пк1] | 2 | 4805пк9-4806пк1 | 170 | 1 | 4 | 170 | [18 empty] | 4/170
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк8-4807пк4] | II | 4806пк8-4807пк4 | 660 | 1 | 4 | 660 | [25 empty] | 4/660
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4948пк3-4948пк8] | 2 | 4948пк3-4948пк8 | 521 | 1 | 4 | 521 |  |  |  |  | 4/521
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4954пк3-4954пк7] | 2 | 4954пк3-4954пк7 | 360 | 1 | 4 | 360 | [11 empty] | 4/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4956пк5-4956пк10] | 2 | 4956пк5-4956пк10 | 514 | 1 | 4 | 514 | [18 empty] | 4/514
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 9 | 204 | 13000 | 12/1000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3000
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк4-4727пк4] | I | 4725пк4-4727пк4 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 15 | 3 | 6 | 6 | [14 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 400 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 10 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 12600 | 6 | 20 | 12600 |  |  |  |  | 2/1300 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4796пк1] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4777пк1-4778пк9] УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, II | 4777пк1-4778пк9 4778пк9-4794пк9 4794пк9-4796пк1 | 19000 | 9 | 26 | 19000 | 2/1800 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1800 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1800 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1800 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1800
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [28 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 800 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [28 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [21 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 40 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10 | 3 | 10 | 10 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 51200 | 2 | 8 | 24000 | 4/12000 | [20 empty] | 4/12000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 2741 | 1 | 2 | 213 | [17 empty] | 2/213
|  | Работа РШП, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 16000 | 2 | 4 | 16000 | [7 empty] | 2/8000 | [6 empty] | 2/8000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 1 [4921пк6-4932пк9] | 1 | 4921пк6-4932пк9 | 10 | 2 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 | [9 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 2 [4921пк6-4932пк9] | 2 | 4921пк6-4932пк9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [20 empty] | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 120 | 1 | 2 | 10 | [14 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] | II | 4957пк7-4960пк3 | 192 | 1 | 2 | 192 | [18 empty] | 2/192
|  | Работа РШП, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 16000 | 2 | 4 | 16000 | 2/8000 | [13 empty] | 2/8000
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДАГОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [18 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8 |  | 1500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 1Д (6-604) деповской путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 1Д, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [11 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 2 | 8 | 600 |  |  |  |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 2 | 8 | 600 |  |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1, 3, I | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2, 4, II | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 3 | 12 | 1200 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4957пк6-4960пк3] путь 5 (6-7) приемо-отпр. | 5, I | 4957пк6-4960пк3 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 129 | 624 | 131219
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 1 | II | 5080пк6-5083пк4 | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] стр. 3 | I | 5080пк6-5083пк3 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] стр. 5 | I | 5080пк6-5083пк3 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [11 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 9 | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 12 | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 11 | III | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] стр. 14 | I | 5080пк6-5083пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 7 | II | 5080пк6-5083пк4 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [14 empty] | 10/0,5
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4974пк2-4974пк8] | 1 | 4974пк2-4974пк8 | 535 | 1 | 4 | 535 | [7 empty] | 4/535
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5041пк3-5041пк6] | 2 | 5041пк3-5041пк6 | 305 | 1 | 4 | 305 |  |  |  |  | 4/305
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5041пк7-5042пк1] | 2 | 5041пк7-5042пк1 | 378 | 1 | 4 | 378 | [11 empty] | 4/378
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5045пк8-5046пк2] | 2 | 5045пк8-5046пк2 | 423 | 1 | 4 | 423 | [18 empty] | 4/423
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5069пк2-5069пк7] | 1 | 5069пк2-5069пк7 | 474 | 1 | 4 | 474 | [7 empty] | 4/474
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 2254 | 1 | 4 | 330 | [14 empty] | 4/330
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 4380 | 1 | 4 | 743 | [7 empty] | 4/743
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Работа РШП, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 21000 | 2 | 6 | 21000 | [21 empty] | 2/9000 |  |  |  | 4/12000
|  | Работа РШП, м | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990пк6-5003пк7 | 27800 | 2 | 8 | 27800 | [7 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/15800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022пк4-5031пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 400 | 1 | 4 | 150 | [18 empty] | 4/150
|  | Работа ПРЛ, шт | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2 | 5057пк0-5060пк8 | 10 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 3 | 100 | [21 empty] | 3/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] | I | 5080пк6-5083пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 400 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083пк4-5097пк3 | 49 | 5 | 17 | 20 | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БЕЛАЯ - МАЛЬТА путь 3 [5100пк5-5102пк9] | 3 | 5100пк5-5102пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [28 empty] | 3,5/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 400 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105пк6-5117пк0 | 85 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 1 | 3 | 100 | [21 empty] | 3,5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2 | 5140пк8-5144пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Работа СЧ, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5146пк1-5146пк3] | I | 5146пк1-5146пк3 | 50 | 1 | 4 | 50 | [28 empty] | 4/50
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065пк6-5068пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] | I | 5080пк6-5083пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] путь 3 (10-15.) приемо-отпр. путь 5 (16-27) приемо-отпр. путь 7 (20-23) приемо-отпр. путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] путь 4 (14-35.) приемо-отпр. путь 6 (24-29) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [21 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [18 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] путь 4 (86-65) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5033пк9-5054пк0 5054пк0-5057пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (78-57) приемо-отпр. ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1, 13, 1д, 2д, 5, 7, 9, I | 5053пк9-5057пк0 5057пк0-5060пк8 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь 4 (23-6) приемо-отпр. путь 5 (21-24.) приемо-отпр. путь 6 (26-упор) вытяжной путь 9 (24-упор) вытяжной ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 1 [5063пк4-5065пк6] | 1, 4, 5, 6, 9, I | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [14 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] путь 10 (62-9) приемо-отпр. путь 8 (50-13) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 10, 3, 8, III | 5083пк4-5097пк3 5097пк3-5100пк5 | 1200 | 1 | 3 | 600 | [28 empty] | 3,5/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 5 (58-23) приемо-отпр. путь 7 (72-25) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1, 5, 7, I | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк0 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. путь 7 (34-81) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1, 5, 7, I | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5146пк8 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] путь 11 (42-78/74) приемо-отпр. путь 2 (20-82/94) приемо-отпр. путь 3 (34-96/84) приемо-отпр. путь 5 (36-72/76) приемо-отпр. путь 7 (38-70) приемо-отпр. путь 9 (30-68) приемо-отпр. | 11, 2, 3, 5, 7, 9, I | 5142пк4-5143пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 68 | 307 | 66174
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5186пк6-5187пк4] | 4 | 5186пк6-5187пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк1-5180пк9] | 4 | 5180пк1-5180пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147пк9-5149пк9 | 600 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Работа ФАТРА, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5150пк10-5154пк5] | I | 5150пк10-5154пк5 | 300 | 3 | 10 | 300 | [7 empty] | 4/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5150пк9-5152пк9] | II | 5150пк9-5152пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149пк9-5155пк0 | 8 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5156пк2-5156пк3] | 2 | 5156пк2-5156пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 60 | 2 | 8 | 20 | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 3000 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Работа ФАТРА, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк6-5171пк3] | II | 5169пк6-5171пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] | II | 5169пк3-5171пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] | II | 5172пк3-5179пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 18 | 4 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 50 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Выгрузка думпкарных вертушек, м3 | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 280 | 1 | 4 | 40 | [25 empty] | 4/40
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | 2, II | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5155пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305... (см. карточку) | 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, II, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5149пк9-5155пк0 5150пк4-5151пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь Vгл (3-Н) главный [5149пк2-5149пк6] путь VII гл. (1-НС) главный [5149пк3-5149пк6] путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3.) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] пут... (см. карточку) | 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, VII гл., Vгл | 5147пк0-5147пк4 5147пк4-5147пк7 5147пк4-5149пк2 5147пк9-5149пк3 5149пк2-5149пк6 5149пк3-5149пк6 5149пк6-5150пк3 5149пк6-5150пк4 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5176пк2-5179пк7] путь II (IIЧ-НИII) главный [5176пк2-5179пк7] путь IIIа (15.-НIII) главный [5178пк7-5180пк0] путь IV (37.-НГIV) главный [5178пк5-5180пк0] путь 10 (290-123) приемо-отпр. путь 11 (124-29) приемо-отпр. путь 12 (288-109) приемо-отпр. путь 13 (112.-39)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 8, 9, I, II, IIIа, IV | 5176пк2-5179пк7 5178пк5-5180пк0 5178пк7-5180пк0 | 2 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 1 [5179пк7-5180пк4] | 1, 5, I | 5179пк7-5180пк4 5180пк4-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [21 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] | 2, 4, II | 5180пк5-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 40 | 150 | 12141
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 1, 2 | 5286пк7-5296пк1 | 15 | 2 | 1 | 5 | [18 empty] | 0,7/2,5 |  |  | 0,7/2,5
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] | II | 5338пк8-5341пк5 | 80 | 4 | 16 | 40 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5284пк7-5284пк10] АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5274пк4-5275пк3] АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, I | 5274пк4-5275пк3 5275пк3-5284пк7 5284пк7-5284пк10 | 10639 | 6 | 60 | 5600 | [11 empty] | 10/1000 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/700 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/800
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] стр. 40 | II | 5305пк5-5308пк5 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЛЮДЯНКА I путь III (IIIЧ-71) главный [5309пк9-5312пк4] стр. 36 | III | 5309пк9-5312пк4 | 1 | 2 | 20 | 1 | [7 empty] | 10/1 |  |  |  | 10
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЛЮДЯНКА I путь III (IIIЧ-71) главный [5309пк9-5312пк4] стр. 86 | III | 5309пк9-5312пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЛЮДЯНКА I путь 35 (107-19) приемо-отпр. стр. 83 | 35 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЛЮДЯНКА I путь 35 (107-19) приемо-отпр. стр. 95 | 35 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5215пк2-5221пк2] | 1 | 5215пк2-5221пк2 | 6000 | 4 | 12 | 6000 |  |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5225пк1-5228пк1] | 1 | 5225пк1-5228пк1 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5236пк3-5242пк2] | 1 | 5236пк3-5242пк2 | 5900 | 4 | 12 | 5900 |  |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/1700
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОНЧАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [5204пк5-5207пк3] стр. 20, 34, 6 | I | 5204пк5-5207пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОНЧАРОВО стр. 25, 31, 35, 57, 7, 73 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОНЧАРОВО стр. 1, 51, 67 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] стр. 26, 40, 46 | II | 5221пк2-5224пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШОЙ ЛУГ стр. 36, 50 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] стр. 2, 20, 6 | II | 5272пк3-5275пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] стр. 10, 18, 4 | I | 5272пк3-5275пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5246пк6-5247пк1] | 1 | 5246пк6-5247пк1 | 442 | 1 | 4 | 442 | 4/442
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5247пк2-5247пк8] | 1 | 5247пк2-5247пк8 | 721 | 1 | 4 | 721 | 4/721
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк4-5235пк9] | 2 | 5235пк4-5235пк9 | 466 | 1 | 4 | 466 |  |  |  |  | 4/466
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк9-5236пк2] | 2 | 5235пк9-5236пк2 | 317 | 1 | 4 | 317 |  |  |  |  | 4/317
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5236пк7-5236пк10] | 2 | 5236пк7-5236пк10 | 294 | 1 | 4 | 294 |  |  |  |  | 4/294
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь I (IЧ-Н) главный [5313пк3-5313пк5] | I | 5313пк3-5313пк5 | 314 | 1 | 4 | 314 | [7 empty] | 4/314
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк5-5310пк7] | II | 5310пк5-5310пк7 | 105 | 1 | 4 | 105 | [11 empty] | 4/105
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5312пк6-5312пк7] | II | 5312пк6-5312пк7 | 145 | 1 | 4 | 145 | [11 empty] | 4/145
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5313пк3-5313пк5] | II | 5313пк3-5313пк5 | 279 | 1 | 4 | 279 | [11 empty] | 4/279
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5313пк5-5313пк8] | II | 5313пк5-5313пк8 | 375 | 1 | 4 | 375 | [11 empty] | 4/375
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5313пк8-5313пк9] | II | 5313пк8-5313пк9 | 192 | 1 | 4 | 192 | [11 empty] | 4/192
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5313пк9-5313пк10] | II | 5313пк9-5313пк10 | 144 | 1 | 4 | 144 | [11 empty] | 4/144
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5323пк3-5323пк10] | 2 | 5323пк3-5323пк10 | 613 | 1 | 4 | 613 | [18 empty] | 4/613
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5323пк5-5323пк7] | 2 | 5323пк5-5323пк7 | 208 | 1 | 4 | 208 | [18 empty] | 4/208
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5323пк7-5324пк1] | 2 | 5323пк7-5324пк1 | 417 | 1 | 2 | 417 | [14 empty] | 2/417
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5324пк2-5324пк6] | 2 | 5324пк2-5324пк6 | 396 | 1 | 4 | 396 | [18 empty] | 4/396
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5324пк4-5324пк6] | 2 | 5324пк4-5324пк6 | 131 | 1 | 2 | 131 | [14 empty] | 2/131
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5325пк6-5325пк8] | 2 | 5325пк6-5325пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5325пк9-5326пк3] | 2 | 5325пк9-5326пк3 | 399 | 1 | 4 | 399 | [25 empty] | 4/399
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5326пк3-5326пк5] | 2 | 5326пк3-5326пк5 | 189 | 1 | 2 | 189 | [21 empty] | 2/189
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5328пк3-5328пк5] | 2 | 5328пк3-5328пк5 | 194 | 1 | 2 | 194 | [21 empty] | 2/194
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5328пк7-5328пк9] | 2 | 5328пк7-5328пк9 | 208 | 1 | 4 | 208 | [25 empty] | 4/208
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5329пк4-5329пк7] | 2 | 5329пк4-5329пк7 | 196 | 1 | 2 | 196 | [28 empty] | 2/196
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5329пк9-5329пк10] | 2 | 5329пк9-5329пк10 | 194 | 1 | 2 | 194 | [28 empty] | 2/194
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5330пк2-5330пк3] | 2 | 5330пк2-5330пк3 | 191 | 1 | 2 | 191 | [28 empty] | 2/191
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5221пк6] ГОНЧАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [5206пк10-5207пк3] ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1, I | 5206пк10-5207пк3 5207пк3-5221пк2 5221пк2-5221пк6 | 14556 | 1 | 240 | 14556 | 240/14556
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 28 | 0 | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 26 | 0 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 30 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 34 | 4 | 16 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 6 | 2 | 8 | 6 | [18 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 10 | 2 | 8 | 10 | [11 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  | 4/5 | [20 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 2 | 6 | 10 |  |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/5
|  | Работа ФАТРА, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5290пк8-5290пк10] | 2 | 5290пк8-5290пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5290пк8-5295пк9] | 1 | 5290пк8-5295пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 | [21 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 2 | 8 | 10 | [14 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 4 | 16 | 10 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5298пк2-5298пк4] | 2 | 5298пк2-5298пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5298пк3-5303пк4] | 1 | 5298пк3-5303пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248пк0-5250пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] | II | 5260пк9-5262пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [21 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 1 | 4 | 350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, 3, 5, I | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 3850 | 1 | 4 | 350 | [7 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 2 | 8 | 2000 | [14 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 142 | 823 | 51198
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 60 | 4 | 16 | 60 | [7 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 9 | 204 | 8800 | 12/1000 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24/1600 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1600 |  |  | 24
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5554пк1-5560пк10] | 1 | 5554пк1-5560пк10 | 7000 | 4 | 12 | 7000 | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5553пк1-5560пк10] | 2 | 5553пк1-5560пк10 | 8000 | 4 | 12 | 8000 | [14 empty] | 2/1700 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5617пк10] | 1 | 5605пк0-5617пк10 | 13000 | 8 | 24 | 13000 |  |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5611пк1-5617пк10] | 2 | 5611пк1-5617пк10 | 7000 | 4 | 12 | 7000 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] стр. 11, 2, 3, 5, 6 | I | 5382пк7-5385пк1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] стр. 12, 4 | II | 5383пк0-5385пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 1 | I | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 12, 2, 8 | II | 5404пк4-5407пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] стр. 3, 5, 9 | II | 5429пк9-5432пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5357пк2-5357пк4] | 1 | 5357пк2-5357пк4 | 249 | 1 | 4 | 249 | [7 empty] | 4/249
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5357пк2-5357пк4] | 1 | 5357пк2-5357пк4 | 249 | 1 | 4 | 249 | [14 empty] | 4/249
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5357пк7-5357пк8] | 1 | 5357пк7-5357пк8 | 136 | 1 | 4 | 136 | [28 empty] | 4/136
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5357пк7-5357пк8] | 1 | 5357пк7-5357пк8 | 136 | 1 | 4 | 136 | [21 empty] | 4/136
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5438пк6-5438пк8] | 2 | 5438пк6-5438пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 | 2/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5444пк1-5444пк3] | 2 | 5444пк1-5444пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  |  |  | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5447пк6-5448пк1] | 2 | 5447пк6-5448пк1 | 539 | 1 | 4 | 539 |  |  |  |  | 4/539
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5442пк8-5442пк10] | 2 | 5442пк8-5442пк10 | 247 | 1 | 4 | 247 | [11 empty] | 4/247
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5444пк3-5444пк5] | 2 | 5444пк3-5444пк5 | 168 | 1 | 4 | 168 | [11 empty] | 4/168
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5485пк2-5485пк5] | 2 | 5485пк2-5485пк5 | 329 | 1 | 4 | 329 | [18 empty] | 4/329
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5485пк8-5485пк10] | 2 | 5485пк8-5485пк10 | 260 | 1 | 4 | 260 | [18 empty] | 4/260
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5531пк6-5531пк9] | 2 | 5531пк6-5531пк9 | 338 | 1 | 4 | 338 | [25 empty] | 4/338
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5532пк1-5532пк6] | 2 | 5532пк1-5532пк6 | 474 | 1 | 4 | 474 | [25 empty] | 4/474
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5532пк7-5532пк10] | 2 | 5532пк7-5532пк10 | 279 | 1 | 4 | 279 | [25 empty] | 4/279
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5350пк5-5350пк6] | 1 | 5350пк5-5350пк6 | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 30 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 2 | 8 | 700 | [7 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 2450 | 2 | 8 | 700 | 4/350 | [27 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [11 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 6 | 2 | 6 | 6 | [25 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 25 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 30 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [28 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 30 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 2 | 8 | 700 | [14 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 2 | 8 | 700 |  |  |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [7 empty] | 4/350 | [20 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [11 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 2800 | 2 | 8 | 700 | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Сбор рельсов, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 20 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 3150 | 2 | 8 | 700 |  |  |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [7 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1 | 5584пк2-5589пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584пк2-5589пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] | 1 | 5591пк1-5602пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591пк1-5602пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591пк1-5602пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] | I | 5602пк7-5605пк0 | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] | II | 5602пк7-5605пк0 | 4 | 2 | 6 | 3 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605пк0-5619пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МИШИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МЫСОВАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 6 | I | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 9 | I | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] стр. 9 | II | 5602пк7-5605пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 2 | 8 | 2000 | [14 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [11 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [28 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | [18 empty] | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [21 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 |  |  |  |  | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [11 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [18 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 38 | [21 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 2 | 8 | 52 |  |  |  |  | 4/26 | [20 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 2 | 8 | 68 | [7 empty] | 4/34 | [20 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 428 | [6 empty] | 4/214 | [20 empty] | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 162 | 775 | 81155
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647пк9-5648пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 | [20 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк10-5698пк10] | II | 5697пк10-5698пк10 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [25 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк10-5699пк5] | I | 5697пк10-5699пк5 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [28 empty] | 4/1600
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5629пк5-5629пк8] | 2 | 5629пк5-5629пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5629пк9-5630пк4] | 2 | 5629пк9-5630пк4 | 485 | 1 | 2 | 485 |  |  |  |  | 2/485
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5627пк7-5628пк1] | 2 | 5627пк7-5628пк1 | 450 | 1 | 4 | 450 | [11 empty] | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5630пк4-5630пк6] | 2 | 5630пк4-5630пк6 | 509 | 1 | 4 | 509 | [11 empty] | 4/509
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5630пк9-5631пк5] | 2 | 5630пк9-5631пк5 | 638 | 1 | 4 | 638 | [25 empty] | 4/638
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк5-5697пк7] | II | 5697пк5-5697пк7 | 255 | 1 | 4 | 255 | [11 empty] | 4/255
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5700пк6-5700пк9] | 2 | 5700пк6-5700пк9 | 280 | 1 | 4 | 280 | [18 empty] | 4/280
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5702пк5-5703пк1] | 2 | 5702пк5-5703пк1 | 525 | 1 | 4 | 525 | [25 empty] | 4/525
В-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5721пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5713пк5-5714пк2] ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2, II | 5713пк5-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5721пк4 | 7784 | 5 | 60 | 0 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [7 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Работа РШП, м | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 54000 | 5 | 14 | 54000 | 4/16000 |  |  |  | 2/8000 | [6 empty] | 2/10000 | [6 empty] | 2/8000 |  |  | 4/12000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 40000 | 2 | 8 | 40000 | [7 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000
|  | Работа РШП, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 16000 | 2 | 4 | 16000 | [7 empty] | 2/8000 | [6 empty] | 2/8000
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711пк4-5714пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711пк4-5714пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] | II | 5735пк2-5737пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] | I | 5735пк3-5737пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] | I | 5735пк3-5737пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Проверка зависимостей, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] | II | 5735пк2-5737пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 |  |  |  |  | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 | [6 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [11 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [13 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [18 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [20 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 | [25 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [27 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 2 | 8 | 16 |  |  |  |  | 4/8 | [20 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 2 | 8 | 1200 | [6 empty] | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751пк8-5764пк3 | 28 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 74 | 311 | 127409
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУШКИ путь 8 (18-51) приемо-отпр. стр. 40 | 8 |  | 1 | 1 | 72 | 1 | [25 empty] | 72/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУШКИ путь 8 (18-51) приемо-отпр. стр. 44 | 8 |  | 1 | 1 | 72 | 1 | [25 empty] | 72/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5779пк7-5780пк2] | 1 | 5779пк7-5780пк2 | 503 | 1 | 4 | 503 | [12 empty] | 4/503
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664пк7-5677пк3 | 400 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | БАРАТЫ путь I (Ч-Н) главный [5781пк2-5781пк7] ЗАГУСТАЙ путь I (Ч-Н) главный [5770пк4-5772пк6] ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5772пк6-5781пк2] | 1, I | 5770пк4-5772пк6 5772пк6-5781пк2 5781пк2-5781пк7 | 11300 | 6 | 24 | 11300 | [17 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/1300
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5772пк6-5781пк2] | 1 | 5772пк6-5781пк2 | 12 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ХУЖИР - ХАРАНХОЙ путь 1 [5868пк9-5881пк1] | 1 | 5868пк9-5881пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [17 empty] | 4/50 | [8 empty] | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | НАУШКИ путь I (Ч-Н) главный [5895пк7-5896пк2] ХАРАНХОЙ путь I (Ч-Н) главный [5882пк8-5883пк0] ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1, I | 5882пк8-5883пк0 5883пк0-5895пк7 5895пк7-5896пк2 | 13500 | 7 | 28 | 13500 | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883пк0-5895пк7 | 12 | 6 | 24 | 12 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
В-СИБ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БАЙКАЛ путь I (4-Н) главный [72пк2-73пк8] путь 12 (орд.-упор) подъездной путь 15 (11-орд.) подъездной путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. УЛАНОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк0-99пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1, 12, 15, 2, 3, 5, I | 72пк2-73пк8 73пк8-98пк0 98пк0-99пк1 | 8000 | 4 | 48 | 1800 | [5 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 30 | 288 | 27421
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | К КС | Установка опор, шт | БАГУЛЬНАЯ путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 6, 7, 8, 9 |  | 12 | 4 | 16 | 3 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Демонтаж опор, шт | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк2-31пк7] | гл | 24пк2-31пк7 | 14 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Раскатка несущего троса, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295пк0-303пк6 | 6300 | 9 | 54 | 1800 | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОСН РОДНИКИ путь 8 (40-21) приемо-отпр. | 8 |  | 1289 | 3 | 120 | 1289 |  |  |  |  | 96/1289 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРАТСК путь 3 (24-стр3) приемо-отпр. стр. 3 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРАТСК путь 3 (24-стр3) приемо-отпр. стр. 21 | 3 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРАТСК путь 7 (28-21) приемо-отпр. стр. 23 | 7 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРАТСК путь 3 (24-стр3) приемо-отпр. стр. 31 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [73пк5-73пк10] | 2 | 73пк5-73пк10 | 560 | 1 | 3 | 560 | [10 empty] | 3,5/560
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [74пк1-74пк10] | 2 | 74пк1-74пк10 | 950 | 1 | 3 | 950 | [13 empty] | 3,5/950
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [75пк2-75пк8] | 2 | 75пк2-75пк8 | 650 | 1 | 3 | 650 | [17 empty] | 3,5/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк9-170пк2] | 2 | 168пк9-170пк2 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [10 empty] | 3,5/1300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [224пк3-224пк7] | 2 | 224пк3-224пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [240пк10-241пк4] | 2 | 240пк10-241пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-304пк1] | II | 303пк6-304пк1 | 450 | 1 | 3 | 450 | [10 empty] | 3,5/450
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [17 empty] | 4/12,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98пк9-106пк0 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  |  |  | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109пк1-115пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [20 empty] | 4/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 2 [109пк2-115пк7] | 2 | 109пк2-115пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  |  | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [7 empty] | 4/150
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130пк7-140пк7 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156пк2-165пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [6 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [10 empty] | 4/8
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [11 empty] | 4/12,5
|  | Работа СЧ, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [214пк7-224пк7] | 2 | 214пк7-224пк7 | 300 | 6 | 21 | 300 |  |  |  | 3,5/50 |  |  | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50 |  |  | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50 |  |  | 3,5/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1 | 212пк1-224пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [14 empty] | 4/150
|  | Вырезка балласта, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 |  |  |  | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [10 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [17 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [24 empty] | 8/50
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [18 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [24 empty] | 4/8
|  | Смена плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [28 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 1 [272пк2-283пк0] | 1 | 272пк2-283пк0 | 17 | 9 | 36 | 17 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [294пк8-303пк6] | 1 | 294пк8-303пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [294пк8-303пк6] | 2 | 294пк8-303пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
|  | Выправка пути вручную, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 9600 | 5 | 20 | 1000 | [6 empty] | 4/200 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] | 1 | 306пк5-324пк7 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  | 4/800 | [9 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 3 | 12 | 60 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] | 2 | 340пк8-363пк3 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [6 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1, 3, I | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1, 3, I | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 2 [50пк7-56пк2] | 2, 4, 6, II | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [11 empty] | 8/1000
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [13 empty] | 8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь I (ЧД-Н) главный [115пк7-118пк4] путь 3 (стр 24-19) приемо-отпр. путь 5 (30-31) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1, 3, 5, I | 115пк7-118пк4 118пк4-128пк4 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь II (Ч-НД) главный [128пк4-130пк7] путь 4 (стр 24-11) приемо-отпр. путь 6 (46-23) приемо-отпр. путь 8 (40-21) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2, 4, 6, 8, II | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Устранение замечаний, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь 3 (84-29) приемо-отпр. ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1, 3, I | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 | 5 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 2 | [13 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 4 | [21 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 5000 | 5 | 17 | 5000 | [10 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [14 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [10 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [11 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. МОРГУДОН путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] путь 4 (30-19) приемо-отпр. путь 8 (10-15) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 2 [286пк4-292пк1] | 2, 4, 6, 8, II | 283пк1-286пк4 286пк4-292пк1 292пк1-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [9 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь 3 (18-17) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 1 [286пк4-292пк0] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 283пк0-286пк4 286пк4-292пк0 292пк0-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 35 | 6 | 21 | 6 | [10 empty] | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 3 | 12 | 5 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] путь 2 [327пк2-337пк8] | 1, 2 | 327пк2-337пк8 327пк2-337пк9 | 4 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 143 | 723 | 26017
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СРЕДНЕИЛИМСК путь 5 (22-25) приемо-отпр. | 5 |  | 1248 | 5 | 120 | 1248 | [11 empty] | 72/1248 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 350 | 1 | 3 | 350 | [10 empty] | 3,5/350
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 3 | 12 | 60 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502пк7-534пк1 | 1200 | 2 | 8 | 400 |  |  |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 200 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 | [24 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 400 | 2 | 6 | 400 |  |  |  |  | 3/200 | [6 empty] | 3/200
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 3400 | 5 | 20 | 1000 |  |  |  | 4/200 | [8 empty] | 4/200 |  | 4/200 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 2 | 10 | 1000 | [6 empty] | 5/500 | [20 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 7 | 28 | 2800 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 5 | 20 | 2000 |  |  |  | 4/400 | [9 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 8 | 32 | 2800 |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 | [6 empty] | 4/350 |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 3 | 12 | 1500 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 83 | 429 | 23053
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЧЕЙ путь 3 (26-15) приемо-отпр. стр. 42 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] стр. 14 | I | 851пк4-854пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-858пк3] | 1 | 854пк3-858пк3 | 4000 | 1 | 4 | 2600 | [24 empty] | 4/2600
|  | Выправка пути, м | МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [874пк1-876пк10] | 2 | 874пк1-876пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [746пк6-747пк2] | 2 | 746пк6-747пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 | [13 empty] | 3,5/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [846пк4-846пк9] | 2 | 846пк4-846пк9 | 470 | 1 | 3 | 470 | [20 empty] | 3,5/470
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574пк8-588пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [17 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [20 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [10 empty] | 3/25 | [13 empty] | 3/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] | I | 759пк0-761пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЛЧАН - ИРДЫКАН путь 2 [796пк6-804пк3] | 2 | 796пк6-804пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРДЫКАН - ПП 813 КМ путь 2 [807пк3-813пк5] | 2 | 807пк3-813пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | МЕРЗЛОТНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [620пк4-622пк7] путь II (Ч-НД) главный [620пк4-622пк7] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 620пк4-622пк7 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1,5/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 2 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 928пк6-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк9 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 78 | 313 | 8088
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030пк0-1042пк0 | 48 | 2 | 8 | 16 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 | 50 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [27 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 5 | 35 | 10 | [6 empty] | 7/2 | [6 empty] | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 30 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1044пк1-1044пк3] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, I | 1044пк1-1044пк3 1044пк3-1053пк4 | 9753 | 8 | 96 | 8753 |  |  |  |  | 12/900 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1400 |  |  | 12/1700 |  |  |  | 12/1700 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1853 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1370пк3-1370пк4] ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] | 2, I | 1370пк3-1370пк4 1370пк4-1371пк3 | 1804 | 4 | 72 | 1804 | [18 empty] | 18/1804 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 86 (220-226) прочий | 86 |  | 509 | 3 | 96 | 509 |  |  |  |  | 72/509 | [13 empty] | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 87 (222-229) прочий | 87 |  | 485 | 3 | 96 | 485 | [11 empty] | 72/485 | [8 empty] | 12 | 12
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь 6 (30-65) приемо-отпр. стр. 32 | 6 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [18 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь 6 (30-65) приемо-отпр. стр. 67 | 6 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [21 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь 8 (44-57) приемо-отпр. стр. 63 | 8 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [25 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] стр. 2 | I | 1396пк7-1398пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] стр. 1 | I | 1396пк7-1398пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] | 1 | 1375пк10-1384пк7 | 8700 | 4 | 16 | 8700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1375пк10-1384пк7] | 2 | 1375пк10-1384пк7 | 8700 | 4 | 16 | 8700 | [17 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2100
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 2 | 2 | 24 | 1 | [17 empty] | 12/0,5 |  |  | 12/0,5
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0,4 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
|  | ИССО, шт | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 14 | 2 | 8 | 2 | [24 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 13 | 4 | 16 | 4 | [17 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067пк0-1068пк4 | 38 | 5 | 20 | 10 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 200 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [17 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [17 empty] | 4/50
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 6 (44-23) приемо-отпр. путь 7 (62-21) приемо-отпр. путь 8 (68-79) пр... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 4, 6, 7, 8, 9, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 2 [1076пк4-1088пк9] | 2, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 2, 6Т, I | 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] | 1, 2, 6Т, I | 1396пк7-1398пк9 1398пк9-1404пк4 | 500 | 1 | 4 | 250 | [13 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 204 | 1184 | 41333
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534пк5-1542пк7 | 20 | 3 | 12 | 12 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Переключение, шт | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 | [14 empty] | 12/1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 8 | 32 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (16-13) приемо-отпр. СЕНАТОРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1771пк6-1775пк0] путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1771пк6-1775пк0 1775пк0-1786пк0 1786пк0-1788пк3 | 5,2 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1554пк1-1554пк10] | 1 | 1554пк1-1554пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3/600
|  | Работа PUMA, м | ПП 1568 КМ - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1569пк0-1570пк9] | 1 | 1569пк0-1570пк9 | 2000 | 4 | 16 | 2000 | [11 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1568 КМ - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1570пк1-1570пк1] | 1 | 1570пк1-1570пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Переборка изостыков, шт | БАЛБУХТА путь I (ЧД-Н) главный [1601пк2-1603пк7] путь II (Ч-НД) главный [1601пк2-1603пк8] | I, II | 1601пк2-1603пк7 1601пк2-1603пк8 | 7 | 1 | 2 | 7 | [21 empty] | 2,5/7
|  | Работа PUMA, м | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1613пк8-1615пк8] | 2 | 1613пк8-1615пк8 | 2100 | 5 | 20 | 2100 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/500
|  | Переборка изостыков, шт | СЮЛЬБАН путь I (ЧД-Н) главный [1615пк8-1618пк4] путь II (Ч-НД) главный [1615пк8-1618пк4] | I, II | 1615пк8-1618пк4 | 7 | 1 | 2 | 7 | [11 empty] | 2,5/7
|  | Работа PUMA, м | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1661пк5-1662пк5] | 1 | 1661пк5-1662пк5 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 250 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 100 | 1 | 3 | 50 | [18 empty] | 3/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 250 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 250 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680пк2-1698пк2 | 250 | 1 | 4 | 250 | [18 empty] | 4/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 2 [1680пк2-1698пк2] | 2 | 1680пк2-1698пк2 | 300 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 2 [1704пк3-1715пк8] | 2 | 1704пк3-1715пк8 | 300 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [21 empty] | 4/250
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 50 |  |  |  |  | 3/50
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 20 | [11 empty] | 3/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 30 | [21 empty] | 4/30
|  | Разгонка зазоров, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 100 | 1 | 3 | 20 | [14 empty] | 3/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1838пк1-1862пк8] | 2 | 1838пк1-1862пк8 | 300 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕМЕН путь I (Ч-Н) главный [1740пк0-1742пк5] путь 5 (10-5) приемо-отпр. | 5, I | 1740пк0-1742пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] | II | 1771пк6-1775пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | МУРУРИН путь II (Ч-НД) главный [1809пк4-1811пк5] | II | 1809пк4-1811пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МУРУРИН путь II (Ч-НД) главный [1809пк4-1811пк5] | II | 1809пк4-1811пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка АЛСН, шт | ПП 1548 КМ |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 85 | 334 | 6867
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 40000 | 2 | 8 | 40000 | [7 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000
|  | Работа РШП, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 16000 | 2 | 4 | 16000 | [7 empty] | 2/8000 | [6 empty] | 2/8000
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 8 | 25 | 56014
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1337 | 6716 | 672472
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк7-4538пк3] | I | 4536пк7-4538пк3 | 1336 | 3 | 92 | 1336 | [7 empty] | 72/1336 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк5-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4629пк10] | 1, I | 4608пк5-4608пк8 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4629пк10 | 21273 | 3 | 48 | 4200 | [21 empty] | 12/1300 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 24/1600
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4630пк1-4631пк1] | I | 4630пк1-4631пк1 | 928 | 1 | 24 | 928 | [28 empty] | 24/928
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЗАМАЙ путь 3 (36-39) приемо-отпр. | 3 |  | 982 | 1 | 72 | 982 | 72/982
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 30 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 36 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 48 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 76 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 133 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Монтаж блок-поста, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608пк8-4629пк4 | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь IV (ЧА-ЧМ4К) главный [1032пк8-1033пк2] | IV | 1032пк8-1033пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь IV (ЧА-ЧМ4К) главный [1033пк7-1033пк8] | IV | 1033пк7-1033пк8 | 150 | 1 | 4 | 150 | [7 empty] | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4528пк1-4528пк4] | 2 | 4528пк1-4528пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [7 empty] | 4/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4526пк4-4526пк9] | 2 | 4526пк4-4526пк9 | 520 | 1 | 4 | 520 | [14 empty] | 4/520
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4591пк6-4592пк1] | 2 | 4591пк6-4592пк1 | 452 | 1 | 4 | 452 | 4/452
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4595пк4-4595пк6] | 2 | 4595пк4-4595пк6 | 292 | 1 | 2 | 292 |  |  |  | 2/292
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4595пк8-4596пк1] | 2 | 4595пк8-4596пк1 | 269 | 1 | 2 | 269 | [10 empty] | 2/269
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4600пк9-4601пк3] | 2 | 4600пк9-4601пк3 | 404 | 1 | 4 | 404 | [7 empty] | 4/404
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4638пк1-4638пк6] | 2 | 4638пк1-4638пк6 | 566 | 1 | 4 | 566 | [14 empty] | 4/566
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4639пк6-4640пк1] | 2 | 4639пк6-4640пк1 | 449 | 1 | 4 | 449 | [21 empty] | 4/449
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4646пк2-4646пк4] | 2 | 4646пк2-4646пк4 | 237 | 1 | 2 | 237 | [17 empty] | 2/237
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4637пк6-4637пк8] | 1 | 4637пк6-4637пк8 | 166 | 1 | 2 | 166 | [25 empty] | 2/166
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 270 | 1 | 4 | 270 | [14 empty] | 4/270
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4536пк9] ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4524пк2-4524пк7] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, I | 4524пк2-4524пк7 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4536пк9 | 12620 | 4 | 40 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 6 | 118 | 7499 | [8 empty] | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/1200 |  |  | 24 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 10/299
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 9 | 26 | 0 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Смена переездного настила, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Работа ФАТРА, м | ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4516пк2-4517пк8] | I | 4516пк2-4517пк8 | 400 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | ТАЙШЕТ путь 64 (836.-825) приемо-отпр. путь 66 (838-843) приемо-отпр. путь 78 (870-881) приемо-отпр. путь 90 (829-упор) спец. | 64, 66, 78, 90 |  | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Работа СЧ, м | ТАЙШЕТ путь К (6/6с-4516) главный [4514пк2-4514пк2] | К | 4514пк2-4514пк2 | 70 | 1 | 4 | 70 | [14 empty] | 4/70
|  | Смена переездного настила, шт | ТАЙШЕТ путь IIК (2Ч-14) главный [4513пк6-4515пк2] | IIК | 4513пк6-4515пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Работа СЧ, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4551пк6-4552пк10] | 2 | 4551пк6-4552пк10 | 140 | 2 | 8 | 140 | 4/70 | [6 empty] | 4/70
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Перетяжка плетей, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 120 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 10800 | 1 | 4 | 10800 | 4/10800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 7200 | 1 | 2 | 7200 |  |  |  | 2/7200
|  | Работа РШП, м | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 5200 | 1 | 4 | 5200 | 4/5200
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 16 | 40 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 60400 | 6 | 18 | 60400 |  | 2/8000 | [6 empty] | 2/8000 |  |  | 4/12000 |  |  |  | 2/8400 |  |  | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 60400 | 5 | 14 | 60400 | [10 empty] | 2/10000 |  |  |  | 4/15000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/15000 |  |  | 2/10400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 44 | 4 | 16 | 16 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650пк3-4667пк9 | 44 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650пк3-4667пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 16800 | 1 | 4 | 16800 | [28 empty] | 4/16800
В-СИБ | ТР КС | Выправка опор, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 7 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка опор, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 7 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Выправка опор, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 7 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Выправка опор, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 7 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 62 | [14 empty] | 4/31 | [13 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк4-4557пк2] РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2, II | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-стр 11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4587пк8-4606пк10 4606пк10-4608пк8 | 15 | 2 | 8 | 10 | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4587пк8-4606пк10 4606пк10-4608пк8 | 15 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4631пк9 | 10 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [18 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (стр 20-упор) вытяжной | 2, 4, 6, II | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [14 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРЯТ путь I (ЧД-Н) главный [4667пк9-4670пк0] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. путь 7 (упор-упор) подъездной УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1, 3, 5, 7, I | 4650пк3-4667пк9 4667пк9-4670пк0 | 7000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРЯТ путь II (Ч-НД) главный [4667пк9-4670пк0] путь 4 (8-7) приемо-отпр. УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2, 4, II | 4650пк3-4667пк9 4667пк9-4670пк0 | 7000 | 3 | 12 | 3000 | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 3 | 12 | 1200 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 141 | 883 | 202077
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗИМА путь 36 (43-11) приемо-отпр. | 36 |  | 1248 | 1 | 120 | 1248 | [22 empty] | 120/1248
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗИМА путь 37 (113-7) приемо-отпр. | 37 |  | 1288 | 1 | 120 | 1288 | [29 empty] | 120/1288
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4735пк9-4736пк2] | 2 | 4735пк9-4736пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | [15 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4739пк1-4739пк9] | 2 | 4739пк1-4739пк9 | 760 | 1 | 4 | 760 | [22 empty] | 4/760
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4817пк9] | 2 | 4817пк4-4817пк9 | 560 | 1 | 4 | 560 | [29 empty] | 4/560
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4958пк5-4958пк7] | II | 4958пк5-4958пк7 | 192 | 1 | 4 | 192 |  | 4/192
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 6 | 118 | 7499 | [8 empty] | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/1200 |  |  | 24 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 10/299
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4704пк4] | 1 | 4704пк4-4704пк4 | 50 | 1 | 12 | 0 | [25 empty] | 12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 15 | 2 | 6 | 3 |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 800 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 15 | 4 | 8 | 7 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 10 | 2 | 4 | 6 |  | 2/4 | [20 empty] | 2/2
|  | Работа СЧ, м | ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк9-4742пк10] | II | 4742пк9-4742пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Работа СЧ, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4762пк1-4762пк4] | I | 4762пк1-4762пк4 | 100 | 3 | 12 | 100 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/40
|  | Работа СЧ, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4768пк8-4768пк8] | 1 | 4768пк8-4768пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Работа СЧ, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4798пк1-4798пк10] | 1 | 4798пк1-4798пк10 | 140 | 1 | 4 | 140 | [25 empty] | 4/140
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 20 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 800 | 1 | 2 | 400 | [29 empty] | 2/400
|  | Работа СЧ, м | НЮРА путь 4 (18-9) приемо-отпр. | 4 |  | 100 | 3 | 12 | 100 | [15 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/40
|  | Работа СЧ, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4813пк8-4813пк9] | 2 | 4813пк8-4813пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 25 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [25 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 2 | 10 |  |  |  |  | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 2741 | 2 | 6 | 952 | [8 empty] | 2/283 |  |  | 4/669
|  | Сбор рельсов, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 20 | 6 | 18 | 18 |  | 4/4 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 1 [4922пк5-4928пк6] | 1 | 4922пк5-4928пк6 | 200 | 3 | 12 | 200 | [11 empty] | 4/70 | [6 empty] | 4/70 | [6 empty] | 4/60
|  | Работа СЧ, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4954пк4-4957пк7] | 2 | 4954пк4-4957пк7 | 200 | 1 | 8 | 50 | [8 empty] | 8/50
|  | Работа СЧ, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4956пк6-4956пк9] | 1 | 4956пк6-4956пк9 | 100 | 1 | 8 | 30 | [11 empty] | 8/30
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 1628 | 1 | 4 | 360 | [18 empty] | 4/360
|  | Работа РШП, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 36000 | 2 | 8 | 24000 | [18 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 32000 | 2 | 8 | 24000 |  | 4/12000 | [13 empty] | 4/12000
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | УТАЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] стр. 45 | II | 4794пк9-4797пк4 | 1 | 3 | 12 | 1 | [15 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,4 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1, 3, I | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 1800 | 2 | 8 | 600 | [18 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 2 | 8 | 600 | [8 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 1Д (6-604) деповской путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 19, 1Д, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4797пк9-4806пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 1Д (6-604) деповской путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 1Д, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 3 | 12 | 900 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 2 | 8 | 600 |  |  |  |  | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 2 | 8 | 800 | [18 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 5 | 20 | 2000 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 131 | 820 | 86823
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 16 | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 26 | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] стр. 28 | I | 5080пк6-5083пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] стр. 32 | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4969пк5-4970пк3] | I | 4969пк5-4970пк3 | 711 | 1 | 4 | 711 |  |  |  |  | 4/711
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4969пк8-4970пк3] | II | 4969пк8-4970пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4976пк9-4977пк2] | 1 | 4976пк9-4977пк2 | 368 | 1 | 4 | 368 | [11 empty] | 4/368
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5070пк6-5071пк2] | 2 | 5070пк6-5071пк2 | 571 | 1 | 4 | 571 |  | 4/571
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5078пк3-5078пк9] | 2 | 5078пк3-5078пк9 | 602 | 1 | 4 | 602 | [8 empty] | 4/602
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5079пк3-5080пк3] | 2 | 5079пк3-5080пк3 | 936 | 1 | 4 | 936 | [15 empty] | 4/936
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5094пк10-5095пк7] | 3 | 5094пк10-5095пк7 | 719 | 1 | 4 | 719 |  |  |  |  | 4/719
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 4380 | 2 | 6 | 958 | [18 empty] | 4/655 | [10 empty] | 2/303
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 400 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 400 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 9600 | 1 | 4 | 9600 |  | 4/9600
|  | Работа РШП, м | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5061пк7-5062пк2] | I | 5061пк7-5062пк2 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [11 empty] | 4/2400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3,5/100
|  | Работа ПРЛ, шт | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Работа РШП, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 6800 | 1 | 4 | 6800 | [8 empty] | 4/6800
|  | Работа РШП, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 6800 | 1 | 4 | 6800 | [15 empty] | 4/6800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083пк3-5097пк4 | 400 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083пк4-5097пк3 | 400 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3,5/100
|  | Работа РШП, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5094пк1-5095пк6] | 3 | 5094пк1-5095пк6 | 6000 | 1 | 3 | 6000 |  |  |  |  | 3,5/6000
|  | Работа РШП, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [22 empty] | 4/7000
|  | Работа РШП, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [29 empty] | 4/7000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083пк4-5097пк3 | 49 | 4 | 14 | 14 |  |  |  |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Работа ФАТРА, м | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк10-5097пк10] | I | 5097пк10-5097пк10 | 15 | 1 | 2 | 15 | [8 empty] | 2/15
|  | Работа РШП, м | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5098пк3-5099пк10] | II | 5098пк3-5099пк10 | 8800 | 1 | 4 | 8800 |  | 4/8800
|  | Работа ФАТРА, м | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5104пк10-5105пк3] стр. 13 | I | 5104пк10-5105пк3 | 35 | 1 | 2 | 35 | [8 empty] | 2/35
|  | Работа ФАТРА, м | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5103пк2-5105пк1] стр. 21, 24, 47, 52 | II | 5103пк2-5105пк1 | 75 | 1 | 4 | 75 | [8 empty] | 4/75
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5108пк10-5110пк2] | 1 | 5108пк10-5110пк2 | 5200 | 1 | 5 | 5200 | [18 empty] | 5/5200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105пк6-5117пк0 | 85 | 6 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 400 | 1 | 3 | 100 | [18 empty] | 3,5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3,5/100
|  | Работа РШП, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5130пк2] | 3 | 5128пк6-5130пк2 | 10200 | 1 | 3 | 10200 |  |  |  |  | 3,5/10200
|  | Работа РШП, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5130пк2] | 3 | 5128пк6-5130пк2 | 10200 | 1 | 3 | 10200 | [11 empty] | 3,5/10200
|  | Работа ФАТРА, м | КИТОЙ путь I (1ЧД-1Н) главный [5139пк10-5140пк3] стр. 11, 19, 3 | I | 5139пк10-5140пк3 | 65 | 1 | 4 | 65 | [11 empty] | 4/65
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИТОЙ путь I (19-М9) главный [5140пк1-5140пк3] | I | 5140пк1-5140пк3 | 400 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк6-5144пк9] стр. 30, 6 | I | 5144пк6-5144пк9 | 30 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5146пк1-5147пк7] стр. 3, 59 | II | 5146пк1-5147пк7 | 30 | 1 | 2 | 30 | [11 empty] | 2/30
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [18 empty] | 2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] стр. 23 | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЧЕРЕМХОВО путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] стр. 29 | III | 5054пк8-5057пк0 | 1 | 2 | 8 | 1 | [18 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] стр. 65 | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 2 | 8 | 1 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097пк3-5100пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 4 | 16 | 3200 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 1 [5006пк2-5010пк6] | 1, 3, I | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк1 | 50 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [18 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 3 | 12 | 1500 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. путь 4А (18-17) приемо-отпр. | 3А, 4А, I, II | 5020пк3-5022пк4 | 500 | 1 | 1 | 500 | [15 empty] | 1/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 5031пк6-5033пк9 | 500 | 1 | 1 | 500 |  | 1/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 1, 2 | 5033пк9-5053пк9 5033пк9-5054пк0 | 500 | 1 | 1 | 500 | [8 empty] | 1/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (78-57) приемо-отпр. | 1, 13, 1д, 2д, 5, 7, 9, I | 5033пк9-5053пк9 5053пк9-5057пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 4 (86-65) приемо-отпр. путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (78-57) приемо-отпр. | 13, 1д, 2д, 4, 5, 7, 9, I, II | 5053пк9-5057пк0 5054пк0-5057пк0 | 5 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2/5
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь 4 (23-6) приемо-отпр. путь 5 (21-24.) приемо-отпр. путь 6 (26-упор) вытяжной путь 9 (24-упор) вытяжной ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1, 4, 5, 6, 9, I | 5057пк0-5060пк8 5060пк8-5063пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] путь 5 (20-29) приемо-отпр. путь 7 (30-27) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1, 5, 7, I | 5083пк3-5097пк4 5097пк4-5100пк5 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 4 (52-45) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2, 4, II | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 3000 | 2 | 7 | 2000 | [18 empty] | 3,5/1000 | [6 empty] | 3,5/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5144пк3-5147пк9 5147пк9-5149пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 96 | 367 | 103332
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] путь IV (37.-НГIV) главный [5178пк5-5180пк0] стр. 109, 127, 17, 19, 192, 202, 23, 35, 37, 9 | II, IV | 5172пк3-5179пк7 5178пк5-5180пк0 | 10 | 4 | 14 | 10 |  | 4/3 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5171пк9-5179пк7] путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] стр. 11, 13, 15, 190, 204, 206, 21, 29, 41, 5, 7 | I, III | 5171пк8-5172пк4 5171пк9-5179пк7 | 11 | 4 | 16 | 11 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5191пк6-5192пк6] | 4 | 5191пк6-5192пк6 | 940 | 1 | 4 | 940 | [8 empty] | 4/940
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк3] | 2 | 5183пк7-5184пк3 | 575 | 1 | 4 | 575 | [15 empty] | 4/575
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149пк9-5155пк0 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Уборка МВСП, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] | I | 5161пк9-5165пк0 | 10 | 6 | 20 | 10 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-СОРТ путь 168/551 (168-551) ходовой путь 5х (821-Упор) деповской путь 6 (545-822) спец. путь 7 (551.-813) спец. стр. 400, 401, 403, 43 | 168/551, 5х, 6, 7 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-СОРТ путь 3Г (648-2) гор_и_подгор | 3Г |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-СОРТ путь 4Г (644-4) гор_и_подгор | 4Г |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИРКУТСК-СОРТ путь IV (37.-НГIV) главный [5178пк5-5180пк0] | IV | 5178пк5-5180пк0 | 50 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 2 | 8 | 20 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 18 | 5 | 20 | 5 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 50 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 350 | 2 | 8 | 100 |  |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 2 | 5187пк2-5191пк0 | 10 | 1 | 3 | 10 | [15 empty] | 3/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 2000 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Выгрузка шпал, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 40 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3/20
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] стр. 22 | II | 5149пк9-5155пк0 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] стр. 24 | I | 5149пк9-5154пк9 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] стр. 107 | II | 5172пк3-5179пк7 | 1 | 2 | 8 | 0 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] стр. 135 | II | 5172пк3-5179пк7 | 1 | 2 | 8 | 0 | [22 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,3
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5144пк3-5147пк9 5147пк9-5149пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 2 [5179пк7-5180пк5] | 2, 4, II | 5179пк7-5180пк5 5180пк5-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [29 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 60 | 226 | 11873
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 1, 2 | 5286пк7-5296пк1 | 15 | 2 | 1 | 5 | [15 empty] | 0,7/2,5 |  |  | 0,7/2,5
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] | II | 5338пк8-5341пк5 | 80 | 4 | 16 | 40 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5284пк7-5284пк10] АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5274пк4-5275пк3] АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, I | 5274пк4-5275пк3 5275пк3-5284пк7 5284пк7-5284пк10 | 10639 | 7 | 70 | 3900 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10/1100 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10/1000
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. стр. 13, 14, 16, 20, 8 | 3, I | 5247пк9-5250пк1 | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДКАМЕННАЯ путь 4 (12-11) приемо-отпр. стр. 12, 18 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5284пк7-5286пк7] стр. 1, 10, 8 | II | 5284пк7-5286пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5284пк7-5286пк7] стр. 12, 13, 6 | I | 5284пк7-5286пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5233пк4-5233пк6] | 1 | 5233пк4-5233пк6 | 190 | 1 | 4 | 190 |  |  |  |  | 4/190
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк4-5236пк1] | 1 | 5235пк4-5236пк1 | 613 | 1 | 4 | 613 |  |  |  |  | 4/613
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк9-5236пк2] | 1 | 5235пк9-5236пк2 | 472 | 1 | 4 | 472 |  |  |  |  | 4/472
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5236пк7-5236пк10] | 1 | 5236пк7-5236пк10 | 320 | 1 | 4 | 320 |  |  |  |  | 4/320
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5237пк1-5237пк3] | 1 | 5237пк1-5237пк3 | 223 | 1 | 4 | 223 |  |  |  |  | 4/223
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5252пк10-5253пк2] | 2 | 5252пк10-5253пк2 | 213 | 1 | 4 | 213 |  | 4/213
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк10-5254пк4] | 2 | 5253пк10-5254пк4 | 392 | 1 | 4 | 392 |  | 4/392
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5252пк2-5252пк4] | 2 | 5252пк2-5252пк4 | 190 | 1 | 4 | 190 |  | 4/190
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк5-5254пк7] | 2 | 5254пк5-5254пк7 | 226 | 1 | 4 | 226 | [8 empty] | 4/226
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5258пк10-5259пк2] | 2 | 5258пк10-5259пк2 | 259 | 1 | 4 | 259 | [8 empty] | 4/259
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк9-5260пк9] | 2 | 5259пк9-5260пк9 | 953 | 1 | 4 | 953 | [8 empty] | 4/953
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5274пк2-5274пк5] | II | 5274пк2-5274пк5 | 274 | 1 | 4 | 274 | [15 empty] | 4/274
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5274пк9-5275пк3] | II | 5274пк9-5275пк3 | 439 | 1 | 4 | 439 | [15 empty] | 4/439
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5330пк3-5330пк5] | 2 | 5330пк3-5330пк5 | 173 | 1 | 4 | 173 | [29 empty] | 4/173
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5330пк7-5331пк2] | 2 | 5330пк7-5331пк2 | 502 | 1 | 4 | 502 | [29 empty] | 4/502
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5330пк9-5331пк1] | 2 | 5330пк9-5331пк1 | 193 | 1 | 2 | 193 | [18 empty] | 2/193
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5331пк3-5331пк6] | 2 | 5331пк3-5331пк6 | 178 | 1 | 2 | 178 | [11 empty] | 2/178
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5331пк9-5332пк1] | 2 | 5331пк9-5332пк1 | 126 | 1 | 2 | 126 | [11 empty] | 2/126
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5332пк4-5332пк5] | 2 | 5332пк4-5332пк5 | 161 | 1 | 2 | 161 | [11 empty] | 2/161
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5332пк9-5333пк1] | 2 | 5332пк9-5333пк1 | 181 | 1 | 2 | 181 | [11 empty] | 2/181
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5333пк3-5333пк5] | 2 | 5333пк3-5333пк5 | 211 | 1 | 4 | 211 | [22 empty] | 4/211
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5333пк4-5333пк8] | 2 | 5333пк4-5333пк8 | 387 | 1 | 4 | 387 | [22 empty] | 4/387
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5333пк8-5333пк9] | 2 | 5333пк8-5333пк9 | 101 | 1 | 4 | 101 | [22 empty] | 4/101
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5333пк10-5334пк1] | 2 | 5333пк10-5334пк1 | 202 | 1 | 4 | 202 | [22 empty] | 4/202
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5335пк4-5335пк6] | 2 | 5335пк4-5335пк6 | 131 | 1 | 2 | 131 | [18 empty] | 2/131
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5336пк1-5336пк3] | 2 | 5336пк1-5336пк3 | 184 | 1 | 2 | 184 | [18 empty] | 2/184
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5337пк1-5337пк3] | 2 | 5337пк1-5337пк3 | 110 | 1 | 2 | 110 | [25 empty] | 2/110
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5337пк3-5337пк5] | 2 | 5337пк3-5337пк5 | 171 | 1 | 2 | 171 | [25 empty] | 2/171
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5338пк3-5338пк5] | 2 | 5338пк3-5338пк5 | 126 | 1 | 2 | 126 | [25 empty] | 2/126
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 26 | 0 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 28 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 1800 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 250 | 1 | 3 | 50 | [25 empty] | 3/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 200 | 2 | 8 | 100 |  | 4/50 | [20 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 6 | 2 | 6 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [16 empty] | 2/3
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 10 | 3 | 12 | 10 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  |  |  | 4/150 | [13 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 | [8 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 10 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 10 | 2 | 4 | 10 | [11 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 2 | 8 | 10 | [8 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 300 | 2 | 8 | 300 |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 8 | 3 | 12 | 8 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 300 | 2 | 8 | 300 | [15 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Работа ФАТРА, м | СЛЮДЯНКА I путь 13 (38-161) приемо-отпр. | 13 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЛЮДЯНКА I путь 15 (58-155) приемо-отпр. | 15 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЛЮДЯНКА I путь 17 (20-103) приемо-отпр. | 17 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЛЮДЯНКА I путь 11 (40-89) приемо-отпр. путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. | 11, 19, 21 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 10 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 6 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5207пк1] стр. 31 | II | 5202пк9-5207пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5207пк1] стр. 35 | II | 5202пк9-5207пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 | [15 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] | II | 5272пк3-5275пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5284пк7-5286пк7] | II | 5284пк7-5286пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] | II | 5305пк5-5308пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] | II | 5310пк1-5314пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [29 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 5 | 20 | 2500 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 139 | 546 | 24287
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 7 | 168 | 8000 | [8 empty] | 24/1600 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24/1600 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1600
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 9600 | 5 | 16 | 9600 |  | 4/2200 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2200
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] стр. 1, 16, 4, 5, 6 | I | 5455пк2-5457пк3 | 5 | 3 | 8 | 5 |  | 2/1 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] стр. 14, 3, 4, 5 | I | 5498пк6-5500пк9 | 4 | 2 | 6 | 4 | [11 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] стр. 16, 2, 7 | II | 5498пк6-5500пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] стр. 1, 7 | I | 5523пк7-5526пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] стр. 10, 11, 5, 6 | II | 5523пк7-5526пк0 | 4 | 2 | 6 | 4 | [22 empty] | 4/3 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] стр. 1, 11, 14, 2, 27, 8 | I | 5561пк0-5563пк5 | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] стр. 10, 17, 3, 4, 6, 7, 9 | II | 5561пк0-5563пк6 | 7 | 3 | 10 | 7 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЕНГА стр. 12, 19, 29, 35, 37, 39, 59 |  |  | 7 | 3 | 12 | 7 | [15 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5400пк10-5401пк4] | 1 | 5400пк10-5401пк4 | 374 | 1 | 4 | 374 |  |  |  |  | 4/374
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5400пк10-5401пк4] | 1 | 5400пк10-5401пк4 | 374 | 1 | 4 | 374 | [11 empty] | 4/374
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк2-5424пк6] | 2 | 5424пк2-5424пк6 | 374 | 1 | 4 | 374 |  | 4/374
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5427пк8-5428пк1] | 2 | 5427пк8-5428пк1 | 525 | 1 | 4 | 525 | [8 empty] | 4/525
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк8-5433пк1] | 2 | 5432пк8-5433пк1 | 284 | 1 | 2 | 284 |  |  |  |  | 2/284
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5436пк5-5436пк8] | 2 | 5436пк5-5436пк8 | 392 | 1 | 4 | 392 | [15 empty] | 4/392
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5436пк9-5437пк2] | 2 | 5436пк9-5437пк2 | 244 | 1 | 4 | 244 | [15 empty] | 4/244
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5445пк7-5445пк9] | 2 | 5445пк7-5445пк9 | 252 | 1 | 2 | 252 | [18 empty] | 2/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5448пк2-5448пк6] | 2 | 5448пк2-5448пк6 | 374 | 1 | 4 | 374 | [22 empty] | 4/374
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 | [8 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 30 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 2 | 8 | 700 |  |  |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5383пк2-5384пк10] | I | 5383пк2-5384пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5385пк3] | 1 | 5385пк1-5385пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 30 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 2450 | 2 | 8 | 700 | [11 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 57 | 5 | 14 | 20 | [15 empty] | 2/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5405пк2-5406пк8] | I | 5405пк2-5406пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5405пк5-5406пк8] | II | 5405пк5-5406пк8 | 80 | 1 | 4 | 80 | [29 empty] | 4/80
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [15 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 30 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 15 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 2 | 8 | 700 |  |  |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 2 | 8 | 700 | [8 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 25 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [11 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [15 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 30 | 1 | 2 | 5 |  | 2/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 2800 | 2 | 8 | 700 |  |  |  |  | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 3150 | 2 | 8 | 700 |  | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 2800 | 2 | 4 | 700 |  | 2/350 | [20 empty] | 2/350
|  | Сбор рельсов, шт | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563пк6-5581пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584пк2-5589пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1 | 5584пк2-5589пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] | II | 5602пк7-5605пк0 | 4 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] | I | 5602пк7-5605пк0 | 11 | 4 | 12 | 11 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605пк0-5619пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605пк0-5619пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫДРИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] стр. 7 | II | 5383пк0-5385пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 4/0,2
|  | Смена крестовины, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 5 | II | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 2 | 8 | 0 | [15 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Смена крестовины, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИШИХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЛЮЕВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 12 | II | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 12 | II | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 14 | I | 5581пк9-5584пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [8 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 3 | 12 | 1800 |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] | 1 | 5407пк3-5418пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  |  | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421пк4-5429пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [25 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 2 | 8 | 1040 |  | 4/520 | [20 empty] | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 2 | 8 | 66 |  | 4/33 | [20 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 2 | 8 | 40 |  |  |  |  | 4/20 | [20 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [8 empty] | 4/35
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [15 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [18 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 3 | 12 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 428 | [10 empty] | 4/214 | [6 empty] | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 400 | [22 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 3, 4, 5, 6, I, II | 5581пк9-5584пк2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] | I, II | 5589пк0-5591пк1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 2 | 6 | 2000 |  | 3/1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 160 | 728 | 52570
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] стр. 13 | II | 5656пк0-5659пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь 3 (14-37) приемо-отпр. стр. 34 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь 13 (22-81.) сортиров. стр. 36 | 13 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь 13 (22-81.) сортиров. стр. 48 | 13 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь 12 (52-82) сортиров. стр. 54 | 12 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678пк4-5697пк4 | 17000 | 9 | 26 | 17000 |  | 2/1700 |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1700
|  | Выправка пути, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 17000 | 9 | 28 | 17000 |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2600
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] стр. 3, 5 | II | 5633пк3-5635пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] стр. 13, 51 | I | 5639пк1-5643пк8 | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5631пк5-5632пк1] | 2 | 5631пк5-5632пк1 | 594 | 1 | 4 | 594 |  | 4/594
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5632пк4-5632пк6] | 2 | 5632пк4-5632пк6 | 275 | 1 | 4 | 275 | [8 empty] | 4/275
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5632пк1-5632пк4] | 2 | 5632пк1-5632пк4 | 231 | 1 | 4 | 231 | [15 empty] | 4/231
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5632пк6-5632пк10] | 2 | 5632пк6-5632пк10 | 385 | 1 | 4 | 385 | [22 empty] | 4/385
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5708пк8-5709пк5] | 2 | 5708пк8-5709пк5 | 626 | 1 | 4 | 626 | [15 empty] | 4/626
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5748пк4-5748пк6] | 2 | 5748пк4-5748пк6 | 215 | 1 | 4 | 215 | [22 empty] | 4/215
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621пк3-5633пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621пк3-5633пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635пк9-5639пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 10 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720пк9-5723пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737пк2-5749пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697пк4-5699пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720пк9-5723пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] | I | 5720пк9-5723пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 |  | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 |  |  |  | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2, II | 5643пк8-5646пк4 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [8 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [22 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [17 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 | [29 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [24 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 2 | 8 | 1200 | [8 empty] | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 |  | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 81 | 329 | 48985
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУШКИ путь 11 (50-57) приемо-отпр. стр. 42 | 11 |  | 1 | 1 | 72 | 1 |  | 72/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУШКИ путь 11 (50-57) приемо-отпр. стр. 50 | 11 |  | 1 | 1 | 72 | 1 |  | 72/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУШКИ путь 12 (40-49) приемо-отпр. стр. 48 | 12 |  | 1 | 1 | 72 | 1 | [8 empty] | 72/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУЛЬФАТ путь I (Ч-Н) главный [5758пк9-5759пк1] | I | 5758пк9-5759пк1 | 230 | 1 | 4 | 230 | [14 empty] | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХУЖИР - ХАРАНХОЙ путь 1 [5872пк10-5873пк8] | 1 | 5872пк10-5873пк8 | 712 | 1 | 4 | 692 | [16 empty] | 4/692
В-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679пк1-5686пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Работа ПМГ, м | СУЛЬФАТ путь I (Ч-Н) главный [5757пк3-5759пк1] | I | 5757пк3-5759пк1 | 4700 | 3 | 12 | 4700 | [7 empty] | 4/1500 |  | 4/1500 |  | 4/1700
|  | Работа ПМГ, м | ЗАГУСТАЙ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 5100 | 4 | 16 | 5100 | [14 empty] | 4/1300 |  | 4/1300 |  | 4/1200 |  |  | 4/1300
|  | Работа ПМГ, м | БАРАТЫ путь I (Ч-Н) главный [5781пк7-5783пк4] | I | 5781пк7-5783пк4 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | 4/1700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829пк1-5851пк9 | 10 | 5 | 20 | 10 | [7 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СУЛЬФАТ путь I (Ч-Н) главный [5757пк3-5759пк1] путь 2 (2-9) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | 2, I | 5757пк3-5759пк1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2/3
|  | Проверка питающих установок, шт | ЗАГУСТАЙ путь I (Ч-Н) главный путь 2 (20-21) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | 2, I |  | 6 | 1 | 2 | 6 |  |  | 2/6
В-СИБ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БАЙКАЛ путь I (4-Н) главный [72пк2-73пк8] путь 12 (орд.-упор) подъездной путь 15 (11-орд.) подъездной путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. УЛАНОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк0-99пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1, 12, 15, 2, 3, 5, I | 72пк2-73пк8 73пк8-98пк0 98пк0-99пк1 | 8000 | 4 | 48 | 1700 |  |  | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/450 | [6 empty] | 12/350
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 26 | 336 | 14146
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | К КС | Установка опор, шт | БАГУЛЬНАЯ путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 6, 7, 8, 9 |  | 12 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Демонтаж опор, шт | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк2-31пк7] | гл | 24пк2-31пк7 | 14 | 8 | 32 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4
|  | Раскатка несущего троса, м | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295пк0-303пк6 | 6300 | 9 | 54 | 1690 |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/90
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОРЕЯ путь 7 (6-упор) прочий стр. 6 | 7 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] стр. 135 | II | 265пк8-272пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] стр. 129 | II | 265пк8-272пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВИХОРЕВКА путь 6 (140-81) приемо-отпр. стр. 131 | 6 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВИХОРЕВКА путь 6 (140-81) приемо-отпр. стр. 133 | 6 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] стр. 135-133 | II | 265пк8-272пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь 6 (62-33) приемо-отпр. стр. 43 | 6 |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь 6 (62-33) приемо-отпр. стр. 59 | 6 |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [74пк1-74пк10] | 2 | 74пк1-74пк10 | 950 | 1 | 3 | 950 | [14 empty] | 3,5/950
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [70пк3-71пк5] | 1 | 70пк3-71пк5 | 1230 | 1 | 3 | 1230 | [14 empty] | 3,5/1230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [229пк2-229пк6] | 1 | 229пк2-229пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [229пк6-229пк10] | 1 | 229пк6-229пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [240пк6-240пк10] | 1 | 240пк6-240пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [229пк2-229пк10] | 2 | 229пк2-229пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [305пк10-306пк5] | I | 305пк10-306пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3,5/600
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [44пк4-44пк4] | 1 | 44пк4-44пк4 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2 | 11пк7-47пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118пк3-128пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 |  | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 30 | 1 | 6 | 30 | [8 empty] | 6/30
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 | [7 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156пк2-165пк6 | 8 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [14 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [24 empty] | 4/8
|  | Перетяжка плетей, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [7 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [14 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [21 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [28 empty] | 8/50
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [29 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [17 empty] | 4/8
|  | Перетяжка плетей, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Перетяжка плетей, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [29 empty] | 4/8
|  | Выправка пути вручную, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 9600 | 9 | 36 | 1800 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] стр. 8 | II | 209пк3-212пк1 | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [15 empty] | 8/1000
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 8 | 1000 | [24 empty] | 8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь II (Ч-НД) главный [115пк7-118пк3] путь 4 (26-35) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2, 4, II | 115пк7-118пк3 118пк3-128пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь 3 (84-29) приемо-отпр. ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1, 3, I | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 | 5 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 2 | [16 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 2 | 7 | 4 |  | 3,5/2 | [9 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 10 | 6 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 9 | 6 | [7 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 5000 | 3 | 10 | 3000 | [8 empty] | 3,5/1000 | [6 empty] | 3,5/1000 | [6 empty] | 3,5/1000
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [10 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 6 | [11 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [7 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [29 empty] | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 5000 | 2 | 7 | 2000 | [14 empty] | 3,5/1000 | [13 empty] | 3,5/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. | 2, 4, 6, 6/8, II | 292пк1-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь 3 (20-стр17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, 9, I | 292пк0-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | [13 empty] | 8/8
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 4 | 16 | 4 | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] | 1 | 306пк5-324пк7 | 10 | 5 | 17 | 5 | [15 empty] | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306пк5-324пк7 | 35 | 2 | 7 | 2 | [7 empty] | 3,5/1 |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] путь 2 [306пк5-324пк7] | 1, 2 | 306пк5-324пк7 | 4 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 5 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 141 | 632 | 21153
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАРИХТА путь I (Ч-Н) главный [41пк8-42пк6] НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [35пк2-41пк8] | 1, I | 35пк2-41пк8 41пк8-42пк6 | 7235 | 13 | 130 | 7235 |  | 10/1100 |  | 10 |  | 10/1100 |  |  | 10/1100 |  | 10 |  | 10/1100 |  |  | 10/1100 |  | 10 |  | 10/1100 |  |  | 10/635 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОРШУНИХА-АНГ путь 10 (64-61) приемо-отпр. стр. 95 | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [412пк1-434пк6] | 1 | 412пк1-434пк6 | 14000 | 7 | 21 | 14000 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк6] | 2 | 405пк2-434пк6 | 29400 | 9 | 27 | 17900 | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/1900
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБТОВАЯ путь I (ЧД-H) главный [571пк2-574пк8] | I | 571пк2-574пк8 | 250 | 1 | 3 | 250 | [8 empty] | 3,5/250
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [10 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] | 2 | 462пк11-479пк1 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] | 1 | 462пк11-479пк1 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 1800 | 2 | 6 | 600 | [7 empty] | 3/300 | [17 empty] | 3/300
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 12 | 1 | 3 | 12 | [11 empty] | 3/12
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 12 | 1 | 3 | 12 | [28 empty] | 3,5/12
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502пк7-534пк1 | 1200 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк5-18пк8] | 1 | 2пк5-18пк8 | 16400 | 7 | 24 | 16400 |  |  |  |  | 3,5/2500 |  |  |  | 3,5/2500 |  |  | 3,5/2500 |  |  |  | 3,5/2500 |  |  | 3,5/2500 |  |  |  | 3,5/2500 |  |  | 3,5/1400
|  | Уборка МВСП, шт | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4 | 2 | 6 | 2 | [7 empty] | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 5 | 2 | 6 | 2 | [23 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 3400 | 3 | 12 | 600 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ХРЕБТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [571пк2-574пк9] стр. 38 | II | 571пк2-574пк9 | 1 | 3 | 9 | 1 | [14 empty] | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,4
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 3 | 12 | 6 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 3 | 12 | 3000 |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 4 | 20 | 2000 | 5/500 | [9 empty] | 5/500 | [10 empty] | 5/500 |  |  | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 6 | 24 | 2400 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 8 | 32 | 3200 | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 7 | 28 | 2450 | 4/350 |  | 4/350 | [11 empty] | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 2 | 8 | 1000 | [18 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУБИНСКАЯ - ДИАБАЗОВЫЙ путь 1 [162пк2-182пк0] | 1, 2, 3, I | 159пк8-162пк2 162пк2-182пк0 | 6000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 131 | 574 | 83603
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] | 2 | 909пк9-916пк1 | 64 | 4 | 16 | 32 | [7 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕРЗЛОТНАЯ путь II (Ч-НД) главный [620пк4-622пк7] стр. 13 | II | 620пк4-622пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛЕНА-ВОСТ стр. 2, 21, 23 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИРЕНГА путь 3 (16-31) приемо-отпр. стр. 14, 41, 52, 8 | 3 |  | 4 | 2 | 8 | 2 | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-858пк3] | 1 | 854пк3-858пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1400 |  |  |  | 4/1400
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕЗДНАЯ - МОЛЧАН путь 2 [788пк4-788пк9] | 2 | 788пк4-788пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  | 3,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [848пк5-848пк10] | 2 | 848пк5-848пк10 | 520 | 1 | 3 | 520 | [17 empty] | 3,5/520
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-577пк3] | 1 | 574пк8-577пк3 | 2600 | 1 | 3 | 2600 |  | 3,5/2600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | 3/600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 |  |  |  | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 25 | 1 | 3 | 25 | [7 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612пк1-620пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [18 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [8 empty] | 3/25 | [13 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [10 empty] | 3/25 | [17 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | РУЧЕЙ - ЯНТАЛЬ путь 2 [663пк1-671пк1] | 2 | 663пк1-671пк1 | 25 | 1 | 3 | 25 | [14 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723пк0-729пк3 | 25 | 1 | 3 | 25 | [17 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] | 2 | 736пк2-738пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [24 empty] | 3/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | 3/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 7 | 2 | 7 | 7 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-782пк9] | 1 | 761пк3-782пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3/600
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | СЕМИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [609пк4-612пк1] путь II (Ч-НД) главный [609пк4-612пк1] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 609пк4-612пк1 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 4 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673пк6-716пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673пк6-716пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь 3 (6-35) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] | 1, 3, I | 931пк2-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 1 | 4 | 350 | [28 empty] | 4/350
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 103 | 393 | 10754
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 6 | 30 | 80 |  |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 7/20
|  | Ремонт галереи, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016пк0-1027пк5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 | 50 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [24 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 6 | 42 | 12 | 7/2 |  |  | 7/2 | [10 empty] | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 | [6 empty] | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1044пк1-1044пк3] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, I | 1044пк1-1044пк3 1044пк3-1053пк4 | 9753 | 5 | 60 | 1000 |  | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1062пк6] | 1, I | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1062пк6 | 8500 | 1 | 264 | 8500 | [18 empty] | 264/8500
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 1392 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1391пк3-1392пк2] СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1386пк10-1387пк7] СЕВЕРОМУЙСК - ПП 1392 КМ путь 1 [1387пк7-1391пк3] | 1, I | 1386пк10-1387пк7 1387пк7-1391пк3 1391пк3-1392пк2 | 5132 | 2 | 144 | 5132 |  | 72/2500 | [6 empty] | 72/2632
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] ПП 1392 КМ - АРКУМ путь 1 [1392пк2-1396пк7] | 1, I | 1392пк2-1396пк7 1396пк7-1398пк9 1398пк9-1404пк4 | 12200 | 5 | 60 | 5000 | [15 empty] | 12/1100 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12/1300 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12
В-СИБ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211пк0-1226пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 13, 17, 23, 53 | I | 1241пк1-1243пк5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь 3 (8-27) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | АНГАРАКАН путь II (2-НБ) главный [1343пк4-1345пк5] | II | 1343пк4-1345пк5 | 3 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] стр. 1 | I | 1370пк4-1371пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] стр. 2 | I | 1370пк4-1371пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] стр. 6 | I | 1370пк4-1371пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] стр. 11 | I | 1370пк4-1371пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКУСИКАН путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 9 | 2 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] стр. 13 | I | 1370пк4-1371пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] | 1 | 1398пк9-1404пк4 | 6100 | 3 | 12 | 6100 | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1 | 1407пк7-1413пк7 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [10 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1000
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 2 | 2 | 24 | 2 | [21 empty] | 12/1 |  |  | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0,4 | 7 | 28 | 0 | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
|  | ИССО, шт | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
|  | ИССО, шт | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 2 | 2 | 16 | 1 |  |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
|  | ИССО, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - ПП 1322 КМ путь 1 [1317пк3-1321пк5] ПП 1322 КМ путь I (Ч-Н) главный [1321пк5-1322пк4] ПП 1322 КМ - ПП 1339 КМ путь 1 [1322пк4-1337пк6] | 1, I | 1317пк3-1321пк5 1321пк5-1322пк4 1322пк4-1337пк6 | 1 | 2 | 24 | 1 | [10 empty] | 12/0,5 |  |  |  | 12/0,5
|  | ИССО, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - ПП 1322 КМ путь 1 [1317пк3-1321пк5] ПП 1322 КМ путь II (2/2с-НД) главный [1322пк1-1322пк4] ПП 1322 КМ - ПП 1339 КМ путь 2 [1322пк4-1337пк6] | 1, 2, II | 1317пк3-1321пк5 1322пк1-1322пк4 1322пк4-1337пк6 | 2 | 2 | 24 | 2 | [17 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1
|  | ИССО, шт | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 2 | 2 | 16 | 1 | [17 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
|  | ИССО, шт | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 14 | 5 | 20 | 5 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 1 | 1 | 1440 | 1 |  |  |  | 1440/1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 13 | 2 | 8 | 2 | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067пк0-1068пк4 | 38 | 7 | 28 | 14 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] | 1 | 1236пк2-1241пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [7 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243пк5-1250пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 10 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 200 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 2 | 8 | 3 | [8 empty] | 4/1 | [15 empty] | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [10 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [21 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1377пк1-1377пк5] | 2 | 1377пк1-1377пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [10 empty] | 4/250
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1373пк3-1376пк6] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1376пк6] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1373пк0-1376пк6 1373пк3-1376пк6 61пк5-61пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 1 | 4 | 350 | [28 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1, 5, I | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь 3 (12-5) приемо-отпр. ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 3, I, II | 1042пк0-1044пк3 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОН путь I (Ч-Н) главный [1162пк3-1164пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КИРОН - РЗД 1174 КМ путь 1 [1164пк3-1172пк0] РЗД 1174 КМ путь I (Ч,Н) (Ч-Н) главный [1172пк0-1175пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I, I (Ч,Н) | 1162пк3-1164пк3 1164пк3-1172пк0 1172пк0-1175пк7 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 1НТ, 3, I, II | 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 61пк5-61пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1 | 1387пк7-1396пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 3 | 12 | 1500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВАЛ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [28пк6-48пк3] | 1 | 28пк6-48пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 249 | 4487 | 48111
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОЛОНГДО путь I (ЧД-Н) главный [1835пк6-1838пк1] стр. 3, 6 | I | 1835пк6-1838пк1 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ОЛОНГДО путь II (Ч-НД) главный [1835пк6-1838пк1] стр. 1, 8 | II | 1835пк6-1838пк1 | 2 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВАЯ ЧАРА стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 5 | 20 | 0 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (16-13) приемо-отпр. СЕНАТОРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1771пк6-1775пк0] путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1771пк6-1775пк0 1775пк0-1786пк0 1786пк0-1788пк3 | 5,2 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа PUMA, м | УШМУН путь IА (Ч-10.) главный [1515пк10-1517пк7] | IА | 1515пк10-1517пк7 | 1800 | 4 | 16 | 1800 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/300
|  | Переборка изостыков, шт | ШИВЕРЫ путь II (Ч-1) главный [1532пк2-1534пк0] путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, II | 1532пк2-1534пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 1542пк7-1544пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БЕРЕЗОВЫЙ путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. | 2А (2, 8), 2Б (8, 1) |  | 12 | 1 | 4 | 12 | [25 empty] | 4/12
|  | Работа ПМГ, м | КУАНДА - ПП 1568 КМ путь 2 [1563пк4-1567пк9] ПП 1568 КМ путь II (Ч-1/1С) главный [1567пк9-1568пк5] | 2, II | 1563пк4-1567пк9 1567пк9-1568пк5 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [15 empty] | 3,5/2500 |  |  | 3,5/2500
|  | Работа ПМГ, м | ПП 1578 КМ - ТАКУ путь 2 [1578пк6-1583пк6] | 2 | 1578пк6-1583пк6 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Работа PUMA, м | ТАКУ - БАЛБУХТА путь 2 [1598пк8-1600пк8] | 2 | 1598пк8-1600пк8 | 2100 | 4 | 16 | 2100 | [8 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/600
|  | Работа PUMA, м | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1611пк6-1613пк6] | 1 | 1611пк6-1613пк6 | 2000 | 4 | 16 | 2000 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1612пк5-1613пк1] | 2 | 1612пк5-1613пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [8 empty] | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1612пк5-1613пк1] | 1 | 1612пк5-1613пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [18 empty] | 4/250
|  | Работа ПМГ, м | НАЛЕДНЫЙ путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  | 4/1200
|  | Переборка изостыков, шт | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] | I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Работа PUMA, м | КОДАР путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | [8 empty] | 4/900
|  | Работа PUMA, м | КОДАР путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 250 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Переборка изостыков, шт | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 250 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа PUMA, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 2 [1685пк3-1695пк8] | 2 | 1685пк3-1695пк8 | 1100 | 2 | 8 | 1100 |  |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/500
|  | Разгонка зазоров, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680пк2-1698пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 2 [1680пк2-1698пк2] | 2 | 1680пк2-1698пк2 | 300 | 1 | 4 | 50 | [22 empty] | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680пк2-1698пк2 | 4 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704пк3-1715пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 2 [1704пк3-1715пк8] | 2 | 1704пк3-1715пк8 | 300 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Работа PUMA, м | ИКАБЬЯ путь II (Ч-НД) главный [1756пк10-1757пк4] | II | 1756пк10-1757пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 50 | [15 empty] | 3/50
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 3/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [18 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 100 | 1 | 3 | 30 |  | 3/30
|  | Разгонка зазоров, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 100 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1838пк1-1862пк8] | 2 | 1838пк1-1862пк8 | 300 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] | I | 1715пк8-1723пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОЛОНГДО путь I (ЧД-Н) главный [1835пк6-1838пк1] | I | 1835пк6-1838пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТАКСИМО путь I (ЧД-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (Ч-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 76, 76а, 77, 77а, 79, 8, 81, 82, 9, I, II | 1468пк1-1472пк3 | 3500 | 2 | 8 | 1000 | [21 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 105 | 416 | 24217
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 2 | 8 | 7
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1532 | 10522 | 716783
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4487пк3-4488пк2] ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4491пк10] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4487пк3-4488пк2 4488пк2-4490пк5 4490пк5-4491пк10 | 4800 | 1 | 4 | 1800 | [30 empty] | 4/1800
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 1 | 4 | 1800
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк5-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4629пк10] | 1, I | 4608пк5-4608пк8 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4629пк10 | 21273 | 7 | 168 | 6300 |  | 24/1600 | [10 empty] | 24 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24/1600 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4630пк1-4631пк1] | I | 4630пк1-4631пк1 | 928 | 3 | 72 | 0 |  | 24 | [17 empty] | 24 | [9 empty] | 24
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЗАМАЙ путь 3 (36-39) приемо-отпр. | 3 |  | 982 | 2 | 24 | 0 | [5 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] стр. 18 | I | 4629пк4-4631пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] стр. 8 | I | 4629пк4-4631пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь 9 (231-13) приемо-отпр. стр. 17 | 9 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь 9 (231-13) приемо-отпр. стр. 21 | 9 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 135 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 145 | II | 4677пк8-4682пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк7-4536пк9] | II | 4536пк7-4536пк9 | 250 | 1 | 4 | 250 | [5 empty] | 4/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк4-4540пк2] | 2 | 4539пк4-4540пк2 | 840 | 1 | 4 | 840 | [12 empty] | 4/840
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4541пк6-4542пк3] | 2 | 4541пк6-4542пк3 | 700 | 1 | 4 | 700 | [19 empty] | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4561пк8-4562пк1] | 2 | 4561пк8-4562пк1 | 225 | 1 | 2 | 225 |  | 2/225
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4562пк2-4562пк10] | 2 | 4562пк2-4562пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4563пк1-4563пк7] | 2 | 4563пк1-4563пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [12 empty] | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4558пк1-4558пк4] | 1 | 4558пк1-4558пк4 | 361 | 1 | 4 | 361 | [16 empty] | 4/361
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4562пк2-4562пк10] | 1 | 4562пк2-4562пк10 | 850 | 1 | 4 | 850 | [9 empty] | 4/850
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 4 | 26 | 0 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 4 |  |  | 2
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 11 (161-111) приемо-отпр. путь 13 (163-113) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-812) приемо-отпр. путь 19 (267-814) приемо-отпр. путь 21 (181-77) приемо-отпр. путь 23 (147-43) приемо-отпр. путь 25 (145-13) приемо-отпр. путь 27 (171-15) приемо-отпр. путь 35 (75-804) со... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 5, 5а, 7, 9 |  | 6 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 14с (954-упор) прочий путь 15с (упор-579) сортиров. путь 16с (упор-580) сортиров. путь 17с (упор-571) сортиров. путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь 21с (830-575) сортиров. путь 22с (826-573) сортиров. путь 23с (828-576) сортиров. путь 24с (812-572) сортиров. путь 25с (820-574) сортиров. ... (см. карточку) | 14с, 15с, 16с, 17с, 1Г, 21с, 22с, 23с, 24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 2Г |  | 6 | 9 | 28 | 1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь IБ (39-НМ1В) главный [4516пк0-4524пк7] путь IД (909-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 5Д, 7Г, 9Г, IIIВ, IIIГ, IАГ, IБ, IД, Л | 4516пк0-4524пк7 4пк0-7пк0 | 6 | 9 | 28 | 1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4487пк3-4488пк2] ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4491пк10] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4487пк3-4488пк2 4488пк2-4490пк5 4490пк5-4491пк10 | 4800 | 1 | 4 | 1800 | [30 empty] | 4/1800
|  | Работа ПМГ, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4492пк1-4496пк10] | 2 | 4492пк1-4496пк10 | 5000 | 1 | 4 | 1800 | [26 empty] | 4/1800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа СПЕНО, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 12000 | 1 | 2 | 12000 | [13 empty] | 2/12000
|  | Работа СПЕНО, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [9 empty] | 4/7000
|  | Работа СПЕНО, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [16 empty] | 4/7000
|  | Работа СПЕНО, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 5200 | 1 | 2 | 5200 | [27 empty] | 2/5200
|  | Работа СЧ, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4505пк1-4511пк2] | 2 | 4505пк1-4511пк2 | 240 | 3 | 12 | 240 | [5 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
|  | Сбор рельсов, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 20 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа СПЕНО, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 7600 | 1 | 4 | 7600 | [6 empty] | 4/7600
|  | Работа СПЕНО, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 6300 | 1 | 4 | 6300 | [5 empty] | 4/6300
|  | Работа СПЕНО, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 2100 | 1 | 2 | 2100 | [15 empty] | 2/2100
|  | Работа СПЕНО, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 6300 | 1 | 4 | 6300 | [26 empty] | 4/6300
|  | Работа СПЕНО, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 2100 | 1 | 2 | 2100 | [29 empty] | 2/2100
|  | Работа ФАТРА, м | ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4516пк2-4517пк8] | I | 4516пк2-4517пк8 | 400 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | ТАЙШЕТ путь 61 (414-435) деповской путь 62 (418-438а) деповской путь 63 (432а-438) деповской путь 64 (409-448а) деповской | 61, 62, 63, 64 |  | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1 | 4539пк0-4555пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Работа СПЕНО, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [8 empty] | 4/8000
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 20 | 1 | 4 | 20 | [26 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 40 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [27 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4607пк4-4608пк3] | I | 4607пк4-4608пк3 | 50 | 1 | 2 | 50 | [6 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4607пк3-4607пк3] | II | 4607пк3-4607пк3 | 25 | 1 | 4 | 25 | [5 empty] | 4/25
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4612пк1-4614пк3] | 1 | 4612пк1-4614пк3 | 50 | 1 | 2 | 50 | [6 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | УК путь II (Ч-НД) главный [4648пк7-4648пк8] | II | 4648пк7-4648пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 44 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650пк3-4667пк9 | 44 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4687пк3-4688пк6] | I | 4687пк3-4688пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4688пк6-4688пк6] | II | 4688пк6-4688пк6 | 25 | 1 | 4 | 25 | [6 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689пк1-4702пк1 | 60 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689пк1-4702пк1 | 20 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ТР КС | Выправка опор, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 7 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 31 | [19 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 110 | [16 empty] | 4/55 | [13 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-стр 11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4587пк8-4606пк10 4606пк10-4608пк8 | 15 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4587пк8-4606пк10 4606пк10-4608пк8 | 15 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (стр 20-упор) вытяжной | 2, 4, 6, II | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРЯТ путь I (ЧД-Н) главный [4667пк9-4670пк0] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. путь 7 (упор-упор) подъездной УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1, 3, 5, 7, I | 4650пк3-4667пк9 4667пк9-4670пк0 | 7000 | 3 | 12 | 3000 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРЯТ путь II (Ч-НД) главный [4667пк9-4670пк0] путь 4 (8-7) приемо-отпр. УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2, 4, II | 4650пк3-4667пк9 4667пк9-4670пк0 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 144 | 796 | 96716
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4874пк3-4875пк7] | II | 4874пк3-4875пк7 | 1213 | 3 | 96 | 1213 | [20 empty] | 72/1213 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗИМА путь 37 (113-7) приемо-отпр. | 37 |  | 1288 | 1 | 120 | 1288 | 120/1288
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] стр. 5 | II | 4957пк7-4960пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮРА стр. 1, 14, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] стр. 16, 18, 2, 3, 9 | II | 4806пк2-4808пк7 | 5 | 2 | 8 | 5 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛЮШКА путь I (ЧД-Н) главный [4844пк7-4846пк9] стр. 16, 3, 4, 5, 6 | I | 4844пк7-4846пк9 | 5 | 2 | 6 | 5 | [27 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛЮШКА путь II (Ч-НД) главный [4844пк8-4846пк8] стр. 18, 2 | II | 4844пк8-4846пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4731пк4-4731пк8] | 2 | 4731пк4-4731пк8 | 380 | 1 | 4 | 380 | [6 empty] | 4/380
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4754пк10-4755пк6] | 2 | 4754пк10-4755пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4755пк8-4756пк2] | 2 | 4755пк8-4756пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | [20 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4832пк3-4832пк6] | 1 | 4832пк3-4832пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА путь I (ЧД-Н) главный [4846пк5-4846пк9] | I | 4846пк5-4846пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4704пк1-4704пк3] ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4725пк6] | 2, II | 4704пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4725пк6 | 21499 | 4 | 26 | 0 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 4 |  |  | 2
|  | Глубокая очистка щебня, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4704пк4] | 1 | 4704пк4-4704пк4 | 50 | 1 | 10 | 0 | [16 empty] | 10
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 15 | 6 | 16 | 12 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 16800 | 2 | 6 | 16800 |  |  | 4/10800 |  |  |  | 2/6000
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 15 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 800 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Работа РШП, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 34000 | 3 | 10 | 34000 | [9 empty] | 4/13000 |  |  |  | 2/8000 |  |  | 4/13000
|  | Работа РШП, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 24000 | 3 | 10 | 24000 |  |  | 2/6000 |  |  |  | 4/9000 | [6 empty] | 4/9000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [20 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4785пк6-4785пк6] | 1 | 4785пк6-4785пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4797пк3-4797пк3] | I | 4797пк3-4797пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 20000 | 2 | 6 | 20000 | [16 empty] | 2/8000 |  |  |  | 4/12000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [27 empty] | 2/400
|  | Работа РШП, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [23 empty] | 4/12000
|  | Сбор рельсов, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 20 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 15 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [27 empty] | 4/12000
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 15 | 4 | 8 | 8 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 15 | 4 | 16 | 15 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 2 | 8 | 30 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 2741 | 1 | 4 | 349 | [16 empty] | 4/349
|  | Сбор рельсов, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 120 | 2 | 6 | 25 | [6 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 7 | 3 | 8 | 7 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1 | [16 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Работа СЧ, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4912пк3-4915пк7] | 2 | 4912пк3-4915пк7 | 100 | 4 | 16 | 100 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 20 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 1 [4921пк6-4932пк9] | 1 | 4921пк6-4932пк9 | 10 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 2115 | 1 | 4 | 521 |  |  | 4/521
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 10 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДАГОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 2 | 8 | 600 | [13 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1, 3, I | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 1800 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8 |  | 1500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 4000 | 3 | 12 | 1500 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | 1, I | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 4 | 16 | 1200 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 4 | 16 | 1200 | [9 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 3 | 12 | 1200 | [16 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1, 3, I | 4905пк8-4907пк9 4907пк9-4918пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 2 | 8 | 800 | [20 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 5 | 20 | 2000 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 150 | 762 | 154017
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] стр. 10 | I | 4967пк4-4970пк3 | 1 | 2 | 12 | 1 | [20 empty] | 6/1 |  |  | 6
В-СИБ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] | II | 4988пк2-4990пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] | I | 4988пк2-4990пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [23 empty] | 6/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990пк6-5003пк7 | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990пк6-5003пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4978пк8-4979пк2] | 1 | 4978пк8-4979пк2 | 416 | 1 | 4 | 416 |  |  | 4/416
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4980пк7-4981пк1] | 1 | 4980пк7-4981пк1 | 338 | 1 | 4 | 338 | [9 empty] | 4/338
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4983пк7-4983пк9] | 1 | 4983пк7-4983пк9 | 267 | 1 | 4 | 267 | [16 empty] | 4/267
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4970пк5] | 2 | 4970пк3-4970пк5 | 155 | 1 | 4 | 155 | [6 empty] | 4/155
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5008пк2-5008пк5] | 2 | 5008пк2-5008пк5 | 324 | 1 | 4 | 324 | [13 empty] | 4/324
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк10-5011пк3] | II | 5010пк10-5011пк3 | 279 | 1 | 2 | 279 | [23 empty] | 2/279
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5011пк4-5011пк8] | II | 5011пк4-5011пк8 | 335 | 1 | 4 | 335 | [27 empty] | 4/335
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5079пк3-5080пк3] | 2 | 5079пк3-5080пк3 | 936 | 1 | 4 | 936 | [6 empty] | 4/936
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5079пк3-5080пк3] | 1 | 5079пк3-5080пк3 | 242 | 1 | 4 | 242 | [16 empty] | 4/242
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5081пк1] | III | 5080пк6-5081пк1 | 502 | 1 | 4 | 502 | [20 empty] | 4/502
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5089пк9-5090пк2] | 2 | 5089пк9-5090пк2 | 242 | 1 | 4 | 242 | [27 empty] | 4/242
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5094пк10-5095пк7] | 2 | 5094пк10-5095пк7 | 723 | 1 | 4 | 723 | [13 empty] | 4/723
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4990пк3-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5004пк4] | 2, II | 4990пк3-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк4 | 14005 | 1 | 16 | 0 | [30 empty] | 16
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 4380 | 2 | 6 | 496 | [20 empty] | 2/170 | [9 empty] | 4/326
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 10 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990пк6-5003пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990пк6-5003пк7 | 10 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] | II | 5010пк6-5013пк2 | 335 | 1 | 4 | 335 | [16 empty] | 4/335
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 400 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 400 | 1 | 4 | 150 | [27 empty] | 4/150
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1 | 5057пк0-5060пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Работа ПРЛ, шт | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2 | 5057пк0-5060пк8 | 10 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 400 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083пк4-5097пк3 | 400 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3,5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097пк3-5100пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [30 empty] | 3,5/400
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 400 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3,5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИТОЙ путь I (19-М9) главный [5140пк1-5140пк3] | I | 5140пк1-5140пк3 | 400 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144пк3-5146пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] | III | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] | I | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] стр. 8 | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] стр. 55 | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 2 | 8 | 1 | [16 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 3 | 12 | 2400 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [27 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 3 | 12 | 1500 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [20 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЧЕРЕМХОВО путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] путь 10 (50-27) приемо-отпр. путь 12 (58-31) приемо-отпр. путь 14 (90-77) приемо-отпр. путь 1з (656.-76) ходовой путь 2з (142-102) ходовой путь 3з (144-82ав) ходовой путь 8 (70-29) приемо-отпр. ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 3 [5057пк0-5060пк8] | 10, 12, 14, 1з, 2з, 3, 3з, 8, III | 5054пк8-5057пк0 5057пк0-5060пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 3 [5057пк0-5060пк8] | 3, III | 5057пк0-5060пк8 5060пк8-5063пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь 4 (23-6) приемо-отпр. путь 5 (21-24.) приемо-отпр. путь 6 (26-упор) вытяжной путь 9 (24-упор) вытяжной | 4, 5, 6, 9, I, II | 5060пк8-5063пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 5 (58-23) приемо-отпр. путь 7 (72-25) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1, 5, 7, I | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк0 | 3000 | 2 | 8 | 1200 | [23 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 3 [5140пк8-5144пк3] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2, II, IV | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] СУХОВСК-ЮЖ - АНГАРСК путь 4 [5147пк0-5147пк4] | 4, II, IV | 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 5147пк0-5147пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 77 | 313 | 22730
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] стр. 18 | III | 5169пк2-5171пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] стр. 20 | II | 5169пк3-5171пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь 4 (54-31.) приемо-отпр. стр. 31 | 4 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь 4 (54-31.) приемо-отпр. стр. 59 | 4 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 30 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] | II | 5169пк3-5171пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [20 empty] | 4/6
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-СОРТ путь IV (37.-НГIV) главный [5178пк6-5178пк8] | IV | 5178пк6-5178пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 44 (174-650) приемо-отпр. | 44 |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [27 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк10-5183пк8] | 4 | 5180пк10-5183пк8 | 350 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 350 | 1 | 4 | 50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [30 empty] | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-ПАС путь 3 (40-31) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ИРКУТСК-ПАС путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 8 (2-51) приемо-отпр. | 4, 8 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [30 empty] | 4/600
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 2000 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 10 | 6 | 20 | 10 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 50 | 1 | 3 | 50 |  |  | 3/50
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] стр. 22 | II | 5149пк9-5155пк0 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] стр. 24 | I | 5149пк9-5154пк9 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4/0,1 | [20 empty] | 4/0,2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] стр. 107 | II | 5172пк3-5179пк7 | 1 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] стр. 135 | II | 5172пк3-5179пк7 | 1 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,3
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 16 (48-89) приемо-от... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 5156пк1-5161пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305) приемо-отпр. путь 45 (315-303) приемо-отпр... (см. карточку) | 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, VЧ, К | 5149пк6-5150пк4 5149пк9-5154пк9 5150пк4-5151пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [30 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 5160пк0-5161пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8 (2-51) приемо-отпр. путь 9 (26-33) приемо-отпр. ХО... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5187пк4-5191пк6 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 1о, 2, 3, II, IIа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5187пк2-5191пк0 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] СУХОВСК-ЮЖ - АНГАРСК путь 4 [5147пк0-5147пк4] | 4, II, IV | 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 5147пк0-5147пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 48 | 209 | 11237
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5284пк7-5284пк10] АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5274пк4-5275пк3] АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, I | 5274пк4-5275пк3 5275пк3-5284пк7 5284пк7-5284пк10 | 10639 | 7 | 70 | 1139 |  |  | 10/1139 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] стр. 13, 17 | II | 5305пк5-5308пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛЮДЯНКА II путь III (18-IIIН) главный [5306пк1-5308пк6] путь 17 (34-27) приемо-отпр. стр. 19, 27, 29, 31, 33 | 17, III | 5306пк1-5308пк6 | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5210пк4-5211пк3] | 2 | 5210пк4-5211пк3 | 920 | 1 | 4 | 920 | [13 empty] | 4/920
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5219пк3-5220пк5] | 1 | 5219пк3-5220пк5 | 1270 | 1 | 4 | 1270 | [16 empty] | 4/1270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5292пк5-5292пк6] | 2 | 5292пк5-5292пк6 | 103 | 1 | 2 | 103 |  |  | 2/103
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5292пк9-5293пк2] | 2 | 5292пк9-5293пк2 | 216 | 1 | 2 | 216 |  |  | 2/216
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк3-5293пк7] | 2 | 5293пк3-5293пк7 | 336 | 1 | 2 | 336 | [9 empty] | 2/336
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк7-5293пк10] | 2 | 5293пк7-5293пк10 | 259 | 1 | 2 | 259 | [16 empty] | 2/259
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк7-5293пк10] | 2 | 5293пк7-5293пк10 | 259 | 1 | 2 | 259 | [16 empty] | 2/259
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк10-5294пк2] | 2 | 5293пк10-5294пк2 | 354 | 1 | 2 | 354 | [16 empty] | 2/354
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк4-5294пк6] | 2 | 5294пк4-5294пк6 | 191 | 1 | 2 | 191 | [23 empty] | 2/191
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк6-5294пк9] | 2 | 5294пк6-5294пк9 | 302 | 1 | 2 | 302 | [23 empty] | 2/302
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк10-5295пк2] | 2 | 5294пк10-5295пк2 | 181 | 1 | 2 | 181 | [23 empty] | 2/181
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5295пк3-5295пк6] | 2 | 5295пк3-5295пк6 | 337 | 1 | 2 | 337 | [30 empty] | 2/337
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5295пк6-5296пк1] | 2 | 5295пк6-5296пк1 | 482 | 1 | 2 | 482 | [30 empty] | 2/482
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5297пк8-5299пк1] | 2 | 5297пк8-5299пк1 | 1342 | 1 | 4 | 1342 | [20 empty] | 4/1342
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5297пк8-5299пк1] | 2 | 5297пк8-5299пк1 | 1342 | 1 | 4 | 1342 | [27 empty] | 4/1342
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк2] | 2 | 5302пк6-5303пк2 | 1342 | 1 | 4 | 1342 | [13 empty] | 4/1342
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк3] | 2 | 5302пк6-5303пк3 | 632 | 1 | 4 | 632 | [6 empty] | 4/632
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк6] | 2 | 5302пк6-5303пк6 | 632 | 1 | 4 | 632 | [6 empty] | 4/632
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 34 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 1800 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 250 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 20 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5235пк2-5247пк9 | 200 | 2 | 4 | 200 | [13 empty] | 2/100 | [13 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 | [20 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 30 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262пк8-5272пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 30 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275пк3-5284пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | АНГАСОЛКА путь 1а (36-упор) подъездной путь 3а (23-33) соединит. | 1а, 3а |  | 100 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | АНГАСОЛКА путь 6 (10-25) приемо-отпр. | 6 |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5293пк2-5294пк6] | 1 | 5293пк2-5294пк6 | 200 | 3 | 12 | 200 | [16 empty] | 4/70 | [6 empty] | 4/70 | [6 empty] | 4/60
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 30 | 3 | 12 | 30 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5297пк6-5297пк10] | 2 | 5297пк6-5297пк10 | 100 | 4 | 16 | 100 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Работа СЧ, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5297пк6-5299пк8] | 1 | 5297пк6-5299пк8 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 300 | 3 | 8 | 300 | [6 empty] | 2/100 | [20 empty] | 2/100 |  |  | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5207пк1] стр. 31 | II | 5202пк9-5207пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5207пк1] стр. 35 | II | 5202пк9-5207пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] | I | 5247пк9-5250пк1 | 2 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248пк0-5250пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] | II | 5310пк1-5314пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 5 | 20 | 2500 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3, I | 5338пк8-5341пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 133 | 524 | 25256
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591пк1-5602пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 7 | 168 | 2000 |  |  | 24 | [10 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5390пк1-5399пк10] | 1 | 5390пк1-5399пк10 | 8900 | 1 | 4 | 3900 | [30 empty] | 4/3900
|  | Выправка пути, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5490пк8-5498пк6] | 2 | 5490пк8-5498пк6 | 8200 | 5 | 14 | 8200 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 10900 | 6 | 20 | 10900 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5569пк1-5575пк10] | 1 | 5569пк1-5575пк10 | 7000 | 4 | 12 | 7000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5567пк1-5581пк9] | 2 | 5567пк1-5581пк9 | 8900 | 5 | 14 | 8900 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1900
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 10, 14, 4, 5 | I | 5581пк9-5584пк2 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] стр. 1, 11, 12, 18, 2, 7 | II | 5581пк9-5584пк2 | 6 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОВОЗНЫЙ стр. 10, 12, 4, 6, 8 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5383пк3-5383пк4] | I | 5383пк3-5383пк4 | 161 | 1 | 4 | 161 |  |  | 4/161
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5383пк3-5383пк4] | I | 5383пк3-5383пк4 | 161 | 1 | 4 | 161 | [9 empty] | 4/161
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5394пк6-5394пк7] | 1 | 5394пк6-5394пк7 | 92 | 1 | 4 | 92 | [16 empty] | 4/92
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5421пк6] | 2 | 5421пк4-5421пк6 | 252 | 1 | 2 | 252 |  |  | 2/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5427пк3-5427пк5] | 2 | 5427пк3-5427пк5 | 240 | 1 | 2 | 240 | [9 empty] | 2/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5428пк4-5428пк6] | 2 | 5428пк4-5428пк6 | 179 | 1 | 2 | 179 | [23 empty] | 2/179
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5428пк6-5428пк9] | 2 | 5428пк6-5428пк9 | 263 | 1 | 2 | 263 | [30 empty] | 2/263
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5429пк3-5429пк6] | 2 | 5429пк3-5429пк6 | 254 | 1 | 2 | 254 | [16 empty] | 2/254
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк1-5453пк5] | 2 | 5453пк1-5453пк5 | 388 | 1 | 4 | 388 | [6 empty] | 4/388
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк8-5453пк10] | 2 | 5453пк8-5453пк10 | 179 | 1 | 4 | 179 | [6 empty] | 4/179
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк10-5454пк5] | 2 | 5453пк10-5454пк5 | 439 | 1 | 4 | 439 | [13 empty] | 4/439
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5475пк2-5475пк5] | 2 | 5475пк2-5475пк5 | 334 | 1 | 4 | 334 | [20 empty] | 4/334
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5475пк2-5475пк5] | 2 | 5475пк2-5475пк5 | 334 | 1 | 4 | 334 | [27 empty] | 4/334
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5477пк1] | II | 5476пк5-5477пк1 | 617 | 1 | 4 | 617 | [20 empty] | 4/617
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 200 | 2 | 6 | 200 | [6 empty] | 2/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385пк1-5404пк4 | 15 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385пк1-5404пк4 | 1000 | 2 | 6 | 1000 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 57 | 9 | 28 | 37 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 15 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 3000 | 8 | 24 | 3000 | [6 empty] | 4/375 |  |  | 2/375 |  |  |  | 4/375 |  |  | 2/375 |  |  |  | 4/375 |  |  | 2/375 |  |  |  | 4/375 |  |  | 2/375
|  | Работа ФАТРА, м | ТАНХОЙ путь 1 (22-упор) прочий | 1 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5429пк6-5429пк6] | 2 | 5429пк6-5429пк6 | 50 | 1 | 2 | 50 | [23 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 25 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5442пк2-5442пк2] | 1 | 5442пк2-5442пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [22 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5434пк7-5434пк7] | 2 | 5434пк7-5434пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 | [23 empty] | 2/50
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 30 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Работа ФАТРА, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк7-5468пк4] | II | 5466пк7-5468пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2/100
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500пк9-5523пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [23 empty] | 4/350
|  | Работа ФАТРА, м | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5603пк1-5604пк10] | I | 5603пк1-5604пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Работа СЧ, м | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5604пк8-5605пк0] | I | 5604пк8-5605пк0 | 80 | 1 | 4 | 80 |  | 4/80
|  | Работа СЧ, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5607пк4-5615пк6] | 1 | 5607пк4-5615пк6 | 150 | 2 | 8 | 150 | [15 empty] | 4/75 | [6 empty] | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605пк0-5619пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619пк1-5621пк3 | 23 | 4 | 12 | 11 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] | II | 5619пк0-5621пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] стр. 7 | II | 5383пк0-5385пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 5 | II | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 10 | I | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 2 | 8 | 0 | [16 empty] | 4/0,2 | [13 empty] | 4/0,2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИШИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БОЯРСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЯРСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] путь 3 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (32-33) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. путь 9 (28-31) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 5351пк2-5353пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [6 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 3 | 12 | 1800 |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 3 | 12 | 1650 |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/550 | [20 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | [13 empty] | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 | [20 empty] | 4/520
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [6 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [13 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [20 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 2 | 8 | 76 |  |  | 4/38 | [20 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 2 | 8 | 52 | [6 empty] | 4/26 | [20 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 2 | 8 | 68 | [9 empty] | 4/34 | [20 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 3 | 12 | 642 |  | 4/214 | [13 empty] | 4/214 | [6 empty] | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [27 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 180 | 783 | 77825
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь 13 (22-81.) сортиров. стр. 38 | 13 |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЦЫ путь 18 (38-87) сортиров. стр. 40 | 18 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] стр. 8 | I | 5633пк3-5635пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5644пк2-5644пк8] | 1 | 5644пк2-5644пк8 | 615 | 1 | 4 | 615 |  | 4/615
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5645пк10-5646пк4] | 2 | 5645пк10-5646пк4 | 480 | 1 | 2 | 480 | [8 empty] | 2/480
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк8-5679пк1] | 2 | 5678пк8-5679пк1 | 252 | 1 | 4 | 252 | [6 empty] | 4/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5706пк1-5706пк9] | 2 | 5706пк1-5706пк9 | 763 | 1 | 4 | 763 | [13 empty] | 4/763
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | УЛАН-УДЭ путь 10 (42-140) приемо-отпр. путь 4А (69.-5) ходовой путь 8 (50-134) приемо-отпр. | 10, 4А, 8 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Работа ФАТРА, м | УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5643пк1-5643пк3] | I | 5643пк1-5643пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5639пк3] | I | 5639пк1-5639пк3 | 50 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5645пк7-5645пк8] | 1 | 5645пк7-5645пк8 | 150 | 1 | 4 | 150 | [29 empty] | 4/150
|  | Работа СЧ, м | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5644пк5-5645пк6] | 2 | 5644пк5-5645пк6 | 200 | 4 | 16 | 200 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Работа ФАТРА, м | РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк6-5647пк7] | I | 5647пк6-5647пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 | [26 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5649пк1-5649пк2] | I | 5649пк1-5649пк2 | 50 | 1 | 2 | 50 | [26 empty] | 2/50
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Работа ПМГ, м | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5676пк10] ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк1-5675пк9] | 2, II | 5659пк1-5675пк9 5675пк9-5676пк10 | 17000 | 5 | 14 | 17000 | [16 empty] | 2/3000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/3000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/3000
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5697пк10] ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5677пк1-5678пк4] ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, I | 5677пк1-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5697пк10 | 20000 | 9 | 28 | 20000 |  | 4/2700 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2700 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 4/2700 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 4/2700 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 4/2700
|  | Вырезка выплесков, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 200 | 4 | 16 | 200 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723пк2-5735пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5766пк1-5766пк6] КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5780пк10] | 2, II | 5766пк1-5766пк6 5766пк6-5780пк10 | 14000 | 4 | 12 | 14000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/4500 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/4500
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] | I | 5697пк4-5699пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720пк9-5723пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] | I | 5720пк9-5723пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720пк9-5723пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [6 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 2 | 8 | 1284 |  | 4/642 | [27 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [13 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [8 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [20 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [15 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 | [27 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [22 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 2 | 8 | 16 | [6 empty] | 4/8 | [20 empty] | 4/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 | [20 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 2 | 6 | 8 | [8 empty] | 3/4 | [21 empty] | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751пк8-5764пк3 | 28 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 85 | 316 | 66203
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5667пк4-5668пк1] | 1 | 5667пк4-5668пк1 | 765 | 1 | 4 | 765 | [22 empty] | 4/765
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5772пк10-5773пк7] | 1 | 5772пк10-5773пк7 | 717 | 1 | 4 | 717 | [21 empty] | 4/717
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 1482
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [266пк2-270пк2] | II | 266пк2-270пк2 | 3253 | 2 | 24 | 200 | [27 empty] | 12/100 |  |  | 12/100
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОРЕЯ путь 7 (6-упор) прочий стр. 36 | 7 |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] стр. 1, 17 | II | 56пк2-58пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Пр | Переключение схемы, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [240пк10-241пк4] | 1 | 240пк10-241пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк4-227пк10] | 1 | 227пк4-227пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [15 empty] | 3,5/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [228пк1-228пк3] | 1 | 228пк1-228пк3 | 200 | 1 | 3 | 200 | [23 empty] | 3,5/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [240пк10-241пк4] | 2 | 240пк10-241пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [309пк1-309пк7] | 2 | 309пк1-309пк7 | 550 | 1 | 3 | 550 | [5 empty] | 3,5/550
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [38пк1-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-48пк10] | 1, I | 38пк1-47пк8 47пк8-48пк10 | 11000 | 6 | 21 | 11000 | [6 empty] | 3,5/2000 |  |  | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000 |  |  | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000 |  |  | 3,5/1000
|  | Работа ПМГ, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [49пк1-50пк7] ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 2 [50пк7-56пк2] | 2, II | 49пк1-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 10000 | 5 | 17 | 10000 | [5 empty] | 3,5/2000 |  |  | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000 |  |  | 3,5/2000 |  |  |  | 3,5/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа СПЕНО, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 4000 | 1 | 2 | 4000 | [20 empty] | 2/4000
|  | Работа СПЕНО, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [23 empty] | 4/6000
|  | Работа СПЕНО, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [30 empty] | 4/6000
|  | Работа СПЕНО, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [12 empty] | 4/8000
|  | Работа СПЕНО, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [19 empty] | 4/8000
|  | Работа СПЕНО, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 4400 | 1 | 2 | 4400 | [22 empty] | 2/4400
|  | Работа СЧ, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [59пк6-59пк7] | 2 | 59пк6-59пк7 | 40 | 1 | 4 | 40 | [14 empty] | 4/40
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] | I | 96пк1-98пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] | I | 96пк1-98пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | II | 96пк1-98пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109пк1-115пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118пк3-128пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 |  |  | 4/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118пк3-128пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [5 empty] | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130пк7-140пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1 | 143пк4-153пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [13 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] | 1 | 156пк2-165пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [9 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [20 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [30 empty] | 4/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1 | 212пк1-224пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [16 empty] | 4/150
|  | Перетяжка плетей, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [29 empty] | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [5 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [12 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [19 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [26 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] | II | 224пк7-227пк0 | 50 | 1 | 8 | 50 | [15 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] | II | 224пк7-227пк0 | 50 | 1 | 8 | 50 | [26 empty] | 8/50
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Перетяжка плетей, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [22 empty] | 8/50
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [6 empty] | 4/8
|  | Выправка пути вручную, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 9600 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 3 | 12 | 60 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [10 empty] | 4/20
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] стр. 11 | II | 209пк3-212пк1 | 1 | 2 | 8 | 1 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 140пк7-143пк4 | 2 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 153пк4-156пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 209пк3-212пк1 | 2 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265пк8-272пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 292пк0-294пк8 292пк1-294пк8 | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | БАГУЛЬНАЯ путь гл (Ч-Н) главный [6пк1-8пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 6пк1-8пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 337пк8-340пк8 337пк9-340пк8 | 3 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98пк9-106пк0 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 4 | 14 | 4 |  | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 3 | 10 | 6 | [6 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 4 | [9 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 9 | 6 | [5 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 5000 | 2 | 7 | 2000 |  |  | 3,5/1000 | [10 empty] | 3,5/1000
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 3 | 10 | 6 |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 3 | 10 | 6 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 6 | [9 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3,5/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 5000 | 4 | 14 | 4000 |  |  | 3,5/1000 | [10 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 5000 | 2 | 7 | 2000 | [19 empty] | 3,5/1000 | [6 empty] | 3,5/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] путь 11 (12-177) сортиров. путь 12 (стр1-179) сортиров. путь 13 (14-187) сортиров. путь 14 (15-191) сортиров. путь 15 (11-193) сортиров. путь 16 (13-185) сортиров. путь 17 (22-203) сортиров. путь 18 (24-201) сортиров. путь 21 (1-205) сортиров. путь 22... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, II | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк1 283пк1-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 6 | [5 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь 3 (стр122-стр157) приемо-отпр. путь 31 (61-стр47) приемо-отпр. путь 32 (59-57) приемо-отпр. путь 33 (стр61-55) приемо-отпр. путь 34 (71-49) приемо-отпр. путь 35 (75-53) приемо-отпр. путь 36 (73-51) приемо-отпр. ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 1 [272пк2-... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, I | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк0 283пк0-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 6 | [6 empty] | 3,5/3 | [16 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] | 1 | 306пк5-324пк7 | 10 | 5 | 17 | 5 |  |  | 3,5/1 | [10 empty] | 3,5/1 |  |  | 3,5/1 |  |  |  | 3,5/1 |  |  | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 1 | 4 | 3 | [30 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 152 | 613 | 76400
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАРИХТА путь I (Ч-Н) главный [41пк8-42пк6] НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [35пк2-41пк8] | 1, I | 35пк2-41пк8 41пк8-42пк6 | 7235 | 11 | 110 | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВИДИМ путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. стр. 11 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Ремонт кабеля, м | КОРШУНИХА-АНГ путь I (ЧД-Н) главный [548пк7-555пк0] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 548пк7-555пк0 | 450 | 1 | 3 | 450 | [6 empty] | 3/450
|  | Замена электропривода, шт | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. стр. 9 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ХРЕБТОВАЯ путь I (7-НИ) главный [2пк0-2пк4] ВХ.СИГ(Н) | I | 2пк0-2пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | УСТЬ-ИЛИМСК стр. 10, 74 |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [7 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк6] | 2 | 405пк2-434пк6 | 29400 | 6 | 18 | 11500 |  | 3/2100 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/1400
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕЧУШКА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,5/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБТОВАЯ путь I (ЧД-H) главный [571пк2-574пк8] | I | 571пк2-574пк8 | 250 | 1 | 3 | 250 | [13 empty] | 3,5/250
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 | [5 empty] | 4/20 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 3 | 12 | 60 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [10 empty] | 4/20
|  | Работа СЧ, м | РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [439пк1-440пк10] | 2 | 439пк1-440пк10 | 150 | 3 | 9 | 150 |  | 3/50 | [6 empty] | 3/50 | [6 empty] | 3/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [23 empty] | 3/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502пк7-534пк1 | 10 | 5 | 20 | 10 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2 | 536пк5-548пк7 | 14 | 6 | 24 | 14 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КОРШУНИХА-АНГ путь I (ЧД-Н) главный [548пк7-555пк0] | I | 548пк7-555пк0 | 10 | 1 | 3 | 10 | [30 empty] | 3,5/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 20 | 2 | 7 | 20 | [6 empty] | 3,5/10 | [6 empty] | 3,5/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 3 | 9 | 900 | [5 empty] | 3/300 |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Уборка МВСП, шт | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 5 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 | [8 empty] | 3/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 3400 | 2 | 8 | 400 | [19 empty] | 4/200 | [8 empty] | 4/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 2 | 6 | 600 | [12 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] стр. 21 | II | 548пк7-555пк0 | 1 | 2 | 6 | 1 |  | 3/0,5 | [6 empty] | 3/0,5
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 402пк2-404пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 10000 | 6 | 21 | 6000 | [13 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] | 2 | 404пк9-434пк6 | 10000 | 6 | 21 | 6000 | [12 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 3 | 12 | 3000 | [9 empty] | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 3 | 15 | 1500 | [8 empty] | 5/500 | [10 empty] | 5/500 | [9 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | [6 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 |  | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 7 | 28 | 2800 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 8/800 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 6 | 24 | 2400 | [5 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 3 | 12 | 1500 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 3 | 12 | 1500 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 9 | 36 | 3150 | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 3 | 12 | 1500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУБИНСКАЯ - ДИАБАЗОВЫЙ путь 1 [162пк2-182пк0] | 1, 2, 3, I | 159пк8-162пк2 162пк2-182пк0 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 141 | 597 | 54108
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [740пк10-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-759пк3] | 1, I | 740пк10-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-759пк3 | 18372 | 3 | 180 | 6000 | [13 empty] | 60/2000 | [6 empty] | 60/2000 | [6 empty] | 60/2000
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РУЧЕЙ путь 3 (26-15) приемо-отпр. | 3 |  | 1290 | 3 | 96 | 1290 | [13 empty] | 72/1290 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЯНТАЛЬ путь 3 (24-7) приемо-отпр. стр. 7 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛЕНА-ВОСТ стр. 2, 21, 23 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИРЕНГА путь 3 (16-31) приемо-отпр. стр. 14, 41, 52, 8 | 3 |  | 4 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [725пк6-729пк3] | 2 | 725пк6-729пк3 | 3700 | 2 | 8 | 3700 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/1700
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИГОРСК путь II (Ч-НД) главный [609пк4-612пк1] стр. 1, 18, 2 | II | 609пк4-612пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРДЫКАН - ПП 813 КМ путь 2 [809пк9-810пк4] | 2 | 809пк9-810пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [849пк2-850пк2] | 2 | 849пк2-850пк2 | 1080 | 1 | 3 | 1080 | [15 empty] | 3,5/1080
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 916пк9-928пк6 | 1 | 1 | 2544 | 1 | 2544/1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 30 | 2 | 6 | 30 |  | 3/15 | [24 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591пк2-609пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [9 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [5 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612пк1-620пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [23 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 30 | 2 | 6 | 30 | [8 empty] | 3/15 | [20 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [13 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | РУЧЕЙ - ЯНТАЛЬ путь 2 [663пк1-671пк1] | 2 | 663пк1-671пк1 | 15 | 1 | 3 | 15 | [12 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723пк0-729пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [15 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 25 | 1 | 3 | 25 | [19 empty] | 3/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [8 empty] | 3/600 | [20 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-782пк9] | 1 | 761пк3-782пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 588пк3-591пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [20 empty] | 1,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | СЕМИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [609пк4-612пк1] путь II (Ч-НД) главный [609пк4-612пк1] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 609пк4-612пк1 | 5 | 1 | 2 | 3 | [29 empty] | 2,5/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 2 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 928пк6-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк9 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 104 | 3183 | 16869
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 6 | 24 | 60 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] путь 2 [1067пк0-1068пк4] | 1, 2, I, II | 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 20 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [29 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 7 | 49 | 14 | [5 empty] | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 3 | 12 | 30 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1044пк1-1044пк3] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, I | 1044пк1-1044пк3 1044пк3-1053пк4 | 9753 | 2 | 24 | 0 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1062пк6] | 1, I | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1062пк6 | 8500 | 1 | 12 | 0 |  |  | 12
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] ПП 1392 КМ - АРКУМ путь 1 [1392пк2-1396пк7] | 1, I | 1392пк2-1396пк7 1396пк7-1398пк9 1398пк9-1404пк4 | 12200 | 8 | 156 | 2600 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/1400 | [6 empty] | 12 |  |  | 12/1200
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 13, 17, 23, 53 | I | 1241пк1-1243пк5 | 4 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь 3 (8-27) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | АНГАРАКАН путь II (2-НБ) главный [1343пк4-1345пк5] | II | 1343пк4-1345пк5 | 3 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1092пк2-1102пк10] | 1 | 1092пк2-1102пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1 | 1269пк7-1276пк3 | 7200 | 4 | 16 | 7200 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 14 | 1 |  | 14/1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970пк6-980пк5 | 1 | 1 | 2208 | 1 | 2208/1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0,4 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
|  | ИССО, шт | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067пк0-1068пк4 | 38 | 3 | 12 | 6 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] | 1 | 1236пк2-1241пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [5 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243пк5-1250пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [8 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 50 | [26 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 10 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 200 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1387пк7] | I, II | 1384пк7-1387пк7 | 10 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3/10
|  | Переборка изостыков, шт | СЕВЕРОМУЙСК путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [16 empty] | 3/10
|  | Переборка изостыков, шт | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 1396пк7-1398пк9 | 10 | 1 | 3 | 10 | [23 empty] | 3/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1404пк1-1404пк4] | 1 | 1404пк1-1404пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [12 empty] | 4/250
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I | 1314пк8-1317пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [8 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 2 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1, 3, 5, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 6 (44-23) приемо-отпр. путь 7 (62-21) приемо-отпр. путь 8 (68-79) пр... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 4, 6, 7, 8, 9, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 2 [1076пк4-1088пк9] | 2, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОН путь I (Ч-Н) главный [1162пк3-1164пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КИРОН - РЗД 1174 КМ путь 1 [1164пк3-1172пк0] РЗД 1174 КМ путь I (Ч,Н) (Ч-Н) главный [1172пк0-1175пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I, I (Ч,Н) | 1162пк3-1164пк3 1164пк3-1172пк0 1172пк0-1175пк7 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 3 | 12 | 1500 |  | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 1НТ, 3, I, II | 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 61пк5-61пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 230 | 6198 | 31484
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВАЯ ЧАРА путь 4 (6-116) приемо-отпр. стр. 36 | 4 |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509пк2-1515пк9 | 6700 | 4 | 16 | 6700 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/700
|  | Выправка пути, м | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519пк2-1525пк1 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525пк9-1532пк2 | 6400 | 3 | 12 | 6400 | [13 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 1548 КМ - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1549пк3-1552пк9] | 1 | 1549пк3-1552пк9 | 3600 | 2 | 8 | 3600 | [16 empty] | 4/1800 |  |  |  | 4/1800
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПРИНДО стр. 12, 18, 2, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [27 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПРИНДО стр. 1, 11, 3, 5, 7, 9 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [20 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] стр. 2, 3, 5, 6, 9 | I | 1678пк1-1680пк2 | 5 | 2 | 8 | 5 | [13 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САКУКАН путь II (Ч-7) главный [1698пк2-1700пк0] стр. 10, 4, 6 | II | 1698пк2-1700пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САКУКАН путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1700пк4] стр. 11, 12, 2, 5, 7, 8 | I | 1698пк2-1700пк4 | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИКАБЬЯ стр. 12, 4, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕНАТОРСКИЙ стр. 13, 3 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРУРИН стр. 5, 7, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Переключение, шт | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] путь II (Ч-НД) главный [1756пк6-1759пк1] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (8-17) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(переключение) ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] путь 2 [1759пк1-1771пк6] КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] путь 2 [1742п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1742пк5-1756пк6 1756пк6-1759пк0 1756пк6-1759пк1 1759пк0-1771пк6 1759пк1-1771пк6 | 1 | 1 | 23 | 1 | [27 empty] | 23/1
|  | СЦБ, связь, км | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (16-13) приемо-отпр. СЕНАТОРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1771пк6-1775пк0] путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1771пк6-1775пк0 1775пк0-1786пк0 1786пк0-1788пк3 | 5,2 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа PUMA, м | УШМУН путь IБ (10.-Н) главный [1517пк7-1519пк2] | IБ | 1517пк7-1519пк2 | 1500 | 3 | 12 | 1500 | [6 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1548 КМ путь I (Ч-Н) главный [1547пк8-1548пк2] | I | 1547пк8-1548пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУАНДИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1572пк5-1572пк5] | I | 1572пк5-1572пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Работа PUMA, м | ТАКУ - БАЛБУХТА путь 1 [1598пк8-1600пк8] | 1 | 1598пк8-1600пк8 | 2100 | 4 | 16 | 2100 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/600
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1613пк1-1613пк5] | 2 | 1613пк1-1613пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [13 empty] | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1613пк1-1613пк5] | 1 | 1613пк1-1613пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [30 empty] | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 250 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Работа PUMA, м | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1672пк1-1672пк10] | 1 | 1672пк1-1672пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 2 [1680пк2-1698пк2] | 2 | 1680пк2-1698пк2 | 300 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Работа PUMA, м | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1760пк2-1760пк5] | 1 | 1760пк2-1760пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Работа PUMA, м | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1774пк6-1774пк9] | II | 1774пк6-1774пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 20 | [6 empty] | 3/20
|  | Переборка изостыков, шт | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [30 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 100 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Разгонка зазоров, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 100 | 1 | 3 | 40 | [30 empty] | 3/40
|  | Разгонка зазоров, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 100 | 1 | 3 | 15 | [23 empty] | 3/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] | I | 1648пк6-1650пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТАКСИМО ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КУАНДА путь I (Ч-Н) главный [1560пк2-1563пк4] путь II (2-НД) главный [1560пк5-1563пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1560пк2-1563пк4 1560пк5-1563пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446пк3-1448пк5 1448пк5-1456пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] | 1, 2 | 1456пк6-1468пк1 | 1000 | 1 | 4 | 333 | [12 empty] | 4/333
В-СИБ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] путь II (Ч-НД) главный [1756пк6-1759пк1] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (8-17) приемо-отпр. путь 6 (10-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Укладка СП) | 3, 4, 6, I, II | 1756пк6-1759пк0 1756пк6-1759пк1 | 3 | 3 | 36 | 3 | [20 empty] | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] путь II (Ч-НД) главный [1756пк6-1759пк1] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (8-17) приемо-отпр. путь 6 (10-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(укладку РШР) | 3, 4, 6, I, II | 1756пк6-1759пк0 1756пк6-1759пк1 | 275 | 1 | 12 | 275 | [30 empty] | 12/275
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 110 | 484 | 30306
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5766пк1-5766пк6] КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5780пк10] | 2, II | 5766пк1-5766пк6 5766пк6-5780пк10 | 14000 | 4 | 12 | 14000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/4500 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/4500
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 8 | 25 | 14014
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1527 | 14663 | 657332
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4487пк3-4488пк2] ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4491пк10] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4487пк3-4488пк2 4488пк2-4490пк5 4490пк5-4491пк10 | 4800 | 2 | 8 | 3000 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 2 | 8 | 3000
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк5-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4629пк10] | 1, I | 4608пк5-4608пк8 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4629пк10 | 21273 | 7 | 168 | 7500 | [9 empty] | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1500
В-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ТАЙШЕТ |  |  | 7 | 2 | 16 | 2 | [10 empty] | 8/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4584пк10] | 1 | 4566пк6-4584пк10 | 10500 | 6 | 18 | 10500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4576пк7] | 2 | 4566пк6-4576пк7 | 11200 | 6 | 18 | 11200 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1700
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4542пк3-4542пк5] | 2 | 4542пк3-4542пк5 | 270 | 1 | 4 | 270 |  |  | 4/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4542пк6-4543пк1] | 2 | 4542пк6-4543пк1 | 530 | 1 | 4 | 530 | [9 empty] | 4/530
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4543пк6-4543пк8] | 2 | 4543пк6-4543пк8 | 220 | 1 | 4 | 220 | [16 empty] | 4/220
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4543пк8-4544пк2] | 2 | 4543пк8-4544пк2 | 360 | 1 | 4 | 360 | [23 empty] | 4/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4565пк4-4566пк1] | II | 4565пк4-4566пк1 | 625 | 1 | 4 | 625 |  |  | 4/625
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4564пк1-4564пк4] | I | 4564пк1-4564пк4 | 224 | 1 | 4 | 224 | [6 empty] | 4/224
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4656пк2-4656пк5] | 2 | 4656пк2-4656пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4655пк7-4656пк1] | 2 | 4655пк7-4656пк1 | 390 | 1 | 4 | 390 | [9 empty] | 4/390
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4653пк6-4654пк2] | 2 | 4653пк6-4654пк2 | 698 | 1 | 4 | 698 | [16 empty] | 4/698
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4656пк10-4657пк2] | 2 | 4656пк10-4657пк2 | 189 | 1 | 2 | 189 | [12 empty] | 2/189
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4658пк1-4658пк6] | 2 | 4658пк1-4658пк6 | 607 | 1 | 4 | 607 | [23 empty] | 4/607
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк1-4659пк2] | 2 | 4659пк1-4659пк2 | 201 | 1 | 2 | 201 | [19 empty] | 2/201
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4673пк3-4673пк6] | 2 | 4673пк3-4673пк6 | 316 | 1 | 2 | 316 | [26 empty] | 2/316
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 14с (954-упор) прочий путь 15с (упор-579) сортиров. путь 16с (упор-580) сортиров. путь 17с (упор-571) сортиров. путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь 21с (830-575) сортиров. путь 22с (826-573) сортиров. путь 23с (828-576) сортиров. путь 24с (812-572) сортиров. путь 25с (820-574) сортиров. ... (см. карточку) | 14с, 15с, 16с, 17с, 1Г, 21с, 22с, 23с, 24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 2Г |  | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь IБ (39-НМ1В) главный [4516пк0-4524пк7] путь IД (909-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 5Д, 7Г, 9Г, IIIВ, IIIГ, IАГ, IБ, IД, Л | 4516пк0-4524пк7 4пк0-7пк0 | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4487пк3-4488пк2] ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4491пк10] Блок-посты: КЛЮЧИ - ЮРТЫ 4480км0пк (двусторонний) | 1, I | 4487пк3-4488пк2 4488пк2-4490пк5 4490пк5-4491пк10 | 4800 | 2 | 8 | 3000 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Работа ПМГ, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4492пк1-4496пк10] | 2 | 4492пк1-4496пк10 | 5000 | 2 | 8 | 3200 |  |  | 4/1400 | [6 empty] | 4/1800
|  | Работа ФАТРА, м | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4502пк4-4502пк4] | II | 4502пк4-4502пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2/50
|  | Работа СЧ, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4506пк2-4511пк2] | 1 | 4506пк2-4511пк2 | 100 | 2 | 8 | 100 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 20 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Перетяжка плетей, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [30 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЙШЕТ путь К (6/6с-4516) главный [4514пк1-4516пк0] | К | 4514пк1-4516пк0 | 20 | 1 | 4 | 20 |  |  | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЙШЕТ путь VI (253-441.) главный [4516пк9-4521пк0] путь VI (4516 км-253) главный [4516пк0-4516пк9] | VI | 4516пк0-4516пк9 4516пк9-4521пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк9-4536пк9] | II | 4536пк9-4536пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Перетяжка плетей, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 120 | 4 | 16 | 40 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682пк8-4686пк7 | 32 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682пк8-4686пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689пк1-4702пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689пк1-4702пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 31 | [16 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 55 | [27 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк4-4557пк2] РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2, II | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 3000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 5 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (стр 20-упор) вытяжной | 2, 4, 6, II | 4631пк9-4647пк6 4647пк6-4650пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРЯТ путь I (ЧД-Н) главный [4667пк9-4670пк0] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. путь 7 (упор-упор) подъездной УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1, 3, 5, 7, I | 4650пк3-4667пк9 4667пк9-4670пк0 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРЯТ путь II (Ч-НД) главный [4667пк9-4670пк0] путь 4 (8-7) приемо-отпр. УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2, 4, II | 4650пк3-4667пк9 4667пк9-4670пк0 | 7000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 118 | 582 | 58704
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЗЕЙ путь 3 (40-45) приемо-отпр. стр. 49 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЗЕЙ путь 7 (44-49) приемо-отпр. стр. 51 | 7 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЙТУН путь I (ЧД-Н) главный [4874пк0-4875пк9] стр. 2 | I | 4874пк0-4875пк9 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [10 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4873пк6-4875пк9] стр. 4 | II | 4873пк6-4875пк9 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [13 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЙТУН путь I (ЧД-Н) главный [4874пк0-4875пк9] стр. 9 | I | 4874пк0-4875пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4873пк6-4875пк9] стр. 11 | II | 4873пк6-4875пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк6-4742пк2] | 2 | 4727пк6-4742пк2 | 14700 | 8 | 24 | 14700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 12700 | 8 | 24 | 12700 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 4/1900 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЗЕЙ стр. 30, 31, 34, 40, 45, 50 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЗЕЙ стр. 20, 28, 52, 53, 54, 56 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4757пк7-4758пк1] | 2 | 4757пк7-4758пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  |  | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4782пк9-4783пк4] | 2 | 4782пк9-4783пк4 | 520 | 1 | 4 | 520 | [10 empty] | 4/520
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4794пк4-4794пк9] | 2 | 4794пк4-4794пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4801пк7-4802пк1] | 1 | 4801пк7-4802пк1 | 360 | 1 | 4 | 360 | [6 empty] | 4/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4802пк2-4802пк7] | 1 | 4802пк2-4802пк7 | 450 | 1 | 4 | 450 | [13 empty] | 4/450
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 400 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 1000 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [27 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 15 | 4 | 8 | 7 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 40 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 15 | 4 | 8 | 7 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 2108 | 3 | 10 | 1097 | [6 empty] | 4/378 | [10 empty] | 2/349 | [9 empty] | 4/370
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Работа СЧ, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4954пк4-4957пк7] | 2 | 4954пк4-4957пк7 | 200 | 3 | 12 | 150 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4956пк6-4956пк9] | 1 | 4956пк6-4956пк9 | 100 | 2 | 8 | 70 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/40
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 120 | 2 | 8 | 30 |  |  |  | 4/15 | [20 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 10 | 3 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АЗЕЙ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 34 | I | 4814пк7-4817пк4 | 1 | 3 | 12 | 1 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,4
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 45 | I | 4814пк7-4817пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4/0,4
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1, 3, I | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 2 | 8 | 600 | [10 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4778пк9-4794пк9 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 2 | 8 | 1000 | [17 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | 1, I | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [10 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [13 empty] | 4/300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [6 empty] | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 130 | 496 | 54441
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЫРЕТЬ путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 9 |  | 142 | 2 | 24 | 142 |  |  |  | 12/100 |  |  | 12/42
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИТОЙ путь II (2Ч-2Н) главный [5137пк9-5140пк8] путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] стр. 33 | II, III | 5137пк9-5140пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] стр. 20, 8 | I | 5031пк6-5033пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] стр. 5, 9 | II | 5031пк6-5033пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМХОВО стр. 17, 23, 25, 33 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИШЕВО стр. 12, 18, 28 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСЬЯНОВКА стр. 1, 18, 20, 24 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛАЯ стр. 18, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4973пк4-4974пк1] | 2 | 4973пк4-4974пк1 | 743 | 1 | 4 | 743 |  |  |  | 4/743
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4974пк2-4974пк7] | 2 | 4974пк2-4974пк7 | 493 | 1 | 4 | 493 | [10 empty] | 4/493
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4980пк7-4980пк10] | 2 | 4980пк7-4980пк10 | 303 | 1 | 4 | 303 | [17 empty] | 4/303
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4983пк7-4983пк9] | 2 | 4983пк7-4983пк9 | 270 | 1 | 4 | 270 | [24 empty] | 4/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5123пк8-5123пк9] | 3 | 5123пк8-5123пк9 | 1081 | 1 | 4 | 1081 | [6 empty] | 4/1081
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5138пк7-5138пк9] | III | 5138пк7-5138пк9 | 164 | 1 | 4 | 164 | [17 empty] | 4/164
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИТОЙ путь II (2Ч-2Н) главный [5140пк4-5140пк8] | II | 5140пк4-5140пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4990пк3-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5004пк4] | 2, II | 4990пк3-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк4 | 14005 | 6 | 96 | 6400 | [10 empty] | 16/1600 |  |  | 16/1600 |  |  |  | 16/1600 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16/1600
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 4380 | 4 | 12 | 1020 | [6 empty] | 4/390 | [10 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/130 |  |  | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 10 | 3 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990пк6-5003пк7 | 10 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5072пк4-5072пк8] | 2 | 5072пк4-5072пк8 | 150 | 3 | 12 | 150 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 2 | 8 | 100 |  |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 2 | 6 | 100 | [13 empty] | 3/100 | [13 empty] | 3,5
|  | Работа ПРЛ, шт | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 10 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 400 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Работа ПРЛ, шт | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105пк6-5117пк0 | 85 | 8 | 24 | 25 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/3 |  |  | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 400 | 1 | 3 | 100 | [13 empty] | 3,5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1 | 5140пк8-5144пк3 | 400 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 2 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] | III | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [13 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 4 | 16 | 3200 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 4 | 16 | 3200 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь 4 (23-6) приемо-отпр. путь 5 (21-24.) приемо-отпр. путь 6 (26-упор) вытяжной путь 9 (24-упор) вытяжной ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 1 [5063пк4-5065пк6] | 1, 4, 5, 6, 9, I | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 2 [5063пк4-5065пк6] | 2, II | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 4 (52-45) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2, 4, II | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк1 | 3600 | 2 | 8 | 1200 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] УСОЛЬЕ-СИБИР путь I (ГС-1Н) главный [5117пк0-5119пк8] путь 5 (40-53) приемо-отпр. путь 7 (44-51) приемо-отпр. | 1, 5, 7, I | 5105пк6-5117пк0 5117пк0-5119пк8 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСОЛЬЕ-СИБИР путь I (ГС-1Н) главный [5117пк0-5119пк8] путь 5 (40-53) приемо-отпр. путь 7 (44-51) приемо-отпр. УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1, 5, 7, I | 5117пк0-5119пк8 5119пк8-5126пк0 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 3 [5140пк8-5144пк3] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 81 | 378 | 25740
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИРКУТСК-СОРТ путь 86 (34-324) сортиров. | 86 |  | 1147 | 3 | 144 | 1147 | [10 empty] | 120/1147 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИРКУТСК-СОРТ путь 91 (38-318) сортиров. | 91 |  | 1003 | 1 | 120 | 1003 | [24 empty] | 120/1003
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5169пк2-5171пк9] стр. 94 | I | 5169пк2-5171пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] стр. 66 | II | 5169пк3-5171пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5169пк2-5171пк9] стр. 96 | I | 5169пк2-5171пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
|  | Уборка МВСП, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5162пк1-5163пк3] | II | 5162пк1-5163пк3 | 50 | 2 | 8 | 50 |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Работа СЧ, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5162пк1-5163пк1] | I | 5162пк1-5163пк1 | 50 | 2 | 8 | 50 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Сбор рельсов, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5170пк9-5170пк10] | I | 5170пк9-5170пк10 | 25 | 1 | 4 | 25 | [20 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 15 (122-31) приемо-отпр. | 15 |  | 100 | 1 | 3 | 50 | [6 empty] | 3/50
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 18 | 6 | 20 | 9 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка думпкарных вертушек, м3 | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 280 | 2 | 8 | 80 |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 350 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | КАЯ путь 13 (69-упор) прочий путь 16 (52-упор) погр.-выгр. путь 27 (75-М61) соединит. путь 2со (67-75) соединит. путь хп1 (61-упор) подъездной стр. 75 | 13, 16, 27, 2со, хп1 |  | 680 | 1 | 4 | 680 | [10 empty] | 4/680
|  | Уборка МВСП, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [17 empty] | 3/50
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь Vгл (3-Н) главный [5149пк2-5149пк6] путь VII гл. (1-НС) главный [5149пк3-5149пк6] путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3.) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] пут... (см. карточку) | 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, VII гл., Vгл | 5147пк0-5147пк4 5147пк4-5147пк7 5147пк4-5149пк2 5147пк9-5149пк3 5149пк2-5149пк6 5149пк3-5149пк6 5149пк6-5150пк3 5149пк6-5150пк4 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5169пк2-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1, I | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5176пк2] путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] | II, III | 5171пк8-5172пк4 5172пк3-5176пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [20 empty] | 1/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] | 1, 5, I | 5180пк4-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] | 2, 4, II | 5180пк5-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 44 | 433 | 11729
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5272пк8] ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5262пк4-5262пк8] ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, I | 5262пк4-5262пк8 5262пк8-5272пк3 5272пк3-5272пк8 | 10295 | 6 | 60 | 4595 | [10 empty] | 10/900 |  |  | 10/1100 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/600 |  |  |  | 10/1095 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5284пк7-5284пк10] АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5274пк4-5275пк3] АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, I | 5274пк4-5275пк3 5275пк3-5284пк7 5284пк7-5284пк10 | 10639 | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5214пк1-5214пк7] | 2 | 5214пк1-5214пк7 | 535 | 1 | 4 | 535 | [10 empty] | 4/535
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5210пк4-5211пк3] | 1 | 5210пк4-5211пк3 | 920 | 1 | 4 | 920 | [13 empty] | 4/920
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5234пк2-5234пк5] | 1 | 5234пк2-5234пк5 | 260 | 1 | 4 | 260 | [6 empty] | 4/260
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5234пк3-5234пк8] | 1 | 5234пк3-5234пк8 | 538 | 1 | 4 | 538 | [6 empty] | 4/538
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5225пк4-5225пк6] | 2 | 5225пк4-5225пк6 | 193 | 1 | 4 | 193 |  |  |  | 4/193
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5225пк8-5226пк1] | 2 | 5225пк8-5226пк1 | 346 | 1 | 4 | 346 |  |  |  | 4/346
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5263пк3-5263пк8] | 2 | 5263пк3-5263пк8 | 481 | 1 | 4 | 481 | [17 empty] | 4/481
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5263пк9-5264пк5] | 2 | 5263пк9-5264пк5 | 557 | 1 | 4 | 557 | [17 empty] | 4/557
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5266пк9-5267пк3] | 2 | 5266пк9-5267пк3 | 380 | 1 | 4 | 380 | [17 empty] | 4/380
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5267пк3-5267пк5] | 2 | 5267пк3-5267пк5 | 230 | 1 | 4 | 230 | [17 empty] | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5267пк5-5267пк8] | 2 | 5267пк5-5267пк8 | 321 | 1 | 4 | 321 | [17 empty] | 4/321
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5270пк6-5271пк2] | 2 | 5270пк6-5271пк2 | 623 | 1 | 4 | 623 | [10 empty] | 4/623
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5271пк3-5272пк1] | 2 | 5271пк3-5272пк1 | 791 | 1 | 4 | 791 | [10 empty] | 4/791
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5294пк10-5295пк5] | 1 | 5294пк10-5295пк5 | 412 | 1 | 4 | 412 | [6 empty] | 4/412
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5287пк9] | 2 | 5286пк7-5287пк9 | 1162 | 1 | 4 | 1162 | [24 empty] | 4/1162
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5287пк6-5287пк8] | 2 | 5287пк6-5287пк8 | 193 | 1 | 2 | 193 | [13 empty] | 2/193
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5287пк9-5288пк3] | 2 | 5287пк9-5288пк3 | 351 | 1 | 2 | 351 | [13 empty] | 2/351
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5288пк6-5288пк10] | 2 | 5288пк6-5288пк10 | 557 | 1 | 2 | 557 | [20 empty] | 2/557
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5289пк5-5289пк10] | 2 | 5289пк5-5289пк10 | 461 | 1 | 2 | 461 | [20 empty] | 2/461
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5290пк5-5291пк7] | 2 | 5290пк5-5291пк7 | 1279 | 1 | 4 | 1279 | [17 empty] | 4/1279
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5292пк1-5292пк4] | 2 | 5292пк1-5292пк4 | 243 | 1 | 2 | 243 | [27 empty] | 2/243
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь 11 (50-33) приемо-отпр. путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 34 (64-1б) соединит. (нов. строит.) путь(1,11,13,17,34 , пути ПТОЛ) | 11, 13, 34, I | 5221пк2-5224пк5 | 6 | 8 | 24 | 1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] путь III (3Ч-17) главный [5221пк2-5223пк10] путь 5 (32-53) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (72-47) приемо-отпр. путь 9 (70-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221пк2-5223пк10 5221пк2-5224пк5 | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5204пк10-5206пк8] | II | 5204пк10-5206пк8 | 330 | 1 | 4 | 330 | [17 empty] | 4/330
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 34 | 6 | 20 | 10 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 6 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа ФАТРА, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5223пк7-5223пк8] | II | 5223пк7-5223пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [13 empty] | 2/100
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 20 | 3 | 12 | 20 |  |  |  | 4/7 | [13 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5235пк2-5247пк9 | 300 | 2 | 4 | 300 |  |  |  | 2/200 | [13 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк1-5256пк8] | 2 | 5253пк1-5256пк8 | 200 | 4 | 16 | 200 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 30 | 3 | 12 | 30 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262пк8-5272пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [10 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 30 | 3 | 12 | 30 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275пк3-5284пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 400 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 40 | 4 | 16 | 40 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 20 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248пк0-5250пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5284пк7-5286пк7] | II | 5284пк7-5286пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] | II | 5305пк5-5308пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] | II | 5305пк5-5308пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] | II | 5310пк1-5314пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] | II | 5338пк8-5341пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 132 | 536 | 26108
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 6 | 72 | 0 | [10 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5354пк10-5376пк1] | 1 | 5354пк10-5376пк1 | 6700 | 3 | 8 | 6700 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5390пк1-5399пк10] | 1 | 5390пк1-5399пк10 | 8900 | 2 | 6 | 5000 | [20 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/2000
|  | Выправка пути, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [13 empty] | 2/1500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5412пк3] | 1 | 5407пк3-5412пк3 | 6000 | 2 | 6 | 6000 | [13 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/3000
|  | Выправка пути, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5423пк1-5429пк9] | 2 | 5423пк1-5429пк9 | 5000 | 3 | 10 | 5000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5528пк2-5539пк10] | 1 | 5528пк2-5539пк10 | 11000 | 6 | 18 | 11000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5348пк5-5348пк7] | 2 | 5348пк5-5348пк7 | 131 | 1 | 2 | 131 | [27 empty] | 2/131
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5354пк1] | 2 | 5353пк9-5354пк1 | 142 | 1 | 2 | 142 | [27 empty] | 2/142
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк7-5404пк8] | I | 5404пк7-5404пк8 | 85 | 1 | 4 | 85 | [6 empty] | 4/85
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк7-5408пк3] | 2 | 5407пк7-5408пк3 | 606 | 1 | 4 | 606 |  |  |  | 4/606
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк7-5408пк3] | 2 | 5407пк7-5408пк3 | 606 | 1 | 4 | 606 |  |  |  | 4/606
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5408пк5-5408пк10] | 2 | 5408пк5-5408пк10 | 456 | 1 | 4 | 456 | [10 empty] | 4/456
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5413пк9-5414пк1] | 2 | 5413пк9-5414пк1 | 265 | 1 | 2 | 265 | [13 empty] | 2/265
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5461пк6-5461пк9] | 1 | 5461пк6-5461пк9 | 323 | 1 | 4 | 323 | [20 empty] | 4/323
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5457пк8] | 2 | 5457пк4-5457пк8 | 345 | 1 | 4 | 345 | [17 empty] | 4/345
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5477пк1] | II | 5476пк5-5477пк1 | 617 | 1 | 4 | 617 | [24 empty] | 4/617
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5478пк2-5478пк5] | II | 5478пк2-5478пк5 | 330 | 1 | 2 | 330 | [27 empty] | 2/330
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк3-5351пк7] | I | 5351пк3-5351пк7 | 200 | 4 | 16 | 200 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5363пк1-5381пк6] | 1 | 5363пк1-5381пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [6 empty] | 4/150
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 1 | 4 | 350 | [6 empty] | 4/350
|  | Работа СЧ, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк3-5404пк2] | 1 | 5385пк3-5404пк2 | 400 | 3 | 12 | 400 | [13 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 30 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа СЧ, м | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5405пк4-5406пк8] | II | 5405пк4-5406пк8 | 250 | 3 | 12 | 250 | [10 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/90
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [17 empty] | 4/350
|  | Перетяжка плетей, м | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] | II | 5418пк7-5421пк4 | 2100 | 3 | 12 | 2100 |  |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700
|  | Уборка МВСП, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 30 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 2100 | 7 | 20 | 2100 | [6 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 11 | 4 | 16 | 11 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 22 | 4 | 16 | 22 |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/7
|  | Работа СЧ, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5464пк10-5464пк10] | 2 | 5464пк10-5464пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 30 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | МЫСОВАЯ путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 4, 8 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 25 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Работа ФАТРА, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5506пк5-5506пк6] | 1 | 5506пк5-5506пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2/100
|  | Сбор рельсов, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 15 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5524пк1-5525пк8] | I | 5524пк1-5525пк8 | 350 | 1 | 2 | 350 | [30 empty] | 2/350
|  | Сбор рельсов, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 20 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 3150 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Работа ПМГ, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк5-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5603пк2] | 2, II | 5589пк5-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5603пк2 | 13600 | 7 | 22 | 13600 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619пк1-5621пк3 | 23 | 4 | 12 | 12 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] | I | 5351пк2-5353пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] стр. 7 | II | 5383пк0-5385пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4/0,2
|  | Смена крестовины, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 10 | I | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАНХОЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЛЮЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЯРСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 15 | I | 5543пк2-5545пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] стр. 17 | II | 5561пк0-5563пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] стр. 10 | I | 5589пк0-5591пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [10 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [27 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, 6, II | 5418пк7-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 480 |  |  |  | 4/480
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 2 | 8 | 1100 | [6 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 | [24 empty] | 4/520
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 2 | 8 | 66 |  |  |  | 4/33 | [20 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 2 | 8 | 40 | [6 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [10 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 38 | [13 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [17 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [20 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 214 | [12 empty] | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 20т, 27, 3, 4ат, 4бт, 6, 7т, 8, I, II | 5561пк0-5563пк5 5561пк0-5563пк6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 3 | 12 | 3000 | [5 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [17 empty] | 3/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] | I, II | 5619пк0-5621пк3 5619пк1-5621пк3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 169 | 659 | 86343
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 14 | II | 5639пк2-5643пк8 | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛАН-УДЭ стр. 128, 37, 62, 64 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛАН-УДЭ стр. 142, 144, 148, 150 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] стр. 1 | II | 5646пк4-5647пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] стр. 3, 5 | I | 5647пк0-5647пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] стр. 12, 2, 3, 7, 8 | II | 5648пк9-5651пк6 | 5 | 3 | 9 | 5 |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] стр. 18, 4, 6 | I | 5648пк9-5651пк3 | 3 | 2 | 6 | 3 | [9 empty] | 3/2 |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛЬЦЫ стр. 22, 24, 50, 52 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк5] | 2 | 5647пк9-5648пк5 | 710 | 1 | 4 | 710 | [10 empty] | 4/710
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк5] | 2 | 5647пк9-5648пк5 | 710 | 1 | 4 | 710 | [17 empty] | 4/710
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5648пк5-5648пк9] | 2 | 5648пк5-5648пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5691пк9-5692пк1] | 2 | 5691пк9-5692пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5694пк7-5694пк10] | 2 | 5694пк7-5694пк10 | 241 | 1 | 4 | 241 | [17 empty] | 4/241
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5704пк7-5705пк2] | 2 | 5704пк7-5705пк2 | 553 | 1 | 4 | 553 | [24 empty] | 4/553
В-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621пк3-5633пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] | I | 5633пк3-5635пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] | I | 5633пк3-5635пк8 | 12 | 4 | 12 | 12 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1 | 5643пк8-5647пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Вырезка выплесков, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 10 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Работа гайковерта, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] | I | 5697пк4-5699пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711пк4-5714пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711пк4-5714пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711пк4-5714пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720пк9-5723пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764пк3-5766пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 |  |  |  | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 | [5 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [10 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [12 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [17 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [19 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 | [24 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [26 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 2 | 8 | 1200 | [5 empty] | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 2 | 8 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/8
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [24 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 79 | 301 | 16711
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ИССО | Выгрузка бутового камня, м3 | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138пк0-155пк9 | 2500 | 1 | 4 | 2500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выгрузка бутового камня, м3 | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138пк0-155пк9 | 1820 | 8 | 31 | 560 |  |  |  | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5816пк0-5827пк2] СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5827пк2-5827пк5] | 1, I | 5816пк0-5827пк2 5827пк2-5827пк5 | 11424 | 1 | 12 | 1000 | [30 empty] | 12/1000
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5688пк7-5688пк10] | 1 | 5688пк7-5688пк10 | 342 | 1 | 4 | 342 | [16 empty] | 4/342
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5689пк1-5689пк4] | 1 | 5689пк1-5689пк4 | 307 | 1 | 4 | 307 | [18 empty] | 4/307
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650пк7-5663пк1 | 12400 | 8 | 28 | 12400 |  |  | 3,5/1500 |  | 3,5/1500 |  | 3,5/1500 |  |  | 3,5/1500 |  | 3,5/1500 |  | 3,5/1500 |  |  | 3,5/1700 |  | 3,5/1700
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801пк7-5827пк2 | 300 | 6 | 24 | 300 |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖИДА - ХУЖИР путь 1 [5854пк3-5867пк0] | 1 | 5854пк3-5867пк0 | 100 | 2 | 8 | 100 | [9 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ХУЖИР путь I (Ч-Н) главный [5867пк0-5868пк9] | I | 5867пк0-5868пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 29 | 119 | 17559
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [266пк2-270пк2] | II | 266пк2-270пк2 | 3253 | 6 | 240 | 2953 |  |  |  | 96/1500 | [6 empty] | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 96/1053 | [6 empty] | 12/100 |  |  | 12/100
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРЧУМ стр. 14, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЧУНКА путь I (ЧД-Н) главный [115пк7-118пк4] стр. 16, 22 | I | 115пк7-118пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСН РОДНИКИ путь I (ЧД-Н) главный [128пк4-130пк7] стр. 32, 8 | I | 128пк4-130пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСН РОДНИКИ стр. 22, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУНА стр. 14, 20, 46, 49 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 | [16 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУРМА стр. 30, 39 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ стр. 47, 51 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-169пк1] | 2 | 168пк3-169пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 |  |  | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [175пк5-176пк3] | 2 | 175пк5-176пк3 | 800 | 1 | 3 | 800 | [5 empty] | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [201пк10-202пк3] | 2 | 201пк10-202пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [315пк10-316пк4] | 1 | 315пк10-316пк4 | 425 | 1 | 3 | 425 | [10 empty] | 3,5/425
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109пк1-115пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [24 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 2 [109пк2-115пк7] | 2 | 109пк2-115пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 2 [109пк2-115пк7] | 2 | 109пк2-115пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОЧУНКА путь II (Ч-НД) главный [115пк7-118пк3] | II | 115пк7-118пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118пк3-128пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 |  |  | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130пк7-140пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [5 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 | [9 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] | 1 | 156пк2-165пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [20 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [12 empty] | 4/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 150 | 1 | 4 | 150 | [17 empty] | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] | 1 | 192пк6-209пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [13 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] | 2 | 192пк6-209пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [19 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1 | 212пк1-224пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [10 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 |  |  | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [16 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [9 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [23 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [30 empty] | 8/50
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [6 empty] | 4/150
|  | Сбор рельсов, шт | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [20 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАГУЛЬНАЯ - БРАТСК путь гл [8пк7-16пк1] | гл | 8пк7-16пк1 | 8 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 9600 | 9 | 36 | 1800 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] | II | 324пк7-327пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 2 [327пк2-337пк8] | 2 | 327пк2-337пк8 | 13 | 7 | 28 | 13 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] стр. 1 | II | 224пк7-227пк0 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 165пк6-168пк3 | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 245пк7-248пк5 | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 283пк0-286пк4 283пк1-286пк4 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | БРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [16пк1-18пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 16пк1-18пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 303пк6-306пк5 | 2 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2/0,5
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1, 3, I | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1, 3, I | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 2 [50пк7-56пк2] | 2, 4, 6, II | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь I (ЧД-Н) главный [115пк7-118пк4] путь 3 (стр 24-19) приемо-отпр. путь 5 (30-31) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1, 3, 5, I | 115пк7-118пк4 118пк4-128пк4 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь II (Ч-НД) главный [115пк7-118пк3] путь 4 (26-35) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2, 4, II | 115пк7-118пк3 118пк3-128пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 4 | 14 | 12 |  |  | 3,5/3 | [9 empty] | 3,5/3 | [6 empty] | 3,5/3 | [6 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 3 | 10 | 6 |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 10 | 6 | [6 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 3 | 9 | 6 | [9 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [6 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [12 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 6 | [13 empty] | 3,5/3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [10 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3,5/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 3 | 10 | 6 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. МОРГУДОН путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] путь 4 (30-19) приемо-отпр. путь 8 (10-15) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 2 [286пк4-292пк1] | 2, 4, 6, 8, II | 283пк1-286пк4 286пк4-292пк1 292пк1-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [16 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь 3 (18-17) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 1 [286пк4-292пк0] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 283пк0-286пк4 286пк4-292пк0 292пк0-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 5 | 20 | 5 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] путь 2 [327пк2-337пк8] | 1, 2 | 327пк2-337пк8 327пк2-337пк9 | 4 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 136 | 744 | 14404
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] стр. 6 | I | 479пк1-481пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] стр. 33 | II | 534пк1-536пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
В-СИБ | Мод. к/с | Демонтаж опор, шт | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 20 | 9 | 36 | 9 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 3300 | 8 | 32 | 800 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАШЕННЫЙ стр. 23, 31 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3,5/300
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 2 | 8 | 40 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 300 | 2 | 7 | 300 | [10 empty] | 3,5/150 | [13 empty] | 3,5/150
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 1800 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [17 empty] | 3/300
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 56 | 4 | 12 | 56 |  |  | 3/14 |  |  |  | 3/14 |  |  | 3/14 | [10 empty] | 3/14
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 | [19 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 18 | 6 | 24 | 18 | [9 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [20 empty] | 3/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 3400 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 800 | 4 | 16 | 800 |  |  | 4/200 | [8 empty] | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 | [10 empty] | 4/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 2 | 6 | 600 | [25 empty] | 3/300 |  | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 363пк3-365пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [27 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 10000 | 4 | 14 | 4000 | [10 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] | 2 | 404пк9-434пк6 | 10000 | 4 | 14 | 4000 | [9 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  |  |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 2 | 10 | 1000 | [19 empty] | 5/500 | [10 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | [6 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 6 | 24 | 2400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 7 | 28 | 2800 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Устранение замечаний, шт | ХРЕБТОВАЯ путь I (ЧД-H) главный [571пк2-574пк8] путь II (Ч-НД) главный [571пк2-574пк9] путь I (7-НИ) главный [2пк0-2пк4] путь 10 (52-61) приемо-отпр. путь 3 (78-5) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (79-упор) приемо-отпр. путь 6 (64-75) приемо-отпр. путь 8 (62-69) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 2пк0-2пк4 571пк2-574пк8 571пк2-574пк9 | 5 | 1 | 1 | 2 | [24 empty] | 1,5/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 9 | 36 | 3150 |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 125 | 478 | 35848
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [740пк10-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-759пк3] | 1, I | 740пк10-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-759пк3 | 18372 | 4 | 240 | 8000 |  |  |  | 60/2000 | [6 empty] | 60/2000 | [6 empty] | 60/2000 | [6 empty] | 60/2000
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РУЧЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [660пк3-663пк1] стр. 15 | I | 660пк3-663пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Ремонт кабеля, м | ЛЕНА путь 82 (168-153) сортиров. МАРШР. СИГНАЛ(НМ82) | 82 |  | 900 | 1 | 3 | 900 | [10 empty] | 3/900
|  | Замена электропривода, шт | ЛЕНА-ВОСТ стр. 2, 21, 23 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИРЕНГА путь 3 (16-31) приемо-отпр. стр. 14, 41, 52, 8 | 3 |  | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] стр. 16 | I | 887пк7-891пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 916пк9-928пк6 | 1 | 1 | 2544 | 1 | 2544/1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Работа РШП, м | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574пк8-588пк3 | 48080 | 5 | 20 | 48080 |  |  |  | 4/10000 |  |  | 4/10000 |  |  |  | 4/10000 |  |  | 4/10000 |  |  |  | 4/8080
|  | Работа РШП, м | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] | I | 588пк3-591пк2 | 7780 | 1 | 4 | 7780 | [20 empty] | 4/7780
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591пк2-609пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [6 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 50 | 2 | 6 | 50 | [5 empty] | 3/25 |  |  |  | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 30 | 2 | 6 | 30 |  |  |  | 3/15 | [23 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [16 empty] | 3/25 | [6 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | РУЧЕЙ - ЯНТАЛЬ путь 2 [663пк1-671пк1] | 2 | 663пк1-671пк1 | 15 | 1 | 3 | 15 | [26 empty] | 3/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673пк6-716пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЛЕНА путь 82 (168-153) сортиров. | 82 |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЛЕНА путь 83 (176-161) сортиров. | 83 |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723пк0-729пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [30 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 1 [723пк0-729пк3] | 1 | 723пк0-729пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [23 empty] | 3/15
|  | Переукладка плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 800 | 1 | 8 | 800 | [5 empty] | 8/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 600 | 2 | 6 | 600 | [19 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 6200 | 1 | 4 | 6200 | [23 empty] | 4/6200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761пк3-782пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Работа РШП, м | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761пк3-782пк9 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [26 empty] | 4/8000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 813 КМ - НИЯ путь 1 [814пк3-820пк7] | 1 | 814пк3-820пк7 | 21 | 4 | 12 | 12 |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Работа РШП, м | НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2 | 854пк3-866пк5 | 28500 | 3 | 6 | 28500 |  |  | 2/10000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 2/8500
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь 3 (6-35) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] | 1, 3, I | 931пк2-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 114 | 3196 | 112911
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 2 | 8 | 16 | [16 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 6 | 30 | 80 |  |  | 4/10 |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 7/20 | [6 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 | 50 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [26 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 8 | 56 | 16 |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 | [6 empty] | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 30 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] ПП 1392 КМ - АРКУМ путь 1 [1392пк2-1396пк7] | 1, I | 1392пк2-1396пк7 1396пк7-1398пк9 1398пк9-1404пк4 | 12200 | 8 | 96 | 4600 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] ВХ.СИГ(Н) | I | 1126пк1-1128пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 13, 17, 23, 53 | I | 1241пк1-1243пк5 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ УОЯН путь 3 (8-27) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Замена дрос. трансформатора, шт | АНГАРАКАН путь II (2-НБ) главный [1343пк4-1345пк5] | II | 1343пк4-1345пк5 | 3 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1077пк2-1077пк10] | 1 | 1077пк2-1077пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [6 empty] | 3,5/800
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949пк9-958пк3 | 1 | 1 | 1824 | 1 | 1824/1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970пк6-980пк5 | 1 | 1 | 2208 | 1 | 2208/1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0,4 | 7 | 28 | 0 |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
|  | ИССО, шт | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 2 | 2 | 16 | 1 | [5 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
|  | ИССО, шт | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 2 | 2 | 16 | 1 | [19 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 1 | 1 | 1440 | 1 | [9 empty] | 1440/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 44000 | 4 | 8 | 44000 | [16 empty] | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/8000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067пк0-1068пк4 | 38 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069пк4-1075пк9 | 10 | 5 | 20 | 10 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] | 1 | 1236пк2-1241пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [9 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243пк5-1250пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [5 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 150 | [26 empty] | 4/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278пк4-1286пк5 | 10 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1387пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1384пк7-1387пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1, 5, I | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь 3 (12-5) приемо-отпр. ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 3, I, II | 1042пк0-1044пк3 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 2 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 2 | 8 | 300 | [9 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 3 | 12 | 1500 |  |  | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 10 (19-упор) спец. путь 11 (3-31) подъездной путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 21 (33-37) подъездной путь 22 (32-39) подъездной путь 24 (стр 31-. упор) подъездной путь 25 (35-упор) подъездной путь 27 (36-упор) подъездной путь 28 (31-упор) подъездной ... (см. карточку) | 10, 11, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 5, 9, I | 1370пк4-1371пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 222 | 7904 | 63268
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534пк5-1542пк7 | 20 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
В-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОЛОНГДО путь I (ЧД-Н) главный [1835пк6-1838пк1] стр. 3, 6 | I | 1835пк6-1838пк1 | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ОЛОНГДО путь II (Ч-НД) главный [1835пк6-1838пк1] стр. 1, 8 | II | 1835пк6-1838пк1 | 2 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУАНДИНСКИЙ - ПП 1578 КМ путь 1 [1574пк3-1578пк3] | 1 | 1574пк3-1578пк3 | 4800 | 1 | 4 | 3200 | [17 empty] | 4/3200
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЧАРА стр. 172, 174, 176, 182, 184, 38 |  |  | 6 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (16-13) приемо-отпр. СЕНАТОРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1771пк6-1775пк0] путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1771пк6-1775пк0 1775пк0-1786пк0 1786пк0-1788пк3 | 5,2 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1544пк5-1544пк9] | I | 1544пк5-1544пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Работа PUMA, м | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк7-1558пк7] | 1 | 1556пк7-1558пк7 | 2000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КУАНДИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1572пк7-1572пк7] | I | 1572пк7-1572пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,5/1
|  | Работа PUMA, м | СЮЛЬБАН - ПП 1631 КМ путь 1 [1619пк4-1621пк4] | 1 | 1619пк4-1621пк4 | 2000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Работа PUMA, м | ПП 1631 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1632пк2-1634пк2] | 1 | 1632пк2-1634пк2 | 2000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Работа PUMA, м | ПП 1640 КМ - КОДАР путь 1 [1645пк1-1648пк6] | 1 | 1645пк1-1648пк6 | 2000 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 250 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 100 | 1 | 3 | 50 | [24 empty] | 3/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 250 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Работа PUMA, м | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк10-1669пк2] | I | 1667пк10-1669пк2 | 1300 | 2 | 8 | 1300 |  |  |  | 4/650 |  |  | 4/650
|  | Работа PUMA, м | ЛЕПРИНДО путь II (Ч-5) главный [1667пк10-1669пк2] | II | 1667пк10-1669пк2 | 1300 | 2 | 8 | 1300 | [17 empty] | 4/650 |  |  | 4/650
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 250 | 1 | 4 | 50 | [24 empty] | 4/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 2 [1680пк2-1698пк2] | 2 | 1680пк2-1698пк2 | 300 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 2 [1704пк3-1715пк8] | 2 | 1704пк3-1715пк8 | 300 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа PUMA, м | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1720пк4-1721пк5] | I | 1720пк4-1721пк5 | 900 | 1 | 4 | 900 | [6 empty] | 4/900
|  | Работа PUMA, м | НОВАЯ ЧАРА путь 22 (20-80) приемо-отпр. | 22 |  | 1300 | 2 | 8 | 1300 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [17 empty] | 4/250
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 20 |  |  |  | 3/20
|  | Переборка изостыков, шт | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа PUMA, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1817пк2-1820пк2] | 1 | 1817пк2-1820пк2 | 2300 | 4 | 16 | 2300 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/700
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 20 |  |  |  | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Разгонка зазоров, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 100 | 1 | 3 | 50 | [13 empty] | 3/50
|  | Разгонка зазоров, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 100 | 1 | 3 | 30 | [27 empty] | 3/30
|  | Переборка изостыков, шт | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 4 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Разгонка зазоров, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 100 | 1 | 3 | 20 | [6 empty] | 3/20
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк3-1669пк7] | I | 1667пк3-1669пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Смена крестовины, шт | САКУКАН путь II (Ч-7) главный [1698пк2-1700пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 3, II | 1698пк2-1700пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | САКУКАН путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1700пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 3, I | 1698пк2-1700пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИКАБЬЕКАН путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] путь II (Ч-НД) главный [1715пк8-1723пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1715пк8-1723пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1424пк7-1431пк5] путь 2 [1424пк7-1431пк5] | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 1424пк7-1431пк5 1431пк5-1434пк2 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк2-1440пк1] путь 2 [1434пк2-1440пк1] ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк1-1442пк1] путь II (Ч-8... (см. карточку) | 1, 2, 2Т, 3, 3А, 4, 5, 7, I, II | 1431пк5-1434пк2 1434пк2-1440пк1 1440пк1-1440пк5 1440пк1-1442пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650пк8-1662пк5 1662пк5-1663пк2 1662пк8-1663пк2 1663пк2-1667пк3 | 0 | 4 | 48 | 0 | [17 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк3-1669пк7] путь II (Ч-5) главный [1667пк3-1669пк5] путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] путь II (Ч-НД) главный [1678пк4-1680пк2] путь 3 (12-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1667пк3-1669пк5 1667пк3-1669пк7 1669пк7-1678пк1 1678пк1-1680пк2 1678пк4-1680пк2 | 0 | 6 | 72 | 0 | [10 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] путь II (Ч-НД) главный [1756пк6-1759пк1] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (8-17) приемо-отпр. путь 6 (10-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(укладку РШР) | 3, 4, 6, I, II | 1756пк6-1759пк0 1756пк6-1759пк1 | 275 | 2 | 24 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 115 | 541 | 20339
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Работа гайковерта, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [24 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 5 | 17 | 210
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1472 | 16282 | 537802
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] | I | 4629пк4-4631пк9 | 18 | 4 | 32 | 18 | [13 empty] | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  |  | 8/4 |  |  | 8/6
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] | II | 4686пк7-4689пк1 | 2 | 2 | 16 | 2 | [21 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] | II | 4686пк7-4689пк1 | 4 | 4 | 40 | 2 | [17 empty] | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,5
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк5-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4629пк10] | 1, I | 4608пк5-4608пк8 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4629пк10 | 21273 | 5 | 108 | 3273 |  |  | 24/1500 | [10 empty] | 24 |  |  | 24/1773 |  |  |  | 24 |  |  | 12
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЙШЕТ путь 44 (207/209-645) приемо-отпр. | 44 |  | 1247 | 1 | 72 | 1247 | [27 empty] | 72/1247
В-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ТАЙШЕТ |  |  | 7 | 2 | 16 | 2 | [14 empty] | 8/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] стр. 10 | I | 4536пк3-4539пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4666пк5] | 1 | 4650пк3-4666пк5 | 16300 | 9 | 26 | 16300 | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4666пк5] | 2 | 4650пк3-4666пк5 | 16300 | 8 | 24 | 16300 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4653пк3] | 1 | 4650пк3-4653пк3 | 3000 | 4 | 14 | 3000 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 |  |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4653пк3] | 2 | 4650пк3-4653пк3 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРТЫ путь II (Ч-НД) главный [4488пк2-4490пк5] стр. 19, 2, 3, 8, 9 | II | 4488пк2-4490пк5 | 10 | 6 | 18 | 10 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] стр. 4, 6 | I | 4488пк2-4490пк5 | 7 | 3 | 8 | 7 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙШЕТ стр. 327, 375, 425, 429, 433, 449, 507, 529, 943 |  |  | 19 | 3 | 12 | 7 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙШЕТ стр. 253, 255, 431, 471, 6/6с |  |  | 15 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЗОР стр. 1, 15 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] стр. 3, 5, 9 | I | 4629пк4-4631пк9 | 8 | 3 | 8 | 8 | [7 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] стр. 1, 11, 4, 6, 7 | II | 4629пк4-4631пк9 | 10 | 3 | 10 | 10 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 | [17 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] стр. 1, 10, 4, 6 | I | 4647пк6-4650пк3 | 9 | 3 | 12 | 9 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] стр. 14, 2, 5, 8 | II | 4647пк6-4650пк3 | 9 | 3 | 12 | 9 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 4686пк7-4689пк1 | 9 | 3 | 8 | 9 | [21 empty] | 2/3 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДА II стр. 12, 3, 4, 6, 7 |  |  | 10 | 3 | 10 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] стр. 1, 11, 12, 17, 24, 30 | I | 9пк3-11пк7 | 6 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] стр. 14, 22, 26, 42 | II | 9пк3-11пк7 | 4 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк2-4632пк5] | 2 | 4632пк2-4632пк5 | 292 | 1 | 4 | 292 | [6 empty] | 4/292
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк6-4632пк9] | 2 | 4632пк6-4632пк9 | 355 | 1 | 4 | 355 | [6 empty] | 4/355
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4647пк2-4647пк5] | 2 | 4647пк2-4647пк5 | 312 | 1 | 4 | 312 | [13 empty] | 4/312
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4647пк4-4647пк6] | 2 | 4647пк4-4647пк6 | 188 | 1 | 4 | 188 | [13 empty] | 4/188
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК путь II (Ч-НД) главный [4650пк1-4650пк2] | II | 4650пк1-4650пк2 | 166 | 1 | 4 | 166 | [20 empty] | 4/166
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК путь II (Ч-НД) главный [4650пк1-4650пк3] | II | 4650пк1-4650пк3 | 234 | 1 | 4 | 234 | [20 empty] | 4/234
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк6-4659пк9] | 2 | 4659пк6-4659пк9 | 221 | 1 | 2 | 221 |  |  | 2/221
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк9-4660пк1] | 2 | 4659пк9-4660пк1 | 189 | 1 | 2 | 189 | [9 empty] | 2/189
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4660пк2-4660пк5] | 2 | 4660пк2-4660пк5 | 329 | 1 | 2 | 329 | [16 empty] | 2/329
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк3-4670пк5] | 2 | 4670пк3-4670пк5 | 126 | 1 | 2 | 126 | [24 empty] | 2/126
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4687пк10-4688пк2] | II | 4687пк10-4688пк2 | 249 | 1 | 4 | 249 | [27 empty] | 4/249
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 14с (954-упор) прочий путь 15с (упор-579) сортиров. путь 16с (упор-580) сортиров. путь 17с (упор-571) сортиров. путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь 21с (830-575) сортиров. путь 22с (826-573) сортиров. путь 23с (828-576) сортиров. путь 24с (812-572) сортиров. путь 25с (820-574) сортиров. ... (см. карточку) | 14с, 15с, 16с, 17с, 1Г, 21с, 22с, 23с, 24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 2Г |  | 6 | 9 | 26 | 1 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь IБ (39-НМ1В) главный [4516пк0-4524пк7] путь IД (909-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 5Д, 7Г, 9Г, IIIВ, IIIГ, IАГ, IБ, IД, Л | 4516пк0-4524пк7 4пк0-7пк0 | 6 | 9 | 26 | 1 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк5] | 1 | 4504пк9-4513пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [13 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 80 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4564пк3-4565пк3] | II | 4564пк3-4565пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4566пк2-4566пк6] ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1, I | 4566пк2-4566пк6 4566пк6-4585пк3 | 19000 | 5 | 14 | 19000 | 2/3400 |  |  | 4/4600 |  |  |  | 2/3200 |  |  | 4/4600 |  |  |  | 2/3200
|  | Работа ПМГ, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4632пк2-4646пк5] | 1 | 4632пк2-4646пк5 | 18500 | 4 | 12 | 14000 | [17 empty] | 4/5000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/5000 |  |  |  | 2/2000
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 2 | 8 | 20 | [20 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682пк8-4686пк7 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 62 | [6 empty] | 4/31 | [20 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 55 | [17 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587пк8-4606пк10 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587пк8-4606пк10 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 158 | 767 | 90446
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 9 | I | 4776пк7-4778пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 10 | I | 4776пк7-4778пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] стр. 6 | I | 4825пк7-4828пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4788пк2-4794пк2] | 1 | 4788пк2-4794пк2 | 6000 | 4 | 12 | 6000 | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/1000
|  | Выправка пути, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4788пк2-4791пк10] | 2 | 4788пк2-4791пк10 | 3900 | 2 | 6 | 3900 | 4/2200 |  |  | 2/1700
|  | Выправка пути, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 8400 | 5 | 16 | 8400 | [7 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4834пк3] | 1 | 4828пк1-4834пк3 | 6300 | 4 | 12 | 6300 | [14 empty] | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 7100 | 4 | 12 | 7100 | [7 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1600
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕБЕРТА стр. 11, 3, 7 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] стр. 10, 2, 5, 8 | II | 4742пк2-4744пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 4, 6 | I | 4776пк7-4778пк9 | 7 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 1, 13 | II | 4776пк7-4778пк9 | 7 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] стр. 19, 25, 5, 9 | I | 4794пк9-4797пк9 | 9 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] стр. 10, 16, 4 | II | 4794пк9-4797пк4 | 8 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУБА стр. 12, 16, 6 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4795пк4] | II | 4794пк9-4795пк4 | 480 | 1 | 4 | 480 | [14 empty] | 4/480
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4796пк1-4796пк9] | II | 4796пк1-4796пк9 | 860 | 1 | 4 | 860 | [21 empty] | 4/860
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк10-4798пк4] | 1 | 4797пк10-4798пк4 | 440 | 1 | 4 | 440 |  |  |  | 4/440
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4798пк4-4798пк6] | 1 | 4798пк4-4798пк6 | 190 | 1 | 4 | 190 | [10 empty] | 4/190
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк10-4908пк3] | 2 | 4907пк10-4908пк3 | 350 | 1 | 4 | 350 | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4908пк4-4908пк10] | 2 | 4908пк4-4908пк10 | 550 | 1 | 4 | 550 | [7 empty] | 4/550
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 800 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 20 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [17 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 25 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [7 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 1000 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 2108 | 1 | 4 | 513 | [24 empty] | 4/513
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 2 | 10 | [10 empty] | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | КУЙТУН путь I (ЧД-Н) главный [4874пк1-4874пк1] | I | 4874пк1-4874пк1 | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4874пк1-4874пк1] | II | 4874пк1-4874пк1 | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 2741 | 1 | 2 | 300 | [21 empty] | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4908пк4-4908пк4] | 1 | 4908пк4-4908пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [7 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4908пк4-4908пк4] | 2 | 4908пк4-4908пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕВОЗ путь I (ЧД-Н) главный [4919пк8-4921пк1] | I | 4919пк8-4921пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 | [17 empty] | 4/350
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 1 [4921пк7-4921пк7] | 1 | 4921пк7-4921пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4958пк1-4958пк2] | I | 4958пк1-4958пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4958пк1-4959пк6] | II | 4958пк1-4959пк6 | 500 | 2 | 6 | 500 | [21 empty] | 4/300 |  |  | 2/200
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УТАЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛУН стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 45 | I | 4814пк7-4817пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 53 | I | 4814пк7-4817пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4/0,4 | [6 empty] | 4/0,3
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1, 3, I | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 2 | 8 | 600 | 4/300 | [27 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4764пк1-4776пк7 4776пк7-4778пк9 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 10, 12, 16, 2, 32, 6, 8 | 4778пк9-4794пк9 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 1Д (6-604) деповской путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 19, 1Д, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4797пк9-4806пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 10, 12, 16, 2, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 4797пк4-4806пк2 | 1500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 4 | 16 | 1200 | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 3 | 12 | 900 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 2 | 8 | 600 | [21 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 5 | 20 | 2000 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 139 | 520 | 67283
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЫРЕТЬ путь 3 (10-15.) приемо-отпр. | 3 |  | 1333 | 1 | 72 | 1333 | [7 empty] | 72/1333
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 17900 | 9 | 26 | 17900 | 2/1700 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 2/1700
|  | Выправка пути, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4977пк9] | 2 | 4970пк3-4977пк9 | 3100 | 2 | 6 | 3100 | 4/2000 |  |  | 2/1100
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРЕТЬ стр. 10, 13, 4, 6, 7 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] стр. 14, 2, 37, 5, 8 | II | 4967пк4-4970пк3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] стр. 1, 12, 26, 6 | I | 4988пк2-4990пк6 | 4 | 2 | 6 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] стр. 14, 22 | II | 4988пк2-4990пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОТХОР стр. 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 5 | 2 | 6 | 5 | [17 empty] | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] стр. 1, 22, 8, 9 | I | 5010пк6-5013пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 | [17 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] стр. 11, 13, 5 | II | 5010пк6-5013пк2 | 8 | 2 | 8 | 5 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИТОЙ путь I (1ЧД-1Н) главный [5137пк6-5140пк8] путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] путь I (19-М9) главный [5140пк1-5140пк3] стр. 11, 19, 23, 25, 29, 38, 46 | I, III | 5137пк6-5140пк8 5137пк9-5140пк8 5140пк1-5140пк3 | 7 | 3 | 12 | 7 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] стр. 12, 18, 20, 28, 30, 6 | I, III | 5144пк3-5146пк8 5144пк3-5147пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [17 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] стр. 49, 55, 59, 63 | II | 5144пк3-5147пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4984пк4-4984пк8] | 2 | 4984пк4-4984пк8 | 330 | 1 | 4 | 330 | [14 empty] | 4/330
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4972пк6-4972пк7] | 2 | 4972пк6-4972пк7 | 130 | 1 | 4 | 130 | [21 empty] | 4/130
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4972пк7-4972пк9] | 2 | 4972пк7-4972пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4980пк10-4981пк4] | 2 | 4980пк10-4981пк4 | 326 | 1 | 4 | 326 | [24 empty] | 4/326
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5004пк8-5005пк2] | II | 5004пк8-5005пк2 | 390 | 1 | 4 | 390 | [28 empty] | 4/390
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк6-5021пк4] | I | 5020пк6-5021пк4 | 429 | 1 | 4 | 429 |  |  |  | 4/429
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5021пк1-5021пк3] | I | 5021пк1-5021пк3 | 265 | 1 | 4 | 265 | [10 empty] | 4/265
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5109пк8-5110пк2] | 1 | 5109пк8-5110пк2 | 333 | 1 | 4 | 333 | [17 empty] | 4/333
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5108пк6-5109пк2] | 2 | 5108пк6-5109пк2 | 573 | 1 | 4 | 573 | [7 empty] | 4/573
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4990пк3-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5004пк4] | 2, II | 4990пк3-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк4 | 14005 | 7 | 104 | 6700 | 16/1600 |  |  | 16 | [10 empty] | 16/1700 |  |  | 16/1700 |  |  |  | 16/1700 |  |  | 16 |  |  |  | 8
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4969пк8-4970пк3] | I | 4969пк8-4970пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [10 empty] | 4/250
|  | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 2 | 10 | [17 empty] | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк6-4990пк2] | I | 4988пк6-4990пк2 | 250 | 1 | 2 | 250 | [28 empty] | 2/250
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | II | 5003пк7-5006пк2 | 390 | 1 | 4 | 390 |  |  |  | 4/390
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2 | 5006пк2-5010пк6 | 913 | 1 | 4 | 310 | [24 empty] | 4/310
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1 | 5013пк1-5020пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013пк2-5020пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 2 | 7 | 0 | [10 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083пк4-5097пк3 | 400 | 2 | 7 | 200 |  |  |  | 3,5/100 | [20 empty] | 3,5/100
|  | Работа ПРЛ, шт | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 400 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 400 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 3,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 31 | 4 | 14 | 15 |  |  |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/3
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3,5/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] | I | 5020пк3-5022пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 3 | 12 | 1 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 3 | 12 | 1 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] | III | 5054пк8-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] | I | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] | I | 5065пк6-5068пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2
|  | Смена крестовины, шт | КИТОЙ путь II (2Ч-2Н) главный [5137пк9-5140пк8] | II | 5137пк9-5140пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 3 | 12 | 2400 | [14 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 3 [5063пк4-5065пк6] | 3, III | 5060пк8-5063пк4 5063пк4-5065пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II, III | 5060пк8-5063пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [10 empty] | 2/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] путь 5 (40-13) приемо-отпр. путь 7 (54-49) приемо-отпр. | 1, 5, 7, I | 5068пк9-5080пк6 5080пк6-5083пк3 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2, II | 5083пк4-5097пк2 5097пк2-5100пк4 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] путь 10 (62-9) приемо-отпр. путь 8 (50-13) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 10, 3, 8, III | 5083пк4-5097пк3 5097пк3-5100пк5 | 1200 | 1 | 3 | 600 | [10 empty] | 3,5/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] УСОЛЬЕ-СИБИР путь I (ГС-1Н) главный [5117пк0-5119пк8] путь 5 (40-53) приемо-отпр. путь 7 (44-51) приемо-отпр. | 1, 5, 7, I | 5105пк6-5117пк0 5117пк0-5119пк8 | 2000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 2 [5119пк8-5126пк0] | 2 | 5119пк8-5126пк0 | 3000 | 3 | 12 | 3000 | [7 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2, II, IV | 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 5147пк9-5149пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 106 | 510 | 46013
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИРКУТСК-СОРТ путь 91 (38-318) сортиров. | 91 |  | 1003 | 2 | 24 | 0 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 71 (2-304) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(нечётная горка) | 71 |  | 2 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 9 (135-45) приемо-отпр. стр. 43 | 9 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5171пк9-5179пк7] стр. 160 | I | 5171пк9-5179пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] стр. 198 | III | 5171пк8-5172пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 18200 | 9 | 26 | 18200 | 2/1800 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1700
|  | Выправка пути, м | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 11200 | 6 | 20 | 11200 | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2200
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] стр. 24, 26, 33, 34, 35, 64 | I | 5149пк9-5154пк9 | 6 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5157пк1-5157пк10] | 2 | 5157пк1-5157пк10 | 940 | 1 | 4 | 940 | [7 empty] | 4/940
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [5191пк7-5192пк3] | II | 5191пк7-5192пк3 | 620 | 1 | 4 | 620 | [14 empty] | 4/620
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 12 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 30 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | ИРКУТСК-СОРТ путь 7 (127-59) приемо-отпр. | 7 |  | 50 | 2 | 8 | 50 |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Работа СЧ, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5183пк5-5183пк8] | 4 | 5183пк5-5183пк8 | 50 | 2 | 8 | 50 | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 50 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Выгрузка думпкарных вертушек, м3 | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 280 | 2 | 8 | 80 | [14 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 350 | 2 | 8 | 100 | [10 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 10 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 2000 | 1 | 3 | 300 | [21 empty] | 3/300
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2, II, IV | 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 5147пк9-5149пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305) приемо-отпр. путь 45 (315-303) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5150пк4-5151пк0 5154пк9-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь Vгл (3-Н) главный [5149пк2-5149пк6] путь VII гл. (1-НС) главный [5149пк3-5149пк6] путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3.) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] пут... (см. карточку) | 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, VII гл., Vгл | 5147пк0-5147пк4 5147пк4-5147пк7 5147пк4-5149пк2 5147пк9-5149пк3 5149пк2-5149пк6 5149пк3-5149пк6 5149пк6-5150пк3 5149пк6-5150пк4 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. БАТАРЕЙНАЯ - ИРКУТСК-СОРТ путь 3 [5171пк8-5171пк8] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 5171пк8-5171пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 2 [5179пк7-5180пк5] | 2, 4, II | 5179пк7-5180пк5 5180пк5-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 1 [5179пк7-5180пк4] | 1, 5, I | 5179пк7-5180пк4 5180пк4-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [21 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. путь 5 (26-33) приемо-отпр. | 4, 5, I, II | 5180пк4-5183пк7 5180пк5-5183пк7 | 800 | 1 | 1 | 200 |  |  |  | 1/200
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 57 | 248 | 40486
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 1 | 1 | 12 | 0 | [28 empty] | 12/0,1
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5272пк8] ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5262пк4-5262пк8] ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, I | 5262пк4-5262пк8 5262пк8-5272пк3 5272пк3-5272пк8 | 10295 | 7 | 70 | 5700 | 10 |  |  | 10/1100 | [10 empty] | 10/800 |  |  | 10/1100 |  |  |  | 10/1100 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 15000 | 8 | 26 | 15000 | 4/2100 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2200 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк4-5258пк10] | 1 | 5250пк4-5258пк10 | 8600 | 5 | 14 | 8600 | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1600
|  | Выправка пути, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк6-5258пк10] | 2 | 5250пк6-5258пк10 | 8400 | 5 | 16 | 8400 | 4/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/1900
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] стр. 2, 28, 44 | IV | 5196пк4-5206пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5233пк9-5234пк1] | 2 | 5233пк9-5234пк1 | 252 | 1 | 2 | 252 | [22 empty] | 2/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5266пк9-5267пк2] | 2 | 5266пк9-5267пк2 | 359 | 1 | 4 | 359 | [21 empty] | 4/359
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5267пк3-5267пк5] | 2 | 5267пк3-5267пк5 | 230 | 1 | 4 | 230 | [21 empty] | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5267пк9-5268пк3] | 2 | 5267пк9-5268пк3 | 424 | 1 | 4 | 424 | [28 empty] | 4/424
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5268пк9-5269пк4] | 2 | 5268пк9-5269пк4 | 414 | 1 | 4 | 414 | [28 empty] | 4/414
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5271пк3-5272пк1] | 2 | 5271пк3-5272пк1 | 792 | 1 | 4 | 792 | 4/792
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь I (IЧ-Н) главный [5312пк7-5313пк1] | I | 5312пк7-5313пк1 | 383 | 1 | 4 | 383 |  |  |  | 4/383
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I путь I (IЧ-Н) главный [5313пк6-5313пк8] | I | 5313пк6-5313пк8 | 235 | 1 | 4 | 235 |  |  |  | 4/235
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5315пк5-5315пк8] | 1 | 5315пк5-5315пк8 | 221 | 1 | 2 | 221 | [7 empty] | 2/221
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк3-5314пк5] | 2 | 5314пк3-5314пк5 | 141 | 1 | 4 | 141 | [7 empty] | 4/141
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк5-5314пк8] | 2 | 5314пк5-5314пк8 | 178 | 1 | 4 | 178 | [7 empty] | 4/178
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк8-5315пк2] | 2 | 5314пк8-5315пк2 | 389 | 1 | 4 | 389 | [7 empty] | 4/389
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк9-5315пк4] | 2 | 5314пк9-5315пк4 | 567 | 1 | 4 | 567 | [7 empty] | 4/567
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5315пк5-5315пк7] | 2 | 5315пк5-5315пк7 | 143 | 1 | 4 | 143 | [14 empty] | 4/143
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5315пк7-5315пк10] | 2 | 5315пк7-5315пк10 | 313 | 1 | 4 | 313 | [14 empty] | 4/313
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5315пк8-5315пк10] | 2 | 5315пк8-5315пк10 | 168 | 1 | 4 | 168 | [14 empty] | 4/168
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5316пк4-5316пк10] | 2 | 5316пк4-5316пк10 | 558 | 1 | 4 | 558 | [14 empty] | 4/558
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5334пк2-5334пк3] | 1 | 5334пк2-5334пк3 | 177 | 1 | 4 | 177 | [10 empty] | 4/177
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк2-5314пк5] | 1 | 5314пк2-5314пк5 | 274 | 1 | 4 | 274 | [10 empty] | 4/274
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк5-5314пк8] | 1 | 5314пк5-5314пк8 | 222 | 1 | 4 | 222 | [10 empty] | 4/222
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5315пк7-5315пк9] | 1 | 5315пк7-5315пк9 | 149 | 1 | 4 | 149 | [10 empty] | 4/149
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5315пк9-5315пк10] | 1 | 5315пк9-5315пк10 | 146 | 1 | 4 | 146 | [17 empty] | 4/146
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5316пк5-5316пк10] | 1 | 5316пк5-5316пк10 | 557 | 1 | 4 | 557 | [17 empty] | 4/557
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5322пк4-5322пк8] | 2 | 5322пк4-5322пк8 | 405 | 1 | 2 | 405 | [24 empty] | 2/405
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5329пк9-5329пк10] | 2 | 5329пк9-5329пк10 | 82 | 1 | 2 | 82 | [24 empty] | 2/82
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 30 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 34 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 6 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 250 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 200 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Работа СЧ, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5224пк1-5224пк4] | I | 5224пк1-5224пк4 | 50 | 2 | 8 | 50 | [17 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Работа СЧ, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5223пк8-5223пк9] | II | 5223пк8-5223пк9 | 50 | 2 | 8 | 50 | [14 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 20 | 2 | 8 | 20 | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5235пк2-5247пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 200 | 2 | 4 | 200 | [7 empty] | 2/100 | [13 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 30 | 3 | 12 | 30 | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262пк8-5272пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5282пк4-5282пк7] | 2 | 5282пк4-5282пк7 | 100 | 2 | 8 | 100 | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 30 | 3 | 12 | 30 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275пк3-5284пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5285пк1-5285пк8] | II | 5285пк1-5285пк8 | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 40 | 4 | 16 | 40 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 110800 | 5 | 20 | 110800 | 4/22160 | [6 empty] | 4/22160 | [6 empty] | 4/22160 | [6 empty] | 4/22160 | [6 empty] | 4/22160
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248пк0-5250пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] | II | 5260пк9-5262пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] | I | 5260пк9-5262пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] | II | 5272пк3-5275пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5284пк7-5286пк7] | II | 5284пк7-5286пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] | II | 5305пк5-5308пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [21 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 5 | 20 | 2500 | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5314пк0-5338пк8 5338пк8-5341пк7 | 2000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5314пк0-5338пк8 5338пк8-5341пк5 | 20 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, I | 5338пк8-5341пк7 5341пк7-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 5341пк5-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 141 | 586 | 169616
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5353пк6-5353пк9] БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5375пк7] | 2, II | 5353пк6-5353пк9 5353пк9-5375пк7 | 21694 | 2 | 24 | 0 | [14 empty] | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5353пк92] | 1 | 5353пк9-5353пк92 | 200 | 2 | 24 | 200 | 12/100 |  |  | 12/100
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 1 | I | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 3 | II | 5404пк4-5407пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5445пк5-5455пк2] | 1 | 5445пк5-5455пк2 | 10400 | 6 | 18 | 10400 |  |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1400
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5434пк1-5455пк2] | 2 | 5434пк1-5455пк2 | 12900 | 7 | 18 | 12900 |  |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1800 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 2/1600
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк8-5405пк1] | I | 5404пк8-5405пк1 | 303 | 1 | 4 | 303 |  |  |  | 4/303
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5405пк6-5405пк10] | I | 5405пк6-5405пк10 | 368 | 1 | 4 | 368 | [10 empty] | 4/368
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5414пк4-5414пк8] | 2 | 5414пк4-5414пк8 | 277 | 1 | 4 | 277 | 4/277
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5414пк4-5414пк8] | 2 | 5414пк4-5414пк8 | 277 | 1 | 4 | 277 | 4/277
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк9-5419пк1] | II | 5418пк9-5419пк1 | 251 | 1 | 2 | 251 | [17 empty] | 2/251
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк9-5419пк1] | II | 5418пк9-5419пк1 | 251 | 1 | 2 | 251 | [17 empty] | 2/251
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5441пк6-5442пк1] | 2 | 5441пк6-5442пк1 | 531 | 1 | 4 | 531 | [7 empty] | 4/531
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5442пк1-5442пк6] | 2 | 5442пк1-5442пк6 | 483 | 1 | 4 | 483 | [14 empty] | 4/483
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк2-5461пк6] | 2 | 5461пк2-5461пк6 | 389 | 1 | 4 | 389 | [21 empty] | 4/389
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк6-5461пк9] | 2 | 5461пк6-5461пк9 | 327 | 1 | 4 | 327 | [21 empty] | 4/327
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк10-5462пк2] | 2 | 5461пк10-5462пк2 | 208 | 1 | 2 | 208 | [24 empty] | 2/208
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5463пк10-5464пк2] | 2 | 5463пк10-5464пк2 | 205 | 1 | 4 | 205 | [28 empty] | 4/205
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 200 | 2 | 4 | 200 | 2/100 | [27 empty] | 2/100
|  | Работа ПМГ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5365пк10-5375пк9] | 1 | 5365пк10-5375пк9 | 9800 | 5 | 14 | 9800 | 2/1300 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1200
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 2450 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 30 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 6300 | 9 | 28 | 4050 | 4/450 |  |  | 2/450 |  |  |  | 4/450 |  |  | 2/450 |  |  |  | 4/450 |  |  | 2/450 |  |  |  | 4/450 |  |  | 2/450 |  |  |  | 4/450
|  | Работа ПМГ, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5466пк7] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5456пк10-5457пк3] МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, II | 5456пк10-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5466пк7 | 9700 | 5 | 16 | 9700 | 4/3000 |  |  | 2/850 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/850 |  |  |  | 4/2000
|  | Уборка МВСП, шт | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 15 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [17 empty] | 4/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 34 | 6 | 20 | 34 |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 |  |  |  | 2/5 |  |  | 4/6 |  |  |  | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 10 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4/5
|  | Работа СЧ, м | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк8-5545пк5] | I | 5543пк8-5545пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк6-5559пк7] | 1 | 5545пк6-5559пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  | 4/150
|  | Работа СЧ, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк3-5561пк7] | I | 5561пк3-5561пк7 | 30 | 1 | 4 | 30 | [9 empty] | 4/30
|  | Работа СЧ, м | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5568пк10-5575пк7] | 1 | 5568пк10-5575пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [9 empty] | 4/150
|  | Работа РШП, м | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563пк6-5581пк9 | 18400 | 1 | 40 | 18400 | [14 empty] | 40/18400
|  | Работа СЧ, м | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5586пк2-5586пк8] | 1 | 5586пк2-5586пк8 | 150 | 1 | 4 | 150 | [16 empty] | 4/150
|  | Работа СЧ, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] | 1 | 5591пк1-5602пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] | I | 5351пк2-5353пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫДРИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] стр. 7 | II | 5383пк0-5385пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4/0,2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАНХОЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МИШИХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЯРСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] стр. 11 | II | 5523пк7-5526пк0 | 1 | 4 | 16 | 1 | [7 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь 10 (16-13.) приемо-отпр. стр. 17 | 10 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. стр. 16 | 3 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1, 3, I | 5338пк8-5341пк7 5341пк7-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2, 4, 6, II | 5338пк8-5341пк5 5341пк5-5351пк2 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 3 | 12 | 1800 | 4/600 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [10 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [7 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [17 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [24 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 2 | 8 | 1040 | [14 empty] | 4/520 | [13 empty] | 4/520
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [14 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 2 | 8 | 70 | 4/35 | [20 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 2 | 8 | 76 |  |  |  | 4/38 | [20 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 2 | 8 | 52 | [7 empty] | 4/26 | [20 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [10 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 3 | 12 | 0 | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 214 |  |  | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 400 | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 5000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [7 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 155 | 641 | 94847
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647пк9-5648пк9 | 24 | 2 | 8 | 6 | [16 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] стр. 2, 44 | III | 5749пк1-5751пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5645пк10-5646пк4] | 2 | 5645пк10-5646пк4 | 427 | 1 | 4 | 427 | [7 empty] | 4/427
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5644пк2-5644пк8] | 1 | 5644пк2-5644пк8 | 615 | 1 | 4 | 615 | [9 empty] | 4/615
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк5] | 2 | 5647пк9-5648пк5 | 640 | 1 | 4 | 640 | [14 empty] | 4/640
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5739пк1-5739пк3] | 2 | 5739пк1-5739пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5740пк2-5740пк6] | 2 | 5740пк2-5740пк6 | 380 | 1 | 4 | 380 | [21 empty] | 4/380
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5771пк6-5771пк9] | 2 | 5771пк6-5771пк9 | 280 | 1 | 4 | 280 | [28 empty] | 4/280
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621пк3-5633пк3 | 28000 | 2 | 4 | 28000 | [6 empty] | 2/14000 | [6 empty] | 2/14000
|  | Вырезка выплесков, м | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] | 1 | 5635пк8-5639пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] | 1 | 5635пк8-5639пк1 | 17 | 6 | 18 | 17 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Работа РШП, м | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] | 1 | 5635пк8-5639пк1 | 28800 | 2 | 4 | 28800 | [20 empty] | 2/14800 | [6 empty] | 2/14000
|  | Работа РШП, м | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1 | 5643пк8-5647пк0 | 9600 | 1 | 2 | 9600 | 2/9600
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659пк0-5675пк9 | 10 | 2 | 8 | 10 | [7 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699пк8-5711пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723пк2-5735пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 | [14 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697пк4-5699пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] | I | 5697пк4-5699пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] | I | 5633пк3-5635пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] | II | 5633пк3-5635пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 |  |  | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [7 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [9 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [14 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [16 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 2 | 8 | 1384 | [21 empty] | 4/692 | [6 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [23 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 9 | [21 empty] | 4/9
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 3 | 12 | 1500 | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | [27 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751пк8-5764пк3 | 28 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 71 | 259 | 82331
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ИССО | Выгрузка бутового камня, м3 | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138пк0-155пк9 | 1820 | 10 | 39 | 700 | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5816пк0-5827пк2] СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5827пк2-5827пк5] | 1, I | 5816пк0-5827пк2 5827пк2-5827пк5 | 11424 | 13 | 156 | 9600 |  | 12 |  | 12/1100 |  |  | 12/1200 |  | 12 |  | 12/1600 |  |  | 12/1300 |  | 12 |  | 12/1300 |  |  | 12/1000 |  | 12 |  | 12/1200 |  |  | 12/900 |  | 12
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУШКИ стр. 17, 19, 20, 22, 27, 29, 30 |  |  | 7 | 3 | 10 | 7 | [24 empty] | 3,5/3 |  |  | 3,5/2 |  | 3,5/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5773пк9-5774пк1] | 1 | 5773пк9-5774пк1 | 167 | 1 | 4 | 167 | [15 empty] | 4/167
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НАУШКИ - ДОЗОРНЫЙ путь 1 [5899пк4-5899пк9] | 1 | 5899пк4-5899пк9 | 467 | 1 | 4 | 467 | [20 empty] | 4/467
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МЕДВЕДЧИКОВО путь I (Ч-Н) главный [5663пк6-5664пк6] | I | 5663пк6-5664пк6 | 900 | 1 | 3 | 900 |  | 3,5/900
|  | Работа ПМГ, м | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5670пк2] | 1 | 5664пк7-5670пк2 | 5500 | 3 | 10 | 5500 | [6 empty] | 3,5/1800 |  | 3,5/1800 |  | 3,5/1900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5772пк6-5781пк2] | 1 | 5772пк6-5781пк2 | 12 | 6 | 24 | 12 | [6 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 38 | 251 | 17353
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [266пк2-270пк2] | II | 266пк2-270пк2 | 3253 | 4 | 48 | 100 | 12/100 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГАЛАЧИНСКИЙ путь 8 (22-упор) приемо-отпр. | 8 |  | 1186 | 3 | 96 | 1186 | [14 empty] | 72/1186 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 14 (46-51) приемо-отпр. | 14 |  | 1167 | 1 | 72 | 1167 | [28 empty] | 72/1167
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [82пк1-91пк10] | 2 | 82пк1-91пк10 | 10000 | 5 | 20 | 10000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] стр. 16, 2, 20 | I | 47пк8-50пк7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3,5/2 |  |  | 3,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] стр. 10, 14, 4 | II | 47пк8-50пк7 | 3 | 2 | 7 | 3 | [7 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [70пк3-70пк6] | 2 | 70пк3-70пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [70пк7-71пк1] | 2 | 70пк7-71пк1 | 470 | 1 | 3 | 470 | [20 empty] | 3,5/470
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [71пк6-71пк8] | 2 | 71пк6-71пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [100пк6-100пк10] | 2 | 100пк6-100пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [27 empty] | 3,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [101пк1-101пк9] | 2 | 101пк1-101пк9 | 800 | 1 | 3 | 800 | [20 empty] | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [102пк4-102пк8] | 2 | 102пк4-102пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 3,5/400
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109пк1-115пк7 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [28 empty] | 4/12,5
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [24 empty] | 4/12,5
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 1 [143пк4-153пк4] | 1 | 143пк4-153пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [21 empty] | 4/150
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156пк2-165пк6 | 8 | 1 | 4 | 8 | [27 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [17 empty] | 4/12,5
|  | Сбор рельсов, шт | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 |  |  | 4/8
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [6 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [13 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [20 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [27 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [24 empty] | 8/50
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 12,5 | 1 | 4 | 12 |  |  | 4/12,5
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 12,5 | 1 | 4 | 12 | [14 empty] | 4/12,5
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1 | 248пк5-265пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [10 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [294пк8-303пк6] | 2 | 294пк8-303пк6 | 10 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 9600 | 8 | 32 | 1600 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] | I | 324пк7-327пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 3 | 12 | 60 | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] стр. 3 | I | 224пк7-227пк0 | 1 | 2 | 6 | 1 | [10 empty] | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 190пк2-192пк6 | 2 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265пк8-272пк2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВОБРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [22пк0-24пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 22пк0-24пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 324пк7-327пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2/0,5
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 2 | 8 | 1200 | 4/600 | [27 empty] | 4/600
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь II (Ч-НД) главный [128пк4-130пк7] путь 4 (стр 24-11) приемо-отпр. путь 6 (46-23) приемо-отпр. путь 8 (40-21) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2, 4, 6, 8, II | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь I (ЧД-Н) главный [128пк4-130пк7] путь 3 (стр 34-стр 27) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 1 [130пк7-140пк7] | 1, 3, I | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 1200 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 6 | [9 empty] | 3,5/3 | [6 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 3 | 10 | 6 | [7 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 2 | [10 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [9 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 2 | [10 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [7 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 | [6 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 3 | 10 | 6 | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. | 2, 4, 6, 6/8, II | 292пк1-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь 3 (20-стр17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, 9, I | 292пк0-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] путь 2 [306пк5-324пк7] | 1, 2 | 306пк5-324пк7 | 4 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 3 | 12 | 3 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1, 3, I | 337пк9-340пк8 340пк8-363пк3 | 20 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 123 | 665 | 22624
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 288 | 8 | 32 | 96 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12
В-СИБ | Мод. к/с | Демонтаж опор, шт | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 20 | 8 | 32 | 8 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 3300 | 9 | 54 | 900 | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] стр. 3, 9 | I | 500пк5-502пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] стр. 1, 13, 14, 2 | II | 500пк5-502пк7 | 4 | 2 | 6 | 4 | [7 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СРЕДНЕИЛИМСК стр. 15, 33, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3,5/3
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] | 1 | 365пк7-376пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] | 2 | 365пк7-376пк7 | 31 | 8 | 32 | 31 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 3 | 12 | 60 | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [20 empty] | 3/300
|  | Уборка МВСП, шт | СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1 | 536пк5-548пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 16 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 25020 | 2 | 8 | 25020 |  |  | 4/12510 |  |  |  |  | 4/12510
|  | Работа РШП, м | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555пк0-571пк2 | 25020 | 2 | 8 | 25020 | [13 empty] | 4/12510 |  |  |  | 4/12510
|  | Уборка МВСП, шт | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4 | 2 | 6 | 2 | [15 empty] | 3/1 | [11 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 5 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 376пк7-379пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 434пк6-437пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 2 | 10 | 1000 | [9 empty] | 5/500 | [10 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 | [7 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | [6 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 7 | 28 | 2800 | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 6 | 24 | 2400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Устранение замечаний, шт | ХРЕБТОВАЯ путь I (ЧД-H) главный [571пк2-574пк8] путь II (Ч-НД) главный [571пк2-574пк9] путь I (7-НИ) главный [2пк0-2пк4] путь 10 (52-61) приемо-отпр. путь 3 (78-5) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (79-упор) приемо-отпр. путь 6 (64-75) приемо-отпр. путь 8 (62-69) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 2пк0-2пк4 571пк2-574пк8 571пк2-574пк9 | 5 | 1 | 1 | 3 | [14 empty] | 1,5/3
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 9 | 36 | 3150 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 126 | 510 | 74413
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [740пк10-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-759пк3] | 1, I | 740пк10-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-759пк3 | 18372 | 4 | 144 | 4372 | 60/2000 | [6 empty] | 60/2372 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕНА путь 85 (190-167) сортиров. | 85 |  | 1276 | 2 | 84 | 1276 | [14 empty] | 72/1276 | [14 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕНА путь 84 (158-163) сортиров. | 84 |  | 1369 | 2 | 84 | 1369 | [21 empty] | 72/1369 | [6 empty] | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИРДЫКАН - ПП 813 КМ путь 2 [807пк3-813пк5] | 2 | 807пк3-813пк5 | 6800 | 4 | 16 | 6800 | [16 empty] | 4/1800 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/1500
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЕНГА стр. 12, 13, 16, 20, 21, 25, 6 |  |  | 7 | 2 | 8 | 7 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 916пк9-928пк6 | 1 | 1 | 2544 | 1 | 2544/1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574пк8-588пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 |  |  | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [9 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 30 | 2 | 6 | 30 | 3/15 | [20 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [6 empty] | 3/25 | [13 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | РУЧЕЙ - ЯНТАЛЬ путь 2 [663пк1-671пк1] | 2 | 663пк1-671пк1 | 15 | 1 | 3 | 15 | [16 empty] | 3/15
|  | Работа СЧ, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [740пк10-741пк1] | II | 740пк10-741пк1 | 200 | 4 | 14 | 200 |  |  | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50 |  |  | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50
|  | Переукладка плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [23 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761пк3-782пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 813 КМ - НИЯ путь 1 [814пк3-820пк7] | 1 | 814пк3-820пк7 | 21 | 3 | 9 | 9 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 813 КМ - НИЯ путь 1 [814пк3-820пк7] | 1 | 814пк3-820пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673пк6-716пк3 | 4 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673пк6-716пк3 | 4 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 2 | 8 | 650 | [9 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/300
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 0 | 1 | 12 | 0 | [28 empty] | 12/0
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 102 | 3223 | 19128
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [17 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 5 | 26 | 70 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 7/20
|  | Ремонт тоннеля, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 | 50 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [23 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 5 | 35 | 10 |  |  | 7/2 | [10 empty] | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 | [6 empty] | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 30 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] ПП 1392 КМ - АРКУМ путь 1 [1392пк2-1396пк7] | 1, I | 1392пк2-1396пк7 1396пк7-1398пк9 1398пк9-1404пк4 | 12200 | 4 | 48 | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1413пк10] | 1, I | 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 1413пк7-1413пк10 | 9080 | 7 | 204 | 9080 | 72/1300 | [6 empty] | 72/1300 | [6 empty] | 12/1300 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12/1300 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12/1280
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287пк5-1296пк0 | 9300 | 5 | 20 | 9300 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 2 [1287пк5-1296пк0] | 2 | 1287пк5-1296пк0 | 9400 | 5 | 20 | 9400 | [13 empty] | 4/1200 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332пк2-1343пк1 | 11000 | 5 | 20 | 9300 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345пк5-1352пк4 | 7300 | 4 | 16 | 7300 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1300
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] стр. 1, 83 | I | 1062пк2-1067пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] стр. 1/1С | I | 1068пк4-1069пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 1174 КМ путь I (Ч,Н) (Ч-Н) главный [1172пк0-1175пк7] стр. 1, 12, 2, 6 | I (Ч,Н) | 1172пк0-1175пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] стр. 1, 10, 2, 8 | I | 1192пк1-1195пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] стр. 2/2с, 4 | I | 1235пк1-1236пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ УОЯН путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 26, 38, 42 | II | 1241пк1-1243пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] стр. 1/1с | I | 1250пк1-1251пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] стр. 1, 2 | I | 1396пк7-1398пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 1413пк7-1415пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949пк9-958пк3 | 1 | 1 | 1824 | 1 | 1824/1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970пк6-980пк5 | 1 | 1 | 2208 | 1 | 2208/1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0,4 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 14 | 7 | 28 | 7 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091пк2-1104пк8 | 12 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] | 1 | 1236пк2-1241пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [6 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243пк5-1250пк1 | 800 | 2 | 12 | 200 | [9 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 750 | 1 | 4 | 150 | [6 empty] | 4/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 2 | 8 | 650 | [9 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1, 3, 5, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 6 (44-23) приемо-отпр. путь 7 (62-21) приемо-отпр. путь 8 (68-79) пр... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 4, 6, 7, 8, 9, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 2 [1076пк4-1088пк9] | 2, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОН путь I (Ч-Н) главный [1162пк3-1164пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КИРОН - РЗД 1174 КМ путь 1 [1164пк3-1172пк0] РЗД 1174 КМ путь I (Ч,Н) (Ч-Н) главный [1172пк0-1175пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I, I (Ч,Н) | 1162пк3-1164пк3 1164пк3-1172пк0 1172пк0-1175пк7 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 2 | 1371пк3-1373пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 1НТ, 3, I, II | 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 61пк5-61пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1407пк7-1413пк7 1413пк7-1415пк7 | 500 | 1 | 4 | 250 | [27 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк0] | 1, 2, 3, I | 1413пк7-1415пк7 1415пк7-1424пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 3 | 12 | 1500 | [8 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВАЛ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [28пк6-48пк3] | 1 | 28пк6-48пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 0 | 1 | 12 | 0 | [28 empty] | 12/0
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 0 | 3 | 36 | 0 | [21 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 0 | 1 | 12 | 0 | [28 empty] | 12/0
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 237 | 6706 | 61748
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] | 1 | 1456пк6-1468пк1 | 260 | 2 | 8 | 40 | [24 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 176 | 7 | 28 | 112 | [7 empty] | 4/16 |  |  | 4/16 |  |  |  | 4/16 |  |  | 4/16 |  |  |  | 4/16 |  |  | 4/16 |  |  |  | 4/16
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЮЛЬБАН - ПП 1631 КМ путь 1 [1619пк4-1625пк10] | 1 | 1619пк4-1625пк10 | 6700 | 2 | 8 | 4700 | 4/2400 |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ПП 1631 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1632пк2-1636пк3] | 1 | 1632пк2-1636пк3 | 4200 | 2 | 8 | 4200 | [10 empty] | 4/2100 |  |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1832пк4] | 2 | 1811пк5-1832пк4 | 20900 | 9 | 36 | 20900 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1839пк1-1845пк1] | 2 | 1839пк1-1845пк1 | 6100 | 3 | 12 | 6100 | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2100
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 1424 КМ путь I (Ч-Н) главный [1424пк0-1424пк7] стр. 1/1С | I | 1424пк0-1424пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк1-1442пк1] стр. 8/8С | I | 1440пк1-1442пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛАН-МАКИТ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАКСИМО стр. 33, 35, 47, 49, 67, 69, 93 |  |  | 7 | 3 | 12 | 7 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАКСИМО стр. 101, 131, 133, 135, 137, 139, 97 |  |  | 7 | 3 | 12 | 7 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШМУН стр. 10, 12, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 5 | 20 | 0 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (16-13) приемо-отпр. СЕНАТОРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1771пк6-1775пк0] путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1771пк6-1775пк0 1775пк0-1786пк0 1786пк0-1788пк3 | 5,2 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк10-1526пк2] | 1 | 1525пк10-1526пк2 | 250 | 1 | 4 | 250 | [14 empty] | 4/250
|  | Разгонка зазоров, м | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1554пк1-1554пк10] | 1 | 1554пк1-1554пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [28 empty] | 3/600
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650пк8-1662пк5 | 250 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 2 [1680пк2-1698пк2] | 2 | 1680пк2-1698пк2 | 300 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680пк2-1698пк2 | 4 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Разгонка зазоров, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 100 | 1 | 3 | 20 | [10 empty] | 3/20
|  | Переборка изостыков, шт | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [28 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 100 | 1 | 3 | 30 | [28 empty] | 3/30
|  | Переборка изостыков, шт | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 4 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Разгонка зазоров, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 100 | 1 | 3 | 25 | 3/25
|  | Переборка изостыков, шт | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЛЕПРИНДО путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] путь II (Ч-НД) главный [1756пк6-1759пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1756пк6-1759пк0 1756пк6-1759пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк0] | 1, 2, 3, I | 1413пк7-1415пк7 1415пк7-1424пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 0 | 3 | 36 | 0 | [21 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] | 1, 2, I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 | 0 | 6 | 72 | 0 | [10 empty] | 12/0 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 0 | 3 | 36 | 0 | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650пк8-1662пк5 1662пк5-1663пк2 1662пк8-1663пк2 1663пк2-1667пк3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 118 | 577 | 37722
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5771пк6-5771пк9] | 2 | 5771пк6-5771пк9 | 280 | 1 | 4 | 280 | [28 empty] | 4/280
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 | [14 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 6 | 24 | 1098
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1542 | 15343 | 813956
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] | I | 4536пк3-4539пк0 | 22 | 5 | 20 | 19 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] | II | 4686пк7-4689пк1 | 4 | 8 | 64 | 2 |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк5-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4629пк10] | 1, I | 4608пк5-4608пк8 4608пк8-4629пк4 4629пк4-4629пк10 | 21273 | 7 | 46 | 0 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [10 empty] | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4608пк820] | 2 | 4608пк8-4608пк820 | 200 | 2 | 16 | 200 | [18 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЙШЕТ путь 44 (207/209-645) приемо-отпр. | 44 |  | 1247 | 8 | 64 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
В-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ТАЙШЕТ |  |  | 7 | 3 | 24 | 3 | [5 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
В-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] стр. 6 | I | 4536пк3-4539пк0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6/1 |  |  |  | 6
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4501пк7-4504пк9] стр. 12, 15, 4, 5, 6 | II | 4501пк7-4504пк9 | 10 | 3 | 10 | 10 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] стр. 1, 11, 12, 17, 24, 30 | I | 9пк3-11пк7 | 6 | 3 | 10 | 5 |  | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2 |  |  | 3,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] стр. 14, 22, 26, 42 | II | 9пк3-11пк7 | 4 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4498пк6-4499пк2] | 2 | 4498пк6-4499пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  |  | 4/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ путь I (375-181) главный [4520пк4-4520пк7] | I | 4520пк4-4520пк7 | 310 | 1 | 4 | 310 |  | 4/310
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4531пк2-4531пк9] | 2 | 4531пк2-4531пк9 | 660 | 1 | 4 | 660 | [25 empty] | 4/660
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4534пк5-4534пк9] | 2 | 4534пк5-4534пк9 | 410 | 1 | 4 | 410 | [25 empty] | 4/410
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4539пк4] | 2 | 4539пк0-4539пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4551пк2-4551пк7] | 2 | 4551пк2-4551пк7 | 450 | 1 | 4 | 450 | [11 empty] | 4/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4551пк7-4551пк9] | 2 | 4551пк7-4551пк9 | 210 | 1 | 4 | 210 | [18 empty] | 4/210
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4558пк4-4558пк8] | 1 | 4558пк4-4558пк8 | 316 | 1 | 4 | 316 |  | 4/316
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4567пк10-4568пк4] | 2 | 4567пк10-4568пк4 | 382 | 1 | 4 | 382 |  |  |  |  | 4/382
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4568пк6-4568пк8] | 2 | 4568пк6-4568пк8 | 283 | 1 | 2 | 283 | [7 empty] | 2/283
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4568пк10-4569пк6] | 2 | 4568пк10-4569пк6 | 554 | 1 | 4 | 554 |  |  |  |  | 4/554
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4595пк4-4595пк7] | 2 | 4595пк4-4595пк7 | 291 | 1 | 2 | 291 | [14 empty] | 2/291
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4610пк6-4611пк1] | 2 | 4610пк6-4611пк1 | 471 | 1 | 4 | 471 |  |  |  |  | 4/471
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4611пк1-4611пк4] | 2 | 4611пк1-4611пк4 | 299 | 1 | 4 | 299 |  |  |  |  | 4/299
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4632пк6-4632пк9] | 1 | 4632пк6-4632пк9 | 334 | 1 | 4 | 334 | [8 empty] | 4/334
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4632пк2-4632пк5] | 1 | 4632пк2-4632пк5 | 274 | 1 | 4 | 274 | [15 empty] | 4/274
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк4-4659пк5] | 2 | 4659пк4-4659пк5 | 108 | 1 | 2 | 108 | [21 empty] | 2/108
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк5-4659пк6] | 2 | 4659пк5-4659пк6 | 147 | 1 | 2 | 147 | [28 empty] | 2/147
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4662пк4-4662пк6] | 2 | 4662пк4-4662пк6 | 228 | 1 | 4 | 228 | [18 empty] | 4/228
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4664пк9-4665пк1] | 2 | 4664пк9-4665пк1 | 268 | 1 | 4 | 268 | [25 empty] | 4/268
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 14с (954-упор) прочий путь 15с (упор-579) сортиров. путь 16с (упор-580) сортиров. путь 17с (упор-571) сортиров. путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь 21с (830-575) сортиров. путь 22с (826-573) сортиров. путь 23с (828-576) сортиров. путь 24с (812-572) сортиров. путь 25с (820-574) сортиров. ... (см. карточку) | 14с, 15с, 16с, 17с, 1Г, 21с, 22с, 23с, 24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 2Г |  | 6 | 9 | 28 | 1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь IБ (39-НМ1В) главный [4516пк0-4524пк7] путь IД (909-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 5Д, 7Г, 9Г, IIIВ, IIIГ, IАГ, IБ, IД, Л | 4516пк0-4524пк7 4пк0-7пк0 | 6 | 9 | 28 | 1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490пк5-4501пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490пк5-4501пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504пк9-4513пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [25 empty] | 3/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [11 empty] | 3/400
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 20 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557пк2-4563пк7 | 60 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 2 | 6 | 20 | [21 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 120 | 2 | 8 | 20 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4632пк2-4646пк5] | 1 | 4632пк2-4646пк5 | 18500 | 1 | 4 | 4500 |  | 4/4500
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 120 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 16 | 40 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 4 | 14 | 40 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650пк3-4667пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 62 |  |  |  |  | 4/31 | [20 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 55 | [15 empty] | 4/55
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 3000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566пк6-4585пк3 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 134 | 608 | 25216
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 4, 6 | I | 4776пк7-4778пк9 | 7 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 1, 13 | II | 4776пк7-4778пк9 | 7 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] стр. 19, 25, 5, 9 | I | 4794пк9-4797пк9 | 9 | 1 | 4 | 6 | [8 empty] | 4/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] стр. 10, 16, 4 | II | 4794пк9-4797пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4797пк5-4797пк7] | I | 4797пк5-4797пк7 | 230 | 1 | 4 | 230 |  | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4797пк8-4797пк9] | I | 4797пк8-4797пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4798пк6-4798пк8] | 1 | 4798пк6-4798пк8 | 180 | 1 | 4 | 180 | [8 empty] | 4/180
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4798пк8-4799пк2] | 1 | 4798пк8-4799пк2 | 380 | 1 | 4 | 380 | [29 empty] | 4/380
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк8-4807пк4] | I | 4806пк8-4807пк4 | 630 | 1 | 4 | 630 | [15 empty] | 4/630
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4807пк10-4808пк7] | I | 4807пк10-4808пк7 | 630 | 1 | 4 | 630 | [22 empty] | 4/630
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4873пк1-4873пк5] | 2 | 4873пк1-4873пк5 | 370 | 1 | 4 | 370 | [5 empty] | 4/370
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4846пк10] | 1 | 4846пк9-4846пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХАРИК путь II (Ч-НД) главный [4888пк6-4888пк9] | II | 4888пк6-4888пк9 | 238 | 1 | 4 | 238 | [12 empty] | 4/238
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4898пк2-4898пк5] | 1 | 4898пк2-4898пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4939пк4-4939пк8] | 2 | 4939пк4-4939пк8 | 360 | 1 | 4 | 360 | [19 empty] | 4/360
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 800 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 800 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 40 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [12 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828пк1-4844пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 1000 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 2108 | 1 | 4 | 498 | [8 empty] | 4/498
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 10 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сбор рельсов, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 70 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 2 [4921пк6-4932пк9] | 2 | 4921пк6-4932пк9 | 60 | 4 | 12 | 50 | [5 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15 |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 2115 | 2 | 6 | 1080 | [22 empty] | 4/720 |  |  |  | 2/360
|  | Сбор рельсов, шт | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 70 | 4 | 8 | 40 |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 60 | 4 | 16 | 60 |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШЕБЕРТА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 53 | I | 4814пк7-4817пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 4/0,3
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШУБА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1, 3, I | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744пк4-4761пк5 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 2 | 8 | 600 | [8 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9, I | 4794пк9-4797пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8, II | 4794пк9-4797пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 1Д (6-604) деповской путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 19, 1Д, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4797пк9-4806пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | 1, I | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 3 | 12 | 900 | [5 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 4 | 16 | 1200 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1, 3, I | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2, 4, II | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2800 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 5 | 20 | 2000 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4957пк6-4960пк3] путь 5 (6-7) приемо-отпр. | 5, I | 4957пк6-4960пк3 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 4957пк7-4960пк3 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 118 | 442 | 37054
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5081пк2-5082пк9] | II | 5081пк2-5082пк9 | 1505 | 3 | 96 | 1505 | [5 empty] | 72/1505 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЫРЕТЬ путь 3 (10-15.) приемо-отпр. | 3 |  | 1333 | 2 | 24 | 0 | [5 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] стр. 11, 13, 5 | II | 5010пк6-5013пк2 | 8 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] стр. 13, 19, 23, 50, 58 | I | 5102пк9-5105пк6 | 5 | 2 | 8 | 5 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] стр. 21, 24, 48 | II | 5102пк9-5105пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСОЛЬЕ-СИБИР путь I (ГС-1Н) главный [5117пк0-5119пк8] путь III (3Ч-3Н) главный [5117пк1-5119пк8] стр. 12, 2, 22, 24, 40, 8 | I, III | 5117пк0-5119пк8 5117пк1-5119пк8 | 6 | 2 | 8 | 6 | [15 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСОЛЬЕ-СИБИР путь II (2Ч-2Н) главный [5117пк1-5119пк8] стр. 14, 20, 4, 7, 9 | II | 5117пк1-5119пк8 | 5 | 2 | 8 | 5 | [12 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4975пк4-4975пк6] | 2 | 4975пк4-4975пк6 | 170 | 1 | 4 | 170 | [22 empty] | 4/170
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4976пк3-4976пк7] | 2 | 4976пк3-4976пк7 | 390 | 1 | 4 | 390 | [26 empty] | 4/390
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5032пк4-5033пк6] | II | 5032пк4-5033пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [12 empty] | 4/1200
В-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4990пк3-4990пк6] ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5004пк4] | 2, II | 4990пк3-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5004пк4 | 14005 | 5 | 40 | 905 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8/905 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-4990пк6] | 1 | 4990пк6-4990пк6 | 50 | 2 | 16 | 0 |  | 8 | [6 empty] | 8
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990пк6-5003пк7 | 90 | 1 | 4 | 15 | [22 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013пк2-5020пк3 | 60 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 10 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2 | 5057пк0-5060пк8 | 10 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068пк9-5080пк6 | 400 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3,5
|  | Работа ПРЛ, шт | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 10 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 400 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 400 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119пк8-5126пк0 | 31 | 4 | 14 | 16 |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128пк6-5137пк9 | 400 | 2 | 7 | 0 | [8 empty] | 3,5 | [20 empty] | 3,5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1 | 5140пк8-5144пк3 | 400 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ЧЕРЕМХОВО путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] | III | 5054пк8-5057пк0 | 1 | 3 | 10 | 1 | [15 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 2 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Смена крестовины, шт | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] | I | 5065пк6-5068пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] | I | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144пк3-5146пк8 | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] путь 3 (10-15.) приемо-отпр. путь 5 (16-27) приемо-отпр. путь 7 (20-23) приемо-отпр. путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] путь 4 (14-35.) приемо-отпр. путь 6 (24-29) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [22 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1 | 5033пк9-5053пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь 10 (56-27) приемо-отпр. путь 14 (64-19) приемо-отпр. путь 16 (48-29) приемо-отпр. путь 6 (18-33) приемо-отпр. путь 8 (58-31) приемо-отпр. | 10, 14, 16, 6, 8, I, II, III | 5080пк6-5083пк3 5080пк6-5083пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [5 empty] | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] путь 5 (20-29) приемо-отпр. путь 7 (30-27) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1, 5, 7, I | 5083пк3-5097пк4 5097пк4-5100пк5 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 5 (58-23) приемо-отпр. путь 7 (72-25) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1, 5, 7, I | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк0 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128пк6-5137пк6 | 4000 | 3 | 12 | 3000 |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. путь 7 (34-81) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1, 5, 7, I | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5146пк8 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] путь 11 (42-78/74) приемо-отпр. путь 2 (20-82/94) приемо-отпр. путь 3 (34-96/84) приемо-отпр. путь 5 (36-72/76) приемо-отпр. путь 7 (38-70) приемо-отпр. путь 9 (30-68) приемо-отпр. | 11, 2, 3, 5, 7, 9, I | 5142пк4-5143пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 74 | 395 | 17775
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5169пк5] МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5164пк5-5165пк0] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5164пк5-5165пк0 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5169пк5 | 4958 | 3 | 120 | 4958 | [19 empty] | 96/4958 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 71 (2-304) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(нечётная горка) | 71 |  | 2 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5176пк1-5178пк5] | I | 5176пк1-5178пк5 | 2100 | 1 | 4 | 2100 |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 17800 | 9 | 26 | 17800 |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1600
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИРКУТСК-СОРТ путь IV (37.-НГIV) главный [5179пк2-5179пк5] | IV | 5179пк2-5179пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Уборка МВСП, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154пк9-5161пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 5 [5160пк0-5161пк3] | 5 | 5160пк0-5161пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165пк0-5169пк3 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3 | 5165пк0-5169пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 15 (122-31) приемо-отпр. | 15 |  | 100 | 1 | 3 | 50 | [26 empty] | 3/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь 43 (626-638) приемо-отпр. | 43 |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
|  | Выгрузка думпкарных вертушек, м3 | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 280 | 2 | 8 | 80 | [5 empty] | 4/40 | [20 empty] | 4/40
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 350 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194пк2-5204пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | 2, II | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5155пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-305... (см. карточку) | 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, II, VЧ, К | 5149пк9-5154пк9 5149пк9-5155пк0 5150пк4-5151пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 16 (48-89) приемо-от... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 7, 8, III, IIIа, IV, VII | 5149пк6-5150пк3 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5161пк9-5165пк0 5165пк0-5169пк3 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5169пк2-5171пк9] БАТАРЕЙНАЯ - ИРКУТСК-СОРТ путь 1 [5171пк9-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1, I | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк9 5171пк9-5171пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [5 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [8 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. путь 5 (26-33) приемо-отпр. | 4, 5, I, II | 5180пк4-5183пк7 5180пк5-5183пк7 | 800 | 1 | 1 | 200 | [29 empty] | 1/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. | 1о, 2, 3, II, IIа | 5183пк7-5184пк6 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь I (ЧД-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) при... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 1о, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I, II, IIа, Iа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5185пк4-5187пк4 | 500 | 1 | 1 | 250 | [26 empty] | 1/250
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 47 | 283 | 36971
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 80 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296пк3-5305пк5 | 70 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 1 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,8
В-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5272пк8] ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5262пк4-5262пк8] ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, I | 5262пк4-5262пк8 5262пк8-5272пк3 5272пк3-5272пк8 | 10295 | 7 | 70 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5288пк1-5296пк1] | 1 | 5288пк1-5296пк1 | 8000 | 5 | 16 | 8000 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/1000
|  | Выправка пути, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5288пк1-5296пк1] | 2 | 5288пк1-5296пк1 | 8000 | 5 | 16 | 8000 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5210пк4-5211пк3] | 2 | 5210пк4-5211пк3 | 920 | 1 | 4 | 920 | [19 empty] | 4/920
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5232пк7-5232пк8] | 1 | 5232пк7-5232пк8 | 184 | 1 | 4 | 184 | [8 empty] | 4/184
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5225пк4-5225пк7] | 2 | 5225пк4-5225пк7 | 378 | 1 | 2 | 378 | [8 empty] | 2/378
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5245пк5-5245пк9] | 1 | 5245пк5-5245пк9 | 368 | 1 | 4 | 368 |  | 4/368
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк5-5239пк10] | 2 | 5239пк5-5239пк10 | 499 | 1 | 4 | 499 | [5 empty] | 4/499
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк5-5239пк10] | 2 | 5239пк5-5239пк10 | 499 | 1 | 4 | 499 | [5 empty] | 4/499
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5241пк6-5242пк2] | 2 | 5241пк6-5242пк2 | 585 | 1 | 4 | 585 | [5 empty] | 4/585
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5241пк6-5242пк2] | 2 | 5241пк6-5242пк2 | 585 | 1 | 4 | 585 | [5 empty] | 4/585
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5246пк3-5246пк5] | 2 | 5246пк3-5246пк5 | 260 | 1 | 4 | 260 | [12 empty] | 4/260
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5246пк3-5246пк5] | 2 | 5246пк3-5246пк5 | 260 | 1 | 4 | 260 | [12 empty] | 4/260
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5247пк3-5247пк9] | 2 | 5247пк3-5247пк9 | 649 | 1 | 4 | 649 | [12 empty] | 4/649
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5247пк4-5248пк0] | 2 | 5247пк4-5248пк0 | 649 | 1 | 4 | 649 | [12 empty] | 4/649
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5273пк3-5273пк7] | II | 5273пк3-5273пк7 | 447 | 1 | 4 | 447 | [26 empty] | 4/447
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк6-5275пк9] | 2 | 5275пк6-5275пк9 | 285 | 1 | 4 | 285 | [19 empty] | 4/285
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5277пк8-5278пк1] | 2 | 5277пк8-5278пк1 | 236 | 1 | 4 | 236 | [19 empty] | 4/236
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5280пк4-5280пк10] | 2 | 5280пк4-5280пк10 | 580 | 1 | 4 | 580 | [19 empty] | 4/580
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5285пк5-5285пк10] | II | 5285пк5-5285пк10 | 551 | 1 | 4 | 551 | [19 empty] | 4/551
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 10 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 2/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2400 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 6 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 250 | 1 | 4 | 50 | [26 empty] | 4/50
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 20 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5235пк2-5247пк9 | 200 | 2 | 4 | 200 | [12 empty] | 2/100 | [6 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 48000 | 4 | 16 | 48000 | [5 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250пк1-5260пк9 | 40000 | 5 | 20 | 40000 |  | 4/8000 | [6 empty] | 4/8000 | [6 empty] | 4/8000 | [6 empty] | 4/8000 | [6 empty] | 4/8000
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 20 | 2 | 6 | 20 |  | 2/10 | [17 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262пк8-5272пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [8 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 20 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275пк3-5284пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 30 | 3 | 12 | 30 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа ПРЛ, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 30 | 3 | 12 | 30 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 300 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 9400 | 4 | 12 | 9400 |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1700
|  | Работа ПМГ, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 9600 | 5 | 16 | 9600 | [15 empty] | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2500
|  | Работа ПРЛ, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] | II | 5260пк9-5262пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] | II | 5272пк3-5275пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк5-5308пк5] | II | 5305пк5-5308пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СЛЮДЯНКА I путь I (IЧ-Н) главный [5309пк9-5314пк0] | I | 5309пк9-5314пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [5 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [8 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 5 | 20 | 2500 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 119 | 500 | 142194
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545пк5-5561пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5382пк5-5382пк7] | 1 | 5382пк5-5382пк7 | 169 | 1 | 4 | 169 |  | 4/169
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5382пк5-5382пк7] | 1 | 5382пк5-5382пк7 | 169 | 1 | 4 | 169 |  | 4/169
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5394пк8-5394пк9] | 1 | 5394пк8-5394пк9 | 86 | 1 | 4 | 86 | [8 empty] | 4/86
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5394пк9-5394пк10] | 1 | 5394пк9-5394пк10 | 168 | 1 | 4 | 168 | [8 empty] | 4/168
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5395пк5-5396пк1] | 1 | 5395пк5-5396пк1 | 329 | 1 | 4 | 329 | [15 empty] | 4/329
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5397пк3-5397пк7] | 1 | 5397пк3-5397пк7 | 334 | 1 | 4 | 334 | [22 empty] | 4/334
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5419пк8-5420пк8] | II | 5419пк8-5420пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5419пк8-5420пк8] | II | 5419пк8-5420пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5420пк10-5421пк2] | II | 5420пк10-5421пк2 | 168 | 1 | 4 | 168 | [19 empty] | 4/168
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5611пк4-5611пк6] | 1 | 5611пк4-5611пк6 | 270 | 1 | 4 | 270 | [7 empty] | 4/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5611пк4-5611пк7] | 1 | 5611пк4-5611пк7 | 255 | 1 | 4 | 255 | [14 empty] | 4/255
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5617пк5-5617пк10] | 2 | 5617пк5-5617пк10 | 565 | 1 | 4 | 565 | [19 empty] | 4/565
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ПРЛ, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Работа ПРЛ, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Работа ПМГ, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [8 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 3500 | 1 | 4 | 350 | [15 empty] | 4/350
|  | Перетяжка плетей, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 1600 | 2 | 8 | 400 | [22 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Перетяжка плетей, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] | I | 5382пк7-5385пк1 | 300 | 2 | 8 | 300 | [8 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Работа ПМГ, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5393пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5404пк10] | 1, I | 5393пк1-5404пк4 5404пк4-5404пк10 | 11900 | 5 | 16 | 11900 |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1400 |  |  | 4/3000
|  | Работа ПМГ, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5393пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5404пк10] | 2, II | 5393пк1-5404пк4 5404пк4-5404пк10 | 11900 | 6 | 18 | 11900 |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2400
|  | Сбор рельсов, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 30 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385пк1-5404пк4 | 15 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 3600 | 2 | 6 | 600 |  | 4/300 |  |  |  | 2/300
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 25 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 30 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421пк4-5429пк9 | 16200 | 1 | 4 | 16200 |  | 4/16200
|  | Работа РШП, м | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 13800 | 1 | 2 | 13800 |  | 2/13800
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1 | 5432пк2-5455пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 84600 | 4 | 12 | 84600 | [5 empty] | 4/24300 |  |  | 2/18000 |  |  |  | 4/24300 |  |  | 2/18000
|  | Перетяжка плетей, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 6300 | 4 | 16 | 1800 | [5 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
|  | Сбор рельсов, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 15 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 30 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 1000 | 4 | 12 | 1000 | [5 empty] | 4/250 |  |  | 2/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 2/250
|  | Перетяжка плетей, м | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 800 | 4 | 12 | 800 | [19 empty] | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 51000 | 3 | 8 | 51000 | [19 empty] | 4/21000 |  |  | 2/15000 | [6 empty] | 2/15000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 2800 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Перетяжка плетей, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [26 empty] | 4/18000
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МИШИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | КЛЮЕВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТИМЛЮЙ путь 7 (22.-упор) вытяжной стр. 22 | 7 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛОВКА путь 5 (20-9) приемо-отпр. стр. 13 | 5 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [12 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 3 | 12 | 1500 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [8 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [5 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [8 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, 6, II | 5418пк7-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 2 | 8 | 960 | [5 empty] | 4/480 | [20 empty] | 4/480
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 2 | 8 | 1100 | [15 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 | [12 empty] | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 2 | 8 | 66 | [5 empty] | 4/33 | [20 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 2 | 8 | 40 | [8 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 35 | [12 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 38 | [15 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [19 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 2 | 8 | 68 |  | 4/34 | [20 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 3 | 12 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 428 | 4/214 | [6 empty] | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 3, 4, 5, 6, I, II | 5581пк9-5584пк2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 144 | 534 | 251746
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] стр. 1, 12, 2, 7, 8, 9 | I | 5720пк9-5723пк2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] стр. 10, 11, 3, 4, 5, 6 | II | 5720пк9-5723пк2 | 6 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] стр. 11, 2, 3, 5, 6 | I | 5735пк3-5737пк2 | 5 | 2 | 6 | 5 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] стр. 1, 10, 7, 8, 9 | II | 5735пк2-5737пк2 | 5 | 2 | 6 | 5 | [26 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5643пк3-5643пк8] | II | 5643пк3-5643пк8 | 511 | 1 | 4 | 511 | [26 empty] | 4/511
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5774пк4-5774пк7] | 2 | 5774пк4-5774пк7 | 280 | 1 | 4 | 280 | [12 empty] | 4/280
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5776пк3-5776пк7] | 2 | 5776пк3-5776пк7 | 380 | 1 | 4 | 380 | [19 empty] | 4/380
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5779пк6-5780пк0] | 2 | 5779пк6-5780пк0 | 480 | 1 | 4 | 480 | [26 empty] | 4/480
В-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] | II | 5646пк4-5647пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647пк9-5648пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4/5
|  | Работа СЧ, м | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5680пк1-5680пк3] | 2 | 5680пк1-5680пк3 | 100 | 2 | 8 | 100 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 20 | 4 | 16 | 20 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723пк2-5735пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 3 | 5744пк4-5749пк1 | 5 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Работа СЧ, м | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк9-5764пк9] путь III (ГС-5) главный [5764пк9-5766пк4] | I, III | 5764пк9-5764пк9 5764пк9-5766пк4 | 150 | 2 | 8 | 150 | 4/50 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5771пк7-5775пк9] | 1 | 5771пк7-5775пк9 | 300 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 3 | 5766пк6-5780пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697пк4-5699пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] | III | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764пк3-5766пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ЗАТЯЖНОЙ путь I (Н1-1с) главный [5744пк3-5744пк4] путь III (Н3-1) главный [5744пк3-5744пк4] | I, III | 5744пк3-5744пк4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [5 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 2 | 8 | 1284 | 4/642 | [27 empty] | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [12 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [7 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [19 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [14 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 692 | [26 empty] | 4/692
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [21 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 9 | [12 empty] | 4/9
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 2 | 8 | 1200 | [7 empty] | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 2 | 8 | 1200 | [5 empty] | 4/600 | [20 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 | [28 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 1 | 3 | 4 | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [19 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 73 | 279 | 17636
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ИССО | Выгрузка бутового камня, м3 | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138пк0-155пк9 | 1820 | 8 | 31 | 560 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70 | [5 empty] | 3,9/70 | 3,9/70
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5816пк0-5827пк2] СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5827пк2-5827пк5] | 1, I | 5816пк0-5827пк2 5827пк2-5827пк5 | 11424 | 13 | 156 | 824 |  | 12/824 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801пк7-5827пк2 | 25500 | 13 | 39 | 25500 |  | 3/1500 |  |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  | 3/2000
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАНЗУРИНО путь I (Ч-Н) главный [5706пк7-5708пк6] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 5706пк7-5708пк6 | 4 | 2 | 6 | 4 |  | 3,5/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УБУКУН путь I (Ч-Н) главный [5732пк3-5734пк1] стр. 1, 3 | I | 5732пк3-5734пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛЬФАТ стр. 15, 21, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАГУСТАЙ путь I (Ч-Н) главный стр. 1, 11, 21 | I |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАТЫ путь I (Ч-Н) главный [5781пк2-5783пк4] стр. 1, 12, 2, 3 | I | 5781пк2-5783пк4 | 4 | 2 | 7 | 4 | [15 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЖИДА путь I (Ч-Н) главный [5851пк9-5854пк3] стр. 10, 11, 31 | I | 5851пк9-5854пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРАНХОЙ путь I (Ч-Н) главный [5881пк1-5883пк0] стр. 12, 5, 7, 8 | I | 5881пк1-5883пк0 | 4 | 2 | 7 | 4 | [22 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУШКИ стр. 101, 33, 36, 37, 59, 9 |  |  | 6 | 2 | 7 | 6 | [27 empty] | 3,5/3 |  | 3,5/3
В-СИБ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679пк1-5686пк2 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 49 | 279 | 27014
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 14 (46-51) приемо-отпр. | 14 |  | 1167 | 2 | 84 | 1167 | 72/1167 | [11 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 16 (40-45) приемо-отпр. | 16 |  | 1309 | 2 | 84 | 1309 | [5 empty] | 72/1309 | [9 empty] | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [63пк1-72пк10] | 2 | 63пк1-72пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [70пк1-90пк10] | 1 | 70пк1-90пк10 | 21000 | 9 | 36 | 21000 |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 4/2200
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] стр. 14, 3, 4, 5 | I | 56пк2-58пк5 | 4 | 2 | 7 | 4 |  | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРГУДОН стр. 10, 32 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЗЕБИ стр. 13, 23, 25, 40 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 | [15 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [16пк1-18пк9] стр. 20, 22, 33, 35 | гл | 16пк1-18пк9 | 4 | 2 | 7 | 4 | [6 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛАЧИНСКИЙ стр. 2, 22 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАДУНС ПОРОГИ стр. 50, 56, 58, 60 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 | [21 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАДУНС ПОРОГИ стр. 49, 51, 55, 57 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ стр. 26, 40, 42, 44 |  |  | 4 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [201пк5-201пк8] | 2 | 201пк5-201пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [229пк1-229пк8] | 2 | 229пк1-229пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [18 empty] | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [238пк8-238пк10] | 2 | 238пк8-238пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3,5/200
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58пк5-96пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Работа СЧ, м | НОВОЧУНКА путь I (ЧД-Н) главный [116пк3-118пк2] | I | 116пк3-118пк2 | 100 | 2 | 7 | 100 |  | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50
|  | Работа СЧ, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [128пк1-128пк4] | 1 | 128пк1-128пк4 | 200 | 3 | 10 | 200 | [8 empty] | 3,5/70 |  |  |  | 3,5/70 |  |  | 3,5/60
|  | Работа СЧ, м | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [128пк1-128пк1] | 2 | 128пк1-128пк1 | 100 | 2 | 7 | 100 | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50
|  | Работа СЧ, м | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк8-141пк6] | I | 140пк8-141пк6 | 200 | 3 | 10 | 200 | [19 empty] | 3,5/70 |  |  | 3,5/70 |  |  |  | 3,5/60
|  | Работа СЧ, м | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [153пк2-153пк2] | 2 | 153пк2-153пк2 | 100 | 2 | 7 | 100 | [7 empty] | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50
|  | Работа СЧ, м | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [155пк4-155пк4] | I | 155пк4-155пк4 | 50 | 1 | 3 | 50 | [29 empty] | 3,5/50
|  | Работа СЧ, м | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [158пк2-163пк1] | 2 | 158пк2-163пк1 | 150 | 3 | 10 | 150 | [14 empty] | 3,5/50 |  |  |  | 3,5/50 |  |  | 3,5/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |  | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [11 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [18 empty] | 8/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 50 | 1 | 8 | 50 | [25 empty] | 8/50
|  | Работа СЧ, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 280 | 2 | 16 | 140 |  |  |  |  | 8/70 |  |  | 8/70
|  | Работа СЧ, м | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [233пк2-233пк3] | 2 | 233пк2-233пк3 | 100 | 2 | 7 | 100 | [25 empty] | 3,5/50 |  |  | 3,5/50
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 9 | 36 | 900 | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] | 1, I | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 16 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧУНА путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-143пк4] путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 140пк7-143пк4 | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 153пк4-156пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 209пк3-212пк1 | 2 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 292пк0-294пк8 292пк1-294пк8 | 2 | 1 | 2 | 0 | [18 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | БАГУЛЬНАЯ путь гл (Ч-Н) главный [6пк1-8пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 6пк1-8пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТЕПЛОВАЯ путь гл (Ч-Н) главный [31пк7-34пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 31пк7-34пк6 | 3 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 337пк8-340пк8 337пк9-340пк8 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 2 [50пк7-56пк2] | 2, 4, 6, II | 47пк8-50пк7 50пк7-56пк2 56пк2-58пк5 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 2 | 8 | 1200 | 4/600 | [27 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98пк9-106пк0 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 6 | [7 empty] | 3,5/3 | [6 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 3 | 10 | 6 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [6 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 2 | [8 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 3 | 10 | 6 | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 3 | 10 | 6 |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 8 | [7 empty] | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 2 | [8 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [11 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [12 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 4 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] путь 11 (12-177) сортиров. путь 12 (стр1-179) сортиров. путь 13 (14-187) сортиров. путь 14 (15-191) сортиров. путь 15 (11-193) сортиров. путь 16 (13-185) сортиров. путь 17 (22-203) сортиров. путь 18 (24-201) сортиров. путь 21 (1-205) сортиров. путь 22... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, II | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк1 283пк1-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 3 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь 3 (стр122-стр157) приемо-отпр. путь 31 (61-стр47) приемо-отпр. путь 32 (59-57) приемо-отпр. путь 33 (стр61-55) приемо-отпр. путь 34 (71-49) приемо-отпр. путь 35 (75-53) приемо-отпр. путь 36 (73-51) приемо-отпр. ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 1 [272пк2-... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, I | 265пк8-272пк2 272пк2-283пк0 283пк0-286пк4 | 25 | 2 | 7 | 7 | [5 empty] | 3,5/4 | [16 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. | 1, 3 | 306пк5-324пк7 | 50 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 3 | 12 | 9 | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 136 | 671 | 38200
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | Мод. к/с | Демонтаж опор, шт | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 20 | 9 | 36 | 3 | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 3300 | 9 | 54 | 900 |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк9-159пк8] | 1 | 141пк9-159пк8 | 17900 | 12 | 36 | 17900 |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  | 3/1400
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕЖЕМСКАЯ стр. 20, 46 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИДИМ стр. 26, 28 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРШУНИХА-АНГ стр. 19, 74 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРШУНИХА-АНГ стр. 1, 21, 23 |  |  | 3 | 2 | 7 | 3 | [11 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] стр. 2, 8 | I | 159пк8-162пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3,5/2
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 2 | 8 | 40 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502пк7-534пк1 | 6 | 1 | 4 | 6 | [5 empty] | 4/6
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502пк7-534пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555пк0-571пк2 | 24 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | [10 empty] | 4/4 | [8 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [25 empty] | 3/300
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 9 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 | [9 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 | [8 empty] | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 402пк2-404пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 5 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 3 | 12 | 6 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 2 | 10 | 1000 | 5/500 | [10 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 4 | 16 | 2000 |  |  |  |  | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 | [8 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | [7 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 8 | 32 | 3200 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 8 | 32 | 3200 | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 8 | 32 | 2800 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 4 | 16 | 2000 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУБИНСКАЯ - ДИАБАЗОВЫЙ путь 1 [162пк2-182пк0] | 1, 2, 3, I | 159пк8-162пк2 162пк2-182пк0 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 131 | 523 | 46385
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] | 2 | 909пк9-916пк1 | 64 | 4 | 16 | 32 | [11 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕНА путь 85 (190-167) сортиров. | 85 |  | 1276 | 1 | 12 | 0 |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕНА путь 84 (158-163) сортиров. | 84 |  | 1369 | 1 | 12 | 0 |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАКОВКА путь 1А (4-12) приемо-отпр. | 1А |  | 1163 | 2 | 84 | 1163 | [5 empty] | 72/1163 | [13 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАКОВКА путь 1Б (12-1) приемо-отпр. | 1Б |  | 1092 | 2 | 84 | 1092 | [12 empty] | 72/1092 | [9 empty] | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [615пк10-620пк4] | 1 | 615пк10-620пк4 | 4500 | 3 | 9 | 4500 |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [615пк10-620пк4] | 2 | 615пк10-620пк4 | 4500 | 3 | 9 | 4500 | [18 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-647пк10] | 2 | 622пк7-647пк10 | 15300 | 8 | 24 | 15300 | 3/1800 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [632пк1-656пк1] | 1 | 632пк1-656пк1 | 5700 | 4 | 12 | 5700 | [5 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1200
|  | Выправка пути, м | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 1 [723пк1-729пк3] | 1 | 723пк1-729пк3 | 6800 | 3 | 12 | 6800 | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [749пк10-758пк6] | 2 | 749пк10-758пк6 | 8700 | 5 | 20 | 8700 | 4/1800 |  |  |  | 4/1900 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 1, 11, 16, 18, 21, 4, 6 | I | 588пк3-591пк2 | 7 | 3 | 9 | 7 |  | 3/3 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРСТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] стр. 13, 3, 9 | II | 588пк3-591пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЗЛОТНАЯ стр. 1, 13, 7 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕНА стр. 115, 117, 119, 179, 181, 185 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКУРИМ путь I (Ч1-Н) главный [729пк3-732пк0] стр. 14, 2, 32, 48 | I | 729пк3-732пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [21 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕНА-ВОСТ путь II (Ч-НД) главный [733пк5-736пк0] стр. 12, 20, 24, 28 | II | 733пк5-736пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕНА-ВОСТ путь I (ЧД-Н) главный [733пк5-736пк0] стр. 18, 30, 38 | I | 733пк5-736пк0 | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДЛЕНСКИЙ стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛЧАН путь II гл (Ч-Н) главный [792пк8-796пк6] стр. 1, 11, 5 | II гл | 792пк8-796пк6 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРДЫКАН путь II ГЛ (Ч-Н) главный [804пк3-807пк3] стр. 2, 7, 9 | II ГЛ | 804пк3-807пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕБЕЛЬ стр. 11, 14, 15, 27, 33, 5, 6 |  |  | 7 | 2 | 8 | 7 | [18 empty] | 4/3 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕБЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] стр. 10, 13, 19, 2, 25, 8, 9 | II | 851пк4-854пк3 | 7 | 2 | 8 | 7 | [11 empty] | 4/3 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРИКТА стр. 1, 2, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЕНГА стр. 23, 31, 37, 51, 77 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | 4/2 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЕНГА стр. 11, 79, 87 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 916пк9-928пк6 | 1 | 1 | 2544 | 1 | 2544/1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574пк8-588пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574пк9-588пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Работа СМ, м | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | 3/1200 | [20 empty] | 3/1200
|  | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591пк2-609пк4 | 75 | 3 | 9 | 75 | [12 empty] | 3/25 |  |  | 3/25 | [13 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [7 empty] | 3/15
|  | Работа СМ, м | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612пк1-620пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [26 empty] | 4/1200
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 |  |  |  |  | 3/25 | [9 empty] | 3/25
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622пк7-660пк3 | 50 | 2 | 6 | 50 | [8 empty] | 3/25 | [13 empty] | 3/25
|  | Работа СМ, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [25 empty] | 3/1200
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 2 | 8 | 400 | 4/200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 2 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 928пк6-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк9 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 0 | 2 | 24 | 0 | [26 empty] | 12/0 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 0 | 4 | 48 | 0 | [19 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 0 | 6 | 72 | 0 | [5 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 0 | 5 | 60 | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 161 | 3454 | 55955
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970пк6-980пк5 | 32 | 2 | 8 | 16 | [7 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 5 | 20 | 50 | [7 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 5 | 26 | 70 | 7/20 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 7/20 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АНГОЯ - ОГДЫНДА путь 1 [1182пк7-1192пк1] | 1 | 1182пк7-1192пк1 | 140 | 7 | 28 | 140 |  |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Ремонт отрясённых блоков ВСП в тоннеле, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 200 | 1 | 18 | 25 | [28 empty] | 18/25
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 7 | 49 | 14 |  |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1413пк10] | 1, I | 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 1413пк7-1413пк10 | 9080 | 9 | 108 | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332пк2-1343пк1 | 11000 | 1 | 4 | 1700 | 4/1700
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] стр. 1, 10, 4, 5, 6 | I | 1296пк0-1297пк9 | 5 | 2 | 8 | 5 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] стр. 1, 2, 29, 6, 7 | I | 1314пк8-1317пк3 | 5 | 2 | 8 | 5 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИТЫКИТ путь I (Ч-Н) главный [1352пк4-1354пк2] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 1352пк4-1354пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОМУЙСК путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] стр. 2, 8 | II | 1384пк7-1386пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] стр. 4, 6 | I | 1384пк7-1387пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949пк9-958пк3 | 1 | 1 | 1824 | 1 | 1824/1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 1440/1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 13 | 6 | 24 | 6 | [11 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091пк2-1104пк8 | 12 | 4 | 16 | 8 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 11 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1, 5, I | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь 3 (12-5) приемо-отпр. ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 3, I, II | 1042пк0-1044пк3 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 2 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 2 | 8 | 300 | 4/100 | [17 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 2 | 8 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОН путь I (Ч-Н) главный [1162пк3-1164пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КИРОН - РЗД 1174 КМ путь 1 [1164пк3-1172пк0] РЗД 1174 КМ путь I (Ч,Н) (Ч-Н) главный [1172пк0-1175пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I, I (Ч,Н) | 1162пк3-1164пк3 1164пк3-1172пк0 1172пк0-1175пк7 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  |  | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 10 (19-упор) спец. путь 11 (3-31) подъездной путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 21 (33-37) подъездной путь 22 (32-39) подъездной путь 24 (стр 31-. упор) подъездной путь 25 (35-упор) подъездной путь 27 (36-упор) подъездной путь 28 (31-упор) подъездной ... (см. карточку) | 10, 11, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 5, 9, I | 1370пк4-1371пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 2 | 1371пк3-1373пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] | 1, 2, 6Т, I | 1396пк7-1398пк9 1398пк9-1404пк4 | 500 | 1 | 4 | 250 | [11 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВАЛ путь I (Ч-Н) главный [26пк3-28пк6] путь 10 (2-упор) вытяжной путь 11 (18-упор) спец. путь 12 (20-упор) спец. путь 2 (12-5) приемо-отпр. путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 6 (10-9) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, I | 26пк3-28пк6 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь I (Ч-Н) главный [48пк3-50пк2] путь 2 (стр 2-стр 3) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 7) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) спец. путь 6 (3-упор) спец. | 2, 3, 5, 6, I | 48пк3-50пк2 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 0 | 5 | 60 | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 0 | 3 | 36 | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 0 | 2 | 24 | 0 | [26 empty] | 12/0 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0 | 4 | 48 | 0 | [19 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 0 | 6 | 62 | 0 | [12 empty] | 2/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 1, 2, 3, I, II | 1371пк3-1373пк0 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 61пк5-61пк9 | 0 | 6 | 72 | 0 | [5 empty] | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 0 | 5 | 60 | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 251 | 4615 | 17743
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] | 1 | 1456пк6-1468пк1 | 260 | 7 | 28 | 140 | [5 empty] | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 176 | 4 | 16 | 64 |  | 4/16 |  |  |  | 4/16 |  |  | 4/16 |  |  |  | 4/16
В-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534пк5-1542пк7 | 8300 | 4 | 16 | 8300 | [5 empty] | 4/2100 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КОЙРА - ПП 1548 КМ путь 1 [1544пк9-1547пк8] | 1 | 1544пк9-1547пк8 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [19 empty] | 4/2900
|  | Выправка пути, м | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1559пк9] | 1 | 1556пк6-1559пк9 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [5 empty] | 4/1700 |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ПП 1568 КМ - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1569пк0-1570пк9] | 1 | 1569пк0-1570пк9 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [12 empty] | 4/1700 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КУАНДИНСКИЙ - ПП 1578 КМ путь 1 [1574пк3-1578пк3] | 1 | 1574пк3-1578пк3 | 4800 | 1 | 4 | 1600 |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1611пк6-1615пк8] | 1 | 1611пк6-1615пк8 | 4300 | 2 | 8 | 4300 | [26 empty] | 4/2100 |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | СЮЛЬБАН - ПП 1631 КМ путь 1 [1619пк4-1625пк10] | 1 | 1619пк4-1625пк10 | 6700 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/700 |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1683пк1-1697пк10] | 1 | 1683пк1-1697пк10 | 18000 | 9 | 36 | 18000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1706пк1-1709пк10] | 1 | 1706пк1-1709пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 2 [1711пк1-1713пк3] | 2 | 1711пк1-1713пк3 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [8 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1730пк3-1737пк10] | 1 | 1730пк3-1737пк10 | 7700 | 4 | 16 | 7700 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 13000 | 6 | 24 | 13000 | [5 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1812пк1-1834пк6] | 1 | 1812пк1-1834пк6 | 22900 | 9 | 36 | 22900 |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2700 |  |  |  | 4/2700 |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1839пк1-1845пк1] | 1 | 1839пк1-1845пк1 | 6100 | 3 | 12 | 6100 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2100
В-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОДАР стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] стр. 15, 17, 176, 29, 31, 44 | I | 1715пк8-1723пк5 | 6 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВАЯ ЧАРА стр. 172, 174, 176, 182, 184, 38 |  |  | 6 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк7] путь II (2-НД) главный [1636пк7-1638пк6] путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк7-1648пк6] путь 2 [1638пк6-164... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 1636пк4-1638пк7 1636пк7-1638пк6 1638пк6-1642пк5 1638пк7-1648пк6 1648пк6-1650пк8 | 3,3 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Разгонка зазоров, м | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1521пк5-1521пк10] | 1 | 1521пк5-1521пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 3/600
|  | Разгонка зазоров, м | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1537пк1-1537пк10] | 1 | 1537пк1-1537пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [15 empty] | 3/600
|  | Разгонка зазоров, м | КОЙРА - ПП 1548 КМ путь 1 [1547пк1-1547пк8] | 1 | 1547пк1-1547пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663пк2-1667пк3 | 250 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 250 | 1 | 4 | 50 | [19 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811пк5-1835пк6 | 250 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Разгонка зазоров, м | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838пк1-1862пк8 | 100 | 1 | 3 | 15 | [26 empty] | 3/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] | I | 1648пк6-1650пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КЕМЕН путь 5 (10-5) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТАКСИМО путь I (ЧД-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (Ч-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 76, 76а, 77, 77а, 79, 8, 81, 82, 9, I, II | 1468пк1-1472пк3 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 0 | 3 | 36 | 0 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 124 | 514 | 113258
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5774пк4-5774пк7] | 2 | 5774пк4-5774пк7 | 280 | 1 | 4 | 280 | [12 empty] | 4/280
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5776пк3-5776пк7] | 2 | 5776пк3-5776пк7 | 380 | 1 | 4 | 380 | [19 empty] | 4/380
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5779пк6-5780пк0] | 2 | 5779пк6-5780пк0 | 480 | 1 | 4 | 480 | [26 empty] | 4/480
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5771пк7-5775пк9] | 1 | 5771пк7-5775пк9 | 300 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766пк6-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 3 | 5766пк6-5780пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 12 | 45 | 1464
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 1533 | 12947 | 819842
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1030пк8-1031пк1] | 2 | 1030пк8-1031пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1031пк2-1031пк8] | 2 | 1031пк2-1031пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 2 | 8 | 900
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] | I | 4536пк3-4539пк0 | 22 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4552пк10-4553пк2] | 2 | 4552пк10-4553пк2 | 230 | 1 | 4 | 230 |  | 4/230
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4554пк6-4555пк4] | 2 | 4554пк6-4555пк4 | 850 | 1 | 4 | 850 | [8 empty] | 4/850
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк7-4555пк9] | II | 4555пк7-4555пк9 | 210 | 1 | 4 | 210 | [15 empty] | 4/210
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4570пк5-4570пк8] | 2 | 4570пк5-4570пк8 | 313 | 1 | 2 | 313 |  |  |  |  | 2/313
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4582пк8-4583пк4] | 2 | 4582пк8-4583пк4 | 592 | 1 | 4 | 592 |  | 4/592
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4583пк9-4583пк10] | 2 | 4583пк9-4583пк10 | 149 | 1 | 2 | 149 | [11 empty] | 2/149
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4625пк4-4625пк8] | 2 | 4625пк4-4625пк8 | 416 | 1 | 4 | 416 | [8 empty] | 4/416
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4628пк7-4629пк1] | 2 | 4628пк7-4629пк1 | 365 | 1 | 4 | 365 | [15 empty] | 4/365
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4629пк1-4629пк4] | 2 | 4629пк1-4629пк4 | 362 | 1 | 4 | 362 | [15 empty] | 4/362
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4665пк6-4665пк10] | 2 | 4665пк6-4665пк10 | 462 | 1 | 4 | 462 | [22 empty] | 4/462
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк10-4667пк8] | 2 | 4666пк10-4667пк8 | 786 | 1 | 4 | 786 | [29 empty] | 4/786
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРЯТ путь II (Ч-НД) главный [4669пк7-4670пк0] | II | 4669пк7-4670пк0 | 331 | 1 | 2 | 331 | [18 empty] | 2/331
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 14с (954-упор) прочий путь 15с (упор-579) сортиров. путь 16с (упор-580) сортиров. путь 17с (упор-571) сортиров. путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь 21с (830-575) сортиров. путь 22с (826-573) сортиров. путь 23с (828-576) сортиров. путь 24с (812-572) сортиров. путь 25с (820-574) сортиров. ... (см. карточку) | 14с, 15с, 16с, 17с, 1Г, 21с, 22с, 23с, 24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 2Г |  | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь IБ (39-НМ1В) главный [4516пк0-4524пк7] путь IД (909-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 5Д, 7Г, 9Г, IIIВ, IIIГ, IАГ, IБ, IД, Л | 4516пк0-4524пк7 4пк0-7пк0 | 6 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [8 empty] | 4/20
|  | Смена переездного настила, шт | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524пк7-4536пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3/400
|  | Сбор рельсов, шт | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557пк2-4563пк7 | 20 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4563пк7-4566пк6] | I | 4563пк7-4566пк6 | 20 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 120 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 120 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682пк8-4686пк7 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689пк1-4702пк1 | 60 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 2 | 8 | 62 | [15 empty] | 4/31 | [13 empty] | 4/31
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк4-4557пк2] РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2, II | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 4/2, 6, 8, II | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [27 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 18 (70-109) приемо-отпр. путь 20 (64-125) приемо-отпр. путь 22 (66-127) приемо-отпр. путь 24 (38-123) приемо-отпр. путь 4 (48-145) приемо-отпр. путь 6 (4... (см. карточку) | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8, II | 4677пк8-4682пк8 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7 (29-15) приемо-отпр. путь 9 (2... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 69 | 251 | 14517
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932пк9-4938пк7 | 6 | 2 | 8 | 6 | [16 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4799пк2-4799пк8] | 1 | 4799пк2-4799пк8 | 650 | 1 | 4 | 650 | [5 empty] | 4/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк5-4810пк5] | 1 | 4809пк5-4810пк5 | 960 | 1 | 4 | 960 | [12 empty] | 4/960
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4907пк6-4907пк8] | II | 4907пк6-4907пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4910пк6-4911пк3] | 2 | 4910пк6-4911пк3 | 686 | 1 | 4 | 686 | [9 empty] | 4/686
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727пк4-4742пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727пк5-4742пк2 | 800 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 1000 | 1 | 2 | 400 | [12 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 800 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808пк7-4814пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817пк4-4825пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Сбор рельсов, шт | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828пк1-4844пк8 | 40 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 70 | 1 | 2 | 10 | [5 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 2 [4921пк6-4932пк9] | 2 | 4921пк6-4932пк9 | 60 | 1 | 2 | 10 | [26 empty] | 2/10
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 2115 | 1 | 4 | 514 | [12 empty] | 4/514
|  | Сбор рельсов, шт | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 120 | 2 | 8 | 30 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БУДАГОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АЗЕЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТУЛЮШКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1, 3, I | 4725пк3-4727пк5 4727пк5-4742пк2 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] ШЕБЕРТА путь II (Ч-НД) главный [4742пк2-4744пк4] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4727пк4-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1, 3, I | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4764пк1-4776пк7 4776пк7-4778пк9 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 3д (602-упор) деповской путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 5Д (605-упор) деповской путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 11, 19, 3, 3д, 5, 5Д, 7, 9 | 4778пк9-4794пк9 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 32, 6, 8 |  | 1500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4797пк4-4806пк2 4806пк2-4808пк7 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1, 3, 5, 7, I | 4797пк9-4806пк2 4806пк2-4809пк0 | 6500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4806пк2-4808пк7 4808пк7-4814пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4817пк4-4825пк7 4825пк7-4828пк1 | 2500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 2 | 8 | 600 | [13 empty] | 4/300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 2 | 8 | 600 |  |  | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 2 | 8 | 600 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889пк4-4905пк8 | 6000 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1, 3, I | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2, 4, II | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 4 | 16 | 1600 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4957пк6-4960пк3] путь 5 (6-7) приемо-отпр. | 5, I | 4957пк6-4960пк3 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 4957пк7-4960пк3 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 84 | 316 | 29320
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4972пк9-4973пк2] | 2 | 4972пк9-4973пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4978пк8-4979пк2] | 2 | 4978пк8-4979пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5007пк8-5008пк1] | 2 | 5007пк8-5008пк1 | 310 | 1 | 4 | 310 | [23 empty] | 4/310
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5032пк4-5033пк6] | II | 5032пк4-5033пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 140 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990пк6-5003пк7 | 90 | 3 | 12 | 45 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2 | 5006пк2-5010пк6 | 913 | 1 | 2 | 279 | [9 empty] | 2/279
|  | Сбор рельсов, шт | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2 | 5006пк2-5010пк6 | 30 | 1 | 2 | 10 | [19 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013пк2-5020пк3 | 60 | 2 | 8 | 30 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083пк4-5097пк2 | 10 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КИТОЙ - КИТОЙ-КОМБИН путь 1 [5140пк3-5142пк4] | 1 | 5140пк3-5142пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053пк9-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054пк0-5057пк0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] | I | 5080пк6-5083пк3 | 1 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 2 | 4 | 0 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | УСОЛЬЕ-СИБИР путь III (3Ч-3Н) главный [5117пк1-5119пк8] | III | 5117пк1-5119пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] путь 3 (10-15.) приемо-отпр. путь 5 (16-27) приемо-отпр. путь 7 (20-23) приемо-отпр. путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] путь 4 (14-35.) приемо-отпр. путь 6 (24-29) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 140 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 1 [5006пк2-5010пк6] | 1, 3, I | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк1 | 50 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2, 4, 6, II | 5010пк6-5013пк2 5013пк2-5020пк3 | 1500 | 1 | 4 | 750 | [23 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] путь 3 (12-13) приемо-отпр. ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1, 3, I | 5010пк6-5013пк1 5013пк1-5020пк3 | 1000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 1, 2 | 5033пк9-5053пк9 5033пк9-5054пк0 | 500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь 13 (46-69.) приемо-отпр. путь 1д (601-упор) деповской путь 2д (604-упор) деповской путь 5 (16.-59) приемо-отпр. путь 7 (32.-51) приемо-отпр. путь 9 (78-57) приемо-отпр. | 1, 13, 1д, 2д, 5, 7, 9, I | 5033пк9-5053пк9 5053пк9-5057пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь 11 (46-45) приемо-отпр. путь 13 (40.-М37) приемо-отпр. путь 4 (31-22) приемо-отпр. путь 5 (37-42) приемо-отпр. путь 7 (49-44) приемо-отпр. путь 9 (48-43) приемо-отпр. | 11, 13, 4, 5, 7, 9, I, II | 5065пк6-5068пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  | 4/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2, II | 5083пк4-5097пк2 5097пк2-5100пк4 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь 4 (52-45) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2, 4, II | 5102пк9-5105пк6 5105пк6-5117пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128пк6-5137пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. путь 7 (34-81) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1, 5, 7, I | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5146пк8 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 54 | 186 | 17090
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155пк0-5161пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165пк0-5169пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] | II | 5172пк3-5179пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 50 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | 2, II | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5155пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] путь VЧ (5Ч-34) главный [5150пк4-5151пк0] путь 11 (76-55) приемо-отпр. путь 13 (72-57) приемо-отпр. путь 3 (32-35) приемо-отпр. путь 39 (333-13) приемо-отпр. путь 41 (329-307) приемо-отпр. путь 43 (317-30... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9, I, VЧ, К | 5146пк8-5149пк9 5149пк9-5154пк9 5150пк4-5151пк0 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5147пк9-5149пк9 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 | 8000 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь III (IIIЧ-4/8) главный [5149пк9-5150пк7] путь IV (29-IVН) главный [5152пк8-5156пк1] путь VII (7Ч-4/8) главный [5150пк3-5150пк7] путь IIIа (3-IIIН) главный [5155пк7-5156пк2] путь 10 (78-75) приемо-отпр. путь 12 (84-81) приемо-отпр. путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 16 (48-89) приемо-от... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 4, 6, 8, III, IIIа, IV, VII | 5149пк9-5150пк7 5150пк3-5150пк7 5152пк8-5156пк1 5155пк7-5156пк2 5156пк1-5161пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5149пк9-5155пк0 5155пк0-5161пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] путь 5 (82-105) приемо-отпр. МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, 5, III | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк8 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 2 [5179пк7-5180пк5] | 2, 4, II | 5179пк7-5180пк5 5180пк5-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ВОЕННЫЙ ГОР путь 1 [5179пк7-5180пк4] | 1, 5, I | 5179пк7-5180пк4 5180пк4-5183пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 2 | 8 | 700 | [5 empty] | 4/350 | [20 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь 5 (26-33) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] | 1, 5, I | 5180пк4-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] | 2, 4, II | 5180пк5-5183пк7 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8 (2-51) приемо-отпр. путь 9 (26-33) приемо-отпр. ХО... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5187пк4-5191пк6 | 1200 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 1о, 2, 3, II, IIа | 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 5187пк2-5191пк0 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КАЯ путь 11 (69-5) приемо-отпр. путь 12 (65-3) приемо-отпр. путь 13 (69-упор) прочий путь 1г (26-68) ходовой путь 3 (28-9) приемо-отпр. путь 4 (10-53) приемо-отпр. путь 5 (48-43) приемо-отпр. путь 6 (46-33) приемо-отпр. | 11, 12, 13, 1г, 3, 4, 5, 6 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 1/1 |  |  | 1/1
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 30 | 114 | 11470
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5211пк3-5212пк5] | 2 | 5211пк3-5212пк5 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [9 empty] | 4/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5259пк9-5260пк8] | 1 | 5259пк9-5260пк8 | 949 | 1 | 4 | 949 | [5 empty] | 4/949
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5262пк5-5262пк8] | II | 5262пк5-5262пк8 | 291 | 1 | 4 | 291 |  |  | 4/291
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5263пк9-5264пк5] | 2 | 5263пк9-5264пк5 | 573 | 1 | 4 | 573 | [9 empty] | 4/573
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5263пк9-5264пк5] | 2 | 5263пк9-5264пк5 | 573 | 1 | 4 | 573 | [9 empty] | 4/573
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5264пк8-5265пк4] | 2 | 5264пк8-5265пк4 | 634 | 1 | 4 | 634 | [16 empty] | 4/634
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5264пк8-5265пк4] | 2 | 5264пк8-5265пк4 | 634 | 1 | 4 | 634 | [16 empty] | 4/634
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5266пк1-5266пк8] | 2 | 5266пк1-5266пк8 | 693 | 1 | 4 | 693 | [23 empty] | 4/693
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5266пк1-5266пк8] | 2 | 5266пк1-5266пк8 | 693 | 1 | 4 | 693 | [23 empty] | 4/693
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 1800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Работа РШП, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 133600 | 4 | 16 | 133600 |  |  | 4/28400 | [6 empty] | 4/28400 | [6 empty] | 4/43400 | [6 empty] | 4/33400
|  | Работа РШП, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5235пк2-5247пк9 | 72000 | 4 | 16 | 72000 | [5 empty] | 4/18000 | [6 empty] | 4/18000 | [6 empty] | 4/18000 | [6 empty] | 4/18000
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275пк3-5284пк7 | 20 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 6 | 1 | 4 | 6 | [9 empty] | 4/6
|  | Работа РШП, м | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275пк3-5284пк7 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [12 empty] | 4/6000 | [6 empty] | 4/6000
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 30 | 3 | 12 | 30 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 2 | 6 | 10 | [16 empty] | 4/5 | [9 empty] | 2/5
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248пк0-5250пк1 | 2 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] | II | 5260пк9-5262пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] | II | 5260пк9-5262пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] | II | 5272пк3-5275пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 2 | 8 | 700 | [5 empty] | 4/350 | [20 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5235пк2-5247пк9 5247пк9-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5235пк2-5248пк0 5248пк0-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1, 3, 5, I | 5247пк9-5250пк1 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2, 4, 6 | 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [5 empty] | 4/350 | [20 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, 3, I | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 |  |  | 4/350 | [20 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, 3, 5, I | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [9 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 4 (6-17) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2, 4, II | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 4200 | 2 | 8 | 700 | [12 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 4 | 16 | 2000 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 74 | 294 | 238575
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584пк2-5589пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5403пк8-5404пк4] | 1 | 5403пк8-5404пк4 | 574 | 1 | 4 | 574 | [5 empty] | 4/574
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5403пк8-5404пк4] | 1 | 5403пк8-5404пк4 | 574 | 1 | 4 | 574 | [12 empty] | 4/574
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5403пк9-5404пк4] | 2 | 5403пк9-5404пк4 | 507 | 1 | 4 | 507 |  |  | 4/507
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5403пк9-5404пк4] | 2 | 5403пк9-5404пк4 | 507 | 1 | 4 | 507 | [9 empty] | 4/507
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5438пк9-5439пк2] | 2 | 5438пк9-5439пк2 | 375 | 1 | 4 | 375 | [16 empty] | 4/375
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5439пк9-5440пк5] | 2 | 5439пк9-5440пк5 | 590 | 1 | 4 | 590 | [23 empty] | 4/590
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5441пк3-5441пк6] | 2 | 5441пк3-5441пк6 | 254 | 1 | 2 | 254 | [19 empty] | 2/254
В-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь II (Ч-НД) главный [540... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 5382пк7-5385пк1 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 0,1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Работа РШП, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [16 empty] | 4/6000 | [6 empty] | 4/6000
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 1600 | 6 | 20 | 1200 | [5 empty] | 4/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 40 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 15 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 30 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2 | 5432пк2-5455пк2 | 6300 | 1 | 4 | 450 |  |  | 4/450
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] | II | 5476пк5-5480пк0 | 900 | 2 | 8 | 900 | [9 empty] | 4/450 | [13 empty] | 4/450
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 25 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 800 | 2 | 8 | 800 |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 20 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526пк0-5543пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЫДРИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАНХОЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МИШИХА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МЫСОВАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЯРСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИМЛЮЙ путь 4 (13-упор) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] стр. 27 | I | 5561пк0-5563пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [9 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 | [5 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | [9 empty] | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 2 | 8 | 1100 | [19 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 1 | 4 | 520 | [23 empty] | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 33 | [16 empty] | 4/33
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 2 | 8 | 70 |  |  | 4/35 | [20 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 2 | 8 | 76 | [5 empty] | 4/38 | [20 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 1 | 4 | 26 | [9 empty] | 4/26
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 1 | 4 | 34 | [12 empty] | 4/34
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 214 |  |  |  |  | 4/214
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 5000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 98 | 375 | 43279
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647пк9-5648пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5624пк8-5625пк3] | 2 | 5624пк8-5625пк3 | 428 | 1 | 4 | 428 | [9 empty] | 4/428
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5627пк7-5628пк2] | 2 | 5627пк7-5628пк2 | 437 | 1 | 4 | 437 | [16 empty] | 4/437
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5632пк4-5632пк10] | 2 | 5632пк4-5632пк10 | 627 | 1 | 4 | 627 | [23 empty] | 4/627
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647пк9-5648пк9 | 2 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651пк6-5656пк0 | 2 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659пк0-5675пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764пк3-5766пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749пк1-5751пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 416 | [9 empty] | 4/416
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 642 |  |  |  |  | 4/642
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [16 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [11 empty] | 4/818
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 666 | [23 empty] | 4/666
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [18 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 818 | [25 empty] | 4/818
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 1 | 4 | 9 | [9 empty] | 4/9
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5723пк2-5735пк2 5735пк2-5737пк2 | 35 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751пк8-5764пк3 | 28 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1/2
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 42 | 159 | 11536
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5816пк0-5827пк2] СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5827пк2-5827пк5] | 1, I | 5816пк0-5827пк2 5827пк2-5827пк5 | 11424 | 4 | 48 | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5772пк6-5781пк2] | 1 | 5772пк6-5781пк2 | 12 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783пк4-5799пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [8 empty] | 4/50 | [15 empty] | 4/50
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 8 | 64 | 108
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [187пк2-188пк1] | 2 | 187пк2-188пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 | [8 empty] | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [235пк10-236пк4] | 2 | 235пк10-236пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3,5/500
В-СИБ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | РЗД № 9 путь I (ЧД-Н) главный [106пк0-109пк1] | I | 106пк0-109пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 2 [109пк2-115пк7] | 2 | 109пк2-115пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [25 empty] | 4/8
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118пк4-128пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143пк4-153пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] | II | 165пк6-168пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168пк3-190пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] | I | 190пк2-192пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227пк0-245пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227пк0-245пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 165пк6-168пк3 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 245пк7-248пк5 | 2 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-272пк2] путь II (Ч-НД) главный [265пк8-272пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265пк8-272пк2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 283пк0-286пк4 283пк1-286пк4 | 2 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | БРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [16пк1-18пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 16пк1-18пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 303пк6-306пк5 | 2 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 324пк7-327пк2 | 2 | 1 | 2 | 0 | [18 empty] | 2/0,5
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 2 | 8 | 800 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [23 empty] | 4/600
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОЧУНКА путь II (Ч-НД) главный [115пк7-118пк3] путь 4 (26-35) приемо-отпр. НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2, 4, II | 115пк7-118пк3 118пк3-128пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь II (Ч-НД) главный [128пк4-130пк7] путь 4 (стр 24-11) приемо-отпр. путь 6 (46-23) приемо-отпр. путь 8 (40-21) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2, 4, 6, 8, II | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОСН РОДНИКИ путь I (ЧД-Н) главный [128пк4-130пк7] путь 3 (стр 34-стр 27) приемо-отпр. СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 1 [130пк7-140пк7] | 1, 3, I | 128пк4-130пк7 130пк7-140пк7 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 6 | [11 empty] | 3,5/3 | [6 empty] | 3,5/3
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 2 | [5 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный [165пк6-168пк3] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2, 2/4, 4, II | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 2 |  | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 | [5 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [11 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 2 | [12 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 8 | [9 empty] | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 8 |  | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 6 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. МОРГУДОН путь II (Ч-НД) главный [283пк1-286пк4] путь 4 (30-19) приемо-отпр. путь 8 (10-15) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 2 [286пк4-292пк1] | 2, 4, 6, 8, II | 283пк1-286пк4 286пк4-292пк1 292пк1-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. МОРГУДОН путь I (ЧД-Н) главный [283пк0-286пк4] путь 3 (18-17) приемо-отпр. МОРГУДОН - АНЗЕБИ путь 1 [286пк4-292пк0] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 283пк0-286пк4 286пк4-292пк0 292пк0-294пк8 | 24 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь I (IЧ-Н) главный [337пк9-340пк8] путь 3 (48-71) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь I (ЧД-Н) главный [324пк7-327пк2] путь 3 (стр8-стр7) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ - ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 1 [327пк2-337пк9] | 1, 3, I | 324пк7-327пк2 327пк2-337пк9 337пк9-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 79 | 289 | 6470
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 288 | 1 | 4 | 12 | [29 empty] | 4/12
В-СИБ | Мод. к/с | Демонтаж опор, шт | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 20 | 9 | 36 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481пк7-500пк5 | 3300 | 9 | 36 | 700 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 2 | 8 | 40 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44пк2-69пк0 | 32 | 2 | 7 | 32 | [10 empty] | 3,5/16 |  | 3,5/16
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96пк0-139пк3 | 900 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 2 | 6 | 600 | [22 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 363пк3-365пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Проверка питающих установок, шт | РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 434пк6-437пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 3 | 12 | 3000 |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 3 | 15 | 1500 |  | 5/500 | [13 empty] | 5/500 | [9 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 3 | 12 | 1500 | [8 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 3 | 12 | 1500 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 6 | 24 | 2400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 7 | 28 | 2800 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 10 | 40 | 3500 |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 102 | 400 | 26181
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) прие... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 887пк7-891пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 1, 2, I, II | 891пк8-903пк2 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ОКУНАЙСКИЙ - ПП ПК9154 путь 2 [909пк9-916пк1] ПП ПК9154 ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] | 2 | 909пк9-916пк1 916пк9-928пк6 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [18 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 30 | 2 | 6 | 30 | [11 empty] | 3/15 | [13 empty] | 3/15
|  | Работа СМ, м | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723пк0-729пк3 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  |  | 4/1200
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] | 2 | 736пк2-738пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [22 empty] | 3/15
|  | Работа СМ, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741пк5-758пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [15 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 2 | 8 | 300 | [18 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  |  |  |  | 4/200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 2 | 8 | 400 | [8 empty] | 4/200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь 3 (6-35) приемо-отпр. УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] | 1, 3, I | 931пк2-931пк8 931пк8-947пк3 947пк3-949пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12)... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II | 820пк7-821пк3 820пк7-823пк4 823пк4-831пк6 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 | 0 | 4 | 48 | 0 |  |  | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | НЕБЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [851пк4-854пк3] путь II (Ч-НД) главный [851пк4-854пк3] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 4 (12-31) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. ТАКОВКА путь I (3-Н) главный [834пк4-834пк8] путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] путь 1А (4-12) приемо-отпр. путь 1Б (12-1) прием... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, I, II | 831пк6-834пк8 834пк4-834пк8 834пк8-851пк4 851пк4-854пк3 | 0 | 2 | 24 | 0 |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 81 | 368 | 5365
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 5 | 20 | 50 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030пк0-1042пк0 | 48 | 4 | 16 | 32 |  |  |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АНГОЯ - ОГДЫНДА путь 1 [1182пк7-1192пк1] | 1 | 1182пк7-1192пк1 | 140 | 7 | 28 | 140 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 9 | 63 | 18 |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 1Б, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961пк4-967пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
|  | Контактная сеть, км | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] путь II (Ч-НД) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь I (3-Н) главный [970пк2-970пк6] путь II(ГЛ) (Ч-НД) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕР... (см. карточку) | 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967пк3-970пк6 970пк2-970пк6 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 980пк3-983пк3 980пк5-983пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] ПП 1234 КМ - НОВЫЙ УОЯН путь 1 [1236пк2-1241пк1] путь 2 [1236пк2-1241пк1] | 1, 2, I, II | 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 1236пк2-1241пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] путь 2 [1243пк5-1250пк1] ПП 1251 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1250пк1-1251пк1] путь II (Ч-1/1с) главный [1250пк1-1250пк7] ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1, 2, I, II | 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 1251пк1-1259пк0 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] | 1, 2А, 2Б, 6/8, I | 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк7-1396пк7] | 1, 10, 2, 3, 4, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 1387пк7-1396пк7 1396пк7-1398пк9 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] РЗД 1405 КМ путь I (Ч-Н) главный [1404пк4-1407пк7] путь 2А (7.-3.) приемо-отпр. путь 2Б (4.-7) приемо-отпр. РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1, 2А, 2Б, I | 1398пк9-1404пк4 1404пк4-1407пк7 1407пк7-1413пк7 | 13 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа роторного СДПМ , м | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] | I | 980пк3-983пк3 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [29 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [15 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [18 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995пк6-998пк1 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [25 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [8 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [11 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [22 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 2 | 8 | 8000 |  | 4/4000 | [27 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] | I | 1343пк1-1346пк0 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [8 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345пк5-1352пк4 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [15 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1, 5, I | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 3 | 12 | 300 | [8 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1, 3, 5, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 1067пк0-1068пк4 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95) приемо-отпр. путь 18 (76-91) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 6 (44-23) приемо-отпр. путь 7 (62-21) приемо-отпр. путь 8 (68-79) пр... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 4, 6, 7, 8, 9, II | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1069 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк4-1069пк4] путь II (Ч-1/1С) главный [1068пк4-1069пк1] ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] путь 2 [1069пк1-1076пк2] ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] | 1, 2, I, II | 1068пк4-1069пк1 1068пк4-1069пк4 1069пк1-1076пк2 1069пк4-1075пк9 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. ПП 1076 КМ путь I (Ч-Н) главный [1075пк9-1076пк4] путь II (1/1С-НД) главный [1076пк2-1076пк4] ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 2 [1076пк4-1088пк9] | 2, 3, I, II | 1075пк9-1076пк4 1076пк2-1076пк4 1076пк4-1088пк9 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 2 | 8 | 400 | [8 empty] | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 17 (9-упор) приемо-отпр. путь 3 (8-27) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 5 (32-67) приемо-отпр. путь 6 (30-65) приемо-отпр. путь 7 (28-63) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1241пк1-1243пк5 1243пк5-1250пк1 1250пк1-1250пк7 1250пк1-1251пк1 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/100 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1259пк0-1260пк8 1260пк8-1266пк4 1266пк4-1269пк7 | 2000 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1268 КМ путь I (Ч-Н) главный [1266пк4-1269пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1268 КМ - ЯНЧУЙ путь 1 [1269пк7-1276пк3] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1266пк4-1269пк7 1269пк7-1276пк3 1276пк3-1278пк4 | 2000 | 2 | 8 | 400 | [8 empty] | 4/200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] ЯНЧУЙ путь I (Ч-Н) главный [1276пк3-1278пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1, 2, 3, I, II | 1276пк3-1278пк4 1278пк4-1286пк5 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 | 2000 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345... (см. карточку) | 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II | 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 1345пк5-1352пк4 1352пк4-1354пк2 | 5500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 1НТ, 3, I, II | 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 61пк5-61пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 3 | 12 | 1500 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50пк2-61пк5 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
В-СИБ | ЦУКС | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088пк9-1090пк8 1088пк9-1091пк2 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 0 | 4 | 48 | 0 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 0 | 2 | 24 | 0 |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 206 | 902 | 59305
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] | 1 | 1456пк6-1468пк1 | 260 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк0-1456пк6] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк6] ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк0] | 1, 2, I, II | 1448пк5-1456пк0 1456пк0-1456пк6 1456пк2-1456пк6 1456пк6-1468пк1 | 8,3 | 9 | 36 | 0 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1524пк6-1525пк1] | 1 | 1524пк6-1525пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [16 empty] | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 250 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк6-1468пк1] путь 2 [1456пк6-1468пк1] | 1, 2 | 1456пк6-1468пк1 | 1000 | 1 | 4 | 334 | [29 empty] | 4/334
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАКСИМО путь I (ЧД-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (Ч-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 76, 76а, 77, 77а, 79, 8, 81, 82, 9, I, II | 1468пк1-1472пк3 | 3500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 42 | 168 | 1717
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 10 (30-уп) вытяжной путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (23-упор) спец. путь 12 (32-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (36-упор) подъездной путь 15... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1/3, 14, 15/13, 18/20, 2/4, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 5766пк8-5783пк2 | 14 | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1/2
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 949 | 3807 | 460179
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4660пк8-4661пк1] | 2 | 4660пк8-4661пк1 | 286 | 1 | 4 | 286 | [27 empty] | 4/286
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4661пк8-4661пк10] | 2 | 4661пк8-4661пк10 | 189 | 1 | 4 | 189 | [27 empty] | 4/189
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4663пк1-4663пк8] | 2 | 4663пк1-4663пк8 | 717 | 1 | 4 | 717 | [6 empty] | 4/717
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4663пк8-4663пк10] | 2 | 4663пк8-4663пк10 | 167 | 1 | 2 | 167 |  |  | 2/167
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4651пк3-4651пк5] | 1 | 4651пк3-4651пк5 | 171 | 1 | 4 | 171 |  |  |  | 4/171
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4660пк1-4660пк2] | 1 | 4660пк1-4660пк2 | 176 | 1 | 4 | 176 | [10 empty] | 4/176
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 1 [4660пк8-4661пк1] | 1 | 4660пк8-4661пк1 | 284 | 1 | 4 | 284 | [17 empty] | 4/284
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4657пк2-4657пк6] | 2 | 4657пк2-4657пк6 | 363 | 1 | 4 | 363 | [20 empty] | 4/363
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4657пк6-4658пк1] | 2 | 4657пк6-4658пк1 | 487 | 1 | 4 | 487 | [13 empty] | 4/487
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк3-4659пк4] | 2 | 4659пк3-4659пк4 | 115 | 1 | 2 | 115 | [23 empty] | 2/115
В-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь 14с (954-упор) прочий путь 15с (упор-579) сортиров. путь 16с (упор-580) сортиров. путь 17с (упор-571) сортиров. путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь 21с (830-575) сортиров. путь 22с (826-573) сортиров. путь 23с (828-576) сортиров. путь 24с (812-572) сортиров. путь 25с (820-574) сортиров. ... (см. карточку) | 14с, 15с, 16с, 17с, 1Г, 21с, 22с, 23с, 24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 2Г |  | 6 | 8 | 24 | 0 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАЙШЕТ путь IБ (39-НМ1В) главный [4516пк0-4524пк7] путь IД (909-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 5Д, 7Г, 9Г, IIIВ, IIIГ, IАГ, IБ, IД, Л | 4516пк0-4524пк7 4пк0-7пк0 | 6 | 8 | 24 | 0 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ-2, м3 | ТАЙШЕТ путь IIIА (377-341) главный [4пк0-7пк0] путь IIIВ (37-960) главный [4пк0-7пк0] путь IIIГ (960-НЛ) главный [4пк0-7пк0] ТАЙШЕТ - АКУЛЬШЕТ путь 2 [2пк8-9пк3] | 2, IIIА, IIIВ, IIIГ | 2пк8-9пк3 4пк0-7пк0 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4/600
|  | Работа СМ, м | ТАЙШЕТ путь I (32-377) главный [4513пк5-4516пк0] путь I (375-181) главный [4516пк0-4524пк7] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, I | 4513пк5-4516пк0 4516пк0-4524пк7 4524пк7-4536пк3 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Работа СМ, м | ТАЙШЕТ путь I (32-377) главный [4513пк5-4516пк0] путь I (375-181) главный [4516пк0-4524пк7] | I | 4513пк5-4516пк0 4516пк0-4524пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525пк0-4536пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [27 empty] | 3/20
|  | Сбор рельсов, шт | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539пк0-4555пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3/20
|  | Сбор рельсов, шт | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566пк6-4585пк3 | 180 | 4 | 12 | 40 | [16 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АЛЗАМАЙ путь II (Ч-НД) главный [4585пк3-4587пк8] | II | 4585пк3-4587пк8 | 60 | 4 | 12 | 40 | [16 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608пк8-4629пк4 | 120 | 2 | 8 | 20 | [20 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631пк9-4647пк6 | 120 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631пк9-4647пк6 | 340 | 4 | 12 | 40 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650пк3-4667пк9 | 220 | 4 | 12 | 40 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] | II | 4677пк8-4682пк8 | 80 | 4 | 16 | 40 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа СМ, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2, II | 11пк7-47пк8 9пк3-11пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1, 3, 5, I | 4524пк7-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2, 4, II | 4525пк0-4536пк3 4536пк3-4539пк0 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] путь 4 (8-13) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2, 4, II | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 35 | [6 empty] | 4/35
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1, 3, 5, I | 4536пк3-4539пк0 4539пк0-4555пк4 | 500 | 1 | 4 | 60 | [17 empty] | 4/60
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4555пк4-4557пк2] путь 3 (14.-упор) прочий РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1, 3, I | 4555пк4-4557пк2 4557пк2-4563пк7 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] | 1, I | 4670пк0-4677пк8 4677пк8-4682пк8 | 7000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2, II | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 3 (стр 35-5) приемо-отпр. путь 5 (27-19) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, I | 4677пк8-4682пк8 4682пк8-4686пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, II | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686пк7-4689пк1 4689пк1-4702пк1 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 74 | 258 | 14931
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704пк4-4725пк3 | 100 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 60 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778пк9-4794пк9 | 60 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 20 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797пк4-4806пк2 | 40 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809пк0-4814пк7 | 25 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817пк4-4825пк7 | 40 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 120 | 1 | 2 | 10 | [10 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 70 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Работа СМ, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938пк6-4957пк6 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [24 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938пк7-4957пк7 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [28 empty] | 4/4000
|  | Сбор рельсов, шт | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 70 | 2 | 8 | 30 | [21 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | УТАЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НЮРА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4704пк4-4725пк3 4725пк3-4727пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4704пк3-4725пк3 4725пк3-4727пк4 | 4000 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2, 4, II | 4702пк1-4704пк3 4704пк3-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1, 3, I | 4702пк1-4704пк4 4704пк4-4725пк3 | 6000 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2, 4, 6, II | 4725пк3-4727пк4 4727пк4-4742пк2 | 10500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] ШЕБЕРТА путь I (ЧД-Н) главный [4742пк2-4744пк4] путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4727пк5-4742пк2 4742пк2-4744пк4 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1, 3, I | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744пк4-4761пк5 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2, II | 4744пк4-4761пк5 4761пк5-4764пк1 | 2100 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4761пк5-4764пк1 4764пк1-4776пк7 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764пк1-4776пк7 | 3000 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 4764пк1-4776пк7 4776пк7-4778пк9 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1, 5, I | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3600 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, 4, II | 4776пк7-4778пк9 4778пк9-4794пк9 | 3900 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (30-75) сортиров. путь 32 (12-311) вытяжной путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 10, 12, 16, 2, 32, 6, 8 | 4778пк9-4794пк9 | 1500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797пк9-4806пк2 | 4000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4809пк0-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 4500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4808пк7-4814пк7 4814пк7-4817пк4 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1, 3, 5, 7, 9, I | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 5500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 10 (54-71) приемо-отпр. путь 12 (74-23) приемо-отпр. путь 14 (72-69) приемо-отпр. путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, II | 4814пк7-4817пк4 4817пк4-4825пк7 | 6500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, I | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк7 | 8500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, 4, II | 4825пк7-4828пк1 4828пк1-4844пк8 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846пк8-4873пк6 | 10500 | 3 | 12 | 900 | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846пк9-4874пк0 | 10500 | 4 | 16 | 1200 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875пк9-4887пк6 | 4200 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889пк4-4905пк8 | 5100 | 2 | 8 | 600 | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1, 3, I | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2, 4, II | 4889пк4-4905пк8 4905пк8-4907пк9 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 10 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 4907пк9-4918пк8 4918пк8-4921пк6 | 3600 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] ПЕРЕВОЗ путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 30 (14-упор) вытяжной путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 30, 5, 7 | 4907пк9-4918пк8 | 2800 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907пк9-4918пк8 | 4800 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907пк9-4918пк8 | 5600 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 31 (59-37) приемо-отпр. путь 32 (49-27) приемо-отпр. путь 33 (51-35) приемо-отпр. путь 34 (65-33) приемо-отпр. путь 35 (45-5) приемо-отпр. путь 36 (43-11) приемо-отпр. путь 37 (113-7) приемо-отпр. путь 38 (41-13) приемо-от... (см. карточку) | 1, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, I | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк6 | 18800 | 3 | 12 | 1200 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] путь 10 (48-195) приемо-отпр. путь 11 (46.-199) приемо-отпр. путь 12 (54-141.) приемо-отпр. путь 13 (46-201) приемо-отпр. путь 14 (56.-189) приемо-отпр. путь 4 (64-177) приемо-отпр. путь 6 (72-173) приемо-отпр. путь 8 (70-157) приемо-отпр. путь 9 (48-упо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9, II | 4921пк6-4932пк9 4932пк9-4938пк7 | 20000 | 4 | 16 | 1600 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960пк3-4967пк4 | 5600 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960пк3-4967пк4 | 6400 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 70 | 272 | 30008
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 160 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990пк6-5003пк7 | 90 | 2 | 8 | 30 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2 | 5006пк2-5010пк6 | 30 | 2 | 4 | 20 |  |  |  | 2/10 | [20 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013пк2-5020пк3 | 60 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Работа ПРЛ, шт | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022пк4-5031пк6 | 10 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033пк9-5054пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2 | 5057пк0-5060пк8 | 10 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Работа ПРЛ, шт | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068пк9-5080пк6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4/3
|  | Работа ПРЛ, шт | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105пк6-5117пк1 | 10 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] | II | 5020пк3-5022пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031пк6-5033пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060пк8-5063пк4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | [13 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] | III | 5080пк6-5083пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097пк2-5100пк4 | 1 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097пк3-5100пк5 | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] | I | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102пк9-5105пк6 | 1 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102пк9-5105пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | УСОЛЬЕ-СИБИР путь III (3Ч-3Н) главный [5117пк1-5119пк8] | III | 5117пк1-5119пк8 | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2
|  | Смена крестовины, шт | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144пк3-5147пк9 | 1 | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] путь 3 (10-15.) приемо-отпр. путь 5 (16-27) приемо-отпр. путь 7 (20-23) приемо-отпр. путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] путь 4 (14-35.) приемо-отпр. путь 6 (24-29) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4967пк4-4970пк3 | 3200 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970пк3-4988пк2 | 20000 | 2 | 8 | 1600 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988пк2-4990пк6 4990пк6-5003пк7 5003пк7-5006пк2 | 100 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (10-5) приемо-отпр. ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2, 4, 6, II | 5003пк7-5006пк2 5006пк2-5010пк6 5010пк6-5013пк2 | 70 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3А (11-14) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 3А, 5, I | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [17 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4А (18-17) приемо-отпр. КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 4А, 6, II | 5020пк3-5022пк4 5022пк4-5031пк6 5031пк6-5033пк9 | 10000 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2, 4, 6, II | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5054пк0 | 9000 | 2 | 8 | 1500 | 4/500 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1, 3, 5, I | 5031пк6-5033пк9 5033пк9-5053пк9 | 7000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] путь 4 (86-65) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5033пк9-5054пк0 5054пк0-5057пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] путь 10 (34-55) приемо-отпр. путь 12 (40-73) приемо-отпр. путь 14 (36-71) приемо-отпр. путь 16 (38-69) приемо-отпр. путь 6 (42-67) приемо-отпр. путь 8 (18-65) приемо-отпр. МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 3 [5105пк7-5117пк1] | 10, 12, 14, 16, 3, 6, 8, III | 5102пк9-5105пк7 5105пк7-5117пк1 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. КИТОЙ - АНГАРСК путь 3 [5140пк8-5144пк3] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 | 3200 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2, II, IV | 5140пк8-5144пк3 5144пк3-5147пк9 5144пк8-5147пк0 | 3200 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5144пк3-5147пк9 5147пк9-5149пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 44 | 148 | 13412
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149пк9-5155пк0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Работа СМ-2, м3 | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] | 5 | 5149пк6-5150пк4 | 240 | 1 | 4 | 240 | [21 empty] | 4/240
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 80 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 50 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Работа СМ-2, м3 | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194пк2-5202пк9 | 240 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
В-СИБ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] путь 14 (39-9) приемо-отпр. путь 15 (27-15) приемо-отпр. путь 16 (21-11) приемо-отпр. путь 6 (20-71) приемо-отпр. АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 14, 15, 16, 3, 6, III | 5144пк3-5147пк9 5147пк9-5149пк9 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155пк0-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] путь 11 (80-41) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1, 11, 9, I | 5154пк9-5161пк9 5161пк9-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕГЕТ путь IVА (IVЧ-44.) главный [5161пк0-5162пк7] путь 4 (44-59) приемо-отпр. путь 6 (70-69) приемо-отпр. путь 8 (56-67) приемо-отпр. СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4, 6, 8, IVА | 5156пк1-5161пк0 5161пк0-5162пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь IIIа (24-IIIН) главный [5162пк5-5165пк0] путь III (IIIЧ-24.) главный [5161пк9-5162пк5] путь 5 (72-49) приемо-отпр. | 3, 5, III, IIIа | 5160пк0-5161пк9 5161пк9-5162пк5 5162пк5-5165пк0 | 3500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЙ путь III (Ч-Н) главный [5157пк9-5160пк0] путь V (13-Н) главный [5159пк6-5160пк0] путь 1 (4-11) приемо-отпр. путь 2 (34-23) приемо-отпр. путь 4 (26-55) приемо-отпр. путь 5а (18-39) приемо-отпр. путь 6 (28-41) приемо-отпр. путь 7 (24-53) приемо-отпр. путь 8 (8-59) приемо-отпр. путь 9 (16-43) сорти... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, III, V | 5156пк2-5157пк9 5157пк9-5160пк0 5159пк6-5160пк0 5160пк0-5161пк3 | 5000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165пк0-5169пк3 5169пк3-5171пк9 | 7500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5169пк2-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1, I | 5165пк0-5169пк2 5169пк2-5171пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАТАРЕЙНАЯ путь IV (31-IV Н) главный [5171пк4-5171пк7] путь 10 (90-79) приемо-отпр. путь 4 (54-31.) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8, IV | 5171пк4-5171пк7 | 5000 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5176пк2-5179пк7] путь II (IIЧ-НИII) главный [5176пк2-5179пк7] путь IIIа (15.-НIII) главный [5178пк7-5180пк0] путь IV (37.-НГIV) главный [5178пк5-5180пк0] путь 10 (290-123) приемо-отпр. путь 11 (124-29) приемо-отпр. путь 12 (288-109) приемо-отпр. путь 13 (112.-39)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 8, 9, I, II, IIIа, IV | 5176пк2-5179пк7 5178пк5-5180пк0 5178пк7-5180пк0 | 2 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [14 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180пк0-5196пк4 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [28 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180пк0-5196пк7 | 1400 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР путь I (IЧ-IН) главный [5180пк4-5183пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [5180пк5-5183пк7] путь 4 (6.-15) приемо-отпр. путь 5 (26-33) приемо-отпр. | 4, 5, I, II | 5180пк4-5183пк7 5180пк5-5183пк7 | 800 | 1 | 1 | 200 | [14 empty] | 1/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 1о (48-63) приемо-отпр. путь 3 (40-31) приемо-отпр. | 1о, 2, 3, II, IIа | 5183пк7-5184пк6 5184пк6-5185пк4 5185пк4-5187пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 1 [5183пк7-5184пк6] ИРКУТСК-ПАС путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) приемо-отпр. путь 14 (76-79) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. путь 6 (32-упор) приемо-отпр. путь 7 (24-39) приемо-отпр. путь 8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9 | 5183пк7-5184пк6 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 23 | 86 | 7565
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 110 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296пк3-5305пк5 | 120 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5261пк3] | I | 5260пк9-5261пк3 | 387 | 1 | 4 | 387 |  |  |  | 4/387
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5261пк8-5262пк2] | II | 5261пк8-5262пк2 | 338 | 1 | 4 | 338 | 4/338
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк6-5275пк9] | 2 | 5275пк6-5275пк9 | 285 | 1 | 4 | 285 | [21 empty] | 4/285
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5276пк5-5276пк10] | 2 | 5276пк5-5276пк10 | 424 | 1 | 4 | 424 | [21 empty] | 4/424
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5277пк8-5278пк1] | 2 | 5277пк8-5278пк1 | 235 | 1 | 4 | 235 | [7 empty] | 4/235
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5278пк1-5278пк6] | 2 | 5278пк1-5278пк6 | 461 | 1 | 4 | 461 | [7 empty] | 4/461
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5278пк6-5279пк6] | 2 | 5278пк6-5279пк6 | 1058 | 1 | 4 | 1058 | [14 empty] | 4/1058
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5279пк7-5279пк9] | 2 | 5279пк7-5279пк9 | 248 | 1 | 4 | 248 | [28 empty] | 4/248
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5281пк5-5281пк8] | 2 | 5281пк5-5281пк8 | 576 | 1 | 4 | 576 | [28 empty] | 4/576
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5284пк7-5284пк10] | II | 5284пк7-5284пк10 | 357 | 1 | 2 | 357 |  |  |  | 2/357
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5287пк9-5288пк3] | 1 | 5287пк9-5288пк3 | 361 | 1 | 4 | 361 | [24 empty] | 4/361
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5289пк5-5289пк10] | 1 | 5289пк5-5289пк10 | 467 | 1 | 4 | 467 | [24 empty] | 4/467
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5294пк4-5294пк6] | 1 | 5294пк4-5294пк6 | 192 | 1 | 4 | 192 | [24 empty] | 4/192
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк3-5293пк7] | 2 | 5293пк3-5293пк7 | 331 | 1 | 2 | 331 | [24 empty] | 2/331
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк7-5297пк1] | 1 | 5296пк7-5297пк1 | 393 | 1 | 4 | 393 | [10 empty] | 4/393
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5299пк2-5299пк6] | 1 | 5299пк2-5299пк6 | 396 | 1 | 4 | 396 | [10 empty] | 4/396
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5299пк6-5299пк9] | 1 | 5299пк6-5299пк9 | 233 | 1 | 4 | 233 | [17 empty] | 4/233
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5303пк3-5303пк7] | 1 | 5303пк3-5303пк7 | 357 | 1 | 4 | 357 | [17 empty] | 4/357
В-СИБ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк2] | 1 | 5207пк3-5221пк2 | 250 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк2] | 2 | 5207пк1-5221пк2 | 200 | 1 | 4 | 50 | [28 empty] | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [17 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-Н) главный [5221пк2-5224пк5] | II | 5221пк2-5224пк5 | 4 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5235пк2-5248пк0 | 20 | 2 | 8 | 20 | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 20 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250пк1-5260пк9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4/5 | [27 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262пк8-5272пк3 | 20 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 30 | 3 | 12 | 30 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275пк3-5284пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 20 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248пк0-5250пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] | II | 5310пк1-5314пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] | II | 5338пк8-5341пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь IV (IVЧ-73) главный [5196пк4-5206пк4] путь 10 (44-35) приемо-отпр. путь 6 (72-57) приемо-отпр. путь 8 (58-47) приемо-отпр. ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 10, 4, 6, 8, IV | 5180пк0-5196пк4 5196пк4-5206пк4 | 4200 | 1 | 4 | 350 | [14 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО путь III (8.-IIIН) главный [5205пк0-5207пк1] ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3, III | 5180пк0-5196пк7 5205пк0-5207пк1 | 4550 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк2] | 3 | 5207пк1-5221пк2 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк5-5234пк8] | 1 | 5224пк5-5234пк8 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5235пк2-5247пк9 5247пк9-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5235пк2-5248пк0 5248пк0-5250пк1 | 3600 | 1 | 4 | 600 | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1, 3, 5, I | 5247пк9-5250пк1 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [17 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОДКАМЕННАЯ путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2, 4, 6 | 5250пк1-5260пк9 | 3000 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) погр.-выгр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2, 4, 6, II | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [10 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] путь 3 (8-5) приемо-отпр. ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1, 3, I | 5260пк9-5262пк8 5262пк8-5272пк3 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [7 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 5272пк3-5275пк3 | 150 | 1 | 1 | 50 | [14 empty] | 1/50
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (14-15) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, 3, 5, I | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 3850 | 2 | 8 | 700 |  |  |  | 4/350 | [24 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] путь 4 (6-17) приемо-отпр. АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2, 4, II | 5272пк3-5275пк3 5275пк3-5284пк7 | 4200 | 2 | 8 | 700 | 4/350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286пк7-5296пк1 | 23500 | 3 | 12 | 1500 | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314пк0-5338пк8 | 16000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314пк0-5338пк8 | 13000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 72 | 281 | 21384
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5360пк5-5360пк7] | 1 | 5360пк5-5360пк7 | 251 | 1 | 4 | 251 |  |  |  | 4/251
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5360пк5-5360пк7] | 1 | 5360пк5-5360пк7 | 251 | 1 | 4 | 251 | [10 empty] | 4/251
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5437пк4-5437пк9] | 2 | 5437пк4-5437пк9 | 458 | 1 | 4 | 458 | 4/458
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5438пк3-5438пк6] | 2 | 5438пк3-5438пк6 | 270 | 1 | 4 | 270 | [7 empty] | 4/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5488пк1-5488пк6] | 1 | 5488пк1-5488пк6 | 548 | 1 | 2 | 548 | [14 empty] | 2/548
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5482пк2-5482пк6] | 2 | 5482пк2-5482пк6 | 378 | 1 | 4 | 378 | [21 empty] | 4/378
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5482пк2-5482пк6] | 2 | 5482пк2-5482пк6 | 363 | 1 | 4 | 363 | [21 empty] | 4/363
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5528пк8-5529пк3] | 2 | 5528пк8-5529пк3 | 520 | 1 | 4 | 520 | [28 empty] | 4/520
В-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [24 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 20000 | 1 | 4 | 5000 | [28 empty] | 4/5000
|  | Уборка МВСП, шт | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 40 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 30 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385пк1-5404пк4 | 3600 | 8 | 22 | 3000 | 2/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 2/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/400 |  |  | 4/500 |  |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/300
|  | Уборка МВСП, шт | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] | 2 | 5407пк3-5418пк7 | 50 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 25 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421пк4-5429пк9 | 30 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2 | 5457пк3-5466пк5 | 30 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Перетяжка плетей, м | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1 | 5457пк3-5466пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Уборка МВСП, шт | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468пк6-5476пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480пк0-5498пк6 | 20 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480пк0-5498пк6 | 40 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500пк9-5523пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526пк0-5543пк2 | 55 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ВЫДРИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МЫСОВАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5341пк7-5351пк2] | 1 | 5341пк7-5351пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341пк5-5351пк2 | 11000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5353пк9-5383пк0 5383пк0-5385пк1 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | [7 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий | 1, 3, 5, 9, I | 5353пк9-5382пк7 5382пк7-5385пк1 | 11500 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353пк9-5382пк7 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353пк9-5383пк0 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5382пк7-5385пк1] путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. путь 9 (14-упор) прочий ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 9, I | 5382пк7-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 14400 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5383пк0-5385пк1 5385пк1-5404пк4 5404пк4-5407пк3 | 15000 | 2 | 8 | 1200 | 4/600 | [13 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк7] ТАНХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5418пк7-5421пк4] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (18-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 5407пк3-5418пк7 5418пк7-5421пк4 | 8500 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк6] ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5407пк3-5418пк6 5418пк6-5421пк4 | 6600 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАНХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5418пк6-5421пк4] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 5 (17-20) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, 5, I | 5418пк6-5421пк4 5421пк4-5429пк9 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1, 3, I | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 2400 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2, 4, II | 5421пк4-5429пк9 5429пк9-5432пк2 | 4200 | 1 | 4 | 525 | [14 empty] | 4/525
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк2] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк2-5455пк2] | 1, 3, I | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7700 | 1 | 4 | 550 | [17 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк2] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк2-5455пк2] | 2, 4, II | 5429пк9-5432пк2 5432пк2-5455пк2 | 7800 | 2 | 8 | 1040 | [7 empty] | 4/520 | [20 empty] | 4/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк3] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (14-упор) прочий МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк3-5466пк5] | 2, 4, 6, II | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 500 | 1 | 4 | 38 | [7 empty] | 4/38
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк3] путь 3 (16-5) приемо-отпр. МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк3-5466пк5] | 1, 3, 5, I | 5455пк2-5457пк3 5457пк3-5466пк5 5466пк5-5468пк6 | 300 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный [5466пк5-5468пк6] КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 45 | [14 empty] | 4/45
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [5466пк5-5468пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51... (см. карточку) | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5466пк5-5468пк6 5468пк6-5476пк5 5476пк5-5480пк0 | 500 | 1 | 4 | 44 | [17 empty] | 4/44
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5500пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] путь 4 (26-33.) приемо-отпр. путь 6 (31-9) приемо-отпр. путь 8 (33-13) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, 4, 6, 8, II | 5476пк5-5480пк0 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 450 | 3 | 12 | 86 | 4/26 | [20 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/34
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5500пк9] путь 3 (8-5) приемо-отпр. МЫСОВАЯ путь 11 (51.-19) приемо-отпр. путь 3 (28-39.) приемо-отпр. путь 5 (30-15) приемо-отпр. путь 7 (стп.20-стп 51) приемо-отпр. МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, 11, 3, 5, 7, I | 5480пк0-5498пк6 5498пк6-5500пк9 | 540 | 2 | 8 | 64 |  |  |  | 4/34 | [20 empty] | 4/30
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 5500пк9-5523пк7 5523пк7-5526пк0 | 200 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] путь 3 (22-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] путь 10 (16-13.) приемо-отпр. путь 4 (13-упор) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523пк7-5526пк0 5526пк0-5543пк2 5543пк2-5545пк5 | 200 | 3 | 12 | 0 | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т | 5545пк5-5561пк0 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, 3, 7т, I | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк5 5563пк5-5581пк9 | 3000 | 1 | 4 | 218 |  |  | 4/218
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] Т... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545пк5-5561пк0 5561пк0-5563пк6 5563пк6-5581пк9 | 3000 | 2 | 8 | 400 | 4/200 | [27 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 7т (29.-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] ТАЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [5581пк9-5584пк2] путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 1, 3, 5/7, 6, 7т, I | 5563пк5-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2600 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 20т (12-упор) вытяжной путь 27 (53-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-55... (см. карточку) | 10, 2, 20т, 27, 4, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5563пк6-5581пк9 5581пк9-5584пк2 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь 3 (16-13) приемо-отпр. путь 5 (20-9) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1, 3, 5, 6, I | 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2, 4, II | 5581пк9-5584пк2 5584пк2-5589пк0 5589пк0-5591пк1 | 2400 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5589пк0-5591пк1 5591пк1-5602пк7 5602пк7-5605пк0 | 8000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] путь 4 (16-29) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, 4, 6, II | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 16000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602пк7-5605пк0 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5605пк0-5619пк1 5619пк1-5621пк3 | 17000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2, II | 5605пк0-5619пк0 5619пк0-5621пк3 | 13000 | 1 | 3 | 1000 | [7 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 98 | 371 | 42400
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк10-5622пк8] | 2 | 5621пк10-5622пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5632пк4-5633пк1] | 2 | 5632пк4-5633пк1 | 660 | 1 | 4 | 660 | [7 empty] | 4/660
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643пк8-5646пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678пк4-5697пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
В-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675пк9-5678пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711пк4-5714пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764пк3-5766пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 3, 5, 7, I | 5619пк1-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 14000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2, II | 5619пк0-5621пк3 5621пк3-5633пк3 | 15000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] путь 4 (10-15) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | 2, 4, 6, II | 5633пк3-5635пк9 5635пк9-5639пк2 5639пк2-5643пк8 | 5000 | 1 | 4 | 424 | [7 empty] | 4/424
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] путь 14Т (13-упор) прочий путь 3Т (18-упор) прочий путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-11) приемо-отпр. ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] | 1, 14Т, 3Т, 5, 7, I | 5633пк3-5635пк8 5635пк8-5639пк1 5639пк1-5643пк8 | 9000 | 1 | 4 | 654 |  |  | 4/654
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5646пк4-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк6 | 8000 | 1 | 4 | 674 | [14 empty] | 4/674
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647пк0-5647пк9 5647пк9-5648пк9 5648пк9-5651пк3 | 9000 | 1 | 4 | 820 | [9 empty] | 4/820
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. путь 8 (34-27) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27)... (см. карточку) | 2, 4, 4а, 6, 8, II | 5648пк9-5651пк6 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 8000 | 1 | 4 | 674 | [21 empty] | 4/674
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сорт... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5648пк9-5651пк3 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 | 9000 | 1 | 4 | 750 | [16 empty] | 4/750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] путь 25Т (19-упор) вытяжной путь 4 (64-17) приемо-отпр. путь 4а (66-км) приемо-отпр. путь 6 (68-27) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2, 25Т, 4, 4а, 6, II | 5651пк6-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 2 | 8 | 1388 | 4/692 | [27 empty] | 4/696
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 1 [5651пк3-5656пк0] ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 11 (54-84) сортиров. путь 12 (52-82) сортиров. путь 13 (22-81.) сортиров. путь 14 (48-85) сортиров. путь 15 (44-83) сортиров. путь 16 (42-86) сортиров. путь 17 (46-81) сортиров. путь 18 (38-87) сортиров.... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 30Т, 32Т, 5, I | 5651пк3-5656пк0 5656пк0-5659пк0 5659пк0-5675пк9 | 9000 | 1 | 4 | 820 | [23 empty] | 4/820
|  | Устранение замечаний, шт | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, II | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 128 | 2 | 8 | 21 | 4/9 | [20 empty] | 4/12
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (38-11) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 5675пк9-5678пк4 5678пк4-5697пк4 5697пк4-5699пк8 | 8000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 9500 | 1 | 4 | 500 | [7 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 5697пк4-5699пк8 5699пк8-5711пк4 5711пк4-5714пк2 | 8000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [20 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (16-13) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1, 3, 5, I | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 9000 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 12 (24-45) приемо-отпр. путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТА... (см. карточку) | 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, II | 5711пк4-5714пк2 5714пк2-5720пк9 5720пк9-5723пк2 | 8400 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Устранение замечаний, шт | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723пк2-5735пк3 5735пк3-5737пк2 | 40 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 4 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5737пк2-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 48 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] путь 10 (5а-уп) подъездной путь 11 (20-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14/20 (14-20) съезды_пpоч. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 6/8 (6-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 1/3, 14/20, 2, 3, 4, 5, 6/8, 7, 7/5, 8, I, II | 5735пк2-5737пк2 5735пк3-5737пк2 5737пк2-5749пк1 | 16 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 1, 13, 16, 3, 5, 8, III | 5737пк2-5749пк1 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 27 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 10 (25-упор) спец. путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (601-уп) спец. путь 12 (601-уп) спец. путь 13 (14-40) соединит. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-уп... (см. карточку) | 10, 10/12, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 1г, 20, 20/22, 21, 22, 23, 24, 2/4, 24/26, 2г, 3, 3г, 4, 5, 6, 6/8, 7, 7/5, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5744пк4-5749пк1 5749пк1-5751пк8 | 20 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (... (см. карточку) | 1, 13, 16, 2, 4, 6, 8, I, II | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 13 (14-40) соединит. путь 16 (603-упор) деповской путь 5 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (18-упор) спец. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 13, 16, 3, 5, 8, III | 5749пк1-5751пк8 5751пк8-5764пк3 | 40 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3/4
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 2, 4, II | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 | 27 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] путь 3 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, III | 5751пк8-5764пк3 5764пк3-5766пк6 5764пк3-5766пк8 | 40 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 42 | 159 | 13945
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХУЖИР - ХАРАНХОЙ путь 1 [5872пк10-5873пк8] | 1 | 5872пк10-5873пк8 | 712 | 2 | 6 | 20 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
|  | Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 2 | 6 | 20
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [249пк7-249пк10] | 1 | 249пк7-249пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [256пк4-256пк9] | 1 | 256пк4-256пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  | 3,5/500
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2, II | 11пк7-47пк8 9пк3-11пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 8 | 1 | 4 | 8 | [23 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 8 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168пк3-190пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [9 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] | 2 | 192пк6-209пк3 | 8 | 1 | 4 | 8 | [13 empty] | 4/8
|  | Вырезка дефектного места из плети, м | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212пк1-224пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [6 empty] | 4/8
|  | Регулировка зазоров, м | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 | 4800 | 7 | 28 | 700 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 1 [340пк8-363пк3] | 1 | 340пк8-363пк3 | 480 | 2 | 8 | 40 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 190пк2-192пк6 | 2 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2/0,5
|  | Проверка питающих установок, шт | НОВОБРАТСК путь гл (Ч-Н) главный [22пк0-24пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | гл | 22пк0-24пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [9пк3-11пк7] путь 3 (32-23) приемо-отпр. путь 5 (56-17) приемо-отпр. путь 7 (54-19) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь I (ЧД-Н) главный [47пк8-50пк7] путь 3 (20-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АКУЛЬШЕТ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-11пк7] путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 6 (40-37) приемо-отпр. путь 8 (38-31) приемо-отпр. АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] ТОПОРОК путь II (Ч-НД) главный [47пк8-50пк7] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 11пк7-47пк8 47пк8-50пк7 9пк3-11пк7 | 12400 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [56пк2-58пк5] путь 3 (16-9.) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 7 (14-15) приемо-отпр. | 1, 3, 7, I | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Демонтаж несущего троса, м | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] путь 6 (18-17) приемо-отпр. НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] | 2, 6, II | 56пк2-58пк5 58пк5-96пк1 96пк1-98пк9 | 10200 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98пк9-106пк0 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98пк9-105пк9 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] ЧУНА путь II (Ч-НД) главный [140пк7-143пк4] путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 4 (58-37) приемо-отпр. путь 6 (56-43) приемо-отпр. путь 7 (52-45) приемо-отпр. путь 8 (54-стр 23) приемо-отпр. путь 8/10 (8-10) съезд_глав. путь 9 (14-55) приемо-отпр. ЧУНА - И... (см. карточку) | 10, 2, 4, 6, 7, 8, 8/10, 9, II | 140пк7-143пк4 143пк4-153пк4 153пк4-156пк2 | 50 | 2 | 7 | 4 | [9 empty] | 3,5/3 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ИЗЫКАН путь I (ЧД-Н) главный [153пк4-156пк2] ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 1, 3, 5/7, I | 153пк4-156пк2 156пк2-165пк6 165пк6-168пк3 | 50 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. ТАРГИЗ путь I (ЧД-Н) главный [165пк6-168пк3] путь 3 (стр 12-стр 13) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1, 3, 5, I | 165пк6-168пк3 168пк3-190пк2 190пк2-192пк6 | 50 | 2 | 7 | 2 | [10 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] путь 4 (16-стр 21) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 2 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 4 |  |  | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [190пк2-192пк6] путь 3 (14-М 19) приемо-отпр. КЕШЕВО - ТОРЕЯ путь 1 [192пк6-209пк3] ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 190пк2-192пк6 192пк6-209пк3 209пк3-212пк1 | 50 | 2 | 7 | 2 |  |  |  | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] путь 4 (28-31) приемо-отпр. путь 6 (20-стр 15) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2, 4, 6, II | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 4 | [9 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5 (стр 12-стр 18) спец. ТОРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [209пк3-212пк1] путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. путь 5 (32-25) приемо-отпр. ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 1 [212пк1-224пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 209пк3-212пк1 212пк1-224пк7 224пк7-227пк0 | 50 | 2 | 7 | 2 | [10 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 14 | [13 empty] | 3,5/7 | [13 empty] | 3,5/7
|  | Устранение замечаний, шт | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 224пк7-227пк0 227пк0-245пк7 245пк7-248пк5 | 50 | 2 | 7 | 8 | [7 empty] | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь II (Ч-НД) главный [245пк7-248пк5] путь 4 (26-31) приемо-отпр. путь 6 (34-37) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк8] | 2, 4, 6, II | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 2 | 7 | 8 | [6 empty] | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/4
|  | Устранение замечаний, шт | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. путь 5 (30-39) приемо-отпр. путь 7 (28-35) приемо-отпр. ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-265пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 245пк7-248пк5 248пк5-265пк8 | 50 | 3 | 10 | 8 | 3,5/4 | [13 empty] | 3,5/2 | [13 empty] | 3,5/2
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк1-294пк8] путь 4 (28-21) приемо-отпр. путь 6 (24-19) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. | 2, 4, 6, 6/8, II | 292пк1-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Устранение замечаний, шт | АНЗЕБИ путь I (ЧД-Н) главный [292пк0-294пк8] путь 3 (22-13) приемо-отпр. путь 5 (20-25) приемо-отпр. путь 7 (40-23) приемо-отпр. путь 9 (стр34-33) приемо-отпр. АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [294пк8-303пк6] ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь 3 (20-стр17) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, 9, I | 292пк0-294пк8 294пк8-303пк6 303пк6-306пк5 | 24 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] ПАДУНС ПОРОГИ путь II (Ч-НД) главный [324пк7-327пк2] путь 10 (50-49) приемо-отпр. путь 12 (60-55) приемо-отпр. путь 14 (56-57) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 14, 2, 4, 6, 6/8, 8, II | 303пк6-306пк5 306пк5-324пк7 324пк7-327пк2 | 50 | 4 | 16 | 11 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь II (IIЧ-НД) главный [337пк8-340пк8] путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 327пк2-337пк8 337пк8-340пк8 | 50 | 2 | 8 | 5 |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 63 | 236 | 6367
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502пк7-534пк1 | 288 | 7 | 28 | 84 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12 |  |  |  | 4/12 |  |  | 4/12
В-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2 | 379пк3-402пк2 | 640 | 3 | 12 | 60 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] | 1 | 404пк9-434пк6 | 560 | 2 | 8 | 40 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481пк7-500пк5 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2пк4-18пк8 | 4800 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21пк2-41пк8 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96пк0-139пк3 | 900 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141пк5-159пк8 | 5100 | 2 | 6 | 600 | [6 empty] | 3/300 | [8 empty] | 3/300
В-СИБ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 376пк7-379пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 1 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 3 | 12 | 4 | 4/2 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-365пк7] ЗЯБА - ПАШЕННЫЙ путь 2 [365пк7-376пк7] ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, II | 363пк3-365пк7 365пк7-376пк7 376пк7-379пк3 | 50 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. путь 12 (44-53) приемо-отпр. путь 14 (46-51) приемо-отпр. путь 16 (40-45) приемо-отпр. путь 4 (стр12-73) приемо-отпр. путь 6 (58-75) приемо-отпр. путь 8 (56-61) приемо-отпр. ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [340пк8-363пк3] ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк3-3... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, II | 340пк8-363пк3 363пк3-365пк7 | 50 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь II (Ч-НД) главный [376пк7-379пк3] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк3-402пк2] | 2, 4, II | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [376пк7-379пк3] путь 3 (16-стр25) приемо-отпр. путь 5 (12-31) приемо-отпр. ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 1 [379пк3-402пк2] | 1, 3, 5, I | 376пк7-379пк3 379пк3-402пк2 402пк2-404пк9 | 50 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [402пк2-404пк9] путь 4 (30-33) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь II (Ч-НД) главный [434пк6-437пк1] путь 4 (18-М 11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | КЕЖЕМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-404пк9] путь 3 (20-41) приемо-отпр. путь 5 (46-39) приемо-отпр. КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [404пк9-434пк6] РЕЧУШКА путь I (ЧД-Н) главный [434пк6-437пк1] путь 3 (12-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 402пк2-404пк9 404пк9-434пк6 434пк6-437пк1 | 50 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк1-460пк4] | 1, 3, I | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 27000 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк1-460пк4] | 2, 4, II | 437пк1-460пк4 460пк4-462пк11 | 15500 | 3 | 15 | 1500 |  |  | 5/500 | [10 empty] | 5/500 | [9 empty] | 5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-462пк11] путь 3 (18-21) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. | 1, 3, I | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 15500 | 3 | 12 | 1500 | 4/500 | [9 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВИДИМ путь II (Ч-НД) главный [460пк4-462пк11] путь 4 (М2-стр11) приемо-отпр. ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [462пк11-479пк1] СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] | 2, 4, II | 460пк4-462пк11 462пк11-479пк1 479пк1-481пк7 | 14500 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-19) приемо-отпр. СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 16500 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 2, 4, II | 479пк1-481пк7 481пк7-500пк5 500пк5-502пк7 | 15500 | 2 | 8 | 500 | [6 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [500пк5-502пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1, 3, I | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 30800 | 6 | 24 | 2000 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [500пк5-502пк7] путь 4 (14-13) приемо-отпр. ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2, 4, II | 500пк5-502пк7 502пк7-534пк1 534пк1-536пк5 | 29600 | 5 | 20 | 2000 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь 3 (14-23) приемо-отпр. путь 5 (22-25) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1, 3, 5, I | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СРЕДНЕИЛИМСК путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 2 [536пк5-548пк7] | 2, 4, II | 534пк1-536пк5 536пк5-548пк7 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь 3 (80-9) приемо-отпр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1, 3, 5, 7, 9 | 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 4 (26-63/65) приемо-отпр. путь 6 (66-83) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, II | 548пк7-555пк0 555пк0-571пк2 | 12500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, I | 139пк3-141пк5 96пк0-139пк3 | 34300 | 7 | 28 | 2800 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1, 2, 3, I | 139пк3-141пк5 141пк5-159пк8 159пк8-162пк2 | 17500 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТУБИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [159пк8-162пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. ТУБИНСКАЯ - ДИАБАЗОВЫЙ путь 1 [162пк2-182пк0] | 1, 2, 3, I | 159пк8-162пк2 162пк2-182пк0 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 84 | 331 | 24133
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591пк2-609пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [6 empty] | 4/1200
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 2 [612пк1-620пк4] | 2 | 612пк1-620пк4 | 15 | 1 | 3 | 15 | [13 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 40 | 1 | 4 | 40 | [20 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622пк7-660пк3 | 15 | 1 | 3 | 15 | [27 empty] | 3/15
|  | Работа СМ, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741пк5-759пк0 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [16 empty] | 4/2400
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] ПРЕДЛЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [738пк3-741пк5] | 2, II | 736пк2-738пк3 738пк3-741пк5 | 2000 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕДЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [738пк2-741пк5] ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] ЧУДНИЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [759пк0-761пк3] путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 1, 3, I | 738пк2-741пк5 741пк5-759пк0 759пк0-761пк3 | 2000 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] путь 4 (8-31) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2, 4, 6, II | 758пк9-761пк3 761пк3-782пк9 782пк9-786пк1 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь I (ЧД-Н) главный [866пк5-868пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 1 [854пк3-866пк5] | 1, 1А, 1Б, I | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] НЕБЕЛЬ - МАРИКТА путь 2 [854пк3-866пк5] | 2, II | 854пк3-866пк5 866пк5-868пк6 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. МАРИКТА путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - КИРЕНГА путь 1 [868пк6-887пк7] | 1, 1А, 1Б, 3, 5, I | 868пк6-887пк7 887пк7-891пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. МАРИКТА путь II (Ч-НД) главный [866пк5-868пк6] МАРИКТА - КИРЕНГА путь 2 [868пк6-887пк7] | 2, 4, 6, II | 866пк5-868пк6 868пк6-887пк7 887пк7-891пк8 | 2000 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] путь 3 (16-31) приемо-отпр. путь 5 (44-81) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 1 [891пк9-903пк2] ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] | 1, 3, 5, I | 887пк7-891пк9 891пк9-903пк2 903пк2-903пк7 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [24 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] путь 4 (24-87) приемо-отпр. путь 6 (34-69) приемо-отпр. КИРЕНГА - ПП 903 КМ путь 2 [891пк8-903пк2] ПП 903 КМ путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] | 2, 4, 6, II | 887пк7-891пк8 891пк8-903пк2 903пк2-904пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУНАЙСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [907пк1-909пк9] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (20-27) приемо-отпр. ПП 903 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [903пк2-903пк7] путь II (Ч-Н) главный [903пк2-904пк1] ПП 903 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [904пк1-907пк1] | 2, 4, 6, I, II | 903пк2-903пк7 903пк2-904пк1 904пк1-907пк1 907пк1-909пк9 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП ПК9154 - УЛЬКАН путь 2 [916пк9-928пк6] УЛЬКАН путь I (ЧД-Н) главный [931пк2-931пк8] путь II (Ч-НД) главный [928пк6-931пк8] путь 1 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-35) приемо-отпр. путь 4 (10-29) приемо-отпр. путь 6 (20-41) приемо-отпр. путь 7 (14-39) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, II | 916пк9-928пк6 928пк6-931пк8 931пк2-931пк8 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 19 | 74 | 6070
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 260 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 680 | 5 | 20 | 50 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354пк2-1370пк4 | 150 | 6 | 42 | 9 | [9 empty] | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/2 |  |  |  | 7/2 |  |  | 7/1 |  |  |  | 7
|  | Ремонт тоннеля, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1пк0-10пк6 | 70 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Ремонт тоннеля, м | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12пк6-26пк3 | 280 | 3 | 12 | 30 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | Тек. сод. пути | Работа роторного СДПМ , м | КУНЕРМА путь I (ЧД-Н) главный [980пк3-983пк3] | I | 980пк3-983пк3 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [27 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [13 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983пк3-995пк6 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [16 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995пк6-998пк1 | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [23 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [6 empty] | 4/4000
|  | Работа СМ, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998пк1-1013пк7 | 20000 | 1 | 4 | 4000 | [9 empty] | 4/4000
|  | Работа роторного СДПМ , м | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7500 | 1 | 4 | 1500 | [20 empty] | 4/1500
|  | Работа СМ, м | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016пк0-1027пк5 | 20000 | 1 | 4 | 4000 |  |  | 4/4000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251пк1-1259пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 15 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297пк9-1302пк4 | 550 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305пк7-1314пк8 | 600 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] | I | 1343пк1-1346пк0 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [13 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345пк5-1352пк4 | 25000 | 1 | 4 | 5000 | [9 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛАКАЧАН путь II (Ч-Н) главный [958пк3-961пк4] путь 1А (4-8) приемо-отпр. УМБЕЛЛА путь I (ЧД-7) главный [947пк3-949пк2] путь II (Ч-Н) главный [947пк3-949пк9] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 8 (14-1) приемо-отпр. УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 1А, 2, 4, 8, I, II | 947пк3-949пк2 947пк3-949пк9 949пк9-958пк3 958пк3-961пк4 | 2000 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 1 [970пк6-980пк3] путь 2 [970пк6-980пк5] | 1, 2 | 970пк6-980пк3 970пк6-980пк5 | 3300 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] путь 2 [983пк3-995пк6] | 1, 2 | 983пк3-995пк6 | 3200 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 998пк1-1013пк7 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] путь 2 [998пк1-1013пк7] | 1, 2 | 998пк1-1013пк7 | 3300 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 1, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] путь II (Ч-НД) главный [1013пк7-1016пк0] путь 3 (18-5) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (22-13) приемо-отпр. ДАБАН - ГОУД... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II | 1013пк7-1016пк0 1016пк0-1027пк5 1027пк5-1030пк0 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОУДЖЕКИТ путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1030пк0] путь II (Ч-НД) главный [1027пк5-1030пк0] путь 3 (12-9) приемо-отпр. ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 2 [1030пк0-1042пк0] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь II (Ч-4) главный [1042пк0-1042пк4] путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I, II | 1027пк5-1030пк0 1030пк0-1042пк0 1042пк0-1042пк4 1042пк0-1044пк3 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ТЫЯ путь I (ЧД-Н) главный [1042пк0-1044пк3] путь 3 (12-5) приемо-отпр. ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 3, I, II | 1042пк0-1044пк3 1044пк3-1053пк4 1053пк4-1054пк1 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1062пк2-1067пк0] путь 3 (26-63) приемо-отпр. путь 5 (38-61) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 2 [1054пк1-1062пк2] СЕВЕРОБАЙКАЛ путь II (Ч-НД) главный [1062пк2-1067пк0] путь 10 (52-71) приемо-отпр. путь 12 (24-93) приемо-отпр. путь 13 (80-69) приемо-отпр. путь 16 (78-95... (см. карточку) | 10, 12, 13, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 8, 9, I, II | 1053пк4-1054пк1 1054пк1-1062пк2 1062пк2-1067пк0 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1091пк2-1104пк8 1104пк8-1106пк8 | 2000 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] путь II (1/1C-НД) главный [1117пк1-1117пк6] ПП 1117 КМ - КИЧЕРА путь 1 [1117пк6-1126пк1] путь 2 [1117пк6-1126пк1] ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1, 2, I, II | 1106пк8-1116пк8 1116пк8-1117пк6 1117пк1-1117пк6 1117пк6-1126пк1 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] путь II (Ч-5) главный [1126пк1-1128пк3] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (22-19) приемо-отпр. КИЧЕРА - РЗД 1134 КМ путь 1 [1128пк6-1132пк6] РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, I, II | 1126пк1-1128пк3 1126пк1-1128пк6 1128пк6-1132пк6 1132пк6-1135пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [1132пк6-1135пк2] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1134 КМ - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1135пк2-1142пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1132пк6-1135пк2 1135пк2-1142пк0 1142пк0-1144пк0 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ДЗЕЛИНДА - РЗД 1152 КМ путь 1 [1144пк0-1150пк1] РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I | 1142пк0-1144пк0 1144пк0-1150пк1 1150пк1-1153пк7 | 2000 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. РЗД 1152 КМ - КИРОН путь 1 [1153пк7-1162пк3] | 1, 2А, 2Б, I | 1150пк1-1153пк7 1153пк7-1162пк3 | 2000 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [20 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОН путь I (Ч-Н) главный [1162пк3-1164пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КИРОН - РЗД 1174 КМ путь 1 [1164пк3-1172пк0] РЗД 1174 КМ путь I (Ч,Н) (Ч-Н) главный [1172пк0-1175пк7] путь 2А (8-1) приемо-отпр. путь 2Б (стр 2-стр 8) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, 2Б, I, I (Ч,Н) | 1162пк3-1164пк3 1164пк3-1172пк0 1172пк0-1175пк7 | 2000 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. АНАМАКИТ - ПП 1234 КМ путь 1 [1228пк3-1235пк1] ПП 1234 КМ путь I (Ч-Н) главный [1235пк1-1236пк2] путь II (2/2c-НД) главный [1235пк6-1236пк2] | 1, 2, I, II | 1226пк4-1228пк3 1228пк3-1235пк1 1235пк1-1236пк2 1235пк6-1236пк2 | 2000 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 1286 КМ путь I (Ч-Н) главный [1286пк5-1287пк5] путь II (2/2 c-НД) главный [1286пк8-1287пк5] путь 2Т (4-Упор) прочий ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] путь 2 [1287пк5-1296пк0] ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 2Т, 3, I, II | 1286пк5-1287пк5 1286пк8-1287пк5 1287пк5-1296пк0 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] путь 1Т (3-Упор) прочий путь 2А (стр 2-стр 10) приемо-отпр. путь 2Б (стр. 10-1) приемо-отпр. путь 2Т (4-Упор) прочий ЧУРО путь I (Ч-Н) главный [1296пк0-1297пк9] путь II (Ч-стр 1) главный [1296пк0-1297пк7] путь 3 (4-5) приемо-отпр. ЧУРО - РЗД 1303 КМ... (см. карточку) | 1, 1Т, 2А, 2Б, 2Т, 3, I, II | 1296пк0-1297пк7 1296пк0-1297пк9 1297пк9-1302пк4 1302пк4-1305пк7 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 (32-упор) погр.-выгр. путь 17 (34-упор) погр.-выгр. путь 18 (4-упор) вытяжной путь 19 (стр 5-.упор) вытяжной пу... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Т, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 2Т, 3, 5, I | 1302пк4-1305пк7 1305пк7-1314пк8 1314пк8-1317пк3 | 10500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 10 (8-упор) прочий путь 12 (28-упор) спец. путь 13 (30-упор) погр.-выгр. путь 14 (26-упор) спец. путь 15 (24-упор) спец. путь 16 ... (см. карточку) | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314пк8-1317пк3 1317пк3-1329пк1 1329пк1-1332пк2 | 11500 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | [10 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк5-1345пк5] путь 11 (10-упор) прочий путь 12 (22-упор) спец. путь 13 (30-упор) спец. путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 9 (4-упор) спец. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 9, I, II | 1329пк1-1332пк2 1332пк2-1343пк1 1343пк1-1346пк0 1343пк5-1345пк5 | 12000 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 2 | 1371пк3-1373пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН путь I (2-Н) главный [1375пк0-1375пк10] путь II (ЧБ-Н) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 1НТ, 3, I, II | 1373пк0-1375пк3 1375пк0-1375пк10 61пк5-61пк9 | 3000 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1375пк10-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375пк10-1384пк7 1375пк3-1384пк7 | 7000 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк7] путь II (Ч-НД) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21.) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 3, 4, 9, I, II | 1384пк7-1386пк9 1384пк7-1387пк7 | 3500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 10пк6-12пк6 12пк6-26пк3 1пк0-10пк6 | 22000 | 4 | 16 | 2000 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 74 | 314 | 50024
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | Строит. | СЦБ, связь, км | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1, 2, I, II | 1493пк9-1499пк9 1499пк9-1500пк8 1499пк9-1501пк5 1501пк5-1507пк1 | 8,3 | 1 | 4 | 0 | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] путь II (1/1C-НД) главный [1525пк4-1525пк9] ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1, 2, I, II | 1519пк2-1525пк1 1525пк1-1525пк9 1525пк4-1525пк9 1525пк9-1532пк2 | 8,3 | 1 | 4 | 0 | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1552пк9-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1552пк9] путь 2 [1549пк3-1552пк9] | 1, 2, 2А (2, 8), 2Б (8, 1), I | 1542пк7-1544пк9 1544пк9-1552пк9 1549пк3-1552пк9 1552пк9-1556пк6 | 8,2 | 1 | 4 | 0 | 4/0,1
В-СИБ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1524пк6-1525пк1] | 1 | 1524пк6-1525пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [10 empty] | 4/250
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПП 1578 КМ - ТАКУ путь 1 [1580пк10-1580пк10] | 1 | 1580пк10-1580пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669пк7-1678пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [7 empty] | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680пк2-1698пк2 | 250 | 1 | 4 | 250 |  |  |  | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788пк3-1809пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [14 empty] | 4/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788пк3-1809пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [14 empty] | 4/250
|  | Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 9 | 34 | 1251
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766пк8-5783пк2 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
В-СИБ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764пк3-5766пк6 5766пк6-5783пк2 | 44 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] путь 5 (24-17) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1, 5, III | 5764пк3-5766пк6 5766пк8-5783пк2 | 27 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 4 | 16 | 16
|  | Итого по: В-СИБ |  |  |  |  | 656 | 2498 | 223007
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:44 АС АПВО-2. АО «НИИАС»