## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 2 | 8
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 12, 27 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 2 [5786пк1-5788пк7] | 2 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ стр. 11, 23, 7, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [15 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,3 | [12 empty] | 0,3/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [12 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК стр. 17, 32, 34, 36, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 300 | Строит. | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 300 | Строит. | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 16, 26СС, 29СС, 4 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [25 empty] | 2/1 |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 49 | 149,3
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ХАРАГУН путь I (Из.стЧД-Из.ст.Н) главный [5991пк9-5994пк1] путь 3 (8-9) приемо-отпр. | 3, I | 5991,9-5994,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ путь I (изо ЧД-изо Н) главный [6011пк2-6015пк3] путь II (изо Ч-изо НД) главный [6011пк2-6015пк3] | I, II | 6011,2-6015,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО путь I (ЧД-Н) главный [6094пк9-6097пк1] путь II (Ч-НД) главный [6094пк9-6097пк1] | I, II | 6094,9-6097,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 1 [6097пк1-6104пк4] | 1 | 6097,1-6104,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [28 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [27 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | К КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | К КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 28 | 88
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] | I, II | 6184,1-6186,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II ПОСТ ЭЦ(стойка питания) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧИТА II ПОСТ ЭЦ(замена приборов ПВ1М-ЭЦК) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/3 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 39 | 137
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 108, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 32, 38, 42, 550, 594, 596, 676, 680, 686, 688, 694, 696, 70 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 100
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 22, 4, 47, 5, 95 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [14 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 37 | 140
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 2/15 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ ПИТ.УСТР(3) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь I (ЧД-Н) главный [6594пк0-6597пк6] путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] | I, II | 6594,0-6597,6 6594,3-6597,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [14 empty] | 4/7 |  |  |  | 2/7 |  |  | 4/7 |  |  |  | 2/7
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | БУШУЛЕЙ ПИТ.УСТР(2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь ЧД (Н-9) главный [6622пк1-6624пк5] путь II (Ч-НД) главный [6622пк1-6624пк5] | II, ЧД | 6622,1-6624,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/25
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/35
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [12 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 2 | 24 | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 60 | 249
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1200
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/5000
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/5000
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] путь I (ЧД-15) главный [6454пк3-6456пк3] путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 6454,3-6456,3 6454,3-6456,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/4000
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3
ЗАБ | ЯСНАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2000
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/5000
ЗАБ | РЗД №75 путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2000
ЗАБ | БЫРКА путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3000
ЗАБ | МИРНАЯ путь 5 (4-5) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2000
ЗАБ | БЕЗРЕЧНАЯ путь 3 (2-1Р) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2000
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь 3 (12-11) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/5000
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 14П (12-122) приемо-отпр. | 14П |  | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/5000
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 14 | 67
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] путь 2 (4-7) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. путь 8 (16-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 8, I | 6535,6-6537,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/5000
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. путь 8 (18-83) приемо-отпр. | 2, 3, 6, 7, 8, V | 6541,5-6544,5 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/5000
ЗАБ | БОРЗЯ путь 24 (23-НС) главный [0пк0-4пк3] путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 10 (40-91) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 9 (24-59) приемо-отпр. | 10, 24, 3, 9, I | 0,0-4,3 6541,7-6544,5 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/5000
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/4000
ЗАБ | СОКТУЙ путь I (ЧД-НД) главный [6560пк1-6562пк4] путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) спец. | 3, 4, 5, I | 6560,1-6562,4 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4000
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6614пк1-6623пк10] | 1 | 6614,1-6623,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/6
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6614пк1-6623пк10] | 2 | 6614,1-6623,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/6
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 1 [6633пк1-6647пк10] | 1 | 6633,1-6647,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/6
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 [6633пк1-6647пк10] | 2 | 6633,1-6647,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/6
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [19 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь II (Ч-стык рр 10) главный [6654пк1-6659пк10] | II | 6654,1-6659,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-стык рр 13) главный [6657пк1-6659пк10] путь 32 (26-21) приемо-отпр. | 32, I | 6657,1-6659,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 191,8 | [13 empty] | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | [9 empty] | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [1пк8-30пк8] | 1 | 1,8-30,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/6
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/6
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [78пк5-101пк8] | 1 | 78,5-101,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/6
ЗАБ | МАРГУЦЕК путь I (Ч-Н) главный [101пк8-103пк7] путь 2 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (6-стык рр 1) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 101,8-103,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ путь I (Ч-Н) главный [125пк7-127пк4] путь II (2-НР) главный [0пк0-2пк2] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4, I, II | 0,0-2,2 125,7-127,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [127пк4-168пк3] | 1 | 127,4-168,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/6
ЗАБ | ДОСАТУЙ путь I (Ч-Н) главный [168пк3-170пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий путь 7 (12-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, 7, I | 168,3-170,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОСАТУЙ - ПРИАРГУНСК путь 1 [170пк2-206пк1] | 1 | 170,2-206,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/6
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь I (Ч-стык рр 1) главный [206пк1-208пк3] путь 3 (16-30) прочий путь 4 (стык рр 12-34) приемо-отпр. путь 5 (10-28) приемо-отпр. путь 7 (42-1) погр.-выгр. путь 9 (38-упор) погр.-выгр. | 3, 4, 5, 7, 9, I | 206,1-208,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - КРАСНОКАМЕНСК путь 1 [2пк2-15пк0] | 1 | 2,2-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/5
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь I (Ч-М25) главный [15пк0-16пк6] путь 2 (28-11) приемо-отпр. путь 3 (2-стык рр 7) приемо-отпр. путь 5 (22-19) приемо-отпр. путь 6 (18-13) приемо-отпр. | 2, 3, 5, 6, I | 15,0-16,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 32 | 309,8
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 15 | 60
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 8/6
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] | II | 7249,7-7251,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 33 | 132
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/13
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 40 | 156
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 24 | 94
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 15 | 59
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 58 (147А-упор) погр.-выгр. | 58 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЕЯ путь 22 (503-упор) прочий | 22 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 72 | [12 empty] | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 2 | 24 | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 44 | 236
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 1 [5786пк1-5788пк7] | 1 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ стр. 11, 23, 7, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | 4/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5817пк2-5817пк2] | 2 | 5817,2-5817,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/23
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5817пк2-5817пк2] | 2 | 5817,2-5817,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [23 empty] | 4/13 |  |  | 4/13
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,3 |  |  | 0,3/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [25 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК стр. 17, 32, 34, 36, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [8 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 300 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 300 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/250
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Пр | 1 | 4 | [25 empty] | 4
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 68 | 225,8
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | I, II | 5969,8-5972,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХАРАГУН путь I (Из.стЧД-Из.ст.Н) главный [5991пк9-5994пк1] путь II (Ч-Из.стНД) главный [5991пк9-5994пк1] | I, II | 5991,9-5994,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [25 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [27 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | К КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | К КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 1, 2 | 6140,9-6162,4 | 0,1 | К КС | 5 | 5 |  |  |  |  | 1/20 |  |  |  | 1/20 |  |  | 1/20 |  |  |  | 1/20 |  |  | 1/20
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [25 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2, II | 6172,7-6174,9 6174,9-6184,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 145,5
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/150
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/200
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2, II | 6172,7-6174,9 6174,9-6184,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/2
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II ПОСТ ЭЦ(ревизия контакторов) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2, ХА | 6197,7-6200,2 6200,2-6202,4 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/50 | [20 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/3 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | II | 6202,4-6205,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
ЗАБ | АНТИПИХА ПОСТ ЭЦ(стока питания) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 15, 32, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА ПОСТ ЭЦ(стойка питания) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА ПОСТ ЭЦ(замена пч) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | I, II | 6231,0-6233,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/800 |  |  | 2/400
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | I, II | 6239,8-6241,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | НОВАЯ ПИТ.УСТР(2) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6253пк1-6256пк1] путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] | I, II | 6253,1-6256,1 6253,1-6256,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО ПИТ.УСТР(2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН ПИТ.УСТР(СПМС-ББ-25) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  | 1/1
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 61 | 189
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 108, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 32, 38, 42, 550, 594, 596, 676, 680, 686, 688, 694, 696, 70 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] | IV | 6289,1-6293,2 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/650
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] | I | 6288,5-6302,5 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 148
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА стр. 1, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО ПИТ.УСТР(ПВ-ЭЦ ПРП-ЭЦ ЩВП-73) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6513пк1-6513пк1] | 2 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 2 | 12 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6513пк1-6513пк1] | 1 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 2 | 12 | [10 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 6 | 24 |  |  |  | 8/3250 | [13 empty] | 8/1050 | [6 empty] | 8/550
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 64 | 254
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/15 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/15 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ ПИТ.УСТР(3) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] | II | 6594,3-6597,6 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/7 |  |  |  | 2/7 | [9 empty] | 4/7 |  |  |  | 2/7
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
ЗАБ | БУШУЛЕЙ ПИТ.УСТР(2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/7
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО путь II (св.ЧД-св.Н) главный [6668пк7-6672пк1] путь 1 (54-63) приемо-отпр. | 1, II | 6668,7-6672,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/25
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/750
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/900
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/48
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 8/50
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/16
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  | 8/4800 | 8/4800 |  | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 2 | 24 | [9 empty] | 12 | [13 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 73 | 304
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 0 | КРН | 5 | 28 | [15 empty] | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ путь II (Ч-НД) главный [6330пк4-6333пк2] путь I (ЧД-Н) главный [6330пк4-6333пк2] | I, II | 6330,4-6333,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 2 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1200
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] путь I (ЧД-15) главный [6454пк3-6456пк3] путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 6454,3-6456,3 6454,3-6456,8 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/5000
ЗАБ | ЯСНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6463пк3-6465пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 6463,3-6465,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
ЗАБ | РЗД №75 путь I (Ч-Н) главный [6469пк9-6472пк1] | I | 6469,9-6472,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6478пк7-6481пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 6478,7-6481,1 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3000
ЗАБ | МИРНАЯ путь 1 (Ч-Н) главный [6486пк3-6489пк4] путь 3 (2-стык рр) приемо-отпр. путь 5 (4-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5 | 6486,3-6489,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2000
ЗАБ | БЕЗРЕЧНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6496пк0-6498пк3] путь 3 (2-1Р) приемо-отпр. путь 5 (6Р-5Р) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6496,0-6498,3 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2000
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] путь 1 (130-27) приемо-отпр. путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6515,3-6519,1 6515,3-6519,5 | 13 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь Вет (стык РР 1-стык) подъездной | Вет |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
ЗАБ | ШЕРЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [6524пк6-6526пк6] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 5 (6-1) погр.-выгр. | 2, 3, 5, I | 6524,6-6526,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 19 | 94
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] путь 2 (4-7) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 6535,6-6537,8 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3000
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ - БОРЗЯ путь 2 [6537пк8-6541пк5] | 2 | 6537,8-6541,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3000
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 13, 95, 97 |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. | 2, 3, 6, 7, I, V | 6541,5-6544,5 6541,7-6544,5 | 25 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/5000 | 6/5000 | [15 empty] | 6/5000
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 1 [6544пк5-6549пк2] | 1 | 6544,5-6549,2 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  | 5/4000
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/5000
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/5000
ЗАБ | ХАРАНОР путь II (Ч-НД) главный [6582пк1-6584пк6] путь V (12-НП) главный [0пк0-1пк8] путь I (ЧД-Н) главный [6582пк1-6584пк6] | I, II, V | 0,0-1,8 6582,1-6584,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 2 [6584пк6-6595пк7] | 2 | 6584,6-6595,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/6
ЗАБ | ОБП №83 путь II (Ч-НД) главный [6595пк7-6597пк9] путь I (ЧД-Н) главный [6595пк7-6597пк9] | I, II | 6595,7-6597,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ОБП №83 - ДАУРИЯ путь 2 [6598пк1-6608пк3] | 2 | 6598,1-6608,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/6
ЗАБ | ДАУРИЯ путь II (Ч-НД) главный [6608пк3-6610пк8] путь I (ЧД-Н) главный [6608пк3-6610пк8] | I, II | 6608,3-6610,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | ДАУРИЯ путь II (Ч-НД) главный [6608пк3-6610пк8] путь I (ЧД-Н) главный [6608пк3-6610пк8] путь 5 (10-15) приемо-отпр. | 5, I, II | 6608,3-6610,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6630пк5-6632пк8] путь I (ЧД-Н) главный [6630пк5-6632пк8] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 6630,5-6632,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) сортиров. путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь II (Ч-стык рр 10) главный [6648пк6-6650пк10] путь I (ЧД-стык рр 13) главный [6648пк6-6650пк10] | I, II | 6648,6-6650,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/6
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. путь 764 (707-917) ходовой путь 8к (1002-стык рр572) ходовой | 68, 764, 8к |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 239,8 | [8 empty] | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 |  |  | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 36 | 354,8
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 9,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/450
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0 | КРН | 6 | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] путь II (Ч-НД) главный [7002пк3-7006пк6] | I, II | 7002,3-7006,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 33 | 126
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/19
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/19
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7048пк1-7048пк1] | 1 | 7048,1-7048,1 |  | Строит. | 2 | 12 | [18 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/700
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7109пк9-7109пк9] | 1 | 7109,9-7109,9 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7109пк9-7109пк9] | 2 | 7109,9-7109,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7109пк9-7109пк9] | 2 | 7109,9-7109,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | МАДАЛАН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 85 | 303
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО ПОСТ ЭЦ(Горочный пост) ПУЛЬТ-ТАБЛО(Горочный пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7322пк9-7337пк9] | 1 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 | 0 | КРН | 2 | 6 | [18 empty] | 4 |  |  | 2
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 72 | 244
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/950 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | КРН | 5 | 16 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | [10 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 63 | 206
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/25
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 44 | 137
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 0 | КРН | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] путь II (Ч-НД) главный [8006пк9-8008пк7] | I, II | 8006,9-8008,7 |  | Пр | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 96 |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 4 | 48 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 82 | 385
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 12, 13 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5819пк8] | I | 5817,4-5819,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5822пк1-5822пк1] | 1 | 5822,1-5822,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/22 | [6 empty] | 4/22 | [6 empty] | 4/22
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5822пк1-5822пк1] | 1 | 5822,1-5822,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/33 | [6 empty] | 4/33
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | II | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | II | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] ВХ.СИГ(Ч) | II | 5880,9-5884,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/1
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] ВХ.СИГ(Ч) | II | 5880,9-5884,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] ВХ.СИГ(Ч) | II | 5880,9-5884,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 8,5 | РП | 8 | 48 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Пр | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Пр | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 300 | Строит. | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 300 | Строит. | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/350
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Пр | 1 | 4 | [17 empty] | 4
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 83 | 305
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] | II | 6074,4-6076,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 | 10 | РП | 8 | 48 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [6104пк4-6107пк5] | I | 6104,4-6107,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/700
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6120пк8-6137пк7] | 1 | 6120,8-6137,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  | 0,5/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] | I, II | 6172,7-6174,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2, II | 6172,7-6174,9 6174,9-6184,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/400 | [9 empty] | 2/400
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ путь II (Н-Ч) главный [20пк3-22пк3] | II | 20,3-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 40 | 156,5
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/200
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2, II | 6172,7-6174,9 6174,9-6184,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/400 | [9 empty] | 2/400
ЗАБ | КАДАЛА стр. 39, 41, 45, 47, 51 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2, II | 6184,1-6186,4 6186,4-6192,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/400
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2, ХА | 6197,7-6200,2 6200,2-6202,4 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧИТА II стр. 1, 10, 12, 20, 28, 35, 37, 41, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 15, 32, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2, II | 6202,4-6205,6 6205,6-6214,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА ПИТ.УСТР(2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/2
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 5,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/800 | [9 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/800 | [9 empty] | 2/400
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/2 | [10 empty] | 2/1 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 11, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 68 | 241
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 108, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 32, 38, 42, 550, 594, 596, 676, 680, 686, 688, 694, 696, 70 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. | 5, 8 |  | 0,2 | Строит. | 5 | 18 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 62 (92-127) приемо-отпр. | 62 |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] | II | 6288,5-6302,5 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] | II | 6305,7-6309,0 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 43 | 166
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 1, 2 | 6309,0-6335,7 6309,1-6335,7 |  | Пр | 1 | 1 | [25 empty] | 1/0,5
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 6,1 | РП | 7 | 42 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Пр | 1 | 4 | [25 empty] | 4/0,2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6369пк10-6369пк10] | 1 | 6369,10-6369,10 |  | Строит. | 2 | 16 | [17 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1050
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО стр. 4, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 1, 2 | 6377,5-6393,1 |  | Пр | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Пр | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 1, 2 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 1 | [11 empty] | 1/0,2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 4 | [11 empty] | 4/0,2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 1, 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 1 |  |  |  | 1/0,2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 22, 4, 47, 5, 95 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [18 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6461пк4-6461пк4] | 2 | 6461,4-6461,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6490пк10-6490пк10] | II | 6490,10-6490,10 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6513пк1-6513пк1] | 2 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [24 empty] | 12/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6513пк1-6513пк1] | 1 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [27 empty] | 12/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/320
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 79 | 332
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 7,9 | РП | 1 | 6 | [27 empty] | 6/800
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/15 | [10 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/15 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/15 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ ПИТ.УСТР(3) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/7 |  |  |  | 2/7 | [9 empty] | 4/7 |  |  |  | 2/7
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
ЗАБ | БУШУЛЕЙ ПИТ.УСТР(2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ЗАБ | ЖИРЕКЕН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 0 | КРН | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 | 10 | РП | 8 | 48 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/25
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | УРЮМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6740пк7-6740пк7] | 2 | 6740,7-6740,7 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/700
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 8/32
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 4 | 48 | [9 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 103 | 461
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 0 | КРН | 13 | 74 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 2 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь II (Ч-Н) главный [6384пк7-6387пк9] путь I (ЧД-3) главный [6384пк7-6386пк4] | I, II | 6384,7-6386,4 6384,7-6387,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | БУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6418пк5-6421пк2] путь 1 (ЧД-3) главный [6418пк5-6420пк3] | 1, II | 6418,5-6420,3 6418,5-6421,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МИРНАЯ путь 1 (Ч-Н) главный [6486пк3-6489пк4] | 1 | 6486,3-6489,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ПП №114 путь II (Ч-Н) главный [6501пк9-6502пк6] путь I (1-Н) главный [6501пк9-6502пк6] | I, II | 6501,9-6502,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] | 2, 3 | 6515,3-6519,1 6515,3-6519,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 47 | 216
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ - БОРЗЯ путь 2 [6540пк4-6540пк4] | 2 | 6540,4-6540,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 13, 95, 97 |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] | I, V | 6541,5-6544,5 6541,7-6544,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1, 2 | 6562,4-6582,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6628пк9-6628пк9] | 1 | 6628,9-6628,9 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6623пк8-6623пк8] | 1 | 6623,8-6623,8 |  | ИССО | 1 | 5 | [11 empty] | 5/11
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) сортиров. путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 2,6 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. | 68 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 10 | КРС | 1 | 24 | [29 empty] | 24/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 14 | 335,7 |  | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | [10 empty] | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 |  |  | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [98пк5-98пк9] | 1 | 98,5-98,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ путь I (Ч-Н) главный [125пк7-127пк4] путь II (2-НР) главный [0пк0-2пк2] | I, II | 0,0-2,2 125,7-127,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ДОСАТУЙ - ПРИАРГУНСК путь 1 [198пк8-198пк10] | 1 | 198,8-198,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь I (Ч-стык рр 1) главный [206пк1-208пк3] | I | 206,1-208,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 46 | 474,7
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 9,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 3 | 12 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | II | 6870,6-6875,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/650
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 7,1 | РП | 4 | 22 |  |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6993пк5-6993пк5] | 2 | 6993,5-6993,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 34 | 142
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7021пк6-7021пк6] | 2 | 7021,6-7021,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/27
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7048пк1-7048пк1] | 1 | 7048,1-7048,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [25 empty] | 12/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1000
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/0,8
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] | 1 | 7087,8-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 9 | 26 | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 1 [7123пк1-7123пк1] | 1 | 7123,1-7123,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/23
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Р | 6 | 36 | [11 empty] | 6/1500 |  |  | 6/1800 |  |  |  | 6/1500 |  |  | 6/1850 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1300
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Р | 4 | 24 |  |  |  |  | 12/2750 |  |  | 12/3000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] | II | 7208,6-7213,3 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МАДАЛАН путь I (ЧД-Н) главный [7249пк7-7251пк5] | I | 7249,7-7251,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 103 | 383
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 | 0 | КРН | 4 | 16 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/500
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 | 9 | РП | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 83 | 301
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | КРН | 6 | 26 | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 94/96 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 94/96 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1700
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Р | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/1600 | [6 empty] | 6/1700
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1400
ЗАБ | ТЫГДА стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2
ЗАБ | ТЫГДА стр. 26 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ЗАБ | ТЫГДА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 26 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | I, II | 7698,5-7700,6 |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 84 | 289
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк10-7722пк10] | I | 7722,10-7722,10 |  | Строит. | 1 | 240 | [11 empty] | 240/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 4 (6-63) приемо-отпр. | 4 |  |  | Строит. | 2 | 26,8 | [14 empty] | 18,8/1 |  |  |  | 8/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/12
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/25
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 0 | КРН | 5 | 22 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/25
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/25
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УКРАИНА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИЗЕЙСКАЯ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 80 | 511,8
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1300
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Р | 3 | 18 | [18 empty] | 6/1600 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/1600
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 38,8 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [21 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/2800
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУР путь I (ЧД-Н) главный [7973пк4-7975пк2] путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] | I, II | 7973,4-7975,2 |  | Пр | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 4 | 48 | [9 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 109 | 478,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 1, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 4 | 24 | [7 empty] | 12/2100 | [6 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0 | КРН | 6 | 22 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 66,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/18400
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 40 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [5 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/4000
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [9 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 | 85,6 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/13600
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 | 40 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [17 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/4000
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 5880,9-5884,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 5880,9-5884,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/1
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 5880,9-5884,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Р | 1 | 12 | [17 empty] | 12/2200
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 8,5 | РП | 2 | 24 | 12/1200 |  |  | 12/977
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | 4/4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 | 32,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/24000
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 11,8 | КРН | 3 | 36 | [21 empty] | 12/200 |  |  | 12/300 |  |  |  | 12/304
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 4 | 32 | [10 empty] | 12/2100 |  |  |  | 12/2400 | [7 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 8/40
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Пр | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 16, 26СС, 29СС, 4 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 120 | 474,5
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Р | 4 | 16 | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] | II | 6074,4-6076,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 | 10 | РП | 3 | 36 | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 1 [6097пк1-6104пк4] | 1 | 6097,1-6104,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [26 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [21 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь 6 (22-25) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [7 empty] | 96/785
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6117пк9-6120пк8] путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | I, II | 6117,9-6120,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] | I, II | 6136,9-6140,9 6137,7-6140,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  | 1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМНА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [14 empty] | 96/855
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] путь II (Ч-НД) главный [6162пк4-6164пк4] | I, II | 6162,4-6164,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2, II | 6172,7-6174,9 6174,9-6184,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [14 empty] | 8/1200 | [9 empty] | 2/200
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 2 | 16 | [5 empty] | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 99 | 537
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2, II | 6172,7-6174,9 6174,9-6184,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [14 empty] | 8/1200 | [9 empty] | 2/200
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2, II | 6184,1-6186,4 6186,4-6192,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [7 empty] | 4/800 | [9 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 | 8,2 | КРН | 3 | 36 | [21 empty] | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 12/100
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2, ХА | 6197,7-6200,2 6200,2-6202,4 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/800 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧИТА II стр. 1, 10, 12, 20, 28, 35, 37, 41, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/100 | [9 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 15, 32, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2, II | 6202,4-6205,6 6205,6-6214,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 4 | 32 | 4/600 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 12/2000 |  |  | 12/2600
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 15,7 | ППВ пути | 5 | 34 | [14 empty] | 12/5000 |  |  | 12/5000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1700
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 | 15,5 | ППВ пути | 4 | 12 | [19 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА путь 6 (14-9) приемо-отпр. | 6 |  | 0,7 | КРС | 1 | 96 | [7 empty] | 96/673
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] стр. 1, 12, 2, 7 | I | 6231,0-6233,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 | 3,7 | РП | 5 | 28 |  | 4/400 | [8 empty] | 12/1600 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/800 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 6239,8-6241,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] стр. 3, 4, 6, 7 | II | 6239,8-6241,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/90
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/3 | [10 empty] | 2/1 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь 6 (10-11) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [14 empty] | 96/786
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] стр. 1, 2, 8 | II | 6253,1-6256,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6253пк1-6256пк1] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 6253,1-6256,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН путь I (ЧД-Н) главный [6263пк8-6266пк6] стр. 2, 7 | I | 6263,8-6266,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] путь 4 (12-11) приемо-отпр. стр. 11, 12, 16, 4, 5, 9 | 4, II | 6263,8-6266,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [7 empty] | 4/4 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 106 | 632
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 108, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 32, 38, 42, 550, 594, 596, 676, 680, 686, 688, 694, 696, 70 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 64 (2-92) ходовой | 64 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 133 (632-670) прочий | 133 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 134 (640-666) прочий | 134 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [24 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] | II | 6305,7-6309,0 |  | Р | 3 | 12 | 4/350 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 63 | 232
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 1, 2 | 6309,0-6335,7 6309,1-6335,7 |  | Пр | 1 | 1 | [22 empty] | 1/0,2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 21,3 | КРН | 3 | 36 | [21 empty] | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 12/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 6,1 | РП | 2 | 8 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/144
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 | 12 | ППВ пути | 2 | 24 | [14 empty] | 12/5000 |  |  | 12/5000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Пр | 1 | 4 | [22 empty] | 4/0,2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Пр | 1 | 4 | [21 empty] | 4/0,5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 23 | ППВ пути | 4 | 12 | [19 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 23 | ППВ пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/40 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | КРС | 1 | 96 | [7 empty] | 96/1102
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6388пк5-6388пк5] | 2 | 6388,5-6388,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 1, 2 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 1 | [8 empty] | 1/0,2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/0,2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/0,5
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 1, 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 1 | [15 empty] | 1/0,5
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/0,2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 | [14 empty] | 4/0,2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь 8 (18-19) приемо-отпр. | 8 |  | 0,7 | КРС | 1 | 96 | [14 empty] | 96/679
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 4 | 16 | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 106 | 613
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 7,9 | РП | 6 | 56 | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/390
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/15 | [9 empty] | 2/15 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 2/10 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6596пк6-6596пк6] | II | 6596,6-6596,6 |  | ИССО | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | АЛЕУР путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1,6 | КРС | 1 | 96 | [14 empty] | 96/1521
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6598пк6-6598пк6] | 2 | 6598,6-6598,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6598пк1-6598пк6] | 1 | 6598,1-6598,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/7 | [10 empty] | 2/7 |  |  | 4/7 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь 3 (6-29) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [7 empty] | 96/793
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/54
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6690пк2-6690пк3] | 2 | 6690,2-6690,3 |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6690пк2-6690пк2] | 1 | 6690,2-6690,2 |  | Пр | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 0 | КРН | 5 | 28 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 | 10 | РП | 3 | 36 | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1221
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | II | 6702,5-6705,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] | I | 6702,5-6705,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 1 | 12 | [17 empty] | 12/2100
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6718пк8-6721пк3] | II | 6718,8-6721,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 3 | 28 | [10 empty] | 12/2000 |  |  |  | 12/2000 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/43
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 18 | [21 empty] | 18/144
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 10 | [24 empty] | 10/540
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6731пк4-6731пк8] | 2 | 6731,4-6731,8 | 0,4 | Строит. | 1 | 18 | [21 empty] | 18/0,4
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6740пк7-6740пк7] | 2 | 6740,7-6740,7 |  | ИССО | 1 | 4 | 4/16
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 | 0,3 | КРН | 1 | 12 | [28 empty] | 12/382
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/120
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/45
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 | [6 empty] | 8/4800 | 8/4800 |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 96 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 136 | 916
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 0 | КРН | 13 | 70 | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ путь I (Ч-Н) главный [6423пк5-6425пк7] | I | 6423,5-6425,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/1
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ - ОЛОВЯННАЯ путь 2 [6432пк2-6439пк9] | 2 | 6432,2-6439,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 11 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь 2 (48-11) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] | II | 6454,3-6456,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 11 (144-25) прочий путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. | 11, 5, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 76 | 315
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ - БОРЗЯ путь 2 [6540пк4-6540пк4] | 2 | 6540,4-6540,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | БОРЗЯ путь 10 (40-91) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/3 | [6 empty] | 5/3
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 2 [6585пк2-6585пк7] | 2 | 6585,2-6585,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/500 |  | 4/500
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6621пк5-6629пк7] | 2 | 6621,5-6629,7 | 2,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [22 empty] | 4/500 | 4/500 |  |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/500
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 [6647пк1-6647пк5] | 2 | 6647,1-6647,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/500 | 4/500
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) сортиров. путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 2,6 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. | 68 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 10 | КРС | 9 | 216 |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 9 | 143,9 | [5 empty] | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | [9 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] путь 1 (12-17) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 1, 3, II | 83,4-85,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [1пк8-30пк8] | 1 | 1,8-30,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [4пк5-4пк10] | 1 | 4,5-4,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/500 | 4/500
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | МАРГУЦЕК - УРУЛЮНГУЙ путь 1 [121пк3-121пк8] | 1 | 121,3-121,8 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/500 | 4/500
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [129пк6-133пк10] | 1 | 129,6-133,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - КРАСНОКАМЕНСК путь 1 [12пк2-12пк7] | 1 | 12,2-12,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 76 | 543,9
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 28 (6-р.р.стр12) приемо-отпр. | 28, I | 6796,4-6800,6 | 0,4 | ЦУКС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Р | 4 | 16 | [7 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 9,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 8 | 36 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
ЗАБ | АРТЕУШКА путь I (ЧД-Н) главный [6849пк5-6853пк8] путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | I, II | 6849,5-6853,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] | I | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 7,1 | РП | 4 | 22 | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0 | КРН | 1 | 12 | [28 empty] | 12
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 72 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 | 72 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6993пк5-6993пк5] | 2 | 6993,5-6993,5 |  | ИССО | 1 | 6 | [15 empty] | 6/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6993пк5-6993пк5] | 2 | 6993,5-6993,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 68 | 276
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7021пк6-7021пк6] | 2 | 7021,6-7021,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 64 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [15 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/4000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 | 64 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [14 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/4000
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/1050 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] | 1 | 7087,8-7110,5 |  | Р | 3 | 12 | 4/700 | [6 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/0,8
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 9 | 28 |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/700
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 12 (34-37) приемо-отпр. | 12 |  | 0 | ЦУКС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/60
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк7-7111пк9] | II | 7110,7-7111,9 | 1,1 | ЦУКС | 2 | 12 | [15 empty] | 6/550 | [6 empty] | 6/550
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 8/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/0,5
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/700
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/0,6
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 7,6 | РП | 5 | 60 |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1251
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 9 | КРН | 1 | 12 | [29 empty] | 12/200
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/450
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Р | 3 | 12 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 1 [7242пк6-7249пк7] | 1 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/200 | [13 empty] | 4/400
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/500
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь I (ЧД-Н) главный [7266пк6-7268пк5] | I | 7266,6-7268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь I (ЧД-Н) главный [7266пк6-7268пк5] | I | 7266,6-7268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | II | 7266,6-7268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 151 | 579
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/600
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 10 (30-73) приемо-отпр. | 10 |  | 1,1 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/1030
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 24 (56-33) приемо-отпр. | 24 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/974
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 205 (139-109) приемо-отпр. | 205 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 12 |  | 12/100
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] | III | 7305,4-7310,7 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 | [15 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] | 1 | 7310,9-7318,0 | 13 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 13,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/150 | [27 empty] | 4/250
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 0 | ЦУКС | 2 | 16 | [8 empty] | 8/25 | [6 empty] | 8/25
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/13
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 | 0 | КРН | 4 | 24 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 12
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Р | 4 | 16 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/950 | [6 empty] | 4/950
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 | 9 | РП | 5 | 20 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 112 | 591
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 16,3 | РП | 8 | 80 |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 13 | ППВ пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 | 13 | ППВ пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | КРН | 5 | 28 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 17 (102-41) приемо-отпр. | 17 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/500
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 18 (4-упор) прочий | 16, 18 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 0,8 | ЦУКС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. | 40 |  | 0,8 | ЦУКС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 | 20 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 | 18 | ППВ пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 8/2
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ стр. 1, 2, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 | 18 | ППВ пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | ТУ стр. 1, 10, 11, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 120 | 467
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 5 (16-55) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/150
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 6 (24-45) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 | 0 | ЦУКС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/50
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 9 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 | 7 | ППВ пути | 1 | 12 | [15 empty] | 12/6000
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 | 7 | ППВ пути | 1 | 12 | [18 empty] | 12/6000
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/814
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь 4 (12-31) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/1004
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/25
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/25
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/25
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/25
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/25
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК - НИЗИНА путь 1 [1пк9-10пк4] | 1 | 1,9-10,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ - БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 [45пк1-57пк7] | 1 | 45,1-57,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ - ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 [59пк7-75пк7] | 1 | 59,7-75,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 85 | 488,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 12 (72-75) приемо-отпр. | 12 |  | 1,2 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/1117
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 22 (54-83) приемо-отпр. | 22 |  | 1,2 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/1147
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 7 | 24 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь 8 (21-40) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/924
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА ВЫХ.СИГ(Н4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТУР путь I (ЧД-Н) главный [7973пк4-7975пк2] стр. 3, 4, 7, 8 | I | 7973,4-7975,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ТУР путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 7973,4-7975,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | ТУР путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] | II | 7973,4-7975,2 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/4000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2 | 7975,2-7983,0 | 33,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/24000 |  |  | 2/9600
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 36 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 6 (34-136) приемо-отпр. | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/845
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 114, 17, 18, 24, 4, 54, 6, 68, 8 | I | 7983,0-7987,9 |  | ППРС | 3 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 10, 11, 116, 12, 124, 13, 16, 2, 29, 33, 53, 61, 70 | II | 7983,0-7987,9 |  | ППРС | 4 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/3 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. | 4 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 6 (34-136) приемо-отпр. | 6 |  | 0,2 | ЦУКС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/250
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 8 |  | 0,2 | ЦУКС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 39 (6-62) приемо-отпр. | 39 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 57А |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 129 | 959,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 2 [5786пк1-5788пк7] | 2 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5819пк8] | II | 5817,4-5819,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 1, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 2 | 4 | [22 empty] | 2/350 | [6 empty] | 2/350
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0 | КРН | 2 | 16 |  | 12 |  |  |  | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ стр. 03 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] | II | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] | II | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/15
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | II | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/15
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | II | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 | 32,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/8800
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] стр. 10, 4, 6 | I | 5906,4-5908,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] стр. 12, 14, 2 | II | 5906,4-5908,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 11,8 | КРН | 8 | 96 | [5 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/200
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] | VII | 5931,5-5935,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 1, 3 | VII | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | ХИЛОК путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 17, 37, 39, 63, 7, 87, 89 | VII | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 3 | 10 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/2
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 48 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 16, 26СС, 29СС, 4 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 111 | 462
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] | I | 5969,8-5972,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4/24000 |  |  | 2/8000
ЗАБ | ХАРАГУН стр. 19, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ХАРАГУН путь I (Из.стЧД-Из.ст.Н) главный [5991пк9-5994пк1] путь 3 (8-9) приемо-отпр. | 3, I | 5991,9-5994,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ путь II (изо Ч-изо НД) главный [6011пк2-6015пк3] стр. 3 | II | 6011,2-6015,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ путь I (изо ЧД-изо Н) главный [6011пк2-6015пк3] стр. 7 | I | 6011,2-6015,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000
ЗАБ | МОГЗОН путь 4 (14-17) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] | II | 6074,4-6076,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [26 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6104пк5-6107пк5] | II | 6104,5-6107,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/900 | [13 empty] | 4/900
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 3 | 6 | [15 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/200
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 1 [6107пк5-6117пк9] | 1 | 6107,5-6117,9 | 47,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6117пк9-6120пк8] стр. 1, 2, 27 | I | 6117,9-6120,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/1 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] стр. 3 | II | 6117,9-6120,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 80,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [19 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь 5 (8-УПОР) вытяжной | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [19 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] | I | 6162,4-6164,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/50
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 2 | 16 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ стр. 5, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ путь II (Н-Ч) главный [20пк3-22пк3] | II | 20,3-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 119 | 360
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | КАДАЛА стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] стр. 30, 38, 56 | I | 6184,1-6186,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/1 |  |  | 2/2
ЗАБ | КАДАЛА стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 | 8,2 | КРН | 5 | 132 |  | 12/100 |  |  |  | 36/5000 |  |  | 24 |  |  |  | 36/2844 |  |  | 24
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 | 7,7 | ППВ пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 253 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] стр. 119, 141, 211, 213, 247, 315, 317, 56, 72, 74, 82 | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | ППРС | 4 | 10 | [15 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/3
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] путь мсу (299-свЧ) приемо-отпр. стр. 101, 137, 305 | II, мсу | 6194,2-6197,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] стр. 10, 52 | III | 6192,6-6194,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИТА I путь 34 (52-1а) приемо-отпр. путь 37 (81-1) приемо-отпр. стр. 79, 81, 85 | 34, 37 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] стр. 2, 4 | I | 6197,6-6200,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧИТА II стр. 1, 10, 12, 20, 28, 35, 37, 41, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 | 3 | КРН | 2 | 60 | [19 empty] | 36/3000 |  |  | 24
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 4/4 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 | 2,4 | КРН | 2 | 60 | [26 empty] | 36/2452 |  |  | 24
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] стр. 16, 28, 3, 4, 7 | I | 6202,5-6205,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] стр. 30, 5 | II | 6202,4-6205,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 15, 32, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] стр. 11, 4, 5, 6 | II | 6214,0-6215,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] стр. 2, 3, 7 | I | 6214,0-6215,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 15,7 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1000
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 | 15,5 | ППВ пути | 6 | 18 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] стр. 3, 4, 5, 6, 9 | II | 6231,0-6233,7 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 | 3,7 | РП | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/117
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 11, 12, 13, 24 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/90
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 | 12,2 | ППВ пути | 8 | 24 | [5 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 | [9 empty] | 8/4
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 1, 10, 11, 2, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 14, 18, 19, 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [12 empty] | 4/4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] стр. 10, 13, 7, 8, 9 | I | 6272,8-6276,4 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] стр. 1, 11, 15 | II | 6272,8-6276,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 128 | 682
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 31 (150-45) приемо-отпр. | 31 |  | 0 | Строит. | 1 | 2 | [17 empty] | 2/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 200 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 202 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 222 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. стр. 101, 103, 105, 11, 114, 118, 122, 73, 87, 89, 91, 99 | 32, 33, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 9c (202-91) сортиров. стр. 127, 217, 219, 223, 225, 227 | 11c, 12c, 16c, 9c, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 3 | 6 | [10 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 134 (640-666) прочий | 134 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 135 (636-668) прочий | 135 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 139 (638-590) прочий | 139 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 4/4 |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь 123 (656-676) соединит. путь 59 (110-131) приемо-отпр. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 63 (132-133) спец. стр. 129, 131, 133, 135, 137, 27, 70, 71 | 123, 59, 62, 63, II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 676, 688, 694, 696, 86, 92 | II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 3 | 6 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь 22 (М142-упор) гор_и_подгор путь 23 (М144-упор) гор_и_подгор стр. 102, 104, 106, 94 | 22, 23, II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 510, 526, 580 | II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 5 (20-21) приемо-отпр. | 5, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 68 | 254
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 21,3 | КРН | 9 | 252 |  | 12/100 |  |  |  | 36/4000 |  |  | 24 |  |  |  | 36/3400 |  |  | 24 |  |  |  | 36/2300 |  |  | 24 |  |  |  | 36/4200 |  |  | 24
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/450 | [13 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 | 13 | ППВ пути | 6 | 16 | [5 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) прочий | 3, 5, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 23 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 23 | ППВ пути | 9 | 26 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6388пк5-6388пк5] | 2 | 6388,5-6388,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО стр. 6, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6417пк2-6417пк2] | 1 | 6417,2-6417,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | КАЗАНОВО ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 22, 4, 47, 5, 95 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА стр. 26 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] | II | 6524,9-6528,9 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/200
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] | II | 6524,9-6528,9 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 106 | 586
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/15 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6563пк1-6565пк5] | II | 6563,1-6565,5 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 4/7 | [10 empty] | 2/7 |  |  | 4/7
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь II (из.ст.Н-из.стЧД) главный [6631пк5-6634пк8] стр. 10, 16, 17, 3, 4, 7 | II | 6631,5-6634,8 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь I (из.ст.Ч-из.стНД) главный [6631пк5-6634пк8] | I | 6631,5-6634,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6660пк2-6662пк8] стр. 1, 2р, 5, 8 | II | 6660,2-6662,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6660пк2-6662пк8] стр. 3, 4р, 6, 7 | I | 6660,2-6662,8 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/35
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 12 (св Ч-св НД) главный [6668пк5-6672пк1] стр. 1, 15, 24, 28, 37, 4, 40, 6, 69, 7, 84, 96 | 12 | 6668,5-6672,1 |  | ППРС | 4 | 12 | [8 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО путь II (св.ЧД-св.Н) главный [6668пк7-6672пк1] стр. 14, 17, 18, 2, 3, 52, 60, 63, 67, 77 | II | 6668,7-6672,1 |  | ППРС | 3 | 10 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 12 (св Ч-св НД) главный [6668пк5-6672пк1] | 12 | 6668,5-6672,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/35
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк2-6693пк5] | II | 6691,2-6693,5 | 1,9 | КРН | 1 | 36 | [5 empty] | 36/1998
ЗАБ | ЗУДЫРА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6691пк2-6693пк5] стр. 10, 5, 9 | I | 6691,2-6693,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗУДЫРА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк2-6693пк5] стр. 11, 12, 7, 8 | II | 6691,2-6693,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 | 9 | КРН | 7 | 216 | [5 empty] | 36/2500 |  |  | 24 |  |  |  | 36/4500 |  |  | 24 |  |  |  | 36/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 36
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] | I | 6702,5-6705,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/35
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] | I | 6757,3-6761,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Р | 3 | 10 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 |  |  | 2/200
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6771пк10-6772пк2] | 2 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 | 0,3 | КРН | 1 | 12 |  | 12
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 | 6,3 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100 | [6 empty] | 2/1100 | [6 empty] | 2/1100
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 96 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 147 | 842
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 0 | КРН | 13 | 70 | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 1 [6373пк9-6384пк7] | 1 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | БУЛАК стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | БУЛАК путь 1 (ЧД-3) главный [6419пк1-6420пк3] | 1 | 6419,1-6420,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ путь I (Ч-Н) главный [6423пк5-6425пк7] | I | 6423,5-6425,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ - ОЛОВЯННАЯ путь 2 [6434пк1-6435пк10] | 2 | 6434,1-6435,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь 2 (48-11) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЯСНАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
ЗАБ | РЗД №75 путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | РЗД №75 - БЫРКА путь 2 [6472пк1-6478пк7] | 2 | 6472,1-6478,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/1
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] БЫРКА - МИРНАЯ путь 2 [6481пк1-6486пк3] | 2, I | 6480,8-6480,8 6481,1-6486,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | БЫРКА - МИРНАЯ путь 2 [6481пк1-6486пк3] | 2 | 6481,1-6486,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | МИРНАЯ путь 1 (Ч-Н) главный [6486пк3-6489пк4] | 1 | 6486,3-6489,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 11 (144-25) прочий путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. | 11, 5, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/40 | [12 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 98 | 374
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк8-6562пк8] | 2 | 6562,8-6562,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 2 [6584пк6-6595пк7] | 2 | 6584,6-6595,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6623пк8-6623пк8] | 1 | 6623,8-6623,8 |  | ИССО | 1 | 5 | [11 empty] | 5/10
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 1 [6635пк1-6635пк10] | 1 | 6635,1-6635,10 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | [5 empty] | 4/500 |  | 4/500
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 80 |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [13 empty] | 24/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий стр. 311, 315 | 77, 78 |  |  | ЦУКС | 1 | 312 | [15 empty] | 312/2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 77 (340-стык рр232) прочий | 77 |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [11 empty] | 24/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 78 (338-315) прочий | 78 |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [9 empty] | 24/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) сортиров. путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 5 (14-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 16 (503-573) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 51 (22-стыкрр59) приемо-отпр. путь 81 (44-стыкрр833) приемо-отпр. | 51, 81 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 |  |  | 2/2
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [78пк5-101пк8] | 1 | 78,5-101,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | МАРГУЦЕК - УРУЛЮНГУЙ путь 1 [103пк7-125пк7] | 1 | 103,7-125,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [127пк4-168пк3] | 1 | 127,4-168,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [129пк6-133пк10] | 1 | 129,6-133,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 5 (10-28) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 65 | 611
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Р | 3 | 8 | [8 empty] | 2/200 | [10 empty] | 4/800 | [9 empty] | 2/300
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 15,7 | ППВ пути | 9 | 26 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 9,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6830пк2-6830пк3] | 2 | 6830,2-6830,3 |  | Пр | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6830пк2-6830пк3] | 1 | 6830,2-6830,3 |  | Пр | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 8/1600
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6843пк2-6843пк3] | 2 | 6843,2-6843,3 |  | Пр | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 1 [6843пк2-6843пк3] | 1 | 6843,2-6843,3 |  | Пр | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 2 | 6 | [22 empty] | 2/250 |  |  |  | 4/400
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 1 [6853пк8-6870пк6] | 1 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | МОГОЧА стр. 205 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 7,1 | РП | 4 | 16 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/359
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0 | КРН | 5 | 28 |  |  | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 8/1450 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР путь II (Ч-НД) главный [7002пк3-7006пк6] | II | 7002,3-7006,6 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/150
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 83 | 317
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7066пк2-7068пк1] | II | 7066,2-7068,1 | 2 | КРН | 1 | 36 | [6 empty] | 36/2000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7066пк2-7068пк1] стр. 8 | II | 7066,2-7068,1 |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 76 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [16 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/4000
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 2 | 4 | [9 empty] | 2/200 | [13 empty] | 2/400
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 33,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/21600
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [7191пк0-7193пк9] | II | 7191,0-7193,9 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/200
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 | 12 | ППВ пути | 4 | 12 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 12 | ППВ пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 9 | КРН | 9 | 108 |  |  | 12/200 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/819 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/350
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/25
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/300
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 1 [7242пк6-7249пк7] | 1 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 149 | 613
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 | 6 | ППВ пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] | II | 7272,6-7275,6 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/350
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] | 1 | 7275,6-7277,5 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 | 6 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] | 1 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 1, 100, 105, 107, 111, 12, 135, 139, 143, 149, 18, 21, 25, 4, 6, 72, 74, 83, 85 | I | 7303,4-7310,9 |  | ППРС | 6 | 20 |  |  | 2/1 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 10, 103, 113, 133, 151, 179, 181, 19, 2, 70, 76, 78, 87, 89, 9 | II | 7303,4-7310,9 |  | ППРС | 5 | 16 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] | 1 | 7310,9-7318,0 | 13 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1000
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 13,8 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1800
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] | 1 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь II (Ч-НД) главный [7318пк0-7322пк9] стр. 51, 54, 57 | II | 7318,0-7322,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] стр. 52, 53, 55, 6, 7 | I | 7318,0-7322,9 |  | ППРС | 3 | 6 | [16 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Р | 4 | 16 | [13 empty] | 8/1900 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1100
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1200
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | АНГАРИЧ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] стр. 6 | I | 7378,5-7380,5 |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4, II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 | 17 | ППВ пути | 3 | 10 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 | 9 | РП | 2 | 8 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/213
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 10 | ППВ пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 4/10 |  |  | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 142 | 465
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 16,3 | РП | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 13 | ППВ пути | 5 | 14 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 | 13 | ППВ пути | 5 | 14 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 88 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 69 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 | 20 | ППВ пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/11 | [13 empty] | 8/22
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 | 9 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 | 18 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ стр. 1, 2, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 | 18 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7677пк0] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 7677,0-7677,0 |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 152 | 496
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 63 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк2-7741пк1] | 1 | 7727,2-7741,1 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь 4 (24-9) приемо-отпр. стр. 13, 26 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 6,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 25 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 | 4,9 | ППВ пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1900
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 14 | [16 empty] | 14/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 14 | [16 empty] | 14/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] БЕССТР. УЧ-К(Участки удаления по нечетному пути.) | I | 7805,9-7808,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 37 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/800
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/25
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 | 4,4 | ППВ пути | 3 | 10 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1400
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 | 4,4 | ППВ пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1400
ЗАБ | ТОМИЧИ - СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 [23пк8-43пк1] | 1 | 23,8-43,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ - БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 [45пк1-57пк7] | 1 | 45,1-57,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ - ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 [59пк7-75пк7] | 1 | 59,7-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4/4 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ - МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 [84пк7-96пк1] | 1 | 84,7-96,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 109 | 390,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 | 6,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 | 6,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 24А (М91-95) прочий | 24А |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 61 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 3 (90-127) приемо-отпр. | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 3 (90-127) приемо-отпр. | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 58 (147А-упор) погр.-выгр. | 58 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 70 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 6 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 195-199 (195-199) съезды_пpоч. | 195-199 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 185 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 189 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 176 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 4/4 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА ВЫХ.СИГ(Н5) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] стр. 1, 21, 38, 4, 40, 5, 50, 56, 9 | II | 7943,5-7946,6 |  | ППРС | 4 | 12 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь I (ЧД-Н) главный [7943пк5-7946пк6] стр. 17, 2, 36, 52, 7, 74 | I | 7943,5-7946,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 | 4,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 17,2 | ППВ пути | 8 | 24 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ТУР - ЗАВИТАЯ путь 1 [7975пк2-7983пк0] | 1 | 7975,2-7983,0 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 42 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 13 (56-119) приемо-отпр. | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] стр. 4, 8 | I | 8006,9-8008,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ЗАБ | ТЮКАН путь II (Ч-НД) главный [8006пк9-8008пк7] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 8006,9-8008,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 85 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 80 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь 44 (324-326) соединит. | 44 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь 22 (503-упор) прочий | 22 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2
ЗАБ | БУРЕЯ путь 13 (48-65) приемо-отпр. | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 10, 2, 34, 36 | I | 8028,6-8031,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 12, 20, 28, 32, 4, 52, 56, 6 | II | 8028,6-8031,6 |  | ППРС | 3 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь 13 (48-65) приемо-отпр. | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ДОМИКАН путь I (ЧД-Н) главный [8050пк6-8052пк6] | I | 8050,6-8052,6 | 1,3 | КРН | 3 | 30 | [6 empty] | 10/900 |  |  | 10/426 | [6 empty] | 10
ЗАБ | ДОМИКАН путь I (ЧД-Н) главный [8050пк6-8052пк6] путь II (Ч-НД) главный [8050пк6-8052пк6] | I, II | 8050,6-8052,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [19 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 | 13 | КРН | 5 | 50 | [13 empty] | 10/400 | [6 empty] | 10 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10/500 |  |  | 10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 96 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 171 | 780,5
не удалось определить ДУ
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - БП 7 КМ путь 2 [0пк3-7пк6] | 2 | 0,3-7,6 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2100
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/15
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 1 | 2
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 | 11,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 3 | 12 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/15 | [13 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | II | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк8-5829пк3] | II | 5827,8-5829,3 | 1,3 | КРН | 1 | 72 |  |  | 72/1343
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] | I | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] | I | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА стр. 17, 28, 3, 7, 9 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 11,8 | КРН | 6 | 72 | [9 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/650 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 1 | 2 | 2/400
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/250
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 16, 26СС, 29СС, 4 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 105 | 462,5
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 24,6 | ППВ пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 | 26 | ППВ пути | 4 | 12 | [16 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь I (ЧД-Н) главный [6052пк9-6055пк6] стр. 15, 28 | I | 6052,9-6055,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь 74 (165-упор) прочий | 74 |  |  | Тек. сод. пути | 17 | 50 | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь 4 (14-17) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 2/2 |  |  | 8/8 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА путь I (ЧД-Н) главный [6074пк4-6076пк2] стр. 15, 2 | I | 6074,4-6076,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 | 16 | ППВ пути | 6 | 20 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 | 75,6 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [5 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/3600
ЗАБ | СОХОНДО путь I (ЧД-Н) главный [6094пк9-6097пк1] стр. 10 | I | 6094,9-6097,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [6104пк4-6107пк5] стр. 14, 4 | I | 6104,4-6107,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] стр. 12, 6, 8, 9 | III | 6104,9-6107,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6104пк5-6107пк5] стр. 10, 2 | II | 6104,5-6107,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] | III | 6104,9-6107,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 1 [6107пк5-6117пк9] | 1 | 6107,5-6117,9 | 47,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/11600
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь 6 (22-25) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | КРС | 1 | 4 |  |  | 4/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] стр. 10, 13, 14, 31, 5, 8 | II | 6117,9-6120,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6117пк9-6120пк8] стр. 17 | I | 6117,9-6120,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6120пк8-6137пк7] | 1 | 6120,8-6137,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | 0,5/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 80,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8400
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] стр. 12, 19, 6 | II | 6136,9-6140,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] стр. 24, 7 | I | 6137,7-6140,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] стр. 4, 8 | I | 6162,4-6164,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк10-6164пк4] | I | 6162,10-6164,4 | 1 | КРН | 1 | 72 |  |  | 72/1020
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 13, 16, 21, 23, 27, 4, 6, 7 | II | 6172,7-6174,9 |  | ППРС | 3 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 15, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 |  |  | 2/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 123 | 469,5
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 | 4,5 | КРН | 5 | 120 | [12 empty] | 24/1600 |  |  |  | 24/1600 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1392 |  |  | 24
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/600
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 | 54,4 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [14 empty] | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/6400
ЗАБ | КАДАЛА стр. 39, 41, 45, 47, 51 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 | 7,7 | ППВ пути | 6 | 12 | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/700
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 | 6,3 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 122 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 217 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 233 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 104 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 171 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 173 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 179 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА II стр. 1, 10, 12, 20, 28, 35, 37, 41, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 | 4/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/100 | [16 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 | 2,4 | КРН | 1 | 24 | [9 empty] | 24
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 15, 32, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/950
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | КРУЧИНА путь 6 (14-9) приемо-отпр. | 6 |  | 0,7 | КРС | 1 | 4 |  |  | 4/100
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 27,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/24000
ЗАБ | НОВАЯ стр. 11, 12, 13, 24 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/90
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 1, 10, 11, 2, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 | 8,1 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] | II | 6263,8-6266,6 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН путь I (ЧД-Н) главный [6263пк8-6266пк6] | I | 6263,8-6266,6 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] | II | 6263,8-6266,6 |  | Пр | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 | 54 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/6000 |  |  | 4/24000
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 117 | 576
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 1, 111, 119, 17, 31, 35, 41 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. стр. 15, 19, 29, 3, 33, 5, 7, 9 | 211, 212, 214, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 205 (710-747) приемо-отпр. путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. стр. 708, 711, 712, 714, 716, 743, 744, 745, 748, 750 | 205, 206, 208, 213, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 40, 78, 82, 90, 96 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. стр. 113, 115, 12, 121, 14, 26, 28, 30-34, 33, 43, 9 | 3, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 139 (638-590) прочий | 139 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 6,8 | ППВ пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] | III | 6306,0-6310,5 | 4,1 | КРН | 1 | 72 |  |  | 72/1100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] стр. 1, 13, 18, 7 | II | 6305,7-6309,0 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] стр. 14, 15, 16, 21 | I | 6305,7-6309,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 5 (20-21) приемо-отпр. | 5, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/40 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 8, III | 6306,0-6310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/40 | [7 empty] | 4/40 | [5 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 270
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 21,3 | КРН | 6 | 144 | [9 empty] | 24/1800 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1800 |  |  |  | 24/1200 |  |  | 24
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 | 12 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] | II | 6335,7-6338,8 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) прочий | 3, 5, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/40 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | К КС | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | К КС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 23 | ППВ пути | 4 | 12 | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 23 | ППВ пути | 3 | 8 |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [20 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | Пр | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | Пр | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 | 27 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 | 17 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] стр. 10, 25 | II | 6524,9-6528,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 87 | 452
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/10 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [6563пк1-6565пк5] стр. 1, 10, 13, 7 | I | 6563,1-6565,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/700
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/2 |  |  | 4/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 54 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 84 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 90 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь III (ЧД-Н) главный [6585пк5-6590пк5] стр. 33, 35 | III | 6585,5-6590,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 5,2 | КРН | 1 | 12 | [26 empty] | 12/1000
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1,6 | КРС | 1 | 4 |  |  | 4/100
ЗАБ | АЛЕУР стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] стр. 11, 2, 8 | II | 6594,3-6597,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | АЛЕУР путь I (ЧД-Н) главный [6594пк0-6597пк6] стр. 10, 4 | I | 6594,0-6597,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/850 | [6 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 2/7 |  |  | 4/7 |  |  |  | 2/7 | [9 empty] | 4/7 | [10 empty] | 2/7
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/56
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 1 (54-63) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1200
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/45
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 6702,5-6705,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] стр. 1, 2, 5 | I | 6702,5-6705,4 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] | I | 6702,5-6705,4 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | II | 6702,5-6705,4 |  | Пр | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 | 14,8 | ППВ пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/24
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | УРЮМ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6718пк8-6721пк3] стр. 1р, 2, 4р, 5 | II | 6718,8-6721,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | УРЮМ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6718пк8-6721пк2] стр. 3р, 6р, 7 | I | 6718,8-6721,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/650 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/18
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] стр. 2 | II | 6735,8-6739,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | НАНАГРЫ путь I (Н1-Ч1) главный [6735пк7-6739пк3] стр. 4, 5 | I | 6735,7-6739,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 6757,3-6761,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 6757,3-6761,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] | I | 6757,3-6761,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 | 18,5 | ППВ пути | 5 | 19 | [9 empty] | 5/2500 | [6 empty] | 5/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 2/1000
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6761пк6-6778пк4] | 1 | 6761,6-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6771пк10-6772пк2] | 1 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6771пк10-6772пк2] | 2 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] стр. 1, 2, 5, 8 | II | 6778,4-6780,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 6778,4-6780,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 | 0,3 | КРН | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 | 6,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/800
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 96 |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 154 | 684
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 0 | КРН | 8 | 44 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 4 |  | 6
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/500
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6382пк1-6382пк10] | 2 | 6382,1-6382,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/2 | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6390пк6-6391пк10] | 2 | 6390,6-6391,10 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/1400
ЗАБ | АГА (нов.стр.)стр.пер.(УЗП-3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | АГА путь I (6-Н) главный [6394пк2-6396пк4] | I | 6394,2-6396,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | АГА - ХИЛА путь 2 [6396пк4-6406пк2] | 2 | 6396,4-6406,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/450
ЗАБ | АГА - ХИЛА путь 1 [6396пк4-6406пк2] | 1 | 6396,4-6406,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 11 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | БУЛАК путь 1 (ЧД-3) главный [6419пк1-6420пк3] | 1 | 6419,1-6420,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/80
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ - ОЛОВЯННАЯ путь 2 [6432пк2-6439пк9] | 2 | 6432,2-6439,9 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ - ОЛОВЯННАЯ путь 1 [6431пк9-6439пк9] | 1 | 6431,9-6439,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х III (ЧД-Н) главный [6439пк9-6445пк7] | Х Х III | 6439,9-6445,7 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/500
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6439пк9-6445пк7] | Х Х I | 6439,9-6445,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | ЯСНАЯ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯСНАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ЗАБ | МИРНАЯ путь 1 (Ч-Н) главный [6486пк3-6489пк4] | 1 | 6486,3-6489,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
ЗАБ | МИРНАЯ - БЕЗРЕЧНАЯ путь 2 [6489пк4-6496пк0] | 2 | 6489,4-6496,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 83 | 333
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | СОКТУЙ путь II (Ч-Н) главный [6560пк1-6562пк4] | II | 6560,1-6562,4 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  |  | 6/6
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 2 [6584пк6-6595пк7] | 2 | 6584,6-6595,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ДАУРИЯ путь 5 (10-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6610пк8-6630пк5] | 2 | 6610,8-6630,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 [6632пк8-6648пк6] | 2 | 6632,8-6648,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) сортиров. путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 2,6 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 5 (14-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 16 (503-573) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 12 (507-557) сортиров. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. | 68 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 51 (22-стыкрр59) приемо-отпр. путь 81 (44-стыкрр833) приемо-отпр. | 51, 81 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | МАРГУЦЕК стр. 12, 16, 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/8
ЗАБ | МАРГУЦЕК путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | МАРГУЦЕК путь 3 (6-стык рр 1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ДОСАТУЙ стр. 2, 21, 3, 31СС, 4, 7, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 7 | 14 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ДОСАТУЙ путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ПРИАРГУНСК стр. 1, 3, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 5 (10-28) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь 6 (18-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь 19 (32-упор) прочий путь 5 (22-19) приемо-отпр. путь 7 (12-21) приемо-отпр. | 19, 5, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 105 | 386
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 17, 2, 20, 46, 64, 72 | II | 6796,4-6800,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 4 (р.р. 34-5) приемо-отпр. стр. 16, 22, 26, 34, 4, 40, 44, 6, 8 | 4, I | 6796,4-6800,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/450 | [13 empty] | 4/300
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 15,7 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НД) главный [6834пк6-6838пк0] | II | 6834,6-6838,0 | 1,2 | КРН | 1 | 72 |  |  | 72/1000
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6862пк3-6862пк3] | 2 | 6862,3-6862,3 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 1 [6862пк3-6862пк3] | 1 | 6862,3-6862,3 |  | Пр | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/700
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 3 | 8 |  |  | 4/800 |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/250
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 7 | ППВ пути | 3 | 14 | [9 empty] | 6/3000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 6/3000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/100
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0 | КРН | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 | 4 | ППВ пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 3 | 12 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 3 | 12 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 80 | 370
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | АЯЧИ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | АЯЧИ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | АЯЧИ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | АЯЧИ путь I (ЧД-Н) главный [7085пк7-7087пк8] | I | 7085,7-7087,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ путь II (НД-Ч) главный [7085пк7-7087пк7] | II | 7085,7-7087,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 1 [7113пк3-7134пк2] | 1 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/650 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/750
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 | 12 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 12 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 | 6 | ППВ пути | 4 | 12 | [16 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | УРУША путь I (ЧД-Н) главный [7208пк6-7213пк3] | I | 7208,6-7213,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] | II | 7208,6-7213,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] | II | 7208,6-7213,3 | 15,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15600
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 9 | КРН | 6 | 72 | [10 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/450
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР путь I (ЧД-Н) главный [7239пк5-7242пк6] стр. 3, 4, 6 | I | 7239,5-7242,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] стр. 1, 2, 5 | II | 7239,5-7242,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | МАДАЛАН путь I (ЧД-Н) главный [7249пк7-7251пк5] стр. 6, 9 | I | 7249,7-7251,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь I (ЧД-Н) главный [7266пк6-7268пк5] стр. 3, 5, 8 | I | 7266,6-7268,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] стр. 1, 2, 6, 7 | II | 7266,6-7268,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 141 | 560
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [20 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/4
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 11, 2, 24 | II | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 2А, 4А, 6 | I | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] | 1 | 7275,6-7277,5 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1000
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 | 6 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] | 1 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7277пк5-7280пк7] стр. 1, 7 | I | 7277,5-7280,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7277пк5-7280пк7] стр. 11, 13, 15, 17, 4 | II | 7277,5-7280,7 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 | 95,6 | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/23600
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 3 | 12 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 24 (56-33) приемо-отпр. | 24 |  | 1 | КРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] | III | 7305,4-7310,7 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1500
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] | III | 7305,4-7310,7 | 22 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/12000 | [6 empty] | 2/10000
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7322пк9-7337пк9] | 1 | 7322,9-7337,9 | 5,4 | ППВ пути | 3 | 10 | [16 empty] | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] стр. 1, 2, 5, 8 | II | 7337,9-7339,9 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 7337,9-7339,9 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 | 4,9 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1900
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 | 5,4 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 1, 18, 2, 5, 6 | I | 7346,2-7347,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 16, 3, 4, 7, 8 | II | 7346,2-7347,8 |  | ППРС | 2 | 5 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] стр. 12, 2, 3, 5, 8 | I | 7360,7-7363,2 |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] стр. 1, 10, 4, 6, 7 | II | 7360,7-7363,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] стр. 1, 2, 6 | I | 7378,5-7380,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 7378,5-7380,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4, II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 | 17 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 1, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 40, 52, 6, 73 | I | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 10, 11, 12, 16, 19, 27, 32, 50, 58, 62, 71 | II | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 10 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 153 | 520
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 16,3 | РП | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [10 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 10 (26-69) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | КРС | 2 | 100 |  |  |  | 96/920 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 1, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ ВЫХ.СИГ(МВ2) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 | 20 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ТЫГДА стр. 22 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2
ЗАБ | ТЫГДА стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА стр. 22 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 8
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 | 9 | ППВ пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН стр. 36 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ТУ стр. 1, 10, 11, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ТУ стр. 12, 2, 3, 5, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7677пк0] ВХ.СИГ(Ч) | II | 7677,0-7677,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/450
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7699пк10-7700пк6] БЕССТР. УЧ-К(ЧБП, ЧОСП) | II | 7699,10-7700,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7699пк1] БЕССТР. УЧ-К(НАП, НПСП) | I | 7698,5-7699,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 117 | 492
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] стр. 4, 6 | I | 7741,1-7743,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 24, 3, 5, 9 | II | 7763,6-7766,9 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 5 (р.р.14-29СО) приемо-отпр. стр. 12, 16, 18 | 3, 5 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 1, 11, 7 | I | 7763,6-7766,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 6 | II | 7763,6-7766,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 25 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 1, 10, 11, 2, 27, 29, 8 | II | 7798,8-7802,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 2/3 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 13, 19, 21, 25, 3, 5 | I | 7798,8-7802,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 | 4,8 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/800 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | АРГА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] стр. 11, 13, 14, 8 | I | 7856,4-7858,8 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] стр. 26, 37, 6, 9 | II | 7856,4-7858,8 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ - БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 [45пк1-57пк7] | 1 | 45,1-57,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ - МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 [84пк7-96пк1] | 1 | 84,7-96,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ - БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 [97пк8-106пк6] | 1 | 97,8-106,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 97 | 331
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 | 6,2 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 | 6,2 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 1д (76-251) деповской | 1д |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 22 (54-83) приемо-отпр. | 22 |  | 1,2 | КРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 4 (82-81) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 6 (84-81) приемо-отпр. | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-3) главный [7864пк1-7868пк7] стр. 30, 62, 66, 78, 8, 88 | I | 7864,1-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 113, 13, 15, 19, 7 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 11, 17, 27, 47, 53, 63, 83 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-3) главный [7864пк1-7868пк7] стр. 57, 68, 71, 73, 75 | I | 7864,1-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 32, 34, 44, 6, 60, 80, 82 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 6 (84-81) приемо-отпр. | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 58 (147А-упор) погр.-выгр. | 58 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 6 | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 29 (154-405) сортиров. | 29 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 305 | II | 7869,5-7874,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 142 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 1, 13, 14, 2 | II | 7913,8-7916,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/350
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 17,2 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 4 | 6 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
ЗАБ | ТУР - ЗАВИТАЯ путь 1 [7975пк2-7983пк0] | 1 | 7975,2-7983,0 | 7,7 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1700
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 66 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 6 (34-136) приемо-отпр. | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 56 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 4пасс (126-61) приемо-отпр. | 4пасс |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [17 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЮКАН путь II (Ч-НД) главный [8006пк9-8008пк7] | II | 8006,9-8008,7 |  | Пр | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 41 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 | 13 | КРН | 6 | 60 | [10 empty] | 10 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 154 | 734,5
не удалось определить ДУ
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - ШТУРМ путь 2 [0пк3-17пк9] | 2 | 0,3-17,9 | 16,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/16400
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 1 | 4
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 2 [5786пк1-5788пк7] | 2 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 | 11,3 | ППВ пути | 7 | 22 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1300
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 4 | 16 | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Пр | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Пр | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 17 | ППВ пути | 9 | 28 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [9 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/15
ЗАБ | БАДА стр. 17, 28, 3, 7, 9 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 11,8 | КРН | 7 | 84 | 12 |  |  | 12 | [10 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 9 (36-41) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь III (ЧД-Н) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 12, 14, 16, 8, 98 | III | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН путь II (Из.ст.Ч-Из.стНД) главный [5949пк2-5953пк4] стр. 1, 15, 19, 20, 24, 4, 8, 9 | II | 5949,2-5953,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН путь I (Св.ЧД-Св. Н) главный [5949пк2-5953пк4] стр. 13, 22, 3, 5, 6 | I | 5949,2-5953,4 |  | ППРС | 2 | 6 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 119 | 453
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] стр. 20, 3, 4, 5, 6 | II | 5969,8-5972,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] стр. 1, 13, 2, 22 | I | 5969,8-5972,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ХУШЕНГА путь 4 (6-9) приемо-отпр. стр. 8 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ХАРАГУН путь I (Из.стЧД-Из.ст.Н) главный [5991пк9-5994пк1] стр. 8, 9 | I | 5991,9-5994,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | ХАРАГУН путь II (Ч-Из.стНД) главный [5991пк9-5994пк1] стр. 1 | II | 5991,9-5994,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Р | 3 | 12 | 4/350 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] стр. 12, 14, 2, 25, 3 | II | 6052,9-6055,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МОГЗОН путь 74 (165-упор) прочий | 74 |  |  | Тек. сод. пути | 13 | 40 | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН путь 4 (14-17) приемо-отпр. стр. 22 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН путь 17 (44-31) приемо-отпр. стр. 33 | 17 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН путь 6 (22-29) приемо-отпр. стр. 30 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН путь 4 (14-17) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
ЗАБ | МОГЗОН путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] стр. 19, 23, 27, 31, 32, 34, 35 | II | 6052,9-6055,6 |  | ППРС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГЗОН путь I (ЧД-Н) главный [6052пк9-6055пк6] стр. 10, 11, 4, 51, 6, 62, 9 | I | 6052,9-6055,6 |  | ППРС | 4 | 8 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] стр. 4, 5, 8 | II | 6074,4-6076,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОНГОТА путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] | II | 6074,4-6076,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО стр. 5, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СОХОНДО путь II (Ч-НД) главный [6094пк9-6097пк1] стр. 3, 4, 5, 6 | II | 6094,9-6097,1 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Р | 1 | 4 | 4/300
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 1 [6097пк1-6104пк4] | 1 | 6097,1-6104,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [26 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [21 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6104пк5-6107пк5] | II | 6104,5-6107,5 |  | Р | 3 | 12 | [7 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] | III | 6104,9-6107,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6118пк5-6120пк6] | II | 6118,5-6120,6 | 1,9 | КРН | 1 | 72 | [7 empty] | 72/1971
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Р | 3 | 12 | 4/400 | [13 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] | II | 6136,9-6140,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМНА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | КРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] | I | 6162,4-6164,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/50
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] | II | 6172,7-6174,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ путь II (Н-Ч) главный [20пк3-22пк3] | II | 20,3-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 106 | 432
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 | 4,5 | КРН | 2 | 48 | 24 |  |  | 24
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 | 3,6 | ППВ пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/600 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | КАДАЛА стр. 39, 41, 45, 47, 51 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 251 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА II ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/16
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 15, 32, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 3 | 12 | 4/300 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/650
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 5 | 20 | 4/300 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 27,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3200
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/90
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 11, 13, 2 (нов.стр.)стр.пер.(УЗП1, УЗП2, УЗП3, УЗП4) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 1, 10, 11, 2, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 | 8,1 | ППВ пути | 3 | 10 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 7,1 | КРН | 5 | 120 | [14 empty] | 24/1500 |  |  | 24/1400 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1100
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 | 3,6 | ППВ пути | 3 | 8 | [5 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/600
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1400
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/11200
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/500 | [20 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 100 | 518
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/24000 |  |  | 2/8000
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 41 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 204 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 208 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 214 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 508 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 634 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 205 (710-747) приемо-отпр. путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. стр. 708, 711, 712, 714, 716, 743, 744, 745, 748, 750 | 205, 206, 208, 213, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 40, 78, 82, 90, 96 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. стр. 113, 115, 12, 121, 14, 26, 28, 30-34, 33, 43, 9 | 3, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 6,8 | ППВ пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/800
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] | III | 6306,0-6310,5 | 4,1 | КРН | 3 | 24 | [6 empty] | 8/400 |  | 8/500 |  | 8/500
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] стр. 14, 15, 16, 21 | I | 6305,7-6309,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 5 (20-21) приемо-отпр. | 5, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/40 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 8, III | 6306,0-6310,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/40 | [5 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 66 | 306
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 | 13 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) прочий | 3, 5, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/40 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/40 | [27 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | К КС | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 56 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [8 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/20000
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 33,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/24000 |  |  | 2/9200
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6369пк8-6375пк0] | 2 | 6369,8-6375,0 | 5,6 | КРН | 4 | 96 | 24/3200 |  |  | 24/2470 | [10 empty] | 24 |  |  | 24
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6376пк8] | II | 6375,0-6376,8 | 1,1 | КРН | 1 | 72 | [7 empty] | 72/1193
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 67,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [19 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/7600 |  |  | 4/24000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | Пр | 2 | 8 | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | Пр | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Р | 5 | 20 | 4/500 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 3, 6, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | КАЗАНОВО ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 | 13,1 | КРН | 3 | 72 | [21 empty] | 24/1800 |  |  | 24/1400 |  |  |  | 24
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/12 | [27 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 | 27 | ППВ пути | 9 | 28 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 | 17 | ППВ пути | 8 | 26 | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 | [6 empty] | 4/2200
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 5 | 20 | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] стр. 1, 11, 17, 2, 22, 8 | II | 6524,9-6528,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 148 | 766
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 24 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/15 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6563пк1-6565пк5] стр. 11, 14, 2, 3, 5, 8, 9 | II | 6563,1-6565,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 3 | 12 | 4/500 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6585пк5-6590пк5] | II | 6585,5-6590,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 83 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 121 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 5,2 | КРН | 6 | 72 | 12/1000 |  |  | 12/1000 | [10 empty] | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] | II | 6594,3-6597,6 | 1,5 | КРН | 1 | 72 | [7 empty] | 72/1556
ЗАБ | АЛЕУР стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
ЗАБ | АЛЕУР стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ЗАБ | АЛЕУР стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] стр. 1, 7 | II | 6594,3-6597,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | АЛЕУР путь I (ЧД-Н) главный [6594пк0-6597пк6] стр. 3, 9 | I | 6594,0-6597,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/7 |  |  |  | 2/7 |  |  | 4/7 | [10 empty] | 2/7
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6622пк1-6624пк5] стр. 10, 11, 17, 21, 4 | II | 6622,1-6624,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь ЧД (Н-9) главный [6622пк1-6624пк5] стр. 2, 23, 29, 6, 9 | ЧД | 6622,1-6624,5 |  | ППРС | 2 | 5 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/58
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО путь II (св.ЧД-св.Н) главный [6668пк7-6672пк1] | II | 6668,7-6672,1 |  | Р | 3 | 8 |  |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/500
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 1 (54-63) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1200
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/7
ЗАБ | ЗУДЫРА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк2-6693пк5] стр. 11, 12, 7, 8 | II | 6691,2-6693,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/38
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 | 14,8 | ППВ пути | 6 | 18 |  |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 3 | 12 | 4/550 | [6 empty] | 4/250 | [20 empty] | 4/200
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | УРЮМ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [14 empty] | 6 | [6 empty] | 6/1
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2, II | 6735,8-6739,3 6739,3-6757,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/48
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Р | 3 | 10 | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [9 empty] | 2/300
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 | 18,5 | ППВ пути | 6 | 18 | 5/2500 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6771пк10-6772пк2] | 1 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/35
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [6 empty] | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 96 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 181 | 891
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6335пк3-6336пк4] | 1 | 6335,3-6336,4 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1100 | [6 empty] | 4/1100
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [12 empty] | 4/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 11 (144-25) прочий путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. | 11, 5, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 28 | 182
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. | 2, 3, I | 6541,7-6544,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/25 | [9 empty] | 4/25
ЗАБ | ДАУРИЯ путь 5 (10-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 [6632пк8-6648пк6] | 2 | 6632,8-6648,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) сортиров. путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 2,6 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 2,6 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 3 (710-739) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 12 (507-557) сортиров. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 51 (22-стыкрр59) приемо-отпр. путь 81 (44-стыкрр833) приемо-отпр. | 51, 81 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/24 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/24
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 51 (22-стыкрр59) приемо-отпр. путь 81 (44-стыкрр833) приемо-отпр. | 51, 81 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ стр. 1, 2, 3, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | МАРГУЦЕК путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | МАРГУЦЕК путь 3 (6-стык рр 1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ стр. 7, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [19 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ДОСАТУЙ стр. 2, 21, 3, 31СС, 4, 7, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ДОСАТУЙ путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ПРИАРГУНСК стр. 10, 12, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 2 (36-7) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 4 (стык рр 12-34) приемо-отпр. путь 5 (10-28) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь 6 (18-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь 19 (32-упор) прочий путь 5 (22-19) приемо-отпр. путь 7 (12-21) приемо-отпр. | 19, 5, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 76 | 286
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 17, 2, 20, 46, 64, 72 | II | 6796,4-6800,6 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 4 (р.р. 34-5) приемо-отпр. стр. 16, 22, 26, 34, 4, 40, 44, 6, 8 | 4, I | 6796,4-6800,6 |  | ППРС | 3 | 8 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] | II | 6796,4-6800,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 9,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/250
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НД) главный [6834пк6-6838пк0] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 6834,6-6838,0 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-Н) главный [6834пк6-6837пк9] стр. 10, 3, 4, 7 | I | 6834,6-6837,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 14,5 | КРН | 1 | 24 | [28 empty] | 24/1600
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 1 [6837пк9-6849пк5] | 1 | 6837,9-6849,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Р | 2 | 8 | [14 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 6849,5-6853,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АРТЕУШКА путь I (ЧД-Н) главный [6849пк5-6853пк8] стр. 3, 4, 7, 8 | I | 6849,5-6853,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 3 | 12 | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [20 empty] | 4/1050
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 1 [6862пк3-6862пк3] путь 2 [6862пк3-6862пк3] | 1, 2 | 6862,3-6862,3 |  | Пр | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 11,2 | ППВ пути | 7 | 22 | [7 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] стр. 12, 13, 3, 4, 5, 6 | II | 6870,6-6875,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] путь 19 (55-упор) прочий стр. 43, 53, 55, 69, 71 | 19, I | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/100
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [19 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 5 | 20 | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 | 4 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/100
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 101 | 386
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/1050
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/50
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 2 | 8 | [14 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ЗАБ | АЯЧИ путь II (НД-Ч) главный [7085пк7-7087пк7] | II | 7085,7-7087,7 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/700
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 9 | 28 |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] стр. 1, 17, 19, 2, 21, 34, 37, 39, 41, 43, 65, 84 | II | 7110,5-7113,3 |  | ППРС | 3 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] стр. 40, 5, 53, 86, 88 | I | 7110,5-7113,3 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2, II | 7110,5-7113,3 7113,3-7134,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ЗАБ | УРУША путь I (ЧД-Н) главный [7208пк6-7213пк3] стр. 19, 31, 46, 49, 5 | I | 7208,6-7213,3 |  | ППРС | 2 | 6 | 4/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] стр. 1, 10, 15, 21, 23, 26, 3, 33, 39, 44, 48, 54, 9 | II | 7208,6-7213,3 |  | ППРС | 4 | 14 |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 9 | КРН | 5 | 60 |  | 12 |  |  | 12 | [10 empty] | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/25
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] | II | 7239,5-7242,6 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | УЛЯГИР путь I (ЧД-Н) главный [7239пк5-7242пк6] | I | 7239,5-7242,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] | II | 7239,5-7242,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 | 11,6 | ППВ пути | 8 | 24 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/600
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 1 [7242пк6-7249пк7] | 1 | 7242,6-7249,7 | 10 | ППВ пути | 7 | 22 | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1000
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 160 | 599
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/4
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 3 | I | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7277пк5-7280пк7] | II | 7277,5-7280,7 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/650
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | К КС | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/600
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 2 | 4 | [11 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/250
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 4 | 16 |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 10 (30-73) приемо-отпр. | 10 |  | 1,1 | КРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | СКОВОРОДИНО стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 |  | Р | 1 | 2 | [25 empty] | 2/300
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] | I | 7318,0-7322,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 25,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/24000 |  |  | 2/1200
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/4800
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Р | 4 | 16 | [8 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/9
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 | 18,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/18800
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 1, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 40, 52, 6, 73 | I | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 10, 11, 12, 16, 19, 27, 32, 50, 58, 62, 71 | II | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 143,2 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] стр. 7, 8 | I | 7437,8-7440,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] стр. 6 | II | 7437,8-7440,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 123 | 420
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 16,3 | РП | 5 | 20 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/361 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 135,2 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/3200 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000
ЗАБ | ГОНЖА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ГОНЖА путь 6 (8-упор) погр.-выгр. | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ГОНЖА путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 | 15,4 | КРН | 2 | 30 | [25 empty] | 12/1200 |  |  |  | 18/2000
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/450
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] стр. 1, 5 | II | 7473,7-7475,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] стр. 3, 4, 7 | I | 7473,7-7475,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | КРН | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 88 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 32 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] стр. 1, 140, 144/144С, 148, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 38, 40, 47, 48, 50, 54, 57, 62, 64, 8, 82, 92 | II | 7491,3-7498,8 |  | ППРС | 4 | 14 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] стр. 10, 106, 108, 12, 14, 142, 146, 19, 3, 86, 88 | I | 7491,3-7498,7 |  | ППРС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 88 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 32 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/700
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/32
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 | 20 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/16
ЗАБ | ТЫГДА стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2
ЗАБ | ТЫГДА путь 3 (14-19) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/876
ЗАБ | ТЫГДА стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7569пк10] | 1 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/11 | [20 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУ стр. 12, 2, 3, 5, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7678пк7-7679пк0] БЕССТР. УЧ-К(ЧБП) | II | 7678,7-7679,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7678пк7-7679пк0] БЕССТР. УЧ-К(НАП) | I | 7678,7-7679,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7679пк0-7679пк0] ВХ.СИГ(НД) | II | 7679,0-7679,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7700пк6-7700пк6] ВХ.СИГ(НД) | II | 7700,6-7700,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7700пк6-7700пк6] ВХ.СИГ(Н) | I | 7700,6-7700,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/2
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 137 | 597
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/350
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 | 7 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 | 7 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1000
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/12
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 6,5 | КРН | 4 | 60 | [18 empty] | 12/1000 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 18
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 25 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 27 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь 4 (12-31) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | КРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | УКРАИНА стр. 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [14 empty] | 2,3/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК - НИЗИНА путь 1 [1пк9-10пк4] | 1 | 1,9-10,4 | 8,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ - БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 [97пк8-106пк6] | 1 | 97,8-106,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 74 | 292,8
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 43-41 (43-41) съезды_пpоч. | 43-41 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 | 0,7 | КРН | 1 | 72 | [8 empty] | 72/665
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 36, 46, 48, 87, 91 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 32, 34, 44, 6, 60, 80, 82 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 7 | 24 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 29 (154-405) сортиров. | 29 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] путь IV (98-104) главный [7869пк5-7869пк9] путь 18 (202-173) приемо-отпр. путь 73 (316-343) приемо-отпр. стр. 100, 110, 112, 114, 121, 141, 202, 351, 98 | 18, 73, II, IV | 7869,5-7869,9 7869,5-7874,0 |  | ППРС | 3 | 12 | [15 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь 8 (21-40) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | КРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] стр. 3, 4 | I | 7892,2-7894,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] стр. 14, 6 | II | 7892,2-7894,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 | 15 | ППВ пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 22 | II | 7913,8-7916,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] стр. 15, 3, 4, 6 | I | 7913,7-7916,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 1, 13, 14, 2 | II | 7913,8-7916,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 | 11 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 81 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 109 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 61 (245-27) прочий | 61 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  | 2,5/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 113 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Р | 3 | 12 |  | 4/400 | [13 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 19 | ППВ пути | 9 | 28 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 | 19 | ППВ пути | 9 | 28 | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | Пр | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЮКАН путь II (Ч-НД) главный [8006пк9-8008пк7] | II | 8006,9-8008,7 |  | Пр | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | ДОМИКАН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 | 13 | КРН | 7 | 70 |  | 10/800 |  |  | 10/800 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 194 | 922,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/350
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] стр. 04, 1, 11, 18 | I | 5788,7-5791,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] стр. 1, 12, 4 | I | 5802,5-5805,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/700
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 12 | ППВ пути | 7 | 20 | [7 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5819пк8] | II | 5817,4-5819,8 | 1,7 | КРН | 1 | 24 | [11 empty] | 24/1791
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5819пк8] стр. 1, 2 | I | 5817,4-5819,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5819пк8] стр. 10, 12, 3, 7 | II | 5817,4-5819,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 | 8 | КРН | 5 | 120 | [14 empty] | 24/1600 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24/1600 |  |  | 24
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] стр. 10, 3, 4 | II | 5827,3-5829,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] стр. 1, 2, 6 | I | 5827,3-5829,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 17 | ППВ пути | 2 | 6 | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] стр. 02, 05, 08, 13, 14 | II | 5858,5-5861,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/3
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] стр. 01, 9 | I | 5858,5-5861,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА стр. 17, 28, 3, 7, 9 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] стр. 10, 13, 4, 8 | II | 5880,9-5884,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] стр. 12, 17, 18, 2, 7 | I | 5880,9-5884,5 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 11,8 | КРН | 2 | 16 |  |  |  |  | 4 |  |  | 12
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 8/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК путь 10 (2-37) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 10, 100, 19, 2, 33, 5, 6, 9 | VII | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 3 | 8 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ХИЛОК стр. 89 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/900
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН путь II (Из.ст.Ч-Из.стНД) главный [5949пк2-5953пк4] стр. 1, 15, 19, 20, 24, 4, 8, 9 | II | 5949,2-5953,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 119 | 526,5
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 | 19,3 | ППВ пути | 3 | 8 | [21 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАЙДУТ стр. 12, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/260
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 24,6 | ППВ пути | 7 | 20 | [9 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 | 26 | ППВ пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 | 6,5 | ППВ пути | 4 | 12 | [7 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | МОГЗОН путь 4 (14-17) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
ЗАБ | МОГЗОН стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/650
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [5 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 | 7 | ППВ пути | 4 | 8 | [19 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] | II | 6074,4-6076,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [25 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6120пк8-6137пк7] | 1 | 6120,8-6137,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [30 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 20,1 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6138пк5-6140пк7] | II | 6138,5-6140,7 | 2 | КРН | 1 | 12 | [28 empty] | 12/700
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [18 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 5 | 20 | [11 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 | 5 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 93 | 311
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | КАДАЛА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 | 2,6 | КРН | 1 | 72 | 72/1800
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА II ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 4/100 | [16 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 2 | 4 | [7 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/300
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/90
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/60
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 11, 13, 2 (нов.стр.)стр.пер.(УЗП1, УЗП2, УЗП3, УЗП4) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь 6 (10-11) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | КРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 14, 18, 19, 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 7,1 | КРН | 6 | 84 | [7 empty] | 24 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/609 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 71 | 402
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] | III | 6306,0-6310,5 | 4,1 | КРН | 3 | 24 | 8 |  |  | 8 |  | 8
ЗАБ | ТАРСКАЯ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 5 (20-21) приемо-отпр. | 5, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 8, III | 6306,0-6310,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | [7 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 182
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 | 13 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) прочий | 3, 5, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 8/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | КРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] | II | 6375,0-6377,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 4, 6 | II | 6375,0-6377,5 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 11, 2, 5, 7, 8 | I | 6375,0-6377,5 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] | II | 6375,0-6377,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 | 12 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 20 | ППВ пути | 3 | 8 | [23 empty] | 2/1100 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1100
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь II (Ч-НД) главный [6393пк1-6395пк6] стр. 2, 6 | II | 6393,1-6395,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь I (ЧД-Н) главный [6393пк1-6395пк6] стр. 12, 3, 4, 5 | I | 6393,1-6395,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь II (Ч-НД) главный [6393пк1-6395пк6] стр. 14, 8, 9 | II | 6393,1-6395,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 43,6 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/7600
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6405пк4-6408пк0] стр. 10 | I | 6405,4-6408,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6405пк4-6408пк0] стр. 11 | II | 6405,4-6408,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 74,4 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [12 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/2400
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 3, 6, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | КАЗАНОВО путь II (Ч-НД) главный [6427пк9-6429пк9] стр. 3, 4, 6 | II | 6427,9-6429,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 | 13,1 | КРН | 6 | 144 | [11 empty] | 24/2000 |  |  | 24/1900 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/1800
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 4, 610 | I | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 2, 3, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 601, 602, 607, 608, 613, 620, 7, 9 | II | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/560
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 | 27 | ППВ пути | 7 | 20 | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 22,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/12000
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 119 | 554
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 24 | ППВ пути | 9 | 26 | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/15 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [6563пк1-6565пк5] стр. 4, 6 | I | 6563,1-6565,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6563пк1-6565пк5] стр. 11, 14, 2, 3, 5, 8, 9 | II | 6563,1-6565,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/650
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 | 7 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6585пк5-6590пк5] стр. 123 | II | 6585,5-6590,5 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6585пк5-6590пк5] | II | 6585,5-6590,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь III (ЧД-Н) главный [6585пк5-6590пк5] путь II (Ч-НД) главный [6585пк5-6590пк5] стр. 109, 11, 13, 15, 30, 42, 48, 65, 66, 67, 75, 82, 89, 99 | II, III | 6585,5-6590,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 10 (32-107) приемо-отпр. путь 11 (34-23) приемо-отпр. путь 12 (98-21 х.кр) приемо-отпр. путь 13 (38-9 хв.кре.) приемо-отпр. путь 14 (22-61) приемо-отпр. путь 15 (24-69) приемо-отпр. путь 16 (58-61 ст.р.р) приемо-отпр. путь 16а (61 ст.р.р-43 хв.крес) приемо-отпр. путь 17 (56-79) п... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 24-25 |  |  | ППРС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] | II | 6594,3-6597,6 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/450
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 4/7 | [10 empty] | 2/7 |  |  | 4/15 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь 3 (6-29) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | КРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6622пк1-6623пк10] | II | 6622,1-6623,10 | 1,3 | КРН | 1 | 72 | 72/1306
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь 4 (16-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | 96/1099
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/6 | [13 empty] | 4/6
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/61
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 37 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 77 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 | 14,8 | ППВ пути | 3 | 8 |  | 2/1000 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/16
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] | II | 6735,8-6739,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2, II | 6735,8-6739,3 6739,3-6757,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2, II | 6735,8-6739,3 6739,3-6757,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6761пк6-6778пк4] | 1 | 6761,6-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6771пк10-6772пк2] | 1 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [10 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 9 | 108 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 182 | 922
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6314пк3-6317пк7] стр. 13, 16, 17, 18, 6 | II | 6314,3-6317,7 |  | ППРС | 2 | 5 | 3/3 |  | 2/2
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [6330пк4-6333пк2] стр. 3, 5, 9 | I | 6330,4-6333,2 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ путь II (Ч-НД) главный [6330пк4-6333пк2] стр. 1, 11, 7 | II | 6330,4-6333,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6346пк6-6349пк4] стр. 4, 6 | I | 6346,6-6349,4 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6346пк6-6349пк4] стр. 12, 2, 3, 8 | II | 6346,6-6349,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6346пк6-6349пк4] стр. 11, 17, 19 | I | 6346,6-6349,4 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [6371пк5-6373пк9] стр. 1, 13 | I | 6371,5-6373,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГОЙТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6371пк5-6373пк9] стр. 11, 3 | II | 6371,5-6373,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь II (Ч-Н) главный [6384пк7-6387пк9] стр. 10, 3 | II | 6384,7-6387,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь I (ЧД-3) главный [6384пк7-6386пк4] стр. 12, 9 | I | 6384,7-6386,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | АГА путь I (6-Н) главный [6394пк2-6396пк4] стр. 11, 12 | I | 6394,2-6396,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | АГА путь II (Ч-НД) главный [6393пк7-6396пк4] стр. 6, 9 | II | 6393,7-6396,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ЗАБ | ХИЛА путь II (Ч-НД) главный [6406пк2-6408пк4] путь 4 (2-1) приемо-отпр. стр. 2, 3, 4, 7 | 4, II | 6406,2-6408,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА путь I (ЧД-Н) главный [6406пк2-6408пк4] стр. 10, 9 | I | 6406,2-6408,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК путь 1 (ЧД-3) главный [6418пк5-6420пк3] стр. 2, 8 | 1 | 6418,5-6420,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ЗАБ | БУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6418пк5-6421пк2] стр. 10, 4, 6 | II | 6418,5-6421,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
ЗАБ | СТЕПЬ путь I (Ч-Н) главный [6423пк5-6425пк7] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 6423,5-6425,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь I (4-Н) главный [6430пк2-6431пк9] стр. 1, 7 | I | 6430,2-6431,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь II (Ч-НД) главный [6429пк8-6432пк2] стр. 3, 5 | II | 6429,8-6432,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь II (Ч-НД) главный [6429пк8-6432пк2] стр. 2, 4 | II | 6429,8-6432,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6439пк9-6445пк7] стр. 28, 38 | Х Х I | 6439,9-6445,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х III (ЧД-Н) главный [6439пк9-6445пк7] стр. 30, 36 | Х Х III | 6439,9-6445,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/25
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] стр. 17, 23, 27 | II | 6454,3-6456,8 |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь I (ЧД-15) главный [6454пк3-6456пк3] стр. 12, 18 | I | 6454,3-6456,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЗРЕЧНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6496пк0-6498пк3] стр. 1Р, 2, 4, 6Р | I | 6496,0-6498,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] стр. 11, 2, 7 | 2 | 6515,3-6519,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 19 (23-Стык РР 1) соединит. стр. 1 | 19 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | ШЕРЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [6524пк6-6526пк6] стр. 2, 4 | I | 6524,6-6526,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 48 | 226
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] стр. 2, 21, 23, 55, 6, 79 | I | 6541,7-6544,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/15 | [24 empty] | 6/15
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 51 (22-стыкрр59) приемо-отпр. путь 81 (44-стыкрр833) приемо-отпр. | 51, 81 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/24 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/24 | [6 empty] | 4/24
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] путь 1 (12-17) приемо-отпр. | 1, II | 83,4-85,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ стр. 1, 2, 3, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ПРИАРГУНСК стр. 42, 44 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [19 empty] | 2/1 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 2 (36-7) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 4 (стык рр 12-34) приемо-отпр. путь 5 (10-28) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК стр. 11, 15, 4, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 40 | 197
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] | II | 6796,4-6800,6 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 14,5 | КРН | 7 | 168 | [7 empty] | 24/1600 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24/1700 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1700
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 1 [6837пк9-6849пк5] | 1 | 6837,9-6849,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1000
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | II | 6870,6-6875,1 |  | Р | 2 | 8 | [11 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | II | 6870,6-6875,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] стр. 12, 13, 3, 4, 5, 6 | II | 6870,6-6875,1 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | II | 6870,6-6875,1 | 4 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1000
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1000
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] путь 19 (55-упор) прочий стр. 43, 53, 55, 69, 71 | 19, I | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 204, 210, 217, 218, 221, 223, 225, 234, 238 | I | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 21, 31, 45, 57, 7, 81, 83, 85, 87, 89, 91 | II | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 4 | 12 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 202, 216 | II | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/100
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 85 | 452
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 | 22 | ППВ пути | 7 | 20 | [8 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 | 19 | ППВ пути | 7 | 20 | [8 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь I (ЧД-Н) главный [7043пк3-7045пк5] | I | 7043,3-7045,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь II (Ч-НД) главный [7043пк3-7045пк4] | II | 7043,3-7045,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 5 | ППВ пути | 4 | 10 |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 14 | ППВ пути | 5 | 16 | [11 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | АЯЧИ путь II (НД-Ч) главный [7085пк7-7087пк7] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 7085,7-7087,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/1100 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 | 17 | ППВ пути | 9 | 26 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 9 | 26 |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] стр. 1, 17, 19, 2, 21, 34, 37, 39, 41, 43, 65, 84 | II | 7110,5-7113,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] стр. 10, 11, 25, 4, 56 | II | 7110,5-7113,3 |  | ППРС | 2 | 5 | [5 empty] | 3/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь II (НД-Н2) главный [7134пк2-7136пк8] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 7134,2-7136,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] стр. 1, 7 | I | 7134,2-7136,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] | I | 7134,2-7136,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь II (НД-Н2) главный [7134пк2-7136пк8] | II | 7134,2-7136,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7136пк8-7152пк7] | 1 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь II (Ч-НД) главный [7152пк7-7155пк3] стр. 3, 4, 6, 7 | II | 7152,7-7155,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь I (Н-ЧД) главный [7152пк7-7155пк3] стр. 2, 5, 8 | I | 7152,7-7155,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7191пк0-7193пк9] стр. 1, 10, 11, 14, 2 | I | 7191,0-7193,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [25 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [7191пк0-7193пк9] стр. 12, 3, 4, 8, 9 | II | 7191,0-7193,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [26 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [7191пк0-7193пк9] стр. 35 | II | 7191,0-7193,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] | II | 7239,5-7242,6 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/500
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Р | 2 | 8 | [12 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] | II | 7249,7-7251,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 169 | 561
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] | I | 7272,6-7275,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] | II | 7272,6-7275,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7277пк5-7280пк7] | II | 7277,5-7280,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 3 | 12 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь II (Ч-НД) главный [7318пк0-7322пк9] | II | 7318,0-7322,9 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] | I | 7318,0-7322,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/700
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 | 17 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь 6 (20-35) приемо-отпр. | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 |  | 96/838
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 10 | ППВ пути | 3 | 8 | [19 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 14 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 143,2 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/11200
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 111 | 449
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 16,3 | РП | 2 | 8 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 | 15,4 | КРН | 7 | 102 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 18/2000 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1200
ЗАБ | НЮКЖА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 | 55,2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [12 empty] | 4/24000 |  |  | 2/7200 |  |  |  | 4/24000
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 54 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] стр. 1, 140, 144/144С, 148, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 38, 40, 47, 48, 50, 54, 57, 62, 64, 8, 82, 92 | II | 7491,3-7498,8 |  | ППРС | 3 | 8 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] стр. 10, 106, 108, 12, 14, 142, 146, 19, 3, 86, 88 | I | 7491,3-7498,7 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 54 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 49 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] стр. 7 | I | 7510,3-7512,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] стр. 2, 5, 6 | II | 7510,3-7512,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] стр. 3, 5 | I | 7527,6-7529,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] стр. 1, 4, 8 | II | 7527,6-7529,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] стр. 10, 6, 7 | I | 7556,2-7560,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] стр. 11, 12, 3, 5 | II | 7556,2-7560,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] стр. 10, 9 | II | 7578,6-7580,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 | 1,2 | КРН | 7 | 56 | [8 empty] | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/479 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] стр. 46 | I | 7601,2-7604,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] стр. 1, 22, 24, 38, 44, 52, 84 | I | 7601,2-7604,3 |  | ППРС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУ стр. 1, 10, 11, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ТУ стр. 12, 2, 3, 5, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7679пк0-7679пк0] ВХ.СИГ(Н) | I | 7679,0-7679,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 128 | 566
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 23 (255-207) приемо-отпр. | 23 |  | 2,1 | КРС | 1 | 96 |  | 96/2000
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/13
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 6,5 | КРН | 8 | 106 | [5 empty] | 4 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18/550 |  |  | 12
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 25 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/25
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 38 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] БЕССТР. УЧ-К(ЧДП, Участки удаления по нечетному пути.) | I | 7805,9-7808,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] БЕССТР. УЧ-К(ЧП, Участок приближения по четному пути.) | II | 7805,9-7808,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/1
ЗАБ | АРГА стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/1
ЗАБ | АРГА стр. 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 | 21,1 | ППВ пути | 9 | 26 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,3/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК - НИЗИНА путь 1 [1пк9-10пк4] | 1 | 1,9-10,4 | 8,2 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2200
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ - ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 [59пк7-75пк7] | 1 | 59,7-75,7 | 10,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 110 | 527,3
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 42 (40-20) спец. | 42 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 12 (72-75) приемо-отпр. | 12 |  | 1,2 | КРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 60 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 6 | 20 |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 30 (192-401) сортиров. путь 31 (170-411) сортиров. путь 32 (174-407) сортиров. путь 33 (172-403) сортиров. | 30, 31, 32, 33 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 | 1,3 | КРН | 1 | 72 | 72/1254
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 | 15 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 | 20 | ППВ пути | 9 | 26 |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 13 | ППВ пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 | 11 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 6 | 9 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 119 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 19 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 | 19 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 55 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 81 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 | 13 | КРН | 7 | 70 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10/800
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 96 |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 178 | 877
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/15
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 2 | 6
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] | XIV | 5783,2-5786,1 | 1,7 | КРН | 3 | 92 | [8 empty] | 72/1500 | [16 empty] | 10/130 |  |  |  | 10/139
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] стр. 1, 4, 57 | II | 5783,2-5786,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] стр. 10, 27, 29, 3, 31, 9 | XIV | 5783,2-5786,1 |  | ППРС | 2 | 7 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 3/2
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 1 [5786пк1-5788пк7] | 1 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] стр. 20, 23, 34 | II | 5788,7-5791,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] стр. 04, 1, 11, 18 | I | 5788,7-5791,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] стр. 14, 20, 3, 9 | II | 5802,4-5805,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 3 | 12 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/500 | [20 empty] | 4/300
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 12 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5819пк8] стр. 10, 12, 3, 7 | II | 5817,4-5819,8 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5819пк8] | I | 5817,4-5819,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 | 8 | КРН | 5 | 108 |  | 24/1600 |  |  | 24/1600 | [10 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 12
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/15 | [13 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | II | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 8/40
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА стр. 17, 28, 3, 7, 9 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | II | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | II | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Р | 3 | 12 | [8 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  | 0,5/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 1, 12, 3, 5, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 8/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/600
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 105 | 532
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 | 19,3 | ППВ пути | 9 | 28 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2300
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ стр. 12, 8, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 24,6 | ППВ пути | 7 | 22 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/600
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 | 26 | ППВ пути | 7 | 22 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН стр. 10, 12, 40, 41А |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | МОГЗОН стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | МОГЗОН стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 | 7 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 | 16 | ППВ пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО путь II (Ч-НД) главный [6094пк9-6097пк1] | II | 6094,9-6097,1 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
ЗАБ | СОХОНДО путь II (Ч-НД) главный [6094пк9-6097пк1] | II | 6094,9-6097,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 1 [6098пк7-6098пк7] | 1 | 6098,7-6098,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2,1/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 20,1 | ППВ пути | 5 | 16 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ БЕССТР. УЧ-К(ЧДП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ БЕССТР. УЧ-К(1П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ БЕССТР. УЧ-К(2П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ БЕССТР. УЧ-К(14СП 14/24П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ БЕССТР. УЧ-К(14/24П 24СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] БЕССТР. УЧ-К(1П) | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] БЕССТР. УЧ-К(1П) | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] БЕССТР. УЧ-К(1П 9-15СП) | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6138пк5-6140пк7] | II | 6138,5-6140,7 | 2 | КРН | 7 | 84 |  | 12/700 |  |  | 12/679 | [10 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/600 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 | 7 | ППВ пути | 4 | 8 | [18 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/2000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ путь II (Н-Ч) главный [20пк3-22пк3] | II | 20,3-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 98 | 391,7
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] | I | 6184,1-6186,4 | 1,7 | КРН | 1 | 72 | [8 empty] | 72/1600
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 8/200
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | АНТИПИХА стр. 11, 13, 30, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/80
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/350
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/90
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/60
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/2 | [10 empty] | 2/1 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 11, 13, 2 (нов.стр.)стр.пер.(УЗП1, УЗП2, УЗП3, УЗП4) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/300
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] | II | 6263,8-6266,6 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [8 empty] | 4/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 67 | 308
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 108, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 32, 38, 42, 550, 594, 596, 676, 680, 686, 688, 694, 696, 70 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 16c (232-219) сортиров. путь 59 (110-131) приемо-отпр. | 16c, 59 |  | 0,3 | Строит. | 2 | 8 | [22 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 703 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 3,9 | КРН | 3 | 36 | [22 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] | III | 6306,0-6310,5 | 4,1 | КРН | 3 | 24 | [7 empty] | 8/500 |  | 8/500 |  | 8/615
ЗАБ | ТАРСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 232
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/750
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] | II | 6375,0-6377,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 | 12 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 20 | ППВ пути | 5 | 16 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2200
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 11 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 | 12 | ППВ пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 | 13,1 | КРН | 4 | 96 |  | 24 |  |  | 24/1700 | [10 empty] | 24 |  |  | 24
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 2, 3, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 601, 602, 607, 608, 613, 620, 7, 9 | II | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 3 | 12 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН путь II (Ч-НД) главный [6457пк8-6459пк8] стр. 10, 3, 4, 9 | II | 6457,8-6459,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 3 | 12 |  | 4/800 | [13 empty] | 4/540 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь 8 (18-19) приемо-отпр. | 8 |  | 0,7 | КРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6488пк5-6491пк3] стр. 4, 8, 9 | II | 6488,5-6491,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6488пк5-6491пк3] стр. 16 | I | 6488,5-6491,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6513пк1-6513пк1] | 2 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 1 | 12 |  | 12/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6513пк1-6513пк1] | 1 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 22,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10800
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 71,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/23600
ЗАБ | КУЭНГА путь I (ЧД-Н) главный [6524пк9-6528пк9] стр. 13, 16, 21, 3, 4, 6 | I | 6524,9-6528,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 111 | 516
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 24 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/10 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 98,8 | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/14800
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 130,8 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 | 7 | ППВ пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 (306-307) прочий путь 2 (320-315) прочий путь 3 (318-309) прочий путь 4 (312-311) прочий путь 5 (302-301) прочий путь 6 (316-317) прочий путь 7 (310-319) прочий путь 8 (314-313) прочий путь Путь 0 (324-303) прочий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Путь 0 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь III (ЧД-Н) главный [6585пк5-6590пк5] путь II (Ч-НД) главный [6585пк5-6590пк5] стр. 109, 11, 13, 15, 30, 42, 48, 65, 66, 67, 75, 82, 89, 99 | II, III | 6585,5-6590,5 |  | ППРС | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 10 (32-107) приемо-отпр. путь 11 (34-23) приемо-отпр. путь 12 (98-21 х.кр) приемо-отпр. путь 13 (38-9 хв.кре.) приемо-отпр. путь 14 (22-61) приемо-отпр. путь 15 (24-69) приемо-отпр. путь 16 (58-61 ст.р.р) приемо-отпр. путь 16а (61 ст.р.р-43 хв.крес) приемо-отпр. путь 17 (56-79) п... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 24-25 |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/900 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/15 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 4/7 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6622пк1-6624пк5] | II | 6622,1-6624,5 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/200
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 10,8 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [25 empty] | 1/10800
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь I (из.ст.Ч-из.стНД) главный [6631пк5-6634пк8] | I | 6631,5-6634,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/7
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6660пк2-6662пк8] | II | 6660,2-6662,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 10 (36-43) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/1006
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 54 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,8 | ППВ пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/6
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6771пк10-6772пк2] | 2 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 2 | 8 | [29 empty] | 8/1000
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 96 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 172 | 815
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/2400
ЗАБ | СТЕПЬ путь I (Ч-Н) главный [6423пк5-6425пк7] | I | 6423,5-6425,7 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/2300
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 10 | [26 empty] | 5/2000 | 5/2100
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  | 5/3
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь I (ЧД-НД) главный [6509пк2-6511пк4] стр. 1, 11, 7 | I | 6509,2-6511,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6509пк2-6511пк4] стр. 3, 5, 9 | II | 6509,2-6511,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 19 | 131
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] | I | 6535,6-6537,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/30
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь 4 (10-1) приемо-отпр. стр. 3, 9 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] стр. 1 | I | 6535,6-6537,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 59 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 65 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] стр. 2, 21, 23, 55, 6, 79 | I | 6541,7-6544,5 |  | ППРС | 1 | 3 | 3/3
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 6 (16-89) приемо-отпр. | 2, 3, 6, I | 6541,7-6544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/30
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] стр. 25, 27 | V | 6541,5-6544,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] стр. 16, 20, 28 | I | 6541,7-6544,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ЗАБ | РЗД №115 путь I (НД-ЧД) главный [6549пк2-6550пк7] стр. 1, 5, 9 | I | 6549,2-6550,7 |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/3
ЗАБ | РЗД №115 путь II (Ч-Н) главный [6549пк2-6550пк7] стр. 11, 3, 7 | II | 6549,2-6550,7 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/3
ЗАБ | СОКТУЙ |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [13 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | СОКТУЙ путь I (ЧД-НД) главный [6560пк1-6562пк4] стр. 2, 6 | I | 6560,1-6562,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | СОКТУЙ путь II (Ч-Н) главный [6560пк1-6562пк4] стр. 4, 8 | II | 6560,1-6562,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/6 | [10 empty] | 6/6
ЗАБ | ХАРАНОР путь I (ЧД-Н) главный [6582пк1-6584пк6] стр. 1, 10, 12, 2, 3, 8 | I | 6582,1-6584,6 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | 3/3
ЗАБ | ХАРАНОР путь II (Ч-НД) главный [6582пк1-6584пк6] стр. 14, 4, 6 | II | 6582,1-6584,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ЗАБ | ДАУРИЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | ДАУРИЯ путь II (Ч-НД) главный [6608пк3-6610пк8] стр. 2 | II | 6608,3-6610,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ДАУРИЯ путь I (ЧД-Н) главный [6608пк3-6610пк8] путь 3 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (10-15) приемо-отпр. стр. 10, 13, 15, 22, 4, 6 | 3, 5, I | 6608,3-6610,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | 3/3
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [6630пк5-6632пк8] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 6630,5-6632,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6630пк5-6632пк8] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 6630,5-6632,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь 4 (8-7) приемо-отпр. стр. 12 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 710 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 726 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 156 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 545 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 581 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 102-104 (102-104) съезд_глав. путь 190-192 (190-192) съезд_глав. стр. 102, 104, 190, 192 | 102-104, 190-192 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 22 (604-613) приемо-отпр. стр. 600, 604, 612, 613 | 22 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 3 (710-739) приемо-отпр. стр. 701, 715, 717, 719, 721 | 3 |  |  | ППРС | 2 | 5 | [10 empty] | 5/5
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 113, 115, 117, 119 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 3 | 36 |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  | 1,2 | ЦУКС | 3 | 72 | [15 empty] | 24/400 |  |  | 24/400 |  |  |  | 24/400
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  | 1,2 | ЦУКС | 2 | 48 | [25 empty] | 24/400 |  |  |  | 24/400
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 1 | 8 | [8 empty] | 8/70
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 9,8 | КРС | 2 | 48 | [23 empty] | 24/1000 |  |  |  | 24/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/25 |  | 4/25
ЗАБ | АРАБАТУК путь I (Ч-Н) главный [30пк8-32пк1] путь 2 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 | 2, I | 30,8-32,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк3-78пк5] стр. 1, 2, 5 | I | 77,3-78,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ЗАБ | ДОСАТУЙ путь I (Ч-Н) главный [168пк3-170пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. стр. 1, 11, 12, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, I | 168,3-170,2 |  | ППРС | 3 | 10 | [16 empty] | 4/4 | 3/3 | 3/3
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь I (Ч-стык рр 1) главный [206пк1-208пк3] стр. 1, 10, 32, 34, 36, 38, 42, 6, 7 | I | 206,1-208,3 |  | ППРС | 3 | 9 | [20 empty] | 3/3 | 4/4 | 2/2
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь I (Ч-М25) главный [15пк0-16пк6] стр. 11, 2, 23, 26, 28, 3, 8, 9 | I | 15,0-16,6 |  | ППРС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 71 | 506
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] | II | 6796,4-6800,6 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 14,5 | КРН | 7 | 168 |  | 24/1700 |  |  | 24 | [10 empty] | 24/1600 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1494 |  |  |  | 24
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 | 1,1 | КРН | 1 | 72 | [8 empty] | 72/800
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2, II | 6849,5-6853,8 6853,8-6870,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | АРТЕУШКА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ЗАБ | АРТЕУШКА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ЗАБ | АРТЕУШКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | АРТЕУШКА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/15 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 8/30
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/100
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [6954пк4-6957пк0] стр. 1 | II | 6954,4-6957,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [6954пк4-6957пк0] стр. 3, 5 | I | 6954,4-6957,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [6954пк4-6957пк0] стр. 2, 8 | II | 6954,4-6957,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [6994пк4-6996пк5] стр. 1, 2, 6 | II | 6994,4-6996,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР путь II (Ч-НД) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 15 | II | 7002,3-7006,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 17, 5 | I | 7002,3-7006,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | АМАЗАР путь II (Ч-НД) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 64 | II | 7002,3-7006,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 108 | 637
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 | 22 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7025пк2-7027пк0] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 7025,2-7027,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7025пк2-7027пк0] стр. 3, 7 | I | 7025,2-7027,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 | 19 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь I (ЧД-Н) главный [7043пк3-7045пк5] стр. 1, 2 | I | 7043,3-7045,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь II (Ч-НД) главный [7043пк3-7045пк4] стр. 4, 7 | II | 7043,3-7045,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА путь II (Ч-НД) главный [7051пк2-7053пк0] стр. 10, 4, 7 | II | 7051,2-7053,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА путь I (ЧД-Н) главный [7051пк2-7053пк1] стр. 2, 5, 6 | I | 7051,2-7053,1 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 | 14 | ППВ пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7066пк2-7068пк1] стр. 1 | II | 7066,2-7068,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь I (ЧД-Н) главный [7066пк2-7068пк1] стр. 2, 5, 6 | I | 7066,2-7068,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 14 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/0,6
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 | 17 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 4/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/0,6
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/600
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] стр. 2, 6 | I | 7134,2-7136,8 |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/0,8
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь I (Н-ЧД) главный [7152пк7-7155пк3] | I | 7152,7-7155,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь II (Ч-НД) главный [7152пк7-7155пк3] | II | 7152,7-7155,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/0,8
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/0,6
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/25 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 3 | 12 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/600
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 139 | 470
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 1 [7268пк5-7272пк6] | 1 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] | 1 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/1
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7277пк5-7280пк7] | I | 7277,5-7280,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 | 14 | ППВ пути | 9 | 28 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 6 | 6 | [5 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/450
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 | 17 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 26 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 14 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 134 | 444
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 | 2 | КРН | 1 | 72 | [9 empty] | 72/1800
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 | 15,4 | КРН | 6 | 90 |  |  | 18/2000 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/2000 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1200
ЗАБ | НЮКЖА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 74 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 74 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/1050 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 | 1,2 | КРН | 1 | 8 |  |  | 8
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 80 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 | 22,6 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 | 91,6 | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/19600
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] стр. 1, 2, 7, 8 | II | 7625,7-7627,7 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 7625,7-7627,7 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | СИВАКИ стр. 1, 2, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 1, 10, 11, 4, 6, 7 | I | 7648,7-7651,3 |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 12, 2, 3, 5, 8, 9 | II | 7648,7-7651,3 |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] стр. 1 | II | 7677,0-7679,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] стр. 3, 4, 7, 8 | I | 7677,0-7679,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 7698,5-7700,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] стр. 3, 4, 7 | I | 7698,5-7700,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 109 | 537
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/100
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 | 90 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [8 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/18000
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 23 (255-207) приемо-отпр. | 23 |  | 2,1 | КРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] стр. 12, 13, 2, 207, 25, 251, 255, 41, 53, 57, 68, 78 | I | 7721,8-7727,2 |  | ППРС | 3 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] стр. 10, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 39, 4, 45, 55, 6, 63 | II | 7721,8-7727,2 |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 2/3
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 | 23,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/11200
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 6,5 | КРН | 1 | 18 |  |  | 18
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 25 | ППВ пути | 4 | 14 |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 8/10
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/25
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/25
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/1053
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7805пк9] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 7805,9-7805,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7805пк9] ВХ.СИГ(Ч) | II | 7805,9-7805,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/25
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 4, 6 | I | 7805,9-7808,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 13 | II | 7805,9-7808,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/25
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/25
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] стр. 14, 2, 32, 39, 40, 45, 7, 9 | II | 7811,0-7813,7 |  | ППРС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] стр. 29 | I | 7811,0-7813,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 |  | 2,2/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 | 21,1 | ППВ пути | 5 | 16 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 | 1,3 | КРН | 2 | 30 | [23 empty] | 18/1100 |  |  | 12
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь 6 (34-31) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/885
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 28 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 | 1,9 | КРН | 3 | 42 | [5 empty] | 12/1000 | [10 empty] | 18/600 |  |  | 12
ЗАБ | УКРАИНА стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/1
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ - ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 [59пк7-75пк7] | 1 | 59,7-75,7 | 10,5 | ППВ пути | 5 | 20 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 133 | 689,1
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 6 | 20 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 38 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 | 20 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 13 | ППВ пути | 6 | 18 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУР путь I (ЧД-Н) главный [7973пк4-7975пк2] | I | 7973,4-7975,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3
ЗАБ | ТУР путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] | II | 7973,4-7975,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 | 1,1 | КРН | 1 | 72 | [9 empty] | 72/1051
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 66 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 72 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 71 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 61 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 63 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 65 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 | 13 | КРН | 6 | 60 |  |  | 10/800 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/800
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 142 | 744,6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 1 [5786пк1-5788пк7] | 1 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 | 0 | КРН | 2 | 16 |  |  | 8/82 |  |  |  | 8
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5793пк5-5793пк5] | 2 | 5793,5-5793,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5819пк8] | I | 5817,4-5819,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 | 8 | КРН | 2 | 16 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [12 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,3 | [5 empty] | 0,3/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк8-5829пк3] | II | 5827,8-5829,3 | 1,3 | КРН | 2 | 16 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ стр. 03 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/650 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 1, 12, 3, 5, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 11,8 | КРН | 3 | 24 | [23 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК путь 10 (2-37) приемо-отпр. путь 11 (34-43) приемо-отпр. путь 13 (70-45) приемо-отпр. путь 8 (10-87) приемо-отпр. путь 9 (36-41) приемо-отпр. | 10, 11, 13, 8, 9 |  | 3 | Строит. | 6 | 20 |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 5 (14-21) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/200
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 94 | 345,3
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 | 19,3 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 1 | КРН | 3 | 24 | [6 empty] | 8/500 | [6 empty] | 8/537 | [6 empty] | 8
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН стр. 10, 12, 40, 41А |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [11 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 1 [6097пк1-6104пк4] | 1 | 6097,1-6104,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [25 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [20 empty] | 0,5/1
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] | III | 6104,9-6107,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6111пк4-6111пк4] | 2 | 6111,4-6111,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] БЕССТР. УЧ-К(НП) | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2,1/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] БЕССТР. УЧ-К(НП) | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] БЕССТР. УЧ-К(2СП / 14СП) | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2,1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 | 7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 164,2
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/900
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] | I | 6184,1-6186,4 | 1,7 | КРН | 2 | 16 |  |  | 8/100 | [6 empty] | 8/83
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/1200
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 | 2,6 | КРН | 4 | 32 | [16 empty] | 8/500 | [6 empty] | 8/379 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | I, II | 6202,4-6205,6 6202,5-6205,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/60
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [7 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 11, 13, 2 (нов.стр.)стр.пер.(УЗП1, УЗП2, УЗП3, УЗП4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 14, 18, 19, 21 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН путь I (ЧД-Н) главный [6263пк8-6266пк6] | I | 6263,8-6266,6 |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] | II | 6263,8-6266,6 |  | Пр | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 4/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 11, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 57 | 233
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 16c (232-219) сортиров. путь 59 (110-131) приемо-отпр. | 16c, 59 |  | 0,3 | Строит. | 4 | 14 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] | II | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 3,9 | КРН | 4 | 32 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/409 |  |  | 8 | [20 empty] | 8
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] | III | 6306,0-6310,5 | 4,1 | КРН | 4 | 32 | [20 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 246
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 | 21,3 | КРН | 3 | 20 | [13 empty] | 8/604 |  |  | 8 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/650
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/40 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 20 | ППВ пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/1100 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2200
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 11 | ППВ пути | 5 | 16 | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 | 12 | ППВ пути | 5 | 14 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 4 | [28 empty] | 4/0,2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 4 | [27 empty] | 4/0,5
ЗАБ | КАЗАНОВО ПИТ.УСТР(4 шт) |  |  |  | Пр | 2 | 2 | [20 empty] | 1/2 | [6 empty] | 1/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 | 13,1 | КРН | 2 | 16 | [23 empty] | 8/598 |  |  |  | 8
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 | [21 empty] | 4/0,2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 | [20 empty] | 4/0,2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/320
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 74 | 292
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/15 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/10 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 130,8 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/10800
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь III (ЧД-Н) главный [6585пк5-6590пк5] путь II (Ч-НД) главный [6585пк5-6590пк5] стр. 109, 11, 13, 15, 30, 42, 48, 65, 66, 67, 75, 82, 89, 99 | II, III | 6585,5-6590,5 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 5,2 | КРН | 5 | 40 | [16 empty] | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/245 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР стр. 10, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 4/15 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 4/15 |  |  |  | 2/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 3 | 12 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/60
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 | 5 | ППВ пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 17,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/17600
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 | 17,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/17600
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 8 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/7
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 111,6 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 5 | 20 | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,8 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 85,6 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/1600
ЗАБ | ЗУДЫРА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6691пк2-6693пк5] | I | 6691,2-6693,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/38
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/56
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/600
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | I, II | 6757,3-6761,5 6757,3-6761,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6771пк10-6772пк2] | 2 | 6771,10-6772,2 | 0 | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 8 | 32 | [6 empty] | 8/1100 | [6 empty] | 8/1600 | [6 empty] | 8/1300 | [6 empty] | 8/1000
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [5 empty] | 8/4800 | [6 empty] | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 96 | [5 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 147 | 635
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 16 | ППВ пути | 4 | 32 | [6 empty] | 8/4000 | 8/4000 | 8/4000 | 8/4000
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 11 | ППВ пути | 4 | 22 |  | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 4/2000
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1200
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 2 | 16 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1200
ЗАБ | ХИЛА - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6439пк9-6445пк7] стр. 2, 6 | Х Х I | 6439,9-6445,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х III (ЧД-Н) главный [6439пк9-6445пк7] стр. 4 | Х Х III | 6439,9-6445,7 |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6439пк9-6445пк7] стр. 1, 14, 18, 7 | Х Х I | 6439,9-6445,7 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х III (ЧД-Н) главный [6439пк9-6445пк7] стр. 16, 3, 5 | Х Х III | 6439,9-6445,7 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 | 5,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1200
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] БЫРКА - МИРНАЯ путь 2 [6481пк1-6486пк3] | 2, I | 6480,8-6480,8 6481,1-6486,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/30
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] стр. 13, 15 | 2 | 6515,3-6519,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 15П (16-118) приемо-отпр. стр. 106 | 15П |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 26 | 148
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ - БОРЗЯ путь 2 [6537пк8-6541пк5] | 2 | 6537,8-6541,5 | 5,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/1800 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1800
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 6 (16-89) приемо-отпр. | 2, 3, 6, I | 6541,7-6544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/30
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/6
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 57т (415-163) деповской | 57т |  |  | ИССО | 1 | 4 | [7 empty] | 4/18
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  | 1,2 | ЦУКС | 1 | 24 |  |  | 24/400
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  |  | ЦУКС | 2 | 24 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 2 | 24 | [13 empty] | 12/1 |  |  | 12/1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 1 | 8 | [6 empty] | 8/70
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 9,8 | КРС | 8 | 192 | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  |  | 24/808
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 6 | 125,9 | [20 empty] | 6 |  |  |  |  | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [100пк4-100пк9] | 1 | 100,4-100,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | МАРГУЦЕК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2
ЗАБ | МАРГУЦЕК - УРУЛЮНГУЙ путь 1 [103пк7-125пк7] | 1 | 103,7-125,7 | 22,1 | ППВ пути | 11 | 44 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2100
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК стр. 11, 15, 4, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 47 | 507,9
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 9,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НД) главный [6834пк6-6838пк0] | II | 6834,6-6838,0 | 1,2 | КРН | 2 | 16 | [6 empty] | 8/200 |  |  | 8/98
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 14,5 | КРН | 1 | 8 |  |  | 8
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 | 1,1 | КРН | 1 | 8 | [13 empty] | 8/335
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6891пк0-6891пк9] | 1 | 6891,0-6891,9 | 1 | Строит. | 3 | 24 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6891пк0-6891пк9] | 2 | 6891,0-6891,9 | 1 | Строит. | 3 | 24 | [13 empty] | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6892пк0-6892пк9] | 1 | 6892,0-6892,9 | 1 | Строит. | 3 | 24 | [23 empty] | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 | 1,2 | КРН | 5 | 40 | [16 empty] | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/283 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6940пк8-6940пк8] | 2 | 6940,8-6940,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 5 | 20 | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [6994пк4-6996пк5] стр. 3, 4, 5, 8 | I | 6994,4-6996,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [6994пк4-6996пк5] стр. 7 | II | 6994,4-6996,5 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Р | 3 | 10 | 4/1200 |  |  | 2/300 | [17 empty] | 4/600
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 82 | 388
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Р | 3 | 8 | [14 empty] | 4/1000 |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Р | 3 | 10 | [7 empty] | 4/1200 |  |  | 2/300 | [10 empty] | 4/600
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7048пк1-7048пк1] | 2 | 7048,1-7048,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/300
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Р | 2 | 6 | [24 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/900
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 | 14 | ППВ пути | 6 | 18 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7066пк2-7068пк1] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 7066,2-7068,1 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Р | 2 | 4 |  |  |  | 2/600 | [6 empty] | 2/700
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/0,5
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 15 (24-43) прочий | 15 |  |  | Строит. | 9 | 28 | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/0,8
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь I (Н-ЧД) главный [7152пк7-7155пк3] путь II (Ч-НД) главный [7152пк7-7155пк3] | I, II | 7152,7-7155,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 2 | 8 | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/0,8
ЗАБ | СГИБЕЕВО ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7191пк0-7193пк9] | I | 7191,0-7193,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [7191пк0-7193пк9] | II | 7191,0-7193,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/0,6
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/25
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3 | [13 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 120 | 407
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] | 1 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 5 | 20 | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 7 | 7 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 |  | Р | 3 | 12 | 4/950 | [6 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/350
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 6/6 |  |  | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь 6 (20-35) приемо-отпр. | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 102 | 347
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 | 2 | КРН | 2 | 16 | [14 empty] | 8/100 |  |  | 8/100
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 | 15,4 | КРН | 4 | 32 | [10 empty] | 8 | [10 empty] | 8/457 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 | 1,6 | КРН | 3 | 34 | 18/1696 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 8 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Р | 2 | 8 | 4/1050 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь 3 (14-19) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | КРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 8/22
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 | 1,3 | КРН | 4 | 32 | [17 empty] | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/371 |  |  |  | 8
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 | 22,6 | ППВ пути | 7 | 22 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1600
ЗАБ | СИВАКИ стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 87 | 362
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/8
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] стр. 12, 13, 2, 207, 25, 251, 255, 41, 53, 57, 68, 78 | I | 7721,8-7727,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] стр. 10, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 39, 4, 45, 55, 6, 63 | II | 7721,8-7727,2 |  | ППРС | 2 | 6 | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 | 29,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/17600
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | КРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] стр. 1, 5, 8 | II | 7741,1-7743,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 | 85,2 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [10 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/1200
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] БЕССТР. УЧ-К(Участки удаления по четному пути.) | II | 7763,6-7766,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/25
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь 4 (16-17) приемо-отпр. стр. 19 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 13 | II | 7805,9-7808,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 10 | I | 7805,9-7808,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 14 (41-упор) прочий стр. 49, 51 | 14 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] стр. 4, 43 | I | 7811,0-7813,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АРГА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 1 | 96 |  |  |  | 96/1096
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] стр. 1, 10, 7 | II | 7821,7-7823,9 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | АРГА путь 9 (17-ГПНП) погр.-выгр. стр. 45, 46 | 9 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] стр. 16 | I | 7821,7-7823,9 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 | 1,3 | КРН | 3 | 34 | 18 | [9 empty] | 8/100 |  |  |  | 8/118
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь 4 (30-19) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [21 empty] | 96/1042
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] стр. 13, 19, 20, 30, 9 | II | 7844,7-7847,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] стр. 15, 22, 23, 24 | I | 7844,7-7847,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 | 1,9 | КРН | 2 | 16 |  |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/153
ЗАБ | НИЗИНА путь I (Ч-Н) главный [10пк4-11пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 10,4-11,9 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | ТОМИЧИ путь II (Ч-Н) главный [22пк2-23пк8] стр. 1, 2, 3, 4 | II | 22,2-23,8 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ путь II (Ч-Н) главный [43пк1-45пк1] стр. 1, 2, 3, 6 | II | 43,1-45,1 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь III (Ч-Н) главный [57пк7-59пк7] стр. 1, 10, 4, 5, 6 | III | 57,7-59,7 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 | 4/3
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ путь II (Ч-Н) главный [83пк3-84пк7] стр. 1, 2, 3, 4 | II | 83,3-84,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ путь III (Ч-Н) главный [96пк1-97пк8] стр. 15, 2, 3, 4 | III | 96,1-97,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 6 (40-25) приемо-отпр. стр. 37, 43, 45 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь II (ЧБ-5) главный [106пк6-108пк6] стр. 23, 31, 33 | II | 106,6-108,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 8-10 (8-10) съезд пр-отп стр. 27, 29, 67 | 8-10 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. путь 27 (15-7) соединит. путь 7 (38-15) приемо-отпр. стр. 1, 15, 19, 56, 7 | 1, 27, 7 |  |  | ППРС | 2 | 7 | [13 empty] | 3/2 | 4/3
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 109 | 567
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-13) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 | 0,7 | КРН | 1 | 8 |  |  |  | 8/100
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 4 (82-81) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | КРС | 1 | 96 | [14 empty] | 96/1129
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 7 | 24 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 | 1,3 | КРН | 1 | 8 | [7 empty] | 8/100
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУР путь I (ЧД-Н) главный [7973пк4-7975пк2] | I | 7973,4-7975,2 |  | Пр | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУР путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] | II | 7973,4-7975,2 |  | Пр | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 | 1,1 | КРН | 1 | 8 | [10 empty] | 8/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 | 13 | КРН | 6 | 48 | 8 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 8 | 96 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 129 | 720
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 1 | 2
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5822пк3-5822пк3] | 2 | 5822,3-5822,3 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] | I | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] | I | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,3 |  |  | 0,3/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [22 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 1, 12, 3, 5, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН |  |  |  | Пр | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 10 (2-37) приемо-отпр. путь 11 (34-43) приемо-отпр. путь 13 (70-45) приемо-отпр. путь 8 (10-87) приемо-отпр. путь 9 (36-41) приемо-отпр. | 10, 11, 13, 8, 9 |  | 3 | Строит. | 6 | 20 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 61 | 188,8
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 1 | КРН | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА стр. 1, 2, 3, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [22 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6120пк8-6137пк7] | 1 | 6120,8-6137,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [29 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [22 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ путь II (Н-Ч) главный [20пк3-22пк3] | II | 20,3-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 93
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [8 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/60
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН путь I (ЧД-Н) главный [6263пк8-6266пк6] путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] | I, II | 6263,8-6266,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН ПИТ.УСТР(4 шт) |  |  |  | Пр | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/2 | [6 empty] | 1/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] | I, II | 6272,8-6276,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 134
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] | II | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 | 3,9 | КРН | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАРСКАЯ стр. 17, 18, 24, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [8 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] | III | 6306,0-6310,5 | 4,1 | КРН | 1 | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 39 | 148
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 1, 2 | 6309,0-6335,7 6309,1-6335,7 |  | Пр | 2 | 2 | [11 empty] | 1/0,4 | [5 empty] | 1/0,4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6322пк2-6322пк2] | 1 | 6322,2-6322,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Пр | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Пр | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 1, 2 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 1 | [25 empty] | 1/0,5
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Пр | 1 | 4 | [25 empty] | 4/0,2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 | 13,1 | КРН | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6490пк10-6490пк10] | II | 6490,10-6490,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | СРЕТЕНСК путь II (ч-6) главный [53пк1-54пк6] | II | 53,1-54,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ЗАБ | НЕРЧИНСК путь 1 (Ч-стрр 27) главный [9пк5-11пк3] | 1 | 9,5-11,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 61 | 230
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/10 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 5,2 | КРН | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР путь I (ЧД-Н) главный [6594пк0-6597пк6] путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] | I, II | 6594,0-6597,6 6594,3-6597,6 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/15 | [9 empty] | 4/15 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 4/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
ЗАБ | БУШУЛЕЙ стр. 27, 29, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/1 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/56
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 111,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/3600
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/25
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/40
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/49
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | II | 6702,5-6705,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | I, II | 6702,5-6705,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/44
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/45
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/25
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 1 [6739пк3-6757пк3] | 1 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6761пк6-6778пк4] | 1 | 6761,6-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] | I, II | 6778,4-6780,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] | I, II | 6778,4-6780,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6781пк3-6781пк3] | 1 | 6781,3-6781,3 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 88 | 343
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | МОГОЙТУЙ (нов.стр.)стр.пер.(УЗ-1, УЗ-4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 1 | 2
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. | 2, 3, 6, 7, I, V | 6541,5-6544,5 6541,7-6544,5 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/5000
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/5000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 1 | 8 | [10 empty] | 8/60
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [12 empty] | 6 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
ЗАБ | ДОСАТУЙ - ПРИАРГУНСК путь 1 [198пк8-198пк8] | 1 | 198,8-198,8 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/47
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК стр. 11, 15, 4, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 12 | 60
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6800пк6-6834пк6] | 1 | 6800,6-6834,6 | 140 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/8000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6800пк6-6834пк6] | 1 | 6800,6-6834,6 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/4000
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6892пк0-6892пк9] | 2 | 6892,0-6892,9 | 1 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 | 1,2 | КРН | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 28,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/4400
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 100 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [8 empty] | 2/12000 |  | 4/24000 |  |  |  |  | 2/12000 |  | 4/24000 |  |  |  |  | 2/12000 |  | 4/16000
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [6994пк4-6996пк5] путь II (Ч-НД) главный [6994пк4-6996пк5] | I, II | 6994,4-6996,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 66 | 256
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7048пк1-7048пк1] | 1 | 7048,1-7048,1 |  | Строит. | 1 | 16 |  |  |  |  | 16/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь I (ЧД-Н) главный [7066пк2-7068пк1] путь II (Ч-НД) главный [7066пк2-7068пк1] | I, II | 7066,2-7068,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ путь I (ЧД-Н) главный [7085пк7-7087пк8] путь II (НД-Ч) главный [7085пк7-7087пк7] | I, II | 7085,7-7087,7 7085,7-7087,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь 17 (40-7) приемо-отпр. | 17, I | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30-33) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (20-41) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] путь 10 (10-19) приемо-отпр. путь 12 (34-37) приемо-отпр. путь 16 (2-1) приемо-отпр. путь 17 (40-7) приемо-отпр. путь 3 (56-39) приемо-отпр. путь 4 (52-25) приемо-отпр. путь 5 (50-27) приемо-отпр. путь 6 (30... (см. карточку) | 10, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I, II | 7110,5-7113,3 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 1 [7123пк1-7123пк1] | 1 | 7123,1-7123,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [10 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/16
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО ПОСТ ЭЦ(ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША путь I (ЧД-Н) главный [7208пк6-7213пк3] путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] | I, II | 7208,6-7213,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 74 | 246
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7277пк5-7280пк7] путь II (Ч-НД) главный [7277пк5-7280пк7] | I, II | 7277,5-7280,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 27 (26-61) приемо-отпр. | 27, III | 7305,4-7310,7 |  | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь III (СП 404-СП 131) главный [7305пк4-7310пк7] путь 17 (24-49) сортиров. путь 20 (96-ИС 16) ходовой путь 201 (129-117) приемо-отпр. путь 202 (127-119) приемо-отпр. путь 203 (125-115) приемо-отпр. путь 204 (123-121) приемо-отпр. путь 205 (139-10... (см. карточку) | 1, 17, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 43, I, III | 7303,4-7310,9 7305,4-7310,7 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО (нов. строит.) путь(2 АП, 42) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] (нов. строит.) путь(1АП, 2 АП, 41, 42 ) СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 1, 2, I, II | 7303,4-7310,9 7310,9-7318,0 | 4,3 | Строит. | 5 | 5 | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] путь II (Ч-НД) главный [7318пк0-7322пк9] | I, II | 7318,0-7322,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] | I | 7318,0-7322,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь II (Ч-НД) главный [7318пк0-7322пк9] | II | 7318,0-7322,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 75 | 257
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 | 15,4 | КРН | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочий путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. (нов. строи... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III | 7491,3-7498,7 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 16 (82-55) приемо-отпр. путь 4 (66-59) приемо-отпр. путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. путь 4б (18-68) ходовой путь 6 (76-57) приемо-отпр. путь 8 (74-67) при... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 4, 40, 4б, 6, 8, II | 7491,3-7498,8 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] путь III (5-9) главный [7496пк1-7498пк0] путь 10 (26-69) приемо-отпр. путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 12 (62-47) приемо-отпр. путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 14 (64-53) приемо-отпр. путь 15 (114-35) прочи... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 40, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 7496,1-7498,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/8
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/11 | [13 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 | 1,3 | КРН | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 73 | 243
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/10
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр. путь 8 (30-33) приемо-отпр. путь 9 (32-43) приемо-отпр. | 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] путь 10 (34-21) приемо-отпр. путь 11 (36-37) приемо-отпр. путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (6-63) приемо-отпр. путь 5 (16-55) приемо-отпр. путь 6 (24-45) приемо-отпр. путь 7 (28-61) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7721,8-7727,2 | 4,3 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/13
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] БЕССТР. УЧ-К(Участки удаления по ченному пути.) | II | 7763,6-7766,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 130,8 | Тек. сод. пути | 7 | 22 | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/10800 |  |  |  | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/25
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 60 | 182,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 6 | 20 | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 39 (6-62) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 5, 7, 9 | 7975,2-7983,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. ТУР - ЗАВИТАЯ путь 2 [7975пк2-7983пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7975,2-7983,0 7983,0-7987,9 | 4,3 | Строит. | 5 | 7,5 | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН путь I (ЧД-Н) главный [8050пк6-8052пк6] путь II (Ч-НД) главный [8050пк6-8052пк6] | I, II | 8050,6-8052,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 96 |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 4 | 48 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 114 | 478
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 1 [5786пк1-5788пк7] | 1 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/15
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5819пк8] | II | 5817,4-5819,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5822пк3-5822пк3] | 2 | 5822,3-5822,3 |  | ИССО | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5819пк8-5827пк3] | 1 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5819пк8-5827пк3] | 2 | 5819,8-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/15
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  | 0,5/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  | 1/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь 10 (2-37) приемо-отпр. путь 11 (34-43) приемо-отпр. путь 13 (70-45) приемо-отпр. путь 8 (10-87) приемо-отпр. путь 9 (36-41) приемо-отпр. | 10, 11, 13, 8, 9 |  | 3 | Строит. | 5 | 18 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК путь 8 (10-87) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК путь III (ЧД-Н) главный [5931пк5-5935пк5] путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] | III, VII | 5931,5-5935,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 61 | 199,5
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь I (ЧД-Н) главный [6052пк9-6055пк6] путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] | I, II | 6052,9-6055,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА стр. 1, 2, 3, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/100
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 1, 11, 16, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 12, 14, 15, 17, 2, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 28 | 96
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 167, 175, 177, 201, 203, 209, 211, 215, 217, 263, 265, 267, 271, 514, 522, 532, 534 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 2, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2, II | 6214,0-6215,8 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2, II | 6231,0-6233,7 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2, II | 6253,1-6256,2 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 11, 12, 16, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 35 | 128
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 108, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 32, 38, 42, 550, 594, 596, 676, 680, 686, 688, 694, 696, 70 |  |  |  | КР СЦБ | 11 | 22 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 211 (39-710) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. путь 3 (56-115) приемо-отпр. путь 32 (154-47) приемо-отпр. путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 33... (см. карточку) | 10, 211, 212, 213, 214, 3, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 5, 8, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 140 (630-ЧМ140) ходовой путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 100, 110, 140, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 48 | 170
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк1-6375пк0] | 2 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк1-6375пк0] | 1 | 6372,1-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 1, 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 1 |  | 1/0,2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/12
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - СРЕТЕНСК путь 1 [1пк4-53пк1] | 1 | 1,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 50 | 197
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 2/15 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 24-25 (9-5) приемо-отпр. | 24-25 |  | 0,4 | ЦУКС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/230 |  |  |  | 4/230
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/15 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 4/15 | [10 empty] | 2/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 2/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/250
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/250
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/18
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/35
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/60
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 3 | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 3 | 12 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/25
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 1 [6705пк4-6718пк8] | 1 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/45
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6781пк3-6781пк3] | 1 | 6781,3-6781,3 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/32
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 384 | Тек. сод. пути | 7 | 56 | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800 |  |  | 8/4800 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 70 | 290
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | МОГОЙТУЙ (нов.стр.)стр.пер.(УЗ-1, УЗ-4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] путь I (ЧД-15) главный [6454пк3-6456пк3] путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 6454,3-6456,3 6454,3-6456,8 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/5000
ЗАБ | ЯСНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6463пк3-6465пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 6463,3-6465,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3000
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6478пк7-6481пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 6478,7-6481,1 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
ЗАБ | МИРНАЯ путь 1 (Ч-Н) главный [6486пк3-6489пк4] путь 3 (2-стык рр) приемо-отпр. путь 5 (4-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5 | 6486,3-6489,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3000
ЗАБ | БЕЗРЕЧНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6496пк0-6498пк3] путь 3 (2-1Р) приемо-отпр. путь 5 (6Р-5Р) приемо-отпр. | 3, 5, I | 6496,0-6498,3 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3000
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6509пк2-6511пк4] путь I (ЧД-НД) главный [6509пк2-6511пк4] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 6509,2-6511,4 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/4000
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] путь 1 (130-27) приемо-отпр. путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6515,3-6519,1 6515,3-6519,5 | 13 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/5000
ЗАБ | ШЕРЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [6524пк6-6526пк6] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 5 (6-1) погр.-выгр. | 2, 3, 5, I | 6524,6-6526,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3000
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 9 | 38
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] путь 2 (4-7) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (12-9) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 6535,6-6537,8 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/5000
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] путь 2 (4-7) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, I | 6535,6-6537,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/5000
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] путь 2 (28-45) приемо-отпр. путь 3 (36-57) приемо-отпр. путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. | 2, 3, 6, 7, I, V | 6541,5-6544,5 6541,7-6544,5 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/5000
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(УЗП1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [63пк7-83пк4] | 1 | 63,7-83,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [18пк9-18пк9] | 1 | 18,9-18,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] | II | 83,4-85,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/5000
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 8 | 40
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 3 | 12 |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | К КС | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 3 | 12 |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | К КС | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 3 | 12 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | К КС | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 41 | 164
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/6
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 49 | 195
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/7
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/9
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/9
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/7
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 37 | 148
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/11
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 37 | 146
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7721пк8] | 2 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7721пк8] | 1 | 7700,6-7721,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7721пк8-7727пк2] | I | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7721пк8-7727пк2] | II | 7721,8-7727,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7734пк1-7741пк1] | 1 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7741пк1] | 2 | 7727,2-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] БЕССТР. УЧ-К(Участки удаления по нечетному пути.) | I | 7763,6-7766,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 18 | 69
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3,9 | Строит. | 4 | 14 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7936пк10] | 1 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7936пк10] | 2 | 7916,0-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] | II | 7943,5-7946,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 108 | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12 |  | 12/12 |  |  |  |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ПОЯРКОВО путь 1 [1пк3-86пк5] | 1 | 1,3-86,5 | 0 | КРН | 4 | 48 | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 56 | 326
Дата формирования отчёта ГП1.1: 08.12.2025 13:07 АС АПВО-2. АО «НИИАС»