## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 6 | 18 | 0 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 6 | 12 | 0 | [11 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 2 | 8 | 20 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] | 2, II, II гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I, I гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, II, II гл | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк1 8162пк1-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк8 8162пк8-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188пк2-8194пк7 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8200пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | 1, I, I гл | 8188пк2-8195пк5 8195пк5-8198пк0 8198пк0-8200пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, II, IV | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1, I | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 28 | 88 | 21
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 110 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 6 | 18 | 0 | [11 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 6 | 18 | 0 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 6 | 12 | 0 | [11 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 2 | 8 | 20 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 50 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [15 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] УНГУН путь I (Ч-Н) главный [83пк5-85пк5] | I, Лен | 50пк4-83пк5 83пк5-85пк5 | 40 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II, Четный | 8304пк7-8308пк5 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I, Нечетный | 8305пк2-8308пк6 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 50 | 174 | 136
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 330 | 6 | 23 | 60 | [13 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1 | 8544пк7-8559пк5 | 140 | 3 | 12 | 60 | [12 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2 | 8544пк7-8559пк5 | 160 | 3 | 12 | 60 | [15 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8505пк2-8507пк4 8507пк4-8508пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517пк7-8520пк2 8520пк2-8523пк1 8523пк1-8525пк7 8525пк7-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 2 | 7 | 0 | [19 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 2 | 7 | 0 | [22 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 25 | 98 | 480
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8791пк1-8791пк2] | II | 8791пк1-8791пк2 | 25 | 1 | 4 | 25 | [15 empty] | 4/25
|  | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 | [15 empty] | 4/30 |  |  | 4/30 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1 | 8674пк4-8679пк9 | 1169 | 2 | 8 | 156 | [19 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78
|  | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 2193 | 3 | 12 | 327 | [15 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 40 | 2 | 8 | 40 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8638пк6-8647пк3] | 2, II | 8638пк6-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 40 | 3 | 6 | 40 | [11 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 30 | 3 | 12 | 30 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2 | 8682пк0-8696пк1 | 320 | 5 | 18 | 80 | [15 empty] | 4/20 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 380 | 6 | 18 | 80 | [11 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [12 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [22 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [29 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [19 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, 4, II | 8608пк7-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8735пк1-8737пк4 8737пк4-8752пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 2 | 8 | 0 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 2 | 8 | 1100 | [19 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 60 | 226 | 2056
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 | [15 empty] | 4/30 |  |  | 4/30 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк8-8886пк8] | 1 | 8886пк8-8886пк8 | 120 | 2 | 8 | 60 | [19 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] | 1, 2 | 9079пк9-9079пк10 | 55 | 3 | 12 | 15 | [19 empty] | 4/5 | [6 empty] | 8/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 | 12 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883пк7-8886пк2 8886пк2-8891пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [26 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [22 empty] | 4/12
|  | Работа РШП, м | БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8947пк7-8952пк9] | 2 | 8947пк7-8952пк9 | 26400 | 2 | 4 | 26400 | [18 empty] | 2/12400 | [6 empty] | 2/14000
|  | Работа РШП, м | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 30800 | 2 | 6 | 36000 | [26 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 18800 | 2 | 6 | 42800 | [23 empty] | 2/18800 |  |  | 4/24000
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 2 | 8 | 40 | [22 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 2400 | 2 | 8 | 480 | [19 empty] | 4/240 | [6 empty] | 4/240
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | КАБАРГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАБАРГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Замена контррельсов, шт | КАБАРГА стр. 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Замена контррельсов, шт | КАБАРГА стр. 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Смена крестовины, шт | ШМАКОВКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Смена крестовины, шт | СУНГАЧ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СУНГАЧ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Замена контррельсов, шт | СУНГАЧ стр. 11 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Смена крестовины, шт | СПАССК-ДАЛЬН стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СПАССК-ДАЛЬН стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КНОРРИНГ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 2 | 8 | 0 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 2 | 8 | 1100 | [19 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 8 (24-25) приемо-отпр. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 8877пк1-8879пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [26 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк5 | 550 | 1 | 4 | 550 | [29 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [19 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [22 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [12 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [15 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [19 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [22 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 54 | 203 | 112103
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 3 | 12 | 30 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 5 (12-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [17 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [29 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 (5-упоp) подъездной | 1 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [12 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (25-кп) подъездной | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 10 (11-кп) подъездной | 10 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 (5-упоp) подъездной | 1 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [12 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [22 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [22 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [11 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [27 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [13 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [19 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3,8/4
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [29 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1800 | 1 | 3 | 30 | [11 empty] | 3,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [11 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [13 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [18 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 0 | [27 empty] | 3,8
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [14 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [18 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [11 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [13 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [15 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 7 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [15 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 8 | 1 | 3 | 9 | [15 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [19 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 3 (115-79) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 29 (80-53А) деповской | 29 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [20 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [20 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 7 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 306 (322-311) приемо-отпр. | 306 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [21 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11/9 (11-9) съезд_глав. | 11/9 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [28 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [30 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3,8/4
|  | Работа ПРЛ, шт | УССУРИЙСК путь 201 (69-521) деповской | 201 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [15 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [18 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [28 empty] | 3,8/7
|  | Работа ПРЛ, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [21 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [28 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [11 empty] | 3,8/6
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [20 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [26 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ОРЕХОВО-ПРИМ путь I (ЧД-H) главный [9118пк0-9120пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9120пк1-9124пк3] | 1, 3, I | 9118пк0-9120пк1 9120пк1-9124пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь II (ис Ч-ис НД) главный [9124пк3-9126пк4] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 2 [9126пк4-9130пк4] | 2, 4, 6, II | 9124пк3-9126пк4 9126пк4-9130пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [15 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] путь 3АП (28-13) приемо-отпр. путь 3БП (10-ст.р/р 28) приемо-отпр. | 1, 3АП, 3БП, I | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 | [29 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 89 | 342 | 455
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [52пк1-62пк8] | 1 | 52пк1-62пк8 | 20 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 24 | 1 | 3 | 8 | [18 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 40 | 1 | 3 | 8 | [22 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 1 | 3 | 8 | [22 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [25 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 48 | 1 | 3 | 8 | [29 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 100 | 1 | 4 | 20 | [15 empty] | 4/20
|  | Выгрузка рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 30 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 120 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 56 | 2 | 7 | 16 | [15 empty] | 3,8/8 | [6 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-62пк8] | 1 | 51пк0-62пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-62пк8] | 1 | 51пк0-62пк8 | 600 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [62пк8-65пк4] | I | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [62пк8-65пк4] | II | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 555 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] путь 3 (50-23) приемо-отпр. путь 5 (42-9) приемо-отпр. путь 7 (56-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 116пк5-129пк0 129пк0-132пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] путь 4 (40-13) приемо-отпр. путь 6 (16-29) приемо-отпр. путь 8 (26-51) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 129пк0-132пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] путь 3 (50-23) приемо-отпр. путь 4 (40-13) приемо-отпр. путь 5 (42-9) приемо-отпр. путь 6 (16-29) приемо-отпр. путь 7 (56-25) приемо-отпр. путь 8 (26-51) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 129пк0-132пк6 | 3 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк0 136пк0-140пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 23 | 88 | 146
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39пк6-39пк6 | 306 | 3 | 12 | 51 | [21 empty] | 4/17 |  |  |  | 4/17 |  |  | 4/17
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк4-77пк5] БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] | I, одн | 77пк4-77пк5 77пк5-86пк4 86пк4-88пк5 | 1560 | 3 | 12 | 90 | [14 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк5-182пк2] | одн | 166пк5-182пк2 | 1560 | 3 | 12 | 90 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [11 empty] | 2,5/50 |  |  |  | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [18 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 1 | 2 | 50 | [29 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [28 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [19 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [11 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [13 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 | [15 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [22 empty] | 2,5/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 3 | 12 | 450 | [11 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [10 empty] | 4/150
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [90пк2-108пк0] | I | 90пк2-108пк0 | 1500 | 6 | 24 | 600 | [11 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108пк0-115пк8 | 1500 | 6 | 24 | 600 | [11 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [79пк1-84пк10] | одн | 79пк1-84пк10 | 150 | 3 | 12 | 450 | [18 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 50 | 165 | 4041
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [181пк7-183пк9] | 1 | 181пк7-183пк9 | 140 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] | 2 | 7пк3-13пк0 | 32 | 1 | 3 | 8 | [15 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Погрузка,выгрузка стрелочных переводов, шт | КРАБОВАЯ путь 9 (15-М9) соединит. | 9 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Погрузка,выгрузка стрелочных переводов, шт | МЫС АСТАФЬЕВА путь 22 (6-ис М44) соединит. | 22 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143пк5-154пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [157пк3-167пк2] | 1 | 157пк3-167пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 6 | 23 | 30
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 47пк1-49пк1 | 5150 | 4 | 16 | 1720 | [19 empty] | 4/430 |  | 4/430 |  |  |  |  | 4/430 |  | 4/430
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-3) приемо-отпр. ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | 2, 3, 4, I, Одн | 47пк1-49пк1 49пк1-64пк5 64пк5-66пк2 | 18230 | 5 | 20 | 6075 | [15 empty] | 4/1215 |  |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1215 |  |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1215
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, I, II, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 | 3,1 | 6 | 48 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 6 | 48 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | 2, 3, 6, I, Одн | 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 259пк7-265пк7 | 0,1 | 6 | 33 | 0 | [11 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной (нов. строит.) путь(.) ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 277пк3-296пк1 296пк1-298пк2 298пк2-302пк8 | 6,6 | 6 | 33 | 0 | [11 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 5 | 20 | 4000 | [11 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 4 | 16 | 3200 | [11 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [11 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [11 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [299пк1-299пк10] | Одн | 299пк1-299пк10 | 200 | 2 | 8 | 400 | [15 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа СМ, м | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | Одн | 298пк2-302пк8 | 6000 | 2 | 12 | 12000 | [11 empty] | 6/6000 |  |  |  | 6/6000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [305пк1-305пк10] | Одн | 305пк1-305пк10 | 200 | 3 | 12 | 600 | [11 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 53 | 282 | 31197
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 4 | 22 | 0 | [19 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 3-5 (3-5) съезд пр-отп путь 5 (20-15) приемо-отпр. путь 8-6 (8-6) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51... (см. карточку) | 1, 2, 3, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 | 2,2 | 6 | 48 | 0 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 3,1 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 3, 4, 5, 6-8, 7-5, I, II | 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 | 2,7 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3]... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 | 3,3 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (Ч-2Н) главный [62пк6-64пк2] путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (12-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк2-73п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 64пк2-73пк3 64пк3-72пк5 | 1,9 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 6 | 33 | 0 | [12 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I, II | 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 | 0,1 | 2 | 11 | 0 | [23 empty] | 5,5 | [6 empty] | 5,5
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 2, 3, 5, I | 140пк1-146пк6 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 2,2 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, (5-7), I, II | 148пк6-161пк3 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 | 3,9 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь (3-1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), (3-1), 4, (5-7), (7 - 5), I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 4,8 | 6 | 48 | 0 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПОНИ - КУН путь 2 [84пк0-94пк1] | 2 | 84пк0-94пк1 | 6000 | 2 | 12 | 12000 | [12 empty] | 6/6000 |  |  |  | 6/6000
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 66 | 494 | 12003
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 | 2,3 | 6 | 48 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 6 | 48 | 0 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упор) прочий (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 6 | 48 | 0 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТУМНИН стр. 3 |  |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 31 | 240 | 11
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 6 | 72 | 6 | [13 empty] | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [23 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [20 empty] | 2/4
|  | Работа СМ, м | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 430 | 1 | 4 | 415 | [16 empty] | 4/415
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 220 | 2 | 8 | 220 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4/220
|  | Работа СМ, м | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 415 | 1 | 4 | 415 | [27 empty] | 4/415
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] | I | 3393пк0-3395пк4 | 38 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 110 | 1460
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 2 | 1 | 10 | 0 | [30 empty] | 10
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 2 | 14 | 100
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 4 | 16 | 400 | [12 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 3 | 12 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313пк2-3322пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [20 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [20 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 35 | 140 | 2801
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь 402 (404-КП) прочий путь 44 (401-403) ходовой путь 44 (416-411) приемо-отпр. путь 46 (410-упор) подъездной путь 47 (410-415) приемо-отпр. путь 49 (412-417) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, IД, II, IIД, 44, 46, 47, 49, 402) МЫЛКИ - КОМС-С... (см. карточку) | 402, 44, 46, 47, 49, XLIA, Одн | 320пк3-331пк6 331пк6-331пк8 | 3 | 6 | 33 | 0 | [12 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | [13 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 2 | 11 | 0 | [27 empty] | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 8 | 32 | 0 | [18 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1 | 3800пк8-3811пк7 | 1 | 2 | 10 | 0 | [23 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 22 | 108 | 1
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [404пк5-404пк5] | 1 | 404пк5-404пк5 | 162 | 6 | 24 | 162 | [12 empty] | 4/27 |  | 4/27 |  |  |  |  | 4/27 |  | 4/27 |  |  |  |  | 4/27 |  | 4/27
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 6 | 24 | 120 | [14 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [172пк8-173пк2] | 1 | 172пк8-173пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 3 | 12 | 60 | [14 empty] | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | [8 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 9 | 36 | 270 | [11 empty] | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 3 | 12 | 90 | [12 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 3 | 12 | 90 | [11 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 124 | 793
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [22 empty] | 4/2000
|  | Работа СМ, м | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 2 | 2290пк7-2307пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [15 empty] | 4/2000
|  | Сбор рельсов, шт | КУРЬЯН путь 4 (4-7) приемо-отпр. | 4 |  | 80 | 10 | 40 | 80 | [13 empty] | 4/8 | 4/8 | 4/8 |  |  |  | 4/8 | 4/8 | 4/8 |  |  |  |  | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 12 | 48 | 4080
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка рельсов, шт | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2473пк4-2482пк8] | 1 | 2473пк4-2482пк8 | 4 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2479пк1-2479пк5] | 1 | 2479пк1-2479пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 2483 КМ - УНАХА путь 2 [2484пк1-2484пк5] | 2 | 2484пк1-2484пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Работа СМ, м | ПП 2483 КМ - УНАХА путь 2 [2484пк1-2490пк1] | 2 | 2484пк1-2490пк1 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [17 empty] | 4/6000
|  | Сбор рельсов, шт | ПП 2483 КМ - УНАХА путь 2 [2483пк5-2493пк8] | 2 | 2483пк5-2493пк8 | 10 | 1 | 2 | 10 | [21 empty] | 2/10
|  | Работа СМ, м | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2500пк1] | 1 | 2496пк5-2500пк1 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [14 empty] | 4/5000
|  | Работа СМ, м | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2501пк1-2505пк1] | 1 | 2501пк1-2505пк1 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [21 empty] | 4/5000
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 7 | 24 | 16414
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (IЧ-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18пк0-21пк1 8пк3-18пк0 | 2 | 1 | 2928 | 2 | 2928/2
|  | ИССО, шт | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31пк6-47пк3 | 1 | 1 | 5040 | 1 | 5040/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 720 | 5 | 20 | 600 | [14 empty] | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
|  | Сбор рельсов, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 60 | 5 | 20 | 50 | [14 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] (нов. строит.) путь(ПП 126 км) | I | 132пк5-134пк2 | 60 | 5 | 20 | 60 | [14 empty] | 4/20 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ путь I (Ч-1Н) главный [143пк0-145пк0] (нов. строит.) путь(ПП 139 км) | I | 143пк0-145пк0 | 720 | 5 | 20 | 600 | [14 empty] | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 480 | 1 | 4 | 60 | [14 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 60 | 1 | 4 | 60 | [21 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 1 | 4 | 60 | [24 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 2 | 8 | 120 | [24 empty] | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 1 | 4 | 60 | [14 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 2 | 8 | 120 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 4 | 16 | 240 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [14 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [21 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [14 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [21 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [28 empty] | 4/60
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 45 | 8139 | 2693
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | КУРЬЯН - ТЫНДА путь 1 [2336пк9-2346пк4] | 1 | 2336пк9-2346пк4 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (199-стрр95) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сорти... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 4000 | 14 | 56 | 2800 | [12 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 60 | 5 | 20 | 50 | [14 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 60 | 5 | 20 | 60 | [14 empty] | 4/20 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 25 | 100 | 4910
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 700 | 11138 | 194692
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:46 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,2
|  | СЦБ, связь, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,6 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6/0,2
|  | Контактная сеть, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 | 50 | 0
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 90 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8130пк450-8131пк150] | 1 | 8130пк450-8131пк150 | 1400 | 2 | 8 | 1400 |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8144пк0-8144пк8] | I | 8144пк0-8144пк8 | 700 | 2 | 8 | 700 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 8 | 24 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 8 | 16 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь I (ЧД-Н) главный [8094пк0-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, I | 8092пк4-8094пк0 8094пк0-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8094пк1] | 2, II | 8092пк4-8094пк1 8094пк1-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, I | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, II | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] | 1, I | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] | 2, II | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1, I, I гл | 8198пк0-8200пк8 8200пк8-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II, II гл | 8198пк0-8200пк7 8200пк7-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8209пк1-8222пк9] | 1, I | 8209пк1-8222пк9 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II | 8209пк1-8222пк9 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 45 | 148 | 2132
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 110 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8361пк399-8362пк199] | 1 | 8361пк399-8362пк199 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 8 | 24 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 8 | 16 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 80 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 50 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] УНГУН путь I (Ч-Н) главный [83пк5-85пк5] | I, Лен | 50пк4-83пк5 83пк5-85пк5 | 40 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 505 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8269пк9-8272пк2 8272пк2-8288пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8269пк9-8272пк2 8272пк2-8288пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 68 | 237 | 1757
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8519пк126-8520пк1] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8521пк20-8522пк170] | 2, II(зап) | 8519пк126-8520пк1 8521пк20-8522пк170 | 1998 | 2 | 8 | 1098 | [5 empty] | 4/598 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487пк0-8495пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497пк8-8505пк2 | 25 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 330 | 8 | 30 | 80 |  |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495пк7-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] путь III (6-НХ) главный [8508пк7-8510пк6] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I, III | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8508пк7-8510пк6 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] | 1, I(вост), I(зап), Одн | 8510пк6-8520пк5 8517пк7-8520пк2 8520пк2-8523пк1 8523пк1-8525пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517пк7-8520пк3 8520пк3-8523пк1 8523пк1-8525пк5 8525пк5-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 3 | 11 | 0 | [5 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [13 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 122 | 1588
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1 | 8674пк4-8679пк9 | 1169 | 4 | 16 | 312 |  |  | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78
|  | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 2193 | 4 | 16 | 436 | [5 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1 | 8562пк1-8574пк4 | 160 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2 | 8562пк1-8574пк4 | 160 | 4 | 16 | 80 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2 | 8682пк0-8696пк1 | 320 | 7 | 22 | 110 |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 380 | 7 | 22 | 90 |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк4 | 30 | 2 | 8 | 30 |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 40 | 4 | 10 | 40 |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8766пк10] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8766пк10 | 20 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8766пк10 | 30 | 3 | 12 | 30 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771пк3-8790пк9 8790пк9-8793пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 |  |  | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [23 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [19 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] путь 5 (20-17) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8589пк2-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8604пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8598пк5-8605пк2 8605пк2-8608пк7 8608пк7-8610пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735пк1-8737пк5 8737пк5-8752пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8735пк1-8737пк4 8737пк4-8752пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 73 | 274 | 3034
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк8-8886пк8] | 1 | 8886пк8-8886пк8 | 120 | 2 | 8 | 60 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 2 | 8 | 25 | [9 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/13
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] | 1, 2 | 9079пк9-9079пк10 | 55 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6пк4-6пк8 | 270 | 2 | 8 | 60 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8990пк800-8994пк600] | 1 | 8990пк800-8994пк600 | 2400 | 3 | 12 | 2400 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк224-9041пк620] | 2 | 9016пк224-9041пк620 | 5600 | 4 | 16 | 2400 | [5 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [19 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841пк4-8860пк4 8860пк4-8863пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [9 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 12 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [26 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [12 empty] | 4/12
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 2400 | 2 | 8 | 480 | [9 empty] | 4/240 | [6 empty] | 4/240
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 3, I, Iо, V, н | 15пк1-15пк2 1пк4-2пк8 2пк8-15пк1 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8879пк5-8881пк1 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 4, 6, II | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [19 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [23 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк5 | 550 | 1 | 4 | 550 | [26 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 |  |  | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [5 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [9 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [26 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107пк0-9113пк12 9113пк12-9118пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. путь 5 (34-141) приемо-отпр. путь 6 (48-СП 123) приемо... (см. карточку) | 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, II | 9107пк0-9113пк12 9113пк12-9118пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 50 | 199 | 12275
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 4 | 16 | 40 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9141пк997-9142пк5] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9143пк176-9143пк475] | 2, II | 9141пк997-9142пк5 9143пк176-9143пк475 | 732 | 1 | 4 | 433 | [26 empty] | 4/433
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ПРЛ, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [18 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [10 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 (5-упоp) подъездной | 1 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [18 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 (5-упоp) подъездной | 1 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [9 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [10 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 10 | 1 | 3 | 10 | [8 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 7 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 4 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 17 (11-ис НП) соединит. | 17 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3,8/4
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [24 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [26 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 9 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [12 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [12 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [26 empty] | 3,8/7
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 8 (158-135) приемо-отпр. | 8 |  | 7 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 44 (96-упор) погр.-выгр. | 44 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 327 (356-407) сортиров. | 327 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 8 (158-135) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 16 (106-127) приемо-отпр. | 16 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [24 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 16 (106-127) приемо-отпр. | 16 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
|  | Работа ПРЛ, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1 | 9179пк1-9189пк7 | 10 | 1 | 3 | 10 | [15 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 1 | 3 | 8 |  | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [10 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [18 empty] | 3,8/7
|  | Работа ПРЛ, шт | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1 | 9191пк7-9198пк2 | 10 | 1 | 3 | 10 | [22 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 6 | 1 | 3 | 6 |  |  | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 10 (29-35) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [11 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [12 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [17 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ стр. 7, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107пк0-9113пк12 9113пк12-9118пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. путь 5 (34-141) приемо-отпр. путь 6 (48-СП 123) приемо... (см. карточку) | 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, II | 9107пк0-9113пк12 9113пк12-9118пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9126пк4] ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, I | 9124пк3-9126пк4 9126пк4-9130пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, 4, 6, II | 9213пк9-9216пк2 9216пк2-9225пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, 3АП, 3БП, I | 9216пк2-9225пк1 9225пк1-9228пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [23 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 94 | 361 | 847
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [52пк1-54пк10] | 1 | 52пк1-54пк10 | 12000 | 1 | 2 | 12000 |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [52пк1-60пк3] | 2 | 52пк1-60пк3 | 16200 | 1 | 4 | 16200 | [5 empty] | 4/16200
|  | Работа РШП, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-78пк7] НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [72пк3-78пк2] | 1, I | 72пк3-78пк2 78пк2-78пк7 | 15600 | 1 | 4 | 15600 | [8 empty] | 4/15600
|  | Работа РШП, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-78пк7] НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [72пк3-78пк2] | 2, II | 72пк3-78пк2 78пк2-78пк7 | 12800 | 1 | 2 | 12800 |  | 2/12800
|  | Работа РШП, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [79пк1-80пк1] АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк6-86пк10] | 2, II | 79пк1-80пк1 82пк6-86пк10 | 24400 | 1 | 4 | 24400 | [12 empty] | 4/24400
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,8/8
|  | Работа РШП, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [92пк3-93пк7] ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-94пк10] | 1, I | 92пк3-93пк7 93пк7-94пк10 | 9300 | 1 | 2 | 9300 | [5 empty] | 2/9300
|  | Работа РШП, м | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [91пк3-93пк7] ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-94пк10] | 2, II | 91пк3-93пк7 93пк7-94пк10 | 13200 | 1 | 2 | 13200 | [8 empty] | 2/13200
|  | Работа РШП, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [97пк7-103пк4] ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-103пк9] | 1, I | 103пк4-103пк9 97пк7-103пк4 | 16800 | 1 | 4 | 16800 | [15 empty] | 4/16800
|  | Работа РШП, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк7-103пк4] ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-103пк9] | 2, II | 103пк4-103пк9 97пк7-103пк4 | 16800 | 1 | 4 | 16800 | [19 empty] | 4/16800
|  | Работа РШП, м | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-114пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [112пк1-114пк5] | 1, I | 112пк1-114пк5 114пк5-114пк7 | 10800 | 1 | 2 | 10800 | [12 empty] | 2/10800
|  | Работа РШП, м | КРАСНОАРМ путь II (Ч-ис НЧ) главный [114пк5-114пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [108пк7-114пк5] | 2, II | 108пк7-114пк5 114пк5-114пк7 | 18000 | 1 | 2 | 18000 | [22 empty] | 2/18000
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 48 | 1 | 3 | 8 | [8 empty] | 3,8/8
|  | Работа РШП, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [118пк1-126пк10] | 1 | 118пк1-126пк10 | 12400 | 1 | 4 | 12400 | [22 empty] | 4/12400
|  | Работа РШП, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк6-123пк10] | 2 | 116пк6-123пк10 | 21700 | 1 | 4 | 21700 | [26 empty] | 4/21700
|  | Сбор рельсов, шт | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136пк0-140пк5 | 8 | 1 | 3 | 8 |  | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78пк2-80пк9 | 555 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78пк2-80пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90пк2-93пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90пк2-93пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 103пк4-105пк7 | 4 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-116пк5] | I | 114пк5-116пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ путь II (Ч-ис НЧ) главный [114пк5-116пк5] | II | 114пк5-116пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк0 136пк0-140пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 30 | 103 | 200024
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39пк6-39пк6 | 306 | 5 | 20 | 85 |  |  |  |  | 4/17 |  |  |  | 4/17 |  |  | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк4-77пк5] БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] | I, одн | 77пк4-77пк5 77пк5-86пк4 86пк4-88пк5 | 1560 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк5-182пк2] | одн | 166пк5-182пк2 | 1560 | 4 | 16 | 120 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [58пк114-64пк410] | одн | 58пк114-64пк410 | 1971 | 7 | 28 | 1971 |  | 4/263 |  |  |  | 4/205 |  |  | 4/501 |  |  |  | 4/365 |  |  | 4/110 |  |  |  | 4/292 |  |  | 4/235
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 |  | 2,5/50 | [17 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [8 empty] | 2,5/50 | [17 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 |  | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [12 empty] | 2,5/50 |  |  | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 2 | 5 | 200 |  |  | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 2 | 5 | 100 | [9 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2,5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [47пк8-48пк5] | одн | 47пк8-48пк5 | 32 | 1 | 5 | 32 | [11 empty] | 5/32
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [8 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [10 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [11 empty] | 2,5/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [118пк4-118пк7] | одн | 118пк4-118пк7 | 16 | 1 | 4 | 16 | [25 empty] | 4/16
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 | [5 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [12 empty] | 2,5/80
|  | Уборка МВСП, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 4 (17-22) ходовой | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 3 | 12 | 450 |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [90пк2-108пк0] | I | 90пк2-108пк0 | 1500 | 7 | 28 | 700 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108пк0-115пк8 | 1500 | 7 | 28 | 700 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [27пк1-33пк10] | одн | 27пк1-33пк10 | 40 | 1 | 4 | 40 | [11 empty] | 4/40
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [61пк1-71пк10] | одн | 61пк1-71пк10 | 30 | 1 | 4 | 30 |  | 4/30
|  | Выгрузка шпал, шт | ПРИМОРСКАЯ путь 5 (16-15) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 3 | 12 | 300 | [15 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [91пк1-94пк10] | одн | 91пк1-94пк10 | 20 | 1 | 4 | 20 | [8 empty] | 4/20
|  | Уборка старогодных шпал, шт | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [99пк1-104пк10] | одн | 99пк1-104пк10 | 20 | 1 | 4 | 20 | [15 empty] | 4/20
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [120пк1-122пк10] | одн | 120пк1-122пк10 | 30 | 1 | 4 | 30 | [18 empty] | 4/30
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [152пк1-154пк10] | одн | 152пк1-154пк10 | 40 | 2 | 8 | 40 | [22 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЯЗАНОВКА - КОСОГОРНЫЙ путь одн [152пк1-155пк4] | одн | 152пк1-155пк4 | 20 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЯЗАНОВКА - КОСОГОРНЫЙ путь одн [152пк1-155пк4] | одн | 152пк1-155пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЯЗАНОВКА - КОСОГОРНЫЙ путь одн [152пк1-155пк4] | одн | 152пк1-155пк4 | 200 | 2 | 8 | 400 | [22 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 81 | 285 | 7236
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143пк5-154пк7 | 24 | 1 | 3 | 8 | [5 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 1 | 3 | 8 | [15 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] | 2 | 7пк3-13пк0 | 32 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУЗНЕЦОВО путь II (Ч-Нч) главный [154пк7-157пк3] путь 4 (14-11) приемо-отпр. КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 2 [157пк3-167пк2] | 2, 4, II | 154пк7-157пк3 157пк3-167пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 4 | 15 | 24
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 47пк1-49пк1 | 5150 | 8 | 32 | 3430 |  |  | 4/430 |  | 4/430 |  |  |  |  | 4/430 |  | 4/430 |  |  |  |  | 4/430 |  | 4/430 |  |  |  |  | 4/430 |  | 4/420
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-3) приемо-отпр. ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | 2, 3, 4, I, Одн | 47пк1-49пк1 49пк1-64пк5 64пк5-66пк2 | 18230 | 8 | 32 | 9720 |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1215 |  |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1215 |  |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1215 |  |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1215
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, I, II, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 | 3,1 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | 2, 3, 6, I, Одн | 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 259пк7-265пк7 | 0,1 | 2 | 11 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, Одн | 257пк8-259пк7 259пк7-265пк7 265пк7-268пк1 | 1,1 | 7 | 38 | 0 | [5 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной (нов. строит.) путь(.) ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 277пк3-296пк1 296пк1-298пк2 298пк2-302пк8 | 6,6 | 6 | 33 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 296пк1-298пк2 298пк2-302пк8 302пк8-304пк6 | 0,8 | 3 | 16 | 0 | [19 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 200 | 8 | 32 | 1600 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа СМ, м | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | Одн | 298пк2-302пк8 | 6000 | 2 | 12 | 12000 | [15 empty] | 6/6000 |  |  |  | 6/6000
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 116 | 751 | 33158
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 1 | 5 | 0 | [27 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 15 (104-109) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6... (см. карточку) | 1, 15, 16, 2, 24, 2А, 47, 8, I, IА | 11пк3-14пк4 4пк2-11пк3 | 0,2 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 2, 2А, I, IА | 11пк3-14пк4 4пк2-11пк3 | 0,2 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] (нов. строит.) путь(.) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, I, IА | 11пк3-14пк4 14пк4-17пк2 4пк2-11пк3 | 0,4 | 4 | 16 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 3-5 (3-5) съезд пр-отп путь 5 (20-15) приемо-отпр. путь 8-6 (8-6) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51... (см. карточку) | 1, 2, 3, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 | 2,2 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 3,1 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 3, 4, 5, 6-8, 7-5, I, II | 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 | 2,7 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3]... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 | 3,3 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (Ч-2Н) главный [62пк6-64пк2] путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (12-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк2-73п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 64пк2-73пк3 64пк3-72пк5 | 1,9 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] путь 2 [97пк0-103пк9] ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] путь 2 [84пк0-94пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 84пк0-94пк1 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 96пк8-103пк9 97пк0-103пк9 | 0,1 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | ИССО, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь 3 (12-7) приемо-отпр. ТРУБА(95 км ПК10) | 3, I | 94пк1-96пк8 | 4 | 1 | 40 | 2 | [9 empty] | 40/2
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I, II | 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 | 0,1 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 2, 3, 5, I | 140пк1-146пк6 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 2,2 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, (5-7), I, II | 148пк6-161пк3 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 | 3,9 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь (3-1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), (3-1), 4, (5-7), (7 - 5), I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 4,8 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [11 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПОНИ - КУН путь 2 [84пк0-94пк1] | 2 | 84пк0-94пк1 | 6000 | 2 | 12 | 12000 | [20 empty] | 6/6000 |  |  | 6/6000
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 152 | 1129 | 12010
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [11 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 | 2,3 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упор) прочий (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 | 3,6 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, 3, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 | 2,5 | 4 | 8 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] путь 2 (остр.о.сп2-1) приемо-отпр. ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] путь 2 [391пк3-391пк3] | 1, 2, I, II | 389пк2-391пк5 391пк3-391пк3 391пк5-397пк5 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 | 1 | 7 | 42 | 7 |  |  |  | 12/2 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1,6 | 4 | 32 | 0 |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] | 1 | 378пк4-379пк5 | 64 | 2 | 12 | 64 | [6 empty] | 6/32 | [9 empty] | 6/32
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДЕСНА - МЫС МАРИЯ путь 1 [456пк8-463пк3] | 1 | 456пк8-463пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рубки стрелочного перевода, шт | ВАНИНО стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 81 | 582 | 376
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 12 | 2 | 8 | 24 | [6 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 8 | 96 | 8 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Работа СМ, м | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 430 | 1 | 4 | 415 | [6 empty] | 4/415
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3713пк6-3713пк9] | 1 | 3713пк6-3713пк9 | 320 | 1 | 4 | 320 | [24 empty] | 4/320
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 220 | 1 | 4 | 220 | [17 empty] | 4/220
|  | Работа СМ, м | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3745пк10] | 1 | 3741пк2-3745пк10 | 5000 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СУЛУК стр. 12, 16, 21 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ГЕРБИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ТАЛИДЖАК стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] | I | 3393пк0-3395пк4 | 38 | 3 | 16 | 38 |  |  |  | 6/38 |  |  | 6 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 241 | 2 | 12 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 428 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАДЖАЛ - РЗД 3506 КМ путь 1 [3497пк2-3504пк0] РЗД 3506 КМ путь (-) главный [3504пк0-3506пк5] РЗД 3506 КМ - ДЖАМКУ путь 1 [3506пк5-3512пк5] | , 1 | 3497пк2-3504пк0 3504пк0-3506пк5 3506пк5-3512пк5 | 238 | 2 | 12 | 0 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 38 | 2 | 12 | 0 | [20 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭАНГА |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [24 empty] | 6
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 218 | 1440
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 2 | 5 | 52 | 2 |  |  |  | 11/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 11/1 |  |  |  | 10
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 8 | 64 | 302
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 2 | 7 | 2 |  |  | 4/1 |  |  | 3,2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 5 | 20 | 500 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 4 | 16 | 400 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 3 | 12 | 0 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313пк2-3322пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [20 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 48 | 191 | 3404
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь 402 (404-КП) прочий путь 44 (401-403) ходовой путь 44 (416-411) приемо-отпр. путь 46 (410-упор) подъездной путь 47 (410-415) приемо-отпр. путь 49 (412-417) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, IД, II, IIД, 44, 46, 47, 49, 402) МЫЛКИ - КОМС-С... (см. карточку) | 402, 44, 46, 47, 49, XLIA, Одн | 320пк3-331пк6 331пк6-331пк8 | 3 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 302 (310-316) прочий путь 303 (316-упор) прочий путь 33 (314-361) приемо-отпр. путь 34 (332-359) приемо-отпр. путь 36 (336-351) приемо-отпр. путь 37 (320-345) приемо-отпр. путь 38 (324-365) приемо-отпр. путь 39 (322-363) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 30, 302, 303, 33, 34, 36, 37, 38, 39, Одн | 320пк3-331пк6 | 3 | 1 | 5 | 0 | [27 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 1 | 5 | 0 | [27 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 15 (104-109) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6... (см. карточку) | 1, 15, 16, 2, 24, 2А, 47, 8, I, IА | 11пк3-14пк4 4пк2-11пк3 | 0,2 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 2, 2А, I, IА | 11пк3-14пк4 4пк2-11пк3 | 0,2 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | [10 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 | [17 empty] | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 16 | 64 | 1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1 | 3800пк8-3811пк7 | 6000 | 2 | 12 | 12000 | [10 empty] | 6/6000 | [13 empty] | 6/6000
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 320 | 1 | 4 | 320 | [24 empty] | 4/320
|  | Работа СМ, м | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 10000 | 1 | 4 | 6000 |  |  |  | 4/6000
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3749пк10] | I | 3749пк8-3749пк10 | 320 | 1 | 4 | 320 | [10 empty] | 4/320
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 43 | 203 | 18643
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Работа СТРУГ, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [89пк9-106пк6] | 1 | 89пк9-106пк6 | 11700 | 2 | 8 | 11700 |  | 4/5000 | 4/6700
|  | Работа СТРУГ, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [119пк4-124пк2] | 1 | 119пк4-124пк2 | 4000 | 3 | 12 | 4000 |  |  |  | 4/800 | 4/2000 | 4/1200
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк5-381пк5] | 1 | 381пк5-381пк5 | 81 | 3 | 12 | 81 | [11 empty] | 4/27 | [6 empty] | 4/27 | [6 empty] | 4/27
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОБЕДИНО-САХ путь II (Н-Ч) главный [414пк1-414пк6] | II | 414пк1-414пк6 | 25 | 1 | 4 | 25 | [18 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [8пк4-8пк4] | 1 | 8пк4-8пк4 | 20 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
|  | Работа СТРУГ, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [146пк1-149пк4] | 1 | 146пк1-149пк4 | 1300 | 5 | 20 | 1300 | [8 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/300 | 4/200 | 4/400
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 8 | 32 | 160 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 2 | 8 | 2 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199пк7-226пк8 | 5 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256пк5-267пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОНАЙСК путь I (3-6) главный [331пк2-332пк2] | I | 331пк2-332пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403пк9-412пк8 | 4 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 | [5 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 | [8 empty] | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | [8 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 12 | 48 | 360 |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 7 | 28 | 210 |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610пк7-653пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 240 | 18067
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 0,8 | 1 | 8 | 0 | [5 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 1 | 2 | 12 | 0 | [16 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [5 empty] | 6/0,1 | [20 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [5 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [9 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [16 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] | 1 | 2245пк4-2263пк5 | 2000 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Работа СМ, м | ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2267пк3] | 1 | 2263пк7-2267пк3 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Выгрузка рельсов, шт | ХОРОГОЧИ путь II (2-2Н) главный [2267пк5-2269пк5] | II | 2267пк5-2269пк5 | 48 | 8 | 32 | 384 |  | 4/48 |  | 4/48 |  |  |  |  | 4/48 |  | 4/48 |  |  |  |  | 4/48 |  | 4/48 |  |  |  |  | 4/48 |  | 4/48
|  | Работа СМ, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Работа СМ, м | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282пк9-2288пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 2 | 2290пк7-2307пк9 | 850 | 4 | 16 | 600 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Выгрузка рельсов, шт | КУРЬЯН путь I (Ч-IН) главный [2334пк8-2336пк9] | I | 2334пк8-2336пк9 | 48 | 8 | 32 | 384 |  |  | 4/48 |  |  | 4/48 |  |  |  | 4/48 |  |  | 4/48 |  |  |  | 4/48 |  |  | 4/48 |  |  |  | 4/48 |  |  | 4/48
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 52 | 292 | 11370
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | ДЖЕЛИНГРА - РЗД 2406 КМ путь 1 [2395пк1-2400пк10] | 1 | 2395пк1-2400пк10 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [18 empty] | 4/5000
|  | Выгрузка шпал, шт | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2475пк1-2476пк10] | 1 | 2475пк1-2476пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Выгрузка шпал, шт | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2477пк1-2478пк10] | 1 | 2477пк1-2478пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Работа СМ, м | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2473пк4-2480пк10] | 1 | 2473пк4-2480пк10 | 7000 | 1 | 4 | 6000 | [14 empty] | 4/6000
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 2483 КМ - УНАХА путь 2 [2484пк5-2485пк10] | 2 | 2484пк5-2485пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа СМ, м | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2506пк1-2509пк3] | 1 | 2506пк1-2509пк3 | 4000 | 1 | 4 | 4000 |  |  |  |  | 4/4000
|  | Выгрузка шпал, шт | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2497пк10] | 1 | 2496пк5-2497пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Выгрузка шпал, шт | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2498пк1-2499пк10] | 1 | 2498пк1-2499пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] | 1 | 2708пк3-2720пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 | [7 empty] | 8/200
|  | Смена инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути, М пути | ИЖАК - РЗД 2747 КМ путь 1 [2736пк4-2745пк9] | 1 | 2736пк4-2745пк9 | 25 | 2 | 12 | 25 | [11 empty] | 8/25 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] | 1 | 2782пк3-2789пк7 | 1 | 1 | 6 | 0 | [21 empty] | 6
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 12 | 58 | 17025
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (IЧ-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18пк0-21пк1 8пк3-18пк0 | 2 | 1 | 2928 | 2 | 2928/2
|  | ИССО, шт | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31пк6-47пк3 | 1 | 1 | 5040 | 1 | 5040/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 960 | 8 | 32 | 960 | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 80 | 8 | 32 | 640 | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] (нов. строит.) путь(ПП 126 км) | I | 132пк5-134пк2 | 80 | 9 | 36 | 90 | 8/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ путь I (Ч-1Н) главный [143пк0-145пк0] (нов. строит.) путь(ПП 139 км) | I | 143пк0-145пк0 | 960 | 9 | 36 | 1080 | 8/240 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 480 | 8 | 32 | 480 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 2 | 8 | 120 | 4/60 | [10 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 4 | 16 | 240 | [14 empty] | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 5 | 20 | 300 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 5 | 20 | 300 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 4 | 16 | 240 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 | [13 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [18 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [11 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [18 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 |  |  |  |  | 4/60
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 79 | 8275 | 5353
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (199-стрр95) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сорти... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 4000 | 20 | 80 | 4000 |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. путь 15 (146-125) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-о... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 4000 | 21 | 84 | 8400 |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 8/800 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 80 | 8 | 32 | 640 | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 80 | 8 | 32 | 640 | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 57 | 228 | 13680
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 1181 | 13846 | 363043
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:46 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,2
|  | СЦБ, связь, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,6 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6/0,2
|  | Контактная сеть, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1 | 1877пк6-1889пк1 | 5 | 3 | 14 | 0 | [16 empty] | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого: |  |  |  |  | 10 | 64 | 0
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 90 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 360 | 2 | 8 | 60 | [19 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8079пк1-8079пк9] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8087пк1-8087пк7] | 2, II гл | 8079пк1-8079пк9 8087пк1-8087пк7 | 1400 | 3 | 8 | 1400 | [5 empty] | 4/800 |  |  | 2/300 | [6 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8120пк0-8120пк400] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8128пк800-8136пк5] | 2, II | 8120пк0-8120пк400 8128пк800-8136пк5 | 4150 | 3 | 12 | 1950 | [12 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк200-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8143пк800-8144пк6] | 2, II | 8138пк200-8140пк1 8143пк800-8144пк6 | 1300 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8155пк750-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8144пк8-8153пк7 8155пк750-8156пк7 | 8550 | 1 | 2 | 200 | [29 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8199пк450-8199пк750] | I | 8199пк450-8199пк750 | 267 | 1 | 4 | 267 |  |  | 4/267
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 26 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 9 | 18 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8149пк9-8150пк5] | 2 | 8149пк9-8150пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4/700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УДАРНЫЙ путь 4 (6-1) приемо-отпр. | 4 |  | 22 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАГАР-АУЛ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 16 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь I (ЧД-Н) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] | 1, I | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] | 1, I | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, I | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8185пк8-8188пк2] | 1, I, I гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8195пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, II, II гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8194пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I, III | 0пк6-3пк8 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 67 | 224 | 4821
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 110 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк510-8362пк215] | 2 | 8353пк510-8362пк215 | 1600 | 3 | 12 | 1600 | [12 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 26 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 9 | 18 | 0 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 30 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 80 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 50 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1 | 8261пк6-8265пк4 | 20 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 1762 | 1 | 4 | 599 | [26 empty] | 4/599
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] путь Обводной (М2-НД) главный [8305пк2-8308пк2] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Обводной, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 8305пк2-8308пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 30 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 1176 | 1 | 4 | 551 | [19 empty] | 4/551
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 2376 | 1 | 4 | 754 | [12 empty] | 4/754
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 1555 | 1 | 4 | 494 | [19 empty] | 4/494
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Смена плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 1600 | 1 | 3 | 800 | [16 empty] | 3,8/800
|  | Смена плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 1600 | 1 | 3 | 800 | [23 empty] | 3,8/800
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11пк2-48пк0 | 78 | 12 | 48 | 24 |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 6 | 24 | 12 | [17 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 505 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I, III | 0пк6-3пк8 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 6 | 0 | [12 empty] | 6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 101 | 367 | 5818
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8521пк150-8522пк250] | I(зап) | 8521пк150-8522пк250 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487пк0-8495пк8 | 20 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497пк8-8505пк2 | 25 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 8 | 30 | 64 |  |  |  | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517пк7-8520пк3 | 15 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ХАБАРОВСК I путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] | II(вост | 8523пк1-8525пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 5 | 19 | 0 |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 | [5 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 133 | 1484
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8593пк7-8593пк9] | 1 | 8593пк7-8593пк9 | 100 | 5 | 20 | 50 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1 | 8674пк4-8679пк9 | 1169 | 5 | 20 | 390 |  |  | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78
|  | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 2193 | 4 | 16 | 436 | [5 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк305-8662пк810] | 1 | 8662пк305-8662пк810 | 505 | 1 | 4 | 505 |  |  | 4/505
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк953-8681пк492] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8683пк699-8693пк970] | 2, II | 8680пк953-8681пк492 8683пк699-8693пк970 | 9400 | 5 | 18 | 2681 | [5 empty] | 4/539 | [6 empty] | 4/849 |  |  | 2/215 |  |  |  | 4/587 | [6 empty] | 4/491
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8777пк197-8779пк975] | 2 | 8777пк197-8779пк975 | 636 | 2 | 8 | 636 | [5 empty] | 4/356 | [6 empty] | 4/280
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1 | 8576пк8-8589пк2 | 200 | 5 | 20 | 100 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2 | 8576пк8-8589пк1 | 160 | 4 | 16 | 80 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк9-8590пк2] | II | 8589пк9-8590пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3,8/400
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк0-8647пк3] | 1, I | 8638пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 8 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 22 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 12 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2 | 8682пк0-8696пк1 | 320 | 8 | 16 | 120 |  | 2/10 |  |  |  | 2/20 | [6 empty] | 2/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 380 | 8 | 24 | 120 |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 16 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 | 10 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [12 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [26 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] путь 3 (12-11) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, 3, I | 8609пк0-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] | 2, II | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 8815пк0-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 87 | 321 | 7890
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9055пк6-9055пк7] | I | 9055пк6-9055пк7 | 10 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 2 | 8 | 25 | [12 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/13
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6пк4-6пк8 | 270 | 5 | 30 | 150 |  |  | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8865пк798-8866пк745] | 2 | 8865пк798-8866пк745 | 798 | 2 | 8 | 798 | [19 empty] | 4/404 | [6 empty] | 4/394
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк754-8880пк44] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк540-8883пк7] | 1, I | 8879пк754-8880пк44 8881пк540-8883пк7 | 2074 | 3 | 12 | 2074 |  |  | 4/580 | [6 empty] | 4/954 | [6 empty] | 4/540
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк224-9041пк620] | 2 | 9016пк224-9041пк620 | 5600 | 4 | 16 | 2800 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/1200
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [19 empty] | 4/12
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8875пк8-8876пк5] | I | 8875пк8-8876пк5 | 550 | 1 | 4 | 550 | [30 empty] | 4/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8876пк6-8877пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8877пк2] | 1, I | 8876пк6-8877пк1 8877пк1-8877пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [23 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [5 empty] | 4/12
|  | Переборка изостыков, шт | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] | I | 8952пк9-8955пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] | II | 8952пк9-8955пк2 | 4 | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2 | 8977пк1-9001пк4 | 20 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 4530 | 4 | 16 | 3070 | [5 empty] | 4/960 | [6 empty] | 4/1470 | [6 empty] | 8/640
|  | Сбор рельсов, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 2 [9050пк5-9055пк3] | 2 | 9050пк5-9055пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 970 | 2 | 8 | 1120 |  |  | 4/560 | [6 empty] | 4/560
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк10] | 2 | 9092пк2-9106пк10 | 10 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [12 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 2400 | 2 | 8 | 480 | [16 empty] | 4/240 | [6 empty] | 4/240
|  | Сбор рельсов, шт | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 21пк2-27пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 |  |  | 4/12
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9036пк3-9036пк5] | 2 | 9036пк3-9036пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [29 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (16-9) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 4, 6, II | 8860пк4-8863пк4 8863пк4-8868пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 9 (14-11) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 8874пк3-8877пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1 | 8877пк1-8879пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 3, I | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [30 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [26 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [16 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [16 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [12 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 |  |  | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [19 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 76 | 315 | 18313
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121пк2-9121пк2 | 270 | 3 | 12 | 90 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 4 | 16 | 40 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1390 | 1 | 1536 | 1390 | [19 empty] | 1536/1390
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9141пк997-9142пк5] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9143пк176-9143пк475] | 2, II | 9141пк997-9142пк5 9143пк176-9143пк475 | 732 | 1 | 4 | 299 | [5 empty] | 4/299
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9152пк635-9153пк191] | 2 | 9152пк635-9153пк191 | 556 | 1 | 4 | 556 | [12 empty] | 4/556
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9173пк224-9174пк135] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9181пк816-9188пк32] | 2, II | 9173пк224-9174пк135 9181пк816-9188пк32 | 2535 | 2 | 8 | 365 | [19 empty] | 4/221 | [6 empty] | 4/144
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3,8/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  |  |  | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [9 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [12 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [16 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [22 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [24 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [29 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [30 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 6 | 1 | 3 | 6 |  |  | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [9 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3,8/1
|  | Работа СЧ, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9143пк1-9145пк10] | 1 | 9143пк1-9145пк10 | 3000 | 2 | 8 | 600 | [23 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 1 | 3 | 15 | [29 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [10 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [11 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [15 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [16 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [25 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2 | 9150пк1-9157пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 7 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [5 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  |  | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [10 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [26 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 44 (96-упор) погр.-выгр. | 44 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [18 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 16 (106-127) приемо-отпр. | 16 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 7 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 3/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 27 (90-49) деповской | 27 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 7 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 8 (158-135) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 7 |  | 6 | 1 | 2 | 6 | [12 empty] | 2,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Работа ПРЛ, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,8/5
|  | Работа ПРЛ, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [18 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2 | 9191пк8-9198пк1 | 4 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  |  |  |  | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [11 empty] | 3,8/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2 | 9202пк1-9213пк9 | 900 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2 | 9202пк1-9213пк9 | 250 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Работа РШП, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2 | 9228пк1-9241пк9 | 216000 | 9 | 26 | 216000 |  | 2/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/24000
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ стр. 7, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ стр. 15, 3, 9 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь II (ис Ч-ис НД) главный [9124пк3-9126пк4] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 9120пк1-9124пк3 9124пк3-9126пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130пк4-9134пк0 9134пк0-9139пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] путь 3АП (28-13) приемо-отпр. путь 3БП (10-ст.р/р 28) приемо-отпр. | 1, 3АП, 3БП, I | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, 3АП, 3БП, I | 9216пк2-9225пк1 9225пк1-9228пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [16 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 118 | 1976 | 219972
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [30пк8-30пк8] | 1 | 30пк8-30пк8 | 180 | 3 | 12 | 90 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 32 | 1 | 3 | 8 | [26 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 40 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 1 | 3 | 8 | [5 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 40 | 2 | 7 | 16 |  | 3,8/8 | [27 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 100 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 48 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90пк2-93пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] путь 3 (50-23) приемо-отпр. путь 4 (40-13) приемо-отпр. путь 5 (42-9) приемо-отпр. путь 6 (16-29) приемо-отпр. путь 7 (56-25) приемо-отпр. путь 8 (26-51) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 129пк0-132пк6 | 3 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ путь I (ис.ЧН-ис Н) главный [140пк5-143пк5] путь 3 (26-11) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 140пк5-143пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛОЗОВЫЙ путь I (ис.ЧН-ис Н) главный [140пк5-143пк5] путь II (Ч-ис НЧ) главный [140пк5-143пк5] путь 3 (26-11) приемо-отпр. путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. путь 6 (18-19) приемо-отпр. путь 8 (12-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 140пк5-143пк5 | 3 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] путь 2 [36пк2-44пк8] | 1, 2 | 36пк2-44пк8 | 764 | 9 | 36 | 764 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4/764
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕТРОВКА путь I (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] | I | 18пк5-20пк1 | 760 | 3 | 19 | 760 | [15 empty] | 7/760 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 34 | 138 | 1682
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39пк6-39пк6 | 306 | 5 | 20 | 85 |  | 4/17 |  |  | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк4-77пк5] БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] | I, одн | 77пк4-77пк5 77пк5-86пк4 86пк4-88пк5 | 1560 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк5-182пк2] | одн | 166пк5-182пк2 | 1560 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [5 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [12 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [8 empty] | 2,5/50 | [20 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 2 | 5 | 200 |  |  | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 2 | 5 | 100 | [9 empty] | 2,5/50 | [20 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [15 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [10 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [11 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 | [24 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 | [5 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [12 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,5/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 6 | 24 | 900 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 | [9 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Нарезка кюветов , м | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | одн | 68пк7-90пк2 | 900 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [90пк2-108пк0] | I | 90пк2-108пк0 | 1500 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108пк0-115пк8 | 1500 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка балласта, м | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108пк0-115пк8 | 900 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ОЛЕНЕВОД путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 4 | 16 | 800 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа МКТ, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [13пк1-35пк5] | одн | 13пк1-35пк5 | 5264 | 3 | 12 | 600 | [11 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа МКТ, м | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [60пк1-60пк4] | одн | 60пк1-60пк4 | 270 | 1 | 4 | 270 |  |  |  |  | 4/270
|  | Работа МКТ, м | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [82пк7-82пк9] | одн | 82пк7-82пк9 | 220 | 1 | 4 | 220 | [11 empty] | 4/220
|  | Работа МКТ, м | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [99пк9-100пк3] | одн | 99пк9-100пк3 | 783 | 2 | 8 | 400 | [18 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | БАМБУРОВО путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3,8/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ГВОЗДЕВО путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (16-7) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 4, 5, 8 |  | 300 | 3 | 12 | 300 | [15 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Нарезка кюветов , м | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк3-235пк4] | одн | 208пк3-235пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Работа МКТ, м | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [212пк2-230пк7] | одн | 212пк2-230пк7 | 5004 | 8 | 32 | 4800 |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 82 | 279 | 12159
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БАРХАТНАЯ - ТИХООКЕАНСК путь 1 [178пк1-179пк8] | 1 | 178пк1-179пк8 | 24 | 2 | 7 | 16 |  | 3,8/8 | [6 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [181пк7-183пк9] | 1 | 181пк7-183пк9 | 140 | 1 | 4 | 20 | [22 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Погрузка,выгрузка стрелочных переводов, шт | КРАБОВАЯ путь 9 (15-М9) соединит. | 9 |  | 4 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | 4/1 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Погрузка,выгрузка стрелочных переводов, шт | МЫС АСТАФЬЕВА путь 22 (6-ис М44) соединит. | 22 |  | 4 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  | 4/1 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [157пк3-167пк2] | 1 | 157пк3-167пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 10 | 39 | 42
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-3) приемо-отпр. ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | 2, 3, 4, I, Одн | 47пк1-49пк1 49пк1-64пк5 64пк5-66пк2 | 18230 | 2 | 8 | 2435 |  | 4/1215 |  |  |  | 4/1220
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, I | 64пк5-66пк2 | 5630 | 9 | 36 | 4608 |  |  | 4/512 |  | 4/512 |  |  |  |  | 4/512 |  | 4/512 |  |  |  |  | 4/512 |  | 4/512 |  |  |  |  | 4/512 |  | 4/512 |  |  |  |  | 4/512
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] | 2, 3, 4, I, Одн | 64пк5-66пк2 66пк2-79пк2 79пк2-80пк9 | 14850 | 7 | 56 | 6930 | [8 empty] | 8/990 |  |  |  | 8/990 |  |  | 8/990 |  |  |  | 8/990 |  |  | 8/990 |  |  |  | 8/990 |  |  | 8/990
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [39пк550-39пк850] | Одн | 39пк550-39пк850 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [51пк700-64пк5] | Одн | 51пк700-64пк5 | 2676 | 4 | 16 | 2276 | [8 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/676
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [139пк400-145пк600] | Одн | 139пк400-145пк600 | 5400 | 4 | 16 | 2600 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [172пк2-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-191пк8] | I, Одн | 172пк2-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-191пк8 | 19625 | 6 | 36 | 2900 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, I, II, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 | 3,1 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I, Одн | 257пк8-259пк7 259пк7-265пк7 265пк7-268пк1 | 1,1 | 4 | 22 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | 2, 3, 4, I, Одн | 259пк7-265пк7 265пк7-268пк1 268пк1-275пк3 | 1,1 | 6 | 33 | 0 | [12 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 296пк1-298пк2 298пк2-302пк8 302пк8-304пк6 | 0,8 | 5 | 27 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | 3, 5, I, Одн | 298пк2-302пк8 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 | 0,8 | 5 | 27 | 0 | [15 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 133 | 890 | 28458
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 5 | 27 | 0 | [16 empty] | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 2, 2А | 14пк4-17пк2 4пк2-11пк3 | 0,4 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] (нов. строит.) путь(.) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 11пк3-14пк4 14пк4-17пк2 17пк5-18пк0 | 0,5 | 5 | 20 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 3-5 (3-5) съезд пр-отп путь 5 (20-15) приемо-отпр. путь 8-6 (8-6) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51... (см. карточку) | 1, 2, 3, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 | 2,2 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 3,1 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 3, 4, 5, 6-8, 7-5, I, II | 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 | 2,7 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3]... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 | 3,3 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (Ч-2Н) главный [62пк6-64пк2] путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (12-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк2-73п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 64пк2-73пк3 64пк3-72пк5 | 1,9 | 6 | 48 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | ИССО, шт | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [55пк10-55пк10] | 1 | 55пк10-55пк10 | 1 | 1 | 120 | 1 | [23 empty] | 120/1
|  | ИССО, шт | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [55пк10-55пк10] | 2 | 55пк10-55пк10 | 1 | 1 | 120 | 1 | [28 empty] | 120/1
|  | Контактная сеть, км | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] путь 2 [97пк0-103пк9] ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] путь 2 [84пк0-94пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 84пк0-94пк1 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 96пк8-103пк9 97пк0-103пк9 | 0,1 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I, II | 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 | 0,1 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 2, 3, 5, I | 140пк1-146пк6 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 2,2 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, (5-7), I, II | 148пк6-161пк3 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 | 3,9 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь (3-1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), (3-1), 4, (5-7), (7 - 5), I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 4,8 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 | 1,2 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 | 1,2 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Верхнее строение пути, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-2... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 24 | 4 |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [3пк1-4пк10] | 2 | 3пк1-4пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Работа СМ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2пк3-8пк6 | 6000 | 3 | 18 | 18000 |  |  | 6/6000 | [6 empty] | 6/6000 | [6 empty] | 6/6000
|  | Работа ПРЛ, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-8пк6] | 2 | 2пк3-8пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [68пк1-70пк10] | 2 | 68пк1-70пк10 | 200 | 3 | 12 | 600 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [82пк1-82пк1] | I | 82пк1-82пк1 | 4 | 5 | 30 | 20 |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОНИ - КУН путь 2 [90пк1-91пк10] | 2 | 90пк1-91пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОНИ - КУН путь 2 [85пк1-86пк10] | 2 | 85пк1-86пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОНИ - КУН путь 2 [90пк1-93пк10] | 2 | 90пк1-93пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОНИ - КУН путь 1 [90пк1-93пк10] | 1 | 90пк1-93пк10 | 200 | 5 | 20 | 1000 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОНИ - КУН путь 2 [86пк1-87пк10] | 2 | 86пк1-87пк10 | 200 | 2 | 8 | 400 | [27 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа СМ, м | ПОНИ - КУН путь 2 [84пк0-94пк1] | 2 | 84пк0-94пк1 | 6000 | 1 | 6 | 6000 | [13 empty] | 6/6000
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 203 | 1610 | 27149
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Верхнее строение пути, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-2... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 24 | 4 |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 | 2,3 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 | 3,5 | 1 | 8 | 0 | [30 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упор) прочий (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 | 3,6 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] | 1, 2, 4, I, II | 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-331пк0 | 4,2 | 5 | 40 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 5 | 20 | 0 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, 3, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 | 2,5 | 4 | 8 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1 | 6 | 36 | 6 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 2 [391пк3-391пк3] | 2 | 391пк3-391пк3 | 16 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [396пк5-396пк7] | 1 | 396пк5-396пк7 | 270 | 1 | 4 | 270 | [30 empty] | 4/270
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | ТУМНИН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ХУТУ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 101 | 708 | 308
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 12 | 2 | 8 | 24 | [6 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
|  | Смена плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 6 | 4 | 24 | 24 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6
|  | Смена плит БМП, шт | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748пк9-3748пк9 | 108 | 8 | 64 | 48 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6
Д-ВОСТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 8 | 2 | 12 | 2 | [17 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 8 | 48 | 0 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 8 | 96 | 8 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 220 | 1 | 4 | 220 |  |  |  | 4/220
|  | Выгрузка рельсов, шт | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [17 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [24 empty] | 1/1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | СУЛУК стр. 15, 16, 21 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3506 КМ стр. 5, 8 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АМГУНЬ стр. 10, 13, 5 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭАНГА |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭБГУНЬ |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 3605 КМ путь I (Ч-Н) главный [3604пк5-3607пк0] РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3597пк3-3604пк5 3604пк5-3607пк0 3607пк0-3614пк0 | 388 | 4 | 24 | 388 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/188 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] | 1, 2 | 3639пк7-3658пк6 | 1014 | 5 | 30 | 1000 | [13 empty] | 6/250 |  |  |  | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/250 |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 359 | 2158
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2947пк3] | 1 | 2941пк7-2947пк3 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | РЗД 2947 КМ - ДРОГОШЕВСК путь 1 [2949пк9-2956пк4] | 1 | 2949пк9-2956пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1 | 2847пк6-2854пк6 | 1 | 1 | 6 | 0 | [27 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] | 1, I | 2857пк2-2863пк5 2863пк5-2866пк7 | 277 | 1 | 6 | 277 | [10 empty] | 6/277
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 785 | 1 | 8 | 785 | [17 empty] | 8/785
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] | 1 | 2897пк2-2903пк8 | 325 | 1 | 8 | 325 | [27 empty] | 8/325
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛОНКА путь I (1Ч-1Н) главный [3246пк3-3249пк8] АЛОНКА - ПП 3255 КМ путь 1 [3249пк8-3255пк0] путь 2 [3249пк8-3255пк0] ПП 3255 КМ путь I (1Ч-1) главный [3255пк0-3255пк2] | 1, 2, I | 3246пк3-3249пк8 3249пк8-3255пк0 3255пк0-3255пк2 | 641 | 7 | 42 | 641 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6/300 |  |  | 6/341
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 333 | 4 | 24 | 0 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 21 | 118 | 2228
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк1-132пк8] | 1 | 122пк1-132пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк1-202пк2] | 1 | 187пк1-202пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк1-209пк5] | 1 | 204пк1-209пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 5 | 20 | 0 |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 4 | 16 | 400 | [5 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 4 | 16 | 400 |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 5 | 20 | 500 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313пк2-3322пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 54 | 210 | 3409
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь 402 (404-КП) прочий путь 44 (401-403) ходовой путь 44 (416-411) приемо-отпр. путь 46 (410-упор) подъездной путь 47 (410-415) приемо-отпр. путь 49 (412-417) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, IД, II, IIД, 44, 46, 47, 49, 402) МЫЛКИ - КОМС-С... (см. карточку) | 402, 44, 46, 47, 49, XLIA, Одн | 320пк3-331пк6 331пк6-331пк8 | 3 | 1 | 5 | 0 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 302 (310-316) прочий путь 303 (316-упор) прочий путь 33 (314-361) приемо-отпр. путь 34 (332-359) приемо-отпр. путь 36 (336-351) приемо-отпр. путь 37 (320-345) приемо-отпр. путь 38 (324-365) приемо-отпр. путь 39 (322-363) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 30, 302, 303, 33, 34, 36, 37, 38, 39, Одн | 320пк3-331пк6 | 3 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 5 | 27 | 0 | [16 empty] | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | [10 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 | [17 empty] | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 18 | 72 | 1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3782пк4-3782пк9] | 1 | 3782пк4-3782пк9 | 20 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 46 | 224 | 23
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Работа СТРУГ, м | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-197пк10] | 1 | 175пк3-197пк10 | 12400 | 10 | 40 | 12400 |  | 4/1800 | 4/600 | 4/300 | 4/1000 | 4/3100 |  |  |  | 4/1800 | 4/600 | 4/900 | 4/1500 |  |  | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [200пк1-213пк9] | 1 | 200пк1-213пк9 | 9000 | 3 | 12 | 9000 | [16 empty] | 4/2800 | 4/3000 | 4/3200
|  | Работа СТРУГ, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [230пк5-241пк8] | 1 | 230пк5-241пк8 | 2900 | 7 | 28 | 2900 | [22 empty] | 4/400 | 4/900 | 4/300 | 4/100 | 4/400 |  |  | 4/500 | 4/300
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [359пк10-359пк10] | 1 | 359пк10-359пк10 | 81 | 3 | 12 | 81 | [10 empty] | 4/27 | [6 empty] | 4/27 | [6 empty] | 4/27
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОБЕДИНО-САХ путь II (Н-Ч) главный [414пк1-414пк6] | II | 414пк1-414пк6 | 25 | 1 | 4 | 25 | [17 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [8пк4-8пк4] | 1 | 8пк4-8пк4 | 20 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 8 | 32 | 160 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 2 | 8 | 2 | [22 empty] | 4/1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199пк7-226пк8 | 5 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268пк4-299пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОНАЙСК путь V (Н-Ч) главный [328пк6-332пк5] | V | 328пк6-332пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350пк9-380пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 5 | 20 | 150 |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 13 | 52 | 390 |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 7 | 28 | 210 |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610пк7-653пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [143пк1-149пк5] | 1 | 143пк1-149пк5 | 12 | 10 | 40 | 10 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 81 | 324 | 25475
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1867 КМ путь I (Ч-Н) главный [1867пк4-1867пк8] путь II (2Ч-1) главный [1867пк4-1867пк7] ПП 1867 КМ - УСКОЛЬ путь 1 [1867пк8-1874пк6] ХАНИ - ПП 1867 КМ путь 1 [1865пк8-1867пк4] путь 2 [1865пк8-1867пк4] | 1, 2, I, II | 1865пк8-1867пк4 1867пк4-1867пк7 1867пк4-1867пк8 1867пк8-1874пк6 | 1,4 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [12 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [16 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 8 | 0 | [12 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 0,8 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 1 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] путь II (2-2Ч) главный [2062пк6-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [2081пк1-2081пк2] | 1, 2, I, I (1Ч, Н), II, II (2Ч, 1) | 2062пк5-2062пк8 2062пк6-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк2 2081пк1-2081пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [16 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [12 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [9 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 |  | 4440/1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [5 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [16 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЛУМБИР путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. путь 7 (8-9) приемо-отпр. | 3, 5, 7 |  | 80 | 10 | 40 | 100 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 8/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 2 | 2290пк7-2307пк9 | 850 | 6 | 24 | 900 | [16 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 8/300
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж консолей, шт | ПП 1867 КМ - УСКОЛЬ путь 1 [1867пк8-1874пк6] | 1 | 1867пк8-1874пк6 | 5 | 2 | 10 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 4
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] | 1 | 2000пк4-2011пк3 | 5 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 52 | 4750 | 1004
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470пк0-2473пк4 2473пк4-2492пк9 2492пк9-2496пк5 | 1,6 | 2 | 16 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2474пк7-2474пк10] | 1 | 2474пк7-2474пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КУДУЛИ - ПП 2483 КМ путь 1 [2475пк5-2475пк7] | 1 | 2475пк5-2475пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Работа СМ, м | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496пк5-2509пк3 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | 4/5000
|  | Работа СМ, м | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496пк5-2509пк3 | 5000 | 1 | 4 | 5000 |  |  |  |  | 4/5000
|  | Работа СМ, м | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496пк5-2509пк3 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [14 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 2 (14-ст.р.р. 1) приемо-отпр. путь 2/4 (2-4) съезд пр-отп путь 2а (ст.р.р.4-ст. р.р.14) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. | 12/14, 2, 2/4, 2а, 6/8, I | 2720пк1-2723пк3 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1 | 2723пк3-2732пк9 | 1 | 3 | 12 | 0 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] | 1 | 2782пк3-2789пк7 | 1 | 6 | 36 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 17 | 88 | 15400
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (IЧ-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18пк0-21пк1 8пк3-18пк0 | 2 | 1 | 2928 | 2 | 2928/2
|  | ИССО, шт | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31пк6-47пк3 | 1 | 1 | 5040 | 1 | 5040/1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 126 КМ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [127пк6-132пк5] | 1 | 127пк6-132пк5 | 0,1 | 1 | 8 | 0 | [28 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 1 [145пк0-152пк9] путь 2 [145пк0-152пк9] | 1, 2 | 145пк0-152пк9 | 0,2 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 257 КМ путь I (Ч-I Н) главный [256пк9-257пк5] путь II (4/4С-IIН) главный [257пк1-257пк5] ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк5-269пк0] путь 2 [257пк5-269пк0] | 1, 2, I, II | 256пк9-257пк5 257пк1-257пк5 257пк5-269пк0 | 1,1 | 2 | 16 | 0 | [25 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 1080 | 9 | 36 | 1080 | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 90 | 9 | 36 | 90 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ (нов. строит.) путь(Перегон Беленькая - ПП 126, п.1) |  |  | 90 | 9 | 36 | 90 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(Перегон ПП 139 - Федосеев, путь 1) |  |  | 1080 | 9 | 36 | 1080 | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 540 | 9 | 36 | 540 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 1 | 4 | 60 | [25 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 3 | 12 | 180 | [18 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 3 | 12 | 180 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 4 | 16 | 240 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 3 | 12 | 180 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 2 | 8 | 120 |  |  |  |  | 4/60 | [9 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [25 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [18 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [25 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [18 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 |  |  |  |  | 4/60
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 80 | 8295 | 4623
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь XIIIА (IIЧ-ст.р/р 144) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III, XIIIА | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 2346пк4-2350пк1 2349пк0-2354пк4 | 1,4 | 5 | 34 | 0 | [11 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (199-стрр95) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сорти... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 4000 | 19 | 76 | 3800 |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. путь 15 (146-125) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-о... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 4000 | 22 | 88 | 8800 |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 82, 83 |  | 4000 | 4 | 16 | 1600 | [15 empty] | 4/400 | 4/400 | [12 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 90 | 9 | 36 | 90 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 68 | 286 | 14380
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 1467 | 21425 | 396107
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:46 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8/0,2
|  | СЦБ, связь, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,6 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 | 50 | 1
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 360 | 2 | 8 | 60 | [9 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8120пк0-8120пк400] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8128пк800-8136пк5] | 2, II | 8120пк0-8120пк400 8128пк800-8136пк5 | 4150 | 4 | 16 | 2200 |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8155пк750-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8144пк8-8153пк7 8155пк750-8156пк7 | 8550 | 3 | 6 | 450 | [5 empty] | 2/150 | [6 empty] | 2/100 | [6 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8163пк400-8165пк6] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8160пк200-8160пк1000] | 2, II гл | 8160пк200-8160пк1000 8163пк400-8165пк6 | 1548 | 1 | 2 | 354 | [26 empty] | 2/354
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк720-8194пк7] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8188пк1-8188пк2] | 2, II гл | 8188пк1-8188пк2 8188пк720-8194пк7 | 2636 | 4 | 12 | 2236 |  |  | 4/800 |  |  | 2/336 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8198пк350] | 2, II | 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8198пк350 | 3050 | 3 | 12 | 1550 | [16 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/450 | [5 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8232пк444-8232пк675] | 1 | 8232пк444-8232пк675 | 231 | 1 | 4 | 231 | [6 empty] | 4/231
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] | 1 | 8102пк7-8109пк6 | 0 | 5 | 44 | 0 |  |  | 12/0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | АРХАРА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) | 1, 2 | 8083пк3-8090пк1 | 1,2 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАРМАНЧУКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,6 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЯДРИН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,7 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] | I гл | 8078пк1-8083пк3 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1 | 8083пк3-8090пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8101пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк4] | 2, II | 8101пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк4 | 3032 | 3 | 12 | 532 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/132
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144пк8-8153пк7 | 1800 | 3 | 12 | 1210 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/210
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБЛУЧЬЕ путь 19 (146-137) приемо-отпр. | 19 |  | 34 | 6 | 24 | 12 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8223пк1] ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8208пк5-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II, II гл | 8208пк5-8209пк1 8209пк1-8222пк9 8222пк9-8223пк1 | 5183 | 8 | 24 | 5183 |  |  | 4/600 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/600 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 2/483
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАГАР-АУЛ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 26 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИМКАН путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 3 |  | 30 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8227пк1-8229пк8] | 2 | 8227пк1-8229пк8 | 1639 | 5 | 16 | 1639 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 2/239 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] | 2, II, II гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I, I гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, I | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, II, II гл | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк1 8162пк1-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк8 8162пк8-8165пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188пк2-8194пк7 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8200пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | 1, I, I гл | 8188пк2-8195пк5 8195пк5-8198пк0 8198пк0-8200пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, II, IV | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1, I | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 100 | 372 | 15691
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 110 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 1, 10 |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРГА стр. 1, 3, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 2 | 6 | 3 | [24 empty] | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРОБИДЖАН I стр. 20, 28, 3, 5, 51 |  |  | 5 | 2 | 6 | 3 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк159-8247пк528] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8236пк444-8246пк801] | 1, I | 8236пк444-8246пк801 8247пк159-8247пк528 | 1767 | 3 | 6 | 602 | [13 empty] | 2/270 | [6 empty] | 2/145 | [6 empty] | 2/187
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИКУРА - АУР путь 2 [8368пк455-8388пк100] | 2 | 8368пк455-8388пк100 | 2100 | 2 | 8 | 2100 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/1300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АУР - ИН путь 2 [8395пк555-8406пк150] ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8423пк1320-8424пк705] | 2, II | 8395пк555-8406пк150 8423пк1320-8424пк705 | 2980 | 2 | 8 | 1400 | [16 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 8 | 24 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 3,1 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛОЧАЕВКА I ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8237пк1-8237пк9] | 1 | 8237пк1-8237пк9 | 540 | 1 | 4 | 540 | [6 empty] | 4/540
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 2870 | 1 | 4 | 369 | [27 empty] | 4/369
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 60 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 30 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250пк0-8259пк2 | 386 | 1 | 4 | 386 | [20 empty] | 4/386
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 80 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 50 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 1714 | 1 | 4 | 656 | [23 empty] | 4/656
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1 | 8261пк6-8265пк4 | 20 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 839 | 1 | 4 | 250 | [16 empty] | 4/250
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 1762 | 1 | 4 | 586 | [9 empty] | 4/586
|  | Переборка изостыков, шт | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272пк2-8288пк6 | 4 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 1176 | 1 | 4 | 234 |  |  | 4/234
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 2376 | 1 | 4 | 769 | [23 empty] | 4/769
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 1555 | 1 | 4 | 462 | [16 empty] | 4/462
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 564 | 2 | 4 | 224 | [12 empty] | 2/112 | [13 empty] | 2/112
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 12 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 1400 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 1600 | 1 | 3 | 800 | [16 empty] | 3,8/800
|  | Смена плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 1600 | 1 | 3 | 800 | [23 empty] | 3,8/800
|  | Смена плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 1600 | 1 | 3 | 800 | [6 empty] | 3,8/800
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 13 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [27 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] | I | 8364пк7-8367пк2 | 5 | 2 | 8 | 2 | [20 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 28 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 11726 | 2 | 8 | 1596 | [16 empty] | 4/798 | [6 empty] | 4/798
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 44 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [6 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [27 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Работа МКТ, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8458пк6-8459пк5] | 1 | 8458пк6-8459пк5 | 1000 | 4 | 16 | 800 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450пк9-8473пк2 | 4000 | 2 | 8 | 1600 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11пк2-48пк0 | 78 | 13 | 52 | 26 | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 8 | 32 | 16 | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЛЕНИНСК путь I (Ч-3) главный [121пк1-124пк0] УНГУН - ЛЕНИНСК путь Лен [85пк5-121пк1] | I, Лен | 121пк1-124пк0 85пк5-121пк1 | 30 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II, Четный | 8304пк7-8308пк5 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I, Нечетный | 8305пк2-8308пк6 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 132 | 500 | 15721
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 5 | 20 | 500 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8497пк5-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк3] | 2, II | 8497пк5-8497пк8 8497пк8-8505пк2 8505пк2-8507пк3 | 9509 | 4 | 48 | 2200 | [16 empty] | 12/800 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/200 |  |  | 12/200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8561пк9] КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8543пк5-8544пк7] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8543пк5-8544пк7 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8561пк9 | 18220 | 4 | 48 | 3400 | [16 empty] | 12/1700 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1700 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСН РЕЧКА стр. 10, 12 |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8552пк1-8559пк5] | 1 | 8552пк1-8559пк5 | 7400 | 4 | 12 | 7400 | [17 empty] | 2/1500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/900 |  |  | 4/2500
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487пк0-8495пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497пк8-8505пк2 | 790 | 1 | 4 | 790 | [16 empty] | 4/790
|  | Сбор рельсов, шт | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497пк8-8505пк2 | 25 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 3100 | 6 | 36 | 1860 | [14 empty] | 6/310 | 6/310 | [5 empty] | 6/310 | 6/310 | [5 empty] | 6/310 | 6/310
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 10 | 40 | 80 | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 3,8/8 | 6/8
|  | Переборка изостыков, шт | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] | II | 8514пк9-8517пк7 | 4 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517пк7-8520пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Смена плети, м | ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] | I(зап) | 8520пк2-8523пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | II(зап) | 8520пк3-8523пк1 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [9 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/600
|  | Сбор рельсов, шт | ХАБАРОВСК I путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] | I(вост) | 8523пк1-8525пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Работа МКТ, м | ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8529пк1] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8528пк8-8528пк8] | 2, II | 8528пк8-8528пк8 8528пк8-8529пк1 | 600 | 3 | 12 | 600 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа МКТ, м | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8537пк6-8539пк9] | 1 | 8537пк6-8539пк9 | 4380 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь 11 (2-упор) подъездной путь 1(8уч) (21-упор) подъездной путь 2(8уч.) (21-упор) подъездной путь 4а (1 уч.) (2-1) подъездной путь 7(1уч) (9-10) подъездной путь 9 (9-упор) подъездной путь СП13 (13-СП13) подъездной | 11, 1(8уч), 2(8уч.), 4а (1 уч.), 7(1уч), 9, СП13 |  | 60 | 8 | 32 | 16 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | КРАСН РЕЧКА путь 3 (10-29) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 400 | 4 | 16 | 400 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8549пк6-8549пк6] | 2 | 8549пк6-8549пк6 | 2 | 1 | 12 | 2 |  |  | 12/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8549пк6-8549пк6] | 1 | 8549пк6-8549пк6 | 2 | 1 | 12 | 2 | [5 empty] | 12/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495пк7-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап), Одн | 8510пк6-8520пк5 8520пк2-8523пк1 8523пк1-8525пк7 8525пк7-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 77 | 400 | 19573
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8616пк3-8616пк5] | I | 8616пк3-8616пк5 | 90 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8616пк3-8616пк5] | II | 8616пк3-8616пк5 | 3 | 3 | 12 | 3 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 1 | 3 | 36 | 1 | [9 empty] | 12/1 |  |  | 12 | [10 empty] | 12
Д-ВОСТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1 | 8674пк4-8679пк9 | 1169 | 4 | 16 | 311 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/78 | [6 empty] | 4/77
|  | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 2193 | 4 | 16 | 436 |  |  | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГУБЕРОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8564пк1-8571пк2] | 2 | 8564пк1-8571пк2 | 7200 | 4 | 12 | 7200 | [16 empty] | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1200
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк953-8681пк492] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8683пк699-8693пк970] | 2, II | 8680пк953-8681пк492 8683пк699-8693пк970 | 9400 | 4 | 16 | 2727 |  |  | 4/511 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/616
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | РОЗЕНГАРТОВКА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,8 | 2 | 8 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУБЕРОВО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,8 | 2 | 8 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8568пк6-8568пк10] | 2 | 8568пк6-8568пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3,8/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8570пк7-8571пк1] | 2 | 8570пк7-8571пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3,8/400
|  | Уборка МВСП, шт | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] | 1 | 8592пк2-8598пк5 | 80 | 4 | 16 | 80 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] | 2 | 8592пк2-8598пк5 | 80 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Работа ЩОМ , м | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8622пк6-8623пк1] | 1 | 8622пк6-8623пк1 | 600 | 2 | 8 | 400 | [20 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8638пк0-8647пк3] | 2 | 8638пк0-8647пк3 | 2220 | 3 | 10 | 2220 | [12 empty] | 2/470 |  |  |  | 4/760 | [6 empty] | 4/990
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк0-8647пк3] | 1, I | 8638пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 8 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8636пк9-8639пк3] | 2 | 8636пк9-8639пк3 | 1355 | 7 | 22 | 1355 |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/155 |  |  |  | 4/200
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 22 | 4 | 16 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 12 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 340 | 7 | 20 | 110 |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2 | 8662пк1-8672пк2 | 520 | 2 | 4 | 520 | [19 empty] | 2/210 | [6 empty] | 2/310
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1 | 8662пк1-8672пк2 | 628 | 2 | 8 | 628 | [20 empty] | 4/213 | [6 empty] | 4/415
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 14 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8669пк4-8671пк3] | 1 | 8669пк4-8671пк3 | 1460 | 2 | 8 | 660 | [20 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/460
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 1190 | 2 | 6 | 1190 | [5 empty] | 2/440 |  |  |  | 4/750
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 16 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2 | 8682пк0-8696пк1 | 2234 | 6 | 16 | 2234 |  |  | 4/890 |  |  | 2/112 |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/218 | [6 empty] | 2/269 | [6 empty] | 2/245
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 12 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 5319 | 2 | 8 | 1557 | [16 empty] | 4/790 | [6 empty] | 4/767
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8726пк10-8726пк10] | 1 | 8726пк10-8726пк10 | 6 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 16 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8750пк1-8750пк10] | 2 | 8750пк1-8750пк10 | 10 | 6 | 20 | 10 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [20 empty] | 4/12
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8779пк9-8780пк6] | 2 | 8779пк9-8780пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8781пк10-8782пк4] | 2 | 8781пк10-8782пк4 | 650 | 1 | 4 | 650 | [16 empty] | 4/650
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771пк3-8790пк9 8790пк9-8793пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8796пк2-8796пк10] | 1 | 8796пк2-8796пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8809пк1-8809пк10] | 2 | 8809пк1-8809пк10 | 830 | 4 | 16 | 830 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/230
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8812пк10] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8812пк2-8812пк7] | 2, II | 8812пк2-8812пк7 8812пк7-8812пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] путь 5 (20-17) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8589пк2-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8604пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, 4, II | 8608пк7-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8674пк4-8679пк9 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8674пк4-8679пк9 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 550 | 1 | 4 | 550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [6 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 136 | 535 | 28823
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк8] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк8 | 1020 | 4 | 16 | 120 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 1 | 3 | 36 | 1 | [9 empty] | 12/1 |  |  | 12 | [10 empty] | 12
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь I (ис ЧД-Н) главный [9047пк5-9047пк6] | I | 9047пк5-9047пк6 | 10 | 2 | 8 | 10 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 2 | 8 | 25 |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/13
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6пк4-6пк8 | 270 | 2 | 12 | 60 | [6 empty] | 6/30 | [6 empty] | 6/30
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9109пк1-9110пк10] | I | 9109пк1-9110пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9110пк10] | II | 9107пк0-9110пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [16 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9112пк0-9113пк8] | II | 9112пк0-9113пк8 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | [19 empty] | 2/800 | [6 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8878пк580-8878пк862] | 2 | 8878пк580-8878пк862 | 564 | 1 | 4 | 564 |  |  | 4/564
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8882пк851-8883пк7] | 2 | 8882пк851-8883пк7 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [9 empty] | 4/578 | [6 empty] | 4/522
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк932-8884пк304] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8889пк448-8889пк770] | 2, II | 8883пк932-8884пк304 8889пк448-8889пк770 | 1318 | 1 | 4 | 674 | [23 empty] | 4/674
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк224-9041пк620] | 2 | 9016пк224-9041пк620 | 5600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9058пк320-9064пк750] | 2 | 9058пк320-9064пк750 | 2100 | 3 | 12 | 2100 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9013пк6-9016пк1] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9039пк2] | 1, I | 9013пк6-9016пк1 9016пк1-9039пк2 | 25400 | 8 | 96 | 4600 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1200
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8849пк9-8850пк2] | 2 | 8849пк9-8850пк2 | 50 | 2 | 24 | 125 | [9 empty] | 12/75 |  |  | 12/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8849пк9-8850пк2] | 1 | 8849пк9-8850пк2 | 50 | 4 | 16 | 100 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841пк4-8860пк4 8860пк4-8863пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [13 empty] | 4/12
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8849пк10-8850пк1] | 2 | 8849пк10-8850пк1 | 24 | 1 | 12 | 24 | [9 empty] | 12/24
|  | Замена накладок, шт | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8862пк3-8862пк5] | II | 8862пк3-8862пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] | 2 | 8868пк9-8873пк4 | 8 | 4 | 16 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 12 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883пк7-8886пк2 8886пк2-8891пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [20 empty] | 4/12
|  | Работа МКТ, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8892пк2] | II | 8891пк0-8892пк2 | 470 | 3 | 9 | 470 | [5 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/70
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [9 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8914пк9-8914пк10] | II | 8914пк9-8914пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 10 | 1 | 4 | 12 | [6 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12
|  | Работа СЧ, м | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8925пк8-8926пк8] | 1 | 8925пк8-8926пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [23 empty] | 4/12
|  | Переборка изостыков, шт | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] | I | 8952пк9-8955пк2 | 3 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 8 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2 | 8955пк2-8974пк1 | 5 | 4 | 16 | 4 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 6 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  | 30 | 5 | 20 | 150 | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ШМАКОВКА путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  | 150 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  | 32 | 16 | 64 | 32 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] | I | 8974пк1-8977пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2 | 8977пк1-9001пк4 | 20 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Работа МКТ, м | СВИЯГИНО путь 7 (17-ГПП) ходовой | 7 |  | 1750 | 8 | 32 | 1600 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 4530 | 2 | 8 | 1020 |  |  | 4/710 | [6 empty] | 4/310
|  | Сбор рельсов, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 2 [9050пк5-9055пк3] | 2 | 9050пк5-9055пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 2 [9050пк5-9055пк3] | 2 | 9050пк5-9055пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 1000 | 1 | 4 | 570 | [16 empty] | 4/570
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 10 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5280 | 2 | 8 | 1320 | [13 empty] | 4/660 | [6 empty] | 4/660
|  | Работа СЧ, м | ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [7пк8-7пк10] | н | 7пк8-7пк10 | 300 | 2 | 8 | 300 | [20 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | н | 2пк8-15пк1 | 8 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] | н | 2пк3-3пк2 | 350 | 2 | 8 | 350 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/150
|  | Замена накладок, шт | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [5пк3-5пк4] | Iо | 5пк3-5пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Замена накладок, шт | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [7пк3-7пк4] | н | 7пк3-7пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Замена накладок, шт | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [8пк7-8пк8] | н | 8пк7-8пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9025пк2-9025пк6] | 2 | 9025пк2-9025пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 |  |  | 12/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9025пк2-9025пк6] | 1 | 9025пк2-9025пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [6 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 8 (24-25) приемо-отпр. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 8877пк1-8879пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 9 (14-11) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 8874пк3-8877пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 8937пк0-8939пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [27 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [27 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [23 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [13 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [16 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] | 2, Iо, н | 2пк3-3пк2 3пк2-5пк4 5пк4-11пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [6 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 155 | 744 | 31224
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121пк2-9121пк2 | 270 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 4 | 16 | 40 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1390 | 1 | 1536 | 1390 | 1536/1390
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВАЯ РЕЧКА стр. 106, 86, 90, 92 |  |  | 4 | 3 | 30 | 3 | [19 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9205пк1-9209пк10] | 2 | 9205пк1-9209пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9214пк6-9215пк6] | II | 9214пк6-9215пк6 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9215пк7-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9218пк10] | 2, II | 9215пк7-9216пк2 9216пк2-9218пк10 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [16 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9217пк1-9218пк10] | 1 | 9217пк1-9218пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [17 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9173пк224-9174пк135] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9181пк816-9188пк32] | 2, II | 9173пк224-9174пк135 9181пк816-9188пк32 | 2535 | 4 | 16 | 2170 |  |  | 4/543 | [6 empty] | 4/870 | [6 empty] | 4/451 | [6 empty] | 4/306
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | УССУРИЙСК ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,7 | 2 | 8 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НАДЕЖДИНСКАЯ ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,6 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 2 [9116пк2-9116пк5] | 2 | 9116пк2-9116пк5 | 299 | 2 | 8 | 299 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/149
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 5 (12-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 (5-упоp) подъездной | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 5 (27-кп) подъездной | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 7 | 1 | 3 | 7 |  | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [6 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [9 empty] | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ИППОЛИТОВКА путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [12 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Работа СЧ, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9143пк1-9145пк10] | 1 | 9143пк1-9145пк10 | 3000 | 4 | 16 | 1200 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 250 | 3 | 11 | 45 | [9 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 2 | 6 | 30 | [12 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 6 | 1 | 3 | 6 |  | 3,8/6
|  | Работа ПРЛ, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3,8/10
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [7 empty] | 3,8/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [29 empty] | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 21 (82-ст.р.р.33) сортиров. | 21 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 29 (80-53А) деповской | 29 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 20 (180-117) приемо-отпр. | 20 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 8 (158-135) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 20 (180-117) приемо-отпр. | 20 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 16 (106-127) приемо-отпр. | 16 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15/13 (15-13) съезд_глав. | 15/13 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 21 (82-ст.р.р.33) сортиров. | 21 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 80 (523-упор) подъездной | 80 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 46 (306А-упор) погр.-выгр. | 46 |  | 79 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [20 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2 | 9191пк8-9198пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [8 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3,8/3
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 10 | 1 | 3 | 10 |  |  | 3,8/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 3 | 10 | [8 empty] | 3,8/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9211пк8-9212пк1] | 1 | 9211пк8-9212пк1 | 350 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9221пк7-9222пк10] | 1 | 9221пк7-9222пк10 | 250 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9222пк10-9223пк2] | 1 | 9222пк10-9223пк2 | 300 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Работа МКТ, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9232пк10-9241пк9] | 1 | 9232пк10-9241пк9 | 2268 | 4 | 16 | 800 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2 | 9244пк9-9250пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [5пк1-5пк4] | 1 | 5пк1-5пк4 | 300 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, 3, I | 9126пк4-9130пк4 9130пк4-9134пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь 3 (14-21) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, 3, I | 9198пк2-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [20 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] путь 4 (10-13) приемо-отпр. путь 8 (16-19) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, 4, 8, II | 9198пк1-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [23 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 152 | 2132 | 18187
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [30пк8-30пк8] | 1 | 30пк8-30пк8 | 180 | 3 | 12 | 90 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [9пк8-9пк8] | 2а | 9пк8-9пк8 | 60 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк8-86пк10] | 2 | 82пк8-86пк10 | 4200 | 2 | 8 | 3000 | [16 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [81пк1-87пк2] | 1 | 81пк1-87пк2 | 6200 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [9пк10-10пк1] УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 2 [10пк1-10пк5] | 2, II | 10пк1-10пк5 9пк10-10пк1 | 600 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 2 [10пк6-10пк9] | 2 | 10пк6-10пк9 | 300 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 1 [13пк1-13пк4] | 1 | 13пк1-13пк4 | 300 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 32 | 1 | 3 | 8 |  |  | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 40 | 1 | 3 | 8 | [9 empty] | 3,8/8
|  | Работа крана ЕДК, шт | АНИСИМОВКА путь 7 (24-упор) прочий | 7 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 1 | 3 | 8 | [16 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 40 | 1 | 3 | 8 | [26 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 8 | 1 | 3 | 8 | [23 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 48 | 1 | 3 | 8 |  |  | 3,8/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [5пк8-5пк10] | 2а | 5пк8-5пк10 | 250 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [2пк5-9пк9] | 2а | 2пк5-9пк9 | 1462 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж контактного провода, м | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [62пк8-65пк4] | II | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [62пк8-65пк4] | I | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78пк2-80пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78пк2-80пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78пк2-80пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103пк4-105пк7 105пк7-114пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛОЗОВЫЙ путь I (ис.ЧН-ис Н) главный [140пк5-143пк5] путь II (Ч-ис НЧ) главный [140пк5-143пк5] путь 3 (26-11) приемо-отпр. путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. путь 6 (18-19) приемо-отпр. путь 8 (12-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 140пк5-143пк5 | 3 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] путь 2 [36пк2-44пк8] | 1, 2 | 36пк2-44пк8 | 764 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕТРОВКА путь I (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] | I | 18пк5-20пк1 | 760 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 32 | 123 | 7162
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39пк6-39пк6 | 306 | 5 | 20 | 85 | [5 empty] | 4/17 |  |  | 4/17 |  |  |  | 4/17 |  |  | 4/17 | [6 empty] | 4/17
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк4-77пк5] БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] | I, одн | 77пк4-77пк5 77пк5-86пк4 86пк4-88пк5 | 1560 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк5-182пк2] | одн | 166пк5-182пк2 | 1560 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [182пк2-183пк5] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [165пк9-166пк4] СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | I, II, одн | 165пк9-166пк4 166пк4-182пк2 182пк2-183пк5 | 17503 | 6 | 72 | 6000 | [9 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЛЕНЕВОД путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [11пк9-12пк6] ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [12пк8-13пк8] | I, одн | 11пк9-12пк6 12пк8-13пк8 | 1800 | 1 | 4 | 1800 |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [21пк1-21пк10] | одн | 21пк1-21пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [23пк1-24пк10] | одн | 23пк1-24пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [8 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [28пк1-29пк10] | одн | 28пк1-29пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [31пк1-31пк10] | одн | 31пк1-31пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ВИНЕВИТИНО путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [35пк5-35пк10] ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [35пк1-35пк5] | I, одн | 35пк1-35пк5 35пк5-35пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [50пк1-53пк10] | одн | 50пк1-53пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КЕДРОВЫЙ путь II (исЧ-исН) главный [96пк2-96пк4] КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [97пк9-98пк3] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [90пк1-96пк2] | II, одн | 90пк1-96пк2 96пк2-96пк4 97пк9-98пк3 | 7200 | 2 | 8 | 3000 | [26 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БАМБУРОВО - БЛЮХЕР путь одн [2пк1-12пк9] БЛЮХЕР путь I (Ч-ГПП) главный [12пк9-12пк10] | I, одн | 12пк9-12пк10 2пк1-12пк9 | 11000 | 4 | 16 | 6000 | [7 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРСОВЫЙ стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕДРОВЫЙ стр. 13, 2, 5, 6, 9 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖАРСКИЙ стр. 2, 3, 4, 5, 9 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛЮХЕР стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | КОСОГОРНЫЙ - СУХАНОВКА путь одн [155пк3-164пк1] | одн | 155пк3-164пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | [26 empty] | 2160/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 | [19 empty] | 2,5/100 | [6 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [9 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [12 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 2 | 5 | 200 | [6 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 2 | 5 | 100 | [13 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [8 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [12 empty] | 2,5/80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [5 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [15 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [9 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 116 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 5 | 20 | 750 | [5 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Нарезка кюветов , м | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | одн | 68пк7-90пк2 | 900 | 8 | 32 | 800 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 80 | 4 | 16 | 40 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Вырезка балласта, м | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108пк0-115пк8 | 900 | 8 | 32 | 800 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Работа МКТ, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [13пк1-35пк5] | одн | 13пк1-35пк5 | 5264 | 8 | 32 | 1600 | [5 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Постановка скреплений КД, шт | ПРИМОРСКАЯ путь 6 (4-7) приемо-отпр. | 6 |  | 50 | 4 | 16 | 200 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа МКТ, м | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [99пк9-100пк3] | одн | 99пк9-100пк3 | 783 | 2 | 8 | 383 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/183
|  | Выгрузка шпал, шт | ГВОЗДЕВО путь 5 (16-7) приемо-отпр. | 5 |  | 300 | 3 | 12 | 300 | [22 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Постановка скреплений КД, шт | МАХАЛИНО путь 3 (4-7) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 4 | 16 | 200 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа МКТ, м | МАХАЛИНО - КАМЫШОВАЯ путь одн [200пк3-203пк1] | одн | 200пк3-203пк1 | 1043 | 5 | 20 | 1043 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/243
|  | Нарезка кюветов , м | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк3-235пк4] | одн | 208пк3-235пк4 | 3150 | 9 | 36 | 3150 |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Работа МКТ, м | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [212пк2-230пк7] | одн | 212пк2-230пк7 | 5004 | 1 | 4 | 204 | [5 empty] | 4/204
|  | Выгрузка шпал, шт | БЛЮХЕР путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 3 |  | 500 | 5 | 20 | 500 | [5 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 145 | 2728 | 40773
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАБОВАЯ стр. 10, 12, 4, 6, 8 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [26 empty] | 4/2 |  | 2/1 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫС АСТАФЬЕВА стр. 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 5 | 14 | 8 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХМЫЛОВСКИЙ стр. 10, 11, 13, 17, 2, 21, 4, 6 |  |  | 8 | 3 | 12 | 8 | [9 empty] | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХОДКА-ВОСТ стр. 59, 61, 63, 71 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПО, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [146пк1-154пк3] | 1 | 146пк1-154пк3 | 4000 | 4 | 24 | 4000 | [5 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Работа ВПО, м | КУЗНЕЦОВО путь II (Ч-Нч) главный [156пк6-157пк3] КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 2 [157пк3-167пк2] | 2, II | 156пк6-157пк3 157пк3-167пк2 | 5000 | 4 | 24 | 4000 |  |  | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 1 | 3 | 8 | [5 empty] | 3,8/8
|  | Работа СЧ, м | ХМЫЛОВСКИЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [5пк3-6пк5] | II | 5пк3-6пк5 | 700 | 1 | 8 | 200 | [23 empty] | 8/200
|  | Работа СЧ, м | НАХОДКА-ВОСТ путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк6-14пк9] | 1Ч | 13пк6-14пк9 | 1300 | 1 | 8 | 200 | [26 empty] | 8/200
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | НАХОДКА-ВОСТ стр. 413, 415 |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143пк5-154пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143пк5-154пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 28 | 133 | 8434
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [272пк4-272пк4] | Одн | 272пк4-272пк4 | 30 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, I | 64пк5-66пк2 | 5630 | 2 | 8 | 1022 |  | 4/512 |  |  |  |  | 4/510
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] | 2, 3, 4, I, Одн | 64пк5-66пк2 66пк2-79пк2 79пк2-80пк9 | 14850 | 8 | 64 | 7920 |  |  | 8/990 |  |  | 8/990 |  |  |  | 8/990 |  |  | 8/990 |  |  |  | 8/990 |  |  | 8/990 |  |  |  | 8/990 |  |  | 8/990
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 79пк2-80пк9 | 5330 | 7 | 28 | 4144 | [8 empty] | 4/592 |  |  |  |  | 4/592 |  | 4/592 |  |  |  |  | 4/592 |  | 4/592 |  |  |  |  | 4/592 |  | 4/592
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [51пк700-64пк5] | Одн | 51пк700-64пк5 | 2676 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [100пк100-103пк600] | Одн | 100пк100-103пк600 | 1200 | 3 | 10 | 1200 | [9 empty] | 2/200 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [117пк7-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-118пк500] | I, Одн | 117пк7-117пк8 117пк8-118пк500 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [139пк400-145пк600] | Одн | 139пк400-145пк600 | 5400 | 4 | 16 | 2800 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [172пк2-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-191пк8] | I, Одн | 172пк2-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-191пк8 | 19625 | 5 | 50 | 6400 |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1600 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, I, II, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 | 3,1 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 1 | 1 | 24 | 1 | [19 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | 2, 3, 4, I, Одн | 259пк7-265пк7 265пк7-268пк1 268пк1-275пк3 | 1,1 | 5 | 27 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. ... (см. карточку) | 2, 3, 5, I, Одн | 265пк7-268пк1 268пк1-275пк3 275пк3-277пк3 | 1,4 | 4 | 22 | 0 | [16 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | 3, 5, I, Одн | 298пк2-302пк8 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 | 0,8 | 3 | 16 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, I, IA, Одн | 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 | 2,1 | 6 | 33 | 0 | [9 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПО, м | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] | Одн | 31пк2-47пк1 | 800 | 3 | 18 | 800 |  |  | 6/300 |  |  | 6/300 |  |  |  | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | Одн | 96пк7-108пк7 | 2400 | 3 | 12 | 2400 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [229пк1-229пк10] | Одн | 229пк1-229пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-227пк10] | Одн | 227пк1-227пк10 | 600 | 4 | 16 | 2400 | [16 empty] | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] | Одн | 224пк0-239пк4 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк3-227пк3] | Одн | 227пк3-227пк3 | 4 | 7 | 28 | 28 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [242пк1-242пк10] | Одн | 242пк1-242пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [274пк1-275пк3] | Одн | 274пк1-275пк3 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [5 empty] | 4/1600
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 150 | 981 | 38767
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 3 | 16 | 0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 2 | 11 | 0 | [13 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 3,1 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 3, 4, 5, 6-8, 7-5, I, II | 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 | 2,7 | 5 | 40 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [44пк9-44пк9] | 1 | 44пк9-44пк9 | 1 | 1 | 120 | 1 | [20 empty] | 120/1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 2 [44пк9-44пк9] | 2 | 44пк9-44пк9 | 1 | 1 | 120 | 1 | [25 empty] | 120/1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3]... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 | 3,3 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | ИССО, шт | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [55пк10-55пк10] | 2 | 55пк10-55пк10 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120/1
|  | ИССО, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь 3 (12-7) приемо-отпр. | 3, I | 94пк1-96пк8 | 2 | 1 | 40 | 2 | [27 empty] | 40/2
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I, II | 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 | 0,1 | 7 | 38 | 0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, (5-7), I, II | 148пк6-161пк3 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 | 3,9 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь (3-1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), (3-1), 4, (5-7), (7 - 5), I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 4,8 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 | 1,2 | 1 | 8 | 0 | [6 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 | 1,2 | 1 | 8 | 0 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] путь (107-105) (107-105) съезд_глав. путь (22-24) (22-24) съезд_глав. путь 3 ... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), 4, (7 - 5), I, II | 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 | 0,8 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8 | [16 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 5 | 40 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Верхнее строение пути, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-2... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Переключение, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 9 (32-1... (см. карточку) | 11, 13, 2, 3, 4, 5, 9, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [27 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [12пк1-12пк10] | I | 12пк1-12пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-8пк6] | 2 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [14пк1-14пк10] | 1 | 14пк1-14пк10 | 200 | 7 | 28 | 1400 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [27пк5-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-28пк10] | 1, I | 27пк5-28пк8 28пк8-28пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] | 1 | 9пк9-28пк8 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] | I | 51пк2-53пк6 | 4 | 8 | 48 | 32 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [66пк1-67пк10] | 2 | 66пк1-67пк10 | 200 | 4 | 16 | 800 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [68пк1-70пк10] | 2 | 68пк1-70пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [68пк1-70пк10] | 2 | 68пк1-70пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] | I | 94пк1-96пк8 | 4 | 5 | 30 | 20 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [104пк2-104пк10] | 2 | 104пк2-104пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [107пк2-107пк10] | 2 | 107пк2-107пк10 | 800 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [108пк8-109пк6] | 2 | 108пк8-109пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [107пк10-108пк8] | 2 | 107пк10-108пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [101пк6-102пк2] | 2 | 101пк6-102пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [101пк6-102пк2] | 2 | 101пк6-102пк2 | 8 | 1 | 4 | 8 | [27 empty] | 4/8
|  | Смена плети, м | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [177пк1-177пк8] | 2 | 177пк1-177пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [180пк1-180пк10] | 2 | 180пк1-180пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [177пк1-177пк8] | 2 | 177пк1-177пк8 | 8 | 1 | 4 | 6 | [20 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [180пк1-180пк10] | 2 | 180пк1-180пк10 | 8 | 1 | 4 | 8 | [24 empty] | 4/8
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 5 (26-23) приемо-отпр. | 5 |  | 30 | 11 | 44 | 330 | [12 empty] | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОУНЭ путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] ОУНЭ - КОСГРАМБО путь 1 [187пк3-188пк4] ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] путь 3 [187пк5-190пк4] | 1, 2, 3, I | 187пк2-187пк5 187пк3-188пк4 187пк5-190пк4 | 948 | 2 | 16 | 948 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/448
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] | 2, 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 22 | 2 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 187 | 1614 | 10499
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [363пк9-364пк1] | 1 | 363пк9-364пк1 | 50 | 5 | 20 | 25 | [13 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [413пк7-413пк9] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-419пк6] | 1, I | 413пк7-413пк9 413пк9-419пк6 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [20 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОВГАВАНЬ-ГОРОД стр. 1, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 5 | 40 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Верхнее строение пути, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-2... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 | 3,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упор) прочий (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 | 3,6 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) | 1, I, II | 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 | 3,2 | 7 | 56 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] | 1, 2, 4, I, II | 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-331пк0 | 4,2 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, 3, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 | 2,5 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | ИССО, шт | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] путь 2 [381пк3-389пк8] | 1, 2 | 381пк3-389пк8 381пк6-389пк2 | 4 | 2 | 24 | 2 | [20 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1 | 4 | 24 | 4 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1,6 | 4 | 32 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [223пк1-223пк4] | 2 | 223пк1-223пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1 | 289пк1-293пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1 | 289пк1-293пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-305пк10] | 1 | 304пк9-305пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-305пк10] | 1 | 304пк9-305пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УСТЬ-ОРОЧИ путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] | II | 379пк5-379пк7 | 32 | 1 | 6 | 32 | [24 empty] | 6/32
|  | Смена плети, м | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 2 [381пк3-389пк8] | 2 | 381пк3-389пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] | 1, 2, I | 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 1835 | 2 | 16 | 1835 | [10 empty] | 8/1000 |  |  | 8/835
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] | 1, 2 | 221пк5-238пк7 | 256 | 1 | 8 | 256 | [6 empty] | 8/256
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] | 1, 2 | 221пк5-238пк7 | 256 | 1 | 8 | 256 | [10 empty] | 8/256
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] | 1, 2 | 221пк5-238пк7 | 1835 | 2 | 16 | 1835 | [6 empty] | 8/1000 |  |  |  | 8/835
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I | 248пк1-251пк2 251пк2-260пк1 260пк1-262пк7 | 3377 | 3 | 24 | 3377 | [17 empty] | 8/1100 |  |  | 8/1100 |  |  |  | 8/1177
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2 | 251пк2-260пк1 | 3377 | 3 | 24 | 3400 | [17 empty] | 8/1100 |  |  | 8/1100 |  |  |  | 8/1200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, I | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 375пк6-378пк4 | 11561 | 1 | 8 | 1500 | [27 empty] | 8/1500
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 133 | 946 | 22838
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 264 | 2 | 12 | 24 | [21 empty] | 6/12 | [6 empty] | 6/12
|  | Выгрузка плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 12 | 2 | 8 | 24 |  |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/12
|  | Смена плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 6 | 3 | 18 | 18 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Смена плит БМП, шт | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748пк9-3748пк9 | 108 | 9 | 72 | 54 | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6
Д-ВОСТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 8 | 2 | 12 | 2 | [17 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3589 КМ путь I (Ч-Н) главный [3588пк6-3591пк2] путь Iа (-) главный [3588пк6-3591пк2] РЗД 3589 КМ - ЭБГУНЬ путь 1 [3591пк2-3595пк3] СОНАХ - РЗД 3589 КМ путь 1 [3580пк8-3588пк6] | 1, I, Iа | 3580пк8-3588пк6 3588пк6-3591пк2 3591пк2-3595пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 9 | 54 | 0 | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 9 | 108 | 9 | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [21 empty] | 2/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616пк6-3625пк8 | 1100 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 220 | 2 | 8 | 810 | [21 empty] | 4/220 | [6 empty] | 4/590
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ стр. 2, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3412 КМ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ГЕРБИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БАДЖАЛ стр. 12, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] | 1, 2 | 3639пк7-3658пк6 | 1014 | 9 | 54 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 400 | 2258
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | БП 3028 КМ путь I (Ч-Н) главный [3028пк4-3028пк6] путь II (1-НД) главный [3028пк5-3028пк6] БП 3028 КМ - ЗВОНКОЕ путь 1 [3028пк6-3034пк2] путь 2 [3028пк6-3034пк2] ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1, 2, I, II | 3019пк1-3028пк4 3028пк4-3028пк6 3028пк5-3028пк6 3028пк6-3034пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | КЫЧЫРАНКЫ путь 3А (5-1) приемо-отпр. | 3А |  | 1 | 1 | 384 | 1 | [10 empty] | 384/1
|  | Верхнее строение пути, км | ЧЕБАНГДА путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 456 | 1 | [28 empty] | 456/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 2 | 8 | 200 | [21 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | РЗД 2855 КМ путь I (Ч-Н) главный [2854пк6-2857пк2] РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1, I | 2847пк6-2854пк6 2854пк6-2857пк2 2857пк2-2863пк5 | 1 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 1 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] | 1 | 2920пк8-2929пк9 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1 | 2847пк6-2854пк6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] | 1, I | 2857пк2-2863пк5 2863пк5-2866пк7 | 277 | 2 | 12 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] | 1 | 2897пк2-2903пк8 | 325 | 1 | 6 | 0 | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] | 1, 2, I | 2917пк6-2920пк8 2920пк8-2929пк9 | 628 | 6 | 36 | 0 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3201 КМ путь I (1Ч-1) главный [3201пк1-3201пк3] ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк3-3209пк8] | 1, I | 3201пк1-3201пк3 3201пк3-3209пк8 | 519 | 3 | 24 | 519 | [17 empty] | 8/250 |  |  |  | 8/269 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3224 КМ путь I (2-1Н) главный [3224пк3-3224пк8] ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] путь 2 [3224пк8-3232пк0] СТЛАНИК путь I (1Ч-1Н) главный [3232пк0-3235пк0] | 1, 2, I | 3224пк3-3224пк8 3224пк8-3232пк0 3232пк0-3235пк0 | 634 | 1 | 6 | 634 | [10 empty] | 6/634
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 1 [3235пк0-3246пк3] путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 1, 2 | 3235пк0-3246пк3 | 80 | 9 | 58 | 0 | 10 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 333 | 1 | 10 | 0 | [28 empty] | 10
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 38 | 1048 | 1556
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк5-224пк3] | 1 | 211пк5-224пк3 | 13021 | 3 | 36 | 1800 | [19 empty] | 12/500 |  |  |  | 12/600 |  |  | 12/700
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18пк8-29пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31пк1-49пк10 | 3 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [11 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк1-132пк8] | 1 | 122пк1-132пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 7 | 28 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313пк2-3322пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 70 | 304 | 6010
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, I, IA, Одн | 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 | 2,1 | 6 | 33 | 0 | [9 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 302 (310-316) прочий путь 303 (316-упор) прочий путь 33 (314-361) приемо-отпр. путь 34 (332-359) приемо-отпр. путь 36 (336-351) приемо-отпр. путь 37 (320-345) приемо-отпр. путь 38 (324-365) приемо-отпр. путь 39 (322-363) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 30, 302, 303, 33, 34, 36, 37, 38, 39, Одн | 320пк3-331пк6 | 3 | 5 | 27 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 2 | 11 | 0 | [13 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 3 | 16 | 0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(IIIБ, 33Т, 71, 72, 72А, 74А, 75, 81, 82) |  |  | 16 | 3 | 16 | 0 | [20 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 1 | 5 | 0 | [27 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | [7 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 5 | 27 | 0 | 5,5 |  |  | 5,5 | [17 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 17 | 68 | 1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 14 (94-129) деповской путь 31 (ст.р.р.93-63) прочий (нов. строит.) путь(14, 31) | 14, 31 |  | 0,1 | 1 | 23 | 0 | [21 empty] | 23/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 46Б (242-239) сортиров. | 46Б |  | 200 | 2 | 8 | 400 | [8 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  | 200 | 2 | 8 | 400 | [20 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 22 (220-215) приемо-отпр. | 22 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [21 empty] | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1 | 3764пк1-3773пк9 | 1800 | 1 | 4 | 700 | [28 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМС-СОРТ стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 55 | 296 | 1705
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Работа СТРУГ, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [243пк7-248пк3] | 1 | 243пк7-248пк3 | 2200 | 5 | 20 | 2200 | 4/500 | 4/100 | 4/500 |  |  | 4/200 | 4/900
|  | Работа СТРУГ, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк6-266пк1] | 1 | 262пк6-266пк1 | 2500 | 5 | 20 | 2500 | [7 empty] | 4/700 | 4/600 | 4/300 |  |  | 4/400 | 4/500
|  | Работа СТРУГ, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [269пк6-281пк10] | 1 | 269пк6-281пк10 | 3200 | 5 | 20 | 3200 | [14 empty] | 4/500 | 4/600 | 4/700 |  |  | 4/400 | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [304пк10-317пк8] | 1 | 304пк10-317пк8 | 7800 | 5 | 20 | 7800 | [21 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/2400 | 4/2400
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОБЕДИНО-САХ путь II (Н-Ч) главный [414пк1-414пк6] | II | 414пк1-414пк6 | 25 | 1 | 4 | 25 | [15 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [4пк1-31пк7] | 1 | 4пк1-31пк7 | 10 | 3 | 12 | 10 | [14 empty] | 4/2 | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [5пк7-5пк10] | 1 | 5пк7-5пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [5пк9-6пк3] | 1 | 5пк9-6пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53пк8-73пк5 | 60 | 10 | 30 | 40 | [16 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [59пк10-60пк8] | 1 | 59пк10-60пк8 | 717,1 | 1 | 3 | 717 | [20 empty] | 3/717,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [59пк4-59пк10] | 1 | 59пк4-59пк10 | 596,3 | 1 | 3 | 596 | [22 empty] | 3/596,4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОЛИНСК путь I (Н-Ч) главный [84пк1-85пк9] | I | 84пк1-85пк9 | 80 | 7 | 24 | 20 | [13 empty] | 3,5/2 | 3,5/3 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3 | 3,5/3 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 10 | 40 | 180 |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  |  | 4/10 | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199пк7-226пк8 | 5 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ путь I (Н-Ч) главный [299пк3-301пк1] | I | 299пк3-301пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332пк5-349пк4 | 3 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403пк9-412пк8 | 4 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 120 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 13 | 52 | 390 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 9 | 36 | 270 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610пк7-653пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [1пк2-17пк2] | 1 | 1пк2-17пк2 | 7 | 7 | 28 | 7 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 100 | 384 | 18832
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1867 КМ путь I (Ч-Н) главный [1867пк4-1867пк8] путь II (2Ч-1) главный [1867пк4-1867пк7] ПП 1867 КМ - УСКОЛЬ путь 1 [1867пк8-1874пк6] ХАНИ - ПП 1867 КМ путь 1 [1865пк8-1867пк4] путь 2 [1865пк8-1867пк4] | 1, 2, I, II | 1865пк8-1867пк4 1867пк4-1867пк7 1867пк4-1867пк8 1867пк8-1874пк6 | 1,4 | 1 | 8 | 0 | [16 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [16 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,4 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 8 | 0 | [27 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 0,8 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] путь II (2-2Ч) главный [2062пк6-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [2081пк1-2081пк2] | 1, 2, I, I (1Ч, Н), II, II (2Ч, 1) | 2062пк5-2062пк8 2062пк6-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк2 2081пк1-2081пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [20 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [13 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 | 4440/1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [13 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [20 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ЮКТАЛИ - ТАЛУМА путь 1 [2014пк1-2031пк7] | 1 | 2014пк1-2031пк7 | 5 | 2 | 12 | 0 | [16 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2038пк8] | 1 | 2033пк8-2038пк8 | 5 | 2 | 12 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ДЮГАБУЛЬ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 5 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 1945 КМ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [1944пк5-1948пк2] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I | 1944пк5-1948пк2 1948пк2-1954пк9 | 247 | 5 | 34 | 247 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 10/247
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 46 | 4754 | 251
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2537пк4-2537пк4] | 1 | 2537пк4-2537пк4 | 10 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2563пк2-2563пк2] | 1 | 2563пк2-2563пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2584пк1-2584пк1] | 1 | 2584пк1-2584пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470пк0-2473пк4 2473пк4-2492пк9 2492пк9-2496пк5 | 1,6 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] УЛАК путь I (ис Ч-Н) главный [2676пк1-2679пк4] путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, I, II, IIA | 2676пк1-2679пк4 2677пк8-2679пк5 2679пк4-2683пк5 2679пк5-2683пк5 2683пк5-2684пк0 2683пк5-2684пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] УЛАК путь I (ис Ч-Н) главный [2676пк1-2679пк4] путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, I, II, IIA | 2676пк1-2679пк4 2677пк8-2679пк5 2679пк4-2683пк5 2679пк5-2683пк5 2683пк5-2684пк0 2683пк5-2684пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] ПП 2789 КМ путь I (Ч-Н) главный [2789пк7-2790пк4] путь II (2н-НД) главный [2790пк0-2790пк4] ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2802пк5] путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 1, 2, I, II | 2782пк3-2789пк7 2789пк7-2790пк4 2790пк0-2790пк4 2790пк4-2802пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 2 | 2790пк4-2802пк5 | 10 | 1 | 1440 | 10 | 1440/10
|  | Контактная сеть, км | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2802пк5-2804пк7] путь II (Ч-СП №1) главный [2802пк5-2804пк1] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] путь 2 (2-ст.р.р.11) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.11-1) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, I, II | 2802пк5-2804пк1 2802пк5-2804пк7 2804пк7-2814пк5 2814пк5-2817пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] | 1 | 2804пк7-2814пк5 | 7 | 1 | 1440 | 7 | 1440/7
|  | ИССО, шт | УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2817пк6-2832пк1] | 1 | 2817пк6-2832пк1 | 2 | 1 | 1440 | 2 | 1440/2
|  | ИССО, шт | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] | 1 | 2835пк6-2845пк0 | 3 | 1 | 1440 | 3 | 1440/3
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496пк5-2509пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Выгрузка шпал, шт | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496пк5-2509пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2596пк6-2596пк8] | 1 | 2596пк6-2596пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [29 empty] | 3/200
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | АМУТ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  | 1 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2419пк5-2436пк0] | 1 | 2419пк5-2436пк0 | 1 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1 | 2692пк6-2704пк9 | 10 | 2 | 16 | 630 | [21 empty] | 8/630 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1 | 2759пк1-2767пк4 | 1 | 4 | 24 | 0 | [17 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 32 | 5907 | 1299
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (IЧ-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18пк0-21пк1 8пк3-18пк0 | 2 | 1 | 2928 | 2 | 2928/2
|  | ИССО, шт | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31пк6-47пк3 | 1 | 1 | 5040 | 1 | 5040/1
|  | ИССО, шт | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2, I | 110пк8-114пк8 | 1 | 1 | 1800 | 1 | [25 empty] | 1800/1
|  | СЦБ, связь, км | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк6] БЕЛЕНЬКАЯ - ПП 139 КМ путь 1 [134пк6-139пк6] путь 2 [134пк6-139пк6] ПП 139 КМ путь I (1Ч-Н) главный [139пк6-140пк5] | 1, 2, I | 132пк5-134пк6 134пк6-139пк6 139пк6-140пк5 | 0,3 | 1 | 8 | 0 | [29 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 1 [145пк0-152пк9] путь 2 [145пк0-152пк9] | 1, 2 | 145пк0-152пк9 | 0,2 | 1 | 8 | 0 | [8 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 257 КМ путь I (Ч-I Н) главный [256пк9-257пк5] путь II (4/4С-IIН) главный [257пк1-257пк5] ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк5-269пк0] путь 2 [257пк5-269пк0] | 1, 2, I, II | 256пк9-257пк5 257пк1-257пк5 257пк5-269пк0 | 1,1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [17 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЯКУТСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [285пк3-287пк2] путь 2 (ст.р.р. 4-3) приемо-отпр. | 2, I | 285пк3-287пк2 | 0,5 | 1 | 6 | 0 | [22 empty] | 6/0,1
|  | СЦБ, связь, км | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 | [20 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] РЗД 369 КМ путь I (Ч-Н) главный [368пк1-371пк8] РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1, I | 358пк7-368пк1 368пк1-371пк8 371пк8-382пк5 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397пк9-400пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [18 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 1080 | 9 | 36 | 1080 |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ (нов. строит.) путь(Путь перегона Беленькая - ПП 139км, п1) |  |  | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(Перегон Федосеев - ПП 139 км, путь 1) |  |  | 1080 | 9 | 36 | 1080 |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 1080 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 1 | 4 | 60 | [15 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 3 | 12 | 180 | [22 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 3 | 12 | 180 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 4 | 16 | 240 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 3 | 12 | 180 | [8 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [15 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [22 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [8 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 8 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [8 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [18 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 1 | 4 | 60 | [15 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [15 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [8 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] | I | 110пк8-114пк8 | 1235 | 8 | 44 | 1235 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8/1235 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 99 | 10180 | 5982
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь XIIIА (IIЧ-ст.р/р 144) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III, XIIIА | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 2346пк4-2350пк1 2349пк0-2354пк4 | 1,4 | 7 | 56 | 0 |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] путь 2 [168пк3-175пк5] | 1, 2 | 168пк3-175пк5 168пк3-175пк9 | 0,3 | 1 | 8 | 0 | [29 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (199-стрр95) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сорти... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 4000 | 2 | 8 | 400 | 4/200 | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 4000 | 17 | 68 | 6800 |  |  | 8/800 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. путь 15 (146-125) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-о... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 4000 | 22 | 88 | 8800 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 82, 83 |  | 4000 | 4 | 16 | 1600 | [19 empty] | 4/400 | 4/400 | [7 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Уборка МВСП, шт | БЕСТУЖЕВО путь I (ис.ЧД-НБ) главный [205пк3-209пк5] | I | 205пк3-209пк5 | 24 | 4 | 16 | 32 | [8 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 75 | 332 | 17812
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 1951 | 34544 | 312709
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:46 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1892пк1-1894пк10] | 1 | 1892пк1-1894пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [7 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | [14 empty] | 8/0,3
|  | СЦБ, связь, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,6 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [11 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 | 58 | 3001
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 90 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОБЛУЧЬЕ стр. 103, 105, 143 |  |  | 3 | 3 | 30 | 3 | [21 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИМКАН стр. 10, 17, 2, 3, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗВЕСТКОВАЯ стр. 3, 7, 9 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк200-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8143пк800-8144пк6] | 2, II | 8138пк200-8140пк1 8143пк800-8144пк6 | 1300 | 2 | 8 | 1100 | [7 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8155пк750-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8144пк8-8153пк7 8155пк750-8156пк7 | 8550 | 2 | 8 | 1600 | [21 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8198пк350] | 2, II | 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8198пк350 | 3050 | 2 | 8 | 1500 | [7 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8199пк800-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8200пк900] | 2, II | 8199пк800-8200пк7 8200пк7-8200пк900 | 1081 | 1 | 4 | 1081 | [21 empty] | 4/1081
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] | 1 | 8102пк7-8109пк6 | 0 | 8 | 32 | 0 | 4 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | АРХАРА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) | 1, 2 | 8083пк3-8090пк1 | 1,2 | 3 | 12 | 0 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАРМАНЧУКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,6 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЯДРИН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,7 | 3 | 12 | 0 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 28 | 0 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8101пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк4] | 2, II | 8101пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк4 | 3032 | 6 | 24 | 1200 | [10 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа РШП, м | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] | 1 | 8102пк7-8109пк6 | 9000 | 1 | 4 | 9000 |  |  |  |  | 4/9000
|  | Работа РШП, м | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2 | 8122пк8-8136пк5 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [13 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Работа РШП, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1 | 8144пк8-8153пк7 | 9800 | 1 | 4 | 9800 | [11 empty] | 4/9800
|  | Работа РШП, м | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1 | 8156пк7-8162пк8 | 6800 | 1 | 4 | 6800 |  |  |  |  | 4/6800
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 8 (24-17) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 1 | 8 | 200 | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 10 (38-19) приемо-отпр. | 10 |  | 200 | 1 | 8 | 200 |  |  |  | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 12 (18-49) приемо-отпр. | 12 |  | 200 | 1 | 8 | 200 | [7 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 14 (36-13) приемо-отпр. | 14 |  | 200 | 1 | 8 | 200 | [10 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 16 (28-27) приемо-отпр. | 16 |  | 200 | 1 | 8 | 200 | [14 empty] | 8/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБЛУЧЬЕ путь 19 (146-137) приемо-отпр. | 19 |  | 34 | 6 | 24 | 12 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] | I | 8222пк9-8225пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1 | 8225пк7-8233пк1 | 462 | 1 | 4 | 231 | [18 empty] | 4/231
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1 | 8225пк7-8233пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь I (ЧД-Н) главный [8094пк0-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, I | 8092пк4-8094пк0 8094пк0-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8094пк1] | 2, II | 8092пк4-8094пк1 8094пк1-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] | 1, I | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] | 1, I | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] | 2, II | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1, I, I гл | 8198пк0-8200пк8 8200пк8-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II, II гл | 8198пк0-8200пк7 8200пк7-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 83 | 352 | 38365
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 110 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8275пк5-8277пк10] | 1 | 8275пк5-8277пк10 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8285пк1-8285пк10] | 1 | 8285пк1-8285пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8277пк1-8279пк10] | 2 | 8277пк1-8279пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [21 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8283пк1-8285пк10] | 2 | 8283пк1-8285пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8273пк1-8273пк10] | 2 | 8273пк1-8273пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БУДУКАН - БИРА путь 1 [8293пк1-8294пк10] | 1 | 8293пк1-8294пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [25 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8310пк1-8311пк4] | 1 | 8310пк1-8311пк4 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [29 empty] | 2/1400
|  | Выправка пути, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8309пк5] | 2 | 8308пк5-8309пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [24 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРАКАН стр. 13, 4, 7 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [15 empty] | 2/1 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО стр. 2, 7, 8, 9 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗВЕСТКОВ З-Д стр. 18, 2, 20, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 2 | 8 | 6 | [18 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУДУКАН стр. 1, 13, 3, 5, 7 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРА стр. 1, 12, 14, 15, 9 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИСТОЧНЫЙ стр. 10, 14, 2, 4 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  |  | 2/1 | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРГА стр. 1, 3, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРОБИДЖАН I стр. 20, 28, 3, 5, 51 |  |  | 5 | 1 | 4 | 2 | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк159-8247пк528] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8236пк444-8246пк801] | 1, I | 8236пк444-8246пк801 8247пк159-8247пк528 | 1767 | 3 | 12 | 1165 |  |  |  |  | 4/453 | [6 empty] | 4/354 | [6 empty] | 4/358
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8249пк999-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8257пк372] | 2, II | 8249пк999-8250пк0 8250пк0-8257пк372 | 1079 | 4 | 12 | 1079 |  |  |  | 2/276 |  |  |  | 4/304 |  |  | 2/134 |  |  |  | 4/365
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8257пк989-8258пк378] | 1 | 8257пк989-8258пк378 | 386 | 1 | 4 | 386 | [25 empty] | 4/386
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк951-8266пк348] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8262пк294-8264пк453] | 2, II | 8262пк294-8264пк453 8265пк951-8266пк348 | 1714 | 4 | 12 | 1317 | [17 empty] | 2/232 |  |  |  | 4/424 |  |  | 2/265 |  |  |  | 4/396
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АУР - ИН путь 2 [8395пк555-8406пк150] ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8423пк1320-8424пк705] | 2, II | 8395пк555-8406пк150 8423пк1320-8424пк705 | 2980 | 2 | 8 | 1580 | [7 empty] | 4/790 | [6 empty] | 4/790
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8451пк540-8451пк940] | 2 | 8451пк540-8451пк940 | 800 | 2 | 8 | 800 | [21 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 28 | 0 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛОЧАЕВКА I ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 1,2 | 4 | 16 | 0 | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8241пк4-8247пк0] | 2 | 8241пк4-8247пк0 | 1103 | 7 | 22 | 1103 | [7 empty] | 4/203 |  |  | 2/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/100 |  |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 2870 | 2 | 8 | 639 | [18 empty] | 4/369 | [6 empty] | 4/270
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 30 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250пк0-8259пк2 | 1079 | 2 | 8 | 410 | [21 empty] | 4/276 | [6 empty] | 4/134
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 80 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 50 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 1714 | 1 | 4 | 662 | [14 empty] | 4/662
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 1762 | 1 | 4 | 577 | [14 empty] | 4/577
|  | Переборка изостыков, шт | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 1176 | 1 | 4 | 391 | [21 empty] | 4/391
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 2376 | 1 | 4 | 302 | [28 empty] | 4/302
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 1555 | 1 | 4 | 599 | [7 empty] | 4/599
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 564 | 1 | 4 | 340 | [7 empty] | 4/340
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 12 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 1400 | 1 | 4 | 900 |  |  |  |  | 4/900
|  | Смена плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 1600 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3,8/800
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 13 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,8/5
|  | Работа ЩОМ , м | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 600 | 4 | 16 | 600 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 28 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 4000 | 3 | 12 | 2000 |  |  |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 11726 | 3 | 12 | 1992 | 4/796 | [6 empty] | 4/796 | [6 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 44 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Смена плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 2100 | 2 | 7 | 2100 | [14 empty] | 3,8/800 | [6 empty] | 3,8/1300
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 4 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [7 empty] | 3/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 20 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [25 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [14 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] | II, IIA | 8420пк9-8425пк6 | 4 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 6 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 2 | 8 | 10 | 4/5 | [27 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11пк2-48пк0 | 78 | 11 | 44 | 22 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II | 48пк0-50пк4 | 32 | 4 | 16 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЛЕНИНСК путь I (Ч-3) главный [121пк1-124пк0] УНГУН - ЛЕНИНСК путь Лен [85пк5-121пк1] | I, Лен | 121пк1-124пк0 85пк5-121пк1 | 30 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] | 2, II, IIA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 177 | 654 | 35740
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8497пк5-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк3] | 2, II | 8497пк5-8497пк8 8497пк8-8505пк2 8505пк2-8507пк3 | 9509 | 9 | 132 | 7309 | 12/1200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1300 |  |  | 12/1009 |  |  |  | 18
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8561пк9] КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8543пк5-8544пк7] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8543пк5-8544пк7 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8561пк9 | 18220 | 9 | 132 | 9600 | 12/1700 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1700 |  |  |  | 18/2600 |  |  | 12 |  |  |  | 18/2600
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИКОЛАЕВКА стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИАМУРСКАЯ стр. 2, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 3 | 30 | 3 |  |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРФОВСКАЯ стр. 1, 10, 14, 15, 4, 7 |  |  | 6 | 5 | 50 | 5 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8526пк1-8528пк1] | 2 | 8526пк1-8528пк1 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [14 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8529пк7-8532пк5] | II | 8529пк7-8532пк5 | 2800 | 2 | 4 | 2800 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1800
|  | Выправка пути, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8541пк7] ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8535пк5-8537пк6] ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 2 [8537пк6-8541пк0] | 2, II | 8535пк5-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8541пк7 | 6200 | 2 | 8 | 6200 | 4/3000 | [6 empty] | 4/3200
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8517пк661] | Одн | 8510пк6-8517пк661 | 14394 | 4 | 16 | 3200 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк941-8542пк155] | II | 8541пк941-8542пк155 | 210 | 1 | 4 | 210 | [7 empty] | 4/210
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487пк0-8495пк8 | 20 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497пк8-8505пк2 | 25 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] | II | 8505пк2-8507пк4 | 12 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Работа МКТ, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8510пк10-8511пк7] | I | 8510пк10-8511пк7 | 1750 | 6 | 18 | 900 | [10 empty] | 2/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/100 |  |  |  | 4/200
|  | Смена плети, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8508пк2-8512пк2 8512пк2-8514пк9 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [14 empty] | 4,8/1600
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 3100 | 4 | 24 | 1240 | [5 empty] | 6/310 | 6/310 | [5 empty] | 6/310 | 6/310
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 8 | 39 | 64 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517пк7-8520пк3 | 15 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517пк7-8520пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАБАРОВСК I путь 1ГП (с.р.р.23-1Н) главный [8523пк6-8525пк7] | 1ГП | 8523пк6-8525пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8537пк6-8539пк9] | 1 | 8537пк6-8539пк9 | 4380 | 4 | 14 | 800 |  |  |  |  | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь 11 (2-упор) подъездной путь 1(8уч) (21-упор) подъездной путь 2(8уч.) (21-упор) подъездной путь 4а (1 уч.) (2-1) подъездной путь 7(1уч) (9-10) подъездной путь 9 (9-упор) подъездной путь СП13 (13-СП13) подъездной | 11, 1(8уч), 2(8уч.), 4а (1 уч.), 7(1уч), 9, СП13 |  | 60 | 8 | 32 | 16 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОРФОВСКАЯ путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (24-9) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 500 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] путь III (6-НХ) главный [8508пк7-8510пк6] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I, III | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8508пк7-8510пк6 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 |  |  |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 3 | 11 | 0 | [14 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 97 | 643 | 36773
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ХОР - ХАКА путь 2 [8606пк5-8606пк9] | 2 | 8606пк5-8606пк9 | 4 | 4 | 16 | 4 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8616пк3-8616пк5] | I | 8616пк3-8616пк5 | 90 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк5-8603пк9] | неч | 8603пк5-8603пк9 | 120 | 3 | 12 | 30 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 2193 | 5 | 20 | 558 | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/109 | [6 empty] | 4/122
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЧЕГОРСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк831-8591пк10] | I | 8589пк831-8591пк10 | 1209 | 1 | 4 | 673 |  |  |  |  | 4/673
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8591пк345-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8593пк115] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8603пк972-8604пк370] | 2, II | 8591пк345-8592пк2 8592пк2-8593пк115 8603пк972-8604пк370 | 2489 | 3 | 12 | 1820 | [14 empty] | 4/724 | [6 empty] | 4/724 | [6 empty] | 4/372
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8636пк114-8636пк498] | 1 | 8636пк114-8636пк498 | 384 | 1 | 4 | 384 | [11 empty] | 4/384
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк953-8681пк492] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8683пк699-8693пк970] | 2, II | 8680пк953-8681пк492 8683пк699-8693пк970 | 9400 | 4 | 16 | 3241 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/890 | [6 empty] | 4/751
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | РОЗЕНГАРТОВКА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,8 | 3 | 14 | 0 | [14 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУБЕРОВО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,8 | 3 | 14 | 0 | [14 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8622пк6-8623пк1] | 1 | 8622пк6-8623пк1 | 600 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк0-8647пк3] | 1, I | 8638пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8651пк1-8651пк3] | II | 8651пк1-8651пк3 | 0 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2/0,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2 | 8653пк3-8660пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1 | 8653пк3-8660пк1 | 350 | 2 | 4 | 350 |  |  |  |  | 2/150 | [6 empty] | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8655пк5-8655пк9] | 2 | 8655пк5-8655пк9 | 317 | 1 | 4 | 317 | [14 empty] | 4/317
|  | Работа МКТ, м | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8659пк6-8660пк1] | 2 | 8659пк6-8660пк1 | 317 | 1 | 4 | 317 | [21 empty] | 4/317
|  | Работа МКТ, м | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8659пк6-8660пк1] | 1 | 8659пк6-8660пк1 | 436 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 340 | 7 | 14 | 110 |  |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/20 | [6 empty] | 2/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/20
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Работа МКТ, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8669пк4-8671пк3] | 1 | 8669пк4-8671пк3 | 1460 | 4 | 16 | 800 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 16 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1 | 8682пк0-8696пк1 | 10 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 12 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | II | 8696пк1-8698пк6 | 12 | 2 | 6 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698пк6-8712пк5 | 10 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 5319 | 6 | 20 | 3762 |  |  |  | 2/470 |  |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700 |  |  | 2/517 |  |  |  | 4/620 | [6 empty] | 4/755
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698пк6-8712пк5 | 460 | 2 | 4 | 440 |  |  |  |  | 2/210 | [6 empty] | 2/230
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | II | 8712пк5-8715пк7 | 8 | 4 | 12 | 8 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2 | 8715пк7-8727пк10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1 | 8715пк7-8735пк1 | 380 | 2 | 8 | 380 | [18 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/260
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 | 10 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 14 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа ФАТРА, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8753пк4-8758пк2] | II | 8753пк4-8758пк2 | 0,3 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Работа ФАТРА, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8753пк1-8753пк5] | I | 8753пк1-8753пк5 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2/0
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8770пк8-8771пк1] | II | 8770пк8-8771пк1 | 630 | 1 | 4 | 630 | [14 empty] | 4/630
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8789пк3-8790пк1] | 1 | 8789пк3-8790пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8786пк1-8786пк9] | 1 | 8786пк1-8786пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Работа РШП, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 72000 | 3 | 12 | 72000 | [14 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Работа РШП, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1 | 8771пк3-8790пк9 | 72000 | 3 | 12 | 72000 | [11 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Сбор рельсов, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [14 empty] | 4/12
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8794пк5-8795пк3] | 2 | 8794пк5-8795пк3 | 800 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8797пк7-8799пк1] | 2 | 8797пк7-8799пк1 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [28 empty] | 4/1400
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [11 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8836пк1-8836пк2] | 2 | 8836пк1-8836пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8830пк3-8830пк4] | 2 | 8830пк3-8830пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8838пк5-8838пк6] | II | 8838пк5-8838пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1 | 8604пк8-8604пк8 | 60 | 3 | 12 | 60 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8605пк2-8613пк7] | 2 | 8605пк2-8613пк7 | 60 | 3 | 12 | 60 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8598пк5-8605пк2 8605пк2-8608пк7 8608пк7-8610пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [11 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 8815пк0-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  |  | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 2 | 8 | 1100 | [7 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 136 | 516 | 164398
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9062пк5-9062пк5] | 2 | 9062пк5-9062пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 2 | 8 | 25 |  |  |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/13
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРУШЕВОЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФИЛАРЕТОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8856пк1-8857пк10] | 1 | 8856пк1-8857пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8859пк1-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8860пк10] | 1, I | 8859пк1-8860пк4 8860пк4-8860пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [8 empty] | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8863пк1-8863пк3] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8864пк10] | 1, I | 8863пк1-8863пк3 8863пк3-8864пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [11 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8862пк1-8863пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8865пк10] | 2, II | 8862пк1-8863пк4 8863пк4-8865пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8891пк5] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8885пк9-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, II | 8885пк9-8886пк2 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8891пк5 | 5700 | 4 | 12 | 5700 | [10 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8891пк4] ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8885пк10-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8885пк10-8886пк2 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8891пк4 | 5500 | 3 | 8 | 5500 | [15 empty] | 2/1500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8930пк6] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8922пк1-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8922пк1-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8930пк6 | 8600 | 2 | 6 | 4000 | [24 empty] | 2/1500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8930пк6] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8922пк1-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8922пк1-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8930пк6 | 8500 | 2 | 6 | 3500 | [25 empty] | 4/2500 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк932-8884пк304] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8889пк448-8889пк770] | 2, II | 8883пк932-8884пк304 8889пк448-8889пк770 | 1318 | 1 | 4 | 644 | [7 empty] | 4/644
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8926пк925-8929пк625] | 2 | 8926пк925-8929пк625 | 2812 | 4 | 16 | 2312 | [14 empty] | 4/511 | [6 empty] | 4/511 | [6 empty] | 8/1290
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9087пк0-9087пк800] | 2 | 9087пк0-9087пк800 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9096пк350-9105пк1000] | 2 | 9096пк350-9105пк1000 | 2150 | 3 | 12 | 2150 | [14 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9013пк6-9016пк1] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9039пк2] | 1, I | 9013пк6-9016пк1 9016пк1-9039пк2 | 25400 | 9 | 132 | 13800 | 12/1200 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 18/2000 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 18/2000 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18/2000 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18/2000
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа крана ЕДК, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8849пк10-8850пк1] | 1 | 8849пк10-8850пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | БП 1571 КМ путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [27пк5-27пк6] | Iо, н | 27пк5-27пк6 27пк6-27пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк9-8884пк3] | II | 8883пк9-8884пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [11 empty] | 4/12
|  | Работа МКТ, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк2-8897пк1] | 1 | 8893пк2-8897пк1 | 880 | 3 | 12 | 600 | [11 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [25 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2 | 8922пк5-8930пк1 | 22 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [28 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8934пк9-8934пк10] | II | 8934пк9-8934пк10 | 1 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Переборка изостыков, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2 | 8955пк2-8974пк1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  | 32 | 16 | 64 | 32 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] | I | 8974пк1-8977пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] | II | 8974пк1-8977пк1 | 6 | 6 | 12 | 6 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 80 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 8 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 15 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1 | 9003пк6-9012пк9 | 30 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Работа МКТ, м | СВИЯГИНО путь 7 (17-ГПП) ходовой | 7 |  | 1750 | 1 | 4 | 150 | [10 empty] | 4/150
|  | Одиночная смена шпал, шт | СВИЯГИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 480 | 8 | 32 | 240 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 4530 | 2 | 8 | 1440 | 4/850 | [6 empty] | 4/590
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 4 (6-17) приемо-отпр. | 4 |  | 180 | 3 | 12 | 90 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 120 | 3 | 12 | 90 | [6 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 5 (16-23) приемо-отпр. | 5 |  | 180 | 2 | 8 | 60 | [12 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 1000 | 2 | 8 | 420 | [14 empty] | 4/210 | [6 empty] | 4/210
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 75 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Работа РШП, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9064пк4-9065пк4] | 2 | 9064пк4-9065пк4 | 11000 | 1 | 2 | 11000 | [17 empty] | 2/11000
|  | Работа РШП, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9060пк8-9065пк8] | 1 | 9060пк8-9065пк8 | 22000 | 1 | 4 | 22000 | [18 empty] | 4/22000
|  | Работа РШП, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9058пк5-9062пк5] | 2 | 9058пк5-9062пк5 | 22000 | 1 | 4 | 22000 | [21 empty] | 4/22000
|  | Работа МКТ, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк8-9079пк5] | 1 | 9069пк8-9079пк5 | 839 | 3 | 12 | 600 | [14 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9085пк8-9087пк8] | 2 | 9085пк8-9087пк8 | 11000 | 1 | 2 | 11000 | [24 empty] | 2/11000
|  | Работа РШП, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9096пк1-9099пк1] | 1 | 9096пк1-9099пк1 | 22000 | 1 | 4 | 22000 | [25 empty] | 4/22000
|  | Работа РШП, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9100пк3-9104пк8] | 2 | 9100пк3-9104пк8 | 22000 | 1 | 4 | 22000 | [28 empty] | 4/22000
|  | Работа РШП, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9105пк1-9106пк10] | 1 | 9105пк1-9106пк10 | 11000 | 1 | 2 | 11000 | [29 empty] | 2/11000
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5280 | 3 | 12 | 1980 | [11 empty] | 4/660 | [6 empty] | 4/660 | [6 empty] | 4/660
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | н | 2пк8-15пк1 | 8 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 21пк2-27пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [18 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-19пк2] | Iо | 19пк1-19пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [24пк4-24пк5] | н | 24пк4-24пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 2 | 8 | 1100 | [7 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 3, I, Iо, V, н | 15пк1-15пк2 1пк4-2пк8 2пк8-15пк1 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 8 (24-25) приемо-отпр. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 8877пк1-8879пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 4, 6, II | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [21 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 8920пк4-8922пк5 | 550 | 1 | 4 | 550 | [11 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 4, II | 8913пк3-8915пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [28 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 8937пк0-8939пк9 8939пк9-8943пк0 8943пк0-8944пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [18 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [14 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [25 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [18 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [21 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 13 (90-153) сортиров. путь 14 (86-155) сортиров. путь 15 (94-147) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) п... (см. карточку) | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 154 | 689 | 182460
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121пк2-9121пк2 | 270 | 2 | 8 | 60 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9162пк7-9162пк7] | 1 | 9162пк7-9162пк7 | 240 | 1 | 4 | 30 | [25 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 4 | 16 | 40 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1390 | 1 | 1536 | 1390 | 1536/1390
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАДЕЖДИНСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УГОЛЬНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9221пк1-9223пк10] | 1 | 9221пк1-9223пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [22 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9219пк1-9221пк10] | 2 | 9219пк1-9221пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [21 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9231пк1-9231пк10] | 1 | 9231пк1-9231пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [29 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБИНИНСКИЙ стр. 10, 11, 13, 17, 18, 2, 4, 6, 8 |  |  | 9 | 4 | 14 | 9 | [17 empty] | 2/1 | 4/3 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАНЕВУРОВО стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 8 | 24 | 12 |  |  |  | 2/1 | 4/2 |  |  | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 4/2 |  |  | 4/2 | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9194пк161-9195пк852] БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк694-9202пк1] | 2, II | 9194пк161-9195пк852 9198пк694-9202пк1 | 1317 | 4 | 16 | 1317 | [7 empty] | 4/463 | [6 empty] | 4/435 | [6 empty] | 4/218 | [6 empty] | 4/201
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | УССУРИЙСК ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,7 | 3 | 14 | 0 | [14 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НАДЕЖДИНСКАЯ ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,6 | 2 | 10 | 0 | 4/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 30 | 1 | 3 | 30 |  |  |  |  | 3,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (7-КП) подъездной | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (25-кп) подъездной | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [20 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (25-кп) подъездной | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (7-КП) подъездной | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (7-КП) подъездной | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3,8/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 9 (9-Упор) подъездной | 9 |  | 60 | 4 | 16 | 40 | [13 empty] | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 95 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 2 | 8 | 30 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 170 | 4 | 16 | 60 | [12 empty] | 4/15 | 4/15 | [12 empty] | 4/15 | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 21 (46-упор) погр.-выгр. | 21 |  | 100 | 2 | 8 | 60 | [13 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 7 (22-19) приемо-отпр. | 7 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 7 (22-19) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 84 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 121 | 2 | 8 | 22 | [5 empty] | 4/11 | [7 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 90 | 1 | 4 | 30 | [13 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 190 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 2 | 8 | 70 | [12 empty] | 4/35 | [14 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 5 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3,8/5
|  | Работа СЧ, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9143пк1-9145пк10] | 1 | 9143пк1-9145пк10 | 3000 | 4 | 16 | 1200 |  |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 250 | 3 | 11 | 45 | [14 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 2 | 6 | 40 |  |  |  | 3/20 | [6 empty] | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 95 | 2 | 8 | 30 | [13 empty] | 4/15 | [12 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 147 | 2 | 8 | 40 | [5 empty] | 4/20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 210 | 1 | 4 | 35 | [13 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2 | 9150пк1-9157пк3 | 4 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 8 | [18 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [18 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,8/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 180 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 170 | 2 | 8 | 68 | [6 empty] | 4/34 | [5 empty] | 4/34
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 90 | 2 | 8 | 60 | [6 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 8 (158-135) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [6 empty] | 3,8/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 80 (523-упор) подъездной | 80 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 81 (2-3) подъездной | 81 |  | 19 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 79 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 150 | 2 | 8 | 50 | [13 empty] | 4/25 | [5 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 326 (360-409) сортиров. | 326 |  | 150 | 2 | 8 | 50 | [13 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 327 (356-407) сортиров. | 327 |  | 150 | 1 | 4 | 25 | [27 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 36 (122-133) приемо-отпр. | 36 |  | 66 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 150 | 2 | 8 | 50 | [6 empty] | 4/25 | [5 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 107 (119-упор) прочий | 107 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 43 (15-упор) вытяжной | 43 |  | 100 | 2 | 8 | 50 | [12 empty] | 4/25 | [14 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 92 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 324 (350-411) сортиров. | 324 |  | 105 | 2 | 8 | 30 | [5 empty] | 4/15 | [14 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  | 66 | 1 | 4 | 11 | [12 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 46 (306А-упор) погр.-выгр. | 46 |  | 79 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 47 (307А-упор) прочий | 47 |  | 79 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 45 (304А-упор) погр.-выгр. | 45 |  | 42 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 27/25 (27-25) съезд_глав. | 27/25 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [14 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 10 (29-35) приемо-отпр. | 10 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [25 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3,8/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2 | 9216пк2-9225пк1 | 400 | 4 | 8 | 1600 | [10 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Работа МКТ, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9232пк10-9241пк9] | 1 | 9232пк10-9241пк9 | 2268 | 3 | 12 | 600 | [11 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа МКТ, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9230пк8-9240пк4] | 2 | 9230пк8-9240пк4 | 624 | 3 | 12 | 624 | [14 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/224
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ путь IIIВ (ст.р/р 80-ЧУ) главный [2пк3-2пк3] | IIIВ | 2пк3-2пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2 | 9257пк0-9265пк6 | 400 | 2 | 4 | 800 | [10 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2 | 9257пк0-9265пк6 | 250 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1 | 9257пк0-9265пк6 | 1250 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] | I | 9265пк6-9268пк7 | 500 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВТОРАЯ РЕЧКА - ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 2 [9281пк1-9283пк0] | 2 | 9281пк1-9283пк0 | 200 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [3пк3-3пк4] | 3 | 3пк3-3пк4 | 2 | 2 | 6 | 4 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [3пк6-3пк7] | 3 | 3пк6-3пк7 | 2 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [3пк8-3пк8] | 3 | 3пк8-3пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [3пк9-3пк10] | 3 | 3пк9-3пк10 | 2 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [4пк1-4пк1] | 3 | 4пк1-4пк1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [4пк4-4пк5] | 3 | 4пк4-4пк5 | 2 | 3 | 12 | 6 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [4пк6-4пк7] | 3 | 4пк6-4пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [4пк8-4пк9] | 3 | 4пк8-4пк9 | 2 | 2 | 6 | 3 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [5пк2-5пк2] | 3 | 5пк2-5пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [5пк8-5пк9] | 3 | 5пк8-5пк9 | 2 | 2 | 6 | 3 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - УГЛОВАЯ путь 3 [5пк10-5пк10] | 3 | 5пк10-5пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9126пк4] | 1, I | 9120пк1-9124пк3 9124пк3-9126пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 9134пк0-9139пк9 9139пк9-9142пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [11 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 | [14 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, 3АП, 3БП, I | 9216пк2-9225пк1 9225пк1-9228пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [18 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [21 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 215 | 2353 | 16555
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [9пк8-9пк8] | 2а | 9пк8-9пк8 | 60 | 3 | 12 | 45 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк8-86пк10] | 2 | 82пк8-86пк10 | 4200 | 1 | 4 | 1200 | 4/1200
|  | Выправка пути, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [81пк1-87пк2] | 1 | 81пк1-87пк2 | 6200 | 1 | 4 | 2200 |  |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [93пк2-93пк7] ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-94пк10] | 1, I | 93пк2-93пк7 93пк7-94пк10 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [10 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк9-99пк3] | 2 | 97пк9-99пк3 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [97пк7-99пк10] | 1 | 97пк7-99пк10 | 2300 | 2 | 8 | 2300 | [17 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [106пк7-108пк8] | 2 | 106пк7-108пк8 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [14 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ путь II (Ч-ис НЧ) главный [114пк5-114пк8] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [111пк3-114пк5] | 2, II | 111пк3-114пк5 114пк5-114пк8 | 2400 | 2 | 8 | 2400 | [21 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1400
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРИДМАН стр. 1, 10, 13, 4, 7 |  |  | 5 | 2 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРТИЗАНСК стр. 1, 11, 12, 18, 28, 3, 30, 40, 42, 5, 7 |  |  | 11 | 6 | 20 | 11 | [7 empty] | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [108пк300-113пк640] | 2 | 108пк300-113пк640 | 1050 | 3 | 10 | 600 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/225 | [9 empty] | 2/175
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-125пк680] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-131пк800] | 2, II | 116пк5-125пк680 129пк0-131пк800 | 3075 | 4 | 12 | 1850 | [10 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/1200 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк2-10пк1] | II | 7пк2-10пк1 | 800 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь 4 (44-19) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь III (ЧУ-17) главный [7пк10-7пк10] | III | 7пк10-7пк10 | 2 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь III (ЧУ-17) главный [8пк7-8пк7] | III | 8пк7-8пк7 | 2 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 2 [14пк7-15пк5] | 2 | 14пк7-15пк5 | 800 | 2 | 4 | 1600 |  |  |  | 2/800 | [6 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 1 [16пк2-16пк4] | 1 | 16пк2-16пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [17 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2 | 28пк5-33пк7 | 200 | 2 | 8 | 500 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [49пк6-49пк9] | I | 49пк6-49пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
|  | Сбор рельсов, шт | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 32 | 1 | 3 | 8 | [21 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [69пк1-73пк10] | 2 | 69пк1-73пк10 | 1100 | 2 | 16 | 1100 | [7 empty] | 8/500 | [6 empty] | 8/600
|  | Работа ВПО, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [80пк3-80пк7] | I | 80пк3-80пк7 | 500 | 1 | 8 | 500 | [10 empty] | 8/500
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 1 | 3 | 8 | [14 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [100пк1-100пк10] | 1 | 100пк1-100пк10 | 1000 | 1 | 8 | 1000 |  |  |  | 8/1000
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 100 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 48 | 2 | 7 | 16 |  |  |  | 3,8/8 | [20 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 120 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 48 | 1 | 3 | 8 | [21 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 56 | 1 | 3 | 8 | [28 empty] | 3,8/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [2пк5-9пк9] | 2а | 2пк5-9пк9 | 1462 | 2 | 8 | 450 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 2а | 20пк1-38пк1 | 1620 | 3 | 9 | 700 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/300
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | АНИСИМОВКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-62пк8] | 1 | 51пк0-62пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [62пк8-65пк4] | I | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [62пк8-65пк4] | II | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 103пк4-105пк7 | 4 | 2 | 4 | 0 | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [140пк5-143пк5] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (18-19) приемо-отпр. путь 8 (12-15) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 140пк5-143пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 69 | 263 | 22864
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк4-77пк5] БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] | I, одн | 77пк4-77пк5 77пк5-86пк4 86пк4-88пк5 | 1560 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк5-182пк2] | одн | 166пк5-182пк2 | 1560 | 4 | 16 | 120 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [182пк2-183пк5] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [165пк9-166пк4] СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | I, II, одн | 165пк9-166пк4 166пк4-182пк2 182пк2-183пк5 | 17503 | 9 | 108 | 9000 | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЕДРОВЫЙ путь II (исЧ-исН) главный [96пк2-96пк4] КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [97пк9-98пк3] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [90пк1-96пк2] | II, одн | 90пк1-96пк2 96пк2-96пк4 97пк9-98пк3 | 7200 | 3 | 12 | 4200 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1200
|  | Выправка пути, м | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [101пк1-101пк10] | одн | 101пк1-101пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [103пк1-103пк10] | одн | 103пк1-103пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [215пк1-215пк10] | одн | 215пк1-215пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | БАМБУРОВО - БЛЮХЕР путь одн [2пк1-12пк9] БЛЮХЕР путь I (Ч-ГПП) главный [12пк9-12пк10] | I, одн | 12пк9-12пк10 2пк1-12пк9 | 11000 | 3 | 12 | 5000 | [5 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРОДЕКОВО стр. 14, 16, 16, 18, 18, 7 |  |  | 6 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | КОСОГОРНЫЙ - СУХАНОВКА путь одн [155пк3-164пк1] | одн | 155пк3-164пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 | [10 empty] | 2,5/100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [21 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [24 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [10 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 2 | 5 | 100 |  |  |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [20 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2,5/100
|  | Работа ВПР, м | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [45пк1-45пк10] | одн | 45пк1-45пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [24 empty] | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [48пк1-48пк10] | одн | 48пк1-48пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [55пк1-55пк10] | одн | 55пк1-55пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [26 empty] | 3/1000
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2,5/50
|  | Работа ВПР, м | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-60пк10] | одн | 60пк3-60пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [27 empty] | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [64пк1-64пк10] | одн | 64пк1-64пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [28 empty] | 3/1000
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [10 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [12 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [13 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [21 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [26 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 180 | 2 | 8 | 60 | [6 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 3 (13-4) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 1 | 4 | 30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  | 120 | 3 | 12 | 60 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 116 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 150 | 2 | 8 | 60 | [6 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 2 | 8 | 70 | [6 empty] | 4/35 | [5 empty] | 4/35
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 4 |  | 180 | 2 | 8 | 50 | [13 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 95 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 210 | 2 | 8 | 50 | [12 empty] | 4/25 | [7 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 5 (6-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 80 | 2 | 8 | 40 | [13 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 137 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 5 | 20 | 750 |  |  |  | 4/150 | [10 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 2 | 8 | 40 | [20 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  | 120 | 2 | 8 | 50 | [6 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 110 (104-КП) прочий | 110 |  | 180 | 2 | 8 | 55 | [13 empty] | 4/35 | [5 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 2 | 8 | 40 | [12 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 1 | 4 | 25 | [5 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 240 | 3 | 12 | 60 | [6 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 8 (29-10) приемо-отпр. | 8 |  | 180 | 2 | 8 | 40 | [5 empty] | 4/25 | [20 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99пк3-108пк0 | 260 | 2 | 8 | 60 | [13 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 79 | 2 | 8 | 40 | [19 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 8 (29-10) приемо-отпр. | 8 |  | 27 | 2 | 8 | 18 | [12 empty] | 4/9 | [14 empty] | 4/9
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 80 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 16 (20-КП) погр.-выгр. | 16 |  | 27 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 101гл (ВП1-Китай) главный [115пк8-117пк6] | 101гл | 115пк8-117пк6 | 150 | 2 | 8 | 50 | [13 empty] | 4/25 | [5 empty] | 4/25
|  | Переборка изостыков, шт | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [20пк1-34пк10] | одн | 20пк1-34пк10 | 10 | 5 | 20 | 10 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [13пк1-35пк5] | одн | 13пк1-35пк5 | 5264 | 6 | 24 | 1200 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Выгрузка шпал, шт | ПРИМОРСКАЯ путь 5 (16-15) приемо-отпр. | 5 |  | 300 | 3 | 12 | 300 | [13 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Постановка скреплений КД, шт | БАМБУРОВО стр. 15, 9 |  |  | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | одн | 166пк4-182пк2 | 1200 | 6 | 24 | 1200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Нарезка кюветов , м | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [185пк6-195пк6] | одн | 185пк6-195пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [27 empty] | 4/350
|  | Постановка скреплений КД, шт | МАХАЛИНО путь 3 (4-7) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Нарезка кюветов , м | МАХАЛИНО - КАМЫШОВАЯ путь одн [197пк0-207пк1] | одн | 197пк0-207пк1 | 700 | 2 | 8 | 700 | [20 empty] | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Нарезка кюветов , м | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк3-235пк4] | одн | 208пк3-235пк4 | 1750 | 5 | 20 | 1750 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Постановка скреплений КД, шт | ХАСАН путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 7-5 (7-5) приемо-отпр. | 12-14, 7-5 |  | 200 | 4 | 16 | 200 | [13 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 153 | 2788 | 36567
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЦОВО стр. 12, 18, 26 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНИКИ стр. 14, 2, 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПО, м | КУЗНЕЦОВО путь II (Ч-Нч) главный [156пк6-157пк3] КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 2 [157пк3-167пк2] | 2, II | 156пк6-157пк3 157пк3-167пк2 | 5000 | 1 | 6 | 1000 | 6/1000
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 1 | 3 | 8 | [17 empty] | 3,8/8
|  | Работа СЧ, м | ХМЫЛОВСКИЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [5пк3-6пк5] | II | 5пк3-6пк5 | 700 | 2 | 16 | 500 | [7 empty] | 8/300 | [6 empty] | 8/200
|  | Работа СЧ, м | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [9пк1-10пк3] | 2 | 9пк1-10пк3 | 600 | 2 | 16 | 600 | [21 empty] | 8/300 | [6 empty] | 8/300
|  | Работа СЧ, м | НАХОДКА-ВОСТ путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк6-14пк9] | 1Ч | 13пк6-14пк9 | 1300 | 4 | 32 | 1100 |  |  |  | 8/300 | [6 empty] | 8/300 | [6 empty] | 8/300 | [6 empty] | 8/200
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | МЫС АСТАФЬЕВА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 15 | 93 | 3215
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [286пк10-286пк10] | Одн | 286пк10-286пк10 | 20 | 2 | 8 | 20 | [21 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 79пк2-80пк9 | 5330 | 2 | 8 | 1186 |  |  |  |  | 4/592 |  | 4/594
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I, Одн | 79пк2-80пк9 80пк9-95пк0 95пк0-96пк7 | 16380 | 9 | 72 | 8190 | 8/910 |  |  | 8/910 |  |  |  | 8/910 |  |  | 8/910 |  |  |  | 8/910 |  |  | 8/910 |  |  |  | 8/910 |  |  | 8/910 |  |  |  | 8/910
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 95пк0-96пк7 | 4760 | 6 | 24 | 2856 | [11 empty] | 4/476 |  | 4/476 |  |  |  |  | 4/476 |  | 4/476 |  |  |  |  | 4/476 |  | 4/476
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [238пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-239пк10] | I, Одн | 238пк0-239пк4 239пк4-239пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [243пк1-244пк10] | Одн | 243пк1-244пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [246пк1-251пк10] | Одн | 246пк1-251пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [14 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [253пк1-253пк10] | Одн | 253пк1-253пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЬБАН стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДАЛИ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗВЕСТКОВЫЙ стр. 2, 4, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [122пк600-134пк200] | Одн | 122пк600-134пк200 | 4800 | 4 | 16 | 3200 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [162пк50-162пк550] | Одн | 162пк50-162пк550 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [207пк900-208пк347] | Одн | 207пк900-208пк347 | 447 | 1 | 4 | 447 | [21 empty] | 4/447
Д-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [172пк2-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-191пк8] | I, Одн | 172пк2-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-191пк8 | 19625 | 3 | 30 | 0 | 10 | [13 empty] | 10 | [13 empty] | 10
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (8-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  |  | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 2, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. ... (см. карточку) | 2, 3, 5, I, Одн | 265пк7-268пк1 268пк1-275пк3 275пк3-277пк3 | 1,4 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, I, IA, Одн | 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 | 2,1 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 4 | 16 | 3200 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Работа ВПО, м | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] | Одн | 157пк0-170пк1 | 800 | 3 | 24 | 800 | 8/400 |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 3 | 12 | 2400 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Смена плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 3200 | 4 | 16 | 3200 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-227пк10] | Одн | 227пк1-227пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк7-227пк10] | Одн | 227пк7-227пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [17 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241пк5-257пк8 | 4 | 6 | 36 | 24 | [10 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241пк5-257пк8 | 4 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 4 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа СТРУГ, м | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [10 empty] | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 4 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 158 | 1029 | 43376
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУДУР - ПОНИ путь 2 [78пк1-80пк10] | 2 | 78пк1-80пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [11 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПОНИ путь II (6-ис 2Н) главный [83пк1-84пк0] ПОНИ - КУН путь 2 [84пк0-86пк10] | 2, II | 83пк1-84пк0 84пк0-86пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [25 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПОНИ - КУН путь 1 [90пк1-93пк10] | 1 | 90пк1-93пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [18 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМУРСКИЙ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНИ стр. 3, 5, 7 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 3 | 16 | 0 | [22 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3, 4, I, II, IIA, IА | 11пк3-14пк4 14пк4-17пк2 17пк2-18пк0 17пк5-18пк0 1пк0-2пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [18 empty] | 24/1
|  | Переключение, шт | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] путь 2 (2-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, I, II, IIA, IА | 17пк2-18пк0 17пк5-18пк0 1пк0-2пк3 2пк3-8пк6 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [25 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 3,1 | 1 | 8 | 0 |  | 8/0,1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [44пк9-44пк9] | 1 | 44пк9-44пк9 | 1 | 1 | 120 | 1 | [18 empty] | 120/1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 2 [44пк9-44пк9] | 2 | 44пк9-44пк9 | 1 | 1 | 120 | 1 | [23 empty] | 120/1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3]... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 | 3,3 | 3 | 24 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] путь 2 [97пк0-103пк9] ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] путь 2 [84пк0-94пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 84пк0-94пк1 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 96пк8-103пк9 97пк0-103пк9 | 0,1 | 8 | 44 | 0 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | ИССО, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь 3 (12-7) приемо-отпр. ТРУБА(95 км ПК10) | 3, I | 94пк1-96пк8 | 4 | 1 | 40 | 2 | [18 empty] | 40/2
|  | ИССО, шт | КУН путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 4 (14-5) приемо-отпр. ТРУБА(95км ПК10) | 4, II | 94пк1-96пк1 | 4 | 1 | 40 | 2 | [25 empty] | 40/2
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, (5-7), I, II | 148пк6-161пк3 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 | 3,9 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь (3-1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), (3-1), 4, (5-7), (7 - 5), I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 4,8 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Переключение, шт | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 6 (14-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] пут... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  |  |  | 24/1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] путь (107-105) (107-105) съезд_глав. путь (22-24) (22-24) съезд_глав. путь 3 ... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), 4, (7 - 5), I, II | 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 | 0,8 | 2 | 16 | 0 |  | 8 | [27 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I (103-1Н) главный [187пк2-18... (см. карточку) | 2, 3, 4, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [11 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [27 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1
|  | Верхнее строение пути, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-2... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [12пк1-12пк10] | I | 12пк1-12пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [14пк1-14пк4] АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-14пк10] | 1, I | 14пк1-14пк4 14пк4-14пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-8пк6] | 2 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [14пк1-15пк10] | 1 | 14пк1-15пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 2 [23пк1-24пк10] | 2 | 23пк1-24пк10 | 200 | 4 | 16 | 800 | [11 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [18пк1-18пк10] | 1 | 18пк1-18пк10 | 500 | 5 | 20 | 2500 | [15 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] | 1 | 30пк7-40пк7 | 4 | 6 | 36 | 24 | [11 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] | I | 62пк3-64пк3 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [66пк1-67пк10] | 2 | 66пк1-67пк10 | 200 | 5 | 20 | 1000 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [110пк4-111пк5] | 1 | 110пк4-111пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [102пк6-103пк4] | 2 | 102пк6-103пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [102пк6-103пк4] | 2 | 102пк6-103пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [102пк6-103пк4] | 2 | 102пк6-103пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 | [18 empty] | 4/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [123пк1-123пк5] | 1 | 123пк1-123пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [121пк1-121пк6] | 1 | 121пк1-121пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [135пк1-135пк10] | 1 | 135пк1-135пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Работа крана КЖ, шт | ОТКОСНАЯ - КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 1 [196пк5-203пк1] | 1 | 196пк5-203пк1 | 5 | 7 | 28 | 7 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] | I | 218пк5-221пк5 | 50 | 4 | 24 | 0 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 7 (18-21) приемо-отпр. | 7 |  | 30 | 16 | 64 | 480 |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] | I | 218пк5-221пк5 | 200 | 1 | 10 | 200 | [11 empty] | 10/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 5 (26-23) приемо-отпр. | 5 |  | 200 | 1 | 10 | 200 | [25 empty] | 10/200
|  | Смена плети, м | ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] | I | 197пк2-197пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] | I | 197пк2-197пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 204 | 1629 | 23180
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [426пк2-426пк2] | I | 426пк2-426пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [343пк1-350пк10] | 1 | 343пк1-350пк10 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [18 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-375пк10] ХУТУ - ИМБО путь 1 [370пк1-375пк6] | 1, I | 370пк1-375пк6 375пк6-375пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [8 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-411пк10] ЛАНДЫШИ - ДЮАНКА путь 1 [409пк1-411пк8] | 1, I | 409пк1-411пк8 411пк8-411пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАНИНО стр. 16, 18, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 39 |  |  | 9 | 6 | 18 | 9 | [8 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | 2/1 | 2/1 |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАНИНО стр. 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331-341, 333-341, 335-339, 343, 345, 347, 349-357, 351, 353, 355, 359-357, 365, 367, 369, 403, 404, 407сс, 408сс, 409, 410, 601, 603 |  |  | 46 | 12 | 24 | 46 |  |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАНИНО стр. 203, 204, 204, 205, 205, 206, 206, 206-224, 207, 208, 209, 210, 210, 211, 212, 212, 213, 214, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 224, 224, 226-228, 301, 301со, 302, 302-304, 303, 303со, 304, 305, 305со |  |  | 37 | 8 | 16 | 32 | [19 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОВГАВАНЬ-СОРТ стр. 1, 20, 32, 36, 4 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |  | 4/3 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕСНА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫС МАРИЯ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОВГАВАНЬ-ГОРОД стр. 1, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1
|  | Верхнее строение пути, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-2... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 1 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 | 3,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упор) прочий (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 | 3,6 | 5 | 40 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] | 1 | 296пк1-302пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) | 1, I, II | 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 | 3,2 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] | 1, 2, 4, I, II | 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-331пк0 | 4,2 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, 3, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 | 2,5 | 5 | 10 | 0 |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | ИССО, шт | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] путь 2 [381пк3-389пк8] | 1, 2 | 381пк3-389пк8 381пк6-389пк2 | 4 | 2 | 24 | 2 | [18 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] путь 2 (остр.о.сп2-1) приемо-отпр. ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] путь 2 [391пк3-391пк3] | 1, 2, I, II | 389пк2-391пк5 391пк3-391пк3 391пк5-397пк5 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 | 1 | 4 | 24 | 4 |  |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] путь 2 (остр.о.сп2-1) приемо-отпр. ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] путь 2 [391пк3-391пк3] | 1, 2, I, II | 389пк2-391пк5 391пк3-391пк3 391пк5-397пк5 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1,6 | 4 | 32 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] | I, II | 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 3 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [224пк3-224пк9] | 2 | 224пк3-224пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [224пк3-224пк9] | 1 | 224пк3-224пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-305пк10] | 1 | 304пк9-305пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БОДАН - ТУМНИН путь 1 [325пк1-325пк10] | 1 | 325пк1-325пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ТУМНИН ВЫХ.СИГ(Н1, Ч1) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [343пк1-344пк5] | 1 | 343пк1-344пк5 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [8 empty] | 4/800 |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМНИН - ХУТУ путь 2 [344пк4-351пк3] | 2 | 344пк4-351пк3 | 2343 | 2 | 8 | 1543 | [15 empty] | 4/771 |  |  | 4/772
|  | Сплошная смена рельсов, шт | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(М2,М4) | I, II | 379пк5-379пк7 379пк5-381пк6 | 32 | 2 | 12 | 32 |  |  |  |  | 8/32 | [6 empty] | 4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 2 [381пк3-389пк8] | 2 | 381пк3-389пк8 | 32 | 1 | 8 | 32 | [18 empty] | 8/32
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 2 [399пк7-402пк6] | 2 | 399пк7-402пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЮАНКА путь 2 (6-1) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н1, Ч1) | 2 |  | 20 | 2 | 12 | 35 | [15 empty] | 8/35 |  |  | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [432пк3-432пк10] | I | 432пк3-432пк10 | 1400 | 2 | 8 | 1400 |  | 4/700 |  |  | 4/700
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | УСТЬ-ОРОЧИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 260пк1-262пк7 | 4 | 3 | 33 | 3 | [18 empty] | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2 | 262пк7-273пк1 | 2445 | 4 | 32 | 2445 |  |  |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/445
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, I | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 375пк6-378пк4 | 11561 | 5 | 40 | 7500 |  | 8/1500 |  |  | 8/1500 | [17 empty] | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 195 | 1193 | 34140
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 264 | 6 | 72 | 72 |  | 12/12 | [10 empty] | 12/12 |  |  | 12/12 |  |  |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 |  |  | 12/12
|  | Выгрузка плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 12 | 2 | 8 | 24 | [5 empty] | 4/12 | [16 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк9-3411пк2] | 1 | 3403пк9-3411пк2 | 7300 | 6 | 72 | 6200 | [12 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3714пк4] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3702пк1-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3702пк1-3704пк0 3704пк0-3713пк9 3713пк9-3714пк4 | 12128 | 6 | 72 | 5700 | [12 empty] | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1100
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОГДЫ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [19 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 8 | 2 | 12 | 2 | [19 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | БАДЖАЛ - РЗД 3506 КМ путь 1 [3497пк2-3504пк0] РЗД 3506 КМ путь (-) главный [3504пк0-3506пк5] РЗД 3506 КМ - ДЖАМКУ путь 1 [3506пк5-3512пк5] | , 1 | 3497пк2-3504пк0 3504пк0-3506пк5 3506пк5-3512пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 1 | 1 | 6 | 0 | [5 empty] | 6
|  | ИССО, шт | РЗД 3552 КМ |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3605 КМ путь I (Ч-Н) главный [3604пк5-3607пк0] путь 2 (2-6) приемо-отпр. путь 2А (5-1) приемо-отпр. РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, 2, 2А, I | 3597пк3-3604пк5 3604пк5-3607пк0 3607пк0-3614пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 9 | 54 | 0 |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3727пк8] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, 2, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3727пк8 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 9 | 108 | 9 |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [15 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк7-3411пк2] | 1 | 3403пк7-3411пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3525пк3] | 1 | 3514пк9-3525пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3514пк9-3514пк10] | 1 | 3514пк9-3514пк10 | 50 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3515пк1-3515пк10] | 1 | 3515пк1-3515пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [12 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3515пк1-3515пк10] | 1 | 3515пк1-3515пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [12 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3515пк1-3515пк10] | 1 | 3515пк1-3515пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [12 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3515пк1-3515пк10] | 1 | 3515пк1-3515пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [12 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3515пк1-3515пк10] | 1 | 3515пк1-3515пк10 | 70 | 1 | 2 | 70 | [12 empty] | 2/70
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3516пк1-3516пк10] | 1 | 3516пк1-3516пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [19 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3516пк1-3516пк10] | 1 | 3516пк1-3516пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [19 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3516пк1-3516пк10] | 1 | 3516пк1-3516пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [19 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3516пк1-3516пк10] | 1 | 3516пк1-3516пк10 | 70 | 1 | 2 | 70 | [19 empty] | 2/70
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3517пк1-3517пк10] | 1 | 3517пк1-3517пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [26 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3517пк1-3517пк10] | 1 | 3517пк1-3517пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [26 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3517пк1-3517пк10] | 1 | 3517пк1-3517пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [26 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3517пк1-3517пк10] | 1 | 3517пк1-3517пк10 | 70 | 1 | 2 | 70 | [26 empty] | 2/70
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДУКИ - БОЛЕН путь 1 [3629пк0-3629пк7] | 1 | 3629пк0-3629пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [19 empty] | 4/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] | I | 3724пк6-3728пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ТАЛИДЖАК стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | УРКАЛЬТУ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДЖАМКУ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕКТАЛИ стр. 11, 5 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЭАНГА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] | I | 3393пк0-3395пк4 | 38 | 1 | 8 | 0 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 241 | 1 | 8 | 0 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 428 | 4 | 32 | 0 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАДЖАЛ - РЗД 3506 КМ путь 1 [3497пк2-3504пк0] РЗД 3506 КМ путь (-) главный [3504пк0-3506пк5] РЗД 3506 КМ - ДЖАМКУ путь 1 [3506пк5-3512пк5] | , 1 | 3497пк2-3504пк0 3504пк0-3506пк5 3506пк5-3512пк5 | 238 | 1 | 10 | 0 | [19 empty] | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 38 | 1 | 8 | 0 | [22 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭАНГА |  |  | 1 | 1 | 8 | 0 | [26 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭБГУНЬ |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 630 | 14889
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3148пк10] | 1, I | 3140пк2-3147пк6 3147пк6-3148пк10 | 8700 | 6 | 72 | 6300 | [12 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] РЗД 2855 КМ путь I (Ч-Н) главный [2857пк1-2857пк2] РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] | 1, I | 2857пк1-2857пк2 2857пк2-2863пк5 2863пк5-2866пк7 | 9700 | 5 | 20 | 9700 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КАМНЕГА - ПП 2875 КМ путь 1 [2866пк7-2868пк10] | 1 | 2866пк7-2868пк10 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [29 empty] | 4/2300
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУНГАЛА стр. 10, 6 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [22 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | КАМНЕГА - ПП 2875 КМ путь 1 [2866пк7-2875пк7] ПП 2875 КМ путь I (Ч-НД) главный [2875пк7-2876пк0] путь II (2-Н) главный [2875пк7-2876пк0] ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] | 1, 2, I, II | 2866пк7-2875пк7 2875пк7-2876пк0 2876пк0-2882пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, I | 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 0,4 | 1 | 24 | 0 | [15 empty] | 24/0,4
|  | Контактная сеть, км | НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] ПП 2929 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2929пк9-2930пк1] путь II (Ч-1) главный [2929пк9-2930пк0] ПП 2929 КМ - МЕУН путь 1 [2930пк1-2938пк6] | 1, 2, I, II | 2920пк8-2929пк9 2929пк9-2930пк0 2929пк9-2930пк1 2930пк1-2938пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2947пк3] РЗД 2947 КМ путь I (Ч-Н) главный [2947пк3-2949пк9] путь 2 (2-9) приемо-отпр. путь 2А (11-1) приемо-отпр. РЗД 2947 КМ - ДРОГОШЕВСК путь 1 [2949пк9-2956пк4] | 1, 2, 2А, I | 2941пк7-2947пк3 2947пк3-2949пк9 2949пк9-2956пк4 | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ДРОГОШЕВСК - РЗД 2967 КМ путь 1 [2959пк8-2965пк9] РЗД 2967 КМ путь I (Ч-Н) главный [2965пк9-2968пк5] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] | 1, 2, 2А, I | 2959пк8-2965пк9 2965пк9-2968пк5 2968пк5-2981пк4 | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | БП 3028 КМ путь I (Ч-Н) главный [3028пк4-3028пк6] путь II (1-НД) главный [3028пк5-3028пк6] БП 3028 КМ - ЗВОНКОЕ путь 1 [3028пк6-3034пк2] путь 2 [3028пк6-3034пк2] ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1, 2, I, II | 3019пк1-3028пк4 3028пк4-3028пк6 3028пк5-3028пк6 3028пк6-3034пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | БП 3072 КМ путь I (Ч-Н) главный [3072пк3-3072пк6] путь II (4-НД) главный [3072пк4-3072пк5] БП 3072 КМ - ИСАКАН путь 1 [3072пк6-3081пк1] путь 2 [3072пк5-3081пк1] ДЕМЧЕНКО - БП 3072 КМ путь 1 [3061пк9-3072пк3] | 1, 2, I, II | 3061пк9-3072пк3 3072пк3-3072пк6 3072пк4-3072пк5 3072пк5-3081пк1 3072пк6-3081пк1 | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | ЧЕБАНГДА путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 456 | 1 | 456/1
|  | Верхнее строение пути, км | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3А (5-1) приемо-отпр. | 3А, I | 3287пк5-3290пк7 | 1 | 1 | 480 | 1 | [15 empty] | 480/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТУНГАЛА путь 3 (5-12) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (26-19) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 7 (24-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7 |  | 2650 | 9 | 72 | 450 |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЕМЧЕНКО путь 2А (ст рр 5-1) приемо-отпр. | 2А |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [27 empty] | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЕМЧЕНКО путь 2А (ст рр 5-1) приемо-отпр. | 2А |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [28 empty] | 6/120
|  | Выгрузка шпал, шт | УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] | 1 | 3150пк8-3152пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [26 empty] | 2/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3152 КМ - ЭТЫРКЭН путь 1 [3152пк7-3160пк6] | 1 | 3152пк7-3160пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 | [26 empty] | 3/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] | 1 | 3224пк8-3232пк0 | 100 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Выгрузка шпал, шт | АЛОНКА - ПП 3255 КМ путь 1 [3249пк8-3255пк0] | 1 | 3249пк8-3255пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3,8/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3255 КМ - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3255пк2-3261пк8] | 1 | 3255пк2-3261пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3,8/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2947пк3] | 1 | 2941пк7-2947пк3 | 1 | 3 | 12 | 0 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУСТАХ путь I (ЧД-Н) главный [3128пк1-3131пк3] ПП 3109 КМ путь I (1-Упор) главный [3110пк3-3110пк6] ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 1, 2, I | 3110пк3-3110пк6 3110пк6-3128пк1 3128пк1-3131пк3 | 278 | 1 | 8 | 278 | [8 empty] | 8/278
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3152 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3152пк5-3152пк7] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] путь 2 [3150пк8-3152пк5] | 1, 2, I | 3147пк6-3150пк8 3150пк8-3152пк5 3152пк5-3152пк7 | 381 | 1 | 8 | 381 | [5 empty] | 8/381
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3201 КМ путь I (1Ч-1) главный [3201пк1-3201пк3] ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк3-3209пк8] | 1, I | 3201пк1-3201пк3 3201пк3-3209пк8 | 519 | 5 | 30 | 0 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3224 КМ путь I (2-1Н) главный [3224пк3-3224пк8] ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] путь 2 [3224пк8-3232пк0] СТЛАНИК путь I (1Ч-1Н) главный [3232пк0-3235пк0] | 1, 2, I | 3224пк3-3224пк8 3224пк8-3232пк0 3232пк0-3235пк0 | 634 | 5 | 24 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [16 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 1 [3235пк0-3246пк3] путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 1, 2 | 3235пк0-3246пк3 | 80 | 4 | 40 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛОНКА путь I (1Ч-1Н) главный [3246пк3-3249пк8] АЛОНКА - ПП 3255 КМ путь 1 [3249пк8-3255пк0] путь 2 [3249пк8-3255пк0] ПП 3255 КМ путь I (1Ч-1) главный [3255пк0-3255пк2] | 1, 2, I | 3246пк3-3249пк8 3249пк8-3255пк0 3255пк0-3255пк2 | 641 | 3 | 30 | 0 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 333 | 1 | 10 | 0 |  | 10
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 65 | 1386 | 20360
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк5-224пк3] | 1 | 211пк5-224пк3 | 13021 | 9 | 108 | 6800 | 12/500 |  |  | 12/600 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/900 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31пк1-49пк10 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Нарезка кюветов , м | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51пк7-77пк6 | 1800 | 2 | 5 | 1800 |  |  |  | 3/950 | [9 empty] | 2,3/850
|  | Нарезка кюветов , м | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80пк0-97пк9 | 790 | 1 | 2 | 790 | [19 empty] | 2/790
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк1-132пк8] | 1 | 122пк1-132пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк1-202пк2] | 1 | 187пк1-202пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 6 | 24 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 3 | 12 | 0 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 3 | 12 | 300 | [11 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313пк2-3322пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [15 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 77 | 373 | 13598
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМС-СОРТ стр. 105, 302, 303, 305, 314 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [17 empty] | 4/2 |  | 2/1 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЗЕМГИ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМСОМ-НА-АМ стр. 11, 5 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИНКА стр. 13, 6 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, I, IA, Одн | 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 | 2,1 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(IIIБ, 33Т, 71, 72, 72А, 74А, 75, 81, 82) |  |  | 16 | 7 | 38 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 3 | 16 | 0 | [22 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | [5 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 5 | 27 | 0 |  | 5,5 | [17 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 17 | 68 | 1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] путь II (2-9) главный [3809пк9-3813пк8] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, 2, I, II | 3798пк8-3800пк8 3800пк8-3811пк7 3809пк9-3813пк8 3811пк7-3814пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [22 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | МЫЛКИ путь 4 (12-35) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 2 | 12 | 400 |  |  |  |  | 6/200 | [8 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | МЫЛКИ путь 10 (14-41) сортиров. | 10 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [6 empty] | 6/200 | [11 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | МЫЛКИ путь 8 (20-33) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [25 empty] | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [319пк4-319пк9] | I | 319пк4-319пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 21 (228-217) приемо-отпр. | 21 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [14 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 22 (220-215) приемо-отпр. | 22 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 25 (234-229) приемо-отпр. | 25 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [28 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | СИЛИНКА путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [12 empty] | 6/200 | [13 empty] | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1 | 3764пк1-3773пк9 | 1800 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752пк3-3761пк4 | 2000 | 2 | 8 | 1400 | [12 empty] | 4/600 | [16 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМС-СОРТ стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 226 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 236 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 80 | 415 | 4918
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЮЖНО-САХАЛИНСК путь II (10-Чх) главный [1пк5-2пк1] ПРИМЫК.(2 км пк 7-8 Дальнее) | II | 1пк5-2пк1 | 48 | 4 | 16 | 48 | [18 empty] | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12
|  | Работа МНК, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк6-264пк3] | 1 | 262пк6-264пк3 | 2600 | 7 | 28 | 2600 | [18 empty] | 4/300 | 4/150 | 4/300 | 4/150 |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/700
|  | Работа МНК, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [286пк1-286пк2] | 1 | 286пк1-286пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Работа МНК, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк9-279пк2] | 1 | 270пк9-279пк2 | 3400 | 7 | 28 | 3400 | [5 empty] | 4/400 | 4/200 | 4/200 |  |  |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/900 |  |  | 4/900
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [359пк10-359пк10] | 1 | 359пк10-359пк10 | 81 | 3 | 12 | 81 | [13 empty] | 4/27 | [6 empty] | 4/27 | [6 empty] | 4/27
|  | Работа СТРУГ, м | АЛЬБА - НЫШ путь 1 [599пк3-609пк2] | 1 | 599пк3-609пк2 | 4000 | 5 | 20 | 4000 |  |  |  | 4/900 | 4/900 | 4/400 | 4/900 | 4/900
|  | Работа СЗП, м | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [622пк2-650пк3] | 1 | 622пк2-650пк3 | 6600 | 15 | 60 | 4600 |  |  |  |  | 4/250 | 4/300 | 4/300 | 4/200 |  |  |  |  | 4/250 | 4/150 | 4/200 |  |  | 4/150 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 |  |  |  | 4/400 | 4/200 | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [614пк8-651пк2] | 1 | 614пк8-651пк2 | 18600 | 10 | 40 | 18600 | [11 empty] | 4/1900 | 4/1800 | 4/1300 | 4/3600 |  |  | 4/3500 | 4/1000 | 4/2000 | 4/600 | 4/1600 |  |  | 4/1300
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [20пк1-29пк10] | 1 | 20пк1-29пк10 | 2500 | 5 | 20 | 2500 | [17 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ВЗМОРЬЕ - АРСЕНТЬЕВКА путь 1 [155пк1-158пк3] | 1 | 155пк1-158пк3 | 3800 | 5 | 20 | 2500 | [24 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГОВОЕ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОКОЛ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [23пк2-31пк2] | 1 | 23пк2-31пк2 | 640 | 8 | 32 | 130 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк3-7пк6] | 1 | 7пк3-7пк6 | 299,7 | 1 | 4 | 299 | [11 empty] | 4/299,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк6-7пк9] | 1 | 7пк6-7пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [5пк3-5пк6] | 1 | 5пк3-5пк6 | 299,6 | 1 | 4 | 299 | [25 empty] | 4/299,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [9пк4-9пк7] | 1 | 9пк4-9пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮЖНО-САХ-ГР - ЛУГОВОЕ путь 1 [45пк3-47пк5] | 1 | 45пк3-47пк5 | 16 | 5 | 12 | 16 | [17 empty] | 2,5/3 | 2,5/4 | 2,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУГОВОЕ - НОВОАЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [48пк8-52пк4] | 1 | 48пк8-52пк4 | 14 | 5 | 12 | 14 | [24 empty] | 2,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 2,5/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк1-60пк10] | 1 | 56пк1-60пк10 | 7740 | 19 | 57 | 1140 |  |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [62пк1-69пк10] | 1 | 62пк1-69пк10 | 7650 | 7 | 42 | 1050 |  |  |  | 6/150 | 6/150 | [6 empty] | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53пк8-73пк5 | 60 | 10 | 30 | 20 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [59пк4-59пк10] | 1 | 59пк4-59пк10 | 596,4 | 1 | 3 | 596 |  |  |  |  | 3/596,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [57пк6-57пк9] | 1 | 57пк6-57пк9 | 286,4 | 1 | 3 | 286 | [20 empty] | 3/286,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [58пк2-58пк4] | 1 | 58пк2-58пк4 | 186,4 | 1 | 3 | 186 | [18 empty] | 3/186,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [58пк8-59пк4] | 1 | 58пк8-59пк4 | 602,6 | 1 | 3 | 602 | [6 empty] | 3/602,7
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОЛИНСК путь I (Н-Ч) главный [84пк1-85пк9] | I | 84пк1-85пк9 | 80 | 10 | 35 | 30 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3 | [5 empty] | 3,5/3 | 3,5/3 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3 | 3,5/3 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3 | 3,5/3
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 8 | 32 | 160 | [6 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Работа РМ, м | ВЗМОРЬЕ - АРСЕНТЬЕВКА путь 1 [153пк1-158пк3] | 1 | 153пк1-158пк3 | 1180 | 7 | 56 | 1180 | [6 empty] | 8/200 | [5 empty] | 8/200 |  | 8/130 |  |  | 8/150 |  |  | 8/200 |  |  |  |  | 8/150 |  | 8/150
|  | Работа РМ, м | АРСЕНТЬЕВКА путь I (Н-Ч) главный [158пк3-160пк1] | I | 158пк3-160пк1 | 100 | 1 | 8 | 100 | [13 empty] | 8/100
|  | Работа ВПР, м | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [173пк6-173пк9] | 1 | 173пк6-173пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 | [17 empty] | 5,5/400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [172пк8-173пк2] | 1 | 172пк8-173пк2 | 2 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Работа ВПР, м | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-185пк10] | 1 | 175пк3-185пк10 | 5900 | 8 | 44 | 5900 | [18 empty] | 5,5/600 | 5,5/800 | 5,5/1000 | 5,5/600 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/500 | 5,5/700 | 5,5/700
|  | Работа экскаватора, шт | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [238пк9-239пк2] | 1 | 238пк9-239пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229пк0-254пк7 | 10 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256пк5-267пк4 | 6 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк4-290пк3] | 1 | 270пк4-290пк3 | 9 | 5 | 20 | 5 | [18 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [291пк8-292пк1] | 1 | 291пк8-292пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300,1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332пк5-349пк4 | 3 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ОЛЕНЬ-САХ путь I (Н-Ч) главный [350пк5-350пк9] | I | 350пк5-350пк9 | 6 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 12 | 48 | 360 |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 8 | 32 | 240 |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30
|  | Работа крана КЖ, шт | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [90пк9-110пк4] | 1 | 90пк9-110пк4 | 6 | 3 | 12 | 3 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [143пк1-149пк5] | 1 | 143пк1-149пк5 | 12 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 209 | 838 | 52600
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЛЕКМА путь I (1Ч-1Н) главный [1917пк7-1917пк8] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1911пк6-1917пк7] | 1, I | 1911пк6-1917пк7 1917пк7-1917пк8 | 6200 | 4 | 16 | 6200 | [14 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ОЛЕКМА - РЗД 1945 КМ путь 2 [1925пк1-1930пк10] | 2 | 1925пк1-1930пк10 | 6000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНИ стр. 20, 36 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСКОЛЬ стр. 1, 2, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЕКМА стр. 11, 19, 3, 9 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1867 КМ путь I (Ч-Н) главный [1867пк4-1867пк8] путь II (2Ч-1) главный [1867пк4-1867пк7] ПП 1867 КМ - УСКОЛЬ путь 1 [1867пк8-1874пк6] ХАНИ - ПП 1867 КМ путь 1 [1865пк8-1867пк4] путь 2 [1865пк8-1867пк4] | 1, 2, I, II | 1865пк8-1867пк4 1867пк4-1867пк7 1867пк4-1867пк8 1867пк8-1874пк6 | 1,4 | 1 | 8 | 0 | [28 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [21 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 6 | 0 | [18 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [21 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,4 | 1 | 6 | 0 | [18 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [21 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 6 | 0 | [14 empty] | 6/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 0,8 | 2 | 16 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] путь II (2-2Ч) главный [2062пк6-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [2081пк1-2081пк2] | 1, 2, I, I (1Ч, Н), II, II (2Ч, 1) | 2062пк5-2062пк8 2062пк6-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк2 2081пк1-2081пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [18 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [14 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [11 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 | 4440/1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [14 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [11 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | КУВЫКТА (нов. строит.) путь(,) КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2314пк1] (нов. строит.) путь(,) | 1, 2, I | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 2313пк8-2314пк1 | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ЭЛЬГАКАН - ПП 2196 КМ путь 2 [2190пк1-2196пк5] | 2 | 2190пк1-2196пк5 | 100 | 10 | 40 | 1000 | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 8/200 |  |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 1000 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 22 | 6 | 24 | 22 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2240пк5] | 1 | 2235пк7-2240пк5 | 1000 | 4 | 16 | 4000 | [7 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2267пк3] | 1 | 2263пк7-2267пк3 | 1000 | 3 | 12 | 3000 | [11 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 1000 | 3 | 12 | 3000 | [7 empty] | 8/2000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282пк9-2288пк7 | 1000 | 3 | 12 | 900 |  |  |  |  | 4/300 | [9 empty] | 4/300 | [10 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] | 1 | 2310пк1-2313пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2312пк1-2312пк9] | 1 | 2312пк1-2312пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2329 КМ - КУРЬЯН путь 1 [2329пк9-2334пк8] | 1 | 2329пк9-2334пк8 | 1000 | 3 | 12 | 900 |  |  |  |  | 4/300 | [9 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 2 | 1910пк3-1917пк7 | 5 | 2 | 12 | 0 | [21 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ПП 1965 КМ - ПП 1987 КМ путь 2 [1965пк8-1987пк2] | 2 | 1965пк8-1987пк2 | 5 | 2 | 12 | 0 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2087пк6-2120пк2] | 1 | 2087пк6-2120пк2 | 5 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХАНИ путь I (ЧД-ис.Н) главный [1862пк8-1865пк8] ХАНИ - ПП 1867 КМ путь 1 [1865пк8-1867пк4] путь 2 [1865пк8-1867пк4] | 1, 2, I | 1862пк8-1865пк8 1865пк8-1867пк4 | 435 | 1 | 8 | 435 | [18 empty] | 8/435
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЛЕКМА путь I (1Ч-1Н) главный [1917пк7-1920пк2] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I | 1910пк3-1917пк7 1917пк7-1920пк2 | 722 | 3 | 24 | 500 | [21 empty] | 8/500 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 1945 КМ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [1944пк5-1948пк2] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I | 1944пк5-1948пк2 1948пк2-1954пк9 | 247 | 1 | 10 | 0 | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1 | 1994пк8-2000пк0 | 1200 | 9 | 56 | 1200 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 8/1200
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] | 1, 2 | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 | 2 | 2 | 22 | 2 | [11 empty] | 11/1 |  |  | 11/1
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 105 | 5042 | 28774
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2537пк4-2537пк4] | 1 | 2537пк4-2537пк4 | 10 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2563пк2-2563пк2] | 1 | 2563пк2-2563пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2584пк1-2584пк1] | 1 | 2584пк1-2584пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Смена плит БМП, шт | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2761пк8-2761пк8] | 1 | 2761пк8-2761пк8 | 9 | 4 | 32 | 36 | [5 empty] | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
|  | Смена плит БМП, шт | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2763пк8-2763пк8] | 1 | 2763пк8-2763пк8 | 9 | 4 | 32 | 36 | [19 empty] | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2769пк10] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2769пк10 | 10901 | 1 | 12 | 1000 | [29 empty] | 12/1000
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД 2406 КМ путь I (Ч-Н) главный [2405пк1-2407пк8] РЗД 2406 КМ - АМУТ путь 1 [2407пк8-2407пк10] | 1, I | 2405пк1-2407пк8 2407пк8-2407пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [9 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2421пк1-2422пк10] | 1 | 2421пк1-2422пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2425пк1-2426пк10] | 1 | 2425пк1-2426пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [20 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2431пк1-2432пк10] | 1 | 2431пк1-2432пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [23 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | УЧУГЕЙ путь I (ис. Ч-Н) главный [2561пк1-2562пк7] УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2562пк10] | 1, I | 2561пк1-2562пк7 2562пк7-2562пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [27 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2563пк1-2564пк10] | 1 | 2563пк1-2564пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [30 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛАК стр. 16, 18, 20, 22 |  |  | 4 | 3 | 8 | 4 | [27 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХНЕЗЕЙСК стр. 15, 3, 7 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬЯН СТРОИТ стр. 1, 2, 3, 5, 7 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [15 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470пк0-2473пк4 2473пк4-2492пк9 2492пк9-2496пк5 | 1,6 | 2 | 16 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] УЛАК путь I (ис Ч-Н) главный [2676пк1-2679пк4] путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, I, II, IIA | 2676пк1-2679пк4 2677пк8-2679пк5 2679пк4-2683пк5 2679пк5-2683пк5 2683пк5-2684пк0 2683пк5-2684пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] УЛАК путь I (ис Ч-Н) главный [2676пк1-2679пк4] путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, I, II, IIA | 2676пк1-2679пк4 2677пк8-2679пк5 2679пк4-2683пк5 2679пк5-2683пк5 2683пк5-2684пк0 2683пк5-2684пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | УЛАК - ПП 2683 КМ путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 2 | 2679пк5-2683пк5 | 2 | 1 | 1440 | 2 |  | 1440/2
|  | Контактная сеть, км | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] путь 2 (2-ст.р.р 7) приемо-отпр. путь 2А (ст. р.р. 7-1) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] путь 2 (20-15) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, 2, 2А, I | 2689пк4-2692пк6 2692пк6-2704пк9 2704пк9-2708пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] путь 2 (2-ст.р.р 7) приемо-отпр. путь 2А (ст. р.р. 7-1) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] путь 2 (20-15) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, 2, 2А, I | 2689пк4-2692пк6 2692пк6-2704пк9 2704пк9-2708пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] ПП 2789 КМ путь I (Ч-Н) главный [2789пк7-2790пк4] путь II (2н-НД) главный [2790пк0-2790пк4] ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2802пк5] путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 1, 2, I, II | 2782пк3-2789пк7 2789пк7-2790пк4 2790пк0-2790пк4 2790пк4-2802пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] ПП 2789 КМ путь I (Ч-Н) главный [2789пк7-2790пк4] путь II (2н-НД) главный [2790пк0-2790пк4] ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2802пк5] путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 1, 2, I, II | 2782пк3-2789пк7 2789пк7-2790пк4 2790пк0-2790пк4 2790пк4-2802пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 2 | 2790пк4-2802пк5 | 10 | 1 | 1440 | 10 | 1440/10
|  | СЦБ, связь, км | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2802пк5-2804пк7] путь II (Ч-СП №1) главный [2802пк5-2804пк1] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] путь 2 (2-ст.р.р.11) приемо-отпр. | 1, 2, I, II | 2802пк5-2804пк1 2802пк5-2804пк7 2804пк7-2814пк5 2814пк5-2817пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] | 1 | 2804пк7-2814пк5 | 7 | 1 | 1440 | 7 | 1440/7
|  | Контактная сеть, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] путь 3 (2-ст.р.р.1) приемо-отпр. УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] путь 2 (2-ст.р.р.11) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.11-1) приемо-отпр. УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2817пк6-2832пк1] | 1, 2, 2А, 3, I | 2814пк5-2817пк6 2817пк6-2832пк1 2832пк1-2835пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2817пк6-2832пк1] | 1 | 2817пк6-2832пк1 | 2 | 1 | 1440 | 2 | 1440/2
|  | Контактная сеть, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [22 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] | 1 | 2835пк6-2845пк0 | 3 | 1 | 1440 | 3 | 1440/3
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2531пк6-2531пк6] | 1 | 2531пк6-2531пк6 | 2 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Замена накладок, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2537пк2-2537пк2] | 1 | 2537пк2-2537пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2539пк1-2539пк1] | 1 | 2539пк1-2539пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МОСК.КОМСОМ. путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [2544пк5-2544пк5] | I | 2544пк5-2544пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2545пк10-2545пк10] | 1 | 2545пк10-2545пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2547пк4-2547пк4] | 1 | 2547пк4-2547пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2603пк4-2603пк8] | 1 | 2603пк4-2603пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк4-2608пк6] | 1 | 2608пк4-2608пк6 | 200 | 1 | 3 | 200 | [13 empty] | 3/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2611пк3-2611пк5] | 1 | 2611пк3-2611пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Одиночная смена шпал, шт | УЛАК путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] путь 2 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.33-1) приемо-отпр. путь 6 (24-ст.р.р.13) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. | 2, 5, 6, 7, IIA | 2677пк8-2679пк5 | 600 | 2 | 16 | 120 | [20 empty] | 8/60 | [6 empty] | 8/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 2 (20-15) приемо-отпр. путь 3 (28-35) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (30-37) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 |  | 2200 | 9 | 72 | 450 |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | АМУТ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  | 1 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562пк7-2575пк4 | 1 | 2 | 8 | 2 | [23 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578пк7-2590пк8 | 1 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1 | 2759пк1-2767пк4 | 1 | 1 | 8 | 0 |  | 8
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 69 | 7572 | 15544
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МУРТЫГИТ - ПП 57 КМ путь 1 [51пк1-56пк8] ПП 57 КМ путь I (1Ч-Н) главный [56пк8-58пк2] ПП 57 КМ - ПУРИКАН путь 1 [58пк2-64пк10] | 1, I | 51пк1-56пк8 56пк8-58пк2 58пк2-64пк10 | 14000 | 5 | 20 | 8500 | [16 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | ПП 26 КМ - МУРТЫГИТ путь 2 [26пк8-47пк3] | 2 | 26пк8-47пк3 | 0,2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31пк6-47пк3 | 1 | 1 | 5040 | 1 | 5040/1
|  | СЦБ, связь, км | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк1] путь 2 [67пк4-82пк1] | 1, 2 | 67пк4-82пк1 | 0,2 | 2 | 16 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 0,8 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2, I | 110пк8-114пк8 | 1 | 1 | 1800 | 1 | 1800/1
|  | СЦБ, связь, км | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк6] БЕЛЕНЬКАЯ - ПП 139 КМ путь 1 [134пк6-139пк6] путь 2 [134пк6-139пк6] ПП 139 КМ путь I (1Ч-Н) главный [139пк6-140пк5] | 1, 2, I | 132пк5-134пк6 134пк6-139пк6 139пк6-140пк5 | 0,3 | 1 | 8 | 0 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 257 КМ путь I (Ч-I Н) главный [256пк9-257пк5] путь II (4/4С-IIН) главный [257пк1-257пк5] ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк5-269пк0] путь 2 [257пк5-269пк0] | 1, 2, I, II | 256пк9-257пк5 257пк1-257пк5 257пк5-269пк0 | 1,1 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЯКУТСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [285пк3-287пк2] путь 2 (ст.р.р. 4-3) приемо-отпр. | 2, I | 285пк3-287пк2 | 0,5 | 2 | 16 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АЯМ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 2160 | 0 | [27 empty] | 2160
|  | СЦБ, связь, км | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] РЗД 369 КМ путь I (Ч-Н) главный [368пк1-371пк8] РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1, I | 358пк7-368пк1 368пк1-371пк8 371пк8-382пк5 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397пк9-400пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4/0,1 | [9 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 26 КМ - МУРТЫГИТ путь 1 [26пк8-47пк3] путь 2 [26пк8-47пк3] | 1, 2 | 26пк8-47пк3 | 26 | 7 | 28 | 26 | [6 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 26 КМ - МУРТЫГИТ путь 1 [26пк8-47пк3] путь 2 [26пк8-47пк3] | 1, 2 | 26пк8-47пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 1080 | 9 | 36 | 1080 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 90 | 9 | 36 | 90 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ (нов. строит.) путь(Путь Перегона Беленькая - ПП 139км, п1) |  |  | 90 | 9 | 36 | 90 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(Путь перегона Федосеев - ПП 139км, п1) |  |  | 1080 | 9 | 36 | 1080 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 1080 | 9 | 36 | 540 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 2 | 8 | 120 |  |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 4 | 16 | 240 | [20 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 5 | 20 | 300 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 4 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 3 | 12 | 180 | [6 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [13 empty] | 4/60 | [13 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [13 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 16 | 2 | 6 | 8 | [13 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [13 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 56 | 6 | 18 | 23 | [13 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/3
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [20 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [13 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 8 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [20 empty] | 3/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 12 | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | 3/6
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [16 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 1 | 4 | 60 | [13 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [27 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [20 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк1] путь 2 [67пк4-82пк1] | 1, 2 | 67пк4-82пк1 | 2607 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] | I | 110пк8-114пк8 | 1235 | 4 | 40 | 0 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 153 КМ путь I (1Ч-Н) главный [152пк9-153пк1] ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-161пк2] | 1, I | 152пк9-153пк1 153пк1-157пк6 157пк6-161пк2 | 1821 | 2 | 16 | 1821 | [20 empty] | 8/1000 |  |  | 8/821
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 129 | 9570 | 16051
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Строит. | Переключение, шт | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь XIIIА (IIЧ-ст.р/р 144) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III, XIIIА | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 2346пк4-2350пк1 2349пк0-2354пк4 | 1 | 1 | 48 | 1 |  |  | 48/1
|  | СЦБ, связь, км | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь XIIIА (IIЧ-ст.р/р 144) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III, XIIIА | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 2346пк4-2350пк1 2349пк0-2354пк4 | 1,4 | 2 | 16 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-отпр. путь 17 (108-255) прочий путь 5 (стрр211-165) приемо-отпр. путь 7 (стр30-171) приемо-отпр. путь 8 (136-155) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 5, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 2000 | 10 | 40 | 2000 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТЫНДА путь 16 (142-151) приемо-отпр. | 16 |  | 240 | 4 | 16 | 240 | [24 empty] | 4/60 |  | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫНДА путь 8 (136-155) приемо-отпр. | 8 |  | 20 | 5 | 20 | 20 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫНДА путь 86 (330-311) приемо-отпр. | 86 |  | 40 | 11 | 44 | 44 |  |  |  | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. путь 86 (330-311) приемо-отпр. | 82, 86 |  | 540 | 6 | 36 | 360 | [17 empty] | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 |  |  | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60
|  | Демонтаж участка пути, м | БЕСТУЖЕВО путь I (ис.ЧД-НБ) главный [205пк3-209пк5] | I | 205пк3-209пк5 | 1000 | 4 | 40 | 0 | [20 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 90 | 9 | 36 | 90 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ТЫНДА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ТЫНДА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 153 КМ путь I (1Ч-Н) главный [152пк9-153пк1] ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-161пк2] | 1, I | 152пк9-153пк1 153пк1-157пк6 157пк6-161пк2 | 1821 | 2 | 16 | 1821 | [20 empty] | 8/1000 |  |  | 8/821
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 65 | 368 | 4668
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 2502 | 38174 | 809092
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:46 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8/0,3
|  | СЦБ, связь, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,6 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-20пк1] | 2 | 18пк7-20пк1 | 2300 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк6-2133пк7] | 1 | 2122пк6-2133пк7 | 69 | 1 | 10 | 0 | [29 empty] | 10
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 | 64 | 301
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 90 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 360 | 1 | 4 | 30 | [11 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 5 | 72 | 4200 | [14 empty] | 12/1000 |  |  |  | 18/1400 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОБЛУЧЬЕ стр. 32, 34 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | 10/1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ стр. 12, 30, 32 |  |  | 3 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗАЧИЙ стр. 12, 16, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯДРИН стр. 1, 10, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 7 | 22 | 12 | [7 empty] | 2/1 | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИМКАН стр. 10, 17, 2, 3, 9 |  |  | 5 | 2 | 6 | 4 |  | 4/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗВЕСТКОВАЯ стр. 3, 7, 9 |  |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 2/1 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8155пк750-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8144пк8-8153пк7 8155пк750-8156пк7 | 8550 | 6 | 20 | 3600 | 2/200 |  |  |  | 4/600 |  |  | 2/350 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/1100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк720-8194пк7] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8188пк1-8188пк2] | 2, II гл | 8188пк1-8188пк2 8188пк720-8194пк7 | 2636 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | АРХАРА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) | 1, 2 | 8083пк3-8090пк1 | 1,2 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТАРМАНЧУКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,6 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЯДРИН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,7 | 2 | 10 | 0 |  |  |  |  | 6/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 26 | 0 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 4 | 8 | 0 | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРХАРА путь 18 (38-91) приемо-отпр. | 18 |  | 10 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРХАРА путь 18 (38-91) приемо-отпр. | 18 |  | 6 | 3 | 12 | 6 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [16 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРХАРА путь 11 (84-27) приемо-отпр. | 11 |  | 10 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1 | 8092пк4-8094пк0 | 4 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8101пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк4] | 2, II | 8101пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк4 | 3032 | 9 | 36 | 1300 | 4/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБЛУЧЬЕ путь 19 (146-137) приемо-отпр. | 19 |  | 34 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАГАР-АУЛ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 16 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1 | 8225пк7-8233пк1 | 462 | 1 | 4 | 231 | [22 empty] | 4/231
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь I (ЧД-Н) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] | 1, I | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, I | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8185пк8-8188пк2] | 1, I, I гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8195пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, II, II гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8194пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 90 | 398 | 9840
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 110 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 5 | 72 | 4200 | [14 empty] | 12/1000 |  |  |  | 18/1400 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИН стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 1, 10 |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8251пк1-8254пк6] | 1 | 8251пк1-8254пк6 | 3600 | 1 | 4 | 2000 | [29 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8251пк1-8254пк3] | 2 | 8251пк1-8254пк3 | 3300 | 2 | 6 | 3300 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8258пк4-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8259пк5] | 2, II | 8258пк4-8259пк2 8259пк2-8259пк5 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [21 empty] | 2/1100
|  | Выправка пути, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8268пк1-8268пк10] | 1 | 8268пк1-8268пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БУДУКАН - БИРА путь 1 [8301пк1-8302пк10] | 1 | 8301пк1-8302пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8297пк1-8300пк4] | 2 | 8297пк1-8300пк4 | 3400 | 2 | 6 | 3400 | [25 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1400
|  | Выправка пути, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8314пк4-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8315пк4] | 2, II | 8314пк4-8315пк1 8315пк1-8315пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк7-8316пк7] | I | 8315пк7-8316пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8321пк5-8323пк10] | 2 | 8321пк5-8323пк10 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [11 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8330пк1-8330пк10] | 2 | 8330пк1-8330пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8349пк5] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8347пк5-8349пк3] | 2, II | 8347пк5-8349пк3 8349пк3-8349пк5 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк951-8266пк348] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8262пк294-8264пк453] | 2, II | 8262пк294-8264пк453 8265пк951-8266пк348 | 1714 | 1 | 4 | 397 |  |  |  |  | 4/397
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8268пк125-8268пк852] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8270пк213-8270пк463] | 2, II | 8268пк125-8268пк852 8270пк213-8270пк463 | 814 | 3 | 8 | 814 | 2/179 | [6 empty] | 2/225 |  |  |  | 4/410
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8276пк268-8287пк316] | 2 | 8276пк268-8287пк316 | 3379 | 3 | 10 | 1418 | [14 empty] | 2/246 |  |  |  | 4/586 | [6 empty] | 4/586
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8296пк947-8300пк108] | 2 | 8296пк947-8300пк108 | 1176 | 2 | 4 | 473 | [21 empty] | 2/239 | [6 empty] | 2/234
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 26 | 0 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 4 | 8 | 0 | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛОЧАЕВКА I ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 1,2 | 3 | 14 | 0 | [11 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 2870 | 3 | 12 | 1077 | [15 empty] | 4/453 | [6 empty] | 4/354 | [6 empty] | 4/270
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк4-8250пк10] | 2 | 8250пк4-8250пк10 | 598 | 3 | 12 | 598 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/198
|  | Работа МКТ, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк2-8258пк3] | 2 | 8255пк2-8258пк3 | 3257 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250пк0-8259пк2 | 1079 | 2 | 8 | 669 |  |  |  |  | 4/304 | [13 empty] | 4/365
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 80 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 1714 | 1 | 4 | 396 | [25 empty] | 4/396
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 839 | 1 | 4 | 589 | [25 empty] | 4/589
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 2376 | 1 | 4 | 551 | [18 empty] | 4/551
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 12 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 16 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 13 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [15 empty] | 3,8/5
|  | Работа ЩОМ , м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] | II | 8364пк7-8367пк2 | 500 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] | II | 8364пк7-8367пк2 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] | I | 8364пк7-8367пк2 | 5 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] | II | 8364пк7-8367пк2 | 4 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Работа ЩОМ , м | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 550 | 3 | 24 | 300 |  | 8/100 | [13 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 28 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 4000 | 2 | 8 | 1000 | [8 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 11726 | 4 | 16 | 1700 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 44 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3/5
|  | Смена плети, м | АУР путь II (Ч-НД) главный [8392пк0-8395пк8] АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2, II | 8392пк0-8395пк8 8395пк8-8420пк9 | 800 | 1 | 3 | 800 | [18 empty] | 3,8/800
|  | Переборка изостыков, шт | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] | I | 8392пк0-8395пк8 | 4 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Смена плети, м | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3,8/600
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [11 empty] | 3,8/5
|  | Смена плети, м | ИН путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] | IIA | 8420пк9-8425пк6 | 1580 | 2 | 7 | 1580 |  |  |  |  | 3,8/800 | [13 empty] | 3,8/780
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [27 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 6 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450пк9-8473пк2 | 4000 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473пк2-8475пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Работа РШП, м | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 10400 | 2 | 8 | 10400 |  |  |  |  | 4/5200 | [13 empty] | 4/5200
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 2 | 8480пк5-8484пк7 | 16800 | 1 | 4 | 16800 | [25 empty] | 4/16800
|  | Работа РШП, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] | II | 8484пк7-8487пк0 | 16800 | 1 | 4 | 16800 | [11 empty] | 4/16800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II | 48пк0-50пк4 | 32 | 12 | 48 | 24 | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 13 | 52 | 26 | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЛЕНИНСК путь I (Ч-3) главный [121пк1-124пк0] УНГУН - ЛЕНИНСК путь Лен [85пк5-121пк1] | I, Лен | 121пк1-124пк0 85пк5-121пк1 | 30 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ИКУРА стр. 13 |  |  | 1 | 4 | 16 | 1 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АУР стр. 4 |  |  | 1 | 4 | 16 | 1 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 184 | 768 | 84830
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8514пк3-8514пк3] | Одн | 8514пк3-8514пк3 | 4 | 2 | 12 | 4 | [17 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8497пк5-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк3] | 2, II | 8497пк5-8497пк8 8497пк8-8505пк2 8505пк2-8507пк3 | 9509 | 2 | 30 | 0 | 12 | [10 empty] | 18
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8561пк9] КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8543пк5-8544пк7] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8543пк5-8544пк7 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8561пк9 | 18220 | 7 | 102 | 4500 | 12 | [10 empty] | 18 |  |  | 12/1700 |  |  |  | 18/1400 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1400
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ХАБАРОВСК II |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИАМУРСКАЯ стр. 2, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8517пк661] | Одн | 8510пк6-8517пк661 | 14394 | 5 | 20 | 4000 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8519пк126-8520пк1] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8521пк20-8522пк170] | 2, II(зап) | 8519пк126-8520пк1 8521пк20-8522пк170 | 1998 | 1 | 4 | 900 |  |  |  |  | 4/900
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487пк0-8495пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495пк8-8497пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 8 | 39 | 64 |  |  | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8
|  | Смена плети, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512пк2-8514пк9 | 4576 | 2 | 8 | 1600 | [11 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАБАРОВСК I путь 1ГП (с.р.р.23-1Н) главный [8523пк6-8525пк7] | 1ГП | 8523пк6-8525пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8537пк6-8539пк9] | 1 | 8537пк6-8539пк9 | 4380 | 5 | 20 | 1000 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь 11 (2-упор) подъездной путь 1(8уч) (21-упор) подъездной путь 2(8уч.) (21-упор) подъездной путь 4а (1 уч.) (2-1) подъездной путь 7(1уч) (9-10) подъездной путь 9 (9-упор) подъездной путь СП13 (13-СП13) подъездной | 11, 1(8уч), 2(8уч.), 4а (1 уч.), 7(1уч), 9, СП13 |  | 60 | 9 | 36 | 18 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОРФОВСКАЯ путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (24-9) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 500 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517пк7-8520пк3 8520пк3-8523пк1 8523пк1-8525пк5 8525пк5-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 5 | 19 | 0 |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 3 | 11 | 0 |  |  |  |  | 3,9 | [13 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 67 | 384 | 12697
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк5-8603пк9] | неч | 8603пк5-8603пк9 | 120 | 5 | 20 | 50 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЯЗЕМСКАЯ стр. 10, 11 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [18 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЯЗЕМСКАЯ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8591пк345-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8593пк115] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8603пк972-8604пк370] | 2, II | 8591пк345-8592пк2 8592пк2-8593пк115 8603пк972-8604пк370 | 2489 | 2 | 8 | 669 |  |  |  |  | 4/271 | [6 empty] | 4/398
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХОР - ХАКА путь 2 [8608пк0-8608пк7] | 2 | 8608пк0-8608пк7 | 369 | 1 | 4 | 369 | [18 empty] | 4/369
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8611пк460-8612пк190] | 2 | 8611пк460-8612пк190 | 730 | 1 | 4 | 730 | [25 empty] | 4/730
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк953-8681пк492] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8683пк699-8693пк970] | 2, II | 8680пк953-8681пк492 8683пк699-8693пк970 | 9400 | 1 | 4 | 751 |  |  |  |  | 4/751
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8699пк284-8705пк326] | 2 | 8699пк284-8705пк326 | 2206 | 4 | 12 | 2206 | 2/184 | [6 empty] | 2/231 |  |  |  | 4/665 | [6 empty] | 4/1126
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8724пк591-8726пк95] | 2 | 8724пк591-8726пк95 | 1473 | 1 | 4 | 808 | [25 empty] | 4/808
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | РОЗЕНГАРТОВКА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,8 | 3 | 12 | 0 | [11 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУБЕРОВО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,8 | 3 | 12 | 0 | [11 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КРУГЛИКОВО путь 14 (20-21) погр.-выгр. | 14 |  | 400 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ХОР - ХАКА путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1 | 8604пк8-8604пк8 | 100 | 5 | 20 | 100 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2 | 8605пк2-8608пк7 | 80 | 4 | 16 | 80 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 340 | 8 | 16 | 80 | 2/10 |  |  |  | 2/10 |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 2/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/10 |  |  | 2/10
|  | Работа МКТ, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8666пк4-8667пк6] | 1 | 8666пк4-8667пк6 | 1130 | 5 | 20 | 1130 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/330
|  | Работа МКТ, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк2-8680пк10] | II | 8680пк2-8680пк10 | 1200 | 6 | 24 | 1200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2 | 8682пк0-8696пк1 | 10 | 5 | 14 | 10 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1 | 8682пк0-8696пк1 | 10 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | II | 8696пк1-8698пк6 | 12 | 4 | 12 | 8 | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698пк6-8712пк5 | 10 | 4 | 16 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 380 | 8 | 22 | 90 | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк4 | 8 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2 | 8715пк7-8735пк1 | 730 | 2 | 4 | 730 | 2/410 | [6 empty] | 2/320
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 16 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1 | 8737пк4-8752пк7 | 700 | 2 | 4 | 700 |  | 2/300 | [6 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2 | 8737пк5-8752пк7 | 780 | 2 | 8 | 780 |  |  |  |  | 4/370 | [13 empty] | 4/410
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 | 10 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 14 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8766пк10] | 1 | 8758пк7-8766пк10 | 723 | 2 | 8 | 723 | [15 empty] | 4/310 | [6 empty] | 4/413
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 1530 | 2 | 6 | 1530 | [14 empty] | 2/400 | [10 empty] | 4/1130
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8771пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8771пк9] | 2, II | 8771пк1-8771пк3 8771пк3-8771пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Замена накладок, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8770пк5-8770пк6] | II | 8770пк5-8770пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771пк3-8790пк9 8790пк9-8793пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [29 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8777пк1-8777пк2] | 1 | 8777пк1-8777пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Замена накладок, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8798пк6-8798пк7] | 2 | 8798пк6-8798пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛУЧЕГОРСК путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [10 empty] | 6/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛУЧЕГОРСК путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 5 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [17 empty] | 6/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛУЧЕГОРСК путь 4 (16-21) приемо-отпр. | 4 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [24 empty] | 6/30
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [18 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8802пк8-8802пк9] | II | 8802пк8-8802пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 |  | 4/12
|  | Работа РШП, м | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1 | 8815пк0-8837пк6 | 72 | 4 | 16 | 96000 |  | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Работа РШП, м | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2 | 8814пк9-8837пк6 | 72000 | 3 | 12 | 72000 |  |  |  |  | 4/24000 | [13 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [8 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [25 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8838пк6-8838пк7] | II | 8838пк6-8838пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] стр. 12, 6 | II | 8752пк7-8758пк7 | 2 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ стр. 13 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] путь 5 (20-17) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8589пк2-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8604пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, 4, II | 8608пк7-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] путь 3 (12-11) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, 3, I | 8609пк0-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735пк1-8737пк5 8737пк5-8752пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8735пк1-8737пк4 8737пк4-8752пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] | 2, II | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [11 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [18 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 550 | 1 | 4 | 550 | [8 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [15 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 145 | 554 | 185237
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НД) главный [9055пк6-9055пк7] | II | 9055пк6-9055пк7 | 16 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8930пк6] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8922пк1-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8922пк1-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8930пк6 | 8600 | 3 | 8 | 4600 | 2/1500 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8930пк6] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8922пк1-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8922пк1-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8930пк6 | 8500 | 3 | 10 | 5000 |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8955пк1-8955пк2] КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8960пк10] | 2, II | 8955пк1-8955пк2 8955пк2-8960пк10 | 6000 | 3 | 7 | 4000 | [21 empty] | 2/1000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8970пк1-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8975пк10] | 2, II | 8970пк1-8974пк1 8974пк1-8975пк10 | 6000 | 3 | 9 | 6000 | [11 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8961пк1-8963пк10] | 1 | 8961пк1-8963пк10 | 3000 | 2 | 5 | 3000 | [12 empty] | 2/1000 |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8969пк1-8974пк1] ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8974пк10] | 1, I | 8969пк1-8974пк1 8974пк1-8974пк10 | 6000 | 4 | 10 | 6000 | [19 empty] | 2/1000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 3/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЧНАЯ стр. 1, 3, 4, 5, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8926пк925-8929пк625] | 2 | 8926пк925-8929пк625 | 2812 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8936пк638-8937пк0] | 2, II | 8936пк638-8937пк0 8937пк0-8939пк9 | 2206 | 2 | 8 | 1218 | [18 empty] | 4/609 | [6 empty] | 4/609
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8996пк86-8996пк1000] | 1 | 8996пк86-8996пк1000 | 1828 | 2 | 8 | 1828 |  | 4/914 | [6 empty] | 4/914
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9032пк700-9033пк400] | 1 | 9032пк700-9033пк400 | 700 | 1 | 4 | 700 | [18 empty] | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9059пк582-9062пк16] | 1 | 9059пк582-9062пк16 | 960 | 1 | 4 | 553 | [25 empty] | 4/553
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9013пк6-9016пк1] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9039пк2] | 1, I | 9013пк6-9016пк1 9016пк1-9039пк2 | 25400 | 7 | 102 | 6400 | 12/1200 | [10 empty] | 18/2000 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа крана ЕДК, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8849пк10-8850пк1] | 1 | 8849пк10-8850пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [25 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [15 empty] | 4/12
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8884пк6-8885пк7] | I | 8884пк6-8885пк7 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [22 empty] | 4/1100
|  | Замена накладок, шт | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8883пк8] | I | 8883пк7-8883пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк2-8897пк1] | 1 | 8893пк2-8897пк1 | 880 | 2 | 4 | 280 | [14 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/80
|  | Работа МКТ, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8896пк5-8897пк1] | 2 | 8896пк5-8897пк1 | 480 | 3 | 12 | 480 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/80
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893пк1-8913пк3 | 24 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 10 | 1 | 4 | 12 | [22 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2 | 8922пк5-8930пк1 | 22 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | РУЖИНО путь 35 (83-Упор) прочий | 35 |  | 10 | 1 | 6 | 10 | [22 empty] | 6/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 3 (28-135) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 6 | 100 |  | 6/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 19 (41-17) приемо-отпр. | 19 |  | 300 | 1 | 6 | 300 | [15 empty] | 6/300
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 20 (55-23) приемо-отпр. | 20 |  | 150 | 1 | 6 | 150 | [22 empty] | 6/150
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 22 (85-13) приемо-отпр. | 22 |  | 50 | 1 | 6 | 30 | [29 empty] | 6/30
|  | Сбор рельсов, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 60 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 80 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 36 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 15 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | СУНГАЧ путь I (ис.ЧД-Н) главный [9001пк4-9003пк6] | I | 9001пк4-9003пк6 | 3 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2 | 9003пк6-9012пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] | II | 9012пк8-9016пк1 | 6545 | 3 | 12 | 2020 |  |  |  |  | 4/390 | [6 empty] | 4/480 | [6 empty] | 4/1150
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] | I | 9012пк9-9016пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 90 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] | 1 | 9050пк5-9055пк3 | 60 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  | 120 | 2 | 8 | 60 |  |  | 4/30 | [20 empty] | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 82 | 15 | 60 | 30 | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 1356 | 1 | 4 | 650 | [25 empty] | 4/650
|  | Работа МКТ, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк8-9079пк5] | 1 | 9069пк8-9079пк5 | 839 | 1 | 4 | 239 |  |  |  |  | 4/239
|  | Одиночная смена шпал, шт | МУЧНАЯ путь 10 (22-25) приемо-отпр. | 10 |  | 120 | 4 | 16 | 120 |  |  | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | МУЧНАЯ путь 6 (33-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 120 | 4 | 16 | 120 |  |  |  | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9106пк10] | 1 | 9092пк2-9106пк10 | 60 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 2 | 8 | 40 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5280 | 3 | 12 | 1980 | [8 empty] | 4/660 | [6 empty] | 4/660 | [6 empty] | 4/660
|  | Работа РШП, м | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 40000 | 2 | 8 | 40000 | [25 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [24пк5-25пк3] | н | 24пк5-25пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [25пк3-26пк1] | н | 25пк3-26пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | РУЖИНО стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | РУЖИНО стр. 14 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 | [18 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | РУЖИНО стр. 16 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь II (Ч-НД) главный [9048пк6-9048пк6] стр. 44 | II | 9048пк6-9048пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КНОРРИНГ путь II (Ч-НД) главный [9068пк3-9068пк3] стр. 13 | II | 9068пк3-9068пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СИБИРЦЕВО стр. 29, 53, 61 |  |  | 3 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [15 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (16-9) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 4, 6, II | 8860пк4-8863пк4 8863пк4-8868пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1 | 8877пк1-8879пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] путь Iо (7-ис.НЛII) главный [1пк4-2пк3] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I, Iо, н | 1пк4-2пк3 2пк3-3пк2 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [29 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [15 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [18 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [8 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [11 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 13 (90-153) сортиров. путь 14 (86-155) сортиров. путь 15 (94-147) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) п... (см. карточку) | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 142 | 632 | 95425
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9162пк7-9162пк7] | 1 | 9162пк7-9162пк7 | 240 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 960 | 1 | 1536 | 960 | [24 empty] | 1536/960
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9234пк1-9236пк9] | 1 | 9234пк1-9236пк9 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | 4/2900
|  | Выправка пути, м | АМУРСК ЗАЛИВ путь I Угл (9-НУ) главный [3пк8-4пк1] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [4пк1-6пк8] | 1, I Угл | 3пк8-4пк1 4пк1-6пк8 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [7 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [6пк1-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк2-9пк10] | 2, II | 6пк1-7пк2 7пк2-9пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ПРИМ стр. 1, 3, 5, 6, 7 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ стр. 14, 4, 6 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОШАХТИНСКАЯ стр. 3, 4, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9203пк541-9204пк272] | 2 | 9203пк541-9204пк272 | 731 | 1 | 4 | 731 |  |  |  |  | 4/731
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | УССУРИЙСК ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,7 | 2 | 10 | 0 | [18 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | НАДЕЖДИНСКАЯ ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 0,6 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (7-КП) подъездной | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [8 empty] | 3,8/6
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 5 (27-кп) подъездной | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 (5-упоp) подъездной | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 9 (9-Упор) подъездной | 9 |  | 60 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3,8/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 95 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 170 | 4 | 16 | 60 |  |  | 4/15 | [7 empty] | 4/15 | [5 empty] | 4/15 | [7 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 30 | 2 | 8 | 20 | [17 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9133пк3-9133пк9] | I | 9133пк3-9133пк9 | 600 | 3 | 12 | 600 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 7 (22-19) приемо-отпр. | 7 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 84 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 121 | 3 | 12 | 33 | [9 empty] | 4/11 | [7 empty] | 4/11 | [6 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 90 | 1 | 4 | 30 | [16 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 190 | 3 | 12 | 90 | [10 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 80 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 2 | 8 | 70 |  |  |  | 4/35 | [13 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 95 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 147 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 210 | 1 | 4 | 35 | [9 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2 | 9150пк1-9157пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 180 | 2 | 8 | 60 |  |  |  | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 170 | 2 | 8 | 68 | [16 empty] | 4/34 | [7 empty] | 4/34
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 90 | 1 | 4 | 30 | [17 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 2 | 7 | 40 |  |  | 3,8/20 | [22 empty] | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 80 (523-упор) подъездной | 80 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 3 (2-упор) прочий | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 80 (523-упор) подъездной | 80 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 81 (2-3) подъездной | 81 |  | 19 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 79 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 150 | 1 | 4 | 25 |  |  | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 326 (360-409) сортиров. | 326 |  | 150 | 1 | 4 | 25 | [16 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 327 (356-407) сортиров. | 327 |  | 150 | 3 | 12 | 75 |  |  |  | 4/25 | [13 empty] | 4/25 | [5 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 36 (122-133) приемо-отпр. | 36 |  | 66 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 150 | 2 | 8 | 50 |  |  |  | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 107 (119-упор) прочий | 107 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 43 (15-упор) вытяжной | 43 |  | 100 | 1 | 4 | 25 | [9 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 92 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 324 (350-411) сортиров. | 324 |  | 105 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  | 66 | 2 | 8 | 22 | [16 empty] | 4/11 | [7 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 46 (306А-упор) погр.-выгр. | 46 |  | 79 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 47 (307А-упор) прочий | 47 |  | 79 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 45 (304А-упор) погр.-выгр. | 45 |  | 42 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2 | 9191пк8-9198пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Работа МКТ, м | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9194пк8-9197пк4] | 2 | 9194пк8-9197пк4 | 1460 | 4 | 16 | 800 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [9 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 10 (29-35) приемо-отпр. | 10 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Работа МКТ, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк8-9217пк9] | 1 | 9216пк8-9217пк9 | 680 | 3 | 12 | 680 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/280
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2 | 9216пк2-9225пк1 | 650 | 1 | 2 | 250 | [21 empty] | 2/250
|  | Работа МКТ, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9232пк10-9241пк9] | 1 | 9232пк10-9241пк9 | 2268 | 5 | 20 | 868 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/68
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9268пк7-9278пк3] | 1 | 9268пк7-9278пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9268пк1-9278пк3] | 2 | 9268пк1-9278пк3 | 700 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВТОРАЯ РЕЧКА путь I (ис.ЧД-Н) главный [9278пк3-9281пк1] | I | 9278пк3-9281пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь II (Ч-НД) главный [9284пк4-9284пк6] | II | 9284пк4-9284пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРВАЯ РЕЧКА - ВЛАДИВОСТОК путь 2 [9286пк7-9286пк7] | 2 | 9286пк7-9286пк7 | 2 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАДИВОСТОК путь II (Ч-ст.р/р1) главный [9287пк3-9287пк8] | II | 9287пк3-9287пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139пк9-9142пк6 9142пк6-9147пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь 3 (14-21) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, 3, I | 9198пк2-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [18 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 159 | 2153 | 16689
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕТРОВКА путь III (3-НК) главный [2пк7-2пк7] | III | 2пк7-2пк7 | 180 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [33пк7-33пк7] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк1] | 2, II | 33пк7-33пк7 33пк7-36пк1 | 2139 | 5 | 60 | 2139 | [14 empty] | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/539 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [6пк1-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк2-9пк10] | 2, II | 6пк1-7пк2 7пк2-9пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [35пк1-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-39пк10] | 2, II | 35пк1-36пк2 36пк2-39пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [18 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-47пк10] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [44пк1-44пк8] | 1, I | 44пк1-44пк8 44пк8-47пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [21 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [100пк5-102пк5] | 1 | 100пк5-102пк5 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-116пк5] КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-117пк3] | 1, I | 114пк5-116пк5 116пк5-117пк3 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [7 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [119пк3-121пк2] | 2 | 119пк3-121пк2 | 2200 | 2 | 8 | 2200 |  |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [122пк1-123пк10] | 2 | 122пк1-123пк10 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [18 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [118пк1-120пк6] | 1 | 118пк1-120пк6 | 2500 | 2 | 8 | 2500 | [21 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [125пк5-126пк9] | 2 | 125пк5-126пк9 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [25 empty] | 4/1400
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТ-ПРИМIII стр. 1, 5, 7 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШКОТОВО стр. 10, 3, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЯНИНОВО стр. 205, 207, 208, 213, 215, 228, 236 |  |  | 7 | 6 | 14 | 7 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 2/1 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИГРОВЫЙ стр. 10, 11, 4, 7 |  |  | 4 | 3 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРИДМАН стр. 1, 10, 13, 4, 7 |  |  | 5 | 1 | 4 | 3 | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [58пк400-59пк1000] | 1 | 58пк400-59пк1000 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | 4/600 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк6] НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [73пк950-78пк2] | 1, I | 73пк950-78пк2 78пк2-80пк6 | 1242 | 3 | 12 | 1242 | [14 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/292 | [6 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [76пк400-77пк850] | 2 | 76пк400-77пк850 | 1100 | 2 | 8 | 1100 |  |  |  |  | 4/600 | [5 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк800-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк485] | 2, II | 82пк800-90пк2 90пк2-92пк485 | 4375 | 2 | 8 | 600 | [18 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-125пк680] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-131пк800] | 2, II | 116пк5-125пк680 129пк0-131пк800 | 3075 | 3 | 10 | 1225 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/125 |  |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-134пк625] | 2 | 132пк6-134пк625 | 1125 | 2 | 8 | 800 | [18 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь III (ЧУ-17) главный [8пк8-8пк8] | III | 8пк8-8пк8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь III (ЧУ-17) главный [8пк7-8пк7] | III | 8пк7-8пк7 | 2 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь III (ЧУ-17) главный [8пк8-8пк8] | III | 8пк8-8пк8 | 2 | 4 | 14 | 7 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь III (ЧУ-17) главный [8пк9-8пк9] | III | 8пк9-8пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМI путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [16пк4-18пк7] | II | 16пк4-18пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [17пк3-17пк4] | I | 17пк3-17пк4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] | II | 20пк1-22пк7 | 700 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2 | 22пк7-26пк3 | 300 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] | I | 44пк8-51пк0 | 300 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [50пк8-50пк8] | II | 50пк8-50пк8 | 2 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [50пк8-50пк8] | I | 50пк8-50пк8 | 2 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [66пк5-76пк9] | 1 | 66пк5-76пк9 | 1092 | 4 | 16 | 800 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 24 | 1 | 3 | 8 | [7 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-66пк10] | 2 | 65пк4-66пк10 | 500 | 2 | 16 | 500 |  |  |  |  | 8/150 | [13 empty] | 8/350
|  | Работа ВПО, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [80пк3-80пк7] АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [84пк1-85пк10] | 1, I | 80пк3-80пк7 84пк1-85пк10 | 500 | 2 | 16 | 300 | [7 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [14 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [108пк1-111пк5] | 2 | 108пк1-111пк5 | 1000 | 1 | 8 | 400 | [25 empty] | 8/400
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 48 | 1 | 3 | 8 | [21 empty] | 3,8/8
|  | Работа СЧ, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [126пк6-128пк10] | 1 | 126пк6-128пк10 | 600 | 2 | 16 | 600 | [21 empty] | 8/300 | [6 empty] | 8/300
|  | Сбор рельсов, шт | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 56 | 1 | 3 | 8 | [18 empty] | 3,8/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [2пк5-9пк9] | 2а | 2пк5-9пк9 | 1462 | 4 | 16 | 712 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/112
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 2а | 20пк1-38пк1 | 1620 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 2а | 20пк1-38пк1 | 800 | 1 | 3 | 200 |  |  |  | 3/200
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [7пк2-10пк1] стр. 17 | I | 7пк2-10пк1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [62пк8-65пк4] | I | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] путь 3 (50-23) приемо-отпр. путь 4 (40-13) приемо-отпр. путь 5 (42-9) приемо-отпр. путь 6 (16-29) приемо-отпр. путь 7 (56-25) приемо-отпр. путь 8 (26-51) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 129пк0-132пк6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк0 136пк0-140пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] путь 2 [36пк2-44пк8] | 1, 2 | 36пк2-44пк8 | 764 | 6 | 24 | 0 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 116 | 501 | 38738
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк4-77пк5] БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] | I, одн | 77пк4-77пк5 77пк5-86пк4 86пк4-88пк5 | 1560 | 4 | 16 | 120 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 5 | 20 | 150 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк5-182пк2] | одн | 166пк5-182пк2 | 1560 | 5 | 20 | 150 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 4 | 16 | 120 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [182пк2-183пк5] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [165пк9-166пк4] СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | I, II, одн | 165пк9-166пк4 166пк4-182пк2 182пк2-183пк5 | 17503 | 7 | 60 | 2503 | 12/1000 | [10 empty] | 12/1000 |  |  | 12/503 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРОДЕКОВО стр. 14, 16, 16, 18, 18, 7 |  |  | 6 | 1 | 4 | 3 | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОДЕКОВО путь V (1-2) главный [98пк582-98пк765] | V | 98пк582-98пк765 | 174 | 1 | 4 | 174 | [7 empty] | 4/174
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [102пк948-106пк150] | I | 102пк948-106пк150 | 1745 | 5 | 20 | 1385 | [14 empty] | 4/307 |  |  |  | 4/234 |  |  | 4/260 |  |  |  | 4/339 |  |  | 4/245
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 2 | 32 | 0 | [21 empty] | 24 | [6 empty] | 8
|  | ИССО, шт | КОСОГОРНЫЙ - СУХАНОВКА путь одн [155пк3-164пк1] | одн | 155пк3-164пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 | [14 empty] | 2,5/100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 |  |  |  |  | 2,5/50 | [20 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [14 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 2 | 5 | 200 | [8 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 2 | 5 | 100 |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [17 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [24 empty] | 2,5/50
|  | Работа ВПР, м | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [68пк1-68пк7] | одн | 68пк1-68пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | 3/1000
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [14 empty] | 2,5/80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Работа ВПР, м | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [81пк0-81пк10] | одн | 81пк0-81пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | АРСЕНЬЕВ путь V (Ч-Н) главный [82пк2-82пк10] ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [82пк0-82пк2] | V, одн | 82пк0-82пк2 82пк2-82пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,5/100
|  | Работа ВПР, м | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [92пк1-92пк10] | одн | 92пк1-92пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2,5/100
|  | Работа ВПР, м | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [102пк0-102пк10] | одн | 102пк0-102пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [24 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [18 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 180 | 2 | 8 | 60 | [17 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 3 (13-4) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 2 | 8 | 60 | [16 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 116 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 150 | 3 | 12 | 90 |  |  | 4/30 | [14 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 4 |  | 180 | 2 | 8 | 50 | [9 empty] | 4/25 | [14 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 95 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 210 | 2 | 8 | 50 | [9 empty] | 4/25 | [14 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 5 (6-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 80 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 137 | 3 | 12 | 30 |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 7 | 28 | 1050 | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [10 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 3 | 12 | 60 |  |  | 4/20 | [7 empty] | 4/20 | [12 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 110 (104-КП) прочий | 110 |  | 180 | 1 | 4 | 35 | [16 empty] | 4/35
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 2 | 8 | 40 | [10 empty] | 4/20 | [12 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 1 | 4 | 25 | [17 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 240 | 2 | 8 | 40 | [9 empty] | 4/20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 8 (29-10) приемо-отпр. | 8 |  | 180 | 2 | 8 | 40 | [10 empty] | 4/15 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99пк3-108пк0 | 260 | 2 | 8 | 60 |  |  | 4/30 | [14 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 79 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 16 (20-КП) погр.-выгр. | 16 |  | 184 | 2 | 8 | 68 | [10 empty] | 4/34 | [13 empty] | 4/34
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 17 (62-КП) погр.-выгр. | 17 |  | 27 | 2 | 8 | 18 | [9 empty] | 4/9 | [14 empty] | 4/9
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 80 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 16 (20-КП) погр.-выгр. | 16 |  | 27 | 1 | 4 | 12 | [23 empty] | 4/12
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 101гл (ВП1-Китай) главный [115пк8-117пк6] | 101гл | 115пк8-117пк6 | 150 | 3 | 12 | 75 | [9 empty] | 4/25 | [7 empty] | 4/25 | [5 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЛЕНЕВОД путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 250 | 5 | 20 | 250 | [14 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [13пк1-34пк10] | одн | 13пк1-34пк10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [13пк1-35пк5] | одн | 13пк1-35пк5 | 5264 | 9 | 36 | 1864 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/264 |  |  |  | 4/200
|  | Работа МКТ, м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-55пк5] | одн | 37пк1-55пк5 | 6716 | 3 | 12 | 916 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/116
|  | Постановка скреплений КД, шт | БАМБУРОВО стр. 13 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | БАМБУРОВО путь 3 (8-19) приемо-отпр. | 3 |  | 150 | 4 | 16 | 200 | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Постановка скреплений КД, шт | СУХАНОВКА стр. 14 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Нарезка кюветов , м | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | одн | 166пк4-182пк2 | 1050 | 3 | 12 | 1050 | [21 empty] | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Работа МКТ, м | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [181пк1-181пк4] | одн | 181пк1-181пк4 | 258 | 3 | 12 | 0 | [21 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГВОЗДЕВО путь 5 (16-7) приемо-отпр. | 5 |  | 150 | 3 | 12 | 150 | [7 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Нарезка кюветов , м | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [185пк6-195пк6] | одн | 185пк6-195пк6 | 2100 | 6 | 24 | 2100 | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Работа МКТ, м | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [186пк1-190пк7] | одн | 186пк1-190пк7 | 1538 | 1 | 4 | 600 | [24 empty] | 4/600
|  | Уборка старогодных шпал, шт | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [211пк1-224пк10] | одн | 211пк1-224пк10 | 800 | 4 | 16 | 800 | [10 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 170 | 2839 | 22179
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-186пк500] | 1 | 185пк9-186пк500 | 900 | 2 | 8 | 900 |  |  |  |  | 4/700 | [5 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143пк5-154пк7 | 24 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | НАХОДКА путь IV (124-II Н) главный [1пк0-2пк7] | IV | 1пк0-2пк7 | 8 | 1 | 3 | 8 | [25 empty] | 3,8/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [181пк7-183пк9] | 1 | 181пк7-183пк9 | 40 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Работа ВПО, м | НАХОДКА-ВОСТ путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк1-13пк5] | 1Ч | 13пк1-13пк5 | 500 | 1 | 8 | 500 | 8/500
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | НАХОДКА стр. 45 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [7 empty] | 4/8
|  | Смена стрелочного перевода, шт | МЫС АСТАФЬЕВА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [157пк3-167пк2] | 1 | 157пк3-167пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 9 | 45 | 1435
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИТОВКО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I, Одн | 79пк2-80пк9 80пк9-95пк0 95пк0-96пк7 | 16380 | 6 | 48 | 8190 | 8/1365 |  |  |  | 8/1365 |  |  | 8/1365 |  |  |  | 8/1365 |  |  | 8/1365 |  |  |  | 8/1365
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 95пк0-96пк7 | 4760 | 4 | 16 | 1904 |  | 4/476 |  | 4/476 |  |  |  |  | 4/476 |  | 4/476
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 108пк7-110пк8 95пк0-96пк7 96пк7-108пк7 | 14430 | 3 | 24 | 2886 | [21 empty] | 8/962 |  |  |  | 8/962 |  |  | 8/962
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 108пк7-110пк8 | 4740 | 5 | 20 | 1690 | [14 empty] | 4/338 |  |  |  | 4/338 |  |  | 4/338 |  |  |  | 4/338 |  |  | 4/338
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [34пк1-37пк10] | Одн | 34пк1-37пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [14 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [55пк1-62пк10] | Одн | 55пк1-62пк10 | 8000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк5-215пк10] | Одн | 204пк5-215пк10 | 11500 | 3 | 12 | 6500 | [11 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-231пк10] | Одн | 227пк1-231пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [233пк1-233пк10] | Одн | 233пк1-233пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛОНЬ стр. 17, 19, 2, 4, 6 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [11 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕНГОН стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [7 empty] | 4/2 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЙСИН стр. 1сб, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | 4/2 |  | 2/1 |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [122пк600-134пк200] | Одн | 122пк600-134пк200 | 4800 | 2 | 8 | 1600 | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24/1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 6, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [21 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. ... (см. карточку) | 2, 3, 5, I, Одн | 265пк7-268пк1 268пк1-275пк3 275пк3-277пк3 | 1,4 | 1 | 5 | 0 | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 5, I | 275пк3-277пк3 | 0,1 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, I, IA, Одн | 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 | 2,1 | 6 | 33 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 4 | 22 | 0 | [18 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПО, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 1200 | 2 | 16 | 1200 | 8/600 |  |  |  | 8/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 4 | 16 | 3200 | [7 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [14 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 4 | 16 | 3200 | [7 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 4 | 16 | 3200 | [11 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Работа СТРУГ, м | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [301пк1-301пк10] | Одн | 301пк1-301пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] | Одн | 304пк6-316пк8 | 4 | 4 | 16 | 16 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ЭЛЬБАН стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 151 | 990 | 48935
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [180пк1000-181пк4] | 2 | 180пк1000-181пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [184пк200-187пк5] ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-187пк1000] | 2, II | 184пк200-187пк5 187пк5-187пк1000 | 2261 | 4 | 16 | 2261 |  | 4/300 |  |  |  | 4/361 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [194пк500-197пк2] | 3 | 194пк500-197пк2 | 2634 | 4 | 16 | 2634 | [19 empty] | 4/500 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/667 |  |  | 4/667
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [207пк4-207пк6] | 2 | 207пк4-207пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 8 | 64 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] | 1 | 42пк7-51пк2 | 8 | 3 | 36 | 3 | [8 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [13 empty] | 12/1
|  | Переключение, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2Н) главный [82пк1-84пк0] путь 3 (ст.р.р.16-11) приемо-отпр. путь 4 (2-13) приемо-отпр.... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, I, II | 81пк9-84пк0 82пк1-84пк0 84пк0-94пк1 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 | 1 | 1 | 24 | 1 | [22 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] путь 2 [97пк0-103пк9] ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] путь 2 [84пк0-94пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 84пк0-94пк1 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 96пк8-103пк9 97пк0-103пк9 | 0,1 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Переключение, шт | ГУРСКОЕ путь I (Ч-1Н) главный [111пк6-114пк5] путь II (7-2Н) главный [111пк6-114пк5] путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (16-ост СП№19) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (18-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 111пк6-114пк5 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 96пк1-111пк6 96пк8-111пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [29 empty] | 24/1
|  | ИССО, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь 3 (12-7) приемо-отпр. | 3, I | 94пк1-96пк8 | 2 | 1 | 40 | 2 | [29 empty] | 40/2
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | ИССО, шт | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 2 [114пк5-123пк9] | 2 | 114пк5-123пк9 | 4 | 4 | 48 | 4 |  | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. путь (3-1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь (5-7) (5-7) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), (3-1), 4, (5-7), (7 - 5), I, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 | 4,8 | 8 | 64 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [15 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] путь (107-105) (107-105) съезд_глав. путь (22-24) (22-24) съезд_глав. путь 3 ... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), 4, (7 - 5), I, II | 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 | 0,8 | 2 | 16 | 0 | [15 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 | [15 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, 2, 4, 5, 7, 9, I, II, III | 203пк8-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [10 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [8 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] | I | 28пк8-30пк7 | 4 | 2 | 12 | 8 | [9 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] | 1 | 42пк7-51пк2 | 4 | 6 | 36 | 24 | [5 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [65пк1-66пк10] | 2 | 65пк1-66пк10 | 200 | 7 | 28 | 1400 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] | I | 72пк5-76пк3 | 4 | 9 | 54 | 36 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Работа СЧ, м | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [83пк8-83пк9] | I | 83пк8-83пк9 | 300 | 1 | 8 | 300 |  | 8/300
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОНИ - КУН путь 1 [86пк1-87пк10] | 1 | 86пк1-87пк10 | 200 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ПОНИ - КУН путь 1 [90пк3-90пк10] | 1 | 90пк3-90пк10 | 300 | 1 | 8 | 300 | [8 empty] | 8/300
|  | Сплошная смена шпал, шт | КУН путь 3 (12-7) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [26 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [103пк5-103пк7] | 2 | 103пк5-103пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [103пк10-104пк1] | 2 | 103пк10-104пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [103пк5-103пк7] | 2 | 103пк5-103пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [12 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУН - ГУРСКОЕ путь 2 [103пк10-104пк1] | 2 | 103пк10-104пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Работа крана КЖ, шт | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] | 1 | 114пк5-123пк9 | 50 | 9 | 36 | 450 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] | II | 207пк6-208пк2 | 50 | 5 | 30 | 250 |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 9 (32-15) приемо-отпр. | 9 |  | 30 | 17 | 68 | 510 | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 7 (18-21) приемо-отпр. | 7 |  | 200 | 1 | 10 | 200 | [8 empty] | 10/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 9 (32-15) приемо-отпр. | 9 |  | 200 | 1 | 10 | 200 | [22 empty] | 10/200
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 517 | 5 | 30 | 517 | [5 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/117
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕЛИХИН (нов. строит.) путь(ДПКС) |  |  | 2 | 2 | 22 | 2 |  |  | 11/1 | [9 empty] | 11/1
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 208 | 1402 | 13026
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [413пк7-413пк8] | I | 413пк7-413пк8 | 12 | 3 | 12 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [336пк1-339пк3] | 1 | 336пк1-339пк3 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [26 empty] | 4/2000 |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ТУМНИН - ХУТУ путь 2 [352пк1-362пк8] | 2 | 352пк1-362пк8 | 11000 | 5 | 20 | 11000 | [8 empty] | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [363пк1-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-365пк10] | 1, I | 363пк1-365пк2 365пк2-365пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНГОХТО стр. 10, 3, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [26 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАНДЫШИ стр. 1, 2, 3, 5, 9 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [15 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЮАНКА стр. 1, 10, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 10 | 5 | 16 | 10 |  | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАНИНО стр. 203, 204, 204, 205, 205, 206, 206, 206-224, 207, 208, 209, 210, 210, 211, 212, 212, 213, 214, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 224, 224, 226-228, 301, 301со, 302, 302-304, 303, 303со, 304, 305, 305со |  |  | 37 | 2 | 4 | 5 | 2/3 | 2/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [224пк200-225пк1000] | 1 | 224пк200-225пк1000 | 2200 | 3 | 12 | 2200 |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [232пк500-232пк1000] | 2 | 232пк500-232пк1000 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1 | 289пк1-293пк3 | 1282 | 4 | 16 | 1282 | [12 empty] | 4/300 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/482
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, 2, 4, 5, 7, 9, I, II, III | 203пк8-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [10 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [8 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] | 2 | 221пк5-238пк7 | 4 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] | 1 | 221пк5-238пк7 | 2 | 2 | 24 | 2 | [8 empty] | 12/1 | [13 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [15 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 1 | 2 | 16 | 0 | [15 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 | 3,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 1 | 8 | 0 | [29 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) | 1, I, II | 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 | 3,2 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] | 1, 2, 4, I, II | 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-331пк0 | 4,2 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 5 | 20 | 0 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, 3, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 | 2,5 | 4 | 8 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | Переключение, шт | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, I, II | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 375пк6-378пк4 375пк8-378пк4 | 1 | 1 | 36 | 1 | [22 empty] | 36/1
|  | СЦБ, связь, км | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] путь 2 (остр.о.сп2-1) приемо-отпр. ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] путь 2 [391пк3-391пк3] | 1, 2, I, II | 389пк2-391пк5 391пк3-391пк3 391пк5-397пк5 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [8 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1,6 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] | I, II | 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 3 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 2 [413пк5-420пк8] | 2 | 413пк5-420пк8 | 1 | 1 | 24 | 1 | [22 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [225пк2-225пк10] | 1 | 225пк2-225пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [225пк2-225пк10] | 2 | 225пк2-225пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [265пк1-266пк10] | 1 | 265пк1-266пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМНИН - ХУТУ путь 2 [344пк4-351пк3] | 2 | 344пк4-351пк3 | 2343 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] | I | 365пк2-367пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХУТУ - ИМБО путь 1 [372пк1-372пк6] | 1 | 372пк1-372пк6 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [8 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-402пк8] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [402пк1-402пк6] | 1, I | 402пк1-402пк6 402пк6-402пк8 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [15 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАНДЫШИ - ДЮАНКА путь 1 [408пк1-408пк8] путь 2 [408пк1-408пк8] | 1, 2 | 408пк1-408пк8 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] | I | 421пк1-436пк8 | 800 | 2 | 8 | 800 | [8 empty] | 4/400 | [10 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ВАНИНО (нов.стр.)стр.пер.(СП №515,517) |  |  | 2 | 1 | 12 | 2 | [15 empty] | 12/2
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2445 | 2 | 16 | 2445 | [15 empty] | 8/1200 |  |  |  | 8/1245
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, I | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 375пк6-378пк4 | 11561 | 2 | 16 | 2561 |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1061
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 160 | 1090 | 35247
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 264 | 4 | 48 | 48 |  |  | 12/12 | [9 empty] | 12/12 |  |  |  | 12/12 | [9 empty] | 12/12
|  | Выгрузка плит БМП, шт | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк7-3422пк7] | I | 3422пк7-3422пк7 | 12 | 2 | 8 | 24 | [5 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
|  | Смена плит БМП, шт | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748пк9-3748пк9 | 108 | 1 | 8 | 6 |  |  | 8/6
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк9-3411пк2] | 1 | 3403пк9-3411пк2 | 7300 | 6 | 72 | 1100 |  |  | 12/1100 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк2] РЗД 3412 КМ путь I (Ч-Н) главный [3411пк2-3413пк7] РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] | 1, I | 3411пк2-3413пк7 3413пк7-3422пк2 3422пк2-3424пк2 | 13001 | 2 | 144 | 2400 | [23 empty] | 72/1200 |  |  | 72/1200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3714пк4] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3702пк1-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3702пк1-3704пк0 3704пк0-3713пк9 3713пк9-3714пк4 | 12128 | 8 | 96 | 4400 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТЫШЕВО стр. 20, 4, 8 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [17 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИ стр. 11, 5, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРПИЧАН стр. 19, 21, 6, 8 |  |  | 4 | 3 | 8 | 4 | [26 empty] | 8/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАВРИНСКИЙ стр. 3, 8 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 1 | 1 | 72 | 1 | 72/1
|  | Контактная сеть, км | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] АВАХА - СУЛУК путь 1 [3395пк4-3402пк0] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3402пк0-3403пк7] путь 2 (16-21) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3393пк0-3395пк4 3395пк4-3402пк0 3402пк0-3403пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 8 | 2 | 12 | 2 | [9 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3552 КМ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [23 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [23 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 2 | 1 | 12 | 1 | [9 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3589 КМ путь I (Ч-Н) главный [3588пк6-3591пк2] путь Iа (-) главный [3588пк6-3591пк2] путь 2 (2-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 3589 КМ - ЭБГУНЬ путь 1 [3591пк2-3595пк3] СОНАХ - РЗД 3589 КМ путь 1 [3580пк8-3588пк6] | 1, 2, 2А, I, Iа | 3580пк8-3588пк6 3588пк6-3591пк2 3591пк2-3595пк3 | 1 | 1 | 6 | 6 | [9 empty] | 6/6
|  | ИССО, шт | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 3 | 24 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 1 | 96 | 1 | [23 empty] | 96/1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 8 | 48 | 0 |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3727пк8] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, 2, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3727пк8 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 1 | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724пк6-3728пк4 3728пк4-3739пк0 | 1 | 1 | 168 | 1 | [23 empty] | 168/1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 8 | 96 | 8 |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [5 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] | I | 3384пк0-3385пк8 | 10 | 3 | 12 | 10 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк7-3411пк2] | 1 | 3403пк7-3411пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк7-3411пк2] | 1 | 3403пк7-3411пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] | 1 | 3413пк7-3422пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] | 1 | 3424пк7-3430пк4 | 10 | 3 | 12 | 10 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 2 (8-15) приемо-отпр. | 2 |  | 60 | 1 | 2 | 60 |  |  | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 2 (8-15) приемо-отпр. | 2 |  | 60 | 1 | 2 | 60 | [9 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 2 (8-15) приемо-отпр. | 2 |  | 60 | 1 | 2 | 60 | [16 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 12 (22-упор) погр.-выгр. путь 2 (8-15) приемо-отпр. | 12, 2 |  | 70 | 1 | 2 | 70 | [23 empty] | 2/70
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3518пк1-3518пк10] | 1 | 3518пк1-3518пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 |  |  | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3518пк1-3518пк10] | 1 | 3518пк1-3518пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [5 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3518пк1-3518пк10] | 1 | 3518пк1-3518пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [9 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3518пк1-3518пк10] | 1 | 3518пк1-3518пк10 | 70 | 1 | 2 | 70 | [12 empty] | 2/70
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3519пк1-3519пк10] | 1 | 3519пк1-3519пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [19 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3519пк1-3519пк10] | 1 | 3519пк1-3519пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [16 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3519пк1-3519пк10] | 1 | 3519пк1-3519пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [23 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3519пк1-3519пк10] | 1 | 3519пк1-3519пк10 | 70 | 1 | 2 | 70 | [26 empty] | 2/70
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПОСТЫШЕВО путь 3 (ис М46-СП №101) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616пк6-3625пк8 | 1100 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 44 | 8 | 32 | 32 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк6-3661пк6] | 1 | 3661пк6-3661пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 40 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 120 | 1 | 4 | 120 | [16 empty] | 4/120
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741пк2-3749пк8 | 220 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАЛИДЖАК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БАДЖАЛ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖАМКУ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АМГУНЬ стр. 13, 16, 7 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, I | 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 3605 КМ путь I (Ч-Н) главный [3604пк5-3607пк0] РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3597пк3-3604пк5 3604пк5-3607пк0 3607пк0-3614пк0 | 388 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 118 | 1178 | 10172
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк4-3140пк1] ПП 3140 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3140пк1-3140пк2] | 1, I | 3131пк4-3140пк1 3140пк1-3140пк2 | 8800 | 1 | 240 | 8800 | [16 empty] | 240/8800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3148пк10] | 1, I | 3140пк2-3147пк6 3147пк6-3148пк10 | 8700 | 6 | 72 | 2400 |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУСТАХ стр. 1, 2, 7, 8 |  |  | 4 | 4 | 40 | 4 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЛЬМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД 2990 КМ путь I (Ч-Н) главный [2989пк3-2991пк9] РЗД 2990 КМ - ЧЕРВИНКА путь 1 [2991пк9-2998пк9] СКАЛИСТЫЙ - РЗД 2990 КМ путь 1 [2988пк1-2989пк3] | 1, I | 2988пк1-2989пк3 2989пк3-2991пк9 2991пк9-2998пк9 | 10900 | 6 | 24 | 10900 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/900
|  | Выправка пути, м | ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-2999пк10] | I | 2998пк9-2999пк10 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [23 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ПП 3109 КМ путь II (Ч-НД) главный [3110пк4-3110пк6] ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3116пк10] | 2, II | 3110пк4-3110пк6 3110пк6-3116пк10 | 6700 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [26 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | КАМНЕГА - ПП 2875 КМ путь 1 [2866пк7-2875пк7] ПП 2875 КМ путь I (Ч-НД) главный [2875пк7-2876пк0] путь II (2-Н) главный [2875пк7-2876пк0] ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] | 1, 2, I, II | 2866пк7-2875пк7 2875пк7-2876пк0 2876пк0-2882пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, 2, 2А, I | 2897пк2-2903пк8 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | НОРА путь 2А (3-3а) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(переукладка пути №2А) | 2А |  | 1 | 1 | 72 | 1 |  |  | 72/1
|  | Контактная сеть, км | НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] ПП 2929 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2929пк9-2930пк1] путь II (Ч-1) главный [2929пк9-2930пк0] ПП 2929 КМ - МЕУН путь 1 [2930пк1-2938пк6] | 1, 2, I, II | 2920пк8-2929пк9 2929пк9-2930пк0 2929пк9-2930пк1 2930пк1-2938пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2947пк3] РЗД 2947 КМ путь I (Ч-Н) главный [2947пк3-2949пк9] путь 2 (2-9) приемо-отпр. путь 2А (11-1) приемо-отпр. РЗД 2947 КМ - ДРОГОШЕВСК путь 1 [2949пк9-2956пк4] | 1, 2, 2А, I | 2941пк7-2947пк3 2947пк3-2949пк9 2949пк9-2956пк4 | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2947пк3] РЗД 2947 КМ путь I (Ч-Н) главный [2947пк3-2949пк9] путь 2 (2-9) приемо-отпр. путь 2А (11-1) приемо-отпр. РЗД 2947 КМ - ДРОГОШЕВСК путь 1 [2949пк9-2956пк4] | 1, 2, 2А, I | 2941пк7-2947пк3 2947пк3-2949пк9 2949пк9-2956пк4 | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | РЗД 2990 КМ путь I (Ч-Н) главный [2989пк3-2991пк9] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2990 КМ - ЧЕРВИНКА путь 1 [2991пк9-2998пк9] СКАЛИСТЫЙ - РЗД 2990 КМ путь 1 [2984пк5-2989пк3] | 1, 2, 2А, I | 2984пк5-2989пк3 2989пк3-2991пк9 2991пк9-2998пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, I | 2998пк9-3002пк0 3002пк0-3014пк9 3014пк9-3019пк1 | 1 | 5 | 20 | 5 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | СЦБ, связь, км | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] путь 3 (2-ст рр 3) приемо-отпр. ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, 3, I | 2998пк9-3002пк0 3002пк0-3014пк9 3014пк9-3019пк1 | 1 | 3 | 18 | 3 | [9 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | БП 3028 КМ путь I (Ч-Н) главный [3028пк4-3028пк6] путь II (1-НД) главный [3028пк5-3028пк6] БП 3028 КМ - ЗВОНКОЕ путь 1 [3028пк6-3034пк2] путь 2 [3028пк6-3034пк2] ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1, 2, I, II | 3019пк1-3028пк4 3028пк4-3028пк6 3028пк5-3028пк6 3028пк6-3034пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | БП 3048 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3048пк4-3048пк7] путь II (Ч-1) главный [3048пк3-3048пк7] БП 3048 КМ - ДЕМЧЕНКО путь 1 [3048пк7-3058пк7] ЗВОНКОЕ - БП 3048 КМ путь 1 [3037пк1-3048пк4] путь 2 [3037пк1-3048пк3] | 1, 2, I, II | 3037пк1-3048пк3 3037пк1-3048пк4 3048пк3-3048пк7 3048пк4-3048пк7 3048пк7-3058пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] | I | 3147пк6-3150пк8 | 4 | 2 | 24 | 2 | [16 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163пк1-3169пк0 | 4 | 1 | 12 | 1 | [19 empty] | 12/1
|  | Верхнее строение пути, км | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 1 | 1 | 768 | 1 | [5 empty] | 768/1
|  | Верхнее строение пути, км | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3А (5-1) приемо-отпр. | 3А, I | 3287пк5-3290пк7 | 1 | 1 | 480 | 1 | 480/1
|  | ИССО, шт | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] | I | 3287пк5-3290пк7 | 4 | 1 | 12 | 1 | [23 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТУНГАЛА путь 3 (5-12) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (26-19) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 7 (24-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7 |  | 2650 | 8 | 64 | 400 |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 10 (22-109) приемо-отпр. | 10 |  | 150 | 1 | 6 | 150 | [7 empty] | 6/150
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 10 (22-109) приемо-отпр. | 10 |  | 150 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 2 (34-91) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [16 empty] | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 2 (34-91) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 3 (4-25) приемо-отпр. | 3 |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [24 empty] | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 3 (4-25) приемо-отпр. | 3 |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [25 empty] | 6/120
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСАКАН - ПП 3090 КМ путь 1 [3083пк2-3090пк8] | 1 | 3083пк2-3090пк8 | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСАКАН - ПП 3090 КМ путь 1 [3083пк2-3090пк8] | 1 | 3083пк2-3090пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3090 КМ - ИСА путь 1 [3091пк1-3099пк9] | 1 | 3091пк1-3099пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3090 КМ - ИСА путь 1 [3091пк1-3099пк9] | 1 | 3091пк1-3099пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк1] | 1 | 3131пк3-3140пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3,8/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140пк2-3147пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3,8/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЛОНКА - ПП 3255 КМ путь 1 [3249пк8-3255пк0] | 1 | 3249пк8-3255пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3,8/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [28 empty] | 12/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1 | 2847пк6-2854пк6 | 1 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] | 1, I | 2857пк2-2863пк5 2863пк5-2866пк7 | 277 | 1 | 10 | 0 | [23 empty] | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СКАЛИСТЫЙ - РЗД 2990 КМ путь 1 [2984пк5-2989пк3] | 1 | 2984пк5-2989пк3 | 1 | 3 | 18 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЕМЧЕНКО - БП 3072 КМ путь 1 [3061пк9-3072пк3] | 1 | 3061пк9-3072пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 6/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУСТАХ путь I (ЧД-Н) главный [3128пк1-3131пк3] ПП 3109 КМ путь I (1-Упор) главный [3110пк3-3110пк6] ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 1, 2, I | 3110пк3-3110пк6 3110пк6-3128пк1 3128пк1-3131пк3 | 1093 | 1 | 8 | 1093 | [12 empty] | 8/1093
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУСТАХ путь I (ЧД-Н) главный [3128пк1-3131пк3] ПП 3109 КМ путь I (1-Упор) главный [3110пк3-3110пк6] ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 1, 2, I | 3110пк3-3110пк6 3110пк6-3128пк1 3128пк1-3131пк3 | 278 | 1 | 10 | 0 | [23 empty] | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 1, 2 | 3110пк6-3128пк1 | 1093 | 1 | 8 | 1093 | [12 empty] | 8/1093
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] ПП 3188 КМ путь I (2-1Н) главный [3188пк2-3188пк5] | 1, I | 3181пк2-3188пк2 3188пк2-3188пк5 | 810 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3201 КМ путь I (1Ч-1) главный [3201пк1-3201пк3] ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк3-3209пк8] | 1, I | 3201пк1-3201пк3 3201пк3-3209пк8 | 519 | 3 | 24 | 0 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3224 КМ путь I (2-1Н) главный [3224пк3-3224пк8] ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] путь 2 [3224пк8-3232пк0] СТЛАНИК путь I (1Ч-1Н) главный [3232пк0-3235пк0] | 1, 2, I | 3224пк3-3224пк8 3224пк8-3232пк0 3232пк0-3235пк0 | 634 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 94 | 2187 | 29139
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк5-224пк3] | 1 | 211пк5-224пк3 | 13021 | 10 | 96 | 4421 | 12/1000 |  |  |  | 12/921 |  |  | 12/700 |  |  |  | 24/1400 |  |  | 12/400 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [361пк2-365пк4] | 1 | 361пк2-365пк4 | 3897 | 3 | 36 | 1800 | [19 empty] | 12/600 |  |  |  | 12/600 |  |  | 12/600
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВЫЙ УРГАЛ |  |  | 4 | 1 | 12 | 1 | [9 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 4 | 1 | 12 | 1 | [26 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [23 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Нарезка кюветов , м | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100пк0-120пк6 | 2055 | 3 | 5 | 2055 |  |  | 2/800 | [7 empty] | 2/800 | [10 empty] | 1/455
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк1-132пк8] | 1 | 122пк1-132пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] | I | 168пк7-170пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] | I | 168пк7-170пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк1-202пк2] | 1 | 187пк1-202пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк1-209пк5] | 1 | 204пк1-209пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 8 | 32 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 7 | 28 | 700 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 8 | 32 | 800 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 3 | 12 | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [15 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 90 | 439 | 12590
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОМС-СОРТ стр. 349, 361 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [9 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАЛЬГАСО стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [16 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛОНИ стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [19 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 5 (2-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, I, IA, Одн | 302пк8-304пк6 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 | 2,1 | 6 | 33 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 4 | 22 | 0 | [18 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь 44 (416-411) приемо-отпр. путь 45 (414-419) приемо-отпр. путь 47 (410-415) приемо-отпр. путь 49 (412-417) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(парк Хурба) МЫЛКИ путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) пр... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 44, 45, 47, 49, 6, 8, IA, XLIA, Одн | 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 331пк6-331пк8 | 1 | 1 | 24 | 1 | [28 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 | [16 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 18 | 72 | 1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] путь II (2-9) главный [3809пк9-3813пк8] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, 2, I, II | 3798пк8-3800пк8 3800пк8-3811пк7 3809пк9-3813пк8 3811пк7-3814пк4 | 1 | 2 | 12 | 2 | [19 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] путь II (2-9) главный [3809пк9-3813пк8] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, 2, I, II | 3798пк8-3800пк8 3800пк8-3811пк7 3809пк9-3813пк8 3811пк7-3814пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 6/1
|  | Контактная сеть, км | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 47Б (236-237) сортиров. | 47Б |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [8 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 36Б (220-213) сортиров. | 36Б |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [17 empty] | 6/200 |  |  |  |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 25 (234-229) приемо-отпр. | 25 |  | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 6 (92-ст.р.р.109) сортиров. | 6 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [9 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 9 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [11 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 7 (20-23) приемо-отпр. | 7 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [25 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | СИЛИНКА путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [16 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 120 | 2 | 8 | 240 |  |  | 4/120 | [6 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 224 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 228 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 234 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 85 | 474 | 2663
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [88пк5-88пк5] | 1 | 88пк5-88пк5 | 48 | 4 | 16 | 48 |  | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12
|  | Работа СТРУГ, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [125пк1-148пк5] | 1 | 125пк1-148пк5 | 5300 | 5 | 20 | 5300 | 4/1500 | 4/2300 | 4/500 | 4/400 | 4/600
|  | Работа МНК, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [200пк1-218пк5] | 1 | 200пк1-218пк5 | 2300 | 9 | 36 | 2100 | [16 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/50 |  |  | 4/100 | 4/200 | 4/200 | 4/250 | 4/50 |  |  | 4/250
|  | Работа МНК, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [230пк10-247пк8] | 1 | 230пк10-247пк8 | 3100 | 6 | 24 | 3100 | [7 empty] | 4/400 | 4/800 | 4/800 | 4/600 |  |  |  | 4/400 | 4/100
|  | Работа МНК, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [257пк10-263пк2] | 1 | 257пк10-263пк2 | 1100 | 5 | 20 | 1100 | 4/700 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа СЗП, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк10-542пк4] | 1 | 533пк10-542пк4 | 2050 | 3 | 12 | 950 | [24 empty] | 4/150 | 4/350 |  |  | 4/450
|  | Работа СЗП, м | АЛЬБА - НЫШ путь 1 [591пк6-607пк4] | 1 | 591пк6-607пк4 | 3850 | 10 | 40 | 3850 | [9 empty] | 4/400 | 4/300 |  |  |  | 4/300 | 4/700 | 4/700 | 4/300 | 4/300 |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/250
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [611пк5-611пк5] | 1 | 611пк5-611пк5 | 200 | 5 | 20 | 200 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
|  | Работа СЗП, м | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [622пк2-650пк3] | 1 | 622пк2-650пк3 | 6600 | 6 | 24 | 2000 | 4/300 | 4/300 | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/450 | 4/350
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [15пк1-15пк1] | 1 | 15пк1-15пк1 | 20 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Работа СТРУГ, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [143пк1-144пк6] | 1 | 143пк1-144пк6 | 1200 | 5 | 20 | 1200 | [14 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/300 | 4/300 | 4/200
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЗМОРЬЕ - АРСЕНТЬЕВКА путь 1 [155пк1-158пк3] | 1 | 155пк1-158пк3 | 3800 | 3 | 12 | 1300 | 4/500 | 4/500 | 4/300
|  | Выправка пути, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [460пк1-470пк10] | 1 | 460пк1-470пк10 | 11000 | 22 | 88 | 11000 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [40пк1-41пк10] | 1 | 40пк1-41пк10 | 2000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [44пк1-44пк10] | 1 | 44пк1-44пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [25 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [49пк1-49пк4] | 1 | 49пк1-49пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [57пк1-57пк10] | 1 | 57пк1-57пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [22 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [58пк2-58пк10] | 1 | 58пк2-58пк10 | 900 | 2 | 8 | 900 | [18 empty] | 4/450 |  |  | 4/450
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК путь II (23-Ч) главный [64пк1-64пк7] | II | 64пк1-64пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [17 empty] | 4/700
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК - ХОЛМСК-СЕВ путь 1 [65пк1-65пк10] | 1 | 65пк1-65пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК - ХОЛМСК-СЕВ путь 1 [64пк7-64пк10] | 1 | 64пк7-64пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3/300
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ путь I (Н-Ч) главный [66пк9-66пк10] | I | 66пк9-66пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [68пк1-70пк10] | 1 | 68пк1-70пк10 | 3000 | 6 | 24 | 3000 |  |  |  | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [171пк1-171пк10] | 1 | 171пк1-171пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [28 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМСК стр. 10, 105, 111, 12, 16, 18, 181, 185, 191, 202, 302, 33, 37, 511, 519 |  |  | 15 | 15 | 45 | 15 | [7 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМСК-СЕВ стр. 1, 5 |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [28 empty] | 3/1 | 3/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КОРСАКОВ путь 28 (с.р.р.51 а-с.р.р.1) соединит. | 28 |  | 72 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [23пк2-31пк2] | 1 | 23пк2-31пк2 | 640 | 9 | 36 | 170 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [10пк1-10пк4] | 1 | 10пк1-10пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [10пк7-10пк10] | 1 | 10пк7-10пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [9пк4-9пк7] | 1 | 9пк4-9пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [25пк8-26пк1] | 1 | 25пк8-26пк1 | 299,4 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк1-60пк10] | 1 | 56пк1-60пк10 | 7740 | 21 | 63 | 1260 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [62пк1-69пк10] | 1 | 62пк1-69пк10 | 7650 | 10 | 60 | 1500 | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [57пк9-58пк2] | 1 | 57пк9-58пк2 | 312,5 | 1 | 3 | 312 |  | 3/312,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [57пк6-57пк9] | 1 | 57пк6-57пк9 | 286,6 | 1 | 3 | 286 |  |  |  | 3/286,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [57пк9-58пк2] | 1 | 57пк9-58пк2 | 312,4 | 1 | 3 | 312 | [15 empty] | 3/312,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [58пк2-58пк4] | 1 | 58пк2-58пк4 | 186,5 | 1 | 3 | 186 | [17 empty] | 3/186,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [54пк6-55пк1] | 1 | 54пк6-55пк1 | 510,4 | 1 | 3 | 510 | [29 empty] | 3/510,4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОЛИНСК путь I (Н-Ч) главный [84пк1-85пк9] | I | 84пк1-85пк9 | 80 | 10 | 35 | 30 | 3,5/3 | 3,5/3 | 3,5/3 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3 | [5 empty] | 3,5/3 | 3,5/3 | 3,5/3 |  |  |  |  | 3,5/3 | 3,5/3
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 7 | 28 | 140 |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-144пк10] | 1 | 108пк2-144пк10 | 860 | 7 | 28 | 140 |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Работа ВПР, м | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [186пк1-197пк10] | 1 | 186пк1-197пк10 | 8800 | 13 | 71 | 8800 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/800 | 5,5/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 9 | 3 | 16 | 9 | 5,5/3 | 5,5/3 | 5,5/3
|  | Работа ВПР, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [207пк1-226пк8] | 1 | 207пк1-226пк8 | 2800 | 3 | 16 | 2800 | [17 empty] | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [201пк1-201пк4] | 1 | 201пк1-201пк4 | 299,8 | 1 | 4 | 299 |  |  | 4/299,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [202пк1-202пк4] | 1 | 202пк1-202пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [202пк7-202пк10] | 1 | 202пк7-202пк10 | 260 | 1 | 4 | 260 | [16 empty] | 4/260
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [202пк10-203пк3] | 1 | 202пк10-203пк3 | 300,1 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 8/600,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [208пк10-209пк3] | 1 | 208пк10-209пк3 | 299,3 | 1 | 4 | 299 | [23 empty] | 4/299,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [209пк3-209пк6] | 1 | 209пк3-209пк6 | 299,4 | 1 | 4 | 299 | [23 empty] | 4/299,4
|  | Работа ВПР, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк2-243пк10] | 1 | 229пк2-243пк10 | 5300 | 6 | 33 | 5300 | [22 empty] | 5,5/900 | 5,5/800 | 5,5/1000 | 5,5/600 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229пк0-254пк7 | 44 | 13 | 71 | 44 |  |  |  | 5,5/4 | 5,5/4 |  |  | 5,5/4 | 5,5/4 | 5,5/4 | 5,5/3 | 5,5/3 |  |  | 5,5/3 | 5,5/3 | 5,5/3 | 5,5/3 | 5,5/3 |  |  | 5,5/3
|  | Работа крана КЖ, шт | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256пк5-267пк4 | 6 | 3 | 12 | 3 | [25 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк4-290пк3] | 1 | 270пк4-290пк3 | 9 | 3 | 12 | 3 | [14 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [290пк5-290пк8] | 1 | 290пк5-290пк8 | 298,9 | 1 | 4 | 298 |  |  | 4/299
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [290пк8-291пк1] | 1 | 290пк8-291пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268пк4-299пк3 | 11 | 4 | 22 | 11 | [22 empty] | 5,5/3 | 5,5/3 | 5,5/3 | 5,5/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [302пк8-302пк10] | 1 | 302пк8-302пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [303пк1-303пк3] | 1 | 303пк1-303пк3 | 199,5 | 1 | 4 | 199 | [9 empty] | 4/199,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [303пк3-303пк5] | 1 | 303пк3-303пк5 | 200,4 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [303пк5-303пк8] | 1 | 303пк5-303пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [16 empty] | 5,5/300,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [303пк8-304пк1] | 1 | 303пк8-304пк1 | 299,5 | 1 | 5 | 299 | [16 empty] | 5,5/299,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [304пк2-304пк4] | 1 | 304пк2-304пк4 | 287,6 | 1 | 5 | 287 | [23 empty] | 5,5/287,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [304пк5-304пк7] | 1 | 304пк5-304пк7 | 272,5 | 1 | 5 | 272 | [23 empty] | 5,5/272,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк5-402пк6] | 1 | 381пк5-402пк6 | 6 | 2 | 11 | 6 | [28 empty] | 5,5/3 | 5,5/3
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 10 | 40 | 300 | [8 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [434пк8-435пк1] | 1 | 434пк8-435пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [434пк4-434пк7] | 1 | 434пк4-434пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [435пк1-435пк4] | 1 | 435пк1-435пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [435пк5-435пк8] | 1 | 435пк5-435пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Работа РМ, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [420пк1-420пк10] | 1 | 420пк1-420пк10 | 300 | 3 | 24 | 300 | [16 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100
|  | Работа РМ, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [460пк5-460пк6] | 1 | 460пк5-460пк6 | 150 | 1 | 8 | 150 | [21 empty] | 8/150
|  | Работа РМ, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [461пк1-463пк10] | 1 | 461пк1-463пк10 | 750 | 5 | 40 | 750 | [22 empty] | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Работа экскаватора, шт | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [515пк1-528пк1] | 1 | 515пк1-528пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Работа экскаватора, шт | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [527пк1-527пк5] | 1 | 527пк1-527пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Работа экскаватора, шт | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [516пк7-516пк9] | 1 | 516пк7-516пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [512пк5-512пк8] | 1 | 512пк5-512пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [510пк9-511пк2] | 1 | 510пк9-511пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [512пк8-513пк1] | 1 | 512пк8-513пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Работа экскаватора, шт | ТЫМОВСК путь II (ис.Н-ис.Ч) главный [532пк4-532пк10] | II | 532пк4-532пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 8 | 32 | 240 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Работа экскаватора, шт | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [543пк8-543пк9] | 1 | 543пк8-543пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Работа экскаватора, шт | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [544пк1-544пк5] | 1 | 544пк1-544пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17пк9-60пк9 | 9 | 5 | 20 | 5 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 322 | 1367 | 73336
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЛЕКМА - РЗД 1945 КМ путь 2 [1925пк1-1930пк10] | 2 | 1925пк1-1930пк10 | 6000 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 1987 КМ - ТАС-ЮРЯХ путь 1 [1991пк1-1991пк7] ТАС-ЮРЯХ путь I (Ч-ис.Н) главный [1991пк7-1993пк10] | 1, I | 1991пк1-1991пк7 1991пк7-1993пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [8 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ТАС-ЮРЯХ путь I (Ч-ис.Н) главный [1994пк1-1994пк8] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-1999пк10] | 1, I | 1994пк1-1994пк8 1994пк8-1999пк10 | 6000 | 4 | 16 | 6000 | [15 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2090пк5-2093пк5] | 1 | 2090пк5-2093пк5 | 3000 | 1 | 4 | 1500 | [29 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2291пк1-2299пк10] | 2 | 2291пк1-2299пк10 | 9000 | 1 | 4 | 1500 | [29 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМАНГРАКАН стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАС-ЮРЯХ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮКТАЛИ стр. 13, 15, 17, 21, 3, 43, 9 |  |  | 7 | 5 | 14 | 7 | [11 empty] | 4/2 |  |  |  | 6/3 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЮГАБУЛЬ стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНКУР стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [29 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1867 КМ путь I (Ч-Н) главный [1867пк4-1867пк8] путь II (2Ч-1) главный [1867пк4-1867пк7] ПП 1867 КМ - УСКОЛЬ путь 1 [1867пк8-1874пк6] ХАНИ - ПП 1867 КМ путь 1 [1865пк8-1867пк4] путь 2 [1865пк8-1867пк4] | 1, 2, I, II | 1865пк8-1867пк4 1867пк4-1867пк7 1867пк4-1867пк8 1867пк8-1874пк6 | 1,4 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8/0,2
|  | Контактная сеть, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 6 | 0 |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [18 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,4 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [8 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 6 | 0 | [25 empty] | 6/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,4 | 1 | 8 | 0 | [29 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 0,8 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] путь II (2-2Ч) главный [2062пк6-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [2081пк1-2081пк2] | 1, 2, I, I (1Ч, Н), II, II (2Ч, 1) | 2062пк5-2062пк8 2062пк6-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк2 2081пк1-2081пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  |  |  | 6/0,1 | [20 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  | 6/0,1 | [20 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 | 4440/1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [8 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [22 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | КУВЫКТА (нов. строит.) путь(,) КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2314пк1] (нов. строит.) путь(,) | 1, 2, I | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 2313пк8-2314пк1 | 1 | 2 | 24 | 2 | [12 empty] | 12/1 | [13 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | КУВЫКТА путь II (ис I Ч-5) главный [2307пк9-2309пк8] (нов. строит.) путь(,) КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2314пк1] (нов. строит.) путь(,) | 1, 2, I, II | 2307пк9-2309пк8 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 2313пк8-2314пк1 | 1 | 2 | 30 | 2 | [8 empty] | 15/1 | [13 empty] | 15/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 2052 КМ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2052пк5-2057пк0] | 1 | 2052пк5-2057пк0 | 800 | 2 | 8 | 1600 | [22 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2087пк6-2120пк2] | 1 | 2087пк6-2120пк2 | 800 | 2 | 8 | 1600 | [15 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 2 [2087пк7-2120пк2] | 2 | 2087пк7-2120пк2 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа ВПО, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2087пк6-2120пк2] | 1 | 2087пк6-2120пк2 | 200 | 1 | 12 | 200 |  |  |  |  | 12/200
|  | Работа ВПО, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 2 [2087пк7-2120пк2] | 2 | 2087пк7-2120пк2 | 200 | 1 | 12 | 200 | [8 empty] | 12/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТУДЕНЧЕСКИЙ - МАРИХТА путь 1 [2136пк5-2144пк2] | 1 | 2136пк5-2144пк2 | 800 | 2 | 8 | 1600 | [8 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАРИХТА - ПП 2151 КМ путь 1 [2146пк4-2151пк6] | 1 | 2146пк4-2151пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] | 1 | 2173пк7-2176пк3 | 800 | 2 | 8 | 1600 |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 2 | 2176пк6-2188пк3 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 2196 КМ - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2196пк7-2200пк4] | 1 | 2196пк7-2200пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] | I | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [11 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] | IА | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 16 | 300 |  |  |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] | I | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] | IА | 2202пк0-2205пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 400 | 4 | 16 | 400 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2240пк5] | 1 | 2235пк7-2240пк5 | 400 | 4 | 16 | 400 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУМБИР - ПП 2246 КМ путь 1 [2242пк5-2245пк2] | 1 | 2242пк5-2245пк2 | 400 | 4 | 18 | 400 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2267пк3] | 1 | 2263пк7-2267пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282пк9-2288пк7 | 300 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] | 1, 2 | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 | 300 | 3 | 14 | 300 |  |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2329 КМ - КУРЬЯН путь 1 [2329пк9-2334пк8] | 1 | 2329пк9-2334пк8 | 500 | 5 | 20 | 500 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 2329 КМ - КУРЬЯН путь 1 [2329пк8-2335пк1] | 1 | 2329пк8-2335пк1 | 24 | 6 | 24 | 24 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ЛАРБА стр. 20, 22 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [18 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2087пк6-2120пк2] | 1 | 2087пк6-2120пк2 | 5 | 2 | 12 | 0 |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЛЕКМА путь I (1Ч-1Н) главный [1917пк7-1920пк2] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I | 1910пк3-1917пк7 1917пк7-1920пк2 | 722 | 8 | 62 | 222 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 8/111 |  |  | 8/111 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 1945 КМ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [1944пк5-1948пк2] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I | 1944пк5-1948пк2 1948пк2-1954пк9 | 247 | 4 | 40 | 0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1 | 1994пк8-2000пк0 | 1200 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1 | 1994пк8-2000пк0 | 1 | 2 | 21 | 1 | [8 empty] | 11/1 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] | 1, 2, I | 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 329 | 1 | 8 | 329 | [8 empty] | 8/329
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I | 2011пк3-2014пк1 | 2525 | 2 | 16 | 2525 | [15 empty] | 8/1000 |  |  | 8/1525
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] | 1, 2, I, I (1Ч, Н) | 2062пк5-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк3 | 4338 | 2 | 16 | 2800 | [25 empty] | 8/1400 |  |  |  | 8/1400
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛАРБА |  |  | 1129 | 3 | 30 | 150 | [22 empty] | 10/50 |  |  | 10/50 |  |  |  | 10/50
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] ХОРОГОЧИ путь I (Ч-H) главный [2267пк3-2269пк5] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I | 2267пк3-2269пк5 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 | 2 | 2 | 22 | 2 | [11 empty] | 11/1 |  |  |  | 11/1
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 177 | 5477 | 34395
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ДИПКУН - ДЕСС путь 1 [2513пк5-2513пк5] | 1 | 2513пк5-2513пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2550пк1-2550пк1] | 1 | 2550пк1-2550пк1 | 10 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Смена плит БМП, шт | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2776пк9-2776пк9] | 1 | 2776пк9-2776пк9 | 9 | 4 | 32 | 36 |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
|  | Смена плит БМП, шт | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2778пк6-2778пк6] | 1 | 2778пк6-2778пк6 | 9 | 4 | 32 | 36 | [16 empty] | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2769пк10] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2769пк10 | 10901 | 8 | 96 | 5500 |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2583пк1-2584пк10] | 1 | 2583пк1-2584пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2609пк1-2610пк10] | 1 | 2609пк1-2610пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2617пк1-2621пк3] | 1 | 2617пк1-2621пк3 | 4300 | 2 | 8 | 4300 | [10 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь I (ис Ч-Н) главный [2625пк2-2626пк10] ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2624пк1-2625пк2] | 1, I | 2624пк1-2625пк2 2625пк2-2626пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2699 КМ - АПЕТЕНОК путь 1 [2702пк1-2704пк9] | 1, I | 2702пк1-2704пк9 2704пк9-2708пк3 2708пк3-2720пк1 | 18000 | 2 | 8 | 4000 | [23 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЕВАЯ стр. 11, 17, 2, 4, 6, 9 |  |  | 6 | 4 | 12 | 6 | [20 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУТАУЛ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЕПИКОВО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО стр. 10, 11, 5, 6, 7 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [6 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЬМУГАКАН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470пк0-2473пк4 2473пк4-2492пк9 2492пк9-2496пк5 | 1,6 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | УЛАК - ПП 2683 КМ путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 2 | 2679пк5-2683пк5 | 2 | 1 | 1440 | 2 | 1440/2
|  | Контактная сеть, км | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] путь 2 (2-ст.р.р 7) приемо-отпр. путь 2А (ст. р.р. 7-1) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] путь 2 (20-15) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, 2, 2А, I | 2689пк4-2692пк6 2692пк6-2704пк9 2704пк9-2708пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] путь 2 (2-ст.р.р 7) приемо-отпр. путь 2А (ст. р.р. 7-1) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] путь 2 (20-15) приемо-отпр. ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, 2, 2А, I | 2689пк4-2692пк6 2692пк6-2704пк9 2704пк9-2708пк3 | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] путь 2 (14-ст.р.р. 1) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р.4-ст. р.р.14) приемо-отпр. РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1, 2, 2а, I | 2708пк3-2720пк1 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2732пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] путь 2 (14-ст.р.р. 1) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р.4-ст. р.р.14) приемо-отпр. РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1, 2, 2а, I | 2708пк3-2720пк1 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2732пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] ПП 2789 КМ путь I (Ч-Н) главный [2789пк7-2790пк4] путь II (2н-НД) главный [2790пк0-2790пк4] ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2802пк5] путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 1, 2, I, II | 2782пк3-2789пк7 2789пк7-2790пк4 2790пк0-2790пк4 2790пк4-2802пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2802пк5-2804пк7] путь II (Ч-СП №1) главный [2802пк5-2804пк1] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] путь 2 (2-ст.р.р.11) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.11-1) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, I, II | 2802пк5-2804пк1 2802пк5-2804пк7 2804пк7-2814пк5 2814пк5-2817пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [26 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] | 1 | 2835пк6-2845пк0 | 10 | 1 | 1440 | 10 | 1440/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Замена накладок, шт | РЗД 2406 КМ - АМУТ путь 1 [2409пк1-2409пк1] | 1 | 2409пк1-2409пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДИПКУН путь 2 (36-25) приемо-отпр. | 2 |  | 250 | 1 | 6 | 250 |  |  |  | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДИПКУН путь 3 (34-39) приемо-отпр. | 3 |  | 250 | 1 | 6 | 250 | [10 empty] | 6/250
|  | Замена накладок, шт | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк10-2593пк10] | 1 | 2593пк10-2593пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2596пк6-2596пк6] | 1 | 2596пк6-2596пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2601пк2-2601пк2] | 1 | 2601пк2-2601пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2602пк7-2602пк7] | 1 | 2602пк7-2602пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2603пк9-2603пк9] | 1 | 2603пк9-2603пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2609пк2-2609пк2] | 1 | 2609пк2-2609пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк3-2608пк3] | 1 | 2608пк3-2608пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | УЛАК путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] путь 2 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.33-1) приемо-отпр. путь 6 (24-ст.р.р.13) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. | 2, 5, 6, 7, IIA | 2677пк8-2679пк5 | 600 | 2 | 16 | 120 |  |  |  | 8/60 | [20 empty] | 8/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 2 (20-15) приемо-отпр. путь 3 (28-35) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (30-37) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 |  | 2200 | 8 | 64 | 400 |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | АПЕТЕНОК путь 2 (2-ст.р.р 7) приемо-отпр. путь 2А (ст. р.р. 7-1) приемо-отпр. стр. 7 | 2, 2А |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [23 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ЗМЕЙКА - КУДУЛИ путь 1 [2461пк1-2470пк0] | 1 | 2461пк1-2470пк0 | 1 | 4 | 16 | 0 | [17 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ДИПКУН - ДЕСС путь 1 [2512пк9-2524пк5] | 1 | 2512пк9-2524пк5 | 1 | 3 | 12 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562пк7-2575пк4 | 1 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578пк7-2590пк8 | 1 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 80 | 3360 | 21968
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МУРТЫГИТ - ПП 57 КМ путь 1 [51пк1-56пк8] ПП 57 КМ путь I (1Ч-Н) главный [56пк8-58пк2] ПП 57 КМ - ПУРИКАН путь 1 [58пк2-64пк10] | 1, I | 51пк1-56пк8 56пк8-58пк2 58пк2-64пк10 | 14000 | 3 | 12 | 5500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПУРИКАН путь I (Ч-1Н) главный [65пк1-67пк4] ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-68пк10] | 1, I | 65пк1-67пк4 67пк4-68пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [13 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [92пк1-100пк10] | 1 | 92пк1-100пк10 | 9000 | 3 | 12 | 6000 | [20 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 0,8 | 3 | 24 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2, I | 110пк8-114пк8 | 1 | 1 | 1800 | 1 | 1800/1
|  | СЦБ, связь, км | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк6] БЕЛЕНЬКАЯ - ПП 139 КМ путь 1 [134пк6-139пк6] путь 2 [134пк6-139пк6] ПП 139 КМ путь I (1Ч-Н) главный [139пк6-140пк5] | 1, 2, I | 132пк5-134пк6 134пк6-139пк6 139пк6-140пк5 | 0,3 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 257 КМ путь I (Ч-I Н) главный [256пк9-257пк5] путь II (4/4С-IIН) главный [257пк1-257пк5] ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк5-269пк0] путь 2 [257пк5-269пк0] | 1, 2, I, II | 256пк9-257пк5 257пк1-257пк5 257пк5-269пк0 | 1,1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЯКУТСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [285пк3-287пк2] путь 2 (ст.р.р. 4-3) приемо-отпр. | 2, I | 285пк3-287пк2 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АЯМ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 2160 | 0 | 2160
|  | СЦБ, связь, км | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] РЗД 369 КМ путь I (Ч-Н) главный [368пк1-371пк8] РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1, I | 358пк7-368пк1 368пк1-371пк8 371пк8-382пк5 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк10-400пк10] | 1, I | 397пк9-400пк6 400пк10-400пк10 | 2 | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12/1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397пк9-400пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 26 КМ - МУРТЫГИТ путь 1 [26пк8-47пк3] путь 2 [26пк8-47пк3] | 1, 2 | 26пк8-47пк3 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 480 | 8 | 32 | 480 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 16 | 3 | 12 | 14 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ (нов. строит.) путь(Путь перегона Беленькая - ПП 139 путь 1) |  |  | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(Путь перегона ПП 139 км - Федосеев ) |  |  | 480 | 8 | 32 | 480 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 1500 | 7 | 28 | 420 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 2 | 8 | 120 | [24 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2000 | 5 | 20 | 300 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 1200 | 5 | 20 | 300 | [6 empty] | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 720 | 4 | 16 | 240 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 600 | 2 | 8 | 120 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [17 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [17 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [10 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [17 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [17 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [17 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [17 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [6 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ШТУРМ стр. 1, 4 |  |  | 4 | 4 | 40 | 4 | [17 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 5 | 4 | 24 | 0 | [17 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк1] путь 2 [67пк4-82пк1] | 1, 2 | 67пк4-82пк1 | 2607 | 4 | 40 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 1021 | 2 | 16 | 1021 | [10 empty] | 8/500 |  |  | 8/521
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 120 | 4531 | 20202
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАХТАУМ путь 5 (24-23) приемо-отпр. | 5 |  | 1206 | 1 | 48 | 1206 | [19 empty] | 48/1206
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕСТУЖЕВО путь 6 (16-13) приемо-отпр. | 6 |  | 1310 | 1 | 48 | 1310 | [23 empty] | 48/1310
Д-ВОСТ | Строит. | Переключение, шт | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь XIIIА (IIЧ-ст.р/р 144) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III, XIIIА | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 2346пк4-2350пк1 2349пк0-2354пк4 | 1 | 1 | 48 | 1 |  |  |  | 48/1
|  | СЦБ, связь, км | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] путь 2 [168пк3-175пк5] | 1, 2 | 168пк3-175пк5 168пк3-175пк9 | 0,3 | 2 | 16 | 0 | [17 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ТЫНДА путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] | III | 175пк9-183пк2 | 600 | 12 | 72 | 600 | [14 empty] | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 |  |  | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 |  |  | 6/50 | 6/50
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 |  | 1100 | 11 | 44 | 1100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 80 | 7 | 28 | 70 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ТЫНДА стр. 102, 126, 128, 82, 98 |  |  | 5 | 5 | 50 | 5 | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 56 | 418 | 4452
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 2685 | 30857 | 764173
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8/0,3
|  | СЦБ, связь, км | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877пк6-1889пк1 1889пк1-1891пк8 1891пк8-1903пк0 | 1,6 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6/0,3
|  | Контактная сеть, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,8 | 3 | 24 | 0 |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146пк4-2157пк2 2157пк2-2159пк8 2159пк8-2169пк9 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-20пк1] | 2 | 18пк7-20пк1 | 2300 | 4 | 16 | 2000 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк6-2133пк7] | 1 | 2122пк6-2133пк7 | 69 | 5 | 42 | 69 |  |  | 10/69 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Итого: |  |  |  |  | 16 | 108 | 2070
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 360 | 2 | 8 | 60 | [9 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 7 | 108 | 7030 |  |  | 18/1630 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ стр. 12, 30, 32 |  |  | 3 | 2 | 20 | 2 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕННЫЙ КАР путь I (ЧД-Н) главный [8094пк0-8094пк10] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8093пк1-8094пк0] | 1, I | 8093пк1-8094пк0 8094пк0-8094пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [27 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8099пк1-8099пк10] | 1 | 8099пк1-8099пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [24 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк7-8114пк9] | 1 | 8113пк7-8114пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [13 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8119пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8119пк10] | 2, II | 8119пк0-8119пк5 8119пк5-8119пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8122пк1-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8122пк10] | 2, II | 8122пк1-8122пк8 8122пк8-8122пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [19 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8134пк1-8134пк10] | 1 | 8134пк1-8134пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8124пк1-8127пк10] | 2 | 8124пк1-8127пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [23 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8129пк1-8130пк10] | 2 | 8129пк1-8130пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8132пк3-8133пк10] | 2 | 8132пк3-8133пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [9 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8148пк5-8149пк10] | 1 | 8148пк5-8149пк10 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8148пк5-8149пк8] | 2 | 8148пк5-8149пк8 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [12 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8151пк1-8151пк10] | 2 | 8151пк1-8151пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8155пк1-8155пк10] | I | 8155пк1-8155пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [20 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8171пк3-8172пк3] | 1 | 8171пк3-8172пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАРА стр. 14, 22, 44, 54, 56, 6 |  |  | 6 | 5 | 12 | 6 | [10 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 6/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТАКАН стр. 5, 6, 9 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [12 empty] | 2/1 | [10 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГУЧАН стр. 10, 12, 3, 5 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРИЛ стр. 1, 11, 3, 5, 6, 7, 9 |  |  | 7 | 4 | 12 | 7 |  |  | 4/3 | 2/1 |  | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8155пк750-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8144пк8-8153пк7 8155пк750-8156пк7 | 8550 | 4 | 16 | 2700 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8163пк400-8165пк6] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8160пк200-8160пк1000] | 2, II гл | 8160пк200-8160пк1000 8163пк400-8165пк6 | 1548 | 2 | 6 | 1194 | [5 empty] | 2/394 | [24 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк300-8182пк8] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8183пк200] | 2, II | 8165пк300-8182пк8 8182пк8-8183пк200 | 4100 | 2 | 4 | 550 | [12 empty] | 2/250 | [6 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | АРХАРА ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) | 1, 2 | 8083пк3-8090пк1 | 1,2 | 5 | 22 | 0 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк10-8091пк1] | II | 8090пк10-8091пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 | [9 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк7-8090пк9] | I | 8090пк7-8090пк9 | 200 | 1 | 8 | 200 | [6 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8091пк1-8091пк2] | I | 8091пк1-8091пк2 | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | I | 8090пк1-8092пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8098пк6-8100пк3] | 2 | 8098пк6-8100пк3 | 1278 | 7 | 28 | 1278 |  |  | 4/150 |  |  | 4/164 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/164 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГУЧАН путь I (ЧД-Н) главный [8100пк3-8102пк7] | I | 8100пк3-8102пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНДУР-ХАБ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  | 12 | 6 | 24 | 12 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНДУР-ХАБ путь 6 (14-13) приемо-отпр. | 6 |  | 12 | 6 | 24 | 12 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1 | 8200пк8-8204пк3 | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] | 2, II, II гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I, I гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, II, II гл | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк1 8162пк1-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк8 8162пк8-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188пк2-8194пк7 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8200пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | 1, I, I гл | 8188пк2-8195пк5 8195пк5-8198пк0 8198пк0-8200пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 100 | 456 | 34073
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 7 | 108 | 7030 |  |  | 18/1630 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРОБИДЖАН II путь 15 (4-90) приемо-отпр. путь 17 (100-ГПП) приемо-отпр. путь 56 (221-упор) подъездной | 15, 17, 56 |  | 4888 | 2 | 60 | 1272 | [9 empty] | 48/1004 |  |  | 12/268
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БИРАКАН стр. 10, 13, 14, 18, 4 |  |  | 5 | 4 | 40 | 4 | [19 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АУР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8251пк1-8254пк6] | 1 | 8251пк1-8254пк6 | 3600 | 1 | 2 | 1600 |  |  |  | 2/1600
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АУР стр. 12, 2, 20 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [30 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8276пк268-8287пк316] | 2 | 8276пк268-8287пк316 | 3379 | 4 | 16 | 1961 |  |  | 4/577 | [6 empty] | 4/661 | [6 empty] | 4/370 | [6 empty] | 4/353
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8296пк947-8300пк108] | 2 | 8296пк947-8300пк108 | 1176 | 1 | 4 | 312 | [30 empty] | 4/312
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8345пк887-8345пк999] | 2 | 8345пк887-8345пк999 | 112 | 1 | 2 | 112 | [5 empty] | 2/112
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк972-8350пк312] | II | 8349пк972-8350пк312 | 276 | 1 | 2 | 276 | [12 empty] | 2/276
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 28 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВОЛОЧАЕВКА I ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) |  |  | 1,2 | 3 | 14 | 0 | [16 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИРОБИДЖАН II путь 10 (24-66) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(,) БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] (нов. строит.) путь(,) | 10, II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 0,1 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2 |  |  | 3,8 |  |  |  | 2 |  |  | 3,8 |  |  |  | 2 |  |  | 3,8 |  |  |  | 2 |  |  | 3,8 |  |  |  | 2
|  | Переключение, шт | ВОЛОЧАЕВКА 2 путь II (Чх-33) главный [5пк9-8пк0] путь IV (Ча-Н) главный [8пк9-11пк2] путь 1 (30-29) приемо-отпр. путь 10 (50-37) приемо-отпр. путь 11 (56-39) приемо-отпр. путь 12 (58-41) приемо-отпр. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5 (36-15) приемо-отпр. путь 6 (38-13) приемо-отпр. путь 7 (66-5) при... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, Одн | 11пк2-18пк6 18пк6-21пк7 5пк9-8пк0 8пк9-11пк2 | 1 | 1 | 72 | 0 | [26 empty] | 72
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк2-8258пк3] | 2 | 8255пк2-8258пк3 | 3257 | 4 | 16 | 800 | [9 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] путь Обводной (М2-НД) главный [8305пк2-8308пк2] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Обводной, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 8305пк2-8308пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 13 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3,8/5
|  | Работа ЩОМ , м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] | II | 8364пк7-8367пк2 | 500 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] | I | 8364пк7-8367пк2 | 5 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 11726 | 3 | 12 | 2059 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/761 | [6 empty] | 4/798
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 44 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 4 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [6 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3/5
|  | Переборка изостыков, шт | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] | I | 8392пк0-8395пк8 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | АУР путь II (Ч-НД) главный [8392пк0-8395пк8] | II | 8392пк0-8395пк8 | 4 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 20 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [27 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | 3,8/5
|  | Работа РШП, м | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 56000 | 3 | 12 | 56000 | [9 empty] | 4/18600 | [6 empty] | 4/18600 | [6 empty] | 4/18800
|  | Работа РШП, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 56000 | 4 | 16 | 56000 | [6 empty] | 4/14000 | [6 empty] | 4/14000 | [6 empty] | 4/14000 | [6 empty] | 4/14000
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3/5
|  | Работа РШП, м | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 21600 | 4 | 16 | 21600 |  |  | 4/5400 | [6 empty] | 4/5400 | [6 empty] | 4/5400 | [6 empty] | 4/5400
|  | Работа РШП, м | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 5400 | 1 | 4 | 5400 | [6 empty] | 4/5400
|  | Работа РШП, м | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 16200 | 3 | 12 | 16200 | [13 empty] | 4/5400 | [6 empty] | 4/5400 | [6 empty] | 4/5400
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450пк9-8473пк2 | 4000 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473пк2-8475пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 14 | 56 | 28 | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО стр. 16, 5 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | КИРГА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АУР стр. 14 |  |  | 1 | 4 | 16 | 1 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ИН стр. 9 |  |  | 1 | 4 | 16 | 1 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II, Четный | 8304пк7-8308пк5 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I, Нечетный | 8305пк2-8308пк6 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 154 | 814 | 173506
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 5 | 20 | 500 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8561пк9] КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8543пк5-8544пк7] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8543пк5-8544пк7 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8561пк9 | 18220 | 7 | 50 | 720 |  |  | 18/320 |  |  | 12/400 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ХАБАРОВСК II |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРФОВСКАЯ стр. 1, 10, 14, 15, 4, 7 |  |  | 6 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8517пк661] | Одн | 8510пк6-8517пк661 | 14394 | 4 | 16 | 3200 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8530пк941-8531пк138] | II | 8530пк941-8531пк138 | 197 | 1 | 2 | 197 | [5 empty] | 2/197
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8538пк574-8539пк51] | 1 | 8538пк574-8539пк51 | 477 | 1 | 4 | 477 | [13 empty] | 4/477
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487пк0-8495пк8 | 36000 | 2 | 8 | 36000 |  |  | 4/18000 | [6 empty] | 4/18000
|  | Переборка изостыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495пк8-8497пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] | II | 8508пк2-8512пк2 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 10 | 49 | 80 | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8
|  | Смена плети, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512пк2-8514пк9 | 4576 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8516пк8-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8517пк9] | 1, I | 8516пк8-8517пк7 8517пк7-8517пк9 | 5500 | 3 | 12 | 5500 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/2000
|  | Работа МКТ, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8521пк2] | 1, I(зап) | 8517пк7-8520пк2 8520пк2-8521пк2 | 699 | 1 | 4 | 699 | [23 empty] | 4/699
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517пк7-8520пк2 | 1050 | 1 | 4 | 1050 | [13 empty] | 4/1050
|  | Смена плети, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517пк7-8520пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | [16 empty] | 4/900
|  | Работа МКТ, м | ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8521пк5-8521пк7] | I(зап) | 8521пк5-8521пк7 | 598 | 1 | 4 | 598 | [30 empty] | 4/598
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАБАРОВСК I путь 1ГП (с.р.р.23-1Н) главный [8523пк6-8525пк7] | 1ГП | 8523пк6-8525пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8537пк6-8539пк9] | 1 | 8537пк6-8539пк9 | 4380 | 2 | 8 | 580 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/380
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь 11 (2-упор) подъездной путь 1(8уч) (21-упор) подъездной путь 2(8уч.) (21-упор) подъездной путь 4а (1 уч.) (2-1) подъездной путь 7(1уч) (9-10) подъездной путь 9 (9-упор) подъездной путь СП13 (13-СП13) подъездной | 11, 1(8уч), 2(8уч.), 4а (1 уч.), 7(1уч), 9, СП13 |  | 60 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] | I | 8540пк8-8544пк7 | 30 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] | II | 8541пк0-8544пк7 | 30 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8555пк8-8555пк9] | 2 | 8555пк8-8555пк9 | 108 | 1 | 4 | 108 | [23 empty] | 4/108
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] путь III (6-НХ) главный [8508пк7-8510пк6] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I, III | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8508пк7-8510пк6 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 5 | 19 | 0 |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 74 | 334 | 52235
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 5 | 78 | 7200 | [16 empty] | 18/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/2800
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8564пк303-8564пк560] | 1 | 8564пк303-8564пк560 | 257 | 1 | 4 | 257 | [20 empty] | 4/257
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк831-8591пк10] | I | 8589пк831-8591пк10 | 1209 | 1 | 4 | 536 | [20 empty] | 4/536
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8620пк105-8630пк52] КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8633пк121-8633пк615] | 2, II | 8620пк105-8630пк52 8633пк121-8633пк615 | 1682 | 3 | 12 | 1682 |  |  | 4/414 | [6 empty] | 4/774 | [6 empty] | 4/494
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8680пк200] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8678пк913-8679пк9] | 1, I | 8678пк913-8679пк9 8679пк9-8680пк200 | 1225 | 2 | 8 | 1225 | [6 empty] | 4/445 | [6 empty] | 4/780
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8724пк591-8726пк95] | 2 | 8724пк591-8726пк95 | 1473 | 1 | 4 | 665 |  |  | 4/665
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8764пк818-8765пк10] | 2 | 8764пк818-8765пк10 | 1181 | 2 | 8 | 1181 | [9 empty] | 4/828 | [6 empty] | 4/353
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8602пк411-8605пк574] | неч | 8602пк411-8605пк574 | 1330 | 2 | 8 | 1330 | [6 empty] | 4/335 | [6 empty] | 4/995
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КРУГЛИКОВО путь 14 (20-21) погр.-выгр. | 14 |  | 400 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЕРИНО путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 3 | 12 | 300 | [16 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1 | 8619пк1-8632пк7 | 80 | 4 | 16 | 80 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2 | 8619пк1-8632пк7 | 100 | 5 | 20 | 100 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 22 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 12 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 340 | 4 | 8 | 40 | [5 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 14 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8674пк4-8679пк9 8679пк9-8682пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 390 | 5 | 20 | 100 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 16 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8681пк1-8681пк5] | I | 8681пк1-8681пк5 | 580 | 2 | 8 | 580 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/380
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 12 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8701пк1] | 1 | 8698пк6-8701пк1 | 536 | 3 | 12 | 536 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/136
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | I | 8712пк5-8715пк7 | 24 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 240 | 5 | 20 | 80 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [13 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8771пк1-8771пк2] | II | 8771пк1-8771пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8774пк3-8775пк1] | 2 | 8774пк3-8775пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Замена накладок, шт | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8812пк8] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8812пк6-8812пк7] | 2, II | 8812пк6-8812пк7 8812пк7-8812пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8825пк9-8825пк10] | 2 | 8825пк9-8825пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГУБЕРОВО путь 4 (42-41) приемо-отпр. | 4 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [8 empty] | 6/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГУБЕРОВО путь 5 (38-35) приемо-отпр. | 5 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [15 empty] | 6/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГУБЕРОВО путь 9 (22-57) приемо-отпр. | 9 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [22 empty] | 6/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] стр. 1, 6 | I | 8712пк5-8715пк7 | 2 | 2 | 8 | 2 | [20 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЛАСТОЧКА стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЛАСТОЧКА стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 | [16 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЛАСТОЧКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8598пк5-8605пк2 8605пк2-8608пк7 8608пк7-8610пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | 3, I, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк4-8613пк6 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 8815пк0-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 | [6 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 106 | 480 | 19782
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 5 | 78 | 7200 | [16 empty] | 18/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/2800
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЖИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАБАРГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8955пк1-8955пк2] КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8960пк10] | 2, II | 8955пк1-8955пк2 8955пк2-8960пк10 | 6000 | 1 | 3 | 2000 |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9001пк8] ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8995пк8-9001пк4] | 2, II | 8995пк8-9001пк4 9001пк4-9001пк8 | 9000 | 6 | 15 | 9000 | [5 empty] | 2/1000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-8979пк10] | 1 | 8977пк1-8979пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8988пк1-8990пк10] | 1 | 8988пк1-8990пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [10 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8994пк1-8999пк10] | 1 | 8994пк1-8999пк10 | 6000 | 4 | 12 | 6000 | [17 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9060пк1-9065пк10] | 2 | 9060пк1-9065пк10 | 6000 | 2 | 6 | 3000 | [26 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРЫЙ КЛЮЧ стр. 1, 10, 11, 17, 2 |  |  | 5 | 2 | 6 | 3 | [26 empty] | 2/1 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КНОРРИНГ стр. 10, 13, 14, 6, 8 |  |  | 5 | 4 | 10 | 5 | [19 empty] | 2/1 | 4/2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЧНАЯ стр. 1, 3, 4, 5, 8 |  |  | 5 | 3 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИБИРЦЕВО стр. 141, 195, 4, 6, 71, 81, 89, 99 |  |  | 8 | 4 | 14 | 8 |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЭБЕРГАРД путь V (1-Ч5) главный [1пк524-2пк8] | V | 1пк524-2пк8 | 2372 | 3 | 12 | 2372 | [13 empty] | 4/790 | [6 empty] | 4/790 | [6 empty] | 4/792
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8936пк638-8937пк0] | 2, II | 8936пк638-8937пк0 8937пк0-8939пк9 | 2206 | 2 | 8 | 988 |  |  | 4/402 | [6 empty] | 4/586
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9039пк486-9040пк205] | 2 | 9039пк486-9040пк205 | 692 | 2 | 8 | 692 | [9 empty] | 4/440 | [6 empty] | 4/252
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9059пк582-9062пк16] | 1 | 9059пк582-9062пк16 | 960 | 1 | 4 | 407 |  |  | 4/407
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9064пк650-9064пк935] | 2 | 9064пк650-9064пк935 | 570 | 1 | 4 | 570 | [23 empty] | 4/570
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9096пк400-9096пк1000] СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9112пк229-9113пк8] | 2, II | 9096пк400-9096пк1000 9112пк229-9113пк8 | 3862 | 1 | 4 | 600 | [30 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9013пк6-9016пк1] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9039пк2] | 1, I | 9013пк6-9016пк1 9016пк1-9039пк2 | 25400 | 2 | 30 | 0 |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841пк4-8860пк4 8860пк4-8863пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [6 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 |  |  | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8875пк7-8875пк8] | II | 8875пк7-8875пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8882пк7-8882пк8] | 2 | 8882пк7-8882пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [13 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [9 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893пк1-8913пк3 | 24 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 96000 | 4 | 16 | 96000 |  |  | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2 | 8922пк5-8930пк1 | 22 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 4 (14-105) приемо-отпр. | 4 |  | 150 | 2 | 12 | 150 |  | 6/75 | [6 empty] | 6/75
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 9 (38-123) приемо-отпр. | 9 |  | 150 | 2 | 12 | 150 | [15 empty] | 6/75 | [6 empty] | 6/75
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 23 (57-31) приемо-отпр. | 23 |  | 50 | 1 | 6 | 50 | [6 empty] | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 24 (49-29) приемо-отпр. | 24 |  | 50 | 1 | 6 | 50 | [13 empty] | 6/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 25 (39-27) приемо-отпр. | 25 |  | 150 | 1 | 6 | 150 | [20 empty] | 6/150
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 26 (37-21) сортиров. | 26 |  | 150 | 1 | 6 | 150 | [27 empty] | 6/150
|  | Сбор рельсов, шт | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8944пк5-8944пк7] | I | 8944пк5-8944пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сбор рельсов, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 60 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2 | 8977пк1-9001пк4 | 60 | 1 | 4 | 15 | [30 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 36 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | СУНГАЧ путь I (ис.ЧД-Н) главный [9001пк4-9003пк6] | I | 9001пк4-9003пк6 | 3 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] | II | 9001пк4-9003пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1 | 9003пк6-9012пк9 | 2 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | СВИЯГИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 480 | 10 | 40 | 300 | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] | II | 9012пк8-9016пк1 | 6545 | 2 | 8 | 1365 |  |  | 4/895 | [6 empty] | 4/470
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] | I | 9012пк9-9016пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] | II | 9012пк8-9016пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 90 | 1 | 4 | 15 | [27 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 75 | 1 | 4 | 15 | [23 empty] | 4/15
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 5 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 13 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 4 (6-17) приемо-отпр. | 4 |  | 180 | 3 | 12 | 90 |  | 4/30 | [12 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 120 | 1 | 4 | 30 | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 5 (16-23) приемо-отпр. | 5 |  | 180 | 4 | 16 | 120 | [7 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  | 120 | 2 | 8 | 60 | [8 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 82 | 16 | 64 | 32 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 75 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9106пк10] | 1 | 9092пк2-9106пк10 | 60 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5600 | 3 | 12 | 1680 | [6 empty] | 4/560 | [6 empty] | 4/560 | [6 empty] | 4/560
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [17пк2-17пк7] | н | 17пк2-17пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [13 empty] | 4/550
|  | Сбор рельсов, шт | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 21пк2-27пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12
|  | Работа РШП, м | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | н | 5пк4-11пк1 | 48000 | 2 | 8 | 48000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9013пк7-9013пк8] стр. 8 | I | 9013пк7-9013пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9091пк5-9091пк5] стр. 17 | I | 9091пк5-9091пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СИБИРЦЕВО стр. 29, 53, 61 |  |  | 3 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 8 (24-25) приемо-отпр. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 8877пк1-8879пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8879пк5-8881пк1 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 3, I | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 8937пк0-8939пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [30 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК I путь I (6-ис.Н) главный [8938пк1-8939пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8938пк1-8939пк9 8939пк9-8943пк0 8943пк0-8944пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [27 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, II | 8939пк9-8943пк0 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [20 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [6 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [16 empty] | 3,8/550
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 169 | 753 | 194215
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк6] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9176пк10-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9176пк10-9179пк1 9179пк1-9189пк7 9189пк7-9191пк6 | 14006 | 5 | 78 | 5100 | [16 empty] | 18/1000 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 960 | 1 | 1536 | 960 | 1536/960
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 11 (106-37) приемо-отпр. путь 13 (ст.р/р 52-41) приемо-отпр. путь 5 (64-ст.р/р 33) приемо-отпр. | 11, 13, 5 |  | 1853 | 1 | 48 | 734 | [30 empty] | 48/734
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УССУРИЙСК стр. 19, 3, 5, 67, 71, 75, 79, 9 |  |  | 8 | 3 | 30 | 3 | [23 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАНЕВУРОВО стр. 1, 12, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 2 | 20 | 2 | [5 empty] | 10/1 | [10 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГОЛЬНАЯ стр. 10, 22, 4 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [23 empty] | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКЕАНСКАЯ стр. 10, 21, 3, 5, 8, 9 |  |  | 6 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк900-9250пк1] | 2 | 9244пк900-9250пк1 | 4000 | 5 | 20 | 4000 |  |  | 4/1600 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [4пк1-5пк10] | 1 | 4пк1-5пк10 | 2400 | 3 | 12 | 2400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 3 (14-5) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ИППОЛИТОВКА путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3,8/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 95 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 5 | 20 | 75 | [7 empty] | 4/15 | 4/15 | [5 empty] | 4/15 | 4/15 | [13 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 170 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 21 (46-упор) погр.-выгр. | 21 |  | 100 | 2 | 8 | 40 | [14 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 7 (22-19) приемо-отпр. | 7 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 84 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 121 | 2 | 8 | 22 | [8 empty] | 4/11 | [12 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 190 | 2 | 8 | 60 | [7 empty] | 4/30 | [14 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 80 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 2 | 8 | 70 | [14 empty] | 4/35 | [14 empty] | 4/35
|  | Работа МКТ, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9146пк5-9146пк9] | 2 | 9146пк5-9146пк9 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 250 | 5 | 19 | 75 |  |  | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3,8/4
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 0 | [29 empty] | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 95 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 147 | 1 | 4 | 20 |  | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 210 | 2 | 8 | 70 | [8 empty] | 4/35 | [12 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 7 | 1 | 3 | 7 |  |  | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 11 (26-31) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [30 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3,8/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 170 | 1 | 4 | 34 | [8 empty] | 4/34
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [7 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [15 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [21 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 80 | 1 | 3 | 20 |  | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 6 | 2 | 7 | 12 | 7,7/12
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [13 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [14 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 5 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 80 (523-упор) подъездной | 80 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 79 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 150 | 1 | 4 | 25 | [14 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 326 (360-409) сортиров. | 326 |  | 150 | 2 | 8 | 50 | [7 empty] | 4/25 | [14 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 327 (356-407) сортиров. | 327 |  | 150 | 2 | 8 | 50 | [8 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 36 (122-133) приемо-отпр. | 36 |  | 66 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 150 | 1 | 4 | 25 | [8 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 107 (119-упор) прочий | 107 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 92 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 324 (350-411) сортиров. | 324 |  | 105 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  | 66 | 1 | 4 | 11 |  | 4/11
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 46 (306А-упор) погр.-выгр. | 46 |  | 79 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 47 (307А-упор) прочий | 47 |  | 79 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 45 (304А-упор) погр.-выгр. | 45 |  | 42 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [9 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Работа МКТ, м | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9194пк8-9197пк4] | 2 | 9194пк8-9197пк4 | 1460 | 2 | 8 | 460 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/260
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [30 empty] | 3,8/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9215пк9-9215пк10] | I | 9215пк9-9215пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9215пк4-9215пк7] | I | 9215пк4-9215пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9223пк1-9223пк1] | 1 | 9223пк1-9223пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9222пк10-9222пк10] | 1 | 9222пк10-9222пк10 | 2 | 2 | 6 | 3 | [19 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9222пк3-9222пк3] | 1 | 9222пк3-9222пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9221пк10-9221пк10] | 1 | 9221пк10-9221пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9219пк3-9219пк3] | 1 | 9219пк3-9219пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9219пк1-9219пк1] | 1 | 9219пк1-9219пк1 | 2 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9218пк10-9218пк10] | 1 | 9218пк10-9218пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9218пк1-9218пк1] | 1 | 9218пк1-9218пк1 | 1 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9226пк4-9226пк4] | I | 9226пк4-9226пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк7-9225пк9] | I | 9225пк7-9225пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк2-9225пк3] | I | 9225пк2-9225пк3 | 2 | 3 | 10 | 5 |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1 | 9228пк1-9241пк9 | 1200 | 4 | 16 | 1200 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9235пк7-9235пк7] | 1 | 9235пк7-9235пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9235пк5-9235пк6] | 1 | 9235пк5-9235пк6 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  | 2/1 | [9 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9234пк3-9234пк4] | 1 | 9234пк3-9234пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9234пк1-9234пк2] | 1 | 9234пк1-9234пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9233пк8-9233пк9] | 1 | 9233пк8-9233пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9230пк3-9230пк5] | 1 | 9230пк3-9230пк5 | 2 | 2 | 6 | 3 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9230пк1-9230пк1] | 1 | 9230пк1-9230пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9228пк1] | 1 | 9228пк1-9228пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] | II | 9253пк8-9257пк0 | 800 | 2 | 8 | 800 | [23 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Работа МКТ, м | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9268пк7-9277пк8] | 1 | 9268пк7-9277пк8 | 710 | 4 | 16 | 710 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/110
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9268пк1-9278пк3] | 2 | 9268пк1-9278пк3 | 700 | 2 | 6 | 400 | [26 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОРЕХОВО-ПРИМ путь II (Ч-НД) главный [9118пк0-9120пк1] путь 4 (16-9) приемо-отпр. ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9120пк1-9124пк3] | 2, 4, II | 9118пк0-9120пк1 9120пк1-9124пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130пк4-9134пк0 9134пк0-9139пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] путь 4 (10-13) приемо-отпр. путь 8 (16-19) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, 4, 8, II | 9198пк1-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [20 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 179 | 2345 | 18271
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 260 | 5 | 20 | 50 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [33пк7-33пк7] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк1] | 2, II | 33пк7-33пк7 33пк7-36пк1 | 2139 | 2 | 24 | 0 |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПАРТИЗАНСК стр. 12, 18 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [19 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-47пк10] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [44пк1-44пк8] | 2, II | 44пк1-44пк8 44пк8-47пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-52пк2] | 2 | 51пк0-52пк2 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [16 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [52пк0-56пк6] | 2 | 52пк0-56пк6 | 4600 | 2 | 8 | 4600 | [23 empty] | 4/2200 | [6 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [55пк0-56пк10] | 1 | 55пк0-56пк10 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [19 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [58пк1-59пк10] | 1 | 58пк1-59пк10 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [26 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [122пк3-123пк10] | 1 | 122пк3-123пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [5 empty] | 4/1700
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛОВАЯ стр. 1, 2, 43, 65 |  |  | 4 | 3 | 8 | 4 | [12 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТ-ПРИМI стр. 19, 31, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТ-ПРИМII стр. 13, 7, 9 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк500-20пк800] АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [26пк3-28пк5] АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2, II | 20пк500-20пк800 22пк7-26пк3 26пк3-28пк5 | 2265 | 5 | 18 | 1965 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/690 | [6 empty] | 4/690 |  |  | 2/185 |  |  |  | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк600-30пк800] | 2 | 28пк600-30пк800 | 2200 | 1 | 4 | 200 | [30 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [85пк75-89пк700] | 1 | 85пк75-89пк700 | 1800 | 4 | 16 | 1250 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк800-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк485] | 2, II | 82пк800-90пк2 90пк2-92пк485 | 4375 | 5 | 20 | 1775 |  |  | 4/275 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-134пк625] | 2 | 132пк6-134пк625 | 1125 | 1 | 4 | 325 |  |  | 4/325
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОЗОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [142пк590-143пк5] | II | 142пк590-143пк5 | 950 | 2 | 8 | 950 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь III (31-ис НД) главный [1пк3-2пк5] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 16 (18-упор) погр.-выгр. путь 17 (28-упор) п... (см. карточку) | 10, 16, 17, 4, 6, 8, I, II, III | 1пк3-2пк5 44пк8-51пк0 | 4 | 5 | 28 | 5 | [16 empty] | 12/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк2-10пк1] | II | 7пк2-10пк1 | 800 | 2 | 8 | 600 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [28пк2-28пк5] | II | 28пк2-28пк5 | 350 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [26пк9-27пк3] | II | 26пк9-27пк3 | 450 | 1 | 4 | 450 | [23 empty] | 4/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2 | 28пк5-33пк7 | 200 | 2 | 8 | 700 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [75пк5-75пк6] | 1 | 75пк5-75пк6 | 200 | 1 | 8 | 200 | [19 empty] | 8/200
|  | Работа МКТ, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [66пк5-76пк9] | 1 | 66пк5-76пк9 | 1092 | 2 | 8 | 292 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/92
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 8 | 1 | 3 | 8 | [26 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 2 | 7 | 16 | [16 empty] | 3,8/8 | [6 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 40 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3,8/8
|  | Работа СЧ, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [106пк1-112пк10] | 1 | 106пк1-112пк10 | 900 | 2 | 16 | 900 | [5 empty] | 8/500 | [6 empty] | 8/400
|  | Работа ВПО, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [108пк1-111пк5] | 2 | 108пк1-111пк5 | 1000 | 1 | 8 | 600 | [16 empty] | 8/600
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 48 | 1 | 3 | 8 | [5 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [118пк5-120пк6] | 1 | 118пк5-120пк6 | 1000 | 1 | 8 | 400 | [26 empty] | 8/400
|  | Сбор рельсов, шт | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 56 | 1 | 3 | 8 | [30 empty] | 3,8/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [2пк5-9пк9] | 2а | 2пк5-9пк9 | 1462 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 2а | 20пк1-38пк1 | 1620 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 2а | 20пк1-38пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] стр. 10 | I | 33пк7-36пк2 | 1 | 2 | 8 | 1 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90пк2-93пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90пк2-93пк7 | 600 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Демонтаж контактного провода, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 103пк4-105пк7 | 4 | 2 | 4 | 0 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛОЗОВЫЙ путь I (ис.ЧН-ис Н) главный [140пк5-143пк5] путь II (Ч-ис НЧ) главный [140пк5-143пк5] путь 3 (26-11) приемо-отпр. путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. путь 6 (18-19) приемо-отпр. путь 8 (12-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 8, I, II | 140пк5-143пк5 | 3 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] путь 2 [36пк2-44пк8] | 1, 2 | 36пк2-44пк8 | 764 | 5 | 20 | 0 | [16 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 88 | 391 | 26831
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [182пк2-183пк5] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [165пк9-166пк4] СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | I, II, одн | 165пк9-166пк4 166пк4-182пк2 182пк2-183пк5 | 17503 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 5200 | 2 | 144 | 5200 | [16 empty] | 72/2600 | [6 empty] | 72/2600
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [102пк948-106пк150] | I | 102пк948-106пк150 | 1745 | 1 | 4 | 360 |  |  | 4/360
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [107пк945-108пк0] ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-114пк660] | I, одн | 107пк945-108пк0 108пк0-114пк660 | 1029 | 4 | 16 | 1029 | [5 empty] | 4/135 |  |  |  | 4/217 |  |  | 4/517 |  |  |  | 4/160
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [98пк540-106пк73] | одн | 98пк540-106пк73 | 1630 | 4 | 16 | 1630 | [5 empty] | 4/560 |  |  | 4/419 |  |  |  | 4/221 |  |  | 4/430
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [113пк129-122пк474] | одн | 113пк129-122пк474 | 2727 | 4 | 16 | 1928 | [19 empty] | 4/711 |  |  | 4/320 |  |  |  | 4/463 |  |  | 4/434
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 3 | 18 | 2 | [12 empty] | 5/1 | [6 empty] | 5/1 | [6 empty] | 8
|  | ИССО, шт | КОСОГОРНЫЙ - СУХАНОВКА путь одн [155пк3-164пк1] | одн | 155пк3-164пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 | [12 empty] | 2,5/100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [9 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [26 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [12 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 2 | 5 | 200 | [6 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 2 | 5 | 100 | [13 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [8 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [12 empty] | 2,5/80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [5 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [7 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [8 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [9 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 180 | 2 | 8 | 60 | 4/30 | [14 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 3 (13-4) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 2 | 8 | 60 | [8 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  | 120 | 2 | 8 | 40 | [14 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 116 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 4 |  | 180 | 3 | 12 | 75 |  | 4/25 | [12 empty] | 4/25 | [7 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 95 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 210 | 2 | 8 | 50 | [8 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 5 (6-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 80 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 137 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 8 | 32 | 1200 |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  | 120 | 2 | 8 | 50 | [14 empty] | 4/25 | [7 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 110 (104-КП) прочий | 110 |  | 180 | 1 | 4 | 35 | [14 empty] | 4/35
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 1 | 4 | 20 | [15 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 2 | 8 | 50 | [8 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 240 | 3 | 12 | 60 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 8 (29-10) приемо-отпр. | 8 |  | 180 | 2 | 8 | 50 | [8 empty] | 4/25 | [13 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99пк3-108пк0 | 260 | 3 | 12 | 80 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 16 (20-КП) погр.-выгр. | 16 |  | 184 | 3 | 12 | 102 | [8 empty] | 4/34 | [12 empty] | 4/34 | [7 empty] | 4/34
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 17 (62-КП) погр.-выгр. | 17 |  | 27 | 1 | 4 | 9 | [28 empty] | 4/9
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 4 | 16 | 60 | [7 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 101гл (ВП1-Китай) главный [115пк8-117пк6] | 101гл | 115пк8-117пк6 | 150 | 1 | 4 | 25 | [14 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЛЕНЕВОД путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 4 | 16 | 200 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Переборка изостыков, шт | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк1-55пк10] | одн | 39пк1-55пк10 | 10 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-55пк5] | одн | 37пк1-55пк5 | 6716 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | БАМБУРОВО путь 3 (8-19) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 4 | 16 | 200 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Нарезка кюветов , м | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-146пк0] | одн | 126пк6-146пк0 | 3150 | 9 | 36 | 3150 |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГВОЗДЕВО путь 5 (16-7) приемо-отпр. | 5 |  | 50 | 4 | 16 | 200 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа МКТ, м | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [186пк1-190пк7] | одн | 186пк1-190пк7 | 1538 | 2 | 8 | 938 | [19 empty] | 4/338 | [6 empty] | 4/600
|  | Постановка скреплений КД, шт | МАХАЛИНО стр. 2 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Постановка скреплений КД, шт | КАМЫШОВАЯ стр. 4 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 151 | 2856 | 21734
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [147пк290-147пк550] | 2 | 147пк290-147пк550 | 260 | 1 | 4 | 260 | [23 empty] | 4/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХМЫЛОВСКИЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [6пк330-6пк770] ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [11пк270-11пк670] | 2, II | 11пк270-11пк670 6пк330-6пк770 | 1680 | 1 | 4 | 880 | [30 empty] | 4/880
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] (нов. строит.) путь(пути 1,2) ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] путь 1 [7пк3-13пк0] | 1, 1Ч, 2, ГПII | 13пк0-15пк7 13пк0-22пк9 7пк3-13пк0 | 0,1 | 4 | 32 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143пк5-154пк7 | 24 | 1 | 3 | 8 |  |  | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 2 [157пк3-167пк2] | 2 | 157пк3-167пк2 | 8 | 1 | 3 | 8 | [9 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | РЫБНИКИ путь II (ис.Ч-ис Н) главный [183пк9-184пк3] ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [182пк1-183пк9] | 1, II | 182пк1-183пк9 183пк9-184пк3 | 1100 | 2 | 16 | 1100 |  |  | 8/700 | [20 empty] | 8/400
|  | Работа ВПО, м | КРАБОВАЯ путь I (ис.Ч-ис Н) главный [189пк3-189пк4] КРАБОВАЯ - МЫС АСТАФЬЕВА путь 1 [189пк4-189пк7] МЫС АСТАФЬЕВА путь II (ис Ч-ст.р.р. 3) главный [189пк7-189пк9] | 1, I, II | 189пк3-189пк4 189пк4-189пк7 189пк7-189пк9 | 700 | 1 | 8 | 700 | [9 empty] | 8/700
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | НАХОДКА стр. 45 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [5 empty] | 4/8
|  | Смена стрелочного перевода, шт | МЫС АСТАФЬЕВА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ХМЫЛОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [9 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143пк5-154пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143пк5-154пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 16 | 97 | 2973
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 108пк7-110пк8 95пк0-96пк7 96пк7-108пк7 | 14430 | 9 | 72 | 8658 |  |  | 8/962 |  |  | 8/962 |  |  |  | 8/962 |  |  | 8/962 |  |  |  | 8/962 |  |  | 8/962 |  |  |  | 8/962 |  |  | 8/962 |  |  |  | 8/962
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 108пк7-110пк8 | 4740 | 9 | 36 | 3050 |  |  | 4/338 |  |  | 4/338 |  |  |  | 4/338 |  |  | 4/338 |  |  |  | 4/338 |  |  | 4/338 |  |  |  | 4/338 |  |  | 4/338 |  |  |  | 4/346
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [55пк1-62пк10] | Одн | 55пк1-62пк10 | 8000 | 3 | 12 | 6000 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [68пк1-71пк10] | Одн | 68пк1-71пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [161пк4-170пк1] | Одн | 161пк4-170пк1 | 9700 | 2 | 8 | 4000 | [23 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [189пк3-191пк5] | Одн | 189пк3-191пк5 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [16 empty] | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк5-215пк10] | Одн | 204пк5-215пк10 | 11500 | 2 | 8 | 5000 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [55пк100-55пк500] | Одн | 55пк100-55пк500 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [120пк1-120пк4] ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-134пк900] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк25-137пк525] | I, Одн | 120пк1-120пк4 120пк4-134пк900 137пк25-137пк525 | 3753 | 3 | 12 | 2086 | [12 empty] | 4/486 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [139пк900-153пк1000] | Одн | 139пк900-153пк1000 | 5900 | 5 | 20 | 3700 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Переключение, шт | ВОЛОЧАЕВКА 2 путь II (Чх-33) главный [5пк9-8пк0] путь IV (Ча-Н) главный [8пк9-11пк2] путь 1 (30-29) приемо-отпр. путь 10 (50-37) приемо-отпр. путь 11 (56-39) приемо-отпр. путь 12 (58-41) приемо-отпр. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5 (36-15) приемо-отпр. путь 6 (38-13) приемо-отпр. путь 7 (66-5) при... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, IV, Одн | 11пк2-18пк6 18пк6-21пк7 5пк9-8пк0 8пк9-11пк2 | 1 | 1 | 72 | 0 | [26 empty] | 72
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10 (13-ст.р.р.5) соединит. путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН п... (см. карточку) | 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 1 | 1 | 24 | 1 | [5 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 5, I | 275пк3-277пк3 | 0,1 | 2 | 11 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 275пк3-277пк3 277пк3-296пк1 296пк1-298пк2 | 3,3 | 8 | 44 | 0 | [5 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 3 | 12 | 2400 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 4 | 16 | 3200 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [9 empty] | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 4 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] | Одн | 304пк6-316пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 137 | 952 | 47423
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [108пк900-109пк700] | 1 | 108пк900-109пк700 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УКТУР - АКСАКА путь 1 [141пк400-146пк6] | 1 | 141пк400-146пк6 | 2800 | 4 | 16 | 2800 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] путь 2 (2-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь II (2-1) главный [28пк8-28пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9)... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-28пк8 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 1 | 1 | 24 | 1 | [20 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2--4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-о... (см. карточку) | 1, 2, 2--4, 3, 3-1, 3-5, 5, 8-6, I | 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 | 4,8 | 1 | 8 | 0 | 8
|  | Переключение, шт | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь II (2-1) главный [28пк8-28пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] путь 2 [28пк8-40пк8] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь II (2-1) главный [40пк8-42пк5] путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 5, I, II | 28пк8-28пк8 28пк8-30пк7 28пк8-40пк8 30пк7-40пк7 40пк7-42пк7 40пк8-42пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [27 empty] | 24/1
|  | ИССО, шт | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 2 [28пк8-40пк8] | 2 | 28пк8-40пк8 | 2 | 1 | 12 | 1 | [27 empty] | 12/1
|  | Верхнее строение пути, км | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] | 1, I | 42пк7-51пк2 51пк2-53пк6 | 1 | 1 | 120 | 1 | [6 empty] | 120/1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] | 1 | 42пк7-51пк2 | 8 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 2 [42пк5-48пк7] | 2 | 42пк5-48пк7 | 8 | 1 | 12 | 2 | [20 empty] | 12/2
|  | Контактная сеть, км | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] путь 2 [97пк0-103пк9] ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] путь 2 [84пк0-94пк1] | 1, 2, 3, 4, I, II | 84пк0-94пк1 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 96пк8-103пк9 97пк0-103пк9 | 0,1 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | ИССО, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь 3 (12-7) приемо-отпр. | 3, I | 94пк1-96пк8 | 2 | 1 | 40 | 2 | 40/2
|  | ИССО, шт | КУН путь II (IIЧ-1) главный [94пк6-96пк5] путь 4 (14-5) приемо-отпр. ТРУБА(95км ПК10) | 4, II | 94пк6-96пк5 | 4 | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 40/2
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | ГУРСКОЕ путь II (7-2Н) главный [113пк6-114пк5] | II | 113пк6-114пк5 | 1 | 1 | 120 | 1 | [20 empty] | 120/1
|  | Переключение, шт | ГУРСКОЕ путь I (Ч-1Н) главный [111пк6-114пк5] путь II (7-2Н) главный [111пк6-114пк5] путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (16-ост СП№19) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (18-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА пут... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 111пк6-114пк5 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 | 1 | 1 | 24 | 1 | [6 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I, II | 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 | 0,1 | 6 | 33 | 0 | [10 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) ... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3, 4, I, II | 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 129пк9-132пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [13 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] путь 2 [140пк9-147пк0] | 1, 2, 3, I | 140пк1-146пк6 140пк9-147пк0 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 5,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь I (Ч-ис. 1Н) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ путь II (10-IIН) главный [161пк3-163пк6] (нов. строит.) путь(.) КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 161пк3-163пк6 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] путь (107-105) (107-105) съезд_глав. путь (22-24) (22-24) съезд_глав. путь 3 ... (см. карточку) | 1, (107-105), 2, (22-24), 3, (3 - 1), 4, (7 - 5), I, II | 163пк6-181пк4 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 | 0,8 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8 | [16 empty] | 8
|  | ИССО, шт | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] | 2 | 163пк6-181пк4 | 3 | 1 | 12 | 1 | [27 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, 2, 4, 5, 7, 9, I, II, III | 203пк8-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] | I | 11пк3-14пк4 | 4 | 3 | 18 | 12 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ПИВАНЬ путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] | I | 17пк5-18пк0 | 4 | 3 | 18 | 12 | [13 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Работа СЧ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [5пк8-6пк3] | 1 | 5пк8-6пк3 | 300 | 1 | 8 | 300 | [6 empty] | 8/300
|  | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2пк3-8пк6 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] | 1 | 9пк9-28пк8 | 4 | 4 | 16 | 16 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [65пк1-66пк10] | 2 | 65пк1-66пк10 | 200 | 8 | 32 | 1600 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [108пк10-109пк7] | 1 | 108пк10-109пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [108пк10-109пк7] | 1 | 108пк10-109пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Работа крана КЖ, шт | ОТКОСНАЯ - КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 1 [196пк5-203пк1] | 1 | 196пк5-203пк1 | 50 | 8 | 32 | 400 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 4 (28-29) приемо-отпр. | 4 |  | 50 | 4 | 24 | 200 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 11 (20-17) приемо-отпр. | 11 |  | 30 | 19 | 76 | 570 | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 | 520 | 5 | 40 | 520 |  |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/120
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 94пк1-96пк1 94пк1-96пк8 | 2 | 2 | 20 | 2 | 10/1 | [13 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 176 | 1460 | 10684
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [227пк1-237пк10] | 2 | 227пк1-237пк10 | 10900 | 5 | 20 | 10900 | [13 empty] | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-299пк10] | 1 | 296пк1-299пк10 | 3900 | 2 | 8 | 3900 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-306пк10] | 1 | 304пк9-306пк10 | 2100 | 1 | 4 | 2100 |  |  |  | 4/2100
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУМНИН стр. 1, 13, 16со, 3, 4сс, 6, 7, 8, 9 |  |  | 9 | 2 | 8 | 5 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХУТУ стр. 1, 10, 12, 6 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ОРОЧИ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕПСАРЫ стр. 1, 2, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [232пк500-232пк1000] | 2 | 232пк500-232пк1000 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУЛУЧИ - АКУР путь 2 [316пк900-317пк2] | 2 | 316пк900-317пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, 2, 4, 5, 7, 9, I, II, III | 203пк8-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] | 1 | 221пк5-238пк7 | 4 | 2 | 24 | 2 | [20 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] | 2 | 221пк5-238пк7 | 4 | 2 | 24 | 2 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 | 3,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | ИССО, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 | 6 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) | 1, I, II | 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 | 3,2 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] | 1, 2, 4, I, II | 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-331пк0 | 4,2 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 4 | 16 | 0 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, 3, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 | 2,5 | 4 | 8 | 0 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | СЦБ, связь, км | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] путь 2 [381пк3-389пк8] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] путь 2 (остр.о.сп2-1) приемо-отпр. | 1, 2, I, II | 379пк5-379пк7 379пк5-381пк6 381пк3-389пк8 381пк6-389пк2 389пк2-391пк5 | 0,5 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] | I, II | 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 3 | 1 | 12 | 1 | [20 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [228пк1-228пк3] | 2 | 228пк1-228пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [231пк1-231пк7] | 2 | 231пк1-231пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [232пк6-232пк10] | 2 | 232пк6-232пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Смена переездного настила, шт | ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] | I | 302пк0-304пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТУЛУЧИ путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] | II | 302пк0-304пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк2] путь 2 [378пк4-379пк2] | 1, 2 | 378пк4-379пк2 | 3200 | 4 | 16 | 3200 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Переборка изостыков, шт | ЛАНДЫШИ ВХ.СИГ(2Н, 1Н) МАНЕВ. СИГНАЛ(М1) (нов. строит.) путь(С-Д 5-7) |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [10 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СОВГАВАНЬ-СОРТ - ДЕСНА путь 1 [445пк5-455пк7] | 1 | 445пк5-455пк7 | 1200 | 1 | 10 | 1200 | [20 empty] | 10/1200
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СОВГАВАНЬ-СОРТ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 10 | 0 | [13 empty] | 10
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2 | 262пк7-273пк1 | 2445 | 3 | 24 | 2445 | [17 empty] | 8/1245 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] | 1, 2, I | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-289пк1 | 19 | 1 | 8 | 19 | [6 empty] | 8/19
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] | 1, 2, I | 293пк3-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 3829 | 4 | 32 | 3829 | [17 empty] | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/829
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] | 1, 2, I | 339пк5-341пк3 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 | 1 | 1 | 12 | 1 | [10 empty] | 12/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] | 1, 2, I | 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 | 300 | 1 | 8 | 300 | [10 empty] | 8/300
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВАНИНО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) (нов. строит.) путь(.) |  |  | 598 | 4 | 24 | 800 | [17 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАНИНО ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) (нов. строит.) путь(.) |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [17 empty] | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, III | 421пк1-436пк8 425пк0-437пк5 | 557 | 3 | 24 | 557 | [6 empty] | 8/157 |  |  |  | 8/157 |  |  | 8/243
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, III | 421пк1-436пк8 425пк0-437пк5 | 3 | 3 | 33 | 3 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 162 | 1146 | 31298
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 96 | 2 | 8 | 24 | [7 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
|  | Смена плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 264 | 4 | 48 | 48 | 12/12 | [13 empty] | 12/12 |  |  | 12/12 | [10 empty] | 12/12
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк2] РЗД 3412 КМ путь I (Ч-Н) главный [3411пк2-3413пк7] РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] | 1, I | 3411пк2-3413пк7 3413пк7-3422пк2 3422пк2-3424пк2 | 13001 | 9 | 108 | 6000 | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3714пк4] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3702пк1-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3702пк1-3704пк0 3704пк0-3713пк9 3713пк9-3714пк4 | 12128 | 5 | 120 | 2028 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/2028
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк6-3741пк2] МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3750пк3] | 1, I | 3739пк6-3741пк2 3741пк2-3749пк8 3749пк8-3750пк3 | 10651 | 4 | 48 | 3200 | [17 empty] | 12 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХАРПИЧАН стр. 11, 12, 15, 6, 8 |  |  | 5 | 4 | 40 | 4 | [17 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЖАМКУ стр. 14, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 8 | 3 | 8 | 5 | [28 empty] | 4/3 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭАНГА стр. 1, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [24 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМГУНЬ стр. 14, 6, 8 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУКИ стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЕН стр. 11, 15, 7 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [10 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАТАМА стр. 10, 8 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3370пк0-3371пк0] | 1, I | 3370пк0-3371пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 1 | 1 | 168 | 1 | [7 empty] | 168/1
|  | Верхнее строение пути, км | НАЛЬДЫ путь II (ИС Н 2-ИС Ч 2) главный [3374пк3-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3370пк0-3371пк0] | 1, II | 3370пк0-3371пк0 3374пк3-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 1 | 1 | 168 | 1 | [17 empty] | 168/1
|  | Контактная сеть, км | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] АВАХА - СУЛУК путь 1 [3395пк4-3402пк0] ДУССЕ-АЛИНЬ - АВАХА путь 1 [3385пк8-3393пк0] | 1, I | 3385пк8-3393пк0 3393пк0-3395пк4 3395пк4-3402пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] АВАХА - СУЛУК путь 1 [3395пк4-3402пк0] ДУССЕ-АЛИНЬ - АВАХА путь 1 [3385пк8-3393пк0] | 1, I | 3385пк8-3393пк0 3393пк0-3395пк4 3395пк4-3402пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] АВАХА - СУЛУК путь 1 [3395пк4-3402пк0] ДУССЕ-АЛИНЬ - АВАХА путь 1 [3385пк8-3393пк0] | 1, I | 3385пк8-3393пк0 3393пк0-3395пк4 3395пк4-3402пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | РЗД 3412 КМ путь I (Ч-Н) главный [3411пк2-3413пк7] РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк7-3411пк2] | 1, I | 3403пк7-3411пк2 3411пк2-3413пк7 3413пк7-3422пк2 | 1 | 1 | 6 | 0 | [14 empty] | 6
|  | ИССО, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ОРОКОТ - РЗД 3447 КМ путь 1 [3440пк8-3446пк7] РЗД 3447 КМ путь I (Ч-Н) главный [3446пк7-3449пк3] РЗД 3447 КМ - ГЕРБИ путь 1 [3449пк3-3456пк2] | 1, I | 3440пк8-3446пк7 3446пк7-3449пк3 3449пк3-3456пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | БАДЖАЛ - РЗД 3506 КМ путь 1 [3497пк2-3504пк0] РЗД 3506 КМ путь (-) главный [3504пк0-3506пк5] РЗД 3506 КМ - ДЖАМКУ путь 1 [3506пк5-3512пк5] | , 1 | 3497пк2-3504пк0 3504пк0-3506пк5 3506пк5-3512пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3552 КМ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 2 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3605 КМ путь I (Ч-Н) главный [3604пк5-3607пк0] путь 2 (2-6) приемо-отпр. путь 2А (5-1) приемо-отпр. РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, 2, 2А, I | 3597пк3-3604пк5 3604пк5-3607пк0 3607пк0-3614пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 3 | 24 | 3 | [7 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 9 | 54 | 0 | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ПИЛЬ путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, II | 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 | 1 | 1 | 168 | 1 | 168/1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 9 | 108 | 9 | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] | 1 | 3413пк7-3422пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [7 empty] | 2/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] | 1 | 3413пк7-3422пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 | [14 empty] | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1 | 3483пк0-3494пк0 | 10 | 3 | 12 | 10 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАДЖАЛ - РЗД 3506 КМ путь 1 [3497пк2-3504пк0] | 1 | 3497пк2-3504пк0 | 10 | 3 | 12 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 16 (12-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 16 (12-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [7 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 8 (10-упор) вытяжной | 8 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 9 (9-упор) вытяжной | 9 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 9 (9-упор) вытяжной | 9 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [28 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] | I | 3525пк3-3529пк0 | 60 | 1 | 2 | 60 | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3526пк1-3526пк10] | I | 3526пк1-3526пк10 | 60 | 1 | 2 | 70 |  |  |  | 2/70
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3526пк1-3526пк10] | I | 3526пк1-3526пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [10 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3526пк1-3526пк10] | I | 3526пк1-3526пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [7 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3527пк1-3527пк10] | I | 3527пк1-3527пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [14 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3527пк1-3527пк10] | I | 3527пк1-3527пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [17 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3527пк1-3527пк10] | I | 3527пк1-3527пк10 | 70 | 1 | 2 | 70 | [21 empty] | 2/70
|  | Одиночная смена шпал, шт | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3527пк1-3527пк10] | I | 3527пк1-3527пк10 | 60 | 1 | 2 | 60 | [24 empty] | 2/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОСТЫШЕВО путь 14 (32-31) погр.-выгр. | 14 |  | 110 | 1 | 4 | 110 | 4/110
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОСТЫШЕВО путь 15 (8-упор) вытяжной | 15 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 250 | 1 | 4 | 250 | [28 empty] | 4/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 44 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 120 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МОГДЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, I | 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 2 | 2 | 22 | 2 | [10 empty] | 11/1 |  |  |  | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 3552 КМ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 295 | 1 | 8 | 295 | 8/295
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 111 | 1308 | 13488
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМНЕГА - ПП 2875 КМ путь 1 [2868пк10-2875пк7] ПП 2875 КМ путь I (Ч-НД) главный [2875пк7-2876пк0] | 1, I | 2868пк10-2875пк7 2875пк7-2876пк0 | 7949 | 5 | 60 | 5500 | [14 empty] | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУСТАХ путь I (ЧД-Н) главный [3128пк5-3131пк3] | I | 3128пк5-3131пк3 | 2747 | 5 | 128 | 2747 | 48/1200 | [6 empty] | 48/1547 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3148пк10] | 1, I | 3140пк2-3147пк6 3147пк6-3148пк10 | 8700 | 5 | 48 | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИСА путь I (Ч-Н) главный [3101пк9-3103пк3] ИСА - ПП 3109 КМ путь 1 [3103пк3-3110пк2] | 1, I | 3101пк9-3103пк3 3103пк3-3110пк2 | 8300 | 4 | 16 | 8300 | [10 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ПП 3109 КМ путь II (Ч-НД) главный [3110пк4-3110пк6] ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3116пк10] | 2, II | 3110пк4-3110пк6 3110пк6-3116пк10 | 6700 | 3 | 12 | 4700 | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/700
|  | Выправка пути, м | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3291пк1-3294пк10] | 1 | 3291пк1-3294пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [24 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | КАМНЕГА - ПП 2875 КМ путь 1 [2866пк7-2875пк7] ПП 2875 КМ путь I (Ч-НД) главный [2875пк7-2876пк0] путь II (2-Н) главный [2875пк7-2876пк0] ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] | 1, 2, I, II | 2866пк7-2875пк7 2875пк7-2876пк0 2876пк0-2882пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, 2, 2А, I | 2897пк2-2903пк8 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, 2, 2А, I | 2897пк2-2903пк8 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] ПП 2929 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2929пк9-2930пк1] путь II (Ч-1) главный [2929пк9-2930пк0] ПП 2929 КМ - МЕУН путь 1 [2930пк1-2938пк6] | 1, 2, I, II | 2920пк8-2929пк9 2929пк9-2930пк0 2929пк9-2930пк1 2930пк1-2938пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] ПП 2929 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2929пк9-2930пк1] путь II (Ч-1) главный [2929пк9-2930пк0] ПП 2929 КМ - МЕУН путь 1 [2930пк1-2938пк6] | 1, 2, I, II | 2920пк8-2929пк9 2929пк9-2930пк0 2929пк9-2930пк1 2930пк1-2938пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 2990 КМ путь I (Ч-Н) главный [2989пк3-2991пк9] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2990 КМ - ЧЕРВИНКА путь 1 [2991пк9-2998пк9] СКАЛИСТЫЙ - РЗД 2990 КМ путь 1 [2984пк5-2989пк3] | 1, 2, 2А, I | 2984пк5-2989пк3 2989пк3-2991пк9 2991пк9-2998пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | БП 3028 КМ путь I (Ч-Н) главный [3028пк4-3028пк6] путь II (1-НД) главный [3028пк5-3028пк6] БП 3028 КМ - ЗВОНКОЕ путь 1 [3028пк6-3034пк2] путь 2 [3028пк6-3034пк2] ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1, 2, I, II | 3019пк1-3028пк4 3028пк4-3028пк6 3028пк5-3028пк6 3028пк6-3034пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | БП 3048 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3048пк4-3048пк7] путь II (Ч-1) главный [3048пк3-3048пк7] БП 3048 КМ - ДЕМЧЕНКО путь 1 [3048пк7-3058пк7] ЗВОНКОЕ - БП 3048 КМ путь 1 [3037пк1-3048пк4] путь 2 [3037пк1-3048пк3] | 1, 2, I, II | 3037пк1-3048пк3 3037пк1-3048пк4 3048пк3-3048пк7 3048пк4-3048пк7 3048пк7-3058пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [17 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | БП 3072 КМ путь I (Ч-Н) главный [3072пк3-3072пк6] путь II (4-НД) главный [3072пк4-3072пк5] БП 3072 КМ - ИСАКАН путь 1 [3072пк6-3081пк1] путь 2 [3072пк5-3081пк1] ДЕМЧЕНКО - БП 3072 КМ путь 1 [3061пк9-3072пк3] | 1, 2, I, II | 3061пк9-3072пк3 3072пк3-3072пк6 3072пк4-3072пк5 3072пк5-3081пк1 3072пк6-3081пк1 | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] | I | 3147пк6-3150пк8 | 4 | 2 | 24 | 2 | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163пк1-3169пк0 | 4 | 2 | 24 | 2 | [10 empty] | 12/1 | [13 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] ПП 3188 КМ путь I (2-1Н) главный [3188пк2-3188пк5] путь II (Ч-2Н) главный [3188пк2-3188пк5] ПП 3188 КМ - ПП 3201 КМ путь 1 [3188пк5-3201пк1] путь 2 [3188пк5-3201пк1] | 1, 2, I, II | 3181пк2-3188пк2 3188пк2-3188пк5 3188пк5-3201пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | [7 empty] | 2160/1
|  | Верхнее строение пути, км | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 1 | 1 | 768 | 1 | 768/1
|  | ИССО, шт | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] | I | 3287пк5-3290пк7 | 4 | 2 | 24 | 2 | [7 empty] | 12/1 | [13 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТУНГАЛА путь 3 (5-12) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (26-19) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 7 (24-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7 |  | 2650 | 9 | 72 | 450 | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 8 (76-111) приемо-отпр. | 8 |  | 120 | 1 | 6 | 120 | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 8 (76-111) приемо-отпр. | 8 |  | 120 | 1 | 6 | 120 |  | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 9 (74-105) приемо-отпр. | 9 |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [26 empty] | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕВРАЛЬСК путь 9 (74-105) приемо-отпр. | 9 |  | 120 | 1 | 6 | 120 | [27 empty] | 6/120
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3090 КМ - ИСА путь 1 [3091пк1-3099пк9] | 1 | 3091пк1-3099пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИСА - ПП 3109 КМ путь 1 [3103пк3-3110пк3] | 1 | 3103пк3-3110пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 2 | 3110пк6-3128пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 2 | 3110пк6-3128пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 2 | 3110пк6-3128пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 2 | 3110пк6-3128пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 2 | 3110пк6-3128пк1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] | 1 | 3110пк6-3128пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Уборка старогодных шпал, шт | УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] | 1 | 3150пк8-3152пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 3152 КМ - ЭТЫРКЭН путь 1 [3152пк7-3160пк6] | 1 | 3152пк7-3160пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] | 1 | 3224пк8-3232пк0 | 100 | 1 | 3 | 0 | [14 empty] | 3,8
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3255 КМ - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3255пк2-3261пк8] | 1 | 3255пк2-3261пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 | [7 empty] | 3,8/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3293пк1-3295пк4] | 1 | 3293пк1-3295пк4 | 2 | 4 | 16 | 4 | [14 empty] | 4 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | 12/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [28 empty] | 12/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [30 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2938пк6-2941пк7] путь 2 (ст рр 3-упор) прочий путь 2А (3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп | 2, 2А, 5/3, I | 2938пк6-2941пк7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ДРОГОШЕВСК - РЗД 2967 КМ путь 1 [2959пк8-2965пк9] РЗД 2967 КМ путь I (Ч-Н) главный [2965пк9-2968пк5] РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] | 1, I | 2959пк8-2965пк9 2965пк9-2968пк5 2968пк5-2981пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ДРОГОШЕВСК - РЗД 2967 КМ путь 1 [2959пк8-2965пк9] РЗД 2967 КМ путь I (Ч-Н) главный [2965пк9-2968пк5] путь 10/12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-упор) прочий путь 4 (3-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд пр-отп РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-... (см. карточку) | 1, 10/12, 2, 2А, 3, 4, 6/8, I | 2959пк8-2965пк9 2965пк9-2968пк5 2968пк5-2981пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ЗВОНКОЕ - БП 3048 КМ путь 1 [3037пк1-3048пк4] | 1 | 3037пк1-3048пк4 | 1 | 2 | 8 | 0 | [21 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БП 3048 КМ - ДЕМЧЕНКО путь 1 [3048пк7-3058пк7] | 1 | 3048пк7-3058пк7 | 1 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] | 1, 2, I | 2917пк6-2920пк8 2920пк8-2929пк9 | 628 | 6 | 48 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУСТАХ путь I (ЧД-Н) главный [3128пк1-3131пк3] ПП 3109 КМ путь I (1-Упор) главный [3110пк3-3110пк6] ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] путь 2 [3110пк6-3128пк1] | 1, 2, I | 3110пк3-3110пк6 3110пк6-3128пк1 3128пк1-3131пк3 | 278 | 3 | 30 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3152 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3152пк5-3152пк7] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] путь 2 [3150пк8-3152пк5] | 1, 2, I | 3147пк6-3150пк8 3150пк8-3152пк5 3152пк5-3152пк7 | 381 | 6 | 43 | 0 | 8 | [13 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 3152 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3152пк5-3152пк7] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] путь 2 [3150пк8-3152пк5] | 1, 2, I | 3147пк6-3150пк8 3150пк8-3152пк5 3152пк5-3152пк7 | 5 | 5 | 55 | 5 | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3169 КМ путь I (1Ч-Н) главный [3169пк0-3169пк3] ЭТЫРКЭН путь I (Ч-1Н) главный [3160пк6-3163пк1] ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] путь 2 [3163пк1-3169пк0] | 1, 2, I | 3160пк6-3163пк1 3163пк1-3169пк0 3169пк0-3169пк3 | 194 | 1 | 6 | 194 | [7 empty] | 6/194
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 110 | 3797 | 27124
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [361пк2-365пк4] | 1 | 361пк2-365пк4 | 3897 | 5 | 60 | 2097 | 12/600 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/797 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 349 КМ путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [365пк4-367пк6] РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] ЧЕГДОМЫН путь I (Ч-М3) главный [371пк7-373пк6] | 1, I | 365пк4-367пк6 367пк6-371пк7 371пк7-373пк6 | 8200 | 6 | 72 | 4000 | [10 empty] | 12/600 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/600
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВЫЙ УРГАЛ |  |  | 4 | 1 | 12 | 1 | [14 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [102пк1-108пк10] | 1 | 102пк1-108пк10 | 7000 | 9 | 36 | 6300 |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700
|  | Выправка пути, м | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [344пк1-345пк7] НОВЫЙ УРГАЛ путь Iа (Ч-Н) главный [345пк7-347пк10] | 1, Iа | 344пк1-345пк7 345пк7-347пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [23 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 4 | 1 | 12 | 1 | [17 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51пк7-77пк6 | 5 | 5 | 18 | 5 | 2/1 |  |  |  |  | 4/1 | [8 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 2 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Постановка скреплений КД, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1830 | 3 | 12 | 1369 | [6 empty] | 4/445 | [16 empty] | 4/462 |  |  |  | 4/462
|  | Нарезка кюветов , м | ЭХИЛКАН путь I (Ч-Н) главный [120пк6-122пк0] ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1, I | 120пк6-122пк0 122пк0-132пк8 | 1240 | 2 | 3 | 1240 | [8 empty] | 1,9/470 | [10 empty] | 2/770
|  | Работа крана КЖ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122пк0-132пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Нарезка кюветов , м | АЛАНАП путь I (Ч-Н) главный [155пк8-157пк0] ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1, I | 134пк6-155пк8 155пк8-157пк0 | 2190 | 1 | 2 | 940 | [30 empty] | 2,5/940
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [16 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 3 | 12 | 300 | [13 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [27 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 95 | 476 | 23959
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк6-3741пк2] МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3750пк3] | 1, I | 3739пк6-3741пк2 3741пк2-3749пк8 3749пк8-3750пк3 | 10651 | 4 | 48 | 3200 | [17 empty] | 12 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 5 | 27 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 | [17 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 | [14 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 18 | 72 | 1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] путь II (2-9) главный [3809пк9-3813пк8] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, 2, I, II | 3798пк8-3800пк8 3800пк8-3811пк7 3809пк9-3813пк8 3811пк7-3814пк4 | 1 | 2 | 12 | 2 | [17 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 2 | 12 | 2 | [10 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | ИССО, шт | ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1 | 3790пк9-3798пк8 | 1 | 1 | 720 | 1 | [21 empty] | 720/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | Одн | 320пк3-331пк6 | 4 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 6 (92-ст.р.р.109) сортиров. | 6 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [21 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 5 (12-21) приемо-отпр. | 5 |  | 200 | 2 | 12 | 400 |  |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 8 (10-13) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [14 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 6 (2-19) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [23 empty] | 6/200 |  |  |  |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 4 (24-ст.р.р,31) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [30 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 120 | 1 | 4 | 120 | [14 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 77 | 1151 | 5144
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Работа МНК, м | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [166пк4-173пк9] | 1 | 166пк4-173пк9 | 4350 | 11 | 44 | 4350 | [16 empty] | 4/150 |  |  | 4/500 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/500
|  | Работа МНК, м | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [179пк9-195пк3] | 1 | 179пк9-195пк3 | 1300 | 8 | 32 | 1300 |  | 4/100 | 4/200 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/200 | 4/50 | 4/350 |  |  | 4/200
|  | Работа МНК, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [200пк1-218пк5] | 1 | 200пк1-218пк5 | 2300 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Работа СЗП, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк8-298пк9] | 1 | 270пк8-298пк9 | 5000 | 6 | 24 | 3600 | [22 empty] | 4/100 | 4/800 |  |  | 4/1100 | 4/800 | 4/400 | 4/400
|  | Работа СЗП, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [496пк6-503пк6] | 1 | 496пк6-503пк6 | 900 | 3 | 12 | 900 | [15 empty] | 4/300 | 4/200 |  |  | 4/400
|  | Работа СЗП, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [514пк10-527пк1] | 1 | 514пк10-527пк1 | 1750 | 7 | 28 | 1750 | [6 empty] | 4/80 | 4/500 | 4/70 | 4/300 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/400
|  | Работа СЗП, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк10-542пк4] | 1 | 533пк10-542пк4 | 2050 | 4 | 16 | 1100 | 4/200 | 4/400 | 4/200 |  |  | 4/300
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [15пк1-15пк1] | 1 | 15пк1-15пк1 | 25 | 2 | 8 | 25 | [10 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/13
|  | Работа СТРУГ, м | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [10пк6-13пк3] | 1 | 10пк6-13пк3 | 1300 | 7 | 28 | 1300 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/100 | 4/100 | 4/300
|  | Работа СТРУГ, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [20пк10-35пк2] | 1 | 20пк10-35пк2 | 3800 | 4 | 16 | 2400 | [12 empty] | 4/400 | 4/500 | 4/900 | 4/600
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [25пк1-26пк5] путь 1 [18пк1-18пк10] | 1 | 18пк1-18пк10 25пк1-26пк5 | 2500 | 5 | 20 | 2500 | [21 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [21пк1-21пк10] | 1 | 21пк1-21пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [28пк1-30пк10] | 1 | 28пк1-30пк10 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [9 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [32пк1-33пк10] | 1 | 32пк1-33пк10 | 2000 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [40пк1-41пк10] | 1 | 40пк1-41пк10 | 2000 | 3 | 12 | 1500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [140пк1-150пк10] | 1 | 140пк1-150пк10 | 2000 | 3 | 12 | 1500 | [28 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ТОМАРИ путь I (Н-Ч) главный [152пк4-154пк1] | I | 152пк4-154пк1 | 2500 | 5 | 20 | 2500 | [21 empty] | 4/500 | 4/400 | 4/600 |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-154пк10] | 1 | 154пк1-154пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [159пк1-161пк10] | 1 | 159пк1-161пк10 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [9 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [163пк1-163пк10] | 1 | 163пк1-163пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [7 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [164пк7-166пк10] | 1 | 164пк7-166пк10 | 2400 | 5 | 20 | 2400 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/400
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВЕЛЬСК стр. 1, 2, 5 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [13 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КОРСАКОВ путь 28 (с.р.р.51 а-с.р.р.1) соединит. | 28 |  | 72 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [23пк2-31пк2] | 1 | 23пк2-31пк2 | 640 | 9 | 36 | 180 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [26пк1-26пк4] | 1 | 26пк1-26пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [26пк7-26пк10] | 1 | 26пк7-26пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [27пк1-27пк4] | 1 | 27пк1-27пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [27пк1-27пк4] | 1 | 27пк1-27пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк1-60пк10] | 1 | 56пк1-60пк10 | 7740 | 23 | 69 | 1380 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [62пк1-69пк10] | 1 | 62пк1-69пк10 | 7650 | 8 | 48 | 1200 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [55пк8-56пк6] | 1 | 55пк8-56пк6 | 799,5 | 1 | 3 | 799 |  | 3/799,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [55пк8-56пк6] | 1 | 55пк8-56пк6 | 799,8 | 1 | 3 | 799 | [13 empty] | 3/799,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [58пк5-58пк8] | 1 | 58пк5-58пк8 | 299 | 1 | 3 | 299 | [15 empty] | 3/299
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [58пк5-58пк8] | 1 | 58пк5-58пк8 | 298,9 | 1 | 3 | 298 | [27 empty] | 3/298,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [58пк8-59пк4] | 1 | 58пк8-59пк4 | 602,7 | 1 | 3 | 602 | [29 empty] | 3/602,7
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОКОЛ путь III (9-12) главный | III |  | 70 | 10 | 40 | 30 | [14 empty] | 4/3 | 4/3 |  |  |  | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |  |  |  | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 10 | 40 | 200 |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-144пк10] | 1 | 108пк2-144пк10 | 860 | 10 | 40 | 200 |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [209пк6-209пк9] | 1 | 209пк6-209пк9 | 298,8 | 1 | 5 | 298 | 5,5/298,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [215пк4-215пк8] | 1 | 215пк4-215пк8 | 299,4 | 1 | 5 | 299 | [7 empty] | 5,5/299,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [226пк1-226пк3] | 1 | 226пк1-226пк3 | 214 | 1 | 5 | 214 | [14 empty] | 5,5/214,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [226пк3-226пк6] | 1 | 226пк3-226пк6 | 300 | 1 | 5 | 300 | [21 empty] | 5,5/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [226пк6-226пк8] | 1 | 226пк6-226пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [21 empty] | 5,5/300
|  | Работа крана КЖ, шт | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229пк0-254пк7 | 10 | 3 | 12 | 3 | [7 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Работа ВПР, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [253пк1-253пк10] | 1 | 253пк1-253пк10 | 1000 | 2 | 11 | 1000 | 5,5/500 | 5,5/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [234пк5-234пк8] | 1 | 234пк5-234пк8 | 299 | 1 | 5 | 299 | [28 empty] | 5,5/299
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [234пк8-235пк1] | 1 | 234пк8-235пк1 | 300,1 | 1 | 5 | 300 | [28 empty] | 5,5/300,1
|  | Работа крана КЖ, шт | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256пк5-267пк4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4/1 | 4/1
|  | Работа ВПР, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [257пк1-267пк4] | 1 | 257пк1-267пк4 | 6000 | 11 | 60 | 6000 |  |  | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/600 | 5,5/1000 | 5,5/400
|  | Работа крана КЖ, шт | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк4-290пк3] | 1 | 270пк4-290пк3 | 9 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Работа ВПР, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268пк4-299пк3 | 11400 | 10 | 55 | 8600 | [19 empty] | 5,5/500 | 5,5/600 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/800 |  |  | 5,5/800 | 5,5/900 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [304пк8-305пк1] | 1 | 304пк8-305пк1 | 287,3 | 1 | 5 | 287 | 5,5/287,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [305пк1-305пк4] | 1 | 305пк1-305пк4 | 287,7 | 1 | 5 | 287 | 5,5/287,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [305пк4-305пк7] | 1 | 305пк4-305пк7 | 300,1 | 1 | 5 | 300 | [7 empty] | 5,5/300,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [305пк7-305пк10] | 1 | 305пк7-305пк10 | 285,2 | 1 | 5 | 285 | [7 empty] | 5,5/285,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [359пк8-359пк9] | 1 | 359пк8-359пк9 | 99,7 | 1 | 5 | 99 | [14 empty] | 5,5/99,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [359пк10-360пк2] | 1 | 359пк10-360пк2 | 169 | 1 | 5 | 169 | [14 empty] | 5,5/169,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [367пк5-367пк8] | 1 | 367пк5-367пк8 | 287,6 | 1 | 5 | 287 | [21 empty] | 5,5/287,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [367пк8-368пк1] | 1 | 367пк8-368пк1 | 288,3 | 1 | 5 | 288 | [21 empty] | 5,5/288,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [368пк1-368пк4] | 1 | 368пк1-368пк4 | 287,7 | 1 | 5 | 287 | [28 empty] | 5,5/287,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [368пк4-368пк7] | 1 | 368пк4-368пк7 | 300,2 | 1 | 5 | 300 | [28 empty] | 5,5/300,2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк5-402пк6] | 1 | 381пк5-402пк6 | 15 | 4 | 22 | 15 | 5,5/4 | 5,5/4 | 5,5/4 |  |  | 5,5/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403пк9-412пк8 | 14 | 4 | 16 | 14 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/2 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403пк9-412пк8 | 15 | 4 | 22 | 15 | [6 empty] | 5,5/4 | 5,5/4 | 5,5/4 | 5,5/3
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 120 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 26 | 8 | 32 | 26 | [19 empty] | 4/3 | 4/4 | 4/3 |  | 4/3 |  |  | 4/4 |  | 4/3 | 4/4 | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 13 | 52 | 390 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30
|  | Работа РМ, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [463пк1-506пк10] | 1 | 463пк1-506пк10 | 2100 | 14 | 112 | 2100 | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Работа РМ, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [512пк1-512пк10] | 1 | 512пк1-512пк10 | 300 | 3 | 24 | 300 | [20 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 8 | 32 | 240 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [536пк9-537пк1] | 1 | 536пк9-537пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [537пк4-537пк7] | 1 | 537пк4-537пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [537пк1-537пк4] | 1 | 537пк1-537пк4 | 299,4 | 1 | 4 | 299 | [6 empty] | 4/299,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [538пк1-538пк4] | 1 | 538пк1-538пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [537пк8-538пк1] | 1 | 537пк8-538пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [538пк4-538пк7] | 1 | 538пк4-538пк7 | 275 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [560пк9-561пк2] | 1 | 560пк9-561пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [561пк2-561пк5] | 1 | 561пк2-561пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Работа РМ, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [569пк1-570пк10] | 1 | 569пк1-570пк10 | 450 | 4 | 32 | 450 | [23 empty] | 8/150 |  |  | 8/150 | 8/100 | 8/50
|  | Работа экскаватора, шт | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [76пк9-76пк10] | 1 | 76пк9-76пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Работа экскаватора, шт | ПЕНЗЕНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [173пк2-174пк4] | I | 173пк2-174пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 315 | 1401 | 71687
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2090пк5-2093пк5] | 1 | 2090пк5-2093пк5 | 3000 | 1 | 4 | 1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 2 [2090пк5-2093пк5] | 2 | 2090пк5-2093пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [6 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2099пк8-2102пк8] | 1 | 2099пк8-2102пк8 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [13 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 2 [2099пк8-2102пк8] | 2 | 2099пк8-2102пк8 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [20 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2103пк5-2106пк5] | 1 | 2103пк5-2106пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [27 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2291пк1-2299пк10] | 2 | 2291пк1-2299пк10 | 9000 | 5 | 20 | 7500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИЛЬЧИ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТУДЕНЧЕСКИЙ стр. 1, 3, 5, 7 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРИХТА стр. 1, 5 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПЧА стр. 1, 3, 5, 7 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЬГАКАН стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [23 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУВЫКТА стр. 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 17 | 1 | 4 | 3 | [30 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ПП 1867 КМ путь I (Ч-Н) главный [1867пк4-1867пк8] путь II (2Ч-1) главный [1867пк4-1867пк7] ПП 1867 КМ - УСКОЛЬ путь 1 [1867пк8-1874пк6] ХАНИ - ПП 1867 КМ путь 1 [1865пк8-1867пк4] путь 2 [1865пк8-1867пк4] | 1, 2, I, II | 1865пк8-1867пк4 1867пк4-1867пк7 1867пк4-1867пк8 1867пк8-1874пк6 | 1,4 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8/0,3
|  | Контактная сеть, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЕЛЬБЕТКАН - ПП 1909 КМ путь 1 [1905пк4-1909пк5] ПП 1909 КМ путь I (Ч-1Н) главный [1909пк5-1910пк3] путь II (2/2c-2Н) главный [1909пк8-1910пк3] ПП 1909 КМ - ОЛЕКМА путь 1 [1910пк3-1917пк7] путь 2 [1910пк3-1917пк7] | 1, 2, I, II | 1905пк4-1909пк5 1909пк5-1910пк3 1909пк8-1910пк3 1910пк3-1917пк7 | 0,5 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 1955 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [1954пк9-1955пк2] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [1954пк9-1955пк1] ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1955пк2-1959пк5] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I (1Ч, Н), II (2Ч, 1) | 1948пк2-1954пк9 1954пк9-1955пк1 1954пк9-1955пк2 1955пк2-1959пк5 | 0,4 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2000 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2000пк0-2000пк4] путь II (2/2c-2Н) главный [2000пк0-2000пк4] ПП 2000 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2000пк4-2011пк3] путь 2 [2000пк4-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1, 2, I, II | 1994пк8-2000пк0 2000пк0-2000пк4 2000пк4-2011пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 0,8 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЮКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [2011пк3-2014пк1] путь II (ис.2Ч-2Н) главный [2011пк3-2014пк1] | I, II | 2011пк3-2014пк1 | 1 | 1 | 8 | 0 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] путь II (2-2Ч) главный [2062пк6-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [2081пк1-2081пк2] | 1, 2, I, I (1Ч, Н), II, II (2Ч, 1) | 2062пк5-2062пк8 2062пк6-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк2 2081пк1-2081пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЛОПЧА путь I (ис.Ч-Н) главный [2169пк9-2173пк7] (нов. строит.) путь(,) ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] | 1, I, I (Ч, 1Н) | 2169пк9-2173пк7 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 | 1 | 1 | 15 | 1 | [17 empty] | 15/1
|  | ИССО, шт | ЛОПЧА путь I (ис.Ч-Н) главный [2169пк9-2173пк7] (нов. строит.) путь(,) ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] (нов. строит.) путь(,) | 1, I, I (Ч, 1Н) | 2169пк9-2173пк7 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 | [24 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] путь II (2, 2Н) (2-2Н) главный [2176пк3-2176пк6] ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] путь 2 [2176пк6-2188пк3] | 1, 2, II (2, 2Н), I (Ч, 1Н) | 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 2176пк6-2188пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [27 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [16 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] путь II (2Ч-1) главный [2188пк3-2190пк1] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, II, IА | 2188пк3-2190пк1 2188пк3-2190пк6 2190пк6-2202пк0 2202пк0-2205пк3 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [20 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 | 4440/1
|  | Контактная сеть, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,8 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1,2 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] путь II (СП2-IIН) главный [2246пк2-2246пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] путь II (IIЧ-сп1) главный [2263пк5-2263пк6] | 1, 2, I, II | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк2-2246пк4 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк6 2263пк5-2263пк7 | 1,2 | 2 | 12 | 0 | [13 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [20 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6/0,1
|  | ИССО, шт | КУВЫКТА (нов. строит.) путь(,) КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2314пк1] (нов. строит.) путь(,) | 1, 2, I | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 2313пк8-2314пк1 | 1 | 1 | 12 | 1 | [10 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | КУВЫКТА путь II (ис I Ч-5) главный [2307пк9-2309пк8] (нов. строит.) путь(,) КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2314пк1] (нов. строит.) путь(,) | 1, 2, I, II | 2307пк9-2309пк8 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 2313пк8-2314пк1 | 1 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 15/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПО, м | ТАЛУМА - ПП 2038 КМ путь 1 [2033пк8-2038пк1] | 1 | 2033пк8-2038пк1 | 200 | 1 | 12 | 200 | [6 empty] | 12/200
|  | Работа ВПО, м | ПП 2052 КМ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2052пк5-2057пк0] | 1 | 2052пк5-2057пк0 | 100 | 1 | 12 | 100 |  |  | 12/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЧИЛЬЧИ путь 3 (10-5) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛОПЧА путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛОПЧА путь 3 (18-7) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 4 | 16 | 16 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] | I | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] | IА | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 2224 КМ - ПП 2236 КМ путь 1 [2225пк1-2235пк5] путь 2 [2225пк1-2236пк5] | 1, 2 | 2225пк1-2235пк5 2225пк1-2236пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2240пк5] | 1 | 2235пк7-2240пк5 | 500 | 5 | 22 | 500 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 6/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУМБИР - ПП 2246 КМ путь 1 [2242пк5-2245пк2] | 1 | 2242пк5-2245пк2 | 400 | 4 | 18 | 400 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2267пк3] | 1 | 2263пк7-2267пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282пк9-2288пк7 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] | 1, 2 | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 | 500 | 5 | 22 | 500 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 1945 КМ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [1944пк5-1948пк2] РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1948пк2-1954пк9] путь 2 [1948пк2-1954пк9] | 1, 2, I | 1944пк5-1948пк2 1948пк2-1954пк9 | 247 | 3 | 30 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАС-ЮРЯХ - ПП 2000 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк0] | 1 | 1994пк8-2000пк0 | 1200 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] | 1, 2, I, I (1Ч, Н) | 2062пк5-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк3 | 4338 | 1 | 8 | 1538 |  |  | 8/1538
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛАРБА |  |  | 1129 | 5 | 50 | 250 |  |  | 10/50 |  |  |  | 10/50 |  |  | 10/50 |  |  |  | 10/50 |  |  | 10/50
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУМБИР |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [20 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 128 | 5168 | 26373
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2393пк7-2393пк7] | I | 2393пк7-2393пк7 | 9 | 4 | 32 | 36 |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
|  | Смена плит БМП, шт | ДЖЕЛИНГРА - РЗД 2406 КМ путь 1 [2397пк3-2397пк3] | 1 | 2397пк3-2397пк3 | 9 | 4 | 32 | 36 | [15 empty] | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2769пк10] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2769пк10 | 10901 | 9 | 228 | 4401 | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/1100 |  |  | 12 |  |  |  | 72/1101 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2779пк1] РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1, I | 2770пк8-2778пк6 2778пк6-2779пк1 | 8993 | 1 | 12 | 500 | [28 empty] | 12/500
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АМУТ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  | 2409 | 2 | 96 | 2409 | [7 empty] | 48/1265 | [16 empty] | 48/1144
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАРЕВАЯ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2699 КМ - АПЕТЕНОК путь 1 [2702пк1-2704пк9] | 1, I | 2702пк1-2704пк9 2704пк9-2708пк3 2708пк3-2720пк1 | 18000 | 8 | 32 | 14000 | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2731пк10] | 1, I | 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2731пк10 | 12000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМУТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470пк0-2473пк4 2473пк4-2492пк9 2492пк9-2496пк5 | 1,6 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8/0,2 | [6 empty] | 8/0,2
|  | Верхнее строение пути, км | УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2493пк8-2496пк2] | I | 2493пк8-2496пк2 | 1,3 | 1 | 336 | 1 | [14 empty] | 336/1,4
|  | Контактная сеть, км | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] путь 2 (14-ст.р.р. 1) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р.4-ст. р.р.14) приемо-отпр. РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1, 2, 2а, I | 2708пк3-2720пк1 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2732пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] путь 2 (14-ст.р.р. 1) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р.4-ст. р.р.14) приемо-отпр. РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1, 2, 2а, I | 2708пк3-2720пк1 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2732пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИЖАК - РЗД 2747 КМ путь 1 [2736пк4-2745пк9] РЗД 2747 КМ путь I (Ч-Н) главный [2745пк9-2749пк3] путь 2 (ст.р.р.5-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р. 4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2749пк3-2755пк5] | 1, 2, 2а, I | 2736пк4-2745пк9 2745пк9-2749пк3 2749пк3-2755пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ИЖАК - РЗД 2747 КМ путь 1 [2736пк4-2745пк9] РЗД 2747 КМ путь I (Ч-Н) главный [2745пк9-2749пк3] путь 2 (ст.р.р.5-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р. 4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2749пк3-2755пк5] | 1, 2, 2а, I | 2736пк4-2745пк9 2745пк9-2749пк3 2749пк3-2755пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 2 | 2790пк4-2802пк5 | 10 | 1 | 1440 | 10 | 1440/10
|  | Контактная сеть, км | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2802пк5-2804пк7] путь II (Ч-СП №1) главный [2802пк5-2804пк1] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] путь 2 (2-ст.р.р.11) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.11-1) приемо-отпр. | 1, 2, 2А, I, II | 2802пк5-2804пк1 2802пк5-2804пк7 2804пк7-2814пк5 2814пк5-2817пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] | 1 | 2835пк6-2845пк0 | 10 | 1 | 1440 | 10 | 1440/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | МАРЕВАЯ путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 3 |  | 250 | 1 | 6 | 250 | [22 empty] | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДИПКУН путь 4 (8-ст.рр №19) приемо-отпр. | 4 |  | 250 | 1 | 6 | 250 |  | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДИПКУН путь 5 (10-19) приемо-отпр. | 5 |  | 250 | 1 | 6 | 250 | [8 empty] | 6/250
|  | Одиночная смена шпал, шт | УЛАК путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] путь 2 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.33-1) приемо-отпр. путь 6 (24-ст.р.р.13) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. | 2, 5, 6, 7, IIA | 2677пк8-2679пк5 | 600 | 2 | 16 | 120 |  | 8/60 | [20 empty] | 8/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 2 (20-15) приемо-отпр. путь 3 (28-35) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (30-37) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 |  | 2200 | 9 | 72 | 450 | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ИЖАК путь 2 (2-ст. р.р. 5) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р. 5-1) приемо-отпр. стр. 5, 7 | 2, 2А |  | 2 | 1 | 12 | 1 | [28 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2419пк5-2436пк0] | 1 | 2419пк5-2436пк0 | 1 | 3 | 12 | 30 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МАРЕВАЯ - РЗД 2447 КМ путь 1 [2439пк2-2446пк0] РЗД 2447 КМ путь I (Ч-Н) главный [2446пк0-2449пк0] РЗД 2447 КМ - ЗМЕЙКА путь 1 [2449пк0-2457пк9] | 1, I | 2439пк2-2446пк0 2446пк0-2449пк0 2449пк0-2457пк9 | 1 | 2 | 8 | 6 | [11 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МАРЕВАЯ - РЗД 2447 КМ путь 1 [2439пк2-2446пк0] РЗД 2447 КМ путь I (Ч-Н) главный [2446пк0-2449пк0] путь 2Т (4-Упор) прочий путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 3А (ст.рр №3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп путь 9/7 (9-7) съезд пр-отп РЗД 2447 КМ - ЗМЕЙКА путь 1 [2449пк0-2457пк9] | 1, 2Т, 3, 3А, 5/3, 9/7, I | 2439пк2-2446пк0 2446пк0-2449пк0 2449пк0-2457пк9 | 3 | 2 | 8 | 0 | [18 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2544пк7-2559пк5] | 1 | 2544пк7-2559пк5 | 1 | 2 | 8 | 2 | [25 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 66 | 3880 | 24770
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [92пк1-100пк10] | 1 | 92пк1-100пк10 | 9000 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [114пк1-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [114пк8-117пк10] | 1, I | 114пк1-114пк8 114пк8-117пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [8 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЗАБОЛОТНОЕ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [119пк1-121пк10] | 1 | 119пк1-121пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [15 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РИХАРД ЗОРГЕ стр. 5, 6, 7, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГОРНАЯ-ЯКУТ стр. 13, 7 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРКАКИТ стр. 10, 226, 228, 32, 50, 52, 54 |  |  | 7 | 7 | 14 | 7 | [13 empty] | 6/3 | 4/2 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЮНГРИ-ПАС стр. 12, 20, 32, 39, 41, 42, 46, 47 |  |  | 8 | 8 | 16 | 8 | [16 empty] | 6/3 | 6/3 | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 0,8 | 3 | 24 | 0 | [8 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2, I | 110пк8-114пк8 | 1 | 1 | 1800 | 1 | 1800/1
|  | СЦБ, связь, км | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-113пк4] ЗАБОЛОТНОЕ - ПП 126 КМ путь 1 [113пк4-126пк7] путь 2 [113пк4-126пк7] ПП 126 КМ путь I (1Ч-Н) главный [126пк7-127пк6] | 1, 2, I | 110пк8-113пк4 113пк4-126пк7 126пк7-127пк6 | 0,6 | 9 | 54 | 0 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 257 КМ путь I (Ч-I Н) главный [256пк9-257пк5] путь II (4/4С-IIН) главный [257пк1-257пк5] ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк5-269пк0] путь 2 [257пк5-269пк0] | 1, 2, I, II | 256пк9-257пк5 257пк1-257пк5 257пк5-269пк0 | 1,1 | 2 | 16 | 0 | [11 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ЯКУТСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [285пк3-287пк2] путь 2 (ст.р.р. 4-3) приемо-отпр. | 2, I | 285пк3-287пк2 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [11 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 |  | 4/0,1 | [20 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АЯМ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 2160 | 0 | 2160
|  | СЦБ, связь, км | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] РЗД 369 КМ путь I (Ч-Н) главный [368пк1-371пк8] РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1, I | 358пк7-368пк1 368пк1-371пк8 371пк8-382пк5 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397пк9-400пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МУРТЫГИТ - ПП 57 КМ путь 1 [50пк7-57пк7] путь 2 [50пк7-57пк7] | 1, 2 | 50пк7-57пк7 | 16 | 4 | 16 | 16 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 57 КМ - ПУРИКАН путь 1 [58пк0-65пк5] | 1 | 58пк0-65пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 540 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ (нов. строит.) путь(Путь перегона ПП 126 км - Беленькая) |  |  | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(Путь перегона ПП 139 - Федосеев) |  |  | 540 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 1500 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 8/120 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 4 | 16 | 240 |  | 4/60 |  |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60 | [9 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 3 | 12 | 180 | [22 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2000 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 1200 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 720 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 600 | 2 | 8 | 120 | [22 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [8 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [18 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [15 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [8 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж опор, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 1 | 1 | 6 | 0 | [15 empty] | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 5 | 4 | 24 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 153 КМ путь I (1Ч-Н) главный [152пк9-153пк1] ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-161пк2] | 1, I | 152пк9-153пк1 153пк1-157пк6 157пк6-161пк2 | 2 | 2 | 15 | 2 | [25 empty] | 7,5/1 |  |  |  | 7,5/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯКУТСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [285пк3-287пк2] | I | 285пк3-287пк2 | 101 | 1 | 8 | 101 | [25 empty] | 8/101
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 145 | 4560 | 14063
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАХТАУМ стр. 10, 16 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕСТУЖЕВО стр. 1, 10, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 60 | 6 | [8 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЫНДА - ШАХТАУМ путь 1 [2355пк1-2357пк10] | 1 | 2355пк1-2357пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [22 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ТЫНДА - ШАХТАУМ путь 1 [185пк1-187пк10] | 1 | 185пк1-187пк10 | 3000 | 1 | 4 | 1500 | [29 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 402, 404, 406, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 |  |  | 43 | 11 | 22 | 43 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХТАУМ стр. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 5, 7, 8 |  |  | 19 | 4 | 14 | 10 | [22 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 | 2/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТЫНДА путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 18 (116-113) прочий путь 23 (213-137) приемо-отпр. путь 4А (98-стрр213) приемо-отпр. путь 6 (134-167) приемо-отпр. путь 8 (136-155) приемо-отпр. | 11, 18, 23, 4А, 6, 8 |  | 1000 | 20 | 120 | 1000 | 6/50 | 6/50 |  |  |  | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 |  |  | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 |  |  | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 |  |  |  | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 1300 | 13 | 52 | 1300 | 4/100 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ТЫНДА стр. 124, 138, 209, 264, 320 |  |  | 5 | 5 | 50 | 5 |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 153 КМ путь I (1Ч-Н) главный [152пк9-153пк1] ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-161пк2] | 1, I | 152пк9-153пк1 153пк1-157пк6 157пк6-161пк2 | 2 | 2 | 15 | 2 | [25 empty] | 7,5/1 |  |  |  | 7,5/1
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 84 | 437 | 7048
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 2584 | 33751 | 830760
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 90 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 7 | 102 | 3700 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1400 |  |  | 12/500 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8080пк2-8081пк4] | I гл | 8080пк2-8081пк4 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | 2/1200
|  | Выправка пути, м | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8085пк1-8087пк10] | 1 | 8085пк1-8087пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [17 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8088пк1-8089пк10] | 1 | 8088пк1-8089пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [21 empty] | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8092пк1-8092пк4] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8092пк10] | 1, I | 8092пк1-8092пк4 8092пк4-8092пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8092пк1-8092пк4] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8093пк7] | 2, II | 8092пк1-8092пк4 8092пк4-8093пк7 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [30 empty] | 2/1700
|  | Выправка пути, м | КАМЕННЫЙ КАР путь I (ЧД-Н) главный [8095пк4-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8096пк9] | 1, I | 8095пк4-8095пк8 8095пк8-8096пк9 | 1500 | 1 | 4 | 1500 |  |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8100пк10] КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8094пк1-8095пк8 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8100пк10 | 6000 | 3 | 10 | 6000 | [20 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8097пк1-8098пк4] | 1 | 8097пк1-8098пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [10 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8102пк5-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8103пк5] | 2, II | 8102пк5-8102пк7 8102пк7-8103пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8104пк1-8104пк10] | 2 | 8104пк1-8104пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8113пк10] | 2 | 8113пк0-8113пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8114пк3-8115пк10] | 2 | 8114пк3-8115пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [13 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8116пк1-8118пк5] | 2 | 8116пк1-8118пк5 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк6-8199пк6] | I | 8198пк6-8199пк6 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [28 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк300-8182пк8] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8183пк200] | 2, II | 8165пк300-8182пк8 8182пк8-8183пк200 | 4100 | 4 | 16 | 2350 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8110пк1-8111пк4] | II | 8110пк1-8111пк4 | 1290 | 8 | 24 | 1290 |  |  | 2/120 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/120 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/125 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/125 |  |  |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] | I | 8109пк6-8113пк0 | 6 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | 1, I | 8162пк8-8165пк6 8165пк6-8182пк8 8182пк8-8185пк8 | 22 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] | 1 | 8165пк6-8182пк8 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [24 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8185пк8-8188пк2] | 1 | 8185пк8-8188пк2 | 3700 | 1 | 4 | 3700 | [17 empty] | 4/3700
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 18 (14-15) приемо-отпр. | 18 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] | 1 | 8195пк5-8198пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] | 1 | 8195пк5-8198пк0 | 3600 | 1 | 4 | 3600 |  |  |  | 4/3600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УДАРНЫЙ путь 4 (6-1) приемо-отпр. | 4 |  | 22 | 6 | 24 | 12 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1 | 8200пк8-8204пк3 | 3600 | 1 | 4 | 3600 | [10 empty] | 4/3600
|  | Работа РШП, м | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2 | 8200пк7-8204пк3 | 3600 | 1 | 4 | 3600 | [6 empty] | 4/3600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8209пк1-8222пк9] | 1 | 8209пк1-8222пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь I (ЧД-Н) главный [8094пк0-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, I | 8092пк4-8094пк0 8094пк0-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8094пк1] | 2, II | 8092пк4-8094пк1 8094пк1-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] | 1, I | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] | 1, I | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] | 2, II | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1, I, I гл | 8198пк0-8200пк8 8200пк8-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II, II гл | 8198пк0-8200пк7 8200пк7-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 81 | 356 | 60091
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 7 | 102 | 3700 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1400 |  |  | 12/500 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРОБИДЖАН II путь 15 (4-90) приемо-отпр. путь 17 (100-ГПП) приемо-отпр. путь 56 (221-упор) подъездной | 15, 17, 56 |  | 4888 | 1 | 72 | 3616 | [6 empty] | 72/3616
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БИРАКАН стр. 10, 13, 14, 18, 4 |  |  | 5 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИКУРА стр. 1, 13, 2, 7, 8 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 | 2/1 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИН стр. 13, 21, 25 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЬГОХТА стр. 10, 2, 3, 7 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 10, 2, 20, 3, 5, 9 |  |  | 6 | 4 | 12 | 6 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8296пк947-8300пк108] | 2 | 8296пк947-8300пк108 | 1176 | 1 | 4 | 391 | [6 empty] | 4/391
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8309пк804-8313пк584] | 2 | 8309пк804-8313пк584 | 2376 | 3 | 12 | 1825 | [13 empty] | 4/754 | [6 empty] | 4/769 | [6 empty] | 4/302
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | БИРОБИДЖАН II путь 10 (24-66) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(,) БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] (нов. строит.) путь(,) | 10, II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 0,1 | 5 | 15 | 0 |  |  | 3,8 |  |  |  | 2 |  |  | 3,8 |  |  |  | 2 |  |  | 3,8
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8245пк1-8245пк2] | 2 | 8245пк1-8245пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [13 empty] | 8/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 2870 | 2 | 8 | 598 | [10 empty] | 4/145 | [6 empty] | 4/453
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 10 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа СЧ, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8248пк8-8248пк9] | II | 8248пк8-8248пк9 | 200 | 1 | 8 | 200 | [20 empty] | 8/200
|  | Работа СЧ, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8249пк9-8249пк10] | II | 8249пк9-8249пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [27 empty] | 8/200
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк2-8258пк3] | 2 | 8255пк2-8258пк3 | 3257 | 4 | 16 | 800 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 8 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 6 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] путь Обводной (М2-НД) главный [8305пк2-8308пк2] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Обводной, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 8305пк2-8308пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 50 | 1 | 2 | 10 | [20 empty] | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 8 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353пк2-8364пк7 | 13 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [13 empty] | 3,8/5
|  | Работа ЩОМ , м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] | II | 8364пк7-8367пк2 | 500 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] | II | 8364пк7-8367пк2 | 4 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 11726 | 4 | 16 | 2979 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/679
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 44 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [13 empty] | 3/5
|  | Переборка изостыков, шт | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] | I | 8392пк0-8395пк8 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | АУР путь II (Ч-НД) главный [8392пк0-8395пк8] | II | 8392пк0-8395пк8 | 4 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [6 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] | II, IIA | 8420пк9-8425пк6 | 4 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 8 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473пк2-8475пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11пк2-48пк0 | 78 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 13 | 52 | 26 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | БИРА стр. 12, 15 |  |  | 2 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БИРА стр. 12, 15 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | СЕМИСТОЧНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | АУР стр. 19 |  |  | 1 | 4 | 16 | 1 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315пк1-8317пк4 8317пк4-8340пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8315пк1-8317пк4 8317пк4-8340пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 131 | 648 | 14804
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ХАБАРОВСК II |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСН РЕЧКА стр. 10, 12 |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛАЕВКА стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 10 | 5 | 14 | 7 | [17 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 4/2 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИАМУРСКАЯ стр. 11, 12, 15, 2, 4, 6 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8517пк661] | Одн | 8510пк6-8517пк661 | 14394 | 4 | 16 | 3200 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8550пк116-8553пк157] | 2 | 8550пк116-8553пк157 | 2815 | 4 | 16 | 2815 | [6 empty] | 4/947 | [6 empty] | 4/777 | [6 empty] | 4/777 | [6 empty] | 4/314
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487пк0-8495пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495пк8-8497пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] | II | 8505пк2-8507пк4 | 12 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 8 | 39 | 64 |  |  |  |  | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8
|  | Смена плети, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512пк2-8514пк9 | 4576 | 2 | 8 | 1376 | [13 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/576
|  | Смена плети, м | ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] | I(зап) | 8520пк2-8523пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Переборка изостыков, шт | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] | II(вост, II(зап) | 8520пк3-8523пк1 8523пк1-8525пк5 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] | I | 8540пк8-8544пк7 | 30 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] | II | 8541пк0-8544пк7 | 30 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ХАБАРОВСК II стр. 705 |  |  | 1 | 4 | 12 | 4 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495пк7-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] | 1, I(вост), I(зап), Одн | 8510пк6-8520пк5 8517пк7-8520пк2 8520пк2-8523пк1 8523пк1-8525пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 66 | 268 | 8897
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 7 | 102 | 6000 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/2400 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8649пк995-8651пк830] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8638пк0-8645пк412] | 2, II | 8638пк0-8645пк412 8649пк995-8651пк830 | 3279 | 6 | 20 | 3279 | [6 empty] | 4/587 |  |  | 2/293 |  |  |  | 4/955 |  |  | 2/243 |  |  |  | 4/862 | [6 empty] | 4/339
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8724пк575-8725пк391] | 1 | 8724пк575-8725пк391 | 816 | 1 | 4 | 816 |  |  |  | 4/816
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8571пк1-8571пк3] | 2 | 8571пк1-8571пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа РШП, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1 | 8562пк1-8574пк4 | 12000 | 1 | 4 | 12000 |  |  |  | 4/12000
|  | Работа РШП, м | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2 | 8576пк8-8589пк1 | 14000 | 1 | 4 | 14000 | [6 empty] | 4/14000
|  | Работа РШП, м | ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] | 2 | 8592пк2-8598пк5 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [13 empty] | 4/6000
|  | Сплошная смена шпал, шт | ХОР путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 12 (24-упор) вытяжной | 10, 12 |  | 400 | 4 | 16 | 400 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2 | 8605пк2-8608пк7 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Работа РШП, м | ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2 | 8610пк6-8613пк7 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [27 empty] | 4/3000
|  | Работа РШП, м | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1 | 8619пк1-8632пк7 | 13000 | 1 | 4 | 13000 | [17 empty] | 4/13000
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1 | 8635пк0-8647пк3 | 80 | 4 | 16 | 80 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2 | 8635пк0-8647пк3 | 80 | 4 | 16 | 80 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 22 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 12 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 10 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 14 | 3 | 12 | 6 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8666пк9-8670пк1] | 2 | 8666пк9-8670пк1 | 2720 | 9 | 26 | 1800 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8674пк4-8679пк9 8679пк9-8682пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 390 | 9 | 26 | 130 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 16 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 12 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | I | 8712пк5-8715пк7 | 24 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 240 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [13 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [20 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] стр. 12 | I | 8660пк1-8662пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] стр. 10 | I | 8679пк9-8682пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ЛАСТОЧКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] путь 5 (20-17) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8589пк2-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8604пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8598пк5-8605пк2 8605пк2-8608пк7 8608пк7-8610пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737пк4-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] | 2, II | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 2 | 8 | 1100 | [13 empty] | 8/1100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 550 | 1 | 4 | 550 | [10 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 | [6 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 99 | 446 | 66825
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 7 | 102 | 6000 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/2400 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9037пк1-9042пк10] | 1 | 9037пк1-9042пк10 | 6000 | 4 | 12 | 6000 | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9045пк1-9046пк6] СПАССК-ДАЛЬН путь I (ис ЧД-Н) главный [9046пк6-9047пк10] | 1, I | 9045пк1-9046пк6 9046пк6-9047пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [14 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] СТАРЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9055пк3-9055пк5] | 1, I | 9050пк5-9055пк3 9055пк3-9055пк5 | 6000 | 3 | 8 | 4000 | [21 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9060пк1-9065пк10] | 2 | 9060пк1-9065пк10 | 6000 | 2 | 6 | 3000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9082пк1-9089пк0] МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9089пк0-9090пк10] | 2, II | 9082пк1-9089пк0 9089пк0-9090пк10 | 9000 | 6 | 18 | 9000 | [9 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШМАКОВКА стр. 12, 16, 2, 5, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУНГАЧ стр. 11, 15, 2, 3, 8 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИЯГИНО стр. 12, 3, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [13 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПАССК-ДАЛЬН стр. 13, 20, 22, 44, 8 |  |  | 5 | 4 | 10 | 5 |  |  | 2/1 | 4/2 | [5 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРЫЙ КЛЮЧ стр. 1, 10, 11, 17, 2 |  |  | 5 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9096пк400-9096пк1000] СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9112пк229-9113пк8] | 2, II | 9096пк400-9096пк1000 9112пк229-9113пк8 | 3862 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9109пк300-9112пк1002] | I | 9109пк300-9112пк1002 | 2004 | 3 | 12 | 2004 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/702 | [6 empty] | 4/702
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [5пк835-6пк335] | н | 5пк835-6пк335 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [25пк406-27пк2] | н | 25пк406-27пк2 | 3512 | 2 | 8 | 1600 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [20 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк9-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8868пк10] | 2, II | 8868пк9-8868пк10 8868пк9-8868пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8870пк1-8870пк2] | 2 | 8870пк1-8870пк2 | 1 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена накладок, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8873пк4-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8873пк5] | 2, II | 8873пк4-8873пк4 8873пк4-8873пк5 | 1 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [17 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 12 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Замена накладок, шт | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8887пк7-8887пк8] | 2 | 8887пк7-8887пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893пк1-8913пк3 | 24 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 10 | 1 | 4 | 12 | [24 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1 | 8922пк5-8930пк1 | 18 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | РУЖИНО путь 10 (26-133) приемо-отпр. | 10 |  | 150 | 2 | 12 | 150 |  |  |  |  | 6/75 | 6/75
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2 | 8939пк9-8943пк0 | 20 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 80 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 36 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] | II | 9012пк8-9016пк1 | 6545 | 3 | 12 | 2030 | [6 empty] | 4/580 | [6 empty] | 4/490 | [6 empty] | 4/960
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 90 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 3 | 2 | 8 | 3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 5 | 3 | 12 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 13 | 3 | 12 | 5 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь 38к (94-ИЗП2) ходовой | 38к |  | 90 | 3 | 12 | 90 |  |  |  |  | 4/30 | [14 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь 20 (88-97) погр.-выгр. | 20 |  | 90 | 3 | 12 | 90 | [5 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Переборка изостыков, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь I (ис ЧД-Н) главный [9046пк6-9050пк5] | I | 9046пк6-9050пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь II (Ч-НД) главный [9046пк6-9050пк5] | II | 9046пк6-9050пк5 | 2 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] | 1 | 9050пк5-9055пк3 | 60 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 82 | 10 | 40 | 20 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 1356 | 1 | 4 | 706 | [27 empty] | 4/706
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | КНОРРИНГ путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  | 90 | 3 | 12 | 90 |  |  |  |  | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | КНОРРИНГ путь 5 (16-11) приемо-отпр. | 5 |  | 120 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | КНОРРИНГ путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  | 90 | 3 | 12 | 90 | [12 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МУЧНАЯ путь 5 (31-19) погр.-выгр. | 5 |  | 34 | 3 | 12 | 6 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5600 | 2 | 8 | 1120 | [10 empty] | 4/560 | [6 empty] | 4/560
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8954пк8-8954пк8] стр. 7 | II | 8954пк8-8954пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8976пк7-8976пк7] стр. 5 | I | 8976пк7-8976пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СИБИРЦЕВО стр. 29, 53, 61 |  |  | 3 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 3, I, Iо, V, н | 15пк1-15пк2 1пк4-2пк8 2пк8-15пк1 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 3, I | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 4, 6, II | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [20 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939пк9-8943пк0 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [10 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, II | 8939пк9-8943пк0 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [27 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [13 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [10 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [13 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 143 | 625 | 47018
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк6] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9176пк10-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9176пк10-9179пк1 9179пк1-9189пк7 9189пк7-9191пк6 | 14006 | 7 | 102 | 5400 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 960 | 1 | 1536 | 960 | 1536/960
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 11 (106-37) приемо-отпр. путь 13 (ст.р/р 52-41) приемо-отпр. путь 5 (64-ст.р/р 33) приемо-отпр. | 11, 13, 5 |  | 1853 | 3 | 120 | 1853 | 48/734 | [12 empty] | 36/649 | 36/470
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УССУРИЙСК стр. 19, 3, 5, 67, 71, 75, 79, 9 |  |  | 8 | 5 | 50 | 5 |  |  | 10/1 | [10 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАНЕВУРОВО стр. 1, 12, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 2 | 20 | 2 | [27 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АМУРСК ЗАЛИВ стр. 13, 7 |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗДОЛЬНОЕ стр. 16, 3, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПАРИСОВО стр. 14, 16, 7, 9 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4 | [23 empty] | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКЕАНСКАЯ стр. 10, 21, 3, 5, 8, 9 |  |  | 6 | 3 | 8 | 4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВТОРАЯ РЕЧКА стр. 10, 13, 16, 2, 7, 9 |  |  | 6 | 3 | 10 | 6 | [13 empty] | 4/3 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9205пк100-9210пк1000] | 2 | 9205пк100-9210пк1000 | 7600 | 4 | 16 | 3200 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 95 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [12 empty] | 4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 210 | 6 | 24 | 90 | [5 empty] | 4/15 | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 | 4/15 | [5 empty] | 4/15 | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  | 170 | 3 | 12 | 35 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 30 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [13 empty] | 3,8/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 84 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 121 | 2 | 8 | 22 | [5 empty] | 4/11 | [12 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 90 | 1 | 4 | 30 | [5 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 190 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 80 | 2 | 8 | 40 | [11 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 2 | 6 | 35 | [23 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [10 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 95 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 147 | 2 | 8 | 40 | [11 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 210 | 2 | 8 | 70 | [12 empty] | 4/35 | [12 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [25 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [30 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] | I | 9157пк3-9160пк2 | 3 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 7 | 40 | [11 empty] | 3,8/20 | [14 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 80 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [10 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [11 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (601-упоp) прочий | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 44 (96-упор) погр.-выгр. | 44 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 54 (198-упор) спец. | 54 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [27 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 7 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 5 (18-633) приемо-отпр. | 5 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [11 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 44 (96-упор) погр.-выгр. | 44 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [18 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3,8/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 79 | 2 | 8 | 20 | [11 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 150 | 2 | 8 | 50 | [5 empty] | 4/25 | [20 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 326 (360-409) сортиров. | 326 |  | 150 | 1 | 4 | 25 | [25 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 36 (122-133) приемо-отпр. | 36 |  | 66 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 150 | 1 | 4 | 25 | [19 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 107 (119-упор) прочий | 107 |  | 40 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УССУРИЙСК путь 43 (15-упор) вытяжной | 43 |  | 100 | 1 | 4 | 25 | [26 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 92 | 2 | 8 | 20 | [18 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 324 (350-411) сортиров. | 324 |  | 105 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  | 66 | 1 | 4 | 11 | [12 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 46 (306А-упор) погр.-выгр. | 46 |  | 79 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 47 (307А-упор) прочий | 47 |  | 79 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 45 (304А-упор) погр.-выгр. | 45 |  | 42 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1 | 9179пк1-9189пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [5 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [20 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,8/2
|  | Работа МКТ, м | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк8-9219пк7] | 2 | 9216пк8-9219пк7 | 669 | 3 | 12 | 669 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/269
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9250пк1-9250пк1] | I | 9250пк1-9250пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9250пк6-9250пк7] | I | 9250пк6-9250пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9251пк1-9251пк1] | I | 9251пк1-9251пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9252пк1-9252пк1] | I | 9252пк1-9252пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ - УГОЛЬНАЯ путь 1 [9253пк1-9253пк1] | 1 | 9253пк1-9253пк1 | 2 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ - УГОЛЬНАЯ путь 1 [9253пк5-9253пк7] | 1 | 9253пк5-9253пк7 | 2 | 2 | 6 | 3 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2 | 9257пк0-9265пк6 | 250 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1 | 9257пк0-9265пк6 | 1250 | 2 | 8 | 850 |  |  | 4/350 | [6 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] | I | 9265пк6-9268пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа МКТ, м | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9268пк1-9268пк3] | 2 | 9268пк1-9268пк3 | 717 | 4 | 16 | 717 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/117
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВТОРАЯ РЕЧКА путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [9278пк3-9281пк1] | II | 9278пк3-9281пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [6 empty] | 4/600
|  | Работа МКТ, м | ВЛАДИВОСТОК путь I (ЧД-ст.р/р 3) главный [9287пк1-9287пк2] | I | 9287пк1-9287пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, 3АП, 3БП, I | 9216пк2-9225пк1 9225пк1-9228пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [17 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 229 | 2629 | 15797
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 260 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СМОЛЯНИНОВО путь 3 (58-51) приемо-отпр. | 3 |  | 1424 | 1 | 72 | 1424 | [20 empty] | 72/1424
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [62пк8-63пк8] СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [60пк1-62пк8] | 1, I | 60пк1-62пк8 62пк8-63пк8 | 3800 | 2 | 8 | 3800 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [65пк3-65пк4] НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-67пк10] | 1, I | 65пк3-65пк4 65пк4-67пк10 | 2700 | 1 | 4 | 2700 | [16 empty] | 4/2700
|  | Выправка пути, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [73пк1-76пк10] | 2 | 73пк1-76пк10 | 3900 | 2 | 8 | 3900 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [73пк1-74пк10] | 1 | 73пк1-74пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-78пк8] НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [76пк5-78пк2] | 1, I | 76пк5-78пк2 78пк2-78пк8 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [30 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [132пк1-132пк6] ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] | 2, II | 132пк1-132пк6 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | [20 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-137пк8] | 2 | 136пк1-137пк8 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [27 empty] | 4/1800
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк600-30пк800] | 2 | 28пк600-30пк800 | 2200 | 4 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [85пк75-89пк700] | 1 | 85пк75-89пк700 | 1800 | 2 | 8 | 550 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк800-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк485] | 2, II | 82пк800-90пк2 90пк2-92пк485 | 4375 | 4 | 16 | 1100 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [92пк300-92пк990] | I | 92пк300-92пк990 | 690 | 2 | 8 | 690 | [16 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/540
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [94пк370-102пк450] | 1 | 94пк370-102пк450 | 1450 | 1 | 4 | 450 | [30 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь III (31-ис НД) главный [1пк3-2пк5] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 16 (18-упор) погр.-выгр. путь 17 (28-упор) п... (см. карточку) | 10, 16, 17, 4, 6, 8, I, II, III | 1пк3-2пк5 44пк8-51пк0 | 4 | 5 | 48 | 5 |  |  | 6/1 | [10 empty] | 12/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 14/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [9пк1-9пк9] | I | 9пк1-9пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк9-8пк9] | I | 8пк9-8пк9 | 2 | 3 | 10 | 5 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк7-8пк8] | I | 8пк7-8пк8 | 2 | 2 | 6 | 3 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк5-8пк5] | I | 8пк5-8пк5 | 2 | 2 | 6 | 3 | [23 empty] | 4/2 | [6 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк4-8пк4] | I | 8пк4-8пк4 | 2 | 3 | 10 | 5 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 1 [13пк2-13пк2] | 1 | 13пк2-13пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 1 [10пк1-13пк9] | 1 | 10пк1-13пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 13 КМ путь I (1Ч-1Н) главный [14пк1-14пк2] | I | 14пк1-14пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 1 [15пк9-15пк9] | 1 | 15пк9-15пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 1 [14пк9-14пк10] | 1 | 14пк9-14пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [17пк5-17пк8] | I | 17пк5-17пк8 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [16пк5-16пк5] | I | 16пк5-16пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Работа ВПО, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [65пк3-65пк4] НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-65пк10] | 1, I | 65пк3-65пк4 65пк4-65пк10 | 700 | 1 | 8 | 700 | [23 empty] | 8/700
|  | Работа МКТ, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [76пк7-77пк1] | 2 | 76пк7-77пк1 | 350 | 2 | 8 | 350 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа ВПО, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [80пк3-80пк7] АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [84пк1-85пк10] | 1, I | 80пк3-80пк7 84пк1-85пк10 | 500 | 1 | 8 | 200 | [30 empty] | 8/200
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [16 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [100пк5-100пк9] | 1 | 100пк5-100пк9 | 500 | 1 | 8 | 500 | [16 empty] | 8/500
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 48 | 2 | 7 | 16 | [13 empty] | 3,8/8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [114пк1-114пк5] | 1 | 114пк1-114пк5 | 500 | 1 | 8 | 500 | [9 empty] | 8/500
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 100 | 1 | 4 | 20 | [20 empty] | 4/20
|  | Работа ВПО, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [118пк5-120пк6] | 1 | 118пк5-120пк6 | 1000 | 1 | 8 | 600 |  |  | 8/600
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 120 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 48 | 1 | 3 | 8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [2пк5-9пк9] | 2а | 2пк5-9пк9 | 1462 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 2а | 20пк1-38пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [26пк3-28пк5] стр. 3 | II | 26пк3-28пк5 | 1 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-62пк8] | 1 | 51пк0-62пк8 | 600 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 600 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] путь 3 (50-23) приемо-отпр. путь 5 (42-9) приемо-отпр. путь 7 (56-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 116пк5-129пк0 129пк0-132пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] путь 4 (40-13) приемо-отпр. путь 6 (16-29) приемо-отпр. путь 8 (26-51) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 129пк0-132пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] путь 3 (50-23) приемо-отпр. путь 4 (40-13) приемо-отпр. путь 5 (42-9) приемо-отпр. путь 6 (16-29) приемо-отпр. путь 7 (56-25) приемо-отпр. путь 8 (26-51) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 129пк0-132пк6 | 3 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] путь 2 [36пк2-44пк8] | 1, 2 | 36пк2-44пк8 | 764 | 3 | 12 | 0 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 84 | 429 | 28311
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] | одн | 77пк5-86пк4 | 1 | 6 | 62 | 4 |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  | 12 |  |  |  | 10/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] | одн | 77пк5-86пк4 | 3 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10/1 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] | одн | 77пк5-86пк4 | 3 | 4 | 40 | 1 | [16 empty] | 6 |  |  | 14/1 |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 5 | 20 | 150 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Смена плит БМП, шт | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136пк10-136пк10 | 114 | 9 | 54 | 54 |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [28пк996-29пк336] | одн | 28пк996-29пк336 | 340 | 1 | 4 | 340 | [16 empty] | 4/340
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [43пк748-55пк625] | одн | 43пк748-55пк625 | 1448 | 3 | 12 | 1448 | [19 empty] | 4/323 |  |  |  | 4/475 |  |  | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [113пк129-122пк474] | одн | 113пк129-122пк474 | 2727 | 3 | 12 | 799 |  |  | 4/144 |  |  | 4/394 |  |  |  | 4/261
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [189пк502-194пк285] | одн | 189пк502-194пк285 | 1781 | 1 | 4 | 186 | [30 empty] | 4/186
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 3 | 18 | 2 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 5/1 | [6 empty] | 5/1
|  | Переключение, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [27 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [6 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 | [9 empty] | 2,5/100 | [20 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [6 empty] | 2,5/50 | [20 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 1 | 2 | 100 | [24 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [12 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [16 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [18 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [19 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 3 (13-4) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 1 | 4 | 30 | [19 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  | 120 | 1 | 4 | 20 | [12 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 116 | 2 | 8 | 20 | [18 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  | 180 | 3 | 12 | 90 |  |  |  |  | 4/35 | [7 empty] | 4/35 | [13 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГОЛЕНКИ путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 4 |  | 180 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 95 | 3 | 12 | 30 |  |  |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 210 | 3 | 12 | 60 | [5 empty] | 4/25 | [12 empty] | 4/25 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 137 | 3 | 12 | 30 | [5 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 7 | 28 | 1050 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 2 | 8 | 40 | [12 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  | 120 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 110 (104-КП) прочий | 110 |  | 180 | 2 | 8 | 55 |  |  |  |  | 4/35 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 3 |  | 140 | 2 | 8 | 40 | [11 empty] | 4/25 | [14 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 7 (39-6) приемо-отпр. | 7 |  | 240 | 4 | 16 | 80 |  |  |  |  | 4/20 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 8 (29-10) приемо-отпр. | 8 |  | 180 | 2 | 8 | 50 | [5 empty] | 4/25 | [19 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99пк3-108пк0 | 260 | 2 | 8 | 60 | [5 empty] | 4/30 | [12 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 79 | 1 | 4 | 19 | [12 empty] | 4/19
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 16 (20-КП) погр.-выгр. | 16 |  | 184 | 1 | 4 | 14 | [18 empty] | 4/14
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРОДЕКОВО путь 8 (29-10) приемо-отпр. | 8 |  | 27 | 1 | 4 | 9 | [19 empty] | 4/9
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 3 | 12 | 45 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 102 (101-104) приемо-отпр. | 102 |  | 50 | 1 | 4 | 10 | [30 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОЛЕНЕВОД путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 150 | 3 | 12 | 150 | [16 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Работа МКТ, м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-55пк5] | одн | 37пк1-55пк5 | 6716 | 9 | 36 | 1800 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Нарезка кюветов , м | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [109пк2-124пк3] | одн | 109пк2-124пк3 | 3150 | 9 | 36 | 3150 |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Сплошная смена шпал, шт | БАМБУРОВО путь 3 (8-19) приемо-отпр. | 3 |  | 150 | 3 | 12 | 150 | [16 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГВОЗДЕВО путь 5 (16-7) приемо-отпр. | 5 |  | 150 | 3 | 12 | 150 | [16 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
|  | Постановка скреплений КД, шт | ХАСАН стр. 38, 40, 42 |  |  | 150 | 3 | 12 | 150 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 151 | 685 | 12913
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫБНИКИ стр. 12, 16, 4 |  |  | 3 | 3 | 30 | 3 | [13 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХМЫЛОВСКИЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [6пк330-6пк770] ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [11пк270-11пк670] | 2, II | 11пк270-11пк670 6пк330-6пк770 | 1680 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] (нов. строит.) путь(пути 1,2) ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] путь 1 [7пк3-13пк0] | 1, 1Ч, 2, ГПII | 13пк0-15пк7 13пк0-22пк9 7пк3-13пк0 | 0,1 | 5 | 52 | 0 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 20
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | БАРХАТНАЯ - ТИХООКЕАНСК путь 1 [178пк1-179пк8] | 1 | 178пк1-179пк8 | 24 | 1 | 3 | 8 | [9 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 2 | 7 | 16 |  |  | 3,8/8 | [27 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] | 2 | 7пк3-13пк0 | 32 | 1 | 3 | 8 | [6 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | НАХОДКА стр. 136 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [6 empty] | 4/8
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ХМЫЛОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143пк5-154пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143пк5-154пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 17 | 117 | 851
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 108пк7-110пк8 95пк0-96пк7 96пк7-108пк7 | 14430 | 3 | 24 | 2886 |  |  | 8/962 |  |  |  | 8/962 |  |  | 8/962
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытя... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I, Одн | 108пк7-110пк8 110пк8-117пк8 117пк8-120пк4 | 9140 | 6 | 48 | 4800 | [13 empty] | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытяжной путь 18 (5-упор) вытяжной путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 20 (43-yпop) прочий путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) при... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I | 117пк8-120пк4 | 7070 | 8 | 32 | 3320 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/415 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/415 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/415 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/415
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [68пк1-71пк10] | Одн | 68пк1-71пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [126пк1-131пк10] | Одн | 126пк1-131пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [9 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [139пк8-144пк4] | Одн | 139пк8-144пк4 | 3600 | 2 | 8 | 3600 | [27 empty] | 4/2000 |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [161пк4-170пк1] | Одн | 161пк4-170пк1 | 9700 | 3 | 12 | 5700 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1700
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [120пк1-120пк4] ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-134пк900] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк25-137пк525] | I, Одн | 120пк1-120пк4 120пк4-134пк900 137пк25-137пк525 | 3753 | 3 | 12 | 1667 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/467
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [139пк900-153пк1000] | Одн | 139пк900-153пк1000 | 5900 | 3 | 12 | 2200 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк500-158пк450] | Одн | 157пк500-158пк450 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [231пк494-232пк329] | Одн | 231пк494-232пк329 | 835 | 1 | 4 | 835 |  |  | 4/835
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [246пк498-254пк679] | Одн | 246пк498-254пк679 | 1310 | 3 | 12 | 1310 | [6 empty] | 4/461 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/449
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [265пк1-265пк6] | Одн | 265пк1-265пк6 | 444 | 1 | 4 | 444 | [16 empty] | 4/444
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [271пк335-272пк718] | Одн | 271пк335-272пк718 | 616 | 2 | 8 | 616 | [20 empty] | 4/350 |  |  | 4/266
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [282пк203-292пк575] | Одн | 282пк203-292пк575 | 1966 | 2 | 8 | 923 | [27 empty] | 4/406 |  |  | 4/517
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 275пк3-277пк3 277пк3-296пк1 296пк1-298пк2 | 3,3 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Работа ПРЛ, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Работа ПРЛ, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 10 | 2 | 8 | 20 | [23 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Работа ПРЛ, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 10 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [310пк9-311пк9] | Одн | 310пк9-311пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 149 | 935 | 44207
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк4] УКТУР - АКСАКА путь 1 [146пк1-146пк6] | 1, I | 146пк1-146пк6 146пк6-148пк4 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [28 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [151пк1-152пк10] | 1 | 151пк1-152пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [171пк1-173пк4] | 1 | 171пк1-173пк4 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [21 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [183пк6-187пк5] ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-188пк10] | 2, II | 183пк6-187пк5 187пк5-188пк10 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [10 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [204пк1-207пк6] | 2, II | 204пк1-207пк6 207пк6-208пк2 | 4200 | 2 | 8 | 4200 | 4/2000 |  |  | 4/2200
|  | Выправка пути, м | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [194пк1-196пк6] | 2 | 194пк1-196пк6 | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [7 empty] | 4/2600
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСОКОГОРНАЯ стр. 10, 12, 18, 3, 42 |  |  | 5 | 3 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [6пк907-7пк809] | 1 | 6пк907-7пк809 | 902 | 1 | 4 | 902 |  |  |  | 4/902
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [11пк9-14пк353] | 1 | 11пк9-14пк353 | 1822 | 2 | 8 | 1822 | [7 empty] | 4/1100 |  |  | 4/722
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [31пк411-33пк770] | 1 | 31пк411-33пк770 | 1135 | 2 | 8 | 1135 | [14 empty] | 4/480 |  |  | 4/655
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОНИ - КУН путь 1 [87пк45-93пк189] | 1 | 87пк45-93пк189 | 856 | 2 | 8 | 856 | [21 empty] | 4/579 |  |  | 4/277
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(пути 1, 2) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, I, Одн | 320пк3-331пк6 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 1,2 | 1 | 5 | 0 | [28 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 1 | 5 | 0 | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] | 1 | 30пк7-40пк7 | 1 | 1 | 120 | 1 | [10 empty] | 120/1
|  | ИССО, шт | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 2 [28пк8-40пк8] | 2 | 28пк8-40пк8 | 2 | 1 | 12 | 1 | [10 empty] | 12/1
|  | Переключение, шт | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь II (2-1) главный [40пк8-42пк5] путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 40пк7-42пк7 40пк8-42пк5 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [17 empty] | 24/1
|  | ИССО, шт | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 2 [42пк5-48пк7] | 2 | 42пк5-48пк7 | 8 | 3 | 36 | 6 |  |  |  | 12/2 | [13 empty] | 12/2 | [6 empty] | 12/2
|  | Переключение, шт | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь II (4-Н) главный [51пк0-55пк8] путь 3 (ст.р.р.18-39) приемо-отпр. путь 4 (14-43) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 6 (ст. р.р 16-19) приемо-отпр. путь 7 (12-35) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 51пк0-55пк8 51пк2-53пк6 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 62пк3-64пк3 62пк6-64пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] путь II (2Ч-Н2) главный [123пк9-124пк6] путь 3 (10-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I, II | 114пк5-123пк9 123пк9-124пк6 123пк9-126пк0 126пк0-129пк9 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Верхнее строение пути, км | ПОЧЕПТА путь I (1Ч-Н) главный [123пк9-126пк0] | I | 123пк9-126пк0 | 1 | 1 | 120 | 1 | [17 empty] | 120/1
|  | Контактная сеть, км | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. путь 9 (9-М9) прочий (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 3, 4, 9, I | 132пк6-137пк9 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 | 0,1 | 5 | 27 | 0 | [14 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | ИССО, шт | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк9-146пк6] | 1, I | 140пк9-146пк6 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 2 | 2 | 24 | 2 |  |  |  | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [163пк6-181пк4] | 2 | 163пк6-181пк4 | 3 | 2 | 24 | 2 |  |  |  | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [14 empty] | 8/0,1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, 2, 4, 5, 7, 9, I, II, III | 203пк8-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 | 8 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Переключение, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТ... (см. карточку) | 1, 13, 2, 3, 4, 5, I, II, III | 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 1 | 1 | 24 | 1 | [7 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [13пк2-13пк10] | I | 13пк2-13пк10 | 300 | 1 | 8 | 300 | [17 empty] | 8/300
|  | Работа СЧ, м | ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк3-17пк9] | II | 17пк3-17пк9 | 300 | 1 | 8 | 300 | [14 empty] | 8/300
|  | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-8пк6] | 2 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Работа ПРЛ, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2пк3-8пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Работа ПРЛ, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] | 1 | 9пк9-28пк8 | 10 | 2 | 8 | 20 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа ПРЛ, шт | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] | 1 | 30пк7-40пк7 | 10 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] | 1 | 30пк7-40пк7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] | 1 | 53пк6-62пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [70пк1-72пк10] | 2 | 70пк1-72пк10 | 200 | 4 | 16 | 800 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Смена плети, м | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [68пк9-70пк6] | 1 | 68пк9-70пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | ПОНИ - КУН путь 2 [85пк1-86пк10] | 2 | 85пк1-86пк10 | 500 | 2 | 8 | 1000 | [17 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Смена плети, м | ПОНИ - КУН путь 1 [85пк1-86пк10] | 1 | 85пк1-86пк10 | 500 | 2 | 8 | 1000 | [24 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Работа ПРЛ, шт | ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] | 1 | 84пк0-94пк1 | 10 | 2 | 8 | 20 | [24 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена плети, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [116пк8-117пк2] | 1 | 116пк8-117пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 2 [180пк10-181пк4] | 2 | 180пк10-181пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] | I | 218пк5-221пк5 | 50 | 4 | 24 | 200 |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 13 (30-19) приемо-отпр. | 13 |  | 30 | 17 | 68 | 510 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] | 1, 2, I | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк2-53пк6 | 8228 | 6 | 48 | 7200 | [10 empty] | 8/1200 |  |  |  | 8/1200 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 8/1200 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 8/1200
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 162 | 1251 | 38243
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНАУ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛУЧИ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  | 10 | 5 | 16 | 10 | [7 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУМНИН стр. 1, 13, 16со, 3, 4сс, 6, 7, 8, 9 |  |  | 9 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, 2, 4, 5, 7, 9, I, II, III | 203пк8-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 | 8 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Переключение, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТ... (см. карточку) | 1, 13, 2, 3, 4, 5, I, II, III | 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 1 | 1 | 24 | 1 | [7 empty] | 24/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] | 1 | 221пк5-238пк7 | 4 | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 12/1
|  | Переключение, шт | ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДАТТА - КЕНАДА путь 1 [241пк1-260пк1] путь 2 [241пк1-260пк1] КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 238пк7-241пк1 241пк1-260пк1 260пк1-262пк7 | 1 | 1 | 24 | 1 | [14 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [21 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1
|  | Переключение, шт | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отп... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [10 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Переключение, шт | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) пр... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 1 | 1 | 24 | 1 | [21 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 | 3,5 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь (2-4) (2-4) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1, (2-4), 3, 4, (6 - 8), (6-8), (7 - 5), I, II | 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 | 2,8 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 4, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 | 3 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | ИССО, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 | 6 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, 3, 4, I, II | 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 | 3,3 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) | 1, I, II | 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 | 3,2 | 7 | 56 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] | 1, 2, 4, I, II | 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-331пк0 | 4,2 | 3 | 24 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 9 | 36 | 0 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 2 [370пк5-370пк5] | 2, 2Т, 4, II | 370пк5-370пк5 375пк8-378пк4 | 2 | 5 | 20 | 0 | [14 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Переключение, шт | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] путь 2 [370пк5-370пк5] | 1, 2, I, II | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 370пк5-370пк5 375пк6-378пк4 375пк8-378пк4 | 1 | 1 | 36 | 1 | [17 empty] | 36/1
|  | СЦБ, связь, км | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] путь 2 [381пк3-389пк8] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] путь 2 (остр.о.сп2-1) приемо-отпр. | 1, 2, I, II | 379пк5-379пк7 379пк5-381пк6 381пк3-389пк8 381пк6-389пк2 389пк2-391пк5 | 0,5 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] | I, II | 375пк6-378пк4 375пк8-378пк4 | 22 | 5 | 20 | 22 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381пк6-389пк2 | 18 | 4 | 16 | 18 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ДЮАНКА ВЫХ.СИГ(Ч4, Н4, Ч6, Н6) |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ДЕСНА - МЫС МАРИЯ путь 1 [456пк8-463пк3] | 1 | 456пк8-463пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СОВГАВАНЬ-СОРТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 0 | [10 empty] | 10
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 260пк1-262пк7 | 447 | 4 | 32 | 447 |  |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/147
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк5 | 1988 | 2 | 16 | 1988 | [7 empty] | 8/1000 |  |  | 8/988
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 219 | 2 | 16 | 238 |  |  |  | 8/119 |  |  |  | 8/119
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 170 | 1294 | 3256
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 96 | 2 | 8 | 24 |  |  |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/12
|  | Смена плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 264 | 6 | 72 | 72 | 12/12 | [6 empty] | 12/12 |  |  |  | 12/12 |  |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк2] РЗД 3412 КМ путь I (Ч-Н) главный [3411пк2-3413пк7] РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] | 1, I | 3411пк2-3413пк7 3413пк7-3422пк2 3422пк2-3424пк2 | 13001 | 8 | 156 | 4601 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/500 |  |  |  | 72/1101
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк6-3741пк2] МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3750пк3] | 1, I | 3739пк6-3741пк2 3741пк2-3749пк8 3749пк8-3750пк3 | 10651 | 9 | 108 | 6000 | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХАРПИЧАН стр. 11, 12, 15, 6, 8 |  |  | 5 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАВРИНСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3361пк10] | 1, I | 3354пк6-3356пк5 3356пк5-3361пк10 | 7400 | 4 | 16 | 7400 | 4/2000 |  |  |  | 4/1400 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3374пк4] СОЛОНИ путь I (Ч-1Н) главный [3366пк1-3366пк4] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк1-3366пк4 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3374пк4 | 8400 | 4 | 16 | 8400 | [14 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3381пк8-3382пк8] | 1 | 3381пк8-3382пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУССЕ-АЛИНЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛУК стр. 17, 22, 25 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [18 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАДЖАЛ стр. 1, 10, 2, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЖАМКУ стр. 14, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 8 | 1 | 4 | 3 | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3380пк302-3381пк202] | 1 | 3380пк302-3381пк202 | 900 | 1 | 4 | 900 |  |  |  |  | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУССЕ-АЛИНЬ - АВАХА путь 1 [3389пк903-3390пк603] | 1 | 3389пк903-3390пк603 | 700 | 1 | 4 | 700 | [7 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДЖАМКУ - СЕКТАЛИ путь 1 [3518пк700-3523пк500] | 1 | 3518пк700-3523пк500 | 1600 | 3 | 12 | 1600 | [11 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] | I | 3562пк0-3564пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, 2, 3, I | 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1 | 4 | 24 | 4 | [7 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] путь I (Ч-Н) главный [3393пк0-3395пк4] АВАХА - СУЛУК путь 1 [3395пк4-3402пк0] ДУССЕ-АЛИНЬ - АВАХА путь 1 [3385пк8-3393пк0] | 1, I | 3385пк8-3393пк0 3393пк0-3395пк4 3395пк4-3402пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | ИССО, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк7-3430пк4] РЗД 3431 КМ путь I (Ч-Н) главный [3430пк4-3432пк9] РЗД 3431 КМ - ОРОКОТ путь 1 [3432пк9-3438пк9] | 1, I | 3424пк7-3430пк4 3430пк4-3432пк9 3432пк9-3438пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3552 КМ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 1, 2, I | 3562пк0-3564пк4 3564пк4-3578пк8 3578пк8-3580пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6/1
|  | ИССО, шт | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 3 | 24 | 0 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 9 | 54 | 0 | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3727пк8] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, 2, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3727пк8 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 1 | 2 | 12 | 2 | [7 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 9 | 72 | 9 | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [11 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СУЛУК стр. 27, 30, 32, 33 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУЛУК путь 10-12 (10-12) съезды_пpоч. | 10-12 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУЛУК путь 12 (6-упор) погр.-выгр. | 12 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУЛУК путь 11 (4-упор) погр.-выгр. | 11 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | СУЛУК путь 14 (23-упор) спец. | 14 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | РЗД 3412 КМ стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | МОГДЫ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГЕРБИ стр. 6, 7 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГЕРБИ путь 6 (8-упор) спец. | 6 |  | 50 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] путь 14 (9-упор) погр.-выгр. | 14, I | 3456пк2-3458пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГЕРБИ путь 9 (11-упор) погр.-выгр. | 9 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГЕРБИ путь 9 (11-упор) погр.-выгр. | 9 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ТАЛИДЖАК стр. 12, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | УРКАЛЬТУ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | УРКАЛЬТУ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | УРКАЛЬТУ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | УРКАЛЬТУ путь 3 (1-упор) прочий | 3 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 3506 КМ - ДЖАМКУ путь 1 [3506пк5-3512пк5] | 1 | 3506пк5-3512пк5 | 10 | 3 | 12 | 10 | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 14 (14-упор) погр.-выгр. | 14 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЖАМКУ путь 6 (20-упор) погр.-выгр. | 6 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СЕКТАЛИ стр. 7, 9 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЭАНГА путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЭАНГА путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 50 | 2 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | АМГУНЬ путь 6 (20-упор) погр.-выгр. | 6 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | АМГУНЬ путь 7 (12-тупик) погр.-выгр. | 7 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | АМГУНЬ путь 15 (17-тупик) прочий | 15 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | АМГУНЬ путь 14 (15-тупик) прочий | 14 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1 | 3597пк3-3604пк5 | 10 | 3 | 12 | 10 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПОСТЫШЕВО путь 8 (40-37) приемо-отпр. | 8 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БОЛЕН - МОНИ путь 2 [3639пк7-3658пк6] | 2 | 3639пк7-3658пк6 | 220 | 2 | 8 | 420 |  |  |  |  | 4/220 | [6 empty] | 4/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 250 | 1 | 4 | 220 | 4/220
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 44 | 2 | 8 | 8 | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670пк7-3678пк0 | 28 | 7 | 28 | 28 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 120 | 2 | 8 | 220 | [18 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАЛИДЖАК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | СЕКТАЛИ стр. 1, 9 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3605 КМ стр. 6, 7 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1 | 3375пк6-3384пк0 | 1232 | 1 | 8 | 1232 | [11 empty] | 8/1232
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, I | 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1596 | 2 | 16 | 1596 | [14 empty] | 8/596 |  |  |  | 8/1000
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 156 | 898 | 36847
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМНЕГА - ПП 2875 КМ путь 1 [2868пк10-2875пк7] ПП 2875 КМ путь I (Ч-НД) главный [2875пк7-2876пк0] | 1, I | 2868пк10-2875пк7 2875пк7-2876пк0 | 7949 | 5 | 120 | 2449 | 12/449 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/2000 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк9-2878пк1] | 1 | 2876пк9-2878пк1 | 1115 | 1 | 72 | 1115 | [18 empty] | 72/1115
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3223пк1-3224пк3] | 1 | 3223пк1-3224пк3 | 1200 | 1 | 12 | 1200 | [28 empty] | 12/1200
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3267пк600-3274пк2] | 1 | 3267пк600-3274пк2 | 2900 | 4 | 16 | 2900 |  |  |  |  | 4/550 |  |  | 4/550 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3278пк500-3279пк600] | 1 | 3278пк500-3279пк600 | 900 | 1 | 4 | 900 | [18 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3291пк600-3292пк400] | 1 | 3291пк600-3292пк400 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 2855 КМ путь I (Ч-Н) главный [2854пк6-2857пк2] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1, 2, 2А, I | 2847пк6-2854пк6 2854пк6-2857пк2 2857пк2-2863пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | РЗД 2855 КМ путь I (Ч-Н) главный [2854пк6-2857пк2] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1, 2, 2А, I | 2847пк6-2854пк6 2854пк6-2857пк2 2857пк2-2863пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] путь II (3а-НД) главный [2920пк4-2920пк8] путь 2 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 2А (3-3а) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, 2, 2А, I, II | 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 2917пк6-2920пк8 2920пк4-2920пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДРОГОШЕВСК - РЗД 2967 КМ путь 1 [2959пк8-2965пк9] РЗД 2967 КМ путь I (Ч-Н) главный [2965пк9-2968пк5] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] | 1, 2, 2А, I | 2959пк8-2965пк9 2965пк9-2968пк5 2968пк5-2981пк4 | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 2990 КМ путь I (Ч-Н) главный [2989пк3-2991пк9] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2990 КМ - ЧЕРВИНКА путь 1 [2991пк9-2998пк9] СКАЛИСТЫЙ - РЗД 2990 КМ путь 1 [2984пк5-2989пк3] | 1, 2, 2А, I | 2984пк5-2989пк3 2989пк3-2991пк9 2991пк9-2998пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | БП 3048 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3048пк4-3048пк7] путь II (Ч-1) главный [3048пк3-3048пк7] БП 3048 КМ - ДЕМЧЕНКО путь 1 [3048пк7-3058пк7] ЗВОНКОЕ - БП 3048 КМ путь 1 [3037пк1-3048пк4] путь 2 [3037пк1-3048пк3] | 1, 2, I, II | 3037пк1-3048пк3 3037пк1-3048пк4 3048пк3-3048пк7 3048пк4-3048пк7 3048пк7-3058пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163пк1-3169пк0 | 4 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] ПП 3188 КМ путь I (2-1Н) главный [3188пк2-3188пк5] путь II (Ч-2Н) главный [3188пк2-3188пк5] ПП 3188 КМ - ПП 3201 КМ путь 1 [3188пк5-3201пк1] путь 2 [3188пк5-3201пк1] | 1, 2, I, II | 3181пк2-3188пк2 3188пк2-3188пк5 3188пк5-3201пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
|  | ИССО, шт | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] | I | 3287пк5-3290пк7 | 4 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТУНГАЛА путь 3 (5-12) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (26-19) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 7 (24-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7 |  | 2650 | 9 | 72 | 450 | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДРОГОШЕВСК путь 2 (2-11) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 1 | 6 | 120 |  |  | 6/120
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДРОГОШЕВСК путь 2 (2-11) приемо-отпр. | 2 |  | 120 | 1 | 6 | 120 |  |  |  | 6/120
|  | Выгрузка шпал, шт | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк1] | 1 | 3131пк3-3140пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140пк2-3147пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк3-3209пк8] | 1 | 3201пк3-3209пк8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН путь I (Ч-Н) главный [3209пк8-3213пк1] | I | 3209пк8-3213пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выгрузка шпал, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] | 1 | 3224пк8-3232пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235пк0-3246пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | [27 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3293пк1-3295пк4] | 1 | 3293пк1-3295пк4 | 2 | 5 | 20 | 10 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БП 3048 КМ - ДЕМЧЕНКО путь 1 [3048пк7-3058пк7] | 1 | 3048пк7-3058пк7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ДЕМЧЕНКО - БП 3072 КМ путь 1 [3061пк9-3072пк3] | 1 | 3061пк9-3072пк3 | 1 | 3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | БП 3072 КМ - ИСАКАН путь 1 [3072пк6-3081пк1] | 1 | 3072пк6-3081пк1 | 1 | 3 | 12 | 0 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] | 1 | 3110пк6-3128пк1 | 1 | 2 | 8 | 0 | [25 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3152 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3152пк5-3152пк7] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] путь 2 [3150пк8-3152пк5] | 1, 2, I | 3147пк6-3150пк8 3150пк8-3152пк5 3152пк5-3152пк7 | 381 | 1 | 7 | 0 | 7
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181пк2-3188пк2 | 3 | 2 | 20 | 0 | [25 empty] | 10 |  |  | 10
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 68 | 2705 | 10796
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 349 КМ путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [365пк4-367пк6] РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] ЧЕГДОМЫН путь I (Ч-М3) главный [371пк7-373пк6] | 1, I | 365пк4-367пк6 367пк6-371пк7 371пк7-373пк6 | 8200 | 9 | 96 | 4200 | 12/700 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/700 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВЫЙ УРГАЛ |  |  | 4 | 1 | 12 | 1 | [11 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [102пк1-108пк10] | 1 | 102пк1-108пк10 | 7000 | 1 | 4 | 700 |  |  | 4/700
|  | Выправка пути, м | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [135пк1-143пк10] | 1 | 135пк1-143пк10 | 9000 | 9 | 36 | 6300 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700
|  | Выправка пути, м | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3361пк10] | 1, I | 3354пк6-3356пк5 3356пк5-3361пк10 | 7400 | 4 | 16 | 7400 | 4/2000 |  |  |  | 4/1400 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ УРГАЛ стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20 |  |  | 6 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРГАЛ I стр. 1, 10, 13, 15, 18, 19, 3, 7 |  |  | 8 | 5 | 14 | 8 | [21 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕГДОМЫН стр. 14, 17, 19, 20, 28, 4 |  |  | 6 | 4 | 10 | 6 | [23 empty] | 4/2 | 2/1 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 4 | 2 | 24 | 2 | [18 empty] | 12/1 | [9 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Постановка скреплений КД, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1830 | 1 | 4 | 461 |  |  |  | 4/461
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100пк0-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Постановка скреплений КД, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 477 | 1 | 4 | 477 | [10 empty] | 4/477
|  | Нарезка кюветов , м | АЛАНАП путь I (Ч-Н) главный [155пк8-157пк0] ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1, I | 134пк6-155пк8 155пк8-157пк0 | 2190 | 1 | 3 | 1250 |  |  |  |  | 3/1250
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Нарезка кюветов , м | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187пк0-202пк2 | 1260 | 2 | 3 | 1260 | [9 empty] | 2/800 | [7 empty] | 1,5/460
|  | Работа ДГКУ, шт | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк1-209пк5] | 1 | 204пк1-209пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Нарезка кюветов , м | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1950 | 2 | 4 | 1290 | [11 empty] | 2/500 | [14 empty] | 2/790
|  | Работа крана КЖ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 7 | 28 | 700 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 3 | 12 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧЕМЧУКО путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [3322пк7-3325пк1] ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1, I | 3322пк7-3325пк1 3325пк1-3332пк4 | 173 | 1 | 6 | 173 | [21 empty] | 6/173
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] путь 2 [3340пк5-3346пк2] ПП 3346 КМ | 1, 2, I | 3338пк1-3340пк5 3340пк5-3346пк2 | 1302 | 2 | 16 | 1302 | [25 empty] | 8/1000 |  |  | 8/302
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 109 | 506 | 28939
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк6-3741пк2] МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3750пк3] | 1, I | 3739пк6-3741пк2 3741пк2-3749пк8 3749пк8-3750пк3 | 10651 | 9 | 108 | 6000 | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь 402 (404-КП) прочий путь 44 (401-403) ходовой путь 44 (416-411) приемо-отпр. путь 46 (410-упор) подъездной путь 47 (410-415) приемо-отпр. путь 49 (412-417) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, IД, II, IIД, 44, 46, 47, 49, 402) МЫЛКИ - КОМС-С... (см. карточку) | 402, 44, 46, 47, 49, XLIA, Одн | 320пк3-331пк6 331пк6-331пк8 | 3 | 6 | 33 | 0 | [10 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(пути 1, 2) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, I, Одн | 320пк3-331пк6 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 1,2 | 1 | 5 | 0 | [28 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 1 | 5 | 0 | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 3 | 16 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 6 | 33 | 0 | [11 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 17 | 68 | 1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] путь II (2-9) главный [3809пк9-3813пк8] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, 2, I, II | 3798пк8-3800пк8 3800пк8-3811пк7 3809пк9-3813пк8 3811пк7-3814пк4 | 1 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | СЦБ, связь, км | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] путь II (2-9) главный [3809пк9-3813пк8] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, 2, I, II | 3798пк8-3800пк8 3800пк8-3811пк7 3809пк9-3813пк8 3811пк7-3814пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6/1
|  | Контактная сеть, км | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 2 | 12 | 2 | [7 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | ИССО, шт | ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1 | 3790пк9-3798пк8 | 1 | 1 | 720 | 1 | 720/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 30 (326-347) приемо-отпр. | 30 |  | 200 | 2 | 12 | 400 |  |  |  | 6/200 |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 35 (338-355) приемо-отпр. | 35 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [10 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 37 (320-345) приемо-отпр. | 37 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [17 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМС-СОРТ путь 38 (324-365) приемо-отпр. | 38 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [24 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 6 (92-ст.р.р.109) сортиров. | 6 |  | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 8 (36-111) сортиров. | 8 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [18 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] | IIГ | 348пк2-352пк0 | 4 | 3 | 18 | 12 | [7 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 4 (24-ст.р.р,31) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [13 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 1 (32-17) приемо-отпр. | 1 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [27 empty] | 6/200
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ДЗЕМГИ путь III (исЧ-3) главный [361пк7-364пк1] | III | 361пк7-364пк1 | 4 | 3 | 18 | 12 | [18 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [11 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] | I | 3798пк8-3800пк8 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 120 | 1 | 4 | 120 | [25 empty] | 4/120
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752пк3-3761пк4 | 2000 | 1 | 4 | 600 | [28 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СИЛИНКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 95 | 1294 | 9765
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Работа МНК, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [5пк7-13пк2] | 1 | 5пк7-13пк2 | 600 | 5 | 20 | 600 | [9 empty] | 4/200 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа МНК, м | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [162пк1-165пк10] | 1 | 162пк1-165пк10 | 1500 | 4 | 16 | 1500 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/300 | 4/400
|  | Работа СЗП, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [205пк4-226пк8] | 1 | 205пк4-226пк8 | 1150 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Работа СЗП, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк4-253пк1] | 1 | 229пк4-253пк1 | 3800 | 9 | 36 | 3800 | [16 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/200 | 4/300 | 4/600 | 4/300
|  | Работа СЗП, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [259пк2-264пк3] | 1 | 259пк2-264пк3 | 2700 | 7 | 28 | 2700 | [5 empty] | 4/300 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/300 | 4/700 | 4/400 | 4/600
|  | Работа СЗП, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк8-298пк9] | 1 | 270пк8-298пк9 | 5000 | 3 | 12 | 1400 |  |  | 4/300 | 4/700 | 4/400
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [621пк8-621пк8] | 1 | 621пк8-621пк8 | 100 | 4 | 16 | 100 | [10 empty] | 4/25 |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 |  |  |  |  | 4/25
|  | Работа МНК, м | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [8пк6-10пк2] | 1 | 8пк6-10пк2 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [26 empty] | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Работа СТРУГ, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [20пк10-35пк2] | 1 | 20пк10-35пк2 | 3800 | 5 | 20 | 1400 |  |  | 4/100 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/700
|  | Работа СТРУГ, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [103пк3-105пк1] | 1 | 103пк3-105пк1 | 800 | 3 | 12 | 800 | [9 empty] | 4/200 | 4/100 | 4/500
|  | Работа МНК, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [119пк7-121пк10] | 1 | 119пк7-121пк10 | 500 | 2 | 8 | 500 | [24 empty] | 4/300 | 4/200
|  | Работа МНК, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [141пк6-143пк10] | 1 | 141пк6-143пк10 | 1300 | 2 | 8 | 1300 | [20 empty] | 4/1000 |  |  | 4/300
|  | Работа МНК, м | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [156пк1-157пк10] | 1 | 156пк1-157пк10 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [18 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа МНК, м | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [14пк3-15пк9] | 2 | 14пк3-15пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [183пк9-183пк9] | I | 183пк9-183пк9 | 100 | 4 | 16 | 100 |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [8 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [128пк1-129пк10] | 1 | 128пк1-129пк10 | 2000 | 2 | 8 | 1000 | [27 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [132пк1-132пк10] | 1 | 132пк1-132пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [25 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [134пк1-134пк10] | 1 | 134пк1-134пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [23 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [139пк1-141пк10] | 1 | 139пк1-141пк10 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [13 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [143пк1-145пк10] | 1 | 143пк1-145пк10 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [5 empty] | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [147пк1-147пк10] | 1 | 147пк1-147пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [140пк1-150пк10] | 1 | 140пк1-150пк10 | 2000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИОНЕРЫ-САХ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕХОВ-САХ стр. 1, 3, 6 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [23пк2-31пк2] | 1 | 23пк2-31пк2 | 640 | 8 | 32 | 160 |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [9пк1-9пк4] | 1 | 9пк1-9пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк1-60пк10] | 1 | 56пк1-60пк10 | 7740 | 21 | 63 | 1260 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [62пк1-69пк10] | 1 | 62пк1-69пк10 | 7650 | 9 | 54 | 1350 |  |  | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк9-57пк5] | 1 | 56пк9-57пк5 | 542,3 | 1 | 3 | 542 | [5 empty] | 3/542,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк9-57пк5] | 1 | 56пк9-57пк5 | 543 | 1 | 3 | 543 | [10 empty] | 3/543,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [54пк8-65пк6] | 1 | 54пк8-65пк6 | 728 | 1 | 3 | 728 | [12 empty] | 3/728
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [64пк8-65пк6] | 1 | 64пк8-65пк6 | 740,9 | 1 | 3 | 740 | [17 empty] | 3/741
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [65пк7-66пк4] | 1 | 65пк7-66пк4 | 778,4 | 1 | 3 | 778 | [19 empty] | 3/778,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [65пк7-66пк4] | 1 | 65пк7-66пк4 | 778,4 | 1 | 3 | 778 | [24 empty] | 3/778,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [61пк5-61пк9] | 1 | 61пк5-61пк9 | 446,7 | 1 | 3 | 446 | [26 empty] | 3/446,7
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОКОЛ путь III (9-12) главный | III |  | 70 | 10 | 30 | 20 | [12 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 8 | 32 | 160 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-144пк10] | 1 | 108пк2-144пк10 | 860 | 8 | 32 | 160 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Работа РМ, м | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [179пк2-195пк10] | 1 | 179пк2-195пк10 | 1620 | 11 | 88 | 1620 |  |  | 8/170 | 8/150 | 8/150 | 8/200 | 8/100 |  |  | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/100 | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Работа РМ, м | ПУГАЧЕВО-САХ путь II (Н-Ч) главный [199пк6-199пк7] | II | 199пк6-199пк7 | 150 | 1 | 8 | 150 | [17 empty] | 8/150
|  | Работа РМ, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [205пк2-226пк5] | 1 | 205пк2-226пк5 | 550 | 4 | 32 | 550 | [18 empty] | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/100
|  | Работа РМ, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь I (св.Н-Ч) главный [226пк8-229пк0] | I | 226пк8-229пк0 | 100 | 1 | 8 | 100 | [25 empty] | 8/100
|  | Работа крана КЖ, шт | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229пк0-254пк7 | 10 | 6 | 24 | 6 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [235пк2-235пк5] | 1 | 235пк2-235пк5 | 128,6 | 1 | 5 | 128 |  |  |  |  | 5,5/128,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [236пк9-237пк2] | 1 | 236пк9-237пк2 | 304,7 | 1 | 5 | 304 | [11 empty] | 5,5/304,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [237пк2-237пк5] | 1 | 237пк2-237пк5 | 299,4 | 1 | 5 | 299 | [11 empty] | 5,5/299,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [237пк5-237пк7] | 1 | 237пк5-237пк7 | 175,1 | 1 | 5 | 175 | [18 empty] | 5,5/175,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [239пк9-240пк2] | 1 | 239пк9-240пк2 | 300,2 | 1 | 5 | 300 | [25 empty] | 5,5/300,2
|  | Работа РМ, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [230пк0-230пк10] | 1 | 230пк0-230пк10 | 150 | 1 | 8 | 150 | [24 empty] | 8/150
|  | Работа РМ, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256пк5-267пк4 | 600 | 3 | 24 | 450 | [26 empty] | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Работа ВПР, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268пк4-299пк3 | 11400 | 3 | 16 | 2800 |  |  | 5,5/800 | 5,5/1000 | 5,5/1000
|  | Работа ВПР, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [302пк1-309пк10] | 1 | 302пк1-309пк10 | 3900 | 4 | 22 | 3900 | [5 empty] | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/900 | 5,5/1000
|  | Работа ВПР, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [311пк1-325пк10] | 1 | 311пк1-325пк10 | 5700 | 11 | 60 | 5700 | [11 empty] | 5,5/400 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/600 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/700 | 5,5/500 | 5,5/500
|  | Работа ВПР, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [327пк1-327пк10] | 1 | 327пк1-327пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [26 empty] | 5,5/1000
|  | Работа ВПР, м | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [333пк1-349пк4] | 1 | 333пк1-349пк4 | 4500 | 2 | 11 | 1600 | [27 empty] | 5,5/1000 |  |  | 5,5/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [368пк7-368пк10] | 1 | 368пк7-368пк10 | 300,2 | 1 | 5 | 300 |  |  |  |  | 5,5/300,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [368пк10-369пк3] | 1 | 368пк10-369пк3 | 300,1 | 1 | 5 | 300 |  |  |  |  | 5,5/300,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [369пк4-369пк7] | 1 | 369пк4-369пк7 | 300 | 1 | 5 | 300 | [11 empty] | 5,5/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [369пк7-369пк10] | 1 | 369пк7-369пк10 | 300,1 | 1 | 5 | 300 | [11 empty] | 5,5/300,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [369пк10-370пк3] | 1 | 369пк10-370пк3 | 300,1 | 1 | 5 | 300 | [18 empty] | 5,5/300,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [370пк3-370пк6] | 1 | 370пк3-370пк6 | 260,1 | 1 | 5 | 260 | [18 empty] | 5,5/260,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [370пк8-370пк10] | 1 | 370пк8-370пк10 | 262,6 | 1 | 5 | 262 | [25 empty] | 5,5/262,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [371пк1-371пк3] | 1 | 371пк1-371пк3 | 178,2 | 1 | 5 | 178 | [25 empty] | 5,5/178,2
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 120 | [5 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 7 | 2 | 8 | 7 |  |  | 4/4 | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 14 | 56 | 420 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 8/60 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 18 | 5 | 20 | 18 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 20 | 6 | 24 | 20 | [10 empty] | 4/2 | 4/4 |  | 4/6 |  |  | 4/2 |  | 4/4 | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 7 | 28 | 210 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Работа ВПР, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [538пк1-539пк10] | 1 | 538пк1-539пк10 | 2000 | 2 | 10 | 2000 |  |  | 5/1000 | 5/1000
|  | Работа ВПР, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [542пк1-542пк10] | 1 | 542пк1-542пк10 | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  |  |  |  | 5/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 15 | 4 | 16 | 15 | [24 empty] | 4/2 |  | 4/4 | 4/5 |  |  | 4/4
|  | Работа ВПР, м | АЛЬБА - НЫШ путь 1 [591пк1-608пк10] | 1 | 591пк1-608пк10 | 4000 | 4 | 22 | 4000 | [5 empty] | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/1000
|  | Работа ВПР, м | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-636пк10] | 1 | 610пк7-636пк10 | 6100 | 9 | 49 | 6100 | [11 empty] | 5,5/500 | 5,5/400 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/600 | 5,5/600 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 277 | 1241 | 72238
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 2 [2103пк5-2106пк5] | 2 | 2103пк5-2106пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2111пк1-2113пк10] | 1 | 2111пк1-2113пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [10 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | СТУДЕНЧЕСКИЙ путь I (Ч-ис.Н) главный [2135пк1-2136пк5] СТУДЕНЧЕСКИЙ - МАРИХТА путь 1 [2136пк5-2137пк10] | 1, I | 2135пк1-2136пк5 2136пк5-2137пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | СТУДЕНЧЕСКИЙ - МАРИХТА путь 1 [2138пк1-2140пк10] | 1 | 2138пк1-2140пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [24 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2311пк1-2313пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2313пк10] | 1, I | 2311пк1-2313пк8 2313пк8-2313пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2314 КМ - ПП 2329 КМ путь 1 [2323пк1-2325пк10] | 1 | 2323пк1-2325пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [24 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2314 КМ - ПП 2329 КМ путь 2 [2323пк1-2325пк10] | 2 | 2323пк1-2325пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [24 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУВЫКТА стр. 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 17 | 8 | 24 | 14 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ХАНИ путь II (Ч-НД) главный [1862пк8-1865пк8] стр. 13, 3 | II | 1862пк8-1865пк8 | 0,2 | 1 | 168 | 0 |  |  | 168/0,2
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2062 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2062пк5-2062пк8] путь II (2-2Ч) главный [2062пк6-2062пк8] ПП 2062 КМ - ПП 2081 КМ путь 1 [2062пк8-2081пк1] путь 2 [2062пк8-2081пк1] ПП 2081 КМ путь I (1Ч, Н) (1Ч-Н) главный [2081пк1-2081пк3] путь II (2Ч, 1) (2Ч-1) главный [2081пк1-2081пк2] | 1, 2, I, I (1Ч, Н), II, II (2Ч, 1) | 2062пк5-2062пк8 2062пк6-2062пк8 2062пк8-2081пк1 2081пк1-2081пк2 2081пк1-2081пк3 | 0,6 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | ЛОПЧА путь I (ис.Ч-Н) главный [2169пк9-2173пк7] (нов. строит.) путь(,) ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ путь I (Ч, 1Н) (Ч-1Н) главный [2176пк3-2176пк6] (нов. строит.) путь(,) | 1, I, I (Ч, 1Н) | 2169пк9-2173пк7 2173пк7-2176пк3 2176пк3-2176пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 | 4440/1
|  | Верхнее строение пути, км | ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | I | 2215пк7-2218пк0 | 0,9 | 1 | 336 | 0 | [9 empty] | 336/0,9
|  | Контактная сеть, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] путь II (IIЧ-1/1С) главный [2274пк0-2275пк2] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I, II | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк0-2275пк2 2274пк3-2280пк2 | 0,7 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] | I, IА | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 14 | 300 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] | I, IА | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 14 | 300 |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2240пк5] | 1 | 2235пк7-2240пк5 | 400 | 4 | 18 | 300 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 6/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУМБИР - ПП 2246 КМ путь 1 [2242пк5-2245пк2] | 1 | 2242пк5-2245пк2 | 400 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2267пк3] | 1 | 2263пк7-2267пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 300 | 3 | 12 | 300 | [6 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282пк9-2288пк7 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] | 1, 2 | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 | 400 | 4 | 16 | 400 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 2314 КМ - ПП 2329 КМ путь 1 [2314пк1-2329пк7] путь 2 [2314пк1-2329пк7] | 1, 2 | 2314пк1-2329пк7 | 20 | 5 | 20 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2329 КМ - КУРЬЯН путь 1 [2329пк9-2334пк8] | 1 | 2329пк9-2334пк8 | 400 | 4 | 18 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЮГАБУЛЬ - ПП 2062 КМ путь 1 [2059пк3-2062пк5] | 1 | 2059пк3-2062пк5 | 3 | 3 | 30 | 3 | [20 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] | I | 2188пк3-2190пк6 | 1467 | 2 | 16 | 1467 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/467
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] | 1 | 2205пк3-2215пк7 | 0,8 | 1 | 8 | 0 | [27 empty] | 8/0,8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛАРБА |  |  | 1129 | 1 | 8 | 729 | [20 empty] | 8/729
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 74 | 5278 | 26017
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2550пк1-2550пк1] | 1 | 2550пк1-2550пк1 | 10 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2779пк1] РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1, I | 2770пк8-2778пк6 2778пк6-2779пк1 | 8993 | 9 | 108 | 6700 | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУДУЛИ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  | 2447 | 2 | 96 | 2447 | [18 empty] | 48/1268 |  |  | 48/1179
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2731пк10] | 1, I | 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2731пк10 | 12000 | 5 | 20 | 10000 | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2781пк1-2782пк3] ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] ПП 2789 КМ путь I (Ч-Н) главный [2789пк7-2790пк4] | 1, I | 2781пк1-2782пк3 2782пк3-2789пк7 2789пк7-2790пк4 | 9400 | 4 | 16 | 8000 | [18 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (1Ч-Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470пк0-2473пк4 2473пк4-2492пк9 2492пк9-2496пк5 | 1,6 | 2 | 16 | 0 |  | 8/0,2 | [6 empty] | 8/0,2
|  | Контактная сеть, км | ИЖАК - РЗД 2747 КМ путь 1 [2736пк4-2745пк9] РЗД 2747 КМ путь I (Ч-Н) главный [2745пк9-2749пк3] путь 2 (ст.р.р.5-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р. 4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2749пк3-2755пк5] | 1, 2, 2а, I | 2736пк4-2745пк9 2745пк9-2749пк3 2749пк3-2755пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ИЖАК - РЗД 2747 КМ путь 1 [2736пк4-2745пк9] РЗД 2747 КМ путь I (Ч-Н) главный [2745пк9-2749пк3] путь 2 (ст.р.р.5-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 2а (ст.р.р. 4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2749пк3-2755пк5] | 1, 2, 2а, I | 2736пк4-2745пк9 2745пк9-2749пк3 2749пк3-2755пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] путь 2 (ст.р.р.5-ст. р.р. 3) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, 2, 2А, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2770пк8 2770пк8-2778пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] путь 2 (ст.р.р.5-ст. р.р. 3) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, 2, 2А, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2770пк8 2770пк8-2778пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Верхнее строение пути, км | ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 2 [2790пк4-2802пк5] | 2 | 2790пк4-2802пк5 | 10 | 1 | 1440 | 10 | 1440/10
|  | СЦБ, связь, км | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 1, 4, I | 2832пк1-2835пк6 2835пк6-2845пк0 2845пк0-2847пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ДЖЕЛИНГРА путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. | 3 |  | 1369 | 1 | 2 | 1369 |  | 2/1369
|  | Работа ПМА, м | ДЖЕЛИНГРА путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3А |  | 1220 | 1 | 2 | 1220 | [5 empty] | 2/1220
|  | Работа ПМА, м | РЗД 2406 КМ путь I (Ч-Н) главный [2405пк1-2407пк8] | I | 2405пк1-2407пк8 | 3000 | 1 | 2 | 3000 |  | 2/3000
|  | Работа ПМА, м | АМУТ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. | 3 |  | 1369 | 1 | 2 | 1369 | [8 empty] | 2/1369
|  | Работа ПМА, м | АМУТ путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3А |  | 1178 | 1 | 2 | 1178 | [12 empty] | 2/1178
|  | Работа ПМА, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2421пк1-2422пк10] | 1 | 2421пк1-2422пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [5 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМА, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2425пк1-2426пк10] | 1 | 2425пк1-2426пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [8 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМА, м | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2431пк2-2432пк10] | 1 | 2431пк2-2432пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [8 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМА, м | МАРЕВАЯ путь 2 (2-15) приемо-отпр. | 2 |  | 1443 | 1 | 2 | 1178 | [15 empty] | 2/1178
|  | Работа ПМА, м | МАРЕВАЯ путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 3 |  | 1325 | 1 | 2 | 1443 | [19 empty] | 2/1443
|  | Работа ПМА, м | ЗМЕЙКА путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. | 3 |  | 1366 | 1 | 2 | 1366 | [22 empty] | 2/1366
|  | Работа ПМА, м | ЗМЕЙКА путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3А |  | 1218 | 1 | 2 | 1218 | [26 empty] | 2/1218
|  | Работа ПМА, м | ДИПКУН путь 2 (36-25) приемо-отпр. | 2 |  | 1272 | 1 | 2 | 1272 | [29 empty] | 2/1272
|  | Работа ПМА, м | УЧУГЕЙ путь I (ис. Ч-Н) главный [2561пк1-2562пк7] | I | 2561пк1-2562пк7 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [15 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМА, м | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2563пк1-2564пк10] | 1 | 2563пк1-2564пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [18 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМА, м | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2583пк1-2584пк10] | 1 | 2583пк1-2584пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [22 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМА, м | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2609пк1-2610пк10] | 1 | 2609пк1-2610пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [26 empty] | 2/2000
|  | Одиночная смена шпал, шт | УЛАК путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] путь 2 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.33-1) приемо-отпр. путь 6 (24-ст.р.р.13) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. | 2, 5, 6, 7, IIA | 2677пк8-2679пк5 | 600 | 2 | 16 | 120 | [5 empty] | 8/60 | [20 empty] | 8/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 2 (20-15) приемо-отпр. путь 3 (28-35) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (30-37) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 |  | 2200 | 9 | 72 | 450 | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ИЖАК путь 2 (2-ст. р.р. 5) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р. 5-1) приемо-отпр. стр. 5, 7 | 2, 2А |  | 2 | 1 | 12 | 1 | [25 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562пк7-2575пк4 | 1 | 2 | 8 | 2 | [26 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593пк9-2605пк0 | 1 | 5 | 20 | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608пк2-2625пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЛАК путь I (ис Ч-Н) главный [2676пк1-2679пк4] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, I | 2676пк1-2679пк4 2679пк4-2683пк5 2679пк5-2683пк5 | 1 | 1 | 11 | 1 | [29 empty] | 11/1
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 69 | 1925 | 56371
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [107пк1-110пк8] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-110пк10] | 1, I | 107пк1-110пк8 110пк8-110пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНОСОВСКАЯ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБОЛОТНОЕ стр. 3, 9 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [38пк800-42пк200] | 1 | 38пк800-42пк200 | 1789 | 3 | 12 | 1789 | [5 empty] | 4/700 |  |  | 4/389 |  |  |  | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 57 КМ - ПУРИКАН путь 1 [63пк740-65пк1] | 1 | 63пк740-65пк1 | 655 | 2 | 8 | 655 | [15 empty] | 4/255 |  |  |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [93пк818-94пк618] | 1 | 93пк818-94пк618 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБОЛОТНОЕ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [117пк900-119пк900] | 1 | 117пк900-119пк900 | 2200 | 2 | 8 | 1600 | [26 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 0,8 | 4 | 32 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 257 КМ путь I (Ч-I Н) главный [256пк9-257пк5] путь II (4/4С-IIН) главный [257пк1-257пк5] ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк5-269пк0] путь 2 [257пк5-269пк0] | 1, 2, I, II | 256пк9-257пк5 257пк1-257пк5 257пк5-269пк0 | 1,1 | 1 | 8 | 0 | [5 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | АЯМ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | 1 | 2160 | 0 | 2160
|  | СЦБ, связь, км | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] РЗД 369 КМ путь I (Ч-Н) главный [368пк1-371пк8] РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1, I | 358пк7-368пк1 368пк1-371пк8 371пк8-382пк5 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397пк9-400пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 |  | 4/0,1 | [17 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 540 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка МВСП, шт | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк1-110пк8] | 1 | 84пк1-110пк8 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ (нов. строит.) путь(Путь перегона ПП 126км - Беленькая) |  |  | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(Путь перегона ПП 139 км - Федосеев) |  |  | 540 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 1500 | 9 | 36 | 540 |  | 4/60 |  |  |  | 8/120 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 4 | 16 | 240 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 3 | 12 | 180 | [19 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2000 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 1200 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 720 | 3 | 12 | 180 | [5 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 600 | 3 | 12 | 180 | [12 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [5 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 16 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 3/4
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [5 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [12 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [12 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [5 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [15 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [12 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [5 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [22 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ШТУРМ стр. 11, 2 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [19 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ШТУРМ стр. 11, 2 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [26 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗАБОЛОТНОЕ путь I (1 Ч-1Н) главный [110пк8-114пк8] | I | 110пк8-114пк8 | 3 | 3 | 33 | 3 | [15 empty] | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226пк4-250пк0 | 9 | 1 | 6 | 9 |  |  | 6/9
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 116 | 2681 | 12889
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЫНДА - ШАХТАУМ путь 1 [185пк1-187пк10] | 1 | 185пк1-187пк10 | 3000 | 1 | 4 | 1500 |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БЕСТУЖЕВО путь I (ис.ЧД-НБ) главный [205пк3-205пк10] ШАХТАУМ - БЕСТУЖЕВО путь 1 [203пк1-205пк3] | 1, I | 203пк1-205пк3 205пк3-205пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [5 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 100, 11, 111, 114, 120, 122, 123, 127, 134, 136, 137, 142, 144, 145, 147, 151, 167, 17, 19, 56, 66, 68, 70, 72, 79, 80, 81, 82, 86, 9 |  |  | 30 | 5 | 18 | 10 | [20 empty] | 4/2 |  | 4/3 |  | 4/2 |  | 4/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 615, 617, 623, 625, 627, 701, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 708, 709, 710, 711, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 720, 722, 804, 805, 806, 807, 811, 813, 814, 815, 821, 822, 823, 824, 832, 938, 949, 952, 959, 960, 968 |  |  | 46 | 42 | 84 | 42 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХТАУМ стр. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 5, 7, 8 |  |  | 19 | 3 | 12 | 9 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСТУЖЕВО стр. 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 |  |  | 7 | 3 | 12 | 7 | [8 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОБОЖИЙ стр. 10, 8 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕТИ стр. 16, 18 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫНДА путь 8 (136-155) приемо-отпр. | 8 |  | 60 | 15 | 90 | 60 |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 2100 | 21 | 84 | 2100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | ТЫНДА путь 2 (стрр207-121) приемо-отпр. путь 5 (стрр211-165) приемо-отпр. | 2, 5 |  | 200 | 4 | 24 | 200 | [23 empty] | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ТЫНДА стр. 260, 262, 322, 324, 326, 328, 328/326 |  |  | 8 | 8 | 80 | 8 | [6 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ТЫНДА стр. 260, 262, 322, 324, 326, 328, 328/326 |  |  | 8 | 8 | 80 | 8 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 132 | 576 | 7128
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 2501 | 26176 | 578531
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 90 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 5 | 42 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРХАРА стр. 11, 14 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУНДУР-ХАБ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОБЛУЧЬЕ стр. 7, 9 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [17 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8087пк2-8088пк10] | 2 | 8087пк2-8088пк10 | 1900 | 1 | 4 | 1900 |  |  |  | 4/1900
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8095пк950] | 2 | 8095пк8-8095пк950 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8108пк700-8109пк6] РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8112пк600] | 2, II | 8108пк700-8109пк6 8109пк6-8112пк600 | 2292 | 4 | 12 | 2292 | [10 empty] | 4/600 |  |  | 2/292 |  |  |  | 4/1100 |  |  | 2/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8113пк550] | 2 | 8113пк0-8113пк550 | 300 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8141пк650-8142пк550] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8151пк200-8151пк600] | 2, II | 8141пк650-8142пк550 8151пк200-8151пк600 | 1300 | 1 | 4 | 900 | [24 empty] | 4/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк300-8182пк8] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8183пк200] | 2, II | 8165пк300-8182пк8 8182пк8-8183пк200 | 4100 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8192пк400-8193пк800] | I гл | 8192пк400-8193пк800 | 2794 | 4 | 16 | 2794 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/394
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8208пк150-8208пк650] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8204пк1-8204пк3] | 2, II гл | 8204пк1-8204пк3 8208пк150-8208пк650 | 995 | 2 | 8 | 995 |  |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/445
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8210пк100-8222пк8] | 2 | 8210пк100-8222пк8 | 7850 | 5 | 16 | 3050 | [6 empty] | 2/250 |  |  |  | 4/600 |  |  | 2/350 |  |  |  | 4/1100 | [6 empty] | 4/750
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, I | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 16 | 7 | 24 | 12 | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8145пк7-8151пк4] | 1 | 8145пк7-8151пк4 | 3719 | 4 | 16 | 800 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа РШП, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144пк8-8153пк7 | 9800 | 1 | 4 | 9800 |  |  | 4/9800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | 1, I | 8162пк8-8165пк6 8165пк6-8182пк8 8182пк8-8185пк8 | 22 | 7 | 28 | 14 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ОБЛУЧЬЕ путь 20 (46-47) приемо-отпр. | 20 |  | 200 | 1 | 8 | 200 | [24 empty] | 8/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] | I гл | 8188пк2-8195пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209пк1-8222пк9 | 13800 | 1 | 4 | 13800 | [9 empty] | 4/13800
|  | Работа РШП, м | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2 | 8225пк7-8233пк1 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [16 empty] | 4/7000
|  | Работа РШП, м | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8230пк1-8233пк1] | 2 | 8230пк1-8233пк1 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [24 empty] | 4/8000
|  | Работа РШП, м | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8230пк1-8233пк1] | 1 | 8230пк1-8233пк1 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [21 empty] | 4/8000
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь I (ЧД-Н) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] | 1, I | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, I | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, II | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, I | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8185пк8-8188пк2] | 1, I, I гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8195пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, II, II гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8194пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 81 | 352 | 61587
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8249пк7] ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк5-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II, IV | 8233пк5-8235пк9 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8249пк7 | 14930 | 5 | 42 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АУР - ИН путь 1 [8410пк1-8410пк10] | 1 | 8410пк1-8410пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8424пк1-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8425пк10] | 1, I | 8424пк1-8425пк6 8425пк6-8425пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8461пк1-8462пк10] | 2 | 8461пк1-8462пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [27 empty] | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8473пк10] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8472пк1-8473пк2] | 2, II | 8472пк1-8473пк2 8473пк2-8473пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8476пк1-8478пк6] | 2 | 8476пк1-8478пк6 | 2600 | 1 | 4 | 2600 |  |  |  | 4/2600
|  | Выправка пути, м | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8476пк1-8477пк8] | 1 | 8476пк1-8477пк8 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 2 [8481пк8-8483пк8] | 2 | 8481пк8-8483пк8 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [17 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОЧАЕВКА 2 стр. 13, 36, 5, 9 |  |  | 4 | 3 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8245пк856-8246пк194] | 1 | 8245пк856-8246пк194 | 338 | 1 | 4 | 338 | [7 empty] | 4/338
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк921-8256пк92] | 2 | 8255пк921-8256пк92 | 552 | 2 | 8 | 552 | [10 empty] | 4/238 | [6 empty] | 4/314
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк921-8266пк1005] | II | 8265пк921-8266пк1005 | 729 | 1 | 4 | 397 | [24 empty] | 4/397
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8296пк947-8299пк848] | 2 | 8296пк947-8299пк848 | 1216 | 3 | 12 | 1216 |  |  |  | 4/239 | [6 empty] | 4/586 | [6 empty] | 4/391
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8309пк804-8313пк584] | 2 | 8309пк804-8313пк584 | 2376 | 1 | 4 | 551 |  |  |  | 4/551
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8320пк739-8338пк549] | 2 | 8320пк739-8338пк549 | 1555 | 3 | 12 | 1555 | [10 empty] | 4/494 | [6 empty] | 4/462 | [6 empty] | 4/599
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] (нов. строит.) путь(2,4,6) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, IV | 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 7,5 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IIIА, IV | 0пк6-3пк8 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 4,3 | 3 | 6 | 0 | [6 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I | 8235пк9-8247пк0 8247пк0-8250пк0 | 2870 | 1 | 4 | 187 | 4/187
|  | Работа РШП, м | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 32 | 2 | 8 | 32 | [17 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/16
|  | Работа РШП, м | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235пк9-8247пк0 | 32000 | 2 | 8 | 32000 | [17 empty] | 4/16000 | [6 empty] | 4/16000
|  | Переборка изостыков, шт | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 80 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Работа РШП, м | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250пк0-8259пк2 | 16000 | 2 | 8 | 16000 | [21 empty] | 4/8000 | [6 empty] | 4/8000
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк6-8265пк9] | II | 8265пк6-8265пк9 | 400 | 1 | 8 | 400 | [27 empty] | 8/400
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272пк2-8288пк6 | 4 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272пк2-8288пк6 | 32000 | 2 | 8 | 32000 | [17 empty] | 4/16000 | [6 empty] | 4/16000
|  | Работа РШП, м | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272пк2-8288пк6 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [28 empty] | 4/8000
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] путь Обводной (М2-НД) главный [8305пк2-8308пк2] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Обводной, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 8305пк2-8308пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 30 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2 | 8290пк5-8304пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [17 empty] | 4/12000
|  | Работа СЧ, м | БИРА путь Обводной (М2-НД) главный [8308пк1-8308пк2] | Обводной | 8308пк1-8308пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [17 empty] | 8/200
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I | 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308пк5-8315пк1 | 32000 | 2 | 8 | 32000 | [17 empty] | 4/16000 | [6 empty] | 4/16000
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 50 | 1 | 2 | 10 | [10 empty] | 2/10
|  | Работа РШП, м | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1 | 8317пк4-8340пк2 | 32000 | 2 | 8 | 32000 | [21 empty] | 4/16000 | [6 empty] | 4/16000
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 8 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 12 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Работа РШП, м | КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2 | 8342пк7-8349пк3 | 40000 | 2 | 8 | 40000 | [17 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000
|  | Работа РШП, м | КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1 | 8342пк7-8349пк3 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [28 empty] | 4/8000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 16 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3,8/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 28 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 11726 | 3 | 12 | 1400 | [10 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 44 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3/5
|  | Переборка изостыков, шт | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] | I | 8392пк0-8395пк8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [28 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 6 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [28 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 5600 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473пк2-8475пк8 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475пк8-8478пк6 | 60 | 1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11пк2-48пк0 | 78 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 13 | 52 | 26 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО стр. 16, 5 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БИРА стр. 12, 15 |  |  | 2 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БИРА стр. 12, 15 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1, I | 8392пк0-8395пк8 8395пк8-8420пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 139 | 559 | 233335
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ХАБАРОВСК II |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8488пк1-8490пк10] | 1 | 8488пк1-8490пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 |  |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8494пк1-8495пк7] НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8495пк10] | 1, I | 8494пк1-8495пк7 8495пк7-8495пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8510пк3] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8505пк2-8507пк4 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8510пк3 | 5300 | 3 | 8 | 5300 | [6 empty] | 2/1500 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8505пк10] | I | 8505пк2-8505пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8507пк1-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8507пк10] | 1, I | 8507пк1-8507пк4 8507пк4-8507пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8509пк1-8509пк10] | I | 8509пк1-8509пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8520пк1-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8521пк10] | 2, II(зап) | 8520пк1-8520пк3 8520пк3-8521пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [20 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛАЕВКА стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 10 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИАМУРСКАЯ стр. 11, 12, 15, 2, 4, 6 |  |  | 6 | 3 | 8 | 5 | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 13, 19, 2 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБАРОВСК II стр. 1005, 206, 214, 216, 501, 503, 601, 603, 607, 609 |  |  | 10 | 7 | 16 | 10 | [13 empty] | 2/1 |  | 4/2 | 2/1 | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСН РЕЧКА стр. 10, 12, 2, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 3 | 10 | 6 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 | [5 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8517пк661] | Одн | 8510пк6-8517пк661 | 14394 | 1 | 4 | 794 | 4/794
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512пк2-8514пк9 | 6176 | 4 | 16 | 3200 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487пк0-8495пк8 | 20 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] | II | 8508пк2-8512пк2 | 8 | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 9 | 45 | 78 |  | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/8 | [5 empty] | 6/8 | 3,8/10 | [5 empty] | 6/10 | 3,8/9 | [5 empty] | 6/9
|  | Переборка изостыков, шт | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] | II(вост, II(зап) | 8520пк3-8523пк1 8523пк1-8525пк5 | 4 | 3 | 12 | 3 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ХАБАРОВСК I путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] | II(вост | 8523пк1-8525пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8537пк6-8540пк8] | 1 | 8537пк6-8540пк8 | 100 | 5 | 20 | 100 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 2 [8537пк6-8541пк0] | 2 | 8537пк6-8541пк0 | 80 | 4 | 16 | 80 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] | I | 8540пк8-8544пк7 | 30 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] | II | 8541пк0-8544пк7 | 30 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ХАБАРОВСК II стр. 723 |  |  | 1 | 4 | 12 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ХАБАРОВСК II стр. 854 |  |  | 1 | 3 | 8 | 3 | [21 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8505пк2-8507пк4 8507пк4-8508пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517пк7-8520пк3 8520пк3-8523пк1 8523пк1-8525пк5 8525пк5-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 5 | 19 | 0 | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 |  |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 94 | 350 | 20022
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8593пк7-8593пк9] | 1 | 8593пк7-8593пк9 | 100 | 5 | 20 | 50 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 6 | 90 | 7200 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12 | [10 empty] | 18 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8748пк1-8751пк7] | 1 | 8748пк1-8751пк7 | 3700 | 1 | 2 | 1850 | [25 empty] | 2/1850
|  | Выправка пути, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] | II | 8752пк7-8758пк7 | 6000 | 3 | 8 | 6000 | [20 empty] | 2/1600 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 2/1600
|  | Выправка пути, м | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8755пк1-8756пк10] | I | 8755пк1-8756пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8765пк1-8766пк10] | 1 | 8765пк1-8766пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУГЛИКОВО стр. 1, 11, 12, 19, 2 |  |  | 5 | 2 | 6 | 3 | [21 empty] | 4/2 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРИНО стр. 16, 17, 18, 2, 20, 4, 6 |  |  | 7 | 2 | 6 | 3 | [25 empty] | 2/1 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8564пк291-8564пк720] | 2 | 8564пк291-8564пк720 | 858 | 2 | 8 | 858 |  |  |  | 4/429 | [6 empty] | 4/429
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8681пк573-8681пк794] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк838-8675пк242] | 2, II | 8674пк838-8675пк242 8681пк573-8681пк794 | 625 | 2 | 6 | 625 |  |  |  | 4/404 |  |  | 2/221
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8681пк892-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8685пк399] | 2, II | 8681пк892-8682пк0 8682пк0-8685пк399 | 708 | 2 | 6 | 708 | [10 empty] | 4/427 |  |  | 2/281
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8735пк399] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8728пк428-8735пк1] | 2, II | 8728пк428-8735пк1 8735пк1-8735пк399 | 3296 | 3 | 10 | 1729 | [17 empty] | 4/984 |  |  | 2/160 |  |  |  | 4/585
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ХАКА путь 3 (12-11) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк0-8647пк3] | 1, I | 8638пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 8 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8654пк1-8660пк1] | 2, II | 8654пк1-8660пк1 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 72000 | 2 | 6 | 72000 |  |  |  | 4/36000 |  |  | 2/36000
|  | Работа МКТ, м | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8666пк9-8670пк1] | 2 | 8666пк9-8670пк1 | 2720 | 4 | 16 | 920 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/320
|  | Сбор рельсов, шт | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 390 | 8 | 24 | 140 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/15
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ГЕДИКЕ путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 2 | 800 | 2/800
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Работа РШП, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 67000 | 3 | 12 | 67000 | 4/23000 | [6 empty] | 4/22000 | [6 empty] | 4/22000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | I | 8696пк1-8698пк6 | 10 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 8 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 120000 | 4 | 12 | 120000 | [10 empty] | 4/30000 |  |  | 2/30000 |  |  |  | 4/30000 |  |  | 2/30000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 16 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк4 | 8 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8725пк10] | 1 | 8715пк7-8725пк10 | 45000 | 2 | 8 | 45000 | [21 empty] | 4/23000 | [6 empty] | 4/22000
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 16 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8735пк1-8737пк4 8737пк4-8752пк7 | 8 | 3 | 12 | 6 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2 | 8737пк5-8752пк7 | 64000 | 2 | 6 | 64000 | [24 empty] | 4/32000 |  |  | 2/32000
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 14 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БИКИН путь 3 (12-23) приемо-отпр. путь 4 (16-101) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 2000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 240 | 4 | 16 | 60 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771пк3-8790пк9 8790пк9-8793пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8794пк5-8794пк6] | 2 | 8794пк5-8794пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [24 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [7 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, 4, II | 8608пк7-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] путь 3 (12-11) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, 3, I | 8609пк0-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] | 2, II | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735пк1-8737пк5 8737пк5-8752пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [7 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 8815пк0-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [10 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [14 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 118 | 504 | 398185
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 1 | 4 | 13 | [7 empty] | 4/13
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 6 | 90 | 7200 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12 | [10 empty] | 18 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШМАКОВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] СТАРЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9055пк3-9055пк5] | 1, I | 9050пк5-9055пк3 9055пк3-9055пк5 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЖИНО стр. 103, 107, 109, 111, 119, 121, 14, 17, 18, 20, 23, 3, 4п, 6п, 8п, 91 |  |  | 17 | 11 | 34 | 17 | [10 empty] | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 4/2 |  |  | 4/2 | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАРГА стр. 12, 2, 4, 6, 9 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШМАКОВКА стр. 12, 16, 2, 5, 9 |  |  | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9096пк400-9096пк1000] СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9112пк229-9113пк8] | 2, II | 9096пк400-9096пк1000 9112пк229-9113пк8 | 3862 | 3 | 12 | 2462 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/862
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [25пк406-27пк2] | н | 25пк406-27пк2 | 3512 | 3 | 12 | 1912 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/312
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841пк4-8860пк4 8860пк4-8863пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [28 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883пк7-8886пк2 8886пк2-8891пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [7 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1 | 8922пк5-8930пк1 | 18 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8938пк5-8938пк6] | II | 8938пк5-8938пк6 | 2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2 | 8939пк9-8943пк0 | 20 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [17 empty] | 4/12
|  | Замена накладок, шт | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк3-8943пк4] | II | 8943пк3-8943пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | КАБАРГА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  | 120 | 4 | 16 | 120 |  | 4/30 | [7 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 60 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 36 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] | II | 9012пк8-9016пк1 | 6545 | 2 | 8 | 1130 |  |  |  | 4/930 | [6 empty] | 4/200
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 90 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь 12 (74-73) приемо-отпр. | 12 |  | 60 | 2 | 8 | 60 |  |  | 4/30 | [19 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь 13 (76-85) приемо-отпр. | 13 |  | 60 | 2 | 8 | 60 | [8 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь 8д (ст.р.р.23-501) ходовой | 8д |  | 60 | 2 | 8 | 60 | [9 empty] | 4/30 | [19 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь 3д (109-упор) вытяжной | 3д |  | 60 | 2 | 8 | 60 | [15 empty] | 4/30 | [7 empty] | 4/30
|  | Переборка изостыков, шт | СПАССК-ДАЛЬН путь II (Ч-НД) главный [9046пк6-9050пк5] | II | 9046пк6-9050пк5 | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 2 [9050пк5-9055пк3] | 2 | 9050пк5-9055пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 75 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 30 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Переборка изостыков, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | КНОРРИНГ путь 101 (22-упор) подъездной | 101 |  | 120 | 4 | 16 | 120 |  | 4/30 | [14 empty] | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Переборка изостыков, шт | КНОРРИНГ путь II (Ч-НД) главный [9066пк5-9069пк0] | II | 9066пк5-9069пк0 | 5 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | КНОРРИНГ путь I (ЧД-Н) главный [9066пк4-9069пк0] | I | 9066пк4-9069пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк0-9089пк0] | 2 | 9069пк0-9089пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МУЧНАЯ путь 5 (31-19) погр.-выгр. | 5 |  | 34 | 14 | 56 | 28 |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9089пк0-9092пк2] | II | 9089пк0-9092пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк10] | 2 | 9092пк2-9106пк10 | 587 | 1 | 4 | 587 | [17 empty] | 4/587
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9106пк10] | 1 | 9092пк2-9106пк10 | 60 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Переборка изостыков, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк10] | 2 | 9092пк2-9106пк10 | 3 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [10 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5600 | 2 | 8 | 1120 | [7 empty] | 4/560 | [13 empty] | 4/560
Д-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [14 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1 | 8877пк1-8879пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 3, I | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [7 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [28 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [24 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [14 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [17 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [14 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [7 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [17 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 13 (90-153) сортиров. путь 14 (86-155) сортиров. путь 15 (94-147) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) п... (см. карточку) | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 122 | 545 | 22959
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9162пк7-9162пк7] | 1 | 9162пк7-9162пк7 | 240 | 2 | 8 | 60 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9165пк3-9165пк3] | 1 | 9165пк3-9165пк3 | 90 | 2 | 8 | 60 | [21 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк6] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9176пк10-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9176пк10-9179пк1 9179пк1-9189пк7 9189пк7-9191пк6 | 14006 | 6 | 90 | 3506 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1306 |  |  | 12 |  |  |  | 18/400 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАНЕВУРОВО стр. 1, 12, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 2 | 20 | 2 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВАЯ РЕЧКА стр. 106, 86, 90, 92 |  |  | 4 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9122пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9125пк10] | 1, I | 9122пк1-9124пк3 9124пк3-9125пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9122пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь II (ис Ч-ис НД) главный [9124пк3-9125пк10] | 2, II | 9122пк1-9124пк3 9124пк3-9125пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9147пк10] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9142пк1-9142пк6] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2, II | 9142пк1-9142пк6 9142пк6-9147пк8 9147пк8-9147пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [17 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк8-9198пк2] | 1 | 9191пк8-9198пк2 | 6400 | 2 | 8 | 4000 | [20 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗДОЛЬНОЕ стр. 16, 3, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 3 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9205пк100-9210пк1000] | 2 | 9205пк100-9210пк1000 | 7600 | 4 | 16 | 3000 |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ИППОЛИТОВКА путь 14 (36-ст.р.р.42) подъездной | 14 |  | 95 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [12 empty] | 4
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 84 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  | 121 | 2 | 8 | 22 | [16 empty] | 4/11 | [5 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 250 | 2 | 7 | 30 |  |  |  | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 4 | 12 | 80 | [6 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 95 | 2 | 8 | 30 | [16 empty] | 4/15 | [5 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 147 | 2 | 8 | 40 | [8 empty] | 4/20 | [14 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 3 | 11 | 60 |  |  | 3,8/20 | [12 empty] | 3,8/20 | [7 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 80 | 1 | 3 | 20 | [16 empty] | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [24 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 19 сорт (64-43) сортиров. | 19 сорт |  | 6 | 1 | 3 | 6 | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3,8/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 79 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 36 (122-133) приемо-отпр. | 36 |  | 66 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 92 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [19 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 324 (350-411) сортиров. | 324 |  | 105 | 2 | 8 | 30 | [16 empty] | 4/15 | [5 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  | 66 | 1 | 4 | 11 | [16 empty] | 4/11
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 46 (306А-упор) погр.-выгр. | 46 |  | 79 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 47 (307А-упор) прочий | 47 |  | 79 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | УССУРИЙСК путь 45 (304А-упор) погр.-выгр. | 45 |  | 42 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСК ЗАЛИВ - УГОЛЬНАЯ путь 1 [9253пк8-9253пк9] | 1 | 9253пк8-9253пк9 | 2 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ путь I (ЧН-Н) главный [9254пк5-9254пк7] | I | 9254пк5-9254пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ путь I (ЧН-Н) главный [9254пк10-9254пк10] | I | 9254пк10-9254пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ путь I (ЧН-Н) главный [9256пк2-9256пк2] | I | 9256пк2-9256пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9258пк9-9258пк9] | 1 | 9258пк9-9258пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9260пк6-9260пк7] | 1 | 9260пк6-9260пк7 | 2 | 2 | 6 | 3 | [7 empty] | 4/2 | [9 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9260пк9-9260пк10] | 1 | 9260пк9-9260пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9261пк1-9261пк2] | 1 | 9261пк1-9261пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9262пк7-9262пк7] | 1 | 9262пк7-9262пк7 | 2 | 2 | 6 | 3 | [24 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9262пк8-9262пк9] | 1 | 9262пк8-9262пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9262пк10-9262пк10] | 1 | 9262пк10-9262пк10 | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9263пк1-9263пк1] | 1 | 9263пк1-9263пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9263пк3-9263пк3] | 1 | 9263пк3-9263пк3 | 2 | 2 | 6 | 3 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9263пк4-9263пк4] | 1 | 9263пк4-9263пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9267пк3-9267пк6] | I | 9267пк3-9267пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9270пк1-9270пк1] | 1 | 9270пк1-9270пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9271пк7-9271пк7] | 1 | 9271пк7-9271пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9273пк1-9273пк1] | 1 | 9273пк1-9273пк1 | 2 | 2 | 6 | 3 | [7 empty] | 4/2 | [16 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9273пк2-9273пк3] | 1 | 9273пк2-9273пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9273пк5-9273пк5] | 1 | 9273пк5-9273пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, 3, I | 9126пк4-9130пк4 9130пк4-9134пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь 3 (14-21) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, 3, I | 9198пк2-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [21 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВАЯ РЕЧКА (нов. строит.) путь(.) |  |  | 7 | 1 | 11 | 1 | [27 empty] | 11/1
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 111 | 498 | 25174
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 260 | 4 | 16 | 40 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СМОЛЯНИНОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОНЕЖИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОЗОВЫЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [132пк1-132пк6] ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] | 2, II | 132пк1-132пк6 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 | 4000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк8-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 135пк8-136пк0 136пк0-140пк5 | 4700 | 2 | 8 | 4700 | [6 empty] | 4/2350 | [6 empty] | 4/2350
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 2 [14пк600-15пк300] | 2 | 14пк600-15пк300 | 700 | 1 | 4 | 700 | [24 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [34пк300-34пк500] | II | 34пк300-34пк500 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-36пк500] | 2 | 36пк2-36пк500 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [49пк700-49пк900] | I | 49пк700-49пк900 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк800-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк485] | 2, II | 82пк800-90пк2 90пк2-92пк485 | 4375 | 2 | 8 | 900 |  |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [94пк370-102пк450] | 1 | 94пк370-102пк450 | 1450 | 3 | 12 | 1000 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 3300 | 2 | 8 | 1250 | [17 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [106пк650-113пк650] | 1 | 106пк650-113пк650 | 1200 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь III (31-ис НД) главный [1пк3-2пк5] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 16 (18-упор) погр.-выгр. путь 17 (28-упор) п... (см. карточку) | 10, 16, 17, 4, 6, 8, I, II, III | 1пк3-2пк5 44пк8-51пк0 | 4 | 5 | 40 | 5 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 | [10 empty] | 11/1 |  |  | 11/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 32 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 24 | 1 | 3 | 8 | [6 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 40 | 1 | 3 | 8 | [10 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 40 | 1 | 3 | 8 | [20 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 48 | 1 | 3 | 8 | [20 empty] | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [111пк1-111пк6] | 2 | 111пк1-111пк6 | 500 | 1 | 8 | 500 |  |  |  | 8/500
|  | Работа ВПО, м | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [116пк4-116пк5] КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-118пк5] | 1, I | 116пк4-116пк5 116пк5-118пк5 | 500 | 1 | 8 | 500 | [6 empty] | 8/500
|  | Работа ВПО, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [117пк1-118пк5] | 1 | 117пк1-118пк5 | 500 | 1 | 8 | 500 | [13 empty] | 8/500
|  | Сбор рельсов, шт | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 56 | 1 | 3 | 8 | [24 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] стр. 8 | II | 20пк1-22пк7 | 1 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [62пк8-65пк4] | II | 62пк8-65пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [62пк8-65пк4] | I | 62пк8-65пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78пк2-80пк9 | 600 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78пк2-80пк9 | 500 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90пк2-93пк7 | 600 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90пк2-93пк7 | 600 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] путь 2 [36пк2-44пк8] | 1, 2 | 36пк2-44пк8 | 764 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 47 | 236 | 13755
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Смена плит БМП, шт | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136пк10-136пк10 | 114 | 8 | 48 | 48 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | одн | 166пк4-182пк2 | 3 | 3 | 30 | 1 | [20 empty] | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 4 | 16 | 120 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [182пк2-183пк5] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [165пк9-166пк4] СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | I, II, одн | 165пк9-166пк4 166пк4-182пк2 182пк2-183пк5 | 17503 | 2 | 24 | 0 | [24 empty] | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [189пк502-194пк285] | одн | 189пк502-194пк285 | 1781 | 4 | 16 | 1595 |  |  | 4/357 |  |  |  | 4/436 |  |  | 4/515 |  |  |  | 4/287
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 |  |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 | [17 empty] | 2,5/100 | [6 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [10 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [27 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [13 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [9 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [16 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [23 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [6 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 |  | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [8 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [9 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [10 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2,5/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  | 116 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  | 95 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  | 137 | 3 | 12 | 30 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 8 | 32 | 1200 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 5 | 20 | 75 |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99пк3-108пк0 | 50 | 2 | 8 | 20 | [24 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 102 (101-104) приемо-отпр. | 102 |  | 50 | 4 | 16 | 40 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Сплошная смена шпал, шт | ОЛЕНЕВОД путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 2 | 8 | 100 | [23 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Работа МКТ, м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-55пк5] | одн | 37пк1-55пк5 | 6716 | 8 | 32 | 2200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/200
|  | Нарезка кюветов , м | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [97пк9-107пк6] | одн | 97пк9-107пк6 | 2800 | 8 | 32 | 2800 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Работа МКТ, м | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [109пк3-123пк3] | одн | 109пк3-123пк3 | 5866 | 1 | 4 | 466 | [23 empty] | 4/466
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | одн | 166пк4-182пк2 | 800 | 4 | 16 | 800 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 105 | 425 | 12105
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НАХОДКА-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№22) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [151пк1-153пк2] | 2 | 151пк1-153пк2 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [10 empty] | 4/2200
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] (нов. строит.) путь(пути 1,2) ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] путь 1 [7пк3-13пк0] | 1, 1Ч, 2, ГПII | 13пк0-15пк7 13пк0-22пк9 7пк3-13пк0 | 0,1 | 3 | 60 | 0 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | КРАБОВАЯ - МЫС АСТАФЬЕВА путь 1 [189пк4-189пк7] | 1 | 189пк4-189пк7 | 8 | 1 | 3 | 8 | [27 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | НАХОДКА стр. 136 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [10 empty] | 4/8
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ХМЫЛОВСКИЙ стр. 19 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАРХАТНАЯ путь IV (ст.р.р. 24-5) главный [176пк2-178пк1] путь II (Ч-ис Н) главный [176пк2-177пк6] путь 1 (12-21) приемо-отпр. путь 3 (14-19) приемо-отпр. путь 5 (28-9) приемо-отпр. БАРХАТНАЯ - ТИХООКЕАНСК путь 1 [178пк1-179пк8] НАХОДКА - БАРХАТНАЯ путь 1 [174пк3-176пк2] | 1, 3, 5, II, IV | 174пк3-176пк2 176пк2-177пк6 176пк2-178пк1 178пк1-179пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАХОДКА-ВОСТ (нов. строит.) путь(.) |  |  | 7525 | 4 | 24 | 4000 | [17 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 13 | 107 | 6225
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [272пк4-272пк4] | Одн | 272пк4-272пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытя... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I, Одн | 108пк7-110пк8 110пк8-117пк8 117пк8-120пк4 | 9140 | 8 | 64 | 4340 |  |  |  | 8/546 |  |  | 8/542 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытяжной путь 18 (5-упор) вытяжной путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 20 (43-yпop) прочий путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) при... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I | 117пк8-120пк4 | 7070 | 8 | 32 | 3750 |  |  |  | 4/415 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/415 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/415 |  |  | 4/415 |  |  |  | 4/845 |  |  | 4/415
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОРЕЛЬ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк500-158пк450] | Одн | 157пк500-158пк450 | 1200 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк31-227пк441] | Одн | 227пк31-227пк441 | 820 | 1 | 4 | 820 | [24 empty] | 4/820
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [247пк501-257пк7] | Одн | 247пк501-257пк7 | 3300 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [282пк203-292пк575] | Одн | 282пк203-292пк575 | 1966 | 2 | 8 | 1043 |  |  |  | 4/660 |  |  | 4/383
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [311пк619-314пк200] | Одн | 311пк619-314пк200 | 520 | 2 | 8 | 520 | [10 empty] | 4/320 |  |  | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [305пк225-309пк996] | Одн | 305пк225-309пк996 | 3600 | 5 | 20 | 3600 | [6 empty] | 4/650 |  |  |  | 4/650 |  |  | 4/900 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700
Д-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [172пк2-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-191пк8] | I, Одн | 172пк2-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-191пк8 | 19625 | 8 | 80 | 10325 |  |  |  | 10 |  |  | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/1600 |  |  |  | 10/1600 |  |  | 10/725
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 275пк3-277пк3 277пк3-296пк1 296пк1-298пк2 | 3,3 | 8 | 44 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [13 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138пк8-155пк2 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [13 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172пк4-191пк5 | 18400 | 2 | 8 | 1600 | [13 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227пк1-239пк4 | 100 | 8 | 32 | 800 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241пк5-257пк8 | 100 | 8 | 32 | 800 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 100 | 8 | 32 | 800 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 200 | 8 | 32 | 1600 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 100 | 8 | 32 | 800 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Работа ПРЛ, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 10 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | Одн | 298пк2-302пк8 | 200 | 8 | 32 | 1600 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [310пк9-311пк9] | Одн | 310пк9-311пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Работа ПРЛ, шт | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] | Одн | 304пк6-316пк8 | 10 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 166 | 981 | 39057
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГУРСКОЕ путь I (Ч-1Н) главный [111пк6-111пк10] ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1, I | 105пк5-111пк6 111пк6-111пк10 | 6500 | 3 | 12 | 6500 | [21 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 2 [115пк1-116пк2] | 2 | 115пк1-116пк2 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [18 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [116пк7-117пк7] | 1 | 116пк7-117пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [119пк2-120пк2] | 1 | 119пк2-120пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [121пк7-123пк4] | 1 | 121пк7-123пк4 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [11 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [127пк2-128пк4] | 1 | 127пк2-128пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [7 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [133пк7-134пк8] | 1 | 133пк7-134пк8 | 1100 | 1 | 4 | 1100 |  |  |  |  | 4/1100
|  | Выправка пути, м | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [136пк2-137пк9] УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-138пк2] | 1, I | 136пк2-137пк9 137пк9-138пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОУНЭ стр. 101, 26, 5, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСОКОГОРНАЯ стр. 10, 12, 18, 3, 42 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ стр. 10, 14, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 8 | 3 | 12 | 8 | [18 empty] | 4/3 |  |  | 8/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОННЕЛЬ стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛИ стр. 1, 11, 2, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 3 | 12 | 7 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(пути 1, 2) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, I, Одн | 320пк3-331пк6 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 1,2 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] путь IIГ (ст.р.р 58-11) главный [331пк8-341пк4] путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 15 (104-109) приемо-отпр. путь 30 (326-347) приемо-отпр. (нов. строит.) путь((... (см. карточку) | 1, 10, 13, 15, 1Б,В, 30, I, IIГ, н, ч | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 4пк2-11пк3 | 1 | 1 | 72 | 1 | [18 empty] | 72/1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | ИССО, шт | КУН путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 4 (14-5) приемо-отпр. ТРУБА(95км ПК10) | 4, II | 94пк1-96пк1 | 4 | 1 | 40 | 2 | [28 empty] | 40/2
|  | ИССО, шт | КУН путь II (IIЧ-1) главный [94пк6-96пк5] путь 4 (14-5) приемо-отпр. ТРУБА(95км ПК10) | 4, II | 94пк6-96пк5 | 4 | 1 | 40 | 2 | [28 empty] | 40/2
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. путь 9 (9-М9) прочий (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 3, 4, 9, I | 132пк6-137пк9 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 | 0,1 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 | [27 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [7 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-3пк10] | 2 | 2пк3-3пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-3пк10] | 1 | 2пк3-3пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-8пк6] | 2 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [17пк1-18пк10] | 1 | 17пк1-18пк10 | 250 | 4 | 16 | 1000 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 2 [25пк1-26пк10] | 2 | 25пк1-26пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [56пк7-56пк10] | 2 | 56пк7-56пк10 | 300 | 1 | 8 | 300 | [7 empty] | 8/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] | 1 | 53пк6-62пк3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Смена плети, м | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] | 1 | 64пк3-72пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | 4/600
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [66пк1-70пк10] | 2 | 66пк1-70пк10 | 250 | 1 | 4 | 250 | [7 empty] | 4/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] | 1 | 64пк3-72пк5 | 4 | 3 | 12 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] | 1 | 84пк0-94пк1 | 4 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Смена плети, м | ОУНЭ ХОДОВОЙ ПУТЬ(2 А) |  |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плети, м | ОУНЭ ХОДОВОЙ ПУТЬ(2 Б) |  |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] | II | 207пк6-208пк2 | 50 | 4 | 24 | 200 | [7 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 5 (26-23) приемо-отпр. | 5 |  | 30 | 17 | 68 | 510 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] | 1, 2 | 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 747 | 1 | 8 | 747 |  |  |  |  | 8/747
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГАЙТЕР |  |  | 1778 | 2 | 16 | 779 | [21 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/778
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] | 1, 2, I | 40пк7-42пк7 42пк5-48пк7 42пк7-51пк2 51пк2-53пк6 | 8228 | 7 | 56 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] | 1, 2 | 114пк5-123пк9 | 1773 | 1 | 8 | 1000 | [28 empty] | 8/1000
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ДПКС) | 3, 4, I | 137пк9-140пк1 | 450 | 4 | 32 | 450 |  |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/150
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 258 | 2 | 16 | 258 |  |  |  |  | 8/125 |  |  | 8/133
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11/1
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 162 | 1083 | 25068
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛАНДЫШИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [363пк100-365пк2] | 1 | 363пк100-365пк2 | 3632 | 5 | 20 | 3632 | 4/700 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/532
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [380пк800-381пк3] УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [382пк100-382пк1000] | 1, I | 380пк800-381пк3 382пк100-382пк1000 | 2800 | 4 | 16 | 2800 | [18 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/900 |  |  | 4/900
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 | [27 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(,) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 0,1 | 4 | 32 | 0 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | ИССО, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 1, 2, 3, I, II | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 2 | 16 | 2 | [7 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 1 | 2 | 16 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 1 | 2 | 16 | 0 | [14 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь (2-4) (2-4) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1, (2-4), 3, 4, (6 - 8), (6-8), (7 - 5), I, II | 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 | 2,8 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Переключение, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 3, 4, I, II | 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 | 1 | 1 | 24 | 1 | [21 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 4, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 | 3 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | ИССО, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 | 6 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Переключение, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [28 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, 3, 4, I, II | 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 | 3,3 | 9 | 72 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 9 | 72 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, I | 341пк3-365пк2 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 | 4 | 4 | 16 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, 3-1, 7-5, I | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 375пк6-378пк4 | 2 | 8 | 32 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 2 [370пк5-370пк5] | 2, 2Т, 4, II | 370пк5-370пк5 375пк8-378пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 378пк4-379пк5 379пк5-381пк6 | 0,5 | 5 | 20 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 399пк7-402пк6 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1 | 4 | 24 | 4 | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 2 [381пк3-389пк8] | 2 | 381пк3-389пк8 | 2000 | 2 | 12 | 2000 | [7 empty] | 6/1000 | [10 empty] | 6/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАНДЫШИ - ДЮАНКА путь 1 [405пк0-411пк8] путь 2 [404пк6-411пк9] | 1, 2 | 404пк6-411пк9 405пк0-411пк8 | 36 | 9 | 36 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЕСНА - МЫС МАРИЯ путь 1 [456пк8-463пк3] | 1 | 456пк8-463пк3 | 30 | 1 | 6 | 30 | [11 empty] | 6/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СОВГАВАНЬ-СОРТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] | 1, 2, I | 321пк9-324пк9 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 | 341 | 1 | 8 | 341 | 8/341
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ДПКС) | 2, 3, I | 339пк5-341пк3 | 2 | 2 | 22 | 2 | [18 empty] | 11/1 | [6 empty] | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] | 1, 2, I | 339пк5-341пк3 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 | 19965 | 3 | 24 | 4500 | [21 empty] | 8/1500 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] путь 2 [381пк3-389пк8] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] | 1, 2, I | 379пк5-381пк6 381пк3-389пк8 381пк6-389пк2 389пк2-391пк5 | 878 | 1 | 8 | 878 | [7 empty] | 8/878
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] путь 2 [391пк3-391пк3] | 1, 2, I, II | 391пк3-391пк3 391пк5-397пк5 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 399пк7-402пк6 | 995 | 1 | 8 | 995 | [14 empty] | 8/995
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЮАНКА путь (-) главный [411пк9-413пк5] ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] ЛАНДЫШИ - ДЮАНКА путь 1 [405пк0-411пк8] путь 2 [404пк6-411пк9] | , 1, 2, I | 402пк6-405пк0 404пк6-411пк9 405пк0-411пк8 411пк9-413пк5 | 441 | 1 | 8 | 441 | [21 empty] | 8/441
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-413пк9] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] путь 2 [413пк5-420пк8] | 1, 2, I | 411пк8-413пк9 413пк5-420пк8 413пк9-421пк1 | 1070 | 1 | 8 | 1070 | [28 empty] | 8/1070
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 153 | 1100 | 16744
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 96 | 2 | 8 | 24 |  |  |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк6-3741пк2] МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3750пк3] | 1, I | 3739пк6-3741пк2 3741пк2-3749пк8 3749пк8-3750пк3 | 10651 | 4 | 108 | 1451 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/1451 |  |  | 12
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОГДЫ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1195 | 1 | 48 | 1195 |  | 48/1195
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЖАМКУ путь 2 (8-15) приемо-отпр. | 2 |  | 1209 | 1 | 48 | 1209 | [8 empty] | 48/1209
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЭВОРОН путь 4 (2-27) приемо-отпр. | 4 |  | 1402 | 1 | 72 | 1402 | [18 empty] | 72/1402
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк6-3385пк8] | I | 3384пк6-3385пк8 | 1300 | 1 | 4 | 1300 |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ДУССЕ-АЛИНЬ - АВАХА путь 1 [3386пк8-3392пк3] | 1 | 3386пк8-3392пк3 | 5500 | 3 | 12 | 5500 |  |  |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/1700 |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | АВАХА путь I (Ч-Н) главный [3395пк0-3395пк4] АВАХА - СУЛУК путь 1 [3395пк4-3397пк10] | 1, I | 3395пк0-3395пк4 3395пк4-3397пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [15 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | МОГДЫ - РЗД 3431 КМ путь 1 [3424пк8-3430пк2] | 1 | 3424пк8-3430пк2 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [22 empty] | 4/1700 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЛЬДЫ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3371пк700-3372пк500] | 1 | 3371пк700-3372пк500 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОНИ - АПКАН путь 1 [3665пк600-3666пк800] | 1 | 3665пк600-3666пк800 | 1200 | 2 | 8 | 1200 |  | 4/600 |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, 2, 3, I | 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1 | 3 | 18 | 3 | [11 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | Верхнее строение пути, км | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, 2, 3, I | 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1 | 1 | 744 | 1 |  | 744/1
|  | Верхнее строение пути, км | РЗД 3536 КМ путь I (Ч-Н) главный [3535пк0-3537пк5] РЗД 3536 КМ - ЭАНГА путь 1 [3537пк5-3541пк7] СЕКТАЛИ - РЗД 3536 КМ путь 1 [3529пк0-3535пк0] | 1, I | 3529пк0-3535пк0 3535пк0-3537пк5 3537пк5-3541пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 6/1
|  | Контактная сеть, км | РЗД 3552 КМ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 3 | 24 | 0 |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 9 | 54 | 0 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 9 | 72 | 9 |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [15 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | АМГУНЬ путь 13 (9-упор) прочий путь 7 (12-тупик) погр.-выгр. | 13, 7 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЭБГУНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЭБГУНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [8 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЭБГУНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2/50
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЭБГУНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [22 empty] | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] | 1 | 3607пк0-3614пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЛЕН - МОНИ путь 2 [3651пк6-3651пк10] | 2 | 3651пк6-3651пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 |  | 4/700
|  | Одиночная смена шпал, шт | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 120 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | СУЛУК стр. 23, 26, 29, 32 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АМГУНЬ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3605 КМ стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 3412 КМ путь I (Ч-Н) главный [3411пк2-3413пк7] РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3403пк7-3411пк2] | 1, I | 3403пк7-3411пк2 3411пк2-3413пк7 3413пк7-3422пк2 | 402 | 1 | 8 | 402 | [18 empty] | 8/402
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 1340 | 24474
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3231пк6] | 1 | 3224пк8-3231пк6 | 7282 | 1 | 240 | 7282 |  | 240/7282
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУНГАЛА путь 4 (16-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1181 | 1 | 24 | 1181 | [25 empty] | 24/1181
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФЕВРАЛЬСК путь 3 (4-25) приемо-отпр. | 3 |  | 1856 | 1 | 72 | 1856 | [22 empty] | 72/1856
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АМГАН путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1122 | 1 | 48 | 1122 | [15 empty] | 48/1122
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУЮН путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1239 | 1 | 48 | 1239 | [8 empty] | 48/1239
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМЧЕНКО стр. 1, 2, 3, 5, 7 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [25 empty] | 4/2 |  |  |  | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТЛАНИК стр. 1, 11, 3, 9 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3291пк600-3292пк400] | 1 | 3291пк600-3292пк400 | 1600 | 1 | 4 | 800 | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | РЗД 2855 КМ путь I (Ч-Н) главный [2854пк6-2857пк2] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1, 2, 2А, I | 2847пк6-2854пк6 2854пк6-2857пк2 2857пк2-2863пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | РЗД 2855 КМ путь I (Ч-Н) главный [2854пк6-2857пк2] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2863пк5] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2854пк6] | 1, 2, 2А, I | 2847пк6-2854пк6 2854пк6-2857пк2 2857пк2-2863пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | ПП 2875 КМ - ПП 2882 КМ путь 1 [2876пк0-2882пк8] путь 2 [2876пк0-2882пк8] ПП 2882 КМ путь I (Ч-Н) главный [2882пк8-2883пк0] путь II (ЧД-1) главный [2882пк8-2883пк0] ПП 2882 КМ - ДУГДА путь 1 [2883пк0-2893пк8] | 1, 2, I, II | 2876пк0-2882пк8 2882пк8-2883пк0 2883пк0-2893пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] путь II (3а-НД) главный [2920пк4-2920пк8] путь 2 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 2А (3-3а) приемо-отпр. путь 3а-1 (3а-1) съезд пр-отп РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА п... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3а-1, I, II | 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 2917пк6-2920пк8 2920пк4-2920пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] путь II (3а-НД) главный [2920пк4-2920пк8] путь 2 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 2А (3-3а) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, 2, 2А, I, II | 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 2917пк6-2920пк8 2920пк4-2920пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ДРОГОШЕВСК - РЗД 2967 КМ путь 1 [2959пк8-2965пк9] РЗД 2967 КМ путь I (Ч-Н) главный [2965пк9-2968пк5] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] | 1, 2, 2А, I | 2959пк8-2965пк9 2965пк9-2968пк5 2968пк5-2981пк4 | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | БП 3048 КМ путь I (ЧД-Н) главный [3048пк4-3048пк7] путь II (Ч-1) главный [3048пк3-3048пк7] БП 3048 КМ - ДЕМЧЕНКО путь 1 [3048пк7-3058пк7] ЗВОНКОЕ - БП 3048 КМ путь 1 [3037пк1-3048пк4] путь 2 [3037пк1-3048пк3] | 1, 2, I, II | 3037пк1-3048пк3 3037пк1-3048пк4 3048пк3-3048пк7 3048пк4-3048пк7 3048пк7-3058пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [18 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] ПП 3188 КМ путь I (2-1Н) главный [3188пк2-3188пк5] путь II (Ч-2Н) главный [3188пк2-3188пк5] ПП 3188 КМ - ПП 3201 КМ путь 1 [3188пк5-3201пк1] путь 2 [3188пк5-3201пк1] | 1, 2, I, II | 3181пк2-3188пк2 3188пк2-3188пк5 3188пк5-3201пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТУНГАЛА путь 3 (5-12) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (26-19) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 7 (24-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7 |  | 2650 | 9 | 72 | 450 |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
|  | Выгрузка шпал, шт | УЛЬМА - ПП 3152 КМ путь 1 [3150пк8-3152пк5] | 1 | 3150пк8-3152пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 3152 КМ - ЭТЫРКЭН путь 1 [3152пк7-3160пк6] | 1 | 3152пк7-3160пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235пк0-3246пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235пк0-3246пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЛОНКА - ПП 3255 КМ путь 1 [3249пк8-3255пк0] | 1 | 3249пк8-3255пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3,8/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3255 КМ - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3255пк2-3261пк8] | 1 | 3255пк2-3261пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3,8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] | 1 | 3264пк8-3274пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] | 1 | 3264пк8-3274пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3293пк1-3295пк4] | 1 | 3293пк1-3295пк4 | 2 | 6 | 24 | 12 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [28 empty] | 12/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ФЕВРАЛЬСК стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ПП 3109 КМ - МУСТАХ путь 1 [3110пк6-3128пк1] | 1 | 3110пк6-3128пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк1] | 1 | 3131пк3-3140пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] НОРА - ПП 2929 КМ путь 1 [2920пк8-2929пк9] путь 2 [2920пк8-2929пк9] | 1, 2, I | 2917пк6-2920пк8 2920пк8-2929пк9 | 1 | 3 | 33 | 1 | [15 empty] | 11 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БП 3072 КМ путь I (Ч-Н) главный [3072пк3-3072пк6] путь II (4-НД) главный [3072пк4-3072пк5] БП 3072 КМ - ИСАКАН путь 1 [3072пк6-3081пк1] путь 2 [3072пк5-3081пк1] ИСАКАН путь I (Ч-ис Н) главный [3081пк1-3083пк2] | 1, 2, I, II | 3072пк3-3072пк6 3072пк4-3072пк5 3072пк5-3081пк1 3072пк6-3081пк1 3081пк1-3083пк2 | 1 | 1 | 11 | 1 | [11 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181пк2-3188пк2 | 3 | 3 | 30 | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 3201 КМ путь I (1Ч-1) главный [3201пк1-3201пк3] ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк3-3209пк8] | 1, I | 3201пк1-3201пк3 3201пк3-3209пк8 | 2 | 5 | 50 | 2 | [11 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 62 | 2967 | 14579
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк5-224пк3] | 1 | 211пк5-224пк3 | 13021 | 4 | 48 | 0 | [17 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 349 КМ путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [365пк4-367пк6] РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] ЧЕГДОМЫН путь I (Ч-М3) главный [371пк7-373пк6] | 1, I | 365пк4-367пк6 367пк6-371пк7 371пк7-373пк6 | 8200 | 2 | 16 | 0 |  | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧЕМЧУКО путь 5 (4-1) приемо-отпр. | 5 |  | 1249 | 1 | 48 | 1249 | [25 empty] | 48/1249
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВЫЙ УРГАЛ |  |  | 4 | 1 | 12 | 1 | [8 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [135пк1-143пк10] | 1 | 135пк1-143пк10 | 9000 | 4 | 16 | 2700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/600
|  | Выправка пути, м | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [170пк1-170пк7] ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-170пк10] | 1, I | 170пк1-170пк7 170пк7-170пк10 | 1000 | 3 | 8 | 1000 | [13 empty] | 4/500 | 2/300 | 2/200
|  | Выправка пути, м | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [171пк1-172пк10] | 1 | 171пк1-172пк10 | 2000 | 6 | 18 | 2000 | [20 empty] | 4/500 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 4/500 |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ УРГАЛ стр. 14, 16, 2, 3, 39, 4, 7 |  |  | 7 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  | 4/2 |  | 6/3 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВЫЙ УРГАЛ стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20 |  |  | 6 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [17 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк1-132пк8] | 1 | 122пк1-132пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] | I | 168пк7-170пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк1-202пк2] | 1 | 187пк1-202пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк1-209пк5] | 1 | 204пк1-209пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Нарезка кюветов , м | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1950 | 1 | 2 | 660 |  | 2/660
|  | Работа ДГКУ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [17 empty] | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-240пк0] | 1 | 226пк0-240пк0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 95 | 443 | 11534
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [330пк3-331пк6] | Одн | 330пк3-331пк6 | 30 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк6-3741пк2] МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3750пк3] | 1, I | 3739пк6-3741пк2 3741пк2-3749пк8 3749пк8-3750пк3 | 10651 | 4 | 108 | 1451 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/1451 |  |  | 12
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХАЛЬГАСО путь 6 (8-19) приемо-отпр. | 6 |  | 1240 | 1 | 72 | 1240 | [25 empty] | 72/1240
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛИАН путь 2 (12-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1271 | 1 | 72 | 1271 | [11 empty] | 72/1271
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХУРМУЛИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [325пк128-330пк676] | Одн | 325пк128-330пк676 | 595 | 2 | 8 | 595 | [17 empty] | 4/245 |  |  | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3791пк100-3791пк1000] | 1 | 3791пк100-3791пк1000 | 900 | 1 | 4 | 900 | [8 empty] | 4/900
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3774пк200] ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3773пк8-3773пк9] | 1, I | 3773пк8-3773пк9 3773пк9-3774пк200 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304пк6-316пк8 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2,4 | 2 | 11 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) пр... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2 | 7 | 38 | 0 | [6 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь 402 (404-КП) прочий путь 44 (401-403) ходовой путь 44 (416-411) приемо-отпр. путь 46 (410-упор) подъездной путь 47 (410-415) приемо-отпр. путь 49 (412-417) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, IД, II, IIД, 44, 46, 47, 49, 402) МЫЛКИ - КОМС-С... (см. карточку) | 402, 44, 46, 47, 49, XLIA, Одн | 320пк3-331пк6 331пк6-331пк8 | 3 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(пути 1, 2) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, I, Одн | 320пк3-331пк6 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 1,2 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 9 | 49 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 5 | 27 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 | [17 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 | [15 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 17 | 68 | 1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Переключение, шт | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] путь IIГ (ст.р.р 58-11) главный [331пк8-341пк4] путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 15 (104-109) приемо-отпр. путь 30 (326-347) приемо-отпр. (нов. строит.) путь((... (см. карточку) | 1, 10, 13, 15, 1Б,В, 30, I, IIГ, н, ч | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 4пк2-11пк3 | 1 | 1 | 72 | 1 | [18 empty] | 72/1
|  | Контактная сеть, км | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 2 | 12 | 2 | [11 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] путь 2 (2-7) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, 2, I | 3788пк8-3790пк9 3790пк9-3798пк8 3798пк8-3800пк8 | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ПРЛ, шт | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | Одн | 320пк3-331пк6 | 10 | 2 | 8 | 20 | [20 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] | XLIA | 331пк6-331пк8 | 4 | 3 | 18 | 12 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] | I | 331пк8-341пк4 | 4 | 3 | 18 | 12 | [17 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 23 (66-стр.р.207) приемо-отпр. | 23 |  | 250 | 2 | 12 | 500 | [8 empty] | 6/250 |  | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 24 (34-213) приемо-отпр. | 24 |  | 250 | 1 | 6 | 250 | [17 empty] | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 26 (230-225) приемо-отпр. | 26 |  | 250 | 1 | 6 | 250 | [22 empty] | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 26 (230-225) приемо-отпр. | 26 |  | 250 | 1 | 6 | 250 | [24 empty] | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 1 (32-17) приемо-отпр. | 1 |  | 250 | 1 | 6 | 250 |  | 6/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 2 (ст.р.р.34-15) приемо-отпр. | 2 |  | 250 | 1 | 6 | 250 |  |  |  | 6/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1 | 3800пк8-3811пк7 | 4 | 6 | 36 | 24 | [7 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 120 | 1 | 4 | 120 | [15 empty] | 4/120
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1 | 3764пк1-3773пк9 | 1800 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 129 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 105 | 861 | 8719
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Работа СЗП, м | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [185пк10-193пк8] | 1 | 185пк10-193пк8 | 1620 | 8 | 32 | 1620 | [8 empty] | 4/500 | 4/100 | 4/300 |  |  | 4/300 | 4/100 | 4/70 | 4/50 | 4/200
|  | Работа СЗП, м | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [205пк4-226пк8] | 1 | 205пк4-226пк8 | 1150 | 6 | 24 | 850 | 4/100 | 4/100 | 4/150 | 4/100 |  |  | 4/300 | 4/100
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [580пк3-580пк3] | 1 | 580пк3-580пк3 | 245 | 5 | 20 | 245 |  |  | 4/49 |  |  |  |  | 4/49 |  | 4/49 | [11 empty] | 4/49 |  | 4/49
|  | Работа МНК, м | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [18пк7-31пк3] | 1 | 18пк7-31пк3 | 6400 | 20 | 80 | 6400 | 4/200 | 4/300 | 4/200 | 4/300 |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/400 | 4/400 | 4/300 |  |  | 4/300 | 4/400 | 4/200 | 4/300 | 4/400 |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [183пк9-183пк9] | I | 183пк9-183пк9 | 100 | 4 | 16 | 100 |  |  |  | 4/25 | [5 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [112пк1-115пк10] | 1 | 112пк1-115пк10 | 4000 | 8 | 32 | 4000 | [20 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [120пк1-124пк10] | 1 | 120пк1-124пк10 | 5000 | 10 | 40 | 5000 | [6 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [126пк1-126пк10] | 1 | 126пк1-126пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [128пк1-129пк10] | 1 | 128пк1-129пк10 | 2000 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМАРИ стр. 13, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 9 | 3 | [13 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗЕНСКАЯ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [21 empty] | 3/1 | 3/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк1-60пк10] | 1 | 56пк1-60пк10 | 7740 | 22 | 66 | 1320 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [62пк1-69пк10] | 1 | 62пк1-69пк10 | 7650 | 9 | 54 | 1350 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [61пк5-61пк9] | 1 | 61пк5-61пк9 | 446,7 | 1 | 3 | 446 | 3/446,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [68пк1-68пк4] | 1 | 68пк1-68пк4 | 250,1 | 1 | 3 | 250 |  |  | 3/250,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [68пк1-68пк4] | 1 | 68пк1-68пк4 | 250,2 | 1 | 3 | 250 | [7 empty] | 3/250,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [68пк7-69пк8] | 1 | 68пк7-69пк8 | 1099,5 | 1 | 3 | 1099 | [9 empty] | 3/1099,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [69пк7-70пк8] | 1 | 69пк7-70пк8 | 1099,5 | 1 | 3 | 1099 | [14 empty] | 3/1099,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [60пк8-61пк4] | 1 | 60пк8-61пк4 | 569,9 | 1 | 3 | 569 | [16 empty] | 3/570
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [61пк8-62пк4] | 1 | 61пк8-62пк4 | 569,9 | 1 | 3 | 569 | [21 empty] | 3/569,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [70пк1-70пк5] | 1 | 70пк1-70пк5 | 429,4 | 1 | 3 | 429 | [23 empty] | 3/429,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [71пк1-71пк5] | 1 | 71пк1-71пк5 | 429,8 | 1 | 3 | 429 | [28 empty] | 3/429,9
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОКОЛ путь III (9-12) главный | III |  | 70 | 10 | 30 | 20 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 8 | 32 | 160 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-144пк10] | 1 | 108пк2-144пк10 | 860 | 8 | 27 | 160 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 3/20 | [5 empty] | 3/20 | 3/20 | [5 empty] | 3/20 | 3/20
|  | Работа крана КЖ, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-192пк4] | 1 | 175пк3-192пк4 | 3 | 3 | 12 | 3 | [13 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [249пк7-249пк10] | 1 | 249пк7-249пк10 | 298,9 | 1 | 5 | 298 |  | 5,5/298,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [249пк10-250пк3] | 1 | 249пк10-250пк3 | 300,1 | 1 | 5 | 300 |  | 5,5/300,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [250пк3-250пк6] | 1 | 250пк3-250пк6 | 300 | 1 | 5 | 300 | [8 empty] | 5,5/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк5-262пк8] | 1 | 262пк5-262пк8 | 300,1 | 1 | 5 | 300 | [15 empty] | 5,5/300,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк8-263пк1] | 1 | 262пк8-263пк1 | 300,1 | 1 | 5 | 300 | [15 empty] | 5,5/300,1
|  | Работа РМ, м | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256пк5-267пк4 | 600 | 1 | 8 | 150 | 8/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [280пк2-280пк5] | 1 | 280пк2-280пк5 | 297,2 | 1 | 5 | 297 | [22 empty] | 5,5/297,3
|  | Работа РМ, м | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268пк4-299пк3 | 600 | 4 | 32 | 600 |  | 8/150 | 8/150 | 8/150 | 8/150
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Работа РМ, м | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 150 | 1 | 8 | 150 | [6 empty] | 8/150
|  | Работа ВПР, м | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [333пк1-349пк4] | 1 | 333пк1-349пк4 | 4500 | 6 | 33 | 2900 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/400
|  | Работа РМ, м | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332пк5-349пк4 | 300 | 2 | 16 | 300 | [7 empty] | 8/150 | 8/150
|  | Работа РМ, м | ОЛЕНЬ-САХ путь I (Н-Ч) главный [349пк4-350пк9] | I | 349пк4-350пк9 | 150 | 1 | 8 | 150 | [9 empty] | 8/150
|  | Работа ВПР, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350пк9-380пк2 | 10600 | 16 | 88 | 10200 | [8 empty] | 5,5/200 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [371пк3-371пк6] | 1 | 371пк3-371пк6 | 287,7 | 1 | 5 | 287 |  | 5,5/287,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [371пк6-371пк8] | 1 | 371пк6-371пк8 | 258,9 | 1 | 5 | 258 |  | 5,5/258,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [373пк6-373пк8] | 1 | 373пк6-373пк8 | 299,8 | 1 | 5 | 299 | [22 empty] | 5,5/299,8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [379пк7-379пк10] | 1 | 379пк7-379пк10 | 268 | 1 | 5 | 268 | [8 empty] | 5,5/268
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [379пк10-380пк2] | 1 | 379пк10-380пк2 | 250,1 | 1 | 5 | 250 | [8 empty] | 5,5/250,1
|  | Работа РМ, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350пк9-380пк2 | 450 | 3 | 24 | 450 | [10 empty] | 8/150 |  |  | 8/150 | 8/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [386пк6-386пк9] | 1 | 386пк6-386пк9 | 299,7 | 1 | 5 | 299 | [15 empty] | 5,5/299,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [386пк9-387пк2] | 1 | 386пк9-387пк2 | 259,4 | 1 | 5 | 259 | [15 empty] | 5,5/259,5
|  | Работа РМ, м | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк5-402пк6] | 1 | 381пк5-402пк6 | 900 | 6 | 48 | 900 | [15 empty] | 8/150 | 8/150 | 8/150 |  |  | 8/150 | 8/150 | 8/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-403пк10] | 1 | 403пк9-403пк10 | 225,8 | 1 | 5 | 225 | [29 empty] | 5,5/225,9
|  | Работа РМ, м | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403пк9-412пк8 | 600 | 4 | 32 | 600 | [24 empty] | 8/150 |  |  | 8/150 | 8/150 | 8/150
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 120 |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 12 | 48 | 360 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Работа ВПР, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [472пк1-475пк10] | 1 | 472пк1-475пк10 | 4000 | 4 | 22 | 4000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000
|  | Работа ВПР, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [477пк1-482пк10] | 1 | 477пк1-482пк10 | 6000 | 6 | 33 | 6000 | [6 empty] | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/1000
|  | Работа ВПР, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [496пк1-506пк10] | 1 | 496пк1-506пк10 | 11000 | 12 | 66 | 11000 | [14 empty] | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 | 5,5/1000 |  |  | 5,5/1000 | 5,5/500 | 5,5/500
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 5 | 20 | 150 | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 10 | 40 | 300 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Работа крана КЖ, шт | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17пк9-60пк9 | 9 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [90пк9-110пк4] | 1 | 90пк9-110пк4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 259 | 1178 | 70663
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОПЧА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАРИХТА путь I (Ч-Н) главный [2146пк1-2146пк4] МАРИХТА - ЛОПЧА путь 1 [2146пк4-2154пк10] | 1, I | 2146пк1-2146пк4 2146пк4-2154пк10 | 9000 | 6 | 24 | 9000 | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2277пк1-2279пк10] | 1 | 2277пк1-2279пк10 | 3000 | 1 | 4 | 1500 | [28 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУТЫКАН путь I (Ч-IH) главный [2288пк7-2289пк10] МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2287пк1-2288пк7] | 1, I | 2287пк1-2288пк7 2288пк7-2289пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [21 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2314 КМ - ПП 2329 КМ путь 2 [2315пк1-2317пк10] | 2 | 2315пк1-2317пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2329 КМ - КУРЬЯН путь 1 [2332пк1-2334пк5] | 1 | 2332пк1-2334пк5 | 2500 | 2 | 8 | 2500 | 4/1000 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУРЬЯН путь I (Ч-IН) главный [2335пк1-2336пк9] КУРЬЯН - ТЫНДА путь 1 [2336пк9-2337пк10] | 1, I | 2335пк1-2336пк9 2336пк9-2337пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [7 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] (нов. строит.) путь(,) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] (нов. строит.) путь(,) | 1, I | 2202пк0-2205пк3 2205пк3-2215пк7 2215пк7-2218пк0 | 1 | 1 | 4440 | 1 | 4440/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] | I | 2202пк0-2205пк3 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЗАЯЧИЙ путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] | IА | 2202пк0-2205пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛАРБА - ПП 2224 КМ путь 1 [2218пк0-2224пк8] | 1 | 2218пк0-2224пк8 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2240пк5] | 1 | 2235пк7-2240пк5 | 400 | 4 | 16 | 400 | [7 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУМБИР - ПП 2246 КМ путь 1 [2242пк5-2245пк2] | 1 | 2242пк5-2245пк2 | 400 | 4 | 16 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2267пк3] | 1 | 2263пк7-2267пк3 | 200 | 2 | 12 | 200 | [10 empty] | 6/100 | [10 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] | 1 | 2274пк3-2280пк2 | 300 | 3 | 12 | 300 | [7 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282пк9-2288пк7 | 300 | 3 | 12 | 300 |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] | 1, 2 | 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 | 400 | 4 | 18 | 400 | [7 empty] | 6/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ПП 2329 КМ - КУРЬЯН путь 1 [2329пк9-2334пк8] | 1 | 2329пк9-2334пк8 | 400 | 4 | 18 | 400 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 6/100
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] | 1 | 2205пк3-2215пк7 | 5 | 1 | 6 | 0 | [17 empty] | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2240пк5] | 1 | 2235пк7-2240пк5 | 5 | 2 | 12 | 0 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ЛУМБИР путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 5 | 1 | 6 | 0 | [7 empty] | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ЛУМБИР - ПП 2246 КМ путь 1 [2242пк5-2245пк2] | 1 | 2242пк5-2245пк2 | 5 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] | I | 2188пк3-2190пк6 | 4 | 3 | 30 | 3 | [21 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2246 КМ путь I (Ч-1Н) главный [2245пк2-2245пк4] ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2245пк4-2263пк5] путь 2 [2246пк4-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] | 1, 2, I | 2245пк2-2245пк4 2245пк4-2263пк5 2246пк4-2263пк5 2263пк5-2263пк7 | 906 | 1 | 8 | 906 | [7 empty] | 8/906
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПП 2275 КМ путь I (IЧ-Н) главный [2274пк0-2274пк3] ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2274пк3-2280пк2] ХОРОГОЧИ - ПП 2275 КМ путь 1 [2269пк5-2274пк0] путь 2 [2269пк5-2274пк0] | 1, 2, I | 2269пк5-2274пк0 2274пк0-2274пк3 2274пк3-2280пк2 | 232 | 1 | 8 | 232 | [14 empty] | 8/232
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУВЫКТА путь II (ис I Ч-5) главный [2307пк9-2309пк8] КУВЫКТА - ПП 2314 КМ путь 1 [2310пк1-2313пк8] путь 2 [2309пк8-2309пк8] ПП 2314 КМ путь I (Ч-IН) главный [2313пк8-2314пк1] | 1, 2, I, II | 2307пк9-2309пк8 2309пк8-2309пк8 2310пк1-2313пк8 2313пк8-2314пк1 | 227 | 1 | 8 | 227 | [17 empty] | 8/227
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 60 | 4730 | 26570
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЖЕЛИНГРА - РЗД 2406 КМ путь 1 [2401пк3-2401пк3] | 1 | 2401пк3-2401пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 2406 КМ путь I (Ч-Н) главный [2404пк8-2404пк8] | I | 2404пк8-2404пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2537пк4-2537пк4] | 1 | 2537пк4-2537пк4 | 10 | 2 | 8 | 20 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2779пк1] РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1, I | 2770пк8-2778пк6 2778пк6-2779пк1 | 8993 | 4 | 48 | 1793 |  | 12/1000 |  |  | 12/793 |  |  |  | 12 |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2779пк1-2781пк8] | I | 2779пк1-2781пк8 | 2480 | 2 | 144 | 2480 | [15 empty] | 72/1200 | [6 empty] | 72/1280
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЛЕПИКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОГОРОН стр. 1, 13, 17, 2, 21, 6, 9 |  |  | 7 | 6 | 60 | 6 | [11 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2781пк1-2782пк3] ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] ПП 2789 КМ путь I (Ч-Н) главный [2789пк7-2790пк4] | 1, I | 2781пк1-2782пк3 2782пк3-2789пк7 2789пк7-2790пк4 | 9400 | 1 | 4 | 1400 |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2802пк5-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2810пк10] ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2802пк5] | 1, I | 2790пк4-2802пк5 2802пк5-2804пк7 2804пк7-2810пк10 | 20600 | 8 | 32 | 15600 |  |  |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] путь 2 (ст.р.р.5-ст. р.р. 3) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, 2, 2А, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2770пк8 2770пк8-2778пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | СЦБ, связь, км | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] путь 2 (ст.р.р.5-ст. р.р. 3) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.4-ст.р.р.5) приемо-отпр. РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, 2, 2А, I | 2759пк1-2767пк4 2767пк4-2770пк8 2770пк8-2778пк6 | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496пк5-2509пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Одиночная смена шпал, шт | УЛАК путь IIA (15-НД) главный [2677пк8-2679пк5] путь 2 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. путь 5 (ст.р.р.33-1) приемо-отпр. путь 6 (24-ст.р.р.13) приемо-отпр. путь 7 (26-35) приемо-отпр. | 2, 5, 6, 7, IIA | 2677пк8-2679пк5 | 600 | 2 | 16 | 120 |  |  | 8/60 | [20 empty] | 8/60
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 2 (20-15) приемо-отпр. путь 3 (28-35) приемо-отпр. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (30-37) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 |  | 2200 | 9 | 72 | 450 |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МУЛЬМУГАКАН - УЛАК путь 1 [2663пк6-2676пк1] | 1 | 2663пк6-2676пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 2 (14-ст.р.р. 1) приемо-отпр. путь 2/4 (2-4) съезд пр-отп путь 2а (ст.р.р.4-ст. р.р.14) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) приемо-отпр. РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-... (см. карточку) | 1, 12/14, 2, 2/4, 2а, 6/8, I | 2708пк3-2720пк1 2720пк1-2723пк3 2723пк3-2732пк9 | 1 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1 | 2723пк3-2732пк9 | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2782пк3-2789пк7] | 1 | 2782пк3-2789пк7 | 1 | 2 | 8 | 0 | [22 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] стр. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2801пк1] | 1, I | 2790пк4-2801пк1 2801пк1-2804пк7 | 1 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2801пк1] | 1 | 2790пк4-2801пк1 | 1 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 49 | 458 | 22092
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [211пк1-212пк10] | 1 | 211пк1-212пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [19 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [218пк1-218пк10] | 1 | 218пк1-218пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [220пк1-223пк9] ГИЛЮЙ путь I (Ч-ис. Н) главный [223пк9-223пк10] | 1, I | 220пк1-223пк9 223пк9-223пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШТУРМ стр. 13, 5, 9 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [12 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРТЫГИТ стр. 13, 14 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРИКАН стр. 11, 9 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНОСОВСКАЯ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МУРТЫГИТ - ПП 57 КМ путь 2 [53пк700-54пк500] | 2 | 53пк700-54пк500 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБОЛОТНОЕ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [117пк900-119пк900] | 1 | 117пк900-119пк900 | 2200 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | АНОСОВСКАЯ - ЗАБОЛОТНОЕ путь 1 [84пк4-110пк8] путь 2 [84пк4-110пк8] | 1, 2 | 84пк4-110пк8 | 0,8 | 4 | 32 | 0 |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
|  | СЦБ, связь, км | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] РЗД 369 КМ путь I (Ч-Н) главный [368пк1-371пк8] РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1, I | 358пк7-368пк1 368пк1-371пк8 371пк8-382пк5 | 1,2 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | ИССО, шт | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк10-400пк10] | 1, I | 397пк9-400пк6 400пк10-400пк10 | 2 | 1 | 12 | 1 | [26 empty] | 12/1
|  | СЦБ, связь, км | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397пк9-400пк6 | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 2040 | 8 | 32 | 480 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 2 | 8 | 120 | [23 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2000 | 6 | 24 | 360 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 8/120
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 1200 | 5 | 20 | 300 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [13 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 720 | 3 | 12 | 180 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Выгрузка шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 600 | 3 | 12 | 180 | [9 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [9 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 16 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [9 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [23 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [9 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [19 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [19 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [5 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОХОРТОВ путь II (Ч-2Н) главный [28пк8-31пк6] МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] путь 2 [31пк6-47пк3] МУРТЫГИТ путь I (1Ч-1Н) главный [47пк3-50пк7] | 1, 2, I, II | 28пк8-31пк6 31пк6-47пк3 47пк3-50пк7 | 4 | 4 | 44 | 4 | [5 empty] | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] путь 2 [31пк6-47пк3] | 1, 2 | 31пк6-47пк3 | 1237 | 7 | 54 | 1237 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 10/500 |  |  | 10/500 |  |  |  | 10/237
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 77 | 382 | 10294
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАХТАУМ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕСТУЖЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУРЬЯН путь I (Ч-IН) главный [2335пк1-2336пк9] КУРЬЯН - ТЫНДА путь 1 [2336пк9-2337пк10] | 1, I | 2335пк1-2336пк9 2336пк9-2337пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [7 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 100, 11, 111, 114, 120, 122, 123, 127, 134, 136, 137, 142, 144, 145, 147, 151, 167, 17, 19, 56, 66, 68, 70, 72, 79, 80, 81, 82, 86, 9 |  |  | 30 | 9 | 36 | 18 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 615, 617, 623, 625, 627, 701, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 708, 709, 710, 711, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 720, 722, 804, 805, 806, 807, 811, 813, 814, 815, 821, 822, 823, 824, 832, 938, 949, 952, 959, 960, 968 |  |  | 46 | 4 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 454, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 484, 488, 492, 494, 496, 498, 501, 503, 505, 510, 512, 514, 518, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 538, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613 |  |  | 53 | 17 | 34 | 53 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 2/1 | 2/4 | 4/8 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк600-166пк200] ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [175пк6-175пк9] | 1, I | 165пк600-166пк200 175пк6-175пк9 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 7 (стр30-171) приемо-отпр. путь 8 (136-155) приемо-отпр. путь 9 (стрр140-127) приемо-отпр. | 10, 12, 13, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 1800 | 18 | 82 | 1800 | [6 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 2200 | 22 | 88 | 2200 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 240 | 4 | 24 | 240 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 80 | 308 | 8317
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 2115 | 18869 | 1059251
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 360 | 3 | 12 | 90 | [15 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАТАКАН стр. 10, 11 |  |  | 2 | 4 | 32 | 2 | [11 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8141пк650-8142пк550] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8151пк200-8151пк600] | 2, II | 8141пк650-8142пк550 8151пк200-8151пк600 | 1300 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8162пк900] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8159пк300-8162пк1] | 2, II гл | 8159пк300-8162пк1 8162пк1-8162пк900 | 1800 | 2 | 8 | 1800 | [8 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк750-8182пк4] | 2 | 8165пк750-8182пк4 | 1600 | 3 | 10 | 1600 | [18 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8210пк100-8222пк8] | 2 | 8210пк100-8222пк8 | 7850 | 6 | 22 | 4800 |  | 4/700 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1600
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, I | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 16 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8137пк10] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8136пк3-8136пк5] | 2, II | 8136пк3-8136пк5 8136пк5-8137пк10 | 700 | 3 | 24 | 700 |  | 8/250 |  |  | 8/250 |  |  |  | 8/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138пк5-8140пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8145пк7-8151пк4] | 1 | 8145пк7-8151пк4 | 3719 | 4 | 16 | 919 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/319
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1 | 8144пк8-8153пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8159пк6-8162пк1] | 2 | 8159пк6-8162пк1 | 1199 | 2 | 8 | 1199 | [8 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/599
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1 | 8156пк7-8162пк8 | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | 1, I | 8162пк8-8165пк6 8165пк6-8182пк8 8182пк8-8185пк8 | 22 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк9-8189пк1] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8188пк1-8188пк2] | 1, I гл | 8188пк1-8188пк2 8188пк9-8189пк1 | 270 | 1 | 4 | 270 | [5 empty] | 4/270
|  | Работа МКТ, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8192пк6-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8195пк2] | 2, II гл | 8192пк6-8194пк7 8194пк7-8195пк2 | 410 | 1 | 4 | 410 | [22 empty] | 4/410
|  | Работа МКТ, м | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8196пк7-8197пк7] | 1 | 8196пк7-8197пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] | 2, II, II гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I, I гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, II, II гл | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк1 8162пк1-8165пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк8 8162пк8-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188пк2-8194пк7 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8200пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | 1, I, I гл | 8188пк2-8195пк5 8195пк5-8198пк0 8198пк0-8200пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, II, IV | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1, I | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 54 | 240 | 12610
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АУР стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АУР - ИН путь 2 [8419пк7-8420пк9] ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8420пк10] | 2, II | 8419пк7-8420пк9 8420пк9-8420пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [11 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | АУР - ИН путь 2 [8410пк1-8410пк10] | 2 | 8410пк1-8410пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | АУР - ИН путь 1 [8419пк1-8420пк5] | 1 | 8419пк1-8420пк5 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [5 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АУР - ИН путь 2 [8413пк1-8413пк10] | 2 | 8413пк1-8413пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8442пк1-8445пк10] | 2 | 8442пк1-8445пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  | 4/2000 |  |  | 2/2000
|  | Выправка пути, м | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [73пк1-73пк10] | Лен | 73пк1-73пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | УНГУН - ЛЕНИНСК путь Лен [88пк2-94пк10] | Лен | 88пк2-94пк10 | 6800 | 3 | 12 | 6800 | [18 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | УНГУН - ЛЕНИНСК путь Лен [112пк1-112пк10] | Лен | 112пк1-112пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк921-8266пк1005] | II | 8265пк921-8266пк1005 | 729 | 1 | 4 | 332 |  | 4/332
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8280пк765-8284пк300] | 2 | 8280пк765-8284пк300 | 1749 | 3 | 12 | 1749 | [8 empty] | 4/586 | [6 empty] | 4/586 | [6 empty] | 4/577
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк6-8265пк7] | I | 8265пк6-8265пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [8 empty] | 8/200
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] путь Обводной (М2-НД) главный [8305пк2-8308пк2] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, II, Обводной, Четный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 8305пк2-8308пк2 | 10 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, I, Нечетный | 8288пк6-8290пк5 8290пк5-8305пк2 8305пк2-8308пк6 | 30 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Работа СЧ, м | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8298пк8-8298пк10] | 2 | 8298пк8-8298пк10 | 300 | 1 | 8 | 300 | [11 empty] | 8/300
|  | Работа СЧ, м | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8300пк7-8300пк10] | 2 | 8300пк7-8300пк10 | 400 | 1 | 8 | 400 | [15 empty] | 8/400
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I | 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 6 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 50 | 1 | 2 | 10 | [15 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 8 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, I | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 12 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Работа ЩОМ , м | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 400 | 4 | 16 | 400 | [8 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Переборка изостыков, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 4 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 6 | 2 | 8 | 2 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [15 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 5600 | 5 | 20 | 4000 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] | Лен | 50пк4-83пк5 | 160 | 13 | 52 | 26 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II, Четный | 8304пк7-8308пк5 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I, Нечетный | 8305пк2-8308пк6 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1, I | 8392пк0-8395пк8 8395пк8-8420пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11пк2-48пк0 | 3734 | 7 | 56 | 4294 |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/897 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/897 |  |  |  | 8
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 106 | 461 | 29458
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 5 | 20 | 500 | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ХАБАРОВСК II |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512пк2-8514пк9 | 6176 | 4 | 16 | 2976 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/576
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487пк0-8495пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487пк0-8495пк8 | 20 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495пк8-8497пк8 | 8 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] | II | 8505пк2-8507пк4 | 12 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] | II | 8508пк2-8512пк2 | 8 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 575 | 9 | 34 | 81 | 3,8/9 | [5 empty] | 3,8/9 | 3,8/9 | [5 empty] | 3,8/9 | 3,8/9 | [5 empty] | 3,8/9 | 3,8/9 | [5 empty] | 3,8/9 | 3,8/9
|  | Переборка изостыков, шт | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] | II | 8514пк9-8517пк7 | 4 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517пк7-8520пк3 | 15 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ХАБАРОВСК I путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] | I(вост) | 8523пк1-8525пк7 | 10 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] | I | 8540пк8-8544пк7 | 30 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] | II | 8541пк0-8544пк7 | 30 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1 | 8544пк7-8559пк5 | 140 | 4 | 16 | 80 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2 | 8544пк7-8559пк5 | 160 | 5 | 20 | 100 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ХАБАРОВСК II стр. 854 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ХАБАРОВСК II стр. 875 |  |  | 1 | 4 | 12 | 4 | [5 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] путь III (6-НХ) главный [8508пк7-8510пк6] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I, III | 8507пк4-8508пк2 8508пк2-8512пк2 8508пк7-8510пк6 8512пк2-8514пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 4 | 15 | 0 | [5 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 5 | 19 | 0 |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 71 | 281 | 3790
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8616пк3-8616пк5] | I | 8616пк3-8616пк5 | 90 | 4 | 16 | 40 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 9 | 72 | 573 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8/573 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [25 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8612пк5] | 2 | 8610пк6-8612пк5 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [29 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8614пк4] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8612пк5-8613пк7] | 1, I | 8612пк5-8613пк7 8613пк7-8614пк4 | 1900 | 1 | 2 | 1900 | [30 empty] | 2/1900
|  | Выправка пути, м | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8629пк1-8632пк4] | 1 | 8629пк1-8632пк4 | 3300 | 2 | 6 | 3300 | [23 empty] | 2/1500 |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8637пк5] | 1 | 8635пк0-8637пк5 | 2500 | 2 | 6 | 2500 | [16 empty] | 2/1200 |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8647пк7] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8646пк2-8647пк3] | 2, II | 8646пк2-8647пк3 8647пк3-8647пк7 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [25 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8649пк7-8651пк10] | II | 8649пк7-8651пк10 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [29 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк4-8656пк10] | 2 | 8653пк4-8656пк10 | 3600 | 2 | 4 | 3600 | [18 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/2400
|  | Выправка пути, м | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8665пк5-8669пк3] | 2 | 8665пк5-8669пк3 | 3800 | 2 | 6 | 3800 | [11 empty] | 2/1500 |  |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8670пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8672пк5] | 1, I | 8670пк1-8672пк2 8672пк2-8672пк5 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [9 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8716пк7-8717пк10] | 1 | 8716пк7-8717пк10 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [5 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8748пк1-8751пк7] | 1 | 8748пк1-8751пк7 | 3700 | 1 | 2 | 1850 |  |  | 2/1850
|  | Выправка пути, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8759пк2-8761пк10] | 2 | 8759пк2-8761пк10 | 2800 | 1 | 4 | 2800 |  | 4/2800
|  | Выправка пути, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8763пк1-8767пк2] | 2 | 8763пк1-8767пк2 | 4200 | 2 | 6 | 4200 |  |  |  |  | 2/1700 |  |  |  | 4/2500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУГЛИКОВО стр. 1, 11, 12, 19, 2 |  |  | 5 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРИНО стр. 16, 17, 18, 2, 20, 4, 6 |  |  | 7 | 3 | 8 | 4 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОР стр. 10, 6, 8 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [5 empty] | 4/2 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАКА стр. 1, 3, 7 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [9 empty] | 2/1 | [5 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОРМИДОНТОВКА стр. 10, 12, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЦКИЙ стр. 5, 9 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЕМСКАЯ стр. 1, 10, 12, 2, 8, 9 |  |  | 6 | 4 | 12 | 6 | [16 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 | [5 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВАН стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [23 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕДИКЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИКИН стр. 113, 12, 28, 42, 44, 53, 54, 57, 73, 75 |  |  | 10 | 5 | 16 | 8 | [22 empty] | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБЕРОВО стр. 10, 2, 20, 4, 8 |  |  | 5 | 4 | 10 | 5 | [15 empty] | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8735пк399] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8728пк428-8735пк1] | 2, II | 8728пк428-8735пк1 8735пк1-8735пк399 | 3296 | 2 | 8 | 1567 |  | 4/687 | [6 empty] | 4/880
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк277-8766пк636] | 2 | 8758пк277-8766пк636 | 1946 | 4 | 14 | 1946 | [15 empty] | 4/681 |  |  | 2/237 |  |  |  | 4/681 | [6 empty] | 4/347
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ДОРМИДОНТОВКА путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 3 | 12 | 300 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Сплошная смена шпал, шт | КРАСИЦКИЙ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 8 | 200 | [22 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Переборка изостыков, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 22 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8653пк3-8660пк1 8660пк1-8662пк1 | 12 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8674пк4-8679пк9 8679пк9-8682пк0 | 6 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2 | 8674пк4-8679пк9 | 390 | 1 | 2 | 20 |  | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2 | 8698пк6-8712пк5 | 16 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | [6 empty] | 8/4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Работа МКТ, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 1761 | 9 | 28 | 1761 |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 2/161 |  |  |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | I | 8712пк5-8715пк7 | 24 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2 | 8715пк7-8727пк10 | 8 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8715пк7-8735пк1 8735пк1-8737пк5 | 16 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2 | 8715пк7-8735пк1 | 210 | 8 | 24 | 100 |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Переборка изостыков, шт | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8735пк1-8737пк4 8737пк4-8752пк7 | 8 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 14 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 240 | 4 | 14 | 40 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [12 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [15 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [8 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] путь 5 (20-17) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8589пк2-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8604пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8598пк5-8605пк2 8605пк2-8608пк7 8608пк7-8610пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] | 2, II | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | 1, I | 8696пк1-8698пк6 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] | 2, II | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [8 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 550 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [15 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 140 | 534 | 42760
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 1 | 4 | 13 | [12 empty] | 4/13
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] | 1, 2 | 9079пк9-9079пк10 | 55 | 2 | 8 | 20 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8839пк10-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8860пк9] | 2, II | 8839пк10-8840пк7 8840пк7-8860пк4 8860пк4-8860пк9 | 20973 | 9 | 72 | 573 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8/573 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУНГАЧ стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [8 empty] | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРУШЕВОЕ стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛАРЕТОВКА стр. 3, 5, 7 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 |  | 4/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЛЬНЕРЕЧ II стр. 3, 4, 8 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9013пк6-9016пк1] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9039пк2] | 1, I | 9013пк6-9016пк1 9016пк1-9039пк2 | 25400 | 5 | 40 | 600 | [15 empty] | 8/200 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [8 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [22 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 12 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Сбор рельсов, шт | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [5 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 10 | 1 | 4 | 12 | [26 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [29 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2 | 8939пк9-8943пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 80 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2 | 8977пк1-9001пк4 | 60 | 1 | 4 | 15 | [22 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | СВИЯГИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 270 | 9 | 36 | 270 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 75 | 2 | 8 | 30 | [8 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] | 1 | 9050пк5-9055пк3 | 60 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 4 (6-17) приемо-отпр. | 4 |  | 90 | 3 | 12 | 90 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | [19 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 5 (16-23) приемо-отпр. | 5 |  | 90 | 3 | 12 | 90 | [13 empty] | 4/30 | 4/30 | [13 empty] | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 90 | 3 | 12 | 90 | 4/30 | [19 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 75 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Переборка изостыков, шт | МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк0-9092пк2] | I | 9089пк0-9092пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк10] | 2 | 9092пк2-9106пк10 | 30 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
|  | Переборка изостыков, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк10] | 2 | 9092пк2-9106пк10 | 3 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Переборка изостыков, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9106пк10] | 1 | 9092пк2-9106пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 5600 | 3 | 12 | 1680 | [5 empty] | 4/560 | [6 empty] | 4/560 | [6 empty] | 4/560
|  | Сбор рельсов, шт | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15пк2-19пк1 19пк1-21пк2 21пк2-27пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [19 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [15 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (16-9) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 4, 6, II | 8860пк4-8863пк4 8863пк4-8868пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 3, I, Iо, V, н | 15пк1-15пк2 1пк4-2пк8 2пк8-15пк1 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I, V | 1пк4-2пк8 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8879пк5-8881пк1 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 8930пк1-8935пк5 | 550 | 1 | 4 | 550 | [8 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 8937пк0-8939пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [29 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939пк9-8943пк0 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [26 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [26 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [5 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [8 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [12 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [22 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 93 | 427 | 11114
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9165пк3-9165пк3] | 1 | 9165пк3-9165пк3 | 90 | 1 | 4 | 30 | [5 empty] | 4/30
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 2 [9165пк3-9165пк3] | 2 | 9165пк3-9165пк3 | 90 | 3 | 12 | 90 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк6] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9176пк10-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9176пк10-9179пк1 9179пк1-9189пк7 9189пк7-9191пк6 | 14006 | 5 | 40 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АМУРСК ЗАЛИВ стр. 13, 7 |  |  | 2 | 2 | 16 | 1 | [8 empty] | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУБИНИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [9157пк3-9157пк10] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2, II | 9150пк1-9157пк3 9157пк3-9157пк10 | 8000 | 3 | 12 | 8000 |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк3-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178пк3-9179пк1 9179пк1-9189пк7 9189пк7-9191пк8 | 13500 | 5 | 17 | 10500 | [11 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк8-9198пк2] | 1 | 9191пк8-9198пк2 | 6400 | 1 | 4 | 2400 |  |  |  |  | 4/2400
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9205пк100-9210пк1000] | 2 | 9205пк100-9210пк1000 | 7600 | 2 | 8 | 1400 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 5 (12-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 5 (12-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9120пк1-9124пк3] | 2 | 9120пк1-9124пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (25-кп) подъездной | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (7-КП) подъездной | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (25-кп) подъездной | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 6 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 7 (22-19) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 250 | 3 | 11 | 45 | [8 empty] | 3,8/15 | [13 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 4 | 12 | 70 |  |  |  |  | 3/15 | [6 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/15
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2 | 9150пк1-9157пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2 | 9150пк1-9157пк3 | 1 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 5 (18-25) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3,8/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 3 | 20 | [7 empty] | 3,8/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 80 | 1 | 3 | 20 | [13 empty] | 3,8/20
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 29 (80-53А) деповской | 29 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 23 (70-45) сортиров. | 23 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 29 (80-53А) деповской | 29 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 16 (106-127) приемо-отпр. | 16 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 20 (180-117) приемо-отпр. | 20 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 66 (201А-ГПП) прочий | 66 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 18 (172-141) приемо-отпр. | 18 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 44 (96-упор) погр.-выгр. | 44 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] | I | 9189пк7-9191пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3,8/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9240пк1-9240пк1] | 1 | 9240пк1-9240пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9239пк7-9239пк7] | 1 | 9239пк7-9239пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9239пк4-9239пк5] | 1 | 9239пк4-9239пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9239пк1-9239пк1] | 1 | 9239пк1-9239пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9238пк4-9238пк4] | 1 | 9238пк4-9238пк4 | 2 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАДЕЖДИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9243пк1-9243пк1] | I | 9243пк1-9243пк1 | 2 | 2 | 6 | 3 |  | 2/1 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАДЕЖДИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9243пк2-9243пк3] | I | 9243пк2-9243пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАДЕЖДИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9242пк8-9242пк8] | I | 9242пк8-9242пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9273пк9-9273пк10] | 1 | 9273пк9-9273пк10 | 2 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9274пк8-9274пк9] | 1 | 9274пк8-9274пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9277пк3-9277пк3] | 1 | 9277пк3-9277пк3 | 2 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9277пк5-9277пк5] | 1 | 9277пк5-9277пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА путь I (ис.ЧД-Н) главный [9278пк10-9278пк10] | I | 9278пк10-9278пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА путь I (ис.ЧД-Н) главный [9279пк1-9279пк1] | I | 9279пк1-9279пк1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА путь I (ис.ЧД-Н) главный [9279пк7-9279пк7] | I | 9279пк7-9279пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА путь I (ис.ЧД-Н) главный [9281пк1-9281пк1] | I | 9281пк1-9281пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА - ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 1 [9281пк2-9281пк2] | 1 | 9281пк2-9281пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА - ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 1 [9281пк4-9281пк4] | 1 | 9281пк4-9281пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА - ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 1 [9281пк7-9281пк7] | 1 | 9281пк7-9281пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ВТОРАЯ РЕЧКА путь I (ис.ЧД-Н) главный [9278пк3-9281пк1] стр. 5 | I | 9278пк3-9281пк1 | 1 | 2 | 8 | 1 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130пк4-9134пк0 9134пк0-9139пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА путь II (ис Ч-ис НД) главный [9130пк4-9134пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] | 2, 4, 6, II | 9130пк4-9134пк0 9134пк0-9139пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] путь 4 (10-13) приемо-отпр. путь 8 (16-19) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, 4, 8, II | 9198пк1-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, 3АП, 3БП, I | 9216пк2-9225пк1 9225пк1-9228пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРВАЯ РЕЧКА (нов. строит.) путь(.) |  |  | 2150 | 6 | 45 | 2150 |  | 9 |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1150 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕРВАЯ РЕЧКА (нов. строит.) путь(.) |  |  | 7 | 6 | 66 | 6 |  | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 146 | 643 | 24937
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 260 | 5 | 20 | 50 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕТРОВКА путь III (3-НК) главный [2пк7-2пк7] | III | 2пк7-2пк7 | 180 | 2 | 8 | 60 | [21 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк500-20пк800] АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [26пк3-28пк5] АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2, II | 20пк500-20пк800 22пк7-26пк3 26пк3-28пк5 | 2265 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 3300 | 4 | 16 | 2050 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [106пк650-113пк650] | 1 | 106пк650-113пк650 | 1200 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [108пк300-113пк640] | 2 | 108пк300-113пк640 | 1050 | 1 | 4 | 450 | [29 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [125пк950-126пк350] | 1 | 125пк950-126пк350 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [131пк460-131пк735] | I | 131пк460-131пк735 | 275 | 1 | 4 | 275 | [25 empty] | 4/275
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь III (31-ис НД) главный [1пк3-2пк5] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 16 (18-упор) погр.-выгр. путь 17 (28-упор) п... (см. карточку) | 10, 16, 17, 4, 6, 8, I, II, III | 1пк3-2пк5 44пк8-51пк0 | 4 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 2 | 7 | 16 | [15 empty] | 3,8/8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 48 | 1 | 3 | 8 | [22 empty] | 3,8/8
|  | Работа СЧ, м | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [109пк1-113пк10] | 1 | 109пк1-113пк10 | 3500 | 4 | 32 | 3500 |  |  |  |  | 8/500 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 8/1000
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 120 | 1 | 4 | 20 | [11 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-62пк8] | 2 | 51пк0-62пк8 | 600 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-62пк8] | 1 | 51пк0-62пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 500 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 500 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 500 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-116пк5] | I | 114пк5-116пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ путь II (Ч-ис НЧ) главный [114пк5-116пк5] | II | 114пк5-116пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк0 136пк0-140пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 38 | 171 | 8330
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Смена плит БМП, шт | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136пк10-136пк10 | 114 | 2 | 12 | 12 | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Смена плит БМП, шт | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144пк9-144пк9 | 96 | 6 | 36 | 36 | [11 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 5 | 20 | 150 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [182пк2-183пк5] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [165пк9-166пк4] СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | I, II, одн | 165пк9-166пк4 166пк4-182пк2 182пк2-183пк5 | 17503 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 |  | 2,5/100 | [27 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [8 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [11 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 2 | 5 | 200 | [5 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 1 | 2 | 50 | [12 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [7 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [21 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [20 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 | [11 empty] | 2,5/80 | [6 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 800 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [13 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [27 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [14 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | одн | 96пк1-104пк6 | 800 | 1 | 2 | 100 | [13 empty] | 2,5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [111пк1-111пк4] | одн | 111пк1-111пк4 | 16 | 1 | 4 | 16 | [28 empty] | 4/16
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [122пк5-122пк8] | одн | 122пк5-122пк8 | 16 | 1 | 4 | 16 | [11 empty] | 4/16
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 |  | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 800 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [8 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 800 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,5/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 8 | 32 | 1200 |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь 2 (57-10) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99пк3-108пк0 | 50 | 2 | 8 | 30 | [8 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОЛЕНЕВОД путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 3 | 12 | 300 | [11 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [18пк5-18пк6] | одн | 18пк5-18пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [54пк6-54пк7] | одн | 54пк6-54пк7 | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [65пк9-65пк9] | одн | 65пк9-65пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Выправка пути вручную, м | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [73пк6-73пк10] | одн | 73пк6-73пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Работа МКТ, м | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [109пк3-123пк3] | одн | 109пк3-123пк3 | 5866 | 9 | 36 | 5400 | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600
|  | Нарезка кюветов , м | РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [148пк9-164пк1] | одн | 148пк9-164пк1 | 3150 | 9 | 36 | 3150 | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Нарезка кюветов , м | РЯЗАНОВКА - КОСОГОРНЫЙ путь одн [148пк9-155пк4] | одн | 148пк9-155пк4 | 350 | 9 | 36 | 3150 | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГВОЗДЕВО путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 8 |  | 300 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОДЕКОВО (нов. строит.) путь(Сосновая Падь) |  |  | 706 | 3 | 24 | 1500 | [22 empty] | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая Падь) | 1, 102 |  | 4 | 3 | 30 | 3 | [22 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 116 | 500 | 18263
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НАХОДКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№5) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | НАХОДКА путь IV (124-II Н) главный [1пк0-2пк7] | IV | 1пк0-2пк7 | 8 | 1 | 3 | 8 | [8 empty] | 3,8/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [181пк7-183пк9] | 1 | 181пк7-183пк9 | 40 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 1 | 3 | 8 | [18 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] | 2 | 7пк3-13пк0 | 8 | 1 | 3 | 8 |  | 3,8/8
|  | Работа ВПО, м | НАХОДКА-ВОСТ путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [14пк1-15пк6] | 1Ч | 14пк1-15пк6 | 1600 | 2 | 16 | 1600 |  |  |  |  | 8/600 | [6 empty] | 8/1000
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | НАХОДКА стр. 58 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [8 empty] | 4/8
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ХМЫЛОВСКИЙ стр. 19 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [11 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУЗНЕЦОВО путь II (Ч-Нч) главный [154пк7-157пк3] путь 4 (14-11) приемо-отпр. КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 2 [157пк3-167пк2] | 2, 4, II | 154пк7-157пк3 157пк3-167пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НАХОДКА-ВОСТ (нов. строит.) путь(.) |  |  | 7525 | 8 | 58 | 3525 |  | 6/1680 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 6/900 |  |  |  | 6/945 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАХОДКА-ВОСТ (нов. строит.) путь(.) |  |  | 20 | 4 | 40 | 4 | [18 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 23 | 149 | 5190
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [114пк7-114пк7] | Одн | 114пк7-114пк7 | 6 | 3 | 12 | 6 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [316пк3-316пк3] | Одн | 316пк3-316пк3 | 20 | 2 | 8 | 20 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытяжной путь 18 (5-упор) вытяжной путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 20 (43-yпop) прочий путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) при... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 | 17590 | 9 | 72 | 6610 |  | 8/754 |  |  | 8/732 |  |  |  | 8/732 |  |  | 8/732 |  |  |  | 8/732 |  |  | 8/732 |  |  |  | 8/732 |  |  | 8/732 |  |  |  | 8/732
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [274пк1-274пк10] | Одн | 274пк1-274пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [277пк1-277пк3] ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-279пк10] | I, Одн | 277пк1-277пк3 277пк3-279пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [22 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [285пк1-286пк10] | Одн | 285пк1-286пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [289пк1-289пк10] | Одн | 289пк1-289пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [291пк1-294пк10] | Одн | 291пк1-294пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [8 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [307пк1-311пк10] | Одн | 307пк1-311пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЛЬНЕВОСТ стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 |  | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИТОВКО стр. 15, 4, 8 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [8 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕВЧЕН стр. 1, 10, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [15 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЬКАН стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [247пк501-257пк7] | Одн | 247пк501-257пк7 | 3300 | 3 | 12 | 2500 |  | 4/1000 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [267пк649-268пк1] ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-268пк249] | I, Одн | 267пк649-268пк1 268пк1-268пк249 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [11 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [301пк455-302пк8] | Одн | 301пк455-302пк8 | 2600 | 4 | 16 | 2600 | [18 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [172пк2-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-191пк8] | I, Одн | 172пк2-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-191пк8 | 19625 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 275пк3-277пк3 277пк3-296пк1 296пк1-298пк2 | 3,3 | 8 | 44 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241пк5-257пк8 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] | I | 265пк7-268пк1 | 4 | 3 | 18 | 12 | [15 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 200 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | Одн | 298пк2-302пк8 | 200 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 175 | 1038 | 36670
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [3пк1-5пк10] | 1 | 3пк1-5пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-5пк3] | 2 | 2пк3-5пк3 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [9 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [32пк1-35пк10] | 1 | 32пк1-35пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [16 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [45пк1-47пк10] | 1 | 45пк1-47пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [23 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [57пк1-60пк10] | 2 | 57пк1-60пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | [30 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛИХИН стр. 11, 21, 5, 7, 9 |  |  | 5 | 3 | 10 | 5 | [23 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУРСКОЕ стр. 14, 4, 7 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [19 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧЕПТА стр. 10, 5, 6, 8 |  |  | 4 | 3 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕНАЙ стр. 10, 11, 12, 4 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОУНЭ стр. 101, 26, 5, 9 |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 2 [30пк119-31пк249] | 2 | 30пк119-31пк249 | 2062 | 3 | 12 | 2062 |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/462
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [57пк299-58пк549] | 2 | 57пк299-58пк549 | 2500 | 3 | 12 | 2500 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/900
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОНИ - КУН путь 2 [90пк351-90пк851] | 2 | 90пк351-90пк851 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [23 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 3 | 16 | 0 | [23 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(пути 1, 2) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, I, Одн | 320пк3-331пк6 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 1,2 | 2 | 11 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 5 | 27 | 0 | [9 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. путь 9 (9-М9) прочий (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 3, 4, 9, I | 132пк6-137пк9 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 | 0,1 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 146пк6-148пк6 | 0,1 | 1 | 5 | 0 | [30 empty] | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 3,6 | 6 | 48 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] | 1 | 14пк4-17пк2 | 4 | 6 | 36 | 24 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [3пк1-4пк10] | 1 | 3пк1-4пк10 | 200 | 3 | 12 | 600 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [3пк1-4пк10] | 2 | 3пк1-4пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Работа СТРУГ, м | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2пк3-8пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 2 [26пк1-27пк10] | 2 | 26пк1-27пк10 | 200 | 3 | 12 | 600 | [16 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [17пк1-18пк10] | 1 | 17пк1-18пк10 | 200 | 2 | 8 | 400 | [26 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОНИ - КУН путь 1 [84пк0-94пк1] | 1 | 84пк0-94пк1 | 4 | 6 | 24 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] | II | 207пк6-208пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 7 (18-21) приемо-отпр. | 7 |  | 30 | 15 | 60 | 450 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30
|  | Смена плети, м | ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-187пк10] | 2 | 187пк5-187пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [194пк7-194пк10] | 2 | 194пк7-194пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-62пк6] | 1, 2 | 53пк6-62пк3 55пк8-62пк6 | 40 | 4 | 18 | 40 | [9 empty] | 6/40 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [114пк5-123пк9] путь 2 [114пк5-123пк9] | 1, 2 | 114пк5-123пк9 | 1773 | 1 | 8 | 773 |  |  | 8/773
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕНАЙ |  |  | 899 | 1 | 8 | 899 | [16 empty] | 8/899
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЕНАЙ - ОУНЭ путь 1 [163пк6-181пк4] путь 2 [163пк6-181пк4] | 1, 2 | 163пк6-181пк4 | 683 | 1 | 8 | 683 | [9 empty] | 8/683
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 146 | 767 | 27879
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [363пк9-364пк1] | 1 | 363пк9-364пк1 | 50 | 6 | 24 | 30 | [5 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
Д-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУМНИН - ХУТУ путь 2 [356пк0-356пк800] | 2 | 356пк0-356пк800 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк800-379пк5] | 2 | 378пк800-379пк5 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАНДЫШИ - ДЮАНКА путь 1 [410пк100-410пк400] | 1 | 410пк100-410пк400 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (11-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [276пк2-285пк7] путь 2 [276пк2-285пк7] КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-28... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 273пк1-276пк2 276пк2-285пк7 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 | 6 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь (2-4) (2-4) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1, (2-4), 3, 4, (6 - 8), (6-8), (7 - 5), I, II | 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 | 2,8 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 4, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 | 3 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | ИССО, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 | 6 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. (нов. строит... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 | [19 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, 3, 4, I, II | 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 | 3,3 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Переключение, шт | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) | 1, 3, I, II | 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [26 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 9 | 72 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 2 [370пк5-370пк5] | 2, 2Т, 4, II | 370пк5-370пк5 375пк8-378пк4 | 2 | 9 | 36 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] путь 2Т (2-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) | 2, 2Т, 4, II | 375пк8-378пк4 378пк4-379пк5 379пк5-379пк7 | 0,5 | 5 | 20 | 0 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Переключение, шт | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] путь 2 [391пк3-391пк3] | 1, 2, I, II | 391пк3-391пк3 391пк5-397пк5 397пк5-399пк7 398пк0-399пк7 399пк7-402пк6 | 1 | 1 | 36 | 1 | [5 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [231пк1-231пк7] | 2 | 231пк1-231пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОДАН - ТУМНИН путь 1 [324пк9-339пк5] | 1 | 324пк9-339пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 2 [381пк3-389пк8] | 2 | 381пк3-389пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] | 1 | 399пк7-402пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1 | 413пк9-421пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ДПКС) | 2, 3, I | 339пк5-341пк3 | 410 | 3 | 24 | 410 | [5 empty] | 8/110 |  |  |  | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] | 1, 2, I | 339пк5-341пк3 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 | 19965 | 9 | 72 | 13500 |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] (нов. строит.) путь(ДПКС) | I, II | 402пк6-404пк6 402пк6-405пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 123 | 914 | 18574
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка плит БМП, шт | РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3417пк6-3417пк6] | 1 | 3417пк6-3417пк6 | 96 | 2 | 8 | 24 |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3635пк10] ДУКИ - БОЛЕН путь 1 [3629пк0-3634пк4] | 1, I | 3629пк0-3634пк4 3634пк4-3635пк10 | 7000 | 4 | 16 | 7000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1000
|  | Выправка пути, м | БОЛЕН - МОНИ путь 2 [3650пк1-3658пк6] МОНИ путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3658пк10] | 2, II | 3650пк1-3658пк6 3658пк6-3658пк10 | 9000 | 4 | 16 | 9000 | [16 empty] | 4/2250 |  |  |  | 4/2250 |  |  | 4/2250 |  |  |  | 4/2250
|  | Выправка пути, м | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3668пк10] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3660пк8-3661пк0] МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1, I | 3660пк8-3661пк0 3661пк0-3668пк6 3668пк6-3668пк10 | 8300 | 1 | 4 | 2000 | [30 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, 2, 3, I | 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1 | 1 | 744 | 1 | 744/1
|  | ИССО, шт | РЗД 3552 КМ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 1 | 3 | 24 | 0 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 9 | 54 | 0 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 9 | 72 | 9 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3619пк10] | 1 | 3616пк6-3619пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 11 | 1 | 4 | 6 | [6 empty] | 4/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670пк7-3678пк0 | 10 | 2 | 8 | 10 | [13 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЭВОРОН - КАТАМА путь 1 [3680пк5-3687пк7] | 1 | 3680пк5-3687пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Разгонка зазоров, м | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3704пк10] | 1 | 3704пк0-3704пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | СУЛУК стр. 15, 25 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | МОГДЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ОРОКОТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЭАНГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | АМГУНЬ стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [27 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3589 КМ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 1002 | 19470
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2837пк1-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2847пк10] | 1, I | 2837пк1-2845пк0 2845пк0-2847пк6 2847пк6-2847пк10 | 11000 | 7 | 28 | 11000 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 8/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМНЕГА стр. 1, 2, 3, 5 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [27 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУГДА стр. 2, 4, 5 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРОГОШЕВСК стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКАЛИСТЫЙ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [13 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВИНКА стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [9 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕВРАЛЬСК стр. 1, 3, 4, 8 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] путь II (3а-НД) главный [2920пк4-2920пк8] путь 2 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 2А (3-3а) приемо-отпр. путь 3а-1 (3а-1) съезд пр-отп РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. РЗД 2905 КМ - НОРА п... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3а-1, I, II | 2903пк8-2906пк4 2906пк4-2917пк6 2917пк6-2920пк8 2920пк4-2920пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | БП 3072 КМ путь I (Ч-Н) главный [3072пк3-3072пк6] путь II (4-НД) главный [3072пк4-3072пк5] БП 3072 КМ - ИСАКАН путь 1 [3072пк6-3081пк1] путь 2 [3072пк5-3081пк1] ДЕМЧЕНКО - БП 3072 КМ путь 1 [3061пк9-3072пк3] | 1, 2, I, II | 3061пк9-3072пк3 3072пк3-3072пк6 3072пк4-3072пк5 3072пк5-3081пк1 3072пк6-3081пк1 | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] ПП 3188 КМ путь I (2-1Н) главный [3188пк2-3188пк5] путь II (Ч-2Н) главный [3188пк2-3188пк5] ПП 3188 КМ - ПП 3201 КМ путь 1 [3188пк5-3201пк1] путь 2 [3188пк5-3201пк1] | 1, 2, I, II | 3181пк2-3188пк2 3188пк2-3188пк5 3188пк5-3201пк1 | 1 | 1 | 2160 | 1 | 2160/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ТУНГАЛА путь 3 (5-12) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (16-17) приемо-отпр. путь 5 (26-19) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 7 (24-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7 |  | 2650 | 9 | 72 | 450 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ТУЮН - ПП 3224 КМ путь 1 [3213пк1-3224пк3] | 1 | 3213пк1-3224пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3224 КМ - СТЛАНИК путь 1 [3224пк8-3232пк0] | 1 | 3224пк8-3232пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Выгрузка шпал, шт | АЛОНКА - ПП 3255 КМ путь 1 [3249пк8-3255пк0] | 1 | 3249пк8-3255пк0 | 100 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3,8
|  | Выгрузка шпал, шт | ПП 3255 КМ - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3255пк2-3261пк8] | 1 | 3255пк2-3261пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3,8/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1 | 3019пк1-3028пк4 | 1 | 4 | 16 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 43 | 2357 | 12072
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [58пк7-58пк7] | 1 | 58пк7-58пк7 | 160 | 4 | 16 | 80 | [5 empty] | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк5-224пк3] | 1 | 211пк5-224пк3 | 13021 | 9 | 72 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛЬДУР стр. 4, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [10 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 5 | 20 | 0 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 3 | 12 | 300 | [12 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 2 | 8 | 200 | [19 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [20 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 71 | 314 | 3986
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [330пк3-331пк6] | Одн | 330пк3-331пк6 | 30 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) пр... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2 | 9 | 49 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 302 (310-316) прочий путь 303 (316-упор) прочий путь 33 (314-361) приемо-отпр. путь 34 (332-359) приемо-отпр. путь 36 (336-351) приемо-отпр. путь 37 (320-345) приемо-отпр. путь 38 (324-365) приемо-отпр. путь 39 (322-363) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 30, 302, 303, 33, 34, 36, 37, 38, 39, Одн | 320пк3-331пк6 | 3 | 9 | 49 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(пути 1, 2) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, I, Одн | 320пк3-331пк6 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 1,2 | 2 | 11 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 3 | 16 | 0 | [23 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 7 | 38 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 5 | 27 | 0 | [9 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 3 | 16 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 6 | 33 | 0 | [13 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 18 | 72 | 1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вскрытие стыков со снятием накладок, шт | МЫЛКИ путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] | IA | 316пк8-320пк3 | 4 | 4 | 24 | 16 |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 29 (226-227) приемо-отпр. | 29 |  | 200 | 2 | 12 | 400 |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 28 (236-221) приемо-отпр. | 28 |  | 200 | 2 | 12 | 400 | [27 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 2 (ст.р.р.34-15) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [15 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 2 (ст.р.р.34-15) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [22 empty] | 6/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3769пк1-3772пк10] | 1 | 3769пк1-3772пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752пк3-3761пк4 | 5 | 3 | 12 | 16 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/5
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 1ЖТК |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КОМСОМЛ-Н/А стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 81 | 428 | 1265
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЮЖНО-САХАЛИНСК путь II (10-Чх) главный [2пк0-2пк0] ПРИМЫК.(2 км пк7-8 Дальнее) | II | 2пк0-2пк0 | 48 | 4 | 16 | 48 | [12 empty] | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [312пк6-312пк7] | 1 | 312пк6-312пк7 | 78 | 3 | 12 | 78 | [7 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [11пк5-11пк5] | 2 | 11пк5-11пк5 | 132 | 5 | 20 | 132 | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/28
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [84пк1-84пк10] | 1 | 84пк1-84пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [28 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [86пк1-86пк10] | 1 | 86пк1-86пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [26 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [89пк1-89пк4] | 1 | 89пк1-89пк4 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [22 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Выправка пути, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [91пк4-91пк10] | 1 | 91пк4-91пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | [21 empty] | 4/700
|  | Выправка пути, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [94пк1-96пк10] | 1 | 94пк1-96пк10 | 3000 | 6 | 24 | 3000 | [13 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [98пк1-98пк10] | 1 | 98пк1-98пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [101пк1-102пк10] | 1 | 101пк1-102пк10 | 2000 | 4 | 16 | 2000 | [5 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Выправка пути, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [105пк4-105пк10] | 1 | 105пк4-105пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | 4/700
|  | Выправка пути, м | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [104пк1-104пк10] | 1 | 104пк1-104пк10 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИНСК-САХ стр. 12, 13, 26, 31, 5 |  |  | 5 | 5 | 15 | 5 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [56пк1-60пк10] | 1 | 56пк1-60пк10 | 7740 | 22 | 66 | 1380 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/70 |  |  | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [62пк1-69пк10] | 1 | 62пк1-69пк10 | 7650 | 8 | 48 | 1200 |  |  |  |  | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [70пк5-71пк7] | 1 | 70пк5-71пк7 | 1162,2 | 1 | 3 | 1162 | 3/1162,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [71пк5-72пк7] | 1 | 71пк5-72пк7 | 1162,2 | 1 | 3 | 1162 | [5 empty] | 3/1162,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [71пк7-72пк3] | 1 | 71пк7-72пк3 | 587,5 | 1 | 3 | 587 | [7 empty] | 3/587,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [72пк8-73пк5] | 1 | 72пк8-73пк5 | 800,1 | 1 | 3 | 800 | [12 empty] | 3/800,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОКОЛ путь II (Н-Ч) главный [73пк6-73пк7] | II | 73пк6-73пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [14 empty] | 3/100
|  | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 10 | 40 | 200 | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-144пк10] | 1 | 108пк2-144пк10 | 860 | 10 | 30 | 200 | 3/20 | 3/20 | [5 empty] | 3/20 | 3/20 | [5 empty] | 3/20 | 3/20 | [5 empty] | 3/20 | 3/20 | [5 empty] | 3/20 | 3/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199пк7-226пк8 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332пк5-349пк4 | 3 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Переборка изостыков, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [371пк5-380пк2] | 1 | 371пк5-380пк2 | 6 | 1 | 4 | 6 | [14 empty] | 4/6
|  | Работа ВПР, м | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350пк9-380пк2 | 10600 | 1 | 5 | 400 | 5,5/400
|  | Работа ВПР, м | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк7-402пк6] | 1 | 381пк7-402пк6 | 7000 | 14 | 77 | 7000 |  | 5,5/400 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/600
|  | Работа ВПР, м | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-408пк10] | 1 | 403пк9-408пк10 | 2600 | 6 | 33 | 2600 | [21 empty] | 5,5/200 | 5,5/400 |  |  | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500 | 5,5/500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403пк9-412пк8 | 4 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 5 | 20 | 150 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 14 | 56 | 420 | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 | [7 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 8 | 32 | 240 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 153 | 617 | 29397
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 2224 КМ - ПП 2236 КМ путь 1 [2231пк1-2233пк10] | 1 | 2231пк1-2233пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [19 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2224 КМ - ПП 2236 КМ путь 1 [2235пк1-2235пк5] ПП 2236 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2235пк5-2235пк7] ПП 2236 КМ - ЛУМБИР путь 1 [2235пк7-2238пк10] | 1 | 2235пк1-2235пк5 2235пк5-2235пк7 2235пк7-2238пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 2224 КМ - ПП 2236 КМ путь 1 [2231пк1-2233пк10] | 1 | 2231пк1-2233пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [19 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2224 КМ - ПП 2236 КМ путь 1 [2225пк1-2227пк10] | 1 | 2225пк1-2227пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [26 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПП 2246 КМ - ПП 2263 КМ путь 1 [2262пк1-2263пк5] ПП 2263 КМ путь 1 (IЧ-Н) главный [2263пк5-2263пк7] ПП 2263 КМ - ХОРОГОЧИ путь 1 [2263пк7-2265пк10] | 1 | 2262пк1-2263пк5 2263пк5-2263пк7 2263пк7-2265пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [5 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 2275 КМ - МОХОВОЙ путь 1 [2277пк1-2279пк10] | 1 | 2277пк1-2279пк10 | 3000 | 1 | 4 | 1500 |  | 4/1500
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 1, 2 | 2290пк7-2307пк9 | 200 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290пк7-2307пк9 | 5 | 2 | 12 | 0 | [19 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] | I | 2188пк3-2190пк6 | 4 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 23 | 102 | 20301
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2537пк4-2537пк4] | 1 | 2537пк4-2537пк4 | 10 | 2 | 8 | 20 | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОГОРОН стр. 1, 13, 17, 2, 21, 6, 9 |  |  | 7 | 2 | 16 | 1 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОЛДАВСКИЙ путь I (ЧД-ис Н) главный [2802пк5-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2810пк10] ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ путь 1 [2790пк4-2802пк5] | 1, I | 2790пк4-2802пк5 2802пк5-2804пк7 2804пк7-2810пк10 | 20600 | 3 | 12 | 5000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2837пк1-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-о.о. сп 3) главный [2845пк0-2847пк6] ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2847пк6-2847пк10] | 1, I | 2837пк1-2845пк0 2845пк0-2847пк6 2847пк6-2847пк10 | 11000 | 7 | 28 | 11000 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 8/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2628пк6-2642пк4] | 1 | 2628пк6-2642пк4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2645пк6-2660пк4] | 1 | 2645пк6-2660пк4 | 1 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт кабеля 10 кВ, м | МУЛЬМУГАКАН - УЛАК путь 1 [2663пк6-2676пк1] | 1 | 2663пк6-2676пк1 | 1 | 4 | 16 | 0 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 23 | 100 | 16021
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [220пк1-223пк9] ГИЛЮЙ путь I (Ч-ис. Н) главный [223пк9-223пк10] | 1, I | 220пк1-223пк9 223пк9-223пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [228пк1-229пк10] | 1 | 228пк1-229пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [263пк1-264пк10] | 1 | 263пк1-264пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [7 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [289пк1-289пк10] | 1 | 289пк1-289пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [306пк1-308пк10] | 1 | 306пк1-308пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Выправка пути, м | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [311пк1-311пк10] | 1 | 311пк1-311пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [321пк1-321пк2] АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-321пк10] | 1, I | 321пк1-321пк2 321пк2-321пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [332пк1-332пк10] | 1 | 332пк1-332пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 1080 | 9 | 36 | 1080 |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] (нов. строит.) путь(ПП 126 км) | I | 132пк5-134пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ путь I (Ч-1Н) главный [143пк0-145пк0] (нов. строит.) путь(ПП 139 км) | I | 143пк0-145пк0 | 1080 | 9 | 36 | 1080 |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 2040 | 9 | 36 | 540 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 4 | 16 | 240 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 3 | 12 | 180 | [21 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 4 | 16 | 240 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 4 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 3 | 12 | 180 | [21 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 4 | 16 | 240 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 3 | 12 | 180 | [7 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [7 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 16 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [7 empty] | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 56 | 4 | 12 | 16 | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 8 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [7 empty] | 3/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 12 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3/4
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [24 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [14 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [14 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [17 empty] | 4/60
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 87 | 339 | 17856
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫНДА стр. 100, 11, 111, 114, 120, 122, 123, 127, 134, 136, 137, 142, 144, 145, 147, 151, 167, 17, 19, 56, 66, 68, 70, 72, 79, 80, 81, 82, 86, 9 |  |  | 30 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. путь 15 (146-125) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-о... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 2200 | 22 | 88 | 2200 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 100 | 22 | 88 | 2200 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 90 | 9 | 36 | 90 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 63 | 252 | 4582
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 1790 | 11413 | 351840
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] | 1 | 2342пк5-2346пк4 | 5 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] | 1 | 2336пк9-2342пк4 | 5 | 2 | 12 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Итого: |  |  |  |  | 4 | 24 | 0
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк6-8086пк10] | 2 | 8086пк6-8086пк10 | 360 | 2 | 8 | 60 | [12 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь I (ЧД-Н) главный [8094пк0-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, I | 8092пк4-8094пк0 8094пк0-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8094пк1] | 2, II | 8092пк4-8094пк1 8094пк1-8095пк8 8095пк8-8100пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] | 1, I | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] | 2, II | 8109пк6-8113пк0 8113пк0-8119пк5 8119пк5-8122пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] | 1, I | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] | 2, II | 8136пк5-8138пк5 8138пк5-8140пк1 8140пк1-8144пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1, I, I гл | 8198пк0-8200пк8 8200пк8-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II, II гл | 8198пк0-8200пк7 8200пк7-8204пк3 8204пк3-8209пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8209пк1-8222пк9] | 1, I | 8209пк1-8222пк9 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II | 8209пк1-8222пк9 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 16 | 64 | 60
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [57пк1-58пк10] | Лен | 57пк1-58пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [5 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [65пк1-65пк10] | Лен | 65пк1-65пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II | 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 50 | 1 | 2 | 10 | [12 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь II (Ч-НД) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 80 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 17 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,8/5
|  | Переборка изостыков, шт | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | I, IA | 8420пк9-8425пк6 | 10 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] УНГУН путь I (Ч-Н) главный [83пк5-85пк5] | I, Лен | 50пк4-83пк5 83пк5-85пк5 | 40 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315пк1-8317пк4 8317пк4-8340пк2 | 550 | 2 | 8 | 0 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8315пк1-8317пк4 8317пк4-8340пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 42 | 163 | 3148
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495пк8-8497пк8 | 8 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497пк8-8505пк2 | 25 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Переборка изостыков, шт | ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] | II | 8505пк2-8507пк4 | 12 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 330 | 8 | 30 | 80 |  |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
|  | Сбор рельсов, шт | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517пк7-8520пк2 | 15 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495пк7-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512пк2-8514пк9 8514пк9-8517пк7 8517пк7-8520пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517пк7-8520пк2 8520пк2-8523пк1 8523пк1-8525пк7 8525пк7-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 3 | 11 | 0 | [9 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 3 | 11 | 0 | [12 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 118 | 493
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк5-8603пк9] | неч | 8603пк5-8603пк9 | 120 | 4 | 16 | 40 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8579пк5-8583пк3] | 2 | 8579пк5-8583пк3 | 3800 | 2 | 6 | 3800 |  | 2/1800 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8595пк6-8598пк5] | 1 | 8595пк6-8598пк5 | 2900 | 2 | 6 | 2900 | [6 empty] | 2/900 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ХОР путь I (ЧД-1) главный [8601пк1-8603пк4] | I | 8601пк1-8603пк4 | 2300 | 1 | 4 | 2300 |  |  | 4/2300
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТИКОВО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНУШКА стр. 1, 11, 12, 6, 7 |  |  | 5 | 3 | 8 | 5 |  | 2/1 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЗЕНГАРТОВКА стр. 1, 7 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЙЦОВО стр. 11, 7 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИКИН стр. 113, 12, 28, 42, 44, 53, 54, 57, 73, 75 |  |  | 10 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1 | 8562пк1-8574пк4 | 160 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2 | 8562пк1-8574пк4 | 160 | 4 | 16 | 80 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2 | 8715пк7-8735пк1 | 210 | 9 | 26 | 110 |  | 2/10 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 240 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [26 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] путь 4 (6-9) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] путь 10 (ст.р.р16-13) приемо-отпр. путь 4 (22-7) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (32-11) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 8589пк1-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8605пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] путь 3 (12-11) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, 3, I | 8609пк0-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632пк7-8635пк0 8635пк0-8647пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] | 1, I | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672пк2-8674пк4 8674пк4-8679пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8735пк1-8737пк4 8737пк4-8752пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [5 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 8837пк6-8840пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [12 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 63 | 230 | 11555
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 2 | 8 | 25 | [9 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/13
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] | 1, 2 | 9079пк9-9079пк10 | 55 | 2 | 8 | 10 | [23 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа крана ЕДК, шт | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8849пк10-8850пк1] | 1 | 8849пк10-8850пк1 | 1 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | [16 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [23 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891пк0-8893пк1 8893пк1-8913пк3 | 12 | 1 | 4 | 12 | [12 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930пк1-8935пк5 8935пк5-8937пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [19 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [5 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 80 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2 | 8977пк1-9001пк4 | 60 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1 | 9003пк6-9012пк9 | 30 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2 | 9003пк6-9012пк8 | 15 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 90 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 75 | 1 | 4 | 15 | [19 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 30 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9106пк10] | 1 | 9092пк2-9106пк10 | 60 | 1 | 4 | 15 | [9 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 | [12 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 2400 | 2 | 8 | 480 | [9 empty] | 4/240 | [6 empty] | 4/240
Д-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I, V | 1пк4-2пк8 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 4, 6, II | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [19 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893пк1-8913пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 8920пк4-8922пк5 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 4, II | 8913пк3-8915пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [26 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [9 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [19 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, II | 9012пк8-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [23 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [12 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [16 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | [19 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107пк0-9113пк12 9113пк12-9118пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 42 | 167 | 7652
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк3-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178пк3-9179пк1 9179пк1-9189пк7 9189пк7-9191пк8 | 13500 | 2 | 5 | 3000 |  | 2/1500 |  |  |  | 3/1500
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [11 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 6 (12-13) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [22 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [18 empty] | 3,8/9
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2 | 9142пк6-9147пк8 | 250 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3,8/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1 | 9142пк6-9147пк8 | 300 | 2 | 6 | 30 |  | 3/20 | [6 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [25 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 8 (26-31) приемо-отпр. | 8 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [25 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4а (19-ст.р.р.9) соединит. | 4а |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [12 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 9 (24-27) приемо-отпр. | 9 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4а (19-ст.р.р.9) соединит. | 4а |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [19 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 16 (106-127) приемо-отпр. | 16 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [9 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [9 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 42 (301А-упор) прочий | 42 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [10 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [10 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 326 (360-409) сортиров. | 326 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [15 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15/13 (15-13) съезд_глав. | 15/13 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 8 | 1 | 2 | 8 | [15 empty] | 2,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 90 (117-10С) подъездной | 90 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 11 сорт (50-51) сортиров. | 11 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 42 (301А-упор) прочий | 42 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 4 (148-123) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [26 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 305 (324-307) приемо-отпр. | 305 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [29 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [11 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [12 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [25 empty] | 3,8/6
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] стр. 74 | II | 9253пк8-9257пк0 | 1 | 2 | 8 | 1 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107пк0-9113пк12 9113пк12-9118пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139пк9-9142пк6 9142пк6-9147пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2, 4, II | 9139пк9-9142пк6 9142пк6-9147пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [9 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь 3 (14-21) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, 3, I | 9198пк2-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, 4, 6, II | 9213пк9-9216пк2 9216пк2-9225пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, 3АП, 3БП, I | 9216пк2-9225пк1 9225пк1-9228пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | [16 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 74 | 279 | 3279
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 260 | 4 | 16 | 40 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 40 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 48 | 1 | 3 | 8 | [5 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1 | 105пк7-114пк5 | 8 | 1 | 3 | 8 | [15 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116пк5-129пк0 | 120 | 2 | 8 | 40 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 48 | 1 | 3 | 8 | [26 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 56 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65пк4-78пк2 | 500 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78пк2-80пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78пк2-80пк9 | 600 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 500 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90пк2-93пк7 | 600 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90пк2-93пк7 | 600 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 17 | 67 | 120
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк7-104пк7] | одн | 104пк7-104пк7 | 119 | 2 | 8 | 34 | [18 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 5 | 20 | 150 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Смена плит БМП, шт | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144пк9-144пк9 | 96 | 9 | 54 | 54 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАХАЛИНО - КАМЫШОВАЯ путь одн [197пк3-197пк3] | одн | 197пк3-197пк3 | 16 | 1 | 4 | 8 | [11 empty] | 4/8
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Строит. | ИССО, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 3 | 24 | 0 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Переключение, шт | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая падь путь 2) ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] путь узк [108пк0-115пк8] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | 102, одн, узк | 108пк0-115пк8 68пк7-90пк2 | 1 | 1 | 36 | 1 | [26 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 2 | 5 | 100 | [5 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 2 | 5 | 200 |  | 2,5/100 | [27 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 2 | 5 | 100 | [12 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 1 | 2 | 50 | [16 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2,5/100
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [54пк6-55пк4] | одн | 54пк6-55пк4 | 36 | 1 | 5 | 36 | [11 empty] | 5/36
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 2 | 5 | 160 |  | 2,5/80 | [13 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [8 empty] | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [17 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [18 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 | [5 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [12 empty] | 2,5/80
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 7 | 28 | 1050 | [5 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Нарезка кюветов , м | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-56пк8] | одн | 37пк1-56пк8 | 3150 | 9 | 36 | 3150 |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Вырезка выплесков, м | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [69пк10-69пк10] | одн | 69пк10-69пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [89пк6-89пк6] | одн | 89пк6-89пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк5-104пк5] | одн | 104пк5-104пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРОДЕКОВО (нов. строит.) путь(Сосновая Падь) |  |  | 706 | 3 | 26 | 639 |  | 8/500 |  |  |  | 8/139 |  |  | 10
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Сосновая Падь) | 1, 102 |  | 4 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 73 | 339 | 7203
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Строит. | Переключение, шт | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] (нов. строит.) путь(,) ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] путь 1 [7пк3-13пк0] | 1, 1Ч, 2, ГПII | 13пк0-15пк7 13пк0-22пк9 7пк3-13пк0 | 1 | 2 | 120 | 2 | [19 empty] | 60/1 | [6 empty] | 60/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка рельсов, шт | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [181пк7-183пк9] | 1 | 181пк7-183пк9 | 40 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 1 | 3 | 8 |  | 3,8/8
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | НАХОДКА стр. 58 |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [5 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАХОДКА путь III (ст.р.р.42-НЧ) главный [167пк2-174пк4] путь III Г (ст.р.р 136-ст.р.р. 42) главный [167пк2-174пк4] путь 1 (64-51) приемо-отпр. путь 2 (72-45) приемо-отпр. путь 4 (66-ст.р.р. 13) приемо-отпр. путь 5 (62-47) приемо-отпр. НАХОДКА - БАРХАТНАЯ путь 1 [174пк3-176пк2] | 1, 2, 4, 5, III, III Г | 167пк2-174пк4 174пк3-176пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАХОДКА-ВОСТ (нов. строит.) путь(.) |  |  | 20 | 9 | 90 | 9 |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 15 | 225 | 37
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытяжной путь 18 (5-упор) вытяжной путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 20 (43-yпop) прочий путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) при... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 | 17590 | 9 | 36 | 6588 |  | 4/732 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [256пк1-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-257пк10] | I, Одн | 256пк1-257пк8 257пк8-257пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [265пк1-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-265пк10] | I, Одн | 265пк1-265пк7 265пк7-265пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-272пк10] | Одн | 268пк1-272пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
Д-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [172пк2-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-191пк8] | I, Одн | 172пк2-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-191пк8 | 19625 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 9 | 72 | 0 |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227пк1-239пк4 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241пк5-257пк8 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 200 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 100 | 9 | 36 | 900 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | Одн | 298пк2-302пк8 | 200 | 9 | 36 | 1800 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 135 | 792 | 22594
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [57пк1-60пк10] | 2 | 57пк1-60пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [68пк1-70пк10] | 2 | 68пк1-70пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [6 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЬДИГАН стр. 10, 12, 3, 7 |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУДУР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 8 | 44 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк9] путь II (10-2Н) главный [138пк2-140пк9] путь 3 (14-11) приемо... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3, 4, I, II | 129пк9-132пк6 132пк6-137пк9 137пк9-140пк9 138пк2-140пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [16 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. путь 9 (9-М9) прочий (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 3, 4, 9, I | 132пк6-137пк9 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 | 0,1 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 146пк6-148пк6 | 0,1 | 6 | 33 | 0 | [6 empty] | 5,5/0,1 | [6 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] путь 2 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк9-146пк6] путь 2 [140пк9-146пк6] | 1, 2, 3, I | 140пк9-146пк6 146пк6-148пк6 148пк6-161пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [23 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь II (2Ч-16) главный [181пк4-181пк9] (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [187пк5-190пк4] | 2, II | 181пк4-181пк9 181пк8-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий (нов. строит.) путь(глух) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь II (14-2Н) главный [181пк8-187пк5] путь I ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 181пк4-181пк9 181пк4-187пк3 181пк8-187пк5 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ путь I (1Ч-НК) главный [181пк4-187пк3] путь I (103-1Н) главный [187пк2-187пк5] (нов. строит.) путь(1 путь ) ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 3 [187пк5-190пк4] | 3, I | 181пк4-187пк3 187пк2-187пк5 187пк5-190пк4 190пк4-192пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 3 [204пк2-207пк6] | 3, I | 202пк4-204пк2 204пк2-207пк6 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] (нов. строит.) путь(.) МУЛИ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 2 [203пк8-207пк6] путь 3 [204пк2-207пк6] | 2, 3, I, II | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 4 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [20... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, II, III | 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 | 1 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.) путь(.) | 3, I | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] (нов. строит.... (см. карточку) | 2, 3, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Переключение, шт | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.2Ч-2Н) главный [190пк4-192пк5] путь I (ис.1Ч-1Н) главный [190пк4-192пк5] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198п... (см. карточку) | 2, 3, 4, I, II | 190пк4-192пк5 192пк5-197пк2 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [13 empty] | 24/1
|  | Переключение, шт | МУЛИ путь II (ис. Ч-ис. Н2) главный [202пк3-203пк8] путь I (4-ис. 1Н) главный [202пк4-204пк2] путь 4 (2-11) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] путь 2 (2-упор) прочий путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ТО... (см. карточку) | 2, 4, I, II | 197пк2-197пк8 197пк2-198пк2 198пк2-202пк3 202пк3-203пк8 202пк4-204пк2 | 1 | 1 | 24 | 1 | [20 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [18пк1-19пк10] | 1 | 18пк1-19пк10 | 200 | 4 | 16 | 800 | [9 empty] | 4/200 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 2 [22пк1-23пк10] | 2 | 22пк1-23пк10 | 200 | 2 | 8 | 400 | [13 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [64пк2-65пк10] | 2 | 64пк2-65пк10 | 200 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 72 | 507 | 6614
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] (нов. строит.) путь(.) | 1, I | 218пк5-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 1 [221пк5-238пк7] путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь I (1Ч-Н) главный [238пк7-241пк1] путь II (2Ч-5) главный [238пк7-2... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 207пк6-208пк2 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 238пк7-241пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ВЫСОКОГОРНАЯ путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] (нов. строит.) путь(.) ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь 2 [221пк5-238пк7] ДАТТА путь II (2Ч-5) главный [238пк7-240пк6] (нов. строит.) путь(.) | 2, II | 207пк6-208пк2 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 238пк7-240пк6 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк1-248пк1] ХОКАЙТИ путь I (Ч-1Н) главный [248пк1-251пк2] путь II (2-2Н) главный [248пк4-251пк2] (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] путь 2 [251пк2-260пк1] | 1, 2, I, II | 241пк1-248пк1 248пк1-251пк2 248пк4-251пк2 251пк2-260пк1 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] | 1, I | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 2 [262пк7-273пк1] | 2, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЖИГДАСИ путь I (1Ч-1Н) главный [273пк1-276пк2] путь II (2Ч-2Н) главный [273пк1-276пк2] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА путь I (1Ч-1Н) главный [260пк1-262пк7] путь II (2Ч-2Н) главный [260пк1-262пк7] (нов. строит.) путь(.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк7-273пк1] путь 2 [262пк7-273пк1] | 1, 2, I, II | 260пк1-262пк7 262пк7-273пк1 273пк1-276пк2 | 2 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) КОТО путь I (1Ч-Н) главный [285пк7-289пк1] путь II (2Ч-1) главный [285пк7-288пк8] путь (2-4) (2-4) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1, (2-4), 3, 4, (6 - 8), (6-8), (7 - 5), I, II | 285пк7-288пк8 285пк7-289пк1 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 | 2,8 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 4, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 | 3 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | ИССО, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 | 6 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, 3, 4, I, II | 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 | 3,3 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Переключение, шт | БОДАН путь I (Ч-1Н) главный [321пк9-324пк9] путь II (2-2Н) главный [322пк1-324пк9] (нов. строит.) путь(.) БОДАН - ТУМНИН путь 1 [324пк9-339пк5] путь 2 [324пк9-334пк0] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (8-13) приемо-отпр. путь 7 (6... (см. карточку) | 1, 2, 3, 5, 7, I, II | 321пк9-324пк9 322пк1-324пк9 324пк9-334пк0 324пк9-339пк5 339пк5-341пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 | [23 empty] | 24/1
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, 3-1, 7-5, I | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 375пк6-378пк4 | 2 | 8 | 32 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375пк6-378пк4 375пк8-378пк4 378пк4-379пк5 379пк5-379пк7 379пк5-381пк6 | 0,4 | 2 | 4 | 0 | [16 empty] | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк5-341пк3] ТУМНИН - ХУТУ путь 1 [341пк3-365пк2] путь 2 [341пк5-362пк8] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] | 1, 2, I | 339пк5-341пк3 341пк3-365пк2 341пк5-362пк8 365пк2-367пк2 | 19965 | 2 | 16 | 1965 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/465
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 80 | 612 | 1971
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3668пк10] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3660пк8-3661пк0] МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1, I | 3660пк8-3661пк0 3661пк0-3668пк6 3668пк6-3668пк10 | 8300 | 3 | 12 | 6300 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2300
Д-ВОСТ | Строит. | Переключение, шт | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3384пк0-3385пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] путь II (ИС Н 2-ИС Ч 2) главный [3374пк3-3375пк6] путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] | 1, 2, 2-4, 3, I, II | 3374пк0-3375пк6 3374пк3-3375пк6 3375пк6-3384пк0 3384пк0-3385пк8 | 1 | 1 | 23 | 1 | [20 empty] | 23,8/1
|  | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 8 | 48 | 0 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 8 | 64 | 8 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661пк0-3668пк6 | 11 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КАТАМА - ХАРПИЧАН путь 1 [3697пк1-3700пк10] | 1 | 3697пк1-3700пк10 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа СМ, м | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 430 | 1 | 4 | 415 | [10 empty] | 4/415
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | РЗД 3506 КМ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ЭАНГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3552 КМ стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3552 КМ стр. 7, 8 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | РЗД 3589 КМ стр. 3, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 195 | 7143
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 200
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [58пк7-58пк7] | 1 | 58пк7-58пк7 | 160 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк5-224пк3] | 1 | 211пк5-224пк3 | 13021 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРМА стр. 17, 19, 25, 33, 4 |  |  | 5 | 5 | 10 | 5 |  |  | 6/3 | 2/1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛИННИК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [10 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк1-132пк8] | 1 | 122пк1-132пк8 | 1 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 2/1 | [5 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134пк6-155пк8 | 1 | 2 | 6 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [14 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк1-168пк7] | 1 | 157пк1-168пк7 | 1 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] | I | 168пк7-170пк7 | 1 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [17 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк1-202пк2] | 1 | 187пк1-202пк2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [19 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк1-209пк5] | 1 | 204пк1-209пк5 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [10 empty] | 2/1
|  | Работа ДГКУ, шт | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211пк4-224пк3 | 1 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 5 | 20 | 0 |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 5 | 20 | 500 | [5 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 5 | 20 | 500 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | [23 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [9 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 2 | 8 | 200 | [13 empty] | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 82 | 296 | 3606
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 10 (14-41) сортиров. путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) пр... (см. карточку) | 10, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 316пк8-320пк3 320пк3-331пк6 | 2 | 4 | 22 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 302 (310-316) прочий путь 303 (316-упор) прочий путь 33 (314-361) приемо-отпр. путь 34 (332-359) приемо-отпр. путь 36 (336-351) приемо-отпр. путь 37 (320-345) приемо-отпр. путь 38 (324-365) приемо-отпр. путь 39 (322-363) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 30, 302, 303, 33, 34, 36, 37, 38, 39, Одн | 320пк3-331пк6 | 3 | 6 | 33 | 0 |  |  | 5,5/0,1 | [10 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 4 | 22 | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(IIIБ, 33Т, 71, 72, 72А, 74А, 75, 81, 82) |  |  | 16 | 6 | 33 | 0 | [6 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 2 | 11 | 0 | [23 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 | [17 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 17 | 68 | 1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
|  | Переключение, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь IНу (ис Ну-6) главный [3815пк5-3816пк0] путь IЧу (ис Чу-28) главный [3816пк2-3816пк5] путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМ... (см. карточку) | IIГ, IIН, IА, IНу, IЧу, н, ч | 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 3815пк5-3816пк0 3816пк2-3816пк5 | 1 | 1 | 23 | 1 | [6 empty] | 23/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | КОМСОМЛ-Н/А путь 27 (ст.р.р.214-231) приемо-отпр. | 27 |  | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  | 6/200
|  | Работа СТРУГ, м | КОМСОМЛ-Н/А - ДЗЕМГИ путь д [359пк8-361пк7] | д | 359пк8-361пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Сплошная смена шпал, шт | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Работа СМ, м | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776пк2-3788пк8 | 10000 | 2 | 8 | 10000 | [17 empty] | 4/6000 | [6 empty] | 4/4000
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 53 | 278 | 11404
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [125пк10-125пк10] | 1 | 125пк10-125пк10 | 48 | 4 | 16 | 48 |  |  | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [312пк6-312пк7] | 1 | 312пк6-312пк7 | 78 | 3 | 12 | 78 |  |  |  |  | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [79пк6-79пк6] | 1 | 79пк6-79пк6 | 25 | 2 | 8 | 25 | [11 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/13
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [76пк3-78пк10] | 1 | 76пк3-78пк10 | 2800 | 3 | 15 | 2800 | [8 empty] | 5/1000 | 5/1000 | 5/800
|  | Выправка пути, м | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [80пк4-80пк8] | 1 | 80пк4-80пк8 | 2500 | 5 | 15 | 2500 |  | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 8 | 32 | 160 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199пк7-226пк8 | 5 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 2 | 8 | 2 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350пк9-380пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк5-402пк6] | 1 | 381пк5-402пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СМИРНЫХ-САХ путь III (ис.Н-Ч) главный [402пк6-403пк9] | III | 402пк6-403пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 3 | 12 | 60 | [9 empty] | 4/20 | [8 empty] | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 12 | 48 | 360 |  | 4/30 |  |  |  | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 8 | 32 | 240 |  | 4/30 |  |  |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610пк7-653пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 242 | 6400
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | ТУТАУЛ путь 3 (ст.рр №4-9) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТР возд. каб. | Ремонт кабеля 10 кВ, м | РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1 | 2723пк3-2732пк9 | 1 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 5 | 20 | 200
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [401пк1-402пк10] | 1 | 401пк1-402пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 960 | 8 | 32 | 960 |  |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] (нов. строит.) путь(ПП 126 км) | I | 132пк5-134пк2 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ путь I (Ч-1Н) главный [143пк0-145пк0] (нов. строит.) путь(ПП 139 км) | I | 143пк0-145пк0 | 960 | 8 | 32 | 80 |  |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 2040 | 9 | 36 | 540 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 4 | 16 | 240 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 2 | 8 | 120 | [18 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 5 | 20 | 300 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 4 | 16 | 240 | [18 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 4 | 16 | 240 |  |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 3 | 12 | 180 |  |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [16 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 |  |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [18 empty] | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 56 | 4 | 12 | 17 |  |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [6 empty] | 3/5
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [11 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 8 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 |  |  |  |  | 3/60
|  | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 12 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 1 | 4 | 60 | [14 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [11 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [21 empty] | 4/60
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 74 | 289 | 5721
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. путь 15 (146-125) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-о... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 7, 8, 9, I, III | 175пк9-183пк2 2346пк4-2349пк0 | 100 | 21 | 84 | 2100 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 100 | 20 | 80 | 2000 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ШАХТАУМ - БЕСТУЖЕВО путь 1 [192пк0-205пк3] | 1 | 192пк0-205пк3 | 5 | 2 | 12 | 0 | [18 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | ШАХТАУМ - БЕСТУЖЕВО путь 1 [2360пк8-2374пк0] | 1 | 2360пк8-2374пк0 | 5 | 2 | 12 | 0 | [25 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 62 | 256 | 4360
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 1025 | 5087 | 103211
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] | 2, II, II гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I, I гл | 8078пк1-8083пк3 8083пк3-8090пк1 8090пк1-8092пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь I (ЧД-Н) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] | 1, I | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8095пк8-8100пк3 8100пк3-8102пк7 8102пк7-8109пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, I | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, II | 8119пк5-8122пк8 8122пк8-8136пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, I | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, II | 8140пк1-8144пк8 8144пк8-8153пк7 8153пк7-8156пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, II, II гл | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк1 8162пк1-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8153пк7-8156пк7 8156пк7-8162пк8 8162пк8-8165пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8185пк8-8188пк2] | 1, I, I гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8195пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, II, II гл | 8182пк8-8185пк8 8185пк8-8188пк2 8188пк2-8194пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188пк2-8194пк7 8194пк7-8198пк0 8198пк0-8200пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | 1, I, I гл | 8188пк2-8195пк5 8195пк5-8198пк0 8198пк0-8200пк8 | 550 | 2 | 8 | 0 | [21 empty] | 8
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, II, IV | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1, I | 8222пк9-8225пк7 8225пк7-8233пк1 8233пк1-8235пк9 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I, III | 0пк6-3пк8 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 19 | 76 | 0
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 80 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 80 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290пк5-8304пк7 8304пк7-8308пк5 | 100 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317пк4-8340пк2 8340пк2-8342пк7 | 50 | 1 | 2 | 10 | [17 empty] | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340пк2-8342пк7 8342пк7-8349пк3 8349пк3-8353пк2 | 60 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353пк2-8364пк7 | 30 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [7 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367пк2-8392пк0 | 60 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 | [28 empty] | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395пк8-8420пк9 | 60 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 3,8/5
|  | Сбор рельсов, шт | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425пк6-8448пк8 | 60 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3/5
|  | Сбор рельсов, шт | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450пк9-8473пк2 | 60 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] БИРОФЕЛЬД путь II (ис. Ч-ис. Н) главный [48пк0-50пк4] | II, Лен | 11пк2-48пк0 48пк0-50пк4 | 60 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [50пк4-83пк5] УНГУН путь I (Ч-Н) главный [83пк5-85пк5] | I, Лен | 50пк4-83пк5 83пк5-85пк5 | 40 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1, I, III | 0пк6-3пк8 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, IV | 8233пк1-8235пк9 8235пк9-8247пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] | 1, I | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] | 2, II | 8247пк0-8250пк0 8250пк0-8259пк2 8259пк2-8261пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, I | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 2 | 8 | 0 | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8259пк2-8261пк6 8261пк6-8265пк4 8265пк4-8267пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] | 1, I | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, II | 8265пк4-8267пк5 8267пк5-8269пк9 8269пк9-8272пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8269пк9-8272пк2 8272пк2-8288пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8269пк9-8272пк2 8272пк2-8288пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, II | 8272пк2-8288пк6 8288пк6-8290пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] | 2, II, Четный | 8304пк7-8308пк5 8308пк5-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] | 1, I, Нечетный | 8305пк2-8308пк6 8308пк6-8315пк1 8315пк1-8317пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349пк3-8353пк2 8353пк2-8364пк7 | 550 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364пк7-8367пк2 8367пк2-8392пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395пк8-8420пк9 8420пк9-8425пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420пк9-8425пк6 8425пк6-8448пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450пк9-8473пк2 8473пк2-8475пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 40 | 155 | 125
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 5300 | 4 | 16 | 400 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487пк0-8495пк7 | 30 | 1 | 4 | 5 | 4/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510пк6-8520пк5 | 330 | 9 | 34 | 90 |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484пк7-8487пк0 8487пк0-8495пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2, II | 8495пк8-8497пк8 8497пк8-8505пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8505пк2-8507пк4 8507пк4-8508пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517пк7-8520пк3 8520пк3-8523пк1 8523пк1-8525пк5 8525пк5-8528пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь 3 (10-29) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь обв (ст.р/р 820-ст.р/р 705) главный [8531пк6-8537пк0] путь 101 (1008-1007) приемо-отпр. путь 102 (1006-1005) приемо-отпр. путь 103 (1006-1009) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 1, 101, 102, 103, 104, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, I, обв | 8528пк8-8537пк6 8531пк6-8537пк0 8537пк6-8540пк8 8540пк8-8544пк7 | 550 | 2 | 7 | 0 | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] путь 10 (22-23) прочий путь 4 (12-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (14-21) приемо-отпр. ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] путь 1 (46-34) приемо-отпр. путь 10 (206-м92) приемо-отпр. путь 2 (ст.р.р42-52) пр... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 31, 4, 41, 42, 43, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 7, 8, 9, II, IIЕ | 8528пк8-8537пк6 8537пк6-8541пк0 8541пк0-8544пк7 | 550 | 2 | 7 | 0 |  |  |  | 3,9 | [6 empty] | 3,9
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544пк7-8559пк5 8559пк5-8562пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 94 | 495
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1 | 8576пк8-8589пк2 | 200 | 5 | 20 | 100 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Уборка МВСП, шт | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2 | 8576пк8-8589пк1 | 160 | 4 | 16 | 80 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 80 | 8 | 24 | 80 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
|  | Сбор рельсов, шт | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8766пк10] | 2 | 8758пк7-8766пк10 | 240 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771пк3-8790пк9 | 12 | 1 | 4 | 12 | [17 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771пк3-8790пк9 8790пк9-8793пк6 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 12 | 1 | 4 | 12 | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559пк5-8562пк1 8562пк1-8574пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562пк1-8574пк4 8574пк4-8576пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8574пк4-8576пк8 8576пк8-8589пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] путь 5 (20-17) приемо-отпр. ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8589пк2-8592пк2 8592пк2-8598пк5 8598пк5-8604пк8 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | I, III, неч | 8598пк5-8604пк8 8599пк0-8599пк4 8599пк4-8613пк6 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] путь 4 (8-9) приемо-отпр. ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, 4, II | 8608пк7-8610пк6 8610пк6-8613пк7 8613пк7-8619пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] путь 4 (12-9) приемо-отпр. ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, 4, II | 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДОРМИДОНТОВКА путь III (104-ЧХ) главный [8613пк6-8615пк1] путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I, III | 8613пк6-8615пк1 8613пк7-8619пк1 8619пк1-8632пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8635пк0-8647пк3 8647пк3-8653пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647пк3-8653пк3 8653пк3-8660пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660пк1-8662пк1 8662пк1-8672пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] | 2, II | 8662пк1-8672пк2 8672пк2-8674пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] | 2, II | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] | 1, I | 8679пк9-8682пк0 8682пк0-8696пк1 8696пк1-8698пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8698пк6-8712пк5 8712пк5-8715пк7 8715пк7-8735пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8737пк5-8752пк7 8752пк7-8758пк7 8758пк7-8768пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8758пк7-8768пк1 8768пк1-8771пк3 8771пк3-8790пк9 | 550 | 2 | 8 | 0 | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] | 2, II | 8790пк9-8793пк6 8793пк6-8801пк6 8801пк6-8804пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [10 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8801пк6-8804пк7 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 | 550 | 1 | 4 | 550 | [14 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8814пк9 8814пк9-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804пк7-8812пк7 8812пк7-8815пк0 8815пк0-8837пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 | [7 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | 4/550
|  | Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 50 | 192 | 3090
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9079пк9-9079пк10] путь 2 [9079пк9-9079пк10] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк5-9089пк6] путь II (Ч-НД) главный [9089пк5-9089пк6] | 1, 2, I, II | 9079пк9-9079пк10 9089пк5-9089пк6 | 164 | 2 | 8 | 25 | [7 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/13
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837пк6-8840пк7 8840пк7-8860пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 |  |  |  | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883пк7-8886пк2 8886пк2-8891пк0 | 12 | 1 | 4 | 12 | [7 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913пк3-8915пк9 8915пк9-8920пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [14 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 10 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [10 empty] | 4/12
|  | Сбор рельсов, шт | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955пк2-8974пк1 | 60 | 1 | 4 | 15 | [28 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977пк1-9001пк4 | 80 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Сбор рельсов, шт | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2 | 8977пк1-9001пк4 | 60 | 1 | 4 | 15 | [24 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016пк1-9046пк6 | 90 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2 | 9016пк1-9046пк6 | 75 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] | 1 | 9050пк5-9055пк3 | 60 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 75 | 1 | 4 | 15 | [21 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 45 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Сбор рельсов, шт | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк10] | 2 | 9092пк2-9106пк10 | 30 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107пк0-9113пк12 | 700 | 3 | 12 | 60 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107пк0-9113пк12 | 2400 | 2 | 8 | 480 | [7 empty] | 4/240 | [6 empty] | 4/240
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк4] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк4-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815пк0-8837пк6 8837пк6-8841пк4 8841пк4-8860пк4 | 550 | 1 | 4 | 550 | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I, V | 1пк4-2пк8 8860пк4-8863пк3 | 550 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 8 (24-25) приемо-отпр. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 4, 6, 8, II | 8868пк9-8873пк4 8873пк4-8877пк1 8877пк1-8879пк5 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8879пк4-8881пк1 8881пк1-8883пк7 8883пк7-8886пк2 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 4, 6, II | 8886пк2-8891пк0 8891пк0-8893пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 |  |  |  | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8915пк9-8920пк4 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [28 empty] | 4/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8915пк9-8920пк4 8920пк4-8922пк5 8922пк5-8930пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [17 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943пк0-8944пк7 8944пк7-8952пк9 8952пк9-8955пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1, 3, I | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [21 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2, 4, II | 8952пк9-8955пк2 8955пк2-8974пк1 | 550 | 1 | 4 | 550 | [10 empty] | 4/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 10-12, 2-4, 3-1, 7-5, I | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 10-12, 2, 2-4, 3-1, 7-5, II | 8974пк1-8977пк1 8977пк1-9001пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 11-9, 2, 2-4, 3-1, 6-8, II | 9001пк4-9003пк6 9003пк6-9012пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9003пк6-9012пк9 9012пк9-9016пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 2-4, 3-1, 6-8, 7-5, I | 9012пк9-9016пк1 9016пк1-9046пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057пк6-9066пк4 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [14 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк6-9066пк5] | 2 | 9057пк6-9066пк5 | 3850 | 1 | 3 | 550 | [17 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069пк1-9088пк10 | 6600 | 1 | 3 | 550 |  |  |  | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (1-упор) подъездной путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092пк2-9107пк0 9107пк0-9113пк12 | 550 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092пк2-9107пк0 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 43 | 171 | 8267
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2 | 9179пк1-9189пк7 | 310 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [16 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 11 (30-23) приемо-отпр. | 11 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 8 | 1 | 3 | 8 |  | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 3,8
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [7 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [7 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [14 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 10 (12-Упор) прочий | 10 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [8 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 3 (24-17) приемо-отпр. | 3 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк1-9157пк3] | 2 | 9150пк1-9157пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 9 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [10 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [15 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 15 сорт (117-35) сортиров. | 15 сорт |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 9 | 1 | 3 | 9 | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 9 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 13 сорт (56-53) сортиров. | 13 сорт |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [10 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 27 (90-49) деповской | 27 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [10 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 21 (82-ст.р.р.33) сортиров. | 21 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [14 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 21 (82-ст.р.р.33) сортиров. | 21 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [14 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 25 (38-37) сортиров. | 25 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 17 сорт (62-33) сортиров. | 17 сорт |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 23 (70-45) сортиров. | 23 |  | 9 | 1 | 3 | 9 | [21 empty] | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | УССУРИЙСК путь 29 (80-53А) деповской | 29 |  | 9 | 1 | 3 | 9 |  |  | 3,8/9
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 7 | 1 | 3 | 7 | [6 empty] | 3,8/7
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [15 empty] | 3,8/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | [22 empty] | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [23 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 3,8/4
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 8 | 1 | 3 | 8 | [8 empty] | 3,8/8
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3,8/5
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАРАНОВСКИЙ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3,8/3
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 9134пк0-9139пк9 9139пк9-9142пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 9134пк0-9139пк9 9139пк9-9142пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк8-9150пк0] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк0-9157пк3] | 1, I | 9147пк8-9150пк0 9150пк0-9157пк3 | 550 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9172пк9-9179пк1 9179пк1-9189пк7 | 550 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | УССУРИЙСК путь I (Чд-1Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 сорт (117-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 сорт (62-33) сортиров. путь 18 (172-141) приемо-отпр. путь 19 сорт (64-43) сортиров. путь 20 (180-117) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 12, 14, 15 сорт, 16, 17 сорт, 18, 19 сорт, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173пк6-9179пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189пк7-9191пк8 9191пк8-9198пк1 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь 3 (14-21) приемо-отпр. БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, 3, I | 9198пк2-9202пк1 9202пк1-9213пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [21 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (20-17) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 9202пк1-9213пк9 9213пк9-9216пк2 | 550 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 3АП (18-ис. НМ3) приемо-отпр. путь 3БП (ис. НМ3-11) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, 3АП, 3БП, I | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] путь 4 (22-15) приемо-отпр. КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, 4, II | 9225пк1-9228пк1 9228пк1-9241пк9 | 550 | 1 | 3 | 0 | [17 empty] | 3,8
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2, II | 9241пк9-9244пк9 9244пк9-9250пк1 | 550 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | УГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9253пк8-9257пк0] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 2 [9257пк0-9265пк6] | 2, II | 9253пк8-9257пк0 9257пк0-9265пк6 | 550 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОКЕАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9265пк6-9268пк7] УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9257пк0-9265пк6] | 1, I | 9257пк0-9265пк6 9265пк6-9268пк7 | 550 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 72 | 277 | 297
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132пк6-135пк5 135пк5-136пк1 136пк1-140пк5 | 260 | 4 | 16 | 40 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 96 | 2 | 7 | 16 |  |  |  | 3,8/8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80пк9-90пк2 | 64 | 1 | 3 | 8 | [13 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 48 | 1 | 3 | 8 | [17 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 100 | 1 | 4 | 20 | [17 empty] | 4/20
|  | Сбор рельсов, шт | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2 | 105пк7-114пк5 | 8 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116пк5-129пк0 | 48 | 1 | 3 | 8 | [10 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65пк4-78пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80пк9-90пк2 | 600 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93пк7-103пк4 | 600 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 16 | 63 | 108
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [84пк4-84пк4] | одн | 84пк4-84пк4 | 42 | 7 | 42 | 42 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк7-104пк7] | одн | 104пк7-104пк7 | 119 | 5 | 20 | 85 | [6 empty] | 4/17 |  |  | 4/17 | [6 empty] | 4/17 |  |  |  | 4/17 |  |  | 4/17
|  | Выгрузка ДВ, ед | БАМБУРОВО путь I (Ч-ис. Н) главный [126пк1-126пк6] БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-135пк10] | I, одн | 126пк1-126пк6 126пк6-135пк10 | 1860 | 4 | 16 | 120 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
|  | Смена плит БМП, шт | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144пк9-144пк9 | 96 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАХАЛИНО - КАМЫШОВАЯ путь одн [197пк3-197пк3] | одн | 197пк3-197пк3 | 16 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | 4/8
|  | Выгрузка ДВ, ед | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк9-214пк1] | одн | 208пк9-214пк1 | 1860 | 5 | 20 | 150 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3пк0-19пк3 | 1050 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк1-19пк3] | одн | 3пк1-19пк3 | 2000 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1150 | 1 | 2 | 50 | [17 empty] | 2,5/50
|  | Выгрузка шпал, шт | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк1-41пк4] | одн | 22пк1-41пк4 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,5/100
|  | Выгрузка шпал, шт | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк1-68пк10] | одн | 45пк1-68пк10 | 1050 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк1-21пк3] | одн | 2пк1-21пк3 | 1800 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк1-20пк10] | одн | 6пк1-20пк10 | 900 | 1 | 2 | 50 | [14 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22пк9-26пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [9 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк1-40пк5] | одн | 33пк1-40пк5 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-37пк10] | одн | 32пк1-37пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [16 empty] | 2,5/50
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42пк1-44пк1 44пк1-55пк10 | 1200 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44пк1-55пк10 | 600 | 1 | 2 | 50 | [23 empty] | 2,5/50
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [62пк1-62пк5] | одн | 62пк1-62пк5 | 20 | 1 | 5 | 20 | [9 empty] | 5/20
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60пк3-68пк7 | 1840 | 1 | 2 | 80 | [13 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71пк0-80пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | 2,5/80
|  | Выгрузка шпал, шт | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  | 1200 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк1-92пк10] | одн | 84пк1-92пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [15 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА путь II (Ч-Н) главный [104пк6-105пк10] СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк1-104пк6] | II, одн | 104пк6-105пк10 96пк1-104пк6 | 960 | 1 | 2 | 80 | [16 empty] | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109пк7-127пк9 | 960 | 1 | 2 | 80 |  |  |  | 2,5/80
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк1-161пк10] | одн | 130пк1-161пк10 | 960 | 1 | 2 | 80 | [10 empty] | 2,5/80
|  | Уборка МВСП, шт | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 4 (17-22) ходовой | 4 |  | 6 | 1 | 3 | 6 | [27 empty] | 3,8/6
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50пк4-66пк6 | 11100 | 7 | 28 | 1050 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 52 | 194 | 3017
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [181пк7-183пк9] | 1 | 181пк7-183пк9 | 8 | 1 | 3 | 8 | [20 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [185пк9-187пк6] | 1 | 185пк9-187пк6 | 72 | 2 | 7 | 16 | [6 empty] | 3,8/8 | [20 empty] | 3,8/8
|  | Сбор рельсов, шт | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] | 2 | 7пк3-13пк0 | 32 | 1 | 3 | 8 | [24 empty] | 3,8/8
Д-ВОСТ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КРАБОВАЯ путь I (ис.Ч-ис Н) главный [187пк6-189пк4] путь 2 (8-23) приемо-отпр. путь 3 (4-17) приемо-отпр. путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5 (10-21) приемо-отпр. путь 6 (12-25) приемо-отпр. РЫБНИКИ путь II (ис.Ч-ис Н) главный [183пк9-185пк9] путь 1 (16-11) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, I, II | 183пк9-185пк9 185пк9-187пк6 187пк6-189пк4 | 550 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАХОДКА-ВОСТ (нов. строит.) путь(.) |  |  | 20 | 5 | 50 | 5 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 10 | 69 | 37
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | Мод. к/с | Ввод в работу несущего троса, м | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 10 (17-упор) прочий путь 10п-в (2-20) погр.-выгр. путь 12 (35-yпop) прочий путь 14 (6-упор) вытяжной путь 18 (5-упор) вытяжной путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 20 (43-yпop) прочий путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) при... (см. карточку) | 10, 10п-в, 12, 14, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8нов, I, Одн | 117пк8-120пк4 120пк4-135пк5 | 17590 | 6 | 24 | 4392 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732 |  |  |  | 4/732 |  |  | 4/732
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (9-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [135пк5-138пк8] путь II (2-5) главный [135пк5-138пк5] путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (4-Упо... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, I, II, Одн | 135пк5-138пк5 135пк5-138пк8 138пк8-155пк2 155пк2-157пк0 | 2,7 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155пк2-157пк0 157пк0-170пк1 170пк1-172пк4 | 9,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 10 (4-упор) вытяжной путь 12 (3-упор) вытяжной путь 1-7 (1-7) съезды_пpоч. путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезд пр-отп путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6 (6-15) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 12, 1-7, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 8, I, Одн | 170пк1-172пк4 172пк4-191пк5 191пк5-193пк7 | 9,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) при... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, I, Одн | 191пк5-193пк7 193пк7-202пк4 202пк4-204пк3 | 9,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий (н... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 4, 5, I, Одн | 202пк4-204пк3 204пк3-222пк1 222пк1-224пк0 | 9,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 2, 3, 5, 7, I, Одн | 222пк1-224пк0 224пк0-239пк4 239пк4-241пк5 | 9,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк... (см. карточку) | 10-12, 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, I, Одн | 239пк4-241пк5 241пк5-257пк8 257пк8-259пк7 | 9,5 | 7 | 56 | 0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк5] | Одн | 120пк4-135пк5 | 17600 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Замена дефектных скреплений, шт | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227пк1-239пк4 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241пк5-257пк8 | 100 | 8 | 32 | 800 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259пк7-265пк7 | 100 | 7 | 28 | 700 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268пк1-275пк3 | 200 | 6 | 24 | 1200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277пк3-296пк1 | 100 | 7 | 28 | 700 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 90 | 556 | 9196
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 2 | 11 | 0 | [21 empty] | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 3 | 16 | 0 | [14 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - ГАЙТЕР путь 1 [9пк9-28пк8] путь 2 [9пк6-28пк8] ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 3, I, II | 28пк8-30пк7 8пк6-9пк6 8пк6-9пк9 9пк6-28пк8 9пк9-28пк8 | 9,2 | 2 | 11 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КУН - ГУРСКОЕ путь 1 [96пк8-111пк5] путь 2 [96пк5-111пк6] | 1, 2 | 96пк5-111пк6 96пк8-111пк5 | 10 | 8 | 44 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) УКТУР путь I (ис.Ч-1Н) главный [137пк9-140пк1] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (18-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк9-140пк1 140пк1-146пк6 146пк6-148пк6 | 0,1 | 8 | 44 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Переключение, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] путь (10 - 12) (10-12) съезд_глав. путь (22 - 24) (22-24) съезд_глав. путь (2 - 4) (2-4) съезд_глав. ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, (10 - 12), 2, (22 - 24), (2 - 4), 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 1 | 12 | 1 | [15 empty] | 12/1
|  | Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 28 | 160 | 3
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | Строит. | Переключение, шт | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь II (3-2Н) главный [220пк9-221пк5] путь (10 - 12) (10-12) съезд_глав. путь (22 - 24) (22-24) съезд_глав. путь (2 - 4) (2-4) съезд_глав. ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАТТА путь... (см. карточку) | 1, (10 - 12), 2, (22 - 24), (2 - 4), 3, I, II, III | 203пк8-207пк6 204пк2-207пк6 207пк6-208пк2 207пк6-210пк4 218пк5-221пк5 220пк9-221пк5 221пк5-238пк7 | 1 | 1 | 12 | 1 | [15 empty] | 12/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] путь 4 (4-упор) спец. путь (6 - 8) (6-8) съезд_глав. путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, 2, 4, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 8 |  |  |  | 8
|  | ИССО, шт | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I | 289пк1-293пк3 293пк3-296пк1 | 6 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Контактная сеть, км | ИНАУ путь I (Ч-1Н) главный [293пк3-296пк1] путь II (2-2Н) главный [293пк5-296пк1] (нов. строит.) путь(.) ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк0] путь 2 [296пк1-302пк0] ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 293пк3-296пк1 293пк5-296пк1 296пк1-302пк0 302пк0-304пк9 | 4 | 6 | 48 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ путь I (ис 1Ч-ис 1Н) главный [302пк0-304пк9] путь II (ис.2Ч-ис2Н) главный [302пк0-304пк9] (нов. строит.) путь(,) ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, I, II | 302пк0-304пк9 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 | 0,1 | 8 | 64 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | АКУР путь I (ис. 1Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь II (2Ч-5) главный [317пк2-319пк0] путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] ТУЛУЧИ - АКУР путь 1 [304пк9-317пк2] путь 2 [304пк9-317пк2] | 1, 2, 3, 4, I, II | 304пк9-317пк2 317пк2-319пк0 317пк2-319пк5 319пк5-321пк9 | 3,3 | 7 | 56 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Контактная сеть, км | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] путь 2 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (1Ч-1Н) главный [331пк0-333пк8] путь II (2Ч-2Н) главный [331пк0-333пк8] путь 4 (4-упор) спец. ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк5] путь 2 [333пк8-334пк0] | 1, 2, 4, I, II | 324пк9-331пк0 331пк0-333пк8 333пк8-334пк0 333пк8-339пк5 | 9,9 | 8 | 64 | 0 | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 3, 3-1, 7-5, I | 365пк2-367пк2 367пк2-375пк6 375пк6-378пк4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ - ИМБО путь 2 [370пк5-370пк5] | 2, 2Т, 4, II | 370пк5-370пк5 375пк8-378пк4 | 2 | 4 | 16 | 0 | [14 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375пк6-378пк4 375пк8-378пк4 378пк4-379пк5 379пк5-379пк7 379пк5-381пк6 | 0,4 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
|  | Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 43 | 304 | 4
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | Строит. | СЦБ, связь, км | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк4-3639пк7] путь II (10-2Н) главный [3637пк7-3639пк7] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк7-3658пк6] путь 2 [3639пк7-3658пк6] МОНИ путь I (1Ч-H) главный [3658пк6-3661пк0] путь II (Ч2-5) главный [3658пк6-3660пк7] | 1, 2, I, II | 3634пк4-3639пк7 3637пк7-3639пк7 3639пк7-3658пк6 3658пк6-3660пк7 3658пк6-3661пк0 | 8,5 | 8 | 48 | 0 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
|  | ИССО, шт | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-1Н) главный [3724пк6-3728пк4] путь II (2-2Н) главный [3724пк7-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I, II | 3724пк6-3728пк4 3724пк7-3728пк4 3728пк4-3739пк0 3739пк0-3741пк2 | 100 | 8 | 64 | 8 |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3363пк1] | 1 | 3356пк5-3363пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3375пк6] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3375пк6-3384пк0] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк4-3374пк0] | 1, I | 3366пк4-3374пк0 3374пк0-3375пк6 3375пк6-3384пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа СМ, м | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704пк0-3713пк9 | 430 | 1 | 4 | 415 |  | 4/415
Д-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | МОГДЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ОРОКОТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДЖАМКУ стр. 10, 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 140 | 827
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1 | 3277пк5-3287пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290пк7-3295пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 200
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [3пк8-17пк2] | 1 | 3пк8-17пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк1-97пк9] | 1 | 80пк1-97пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк1-120пк6] | 1 | 100пк1-120пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Работа ДГКУ, шт | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк1-202пк2] | 1 | 187пк1-202пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241пк6-253пк8 | 100 | 5 | 20 | 0 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255пк8-273пк3 | 200 | 6 | 24 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275пк1-284пк5 | 200 | 5 | 20 | 500 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286пк7-303пк5 | 100 | 5 | 20 | 500 | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306пк1-326пк2 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327пк7-345пк7 | 100 | 6 | 24 | 600 |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303пк7-3311пк0 | 100 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348пк7-357пк0 | 100 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359пк2-365пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367пк6-371пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЧЕМЧУКО - ПП 3332 КМ путь 1 [3325пк1-3332пк4] | 1 | 3325пк1-3332пк4 | 100 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3332 КМ - МУГУЛЕ путь 2 [3333пк0-3338пк1] | 2 | 3333пк0-3338пк1 | 100 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МУГУЛЕ - ПП 3346 КМ путь 1 [3340пк5-3346пк2] | 1 | 3340пк5-3346пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПП 3346 КМ - МУКУНГА путь 1 [3346пк9-3354пк6] | 1 | 3346пк9-3354пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 51 | 202 | 3404
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | Строит. | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(парк А Путь IIА) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1, Одн | 320пк3-331пк6 4пк2-11пк3 | 1 | 3 | 16 | 0 | [14 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 47 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(треугольник пути IIА, IА, XVA, 24, 47) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 47 | 1пк0-4пк2 4пк2-11пк3 | 1,7 | 2 | 11 | 0 | [21 empty] | 5,5 |  |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 21Б (216-217) сортиров. путь 22Б (210-209) сортиров. путь 23Б (218-219) сортиров. путь 24Б (202-205) сортиров. путь 31Б (212-211) сортиров. путь 32Б (206-205) сортиров. ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 21Б, 22Б, 23Б, 24Б, 31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б, 37Б, 38Б, 40Т, 41Б, 42, 42Б, 43, 43Б, 44Б, 45Б, 46Б, 47, 47Б, 48Б, 48В, 49В, 5, 6, 7, 8, 9, I |  | 6,2 | 8 | 44 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМС-СОРТ путь 113-111 (113-111) главный [1пк0-4пк2] путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 113-111, 1Б,В, I | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 4пк2-11пк3 | 0,1 | 4 | 22 | 0 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(,) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (ст.р.р.402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(,) КОМС-... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, н | 1пк0-4пк2 331пк8-341пк4 341пк4-348пк2 348пк2-352пк0 348пк2-354пк8 353пк1-359пк8 | 0,1 | 4 | 22 | 0 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь ч [341пк4-348пк2] | ч | 341пк4-348пк2 | 5 | 4 | 22 | 0 | [15 empty] | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5
|  | Контактная сеть, км | КОМСОМЛ-Н/А путь 32 (324-315) приемо-отпр. путь 33 (326-317) приемо-отпр. путь 34 (322-313) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(32,33,34, ХХХIБ, ХХХIА, IIД, IГ, IIГ) КОМС-СОРТ (нов. строит.) путь(Комсомольск-на-Амуре) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | 32, 33, 34, н | 341пк4-348пк2 | 19 | 15 | 60 | 1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 40 | 197 | 3
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [370пк6-370пк6] | 1 | 370пк6-370пк6 | 78 | 3 | 12 | 78 | [9 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [79пк6-79пк6] | 1 | 79пк6-79пк6 | 25 | 2 | 8 | 25 | [9 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/13
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85пк9-104пк10 | 2000 | 10 | 40 | 200 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  | 4/20 | 4/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175пк3-198пк4 | 15 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301пк1-328пк6 | 11 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350пк9-380пк2 | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Выправка пути вручную, м | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414пк6-452пк6 | 1440 | 4 | 16 | 80 |  |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | [8 empty] | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454пк1-507пк2 | 4140 | 14 | 56 | 420 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508пк4-531пк6 | 1500 | 4 | 16 | 120 | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533пк2-588пк5 | 2730 | 8 | 32 | 240 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610пк7-653пк3 | 5 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 196 | 1167
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 2 [67пк4-82пк1] | 2 | 67пк4-82пк1 | 960 | 8 | 32 | 960 |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] (нов. строит.) путь(ПП 126 км) | I | 132пк5-134пк2 | 80 | 7 | 28 | 70 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ФЕДОСЕЕВ путь I (Ч-1Н) главный [143пк0-145пк0] (нов. строит.) путь(ПП 139 км) | I | 143пк0-145пк0 | 960 | 8 | 32 | 80 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209пк5-223пк9 | 2040 | 8 | 32 | 480 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ГИЛЮЙ - РЗД 238 КМ путь 1 [226пк4-237пк5] | 1 | 226пк4-237пк5 | 420 | 5 | 20 | 300 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 238 КМ - МОГОТ путь 1 [239пк9-250пк0] | 1 | 239пк9-250пк0 | 2040 | 2 | 8 | 120 | [23 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | МОГОТ - ПП 257 КМ путь 1 [252пк2-256пк9] | 1 | 252пк2-256пк9 | 2040 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ПП 257 КМ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [257пк3-269пк0] | 1 | 257пк3-269пк0 | 2040 | 4 | 16 | 240 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271пк3-285пк3 | 1840 | 4 | 16 | 240 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287пк2-297пк7 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [16 empty] | 4/60 | [9 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299пк9-317пк6 | 1200 | 2 | 8 | 120 | [9 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321пк2-325пк9 | 1200 | 1 | 4 | 60 | [16 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329пк1-339пк2 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341пк8-356пк7 | 1440 | 2 | 8 | 120 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОКУРДАН - РЗД 369 КМ путь 1 [358пк7-368пк1] | 1 | 358пк7-368пк1 | 720 | 1 | 3 | 60 | [9 empty] | 3/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | РЗД 369 КМ - ОБОРЧО путь 1 [371пк8-382пк5] | 1 | 371пк8-382пк5 | 720 | 1 | 4 | 60 | [16 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1 | 384пк5-397пк9 | 1440 | 1 | 4 | 60 | [19 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400пк6-407пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [16 empty] | 4/60
|  | Уборка старогодных шпал, шт | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [410пк4-416пк7] | 1 | 410пк4-416пк7 | 720 | 1 | 4 | 60 | [12 empty] | 4/60
|  | Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 64 | 255 | 3570
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 10 (140-149) приемо-отпр. путь 11 (110-123) приемо-отпр. путь 12 (122-71) приемо-отпр. путь 13 (144-49) приемо-отпр. путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. путь 15 (146-125) приемо-отпр. путь 16 (142-151) приемо-отпр. путь 17 (108-255) прочий путь 1Г (стрр601-326) гор_и_подгор путь 3 (526-стрр5... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1Г, 3, 6, 7, 8, 9 |  | 2200 | 22 | 88 | 2200 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий путь 32 (241-613) прочий путь 33 (237-611) прочий путь 35 (245-607) прочий путь 36 (235-603) прочий путь 37 (243-609) прочий путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. путь 42 (233-621) сортиров. путь 43 (231-601) сортиров. путь 44 (229-623) сортиров. путь 45 (225-619) сортиров... (см. карточку) | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |  | 2200 | 22 | 88 | 2200 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168пк3-175пк9 | 80 | 6 | 24 | 60 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | СЕТИ - ПОБОЖИЙ путь 1 [161пк2-165пк2] | 1 | 161пк2-165пк2 | 80 | 8 | 32 | 80 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 58 | 232 | 4540
|  | Итого по: Д-ВОСТ |  |  |  |  | 760 | 3458 | 37789
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:47 АС АПВО-2. АО «НИИАС»